{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["CAPA","ORC10","ORC1","Planilha1","MEMÓRIA DE CÁLCULO","CRONOGRAMA","COMP.01_CINTA","CP-CODEVASF","COMP-CDF","COMP-SEINFRA","Cotações","ES","BDI - SRV","BDI - EQP","ABC","CCD","ICD","CP-SEINFRA","IS-SEINFRA","CG-SICRO"],"not_rendered":{"charts":1,"images":7,"macros":0,"external_links":204,"defined_names":27441,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CAPA","index":0,"n_rows":687,"n_cols":6,"rows_kept":687,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[7,0,7,5],[9,0,9,5]]}
[]
[]
["MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"]
["COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"]
["14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
[]
["CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."]
[]
["RESUMO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT.","PREÇO UNIT. C/ BDI","PREÇO TOTAL (R$)"]
["1","IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE LÁCTEO",1,10,{"$f":"'ORC1'!I156","v":989056.6},{"$f":"D12*E12","v":9890566}]
{"$rows_empty":674}
[{"$f":"'ORC10'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"ORC10","index":1,"n_rows":834,"n_cols":10,"rows_kept":834,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[157,0,157,8],[158,0,158,8],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[13,0,13,1],[19,0,19,8],[21,0,21,8],[155,0,155,7],[9,0,9,1],[2,3,2,8],[3,3,3,8],[4,3,4,8],[7,0,7,3],[8,0,8,1]]}
[]
[]
[null,null,null,"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"]
[null,null,null,"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"]
[null,null,null,"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
[]
["FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: "]
["SINAPI/CE:",null,"08/2025","DESONERADO"]
["SEINFRA/CE:",null,"28.1","DESONERADO"]
["SICRO/CE:",null,"04/2025"]
["PESQUISA DE MERCADO:",null,"03/2025"]
[]
["ENCARGOS SOCIAIS",null,null,"BDI DE SERVIÇOS:",{"$f":"'BDI - SRV'!C26","v":0.25919999999999999}]
["HORISTA","MENSALISTA"]
[{"$f":"ES!C49","v":0.92170000000000007},{"$f":"ES!D49","v":0.53500000000000003},null,"BDI DE MATERIAIS:",{"$f":"'BDI - EQP'!C26","v":0.16320000000000001}]
[]
[null,null,null,"DATA BASE DO ORÇAMENTO:","10/2025"]
[]
["CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."]
[]
["ORÇAMENTO SINTÉTICO - CUSTO POR UNIDADE"]
["ITEM","FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT.","PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)","PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)","PREÇO TOTAL (R$)"]
["1",null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I25:I30),2)","v":781011.8}]
["1.1","SINAPI",103689,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F25*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":464.51},{"$f":"TRUNC(G25*(1+$E$14),2)","v":584.91},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I25*(F25/'ORC1'!F25),2)","v":35094.6}]
["1.2","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A12","v":"COMP-12"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ADMISTRAÇÃO LOCAL"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F26*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":46580.4},58654.03,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I26*(F26/'ORC1'!F26),2)","v":586540.30000000005},{"$f":"I26/I156","v":5.9303006521568134E-2}]
["1.3","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A13","v":"COMP-13"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F27*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3030.53},3816.04,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I27*(F27/'ORC1'!F27),2)","v":38160.400000000001}]
["1.4","SICRO","B8952","Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)","m² x mês",{"$f":"'ORC1'!F28*10","v":1000},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C28,'CG-SICRO'!B:B,'CG-SICRO'!F:F),2)","v":48.26},60.76,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I28*(F28/'ORC1'!F28),2)","v":60760}]
["1.5","SINAPI",105009,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F29*10","v":550},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":81.19},102.23,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I29*(F29/'ORC1'!F29),2)","v":56226.5}]
["1.6","SINAPI",98525,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F30*10","v":5035.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":0.67},0.84,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I30*(F30/'ORC1'!F30),2)","v":4230}]
["2",null,null,"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / CONTENÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I32:I34),2)","v":52347.4}]
["2.1","SINAPI",100576,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F32*10","v":5035.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3.01},{"$f":"TRUNC(G32*(1+$E$14),2)","v":3.79},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I32*('ORC10'!F32/'ORC1'!F32),2)","v":19085.599999999999}]
["2.2","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F33*10","v":43.099999999999994},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G33*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I33*('ORC10'!F33/'ORC1'!F33),2)","v":4707.3}]
["2.3","SINAPI",94342,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F34*10","v":199},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":113.96},{"$f":"TRUNC(G34*(1+$E$14),2)","v":143.49},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I34*('ORC10'!F34/'ORC1'!F34),2)","v":28554.5}]
["3",null,null,"PAVIMENTAÇÃO / PISO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I36:I40),2)","v":724151.2}]
["3.1","SINAPI",101172,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F36*10","v":3228},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":79.400000000000006},{"$f":"TRUNC(G36*(1+$E$14),2)","v":99.98},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I36*('ORC10'!F36/'ORC1'!F36),2)","v":322735.40000000002}]
["3.2","SINAPI",94273,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F37*10","v":898},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":43.56},{"$f":"TRUNC(G37*(1+$E$14),2)","v":54.85},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I37*('ORC10'!F37/'ORC1'!F37),2)","v":49255.3}]
["3.3","SINAPI",97087,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F38*10","v":1001},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2.13},{"$f":"TRUNC(G38*(1+$E$14),2)","v":2.68},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I38*('ORC10'!F38/'ORC1'!F38),2)","v":2682.6}]
["3.4","SINAPI",94994,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F39*10","v":1126.5999999999999},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":94.05},{"$f":"TRUNC(G39*(1+$E$14),2)","v":118.42},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I39*('ORC10'!F39/'ORC1'!F39),2)","v":133411.9}]
["3.5","SINAPI",103917,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F40*10","v":896.80000000000007},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":191.34},{"$f":"TRUNC(G40*(1+$E$14),2)","v":240.93},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I40*('ORC10'!F40/'ORC1'!F40),2)","v":216066}]
["4",null,null,"COBERTURA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(I42+I48+I54,2)","v":1133030.5}]
["4.1",null,null,"FUNDAÇÃO - BLOCOS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I43:I47),2)","v":65482.7}]
["4.1.1","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F43*10","v":25},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G43*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I43*('ORC10'!F43/'ORC1'!F43),2)","v":2730.5}]
["4.1.2","SINAPI",101616,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F44*10","v":50},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":6.48},{"$f":"TRUNC(G44*(1+$E$14),2)","v":8.15},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I44*('ORC10'!F44/'ORC1'!F44),2)","v":407.5}]
["4.1.3","SINAPI",96546,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"'ORC1'!F45*10","v":1421.2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.08},{"$f":"TRUNC(G45*(1+$E$14),2)","v":16.47},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I45*('ORC10'!F45/'ORC1'!F45),2)","v":23407.1}]
["4.1.4","SINAPI",96543,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"'ORC1'!F46*10","v":946.2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":19.13},{"$f":"TRUNC(G46*(1+$E$14),2)","v":24.08},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I46*('ORC10'!F46/'ORC1'!F46),2)","v":22784.400000000001}]
["4.1.5","SINAPI",94965,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F47*10","v":25},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":513.13},{"$f":"TRUNC(G47*(1+$E$14),2)","v":646.13},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I47*('ORC10'!F47/'ORC1'!F47),2)","v":16153.2}]
["4.2",null,null,"FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I49:I53),2)","v":78224.7}]
["4.2.1","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F49*10","v":53.099999999999994},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G49*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I49*('ORC10'!F49/'ORC1'!F49),2)","v":5799.5}]
["4.2.2","SINAPI",101616,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F50*10","v":132.79999999999998},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":6.48},{"$f":"TRUNC(G50*(1+$E$14),2)","v":8.15},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I50*('ORC10'!F50/'ORC1'!F50),2)","v":1082.3}]
["4.2.3","SINAPI",104918,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"'ORC1'!F51*10","v":1460.3999999999999},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.31},{"$f":"TRUNC(G51*(1+$E$14),2)","v":16.75},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I51*('ORC10'!F51/'ORC1'!F51),2)","v":24461.7}]
["4.2.4","SINAPI",104916,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"'ORC1'!F52*10","v":628.9},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.88},{"$f":"TRUNC(G52*(1+$E$14),2)","v":19.989999999999998},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I52*('ORC10'!F52/'ORC1'!F52),2)","v":12571.7}]
["4.2.5","SINAPI",94965,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"'ORC1'!F53*10","v":53.099999999999994},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":513.13},{"$f":"TRUNC(G53*(1+$E$14),2)","v":646.13},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I53*('ORC10'!F53/'ORC1'!F53),2)","v":34309.5}]
["4.3",null,null,"ESTRUTURA METÁLICA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I55:I57),2)","v":989323.1}]
["4.3.1","SEINFRA","C1353",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F55*10","v":1742.1000000000001},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":269.61},{"$f":"TRUNC(G55*(1+$E$14),2)","v":339.49},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I55*('ORC10'!F55/'ORC1'!F55),2)","v":591425.5}]
["4.3.2","SINAPI",94216,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F56*10","v":1532.6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":196.64},{"$f":"TRUNC(G56*(1+$E$14),2)","v":247.6},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I56*('ORC10'!F56/'ORC1'!F56),2)","v":379471.7}]
["4.3.3","SEINFRA","C2479",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F57*10","v":54.5},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":268.5},{"$f":"TRUNC(G57*(1+$E$14),2)","v":338.09},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I57*('ORC10'!F57/'ORC1'!F57),2)","v":18425.900000000001}]
["5",null,null,"PAREDES / PAINÉIS / VEDAÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I59:I59),2)","v":1803030.3}]
["5.1","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A21","v":"COMP-21"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F59*10","v":4500.6000000000004},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":318.16000000000003},{"$f":"TRUNC(G59*(1+$E$14),2)","v":400.62},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I59*('ORC10'!F59/'ORC1'!F59),2)","v":1803030.3}]
["6",null,null,"PINTURA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I61:I62),2)","v":76211.7}]
["6.1","SEINFRA","C2040",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F61*10","v":1796.6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":12.38},{"$f":"TRUNC(G61*(1+$E$14),2)","v":15.58},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I61*('ORC10'!F61/'ORC1'!F61),2)","v":27991}]
["6.2","SEINFRA","C2473",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F62*10","v":1796.6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.32},{"$f":"TRUNC(G62*(1+$E$14),2)","v":26.84},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I62*('ORC10'!F62/'ORC1'!F62),2)","v":48220.7}]
["7",null,null,"ESQUADRIAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I64:I69),2)","v":379932.8}]
["7.1","SINAPI",91341,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F64*10","v":207.89999999999998},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":652.20000000000005},{"$f":"TRUNC(G64*(1+$E$14),2)","v":821.25},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I64*('ORC10'!F64/'ORC1'!F64),2)","v":170737.8}]
["7.2","SEINFRA","C4514",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F65*10","v":100.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":404.39},509.2,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I65*('ORC10'!F65/'ORC1'!F65),2)","v":51327.3}]
["7.3","SEINFRA","C3737",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F66*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3352.31},4221.22,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I66*('ORC10'!F66/'ORC1'!F66),2)","v":42212.2}]
["7.4","SINAPI",94570,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F67*10","v":28},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":401.12},505.09,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I67*('ORC10'!F67/'ORC1'!F67),2)","v":14142.5}]
["7.5","SINAPI",100674,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F68*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":871.67},1097.5999999999999,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I68*('ORC10'!F68/'ORC1'!F68),2)","v":87808}]
["7.6","SINAPI",94569,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F69*10","v":14.399999999999999},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":755.83},951.74,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I69*('ORC10'!F69/'ORC1'!F69),2)","v":13705}]
["8",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I71:I96),2)","v":316546.59999999998}]
["8.1","SINAPI","COMP-33",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F71*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3660.45},{"$f":"TRUNC(G71*(1+$E$14),2)","v":4609.2299999999996},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I71*('ORC10'!F71/'ORC1'!F71),2)","v":46092.3}]
["8.2","SINAPI",101878,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F72*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":401.59},505.68,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I72*('ORC10'!F72/'ORC1'!F72),2)","v":10113.6}]
["8.3","SINAPI",91927,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F73*10","v":58},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5.32},6.69,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I73*('ORC10'!F73/'ORC1'!F73),2)","v":388}]
["8.4","SINAPI",91929,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F74*10","v":2842.7999999999997},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":7.89},9.93,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I74*('ORC10'!F74/'ORC1'!F74),2)","v":28229}]
["8.5","SINAPI",91924,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F75*10","v":2253},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3.23},4.0599999999999996,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I75*('ORC10'!F75/'ORC1'!F75),2)","v":9147.1}]
["8.6","SINAPI",91926,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F76*10","v":4093},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4.72},5.94,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I76*('ORC10'!F76/'ORC1'!F76),2)","v":24312.400000000001}]
["8.7","SINAPI",91932,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F77*10","v":865.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":18.579999999999998},23.39,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I77*('ORC10'!F77/'ORC1'!F77),2)","v":20251}]
["8.8","SINAPI",91864,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F78*10","v":188},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.12},19.03,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I78*('ORC10'!F78/'ORC1'!F78),2)","v":3577.6}]
["8.9","SINAPI",91863,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F79*10","v":2117},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.23},14.14,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I79*('ORC10'!F79/'ORC1'!F79),2)","v":29934.3}]
["8.10","SINAPI",91841,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F80*10","v":273},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":23.15},29.15,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I80*('ORC10'!F80/'ORC1'!F80),2)","v":7957.9}]
["8.11","SINAPI",97881,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F81*10","v":40},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":164.89},207.62,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I81*('ORC10'!F81/'ORC1'!F81),2)","v":8304.7999999999993}]
["8.12","SEINFRA","C1160",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F82*10","v":226.29999999999998},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":81.17},102.2,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I82*('ORC10'!F82/'ORC1'!F82),2)","v":23127.8}]
["8.13","SINAPI",96563,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F83*10","v":160},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":65.89},82.96,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I83*('ORC10'!F83/'ORC1'!F83),2)","v":13273.6}]
["8.14","SINAPI",91953,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F84*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":29.74},37.44,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I84*('ORC10'!F84/'ORC1'!F84),2)","v":2995.2}]
["8.15","SINAPI",91959,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F85*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":45.29},57.02,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I85*('ORC10'!F85/'ORC1'!F85),2)","v":570.20000000000005}]
["8.16","SINAPI",91996,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F86*10","v":100},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":35.08},44.17,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I86*('ORC10'!F86/'ORC1'!F86),2)","v":4417}]
["8.17","SINAPI",93653,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F87*10","v":170},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.94},15.03,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I87*('ORC10'!F87/'ORC1'!F87),2)","v":2555.1}]
["8.18","SINAPI",93654,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F88*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.94},15.03,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I88*('ORC10'!F88/'ORC1'!F88),2)","v":901.8}]
["8.19","SINAPI",93667,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F89*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":72.34},91.09,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I89*('ORC10'!F89/'ORC1'!F89),2)","v":910.9}]
["8.20","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A24","v":"COMP-24"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F90*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":106.36},133.91999999999999,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I90*('ORC10'!F90/'ORC1'!F90),2)","v":1339.2}]
["8.21","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A31","v":"COMP-30"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F91*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":178.14},224.31,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I91*('ORC10'!F91/'ORC1'!F91),2)","v":4486.2}]
["8.22","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A32","v":"COMP-31"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F92*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":105.54},132.88999999999999,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I92*('ORC10'!F92/'ORC1'!F92),2)","v":10631.2}]
["8.23","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A3","v":"COMP-01"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F93*10","v":260},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":120.49},151.72,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I93*('ORC10'!F93/'ORC1'!F93),2)","v":39447.199999999997}]
["8.24","SINAPI",97607,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F94*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":105.36},132.66,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I94*('ORC10'!F94/'ORC1'!F94),2)","v":7959.6}]
["8.25","SINAPI",95801,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F95*10","v":200},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":41.5},52.25,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I95*('ORC10'!F95/'ORC1'!F95),2)","v":10450}]
["8.26","SINAPI",95802,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F96*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":51.36},64.67,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I96*('ORC10'!F96/'ORC1'!F96),2)","v":5173.6000000000004}]
[9,null,null,"INSTALAÇÕES SANITÁRIAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I98:I114),2)","v":160853.9}]
["9.1","SINAPI",89711,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F98*10","v":102.2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.55},{"$f":"TRUNC(G98*(1+$E$14),2)","v":27.13},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I98*('ORC10'!F98/'ORC1'!F98),2)","v":2772.6}]
["9.2","SINAPI",89712,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F99*10","v":261.2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":27.3},34.369999999999997,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I99*('ORC10'!F99/'ORC1'!F99),2)","v":8977.4}]
["9.3","SINAPI",89713,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F100*10","v":35.699999999999996},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":34.03},42.85,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I100*('ORC10'!F100/'ORC1'!F100),2)","v":1529.7}]
["9.4","SINAPI",89714,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F101*10","v":394.3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":38.04},47.89,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I101*('ORC10'!F101/'ORC1'!F101),2)","v":18883}]
["9.5","SINAPI",97902,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F102*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":566.41999999999996},713.23,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I102*('ORC10'!F102/'ORC1'!F102),2)","v":42793.8}]
["9.6","SINAPI",89495,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F103*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.3},26.82,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I103*('ORC10'!F103/'ORC1'!F103),2)","v":1609.2}]
["9.7","SINAPI",89707,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F104*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":54.63},68.790000000000006,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I104*('ORC10'!F104/'ORC1'!F104),2)","v":5503.2}]
["9.8","SINAPI",86883,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F105*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.82},14.88,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I105*('ORC10'!F105/'ORC1'!F105),2)","v":1190.4000000000001}]
["9.9","SINAPI",86877,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F106*10","v":40},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":80.540000000000006},101.41,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I106*('ORC10'!F106/'ORC1'!F106),2)","v":4056.4}]
["9.10","SINAPI",86878,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F107*10","v":30},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.9},109.42,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I107*('ORC10'!F107/'ORC1'!F107),2)","v":3282.6}]
["9.11","SEINFRA","C2832",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F108*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4989.4799999999996},6282.75,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I108*('ORC10'!F108/'ORC1'!F108),2)","v":62827.5}]
["9.12","SINAPI",89728,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F109*10","v":120},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.14},16.54,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I109*('ORC10'!F109/'ORC1'!F109),2)","v":1984.8}]
["9.13","SINAPI",89731,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F110*10","v":90},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.92},20.04,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I110*('ORC10'!F110/'ORC1'!F110),2)","v":1803.6}]
["9.14","SINAPI",89748,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F111*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":44.32},55.8,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I111*('ORC10'!F111/'ORC1'!F111),2)","v":1116}]
["9.15","SINAPI",89827,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F112*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.12},26.59,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I112*('ORC10'!F112/'ORC1'!F112),2)","v":265.89999999999998}]
["9.16","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A33","v":"COMP-32"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F113*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":46.7},58.8,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I113*('ORC10'!F113/'ORC1'!F113),2)","v":1176}]
["9.17","SINAPI",104344,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F114*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":42.96},54.09,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I114*('ORC10'!F114/'ORC1'!F114),2)","v":1081.8}]
[10,null,null,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I116:I127),2)","v":424082.8}]
["10.1","SINAPI",89357,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F116*10","v":289.5},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":32.56},{"$f":"TRUNC(G116*(1+$E$14),2)","v":40.99},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I116*('ORC10'!F116/'ORC1'!F116),2)","v":11866.6}]
["10.2","SINAPI",89356,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F117*10","v":284.20000000000005},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":23.64},29.76,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I117*('ORC10'!F117/'ORC1'!F117),2)","v":8457.7000000000007}]
["10.3","SINAPI",89449,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"'ORC1'!F118*10","v":165.10000000000002},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":18.55},23.35,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I118*('ORC10'!F118/'ORC1'!F118),2)","v":3855}]
["10.4","SINAPI",94495,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F119*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":64.86},81.67,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I119*('ORC10'!F119/'ORC1'!F119),2)","v":1633.4}]
["10.5","SINAPI",89985,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F120*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":94.66},119.19,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I120*('ORC10'!F120/'ORC1'!F120),2)","v":2383.8000000000002}]
["10.6","SINAPI",89987,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F121*10","v":80},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":99.69},125.52,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I121*('ORC10'!F121/'ORC1'!F121),2)","v":10041.6}]
["10.7","SINAPI",86910,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F122*10","v":40},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":125.21},157.66,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I122*('ORC10'!F122/'ORC1'!F122),2)","v":6306.4}]
["10.8","SINAPI",86888,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F123*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":550.26},692.88,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I123*('ORC10'!F123/'ORC1'!F123),2)","v":13857.6}]
["10.9","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A23","v":"COMP-23"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F124*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":25.55},32.17,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I124*('ORC10'!F124/'ORC1'!F124),2)","v":643.4}]
["10.10","SEINFRA","C3648",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F125*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":24049.25},30282.81,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I125*('ORC10'!F125/'ORC1'!F125),2)","v":302828.09999999998}]
["10.11","SINAPI",86943,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F126*10","v":30},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":274.81},346.04,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I126*('ORC10'!F126/'ORC1'!F126),2)","v":10381.200000000001}]
["10.12","SINAPI",93441,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F127*10","v":40},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":1028.99},1295.7,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I127*('ORC10'!F127/'ORC1'!F127),2)","v":51828}]
["11",null,null,"INSTALAÇÕES MECÂNICAS",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I129:I129)","v":223018}]
["11.1","SINAPI",103263,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F129*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":17711.09},{"$f":"TRUNC(G129*(1+$E$14),2)","v":22301.8},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I129*('ORC10'!F129/'ORC1'!F129),2)","v":223018}]
["12",null,null,"EQUIPAMENTOS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I131:I150),2)","v":3616480.5}]
["12.1","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A14","v":"COMP-14"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F131*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":24092.98},{"$f":"TRUNC(G131*(1+$E$16),2)","v":28024.95},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I131*('ORC10'!F131/'ORC1'!F131),2)","v":280249.5}]
["12.2","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A15","v":"COMP-15"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F132*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":48227.33},56098.03,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I132*('ORC10'!F132/'ORC1'!F132),2)","v":560980.30000000005}]
["12.3","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A20","v":"COMP-20"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F133*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":17026.93},19805.72,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I133*('ORC10'!F133/'ORC1'!F133),2)","v":396114.4}]
["12.4","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A4","v":"COMP-02"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"MESA INOX DE APOIO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F134*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3751.91},4364.22,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I134*('ORC10'!F134/'ORC1'!F134),2)","v":87284.4}]
["12.5","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A16","v":"COMP-16"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F135*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":10082.66},{"$f":"TRUNC(G135*(1+$E$16),2)","v":11728.15},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I135*('ORC10'!F135/'ORC1'!F135),2)","v":234563}]
["12.6","CODEVASF","COMP-17",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F136*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":7656.15},8905.6299999999992,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I136*('ORC10'!F136/'ORC1'!F136),2)","v":89056.3}]
["12.7","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A27","v":"COMP-27"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"IOGURTEIRA INOX 500L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F137*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28595},33261.699999999997,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I137*('ORC10'!F137/'ORC1'!F137),2)","v":332617}]
["12.8","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A18","v":"COMP-18"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F138*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":20165},23455.919999999998,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I138*('ORC10'!F138/'ORC1'!F138),2)","v":234559.2}]
["12.9","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A25","v":"COMP-25"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F139*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28790.93},33489.599999999999,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I139*('ORC10'!F139/'ORC1'!F139),2)","v":334896}]
["12.10","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A26","v":"COMP-26"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F140*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":20344.939999999999},23665.23,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I140*('ORC10'!F140/'ORC1'!F140),2)","v":236652.3}]
["12.11","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A5","v":"COMP-03"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F141*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2672.97},3109.19,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I141*('ORC10'!F141/'ORC1'!F141),2)","v":62183.8}]
["12.12","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A19","v":"COMP-19"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F142*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3616.66},4206.8900000000003,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I142*('ORC10'!F142/'ORC1'!F142),2)","v":42068.9}]
["12.13","CODEVASF","COMP-11",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F143*10","v":60},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4382.24},5097.42,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I143*('ORC10'!F143/'ORC1'!F143),2)","v":305845.2}]
["12.14","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A6","v":"COMP-04"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F144*10","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5457.82},6348.53,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I144*('ORC10'!F144/'ORC1'!F144),2)","v":126970.6}]
["12.15","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A7","v":"COMP-05"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F145*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5321.75},6190.25,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I145*('ORC10'!F145/'ORC1'!F145),2)","v":61902.5}]
["12.16","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A8","v":"COMP-06"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F146*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5769.28},6710.82,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I146*('ORC10'!F146/'ORC1'!F146),2)","v":67108.2}]
["12.17","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A9","v":"COMP-07"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F147*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3610.51},4199.74,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I147*('ORC10'!F147/'ORC1'!F147),2)","v":41997.4}]
["12.18","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A10","v":"COMP-08"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F148*10","v":40},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":1283.0899999999999},1492.49,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I148*('ORC10'!F148/'ORC1'!F148),2)","v":59699.6}]
["12.19","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A28","v":"COMP-28"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F149*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2147.9299999999998},2498.4699999999998,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I149*('ORC10'!F149/'ORC1'!F149),2)","v":24984.7}]
["12.20","CODEVASF",{"$f":"'COMP-CDF'!A184","v":"COMP-34"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F150*10","v":1120},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28.21},32.81,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I150*('ORC10'!F150/'ORC1'!F150),2)","v":36747.199999999997}]
["13",null,null,"LIMPEZA FINAL DA OBRA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I152),2)","v":13395.2}]
["13.1","SINAPI",99803,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"'ORC1'!F152*10","v":5035.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2.12},{"$f":"TRUNC(G152*(1+$E$14),2)","v":2.66},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I152*('ORC10'!F152/'ORC1'!F152),2)","v":13395.2}]
["14",null,null,"PROJETO EXECUTIVO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I154:I155),2)","v":186473.3},{"$f":"I153/$I$156","v":1.8853653066973113E-2}]
["14.1","CODEVASF","COMP-29-0","PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO.",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C154,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C154,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C154,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F154*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C154,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C154,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C154,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5937.9},{"$f":"TRUNC(G154*(1+$E$14),2)","v":7477},{"$f":"TRUNC('ORC1'!I154*('ORC10'!F154/'ORC1'!F154),2)","v":74770}]
["1.6","CODEVASF","COMP-29","SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C155,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C155,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C155,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"'ORC1'!F155*10","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C155,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C155,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C155,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":8870.98},11170.33,{"$f":"TRUNC('ORC1'!I155*('ORC10'!F155/'ORC1'!F155),2)","v":111703.3}]
["TOTAL GERAL C/ BDI INCLUSO (R$)",{"$nulls":7},{"$f":"TRUNC(SUM(I24+I31+I35+I41+I58+I60+I63+I70+I97+I115+I128+I130+I151+I153),2)","v":9890566}]
[]
["FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC10'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"ORC1","index":2,"n_rows":834,"n_cols":10,"rows_kept":834,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,8],[3,3,3,8],[4,3,4,8],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[13,0,13,1],[158,0,158,8],[155,0,155,7],[157,0,157,8],[7,0,7,3],[11,0,11,1],[21,0,21,8],[19,0,19,8],[10,0,10,1]]}
[]
[]
[null,null,null,"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"]
[null,null,null,"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"]
[null,null,null,"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
[]
["FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: "]
["SINAPI/CE:",null,"08/2025","DESONERADO"]
["SEINFRA/CE:",null,"28.1","DESONERADO"]
["SICRO/CE:",null,"04/2025"]
["PESQUISA DE MERCADO:",null,"03/2025"]
[]
["ENCARGOS SOCIAIS",null,null,"BDI DE SERVIÇOS:",{"$f":"'BDI - SRV'!C26","v":0.25919999999999999}]
["HORISTA","MENSALISTA"]
[{"$f":"ES!C49","v":0.92170000000000007},{"$f":"ES!D49","v":0.53500000000000003},null,"BDI DE MATERIAIS:",{"$f":"'BDI - EQP'!C26","v":0.16320000000000001}]
[]
[null,null,null,"DATA BASE DO ORÇAMENTO:","10/2025"]
[]
["CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."]
[]
["ORÇAMENTO SINTÉTICO - CUSTO POR UNIDADE"]
["ITEM","FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT.","PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)","PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)","PREÇO TOTAL (R$)"]
["1",null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I25:I30),2)","v":78101.179999999993}]
["1.1","SINAPI",103689,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M11,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C25,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C25,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C25,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":464.51},{"$f":"TRUNC(G25*(1+$E$14),2)","v":584.91},{"$f":"TRUNC(H25*F25,2)","v":3509.46}]
["1.2","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A12","v":"COMP-12"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ADMISTRAÇÃO LOCAL"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M17,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C26,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C26,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C26,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":46580.4},58654.03,58654.03,{"$f":"I26/I156","v":5.9303006521568127E-2}]
["1.3","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A13","v":"COMP-13"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M23,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C27,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C27,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C27,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3030.53},3816.04,3816.04]
["1.4","SICRO","B8952","Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)","m² x mês",{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M29,2)","v":100},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C28,'CG-SICRO'!B:B,'CG-SICRO'!F:F),2)","v":48.26},60.76,6076]
["1.5","SINAPI",105009,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M35,2)","v":55},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C29,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C29,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C29,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":81.19},102.23,5622.65]
["1.6","SINAPI",98525,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M42,2)","v":503.58},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C30,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C30,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C30,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":0.67},0.84,423]
["2",null,null,"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / CONTENÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I32:I34),2)","v":5234.74}]
["2.1","SINAPI",100576,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M48,2)","v":503.58},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C32,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C32,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C32,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3.01},{"$f":"TRUNC(G32*(1+$E$14),2)","v":3.79},{"$f":"TRUNC(H32*F32,2)","v":1908.56}]
["2.2","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M54,2)","v":4.3099999999999996},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C33,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C33,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C33,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G33*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC(H33*F33,2)","v":470.73}]
["2.3","SINAPI",94342,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M61,2)","v":19.899999999999999},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C34,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C34,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C34,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":113.96},{"$f":"TRUNC(G34*(1+$E$14),2)","v":143.49},{"$f":"TRUNC(H34*F34,2)","v":2855.45}]
["3",null,null,"PAVIMENTAÇÃO / PISO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I36:I40),2)","v":72415.12}]
["3.1","SINAPI",101172,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M73,2)","v":322.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C36,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C36,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C36,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":79.400000000000006},{"$f":"TRUNC(G36*(1+$E$14),2)","v":99.98},{"$f":"TRUNC(H36*F36,2)","v":32273.54}]
["3.2","SINAPI",94273,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M81,2)","v":89.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C37,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C37,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C37,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":43.56},{"$f":"TRUNC(G37*(1+$E$14),2)","v":54.85},{"$f":"TRUNC(H37*F37,2)","v":4925.53}]
["3.3","SINAPI",97087,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M88,2)","v":100.1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C38,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C38,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C38,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2.13},{"$f":"TRUNC(G38*(1+$E$14),2)","v":2.68},{"$f":"TRUNC(H38*F38,2)","v":268.26}]
["3.4","SINAPI",94994,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M104,2)","v":112.66},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C39,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C39,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C39,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":94.05},{"$f":"TRUNC(G39*(1+$E$14),2)","v":118.42},{"$f":"TRUNC(H39*F39,2)","v":13341.19}]
["3.5","SINAPI",103917,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M120,2)","v":89.68},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C40,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C40,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C40,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":191.34},{"$f":"TRUNC(G40*(1+$E$14),2)","v":240.93},{"$f":"TRUNC(H40*F40,2)","v":21606.6}]
["4",null,null,"COBERTURA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(I42+I48+I54,2)","v":113303.05}]
["4.1",null,null,"FUNDAÇÃO - BLOCOS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I43:I47),2)","v":6548.27}]
["4.1.1","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M129,2)","v":2.5},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C43,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C43,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C43,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G43*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC(H43*F43,2)","v":273.05}]
["4.1.2","SINAPI",101616,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M135,2)","v":5},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C44,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C44,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C44,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":6.48},{"$f":"TRUNC(G44*(1+$E$14),2)","v":8.15},{"$f":"TRUNC(H44*F44,2)","v":40.75}]
["4.1.3","SINAPI",96546,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M141,2)","v":142.12},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C45,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C45,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C45,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.08},{"$f":"TRUNC(G45*(1+$E$14),2)","v":16.47},{"$f":"TRUNC(H45*F45,2)","v":2340.71}]
["4.1.4","SINAPI",96543,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M147,2)","v":94.62},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C46,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C46,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C46,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":19.13},{"$f":"TRUNC(G46*(1+$E$14),2)","v":24.08},{"$f":"TRUNC(H46*F46,2)","v":2278.44}]
["4.1.5","SINAPI",94965,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M153,2)","v":2.5},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C47,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C47,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C47,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":513.13},{"$f":"TRUNC(G47*(1+$E$14),2)","v":646.13},{"$f":"TRUNC(H47*F47,2)","v":1615.32}]
["4.2",null,null,"FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I49:I53),2)","v":7822.47}]
["4.2.1","SINAPI",93358,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M160,2)","v":5.31},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C49,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C49,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C49,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.74},{"$f":"TRUNC(G49*(1+$E$14),2)","v":109.22},{"$f":"TRUNC(H49*F49,2)","v":579.95000000000005}]
["4.2.2","SINAPI",101616,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M169,2)","v":13.28},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C50,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C50,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C50,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":6.48},{"$f":"TRUNC(G50*(1+$E$14),2)","v":8.15},{"$f":"TRUNC(H50*F50,2)","v":108.23}]
["4.2.3","SINAPI",104918,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M178,2)","v":146.04},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C51,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C51,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C51,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.31},{"$f":"TRUNC(G51*(1+$E$14),2)","v":16.75},{"$f":"TRUNC(H51*F51,2)","v":2446.17}]
["4.2.4","SINAPI",104916,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"KG"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M184,2)","v":62.89},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C52,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C52,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C52,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.88},{"$f":"TRUNC(G52*(1+$E$14),2)","v":19.989999999999998},{"$f":"TRUNC(H52*F52,2)","v":1257.17}]
["4.2.5","SINAPI",94965,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M3"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M190,2)","v":5.31},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C53,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C53,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C53,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":513.13},{"$f":"TRUNC(G53*(1+$E$14),2)","v":646.13},{"$f":"TRUNC(H53*F53,2)","v":3430.95}]
["4.3",null,null,"ESTRUTURA METÁLICA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I55:I57),2)","v":98932.31}]
["4.3.1","SEINFRA","C1353",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M200,2)","v":174.21},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C55,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C55,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C55,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":269.61},{"$f":"TRUNC(G55*(1+$E$14),2)","v":339.49},{"$f":"TRUNC(H55*F55,2)","v":59142.55}]
["4.3.2","SINAPI",94216,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M215,2)","v":153.26},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C56,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C56,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C56,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":196.64},{"$f":"TRUNC(G56*(1+$E$14),2)","v":247.6},{"$f":"TRUNC(H56*F56,2)","v":37947.17}]
["4.3.3","SEINFRA","C2479",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M223,2)","v":5.45},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C57,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C57,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C57,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":268.5},{"$f":"TRUNC(G57*(1+$E$14),2)","v":338.09},{"$f":"TRUNC(H57*F57,2)","v":1842.59}]
["5",null,null,"PAREDES / PAINÉIS / VEDAÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I59:I59),2)","v":180303.03}]
["5.1","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A21","v":"COMP-21"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M234,2)","v":450.06},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C59,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C59,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C59,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":318.16000000000003},{"$f":"TRUNC(G59*(1+$E$14),2)","v":400.62},{"$f":"TRUNC(H59*F59,2)","v":180303.03}]
["6",null,null,"PINTURA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I61:I62),2)","v":7621.17}]
["6.1","SEINFRA","C2040",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M260,2)","v":179.66},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C61,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C61,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C61,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":12.38},{"$f":"TRUNC(G61*(1+$E$14),2)","v":15.58},{"$f":"TRUNC(H61*F61,2)","v":2799.1}]
["6.2","SEINFRA","C2473",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M282,2)","v":179.66},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C62,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C62,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C62,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.32},{"$f":"TRUNC(G62*(1+$E$14),2)","v":26.84},{"$f":"TRUNC(H62*F62,2)","v":4822.07}]
["7",null,null,"ESQUADRIAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I64:I69),2)","v":37993.279999999999}]
["7.1","SINAPI",91341,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M305,2)","v":20.79},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C64,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C64,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C64,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":652.20000000000005},{"$f":"TRUNC(G64*(1+$E$14),2)","v":821.25},{"$f":"TRUNC(H64*F64,2)","v":17073.78}]
["7.2","SEINFRA","C4514",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M312,2)","v":10.08},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C65,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C65,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C65,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":404.39},509.2,5132.7299999999996]
["7.3","SEINFRA","C3737",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M319,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C66,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C66,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C66,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3352.31},4221.22,4221.22]
["7.4","SINAPI",94570,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M325,2)","v":2.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C67,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C67,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C67,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":401.12},505.09,1414.25]
["7.5","SINAPI",100674,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M331,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C68,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C68,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C68,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":871.67},1097.5999999999999,8780.7999999999993]
["7.6","SINAPI",94569,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M337,2)","v":1.44},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C69,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C69,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C69,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":755.83},951.74,1370.5]
["8",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I71:I96),2)","v":31654.66}]
["8.1","SINAPI","COMP-33",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M344,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C71,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C71,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C71,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3660.45},{"$f":"TRUNC(G71*(1+$E$14),2)","v":4609.2299999999996},{"$f":"TRUNC(H71*F71,2)","v":4609.2299999999996}]
["8.2","SINAPI",101878,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M350,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C72,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C72,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C72,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":401.59},505.68,1011.36]
["8.3","SINAPI",91927,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M356,2)","v":5.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C73,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C73,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C73,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5.32},6.69,38.799999999999997]
["8.4","SINAPI",91929,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M362,2)","v":284.27999999999997},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C74,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C74,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C74,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":7.89},9.93,2822.9]
["8.5","SINAPI",91924,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M368,2)","v":225.3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C75,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C75,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C75,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3.23},4.0599999999999996,914.71]
["8.6","SINAPI",91926,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M374,2)","v":409.3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C76,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C76,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C76,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4.72},5.94,2431.2399999999998]
["8.7","SINAPI",91932,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M380,2)","v":86.58},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C77,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C77,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C77,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":18.579999999999998},23.39,2025.1]
["8.8","SINAPI",91864,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M386,2)","v":18.8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C78,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C78,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C78,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.12},19.03,357.76]
["8.9","SINAPI",91863,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M392,2)","v":211.7},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C79,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C79,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C79,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.23},14.14,2993.43]
["8.10","SINAPI",91841,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M398,2)","v":27.3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C80,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C80,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C80,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":23.15},29.15,795.79]
["8.11","SINAPI",97881,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M404,2)","v":4},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C81,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C81,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C81,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":164.89},207.62,830.48]
["8.12","SEINFRA","C1160",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M410,2)","v":22.63},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C82,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C82,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C82,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":81.17},102.2,2312.7800000000002]
["8.13","SINAPI",96563,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M416,2)","v":16},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C83,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C83,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C83,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":65.89},82.96,1327.36]
["8.14","SINAPI",91953,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M422,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C84,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C84,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C84,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":29.74},37.44,299.52]
["8.15","SINAPI",91959,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M428,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C85,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C85,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C85,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":45.29},57.02,57.02]
["8.16","SINAPI",91996,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M434,2)","v":10},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C86,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C86,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C86,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":35.08},44.17,441.7]
["8.17","SINAPI",93653,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M440,2)","v":17},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C87,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C87,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C87,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.94},15.03,255.51]
["8.18","SINAPI",93654,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M446,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C88,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C88,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C88,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.94},15.03,90.18]
["8.19","SINAPI",93667,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M452,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C89,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C89,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C89,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":72.34},91.09,91.09]
["8.20","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A24","v":"COMP-24"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M458,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C90,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C90,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C90,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":106.36},133.91999999999999,133.91999999999999]
["8.21","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A31","v":"COMP-30"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M464,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C91,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C91,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C91,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":178.14},224.31,448.62]
["8.22","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A32","v":"COMP-31"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M470,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C92,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C92,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C92,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":105.54},132.88999999999999,1063.1199999999999]
["8.23","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A3","v":"COMP-01"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M476,2)","v":26},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C93,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C93,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C93,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":120.49},151.72,3944.72]
["8.24","SINAPI",97607,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M482,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C94,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C94,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C94,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":105.36},132.66,795.96]
["8.25","SINAPI",95801,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M488,2)","v":20},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C95,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C95,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C95,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":41.5},52.25,1045]
["8.26","SINAPI",95802,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M494,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C96,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C96,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C96,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":51.36},64.67,517.36]
[9,null,null,"INSTALAÇÕES SANITÁRIAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I98:I114),2)","v":16085.39}]
["9.1","SINAPI",89711,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M501,2)","v":10.220000000000001},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C98,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C98,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C98,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.55},{"$f":"TRUNC(G98*(1+$E$14),2)","v":27.13},{"$f":"TRUNC(H98*F98,2)","v":277.26}]
["9.2","SINAPI",89712,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M507,2)","v":26.12},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C99,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C99,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C99,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":27.3},34.369999999999997,897.74]
["9.3","SINAPI",89713,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M513,2)","v":3.57},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C100,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C100,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C100,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":34.03},42.85,152.97]
["9.4","SINAPI",89714,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M519,2)","v":39.43},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C101,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C101,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C101,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":38.04},47.89,1888.3]
["9.5","SINAPI",97902,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M525,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C102,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C102,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C102,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":566.41999999999996},713.23,4279.38]
["9.6","SINAPI",89495,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M531,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C103,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C103,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C103,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.3},26.82,160.91999999999999]
["9.7","SINAPI",89707,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M537,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C104,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C104,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C104,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":54.63},68.790000000000006,550.32000000000005]
["9.8","SINAPI",86883,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M543,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C105,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C105,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C105,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":11.82},14.88,119.04]
["9.9","SINAPI",86877,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M549,2)","v":4},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C106,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C106,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C106,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":80.540000000000006},101.41,405.64]
["9.10","SINAPI",86878,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M555,2)","v":3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C107,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C107,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C107,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":86.9},109.42,328.26]
["9.11","SEINFRA","C2832",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M561,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C108,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C108,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C108,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4989.4799999999996},6282.75,6282.75]
["9.12","SINAPI",89728,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M567,2)","v":12},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C109,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C109,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C109,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":13.14},16.54,198.48]
["9.13","SINAPI",89731,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M573,2)","v":9},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C110,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C110,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C110,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":15.92},20.04,180.36]
["9.14","SINAPI",89748,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M579,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C111,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C111,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C111,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":44.32},55.8,111.6]
["9.15","SINAPI",89827,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M585,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C112,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C112,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C112,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":21.12},26.59,26.59]
["9.16","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A33","v":"COMP-32"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M591,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C113,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C113,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C113,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":46.7},58.8,117.6]
["9.17","SINAPI",104344,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M597,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C114,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C114,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C114,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":42.96},54.09,108.18]
[10,null,null,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I116:I127),2)","v":42408.28}]
["10.1","SINAPI",89357,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M604,2)","v":28.95},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C116,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C116,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C116,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":32.56},{"$f":"TRUNC(G116*(1+$E$14),2)","v":40.99},{"$f":"TRUNC(H116*F116,2)","v":1186.6600000000001}]
["10.2","SINAPI",89356,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M610,2)","v":28.42},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C117,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C117,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C117,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":23.64},29.76,845.77]
["10.3","SINAPI",89449,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M616,2)","v":16.510000000000002},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C118,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C118,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C118,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":18.55},23.35,385.5]
["10.4","SINAPI",94495,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M622,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C119,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C119,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C119,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":64.86},81.67,163.34]
["10.5","SINAPI",89985,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M628,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C120,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C120,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C120,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":94.66},119.19,238.38]
["10.6","SINAPI",89987,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M634,2)","v":8},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C121,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C121,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C121,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":99.69},125.52,1004.16]
["10.7","SINAPI",86910,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M640,2)","v":4},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C122,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C122,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C122,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":125.21},157.66,630.64]
["10.8","SINAPI",86888,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M646,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C123,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C123,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C123,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":550.26},692.88,1385.76]
["10.9","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A23","v":"COMP-23"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M652,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C124,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C124,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C124,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":25.55},32.17,64.34]
["10.10","SEINFRA","C3648",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M658,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C125,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C125,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C125,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":24049.25},30282.81,30282.81]
["10.11","SINAPI",86943,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M664,2)","v":3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C126,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C126,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C126,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":274.81},346.04,1038.1199999999999]
["10.12","SINAPI",93441,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M670,2)","v":4},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C127,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C127,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C127,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":1028.99},1295.7,5182.8]
["11",null,null,"INSTALAÇÕES MECÂNICAS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I129:I129),2)","v":22301.8}]
["11.1","SINAPI",103263,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M677,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C129,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C129,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C129,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":17711.09},{"$f":"TRUNC(G129*(1+$E$14),2)","v":22301.8},{"$f":"TRUNC(H129*F129,2)","v":22301.8}]
["12",null,null,"EQUIPAMENTOS",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I131:I150),2)","v":361648.05},"Elétrico ou a vapor"]
["12.1","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A14","v":"COMP-14"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M684,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C131,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C131,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C131,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":24092.98},{"$f":"TRUNC(G131*(1+$E$16),2)","v":28024.95},{"$f":"TRUNC(H131*F131,2)","v":28024.95}]
["12.2","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A15","v":"COMP-15"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M690,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C132,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C132,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C132,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":48227.33},56098.03,56098.03]
["12.3","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A20","v":"COMP-20"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M696,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C133,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C133,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C133,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":17026.93},19805.72,39611.440000000002]
["12.4","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A4","v":"COMP-02"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"MESA INOX DE APOIO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M702,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C134,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C134,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C134,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3751.91},4364.22,8728.44]
["12.5","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A16","v":"COMP-16"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M708,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C135,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C135,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C135,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":10082.66},{"$f":"TRUNC(G135*(1+$E$16),2)","v":11728.15},{"$f":"TRUNC(H135*F135,2)","v":23456.3}]
["12.6","CODEVASF","COMP-17",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M714,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C136,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C136,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C136,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":7656.15},8905.6299999999992,8905.6299999999992]
["12.7","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A27","v":"COMP-27"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"IOGURTEIRA INOX 500L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M720,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C137,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C137,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C137,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28595},33261.699999999997,33261.699999999997]
["12.8","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A18","v":"COMP-18"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M726,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C138,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C138,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C138,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":20165},23455.919999999998,23455.919999999998]
["12.9","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A25","v":"COMP-25"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M732,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C139,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C139,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C139,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28790.93},33489.599999999999,33489.599999999999]
["12.10","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A26","v":"COMP-26"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M742,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C140,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C140,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C140,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":20344.939999999999},23665.23,23665.23]
["12.11","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A5","v":"COMP-03"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M708,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C141,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C141,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C141,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2672.97},3109.19,6218.38]
["12.12","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A19","v":"COMP-19"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M750,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C142,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C142,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C142,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3616.66},4206.8900000000003,4206.8900000000003]
["12.13","CODEVASF","COMP-11",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M756,2)","v":6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C143,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C143,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C143,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":4382.24},5097.42,30584.52]
["12.14","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A6","v":"COMP-04"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M762,2)","v":2},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C144,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C144,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C144,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5457.82},6348.53,12697.06]
["12.15","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A7","v":"COMP-05"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M768,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C145,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C145,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C145,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5321.75},6190.25,6190.25]
["12.16","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A8","v":"COMP-06"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M774,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C146,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C146,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C146,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5769.28},6710.82,6710.82]
["12.17","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A9","v":"COMP-07"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M780,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C147,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C147,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C147,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":3610.51},4199.74,4199.74]
["12.18","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A10","v":"COMP-08"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M786,2)","v":4},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C148,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C148,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C148,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":1283.0899999999999},1492.49,5969.96]
["12.19","CODEVASF",{"$f":"'CP-CODEVASF'!A28","v":"COMP-28"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M792,2)","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C149,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C149,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C149,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2147.9299999999998},2498.4699999999998,2498.4699999999998]
["12.20","CODEVASF",{"$f":"'COMP-CDF'!A184","v":"COMP-34"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"UN"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M798,2)","v":112},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C150,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C150,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C150,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":28.21},32.81,{"$f":"TRUNC(H150*F150,2)","v":3674.72},"Forma+Prensador+Dessorador"]
["13",null,null,"LIMPEZA FINAL DA OBRA",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I152),2)","v":1339.52}]
["13.1","SINAPI",99803,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!B:B)))","v":"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!C:C)))","v":"M2"},{"$f":"ROUND('MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M805,2)","v":503.58},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C152,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C152,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C152,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":2.12},{"$f":"TRUNC(G152*(1+$E$14),2)","v":2.66},{"$f":"TRUNC(H152*F152,2)","v":1339.52}]
["14",null,null,"PROJETO EXECUTIVO",{"$nulls":4},{"$f":"TRUNC(SUM(I154:I155),2)","v":18647.330000000002},{"$f":"I153/$I$156","v":1.8853653066973116E-2}]
["14.1","CODEVASF","COMP-29-0","PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M817","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C154,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C154,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C154,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":5937.9},{"$f":"TRUNC(G154*(1+$E$14),2)","v":7477},{"$f":"TRUNC(H154*F154,2)","v":7477},7.5597291398692449E-3]
["14.2","CODEVASF","COMP-29","SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!M823","v":1},{"$f":"TRUNC(_xlfn.XLOOKUP(C155,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(C155,'COMP-SEINFRA'!A:A,'COMP-SEINFRA'!G:G,_xlfn.XLOOKUP(C155,'CP-CODEVASF'!A:A,'CP-CODEVASF'!D:D))),2)","v":8870.98},11170.33,11170.33,{"$f":"I155/$I$156","v":1.1293923927103868E-2}]
["TOTAL GERAL C/ BDI INCLUSO (R$)",{"$nulls":7},{"$f":"TRUNC(SUM(I24+I31+I35+I41+I58+I60+I63+I70+I97+I115+I128+I130+I151+I153),2)","v":989056.6}]
[]
["FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"Planilha1","index":3,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,2,8],[36,0,36,7],[0,0,0,8]]}
["CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."]
[]
["ORÇAMENTO SINTÉTICO - CUSTO POR UNIDADE"]
["ITEM","FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID.","QUANT.","PREÇO UNIT. S/ BDI (R$)","PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)","PREÇO TOTAL (R$)"]
["1",null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",{"$nulls":4},96591.51]
[]
["2",null,null,"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / CONTENÇÃO",{"$nulls":4},5234.74]
[]
["3",null,null,"PAVIMENTAÇÃO / PISO",{"$nulls":4},72415.12]
[]
["4",null,null,"COBERTURA",{"$nulls":4},113303.05]
[]
["4.1",null,null,"FUNDAÇÃO - BLOCOS",{"$nulls":4},6548.27]
[]
["4.2",null,null,"FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES",{"$nulls":4},7822.47]
[]
["4.3",null,null,"ESTRUTURA METÁLICA",{"$nulls":4},98932.31]
[]
["5",null,null,"PAREDES / PAINÉIS / VEDAÇÃO",{"$nulls":4},180303.03]
[]
["6",null,null,"PINTURA",{"$nulls":4},7621.17]
[]
["7",null,null,"ESQUADRIAS",{"$nulls":4},37993.279999999999]
[]
["8",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$nulls":4},31654.66]
[]
[9,null,null,"INSTALAÇÕES SANITÁRIAS",{"$nulls":4},16085.39]
[]
[10,null,null,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",{"$nulls":4},42408.28]
[]
["11",null,null,"INSTALAÇÕES MECÂNICAS",{"$nulls":4},22301.8]
[]
["12",null,null,"EQUIPAMENTOS",{"$nulls":4},364212.49]
[]
["13",null,null,"LIMPEZA FINAL DA OBRA",{"$nulls":4},1339.52]
[]
["TOTAL GERAL C/ BDI INCLUSO (R$)",{"$nulls":7},991464.04]

{"sheet":"MEMÓRIA DE CÁLCULO","index":4,"n_rows":825,"n_cols":13,"rows_kept":825,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[823,0,823,12],[819,0,819,12],[820,0,820,1],[821,0,821,1],[822,0,822,8],[810,1,810,12],[811,1,811,10],[812,1,812,10],[813,0,813,12],[814,0,814,1],[815,0,815,1],[816,0,816,8],[817,1,817,10],[818,1,818,10],[796,1,796,10],[797,1,797,10],[798,0,798,12],[799,0,799,1],[800,0,800,1],[801,0,801,8],[70,1,70,12],[63,0,63,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[95,0,95,12],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[80,1,80,10],[78,0,78,8],[79,1,79,10],[84,0,84,1],[77,0,77,1],[83,0,83,1],[558,0,558,8],[588,0,588,8],[596,1,596,10],[592,0,592,1],[567,0,567,12],[59,1,59,10],[69,0,69,8],[40,1,40,10],[41,1,41,10],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[61,0,61,12],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[60,1,60,10],[62,0,62,1],[64,0,64,1],[135,0,135,12],[136,0,136,1],[137,0,137,1],[138,0,138,8],[139,1,139,10],[140,1,140,10],[188,1,188,10],[189,1,189,10],[190,0,190,12],[161,0,161,1],[158,1,158,10],[164,0,164,1],[165,0,165,1],[159,1,159,10],[160,0,160,12],[174,0,174,1],[141,0,141,12],[153,0,153,12],[156,0,156,8],[142,0,142,1],[171,0,171,1],[168,1,168,10],[152,1,152,10],[170,0,170,1],[143,0,143,1],[144,0,144,8],[145,1,145,10],[146,1,146,10],[147,0,147,12],[148,0,148,1],[149,0,149,1],[150,0,150,8],[151,1,151,10],[220,0,220,8],[489,0,489,1],[154,0,154,1],[155,0,155,1],[173,0,173,1],[231,1,231,12],[373,1,373,10],[487,1,487,10],[464,0,464,12],[467,0,467,8],[468,1,468,10],[469,1,469,10],[470,0,470,12],[473,0,473,8],[465,0,465,1],[479,0,479,8],[480,1,480,10],[482,0,482,12],[483,0,483,1],[425,0,425,8],[458,0,458,12],[162,0,162,1],[488,0,488,12],[166,0,166,8],[659,0,659,1],[660,0,660,1],[653,0,653,1],[654,0,654,1],[656,1,656,10],[657,1,657,10],[658,0,658,12],[652,0,652,12],[655,0,655,8],[634,0,634,12],[637,0,637,8],[635,0,635,1],[636,0,636,1],[632,1,632,10],[611,0,611,1],[612,0,612,1],[617,0,617,1],[618,0,618,1],[629,0,629,1],[619,0,619,8],[616,0,616,12],[614,1,614,10],[615,1,615,10],[789,0,789,8],[788,0,788,1],[742,1,742,10],[783,0,783,8],[781,0,781,1],[782,0,782,1],[777,0,777,8],[780,0,780,12],[778,1,778,10],[769,0,769,1],[764,0,764,1],[765,0,765,8],[766,1,766,10],[767,1,767,10],[752,0,752,1],[759,0,759,8],[756,0,756,12],[757,0,757,1],[758,0,758,1],[749,1,749,10],[750,0,750,12],[661,0,661,8],[743,1,743,10],[687,0,687,8],[775,0,775,1],[776,0,776,1],[784,1,784,10],[785,1,785,10],[786,0,786,12],[787,0,787,1],[779,1,779,10],[771,0,771,8],[760,1,760,10],[761,1,761,10],[762,0,762,12],[763,0,763,1],[772,1,772,10],[773,1,773,10],[774,0,774,12],[768,0,768,12],[770,0,770,1],[693,0,693,8],[702,0,702,12],[683,1,683,10],[721,0,721,1],[649,0,649,8],[559,1,559,10],[560,1,560,10],[561,0,561,12],[568,0,568,1],[569,0,569,1],[591,0,591,12],[570,0,570,8],[571,1,571,10],[572,1,572,10],[573,0,573,12],[565,1,565,10],[566,1,566,10],[564,0,564,8],[598,0,598,1],[583,1,583,10],[589,1,589,10],[599,0,599,1],[590,1,590,10],[584,1,584,10],[585,0,585,12],[587,0,587,1],[626,1,626,10],[633,1,633,10],[651,1,651,10],[639,1,639,10],[640,0,640,12],[643,0,643,8],[644,1,644,10],[645,1,645,10],[648,0,648,1],[603,1,603,10],[604,0,604,12],[638,1,638,10],[641,0,641,1],[642,0,642,1],[647,0,647,1],[606,0,606,1],[625,0,625,8],[631,0,631,8],[610,0,610,12],[613,0,613,8],[630,0,630,1],[605,0,605,1],[627,1,627,10],[628,0,628,12],[650,1,650,10],[646,0,646,12],[562,0,562,1],[563,0,563,1],[580,0,580,1],[581,0,581,1],[582,0,582,8],[595,1,595,10],[597,0,597,12],[600,0,600,8],[624,0,624,1],[620,1,620,10],[593,0,593,1],[594,0,594,8],[601,1,601,12],[602,1,602,10],[609,1,609,10],[608,1,608,10],[607,0,607,8],[574,0,574,1],[575,0,575,1],[576,0,576,8],[577,1,577,10],[578,1,578,10],[579,0,579,12],[586,0,586,1],[532,0,532,1],[533,0,533,1],[538,0,538,1],[539,0,539,1],[544,0,544,1],[534,0,534,8],[535,1,535,10],[536,1,536,10],[537,0,537,12],[540,0,540,8],[541,1,541,10],[542,1,542,10],[543,0,543,12],[545,0,545,1],[550,0,550,1],[551,0,551,1],[556,0,556,1],[557,0,557,1],[546,0,546,8],[548,1,548,10],[547,1,547,10],[491,0,491,8],[549,0,549,12],[552,0,552,8],[553,1,553,10],[531,0,531,12],[515,0,515,1],[520,0,520,1],[521,0,521,1],[526,0,526,1],[527,0,527,1],[516,0,516,8],[517,1,517,10],[518,1,518,10],[519,0,519,12],[522,0,522,8],[523,1,523,10],[528,0,528,8],[529,1,529,10],[530,1,530,10],[492,1,492,10],[493,1,493,10],[494,0,494,12],[439,1,439,10],[474,1,474,10],[475,1,475,10],[503,0,503,1],[508,0,508,1],[509,0,509,1],[514,0,514,1],[512,1,512,10],[513,0,513,12],[499,1,499,10],[500,1,500,10],[501,0,501,12],[504,0,504,8],[505,1,505,10],[506,1,506,10],[507,0,507,12],[495,0,495,1],[440,0,440,12],[459,0,459,1],[524,1,524,10],[525,0,525,12],[428,0,428,12],[431,0,431,8],[432,1,432,10],[433,1,433,10],[434,0,434,12],[429,0,429,1],[430,0,430,1],[510,0,510,8],[511,1,511,10],[502,0,502,1],[486,1,486,10],[490,0,490,1],[496,0,496,1],[497,0,497,8],[476,0,476,12],[435,0,435,1],[455,0,455,8],[456,1,456,10],[457,1,457,10],[454,0,454,1],[447,0,447,1],[448,0,448,1],[445,1,445,10],[446,0,446,12],[416,0,416,12],[436,0,436,1],[443,0,443,8],[444,1,444,10],[437,0,437,8],[453,0,453,1],[438,1,438,10],[410,0,410,12],[400,0,400,1],[405,0,405,1],[401,0,401,8],[426,1,426,10],[427,1,427,10],[157,1,157,12],[163,0,163,1],[310,1,310,10],[329,1,329,10],[309,0,309,8],[327,0,327,1],[316,0,316,8],[307,0,307,1],[326,0,326,1],[312,0,312,12],[317,1,317,10],[308,0,308,1],[322,0,322,8],[325,0,325,12],[323,1,323,10],[324,1,324,10],[311,1,311,10],[321,0,321,1],[252,0,252,1],[253,0,253,1],[187,0,187,8],[192,0,192,1],[196,0,196,8],[167,1,167,10],[169,0,169,12],[205,0,205,12],[207,0,207,1],[213,1,213,10],[175,0,175,8],[181,0,181,8],[182,1,182,10],[183,1,183,10],[172,0,172,1],[180,0,180,1],[178,0,178,12],[177,1,177,10],[179,0,179,1],[176,1,176,10],[184,0,184,12],[185,0,185,1],[186,0,186,1],[215,0,215,12],[203,0,203,1],[200,0,200,12],[341,1,341,12],[337,0,337,12],[333,0,333,1],[334,0,334,8],[332,0,332,1],[331,0,331,12],[338,0,338,1],[335,1,335,10],[216,0,216,1],[217,0,217,1],[261,0,261,1],[247,0,247,1],[237,0,237,1],[248,0,248,1],[243,0,243,1],[232,1,232,10],[233,1,233,10],[240,0,240,1],[241,0,241,1],[244,0,244,1],[228,0,228,1],[246,0,246,1],[230,0,230,8],[226,0,226,12],[194,0,194,1],[218,0,218,1],[221,1,221,10],[224,0,224,1],[225,0,225,1],[201,0,201,1],[212,0,212,8],[208,0,208,1],[209,0,209,1],[210,0,210,1],[211,0,211,1],[204,0,204,1],[202,0,202,1],[206,0,206,1],[229,0,229,1],[227,0,227,1],[214,1,214,10],[219,0,219,1],[222,1,222,10],[223,0,223,12],[198,1,198,10],[199,1,199,10],[825,0,825,12],[714,0,714,12],[366,1,366,10],[328,0,328,8],[330,1,330,10],[354,1,354,10],[355,1,355,10],[356,0,356,12],[715,0,715,1],[697,0,697,1],[699,0,699,8],[746,0,746,1],[747,0,747,8],[708,0,708,12],[388,0,388,1],[385,1,385,10],[724,1,724,10],[725,1,725,10],[731,1,731,10],[691,0,691,1],[692,0,692,1],[707,1,707,10],[713,1,713,10],[700,1,700,10],[345,0,345,1],[346,0,346,1],[690,0,690,12],[450,1,450,10],[451,1,451,10],[694,1,694,10],[477,0,477,1],[478,0,478,1],[423,0,423,1],[424,0,424,1],[420,1,420,10],[406,0,406,1],[421,1,421,10],[422,0,422,12],[402,1,402,10],[403,1,403,10],[404,0,404,12],[419,0,419,8],[407,0,407,8],[417,0,417,1],[418,0,418,1],[413,0,413,8],[408,1,408,10],[409,1,409,10],[71,1,71,10],[106,0,106,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[134,1,134,10],[82,0,82,1],[191,0,191,1],[72,1,72,10],[73,0,73,12],[127,1,127,10],[128,1,128,10],[129,0,129,12],[74,0,74,1],[98,0,98,12],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[101,0,101,8],[90,0,90,1],[91,0,91,1],[121,0,121,1],[125,1,125,12],[112,0,112,1],[118,1,118,10],[120,0,120,12],[81,0,81,12],[126,1,126,12],[197,1,197,12],[92,0,92,1],[111,0,111,12],[109,0,109,1],[86,1,86,10],[88,0,88,12],[105,0,105,1],[93,0,93,1],[89,0,89,1],[130,0,130,1],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[119,1,119,10],[131,0,131,1],[133,1,133,10],[85,0,85,8],[87,1,87,10],[110,0,110,1],[102,1,102,10],[103,1,103,10],[104,0,104,12],[132,0,132,8],[1,0,1,12],[7,0,7,12],[8,1,8,12],[9,1,9,10],[10,1,10,10],[11,0,11,12],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,8],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,8],[33,1,33,10],[34,1,34,10],[35,0,35,12],[36,0,36,1],[27,1,27,10],[28,1,28,10],[29,0,29,12],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[32,0,32,8],[15,1,15,10],[16,1,16,10],[17,0,17,12],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,8],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,0,23,12],[37,0,37,1],[39,0,39,8],[38,0,38,1],[44,0,44,8],[58,0,58,8],[55,0,55,1],[51,0,51,8],[46,1,46,10],[48,0,48,12],[45,1,45,12],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[52,1,52,10],[53,1,53,10],[54,0,54,12],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[117,0,117,8],[94,0,94,1],[124,0,124,8],[195,0,195,1],[193,0,193,1],[622,0,622,12],[623,0,623,1],[485,0,485,8],[498,1,498,12],[463,1,463,10],[452,0,452,12],[481,1,481,10],[484,0,484,1],[257,1,257,12],[554,1,554,10],[555,0,555,12],[342,1,342,10],[399,0,399,1],[395,0,395,8],[394,0,394,1],[392,0,392,12],[386,0,386,12],[411,0,411,1],[412,0,412,1],[415,1,415,10],[754,1,754,10],[755,1,755,10],[733,0,733,1],[735,0,735,8],[744,0,744,12],[736,1,736,10],[737,1,737,10],[738,0,738,12],[739,0,739,1],[740,0,740,1],[741,0,741,8],[753,0,753,8],[751,0,751,1],[748,1,748,10],[709,0,709,1],[681,1,681,12],[684,0,684,12],[685,0,685,1],[712,1,712,10],[688,1,688,10],[689,1,689,10],[674,1,674,12],[701,1,701,10],[675,1,675,10],[676,1,676,10],[677,0,677,12],[678,0,678,1],[682,1,682,10],[686,0,686,1],[679,0,679,1],[680,0,680,8],[704,0,704,1],[706,1,706,10],[703,0,703,1],[710,0,710,1],[705,0,705,8],[695,1,695,10],[696,0,696,12],[698,0,698,1],[728,0,728,1],[745,0,745,1],[729,0,729,8],[722,0,722,1],[723,0,723,8],[716,0,716,1],[720,0,720,12],[718,1,718,10],[719,1,719,10],[717,0,717,8],[734,0,734,1],[732,0,732,12],[727,0,727,1],[726,0,726,12],[730,1,730,10],[711,0,711,8],[263,0,263,1],[245,0,245,1],[234,0,234,12],[235,0,235,1],[249,0,249,1],[238,0,238,1],[397,1,397,10],[398,0,398,12],[344,0,344,12],[239,0,239,1],[361,1,361,10],[362,0,362,12],[365,0,365,8],[298,0,298,1],[236,0,236,1],[250,0,250,1],[251,0,251,12],[290,0,290,1],[273,0,273,1],[357,0,357,1],[377,0,377,8],[378,1,378,10],[288,0,288,1],[287,0,287,12],[295,0,295,1],[306,0,306,1],[303,1,303,10],[664,0,664,12],[665,0,665,1],[666,0,666,1],[297,0,297,12],[667,0,667,8],[668,1,668,10],[320,0,320,1],[367,1,367,10],[368,0,368,12],[371,0,371,8],[372,1,372,10],[369,0,369,1],[370,0,370,1],[360,1,360,10],[343,1,343,10],[375,0,375,1],[376,0,376,1],[396,1,396,10],[390,1,390,10],[391,1,391,10],[389,0,389,8],[289,0,289,1],[339,0,339,1],[340,0,340,8],[472,0,472,1],[260,0,260,12],[286,0,286,1],[258,1,258,10],[256,0,256,8],[280,1,280,10],[267,0,267,1],[272,0,272,12],[285,0,285,1],[283,0,283,1],[270,0,270,1],[284,0,284,1],[282,0,282,12],[279,0,279,8],[274,0,274,1],[275,0,275,12],[276,0,276,1],[277,0,277,1],[278,0,278,1],[281,1,281,10],[269,0,269,1],[262,0,262,1],[265,0,265,12],[271,0,271,1],[268,0,268,1],[824,0,824,12],[5,0,5,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[803,1,803,10],[806,0,806,1],[804,1,804,10],[805,0,805,12],[807,0,807,1],[808,0,808,8],[319,0,319,12],[113,0,113,1],[114,0,114,12],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[242,0,242,1],[264,0,264,1],[259,1,259,10],[790,1,790,10],[791,1,791,10],[793,0,793,1],[255,0,255,1],[266,0,266,1],[254,0,254,1],[318,1,318,10],[802,1,802,12],[794,0,794,1],[795,0,795,8],[301,0,301,8],[291,0,291,1],[315,0,315,1],[293,0,293,1],[296,0,296,1],[313,0,313,1],[314,0,314,1],[299,0,299,1],[300,0,300,1],[294,0,294,12],[304,1,304,10],[302,1,302,12],[305,0,305,12],[336,1,336,10],[292,0,292,1],[792,0,792,12],[347,0,347,8],[348,1,348,10],[349,1,349,10],[350,0,350,12],[351,0,351,1],[352,0,352,1],[353,0,353,8],[358,0,358,1],[393,0,393,1],[382,0,382,1],[359,0,359,8],[379,1,379,10],[374,0,374,12],[673,0,673,8],[669,1,669,10],[363,0,363,1],[364,0,364,1],[380,0,380,12],[383,0,383,8],[384,1,384,10],[381,0,381,1],[387,0,387,1],[670,0,670,12],[671,0,671,1],[672,0,672,1],[441,0,441,1],[442,0,442,1],[449,0,449,8],[471,0,471,1],[460,0,460,1],[466,0,466,1],[461,0,461,8],[462,1,462,10],[662,1,662,10],[663,1,663,10],[621,1,621,10],[414,1,414,10]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE"]
[{"$f":"[203]ORÇAMENTO!A19","v":"1"},{"$f":"[203]ORÇAMENTO!D19","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A25","v":"1.1"},{"$f":"'ORC1'!D25","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E25","v":"M2"},{"$f":"ROUND(M15,2)","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","ALTURA","=","TOTAL "]
["PLACA DA OBRA",{"$nulls":7},3,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(I14*K14,2)","v":6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M14),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A26","v":"1.2"},{"$f":"'ORC1'!D26","v":"ADMISTRAÇÃO LOCAL"},{"$nulls":9},"UND",{"$f":"ROUND(M21,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["ADMINISTRAÇÃO LOCAL",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"K20","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M20),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A27","v":"1.3"},{"$f":"'ORC1'!D27","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},{"$nulls":9},"UND",{"$f":"ROUND(M27,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"K26","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M26),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A28","v":"1.4"},{"$f":"'ORC1'!D28","v":"Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)"},{"$nulls":9},"M²xMÊS",{"$f":"ROUND(M33,2)","v":100}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"M²","x","MÊS","=","TOTAL "]
["CANTEIRO",{"$nulls":7},33.3309,null,3.0001000000000002,"=",{"$f":"ROUND((I32*K32),2)","v":100}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M32),2)","v":100}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A29","v":"1.5"},{"$f":"'ORC1'!D29","v":"LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E29","v":"M"},{"$f":"M40","v":55}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","X","LADOS","=","TOTAL "]
["LADO 01",{"$nulls":7},13.1,null,2,"=",{"$f":"ROUNDUP(I38*K38,0)","v":27}]
["LADO 02",{"$nulls":7},13.8,null,2,"=",{"$f":"ROUNDUP(I39*K39,0)","v":28}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M38:M39),2)","v":55}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A30","v":"1.6"},{"$f":"'ORC1'!D30","v":"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E30","v":"M2"},{"$f":"M45","v":503.58}]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["LIMPEZA DO TERRENO",{"$nulls":7},23.1,"x",21.8,"=",{"$f":"ROUND(I44*K44,2)","v":503.58}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M44),2)","v":503.58}]
[{"$f":"'ORC1'!A31","v":"2"},{"$f":"'ORC1'!D31","v":"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / CONTENÇÃO"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A32","v":"2.1"},{"$f":"'ORC1'!D32","v":"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E32","v":"M2"},{"$f":"M51","v":503.58}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["IMPLANTAÇÃO",{"$nulls":7},23.1,"x",21.8,"=",{"$f":"ROUND(I51*K51,2)","v":503.58}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M50:M51),2)","v":503.58}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A33","v":"2.2"},{"$f":"'ORC1'!D33","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E33","v":"M3"},{"$f":"ROUND(M59,2)","v":4.3099999999999996}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",null,null,null,"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["EXTENSÃO 01",null,null,null,13.1,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E57*I57*G57*K57,2)","v":2.1}]
["EXTENSÃO 02",null,null,null,13.8,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E58*I58*G58*K58,2)","v":2.21}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M57:M58),2)","v":4.3099999999999996}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A34","v":"2.3"},{"$f":"'ORC1'!D34","v":"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E34","v":"M3"},{"$f":"ROUND(M70,2)","v":19.899999999999999}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","=","TOTAL "]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 01",{"$nulls":5},13.1,"x",1,"x",0.02,"=",{"$f":"ROUND(G64*K64*I64,2)","v":0.26}]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 02",{"$nulls":5},13.1,"x",1,"x",0.02,"=",{"$f":"ROUND(G65*K65*I65,2)","v":0.26}]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 03",{"$nulls":5},11.8,"x",1,"x",0.02,"=",0.24]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 04",{"$nulls":5},11.8,"x",1.5,"x",0.02,"=",0.35]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 05",{"$nulls":5},11.8,"x",3,"x",0.02,"=",0.71]
["RADIER",{"$nulls":5},13.8,"x",13.1,"x",0.1,"=",{"$f":"ROUND(G69*K69*I69,2)","v":18.079999999999998}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M64:M69),2)","v":19.899999999999999}]
[{"$f":"'ORC1'!A35","v":"3"},{"$f":"'ORC1'!D35","v":"PAVIMENTAÇÃO / PISO"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A36","v":"3.1"},{"$f":"'ORC1'!D36","v":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E36","v":"M2"},{"$f":"M79","v":322.8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["ENTORNO DA EDIFICAÇÃO - ÁREA 01",{"$nulls":5},23.1,"x",4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G76*I76*K76,2)","v":184.8}]
["ENTORNO DA EDIFICAÇÃO - ÁREA 02",{"$nulls":5},13.8,"x",6,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(G77*I77*K77,2)","v":82.8}]
["ENTORNO DA EDIFICAÇÃO - ÁREA 03",{"$nulls":5},13.8,"x",4,"x",1,"=",55.2]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M76:M78),2)","v":322.8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A37","v":"3.2"},{"$f":"'ORC1'!D37","v":"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E37","v":"M"},{"$f":"M86","v":89.8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["PERÍMETRO - EXTENSÃO 01",{"$nulls":7},23.1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(I84*K84,2)","v":46.2}]
["PERÍMETRO - EXTENSÃO 02",{"$nulls":7},21.8,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(I85*K85,2)","v":43.6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M84:M85),2)","v":89.8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A38","v":"3.3"},{"$f":"'ORC1'!D38","v":"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E38","v":"M2"},100.1]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 01",{"$nulls":7},13.1,"x",1,"=",13.1]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 02",{"$nulls":7},13.1,"x",1,"=",13.1]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 03",{"$nulls":7},11.8,"x",1,"=",11.8]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 04",{"$nulls":7},11.8,"x",1.5,"=",17.7]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 05",{"$nulls":7},11.8,"x",3,"=",35.4]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"ÁREA","=","TOTAL "]
["BASE CASTELO D'ÁGUA",{"$nulls":7},{"$f":"ROUND(SUM(I99:I124),2)","v":97.48},null,{"$f":"3.14*(1*2)","v":6.28},"=",{"$f":"ROUND(K98,2)","v":6.28}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","-","ÁREA","=","TOTAL "]
["ENTORNO CASTELO D'ÁGUA",{"$nulls":5},3,"x",3,"-",{"$f":"3.14*(1*2)","v":6.28},"=",{"$f":"ROUND((G101*I101)-K101,2)","v":2.72}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M91:M95)+SUM(M98)+SUM(M101),2)","v":100.1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A39","v":"3.4"},{"$f":"'ORC1'!D39","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E39","v":"M2"},{"$f":"M118","v":112.66}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 01",{"$nulls":7},13.1,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(I107*K107,2)","v":13.1}]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 02",{"$nulls":7},13.1,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(I108*K108,2)","v":13.1}]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 03",{"$nulls":7},11.8,"x",1,"=",11.8]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 04",{"$nulls":7},11.8,"x",1.5,"=",17.7]
["RADIER EXTERNO - ÁREA 05",{"$nulls":7},11.8,"x",3,"=",35.4]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"ÁREA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BASE CASTELO D'ÁGUA",{"$nulls":7},{"$f":"3.14*(1*2)","v":6.28},"x",3,"=",{"$f":"ROUND(I114*K114,2)","v":18.84}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","-","ÁREA","=","TOTAL "]
["ENTORNO CASTELO D'ÁGUA",{"$nulls":5},3,"x",3,"-",{"$f":"3.14*(1*2)","v":6.28},"=",{"$f":"ROUND((G117*I117)-K117,2)","v":2.72}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M107:M111)+SUM(M114)+SUM(M117),2)","v":112.66}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A40","v":"3.5"},{"$f":"'ORC1'!D40","v":"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E40","v":"M2"},{"$f":"M125","v":89.68}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - ÁREA 01",{"$nulls":7},11.8,"x",2.7,"=",{"$f":"ROUND(I123*K123,2)","v":31.86}]
["BLOCO 02 - ÁREA 01",{"$nulls":7},11.8,"x",4.9000000000000004,"=",{"$f":"ROUND(I124*K124,2)","v":57.82}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M123:M124),2)","v":89.68}]
[{"$f":"'ORC1'!A41","v":"4"},{"$f":"'ORC1'!D41","v":"COBERTURA"}]
[{"$f":"'ORC1'!A42","v":"4.1"},{"$f":"'ORC1'!D42","v":"FUNDAÇÃO - BLOCOS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A43","v":"4.1.1"},{"$f":"'ORC1'!D43","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E43","v":"M3"},{"$f":"M133","v":2.5}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",null,null,null,"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCOS",null,null,null,0.5,"x",0.5,"x",0.5,"x",20,"=",{"$f":"ROUND(E132*G132*I132*K132,2)","v":2.5}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M132:M132),2)","v":2.5}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A44","v":"4.1.2"},{"$f":"'ORC1'!D44","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E44","v":"M2"},{"$f":"M139","v":5}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCOS",{"$nulls":5},0.5,"x",0.5,"x",20,"=",{"$f":"ROUND(G138*I138*K138,2)","v":5}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M138:M138),2)","v":5}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A45","v":"4.1.3"},{"$f":"'ORC1'!D45","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E45","v":"KG"},{"$f":"M145","v":142.12}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["BLOCOS",{"$nulls":9},{"$f":"83.6*1.7","v":142.11999999999998},"=",{"$f":"ROUND(K144,2)","v":142.12}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M144:M144),2)","v":142.12}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A46","v":"4.1.4"},{"$f":"'ORC1'!D46","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E46","v":"KG"},{"$f":"M151","v":94.62}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["BLOCOS",{"$nulls":9},{"$f":"55.66*1.7","v":94.621999999999986},"=",{"$f":"ROUND(K150,2)","v":94.62}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M150:M150),2)","v":94.62}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A47","v":"4.1.5"},{"$f":"'ORC1'!D47","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E47","v":"M3"},{"$f":"M157","v":2.5}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",null,null,null,"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCOS",null,null,null,0.5,"x",0.5,"x",0.5,"x",20,"=",{"$f":"ROUND(E156*G156*I156*K156,2)","v":2.5}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M156:M156),2)","v":2.5}]
[{"$f":"'ORC1'!A48","v":"4.2"},{"$f":"'ORC1'!D48","v":"FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A49","v":"4.2.1"},{"$f":"'ORC1'!D49","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E49","v":"M3"},{"$f":"M167","v":5.31}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",null,null,null,"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 01",null,null,null,11.8,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E163*G163*I163*K163,2)","v":1.89}]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 02",null,null,null,6.9,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E164*G164*I164*K164,2)","v":1.1000000000000001}]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 01",null,null,null,11.8,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",1.89]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 02",null,null,null,2.7,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",0.43]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M163:M166),2)","v":5.31}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A50","v":"4.2.2"},{"$f":"'ORC1'!D50","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E50","v":"M2"},{"$f":"M176","v":13.28}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 01",{"$nulls":5},11.8,"x",0.2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G172*I172*K172,2)","v":4.72}]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 02",{"$nulls":5},6.9,"x",0.2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G173*I173*K173,2)","v":2.76}]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 01",{"$nulls":5},11.8,"x",0.2,"x",2,"=",4.72]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 02",{"$nulls":5},2.7,"x",0.2,"x",2,"=",1.08]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M172:M175),2)","v":13.28}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A51","v":"4.2.3"},{"$f":"'ORC1'!D51","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E51","v":"KG"},{"$f":"M182","v":146.04}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["VIGAS",{"$nulls":9},{"$f":"121.7*1.2","v":146.04},"=",{"$f":"ROUND(K181,2)","v":146.04}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M181:M181),2)","v":146.04}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A52","v":"4.2.4"},{"$f":"'ORC1'!D52","v":"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E52","v":"KG"},{"$f":"M188","v":62.89}]
["FORTALEZA/CE, JULHO DE 2024."]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["VIGAS",{"$nulls":9},{"$f":"52.41*1.2","v":62.891999999999996},"=",{"$f":"ROUND(K187,2)","v":62.89}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M187:M187),2)","v":62.89}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A53","v":"4.2.5"},{"$f":"'ORC1'!D53","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E53","v":"M3"},{"$f":"M197","v":5.31}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",null,null,null,"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 01",null,null,null,11.8,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E193*G193*I193*K193,2)","v":1.89}]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 02",null,null,null,6.9,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(E194*G194*I194*K194,2)","v":1.1000000000000001}]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 01",null,null,null,11.8,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",1.89]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 02",null,null,null,2.7,"x",0.2,"x",0.4,"x",2,"=",0.43]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M193:M196),2)","v":5.31}]
[{"$f":"'ORC1'!A54","v":"4.3"},{"$f":"'ORC1'!D54","v":"ESTRUTURA METÁLICA"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A55","v":"4.3.1"},{"$f":"'ORC1'!D55","v":"ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E55","v":"M2"},{"$f":"M213","v":174.21}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","FATOR","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",4.1500000000000004,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G203*I203*K203,2)","v":54.22}]
["BLOCO 02 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",6.35,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G204*I204*K204,2)","v":82.96}]
["BLOCO 02 - ÁREA 02",{"$nulls":5},8,"x",2,"x",1.0049999999999999,"=",16.079999999999998]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",3.15,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G208*I208*K208,2)","v":4.7300000000000004}]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.43,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G209*I209*K209,2)","v":5.15}]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",4,"x",5,"=",6]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.5,"x",2,"=",2.1]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 03",{"$nulls":5},0.3,"x",3.3,"x",3,"=",2.97]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M203:M205)+SUM(M208:M212),2)","v":174.21}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A56","v":"4.3.2"},{"$f":"'ORC1'!D56","v":"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E56","v":"M2"},{"$f":"M221","v":153.26}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","FATOR","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",4.1500000000000004,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G218*I218*K218,2)","v":54.22}]
["BLOCO 02 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",6.35,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G219*I219*K219,2)","v":82.96}]
["BLOCO 02 - ÁREA 02",{"$nulls":5},8,"x",2,"x",1.0049999999999999,"=",16.079999999999998]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M218:M220),2)","v":153.26}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A57","v":"4.3.3"},{"$f":"'ORC1'!D57","v":"TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E57","v":"M2"},{"$f":"M231","v":5.45}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["TOLDO - HORIZONTAL",{"$nulls":7},2.5,"x",1.2,"=",{"$f":"ROUND(I226*K226,2)","v":3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},2.5,"x",0.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(G229*I229*K229,2)","v":1.25}]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},1.2,"x",0.5,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G230*I230*K230,2)","v":1.2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M226:M226)+SUM(M229:M230),2)","v":5.45}]
[{"$f":"'ORC1'!A58","v":"5"},{"$f":"'ORC1'!D58","v":"PAREDES / PAINÉIS / VEDAÇÃO"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A59","v":"5.1"},{"$f":"'ORC1'!D59","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E59","v":"M2"},450.06]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 01",{"$nulls":5},11.8,"x",3.36,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(G237*I237*K237,2)","v":39.65}]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 02",{"$nulls":5},2.2999999999999998,"x",3.43,"x",1,"=",7.89]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 03",{"$nulls":5},6.4,"x",3.49,"x",1,"=",22.34]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 04",{"$nulls":5},11.8,"x",3.62,"x",1,"=",42.72]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 05",{"$nulls":5},2.5,"x",{"$f":"(3.36+3.62)/2","v":3.49},"x",8,"=",69.8]
["BLOCO 01 - EXTENSÃO 06",{"$nulls":5},1,"x",{"$f":"(3.36+3.43)/2","v":3.395},"x",1,"=",3.4]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 01",{"$nulls":5},11.8,"x",4.24,"x",1,"=",50.03]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 02",{"$nulls":5},1.6,"x",4.1100000000000003,"x",1,"=",6.58]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 03",{"$nulls":5},1.6,"x",3.9,"x",1,"=",6.24]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 04",{"$nulls":5},2.75,"x",4.0599999999999996,"x",2,"=",22.33]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 05",{"$nulls":5},3.7,"x",3.97,"x",1,"=",14.69]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 06",{"$nulls":5},4.7,"x",{"$f":"(4.24+3.77)/2","v":4.0049999999999999},"x",4,"=",75.290000000000006]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 07",{"$nulls":5},2.1,"x",{"$f":"(3.97+3.77)/2","v":3.87},"x",3,"=",24.38]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 08",{"$nulls":5},1.8,"x",{"$f":"(4.24+4.06)/2","v":4.1500000000000004},"x",1,"=",7.47]
["BLOCO 02 - EXTENSÃO 09",{"$nulls":5},11.8,"x",3.77,"x",1,"=",44.49]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"ÁREA","=","TOTAL "]
["CÂMARA DE ARMAZENAMENTO",{"$nulls":9},4.68,"=",{"$f":"ROUND(K254,2)","v":4.68}]
["CÂMARA DE MATURAÇÃO",{"$nulls":9},4.68,"=",{"$f":"ROUND(K255,2)","v":4.68}]
["CÂMARA DE SALGA E SECAGEM",{"$nulls":9},3.4,"=",{"$f":"ROUND(K256,2)","v":3.4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M237:M251)+SUM(M254:M256),2)","v":450.06}]
[{"$f":"'ORC1'!A60","v":"6"},{"$f":"'ORC1'!D60","v":"PINTURA"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A61","v":"6.1"},{"$f":"'ORC1'!D61","v":"PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E61","v":"M2"},{"$f":"M280","v":179.66}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","FATOR","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",4.1500000000000004,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G263*I263*K263,2)","v":54.22}]
["BLOCO 02 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",6.35,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G264*I264*K264,2)","v":82.96}]
["BLOCO 02 - ÁREA 02",{"$nulls":5},8,"x",2,"x",1.0049999999999999,"=",16.079999999999998]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",3.15,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G268*I268*K268,2)","v":4.7300000000000004}]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.43,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G269*I269*K269,2)","v":5.15}]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",4,"x",5,"=",6]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.5,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G271*I271*K271,2)","v":2.1}]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 03",{"$nulls":5},0.3,"x",3.3,"x",3,"=",{"$f":"ROUND(G272*I272*K272,2)","v":2.97}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["TOLDO - HORIZONTAL",{"$nulls":7},2.5,"x",1.2,"=",{"$f":"ROUND(I275*K275,2)","v":3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},2.5,"x",0.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(G278*I278*K278,2)","v":1.25}]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},1.2,"x",0.5,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G279*I279*K279,2)","v":1.2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M263:M265)+SUM(M268:M272)+SUM(M275)+SUM(M278:M279),2)","v":179.66}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A62","v":"6.2"},{"$f":"'ORC1'!D62","v":"PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E62","v":"M2"},{"$f":"M302","v":179.66}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","LARGURA","x","FATOR","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",4.1500000000000004,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G285*I285*K285,2)","v":54.22}]
["BLOCO 02 - ÁREA 01",{"$nulls":5},13,"x",6.35,"x",1.0049999999999999,"=",{"$f":"ROUND(G286*I286*K286,2)","v":82.96}]
["BLOCO 02 - ÁREA 02",{"$nulls":5},8,"x",2,"x",1.0049999999999999,"=",16.079999999999998]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",3.15,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G290*I290*K290,2)","v":4.7300000000000004}]
["BLOCO 01 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.43,"x",5,"=",{"$f":"ROUND(G291*I291*K291,2)","v":5.15}]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 01",{"$nulls":5},0.3,"x",4,"x",5,"=",6]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 02",{"$nulls":5},0.3,"x",3.5,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G293*I293*K293,2)","v":2.1}]
["BLOCO 02 - LINHA DE PILARES 03",{"$nulls":5},0.3,"x",3.3,"x",3,"=",{"$f":"ROUND(G294*I294*K294,2)","v":2.97}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["TOLDO - HORIZONTAL",{"$nulls":7},2.5,"x",1.2,"=",{"$f":"ROUND(I297*K297,2)","v":3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"EXTENSÃO","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},2.5,"x",0.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(G300*I300*K300,2)","v":1.25}]
["TOLDO - VERTICAL",{"$nulls":5},1.2,"x",0.5,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(G301*I301*K301,2)","v":1.2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M285:M287)+SUM(M290:M294)+SUM(M297)+SUM(M300:M301),2)","v":179.66}]
[{"$f":"'ORC1'!A63","v":"7"},{"$f":"'ORC1'!D63","v":"ESQUADRIAS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A64","v":"7.1"},{"$f":"'ORC1'!D64","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E64","v":"M2"},{"$f":"ROUND(M310,2)","v":20.79}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["P1",{"$nulls":5},0.7,"x",2.1,"x",9,"=",{"$f":"ROUND((G308*I308*K308),2)","v":13.23}]
["P2",{"$nulls":5},0.6,"x",2.1,"x",6,"=",{"$f":"ROUND((G309*I309*K309),2)","v":7.56}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M308:M309),2)","v":20.79}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A65","v":"7.2"},{"$f":"'ORC1'!D65","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E65","v":"M2"},{"$f":"ROUND(M317,2)","v":10.08}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["P3",{"$nulls":5},0.7,"x",2.1,"x",4,"=",{"$f":"ROUND((G315*I315*K315),2)","v":5.88}]
["P4",{"$nulls":5},1,"x",2.1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((G316*I316*K316),2)","v":4.2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M315:M316),2)","v":10.08}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A66","v":"7.3"},{"$f":"'ORC1'!D66","v":"PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E66","v":"UN"},{"$f":"M323","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["P6",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND((K322),2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M322:M322),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A67","v":"7.4"},{"$f":"'ORC1'!D67","v":"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E67","v":"M2"},{"$f":"M329","v":2.8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["J1",{"$nulls":5},1.4,"x",1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((G328*I328*K328),2)","v":2.8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M328:M328),2)","v":2.8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A68","v":"7.5"},{"$f":"'ORC1'!D68","v":"CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E68","v":"M2"},{"$f":"ROUND(M335,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["J2",{"$nulls":5},1,"x",1,"x",8,"=",{"$f":"ROUND((G334*I334*K334),2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M334:M334),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A69","v":"7.6"},{"$f":"'ORC1'!D69","v":"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E69","v":"M2"},{"$f":"ROUND(M341,2)","v":1.44}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":5},"LARGURA","x","ALTURA","x","REPETIÇÃO","=","TOTAL "]
["J4",{"$nulls":5},0.6,"x",0.6,"x",4,"=",{"$f":"ROUND((G340*I340*K340),2)","v":1.44}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M340:M340),2)","v":1.44}]
[{"$f":"'ORC1'!A70","v":"8"},{"$f":"'ORC1'!D70","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A71","v":"8.1"},{"$f":"'ORC1'!D71","v":"ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               "},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E71","v":"UN"},{"$f":"M348","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND((K347),2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M347),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A72","v":"8.2"},{"$f":"'ORC1'!D72","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E72","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M354,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND((K353),2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M352:M353),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A73","v":"8.3"},{"$f":"'ORC1'!D73","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E73","v":"M"},{"$f":"ROUND(M360,2)","v":5.8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},5.8,"=",{"$f":"ROUND((K359),2)","v":5.8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M358:M359),2)","v":5.8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A74","v":"8.4"},{"$f":"'ORC1'!D74","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E74","v":"M"},{"$f":"ROUND(M366,2)","v":284.27999999999997}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},{"$f":"101.4+182.88","v":284.27999999999997},"=",{"$f":"ROUND((K365),2)","v":284.27999999999997}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M364:M365),2)","v":284.27999999999997}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A75","v":"8.5"},{"$f":"'ORC1'!D75","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E75","v":"M"},{"$f":"ROUND(M372,2)","v":225.3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},225.3,"=",{"$f":"ROUND((K371),2)","v":225.3}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M370:M371),2)","v":225.3}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A76","v":"8.6"},{"$f":"'ORC1'!D76","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E76","v":"M"},{"$f":"ROUND(M378,2)","v":409.3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},409.3,"=",{"$f":"ROUND((K377),2)","v":409.3}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M376:M377),2)","v":409.3}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A77","v":"8.7"},{"$f":"'ORC1'!D77","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E77","v":"M"},{"$f":"ROUND(M384,2)","v":86.58}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},86.58,"=",{"$f":"ROUND((K383),2)","v":86.58}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M382:M383),2)","v":86.58}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A78","v":"8.8"},{"$f":"'ORC1'!D78","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E78","v":"M"},{"$f":"ROUND(M390,2)","v":18.8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},18.8,"=",{"$f":"ROUND((K389),2)","v":18.8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M388:M389),2)","v":18.8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A79","v":"8.9"},{"$f":"'ORC1'!D79","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E79","v":"M"},{"$f":"ROUND(M396,2)","v":211.7}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},211.7,"=",{"$f":"ROUND((K395),2)","v":211.7}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M394:M395),2)","v":211.7}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A80","v":"8.10"},{"$f":"'ORC1'!D80","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E80","v":"M"},{"$f":"M402","v":27.3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},27.3,"=",{"$f":"ROUND((K401),2)","v":27.3}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M400:M401),2)","v":27.3}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A81","v":"8.11"},{"$f":"'ORC1'!D81","v":"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E81","v":"UN"},{"$f":"M408","v":4}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},4,"=",{"$f":"ROUND((K407),2)","v":4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M406:M407),2)","v":4}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A82","v":"8.12"},{"$f":"'ORC1'!D82","v":"DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E82","v":"M"},{"$f":"ROUND(M414,2)","v":22.63}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},22.63,"=",{"$f":"ROUND((K413),2)","v":22.63}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M412:M413),2)","v":22.63}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A83","v":"8.13"},{"$f":"'ORC1'!D83","v":"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E83","v":"M"},{"$f":"ROUND(M420,2)","v":16}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},16,"=",{"$f":"ROUND((K419),2)","v":16}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M418:M419),2)","v":16}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A84","v":"8.14"},{"$f":"'ORC1'!D84","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E84","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M426,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"ROUND((K425),2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M424:M425),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A85","v":"8.15"},{"$f":"'ORC1'!D85","v":"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E85","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M432,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND((K431),2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M430:M431),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A86","v":"8.16"},{"$f":"'ORC1'!D86","v":"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E86","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M438,2)","v":10}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},10,"=",{"$f":"ROUND((K437),2)","v":10}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M436:M437),2)","v":10}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A87","v":"8.17"},{"$f":"'ORC1'!D87","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E87","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M444,2)","v":17}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},17,"=",{"$f":"ROUND((K443),2)","v":17}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M442:M443),2)","v":17}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A88","v":"8.18"},{"$f":"'ORC1'!D88","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E88","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M450,2)","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},6,"=",{"$f":"ROUND((K449),2)","v":6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M448:M449),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A89","v":"8.19"},{"$f":"'ORC1'!D89","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E89","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M456,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND((K455),2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M454:M455),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A90","v":"8.20"},{"$f":"'ORC1'!D90","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E90","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M462,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND((K461),2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M460:M461),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A91","v":"8.21"},{"$f":"'ORC1'!D91","v":"DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E91","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M468,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND((K467),2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M466:M467),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A92","v":"8.22"},{"$f":"'ORC1'!D92","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               "},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E92","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M474,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"ROUND((K473),2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M472:M473),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A93","v":"8.23"},{"$f":"'ORC1'!D93","v":"LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W "},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E93","v":"UN"},{"$f":"M480","v":26}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},26,"=",{"$f":"ROUND((K479),2)","v":26}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M478:M479),2)","v":26}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A94","v":"8.24"},{"$f":"'ORC1'!D94","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E94","v":"UN"},{"$f":"M486","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},51,"=",6]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M484:M485),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A95","v":"8.25"},{"$f":"'ORC1'!D95","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E99","v":"M"},{"$f":"M492","v":20}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONDULETE DE ALUMÍNIO",{"$nulls":9},20,"=",{"$f":"K491","v":20}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M490:M491),2)","v":20}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A96","v":"8.26"},{"$f":"'ORC1'!D96","v":"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E105","v":"UN"},{"$f":"M498","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONDULETE DE ALUMÍNIO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"K497","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M496:M497),2)","v":8}]
[{"$f":"'ORC1'!A97","v":9},{"$f":"'ORC1'!D97","v":"INSTALAÇÕES SANITÁRIAS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A98","v":"9.1"},{"$f":"'ORC1'!D98","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E98","v":"M"},{"$f":"ROUND(M505,2)","v":10.220000000000001}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},10.220000000000001,"=",{"$f":"ROUND(K504,2)","v":10.220000000000001}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M503:M504),2)","v":10.220000000000001}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A99","v":"9.2"},{"$f":"'ORC1'!D99","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E99","v":"M"},{"$f":"ROUND(M511,2)","v":26.12}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},26.12,"=",{"$f":"ROUND(K510,2)","v":26.12}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M509:M510),2)","v":26.12}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A100","v":"9.3"},{"$f":"'ORC1'!D100","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E100","v":"M"},{"$f":"ROUND(M517,2)","v":3.57}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},3.57,"=",{"$f":"ROUND(K516,2)","v":3.57}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M515:M516),2)","v":3.57}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A101","v":"9.4"},{"$f":"'ORC1'!D101","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E101","v":"M"},{"$f":"ROUND(M523,2)","v":39.43}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},39.43,"=",{"$f":"ROUND(K522,2)","v":39.43}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M521:M522),2)","v":39.43}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A102","v":"9.5"},{"$f":"'ORC1'!D102","v":"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E102","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M529,2)","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},6,"=",{"$f":"ROUND(K528,2)","v":6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M527:M528),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A103","v":"9.6"},{"$f":"'ORC1'!D103","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E103","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M535,2)","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},6,"=",{"$f":"ROUND(K534,2)","v":6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M533:M534),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A104","v":"9.7"},{"$f":"'ORC1'!D104","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E104","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M541,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"ROUND(K540,2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M539:M540),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A105","v":"9.8"},{"$f":"'ORC1'!D105","v":"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E105","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M547,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"ROUND(K546,2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M545:M546),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A106","v":"9.9"},{"$f":"'ORC1'!D106","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E106","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M553,2)","v":4}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},4,"=",{"$f":"ROUND(K552,2)","v":4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M551:M552),2)","v":4}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A107","v":"9.10"},{"$f":"'ORC1'!D107","v":"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E107","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M559,2)","v":3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},3,"=",{"$f":"ROUND(K558,2)","v":3}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M557:M558),2)","v":3}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A108","v":"9.11"},{"$f":"'ORC1'!D108","v":"FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E108","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M565,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K564,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M563:M564),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A109","v":"9.12"},{"$f":"'ORC1'!D109","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E109","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M571,2)","v":12}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},12,"=",{"$f":"ROUND(K570,2)","v":12}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M569:M570),2)","v":12}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A110","v":"9.13"},{"$f":"'ORC1'!D110","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E110","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M577,2)","v":9}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},9,"=",{"$f":"ROUND(K576,2)","v":9}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M575:M576),2)","v":9}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A111","v":"9.14"},{"$f":"'ORC1'!D111","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E111","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M583,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K582,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M581:M582),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A112","v":"9.15"},{"$f":"'ORC1'!D112","v":"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E112","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M589,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K588,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M587:M588),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A113","v":"9.16"},{"$f":"'ORC1'!D113","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            "},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E113","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M595,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K594,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M593:M594),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A114","v":"9.17"},{"$f":"'ORC1'!D114","v":"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E114","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M601,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K600,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M599:M600),2)","v":2}]
[{"$f":"'ORC1'!A115","v":10},{"$f":"'ORC1'!D115","v":"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A116","v":"10.1"},{"$f":"'ORC1'!D116","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E116","v":"M"},{"$f":"ROUND(M608,2)","v":28.95}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},28.95,"=",{"$f":"ROUND(K607,2)","v":28.95}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M606:M607),2)","v":28.95}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A117","v":"10.2"},{"$f":"'ORC1'!D117","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E117","v":"M"},{"$f":"ROUND(M614,2)","v":28.42}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},28.42,"=",{"$f":"ROUND(K613,2)","v":28.42}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M612:M613),2)","v":28.42}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A118","v":"10.3"},{"$f":"'ORC1'!D118","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E118","v":"M"},{"$f":"ROUND(M620,2)","v":16.510000000000002}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},16.510000000000002,"=",{"$f":"ROUND(K619,2)","v":16.510000000000002}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M618:M619),2)","v":16.510000000000002}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A119","v":"10.4"},{"$f":"'ORC1'!D119","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E119","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M626,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K625,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M624:M625),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A120","v":"10.5"},{"$f":"'ORC1'!D120","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E120","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M632,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K631,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M630:M631),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A121","v":"10.6"},{"$f":"'ORC1'!D121","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E121","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M638,2)","v":8}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},8,"=",{"$f":"ROUND(K637,2)","v":8}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M636:M637),2)","v":8}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A122","v":"10.7"},{"$f":"'ORC1'!D122","v":"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E122","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M644,2)","v":4}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},4,"=",{"$f":"ROUND(K643,2)","v":4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M642:M643),2)","v":4}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A123","v":"10.8"},{"$f":"'ORC1'!D123","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E123","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M650,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K649,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M648:M649),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A124","v":"10.9"},{"$f":"'ORC1'!D124","v":"CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E124","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M656,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K655,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M654:M655),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A125","v":"10.10"},{"$f":"'ORC1'!D125","v":"RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E125","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M662,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K661,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M660:M661),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A126","v":"10.11"},{"$f":"'ORC1'!D126","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E132","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M668,2)","v":3}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},3,"=",{"$f":"ROUND(K667,2)","v":3}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M666:M667),2)","v":3}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A127","v":"10.12"},{"$f":"'ORC1'!D127","v":"BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E138","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M674,2)","v":4}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["CONFORME PROJETO",{"$nulls":9},4,"=",{"$f":"ROUND(K673,2)","v":4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M672:M673),2)","v":4}]
[{"$f":"'ORC1'!A128","v":"11"},{"$f":"'ORC1'!D128","v":"INSTALAÇÕES MECÂNICAS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A129","v":"11.1"},{"$f":"'ORC1'!D129","v":"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E125","v":"UN"},{"$f":"M681","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K680,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M680),2)","v":1}]
[{"$f":"'ORC1'!A130","v":"12"},{"$f":"'ORC1'!D130","v":"EQUIPAMENTOS"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A131","v":"12.1"},{"$f":"'ORC1'!D131","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E131","v":"UN"},{"$f":"M688","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K687,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M687),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A132","v":"12.2"},{"$f":"'ORC1'!D132","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E132","v":"UN"},{"$f":"M694","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K693,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M693),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A133","v":"12.3"},{"$f":"'ORC1'!D133","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E133","v":"UN"},{"$f":"M700","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K699,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M699),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A134","v":"12.4"},{"$f":"'ORC1'!D134","v":"MESA INOX DE APOIO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E134","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M706,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K705,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M705),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A135","v":"12.5"},{"$f":"'ORC1'!D135","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E135","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M712,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K711,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M711),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A136","v":"12.6"},{"$f":"'ORC1'!D136","v":"ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E136","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M718,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K717,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M717),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A137","v":"12.7"},{"$f":"'ORC1'!D137","v":"IOGURTEIRA INOX 500L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E137","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M724,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K723,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M723),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A138","v":"12.8"},{"$f":"'ORC1'!D138","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E138","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M730,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K729,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M729),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A139","v":"12.9"},{"$f":"'ORC1'!D139","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E139","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M736,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K735,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M735),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
["11.10",{"$f":"'ORC1'!D140","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E135","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M742,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K741,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M741),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A141","v":"12.11"},{"$f":"'ORC1'!D141","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E141","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M748,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K747,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M747),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A142","v":"12.12"},{"$f":"'ORC1'!D142","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E142","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M754,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K753,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M753),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A143","v":"12.13"},{"$f":"'ORC1'!D143","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E143","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M760,2)","v":6}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},6,"=",{"$f":"ROUND(K759,2)","v":6}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M759),2)","v":6}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A144","v":"12.14"},{"$f":"'ORC1'!D144","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E144","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M766,2)","v":2}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},2,"=",{"$f":"ROUND(K765,2)","v":2}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M765),2)","v":2}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A145","v":"12.15"},{"$f":"'ORC1'!D145","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E145","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M772,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K771,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M771),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A146","v":"12.16"},{"$f":"'ORC1'!D146","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E146","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M778,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K777,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M777),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A147","v":"12.17"},{"$f":"'ORC1'!D147","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E147","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M784,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K783,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M783),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A148","v":"12.18"},{"$f":"'ORC1'!D148","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E148","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M790,2)","v":4}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},4,"=",{"$f":"ROUND(K789,2)","v":4}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M789:M789),2)","v":4}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A149","v":"12.19"},{"$f":"'ORC1'!D149","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E149","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M796,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"K795","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M795:M795),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A150","v":"12.20"},{"$f":"'ORC1'!D150","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E150","v":"UN"},{"$f":"ROUND(M802,2)","v":112}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["EQUIPAMENTO",{"$nulls":9},{"$f":"2*4*14","v":112},"=",{"$f":"K801","v":112}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M801:M801),2)","v":112}]
[{"$f":"'ORC1'!A151","v":"13"},{"$f":"'ORC1'!D151","v":"LIMPEZA FINAL DA OBRA"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
[{"$f":"'ORC1'!A152","v":"13.1"},{"$f":"'ORC1'!D152","v":"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E152","v":"M2"},{"$f":"M809","v":503.58}]
[{"$f":"'ORC1'!D152","v":"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019"}]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":7},"EXTENSÃO","x","LARGURA","=","TOTAL "]
["IMPLANTAÇÃO",{"$nulls":7},23.1,"x",21.8,"=",{"$f":"ROUND(I808*K808,2)","v":503.58}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M808),2)","v":503.58}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A153","v":"14"},{"$f":"'ORC1'!D153","v":"PROJETO EXECUTIVO"}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
["14.1",{"$f":"'ORC1'!D154","v":"PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO"},{"$nulls":9},{"$f":"'ORC1'!E833","v":0},{"$f":"ROUND(M817,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["PROJETO EXECUTIVO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"ROUND(K816,2)","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M816),2)","v":1}]
["SUBITEM","DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"UNID.","QUANT."]
["14.2",{"$f":"'ORC1'!D155","v":"SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO"},{"$nulls":9},"UND",{"$f":"ROUND(M823,2)","v":1}]
["QUANTITATIVO"]
["DESCRIÇÃO",{"$nulls":9},"QUANT.","=","TOTAL "]
["PROJETO EXECUTIVO",{"$nulls":9},1,"=",{"$f":"K822","v":1}]
[{"$nulls":9},"●","TOTAL","=",{"$f":"ROUND(SUM(M822),2)","v":1}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":5,"n_rows":860,"n_cols":12,"rows_kept":860,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[25,0,25,3],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[7,0,7,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[5,0,5,9],[29,0,29,9],[27,0,27,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,8,5]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO - UNIDADE"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","%","DESONERADO","30 DIAS ",null,"60 DIAS ",null,"90 DIAS "]
[{"$nulls":4},"%","VALOR (R$)","%","VALOR (R$)","%","VALOR (R$)"]
[1,{"$f":"'ORC1'!D24","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},{"$f":"D11/$D$28","v":7.896532918338546E-2},{"$f":"'ORC1'!I24","v":78101.179999999993},1,{"$f":"D11*E11","v":78101.179999999993},0,{"$f":"D11*G11","v":0},0,{"$f":"D11*I11","v":0},{"$f":"E11+G11+I11","v":1},{"$f":"F11+H11+J11","v":78101.179999999993}]
[2,{"$f":"'ORC1'!D31","v":"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / CONTENÇÃO"},{"$f":"D12/$D$28","v":5.292659692074245E-3},{"$f":"'ORC1'!I31","v":5234.74},1,{"$f":"D12*E12","v":5234.74},0,{"$f":"D12*G12","v":0},0,{"$f":"D12*I12","v":0},{"$f":"E12+G12+I12","v":1},{"$f":"F12+H12+J12","v":5234.74}]
[3,{"$f":"'ORC1'!D35","v":"PAVIMENTAÇÃO / PISO"},{"$f":"D13/$D$28","v":7.3216355868814781E-2},{"$f":"'ORC1'!I35","v":72415.12},0.5,36207.56,0.5,36207.56,0,0,1,72415.12]
[4,{"$f":"'ORC1'!D41","v":"COBERTURA"},{"$f":"D14/$D$28","v":0.11455668967782026},{"$f":"'ORC1'!I41","v":113303.05},0.5,56651.525000000001,0.5,56651.525000000001,0,0,1,113303.05]
[5,{"$f":"'ORC1'!D58","v":"PAREDES / PAINÉIS / VEDAÇÃO"},0.18229798982181605,{"$f":"'ORC1'!I58","v":180303.03},0,0,1,180303.03,0,0,1,180303.03]
[6,{"$f":"'ORC1'!D60","v":"PINTURA"},7.7054943063925765E-3,{"$f":"'ORC1'!I60","v":7621.17},0,0,0,0,1,7621.17,1,7621.17]
[7,{"$f":"'ORC1'!D63","v":"ESQUADRIAS"},3.8413656003104375E-2,{"$f":"'ORC1'!I63","v":37993.279999999999},0,0,0,0,1,37993.279999999999,1,37993.279999999999]
[8,{"$f":"'ORC1'!D70","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},3.200490244946548E-2,{"$f":"'ORC1'!I70","v":31654.66},0,0,1,31654.66,0,0,1,31654.66]
[9,{"$f":"'ORC1'!D97","v":"INSTALAÇÕES SANITÁRIAS"},1.6263366525232227E-2,{"$f":"'ORC1'!I97","v":16085.39},0,0,1,16085.39,0,0,1,16085.39]
[10,{"$f":"'ORC1'!D115","v":"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS"},4.2877505695831764E-2,{"$f":"'ORC1'!I115","v":42408.28},0,0,1,42408.28,0,0,1,42408.28]
[11,{"$f":"'ORC1'!D128","v":"INSTALAÇÕES MECÂNICAS"},2.2548557888395871E-2,{"$f":"'ORC1'!I128","v":22301.8},0,0,0,0,1,22301.8,1,22301.8]
[12,{"$f":"'ORC1'!D130","v":"EQUIPAMENTOS"},0.36564949872433994,{"$f":"'ORC1'!I130","v":361648.05},0,0,0,0,1,361648.05,1,361648.05]
[13,{"$f":"'ORC1'!D151","v":"LIMPEZA FINAL DA OBRA"},{"$f":"D23/$D$28","v":1.3543410963538385E-3},{"$f":"'ORC1'!I151","v":1339.52},0,{"$f":"D23*E23","v":0},0,{"$f":"D23*G23","v":0},1,{"$f":"D23*I23","v":1339.52},{"$f":"E23+G23+I23","v":1},{"$f":"F23+H23+J23","v":1339.52}]
[13,"PROJETO EXECUTIVO",{"$f":"D24/$D$28","v":1.8853653066973116E-2},{"$f":"'ORC1'!I153","v":18647.330000000002},1,{"$f":"D24*E24","v":18647.330000000002},0,{"$f":"D24*G24","v":0},0,{"$f":"D24*I24","v":0},{"$f":"E24+G24+I24","v":1},{"$f":"F24+H24+J24","v":18647.330000000002}]
[]
["TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)",null,null,null,{"$f":"(F26/$D$28)","v":0.19699816471575038},{"$f":"SUM(F11:F24)","v":194842.33500000002},{"$f":"(H26/$D$28)","v":0.36733028726566302},{"$f":"SUM(H11:H24)","v":363310.44499999995},{"$f":"(J26/$D$28)","v":0.4356715480185866},{"$f":"SUM(J11:J24)","v":430903.82},{"$f":"E26+G26+I26","v":1},{"$f":"F26+H26+J26","v":989056.60000000009}]
[]
["TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R$)",null,null,{"$f":"SUM(D11:D24)","v":989056.6}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]
{"$rows_empty":58}
[{"$nulls":8},{"$f":"ROUND(SUM(I90:I115),2)","v":0}]
{"$rows_empty":94}
["FORTALEZA/CE, JULHO DE 2024."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"COMP.01_CINTA","index":6,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[26,0,26,5],[20,1,20,5],[22,0,22,5],[25,0,25,4],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[39,0,39,5],[32,0,32,4],[33,0,33,5],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!A10","v":"SEINFRA/CE:"}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"'ORC1'!A17","v":0}]
[{"$f":"'ORC1'!A19","v":0}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[null,{"$f":"'ORC1'!B21","v":0}]
[null,{"$f":"'ORC1'!B22","v":0}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"'ORC1'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["COMP. 01","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.(13x12)"]
["CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UND","COEF.","PREÇO","TOTAL"]
["MAO DE OBRA"]
["I2543","SERVENTE","H",0.18,15.55,{"$f":"D24*E24","v":2.7989999999999999}]
["I2391","PEDREIRO","H",0.36,20.77,{"$f":"D25*E25","v":7.4771999999999998}]
["TOTAL MAO DE OBRA",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(F24:F25),2)","v":10.28}]
["MATERIAIS"]
["I0965","DESMOLDANTE PARA FORMAS","L",3.5000000000000001E-3,7.35,{"$f":"D28*E28","v":2.5724999999999998E-2}]
[39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UND",6,0.22,{"$f":"D29*E29","v":1.32}]
["C1399","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X","M2",0.2,95.91,{"$f":"D30*E30","v":19.181999999999999}]
["I0163","AÇO CA-50","KG",0.79,9.5,{"$f":"D31*E31","v":7.5050000000000008}]
["C0842 ","CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",1.54E-2,416.73,{"$f":"D32*E32","v":6.4176420000000007}]
["TOTAL MATERIAIS",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(F28:F32),2)","v":34.450000000000003}]
[]
[null,null,null,"Total Simples",null,{"$f":"ROUND(F26+F33,2)","v":44.73}]
[null,null,null,"Encargos",null,"INCLUSOS"]
[null,null,null,"BDI",null,0]
[null,null,null,"TOTAL GERAL",null,{"$f":"F35","v":44.73}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A159","v":0}]

{"sheet":"CP-CODEVASF","index":7,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Código","Descrição","Unidade","Custo (R$)"]
["COMP-01",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A3,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A3,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A3,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":120.49}]
["COMP-02",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A4,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"MESA INOX DE APOIO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A4,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A4,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":3751.91}]
["COMP-03",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A5,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A5,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A5,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":2672.97}]
["COMP-04",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A6,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A6,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A6,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":5457.82}]
["COMP-05",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A7,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A7,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A7,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":5321.75}]
["COMP-06",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A8,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A8,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A8,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":5769.28}]
["COMP-07",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A9,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A9,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A9,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":3610.51}]
["COMP-08",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A10,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A10,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A10,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":1283.0899999999999}]
["COMP-11",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A11,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A11,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A11,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":4382.24}]
["COMP-12",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ADMISTRAÇÃO LOCAL"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":46580.4}]
["COMP-13",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":3030.53}]
["COMP-14",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":24092.98}]
["COMP-15",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":48227.33}]
["COMP-16",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A16,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A16,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A16,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":10082.66}]
["COMP-17",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A17,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A17,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A17,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":7656.15}]
["COMP-18",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":20165}]
["COMP-19",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":3616.66}]
["COMP-20",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":17026.93}]
["COMP-21",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"M2"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":318.16000000000003}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A105","v":"COMP-22"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!C:C)","v":"LIMPEZA GERAL"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!D:D)","v":"M2"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!G:G)","v":14.08}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A109","v":"COMP-23"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!C:C)","v":"CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!G:G)","v":25.549999999999997}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A116","v":"COMP-24"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!C:C)","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,'[204]COMP-CDV'!A:A,'[204]COMP-CDV'!G:G)","v":106.36000000000001}]
["COMP-25",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":28790.93}]
["COMP-26",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A26,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A26,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A26,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":20344.939999999999}]
["COMP-27",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A27,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"IOGURTEIRA INOX 500L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A27,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A27,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":28595}]
["COMP-28",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A28,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A28,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A28,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":2147.9299999999998}]
["COMP-29-0",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":5937.9}]
["COMP-29",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":8870.98}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A155","v":"COMP-30"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":178.14}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A162","v":"COMP-31"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":105.54}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A169","v":"COMP-32"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":46.7}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A178","v":"COMP-33"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A34,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               "},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A34,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A34,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":3660.45}]
[{"$f":"'COMP-CDF'!A184","v":"COMP-34"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A35,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!C:C)","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A35,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!D:D)","v":"UN"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A35,'COMP-CDF'!A:A,'COMP-CDF'!G:G)","v":28.21}]

{"sheet":"COMP-CDF","index":8,"n_rows":896,"n_cols":8,"rows_kept":896,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[187,0,187,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[7,0,7,6]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA 14SR/CODEVASF"]
[null,null,null,"NÃO DESONERADO"]
["Código","Fonte","Descrição","NÃO DESONERADO","Coeficiente","Custo Unitário (R$)","Custo Total (R$)"]
["COMP-01","CODEVASF","LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W ","UN",null,null,{"$f":"G16","v":120.49}]
[{"$f":"Cotações!A10","v":"COT-01"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B10","v":"LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D16","v":82},{"$f":"ROUND(E12*F12,2)","v":82}]
[{"$f":"Cotações!A18","v":"COT-02"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B18","v":"LÂMPADA LED BULBO 20W 6500K"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D24","v":17.36},{"$f":"ROUND(E13*F13,2)","v":17.36}]
[88247,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A14,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A14,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.22989999999999999,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A14,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.42},5.38]
[88264,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A15,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A15,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.55179999999999996,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A15,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A15,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":28.54},15.75]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G12:G15),2)","v":120.49}]
[]
["COMP-02","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B26","v":"MESA INOX DE APOIO"},"UN",null,null,{"$f":"G20","v":3751.91}]
[{"$f":"Cotações!A26","v":"COT-03"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B26","v":"MESA INOX DE APOIO"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D32","v":3751.91},{"$f":"ROUND(E19*F19,2)","v":3751.91}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G19:G19),2)","v":3751.91}]
[]
["COMP-03","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B33","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},"UN",null,null,{"$f":"G24","v":2672.97}]
[{"$f":"Cotações!A33","v":"COT-04"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B33","v":"SELADORA MANUAL PARA POTES"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D39","v":2672.97},{"$f":"ROUND(E23*F23,2)","v":2672.97}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G23:G23),2)","v":2672.97}]
[]
["COMP-04","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B41","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},"UN",null,null,{"$f":"G28","v":5457.82}]
[{"$f":"Cotações!A41","v":"COT-05"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B41","v":"SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D48","v":5457.82},{"$f":"ROUND(E27*F27,2)","v":5457.82}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G27:G27),2)","v":5457.82}]
[]
["COMP-05","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B50","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},"UN","",null,{"$f":"G32","v":5321.75}]
[{"$f":"Cotações!A50","v":"COT-06"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B50","v":"LAVA DE BOTAS MANUAL "},"UN",1,{"$f":"Cotações!D56","v":5321.75},{"$f":"ROUND(E31*F31,2)","v":5321.75}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G31:G31),2)","v":5321.75}]
[]
["COMP-06","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B58","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},"UN",null,null,{"$f":"G36","v":5769.28}]
[{"$f":"Cotações!A58","v":"COT-07"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B58","v":"ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"},"UM",1,{"$f":"Cotações!D65","v":5769.28},{"$f":"ROUND(E35*F35,2)","v":5769.28}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G35),2)","v":5769.28}]
[]
["COMP-07","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B67","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},"UN",null,null,{"$f":"G40","v":3610.51}]
[{"$f":"Cotações!A67","v":"COT-08"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B67","v":"LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D73","v":3610.51},{"$f":"ROUND(E39*F39,2)","v":3610.51}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G39:G39),2)","v":3610.51}]
[]
["COMP-08","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B75","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},"UN",null,null,{"$f":"G44","v":1283.0899999999999}]
[{"$f":"Cotações!A75","v":"COT-09"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B75","v":"ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D81","v":1283.0899999999999},{"$f":"ROUND(E43*F43,2)","v":1283.0899999999999}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G43:G43),2)","v":1283.0899999999999}]
[]
["COMP-11","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B83","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},"UN",null,null,{"$f":"G48","v":4382.24}]
[{"$f":"Cotações!A83","v":"COT-12"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B83","v":"ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D89","v":4382.24},{"$f":"ROUND(E47*F47,2)","v":4382.24}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G47:G47),2)","v":4382.24}]
[]
["COMP-12","CODEVASF","ADMISTRAÇÃO LOCAL","UN",null,null,{"$f":"G58","v":46580.4}]
[90777,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A51,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A51,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8","v":96},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A51,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":116.65},{"$f":"ROUND(E51*F51,2)","v":11198.4}]
[101380,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A52,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A52,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},"MÊS",3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A52,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A52,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":3989.52},{"$f":"ROUND(E52*F52,2)","v":11968.56}]
[90772,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A53,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A53,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A53,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A53,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8*2","v":192},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A53,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A53,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":17.760000000000002},3409.92]
[90776,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A54,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A54,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A54,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A54,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8*2","v":192},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A54,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A54,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":26.23},5036.16]
[100533,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A55,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A55,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A55,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A55,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8*2","v":192},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A55,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A55,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":39.42},7568.64]
[100289,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A56,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A56,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8*2","v":192},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A56,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.39},4490.88]
[100309,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A57,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A57,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},{"$f":"3*4*8","v":96},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A57,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":30.29},2907.84]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G51:G57),2)","v":46580.4}]
[]
["COMP-13","CODEVASF","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","UN",null,null,{"$f":"G64","v":3030.53}]
[89876,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A61,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A61,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A61,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A61,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"CHP"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A61,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A61,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":337.29},{"$f":"ROUND(E61*F61,2)","v":337.29}]
["I0698","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B)","v":"CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C)","v":"H"},2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D)","v":213.88106933823528},{"$f":"ROUND(E62*F62,2)","v":427.76}]
[5914640,"SICRO","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - rodovia pavimentada","tkm",3906,0.57999999999999996,2265.48]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G61:G63),2)","v":3030.53}]
[]
["COMP-14","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B91","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},"UN",null,null,{"$f":"G68","v":24092.98}]
[{"$f":"Cotações!A91","v":"COT-13"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B91","v":"TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D97","v":24092.98},{"$f":"ROUND(E67*F67,2)","v":24092.98}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G67:G67),2)","v":24092.98}]
[]
["COMP-15","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B99","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},"UN",null,null,{"$f":"G72","v":48227.33}]
[{"$f":"Cotações!A99","v":"COT-14"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B99","v":"PASTEURIZADOR LENTO 1000L"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D104","v":48227.33},{"$f":"ROUND(E71*F71,2)","v":48227.33}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G71:G71),2)","v":48227.33}]
[]
["COMP-16","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B106","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},"UN",null,null,{"$f":"G76","v":10082.66}]
[{"$f":"Cotações!A106","v":"COT-15"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B106","v":"PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D111","v":10082.66},{"$f":"ROUND(E75*F75,2)","v":10082.66}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G75:G75),2)","v":10082.66}]
[]
["COMP-17","CODEVASF","ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS","UN",null,null,{"$f":"G80","v":7656.15}]
[{"$f":"Cotações!A113","v":"COT-16"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B113","v":"ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D119","v":7656.15},{"$f":"ROUND(E79*F79,2)","v":7656.15}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G79:G79),2)","v":7656.15}]
[]
["COMP-18","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B121","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},"UN",null,null,{"$f":"G84","v":20165}]
[{"$f":"Cotações!A121","v":"COT-17"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B121","v":"DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D126","v":20165},{"$f":"ROUND(E83*F83,2)","v":20165}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G83:G83),2)","v":20165}]
[]
["COMP-19","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B128","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},"UN",null,null,{"$f":"G88","v":3616.66}]
[{"$f":"Cotações!A128","v":"COT-18"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B128","v":"TANQUE PARA SALGA 400L"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D130","v":3616.66},{"$f":"ROUND(E87*F87,2)","v":3616.66}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G87:G87),2)","v":3616.66}]
[]
["COMP-20","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B136","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},"UN",null,null,{"$f":"G92","v":17026.93}]
[{"$f":"Cotações!A136","v":"COT-19"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B136","v":"TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D141","v":17026.93},{"$f":"ROUND(E91*F91,2)","v":17026.93}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G91:G91),2)","v":17026.93}]
[]
["COMP-21","CODEVASF","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM","M2",null,null,{"$f":"G103","v":318.16000000000003}]
[{"$f":"Cotações!A143","v":"COT-20"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B143","v":"ISOPAINEIS EPS 100 MM"},"M2",1.05,{"$f":"Cotações!D147","v":198.2},{"$f":"ROUND(E95*F95,2)","v":208.11}]
[{"$f":"Cotações!A149","v":"COT-21"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B149","v":"CANT INT 40X40X1000"},"M",{"$f":"1.05*(363/450)","v":0.84699999999999998},{"$f":"Cotações!D154","v":13.25},{"$f":"ROUND(E96*F96,2)","v":11.22},"363 m"]
[{"$f":"Cotações!A156","v":"COT-22"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B156","v":"CANT EXTERNA 40X140X1000"},"M",{"$f":"1.05*(39/450)","v":9.1000000000000011E-2},{"$f":"Cotações!D161","v":15.26},1.39,"39 m"]
[{"$f":"Cotações!A163","v":"COT-23"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B163","v":"PERFIL EM U 40X100X1000"},"M",{"$f":"1.05*(186/450)","v":0.434},{"$f":"Cotações!D168","v":16.579999999999998},7.2,"186 m"]
[{"$f":"Cotações!A207","v":"COT-29"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B207","v":"REBITE POP ALUMINIO BRANCO 4,0 X 15MM"},"CT",{"$f":"1.05*(7/450)","v":1.6333333333333335E-2},{"$f":"Cotações!D212","v":22.45},{"$f":"ROUND(E99*F99,2)","v":0.37},"7 cartelas de 100 unidades"]
[{"$f":"Cotações!A214","v":"COT-30"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B214","v":"MASSA VEDANTE PAINEIS (BRANCO) - 600ML"},"PC",{"$f":"1.05*(12/450)","v":2.8000000000000004E-2},{"$f":"Cotações!D218","v":35.270000000000003},0.99,"12 unidades de 600 ml"]
[]
[{"$f":"Cotações!A193","v":"COT-27"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B193","v":"MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO ISOPAINEL EPS"},"M2",1,{"$f":"Cotações!D196","v":88.88},{"$f":"ROUND(E102*F102,2)","v":88.88}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G95:G102),2)","v":318.16000000000003}]
[]
["COMP-22","CODEVASF","LIMPEZA GERAL","M2",null,null,{"$f":"G107","v":15.35}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A106,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A106,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A106,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A106,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.7,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A106,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A106,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":21.93},{"$f":"ROUND(E106*F106,2)","v":15.35}]
[null,null,null,"H",null,"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G106:G106),2)","v":15.35}]
[]
["COMP-23","CODEVASF","CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO","UN",null,null,{"$f":"G114","v":30.59}]
[7608,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A110,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A110,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A110,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":15.14},{"$f":"ROUND(E110*F110,2)","v":15.14}]
[3146,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A111,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A111,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},2.1000000000000001E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A111,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":4},{"$f":"ROUND(E111*F111,2)","v":0.08}]
[88267,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A112,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A112,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.44669999999999999,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A112,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":27.49},{"$f":"ROUND(E112*F112,2)","v":12.28}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A113,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A113,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A113,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A113,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.14069999999999999,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A113,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A113,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":21.93},3.09]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G110:G113),2)","v":30.59}]
[]
["COMP-24","CODEVASF","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",null,null,{"$f":"G121","v":118.08}]
[1570,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A117,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A117,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A117,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A117,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},3,1,{"$f":"ROUND(E117*F117,2)","v":3},"SP"]
[34714,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A118,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A118,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A118,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":76.099999999999994},{"$f":"ROUND(E118*F118,2)","v":76.099999999999994}]
[88247,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A119,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A119,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.75,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A119,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.42},{"$f":"ROUND(E119*F119,2)","v":17.57}]
[88264,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A120,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A120,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A120,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A120,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.75,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A120,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A120,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":28.54},21.41]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G117:G120),2)","v":118.08}]
[]
["COMP-25","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B170","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},"UN",null,null,{"$f":"G125","v":28790.93}]
[{"$f":"Cotações!A170","v":"COT-24"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B170","v":"TACHO PARA DOCE 100L"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D175","v":28790.93},{"$f":"ROUND(E124*F124,2)","v":28790.93}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G124:G124),2)","v":28790.93}]
[]
["COMP-26","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B177","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},"UN",null,null,{"$f":"G129","v":20344.939999999999}]
[{"$f":"Cotações!A177","v":"COT-25"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B177","v":"BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D183","v":20344.939999999999},{"$f":"ROUND(E128*F128,2)","v":20344.939999999999}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G128:G128),2)","v":20344.939999999999}]
[]
["COMP-27","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B185","v":"IOGURTEIRA INOX 500L"},"UN",null,null,{"$f":"G133","v":28595}]
["COT-26","COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!A187","v":"CIÊNCIA DO LEITE"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D187","v":28595},{"$f":"ROUND(E132*F132,2)","v":28595}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G132:G132),2)","v":28595}]
[]
["COMP-28","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B198","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},"UN",null,null,{"$f":"G137","v":2147.9299999999998}]
["COT-28","COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B198","v":"COMPRESSOR 2HP 50L"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D205","v":2147.9299999999998},{"$f":"ROUND(E136*F136,2)","v":2147.9299999999998}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G136:G136),2)","v":2147.9299999999998}]
[]
["COMP-29-0","CODEVASF","PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO","UN",null,null,{"$f":"G142","v":5937.9}]
[90778,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A140,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A140,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A140,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A140,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},30,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A140,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A140,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":126.69},{"$f":"ROUND(E140*F140,2)","v":3800.7}]
[90775,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A141,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A141,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A141,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A141,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},60,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A141,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A141,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":35.619999999999997},{"$f":"ROUND(E141*F141,2)","v":2137.1999999999998}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G140:G141),2)","v":5937.9}]
["COMP-29","CODEVASF","SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO","UN",null,null,{"$f":"G153","v":8870.98}]
[90778,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A144,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A144,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A144,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A144,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},8,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A144,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A144,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":126.69},{"$f":"ROUND(E144*F144,2)","v":1013.52}]
[90775,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A145,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A145,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A145,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A145,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},8,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A145,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A145,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":35.619999999999997},{"$f":"ROUND(E145*F145,2)","v":284.95999999999998}]
[88322,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A146,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A146,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A146,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A146,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},4,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A146,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A146,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":57.67},{"$f":"ROUND(E146*F146,2)","v":230.68}]
[90781,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A147,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A147,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A147,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A147,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},24,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A147,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A147,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":48.85},{"$f":"ROUND(E147*F147,2)","v":1172.4000000000001}]
[88253,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A148,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A148,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A148,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A148,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},16,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A148,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A148,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.24},371.84]
[5896,"ORSE","VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK0UP CAPACIDADE 0,6 TON","H",24,8.33,199.92]
[4221,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A150,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A150,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A150,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A150,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"L"},50,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A150,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A150,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":6.07},303.5]
["E9553","SICRO","ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000M","H",24,8.09,194.16]
["32.02.01","EMBASA","SONDAGEM A PERCUSSÃO","M",60,85,5100]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G144:G152),2)","v":8870.98}]
[]
["COMP-30","CODEVASF","DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",null,null,{"$f":"G160","v":178.14}]
[1570,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A156,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A156,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A156,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A156,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},2,1.04,{"$f":"ROUND(E156*F156,2)","v":2.08},"SP"]
[39445,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A157,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A157,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A157,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A157,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A157,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A157,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":139.69},{"$f":"ROUND(E157*F157,2)","v":139.69}]
[88247,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A158,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A158,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A158,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A158,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.7,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A158,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A158,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.42},{"$f":"ROUND(E158*F158,2)","v":16.39}]
[88264,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A159,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A159,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A159,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A159,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.7,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A159,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A159,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":28.54},19.98]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G156:G159),2)","v":178.14}]
[]
["COMP-31","CODEVASF","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               ","UN",null,null,{"$f":"G167","v":105.54}]
[1570,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A163,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A163,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A163,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A163,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,1.04,{"$f":"ROUND(E163*F163,2)","v":1.04},"SP"]
[39469,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A164,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A164,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A164,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A164,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A164,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A164,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":70.73},{"$f":"ROUND(E164*F164,2)","v":70.73}]
[88247,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A165,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A165,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A165,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A165,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.65,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A165,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A165,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":23.42},{"$f":"ROUND(E165*F165,2)","v":15.22}]
[88264,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A166,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A166,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A166,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A166,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.65,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A166,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A166,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":28.54},18.55]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G163:G166),2)","v":105.54}]
[]
["COMP-32","CODEVASF","JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            ","UN",null,null,{"$f":"G176","v":46.7}]
[297,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A170,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A170,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A170,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A170,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A170,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A170,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":3.4},{"$f":"ROUND(E170*F170,2)","v":3.4}]
[301,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A171,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A171,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A171,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A171,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A171,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A171,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":4.09},8.18]
[3659,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A172,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A172,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A172,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A172,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A172,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A172,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":18.82},{"$f":"ROUND(E172*F172,2)","v":18.82}]
[20078,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A173,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A173,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A173,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A173,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},0.1525,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A173,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A173,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":26.8},{"$f":"ROUND(E173*F173,2)","v":4.09}]
[88248,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A174,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A174,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A174,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A174,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.24460000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A174,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A174,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":22.46},{"$f":"ROUND(E174*F174,2)","v":5.49}]
[88267,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A175,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A175,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A175,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A175,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"H"},0.24460000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A175,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A175,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":27.49},6.72]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G170:G175),2)","v":46.7}]
[]
["COMP-33","CODEVASF","ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               ","UN",null,null,{"$f":"G182","v":3660.45}]
[101507,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A179,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A179,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A179,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A179,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A179,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A179,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":2223.0100000000002},{"$f":"ROUND(E179*F179,2)","v":2223.0100000000002}]
[100578,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A180,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A180,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A180,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A180,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A180,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A180,ICD!B:B,ICD!K:K))","v":619.44000000000005},{"$f":"ROUND(E180*F180,2)","v":619.44000000000005}]
[5033,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A181,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A181,ICD!B:B,ICD!C:C))","v":"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A181,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP('COMP-CDF'!A181,ICD!B:B,ICD!D:D))","v":"UN"},1,818,{"$f":"ROUND(E181*F181,2)","v":818},"SP"]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G179:G181),2)","v":3660.45}]
[]
["COMP-34","CODEVASF",{"$f":"Cotações!B220","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},"UN",null,null,{"$f":"G186","v":28.21}]
[{"$f":"Cotações!A220","v":"COT-31"},"COTAÇÃO",{"$f":"Cotações!B220","v":"FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"},"UN",1,{"$f":"Cotações!D226","v":28.21},{"$f":"ROUND(E185*F185,2)","v":28.21}]
[{"$nulls":5},"Total",{"$f":"TRUNC(SUM(G185:G185),2)","v":28.21}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]
{"$rows_empty":707}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"COMP-SEINFRA","index":9,"n_rows":124,"n_cols":7,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[123,0,123,6],[121,0,121,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[7,0,7,6]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DA SEINFRA/CE*"]
[null,null,null,"DESONERADO"]
["Código",null,"Descrição","NÃO DESONERADO","Coeficiente","Preço","Total"]
["C1353",null,"ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES","M2",null,null,{"$f":"G15","v":269.61}]
[88278,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A12,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A12,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A12,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A12,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A12,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A12,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},2.75,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A12,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A12,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A12,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A12,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":25.36},{"$f":"ROUND(E12*F12,4)","v":69.739999999999995}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A13,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A13,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A13,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A13,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A13,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A13,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},2.75,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A13,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A13,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A13,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A13,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},60.307499999999997]
["I0824","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A14,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A14,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A14,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A14,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A14,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A14,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},14.8,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A14,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A14,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A14,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A14,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":9.43},{"$f":"ROUND(E14*F14,4)","v":139.56399999999999}]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G12:G14),2)","v":269.61}]
[]
["C2479",null,"TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA","M2",null,null,{"$f":"G26","v":268.5}]
[88317,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A18,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A18,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A18,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A18,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A18,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A18,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.8,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A18,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A18,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A18,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A18,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.95},{"$f":"ROUND(E18*F18,4)","v":23.16}]
[88309,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A19,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A19,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A19,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A19,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A19,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A19,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.16,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A19,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A19,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A19,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A19,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.2},4.5119999999999996]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A20,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A20,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A20,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A20,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A20,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A20,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.13500000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A20,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A20,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A20,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A20,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},2.9605999999999999]
["I0109","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A21,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A21,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A21,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AREIA MEDIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A21,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A21,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A21,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},2.9999999999999997E-4,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A21,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A21,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A21,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A21,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":83.58},{"$f":"ROUND(E21*F21,4)","v":2.5100000000000001E-2}]
["I0805","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A22,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A22,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A22,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CIMENTO PORTLAND"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A22,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A22,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A22,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},0.3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A22,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A22,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A22,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A22,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.71},0.21299999999999999]
["I1872","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A23,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A23,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A23,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SOLDA 50X50"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A23,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A23,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A23,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},0.5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A23,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A23,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A23,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A23,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":147.13},73.564999999999998]
["I2105","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A24,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A24,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A24,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TOLDO PLÁSTICO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A24,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A24,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A24,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},1.1000000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A24,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A24,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A24,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A24,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":90},99]
["I2167","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A25,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A25,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A25,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A25,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A25,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A25,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M"},2.8,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A25,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A25,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A25,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A25,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":23.24},65.072000000000003]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G18:G25),2)","v":268.5}]
[]
["C2040",null,"PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER","M2",null,null,{"$f":"G34","v":12.38}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A29,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A29,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A29,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A29,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A29,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A29,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.04,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A29,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A29,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A29,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A29,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},{"$f":"ROUND(E29*F29,4)","v":0.87719999999999998}]
[88310,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A30,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A30,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A30,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A30,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A30,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A30,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.08,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A30,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A30,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A30,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A30,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":29.88},2.3904000000000001]
["I1346","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A31,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A31,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A31,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"LIXA PARA FERRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A31,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A31,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A31,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},0.27500000000000002,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A31,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A31,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A31,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A31,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":2.14},{"$f":"ROUND(E31*F31,4)","v":0.58850000000000002}]
["I1735","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A32,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A32,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A32,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PRIMER A BASE DE EPOXI"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A32,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A32,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A32,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"L"},0.13200000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A32,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A32,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A32,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A32,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":53.03},7]
["I1890","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A33,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A33,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A33,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A33,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A33,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A33,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"L"},3.3000000000000002E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A33,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A33,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A33,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A33,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":46.25},1.5263]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G29:G33),2)","v":12.38}]
[]
["C2473",null,"PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER","M2",null,null,{"$f":"G42","v":21.32}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A37,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A37,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A37,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A37,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A37,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A37,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A37,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A37,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},7.0000000000000007E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A37,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A37,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A37,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A37,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},{"$f":"ROUND(E37*F37,4)","v":1.5350999999999999}]
[88310,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A38,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A38,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A38,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A38,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A38,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A38,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A38,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A38,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.13,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A38,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A38,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A38,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A38,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":29.88},3.8843999999999999]
["I1346","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A39,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A39,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A39,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A39,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"LIXA PARA FERRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A39,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A39,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A39,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A39,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},0.27500000000000002,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A39,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A39,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A39,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A39,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":2.14},{"$f":"ROUND(E39*F39,4)","v":0.58850000000000002}]
["I1890","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A40,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A40,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A40,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A40,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A40,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A40,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A40,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A40,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"L"},4.3999999999999997E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A40,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A40,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A40,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A40,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":46.25},2.0350000000000001]
["I2093","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A41,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A41,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A41,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A41,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A41,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A41,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A41,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A41,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"L"},0.20899999999999999,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A41,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A41,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A41,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A41,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":63.53},13.277799999999999]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G37:G41),2)","v":21.32}]
[]
["C4514",null,"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",null,null,{"$f":"G46","v":404.39}]
["I8338","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A45,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A45,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A45,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A45,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A45,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A45,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A45,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A45,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A45,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A45,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A45,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A45,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":404.39},{"$f":"ROUND(E45*F45,4)","v":404.39}]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G45),2)","v":404.39}]
[]
["C3737",null,"PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO","UN",null,null,{"$f":"G53","v":3352.31}]
["I0109","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A49,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A49,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A49,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A49,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AREIA MEDIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A49,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A49,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A49,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A49,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},4.2000000000000003E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A49,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A49,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A49,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A49,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":83.58},{"$f":"ROUND(E49*F49,4)","v":3.5104000000000002}]
["I0280","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A50,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A50,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A50,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A50,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"BRITA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A50,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A50,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A50,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A50,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},4.5199999999999997E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A50,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A50,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A50,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A50,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":100.5},4.5426000000000002]
["I0805","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A51,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A51,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A51,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CIMENTO PORTLAND"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A51,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A51,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A51,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},20.239999999999998,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A51,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A51,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A51,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A51,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.71},14.3704]
["I6811","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A52,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A52,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A52,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A52,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PORTA FRIGORIFICA TERMOISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUEC. DIM.:2100X1000X150MM - COLOCADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A52,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A52,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A52,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A52,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A52,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A52,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A52,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A52,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":3329.89},3329.89]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G49:G52),2)","v":3352.31}]
[]
["C1160",null,"DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm","M",null,null,{"$f":"G59","v":81.17}]
[88247,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A56,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A56,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A56,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A56,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A56,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A56,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A56,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A56,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A56,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A56,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":23.42},{"$f":"ROUND(E56*F56,4)","v":28.103999999999999}]
[88264,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A57,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A57,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A57,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A57,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A57,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A57,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A57,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A57,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A57,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A57,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.54},34.247999999999998]
["I1048","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A58,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A58,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A58,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A58,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A58,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A58,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A58,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A58,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A58,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A58,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A58,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A58,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":18.82},{"$f":"ROUND(E58*F58,4)","v":18.82}]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G56:G58),2)","v":81.17}]
[]
["C2832",null,"FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA","UN",null,null,{"$f":"G74","v":4989.4799999999996}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A62,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A62,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A62,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A62,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A62,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A62,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A62,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A62,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},{"$f":"ROUND(E62*F62,4)","v":43.86}]
["I0280","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A63,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A63,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A63,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A63,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"BRITA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A63,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A63,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A63,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A63,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},1.492,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A63,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A63,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A63,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A63,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":100.5},{"$f":"ROUND(E63*F63,4)","v":149.946}]
["I2298","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A64,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A64,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A64,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A64,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A64,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A64,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A64,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A64,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A64,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A64,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A64,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A64,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":58.44},175.32]
["I2456","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A65,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A65,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A65,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A65,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A65,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A65,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A65,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A65,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M"},2.5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A65,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A65,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A65,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A65,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":15.82},39.549999999999997]
["C0073","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A66,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A66,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A66,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A66,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A66,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A66,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A66,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A66,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},10.050000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A66,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A66,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A66,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A66,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":62.98},{"$f":"ROUND(E66*F66,4)","v":632.94899999999996}]
["C0074","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A67,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A67,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A67,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A67,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A67,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A67,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A67,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A67,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},12.92,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A67,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A67,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A67,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A67,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":108.91},1407.1171999999999]
["C0216","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A68,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A68,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A68,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A68,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A68,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A68,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A68,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A68,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},41.86,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A68,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A68,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A68,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A68,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":11.96},500.6456]
[94969,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A69,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A69,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A69,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A69,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A69,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A69,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A69,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A69,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},0.28999999999999998,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A69,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A69,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A69,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A69,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":449.37},130.31729999999999]
[94962,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A70,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A70,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A70,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A70,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A70,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A70,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A70,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A70,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},0.59799999999999998,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A70,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A70,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A70,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A70,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":415.66},248.56469999999999]
["C1400","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A71,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A71,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A71,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A71,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A71,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A71,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A71,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A71,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},1.84,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A71,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A71,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A71,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A71,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":77.540000000000006},142.67359999999999]
["C2123","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A72,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A72,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A72,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A72,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A72,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A72,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A72,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A72,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M2"},11,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A72,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A72,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A72,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A72,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":25.76},283.36]
[93358,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A73,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A73,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A73,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A73,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A73,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A73,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A73,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A73,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},14.24,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A73,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A73,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A73,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A73,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":86.74},1235.1776]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G62:G73),2)","v":4989.4799999999996}]
[]
["C3648",null,"RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3","UN",null,null,{"$f":"G79","v":24049.25}]
["I6721","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A77,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A77,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A77,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A77,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO\n"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A77,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A77,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A77,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A77,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A77,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A77,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A77,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A77,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":23615.55},{"$f":"ROUND(E77*F77,4)","v":23615.55}]
[93358,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A78,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A78,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A78,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A78,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A78,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A78,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A78,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A78,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A78,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A78,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A78,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A78,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":86.74},{"$f":"ROUND(E78*F78,4)","v":433.7}]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G77:G78),2)","v":24049.25}]
[]
["C0073",null,"ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)","M2",null,null,{"$f":"G88","v":70.900000000000006}]
[88309,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A82,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A82,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A82,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A82,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A82,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A82,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A82,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A82,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A82,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A82,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A82,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A82,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.2},{"$f":"ROUND(E82*F82,4)","v":28.2}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A83,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A83,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A83,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A83,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A83,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A83,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A83,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A83,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.1200000000000001,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A83,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A83,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A83,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A83,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},24.561599999999999]
["I0109","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A84,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A84,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A84,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A84,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AREIA MEDIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A84,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A84,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A84,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A84,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},1.4999999999999999E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A84,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A84,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A84,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A84,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":83.58},{"$f":"ROUND(E84*F84,4)","v":1.2537}]
["I0441","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A85,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A85,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A85,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A85,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CAL HIDRATADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A85,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A85,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A85,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A85,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},2.1800000000000002,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A85,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A85,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A85,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A85,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.96},2.0928]
["I0805","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A86,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A86,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A86,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A86,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CIMENTO PORTLAND"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A86,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A86,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A86,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A86,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},2.1800000000000002,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A86,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A86,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A86,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A86,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.71},1.5478000000000001]
["I2081","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A87,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A87,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A87,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A87,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A87,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A87,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A87,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A87,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},25,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A87,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A87,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A87,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A87,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.53},13.25]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G82:G87),2)","v":70.900000000000006}]
[]
["C0074",null,"ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm","M2",null,null,{"$f":"G97","v":121.35}]
[88309,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A91,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A91,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A91,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A91,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A91,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A91,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A91,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A91,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A91,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A91,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A91,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A91,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.2},{"$f":"ROUND(E91*F91,4)","v":42.3}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A92,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A92,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A92,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A92,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A92,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A92,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A92,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A92,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.84,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A92,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A92,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A92,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A92,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},40.351199999999999]
["I0109","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A93,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A93,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A93,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A93,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AREIA MEDIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A93,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A93,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A93,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A93,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},4.1300000000000003E-2,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A93,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A93,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A93,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A93,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":83.58},{"$f":"ROUND(E93*F93,4)","v":3.4519000000000002}]
["I0441","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A94,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A94,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A94,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A94,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CAL HIDRATADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A94,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A94,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A94,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A94,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},6.19,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A94,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A94,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A94,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A94,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.96},5.9424000000000001]
["I0805","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A95,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A95,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A95,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A95,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CIMENTO PORTLAND"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A95,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A95,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A95,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A95,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},6.19,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A95,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A95,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A95,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A95,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.71},4.3948999999999998]
["I2081","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A96,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A96,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A96,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A96,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A96,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A96,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A96,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A96,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"UN"},47,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A96,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A96,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A96,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A96,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.53},24.91]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G91:G96),2)","v":121.35}]
[]
["C0216",null,"ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm","KG",null,null,{"$f":"G104","v":12.58}]
[88238,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A100,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A100,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A100,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A100,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A100,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A100,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A100,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A100,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.08,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A100,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A100,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A100,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A100,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":23.01},{"$f":"ROUND(E100*F100,4)","v":1.8408}]
[88245,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A101,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A101,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A101,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A101,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A101,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A101,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A101,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A101,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.08,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A101,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A101,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A101,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A101,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.07},2.2456]
["I0103","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A102,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A102,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A102,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A102,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"ARAME RECOZIDO N.18 BWG"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A102,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A102,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A102,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A102,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},0.02,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A102,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A102,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A102,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A102,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":16.53},{"$f":"ROUND(E102*F102,4)","v":0.3306}]
["I0163","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A103,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A103,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A103,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A103,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AÇO CA-50"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A103,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A103,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A103,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A103,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},1.1499999999999999,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A103,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A103,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A103,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A103,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":7.1},8.1649999999999991]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G100:G103),2)","v":12.58}]
[]
["C1400",null,"FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X","M2",null,null,{"$f":"G113","v":87.12}]
[88239,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A107,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A107,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A107,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A107,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A107,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A107,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A107,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A107,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A107,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A107,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A107,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A107,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":22.84},{"$f":"ROUND(E107*F107,4)","v":29.692}]
[88262,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A108,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A108,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A108,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A108,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A108,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A108,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A108,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A108,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},1.3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A108,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A108,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A108,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A108,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":27.79},36.127000000000002]
["I0965","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A109,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A109,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A109,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A109,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"DESMOLDANTE PARA FORMAS"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A109,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A109,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A109,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A109,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"L"},0.4,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A109,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A109,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A109,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A109,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":8.4499999999999993},{"$f":"ROUND(E109*F109,4)","v":3.38}]
["I1728","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A110,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A110,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A110,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PREGO 18X27 (2.1/2\" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A110,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A110,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A110,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},0.15,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A110,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A110,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A110,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A110,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":14.2},2.13]
["I1846","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A111,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A111,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A111,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SARRAFO DE 1\"X4\""},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A111,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A111,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A111,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M"},0.5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A111,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A111,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A111,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A111,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":6.05},3.0249999999999999]
["I1916","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A112,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A112,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A112,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"TABUA DE 1\" DE 3A. - L = 30cm"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A112,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A112,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A112,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M"},1,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A112,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A112,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A112,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A112,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":12.77},12.77]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G107:G112),2)","v":87.12}]
[]
["C2123",null,"REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE","M2",null,null,{"$f":"G120","v":30.03}]
[88309,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A116,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A116,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A116,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A116,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A116,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A116,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A116,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A116,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.5,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A116,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A116,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A116,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A116,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":28.2},{"$f":"ROUND(E116*F116,4)","v":14.1}]
[88316,"SINAPI",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A117,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A117,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A117,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A117,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A117,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A117,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A117,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A117,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"H"},0.65,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A117,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A117,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A117,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A117,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":21.93},14.2545]
["I0109","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A118,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A118,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A118,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"AREIA MEDIA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A118,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A118,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A118,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"M3"},6.1000000000000004E-3,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A118,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A118,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A118,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A118,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":83.58},{"$f":"ROUND(E118*F118,4)","v":0.50980000000000003}]
["I0441","SEINFRA",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A119,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A119,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!B:B,_xlfn.XLOOKUP(A119,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!B:B))))","v":"CAL HIDRATADA"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A119,ICD!B:B,ICD!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A119,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!C:C,_xlfn.XLOOKUP(A119,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!C:C))))","v":"KG"},1.22,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(A119,CCD!B:B,CCD!O:O,_xlfn.XLOOKUP(A119,ICD!B:B,ICD!K:K,_xlfn.XLOOKUP(A119,'CP-SEINFRA'!A:A,'CP-SEINFRA'!D:D,_xlfn.XLOOKUP(A119,'IS-SEINFRA'!A:A,'IS-SEINFRA'!D:D))))","v":0.96},1.1712]
[{"$nulls":5},"Valor Geral",{"$f":"TRUNC(SUM(G116:G119),2)","v":30.03}]
[]
["*Composições da SEINFRA/CE com mão de obra e insumos do SINAPI/CE."]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"Cotações","index":10,"n_rows":228,"n_cols":11,"rows_kept":228,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,1,90,3],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[132,0,132,1],[133,0,133,1],[82,1,82,3],[93,0,93,1],[94,0,94,1],[120,1,120,3],[109,0,109,1],[83,0,83,1],[88,0,88,1],[84,0,84,1],[225,0,225,1],[222,0,222,1],[162,1,162,3],[163,0,163,1],[164,0,164,1],[165,0,165,1],[166,0,166,1],[216,0,216,1],[217,0,217,1],[209,0,209,1],[210,0,210,1],[206,1,206,3],[207,0,207,1],[208,0,208,1],[211,0,211,1],[213,1,213,3],[214,0,214,1],[215,0,215,1],[204,0,204,1],[171,0,171,1],[95,0,95,1],[116,0,116,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[107,0,107,1],[130,0,130,1],[87,0,87,1],[203,0,203,1],[200,0,200,1],[201,0,201,1],[140,0,140,1],[197,1,197,3],[198,0,198,1],[172,0,172,1],[179,0,179,1],[189,0,189,1],[173,0,173,1],[181,0,181,1],[199,0,199,1],[202,0,202,1],[160,0,160,1],[170,0,170,1],[125,0,125,1],[122,0,122,1],[127,1,127,3],[148,1,148,3],[149,0,149,1],[158,0,158,1],[159,0,159,1],[150,0,150,1],[152,0,152,1],[124,0,124,1],[131,0,131,1],[128,0,128,1],[129,0,129,1],[155,1,155,3],[156,0,156,1],[142,1,142,3],[143,0,143,1],[144,0,144,1],[145,0,145,1],[146,0,146,1],[151,0,151,1],[136,0,136,1],[139,0,139,1],[135,1,135,3],[153,0,153,1],[99,0,99,1],[100,0,100,1],[96,0,96,1],[98,1,98,3],[123,0,123,1],[121,0,121,1],[117,0,117,1],[118,0,118,1],[114,0,114,1],[31,0,31,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[32,1,32,3],[13,0,13,1],[15,0,15,1],[23,0,23,1],[25,1,25,3],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[35,0,35,1],[37,0,37,1],[38,0,38,1],[43,0,43,1],[59,0,59,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[62,0,62,1],[44,0,44,1],[47,0,47,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[49,1,49,3],[50,0,50,1],[55,0,55,1],[54,0,54,1],[40,1,40,3],[53,0,53,1],[51,0,51,1],[46,0,46,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[52,0,52,1],[36,0,36,1],[74,1,74,3],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[45,0,45,1],[58,0,58,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[12,0,12,1],[9,1,9,3],[17,1,17,3],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[19,0,19,1],[21,0,21,1],[18,0,18,1],[20,0,20,1],[227,0,227,3],[167,0,167,1],[195,0,195,1],[184,1,184,3],[185,0,185,1],[186,0,186,1],[187,0,187,1],[188,0,188,1],[190,0,190,1],[192,1,192,3],[193,0,193,1],[194,0,194,1],[178,0,178,1],[180,0,180,1],[182,0,182,1],[169,1,169,3],[174,0,174,1],[176,1,176,3],[177,0,177,1],[223,0,223,1],[219,1,219,3],[220,0,220,1],[221,0,221,1],[224,0,224,1],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3],[157,0,157,1],[101,0,101,1],[137,0,137,1],[138,0,138,1],[112,1,112,3],[113,0,113,1],[115,0,115,1],[108,0,108,1],[110,0,110,1],[102,0,102,1],[103,0,103,1],[105,1,105,3],[106,0,106,1],[79,0,79,1],[80,0,80,1],[7,0,7,3],[10,0,10,1],[66,1,66,3],[57,1,57,3],[11,0,11,1]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!A6","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["MAPA DE COTAÇÕES",{"$nulls":4},"DETECÇÃO DE OUTLIERS MÉTODO DOS QUARTIS"]
[null,null,null,"NÃO DESONERADO",null,"*utilizar nos casos em que se conseguiu mais de 3 cotações e os valores apresentam discrepância."]
["COT-01","LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["MadeiraMadeira",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(1565.96/26,2)","v":60.22},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D12:$D15,1)","v":66.497500000000002},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D12:$D15,3)","v":94.62},{"$f":"G12-F12","v":28.122500000000002},{"$f":"F12-1.5*H12","v":24.313749999999999},{"$f":"G12+1.5*H12","v":136.80375000000001},{"$f":"IF(OR(D12<$I$12,D12>$J$12),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Kem Constrói",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(2848.75/26,2)","v":109.56},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D13<$I$12,D13>$J$12),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Casas Bahia",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(1371.84/20,2)","v":68.59},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Eltrorastro",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(2330.64/26,2)","v":89.64},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D12:D15),2)","v":82}]
[]
["COT-02","LÂMPADA LED BULBO 20W 6500K"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Leroy Merlin",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(641.3/26,2)","v":24.66},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D20:$D23,1)","v":14.225},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D20:$D23,3)","v":19.942500000000003},{"$f":"G20-F20","v":5.7175000000000029},{"$f":"F20-1.5*H20","v":5.6487499999999944},{"$f":"G20+1.5*H20","v":28.518750000000008},{"$f":"IF(OR(D20<$I$20,D20>$J$20),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Elgin",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(477.86/26,2)","v":18.37},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D21<$I$20,D21>$J$20),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Santil",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(396.43/26,2)","v":15.24},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Kalunga",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(290.84/26,2)","v":11.18},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D20:D23),2)","v":17.36}]
[]
["COT-03","MESA INOX DE APOIO"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["PA Equipamentos",null,"2025-03-24",2474.65,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC(D28:D31,1)","v":2696.1624999999999},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC(D28:D31,3)","v":4390.75},{"$f":"G28-F28","v":1694.5875000000001},{"$f":"F28-1.5*H28","v":154.28124999999955},{"$f":"G28+1.5*H28","v":6932.6312500000004},{"$f":"IF(OR(D28<$I$28,D28>$J$28),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Casa das Desnatadeiras",null,"2025-03-24",3900,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D29<$I$28,D29>$J$28),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",5863,{"$nulls":6},"NÃO"]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",2770,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D28:D31),2)","v":3751.91}]
["COT-04","SELADORA MANUAL PARA POTES"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Registron",null,"2025-03-26",{"$f":"TRUNC(4997.56/2,2)","v":2498.7800000000002},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D35:$D38,1)","v":2632.5349999999999},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D35:$D38,3)","v":2750.4775},{"$f":"G35-F35","v":117.94250000000011},{"$f":"F35-1.5*H35","v":2455.6212499999997},{"$f":"G35+1.5*H35","v":2927.3912500000001},{"$f":"IF(OR(D35<$I$35,D35>$J$35),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Magazine Luiza",null,"2025-03-26",{"$f":"TRUNC(5485.93/2,2)","v":2742.96},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D36<$I$35,D36>$J$35),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Compact Print",null,"2025-03-26",{"$f":"TRUNC(5546.06/2,2)","v":2773.03},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Etitec",null,"2025-03-26",{"$f":"2599+78.12","v":2677.12},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D35:D38),2)","v":2672.97}]
[]
["COT-05","SELADORA A VÁCUO DE BANCADA"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Tecfag",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(12801.86/2,2)","v":6400.93},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D43:$D47,1)","v":5000},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D43:$D47,3)","v":6190},{"$f":"G43-F43","v":1190},{"$f":"F43-1.5*H43","v":3215},{"$f":"G43+1.5*H43","v":7975},{"$f":"IF(OR(D43<$I$43,D43>$J$43),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Selovac",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(12380/2,2)","v":6190},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D44<$I$43,D44>$J$43),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["CETRO",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(10323.67/2,2)","v":5161.83},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Registron",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(9072.74/2,2)","v":4536.37},{"$nulls":6},"NÃO"]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",5000,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D43:D47),2)","v":5457.82}]
[]
["COT-06","LAVA DE BOTAS MANUAL "]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Inox Lambari",null,"2025-03-28",5500,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D52:$D55,1)","v":3895.25},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D52:$D55,3)","v":6140},{"$f":"G52-F52","v":2244.75},{"$f":"F52-1.5*H52","v":528.125},{"$f":"G52+1.5*H52","v":9507.125},{"$f":"IF(OR(D52<$I$52,D52>$J$52),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",3800,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D53<$I$52,D53>$J$52),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",8060,{"$nulls":6},"NÃO"]
["INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA",null,"2025-03-24",3927,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D52:D55),2)","v":5321.75}]
[]
["COT-07","ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["CheeseLab",null,"2025-03-26",4774.05,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D60:$D64,1)","v":5583.75},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D60:$D64,3)","v":6259.31},{"$f":"G60-F60","v":675.5600000000004},{"$f":"F60-1.5*H60","v":4570.41},{"$f":"G60+1.5*H60","v":7272.6500000000015},{"$f":"IF(OR(D60<$I$60,D60>$J$60),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["CheeseLab",null,"2025-03-26",6259.31,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D61<$I$60,D61>$J$60),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["CheeseLab",null,"2025-03-26",6259.31,{"$nulls":6},"NÃO"]
["TexTech",null,"2025-03-26",5583.75,{"$nulls":6},"NÃO"]
["Mercado Livre",null,"2025-03-26",5969.99,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D60:D64),2)","v":5769.28}]
[]
["COT-08","LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Philco",null,"2025-03-24",{"$f":"3199.9+190.01","v":3389.91},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D69:$D72,1)","v":3425.22},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D69:$D72,3)","v":3736.8450000000003},{"$f":"G69-F69","v":311.62500000000045},{"$f":"F69-1.5*H69","v":2957.7824999999993},{"$f":"G69+1.5*H69","v":4204.2825000000012},{"$f":"IF(OR(D69<$I$69,D69>$J$69),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Midea",null,"2025-03-24",{"$f":"3799.05+150","v":3949.05},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D70<$I$69,D70>$J$69),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Carrefour",null,"2025-03-24",{"$f":"3299+137.99","v":3436.99},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Magazine Luiza",null,"2025-03-24",{"$f":"3590.05+76.06","v":3666.11},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D69:D72),2)","v":3610.51}]
[]
["COT-09","ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Madeira Madeira",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(6724.17/4,2)","v":1681.04},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D77:$D80,1)","v":1007.75},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D77:$D80,3)","v":1536.5149999999999},{"$f":"G77-F77","v":528.76499999999987},{"$f":"F77-1.5*H77","v":214.60250000000019},{"$f":"G77+1.5*H77","v":2329.6624999999995},{"$f":"IF(OR(D77<$I$77,D77>$J$77),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Conexão Office",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(3716/4,2)","v":929},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D78<$I$77,D78>$J$77),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Floradas Office",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(4136/4,2)","v":1034},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Magazine Luiza",null,"2025-03-24",{"$f":"TRUNC(5953.37/4,2)","v":1488.34},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D77:D80),2)","v":1283.0899999999999}]
[]
["COT-12","ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["PA Equipamentos",null,"2025-03-24",4755.59,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D85:$D88,1)","v":3857.2024999999999},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D85:$D88,3)","v":4927.0050000000001},{"$f":"G85-F85","v":1069.8025000000002},{"$f":"F85-1.5*H85","v":2252.4987499999997},{"$f":"G85+1.5*H85","v":6531.7087500000007},{"$f":"IF(OR(D85<$I$85,D85>$J$85),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Krasinox",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(24290/6,2)","v":4048.33},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D86<$I$85,D86>$J$85),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Varimaq",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(32647.5/6,2)","v":5441.25},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Tramontina",null,"2025-03-28",{"$f":"TRUNC(19702.92/6,2)","v":3283.82},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D85:D88),2)","v":4382.24}]
[]
["COT-13","TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Suck Milk",null,"2025-10-07",30311.919999999998,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D93:$D96,1)","v":18995},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D93:$D96,3)","v":31133.94},{"$f":"G93-F93","v":12138.939999999999},{"$f":"F93-1.5*H93","v":786.59000000000378},{"$f":"G93+1.5*H93","v":49342.349999999991},{"$f":"IF(OR(D93<$I$93,D93>$J$93),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Congel Inox",null,"2025-10-08",21760,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D94<$I$93,D94>$J$93),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MINAS ORDENHA",null,"2025-03-27",10700,{"$nulls":6},"NÃO"]
["SE Inovações Industriais",null,"2024-07-17",33600,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D93:D96),2)","v":24092.98}]
[]
["COT-14","PASTEURIZADOR LENTO 1000L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Congel Inox",null,"2025-10-08",51670,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D101:$D103,1)","v":46506},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D101:$D103,3)","v":49391},{"$f":"G101-F101","v":2885},{"$f":"F101-1.5*H101","v":42178.5},{"$f":"G101+1.5*H101","v":53718.5},{"$f":"IF(OR(D101<$I$101,D101>$J$101),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["PRSUL",null,"2024-07-10",45900,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D102<$I$101,D102>$J$101),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",47112,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D101:D103),2)","v":48227.33}]
[]
["COT-15","PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",10088]
["INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA",null,"2025-03-24",12960]
["Inox Lambari",null,"2025-03-28",7200]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D108:D110),2)","v":10082.66}]
[]
["COT-16","ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Cetro",null,"2025-03-27",8369.43,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D115:$D118,1)","v":6900.4250000000002},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D115:$D118,3)","v":8430.5524999999998},{"$f":"G115-F115","v":1530.1274999999996},{"$f":"F115-1.5*H115","v":4605.2337500000012},{"$f":"G115+1.5*H115","v":10725.74375},{"$f":"IF(OR(D115<$I$115,D115>$J$115),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Agrotrama",null,"2025-03-27",6661.04,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D116<$I$115,D116>$J$115),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Tecfag",null,"2025-03-27",6980.22,{"$nulls":6},"NÃO"]
["Registron",null,"2025-03-27",8613.92,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D115:D118),2)","v":7656.15}]
[]
["COT-17","DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",15550]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",20345]
["SE Inovações Industriais",null,"2024-07-17",24600]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D123:D125),2)","v":20165}]
[]
["COT-18","TANQUE PARA SALGA 400L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Suck Milk",null,"2025-10-07",3616.66,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D130:$D133,1)","v":3591.5},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D130:$D133,3)","v":3691.7449999999999},{"$f":"G130-F130","v":100.24499999999989},{"$f":"F130-1.5*H130","v":3441.1325000000002},{"$f":"G130+1.5*H130","v":3842.1124999999997},{"$f":"IF(OR(D130<$I$130,D130>$J$130),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Congel Inox",null,"2025-10-08",3917,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D131<$I$130,D131>$J$130),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"SIM"}]
["INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA",null,"2025-03-24",3566,{"$nulls":6},"NÃO"]
["SE Inovações Industriais",null,"2024-07-17",3600,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D130:D133),2)","v":3674.91}]
[]
["COT-19","TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",18220.8,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D138:$D140,1)","v":16430},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D138:$D140,3)","v":18040.400000000001},{"$f":"G138-F138","v":1610.4000000000015},{"$f":"F138-1.5*H138","v":14014.399999999998},{"$f":"G138+1.5*H138","v":20456.000000000004},{"$f":"IF(OR(D138<$I$138,D138>$J$138),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",17860,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D139<$I$138,D139>$J$138),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Inox Lambari",null,"2025-03-28",15000,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D138:D140),2)","v":17026.93}]
[]
["COT-20","ISOPAINEIS EPS 100 MM"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["ISOPLAST",null,"2025-10-06",{"$f":"144.8*1.0291","v":149.01367999999999}]
["KINGSPAN",null,"2025-10-13",{"$f":"182.66*1.3544","v":247.39470399999999}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D145:D146),2)","v":198.2}]
[]
["COT-21","CANT INT 40X40X1000"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["ISOPLAST",null,"2025-10-06",{"$f":"29.53/3*1.0291","v":10.129774333333334}]
["KINGSPAN",null,"2025-10-13",{"$f":"14.74*1.3544","v":19.963856}]
["ISOBLOCK",null,"2025-10-06",{"$f":"26.5/3*1.0955","v":9.6769166666666671}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D151:D153),2)","v":13.25}]
[]
["COT-22","CANT EXTERNA 40X140X1000"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["ISOPLAST",null,"2025-10-06",{"$f":"58.87/3*1.0291","v":20.19437233333333}]
["KINGSPAN",null,"2025-10-13",{"$f":"7.28*1.3544","v":9.8600320000000004}]
["ISOBLOCK",null,"2025-10-06",{"$f":"43.14/3*1.0955","v":15.75329}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D158:D160),2)","v":15.26}]
[]
["COT-23","PERFIL EM U 40X100X1000"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["ISOPLAST",null,"2025-10-06",{"$f":"58.87/3*1.0291","v":20.19437233333333}]
["KINGSPAN",null,"2024-12-04",{"$f":"10.19*1.3544","v":13.801335999999999}]
["ISOBLOCK",null,"2025-10-06",{"$f":"43.14/3*1.0955","v":15.75329}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D165:D167),2)","v":16.579999999999998}]
[]
["COT-24","TACHO PARA DOCE 100L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",29100]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",31272.799999999999]
["Inox Lambari",null,"2025-03-28",26000]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D172:D174),2)","v":28790.93}]
[]
["COT-25","BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",20780,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D179:$D182,1)","v":18239.939999999999},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D179:$D182,3)","v":21835},{"$f":"G179-F179","v":3595.0600000000013},{"$f":"F179-1.5*H179","v":12847.349999999997},{"$f":"G179+1.5*H179","v":27227.590000000004},{"$f":"IF(OR(D179<$I$179,D179>$J$179),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",16919.759999999998,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D180<$I$179,D180>$J$179),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA",null,"2025-03-24",18680,{"$nulls":6},"NÃO"]
["Inox Lambari",null,"2025-03-28",25000,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D179:D182),2)","v":20344.939999999999}]
[]
["COT-26","IOGURTEIRA INOX 500L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["CIÊNCIA DO LEITE",null,"2025-03-26",28595,null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D187:$D190,1)","v":28446.25},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D187:$D190,3)","v":34627.699999999997},{"$f":"G187-F187","v":6181.4499999999971},{"$f":"F187-1.5*H187","v":19174.075000000004},{"$f":"G187+1.5*H187","v":43899.874999999993},{"$f":"IF(OR(D187<$I$187,D187>$J$187),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA",null,"2025-03-24",32366,{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D188<$I$187,D188>$J$187),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["MARSTEIN",null,"2025-03-25",41412.800000000003,{"$nulls":6},"NÃO"]
["Inox Lambardi",null,"2025-03-28",28000,{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D187:D190),2)","v":32593.45}]
[]
["COT-27","MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO ISOPAINEL EPS"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["EA FRIO REFRIGERAÇÃO",null,"2025-10-07",{"$f":"40000/450","v":88.888888888888886},"Com rebite e massa vedante"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D195:D195),2)","v":88.88}]
[]
["COT-28","COMPRESSOR 2HP 50L"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)",null,"1Q","3Q","IQR","Inf","Sup","Outlier"]
["Loja do Mecânico",null,"2025-03-24",{"$f":"2499.9+213.5","v":2713.4},null,{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D200:$D204,1)","v":1631.7},{"$f":"_xlfn.QUARTILE.INC($D200:$D204,3)","v":2613.23},{"$f":"G200-F200","v":981.53},{"$f":"F200-1.5*H200","v":159.40499999999997},{"$f":"G200+1.5*H200","v":4085.5250000000001},{"$f":"IF(OR(D200<$I$200,D200>$J$200),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Leroy Merlin",null,"2025-03-24",{"$f":"1956.9+244.61","v":2201.5100000000002},{"$nulls":6},{"$f":"IF(OR(D201<$I$200,D201>$J$200),\"SIM\",\"NÃO\")","v":"NÃO"}]
["Ferramentas Kennedy",null,"2025-03-24",{"$f":"1349.99+229.85","v":1579.84},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Magazine Luiza",null,"2025-03-24",{"$f":"2443.33+169.9","v":2613.23},{"$nulls":6},"NÃO"]
["Amazon",null,"2025-03-24",{"$f":"1522.2+109.5","v":1631.7},{"$nulls":6},"NÃO"]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D200:D204),2)","v":2147.9299999999998}]
[]
["COT-29","REBITE POP ALUMINIO BRANCO 4,0 X 15MM"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["KINGS PAN",null,"2024-12-04",{"$f":"TRUNC(1719.62/100,2)","v":17.190000000000001}]
["Leroy Merlin",null,"2024-12-04",{"$f":"TRUNC(271.96/10,2)","v":27.19}]
["Brafer",null,"2024-12-04",{"$f":"TRUNC(229.98/10,2)","v":22.99}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D209:D211),2)","v":22.45}]
[]
["COT-30","MASSA VEDANTE PAINEIS (BRANCO) - 600ML"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["KINGS PAN",null,"2025-10-13",{"$f":"27.01*1.2*1.32","v":42.783839999999998}]
["hiperfer",null,"2024-07-22",{"$f":"333.3/12","v":27.775000000000002}]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D216:D217),2)","v":35.270000000000003}]
[]
["COT-31","FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG"]
["EMPRESA",null,"DATA DA COTAÇÃO","VALOR (R$)"]
["Loja do Queijerio",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(2197.99/112,2)","v":19.62}]
["Rica Nata",null,"2025-03-27",{"$f":"TRUNC(4123.18/112,2)","v":36.81}]
["Injesul"]
[]
[null,null,"MÉDIA",{"$f":"TRUNC(AVERAGE(D222:D225),2)","v":28.21}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"ES","index":11,"n_rows":860,"n_cols":4,"rows_kept":860,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[12,0,12,3],[24,0,24,3],[36,0,36,3],[51,0,51,3],[23,0,23,3],[43,0,43,3],[50,0,50,3],[3,0,3,3],[9,0,9,3],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,10,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[7,0,7,3]]}
[]
["Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI"]
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[null,null,null,"DESONERADO"]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI 10/2024 DESONERADA"]
["CÓDIGO","DESCRIÇÃO","COM DESONERAÇÃO"]
[null,null,"HORISTA (%)","MENSALISTA (%)"]
["GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS"]
["A1","INSS ",0.05,0.05]
["A2","SESI ",1.4999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2]
["A3","SENAI",0.01,0.01]
["A4","INCRA",2E-3,2E-3]
["A5","SEBRAE",6.0000000000000001E-3,6.0000000000000001E-3]
["A6","SALÁRIO EDUCAÇÃO",2.5000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2]
["A7","SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO",0.03,0.03]
["A8","FGTS",0.08,0.08]
["A9","SECONCI",0,0]
["A","TOTAL",{"$f":"SUM(C14:C22)","v":0.21800000000000003},{"$f":"SUM(D14:D22)","v":0.21800000000000003}]
[]
["GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A"]
["B1","DESCANSO SEMANAL REMUNERADO",0.17860000000000001,0]
["B2","FERIADOS",3.7100000000000001E-2,0]
["B3","AUXÍLIO ENFERMIDADE",8.6E-3,6.4999999999999997E-3]
["B4","13º SALÁRIO",0.11070000000000001,8.3299999999999999E-2]
["B5","LICENÇA PATERNIDADE",6.9999999999999999E-4,5.0000000000000001E-4]
["B6","FALTAS JUSTIFICADAS",7.4000000000000003E-3,5.5999999999999999E-3]
["B7","DIAS DE CHUVAS",1.6400000000000001E-2,0]
["B8","AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO",1E-3,6.9999999999999999E-4]
["B9","FÉRIAS GOZADAS",0.1298,9.7699999999999995E-2]
["B10","SALÁRIO MATERNIDADE",2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["B","TOTAL",{"$f":"SUM(C26:C35)","v":0.49060000000000009},{"$f":"SUM(D26:D35)","v":0.1946}]
["COT-04"]
["C1","AVISO PRÉVIO INDENIZADO",5.5399999999999998E-2,4.1700000000000001E-2]
["C2","AVISO PRÉVIO TRABALHADO",1.2999999999999999E-3,1E-3]
["C3","FÉRIAS INDENIZADAS",1.8100000000000002E-2,1.3599999999999999E-2]
["C4","DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA",2.75E-2,2.07E-2]
["C5","INDENIZAÇÃO ADICIONAL",4.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["C","TOTAL",{"$f":"SUM(C38:C42)","v":0.107},{"$f":"SUM(D38:D42)","v":8.0500000000000002E-2}]
[]
["D1","REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B",0.1014,3.8300000000000001E-2]
["D2","REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO",4.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["D","TOTAL",{"$f":"SUM(C45:C46)","v":0.1061},{"$f":"SUM(D45:D46)","v":4.19E-2}]
[]
[null,"TOTAL (A+B+C+D)",{"$f":"C23+C36+C43+C47","v":0.92170000000000007},{"$f":"D23+D36+D43+D47","v":0.53500000000000003}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]
{"$rows_empty":132}
["FORTALEZA/CE, JULHO DE 2024."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"BDI - SRV","index":12,"n_rows":858,"n_cols":13,"rows_kept":858,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,4,21,4],[20,9,21,9],[28,0,28,2],[31,4,31,7],[12,9,12,12],[19,5,19,7],[19,10,19,12],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,0,5,2],[27,0,27,2],[26,0,26,2],[7,0,7,2]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS"]
["COD","DESCRIÇÃO","%","NÃO DESONERADO","Preencher os campos em amarelo"]
[null,"DESPESAS INDIRETAS",null,"NÃO DESONERADO","Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR."]
["AC","ADMINISTRAÇÃO CENTRAL",3]
["DF","DESPESAS FINANCEIRAS",0.59]
["R","RISCOS",0.97,null," Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”:",{"$nulls":4},"Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:"]
[{"$nulls":4},"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"BENEFÍCIO",null,null,"Administração Central",0.03,0.04,5.5E-2,null,"Administração Central",3.4299999999999997E-2,4.9299999999999997E-2,6.7100000000000007E-2]
["S+G","GARANTIA/SEGUROS",0.8,null,"Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01,null,"Seguro e Garantia",2.8E-3,4.8999999999999998E-3,7.4999999999999997E-3]
["L","LUCRO",6.16,null,"Risco",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,null,"Risco",0.01,1.3899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
[{"$nulls":4},"Despesas Financeiras",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2,null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,9.9000000000000008E-3,1.17E-2]
["I","IMPOSTOS",null,null,"Lucro",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2,null,"Lucro",6.7400000000000002E-2,8.0399999999999999E-2,9.4E-2]
[null,"PIS",0.65,null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[null,"COFINS",3,null," Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:",{"$nulls":4},"Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:"]
[null,"ISS",3]
[null,"CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) ",4.5,null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"TOTAL DOS IMPOSTOS",{"$f":"SUM(C20:C23)","v":11.15},null,"Administração Central",3.7999999999999999E-2,4.0099999999999997E-2,4.6699999999999998E-2,null,"Administração Central",1.4999999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,4.4900000000000002E-2]
[{"$nulls":4},"Seguro e Garantia",3.2000000000000002E-3,4.0000000000000001E-3,7.4000000000000003E-3,null,"Seguro e Garantia",3.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,8.2000000000000007E-3]
[null,"BDI = ",{"$f":"TRUNC(+(((1+C11/100+C16/100+C13/100)*(1+C12/100)*(1+C17/100))/(1-C24/100))-1,4)","v":0.25919999999999999},null,"Risco",5.0000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-3,null,"Risco",5.5999999999999999E-3,8.5000000000000006E-3,8.8999999999999999E-3]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."},null,null,null,"Despesas Financeiras",1.0200000000000001E-2,1.11E-2,1.21E-2,null,"Despesas Financeiras",8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3,1.11E-2]
[{"$nulls":4},"Lucro",6.6400000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,8.6900000000000005E-2,null,"Lucro",3.5000000000000003E-2,5.11E-2,6.2199999999999998E-2]
[{"$nulls":4},"O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:"]
[]
[null,null,{"$f":"TRUNC((1+(C11+C17)/100)/(1-(C12+C16+C13+C20+C21+C22+C23)/100)-1,4)","v":0.2621},null,"VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":4},"TIPO DE OBRA","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[{"$nulls":4},"Construção de Edifícios (Aplicavel a: Construção e Reforma de Edificios, Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, Hoteis, Restaurantes, Armazéns e Depósitos, Estádios Esportivos e Quadras Cobertas etc)",0.2034,0.22120000000000001,0.25]
[{"$nulls":4},"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas (Aplicavel também a: Construção de Galerias Pluviais - micro e macro drenagem; Obras de Irrigação etc.)",0.20760000000000001,0.24179999999999999,0.26440000000000002]
[{"$nulls":4},"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica (Aplicável também a: Construção de redes de eletrificação para ferrovias e metrô; Barragens e Represas para geração de energia elétrica etc)",0.24,0.25840000000000002,0.27860000000000001]
[{"$nulls":4},"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais (Aplicavel também a: Enrocamentos; Obras de Drenagem; Aterro Hidráulico; Barragens, Represas e Diques -  exceto para energia elétrica; Piers e outras obras com influência direta de cursos d'água)",0.22800000000000001,0.27479999999999999,0.3095]
[{"$nulls":4},"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aplicável a: Materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, tais como: Materias betuminosos para obras rodoviárias; Tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; Elevadores e Escadas rolantes para obras aeroportuárias)",0.111,0.14019999999999999,0.16800000000000001]
{"$rows_empty":47}
[{"$nulls":8},{"$f":"ROUND(SUM(I87:I112),2)","v":0}]
{"$rows_empty":95}
["FORTALEZA/CE, JULHO DE 2024."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"BDI - EQP","index":13,"n_rows":841,"n_cols":13,"rows_kept":841,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,4,31,7],[7,0,7,2],[12,9,12,12],[19,5,19,7],[19,10,19,12],[20,4,21,4],[20,9,21,9],[27,0,27,2],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,0,5,2],[28,0,28,2]]}
[]
[{"$f":"'ORC1'!D3","v":"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"}]
[{"$f":"'ORC1'!D4","v":"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"}]
[{"$f":"'ORC1'!D5","v":"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"}]
[]
[{"$f":"'ORC1'!A20","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[]
["COMPOSIÇÃO DO BDI DE EQUIPAMENTOS"]
["COD","DESCRIÇÃO","%","NÃO DESONERADO","Preencher os campos em amarelo"]
[null,"DESPESAS INDIRETAS",null,"NÃO DESONERADO","Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR."]
["AC","ADMINISTRAÇÃO CENTRAL",1.5]
["DF","DESPESAS FINANCEIRAS",0.85]
["R","RISCOS",0.56000000000000005,null," Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”:",{"$nulls":4},"Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:"]
[{"$nulls":4},"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"BENEFÍCIO",null,null,"Administração Central",0.03,0.04,5.5E-2,null,"Administração Central",3.4299999999999997E-2,4.9299999999999997E-2,6.7100000000000007E-2]
["S+G","GARANTIA/SEGUROS",0.3,null,"Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01,null,"Seguro e Garantia",2.8E-3,4.8999999999999998E-3,7.4999999999999997E-3]
["L","LUCRO",3.5,null,"Risco",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,null,"Risco",0.01,1.3899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
[{"$nulls":4},"Despesas Financeiras",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2,null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,9.9000000000000008E-3,1.17E-2]
["I","IMPOSTOS",null,null,"Lucro",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2,null,"Lucro",6.7400000000000002E-2,8.0399999999999999E-2,9.4E-2]
[null,"PIS",0.65,null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[null,"COFINS",3,null," Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:",{"$nulls":4},"Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:"]
[null,"ISS","-"]
[null,"CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) ",4.5,null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"TOTAL DOS IMPOSTOS",{"$f":"SUM(C20:C23)","v":8.15},null,"Administração Central",3.7999999999999999E-2,4.0099999999999997E-2,4.6699999999999998E-2,null,"Administração Central",1.4999999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,4.4900000000000002E-2]
[{"$nulls":4},"Seguro e Garantia",3.2000000000000002E-3,4.0000000000000001E-3,7.4000000000000003E-3,null,"Seguro e Garantia",3.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,8.2000000000000007E-3]
[null,"BDI = ",{"$f":"TRUNC(+(((1+C11/100+C16/100+C13/100)*(1+C12/100)*(1+C17/100))/(1-C24/100))-1,4)","v":0.16320000000000001},null,"Risco",5.0000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-3,null,"Risco",5.5999999999999999E-3,8.5000000000000006E-3,8.8999999999999999E-3]
[{"$nulls":4},"Despesas Financeiras",1.0200000000000001E-2,1.11E-2,1.21E-2,null,"Despesas Financeiras",8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3,1.11E-2]
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]
[{"$nulls":4},"Lucro",6.6400000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,8.6900000000000005E-2,null,"Lucro",3.5000000000000003E-2,5.11E-2,6.2199999999999998E-2]
[{"$nulls":4},"O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:"]
[]
[{"$nulls":4},"VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA"]
[{"$nulls":4},"TIPO DE OBRA","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[{"$nulls":4},"Construção de Edifícios (Aplicavel a: Construção e Reforma de Edificios, Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, Hoteis, Restaurantes, Armazéns e Depósitos, Estádios Esportivos e Quadras Cobertas etc)",0.2034,0.22120000000000001,0.25]
[{"$nulls":4},"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas (Aplicavel também a: Construção de Galerias Pluviais - micro e macro drenagem; Obras de Irrigação etc.)",0.20760000000000001,0.24179999999999999,0.26440000000000002]
[{"$nulls":4},"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica (Aplicável também a: Construção de redes de eletrificação para ferrovias e metrô; Barragens e Represas para geração de energia elétrica etc)",0.24,0.25840000000000002,0.27860000000000001]
[{"$nulls":4},"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais (Aplicavel também a: Enrocamentos; Obras de Drenagem; Aterro Hidráulico; Barragens, Represas e Diques -  exceto para energia elétrica; Piers e outras obras com influência direta de cursos d'água)",0.22800000000000001,0.27479999999999999,0.3095]
[{"$nulls":4},"Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aplicável a: Materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, tais como: Materias betuminosos para obras rodoviárias; Tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; Elevadores e Escadas rolantes para obras aeroportuárias)",0.111,0.14019999999999999,0.16800000000000001]
{"$rows_empty":47}
[{"$nulls":8},{"$f":"ROUND(SUM(I87:I112),2)","v":0}]
{"$rows_empty":78}
["FORTALEZA/CE, JULHO DE 2024."]
{"$rows_empty":675}
[{"$f":"'ORC1'!A158","v":"FORTALEZA/CE, OUTUBRO DE 2025."}]

{"sheet":"ABC","index":14,"n_rows":802,"n_cols":11,"rows_kept":802,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[126,1,126,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[8,1,8,6]]}
[]
[]
[null,"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"]
[null,"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"]
[null,"14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
[]
[]
[null,"CURVA ABC"]
[null,"ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","PREÇO","% ITEM","% ACU.","CONCEITO"]
[1,"5.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL EPS 100 MM",180303.03,{"$f":"D11/$J$125","v":0.18229798982181608},{"$f":"E11","v":0.18229798982181608},{"$f":"IF(F11<80%,\"A\",IF(F11<95%,\"B\",\"C\"))","v":"A"}]
[2,"4.3.1","ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES",59142.55,5.9796931742834548E-2,{"$f":"E12+F11","v":0.24209492156465062},{"$f":"IF(F12<80%,\"A\",IF(F12<95%,\"B\",\"C\"))","v":"A"}]
[3,"1.2","ADMISTRAÇÃO LOCAL",58654.03,5.9303006521568134E-2,{"$f":"E13+F12","v":0.30139792808621874},"A"]
[4,"12.2","PASTEURIZADOR LENTO 1000L",56098.03,5.6718725702856645E-2,0.35811665378907537,"A"]
[5,"12.3","TANQUE INOX 500L PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS",39611.440000000002,4.0049720107019161E-2,0.39816637389609455,"A"]
[6,"4.3.2","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019",37947.17,3.8367035819790299E-2,0.43653340971588483,"A"]
[7,"12.9","TACHO PARA DOCE 100L",33489.599999999999,3.3860145112018868E-2,0.47039355482790368,"A"]
[8,"12.7","IOGURTEIRA INOX 500L",33261.699999999997,3.3629723516328591E-2,0.50402327834423222,"A"]
[9,"3.1","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020",32273.54,3.2630630036744109E-2,0.53665390838097637,"A"]
[10,"12.13","ESTANTE EM AÇO INOX PARA SECAGEM/MATURAÇÃO DE QUEIJOS",30584.52,3.0922921903559417E-2,0.56757683028453576,"A"]
[11,"10.10","RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3",30282.81,3.0617873638374191E-2,0.59819470392290996,"A"]
[12,"12.1","TANQUE DE RESFRIAMENTO 1000L",28024.95,2.8335031584643393E-2,0.62652973550755331,"A"]
[13,"12.10","BATEDEIRA PARA MANTEIGA 20KG",23665.23,2.3927073536539771E-2,0.65045680904409309,"A"]
[14,"12.5","PRENSA PNEUMÁTICA 4 COLUNAS/10 FORMAS REDONDAS 1KG",23456.3,2.3715831834093218E-2,0.67417264087818629,"A"]
[15,"12.8","DESNATADEIRA ELÉTRICA 275L/H",23455.919999999998,2.3715447629589652E-2,0.69788808850777595,"A"]
[16,"11.1","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE",22301.8,2.2548557888395875E-2,0.72043664639617178,"A"]
[17,"3.5","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022",21606.6,2.1845665859769808E-2,0.74228231225594155,"A"]
[18,"7.1","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019",17073.78,1.7262692549647816E-2,0.7595450048055894,"A"]
[19,"3.4","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022",13341.19,1.3488803370808104E-2,0.77303380817639755,"A"]
[20,"12.14","SELADORA A VÁCUO DE BANCADA",12697.06,1.2837546405332113E-2,0.78587135458172963,"A"]
[21,"14.2","SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO",11170.33,1.129392392710387E-2,0.79716527850883345,"A",null,null,{"$f":"21/115","v":0.18260869565217391}]
[22,"12.6","ENVASADORA PNEUMÁTICA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS",8905.6299999999992,9.0041661923089145E-3,0.80616944470114238,"B"]
[23,"7.5","CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024",8780.7999999999993,8.8779550128880395E-3,0.8150473997140304,"B"]
[24,"12.4","MESA INOX DE APOIO",8728.44,8.8250156765548125E-3,0.8238724153905852,"B"]
[25,"14.1","PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO",7477,7.5597291398692458E-3,0.83143214453045444,"B"]
[26,"12.16","ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO",6710.82,6.7850717542352994E-3,0.8382172162846897,"B"]
[27,"9.11","FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA",6282.75,6.3522653809701089E-3,0.84456948166565982,"B"]
[28,"12.11","SELADORA MANUAL PARA POTES",6218.38,6.2871831601952824E-3,0.85085666482585509,"B"]
[29,"12.15","LAVA DE BOTAS MANUAL ",6190.25,6.2587419162866923E-3,0.85711540674214182,"B"]
[30,"1.4","Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)",6076,6.1432277990966346E-3,0.86325863454123841,"B"]
[31,"12.18","ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO",5969.96,6.0360145213125323E-3,0.86929464906255094,"B"]
[32,"1.5","LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024",5622.65,5.6848617156995875E-3,0.87497951077825054,"B"]
[33,"10.12","BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",5182.8,{"$f":"D43/$J$125","v":5.2401450028239042E-3},0.88021965578107442,"B"]
[34,"7.2","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM",5132.7299999999996,5.1895210041568909E-3,0.88540917678523134,"B"]
[35,"3.2","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024",4925.53,4.9800284432660376E-3,0.8903892052284974,"B"]
[36,"6.2","PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER",4822.07,4.8754237118482403E-3,0.89526462894034564,"B"]
[37,"8.1","ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE E ASSENTAMENTO                                                                                                                               ",4609.2299999999996,4.6602287472729065E-3,0.89992485768761854,"B"]
[38,"9.5","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020",4279.38,4.3267291275342588E-3,0.90425158681515283,"B"]
[39,"7.3","PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO",4221.22,4.2679256171992593E-3,0.90851951243235207,"B"]
[40,"12.12","TANQUE PARA SALGA 400L",4206.8900000000003,4.2534370631569524E-3,0.91277294949550902,"B"]
[41,"12.17","LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS INVERTER 11KG",4199.74,4.2462079521030449E-3,0.91701915744761209,"B"]
[42,"8.23","LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W ",3944.72,3.9883662876320728E-3,0.92100752373524419,"B"]
[43,"1.3","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO",3816.04,3.8582625099514026E-3,0.92486578624519555,"B"]
[44,"12.20","FORMA PARA QUEIJO COALHO REDONDO DE 1KG",3674.72,3.7153788772048032E-3,0.92858116512240041,"B"]
[45,"1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS",3509.46,3.5482903607336534E-3,0.93212945548313408,"B"]
[46,"4.2.5","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021",3430.95,3.4689116881683013E-3,0.9355983671713024,"B"]
[47,"8.9","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",2993.43,3.0265507555381566E-3,0.93862491792684055,"B"]
[48,"2.3","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023",2855.45,2.887044078164991E-3,0.94151196200500553,"B"]
[49,"8.4","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",2822.9,2.8541339292412595E-3,0.94436609593424681,"B"]
[50,"6.1","PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER",2799.1,2.830070594544337E-3,0.94719616652879113,"B"]
[51,"12.19","COMPRESSOR 2HP 50L",2498.4699999999998,2.5261142790008176E-3,0.94972228080779197,"B",null,null,{"$f":"30/115","v":0.2608695652173913}]
[52,"4.2.3","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024",2446.17,2.4732356065365725E-3,0.95219551641432854,"C"]
[53,"8.6","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",2431.2399999999998,2.4581404138044275E-3,0.95465365682813297,"C"]
[54,"4.1.3","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024",2340.71,2.3666087461526471E-3,0.95702026557428566,"C"]
[55,"8.12","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm",2312.7800000000002,2.3383697151406709E-3,0.95935863528942633,"C"]
[56,"4.1.4","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024",2278.44,2.3036497607922543E-3,0.96166228505021856,"C"]
[57,"8.7","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",2025.1,2.0475066846528298E-3,0.96370979173487137,"C"]
[58,"2.1","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024",1908.56,1.9296772297965558E-3,0.9656394689646679,"C"]
[59,"9.4","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",1888.3,1.9091930633696799E-3,0.96754866202803758,"C"]
[60,"4.3.3","TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA",1842.59,1.8629773058488261E-3,0.96941163933388641,"C"]
[61,"4.1.5","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021",1615.32,1.6331926807828796E-3,0.97104483201466929,"C"]
[62,"7.4","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024",1414.25,1.4298979451732086E-3,0.97247472995984252,"C"]
[63,"10.8","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",1385.76,1.4010927180507164E-3,0.97387582267789319,"C"]
[64,"7.6","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024",1370.5,1.3856638740391604E-3,0.97526148655193234,"C"]
[65,"13.1","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019",1339.52,{"$f":"D75/$J$125","v":1.3543410963538388E-3},0.97661582764828614,"C"]
[66,"8.13","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023",1327.36,1.342046552239781E-3,0.97795787420052593,{"$f":"IF(F76<80%,\"A\",IF(F76<95%,\"B\",\"C\"))","v":"C"}]
[67,"4.2.4","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024",1257.17,1.2710799361735216E-3,{"$f":"E77+F76","v":0.97922895413669941},"C"]
[68,"10.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022",1186.6600000000001,1.1997897794726816E-3,0.98042874391617207,"C"]
[69,"8.22","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                               ",1063.1199999999999,1.0748828732349595E-3,0.98150362678940706,"C"]
[70,"8.25","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022",1045,1.0565623848018406E-3,0.98256018917420895,"C"]
[71,"10.11","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",1038.1199999999999,1.0496062611583604E-3,0.98360979543536731,"C"]
[72,"8.2","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025",1011.36,1.022550175591569E-3,0.98463234561095891,"C"]
[73,"10.6","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021",1004.16,1.0152705113135084E-3,0.98564761612227247,"C"]
[74,"8.5","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",914.71,9.2483079330343701E-4,0.98657244691557588,"C"]
[75,"9.2","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",897.74,9.0767302902584153E-4,0.98748011994460172,"C"]
[76,"10.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022",845.77,8.5512800784100739E-4,0.98833524795244276,"C"]
[77,"8.11","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020",830.48,8.396688318949594E-4,0.98917491678433778,"C"]
[78,"8.24","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024",795.96,8.0476688593959149E-4,0.98997968367027733,"C"]
[79,"8.10","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",795.79,8.0459500497747055E-4,0.99078427867525476,"C"]
[80,"10.7","TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",630.64,6.3761770559945716E-4,0.99142189638085421,"C"]
[81,"4.2.1","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024",579.95000000000005,5.8636684695294501E-4,0.99200826322780711,"C"]
[82,"9.7","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",550.32000000000005,5.5640900631975982E-4,0.99256467223412692,"C"]
[83,"8.26","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022",517.36,5.2308432095797151E-4,0.99308775655508486,"C"]
[84,"2.2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024",470.73,4.7593838411269897E-4,0.99356369493919761,"C"]
[85,"8.21","DISPOSITIVO DR BIPOLAR DE 25 A/30 MA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO",448.62,4.5358374839215475E-4,0.99401727868758971,"C"]
[86,"8.16","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",441.7,4.4658718216935217E-4,0.9944638658697591,"C"]
[87,"1.6","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024",423,4.2768027633605603E-4,0.99489154614609521,"C"]
[88,"9.9","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",405.64,4.1012819691006567E-4,0.99530167434300532,"C"]
[89,"10.3","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022",385.5,3.8976535822115747E-4,0.99569143970122642,"C"]
[90,"8.8","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",357.76,3.6171842946096312E-4,0.9960531581306874,"C"]
[91,"9.10","VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",328.26,3.3189202721057627E-4,0.99638505015789802,"C"]
[92,"8.14","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",299.52,3.0283403396731798E-4,0.99668788419186538,"C"]
[93,"9.1","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",277.26,2.803277385743142E-4,0.99696821193043972,"C"]
[94,"4.1.1","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024",273.05,2.7607115710061493E-4,0.99724428308754032,"C"]
[95,"3.3","CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021",268.26,2.712281582267385E-4,0.99751551124576709,"C"]
[96,"8.17","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025",255.51,2.5833708606767298E-4,0.9977738483318348,"C"]
[97,"10.5","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021",238.38,{"$f":"D107/$J$125","v":2.4101755147278733E-4},0.99801486588330757,"C"]
[98,"9.12","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",198.48,2.0067607859853523E-4,0.99821554196190609,"C"]
[99,"9.13","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",180.36,1.8235559016541625E-4,0.99839789755207153,"C"]
[100,"10.4","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021",163.34,1.6514727266366761E-4,0.99856304482473524,"C"]
[101,"9.6","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022",160.91999999999999,1.627004966146528E-4,0.99872574532134983,"C"]
[102,"9.3","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",152.97,1.5466253397429432E-4,0.99888040785532417,"C"]
[103,"8.20","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO",133.91999999999999,1.3540175557192583E-4,0.99901580961089609,"C"]
[104,"9.8","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020",119.04,1.2035711606393408E-4,0.99913616672696004,"C"]
[105,"9.16","JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            ",117.6,1.1890118320832196E-4,0.99925506791016838,"C"]
[106,"9.14","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",111.6,1.1283479630993819E-4,0.99936790270647835,"C"]
[107,"4.2.2","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020",108.23,1.0942750900201264E-4,0.99947733021548035,"C"]
[108,"9.17","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022",108.18,1.0937695577785945E-4,0.99958670717125819,"C"]
[109,"8.19","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025",91.09,9.209786376229633E-5,0.99967880503502049,"C"]
[110,"8.18","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025",90.18,9.1177795082708125E-5,0.99976998283010321,"C"]
[111,"10.9","CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES - FORNECIDO E INSTALADO",64.34,6.5051888840335343E-5,0.99983503471894353,"C"]
[112,"8.15","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",57.02,5.7650896824307131E-5,0.99989268561576783,"C"]
[113,"4.1.2","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020",40.75,4.1200877684856466E-5,0.99993388649345272,"C"]
[114,"8.3","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023",38.799999999999997,3.9229301942881735E-5,0.99997311579539561,"C"]
[115,"9.15","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022",26.59,2.6884204604670756E-5,1.0000000000000002,"C",null,null,{"$f":"SUM(D11:D125)","v":989056.59999999986},{"$f":"SUM(E11:E125)","v":1.0000000000000002}]
{"$rows_empty":676}
[null,{"$f":"ABC!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"CCD","index":15,"n_rows":9784,"n_cols":58,"rows_kept":1125,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
["SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil"]
["RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES - ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO"]
["Mês de Referência:","08/2025",null,"Encargos sociais sobre a mão de obra:"]
["Data de emissão:","10/09/2025",null,"(COM DESONERAÇÃO)","AC",null,"AL",null,"AM",null,"AP",null,"BA",null,"CE",null,"DF",null,"ES",null,"GO",null,"MA",null,"MG",null,"MS",null,"MT",null,"PA",null,"PB",null,"PE",null,"PI",null,"PR",null,"RJ",null,"RN",null,"RO",null,"RR",null,"RS",null,"SC",null,"SE",null,"SP",null,"TO"]
[null,null,null,"Localidade","RIO BRANCO",null,"MACEIO",null,"MANAUS",null,"MACAPA",null,"SALVADOR",null,"FORTALEZA",null,"BRASILIA",null,"VITORIA",null,"GOIANIA",null,"SAO LUIS",null,"BELO HORIZONTE",null,"CAMPO GRANDE",null,"CUIABA",null,"BELEM",null,"JOAO PESSOA",null,"RECIFE",null,"TERESINA",null,"CURITIBA",null,"RIO DE JANEIRO",null,"NATAL",null,"PORTO VELHO",null,"BOA VISTA",null,"PORTO ALEGRE",null,"FLORIANOPOLIS",null,"ARACAJU",null,"SAO PAULO",null,"PALMAS"]
["Observação:","%AS (porcentagem Atribuído São Paulo) corresponde a porcentagem do custo total da",null,"Horista",0.9163,null,0.91669999999999996,null,0.90869999999999995,null,0.91049999999999998,null,0.92659999999999998,null,0.92169999999999996,null,0.88170000000000004,null,0.9405,null,0.87819999999999998,null,0.90080000000000005,null,0.93830000000000002,null,0.8639,null,0.85650000000000004,null,0.95,null,0.91010000000000002,null,0.9123,null,0.90659999999999996,null,0.9345,null,0.9083,null,0.92090000000000005,null,0.95369999999999999,null,0.9385,null,0.9022,null,0.9254,null,0.89149999999999996,null,0.92700000000000005,null,0.89700000000000002]
[null,"composição que foi obtida utilizando preços de insumos de São Paulo por indisponibilidade",null,"Mensalista",0.5212,null,0.52049999999999996,null,0.52149999999999996,null,0.5081,null,0.53049999999999997,null,0.53500000000000003,null,0.52390000000000003,null,0.54710000000000003,null,0.50319999999999998,null,0.5202,null,0.55489999999999995,null,0.47920000000000001,null,0.4869,null,0.53449999999999998,null,0.51839999999999997,null,0.52090000000000003,null,0.52900000000000003,null,0.54200000000000004,null,0.52429999999999999,null,0.52480000000000004,null,0.54039999999999999,null,0.5343,null,0.51859999999999995,null,0.53410000000000002,null,0.51939999999999997,null,0.53380000000000005,null,0.51160000000000005]
[null,"dos preços de insumos necessários à composição no estado em questão. Custo zerado (hífen)"]
[null,"indica que pelo menos um dos itens da composição não tem custo/preço.",null,null,"AC",null,"AL",null,"AM",null,"AP",null,"BA",null,"CE",null,"DF",null,"ES",null,"GO",null,"MA",null,"MG",null,"MS",null,"MT",null,"PA",null,"PB",null,"PE",null,"PI",null,"PR",null,"RJ",null,"RN",null,"RO",null,"RR",null,"RS",null,"SC",null,"SE",null,"SP",null,"TO"]
["Grupo","Código da\nComposição","Descrição","Unidade","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS","Custo (R$)","%AS"]
["Acessibilidade",104658,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2",252.7,0,149.34,0,226.04,0,182.85,0,156.29,0,150.91,0,173.87,0,178.28,0,176.83,0,156.30000000000001,0,151.91,0,164.53,0,196.53,0,165.28,0,134.80000000000001,0,148.65,0,133.08000000000001,0,144.43,0,177.26,0,152.94999999999999,0,202.05,0,259.13,0,150.25,0,143.33000000000001,0,164.28,0,193.34,0,189.62,0]
["Acessibilidade",105002,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",1001.2,5.0000000000000001E-4,678.68,0,890.11,0,853.74,0,768.9,0,718.88,6.9999999999999999E-4,797.45,0,735.87,0,732.2,0,775.83,0,731.9,0,681.08,0,769.79,0,898.46,0,658.85,8.0000000000000004E-4,707.97,0,778.83,0,761.16,0,807.66,0,707.34,6.9999999999999999E-4,906.02,0,1054,0,735.09,0,762.44,0,701.07,0,745.31,0,763,0]
["Acessibilidade",105004,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",172.43,5.0000000000000001E-4,114.82,0,152.24,0,147.05000000000001,0,131.47,0,122.06,6.9999999999999999E-4,136.85,0,125.01,0,123.98,0,132.29,0,125.51,0,116.12,0,130.19,0,154.75,0,111.55,8.0000000000000004E-4,120.23,0,134.19999999999999,0,130.62,0,137.49,0,119.39,8.0000000000000004E-4,156.26,0,182.13,0,126.39,0,131.41999999999999,0,118.53,0,125.93,0,129.65,0]
["Acessibilidade",105003,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",1504.21,4.4600000000000001E-2,1051.3800000000001,6.3299999999999995E-2,1417.06,4.7E-2,1253.1500000000001,5.3100000000000001E-2,1264.21,5.0099999999999999E-2,1164.52,5.4899999999999997E-2,1258.69,5.2900000000000003E-2,1213.99,5.2200000000000003E-2,1141.8,5.8299999999999998E-2,1198.01,5.2900000000000003E-2,1159.3,5.4699999999999999E-2,1087.44,5.8299999999999998E-2,1158.5,5.4699999999999999E-2,1343.93,4.7199999999999999E-2,1002.91,6.3700000000000007E-2,1118.46,5.9499999999999997E-2,1200.81,5.5500000000000001E-2,1272.21,4.9799999999999997E-2,1386.13,4.5699999999999998E-2,1157.4000000000001,5.8000000000000003E-2,1388.69,4.5600000000000002E-2,1515.3,4.3999999999999997E-2,1221.27,5.1900000000000002E-2,1186.6099999999999,5.3400000000000003E-2,1101.8,6.0400000000000002E-2,1272.23,0,1164.8699999999999,5.4399999999999997E-2]
["Acessibilidade",105005,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2",265.56,4.6699999999999998E-2,183.83,6.7000000000000004E-2,249.83,4.9299999999999997E-2,221,5.57E-2,223.18,5.2600000000000001E-2,204.56,5.7799999999999997E-2,222.24,5.5399999999999998E-2,213.53,5.4899999999999997E-2,199.82,6.1699999999999998E-2,210.47,5.57E-2,204.65,5.7299999999999997E-2,191.34,6.13E-2,202.16,5.8000000000000003E-2,237.23,4.9399999999999999E-2,175.24,6.7500000000000004E-2,196.25,6.2799999999999995E-2,212.34,5.8000000000000003E-2,225.24,5.21E-2,244.6,4.8000000000000001E-2,202.72,6.1199999999999997E-2,245.63,4.7800000000000002E-2,267.55,4.5999999999999999E-2,216.42,5.4199999999999998E-2,209.95,5.5899999999999998E-2,192.73,6.3899999999999998E-2,223.49,0,204.04,5.7500000000000002E-2]
["Acessibilidade",105006,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Acessibilidade",104999,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Acessibilidade",105000,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M",1620.82,0.40060000000000001,1320.46,0.46889999999999998,1571.13,0.41739999999999999,1380.06,0.44869999999999999,1533.57,0,1362.01,0.4546,1417.51,0.44819999999999999,1699.47,9.4999999999999998E-3,1385.61,0.46860000000000002,1366.99,0.47499999999999998,1639.9,0,1319.88,0.47970000000000002,1361.13,0.45490000000000003,1430.67,0.43280000000000002,1260.83,0.50390000000000001,1285.55,0,1320.19,0.48120000000000002,1483.86,0.42670000000000002,1560.9,0.3967,1266.0899999999999,1.2699999999999999E-2,1602.16,0,1542.15,0.42520000000000002,1347.84,1.2E-2,1362.4,0,1314.44,0.49890000000000001,1496.47,0,1506.1,0.02]
["Acessibilidade",105001,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M",1703.47,0.38119999999999998,1351.45,0.4582,1624.59,0.4037,1431.04,0.43269999999999997,1569.1,0,1392.81,0.4446,1453.36,0.43709999999999999,1736.93,9.2999999999999992E-3,1422.06,0.45660000000000001,1402.42,0.46300000000000002,1673.14,0,1353.5,0.46779999999999999,1403.6,0.44119999999999998,1474.46,0.42,1292.28,0.49159999999999998,1315.95,0,1357,0.46820000000000001,1513.21,0.41839999999999999,1595.01,0.38819999999999999,1299.92,1.24E-2,1651.74,0,1604.48,0.40870000000000001,1380.13,1.17E-2,1397.83,0,1346.54,0.48699999999999999,1526.87,0,1545.25,1.95E-2]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",114.6,2.9999999999999997E-4,95.07,0,102.11,0,96.68,0,104.55,0,96.71,4.0000000000000002E-4,112.39,0,91.78,0,115.95,0,101.8,0,97.38,0,97.12,0,99.23,0,106.32,0,88.75,5.0000000000000001E-4,87.6,0,96.67,0,105.98,0,111.77,0,90.68,4.0000000000000002E-4,105.28,0,102.02,0,97.21,0,112.26,0,81.89,0,102.53,0,103.95,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",117.11,0,97.53,0,104.24,0,98.6,0,105.58,0,98.62,0,114.75,0,94.09,0,118.41,0,104.21,0,99.19,0,98.98,0,101.45,0,108.79,0,91.12,0,90.19,0,98.39,0,108.69,0,114.74,0,92.58,0,108.03,0,104.42,0,98.55,0,114.22,0,83.77,0,105.45,0,106.13,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",96.38,2.9999999999999997E-4,80.709999999999994,0,84.22,0,81.95,0,86.45,0,80.3,4.0000000000000002E-4,94.59,0,74.2,0,99.22,0,85.21,0,80.790000000000006,0,82.31,0,84.58,0,88.65,0,74.91,4.0000000000000002E-4,71.260000000000005,0,81.510000000000005,0,86.16,0,90.69,0,75.94,4.0000000000000002E-4,87.48,0,84.3,0,81.03,0,94.21,0,66.87,0,83.92,0,88.37,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",98.25,0,82.53,0,85.81,0,83.38,0,87.21,0,81.72,0,96.36,0,75.92,0,101.05,0,87,0,82.14,0,83.69,0,86.23,0,90.5,0,76.680000000000007,0,73.180000000000007,0,82.78,0,88.18,0,92.9,0,77.36,0,89.53,0,86.09,0,82.03,0,95.66,0,68.27,0,86.09,0,89.99,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",101.18,4.0000000000000002E-4,84.15,0,88.12,0,85.84,0,90.65,0,83.82,5.0000000000000001E-4,98.76,0,77.5,0,103.3,0,89.21,0,84.43,0,85.92,0,88.28,0,92.9,0,78.239999999999995,5.0000000000000001E-4,74.69,0,85.3,0,89.75,0,94.62,0,79.17,5.0000000000000001E-4,91.67,0,88.39,0,84.72,0,98.3,0,70.09,0,87.33,0,92.39,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89299,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",103.43,0,86.34,0,90.02,0,87.56,0,91.57,0,85.53,0,100.88,0,79.569999999999993,0,105.5,0,91.36,0,86.05,0,87.58,0,90.27,0,95.12,0,80.36,0,77,0,86.84,0,92.18,0,97.28,0,80.87,0,94.14,0,90.54,0,85.92,0,100.05,0,71.78,0,89.95,0,94.34,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89282,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",88.08,2.9999999999999997E-4,73.98,0,75.41,0,75.260000000000005,0,77.77,0,72.22,4.0000000000000002E-4,86.11,0,65.16,0,91.48,0,77.41,0,72.67,0,75.42,0,77.88,0,80.28,0,68.42,4.0000000000000002E-4,63.09,0,74.52,0,75.900000000000006,0,79.87,0,68.75,4.0000000000000002E-4,79.010000000000005,0,75.72,0,73.239999999999995,0,85.54,0,59.44,0,74.36,0,81.28,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos",89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2",89.76,0,75.63,0,76.84,0,76.55,0,78.459999999999994,0,73.5,0,87.7,0,66.709999999999994,0,93.13,0,79.02,0,73.89,0,76.66,0,79.37,0,81.94,0,70.010000000000005,0,64.83,0,75.67,0,77.72,0,81.87,0,70.03,0,80.86,0,77.34,0,74.14,0,86.85,0,60.7,0,76.319999999999993,0,82.75,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",213.2,1E-4,142.69999999999999,0,166.99,0,162.44,0,146.18,0,163.43,2.0000000000000001E-4,177.17,0,162.97,0,159.59,0,169.06,0,165.87,0,151.49,0,156.78,0,168.99,0,150.27000000000001,2.0000000000000001E-4,156,0,137.52000000000001,0,157.86000000000001,0,162.5,0,168.22,2.0000000000000001E-4,190.81,0,185.55,0,176.27,0,172.6,0,143.25,0,165.77,0,165.82,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",190.7,1E-4,124.76,0,144.79,0,144.11000000000001,0,124.15,0,143.22,1E-4,155.33000000000001,0,141.22,0,139.22,0,148.41999999999999,0,145.58000000000001,0,133.08000000000001,0,138.49,0,147.01,0,133.06,2.0000000000000001E-4,135.83000000000001,0,118.64,0,133.33000000000001,0,136.61000000000001,0,149.77000000000001,1E-4,168.44,0,163.35,0,156.06,0,150.54,0,124.7,0,142.47,0,146.55000000000001,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",181.96,2.0000000000000001E-4,122.31,0,144.51,0,138.05000000000001,0,128.12,0,140.68,2.0000000000000001E-4,153.21,0,141.06,0,137.91,0,144.84,0,142.55000000000001,0,129.86000000000001,0,133.68,0,145.91,0,128.51,2.0000000000000001E-4,135.53,0,118.55,0,137.5,0,143.12,0,143.11000000000001,2.0000000000000001E-4,162.93,0,156.37,0,150.13999999999999,0,148.12,0,123.63,0,143.69999999999999,0,142.03,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",160.44,1E-4,105.43,0,123.37,0,120.91,0,107,0,121.41,2.0000000000000001E-4,132.18,0,120.34,0,118.45,0,125.33,0,123.25,0,112.44,0,116.51,0,124.98,0,112.19,2.0000000000000001E-4,116.04,0,100.82,0,114.42,0,118.32,0,125.75,2.0000000000000001E-4,141.86000000000001,0,136.19,0,131.18,0,127.35,0,105.97,0,121.65,0,123.71,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",104444,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",104442,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",167.83,1E-4,109.38,0,127.46,0,127.16,0,109.73,0,125.49,2.0000000000000001E-4,136.33000000000001,0,123.37,0,122.05,0,130.37,0,127.82,0,116.76,0,121.62,0,129.85,0,116.74,2.0000000000000001E-4,119.18,0,104.79,0,116.73,0,119.58,0,130.83000000000001,2.0000000000000001E-4,147.96,0,144.21,0,136.82,0,131.97,0,109.53,0,124.16,0,128.79,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",153.19999999999999,1E-4,98,0,113.35,0,115.23,0,95.69,0,112.69,2.0000000000000001E-4,122.45,0,109.83,0,109.17,0,117.19,0,114.9,0,105.07,0,109.92,0,115.69,0,105.77,2.0000000000000001E-4,106.4,0,92.69,0,101.5,0,103.54,0,119.18,2.0000000000000001E-4,133.63,0,129.80000000000001,0,123.95,0,118.01,0,97.77,0,109.78,0,116.44,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",138.57,2.0000000000000001E-4,90.78,0,106.88,0,104.38,0,93.48,0,104.55,2.9999999999999997E-4,114.12,0,103.37,0,102.07,0,108.13,0,106.28,0,96.78,0,100.25,0,108.65,0,96.53,2.9999999999999997E-4,100.42,0,87.47,0,98.46,0,102.27,0,107.49,2.9999999999999997E-4,122.08,0,117.25,0,112.55,0,109.54,0,91.49,0,104.07,0,106.63,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",124.92,2.0000000000000001E-4,80.44,0,93.8,0,93.6,0,80.37,0,92.73,2.0000000000000001E-4,101.07,0,90.85,0,90.11,0,96.06,0,94.36,0,86.05,0,89.64,0,95.54,0,86.43,2.0000000000000001E-4,88.34,0,76.48,0,84.67,0,87.35,0,96.9,2.0000000000000001E-4,109.05,0,104.75,0,100.9,0,96.85,0,80.63,0,90.91,0,95.23,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",104443,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto",104441,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Alvenaria de Vedação",103354,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",101.2,2.0400000000000001E-2,85.3,6.7999999999999996E-3,93.84,6.1999999999999998E-3,84.7,2.41E-2,95.8,0,88.49,6.7999999999999996E-3,100.87,5.7000000000000002E-3,88.05,0,102.48,5.7000000000000002E-3,91.72,2.2200000000000001E-2,89.38,0,86.86,6.7000000000000002E-3,88.16,6.6E-3,95.88,6.0000000000000001E-3,79.3,2.5999999999999999E-2,82.1,2.4799999999999999E-2,86.52,6.7000000000000002E-3,100.72,5.7999999999999996E-3,106.8,0,82.08,2.5100000000000001E-2,96.04,6.0000000000000001E-3,91.7,2.2200000000000001E-2,88.06,6.6E-3,101.53,5.7000000000000002E-3,76.45,2.6700000000000002E-2,96.79,0,91.85,2.2200000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103355,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",102.59,1.9900000000000001E-2,86.68,6.7000000000000002E-3,95.11,6.1000000000000004E-3,85.79,2.3800000000000002E-2,96.53,0,89.63,6.4999999999999997E-3,102.23,5.7000000000000002E-3,89.43,0,103.87,5.5999999999999999E-3,93.1,2.1899999999999999E-2,90.46,0,87.96,6.6E-3,89.42,6.4999999999999997E-3,97.29,6.0000000000000001E-3,80.62,2.53E-2,83.55,2.4400000000000002E-2,87.54,6.6E-3,102.34,5.7000000000000002E-3,108.54,0,83.22,2.4500000000000001E-2,97.6,5.8999999999999999E-3,93.05,2.1899999999999999E-2,88.94,6.4999999999999997E-3,102.7,5.5999999999999999E-3,77.56,2.63E-2,98.51,0,93.09,2.1899999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103330,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",94.93,1.5599999999999999E-2,79.94,5.1000000000000004E-3,86.94,4.7000000000000002E-3,79.58,1.83E-2,88.53,0,82.25,5.1999999999999998E-3,94.19,4.4000000000000003E-3,80.510000000000005,0,96.71,4.1999999999999997E-3,85.33,1.7100000000000001E-2,82.95,0,81.400000000000006,5.0000000000000001E-3,82.86,4.8999999999999998E-3,89.31,4.5999999999999999E-3,74.3,1.9900000000000001E-2,75.489999999999995,1.9300000000000001E-2,80.739999999999995,5.1000000000000004E-3,92.39,4.4000000000000003E-3,97.81,0,76.61,1.9300000000000001E-2,88.99,4.5999999999999999E-3,85.14,1.7100000000000001E-2,81.91,5.0000000000000001E-3,94.62,4.3E-3,70.459999999999994,2.07E-2,89.04,0,86.28,1.6899999999999998E-2]
["Alvenaria de Vedação",103331,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",96.25,1.52E-2,81.239999999999995,5.0000000000000001E-3,88.14,4.7000000000000002E-3,80.599999999999994,1.8100000000000002E-2,89.21,0,83.32,4.8999999999999998E-3,95.47,4.3E-3,81.81,0,98.01,4.1999999999999997E-3,86.62,1.6899999999999998E-2,83.97,0,82.43,5.0000000000000001E-3,84.05,4.8999999999999998E-3,90.63,4.4999999999999997E-3,75.540000000000006,1.9300000000000001E-2,76.86,1.9E-2,81.7,5.0000000000000001E-3,93.91,4.4000000000000003E-3,99.45,0,77.680000000000007,1.8800000000000001E-2,90.46,4.4999999999999997E-3,86.42,1.6899999999999998E-2,82.74,5.0000000000000001E-3,95.73,4.3E-3,71.510000000000005,2.0400000000000001E-2,90.66,0,87.45,1.67E-2]
["Alvenaria de Vedação",103358,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",80.77,1.8200000000000001E-2,68.239999999999995,6.0000000000000001E-3,73.39,5.5999999999999999E-3,67.97,2.1499999999999998E-2,74.849999999999994,0,69.53,6.0000000000000001E-3,80.180000000000007,5.1000000000000004E-3,67.53,0,82.71,5.0000000000000001E-3,72.53,2.01E-2,70.2,0,69.36,5.8999999999999999E-3,70.91,5.7999999999999996E-3,75.75,5.4000000000000003E-3,63.38,2.3199999999999998E-2,63.49,2.3E-2,68.86,6.0000000000000001E-3,77.53,5.3E-3,82,0,64.95,2.2599999999999999E-2,75.48,5.4000000000000003E-3,72.02,2.0299999999999999E-2,69.55,5.8999999999999999E-3,80.400000000000006,5.1000000000000004E-3,59.31,2.46E-2,74.88,0,73.67,1.9800000000000002E-2]
["Alvenaria de Vedação",103359,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",81.89,1.78E-2,69.34,5.8999999999999999E-3,74.400000000000006,5.4999999999999997E-3,68.84,2.12E-2,75.430000000000007,0,70.44,5.7999999999999996E-3,81.27,5.0000000000000001E-3,68.63,0,83.82,4.8999999999999998E-3,73.63,1.9800000000000002E-2,71.06,0,70.23,5.7999999999999996E-3,71.91,5.7000000000000002E-3,76.88,5.3E-3,64.430000000000007,2.2700000000000001E-2,64.650000000000006,2.2599999999999999E-2,69.680000000000007,5.8999999999999999E-3,78.819999999999993,5.1999999999999998E-3,83.39,0,65.86,2.2200000000000001E-2,76.73,5.3E-3,73.099999999999994,0.02,70.260000000000005,5.7999999999999996E-3,81.33,5.0000000000000001E-3,60.19,2.4299999999999999E-2,76.260000000000005,0,74.66,1.9599999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103366,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",71.849999999999994,2.0500000000000001E-2,60.93,6.7000000000000002E-3,64.209999999999994,6.4000000000000003E-3,60.81,2.4E-2,65.599999999999994,0,61.06,6.8999999999999999E-3,71.069999999999993,5.7999999999999996E-3,57.94,0,74.209999999999994,5.4999999999999997E-3,64.05,2.2800000000000001E-2,61.73,0,61.92,6.6E-3,63.61,6.4000000000000003E-3,66.88,6.1000000000000004E-3,56.34,2.6100000000000002E-2,54.87,2.6599999999999999E-2,61.21,6.7000000000000002E-3,66.67,6.1000000000000004E-3,70.5,0,57.4,2.5600000000000001E-2,66.39,6.1999999999999998E-3,63.05,2.3199999999999998E-2,61.23,6.7000000000000002E-3,71.010000000000005,5.7999999999999996E-3,51.41,2.8400000000000002E-2,64.64,0,65.959999999999994,2.2100000000000002E-2]
["Alvenaria de Vedação",103367,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",72.86,0.02,61.92,6.6E-3,65.12,6.3E-3,61.59,2.3699999999999999E-2,66.12,0,61.88,6.6E-3,72.06,5.7000000000000002E-3,58.94,0,75.209999999999994,5.4999999999999997E-3,65.040000000000006,2.24E-2,62.51,0,62.71,6.4999999999999997E-3,64.510000000000005,6.4000000000000003E-3,67.900000000000006,6.0000000000000001E-3,57.29,2.5499999999999998E-2,55.92,2.6100000000000002E-2,61.95,6.6E-3,67.84,6.0000000000000001E-3,71.760000000000005,0,58.22,2.5100000000000001E-2,67.52,6.1000000000000004E-3,64.03,2.2800000000000001E-2,61.86,6.6E-3,71.86,5.7000000000000002E-3,52.21,2.8000000000000001E-2,65.88,0,66.849999999999994,2.18E-2]
["Alvenaria de Vedação",103360,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",94.31,1.83E-2,79.569999999999993,5.1999999999999998E-3,85.88,4.7999999999999996E-3,79.33,2.1600000000000001E-2,87.75,0,81.25,5.3E-3,93.55,4.4000000000000003E-3,79.17,0,96.28,4.3E-3,84.66,2.0199999999999999E-2,81.98,0,80.849999999999994,5.1000000000000004E-3,82.55,5.0000000000000001E-3,88.51,4.5999999999999999E-3,73.98,2.3400000000000001E-2,74.47,2.3E-2,80.319999999999993,5.1000000000000004E-3,90.74,4.4999999999999997E-3,96.07,0,75.790000000000006,2.2800000000000001E-2,88.31,4.5999999999999999E-3,84.2,2.0299999999999999E-2,81.290000000000006,5.0000000000000001E-3,93.81,4.4000000000000003E-3,69.38,2.46E-2,87.49,0,85.9,1.9900000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103361,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",95.72,1.7899999999999999E-2,80.95,5.1000000000000004E-3,87.16,4.7000000000000002E-3,80.430000000000007,2.1299999999999999E-2,88.48,0,82.4,5.0000000000000001E-3,94.92,4.3E-3,80.56,0,97.68,4.1999999999999997E-3,86.05,1.9900000000000001E-2,83.07,0,81.96,5.0000000000000001E-3,83.82,4.8999999999999998E-3,89.93,4.5999999999999999E-3,75.31,2.2700000000000001E-2,75.930000000000007,2.2499999999999999E-2,81.36,5.0000000000000001E-3,92.37,4.4000000000000003E-3,97.83,0,76.94,2.2200000000000001E-2,89.89,4.5999999999999999E-3,85.57,0.02,82.18,5.0000000000000001E-3,94.99,4.3E-3,70.5,2.4299999999999999E-2,89.23,0,87.15,1.9599999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103368,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",81.25,2.12E-2,68.569999999999993,6.0000000000000001E-3,72.89,5.5999999999999999E-3,68.540000000000006,2.4899999999999999E-2,74.430000000000007,0,69.14,6.1000000000000004E-3,80.28,5.1000000000000004E-3,66.069999999999993,0,83.24,4.8999999999999998E-3,72.44,2.3599999999999999E-2,69.87,0,69.709999999999994,5.8999999999999999E-3,71.53,5.7000000000000002E-3,75.680000000000007,5.4000000000000003E-3,63.61,2.7E-2,62.57,2.7300000000000001E-2,69.13,5.8999999999999999E-3,75.77,5.4000000000000003E-3,80.239999999999995,0,64.8,2.6499999999999999E-2,75.209999999999994,5.4999999999999997E-3,71.489999999999995,2.3900000000000001E-2,69.34,5.8999999999999999E-3,80.180000000000007,5.1000000000000004E-3,58.41,2.93E-2,73.430000000000007,0,74.33,2.3E-2]
["Alvenaria de Vedação",103369,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",82.53,2.07E-2,69.83,5.8999999999999999E-3,74.05,5.4999999999999997E-3,69.53,2.46E-2,75.09,0,70.180000000000007,5.7999999999999996E-3,81.52,5.0000000000000001E-3,67.33,0,84.51,4.8999999999999998E-3,73.7,2.3199999999999998E-2,70.849999999999994,0,70.709999999999994,5.7999999999999996E-3,72.680000000000007,5.5999999999999999E-3,76.959999999999994,5.3E-3,64.81,2.64E-2,63.9,2.6800000000000001E-2,70.06,5.8999999999999999E-3,77.239999999999995,5.3E-3,81.83,0,65.84,2.5999999999999999E-2,76.64,5.3E-3,72.73,2.35E-2,70.150000000000006,5.7999999999999996E-3,81.25,5.0000000000000001E-3,59.42,2.8799999999999999E-2,75,0,75.459999999999994,2.2700000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103334,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",163.69,2.0299999999999999E-2,137.11000000000001,5.7999999999999996E-3,153.06,5.1999999999999998E-3,136.19,2.4199999999999999E-2,155.44999999999999,0,143.96,5.7999999999999996E-3,162.96,4.8999999999999998E-3,144.31,0,164.28,4.8999999999999998E-3,148.37,2.2200000000000001E-2,145.30000000000001,0,139.83000000000001,5.7000000000000002E-3,141.81,5.5999999999999999E-3,155.56,5.1000000000000004E-3,128.06,2.5899999999999999E-2,134.36000000000001,2.4500000000000001E-2,139.59,5.7000000000000002E-3,164.68,4.8999999999999998E-3,174.49,0,133.09,2.4899999999999999E-2,155.58000000000001,5.1000000000000004E-3,149.47999999999999,2.1999999999999999E-2,142.86000000000001,5.5999999999999999E-3,163.86,4.8999999999999998E-3,124.67,2.64E-2,158.15,0,147.66999999999999,2.23E-2]
["Alvenaria de Vedação",103335,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",166.14,1.9800000000000002E-2,139.53,5.7000000000000002E-3,155.29,5.1999999999999998E-3,138.11000000000001,2.3800000000000002E-2,156.72999999999999,0,145.97,5.4999999999999997E-3,165.36,4.7999999999999996E-3,146.74,0,166.72,4.7999999999999996E-3,150.79,2.18E-2,147.19,0,141.76,5.5999999999999999E-3,144.02000000000001,5.5999999999999999E-3,158.04,5.1000000000000004E-3,130.38,2.52E-2,136.91999999999999,2.4E-2,141.4,5.7000000000000002E-3,167.52,4.7999999999999996E-3,177.56,0,135.09,2.4400000000000002E-2,158.33000000000001,5.1000000000000004E-3,151.87,2.1700000000000001E-2,144.41,5.4999999999999997E-3,165.92,4.7999999999999996E-3,126.62,2.5999999999999999E-2,161.18,0,149.85,2.1999999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103362,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",115.3,2.2200000000000001E-2,97.76,4.1999999999999997E-3,104.29,3.8999999999999998E-3,97.29,2.6100000000000002E-2,106.34,0,98.89,4.3E-3,114.39,3.5999999999999999E-3,95.2,0,118.56,3.5000000000000001E-3,103.35,2.46E-2,99.66,0,99.29,4.1000000000000003E-3,101.94,4.0000000000000001E-3,107.85,3.8E-3,90.55,2.8299999999999999E-2,89.55,2.8400000000000002E-2,98.53,4.1999999999999997E-3,109.34,3.7000000000000002E-3,115.47,0,92.59,2.76E-2,107.57,3.8E-3,102.1,2.4899999999999999E-2,99.05,4.1000000000000003E-3,114.43,3.5999999999999999E-3,83.87,3.0300000000000001E-2,105.6,0,105.66,2.4E-2]
["Alvenaria de Vedação",103363,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",116.89,2.1700000000000001E-2,99.32,4.1000000000000003E-3,105.72,3.8999999999999998E-3,98.52,2.58E-2,107.16,0,100.18,4.1000000000000003E-3,115.94,3.5000000000000001E-3,96.77,0,120.13,3.3999999999999998E-3,104.9,2.4199999999999999E-2,100.88,0,100.53,4.1000000000000003E-3,103.36,4.0000000000000001E-3,109.45,3.7000000000000002E-3,92.05,2.76E-2,91.19,2.7900000000000001E-2,99.69,4.1000000000000003E-3,111.17,3.7000000000000002E-3,117.44,0,93.88,2.7099999999999999E-2,109.34,3.7000000000000002E-3,103.64,2.4500000000000001E-2,100.05,4.1000000000000003E-3,115.76,3.5000000000000001E-3,85.13,2.98E-2,107.55,0,107.07,2.3699999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103370,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",103.47,2.47E-2,88.21,4.5999999999999999E-3,91.95,4.4999999999999997E-3,87.95,2.8899999999999999E-2,93.84,0,87.52,4.8999999999999998E-3,102.51,4.0000000000000001E-3,82.51,0,107.36,3.8E-3,92.17,2.76E-2,88.28,0,89.49,4.5999999999999999E-3,92.37,4.4000000000000003E-3,96.13,4.3E-3,81.37,3.15E-2,78.150000000000006,3.2500000000000001E-2,88.48,4.5999999999999999E-3,94.85,4.3E-3,100.08,0,82.48,3.1E-2,95.66,4.3E-3,90.38,2.81E-2,88.11,4.7000000000000002E-3,102.13,4.0000000000000001E-3,73.209999999999994,3.4700000000000002E-2,92.03,0,95.52,2.6599999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103371,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",104.9,2.4199999999999999E-2,89.62,4.5999999999999999E-3,93.25,4.4000000000000003E-3,89.07,2.8500000000000001E-2,94.59,0,88.69,4.5999999999999999E-3,103.91,3.8999999999999998E-3,83.92,0,108.78,3.8E-3,93.58,2.7099999999999999E-2,89.39,0,90.62,4.4999999999999997E-3,93.67,4.4000000000000003E-3,97.58,4.1999999999999997E-3,82.73,3.0700000000000002E-2,79.64,3.1899999999999998E-2,89.54,4.5999999999999999E-3,96.51,4.1999999999999997E-3,101.87,0,83.65,3.04E-2,97.27,4.1999999999999997E-3,91.77,2.7699999999999999E-2,89.02,4.5999999999999999E-3,103.34,4.0000000000000001E-3,74.349999999999994,3.4200000000000001E-2,93.8,0,96.79,2.6200000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",133.19999999999999,1.0699999999999999E-2,111.92,2.5000000000000001E-3,127.24,2.2000000000000001E-3,110.35,1.2800000000000001E-2,129.04,0,119.64,2.5000000000000001E-3,133.87,2.0999999999999999E-3,122.57,0,133.86000000000001,2.0999999999999999E-3,122.3,1.15E-2,120.12,0,114.25,2.5000000000000001E-3,114.8,2.3999999999999998E-3,127.65,2.2000000000000001E-3,104.81,1.3599999999999999E-2,112.78,1.2500000000000001E-2,114.1,2.5000000000000001E-3,140.33000000000001,2E-3,148.59,0,110.11,1.2999999999999999E-2,128.37,2.2000000000000001E-3,124.14,1.14E-2,118.14,2.3999999999999998E-3,135.69999999999999,2.0999999999999999E-3,104.59,1.35E-2,134.44,0,120.07,1.17E-2]
["Alvenaria de Vedação",103333,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",134.61000000000001,1.0500000000000001E-2,113.3,2.5000000000000001E-3,128.52000000000001,2.2000000000000001E-3,111.45,1.2699999999999999E-2,129.77000000000001,0,120.79,2.3E-3,135.24,2.0999999999999999E-3,123.96,0,135.26,2.0999999999999999E-3,123.69,1.14E-2,121.21,0,115.36,2.3999999999999998E-3,116.07,2.3999999999999998E-3,129.07,2.2000000000000001E-3,106.14,1.3299999999999999E-2,114.24,1.23E-2,115.14,2.3999999999999998E-3,141.96,2E-3,150.35,0,111.26,1.2699999999999999E-2,129.94999999999999,2.2000000000000001E-3,125.51,1.12E-2,119.03,2.3999999999999998E-3,136.88,2E-3,105.71,1.3299999999999999E-2,136.18,0,121.32,1.1599999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103352,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",115.11,1.23E-2,97.08,2.8999999999999998E-3,109.02,2.5999999999999999E-3,95.93,1.47E-2,110.75,0,102.64,2.8E-3,115.47,2.3999999999999998E-3,104.23,0,116.14,2.3999999999999998E-3,105.4,1.34E-2,103.12,0,99.01,2.8E-3,99.51,2.8E-3,109.97,2.5000000000000001E-3,90.69,1.5699999999999999E-2,96.27,1.46E-2,98.67,2.8E-3,119.26,2.3E-3,126.39,0,94.71,1.4999999999999999E-2,110.55,2.5000000000000001E-3,106.39,1.3299999999999999E-2,101.71,2.8E-3,116.87,2.3999999999999998E-3,89.47,1.5800000000000002E-2,114.31,0,104.11,1.35E-2]
["Alvenaria de Vedação",103353,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",116.41,1.21E-2,98.36,2.8E-3,110.2,2.5000000000000001E-3,96.94,1.4500000000000001E-2,111.43,0,103.7,2.7000000000000001E-3,116.74,2.3999999999999998E-3,105.52,0,117.43,2.3999999999999998E-3,106.68,1.32E-2,104.13,0,100.03,2.8E-3,100.68,2.8E-3,111.29,2.5000000000000001E-3,91.92,1.5299999999999999E-2,97.62,1.44E-2,99.63,2.8E-3,120.77,2.3E-3,128.02000000000001,0,95.77,1.47E-2,112.01,2.5000000000000001E-3,107.65,1.3100000000000001E-2,102.53,2.7000000000000001E-3,117.96,2.3999999999999998E-3,90.51,1.5599999999999999E-2,115.91,0,105.26,1.34E-2]
["Alvenaria de Vedação",103328,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",105.9,9.7000000000000003E-3,89.14,2.2000000000000001E-3,99.71,2E-3,88.22,1.1599999999999999E-2,101.37,0,93.99,2.2000000000000001E-3,106.1,1.9E-3,94.82,0,107.18,1.9E-3,96.64,1.06E-2,94.39,0,90.9,2.2000000000000001E-3,91.63,2.2000000000000001E-3,100.76,2E-3,83.35,1.24E-2,87.82,1.1599999999999999E-2,90.56,2.2000000000000001E-3,108.72,1.8E-3,115.2,0,86.89,1.1900000000000001E-2,101.14,2E-3,97.43,1.0500000000000001E-2,93.18,2.0999999999999999E-3,107.29,1.9E-3,81.680000000000007,1.2500000000000001E-2,104.37,0,95.93,1.06E-2]
["Alvenaria de Vedação",103329,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",107.13,9.4999999999999998E-3,90.34,2.2000000000000001E-3,100.82,2E-3,89.17,1.14E-2,102,0,94.98,2.0999999999999999E-3,107.3,1.9E-3,96.03,0,108.39,1.8E-3,97.84,1.04E-2,95.34,0,91.86,2.2000000000000001E-3,92.73,2.2000000000000001E-3,101.99,2E-3,84.5,1.21E-2,89.09,1.14E-2,91.46,2.2000000000000001E-3,110.13,1.8E-3,116.73,0,87.88,1.1599999999999999E-2,102.51,2E-3,98.61,1.03E-2,93.95,2.0999999999999999E-3,108.32,1.8E-3,82.65,1.23E-2,105.87,0,97.01,1.0500000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103356,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",71.69,1.44E-2,60.72,3.3E-3,64.25,3.0999999999999999E-3,60.66,1.6799999999999999E-2,65.8,0,61.04,3.3999999999999998E-3,71.13,2.8E-3,58.24,0,73.87,2.7000000000000001E-3,64.11,1.5900000000000001E-2,61.48,0,61.68,3.2000000000000002E-3,63.11,3.2000000000000002E-3,66.72,3.0000000000000001E-3,56.23,1.83E-2,55.12,1.8499999999999999E-2,61.11,3.3E-3,67.06,3.0000000000000001E-3,71,0,57.27,1.7999999999999999E-2,66.42,3.0000000000000001E-3,63.23,1.61E-2,61.24,3.3E-3,71.069999999999993,2.8E-3,51.55,1.9800000000000002E-2,65.02,0,65.78,1.55E-2]
["Alvenaria de Vedação",103357,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",72.72,1.4E-2,61.73,3.2000000000000002E-3,65.19,3.0999999999999999E-3,61.47,1.66E-2,66.34,0,61.88,3.2000000000000002E-3,72.14,2.8E-3,59.26,0,74.89,2.7000000000000001E-3,65.12,1.5699999999999999E-2,62.28,0,62.49,3.2000000000000002E-3,64.040000000000006,3.0999999999999999E-3,67.760000000000005,3.0000000000000001E-3,57.21,1.78E-2,56.2,1.8100000000000002E-2,61.87,3.2000000000000002E-3,68.25,2.8999999999999998E-3,72.3,0,58.11,1.7600000000000001E-2,67.58,3.0000000000000001E-3,64.239999999999995,1.5900000000000001E-2,61.9,3.2000000000000002E-3,71.94,2.8E-3,52.37,1.95E-2,66.290000000000006,0,66.69,1.5299999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103364,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",60.32,2.06E-2,51.06,8.0000000000000002E-3,53.61,7.6E-3,51.11,2.41E-2,55.03,0,50.99,8.2000000000000007E-3,59.72,6.8999999999999999E-3,48.08,0,62.32,6.6E-3,53.76,2.29E-2,51.67,0,51.94,7.9000000000000008E-3,53.39,7.7000000000000002E-3,55.96,7.3000000000000001E-3,47.36,2.6200000000000001E-2,45.75,2.69E-2,51.45,8.0000000000000002E-3,55.32,7.4000000000000003E-3,58.7,0,48,2.58E-2,55.57,7.4000000000000003E-3,52.75,2.3300000000000001E-2,51.3,8.0000000000000002E-3,59.44,6.8999999999999999E-3,42.79,2.87E-2,53.79,0,55.53,2.2200000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103365,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",61.03,1.67E-2,51.76,3.8999999999999998E-3,54.24,3.7000000000000002E-3,51.62,1.9800000000000002E-2,55.19,0,51.54,3.8999999999999998E-3,60.42,3.3E-3,48.81,0,63.03,3.2000000000000002E-3,54.46,1.8700000000000001E-2,51.94,0,52.46,3.8E-3,54.01,3.7000000000000002E-3,56.68,3.5000000000000001E-3,48.02,2.12E-2,46.51,2.1899999999999999E-2,51.92,3.8999999999999998E-3,56.18,3.5999999999999999E-3,59.51,0,48.54,2.1000000000000001E-2,56.4,3.5000000000000001E-3,53.44,1.9099999999999999E-2,51.67,3.8999999999999998E-3,60.01,3.3E-3,43.32,2.35E-2,54.73,0,56.14,1.8200000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103350,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",195.58,1.0200000000000001E-2,165.1,2.3999999999999998E-3,184.39,2.2000000000000001E-3,162.79,1.21E-2,187.56,0,174.03,2.3999999999999998E-3,196.65,2E-3,175.69,0,199.06,2E-3,179.16,1.0999999999999999E-2,174.65,0,168.3,2.3999999999999998E-3,169.86,2.3999999999999998E-3,186.42,2.0999999999999999E-3,154.33000000000001,1.29E-2,162.09,1.2200000000000001E-2,167.92,2.3999999999999998E-3,202.38,2E-3,213.74,0,161.02000000000001,1.24E-2,187.34,2.0999999999999999E-3,180.16,1.09E-2,172.62,2.3E-3,199.2,2E-3,151.38999999999999,1.2999999999999999E-2,193.82,0,177.69,1.11E-2]
["Alvenaria de Vedação",103351,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",197.38,0.01,166.87,2.3999999999999998E-3,186.02,2.2000000000000001E-3,164.19,1.2E-2,188.49,0,175.5,2.3E-3,198.41,2E-3,177.47,0,200.85,2E-3,180.93,1.09E-2,176.04,0,169.72,2.3999999999999998E-3,171.48,2.3E-3,188.23,2.0999999999999999E-3,156.03,1.26E-2,163.97,1.2E-2,169.24,2.3999999999999998E-3,204.46,2E-3,215.98,0,162.49,1.21E-2,189.36,2.0999999999999999E-3,181.91,1.0800000000000001E-2,173.76,2.3E-3,200.71,2E-3,152.81,1.29E-2,196.04,0,179.29,1.0999999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103344,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",98.05,1.5100000000000001E-2,82.5,5.0000000000000001E-3,86.93,4.7000000000000002E-3,82.82,1.7600000000000001E-2,88.99,0,82.64,5.1999999999999998E-3,96.74,4.1999999999999997E-3,77.97,0,100.82,4.1000000000000003E-3,87,1.6799999999999999E-2,83.45,0,84.14,4.8999999999999998E-3,86.39,4.7000000000000002E-3,90.94,4.4999999999999997E-3,76.569999999999993,1.9300000000000001E-2,74.36,1.9599999999999999E-2,83.14,4.8999999999999998E-3,89.56,4.5999999999999999E-3,94.91,0,77.69,1.9099999999999999E-2,90.04,4.5999999999999999E-3,85.51,1.7100000000000001E-2,82.98,4.8999999999999998E-3,96.19,4.3E-3,69.44,2.1000000000000001E-2,87.09,0,89.97,1.6199999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103345,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",99.68,1.46E-2,84.11,4.8999999999999998E-3,88.42,4.5999999999999999E-3,84.09,1.7399999999999999E-2,89.85,0,83.98,4.8999999999999998E-3,98.34,4.1999999999999997E-3,79.58,0,102.45,4.0000000000000001E-3,88.61,1.6500000000000001E-2,84.71,0,85.43,4.7999999999999996E-3,87.86,4.7000000000000002E-3,92.59,4.4000000000000003E-3,78.12,1.8700000000000001E-2,76.069999999999993,1.9199999999999998E-2,84.34,4.8999999999999998E-3,91.45,4.4999999999999997E-3,96.96,0,79.02,1.8499999999999999E-2,91.87,4.4999999999999997E-3,87.1,1.6799999999999999E-2,84.01,4.8999999999999998E-3,97.56,4.1999999999999997E-3,70.739999999999995,2.06E-2,89.11,0,91.43,1.6E-2]
["Alvenaria de Vedação",103348,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",83.59,1.77E-2,70.31,5.7999999999999996E-3,73.37,5.5999999999999999E-3,70.739999999999995,2.06E-2,75.209999999999994,0,69.819999999999993,6.1999999999999998E-3,82.16,5.0000000000000001E-3,65,0,86.19,4.7999999999999996E-3,73.84,1.9800000000000002E-2,70.62,0,71.58,5.7000000000000002E-3,73.78,5.5999999999999999E-3,77.16,5.3E-3,65.12,2.2700000000000001E-2,62.34,2.3400000000000001E-2,70.83,5.7999999999999996E-3,74.739999999999995,5.4999999999999997E-3,79.290000000000006,0,65.81,2.2499999999999999E-2,76.16,5.4000000000000003E-3,72.31,2.0199999999999999E-2,70.22,5.7999999999999996E-3,81.59,5.0000000000000001E-3,58.39,2.5000000000000001E-2,72.81,0,76.67,1.9E-2]
["Alvenaria de Vedação",103349,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",85.08,1.72E-2,71.77,5.7000000000000002E-3,74.73,5.4999999999999997E-3,71.900000000000006,2.0299999999999999E-2,75.98,0,71.040000000000006,5.7999999999999996E-3,83.61,4.8999999999999998E-3,66.47,0,87.67,4.7000000000000002E-3,75.31,1.9400000000000001E-2,71.77,0,72.75,5.5999999999999999E-3,75.12,5.4999999999999997E-3,78.66,5.1999999999999998E-3,66.53,2.1899999999999999E-2,63.89,2.29E-2,71.92,5.7000000000000002E-3,76.459999999999994,5.4000000000000003E-3,81.150000000000006,0,67.03,2.18E-2,77.83,5.3E-3,73.760000000000005,1.9800000000000002E-2,71.16,5.7999999999999996E-3,82.84,4.8999999999999998E-3,59.57,2.4500000000000001E-2,74.64,0,77.989999999999995,1.8700000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103346,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",107.93,1.6E-2,90.9,4.4999999999999997E-3,96.61,4.1999999999999997E-3,91.05,1.8800000000000001E-2,98.85,0,91.71,4.7000000000000002E-3,106.7,3.8E-3,87.23,0,110.76,3.7000000000000002E-3,96.21,1.78E-2,92.53,0,92.65,4.4000000000000003E-3,94.85,4.3E-3,100.39,4.1000000000000003E-3,84.42,2.0500000000000001E-2,82.8,2.07E-2,91.75,4.4999999999999997E-3,100.21,4.1000000000000003E-3,106.28,0,86.01,2.01E-2,99.68,4.1000000000000003E-3,94.9,1.7999999999999999E-2,91.88,4.4999999999999997E-3,106.36,3.8999999999999998E-3,77.319999999999993,2.2100000000000002E-2,97.19,0,98.9,1.7299999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103347,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",109.67,1.5599999999999999E-2,92.62,4.4000000000000003E-3,98.2,4.1999999999999997E-3,92.41,1.8499999999999999E-2,99.76,0,93.13,4.4000000000000003E-3,108.41,3.8E-3,88.95,0,112.49,3.5999999999999999E-3,97.93,1.7500000000000002E-2,93.87,0,94.02,4.4000000000000003E-3,96.42,4.3E-3,102.15,4.0000000000000001E-3,86.07,1.9900000000000001E-2,84.62,2.0199999999999999E-2,93.03,4.4000000000000003E-3,102.23,4.0000000000000001E-3,108.46,0,87.43,1.9599999999999999E-2,101.64,4.0000000000000001E-3,96.6,1.77E-2,92.98,4.4000000000000003E-3,107.82,3.8E-3,78.7,2.1700000000000001E-2,99.34,0,100.45,1.7000000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",94.26,1.84E-2,79.61,5.1999999999999998E-3,83.06,4.8999999999999998E-3,79.930000000000007,2.1399999999999999E-2,85.01,0,79.05,5.4000000000000003E-3,92.87,4.4000000000000003E-3,73.94,0,97.27,4.1999999999999997E-3,83.44,2.0500000000000001E-2,79.86,0,80.97,5.1000000000000004E-3,83.29,4.8999999999999998E-3,87.11,4.7000000000000002E-3,73.599999999999994,2.35E-2,70.7,2.4199999999999999E-2,80,5.1000000000000004E-3,84.92,4.7999999999999996E-3,89.99,0,74.489999999999995,2.3199999999999998E-2,86.25,4.7999999999999996E-3,81.760000000000005,2.0899999999999998E-2,79.47,5.1999999999999998E-3,92.28,4.4000000000000003E-3,66.06,2.5899999999999999E-2,82.74,0,86.64,1.9699999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103325,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",95.85,1.78E-2,81.17,5.1000000000000004E-3,84.49,4.8999999999999998E-3,81.16,2.1100000000000001E-2,85.83,0,80.34,5.1000000000000004E-3,94.42,4.3E-3,75.510000000000005,0,98.84,4.1000000000000003E-3,84.99,2.01E-2,81.08,0,82.21,5.0000000000000001E-3,84.71,4.7999999999999996E-3,88.71,4.5999999999999999E-3,75.099999999999994,2.2800000000000001E-2,72.34,2.3599999999999999E-2,81.16,5.1000000000000004E-3,86.75,4.7000000000000002E-3,91.96,0,75.78,2.2599999999999999E-2,88.02,4.7000000000000002E-3,83.3,2.0500000000000001E-2,80.47,5.1000000000000004E-3,93.61,4.4000000000000003E-3,67.319999999999993,2.5399999999999999E-2,84.69,0,88.05,1.9400000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103326,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",110.94,2.3099999999999999E-2,93.98,4.4000000000000003E-3,97.91,4.1999999999999997E-3,94.2,2.7E-2,100.08,0,93.14,4.5999999999999999E-3,109.4,3.7000000000000002E-3,87.1,0,114.71,3.5999999999999999E-3,98.31,2.58E-2,94.01,0,95.53,4.3E-3,98.61,4.1999999999999997E-3,102.7,4.0000000000000001E-3,86.87,2.9499999999999998E-2,83.09,3.0599999999999999E-2,94.47,4.3E-3,99.84,4.1000000000000003E-3,105.57,0,87.8,2.92E-2,101.76,4.0000000000000001E-3,96.14,2.64E-2,93.79,4.4000000000000003E-3,108.6,3.8E-3,77.75,3.27E-2,97.12,0,102.1,2.4899999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103327,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",112.79,2.2499999999999999E-2,95.81,4.3E-3,99.59,4.1000000000000003E-3,95.64,2.6599999999999999E-2,101.04,0,94.65,4.3E-3,111.21,3.7000000000000002E-3,88.93,0,116.55,3.5000000000000001E-3,100.13,2.5399999999999999E-2,95.44,0,96.98,4.1999999999999997E-3,100.28,4.1000000000000003E-3,104.56,3.8999999999999998E-3,88.62,2.87E-2,85.02,2.9899999999999999E-2,95.83,4.3E-3,101.98,4.0000000000000001E-3,107.89,0,89.31,2.8400000000000002E-2,103.84,3.8999999999999998E-3,97.94,2.5899999999999999E-2,94.96,4.3E-3,110.16,3.7000000000000002E-3,79.22,3.2099999999999997E-2,99.41,0,103.74,2.4500000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103322,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",71.53,1.4500000000000001E-2,60.06,3.3E-3,62.36,3.2000000000000002E-3,60.65,1.6799999999999999E-2,63.84,0,59.35,3.7000000000000002E-3,70.14,2.8999999999999998E-3,54.73,0,73.69,2.7000000000000001E-3,62.87,1.6199999999999999E-2,59.92,0,61.09,3.3E-3,63.05,3.2000000000000002E-3,65.83,3.0000000000000001E-3,55.6,1.8700000000000001E-2,52.77,1.9300000000000001E-2,60.39,3.3E-3,62.98,3.2000000000000002E-3,66.66,0,56.02,1.8599999999999998E-2,64.8,3.0999999999999999E-3,61.47,1.66E-2,59.75,3.3E-3,69.37,2.8999999999999998E-3,49.34,2.07E-2,61.42,0,65.58,1.5599999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103323,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",72.92,1.4E-2,61.44,3.3E-3,63.63,3.0999999999999999E-3,61.74,1.6500000000000001E-2,64.569999999999993,0,60.49,3.3E-3,71.5,2.8E-3,56.11,0,75.08,2.7000000000000001E-3,64.25,1.5900000000000001E-2,61,0,62.19,3.2000000000000002E-3,64.31,3.0999999999999999E-3,67.239999999999995,3.0000000000000001E-3,56.92,1.7899999999999999E-2,54.22,1.8800000000000001E-2,61.41,3.3E-3,64.599999999999994,3.0999999999999999E-3,68.400000000000006,0,57.16,1.78E-2,66.36,3.0000000000000001E-3,62.82,1.6199999999999999E-2,60.63,3.3E-3,70.540000000000006,2.8E-3,50.45,2.0199999999999999E-2,63.14,0,66.819999999999993,1.5299999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103338,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",148.12,1.17E-2,102.52,4.0000000000000001E-3,120.73,3.3999999999999998E-3,113.45,1.5100000000000001E-2,108.76,0,117.43,3.7000000000000002E-3,127.2,3.2000000000000002E-3,119.14,0,116.08,3.5000000000000001E-3,120.09,1.4200000000000001E-2,119.64,0,108.09,3.8E-3,111.1,3.7000000000000002E-3,121.05,3.3999999999999998E-3,106.15,1.6299999999999999E-2,112.78,1.52E-2,99.51,4.1000000000000003E-3,118.24,3.5000000000000001E-3,123.1,0,117.88,1.47E-2,134.38,3.0999999999999999E-3,130.01,1.32E-2,124.19,3.3E-3,124.94,3.3E-3,103.5,1.6500000000000001E-2,121.32,0,117.35,1.46E-2]
["Alvenaria de Vedação",103339,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",149.49,1.14E-2,103.87,3.8999999999999998E-3,121.98,3.3999999999999998E-3,114.51,1.49E-2,109.48,0,118.55,3.5000000000000001E-3,128.54,3.2000000000000002E-3,120.5,0,117.44,3.5000000000000001E-3,121.43,1.41E-2,120.7,0,109.17,3.8E-3,112.33,3.5999999999999999E-3,122.43,3.3E-3,107.44,1.5900000000000001E-2,114.2,1.4999999999999999E-2,100.52,4.1000000000000003E-3,119.82,3.3999999999999998E-3,124.81,0,119,1.44E-2,135.91,3.0000000000000001E-3,131.34,1.2999999999999999E-2,125.06,3.3E-3,126.09,3.3E-3,104.59,1.6299999999999999E-2,123.01,0,118.56,1.44E-2]
["Alvenaria de Vedação",103340,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",180.98,1.41E-2,124.44,3.3E-3,146.13999999999999,2.8E-3,138.43,1.83E-2,130.75,0,142.44,3.0000000000000001E-3,154.30000000000001,2.7000000000000001E-3,144.04,0,140.4,2.8999999999999998E-3,145.75,1.7399999999999999E-2,145,0,131.33000000000001,3.0999999999999999E-3,135.5,3.0000000000000001E-3,146.88,2.8E-3,129.19999999999999,1.9800000000000002E-2,136.53,1.8599999999999998E-2,120.39,3.3999999999999998E-3,141.59,2.8999999999999998E-3,147.01,0,143.66999999999999,1.78E-2,163.68,2.5000000000000001E-3,158.01,1.61E-2,151.15,2.7000000000000001E-3,151.13999999999999,2.7000000000000001E-3,125.28,2.0299999999999999E-2,145.78,0,142.81,1.78E-2]
["Alvenaria de Vedação",103341,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",182.7,1.3899999999999999E-2,126.14,3.3E-3,147.69999999999999,2.8E-3,139.77000000000001,1.8200000000000001E-2,131.63999999999999,0,143.85,2.8999999999999998E-3,155.97999999999999,2.5999999999999999E-3,145.72999999999999,0,142.1,2.8999999999999998E-3,147.44,1.72E-2,146.33000000000001,0,132.68,3.0999999999999999E-3,137.04,3.0000000000000001E-3,148.61000000000001,2.8E-3,130.83000000000001,1.9400000000000001E-2,138.32,1.84E-2,121.65,3.3999999999999998E-3,143.57,2.8999999999999998E-3,149.16,0,145.07,1.7500000000000002E-2,165.61,2.5000000000000001E-3,159.68,1.5900000000000001E-2,152.22999999999999,2.7000000000000001E-3,152.58000000000001,2.7000000000000001E-3,126.64,2.01E-2,147.9,0,144.34,1.7600000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103336,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",113.75,9.1000000000000004E-3,77.989999999999995,2.5999999999999999E-3,91.97,2.2000000000000001E-3,86.98,1.17E-2,82.65,0,89.51,2.3E-3,97.1,2.0999999999999999E-3,90.54,0,88.4,2.3E-3,91.73,1.11E-2,91.06,0,82.5,2.3999999999999998E-3,84.81,2.3999999999999998E-3,92.38,2.2000000000000001E-3,81.13,1.2699999999999999E-2,85.99,1.1900000000000001E-2,75.8,2.5999999999999999E-3,89.4,2.2000000000000001E-3,93.03,0,90.13,1.14E-2,102.73,1.9E-3,99.3,1.03E-2,94.83,2.0999999999999999E-3,95.09,2.0999999999999999E-3,78.84,1.29E-2,91.98,0,89.8,1.14E-2]
["Alvenaria de Vedação",103337,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",114.92,8.8999999999999999E-3,79.14,2.5000000000000001E-3,93.03,2.0999999999999999E-3,87.89,1.1599999999999999E-2,83.26,0,90.47,2.2000000000000001E-3,98.24,2E-3,91.7,0,89.56,2.2000000000000001E-3,92.88,1.0999999999999999E-2,91.97,0,83.41,2.3999999999999998E-3,85.86,2.3E-3,93.55,2.0999999999999999E-3,82.23,1.24E-2,87.21,1.17E-2,76.650000000000006,2.5999999999999999E-3,90.75,2.2000000000000001E-3,94.49,0,91.09,1.12E-2,104.04,1.9E-3,100.44,1.0200000000000001E-2,95.57,2.0999999999999999E-3,96.07,2.0999999999999999E-3,79.760000000000005,1.2800000000000001E-2,93.42,0,90.84,1.12E-2]
["Alvenaria de Vedação",103342,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",156.21,1.11E-2,105.57,3.8999999999999998E-3,123.82,3.3E-3,118.88,1.44E-2,109.87,0,121.11,3.5999999999999999E-3,131.37,3.0999999999999999E-3,121.61,0,119.09,3.3999999999999998E-3,124.24,1.38E-2,123.5,0,111.96,3.7000000000000002E-3,115.59,3.5000000000000001E-3,124.75,3.3E-3,110.66,1.5599999999999999E-2,115.91,1.4800000000000001E-2,101.72,4.0000000000000001E-3,118.11,3.5000000000000001E-3,122.56,0,123.19,1.4E-2,139.94,2.8999999999999998E-3,135.19,1.26E-2,129.44999999999999,3.2000000000000002E-3,128.30000000000001,3.2000000000000002E-3,106.41,1.61E-2,122.59,0,122.23,1.4E-2]
["Alvenaria de Vedação",103343,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",157.72999999999999,1.0800000000000001E-2,107.07,3.8E-3,125.2,3.3E-3,120.06,1.4200000000000001E-2,110.66,0,122.35,3.3999999999999998E-3,132.85,3.0999999999999999E-3,123.11,0,120.6,3.3999999999999998E-3,125.73,1.3599999999999999E-2,124.67,0,113.15,3.5999999999999999E-3,116.96,3.5000000000000001E-3,126.28,3.2000000000000002E-3,112.09,1.5299999999999999E-2,117.49,1.46E-2,102.84,4.0000000000000001E-3,119.86,3.3999999999999998E-3,124.46,0,124.43,1.37E-2,141.63999999999999,2.8999999999999998E-3,136.66,1.2500000000000001E-2,130.41,3.0999999999999999E-3,129.57,3.2000000000000002E-3,107.61,1.5900000000000001E-2,124.46,0,123.57,1.38E-2]
["Alvenaria de Vedação",103318,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",132.97999999999999,1.2999999999999999E-2,90.34,4.4999999999999997E-3,106.11,3.8999999999999998E-3,101.38,1.6899999999999998E-2,94.46,0,103.64,4.1000000000000003E-3,112.35,3.5999999999999999E-3,104.24,0,102.01,4.0000000000000001E-3,106.14,1.61E-2,105.75,0,95.67,4.3E-3,98.81,4.1000000000000003E-3,106.94,3.8E-3,94.38,1.83E-2,99.19,1.72E-2,87.32,4.7000000000000002E-3,101.72,4.0000000000000001E-3,105.69,0,104.97,1.6500000000000001E-2,119.4,3.3999999999999998E-3,115.24,1.4800000000000001E-2,110.32,3.7000000000000002E-3,109.73,3.7000000000000002E-3,91.05,1.8800000000000001E-2,105.2,0,104.34,1.6400000000000001E-2]
["Alvenaria de Vedação",103319,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",134.35,1.2699999999999999E-2,91.69,4.4999999999999997E-3,107.36,3.8E-3,102.44,1.67E-2,95.18,0,104.76,3.8999999999999998E-3,113.69,3.5999999999999999E-3,105.6,0,103.37,4.0000000000000001E-3,107.48,1.5900000000000001E-2,106.81,0,96.75,4.1999999999999997E-3,100.04,4.1000000000000003E-3,108.32,3.8E-3,95.67,1.7899999999999999E-2,100.61,1.7000000000000001E-2,88.33,4.5999999999999999E-3,103.3,4.0000000000000001E-3,107.4,0,106.09,1.61E-2,120.93,3.3999999999999998E-3,116.57,1.47E-2,111.19,3.7000000000000002E-3,110.88,3.7000000000000002E-3,92.14,1.8599999999999998E-2,106.89,0,105.55,1.6199999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103320,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",160.82,1.5900000000000001E-2,108.98,3.8E-3,127.65,3.2000000000000002E-3,122.46,2.07E-2,112.97,0,124.64,3.3999999999999998E-3,135.18,3.0000000000000001E-3,125.1,0,122.53,3.3E-3,127.94,1.9900000000000001E-2,127.22,0,115.21,3.5999999999999999E-3,119.39,3.3999999999999998E-3,128.71,3.2000000000000002E-3,113.95,2.2499999999999999E-2,119.34,2.1299999999999999E-2,105.02,3.8999999999999998E-3,121.31,3.3999999999999998E-3,125.72,0,126.75,2.0199999999999999E-2,144.33000000000001,2.8E-3,139.05000000000001,1.83E-2,133.16999999999999,3.0999999999999999E-3,131.86000000000001,3.0999999999999999E-3,109.48,2.3199999999999998E-2,125.73,0,125.78,2.0199999999999999E-2]
["Alvenaria de Vedação",103321,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",162.54,1.5599999999999999E-2,110.68,3.7000000000000002E-3,129.21,3.2000000000000002E-3,123.8,2.0500000000000001E-2,113.86,0,126.05,3.3E-3,136.86000000000001,3.0000000000000001E-3,126.79,0,124.23,3.3E-3,129.63,1.9599999999999999E-2,128.55000000000001,0,116.56,3.5000000000000001E-3,120.93,3.3999999999999998E-3,130.44,3.0999999999999999E-3,115.58,2.1999999999999999E-2,121.13,2.1000000000000001E-2,106.28,3.8999999999999998E-3,123.29,3.3E-3,127.87,0,128.15,1.9800000000000002E-2,146.26,2.8E-3,140.72,1.8100000000000002E-2,134.25,3.0999999999999999E-3,133.30000000000001,3.0999999999999999E-3,110.84,2.29E-2,127.85,0,127.31,0.02]
["Alvenaria de Vedação",103316,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",103.62,9.9000000000000008E-3,69.77,2.8999999999999998E-3,81.93,2.3999999999999998E-3,78.760000000000005,1.2999999999999999E-2,72.67,0,80.08,2.5999999999999999E-3,86.95,2.3E-3,80.2,0,78.760000000000005,2.5000000000000001E-3,82.23,1.24E-2,81.64,0,73.97,2.7000000000000001E-3,76.48,2.5999999999999999E-3,82.72,2.3999999999999998E-3,73.19,1.41E-2,76.7,1.3299999999999999E-2,67.37,3.0000000000000001E-3,77.8,2.5999999999999999E-3,80.77,0,81.41,1.2699999999999999E-2,92.56,2.2000000000000001E-3,89.43,1.14E-2,85.5,2.3E-3,84.71,2.3999999999999998E-3,70.319999999999993,1.4500000000000001E-2,80.83,0,80.900000000000006,1.26E-2]
["Alvenaria de Vedação",103317,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",104.79,9.7000000000000003E-3,70.92,2.8E-3,82.99,2.3999999999999998E-3,79.67,1.2800000000000001E-2,73.28,0,81.040000000000006,2.5000000000000001E-3,88.09,2.3E-3,81.36,0,79.92,2.5000000000000001E-3,83.38,1.2200000000000001E-2,82.55,0,74.88,2.7000000000000001E-3,77.53,2.5999999999999999E-3,83.89,2.3999999999999998E-3,74.290000000000006,1.37E-2,77.92,1.3100000000000001E-2,68.22,2.8999999999999998E-3,79.150000000000006,2.5000000000000001E-3,82.23,0,82.37,1.24E-2,93.87,2.0999999999999999E-3,90.57,1.1299999999999999E-2,86.24,2.3E-3,85.69,2.3E-3,71.239999999999995,1.43E-2,82.27,0,81.94,1.24E-2]
["Alvenarias Diversas",101166,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3",791.45,2.9999999999999997E-4,652.91999999999996,0,703.99,0,662.02,0,720.58,0,665.99,4.0000000000000002E-4,775.58,0,633.45000000000005,0,798.76,0,699.31,0,669.76,0,667.46,0,680.11,0,733.19,0,610.39,4.0000000000000002E-4,608.05999999999995,0,662.77,0,727.07,0,772.97,0,621.70000000000005,4.0000000000000002E-4,722.44,0,693.88,0,665.29,0,769.4,0,564.67999999999995,0,705.19,0,715.34,0]
["Alvenarias Diversas",101165,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3",1328.93,2.0000000000000001E-4,894.76,0,1058.45,0,1010.23,0,948.45,0,1030.93,2.9999999999999997E-4,1122.43,0,1034.53,0,1017.65,0,1059.92,0,1047.97,0,949.9,0,975.6,0,1067.21,0,937.97,2.9999999999999997E-4,991.39,0,869.75,0,1014.34,0,1057.3599999999999,0,1041.71,2.0000000000000001E-4,1184.47,0,1150.8499999999999,0,1094.21,0,1093.75,0,908.21,0,1049.67,0,1040.18,0]
["Alvenarias Diversas",101163,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",850.99,0,801.53,0,827.33,0,654.16999999999996,0.76980000000000004,916.01,0,678.13,0.74260000000000004,690.57,0.72919999999999996,858.6,0,682.07,0.73829999999999996,677.32,0.74350000000000005,628.92999999999995,0,660.79,0.7621,887.21,0,1113.3699999999999,0,649.39,0.77549999999999997,676.33,0.74460000000000004,661.37,0.76139999999999997,621.74,0,713.91,0,661.53,0.76129999999999998,934.94,0,685.98,0.73409999999999997,624.97,0,647.16999999999996,0,663.65,0.75880000000000003,709.3,0,665.61,0.75660000000000005]
["Alvenarias Diversas",101164,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",865.54,0,813.07,0,840.26,0,665.23,0.76629999999999998,930.13,0,688.73,0.74019999999999997,701.98,0.72609999999999997,870.67,0,692.73,0.73580000000000001,688.29,0.74060000000000004,639.02,0,671.09,0.75960000000000005,900.15,0,1130.47,0,659.56,0.77290000000000003,687.38,0.74160000000000004,671.99,0.75860000000000005,630.63,0,724.5,0,671.46,0.75919999999999999,949.18,0,697.3,0.73099999999999998,634.79,0,657.08,0,674,0.75629999999999997,719.17,0,676.56,0.75339999999999996]
["Alvenarias Diversas",101162,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",180.63,5.9999999999999995E-4,152.41,0,163.69,0,154.1,0,166.36,0,155.13,5.9999999999999995E-4,177.9,0,149.79,0,183.88,0,163.38,0,156.15,0,155,0,158.29,0,169.09,0,141.69999999999999,6.9999999999999999E-4,140.35,0,154.91,0,174.63,0,182.32,0,146.07,6.9999999999999999E-4,169.71,0,168.5,0,156.47,0,180.97,0,132.49,0,168.02,0,165.02,0]
["Alvenarias Diversas",101161,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",312.88,1E-4,208.16,0,241.34,0,237.63,0,209.25,0,239.18,2.0000000000000001E-4,258.64999999999998,0,237.79,0,234.25,0,246.5,0,243.21,0,221.39,0,229.55,0,243.38,0,220.58,2.0000000000000001E-4,226.18,0,198.1,0,228.39,0,234.04,0,248.22,2.0000000000000001E-4,278.07,0,271.74,0,258.64,0,253.58,0,208.49,0,240.98,0,242.94,0]
["Alvenarias Diversas",101160,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Alvenarias Diversas",101159,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",159.94999999999999,2.9999999999999997E-4,130.99,0,144.9,0,132.77000000000001,0,148.34,0,136.31,4.0000000000000002E-4,156.52000000000001,0,132.78,0,159.03,0,142.26,0,137.12,0,133.69999999999999,0,135.30000000000001,0,148.97999999999999,0,123.01,4.0000000000000002E-4,126.63,0,133.88,0,151.97999999999999,0,161.91,0,126.24,4.0000000000000002E-4,147.44999999999999,0,142,0,135.63,0,156,0,117.46,0,146.29,0,143.52000000000001,0]
["Alvenarias Diversas",101154,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",136.52000000000001,0.65180000000000005,125.48,0.70179999999999998,134.88999999999999,0.65280000000000005,126.64,0.70250000000000001,135.19999999999999,0.65129999999999999,130.65,0.67420000000000002,134.63,0.65410000000000001,133.5,0.65959999999999996,131.49,0.66969999999999996,131.12,0.67849999999999999,131,0,126.65,0.69530000000000003,126.47,0.69630000000000003,134.78,0.65339999999999998,124.16,0.7167,131.08000000000001,0.67869999999999997,127.62,0.69,138.22,0.6371,141.93,0.62039999999999995,125.95,0.70660000000000001,134.63999999999999,0.65400000000000003,133.36000000000001,0.66710000000000003,141.38999999999999,0,142,0,127.15,0.6996,135.13999999999999,0,128.88999999999999,0.69020000000000004]
["Alvenarias Diversas",101155,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",189.35,0.69079999999999997,176.77,0.73170000000000002,188.29,0.68700000000000006,177.42,0.73709999999999998,188.51,0.68620000000000003,183.18,0.70630000000000004,187.86,0.6885,187.31,0.69059999999999999,184.24,0.70209999999999995,183.48,0.7127,183.43,0,178.05,0.72650000000000003,177.84,0.72729999999999995,187.7,0.68910000000000005,174.8,0.74829999999999997,183.38,0.71309999999999996,179.1,0.72219999999999995,193.67,0.66790000000000005,198.09,0.65300000000000002,177.38,0.73740000000000006,187.98,0.68810000000000004,186.22,0.70220000000000005,199.1,0,199.31,0,178.65,0.73199999999999998,189.72,0,180.51,0.72440000000000004]
["Alvenarias Diversas",101156,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",275.18,0.72870000000000001,260.2,0.76149999999999995,274.70999999999998,0.72130000000000005,260.31,0.7702,275.27,0.7198,268.56,0.7379,274.31,0.72230000000000005,274.41000000000003,0.72209999999999996,270.35000000000002,0.7329,268.5,0.74670000000000003,268.92,0,261.64,0.75729999999999997,261.44,0.75790000000000002,273.39999999999998,0.72470000000000001,257.26,0.77939999999999998,268.23,0.74739999999999995,262.89,0.75370000000000004,283.33,0.69930000000000003,288.70999999999998,0.68630000000000002,260.82,0.76880000000000004,274.14999999999998,0.72270000000000001,272.41000000000003,0.7359,292.89,0,292.94,0,262.48,0.76380000000000003,277.52,0,264.58999999999997,0.75770000000000004]
["Alvenarias Diversas",101158,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2",103.27,0,92.92,0,91.75,0,82.17,0,84.37,0,83.76,0,80.39,0,83.22,0,82.96,0,95.49,0,83.85,0,80.31,0,98.38,0,87.47,0,79.95,0,77.430000000000007,0,84.62,0,89.72,0,90.04,0,83.58,0,109.48,0,95.77,0,92.13,0,90.04,0,87.78,0,84.97,0,82.03,0]
["Alvenarias Diversas",101157,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2",78.48,0,70.47,0,70.13,0,62.51,0,64.739999999999995,0,64.09,0,61.81,0,63.98,0,63.57,0,72.66,0,64.14,0,61.29,0,74.48,0,66.89,0,60.84,0,59.41,0,64.459999999999994,0,69.17,0,69.61,0,63.7,0,83.1,0,72.989999999999995,0,70.150000000000006,0,69,0,66.81,0,65.5,0,62.62,0]
["Argamassas",87382,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",2478.31,2.0999999999999999E-3,1939.79,0,2552.36,0,2150.88,0,1922.51,0,2464.13,2.0999999999999999E-3,1425.41,0,1629.38,0,1692.97,0,2168.29,0,1484.03,0,1897.22,0,2465.0100000000002,0,1919.56,0,1804.17,2.8999999999999998E-3,2105.3000000000002,0,1646.28,0,1621.14,0,1644.87,0,1811.15,2.8999999999999998E-3,2013.04,0,3301.87,0,1721.23,0,1529.05,0,1914.83,0,1746.35,0,1588.1,0]
["Argamassas",87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",2481.14,1.6999999999999999E-3,1942.37,0,2547.42,0,2153.65,0,1904.04,0,2461.63,1.8E-3,1414.02,0,1615.73,0,1690.66,0,2167.21,0,1472.99,0,1892.4,0,2470.66,0,1914.15,0,1806.61,2.3999999999999998E-3,2105.41,0,1637.54,0,1605.03,0,1628.11,0,1804.02,2.3999999999999998E-3,2008.76,0,3313.89,0,1704.47,0,1516.05,0,1910.24,0,1732.35,0,1583.67,0]
["Argamassas",87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",2478.37,1.2999999999999999E-3,1941.57,0,2534.5,0,2150.9299999999998,0,1875.71,0,2451.3200000000002,1.2999999999999999E-3,1399.68,0,1597.48,0,1685.38,0,2161.2800000000002,0,1456.95,0,1881.9,0,2470.4499999999998,0,1904.45,0,1806.35,1.6999999999999999E-3,2101.38,0,1623.27,0,1585.06,0,1607.69,0,1791.42,1.6999999999999999E-3,2000.08,0,3317.78,0,1679.83,0,1498.39,0,1900.13,0,1714.65,0,1575.71,0]
["Argamassas",87398,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",2722.5,0,2157.17,0,2784.35,0,2345.81,0,2081.54,0,2676.39,0,1634.74,0,1845.14,0,1907.68,0,2396.17,0,1661.98,0,2086.73,0,2685.49,0,2147.81,0,2011.65,0,2340.35,0,1821.75,0,1862.88,0,1903.56,0,2002.68,0,2259.56,0,3559.41,0,1888.01,0,1720.05,0,2105.7600000000002,0,2002.1,0,1784.33,0]
["Argamassas",87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",4848.74,1.4E-3,3821.15,0,4975.55,0,4223.51,0,3688.48,0,4839.1499999999996,1.4E-3,2736.21,0,3172.85,0,3307.32,0,4246.24,0,2877.54,0,3685.67,0,4831.3900000000003,0,3749.47,0,3518.96,1.9E-3,4118.76,0,3186,0,3147.01,0,3193.07,0,3536.99,1.9E-3,3946.92,0,6524.44,0,3313.99,0,2966.46,0,3743.28,0,3376.97,0,3119,0]
["Argamassas",87396,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",4887.9399999999996,1.1999999999999999E-3,3852.62,0,5006.4399999999996,0,4258.1400000000003,0,3693.73,0,4872.12,1.1999999999999999E-3,2742.82,0,3180.29,0,3329.09,0,4276.43,0,2885.83,0,3707.16,0,4873.8100000000004,0,3770.89,0,3547.79,1.6000000000000001E-3,4149.3900000000003,0,3199.21,0,3151.28,0,3196.98,0,3554.8,1.6000000000000001E-3,3971.29,0,6587.1,0,3318.59,0,2973.05,0,3765.62,0,3385.32,0,3137.06,0]
["Argamassas",87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",4928.2299999999996,8.9999999999999998E-4,3886.68,0,5034.88,0,4292.67,0,3691.12,0,4902.51,8.9999999999999998E-4,2750.74,0,3187.22,0,3353.23,0,4307.67,0,2892.47,0,3727.39,0,4916.7700000000004,0,3793.38,0,3579.69,1.1999999999999999E-3,4182.03,0,3210.43,0,3156.25,0,3202.08,0,3571.31,1.1999999999999999E-3,3997.1,0,6649.77,0,3317.71,0,2978.53,0,3786.9,0,3395.13,0,3156.16,0]
["Argamassas",87402,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",5164.42,0,4101.68,0,5274.36,0,4476.53,0,3889.67,0,5114.1000000000004,0,3000.44,0,3446.21,0,3581.96,0,4539.6499999999996,0,3103.16,0,3928.6,0,5118.0200000000004,0,4041.31,0,3785.86,0,4421.0600000000004,0,3409.42,0,3452.23,0,3519.43,0,3782.09,0,4262.43,0,6863.07,0,3524.89,0,3208.37,0,3988.6,0,3700.31,0,3370,0]
["Argamassas",87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",7703,8.9999999999999998E-4,6069.36,0,7888.46,0,6725.87,0,5819.4,0,7673.86,8.9999999999999998E-4,4319.7299999999996,0,4990.97,0,5262.29,0,6748.6,0,4519.72,0,5855.69,0,7685.65,0,5919.49,0,5610.78,1.1999999999999999E-3,6542.93,0,5023.67,0,4945.58,0,5011.1899999999996,0,5609.26,1.1999999999999999E-3,6253.78,0,10414.83,0,5210.3100000000004,0,4667.29,0,5913.3,0,5331.94,0,4937.12,0]
["Argamassas",87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",7780.54,6.9999999999999999E-4,6131.04,0,7958.47,0,6794.11,0,5853.27,0,7744.91,8.0000000000000004E-4,4347.6099999999997,0,5022.83,0,5310.32,0,6812.4,0,4550.07,0,5906.33,0,7766.41,0,5970.05,0,5667.7,1E-3,6606.12,0,5061.57,0,4974.01,0,5039.5200000000004,0,5654.91,1E-3,6309.14,0,10529.74,0,5240.38,0,4696.72,0,5964.78,0,5366.55,0,4979.6000000000004,0]
["Argamassas",87394,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",7857.44,5.9999999999999995E-4,6193.94,0,8024.29,0,6860.74,0,5878,0,7811.66,5.9999999999999995E-4,4375.8599999999997,0,5053.09,0,5359.54,0,6875.74,0,4577.7700000000004,0,5954.39,0,7845.98,0,6020.38,0,5726.44,8.0000000000000004E-4,6669.85,0,5096.3599999999997,0,5002.0600000000004,0,5067.95,0,5698,8.0000000000000004E-4,6364.54,0,10642.33,0,5263.83,0,4724.0200000000004,0,6013.9,0,5401.44,0,5022.03,0]
["Argamassas",87401,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",8077.12,0,6395.93,0,8246.91,0,7030.13,0,6064.22,0,8006.85,0,4616.3900000000003,0,5301.56,0,5576.96,0,7093.25,0,4778.96,0,6143.05,0,8030.72,0,6255.76,0,5920.51,0,6894.86,0,5284.72,0,5287.63,0,5374.78,0,5896.79,0,6616.53,0,10833.12,0,5460.04,0,4944.0200000000004,0,6203.05,0,5695.31,0,5225.3500000000004,0]
["Argamassas",87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",2520.4,1.23E-2,1977.68,0,2594.63,0,2195.58,0,1958.97,0,2504.87,1.24E-2,1461.1,0,1660.94,0,1728.21,0,2213.2600000000002,0,1522.15,0,1933.78,0,2510.0500000000002,0,1962.05,0,1842.07,1.6799999999999999E-2,2145.35,0,1687.53,0,1653.22,0,1678.17,0,1846.29,1.6799999999999999E-2,2054.54,0,3356.99,0,1752.91,0,1560.41,0,1955.53,0,1779.42,0,1627.11,0]
["Argamassas",87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",2511.81,1.23E-2,1971.32,0,2577.4499999999998,0,2188.62,0,1930,0,2490.64,1.24E-2,1442.41,0,1638.53,0,1717.64,0,2202.25,0,1503.2,0,1919.67,0,2504.67,0,1947.34,0,1836.49,1.6799999999999999E-2,2135.6,0,1670.49,0,1628.3,0,1652.29,0,1830.14,1.6799999999999999E-2,2040.18,0,3354.82,0,1726.68,0,1539.41,0,1941.85,0,1756.18,0,1614.84,0]
["Argamassas",87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",7195.45,6.1000000000000004E-3,5666.66,0,7357.1,0,6273.81,0,5447.64,0,7156.28,6.1000000000000004E-3,4071.09,0,4679.72,0,4916.84,0,6299.94,0,4256.62,0,5480.18,0,7179.96,0,5547.46,0,5249,8.3999999999999995E-3,6104.23,0,4716.75,0,4642.33,0,4704.9399999999996,0,5238.99,8.3999999999999995E-3,5849.43,0,9688.4,0,4883.84,0,4365.82,0,5538.04,0,4992.7,0,4629.0600000000004,0]
["Argamassas",87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",7224.87,6.0000000000000001E-3,5690.51,0,7374.41,0,6300.27,0,5435.76,0,7177.04,6.1000000000000004E-3,4066.65,0,4673.43,0,4929.84,0,6320.37,0,4252.9799999999996,0,5491.11,0,7214.14,0,5557.82,0,5271.44,8.3000000000000001E-3,6125.43,0,4718.58,0,4632.01,0,4693.55,0,5245.48,8.3000000000000001E-3,5862.28,0,9742.41,0,4872.8500000000004,0,4359.6899999999996,0,5549.91,0,4986.9399999999996,0,4637.82,0]
["Argamassas",87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",6951.41,6.9999999999999999E-4,5468.38,0,7093.16,0,6050.51,0,5214.6099999999997,0,6904.67,8.0000000000000004E-4,3890.32,0,4483.8100000000004,0,4732.09,0,6068.04,0,4067.51,0,5273.73,0,6938.02,0,5329.83,0,5061.88,1E-3,5886.44,0,4515.93,0,4441.92,0,4499.42,0,5036.45,1E-3,5626.7,0,9379.52,0,4675.95,0,4180.04,0,5325.07,0,4785.83,0,4442.28,0]
["Argamassas",87389,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",6986.56,5.9999999999999995E-4,5496.48,0,7120.55,0,6081.5,0,5218.59,0,6933.97,5.9999999999999995E-4,3895.91,0,4489.8500000000004,0,4751.46,0,6094.94,0,4074.3,0,5292.85,0,6976.17,0,5348.57,0,5087.8599999999997,8.0000000000000004E-4,5913.72,0,4527.18,0,4445.09,0,4502.12,0,5052.0600000000004,8.0000000000000004E-4,5648.11,0,9436.07,0,4679.34,0,4185.28,0,5344.69,0,4792.78,0,4458.0600000000004,0]
["Argamassas",87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",7029.73,4.0000000000000002E-4,5531.9,0,7154.52,0,6118.81,0,5224.75,0,6969.4,4.0000000000000002E-4,3907.3,0,4501.3599999999997,0,4777.51,0,6129.16,0,4085.21,0,5317.26,0,7021.81,0,5374.14,0,5121.0600000000004,5.9999999999999995E-4,5948.62,0,4542.76,0,4454.6099999999997,0,4511.57,0,5072.8500000000004,5.9999999999999995E-4,5676.74,0,9502.0499999999993,0,4685.6499999999996,0,4195.3,0,5369.82,0,4806.78,0,4479.59,0]
["Argamassas",87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",2874.36,2.0999999999999999E-3,2260.6,0,2963.87,0,2496.33,0,2236.4499999999998,0,2878.8,2.0999999999999999E-3,1651.91,0,1901.09,0,1980.48,0,2517.09,0,1723.6,0,2207.46,0,2858.51,0,2234.6999999999998,0,2094.69,2.8999999999999998E-3,2440.1799999999998,0,1899.9,0,1890.68,0,1919.57,0,2124.38,2.8999999999999998E-3,2349.15,0,3860.68,0,1990.48,0,1778.48,0,2229.04,0,2044.15,0,1851.87,0]
["Argamassas",87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",2873.12,1.6999999999999999E-3,2260.16,0,2952.07,0,2495.66,0,2207.65,0,2870.65,1.6999999999999999E-3,1633.61,0,1879.44,0,1974.01,0,2511.23,0,1705.58,0,2197.11,0,2861.08,0,2223.52,0,2094.33,2.3999999999999998E-3,2436.0100000000002,0,1884.57,0,1865.73,0,1893.65,0,2111.3000000000002,2.3E-3,2339.2600000000002,0,3870.55,0,1964.27,0,1757.87,0,2219.02,0,2021.89,0,1842.62,0]
["Argamassas",87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",2874.09,1.2999999999999999E-3,2262.65,0,2941.78,0,2496.1,0,2179.1,0,2863.21,1.2999999999999999E-3,1620.19,0,1862.05,0,1971.2,0,2508.2399999999998,0,1690.26,0,2188.56,0,2864.8,0,2216.06,0,2097.13,1.6999999999999999E-3,2435.0300000000002,0,1871.31,0,1846.48,0,1874.02,0,2100.4299999999998,1.6999999999999999E-3,2333.1799999999998,0,3880.27,0,1939.52,0,1740.85,0,2210.94,0,2005.46,0,1836.59,0]
["Argamassas",87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",3123.84,0,2484.41,0,3195.88,0,2694.71,0,2386.4,0,3091.81,0,1862.4,0,2116.4,0,2200.34,0,2748.83,0,1900.04,0,2397.5500000000002,0,3084.06,0,2465.98,0,2308.5,0,2680.47,0,2073.75,0,2132.6799999999998,0,2179.1799999999998,0,2316.38,0,2600.02,0,4125.63,0,2150.5300000000002,0,1968.03,0,2420.79,0,2301.8200000000002,0,2051.0500000000002,0]
["Argamassas",88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",981.41,0,647.63,0,788.82,0,802.01,0,749.99,0,677.55,0,779.11,0,635.91999999999996,0,701.08,0,777.11,0,719.54,0,651.26,0,703.18,0,886.64,0,655.29999999999995,0,720.61,0,713.63,0,688.55,0,716.65,0,619.25,0,868.42,0,951.89,0,699.5,0,732.94,0,642.64,0,627.82000000000005,0,746.46,0]
["Argamassas",100463,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",871.18,2E-3,542.38,0,694.15,0,717.23,0,698.86,0,592.86,3.0000000000000001E-3,675.12,0,534.77,0,594.63,0,672.23,0,638.54,0,569.17999999999995,0,607,0,777.98,0,553.38,3.2000000000000002E-3,608.85,0,636.80999999999995,0,570.61,0,587.79,0,535.19000000000005,3.3E-3,748.87,0,846.99,0,636.96,0,645.95000000000005,0,559.51,0,501.97,0,651.03,0]
["Argamassas",100488,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",864.81,5.4000000000000003E-3,539.62,0,676.83,0,712.31,0,670.57,0,577.67999999999995,8.0999999999999996E-3,664.86,0,517.66999999999996,0,589.95000000000005,0,665.02,0,625.84,0,557.22,0,601.95000000000005,0,769.29,0,552.14,8.5000000000000006E-3,602.98,0,624.25,0,553.01,0,570.32000000000005,0,521.79,8.8999999999999999E-3,741.13,0,841.28,0,612.58000000000004,0,630.25,0,548.33000000000004,0,485.42,0,645.15,0]
["Argamassas",100464,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",888.16,6.8999999999999999E-3,559.67999999999995,0,728.7,0,733.53,0,744.73,0,624.79999999999995,9.9000000000000008E-3,702.14,0,572.05999999999995,0,614.24,0,695.81,0,668.24,0,596.70000000000005,0,626.44000000000005,0,802.03,0,567.91,1.0800000000000001E-2,630.88,0,665.61,0,610.53,0,629.49,0,565.45000000000005,1.09E-2,774.32,0,863.63,0,678.02,0,677.33,0,587.26,0,542.45000000000005,0,671.8,0]
["Argamassas",100465,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",852.6,5.1000000000000004E-3,531.29999999999995,0,676.36,0,702.9,0,679.31,0,577.87,7.4999999999999997E-3,659.19,0,519.82000000000005,0,581.95000000000005,0,657.64,0,624.05999999999995,0,555.75,0,594.44000000000005,0,761.03,0,542.24,8.0000000000000002E-3,595.5,0,622.52,0,554.34,0,571.47,0,521.78,8.3000000000000001E-3,733.1,0,829.34,0,619.04,0,629.24,0,546.48,0,487.2,0,637.76,0]
["Argamassas",100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",836.12,3.5999999999999999E-3,519.16999999999996,0,647.53,0,688.13,0,638.84,0,552.01,5.4000000000000003E-3,637.70000000000005,0,491.43,0,567.4,0,639.24,0,599.85,0,533.62,0,579.41,0,740.79,0,531.96,5.5999999999999999E-3,579.20000000000005,0,598.58000000000004,0,524.54,0,540.98,0,498.05,6.0000000000000001E-3,713.26,0,813.24,0,583.54,0,603.02,0,524.65,0,458.41,0,621.26,0]
["Argamassas",87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1024.5899999999999,0,662.32,0,835.5,0,786.9,0,807.73,0,721.19,0,852.44,0,695.47,0,750.54,0,800.1,0,754.08,0,674.76,0,708.11,0,923.61,0,681.83,0,799.75,0,716.04,0,720.05,0,804.42,0,636.64,0,881.01,0,859.82,0,703.74,0,746.39,0,680.25,0,681,0,775.13,0]
["Argamassas",100450,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87289,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",892.82,2.5000000000000001E-3,531.91999999999996,0,718.99,0,685.09,0,746.26,0,616.51,3.5999999999999999E-3,725.15,0,568.17999999999995,0,619.55999999999995,0,671.3,0,655.09,0,573.46,0,589.92999999999995,0,791.6,0,556.45000000000005,4.0000000000000001E-3,662.27,0,622.04999999999995,0,570.66999999999996,0,641.92999999999995,0,531.78,4.1999999999999997E-3,733.91,0,732.4,0,626.36,0,638.98,0,577.70000000000005,0,520.74,0,658.81,0]
["Argamassas",87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",885,7.3000000000000001E-3,528.29,0,700.22,0,679.03,0,716.17,0,599.83000000000004,1.0800000000000001E-2,712.75,0,549.69000000000005,0,613.51,0,662.67,0,640.95000000000005,0,560.59,0,583.76,0,781.89,0,554,1.17E-2,655.21,0,608.87,0,551.02,0,622.97,0,517.04,1.2500000000000001E-2,724.76,0,725.94,0,600.34,0,621.14,0,565.72,0,502.59,0,652.08000000000004,0]
["Argamassas",87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",887.38,7.4000000000000003E-3,533.53,0,723.97,0,683.96,0,755.46,0,622.13,1.06E-2,725.75,0,576.70000000000005,0,619.92999999999995,0,672.96,0,659.93,0,578.63,0,591.6,0,791.72,0,555.59,1.1900000000000001E-2,662.72,0,627.87,0,580.30999999999995,0,651.35,0,538.51,1.23E-2,736.7,0,731.79,0,635.99,0,643.4,0,582.73,0,531.57000000000005,0,660.1,0]
["Argamassas",87334,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",852.87,5.1999999999999998E-3,507.39,0,670.2,0,653.41,0,684.03,0,573.9,7.7999999999999996E-3,683.67,0,523.99,0,589.54999999999995,0,635.9,0,614.25,0,536.83000000000004,0,560.63,0,751.35,0,532.54999999999995,8.3999999999999995E-3,629.39,0,582.94000000000005,0,524.26,0,594.03,0,493.92,8.9999999999999993E-3,696.37,0,697.83,0,572.41,0,594.09,0,541.44000000000005,0,477.32,0,626.74,0]
["Argamassas",105515,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3",1223.46,1.4999999999999999E-2,829.91,0,995.54,0,1077.72,0,937.9,0,836.44,2.1999999999999999E-2,873.69,0,770.23,0,824.18,0,976.89,0,891.46,0,848.48,0,915.26,0,1128.58,0,794.95,2.3199999999999998E-2,810.95,0,976.01,0,870.72,0,831.82,0,803.63,2.29E-2,1125.73,0,1450.47,0,966.2,0,942.59,0,807.77,0,767,0,942,0]
["Argamassas",87367,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1038.75,0,680.23,0,847.07,0,816.78,0,813.16,0,730.26,0,852.5,0,700.42,0,756.95,0,818.31,0,766.2,0,689.83,0,730.25,0,939.47,0,694.46,0,796.49,0,739.83,0,738.09,0,803.42,0,653.97,0,906.41,0,923.35,0,728.23,0,767.71,0,689.9,0,690.7,0,789.48,0]
["Argamassas",100449,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",908.12,2.5999999999999999E-3,552.51,0,736.36,0,716.78,0,759.51,0,631.09,3.7000000000000002E-3,729.17,0,580.19000000000005,0,628.70000000000005,0,693.05,0,671.89,0,593.13,0,614.98,0,810.46,0,570.95000000000005,4.1000000000000003E-3,661.9,0,650.46,0,596.91999999999996,0,648.79,0,554.70000000000005,4.3E-3,763.27,0,798.42,0,658.61,0,666.04,0,591.79999999999995,0,538.79999999999995,0,675.81,0]
["Argamassas",87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",895.11,6.6E-3,543.5,0,705.41,0,705.99,0,713.17,0,603.52,9.7999999999999997E-3,708.76,0,548.45000000000005,0,616.89,0,677.23,0,648.29,0,570.75,0,602.86,0,792.9,0,564.65,1.04E-2,648.16999999999996,0,627.36,0,563.21,0,615.12,0,529.57000000000005,1.11E-2,746.03,0,785.79,0,617.54999999999995,0,637.59,0,570.52,0,506.2,0,662.7,0]
["Argamassas",87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",923.27,8.3000000000000001E-3,568.73,0,764.54,0,732.74,0,796.4,0,657.72,1.1599999999999999E-2,751.71,0,610.34,0,646.37,0,714.08,0,697.95,0,616.73,0,633.12,0,831.46,0,584.62,1.3100000000000001E-2,680.91,0,675.74,0,629.41999999999996,0,682.43,0,580.4,1.3100000000000001E-2,786.96,0,814.76,0,692.05,0,692.06,0,615.47,0,571.5,0,695,0]
["Argamassas",87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",866.72,4.7000000000000002E-3,524.47,0,678.53,0,682.64,0,684.36,0,580.09,7.1000000000000004E-3,682.41,0,525.24,0,595.24,0,652.79,0,624.01,0,549.35,0,581.71,0,765.71,0,545.07000000000005,7.4999999999999997E-3,625.21,0,603.94000000000005,0,538.41999999999996,0,589.15,0,508.37,8.0999999999999996E-3,720.17,0,760.01,0,592.08000000000004,0,612.64,0,548.67999999999995,0,483.03,0,639.95000000000005,0]
["Argamassas",87369,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1073.73,0,678.99,0,867.73,0,803.92,0,839.47,0,743.78,0,881.59,0,718.69,0,776.26,0,819.29,0,773.68,0,696.32,0,722.47,0,963,0,699.38,0,838.06,0,735.56,0,726.96,0,836.44,0,647.25,0,901.6,0,868.02,0,716.92,0,756.55,0,704.4,0,694.29,0,802.59,0]
["Argamassas",100451,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87292,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",939.55,2.2000000000000001E-3,546.87,0,745.85,0,699.43,0,769.58,0,634.17999999999995,3.2000000000000002E-3,750.54,0,586.19000000000005,0,643.11,0,687.3,0,670.01,0,590.91999999999996,0,601.71,0,827.69,0,572.65,3.5999999999999999E-3,698.33,0,636.97,0,571.9,0,668.7,0,537.77,3.8E-3,751.1,0,737.6,0,632.07000000000005,0,643.85,0,597.9,0,528.88,0,683.57,0]
["Argamassas",87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",881.79,6.8999999999999999E-3,528.41999999999996,0,713.96,0,678.93,0,742.66,0,613.15,9.9000000000000008E-3,718.5,0,566.29,0,614.41999999999996,0,666.29,0,651.77,0,570.70000000000005,0,585.91999999999996,0,784.48,0,551.49,1.11E-2,656.6,0,619.53,0,569.13,0,639.79999999999995,0,529.97,1.15E-2,729.18,0,725.56,0,624.1,0,634.45000000000005,0,574.98,0,520.30999999999995,0,654.1,0]
["Argamassas",87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",903.73,4.7000000000000002E-3,525.76,0,703.29,0,671.66,0,715.18,0,597.20000000000005,7.1000000000000004E-3,714.07,0,548.16999999999996,0,616.86,0,656.53,0,634.51,0,559.20000000000005,0,576.4,0,792.25,0,551.79999999999995,7.7000000000000002E-3,669.35,0,603.11,0,532.46,0,627.51,0,505.31,8.3999999999999995E-3,718.64,0,707.82,0,585.54,0,605.03,0,566.41999999999996,0,492.08,0,655.5,0]
["Argamassas",87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1021.64,0,652.48,0,830.77,0,771.24,0,807.09,0,717.13,0,855.28,0,692.89,0,748.93,0,790.8,0,748.56,0,666.99,0,695.96,0,917.78,0,675.87,0,804.99,0,703.09,0,707.67,0,805.71,0,626.21,0,867.26,0,822.26,0,689.18,0,734.01,0,676.07,0,673.67,0,769.12,0]
["Argamassas",100452,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",880.86,2.2000000000000001E-3,515.02,0,700.05,0,661.13,0,726.71,0,599.58000000000004,3.3E-3,716.67,0,551.57000000000005,0,609.79999999999995,0,651.95000000000005,0,637.30999999999995,0,554.58000000000004,0,569.34,0,775.18,0,544.23,3.5999999999999999E-3,658.84,0,597.21,0,543.02,0,628.04999999999995,0,509.29,3.8E-3,709.22,0,685.52,0,594.74,0,613.1,0,562.62,0,498.81,0,643.94000000000005,0]
["Argamassas",87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",883.98,7.7999999999999996E-3,522.03,0,701.81,0,665.64,0,723.33,0,601.80999999999995,1.14E-2,720.52,0,554.89,0,615.66,0,657.73,0,640.67999999999995,0,557.91999999999996,0,575.24,0,779.89,0,550.87,1.2500000000000001E-2,664.54,0,600.89,0,547.6,0,633.22,0,512.67999999999995,1.34E-2,715.82,0,691.01,0,593.46,0,614.87,0,566.65,0,504.6,0,649.5,0]
["Argamassas",87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",879.51,6.7999999999999996E-3,519.67999999999995,0,709.77,0,663.92,0,741.73,0,609.65,9.9000000000000008E-3,722.16,0,564.49,0,613.80999999999995,0,657.93,0,646.76,0,563.48,0,574.66999999999996,0,779.38,0,546.59,1.0999999999999999E-2,662.78,0,607,0,557.92999999999995,0,642.17999999999995,0,520.23,1.1599999999999999E-2,716.52,0,688.97,0,609.67999999999995,0,622.76,0,571.35,0,514.27,0,648.82000000000005,0]
["Argamassas",100487,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",848.4,4.7999999999999996E-3,496.2,0,661.47,0,635.96,0,677,0,566.02,7.1999999999999998E-3,683.47,0,517.25,0,586.14,0,624.13,0,605.04999999999995,0,525.95000000000005,0,546.54999999999995,0,743.19,0,525.48,7.7000000000000002E-3,632.72,0,566.6,0,507.42,0,591.01,0,479.91,8.5000000000000006E-3,680.03,0,658.82,0,552.36,0,577.76,0,534.16,0,465.78,0,618.66,0]
["Argamassas",87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",5088.0600000000004,0,4076.14,0,3388.9,0.80549999999999999,4737.8900000000003,0,3905.93,0,3299.95,0.82730000000000004,3462.64,0,3280.79,0.83209999999999995,3006.36,0,3767.6,0,3157.65,0,3285.06,0.83099999999999996,3331.31,0.81950000000000001,4527.78,0,4528.12,0,3813.28,0,4465.76,0,3508.64,0,4462.1499999999996,0,3360.41,0,4245.47,0,3940.53,0,3945.58,0,4381.99,0,4653.45,0,3304.88,0,3465.93,0]
["Argamassas",100461,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",4996.75,4.0000000000000002E-4,3981.93,0,3296.84,0.83660000000000001,4675.76,0,3871.67,0,3220.45,0.85709999999999997,3361.47,0,3179.64,0.86750000000000005,2898.96,0,3669.12,0,3081.79,0,3209.58,0.85940000000000005,3240.16,0.85129999999999995,4431.82,0,4443.33,5.0000000000000001E-4,3707.09,0,4408.7299999999996,0,3388.27,0,4337.6499999999996,0,3282.88,5.9999999999999995E-4,4132.95,0,3844.06,0,3898.46,0,4310.7,0,4590.96,0,3172.64,0,3376.73,0]
["Argamassas",87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",5001.8999999999996,1.1000000000000001E-3,3989.14,0,3282.49,0.84399999999999997,4682.71,0,3847.28,0,3209,0.86509999999999998,3354.8,0,3165.73,0.87519999999999998,2898.16,0,3668.18,0,3072.24,0,3202.67,0.86509999999999998,3240.89,0.85489999999999999,4432.29,0,4454.04,1.1999999999999999E-3,3708.3,0,4406.25,0,3373.59,0,4327.17,0,3274.35,1.6999999999999999E-3,4132.67,0,3846.1,0,3879.45,0,4302.78,0,4591.04,0,3158.74,0,3376.88,0]
["Argamassas",87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",4914.92,1.6000000000000001E-3,3916.41,0,3284.47,0.81589999999999996,4595.45,0,3860.87,0,3201.86,0.83940000000000003,3333.62,0,3168.69,0.84570000000000001,2869.76,0,3627.17,0,3064.82,0,3183.51,0.8417,3201.46,0.83699999999999997,4373.5,0,4360.3900000000003,1.8E-3,3659.35,0,4353,0,3376.8,0,4302.71,0,3257.59,2.5000000000000001E-3,4083.87,0,3793.96,0,3877.18,0,4262.2,0,4525.3100000000004,0,3165.64,0,3337.95,0]
["Argamassas",87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",4879.91,1E-3,3889.91,0,3216.05,0.83809999999999996,4567.78,0,3775.77,0,3142.33,0.85940000000000005,3280.41,0,3101.41,0.86909999999999998,2830.71,0,3582.78,0,3008.21,0,3133.14,0.86029999999999995,3164.62,0.85170000000000001,4327.8999999999996,0,4340.74,1.1999999999999999E-3,3620.01,0,4305.47,0,3304.4,0,4232.58,0,3203.97,1.6000000000000001E-3,4036.41,0,3754.45,0,3802.64,0,4206.74,0,4483.2299999999996,0,3094.09,0,3298.25,0]
["Argamassas",87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",4889.54,6.9999999999999999E-4,3899.52,0,3200.64,0.84840000000000004,4578.26,0,3751.53,0,3130.34,0.86870000000000003,3272.8,0,3086.62,0.87980000000000003,2828.75,0,3581.55,0,2996.49,0,3125.96,0.86870000000000003,3164.94,0.85799999999999998,4329.93,0,4355.34,8.0000000000000004E-4,3621.94,0,4304.66,0,3288.73,0,4223.09,0,3195.34,1.1000000000000001E-3,4036.41,0,3757.22,0,3784.95,0,4201.57,0,4486.37,0,3078.63,0,3297.7,0]
["Argamassas",87377,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",932.74,0,659.08,0,776.22,0,812.4,0,721.67,0,669.2,0,735.44,0,635.44000000000005,0,677.66,0,777.25,0,708.84,0,655.45,0,716.46,0,863.25,0,648.1,0,672.07,0,729.82,0,727.25,0,704.03,0,640,0,881.57,0,1036.68,0,729.9,0,751.42,0,634.13,0,656.15,0,732.05,0]
["Argamassas",100458,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87313,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",788.41,2.5000000000000001E-3,521.55999999999995,0,645.12,0,701.21,0,641,0,551.72,3.5999999999999999E-3,595.41999999999996,0,495.21,0,537.42999999999995,0,637.99,0,597.26,0,543.13,0,589.71,0,718.78,0,515.65,3.8E-3,524.04,0,624.08000000000004,0,565.28,0,527.34,0,524.23,3.8E-3,723.34,0,900.56,0,637.02,0,631.38,0,520.42999999999995,0,483.93,0,605.63,0]
["Argamassas",87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",781.41,7.3000000000000001E-3,518.55999999999995,0,628.45000000000005,0,696.08,0,614.1,0,536.94000000000005,1.06E-2,584.34,0,478.82,0,532.11,0,630.51,0,584.76,0,531.78,0,584.49,0,710.21,0,513.64,1.11E-2,517.64,0,612.54,0,548.15,0,510.46,0,511.36,1.11E-2,715.51,0,895.53,0,614.12,0,615.78,0,509.83,0,468.02,0,599.72,0]
["Argamassas",87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",861.22,1.09E-2,581.57000000000005,0,755.3,0,764.07,0,780.18,0,651.53,1.4500000000000001E-2,686.47,0,606.74,0,606.36,0,718.24,0,691.95,0,630.12,0,656.95,0,804.62,0,569.64,1.66E-2,600.28,0,715.32,0,683.73,0,652.05999999999995,0,616.82000000000005,1.5299999999999999E-2,810.51,0,966.87,0,760.57,0,731.26,0,607.69000000000005,0,601.71,0,678.18,0]
["Argamassas",87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",786.04,7.4999999999999997E-3,523.11,0,651.16,0,699.63,0,651.49,0,558.1,1.0500000000000001E-2,598.98,0,504.36,0,539.65,0,640.08000000000004,0,602.75,0,548.26,0,591.01,0,720.54,0,515.76,1.14E-2,527.73,0,628.98,0,573.67999999999995,0,538.30999999999995,0,530.17999999999995,1.11E-2,725.87,0,895.63,0,645.02,0,635.24,0,526.14,0,494.2,0,607.94000000000005,0]
["Argamassas",87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",755.34,5.0000000000000001E-3,499.57,0,601.32000000000005,0,672.98,0,584.5,0,513.12,7.3000000000000001E-3,559.41999999999996,0,454.66,0,511.53,0,606.29,0,560.37,0,509.82,0,563.22,0,684,0,494.91,7.6E-3,496.43,0,588.14,0,521.28,0,483.93,0,488.88,7.7000000000000002E-3,689.44,0,867.87,0,586.33000000000004,0,589.82000000000005,0,487.83,0,442.98,0,577.64,0]
["Argamassas",100480,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1162.3800000000001,0,875.59,0,939.4,0.15129999999999999,1049.56,0,876.35,0,846.65,0,927.47,0,753.61,0,838.29,0,980.03,0,857.59,0,816.15,0,893.02,0,1059.3900000000001,0,846.03,0,836.33,0,977.15,0,857.12,0,844.13,0,803.79,0,1100.8800000000001,0,1274.4000000000001,0,895.63,0,905.88,0,838.62,0,787.34,0,950.04,0]
["Argamassas",100476,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",1048.69,1.6000000000000001E-3,767.32,0,839.41,0.16980000000000001,962.06,0,818.95,0,757.13,2.3E-3,818.66,0,646.69000000000005,0,728.08,0,871.11,0,772,0,729.97,0,793.52,0,946.61,0,741.21,2.3E-3,720.43,0,896.48,0,732.88,0,708.64,0,715.22,2.3999999999999998E-3,977,0,1166.8800000000001,0,827.55,0,813.93,0,751.43,0,655.14,0,851.21,0]
["Argamassas",100491,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",1048.92,4.7999999999999996E-3,770.45,0,832.57,0.1711,962.68,0,803.27,0,751.28,6.7000000000000002E-3,816.39,0,640.54,0,729.77,0,871.27,0,767.74,0,726.32,0,794.73,0,946,0,744.92,6.7999999999999996E-3,721.68,0,892.53,0,726.97,0,703.55,0,710.65,7.1000000000000004E-3,977.51,0,1167.95,0,814.88,0,807.48,0,748.48,0,650.52,0,852.01,0]
["Argamassas",100477,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",1098.75,7.4999999999999997E-3,808.46,0,925.88,0.14879999999999999,1003.86,0,931.66,0,834.65,9.9000000000000008E-3,887.32,0,736.89,0,778.75,0,929.68,0,845.57,0,796.9,0,841.91,0,1009.86,0,777.61,1.06E-2,777.5,0,963.74,0,828.13,0,809.29,0,787.05,1.0500000000000001E-2,1040.44,0,1210.4100000000001,0,926.11,0,891.65,0,817.23,0,750.32,0,902.83,0]
["Argamassas",100478,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",1027.92,4.3E-3,752.99,0,822.51,0.16919999999999999,943.9,0,802.5,0,742.34,5.8999999999999999E-3,802.97,0,633.84,0,714.73,0,854.8,0,758.13,0,716.08,0,778.9,0,928.48,0,727.46,6.0000000000000001E-3,707.16,0,879.48,0,718,0,694.72,0,701.42,6.3E-3,958.96,0,1143.3900000000001,0,810.38,0,797.44,0,737.28,0,641.92999999999995,0,835.67,0]
["Argamassas",100479,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",1014.54,3.0999999999999999E-3,743.99,0,797.13,0.1757,931.98,0,765.07,0,719.49,4.3E-3,783.55,0,608.73,0,702.43,0,839.2,0,736.22,0,697.1,0,766.57,0,911.64,0,719.47,4.3E-3,693.3,0,859.38,0,691.78,0,668.08,0,680.73,4.5999999999999999E-3,942.65,0,1132.02,0,778.65,0,773.95,0,718.61,0,617.02,0,822.12,0]
["Argamassas",87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1172.06,0,816.87,0,958.33,0,1024.99,0,890.41,0,823.15,0,905.71,0,769.61,0,836.99,0,965.74,0,878.28,0,811.03,0,893.01,0,1077.3,0,804.53,0,825.7,0,910.25,0,882.52,0,846.83,0,787.46,0,1096.94,0,1315.6,0,903.37,0,930.24,0,782.32,0,786.76,0,912.38,0]
["Argamassas",100453,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",1025.1300000000001,2E-3,674.71,0,821.83,0,912.58,0,805.54,0,700.36,2.8999999999999998E-3,759.78,0,621.57000000000005,0,691.48,0,821.91,0,762.48,0,694.44,0,762.6,0,928.86,0,667.78,3.0000000000000001E-3,671.48,0,801.45,0,711.88,0,659.98,0,666.58,3.0000000000000001E-3,933.86,0,1179.47,0,806.52,0,805.56,0,663.95,0,604.48,0,782.29,0]
["Argamassas",87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",639.08000000000004,9.7000000000000003E-3,430.12,0,527.22,0,578.66,0,547.01,0,473.11,1.3100000000000001E-2,557.16999999999996,0,417.58,0,475.25,0,550.05999999999995,0,528.23,0,439.74,0,495.1,0,578.02,0,453.93,1.37E-2,460.64,0,495.62,0,486.77,0,447.61,0,443.78,1.4E-2,602.04999999999995,0,656.47,0,512.04,0,547.52,0,434.09,0,410.67,0,505.38,0]
["Argamassas",87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",1132.51,1.06E-2,763.66,0,988.32,0,1004.73,0,1017.34,0,851.37,1.41E-2,897.01,0,791.22,0,794.47,0,941.59,0,904.9,0,825.28,0,862.33,0,1056.56,0,747.55,1.61E-2,785.83,0,937.98,0,892,0,849.81,0,806.45,1.49E-2,1063.58,0,1275.46,0,994.04,0,956.47,0,795.22,0,783.92,0,890.02,0]
["Argamassas",87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",1013.2,5.7999999999999996E-3,669.92,0,819.64,0,902.75,0,808.18,0,700.13,8.3999999999999995E-3,757.33,0,624.37,0,687.79,0,816.77,0,761.31,0,692.64,0,756.98,0,921.61,0,662.3,8.8999999999999999E-3,669.26,0,798.25,0,713.33,0,664.16,0,666.13,8.8000000000000005E-3,927.71,0,1162.22,0,806.12,0,802.15,0,663.22,0,608.46,0,777.39,0]
["Argamassas",87341,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",984.51,4.1000000000000003E-3,648.46,0,774.34,0,877.6,0,746.96,0,659.11,6.1999999999999998E-3,720.64,0,579.71,0,661.89,0,785.52,0,722.26,0,657.7,0,731.29,0,888.09,0,642.85,6.3E-3,640.67999999999995,0,760.98,0,666.05,0,615.53,0,628.55999999999995,6.4999999999999997E-3,894.25,0,1136.42,0,752.71,0,760.31,0,628.38,0,562.74,0,749.49,0]
["Argamassas",88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",972.27,0,672.02,0,786.47,0,852.46,0,730.75,0,674.25,0,743.02,0,624.12,0,687.51,0,796.02,0,722.87,0,666.45,0,737.33,0,889.85,0,662.88,0,675.95,0,751.51,0,716.73,0,683.73,0,645.04999999999995,0,904.71,0,1096.9100000000001,0,742.42,0,765.13,0,641.80999999999995,0,633.92999999999995,0,753.25,0]
["Argamassas",100467,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",88628,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",857.33,1.8E-3,563.48,0,683.38,0,763.46,0,667.41,0,581.94000000000005,2.7000000000000001E-3,632.54999999999995,0,514.71,0,576.84,0,685.82,0,634.67999999999995,0,578.02,0,636.9,0,775.44,0,558.08000000000004,2.8E-3,559.49,0,667.86,0,590.15,0,546.07000000000005,0,554.09,2.8E-3,779.53,0,987.87,0,669.43,0,670.37,0,552.37,0,499.87,0,653.1,0]
["Argamassas",100489,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",856.3,5.4000000000000003E-3,565.27,0,675.76,0,763.03,0,651.77,0,575.34,8.0000000000000002E-3,629.16,0,507.68,0,577.22,0,684.73,0,629.62,0,573.54,0,636.91999999999996,0,773.59,0,560.41999999999996,8.2000000000000007E-3,559.37,0,663.12,0,583.17999999999995,0,539.76,0,548.73,8.3999999999999995E-3,778.61,0,987.68,0,656.57,0,663.2,0,548.55999999999995,0,494.03,0,652.72,0]
["Argamassas",100468,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",961.95,5.5E-2,656.98,0,825.01,0,867.75,0,838.78,0,712.21,7.4200000000000002E-2,761.58,0,654.34,0,678.85,0,808.43,0,771.4,0,697.7,0,741.6,0,903.26,0,647.82000000000005,8.1600000000000006E-2,670.37,0,803.35,0,737.45,0,701.89,0,678.07,7.8E-2,906.22,0,1094,0,819.72,0,798.93,0,679.04,0,646.52,0,767.08,0]
["Argamassas",100469,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",841.51,4.7000000000000002E-3,554.07000000000005,0,670.28,0,750.26,0,654.42999999999995,0,571.23,7.0000000000000001E-3,621.11,0,504.88,0,567.07000000000005,0,673.92,0,623.95000000000005,0,567.77,0,626.11,0,761.62,0,548.69000000000005,7.3000000000000001E-3,549.97,0,656.36,0,578.58000000000004,0,535.83000000000004,0,544.04999999999995,7.3000000000000001E-3,766.29,0,969.45,0,656.09,0,657.33,0,542.85,0,490.18,0,642.33000000000004,0]
["Argamassas",100470,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",750.45,6.3E-3,496.76,0,602.98,0,673.65,0,603,0,524.03,9.1000000000000004E-3,588.1,0,460.81,0,523.20000000000005,0,616.01,0,578.55999999999995,0,508.44,0,566.04,0,677.94,0,504.01,9.4000000000000004E-3,506.54,0,583.13,0,531.70000000000005,0,490.06,0,496.14,9.5999999999999992E-3,691.18,0,831.32,0,588.92999999999995,0,604.85,0,491.52,0,448.09,0,579.74,0]
["Argamassas",87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1016.74,0,638.67999999999995,0,823.12,0,750.46,0,805.07,0,710.7,0,858.18,0,687.79,0,745.92,0,777.86,0,740.64,0,655.69,0,679.4,0,908.89,0,667.45,0,810.56,0,685.17,0,689.94,0,805.15,0,611.57000000000005,0,848.28,0,772.47,0,669,0,717.07,0,669.49,0,662.1,0,760.37,0]
["Argamassas",87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",903.99,2.8E-3,524.95000000000005,0,733.58,0,664.61,0,774.63,0,630.33000000000004,4.0000000000000001E-3,753.63,0,588.4,0,633.29,0,669.71,0,664.21,0,575.82000000000005,0,578.85,0,798.7,0,557.07000000000005,4.4999999999999997E-3,693.06,0,613.03,0,571.03,0,674.52,0,529.65,4.7999999999999996E-3,724.01,0,663.39,0,620.51,0,634.33000000000004,0,588.22,0,532.54999999999995,0,662.43,0]
["Argamassas",87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",879.57,6.7999999999999996E-3,507.54,0,689.34,0,643.77,0,712.55,0,590.80999999999995,1.01E-2,721.24,0,544.33000000000004,0,612.01,0,642.83000000000004,0,628.66999999999996,0,542.82000000000005,0,557.16999999999996,0,769.39,0,542.65,1.0999999999999999E-2,669.49,0,578.54999999999995,0,523.71,0,627.32000000000005,0,493.4,1.21E-2,694.68,0,639.47,0,565.09,0,593.1,0,556.46,0,487.19,0,639.35,0]
["Argamassas",87338,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",867.87,6.1000000000000004E-3,503.45,0,687.45,0,636.52,0,714.21,0,589.94000000000005,8.9999999999999993E-3,714.35,0,546.21,0,605.95000000000005,0,637.38,0,625.91999999999996,0,541.80999999999995,0,552.67999999999995,0,762.08,0,535.86,9.9000000000000008E-3,662.75,0,577.03,0,526.89,0,628.92999999999995,0,494.09,1.0800000000000001E-2,690.34,0,633.96,0,568.84,0,591.80999999999995,0,554.41999999999996,0,491.22,0,633.58000000000004,0]
["Argamassas",88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",715.27,2.2000000000000001E-3,472.93,0,576.89,0,643.49,0,584.54999999999995,0,506.33,3.0000000000000001E-3,579.70000000000005,0,443.66,0,507,0,594.22,0,561.69000000000005,0,483.68,0,542,0,643.88,0,487.67,3.2000000000000002E-3,490.11,0,552.04999999999995,0,515.01,0,471.74,0,477.5,3.2000000000000002E-3,660.48,0,773.5,0,562.89,0,587.46,0,470.42,0,431.78,0,553.88,0]
["Argamassas",87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",4991.38,0,4009.95,0,3315.88,0.82050000000000001,4654.46,0,3842.73,0,3242.65,0.83899999999999997,3413.27,0,3225.72,0.84340000000000004,2952.3,0,3699.84,0,3101.39,0,3220.1,0.84489999999999998,3264.87,0.83330000000000004,4438.63,0,4469.41,0,3756.67,0,4386.34,0,3449.16,0,4399.97,0,3303.03,0,4162.17,0,3814.86,0,3871.83,0,4316.4399999999996,0,4589.57,0,3250.22,0,3396.87,0]
["Argamassas",100462,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87325,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",4868.5600000000004,4.0000000000000002E-4,3891.28,0,3209.16,0.84930000000000005,4561.46,0,3789.36,0,3147.63,0.86660000000000004,3295.21,0,3111.08,0.876,2830.36,0,3581.18,0,3010.44,0,3128.1,0.87129999999999996,3155.8,0.86360000000000003,4316.8599999999997,0,4355.3999999999996,5.0000000000000001E-4,3629.83,0,4302.71,0,3314.8,0,4254.29,0,3208.83,6.9999999999999999E-4,4026.84,0,3696.46,0,3804.77,0,4220.5200000000004,0,4498.67,0,3106.06,0,3288.99,0]
["Argamassas",87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",4890.42,1.1000000000000001E-3,3911.79,0,3200.29,0.85980000000000001,4584.8599999999997,0,3771.53,0,3142.66,0.87719999999999998,3296.83,0,3102.3,0.88690000000000002,2837.06,0,3590.41,0,3007.35,0,3128.46,0.87949999999999995,3165.63,0.86919999999999997,4330.26,0,4382.6400000000003,1.1999999999999999E-3,3641.91,0,4312.95,0,3305.58,0,4253.42,0,3207.68,1.6000000000000001E-3,4038.03,0,3708.97,0,3793.28,0,4224.43,0,4513.1000000000004,0,3096.59,0,3298.44,0]
["Argamassas",87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",4815.2299999999996,1.5E-3,3848.89,0,3196.72,0.83679999999999999,4510.0600000000004,0,3776.11,0,3132.15,0.85640000000000005,3274.77,0,3099.02,0.86319999999999997,2810.88,0,3552.84,0,2997.55,0,3108.8,0.86050000000000004,3130.47,0.85450000000000004,4277.6899999999996,0,4302.12,1.6999999999999999E-3,3597.8,0,4264.6899999999996,0,3301.93,0,4226.37,0,3189.44,2.3E-3,3994.64,0,3663.52,0,3785.29,0,4185.4399999999996,0,4454.0200000000004,0,3095.9,0,3263.64,0]
["Argamassas",87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",4802.63,8.0000000000000004E-4,3841.45,0,3140.11,0.86109999999999998,4502.6899999999996,0,3700.9,0,3084.25,0.878,3235.65,0,3043.87,0.88829999999999998,2785.01,0,3524.57,0,2951.5,0,3070.73,0.88060000000000005,3107.87,0.87009999999999998,4251.3599999999997,0,4304.18,8.9999999999999998E-4,3575.57,0,4234.25,0,3243.17,0,4174.59,0,3148.32,1.1999999999999999E-3,3964.83,0,3641.03,0,3722.63,0,4147.04,0,4431.1499999999996,0,3037.75,0,3238.28,0]
["Argamassas",87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",829.99,0,591.65,0,697.09,0,725.22,0,657.63,0,610.15,0,687.71,0,579.41,0,621.55999999999995,0,706.61,0,650.53,0,586.13,0,645.41999999999996,0,767.93,0,592.46,0,616.25,0,646.75,0,666.65,0,644.20000000000005,0,581.05999999999995,0,792.82,0,890.66,0,652.13,0,686.41,0,572.29999999999995,0,600.97,0,658.2,0]
["Argamassas",100459,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",700.1,3.0000000000000001E-3,466.2,0,584.03,0,625.91,0,596.77,0,508.92,4.1999999999999997E-3,563.82000000000005,0,457.38,0,494.69,0,582.05999999999995,0,554.36,0,488.24,0,531.37,0,639.08000000000004,0,471.31,4.4999999999999997E-3,482.6,0,555.70000000000005,0,524.63,0,488.46,0,480.54,4.4000000000000003E-3,650.84,0,767.89,0,577.64,0,583,0,473.02,0,448.72,0,545.03,0]
["Argamassas",87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",686.23,8.3000000000000001E-3,457.89,0,557.65,0,614.94000000000005,0,557.71,0,485.4,1.17E-2,544.64,0,431.4,0,483.22,0,567.44000000000005,0,533.55999999999995,0,469.3,0,520.12,0,622.80999999999995,0,464.42,1.2200000000000001E-2,469.51,0,536.19000000000005,0,497.2,0,460.92,0,459.57,1.23E-2,635.17999999999995,0,756.5,0,543.85,0,558.46,0,454.86,0,422.74,0,532.67999999999995,0]
["Argamassas",87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",731.53,1.04E-2,493.67,0,636.15,0,653.29999999999995,0,663.75,0,556.34,1.3599999999999999E-2,605.99,0,511.43,0,526.27,0,618.9,0,598.99,0,529.5,0,561.96,0,678.39,0,495.42,1.5299999999999999E-2,518.21,0,598.89,0,581.44000000000005,0,549.21,0,524.59,1.4500000000000001E-2,690.71,0,795.84,0,636.61,0,629.39,0,514.73,0,506.12,0,578.42999999999995,0]
["Argamassas",87356,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",682.05,7.6E-3,454.87,0,565.46,0,611.15,0,575.96,0,493.1,1.04E-2,547.63,0,441.43,0,482.06,0,566.94000000000005,0,539.22,0,474.17,0,518.29999999999995,0,622.22,0,460.11,1.12E-2,469.75,0,540.65,0,506.42,0,471.35,0,465.96,1.11E-2,634.49,0,748.79,0,557.74,0,564.73,0,459.59,0,432.41,0,531.80999999999995,0]
["Argamassas",87357,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",658.87,5.5999999999999999E-3,437.75,0,528.61,0,590.76,0,525.82000000000005,0,459.81,8.0000000000000002E-3,517.98,0,405.22,0,461.29,0,541.74,0,507.51,0,445.8,0,497.61,0,595.09,0,444.62,8.3000000000000001E-3,446.84,0,510.3,0,468.13,0,432.05,0,435.46,8.5000000000000006E-3,607.53,0,727.82,0,514.04,0,530.71,0,431.35,0,395.48,0,509.3,0]
["Argamassas",100486,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1019.66,0,767.82,0,828.92,0.1396,922.03,0,783.93,0,754.38,0,846.68,0,672.38,0,753.53,0,873.51,0,773.6,0,716.17,0,790.63,0,928.22,0,755.44,0,750.04,0,848.11,0,769.67,0,753.61,0,713.86,0,972.5,0,1085.53,0,786.11,0,813.57,0,738.25,0,702.92,0,836.98,0]
["Argamassas",100482,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",100481,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",897.76,1.8E-3,654.46,0,722.04,0.15859999999999999,826.46,0,717.9,0,658.71,2.3999999999999998E-3,732.07,0,561.04,0,638.74,0,758.21,0,681.68,0,624.1,0,685.37,0,808.18,0,645.88,2.5000000000000001E-3,629.77,0,759.38,0,640.66,0,613.91999999999996,0,619.64,2.5999999999999999E-3,841.52,0,968.08,0,709.84,0,714.95,0,645,0,567.09,0,731.62,0]
["Argamassas",100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",899.15,5.1999999999999998E-3,658.19,0,716.16,0.1603,828.15,0,703.43,0,653.61,7.1999999999999998E-3,730.3,0,555.39,0,640.82000000000005,0,759.07,0,678.08,0,621.22,0,687.23,0,808.52,0,650.02,7.1999999999999998E-3,631.39,0,756.58,0,635.26,0,609.25,0,615.74,7.6E-3,842.86,0,970.84,0,698.44,0,709.33,0,642.79999999999995,0,562.80999999999995,0,733.19,0]
["Argamassas",100483,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",935.29,7.4000000000000003E-3,685.53,0,786.71,0.14130000000000001,857.83,0,801.65,0,716.39,9.7000000000000003E-3,782.31,0,628.33000000000004,0,676.2,0,801.76,0,736.13,0,674.38,0,721.56,0,855.81,0,672.84,1.03E-2,672.12,0,810.31,0,711.45,0,689.09,0,673.22,1.03E-2,888.99,0,1002.08,0,783.57,0,772.42,0,694.39,0,638.16,0,770.4,0]
["Argamassas",100484,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",889.85,5.1999999999999998E-3,650.16999999999996,0,721.35,0.15509999999999999,819.29,0,720.36,0,658.11,7.1000000000000004E-3,728.68,0,563.53,0,635.58000000000004,0,754.05,0,680.92,0,623.32000000000005,0,681.44,0,804,0,640.66999999999996,7.3000000000000001E-3,627.57000000000005,0,756.87,0,642.02,0,617.11,0,619.14,7.4999999999999997E-3,837.31,0,958.74,0,710.58,0,712.67,0,643.78,0,569.99,0,727.68,0]
["Argamassas",100485,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",874.49,3.5000000000000001E-3,639.39,0,691.12,0.1636,805.95,0,676.39,0,631.05999999999995,4.8999999999999998E-3,706.37,0,533.1,0,621.14,0,735.95,0,655.42,0,600.64,0,667.03,0,784.06,0,631.54999999999995,4.8999999999999998E-3,611.05999999999995,0,733.12,0,610.41,0,584.49,0,594.55999999999995,5.1999999999999998E-3,818.07,0,945.34,0,672.94,0,685.25,0,621.61,0,539.41,0,711.84,0]
["Argamassas",87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",1033.3,0,725.06,0,850.34,0,907.53,0,802.88,0,742.25,0,840.15,0,692.02,0,760.32,0,869.65,0,798.76,0,716.58,0,796.61,0,948.05,0,728.78,0,749.12,0,797.58,0,798.63,0,763.55,0,706.76,0,976.37,0,1119.1199999999999,0,797.4,0,841.58,0,697.87,0,709.76,0,812.16,0]
["Argamassas",100454,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87301,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",902.78,2.5000000000000001E-3,597.95000000000005,0,737.01,0,808.11,0,743.58,0,640.53,3.5000000000000001E-3,714.72,0,568.80999999999995,0,631.64,0,743.91,0,702.24,0,618.35,0,681.52,0,818.52,0,605.80999999999995,3.7000000000000002E-3,613.5,0,706.84,0,654.99,0,605.69000000000005,0,605.66999999999996,3.7000000000000002E-3,833.16,0,996.9,0,724.11,0,737.83,0,598.01,0,555.30999999999995,0,698.12,0]
["Argamassas",87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",895.05,7.1000000000000004E-3,594.61,0,717.81,0,802.66,0,712.91,0,623.79,1.01E-2,703.1,0,549.85,0,626.1,0,735.84,0,688.48,0,605.20000000000005,0,675.83,0,808.64,0,604.09,1.0500000000000001E-2,606.58000000000004,0,693.35,0,635.41999999999996,0,586.13,0,590.99,1.0699999999999999E-2,824.42,0,990.41,0,697.59,0,720.47,0,585.84,0,536.84,0,691.56,0]
["Argamassas",87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",963.91,0.01,649.6,0,834.19,0,860.83,0,867.66,0,728.76,1.3299999999999999E-2,794.2,0,668.49,0,691.25,0,813.28,0,785.38,0,694.95,0,739.27,0,892.6,0,651.71,1.49E-2,680.08,0,786.86,0,760.4,0,717.44,0,687.48,1.41E-2,908.33,0,1051.49,0,833.77,0,825.3,0,675.06,0,660.92,0,760.75,0]
["Argamassas",87343,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",896.29,7.1000000000000004E-3,596.72,0,738.56,0,803.11,0,749.11,0,643.14,9.9000000000000008E-3,714.87,0,574.01,0,630.99,0,742.55,0,704.22,0,619.95000000000005,0,679.72,0,816.17,0,603.41999999999996,1.06E-2,614.19000000000005,0,707.86,0,659.06,0,612.39,0,608.05999999999995,1.0500000000000001E-2,831.73,0,987.18,0,727.22,0,737.63,0,600.37,0,561.51,0,697.21,0]
["Argamassas",87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",861.31,4.7000000000000002E-3,569.91999999999996,0,682.56,0,772.75,0,674.18,0,592.59,6.7999999999999996E-3,670.22,0,518.28,0,599.1,0,704.26,0,656.52,0,576.64,0,648.15,0,774.79,0,579.61,7.0000000000000001E-3,578.78,0,661.88,0,600.23,0,551.35,0,561.65,7.1999999999999998E-3,790.42,0,955.42,0,661.5,0,686.51,0,557.25,0,504.05,0,662.85,0]
["Argamassas",88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",858.38,0,597.89,0,699.66,0,755.67,0,660.84,0,609.9,0,691.67,0,563.61,0,626.38,0,718.53,0,659.22,0,590.23,0,659.08,0,784.5,0,601.98,0,615.32000000000005,0,659.66,0,651.39,0,619.51,0,580.71,0,806.99,0,933.72,0,656.88,0,694.08,0,574.11,0,574.86,0,671.86,0]
["Argamassas",100471,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",100490,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",745.71,5.7999999999999996E-3,494.08,0,591.21,0,668.97,0,583,0,513.29999999999995,8.3999999999999995E-3,581.54999999999995,0,449.5,0,519.5,0,610.51,0,568.54,0,499.26,0,561.57000000000005,0,671.11,0,502.91,8.6E-3,502.12,0,572.97,0,520.85,0,478.51,0,486.58,8.8999999999999999E-3,684.34,0,826.8,0,572.16,0,594.83000000000004,0,482.93,0,437.85,0,574.11,0]
["Argamassas",100472,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",788.45,8.3999999999999995E-3,527.99,0,666.55,0,705.11,0,684.89,0,581.11,1.14E-2,639.08000000000004,0,526.38,0,559.91,0,659.14,0,630.74,0,557.13,0,601.15,0,724.24,0,531.66,1.2500000000000001E-2,548.09,0,633.42999999999995,0,601.41,0,563.29,0,548.80999999999995,1.21E-2,737.03,0,864.87,0,661.61,0,662.26,0,540.34,0,517.91,0,617.59,0]
["Argamassas",100473,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",741.55,5.8999999999999999E-3,491.28,0,600.04,0,665.14,0,602.53,0,521.66999999999996,8.3000000000000001E-3,584.29999999999995,0,460.65,0,518.22,0,610.15,0,574.51,0,504.97,0,559.88,0,671.12,0,498.33,8.6999999999999994E-3,502.45,0,578.45000000000005,0,531.02,0,490.2,0,493.65,8.8000000000000005E-3,683.88,0,819.98,0,587.46,0,601.49,0,488.44,0,448.75,0,573.49,0]
["Argamassas",100474,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",723.42,3.8999999999999998E-3,477.71,0,568.03,0,649.22,0,557.66999999999996,0,492.79,5.7000000000000002E-3,559.80999999999995,0,428.71,0,501.61,0,589.62,0,547.48,0,480.47,0,543.26,0,648.75,0,486.66,5.7999999999999996E-3,483.7,0,552.26,0,497.67,0,455.61,0,467.28,6.0000000000000001E-3,661.89,0,803.69,0,548.54,0,572.46,0,464.09,0,416.23,0,555.13,0]
["Argamassas",87379,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",4935.8100000000004,0,3973.54,0,3276.74,0.82840000000000003,4606.1499999999996,0,3809.73,0,3213.21,0.8448,3390.23,0,3198.72,0.84860000000000002,2924.85,0,3663.69,0,3072.54,0,3184.57,0.85240000000000005,3228.44,0.84079999999999999,4388.29,0,4437.92,0,3727.92,0,4341.0600000000004,0,3420.51,0,4370.0200000000004,0,3273.1,0,4116.5,0,3738.82,0,3831.29,0,4281.8999999999996,0,4554.88,0,3224.8,0,3358.84,0]
["Argamassas",100460,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",4823.8999999999996,4.0000000000000002E-4,3863.71,0,3169.46,0.86219999999999997,4524.51,0,3756.01,0,3118.97,0.87680000000000002,3273.96,0,3083.39,0.88629999999999998,2805.27,0,3549.53,0,2982.21,0,3094.98,0.88290000000000002,3123.66,0.87480000000000002,4273.78,0,4335.6400000000003,5.0000000000000001E-4,3606.59,0,4265.04,0,3285.03,0,4227.25,0,3180.95,5.9999999999999995E-4,3986.59,0,3626.31,0,3765.59,0,4191.4799999999996,0,4473.16,0,3078.89,0,3255.31,0]
["Argamassas",87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",4834.99,1.1999999999999999E-3,3875.32,0,3165.1,0.86660000000000004,4536.53,0,3744.29,0,3116.63,0.88190000000000002,3276.51,0,3079.2,0.89080000000000004,2811.15,0,3555.98,0,2981.86,0,3095.49,0.8861,3130.46,0.87619999999999998,4281.29,0,4350.3999999999996,1.2999999999999999E-3,3614.37,0,4269.6099999999997,0,3281.04,0,4226.9399999999996,0,3180.59,1.8E-3,3994.03,0,3633.71,0,3757.28,0,4192.45,0,4479.75,0,3075.2,0,3261.92,0]
["Argamassas",87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",4758.99,1.4E-3,3811.84,0,3147.49,0.85050000000000003,4462.3500000000004,0,3731.11,0,3094.31,0.86719999999999997,3244.34,0,3061.82,0.87429999999999997,2778.16,0,3511.77,0,2960.49,0,3066.89,0.87280000000000002,3090.09,0.86629999999999996,4223.63,0,4272.16,1.5E-3,3565.08,0,4215.7700000000004,0,3262.11,0,4187.1099999999997,0,3152.48,2.0999999999999999E-3,3943.84,0,3584.49,0,3735.03,0,4145.2,0,4416.95,0,3059.05,0,3221.29,0]
["Argamassas",87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",4736.99,8.9999999999999998E-4,3796.71,0,3099.98,0.86719999999999997,4444.47,0,3667.8,0,3052.79,0.8821,3208.46,0,3015.91,0.89139999999999997,2753.38,0,3482.87,0,2920.56,0,3032.42,0.88649999999999995,3066.42,0.87670000000000003,4194.0200000000004,0,4261.8,1E-3,3540.47,0,4182.8,0,3213.22,0,4140.62,0,3115.53,1.4E-3,3913.03,0,3559.51,0,3680.76,0,4106.67,0,4388.7,0,3011.61,0,3195.36,0]
["Argamassas",87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",769.8,0,554.01,0,653.42999999999995,0,673.83,0,623.54999999999995,0,579.08000000000004,0,665.02,0,551.42999999999995,0,592.16999999999996,0,667.93,0,619.66999999999996,0,547.33000000000004,0,605.42999999999995,0,712.99,0,562.5,0,587.51,0,598.69000000000005,0,636.79,0,615.46,0,549.64,0,742.91,0,800.62,0,608.51,0,651.65,0,538.6,0,574.88,0,616.47,0]
["Argamassas",100457,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",630.62,3.0999999999999999E-3,420.9,0,527.59,0,566.79999999999995,0,547.5,0,466.25,4.1999999999999997E-3,529.92999999999995,0,416.4,0,456.5,0,533.51,0,512.54999999999995,0,439.36,0,483.04,0,573.75,0,434.21,4.4999999999999997E-3,444.32,0,497.34,0,480.66,0,444.94,0,438.34,4.4999999999999997E-3,590.19000000000005,0,669.66,0,520.33000000000004,0,536.41999999999996,0,429.23,0,408.59,0,494.52,0]
["Argamassas",87311,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",620.51,9.1999999999999998E-3,415.89,0,508.65,0,558.99,0,518.80999999999995,0,449.74,1.2699999999999999E-2,517.26,0,398.47,0,449.42,0,523.86,0,498.25,0,426.05,0,475.64,0,562.38,0,430.41,1.32E-2,436.21,0,483.42,0,461.81,0,426.45,0,423.76,1.34E-2,579.66999999999996,0,660.41,0,495.28,0,518.85,0,416.84,0,391.2,0,486.38,0]
["Argamassas",87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",670.55,1.18E-2,455.14,0,589.21,0,601.70000000000005,0,625.54999999999995,0,522.38,1.5100000000000001E-2,579.79999999999995,0,479.41,0,495.27,0,578.20000000000005,0,566.05999999999995,0,488.85,0,520.97,0,621.94000000000005,0,464.11,1.7000000000000001E-2,487.35,0,549.4,0,546.79999999999995,0,515.75,0,490.58,1.61E-2,639.85,0,706.19,0,589.54,0,591.25,0,478.79,0,475.1,0,535.88,0]
["Argamassas",87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",601.16,6.4999999999999997E-3,401.78,0,489.04,0,541.66,0,497.63,0,432.42,9.1000000000000004E-3,498.38,0,381.11,0,433.96,0,505.71,0,480.2,0,410.17,0,459.8,0,543.1,0,416.11,9.4000000000000004E-3,420.38,0,465.7,0,442.31,0,407.42,0,407.41,9.5999999999999992E-3,560.48,0,640.20000000000005,0,475.5,0,499.71,0,400.76,0,373.19,0,470.01,0]
["Argamassas",87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",949.79,0,672.22,0,788.9,0,836.19,0,754.15,0,697.72,0,805.99,0,651.53,0,717.95,0,814.71,0,754.34,0,662.25,0,740.41,0,871.66,0,685.92,0,707.58,0,730.91,0,755.11,0,721.52,0,661.99,0,906.32,0,996.69,0,736.37,0,791.82,0,650.22,0,671.46,0,753.63,0]
["Argamassas",100455,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",810.08,2.5000000000000001E-3,537.51,0,661.74,0,729.29,0,678.05,0,583.74,3.5000000000000001E-3,669.87,0,514.21,0,580.89,0,679.31,0,646.69000000000005,0,553.16999999999996,0,617.12,0,731.34,0,556.46,3.5999999999999999E-3,562.57000000000005,0,628.94000000000005,0,596.49,0,547.75,0,549.47,3.7000000000000002E-3,752.31,0,865.48,0,647.67999999999995,0,675.87,0,539.67999999999995,0,501.88,0,630.78,0]
["Argamassas",87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",812.9,8.0000000000000002E-3,542.80999999999995,0,658.68,0,732.57,0,667.44,0,581.38,1.12E-2,670.85,0,511.67,0,585.04,0,682.5,0,646.12,0,552.66999999999996,0,620.92999999999995,0,733.92,0,562.19000000000005,1.1599999999999999E-2,566.49,0,628.61,0,594.33000000000004,0,546.61,0,548.16,1.1900000000000001E-2,756.03,0,869.12,0,639.34,0,672.86,0,540.01,0,500.87,0,634.46,0]
["Argamassas",87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",860.04,0.01,580.36,0,743.88,0,772.11,0,783.24,0,658.07,1.3100000000000001E-2,735.34,0,599.05999999999995,0,629.95000000000005,0,736.6,0,715.97,0,617.87,0,664.75,0,793.13,0,593.72,1.4500000000000001E-2,617.91999999999996,0,696.48,0,685.8,0,643,0,618.45000000000005,1.4E-2,814.65,0,910.69,0,740.91,0,748.91,0,604.65,0,591.99,0,682.71,0]
["Argamassas",87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",804.75,7.3000000000000001E-3,537,0,664.88,0,724.96,0,685.05,0,587.30999999999995,0.01,669.92,0,520.79,0,580.45000000000005,0,678.46,0,649.07000000000005,0,556.03,0,615.94000000000005,0,730.36,0,554.16999999999996,1.06E-2,563.66999999999996,0,631.41,0,601.88,0,555.95000000000005,0,552.85,1.0699999999999999E-2,751.8,0,858.29,0,652.75,0,676.53,0,543.02,0,509.55,0,630.57000000000005,0]
["Argamassas",87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",776.26,5.3E-3,515.69000000000005,0,619.71,0,700.19,0,624.42999999999995,0,546.82000000000005,7.4999999999999997E-3,634.66999999999996,0,476.36,0,555.33000000000004,0,647.9,0,610.89,0,521.12,0,590.64,0,696.85,0,535.45000000000005,7.6E-3,535.76,0,594.02,0,555.08000000000004,0,507.57,0,515.66,7.9000000000000008E-3,718.71,0,831.41,0,599.34,0,635.45000000000005,0,508.42,0,464.06,0,603,0]
["Argamassas",87366,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",799.3,0,575.67999999999995,0,677.76,6.9999999999999999E-4,702.56,0,653.13,0,606.16,0,707.88,0,573.54,0,623.26,0,700.59,0,653.19000000000005,0,566.61,0,631.89,0,737.94,0,592.07000000000005,0,616.98,0,618.04999999999995,0,665.21,0,640,0,573.74,0,773.93,0,813.31,0,629.54999999999995,0,684.57,0,560.66999999999996,0,597.48,0,642.66999999999996,0]
["Argamassas",100448,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87283,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",653.86,4.1999999999999997E-3,438.08,0,545.76,8.9999999999999998E-4,591.17999999999995,0,573.02,0,488.97,5.7000000000000002E-3,568.29,0,432.87,0,483.68,0,561.35,0,542.95000000000005,0,454.27,0,505.37,0,592.62,0,459.63,6.0000000000000001E-3,469.35,0,512.04,0,502.35,0,463.02,0,458.11,6.0000000000000001E-3,616.54,0,673.67,0,535.98,0,563.92999999999995,0,447.01,0,424.33,0,516.79999999999995,0]
["Argamassas",87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",647.82000000000005,8.9999999999999993E-3,434.93,0,530.36,1E-3,586.44000000000005,0,547.15,0,474.64,1.23E-2,558.17999999999995,0,417.31,0,478.16,0,554.35,0,530.22,0,443.1,0,500.08,0,584.74,0,457.9,1.2800000000000001E-2,462.94,0,500.86,0,486.67,0,446.74,0,445.63,1.3100000000000001E-2,608,0,670.66,0,514.46,0,549.89,0,436.72,0,409.57,0,510.53,0]
["Argamassas",87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",690.3,1.1299999999999999E-2,468.43,0,602.34,8.0000000000000004E-4,622.46,0,643.89,0,539.41,1.44E-2,612.38,0,490.21,0,517.39,0,601.17999999999995,0,589.99,0,499.02,0,538.9,0,636.58000000000004,0,485.83,1.6E-2,507.23,0,559.53,0,562.73,0,527.08000000000004,0,505.15,1.54E-2,660.03,0,709.58,0,599.79999999999995,0,613.9,0,491.74,0,485.09,0,553.27,0]
["Argamassas",87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",626.16,6.4999999999999997E-3,419.25,0,508.63,1E-3,566.94000000000005,0,523.4,0,455.21,8.9999999999999993E-3,536.41,0,398.16,0,460.62,0,533.87,0,509.77,0,425.57,0,482.28,0,563.4,0,441.64,9.1999999999999998E-3,445.09,0,481.4,0,464.93,0,425.74,0,427.38,9.4999999999999998E-3,586.51,0,648.84,0,492.63,0,528.22,0,418.9,0,389.74,0,492.21,0]
["Argamassas",87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",894.04,0,637.79999999999995,0,749.08,0,788.55,0,723.41,0,669.79,0,786.33,0,626.74,0,691.6,0,779.56,0,726.61,0,626.74,0,703.76,0,820.97,0,658.85,0,681.95,0,686.51,0,728.8,0,696.36,0,633.65,0,860.6,0,912.15,0,696.42,0,760.46,0,619.61,0,648.75,0,715.37,0]
["Argamassas",100456,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87307,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",757.63,2.8999999999999998E-3,505.43,0,629.13,0,684.63,0,658.39,0,562.48,3.8999999999999998E-3,655.82,0,496.76,0,557.87,0,648.4,0,625.16999999999996,0,523,0,583.67999999999995,0,685.07,0,531.44000000000005,4.1999999999999997E-3,540.78,0,590.17999999999995,0,577.82000000000005,0,530.41999999999996,0,527.1,4.1999999999999997E-3,710.95,0,783.22,0,616.97,0,651.24,0,514.41999999999996,0,486.49,0,596.15,0]
["Argamassas",87308,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",747.33,8.8000000000000005E-3,500.78,0,609.79,0,676.56,0,628.19000000000005,0,545.35,1.2E-2,642.03,0,478.57,0,550.51,0,638.39,0,610.05999999999995,0,509.63,0,576.24,0,673.78,0,527.52,1.24E-2,532.54,0,576.27,0,558.52,0,511.91,0,512.1,1.2800000000000001E-2,700.36,0,774.8,0,591.07000000000005,0,632.66999999999996,0,501.89,0,469.12,0,588.02,0]
["Argamassas",87348,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",783.46,9.9000000000000008E-3,529.11,0,676.3,0,706.8,0,719.57,0,605.1,1.2800000000000001E-2,691.7,0,546.62,0,584.63,0,679.84,0,664.28,0,560.29999999999995,0,609.67999999999995,0,719.38,0,551.04999999999995,1.41E-2,571.72,0,629.12,0,629.6,0,586.66999999999996,0,566.77,1.37E-2,745.27,0,806.76,0,671.11,0,691.97,0,552.02,0,539.75,0,624.91999999999996,0]
["Argamassas",87349,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",712.68,5.3E-3,474.47,0,569.53,0,646.05999999999995,0,582.04,0,509.43,7.4000000000000003E-3,605.57000000000005,0,440.84,0,521.29,0,604.35,0,574.15,0,477.32,0,546.83000000000004,0,637.45000000000005,0,501.97,7.6E-3,501.8,0,541.27,0,517.09,0,470.03,0,478.45,7.9000000000000008E-3,663.81,0,740.11,0,548.78,0,594.53,0,469.46,0,429.56,0,557.22,0]
["Argamassas",87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",752.05,0,543.71,0,640.01,6.9999999999999999E-4,662.64,0,622.04,0,577.29,0,683.52,0,545.35,0,595.85,0,666.84,0,624.86,0,533.79,0,598.45000000000005,0,693.61,0,565.25,0,589.41999999999996,0,579.45000000000005,0,634.58000000000004,0,609.36,0,545.1,0,732.11,0,748.13,0,592.76,0,653.11,0,530.97,0,569,0,607.96,0]
["Argamassas",100447,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Argamassas",87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",621.19000000000005,3.5000000000000001E-3,417.44,0,527.71,8.0000000000000004E-4,562.62,0,563.69000000000005,0,476.9,4.5999999999999999E-3,560.03,0,424.35,0,468.55,0,542.01,0,529.4,0,436.24,0,483.87,0,564.27,0,443.28,5.0000000000000001E-3,455.5,0,488.73,0,493.45,0,454.54,0,445.22,4.8999999999999998E-3,589.6,0,623.69000000000005,0,519.97,0,550.45000000000005,0,432.1,0,417.58,0,494.37,0]
["Argamassas",87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",615.91999999999996,1.0699999999999999E-2,416.17,0,512.65,8.9999999999999998E-4,559.1,0,538.05999999999995,0,463.65,1.41E-2,550.75,0,409.63,0,464.97,0,536.4,0,518.54999999999995,0,426.44,0,480.34,0,557.58000000000004,0,442.95,1.4800000000000001E-2,450.95,0,478.81,0,478.17,0,439.72,0,433.84,1.5100000000000001E-2,583.78,0,620.37,0,498.32,0,536.35,0,423.09,0,403.62,0,490.24,0]
["Argamassas",87327,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",640.45000000000005,1.12E-2,434.99,0,558.35,8.0000000000000004E-4,579.87,0,602.29999999999995,0,504.79,1.4200000000000001E-2,583.59,0,456,0,487.65,0,564.05999999999995,0,556.09,0,461.52,0,502.95,0,588.61,0,457.87,1.5699999999999999E-2,476.96,0,515.69000000000005,0,526.04999999999995,0,490.31,0,471.4,1.52E-2,614.73,0,642.38,0,554.41999999999996,0,576.69000000000005,0,457.4,0,451.02,0,515.53,0]
["Argamassas",87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",584.22,6.6E-3,391.95,0,475.26,8.9999999999999998E-4,531.16,0,494.85,0,430.12,8.9999999999999993E-3,516.52,0,374.32,0,437.81,0,504.81,0,485.04,0,396.51,0,453.21,0,524.15,0,419.27,9.1999999999999998E-3,422.31,0,446.49,0,439.37,0,400.5,0,402.48,9.5999999999999992E-3,550.09,0,589.22,0,458.98,0,500.77,0,392.91,0,366.52,0,461.82,0]
["Argamassas",87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",1091.3800000000001,3.7999999999999999E-2,983.11,0,1000.73,0,881.36,0,958.81,0,902.61,4.5999999999999999E-2,842.4,0,884.24,0,844.51,0,1026.3599999999999,0,904.27,0,872.15,0,1054.94,0,929.05,0,833.04,4.9799999999999997E-2,801.68,0,934.59,0,932.15,0,929.89,0,912.52,4.5499999999999999E-2,1180.23,0,1004.81,0,1051.1199999999999,0,950.21,0,953,0,894.02,0,869.47,0]
["Armação de Estacas",95577,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",13.55,8.0999999999999996E-3,12.56,8.8000000000000005E-3,12.15,9.1000000000000004E-3,12.66,8.6999999999999994E-3,9.57,0,9.74,1.1299999999999999E-2,10.050000000000001,1.09E-2,12.01,0,9.58,1.15E-2,10.19,1.0800000000000001E-2,10.27,0,10.64,1.03E-2,10.76,1.0200000000000001E-2,10.210000000000001,1.0800000000000001E-2,10.02,1.0999999999999999E-2,10.07,1.09E-2,9.2899999999999991,1.18E-2,11.06,9.9000000000000008E-3,11.93,9.1999999999999998E-3,10.55,1.04E-2,12.86,8.6E-3,11.58,9.4999999999999998E-3,11.27,0,10.23,0,11.32,9.7000000000000003E-3,8.94,0,9.4,1.17E-2]
["Armação de Estacas",95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG",11.35,7.0000000000000001E-3,10.57,7.6E-3,10.15,7.9000000000000008E-3,10.68,7.4999999999999997E-3,7.87,0,8.0399999999999991,0.01,8.3000000000000007,9.5999999999999992E-3,10.02,0,7.95,1.01E-2,8.4499999999999993,9.4999999999999998E-3,8.5,0,8.89,8.9999999999999993E-3,9,8.8999999999999999E-3,8.4700000000000006,9.4000000000000004E-3,8.4,9.4999999999999998E-3,8.35,9.5999999999999992E-3,7.72,1.04E-2,9.1199999999999992,8.8000000000000005E-3,9.84,8.0999999999999996E-3,8.7899999999999991,9.1000000000000004E-3,10.75,7.4000000000000003E-3,9.64,8.3000000000000001E-3,9.4,0,8.42,0,9.51,8.3999999999999995E-3,7.31,0,7.79,1.03E-2]
["Armação de Estacas",95579,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",11.04,3.5999999999999999E-3,10.3,3.8999999999999998E-3,9.81,4.1000000000000003E-3,10.41,3.8E-3,7.54,0,7.73,5.1999999999999998E-3,7.97,5.0000000000000001E-3,9.69,0,7.63,5.1999999999999998E-3,8.14,4.8999999999999998E-3,8.1999999999999993,0,8.6199999999999992,4.5999999999999999E-3,8.73,4.5999999999999999E-3,8.17,4.8999999999999998E-3,8.1300000000000008,4.8999999999999998E-3,8.0299999999999994,5.0000000000000001E-3,7.45,5.4000000000000003E-3,8.7200000000000006,4.5999999999999999E-3,9.43,4.1999999999999997E-3,8.49,4.7000000000000002E-3,10.43,3.8E-3,9.31,4.3E-3,9.11,0,8.08,0,9.2200000000000006,4.3E-3,6.94,0,7.49,5.3E-3]
["Armação de Estacas",95580,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",12.77,1.6000000000000001E-3,11.92,1.6999999999999999E-3,11.29,1.8E-3,12.06,1.6999999999999999E-3,8.6199999999999992,0,8.8800000000000008,2.3E-3,9.15,2.2000000000000001E-3,11.15,0,8.6999999999999993,2.3E-3,9.36,2.0999999999999999E-3,9.42,0,9.9499999999999993,2E-3,10.07,2E-3,9.3699999999999992,2.0999999999999999E-3,9.35,2.0999999999999999E-3,9.25,2.2000000000000001E-3,8.56,2.3E-3,9.98,2E-3,10.83,1.8E-3,9.7799999999999994,2E-3,12.05,1.6999999999999999E-3,10.73,1.9E-3,10.51,0,9.26,0,10.62,1.9E-3,7.9,0,8.6,2.3E-3]
["Armação de Estacas",95581,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",12.73,8.0000000000000004E-4,11.88,8.0000000000000004E-4,11.24,8.9999999999999998E-4,12.02,8.0000000000000004E-4,8.58,0,8.85,1.1000000000000001E-3,9.11,1.1000000000000001E-3,11.11,0,8.66,1.1999999999999999E-3,9.33,1.1000000000000001E-3,9.3800000000000008,0,9.91,1E-3,10.029999999999999,1E-3,9.32,1.1000000000000001E-3,9.31,1.1000000000000001E-3,9.1999999999999993,1.1000000000000001E-3,8.52,1.1999999999999999E-3,9.93,1E-3,10.78,8.9999999999999998E-4,9.74,1E-3,12.01,8.0000000000000004E-4,10.69,8.9999999999999998E-4,10.47,0,9.1999999999999993,0,10.58,8.9999999999999998E-4,7.85,0,8.56,1.1999999999999999E-3]
["Armação de Estacas",95582,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",13.86,0,12.95,0,12.22,0,13.11,0,9.31,0,9.6300000000000008,0,9.89,0,12.08,0,9.39,0,10.15,0,10.210000000000001,0,10.8,0,10.93,0,10.14,0,10.14,0,10.029999999999999,0,9.26,0,10.79,0,11.72,0,10.61,0,13.07,0,11.64,0,11.42,0,10.01,0,11.52,0,8.5,0,9.32,0]
["Armação de Estacas",95576,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",15.7,1.0200000000000001E-2,14.44,1.11E-2,14.23,1.12E-2,14.53,1.0999999999999999E-2,11.52,0,11.63,1.38E-2,12.04,1.3299999999999999E-2,14.14,0,11.49,1.3899999999999999E-2,12.06,1.3299999999999999E-2,12.18,0,12.45,1.29E-2,12.53,1.2800000000000001E-2,12.14,1.32E-2,11.69,1.37E-2,11.94,1.34E-2,11.02,1.4500000000000001E-2,13.34,1.2E-2,14.34,1.12E-2,12.4,1.29E-2,14.98,1.0699999999999999E-2,13.64,1.17E-2,13.19,0,12.3,0,13.17,1.21E-2,10.99,0,11.17,1.43E-2]
["Armação de Estacas",95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",18.86,1.38E-2,16.93,1.54E-2,17.75,1.46E-2,16.920000000000002,1.54E-2,15.5,0,15.14,1.72E-2,15.83,1.6400000000000001E-2,17.84,0,15.23,1.7100000000000001E-2,15.44,1.6799999999999999E-2,15.68,0,15.29,1.7000000000000001E-2,15.28,1.7000000000000001E-2,15.69,1.66E-2,14.33,1.8100000000000002E-2,15.29,1.7000000000000001E-2,14.1,1.84E-2,17.98,1.4500000000000001E-2,19.059999999999999,1.3599999999999999E-2,15.57,1.67E-2,18.260000000000002,1.4200000000000001E-2,17.13,1.52E-2,16.29,0,16.37,0,16.03,1.6199999999999999E-2,15.54,0,14.45,1.7999999999999999E-2]
["Armação de Estacas",95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG",17.05,1.23E-2,15.53,1.35E-2,15.72,1.34E-2,15.6,1.35E-2,13.14,0,13.07,1.61E-2,13.61,1.54E-2,15.69,0,13.03,1.61E-2,13.47,1.5599999999999999E-2,13.64,0,13.65,1.54E-2,13.7,1.5299999999999999E-2,13.61,1.54E-2,12.81,1.6400000000000001E-2,13.34,1.5699999999999999E-2,12.3,1.7100000000000001E-2,15.22,1.38E-2,16.28,1.29E-2,13.73,1.5299999999999999E-2,16.36,1.2800000000000001E-2,15.09,1.3899999999999999E-2,14.47,0,13.98,0,14.4,1.46E-2,12.82,0,12.52,1.6799999999999999E-2]
["Armação de Estacas",95593,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG",17.05,1.23E-2,15.53,1.35E-2,15.72,1.34E-2,15.6,1.35E-2,13.14,0,13.07,1.61E-2,13.61,1.54E-2,15.69,0,13.03,1.61E-2,13.47,1.5599999999999999E-2,13.64,0,13.65,1.54E-2,13.7,1.5299999999999999E-2,13.61,1.54E-2,12.81,1.6400000000000001E-2,13.34,1.5699999999999999E-2,12.3,1.7100000000000001E-2,15.22,1.38E-2,16.28,1.29E-2,13.73,1.5299999999999999E-2,16.36,1.2800000000000001E-2,15.09,1.3899999999999999E-2,14.47,0,13.98,0,14.4,1.46E-2,12.82,0,12.52,1.6799999999999999E-2]
["Armação de Estacas",95592,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",18.86,1.38E-2,16.93,1.54E-2,17.75,1.46E-2,16.920000000000002,1.54E-2,15.5,0,15.14,1.72E-2,15.83,1.6400000000000001E-2,17.84,0,15.23,1.7100000000000001E-2,15.44,1.6799999999999999E-2,15.68,0,15.29,1.7000000000000001E-2,15.28,1.7000000000000001E-2,15.69,1.66E-2,14.33,1.8100000000000002E-2,15.29,1.7000000000000001E-2,14.1,1.84E-2,17.98,1.4500000000000001E-2,19.059999999999999,1.3599999999999999E-2,15.57,1.67E-2,18.260000000000002,1.4200000000000001E-2,17.13,1.52E-2,16.29,0,16.37,0,16.03,1.6199999999999999E-2,15.54,0,14.45,1.7999999999999999E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.99,7.3000000000000001E-3,13.77,8.0000000000000002E-3,13.63,8.0999999999999996E-3,13.86,7.9000000000000008E-3,11.06,0,11.08,9.9000000000000008E-3,11.49,9.5999999999999992E-3,13.55,0,11.03,0.01,11.55,9.4999999999999998E-3,11.64,0,11.85,9.2999999999999992E-3,11.96,9.1999999999999998E-3,11.59,9.4999999999999998E-3,11.17,9.7999999999999997E-3,11.37,9.7000000000000003E-3,10.53,1.04E-2,12.8,8.6E-3,13.68,8.0000000000000002E-3,11.85,9.2999999999999992E-3,14.29,7.7000000000000002E-3,13.01,8.5000000000000006E-3,12.58,0,11.77,0,12.62,8.6999999999999994E-3,10.53,0,10.65,1.03E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.46,6.4000000000000003E-3,11.51,7.0000000000000001E-3,11.29,7.1000000000000004E-3,11.6,6.8999999999999999E-3,9,0,9.06,8.8000000000000005E-3,9.4,8.5000000000000006E-3,11.2,0,9.07,8.8000000000000005E-3,9.49,8.3999999999999995E-3,9.5399999999999991,0,9.82,8.0999999999999996E-3,9.92,8.0999999999999996E-3,9.5299999999999994,8.3999999999999995E-3,9.2799999999999994,8.6E-3,9.34,8.6E-3,8.66,9.1999999999999998E-3,10.44,7.7000000000000002E-3,11.16,7.1999999999999998E-3,9.77,8.2000000000000007E-3,11.86,6.7000000000000002E-3,10.72,7.4999999999999997E-3,10.39,0,9.59,0,10.51,7.6E-3,8.51,0,8.74,9.1999999999999998E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92922,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.97,3.3E-3,11.1,3.5999999999999999E-3,10.77,3.7000000000000002E-3,11.19,3.5999999999999999E-3,8.5,0,8.59,4.7000000000000002E-3,8.89,4.4999999999999997E-3,10.69,0,8.58,4.7000000000000002E-3,9.02,4.4000000000000003E-3,9.08,0,9.4,4.3E-3,9.5,4.1999999999999997E-3,9.0500000000000007,4.4000000000000003E-3,8.8800000000000008,4.4999999999999997E-3,8.8699999999999992,4.4999999999999997E-3,8.24,4.8999999999999998E-3,9.83,4.1000000000000003E-3,10.55,3.8E-3,9.32,4.3E-3,11.36,3.5000000000000001E-3,10.23,3.8999999999999998E-3,9.9499999999999993,0,9.06,0,10.08,4.0000000000000001E-3,7.96,0,8.3000000000000007,4.7999999999999996E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.52,1.5E-3,12.57,1.6000000000000001E-3,12.07,1.6999999999999999E-3,12.7,1.6000000000000001E-3,9.39,0,9.57,2.0999999999999999E-3,9.8800000000000008,2E-3,11.96,0,9.4700000000000006,2.0999999999999999E-3,10.07,2E-3,10.130000000000001,0,10.58,1.9E-3,10.7,1.9E-3,10.07,2E-3,9.9600000000000009,2E-3,9.91,2E-3,9.1999999999999993,2.2000000000000001E-3,10.88,1.8E-3,11.71,1.6999999999999999E-3,10.45,1.9E-3,12.79,1.6000000000000001E-3,11.46,1.6999999999999999E-3,11.19,0,10.029999999999999,0,11.32,1.8E-3,8.7100000000000009,0,9.26,2.2000000000000001E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.32,8.0000000000000004E-4,12.39,8.0000000000000004E-4,11.86,8.0000000000000004E-4,12.52,8.0000000000000004E-4,9.18,0,9.3699999999999992,1.1000000000000001E-3,9.67,1E-3,11.74,0,9.26,1.1000000000000001E-3,9.8800000000000008,1E-3,9.93,0,10.39,1E-3,10.52,1E-3,9.8800000000000008,1E-3,9.7899999999999991,1E-3,9.7100000000000009,1E-3,9.01,1.1000000000000001E-3,10.62,8.9999999999999998E-4,11.45,8.9999999999999998E-4,10.26,1E-3,12.59,8.0000000000000004E-4,11.25,8.9999999999999998E-4,10.99,0,9.81,0,11.13,8.9999999999999998E-4,8.4700000000000006,0,9.06,1.1000000000000001E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104104,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.05,0,13.12,0,12.42,0,13.28,0,9.48,0,9.76,0,10.050000000000001,0,12.28,0,9.59,0,10.31,0,10.36,0,10.94,0,11.08,0,10.3,0,10.3,0,10.16,0,9.41,0,10.99,0,11.89,0,10.76,0,13.25,0,11.79,0,11.57,0,10.17,0,11.72,0,8.67,0,9.4600000000000009,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",18.38,1.14E-2,16.670000000000002,1.26E-2,17.079999999999998,1.23E-2,16.7,1.26E-2,14.51,0,14.3,1.47E-2,14.93,1.41E-2,17.09,0,14.37,1.46E-2,14.72,1.43E-2,14.9,0,14.78,1.4200000000000001E-2,14.8,1.4200000000000001E-2,14.88,1.41E-2,13.87,1.5100000000000001E-2,14.52,1.4500000000000001E-2,13.43,1.5599999999999999E-2,16.82,1.2500000000000001E-2,17.89,1.17E-2,14.92,1.41E-2,17.670000000000002,1.1900000000000001E-2,16.399999999999999,1.2800000000000001E-2,15.67,0,15.39,0,15.59,1.35E-2,14.27,0,13.68,1.54E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",17,9.4000000000000004E-3,15.54,1.03E-2,15.56,1.03E-2,15.62,1.0200000000000001E-2,12.85,0,12.83,1.2500000000000001E-2,13.33,1.2E-2,15.53,0,12.81,1.2500000000000001E-2,13.29,1.2E-2,13.42,0,13.55,1.18E-2,13.61,1.18E-2,13.39,1.1900000000000001E-2,12.73,1.26E-2,13.12,1.2200000000000001E-2,12.13,1.32E-2,14.91,1.0699999999999999E-2,15.91,1.01E-2,13.57,1.18E-2,16.260000000000002,9.7999999999999997E-3,14.91,1.0699999999999999E-2,14.37,0,13.68,0,14.34,1.12E-2,12.42,0,12.31,1.2999999999999999E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",19.77,1.32E-2,17.71,1.47E-2,18.690000000000001,1.3899999999999999E-2,17.690000000000001,1.47E-2,16.440000000000001,0,15.98,1.6299999999999999E-2,16.75,1.55E-2,18.82,0,16.18,1.61E-2,16.309999999999999,1.5900000000000001E-2,16.53,0,16.059999999999999,1.6199999999999999E-2,16.04,1.6199999999999999E-2,16.55,1.5699999999999999E-2,15.07,1.7299999999999999E-2,16.11,1.61E-2,14.89,1.7500000000000002E-2,19.079999999999998,1.3599999999999999E-2,20.149999999999999,1.29E-2,16.39,1.5900000000000001E-2,19.149999999999999,1.3599999999999999E-2,18.03,1.44E-2,17.11,0,17.350000000000001,0,16.88,1.54E-2,16.52,0,15.23,1.7100000000000001E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.48,5.1999999999999998E-3,12.49,5.5999999999999999E-3,12.07,5.7999999999999996E-3,12.6,5.5999999999999999E-3,9.4600000000000009,0,9.6,7.3000000000000001E-3,9.93,7.0000000000000001E-3,11.94,0,9.51,7.4000000000000003E-3,10.1,6.8999999999999999E-3,10.15,0,10.55,6.6E-3,10.67,6.6E-3,10.11,6.8999999999999999E-3,9.9600000000000009,7.0000000000000001E-3,9.93,7.0000000000000001E-3,9.1999999999999993,7.6E-3,10.94,6.4000000000000003E-3,11.76,6.0000000000000001E-3,10.46,6.7000000000000002E-3,12.77,5.4999999999999997E-3,11.46,6.1000000000000004E-3,11.17,0,10.1,0,11.28,6.1999999999999998E-3,8.8000000000000007,0,9.27,7.6E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.35,2.5999999999999999E-3,10.57,2.8E-3,10.15,3.0000000000000001E-3,10.68,2.8E-3,7.85,0,7.99,3.8E-3,8.25,3.5999999999999999E-3,10.039999999999999,0,7.96,3.8E-3,8.44,3.5999999999999999E-3,8.4700000000000006,0,8.86,3.3999999999999998E-3,8.98,3.3E-3,8.44,3.5999999999999999E-3,8.39,3.5999999999999999E-3,8.2899999999999991,3.5999999999999999E-3,7.7,3.8999999999999998E-3,9.09,3.3E-3,9.77,3.0999999999999999E-3,8.76,3.3999999999999998E-3,10.75,2.8E-3,9.6,3.0999999999999999E-3,9.3800000000000008,0,8.3800000000000008,0,9.5399999999999991,3.0999999999999999E-3,7.26,0,7.74,3.8999999999999998E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92773,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.18,0,10.43,0,9.9600000000000009,0,10.53,0,7.67,0,7.81,0,8.07,0,9.86,0,7.78,0,8.26,0,8.3000000000000007,0,8.7200000000000006,0,8.84,0,8.27,0,8.23,0,8.11,0,7.56,0,8.86,0,9.5500000000000007,0,8.59,0,10.56,0,9.41,0,9.2200000000000006,0,8.18,0,9.3800000000000008,0,7.06,0,7.58,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92774,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.96,0,12.09,0,11.48,0,12.22,0,8.8000000000000007,0,9.02,0,9.3000000000000007,0,11.36,0,8.89,0,9.5299999999999994,0,9.57,0,10.08,0,10.220000000000001,0,9.52,0,9.5,0,9.3800000000000008,0,8.6999999999999993,0,10.19,0,10.99,0,9.93,0,12.22,0,10.89,0,10.67,0,9.42,0,10.82,0,8.07,0,8.74,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",15.73,1.84E-2,14.45,2.01E-2,14.36,2.0199999999999999E-2,14.54,1.9900000000000001E-2,11.71,0,11.74,2.47E-2,12.19,2.3800000000000002E-2,14.25,0,11.71,2.4799999999999999E-2,12.2,2.3800000000000002E-2,12.3,0,12.52,2.3199999999999998E-2,12.59,2.3E-2,12.29,2.3599999999999999E-2,11.78,2.46E-2,12.03,2.41E-2,11.16,2.5999999999999999E-2,13.55,2.1399999999999999E-2,14.49,0.02,12.5,2.3199999999999998E-2,15.01,1.9300000000000001E-2,13.7,2.12E-2,13.2,0,12.48,0,13.28,2.18E-2,11.23,0,11.29,2.5700000000000001E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.98,1.0699999999999999E-2,13.85,1.1599999999999999E-2,13.51,1.18E-2,13.97,1.15E-2,10.74,0,10.89,1.47E-2,11.25,1.4200000000000001E-2,13.38,0,10.78,1.4800000000000001E-2,11.37,1.41E-2,11.45,0,11.82,1.35E-2,11.92,1.34E-2,11.42,1.4E-2,11.13,1.44E-2,11.22,1.43E-2,10.39,1.54E-2,12.44,1.29E-2,13.36,1.2E-2,11.73,1.3599999999999999E-2,14.24,1.12E-2,12.88,1.24E-2,12.49,0,11.47,0,12.59,1.2699999999999999E-2,10.130000000000001,0,10.5,1.52E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",18.399999999999999,3.32E-2,16.61,3.6700000000000003E-2,17.260000000000002,3.5299999999999998E-2,16.62,3.6700000000000003E-2,14.97,0,14.65,4.1599999999999998E-2,15.3,3.9899999999999998E-2,17.23,0,14.79,4.1200000000000001E-2,15.01,4.0599999999999997E-2,15.2,0,14.92,4.0899999999999999E-2,14.94,4.0800000000000003E-2,15.21,4.0099999999999997E-2,14.05,4.3400000000000001E-2,14.83,4.1099999999999998E-2,13.74,4.4400000000000002E-2,17.309999999999999,3.5200000000000002E-2,18.309999999999999,3.3300000000000003E-2,15.15,4.0300000000000002E-2,17.760000000000002,3.4299999999999997E-2,16.62,3.6700000000000003E-2,15.76,0,15.86,0,15.72,3.8800000000000001E-2,14.9,0,14.01,4.3499999999999997E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.36,2.81E-2,14.88,3.09E-2,15.19,3.0300000000000001E-2,14.93,3.0800000000000001E-2,12.85,0,12.69,3.6200000000000003E-2,13.21,3.4799999999999998E-2,15.11,0,12.77,3.5999999999999997E-2,13.08,3.5200000000000002E-2,13.21,0,13.17,3.49E-2,13.22,3.4799999999999998E-2,13.21,3.4799999999999998E-2,12.4,3.7100000000000001E-2,12.9,3.5700000000000003E-2,11.97,3.8399999999999997E-2,14.86,3.1E-2,15.77,2.92E-2,13.29,3.4599999999999999E-2,15.72,2.93E-2,14.57,3.1600000000000003E-2,13.91,0,13.63,0,13.92,3.3000000000000002E-2,12.6,0,12.18,3.78E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.95,7.9000000000000008E-3,12.9,8.5000000000000006E-3,12.56,8.8000000000000005E-3,12.99,8.5000000000000006E-3,9.9600000000000009,0,10.07,1.09E-2,10.42,1.06E-2,12.44,0,9.99,1.0999999999999999E-2,10.55,1.04E-2,10.62,0,10.97,0.01,11.08,9.9000000000000008E-3,10.58,1.04E-2,10.34,1.06E-2,10.38,1.06E-2,9.6199999999999992,1.14E-2,11.52,9.4999999999999998E-3,12.36,8.8999999999999999E-3,10.9,1.01E-2,13.24,8.3000000000000001E-3,11.95,9.1999999999999998E-3,11.61,0,10.63,0,11.71,9.4000000000000004E-3,9.34,0,9.7100000000000009,1.1299999999999999E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.78,6.7999999999999996E-3,10.94,7.3000000000000001E-3,10.58,7.6E-3,11.04,7.1999999999999998E-3,8.2799999999999994,0,8.4,9.4999999999999998E-3,8.6999999999999993,9.1999999999999998E-3,10.47,0,8.3800000000000008,9.4999999999999998E-3,8.84,8.9999999999999993E-3,8.8699999999999992,0,9.23,8.6999999999999994E-3,9.35,8.6E-3,8.86,8.9999999999999993E-3,8.74,9.1999999999999998E-3,8.69,9.1999999999999998E-3,8.08,9.9000000000000008E-3,9.61,8.3000000000000001E-3,10.29,7.7999999999999996E-3,9.15,8.6999999999999994E-3,11.17,7.1999999999999998E-3,10.029999999999999,8.0000000000000002E-3,9.76,0,8.85,0,9.92,8.0999999999999996E-3,7.73,0,8.1300000000000008,9.7999999999999997E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.46,3.5000000000000001E-3,10.67,3.7000000000000002E-3,10.25,3.8999999999999998E-3,10.76,3.7000000000000002E-3,7.96,0,8.09,4.8999999999999998E-3,8.36,4.7999999999999996E-3,10.14,0,8.06,5.0000000000000001E-3,8.5299999999999994,4.7000000000000002E-3,8.58,0,8.9600000000000009,4.4999999999999997E-3,9.07,4.4000000000000003E-3,8.5399999999999991,4.7000000000000002E-3,8.4700000000000006,4.7000000000000002E-3,8.3800000000000008,4.7999999999999996E-3,7.8,5.1000000000000004E-3,9.1999999999999993,4.3E-3,9.89,4.0000000000000001E-3,8.86,4.4999999999999997E-3,10.84,3.7000000000000002E-3,9.6999999999999993,4.1000000000000003E-3,9.4700000000000006,0,8.5,0,9.6300000000000008,4.1999999999999997E-3,7.37,0,7.84,5.1000000000000004E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.12,1.5E-3,12.23,1.6000000000000001E-3,11.65,1.6999999999999999E-3,12.37,1.6000000000000001E-3,8.9600000000000009,0,9.17,2.2000000000000001E-3,9.4700000000000006,2.0999999999999999E-3,11.52,0,9.06,2.2000000000000001E-3,9.68,2.0999999999999999E-3,9.73,0,10.23,2E-3,10.36,1.9E-3,9.68,2.0999999999999999E-3,9.6300000000000008,2.0999999999999999E-3,9.5299999999999994,2.0999999999999999E-3,8.85,2.3E-3,10.38,1.9E-3,11.19,1.8E-3,10.09,2E-3,12.39,1.6000000000000001E-3,11.05,1.8E-3,10.81,0,9.6,0,10.97,1.8E-3,8.25,0,8.89,2.2000000000000001E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92766,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13,8.0000000000000004E-4,12.13,8.0000000000000004E-4,11.54,8.9999999999999998E-4,12.26,8.0000000000000004E-4,8.84,0,9.06,1.1000000000000001E-3,9.35,1.1000000000000001E-3,11.4,0,8.9499999999999993,1.1000000000000001E-3,9.58,1E-3,9.6199999999999992,0,10.119999999999999,1E-3,10.26,1E-3,9.57,1E-3,9.5399999999999991,1E-3,9.41,1.1000000000000001E-3,8.74,1.1000000000000001E-3,10.23,1E-3,11.06,8.9999999999999998E-4,9.9700000000000006,1E-3,12.28,8.0000000000000004E-4,10.93,8.9999999999999998E-4,10.7,0,9.4600000000000009,0,10.86,8.9999999999999998E-4,8.1199999999999992,0,8.7799999999999994,1.1000000000000001E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104105,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022","KG",14.05,0,13.13,0,12.43,0,13.28,0,9.49,0,9.76,0,10.050000000000001,0,12.29,0,9.6,0,10.32,0,10.37,0,10.94,0,11.09,0,10.31,0,10.31,0,10.17,0,9.41,0,11,0,11.89,0,10.77,0,13.26,0,11.8,0,11.57,0,10.18,0,11.73,0,8.67,0,9.4600000000000009,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.28,1.29E-2,14.9,1.41E-2,14.93,1.41E-2,14.98,1.4E-2,12.31,0,12.27,1.7100000000000001E-2,12.77,1.6400000000000001E-2,14.86,0,12.27,1.7100000000000001E-2,12.72,1.6500000000000001E-2,12.85,0,12.97,1.6199999999999999E-2,13.04,1.61E-2,12.82,1.6400000000000001E-2,12.21,1.72E-2,12.55,1.67E-2,11.62,1.8100000000000002E-2,14.25,1.47E-2,15.22,1.38E-2,13,1.6199999999999999E-2,15.57,1.35E-2,14.27,1.47E-2,13.73,0,13.1,0,13.76,1.5299999999999999E-2,11.87,0,11.78,1.78E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",15.51,1.03E-2,14.28,1.12E-2,14.03,1.14E-2,14.39,1.11E-2,11.29,0,11.39,1.4E-2,11.8,1.3599999999999999E-2,13.94,0,11.31,1.41E-2,11.87,1.35E-2,11.96,0,12.27,1.2999999999999999E-2,12.36,1.29E-2,11.93,1.34E-2,11.54,1.3899999999999999E-2,11.71,1.37E-2,10.85,1.47E-2,13.07,1.2200000000000001E-2,14.02,1.14E-2,12.21,1.3100000000000001E-2,14.77,1.0800000000000001E-2,13.41,1.1900000000000001E-2,12.97,0,12.05,0,13.04,1.23E-2,10.72,0,10.97,1.46E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.93,1.54E-2,15.33,1.7000000000000001E-2,15.77,1.6500000000000001E-2,15.36,1.6899999999999998E-2,13.46,0,13.24,1.9599999999999999E-2,13.81,1.8800000000000001E-2,15.79,0,13.35,1.95E-2,13.61,1.9099999999999999E-2,13.76,0,13.63,1.9099999999999999E-2,13.66,1.9E-2,13.76,1.89E-2,12.81,2.0299999999999999E-2,13.43,1.9400000000000001E-2,12.44,2.0899999999999998E-2,15.61,1.67E-2,16.55,1.5699999999999999E-2,13.79,1.89E-2,16.3,1.6E-2,15.14,1.72E-2,14.47,0,14.25,0,14.39,1.8100000000000002E-2,13.28,0,12.67,2.0500000000000001E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104108,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",15.81,7.0000000000000001E-3,14.46,7.6E-3,14.47,7.6E-3,14.52,7.6E-3,11.91,0,11.86,9.2999999999999992E-3,12.33,8.8999999999999999E-3,14.42,0,11.85,9.2999999999999992E-3,12.32,8.8999999999999999E-3,12.43,0,12.56,8.8000000000000005E-3,12.64,8.6999999999999994E-3,12.39,8.8999999999999999E-3,11.82,9.2999999999999992E-3,12.14,9.1000000000000004E-3,11.22,9.7999999999999997E-3,13.79,8.0000000000000002E-3,14.71,7.4999999999999997E-3,12.59,8.6999999999999994E-3,15.11,7.3000000000000001E-3,13.83,8.0000000000000002E-3,13.33,0,12.65,0,13.32,8.3000000000000001E-3,11.45,0,11.39,9.7000000000000003E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104107,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.37,6.0000000000000001E-3,12.28,6.4999999999999997E-3,12.23,6.4999999999999997E-3,12.36,6.4999999999999997E-3,9.9700000000000006,0,9.94,8.0000000000000002E-3,10.34,7.7000000000000002E-3,12.17,0,9.98,8.0000000000000002E-3,10.36,7.7000000000000002E-3,10.43,0,10.6,7.4999999999999997E-3,10.69,7.4999999999999997E-3,10.42,7.7000000000000002E-3,10.01,8.0000000000000002E-3,10.199999999999999,7.7999999999999996E-3,9.4600000000000009,8.5000000000000006E-3,11.56,6.8999999999999999E-3,12.32,6.4999999999999997E-3,10.61,7.4999999999999997E-3,12.77,6.3E-3,11.65,6.8999999999999999E-3,11.25,0,10.59,0,11.31,7.1000000000000004E-3,9.5500000000000007,0,9.58,8.3999999999999995E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104106,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.68,3.2000000000000002E-3,11.68,3.3999999999999998E-3,11.49,3.5000000000000001E-3,11.76,3.3999999999999998E-3,9.23,0,9.26,4.3E-3,9.61,4.1999999999999997E-3,11.43,0,9.27,4.3E-3,9.68,4.1000000000000003E-3,9.76,0,9.99,4.0000000000000001E-3,10.09,4.0000000000000001E-3,9.74,4.1000000000000003E-3,9.42,4.1999999999999997E-3,9.5299999999999994,4.1999999999999997E-3,8.85,4.4999999999999997E-3,10.68,3.7000000000000002E-3,11.43,3.5000000000000001E-3,9.9600000000000009,4.0000000000000001E-3,12.06,3.3E-3,10.93,3.7000000000000002E-3,10.6,0,9.82,0,10.68,3.7000000000000002E-3,8.75,0,8.93,4.4999999999999997E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104110,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",21.21,9.9000000000000008E-3,19.03,1.0999999999999999E-2,19.98,1.0500000000000001E-2,19.010000000000002,1.0999999999999999E-2,17.48,0,17.03,1.23E-2,17.84,1.18E-2,20.100000000000001,0,17.2,1.2200000000000001E-2,17.399999999999999,1.21E-2,17.66,0,17.18,1.2200000000000001E-2,17.16,1.2200000000000001E-2,17.649999999999999,1.1900000000000001E-2,16.11,1.2999999999999999E-2,17.190000000000001,1.2200000000000001E-2,15.87,1.32E-2,20.27,1.04E-2,21.46,9.7999999999999997E-3,17.489999999999998,1.2E-2,20.51,1.0200000000000001E-2,19.260000000000002,1.09E-2,18.29,0,18.47,0,18.059999999999999,1.1599999999999999E-2,17.48,0,16.22,1.29E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104109,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",19.010000000000002,8.3999999999999995E-3,17.22,9.2999999999999992E-3,17.63,9.1000000000000004E-3,17.27,9.2999999999999992E-3,14.97,0,14.77,1.0800000000000001E-2,15.4,1.04E-2,17.670000000000002,0,14.81,1.0800000000000001E-2,15.19,1.0500000000000001E-2,15.38,0,15.27,1.0500000000000001E-2,15.29,1.0500000000000001E-2,15.36,1.04E-2,14.32,1.12E-2,15.01,1.0699999999999999E-2,13.86,1.15E-2,17.36,9.1999999999999998E-3,18.45,8.6999999999999994E-3,15.4,1.04E-2,18.28,8.8000000000000005E-3,16.95,9.4000000000000004E-3,16.23,0,15.87,0,16.100000000000001,9.9000000000000008E-3,14.7,0,14.12,1.1299999999999999E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",104111,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",23.59,1.0999999999999999E-2,20.91,1.24E-2,22.61,1.15E-2,20.82,1.2500000000000001E-2,20.46,0,19.68,1.32E-2,20.68,1.26E-2,22.88,0,20,1.2999999999999999E-2,19.93,1.2999999999999999E-2,20.27,0,19.329999999999998,1.35E-2,19.239999999999998,1.35E-2,20.29,1.2800000000000001E-2,18.09,1.44E-2,19.7,1.32E-2,18.18,1.43E-2,23.76,1.09E-2,25,1.04E-2,19.88,1.3100000000000001E-2,22.98,1.1299999999999999E-2,21.91,1.1900000000000001E-2,20.65,0,21.52,0,20.21,1.29E-2,20.88,0,18.68,1.3899999999999999E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",15.38,7.1999999999999998E-3,14.18,7.7999999999999996E-3,13.88,7.9000000000000008E-3,14.29,7.7000000000000002E-3,11.13,0,11.22,9.7999999999999997E-3,11.61,9.4999999999999998E-3,13.8,0,11.12,9.9000000000000008E-3,11.71,9.4000000000000004E-3,11.81,0,12.14,9.1000000000000004E-3,12.23,8.9999999999999993E-3,11.76,9.4000000000000004E-3,11.41,9.5999999999999992E-3,11.55,9.4999999999999998E-3,10.69,1.03E-2,12.86,8.6E-3,13.8,8.0000000000000002E-3,12.06,9.1000000000000004E-3,14.61,7.4999999999999997E-3,13.25,8.3000000000000001E-3,12.85,0,11.86,0,12.91,8.5000000000000006E-3,10.51,0,10.8,1.0200000000000001E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.7,5.4000000000000003E-3,13.61,5.8999999999999999E-3,13.19,6.1000000000000004E-3,13.73,5.7999999999999996E-3,10.4,0,10.56,7.6E-3,10.92,7.3000000000000001E-3,13.07,0,10.45,7.7000000000000002E-3,11.07,7.1999999999999998E-3,11.13,0,11.55,6.8999999999999999E-3,11.67,6.8999999999999999E-3,11.1,7.1999999999999998E-3,10.87,7.4000000000000003E-3,10.91,7.3000000000000001E-3,10.11,7.9000000000000008E-3,12.02,6.7000000000000002E-3,12.95,6.1999999999999998E-3,11.43,7.0000000000000001E-3,13.94,5.7000000000000002E-3,12.56,6.4000000000000003E-3,12.21,0,11.11,0,12.32,6.4999999999999997E-3,9.74,0,10.19,7.9000000000000008E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92886,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.13,2.8E-3,13.12,3.0000000000000001E-3,12.61,3.2000000000000002E-3,13.25,3.0000000000000001E-3,9.83,0,10.01,4.0000000000000001E-3,10.34,3.8999999999999998E-3,12.5,0,9.8800000000000008,4.0000000000000001E-3,10.52,3.8E-3,10.59,0,11.06,3.5999999999999999E-3,11.18,3.5999999999999999E-3,10.54,3.8E-3,10.41,3.8E-3,10.37,3.8999999999999998E-3,9.61,4.1999999999999997E-3,11.35,3.5000000000000001E-3,12.24,3.3E-3,10.91,3.7000000000000002E-3,13.37,3.0000000000000001E-3,11.98,3.3E-3,11.69,0,10.5,0,11.82,3.3999999999999998E-3,9.1,0,9.67,4.1000000000000003E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.1,1.4E-3,13.13,1.5E-3,12.52,1.6000000000000001E-3,13.27,1.5E-3,9.66,0,9.89,2E-3,10.199999999999999,2E-3,12.39,0,9.73,2.0999999999999999E-3,10.42,1.9E-3,10.47,0,11,1.8E-3,11.13,1.8E-3,10.43,1.9E-3,10.36,1.9E-3,10.26,1.9E-3,9.5,2.0999999999999999E-3,11.18,1.8E-3,12.08,1.6999999999999999E-3,10.85,1.8E-3,13.33,1.5E-3,11.9,1.6999999999999999E-3,11.63,0,10.33,0,11.78,1.6999999999999999E-3,8.8800000000000008,0,9.57,2.0999999999999999E-3]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.83,0,12.9,0,12.24,0,13.04,0,9.3699999999999992,0,9.6199999999999992,0,9.91,0,12.1,0,9.4600000000000009,0,10.15,0,10.199999999999999,0,10.77,0,10.9,0,10.16,0,10.14,0,9.99,0,9.27,0,10.82,0,11.73,0,10.58,0,13.05,0,11.62,0,11.37,0,10.029999999999999,0,11.53,0,8.56,0,9.31,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.079999999999998,1.3100000000000001E-2,14.62,1.44E-2,14.87,1.41E-2,14.66,1.43E-2,12.51,0,12.35,1.7000000000000001E-2,12.9,1.6299999999999999E-2,14.85,0,12.43,1.6899999999999998E-2,12.76,1.6500000000000001E-2,12.9,0,12.87,1.6299999999999999E-2,12.94,1.6199999999999999E-2,12.9,1.6299999999999999E-2,12.12,1.7299999999999999E-2,12.58,1.67E-2,11.66,1.7999999999999999E-2,14.49,1.4500000000000001E-2,15.42,1.3599999999999999E-2,12.98,1.6199999999999999E-2,15.42,1.3599999999999999E-2,14.25,1.47E-2,13.64,0,13.27,0,13.64,1.54E-2,12.23,0,11.84,1.77E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",15,1.0699999999999999E-2,13.75,1.1599999999999999E-2,13.71,1.17E-2,13.83,1.1599999999999999E-2,11.23,0,11.21,1.43E-2,11.65,1.37E-2,13.63,0,11.23,1.4200000000000001E-2,11.65,1.37E-2,11.75,0,11.92,1.34E-2,12,1.3299999999999999E-2,11.74,1.3599999999999999E-2,11.23,1.4200000000000001E-2,11.48,1.3899999999999999E-2,10.63,1.5100000000000001E-2,13,1.23E-2,13.89,1.15E-2,11.93,1.34E-2,14.33,1.12E-2,13.1,1.2200000000000001E-2,12.61,0,11.93,0,12.67,1.26E-2,10.78,0,10.77,1.49E-2]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92877,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG",12.87,0,11.98,0,11.24,0,12.11,0,8.6,0,9.07,0,9.2200000000000006,0,11.12,0,8.52,0,9.3800000000000008,0,9.5,0,10.06,0,10.130000000000001,0,9.43,0,9.33,0,9.4,0,8.5399999999999991,0,9.9600000000000009,0,10.97,0,9.83,0,12.14,0,10.87,0,10.63,0,9.2899999999999991,0,10.52,0,7.88,0,8.67,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG",12.69,0,11.83,0,11.06,0,11.97,0,8.41,0,8.89,0,9.0399999999999991,0,10.93,0,8.35,0,9.2100000000000009,0,9.32,0,9.91,0,9.98,0,9.25,0,9.19,0,9.23,0,8.39,0,9.73,0,10.75,0,9.67,0,11.97,0,10.68,0,10.46,0,9.1,0,10.37,0,7.68,0,8.51,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92879,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG",12.57,0,11.73,0,10.94,0,11.87,0,8.2899999999999991,0,8.7799999999999994,0,8.92,0,10.81,0,8.23,0,9.1,0,9.2100000000000009,0,9.81,0,9.8800000000000008,0,9.14,0,9.1,0,9.1199999999999992,0,8.2899999999999991,0,9.6,0,10.6,0,9.56,0,11.85,0,10.56,0,10.35,0,8.9700000000000006,0,10.27,0,7.55,0,8.4,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92880,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG",12.86,0,12.01,0,11.18,0,12.15,0,8.4600000000000009,0,8.9600000000000009,0,9.11,0,11.04,0,8.4,0,9.2899999999999991,0,9.4,0,10.02,0,10.1,0,9.34,0,9.3000000000000007,0,9.31,0,8.4600000000000009,0,9.8000000000000007,0,10.83,0,9.7799999999999994,0,12.12,0,10.8,0,10.59,0,9.16,0,10.51,0,7.69,0,8.58,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG",12.84,0,11.99,0,11.16,0,12.13,0,8.43,0,8.94,0,9.08,0,11.01,0,8.3800000000000008,0,9.27,0,9.3800000000000008,0,10,0,10.08,0,9.32,0,9.2799999999999994,0,9.2799999999999994,0,8.44,0,9.76,0,10.8,0,9.75,0,12.1,0,10.78,0,10.56,0,9.1300000000000008,0,10.48,0,7.66,0,8.5500000000000007,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG",12.09,0,11.16,0,10.73,0,11.25,0,8.4499999999999993,0,8.77,0,8.98,0,10.64,0,8.35,0,9.02,0,9.16,0,9.52,0,9.57,0,9.11,0,8.84,0,9.0399999999999991,0,8.2200000000000006,0,9.81,0,10.74,0,9.39,0,11.47,0,10.37,0,10.08,0,9.1,0,9.9499999999999993,0,7.93,0,8.36,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",11.85,0,11.01,0,10.43,0,11.12,0,8.0500000000000007,0,8.44,0,8.6,0,10.31,0,7.99,0,8.7100000000000009,0,8.83,0,9.2899999999999991,0,9.35,0,8.7799999999999994,0,8.6300000000000008,0,8.73,0,7.93,0,9.34,0,10.26,0,9.1199999999999992,0,11.22,0,10.07,0,9.82,0,8.69,0,9.7200000000000006,0,7.44,0,8.06,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG",11.89,0,11.08,0,10.39,0,11.19,0,7.91,0,8.35,0,8.49,0,10.24,0,7.84,0,8.65,0,8.75,0,9.27,0,9.35,0,8.68,0,8.6199999999999992,0,8.66,0,7.86,0,9.17,0,10.1,0,9.08,0,11.22,0,10.02,0,9.81,0,8.5500000000000007,0,9.7100000000000009,0,7.23,0,7.98,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG",10.19,0,9.52,0,8.9,0,9.6300000000000008,0,6.74,0,7.14,0,7.25,0,8.7799999999999994,0,6.71,0,7.39,0,7.48,0,7.95,0,8.02,0,7.43,0,7.4,0,7.42,0,6.73,0,7.83,0,8.6300000000000008,0,7.77,0,9.6199999999999992,0,8.58,0,8.41,0,7.3,0,8.34,0,6.16,0,6.83,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92805,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG",10.119999999999999,0,9.4600000000000009,0,8.81,0,9.56,0,6.66,0,7.07,0,7.17,0,8.69,0,6.63,0,7.31,0,7.41,0,7.89,0,7.96,0,7.36,0,7.33,0,7.34,0,6.67,0,7.72,0,8.5299999999999994,0,7.7,0,9.5399999999999991,0,8.5,0,8.34,0,7.21,0,8.27,0,6.07,0,6.76,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG",11.94,0,11.16,0,10.38,0,11.29,0,7.83,0,8.31,0,8.44,0,10.24,0,7.79,0,8.6199999999999992,0,8.7200000000000006,0,9.3000000000000007,0,9.3800000000000008,0,8.65,0,8.6300000000000008,0,8.64,0,7.86,0,9.09,0,10.029999999999999,0,9.08,0,11.25,0,10.01,0,9.83,0,8.49,0,9.75,0,7.13,0,7.96,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG",11.94,0,11.15,0,10.38,0,11.28,0,7.83,0,8.31,0,8.44,0,10.24,0,7.79,0,8.6199999999999992,0,8.7200000000000006,0,9.2899999999999991,0,9.3699999999999992,0,8.65,0,8.6300000000000008,0,8.6300000000000008,0,7.85,0,9.08,0,10.029999999999999,0,9.07,0,11.25,0,10.01,0,9.82,0,8.48,0,9.74,0,7.12,0,7.95,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022","KG",13.09,0,12.24,0,11.38,0,12.39,0,8.58,0,9.11,0,9.25,0,11.22,0,8.5399999999999991,0,9.4600000000000009,0,9.57,0,10.199999999999999,0,10.29,0,9.49,0,9.48,0,9.48,0,8.61,0,9.9700000000000006,0,11,0,9.9600000000000009,0,12.34,0,10.98,0,10.78,0,9.31,0,10.7,0,7.8,0,8.73,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92801,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG",12.81,0,11.88,0,11.31,0,12,0,8.7899999999999991,0,9.19,0,9.3800000000000008,0,11.2,0,8.7100000000000009,0,9.4700000000000006,0,9.61,0,10.06,0,10.11,0,9.5500000000000007,0,9.34,0,9.49,0,8.6300000000000008,0,10.199999999999999,0,11.2,0,9.89,0,12.13,0,10.91,0,10.64,0,9.49,0,10.52,0,8.17,0,8.77,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",12.84,0,11.95,0,11.24,0,12.08,0,8.61,0,9.08,0,9.24,0,11.12,0,8.5500000000000007,0,9.3800000000000008,0,9.5,0,10.050000000000001,0,10.11,0,9.44,0,9.33,0,9.41,0,8.5500000000000007,0,10,0,11,0,9.83,0,12.13,0,10.86,0,10.63,0,9.32,0,10.51,0,7.92,0,8.68,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022","KG",13.65,0,12.46,0,12.35,0,12.52,0,10.15,0,10.32,0,10.62,0,12.34,0,9.9600000000000009,0,10.53,0,10.72,0,10.86,0,10.88,0,10.68,0,10.09,0,10.55,0,9.6,0,11.79,0,12.78,0,10.84,0,13.05,0,11.98,0,11.56,0,10.86,0,11.31,0,9.8000000000000007,0,9.82,0]
["Armação para Estruturas de Concreto Armado",92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG",12.49,0,11.48,0,11.16,0,11.57,0,8.94,0,9.2100000000000009,0,9.43,0,11.11,0,8.81,0,9.43,0,9.58,0,9.8699999999999992,0,9.91,0,9.5399999999999991,0,9.17,0,9.4499999999999993,0,8.6,0,10.38,0,11.31,0,9.7899999999999991,0,11.89,0,10.81,0,10.49,0,9.59,0,10.3,0,8.48,0,8.7799999999999994,0]
["Arrasamento de Estacas",95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021","UN",148.66,2.1499999999999998E-2,113.05,2.8299999999999999E-2,163.24,1.9599999999999999E-2,110.62,2.8899999999999999E-2,166.38,0,143.80000000000001,0,141.26,2.2700000000000001E-2,152.30000000000001,0,128.53,2.4899999999999999E-2,133.38,0,136.49,0,128.18,0,113.87,0,129.75,0,100.76,0,126.93,2.52E-2,124.3,2.5700000000000001E-2,171.68,0,196.8,0,142.68,2.24E-2,146.91999999999999,0,134.72999999999999,2.3800000000000002E-2,162.38999999999999,0,134.08000000000001,0,121.85,2.63E-2,174.71,0,124.03,0]
["Arrasamento de Estacas",95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN",30.58,2.1299999999999999E-2,23.25,2.8000000000000001E-2,33.56,1.9400000000000001E-2,22.75,2.86E-2,34.22,0,29.58,0,29.05,2.24E-2,31.32,0,26.44,2.46E-2,27.42,0,28.07,0,26.37,0,23.42,0,26.69,0,20.72,0,26.1,2.4899999999999999E-2,25.56,2.5399999999999999E-2,35.31,0,40.479999999999997,0,29.35,2.2100000000000002E-2,30.22,0,27.71,2.35E-2,33.4,0,27.58,0,25.05,2.5899999999999999E-2,35.94,0,25.51,0]
["Arrasamento de Estacas",95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN",52.18,2.1499999999999998E-2,39.67,2.8199999999999999E-2,57.29,1.95E-2,38.82,2.8899999999999999E-2,58.39,0,50.46,0,49.57,2.2599999999999999E-2,53.46,0,45.1,2.4799999999999999E-2,46.8,0,47.89,0,44.98,0,39.96,0,45.53,0,35.35,0,44.54,2.5100000000000001E-2,43.62,2.5700000000000001E-2,60.25,0,69.06,0,50.07,2.24E-2,51.56,0,47.28,2.3699999999999999E-2,56.98,0,47.05,0,42.76,2.6200000000000001E-2,61.31,0,43.53,0]
["Arrasamento de Estacas",95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN",80.959999999999994,2.1499999999999998E-2,61.56,2.8299999999999999E-2,88.9,1.9599999999999999E-2,60.24,2.8899999999999999E-2,90.6,0,78.31,0,76.92,2.2599999999999999E-2,82.94,0,70,2.4899999999999999E-2,72.63,0,74.33,0,69.8,0,62.01,0,70.66,0,54.87,0,69.12,2.52E-2,67.69,2.5700000000000001E-2,93.5,0,107.18,0,77.7,2.24E-2,80.02,0,73.37,2.3699999999999999E-2,88.43,0,73.02,0,66.36,2.6200000000000001E-2,95.14,0,67.540000000000006,0]
["Arrasamento de Estacas",95601,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN",19.11,2.0899999999999998E-2,14.52,2.75E-2,20.98,1.9099999999999999E-2,14.21,2.81E-2,21.38,0,18.489999999999998,0,18.149999999999999,2.1999999999999999E-2,19.579999999999998,0,16.52,2.4199999999999999E-2,17.13,0,17.53,0,16.47,0,14.64,0,16.68,0,12.94,0,16.309999999999999,2.4500000000000001E-2,15.97,2.5000000000000001E-2,22.07,0,25.29,0,18.329999999999998,2.18E-2,18.88,0,17.309999999999999,2.3099999999999999E-2,20.87,0,17.22,0,15.66,2.5499999999999998E-2,22.46,0,15.94,0]
["Arrasamento de Estacas",102521,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN",122.64,2.1499999999999998E-2,93.26,2.8299999999999999E-2,134.66,1.9599999999999999E-2,91.25,2.8899999999999999E-2,137.25,0,118.62,0,116.52,2.2700000000000001E-2,125.64,0,106.03,2.4899999999999999E-2,110.02,0,112.59,0,105.74,0,93.94,0,107.02,0,83.11,0,104.71,2.52E-2,102.53,2.5700000000000001E-2,141.63,0,162.34,0,117.7,2.24E-2,121.2,0,111.15,2.3800000000000002E-2,133.96,0,110.6,0,100.53,2.63E-2,144.13,0,102.32,0]
["Arrasamento de Estacas",102522,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021","UN",179.92,2.1600000000000001E-2,136.81,2.8400000000000002E-2,197.56,1.9599999999999999E-2,133.88999999999999,2.9000000000000001E-2,201.36,0,174.03,0,170.96,2.2700000000000001E-2,184.32,0,155.55000000000001,2.4899999999999999E-2,161.41999999999999,0,165.18,0,155.13,0,137.83000000000001,0,157.03,0,121.93,0,153.62,2.53E-2,150.43,2.58E-2,207.77,0,238.17,0,172.69,2.2499999999999999E-2,177.81,0,163.05000000000001,2.3800000000000002E-2,196.52,0,162.27000000000001,0,147.47,2.63E-2,211.44,0,150.1,0]
["Arrasamento de Estacas",102523,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021","UN",237.19,2.1499999999999998E-2,180.37,2.8299999999999999E-2,260.45,1.9599999999999999E-2,176.5,2.9000000000000001E-2,265.45999999999998,0,229.42,0,225.38,2.2700000000000001E-2,243,0,205.07,2.4899999999999999E-2,212.79,0,217.77,0,204.51,0,181.7,0,207.02,0,160.75,0,202.52,2.52E-2,198.31,2.58E-2,273.91000000000003,0,313.99,0,227.66,2.24E-2,234.42,0,214.96,2.3800000000000002E-2,259.08999999999997,0,213.92,0,194.41,2.63E-2,278.75,0,197.89,0]
["Arrasamento de Estacas",95608,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",35.82,0.48380000000000001,37.07,0,37.9,0.45379999999999998,32.409999999999997,0.53069999999999995,46.14,0,33.159999999999997,0,36.39,0.47270000000000001,36.57,0,30.29,0,35.32,0.48699999999999999,31.87,0,32.79,0,37.700000000000003,0,35.89,0.47920000000000001,30.48,0,35.06,0.49059999999999998,33.53,0.51300000000000001,39.35,0,43.91,0.39169999999999999,34.96,0.49199999999999999,36.909999999999997,0.46600000000000003,36.369999999999997,0.47289999999999999,37.43,0,41.35,0.41599999999999998,46.12,2.8E-3,40.11,0,34.76,0.49480000000000002]
["Arrasamento de Estacas",95609,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN",45.43,0.48380000000000001,47.02,0,48.05,0.45390000000000003,41.12,0.53039999999999998,58.52,0,42.05,0,46.16,0.47249999999999998,46.37,0,38.43,0,44.79,0.4869,40.43,0,41.58,0,47.81,0,45.53,0.47899999999999998,38.65,0,44.47,0.4904,42.52,0.51290000000000002,49.9,0,55.69,0.3916,44.32,0.49209999999999998,46.82,0.46579999999999999,46.12,0.47289999999999999,47.48,0,52.44,0.41589999999999999,58.49,2.8999999999999998E-3,50.87,0,44.09,0.49469999999999997]
["Arrasamento de Estacas",95607,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",24.69,0.48359999999999997,25.56,0,26.12,0.45369999999999999,22.35,0.5302,31.82,0,22.85,0,25.09,0.4723,25.22,0,20.88,0,24.34,0.4869,21.97,0,22.6,0,26,0,24.75,0.4788,21.02,0,24.17,0.49030000000000001,23.12,0.51249999999999996,27.12,0,30.27,0.39150000000000001,24.09,0.4919,25.45,0.46560000000000001,25.07,0.47270000000000001,25.8,0,28.51,0.41560000000000002,31.78,2.5000000000000001E-3,27.65,0,23.97,0.49440000000000001]
["Asfalto",95996,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",4306.8100000000004,9.1999999999999998E-3,1271.69,0.96460000000000001,1282.21,0.95669999999999999,2281.5300000000002,1.7299999999999999E-2,1304.81,1.14E-2,1335.36,2.9600000000000001E-2,1411.06,2.8000000000000001E-2,1547.42,2.52E-2,1296.6199999999999,3.04E-2,1275.8499999999999,0.95930000000000004,1698.39,1.9900000000000001E-2,1547.94,2.5499999999999998E-2,1875.87,2.0799999999999999E-2,2915.75,1.26E-2,1269.69,0.96619999999999995,1991.04,1.84E-2,1273.23,0.96309999999999996,1309.67,2.98E-2,1558.31,2.5000000000000001E-2,1275.0999999999999,0.96209999999999996,2001.31,1.6899999999999998E-2,1279.32,0.95889999999999997,1911.3,1.7399999999999999E-2,1548.51,1.18E-2,1274.77,0.96009999999999995,1283.95,0,1275.3399999999999,0.95930000000000004]
["Asfalto",95995,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",4935.09,1.11E-2,1471.06,0.95779999999999998,1485.74,0.94840000000000002,2623.15,2.1000000000000001E-2,1511.64,1.38E-2,1545.67,3.56E-2,1631.3,3.3700000000000001E-2,1787.33,3.04E-2,1500.16,3.6700000000000003E-2,1476.92,0.95140000000000002,1957.97,2.4199999999999999E-2,1786.29,3.0800000000000001E-2,2159.87,2.52E-2,3347.41,1.5299999999999999E-2,1468.37,0.95960000000000001,2292.17,2.23E-2,1473.24,0.95599999999999996,1516.98,3.5799999999999998E-2,1802.56,3.0200000000000001E-2,1475.83,0.95469999999999999,2305.13,2.0500000000000001E-2,1481.63,0.95099999999999996,2202.21,2.12E-2,1788.84,1.4200000000000001E-2,1475.35,0.9526,1488.22,0,1476.16,0.95140000000000002]
["Asfalto",104372,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Asfalto",104371,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Asfalto",96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2",7.47,0.64390000000000003,6.87,0.70009999999999994,7.49,0.64219999999999999,6.95,0.69210000000000005,7.25,0.56140000000000001,7.08,0.62290000000000001,7.03,0.68420000000000003,7.18,0.61,6.88,0.69910000000000005,7,0.65,7.01,0.5877,6.99,0.63090000000000002,6.93,0.68979999999999997,7.18,0.63370000000000004,6.77,0.71050000000000002,6.93,0.65659999999999996,6.93,0.68979999999999997,7.29,0.65569999999999995,7.52,0.58240000000000003,7.1,0.67749999999999999,7.41,0.55330000000000001,7.23,0.6653,7.34,0.55449999999999999,7.18,0.63370000000000004,7.02,0.68089999999999995,7.34,0,7.1,0.63660000000000005]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",46.05,0.31469999999999998,38.270000000000003,0.37859999999999999,45.91,0.31559999999999999,39.83,0.36380000000000001,45.34,0,43.4,0.33389999999999997,44.61,0.32479999999999998,46.18,0,41.31,0.3508,40.93,0.35399999999999998,44.05,0,41.16,0,40.29,0.35959999999999998,42.56,0,37.270000000000003,0.38879999999999998,40.700000000000003,0.35599999999999998,41.07,0.3528,45.83,0,52.28,0,43.11,0.33610000000000001,44.99,0,42.91,0.3377,47.54,0,44.65,0,41.26,0.35120000000000001,48.28,0,40.58,0.35709999999999997]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",53.39,0.32200000000000001,44.54,0.38590000000000002,53.52,0.32119999999999999,46.14,0.37259999999999999,52.76,0,50.44,0.34079999999999999,51.74,0.3322,53.56,0,47.9,0.3589,47.57,0.3614,51.06,0,47.61,0,46.58,0.36899999999999999,49.37,0,43.41,0.39600000000000002,47.24,0.3639,47.64,0.36080000000000001,53.16,0,60.79,0,50.18,0.34260000000000002,52.19,0,49.9,0.34449999999999997,54.99,0,51.67,0,47.96,0.3584,56.29,0,47.09,0.36499999999999999]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",68.28,0.33189999999999997,57.26,0.3957,68.989999999999995,0.32850000000000001,58.93,0.38450000000000001,67.8,0,64.73,0.35010000000000002,66.209999999999994,0.3422,68.55,0,61.26,0.36990000000000001,61.03,0.37130000000000002,65.319999999999993,0,60.68,0,59.29,0.38219999999999998,63.19,0,55.86,0.40570000000000001,60.48,0.37469999999999998,60.94,0.37180000000000002,67.989999999999995,0,78.05,0,64.53,0.35120000000000001,66.81,0,64.05,0.3538,70.09,0,65.930000000000007,0,61.54,0.36820000000000003,72.55,0,60.29,0.37590000000000001]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",2.06,0,1.52,0,1.88,0,1.73,0,1.97,0,1.88,0,2.09,0,2.19,0,1.82,0,1.76,0,2,0,1.93,0,1.87,0,1.92,0,1.44,0,1.8,0,1.82,0,2.17,0,2.4900000000000002,0,1.79,0,2,0,1.79,0,2.2200000000000002,0,2.04,0,1.74,0,2.09,0,1.75,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",2.82,0,2.13,0,2.71,0,2.3199999999999998,0,2.8,0,2.63,0,2.92,0,3.09,0,2.5099999999999998,0,2.4500000000000002,0,2.76,0,2.6,0,2.4900000000000002,0,2.66,0,2.0299999999999998,0,2.4900000000000002,0,2.5,0,3.03,0,3.58,0,2.54,0,2.75,0,2.5,0,3.01,0,2.74,0,2.41,0,3.05,0,2.39,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",3.51,0,2.84,0,4.0199999999999996,0,2.66,0,3.97,0,3.57,0,3.89,0,4.2,0,3.11,0,3.27,0,3.51,0,3.02,0,2.74,0,3.45,0,2.72,0,3.22,0,3.1,0,4.0199999999999996,0,5.31,0,3.54,0,3.53,0,3.32,0,3.52,0,3.19,0,3.18,0,4.6900000000000004,0,2.97,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",18.12,0.36749999999999999,15.48,0.43020000000000003,18.829999999999998,0.35370000000000001,15.57,0.42770000000000002,18.3,0,17.39,0.38300000000000001,17.61,0.37819999999999998,18.25,0,16.27,0.4093,16.38,0.40660000000000002,17.34,0,15.91,0,15.47,0.43049999999999999,16.829999999999998,0,15.16,0.43930000000000002,16.12,0.41320000000000001,16.2,0.41110000000000002,18.059999999999999,0,21.03,0,17.46,0.38140000000000002,17.79,0,17.23,0.38650000000000001,18.37,0,17.350000000000001,0,16.54,0.4027,19.79,0,16.059999999999999,0.41470000000000001]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",30.74,0.32790000000000002,25.71,0.3921,30.98,0.32540000000000002,26.54,0.37980000000000003,30.46,0,29.11,0.3463,29.81,0.33810000000000001,30.85,0,27.59,0.36530000000000001,27.45,0.36720000000000003,29.41,0,27.36,0,26.74,0.377,28.43,0,25.09,0.40179999999999999,27.21,0.3705,27.43,0.36749999999999999,30.62,0,35.1,0,28.98,0.3478,30.07,0,28.79,0.35010000000000002,31.6,0,29.71,0,27.67,0.36430000000000001,32.56,0,27.13,0.3715]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",35.51,0.33339999999999997,29.79,0.39739999999999998,35.94,0.32940000000000003,30.64,0.38640000000000002,35.28,0,33.68,0.35149999999999998,34.44,0.34379999999999999,35.65,0,31.88,0.37140000000000001,31.75,0.37290000000000001,33.97,0,31.56,0,30.81,0.38429999999999997,32.86,0,29.08,0.40720000000000001,31.46,0.37640000000000001,31.69,0.37359999999999999,35.369999999999997,0,40.630000000000003,0,33.590000000000003,0.35249999999999998,34.75,0,33.33,0.35520000000000002,36.42,0,34.29,0,32.03,0.36969999999999997,37.770000000000003,0,31.37,0.37740000000000001]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.29,0,3.46,0,4.91,0,3.25,0,4.8499999999999996,0,4.3499999999999996,0,4.74,0,5.1100000000000003,0,3.8,0,4,0,4.28,0,3.69,0,3.35,0,4.21,0,3.33,0,3.93,0,3.78,0,4.91,0,6.48,0,4.33,0,4.3,0,4.04,0,4.29,0,3.89,0,3.88,0,5.73,0,3.63,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.8899999999999997,0,3.95,0,5.59,0,3.7,0,5.54,0,4.97,0,5.41,0,5.84,0,4.33,0,4.5599999999999996,0,4.88,0,4.21,0,3.81,0,4.8,0,3.8,0,4.47,0,4.32,0,5.6,0,7.4,0,4.9400000000000004,0,4.91,0,4.6100000000000003,0,4.8899999999999997,0,4.45,0,4.43,0,6.53,0,4.1399999999999997,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",5.5,0,4.4400000000000004,0,6.28,0,4.16,0,6.21,0,5.57,0,6.07,0,6.56,0,4.8600000000000003,0,5.12,0,5.48,0,4.7300000000000004,0,4.28,0,5.39,0,4.2699999999999996,0,5.0199999999999996,0,4.8499999999999996,0,6.3,0,8.31,0,5.54,0,5.51,0,5.18,0,5.49,0,4.99,0,4.9800000000000004,0,7.33,0,4.6500000000000004,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",6.1,0,4.93,0,6.97,0,4.62,0,6.9,0,6.19,0,6.73,0,7.27,0,5.39,0,5.68,0,6.08,0,5.25,0,4.76,0,5.99,0,4.7300000000000004,0,5.57,0,5.38,0,6.98,0,9.2100000000000009,0,6.15,0,6.12,0,5.75,0,6.09,0,5.53,0,5.52,0,8.1300000000000008,0,5.16,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",6.7,0,5.41,0,7.66,0,5.07,0,7.57,0,6.79,0,7.4,0,7.99,0,5.94,0,6.24,0,6.69,0,5.77,0,5.22,0,6.57,0,5.2,0,6.12,0,5.91,0,7.67,0,10.119999999999999,0,6.75,0,6.71,0,6.32,0,6.69,0,6.08,0,6.07,0,8.94,0,5.67,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",10.76,0.25190000000000001,8.89,0.30480000000000002,11.53,0,8.93,0.30349999999999999,11.36,0,10.31,0.26290000000000002,10.48,0.2586,11.17,0,9.49,0.28560000000000002,9.58,0.28289999999999998,10.44,0,9.4600000000000009,0,8.86,0.30590000000000001,10.16,0,8.67,0.31259999999999999,9.41,0.28799999999999998,9.42,0.28770000000000001,10.85,0,12.81,0,10.38,0.2611,10.220000000000001,0.26519999999999999,10.14,0.26729999999999998,10.36,0,9.83,0,9.67,0.2802,12.12,0,9.33,0.29049999999999998]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",3.26,0,2.62,0,3.72,0,2.46,0,3.68,0,3.3,0,3.6,0,3.87,0,2.88,0,3.03,0,3.24,0,2.8,0,2.5299999999999998,0,3.19,0,2.52,0,2.97,0,2.87,0,3.72,0,4.91,0,3.28,0,3.26,0,3.06,0,3.25,0,2.95,0,2.95,0,4.34,0,2.75,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",3.85,0,3.11,0,4.4000000000000004,0,2.92,0,4.3600000000000003,0,3.91,0,4.26,0,4.59,0,3.41,0,3.58,0,3.84,0,3.32,0,3.01,0,3.78,0,2.99,0,3.52,0,3.4,0,4.41,0,5.83,0,3.88,0,3.86,0,3.63,0,3.85,0,3.49,0,3.49,0,5.14,0,3.26,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.45,0,3.6,0,5.09,0,3.37,0,5.04,0,4.51,0,4.92,0,5.31,0,3.94,0,4.1500000000000004,0,4.4400000000000004,0,3.83,0,3.47,0,4.37,0,3.45,0,4.07,0,3.93,0,5.0999999999999996,0,6.72,0,4.49,0,4.46,0,4.1900000000000004,0,4.45,0,4.05,0,4.04,0,5.94,0,3.77,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",5.0599999999999996,0,4.08,0,5.78,0,3.82,0,5.71,0,5.13,0,5.58,0,6.02,0,4.47,0,4.71,0,5.04,0,4.3499999999999996,0,3.94,0,4.96,0,3.92,0,4.62,0,4.45,0,5.78,0,7.64,0,5.0999999999999996,0,5.07,0,4.76,0,5.05,0,4.59,0,4.58,0,6.74,0,4.28,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",5.66,0,4.5599999999999996,0,6.46,0,4.28,0,6.4,0,5.73,0,6.25,0,6.74,0,5.01,0,5.27,0,5.64,0,4.87,0,4.41,0,5.55,0,4.3899999999999997,0,5.17,0,4.99,0,6.48,0,8.5500000000000007,0,5.71,0,5.68,0,5.33,0,5.65,0,5.13,0,5.13,0,7.54,0,4.79,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",6.25,0,5.05,0,7.15,0,4.74,0,7.07,0,6.35,0,6.91,0,7.47,0,5.54,0,5.83,0,6.24,0,5.39,0,4.88,0,6.14,0,4.8600000000000003,0,5.73,0,5.52,0,7.17,0,9.4600000000000009,0,6.31,0,6.27,0,5.9,0,6.25,0,5.69,0,5.67,0,8.35,0,5.3,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",9.6199999999999992,0.25259999999999999,7.97,0.3049,10.34,0,8,0.30380000000000001,10.17,0,9.24,0.26300000000000001,9.39,0.25879999999999997,9.99,0,8.5,0.28589999999999999,8.57,0.28349999999999997,9.35,0,8.4700000000000006,0,7.94,0.30599999999999999,9.1,0,7.76,0.31309999999999999,8.42,0.28860000000000002,8.4499999999999993,0.28760000000000002,9.73,0,11.46,0,9.2899999999999991,0.2616,9.15,0.2656,9.08,0.2676,9.2899999999999991,0,8.8000000000000007,0,8.67,0.28029999999999999,10.86,0,8.34,0.29139999999999999]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",23.77,0,18.98,0,26.57,0,18.21,0,26.21,0,23.55,0,25.66,0,27.37,0,20.72,0,21.94,0,23.26,0,20.149999999999999,0,18.489999999999998,0,23.21,0,18.28,0,21.35,0,20.78,0,26.5,0,34.479999999999997,0,23.37,0,23.7,0,22.72,0,23.32,0,21.36,0,21.11,0,30.5,0,20.010000000000002,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",129.97999999999999,0,103.26,0,143.54,0,100.19,0,141.33000000000001,0,127.07,0,138.49,0,146.77000000000001,0,112.44,0,119.39,0,125.87,0,109.33,0,101.04,0,126.57,0,99.47,0,115.59,0,113.05,0,142.74,0,184.25,0,125.93,0,129.27000000000001,0,125.28,0,126.31,0,116.21,0,114.16,0,163.15,0,109.07,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",146.72,0,116.54,0,161.99,0,113.12,0,159.47999999999999,0,143.38999999999999,0,156.28,0,165.6,0,126.91,0,134.76,0,142.05000000000001,0,123.39,0,114.04,0,142.86000000000001,0,112.28,0,130.44999999999999,0,127.6,0,161.08000000000001,0,207.87,0,142.11000000000001,0,145.91999999999999,0,141.43,0,142.54,0,131.16,0,128.83000000000001,0,184.08,0,123.1,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",29.35,0,23.42,0,32.72,0,22.51,0,32.26,0,28.99,0,31.59,0,33.65,0,25.55,0,27.07,0,28.65,0,24.85,0,22.83,0,28.64,0,22.54,0,26.29,0,25.62,0,32.61,0,42.35,0,28.76,0,29.25,0,28.12,0,28.74,0,26.35,0,26.01,0,37.47,0,24.69,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",180.21,0,143.1,0,198.86,0,138.94999999999999,0,195.79,0,176.05,0,191.86,0,203.26,0,155.82,0,165.48,0,174.41,0,151.51,0,140.07,0,175.45,0,137.86000000000001,0,160.16999999999999,0,156.69,0,197.73,0,255.12,0,174.46,0,179.19,0,173.74,0,175.02,0,161.06,0,158.19,0,225.93,0,151.18,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",35.020000000000003,0,27.92,0,38.950000000000003,0,26.9,0,38.39,0,34.5,0,37.6,0,39.99,0,30.44,0,32.26,0,34.119999999999997,0,29.6,0,27.24,0,34.159999999999997,0,26.87,0,31.32,0,30.54,0,38.78,0,50.3,0,34.21,0,34.880000000000003,0,33.6,0,34.22,0,31.41,0,30.95,0,44.52,0,29.45,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",40.6,0,32.340000000000003,0,45.09,0,31.2,0,44.44,0,39.94,0,43.53,0,46.27,0,35.26,0,37.380000000000003,0,39.51,0,34.28,0,31.58,0,39.58,0,31.15,0,36.28,0,35.4,0,44.9,0,58.17,0,39.61,0,40.44,0,38.99,0,39.630000000000003,0,36.4,0,35.85,0,51.48,0,34.119999999999997,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",46.18,0,36.770000000000003,0,51.24,0,35.520000000000003,0,50.49,0,45.38,0,49.46,0,52.54,0,40.08,0,42.51,0,44.91,0,38.97,0,35.909999999999997,0,45.02,0,35.409999999999997,0,41.23,0,40.25,0,51.01,0,66.05,0,45,0,45.99,0,44.38,0,45.04,0,41.38,0,40.74,0,58.46,0,38.81,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",51.77,0,41.2,0,57.39,0,39.82,0,56.54,0,50.83,0,55.39,0,58.82,0,44.91,0,47.62,0,50.31,0,43.66,0,40.25,0,50.45,0,39.67,0,46.18,0,45.09,0,57.12,0,73.930000000000007,0,50.39,0,51.53,0,49.77,0,50.45,0,46.36,0,45.63,0,65.44,0,43.48,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",57.35,0,45.62,0,63.53,0,44.13,0,62.59,0,56.27,0,61.32,0,65.099999999999994,0,49.72,0,52.74,0,55.69,0,48.34,0,44.58,0,55.88,0,43.94,0,51.13,0,49.95,0,63.23,0,81.81,0,55.78,0,57.08,0,55.15,0,55.87,0,51.34,0,50.53,0,72.42,0,48.16,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",62.93,0,50.05,0,69.680000000000007,0,48.43,0,68.64,0,61.7,0,67.25,0,71.38,0,54.54,0,57.87,0,61.09,0,53.03,0,48.93,0,61.32,0,48.2,0,56.09,0,54.8,0,69.34,0,89.67,0,61.17,0,62.63,0,60.53,0,61.28,0,56.33,0,55.41,0,79.39,0,52.84,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",79.66,0,63.34,0,88.13,0,61.35,0,86.8,0,78.03,0,85.04,0,90.21,0,69,0,73.23,0,77.27,0,67.09,0,61.93,0,77.599999999999994,0,61.01,0,70.94,0,69.33,0,87.67,0,113.3,0,77.349999999999994,0,79.27,0,76.69,0,77.52,0,71.28,0,70.09,0,100.31,0,66.88,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",101.98,0,81.05,0,112.72,0,78.58,0,111,0,99.79,0,108.76,0,115.32,0,88.28,0,93.72,0,98.84,0,85.84,0,79.27,0,99.34,0,78.069999999999993,0,90.75,0,88.73,0,112.11,0,144.80000000000001,0,98.91,0,101.45,0,98.23,0,99.17,0,91.22,0,89.64,0,128.21,0,85.6,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",113.14,0,89.9,0,125.02,0,87.18,0,123.1,0,110.68,0,120.63,0,127.87,0,97.91,0,103.95,0,109.62,0,95.21,0,87.95,0,110.19,0,86.61,0,100.67,0,98.43,0,124.33,0,160.55000000000001,0,109.69,0,112.54,0,109,0,110,0,101.18,0,99.42,0,142.16999999999999,0,94.95,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",1776.98,0.98219999999999996,2615.69,5.4999999999999997E-3,4631,3.0999999999999999E-3,1979.67,7.3000000000000001E-3,1955.34,0,1774.33,0.98370000000000002,1740.27,8.3000000000000001E-3,2148.81,0,1411.41,1.03E-2,1931.93,7.4999999999999997E-3,1419.58,0,2211.61,0,1646.43,8.8000000000000005E-3,2145.19,0,2541.4299999999998,5.7000000000000002E-3,1771.63,0.98519999999999996,3011.88,4.7999999999999996E-3,2373.64,0,2043.67,0,4302.6400000000003,3.3999999999999998E-3,2313.11,0,1773.84,0.98399999999999999,2673.8,0,1455.45,0,1994.66,7.3000000000000001E-3,1779.21,0,1893.6,7.7000000000000002E-3]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",2445.65,0.98519999999999996,3606.69,4.7999999999999996E-3,6390.41,2.7000000000000001E-3,2727.12,6.3E-3,2692.5,0,2442.6999999999998,0.98640000000000005,2395.2600000000002,7.1999999999999998E-3,2959.52,0,1941.45,8.8999999999999999E-3,2661.06,6.4999999999999997E-3,1952.12,0,3047.32,0,2266.36,7.6E-3,2955.33,0,3504.32,4.8999999999999998E-3,2439.5,0.98770000000000002,4153.49,4.1000000000000003E-3,3270.34,0,2813.01,0,5937.11,2.8999999999999998E-3,3186.89,0,2442.16,0.98660000000000003,3684.64,0,2001.47,0,2747.69,6.3E-3,2448.5500000000002,0,2608.09,6.6E-3]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",125.15,0.98350000000000004,184.8,0,327.94,0,139.66999999999999,0,137.79,0,124.97,0.98499999999999999,122.67,0,151.71,0,99.24,0,136.22999999999999,0,99.81,0,156.28,0,116.08,0,151.44,0,179.52,0,124.89,0.98560000000000003,213.08,0,167.7,0,144.1,0,304.7,0,163.29,0,124.88,0.98570000000000002,188.98,0,102.36,0,140.65,0,125.18,0,133.52000000000001,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",195.66,0.98560000000000003,289.27999999999997,0,513.54,0,218.44,0,215.59,0,195.47,0.98650000000000004,191.83,0,237.34,0,155.13999999999999,0,213.13,0,156,0,244.41,0,181.43,0,236.91,0,281.02,0,195.33,0.98729999999999996,333.48,0,262.38,0,225.44,0,477.1,0,255.44,0,195.34,0.98719999999999997,295.60000000000002,0,159.91,0,220.04,0,195.89,0,208.84,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",711.14,0.98080000000000001,1045.6500000000001,6.4000000000000003E-3,1850.39,3.5999999999999999E-3,791.74,8.3999999999999995E-3,782.4,0,710.05,0.98229999999999995,696.44,9.5999999999999992E-3,859.56,0,565.04,1.18E-2,772.83,8.6E-3,568.41999999999996,0,884.31,0,658.67,1.01E-2,857.97,0,1016,6.6E-3,708.8,0.98399999999999999,1203.79,5.4999999999999997E-3,949.26,0,817.97,0,1719.14,3.8999999999999998E-3,925.08,0,709.84,0.98260000000000003,1069.02,0,582.71,0,797.9,8.3000000000000001E-3,712.34,0,757.47,8.8000000000000005E-3]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",1154.3699999999999,0.98209999999999997,1698.84,5.8999999999999999E-3,3007.39,3.3999999999999998E-3,1285.78,7.7999999999999996E-3,1270.33,0,1152.74,0.98350000000000004,1130.55,8.8999999999999999E-3,1395.76,0,916.99,1.0999999999999999E-2,1254.99,8.0000000000000002E-3,922.33,0,1436.31,0,1069.3499999999999,9.4000000000000004E-3,1393.34,0,1650.66,6.1000000000000004E-3,1150.8399999999999,0.98509999999999998,1955.93,5.1999999999999998E-3,1541.71,0,1327.8,0,2794.05,3.5999999999999999E-3,1502.42,0,1152.42,0.98380000000000001,1736.43,0,945.53,0,1295.72,7.7999999999999996E-3,1156.19,0,1230.02,8.2000000000000007E-3]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",21.73,0,18.93,0,18.510000000000002,0,14.79,0,18.510000000000002,0,20.05,0,20.170000000000002,0,25.23,0,20.81,0,18.09,0,20.53,0,20.82,0,19.77,0,20.41,0,17.37,0,16.579999999999998,0,18.46,0,19.649999999999999,0,22.73,0,19.829999999999998,0,22.84,0,17.53,0,21.53,0,19.399999999999999,0,18.670000000000002,0,22.1,0,19.25,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",75.81,0,66.81,0,62.21,0,50.74,0,62.32,0,69.3,0,69.03,0,88.26,0,73.41,0,62.26,0,71.39,0,73.66,0,70.23,0,70.87,0,61,0,56.42,0,64.09,0,66.64,0,75.67,0,68.599999999999994,0,80.41,0,60.09,0,75.12,0,67.61,0,64.88,0,74.88,0,67.62,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",125.74,0,111.07,0,102.38,0,83.82,0,102.69,0,114.73,0,114.14,0,146.6,0,122.05,0,102.98,0,118.39,0,122.6,0,116.93,0,117.42,0,101.3,0,93.07,0,106.21,0,110,0,124.46,0,113.66,0,133.66999999999999,0,99.36,0,124.67,0,112.19,0,107.59,0,123.59,0,112.33,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",198.37,0,175.26,0,161.11000000000001,0,132.55000000000001,0,160.86000000000001,0,180.77,0,178.55,0,229.46,0,192.15,0,162.41999999999999,0,185.62,0,192.51,0,183.78,0,185.41,0,159.80000000000001,0,146.99,0,167.47,0,172.08,0,193.99,0,178.57,0,209.94,0,155.94,0,195.58,0,175.97,0,169.12,0,192.98,0,176.88,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",297.24,0,262.44,0,241.38,0,199.46,0,239.57,0,270.68,0,264.99,0,340.23,0,286.92,0,243.51,0,275.97000000000003,0,286.37,0,273.7,0,278.25,0,239.34,0,221.03,0,250.85,0,255.53,0,287.24,0,266.35000000000002,0,312.61,0,232.48,0,290.91000000000003,0,261.70999999999998,0,252.23,0,285.97000000000003,0,264.29000000000002,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",385.06,0,340.78,0,311.14,0,256.33,0,311.27999999999997,0,350.51,0,346.68,0,446.95,0,373.92,0,314.64,0,360.96,0,375.17,0,358.21,0,359.49,0,310.5,0,284.05,0,324.92,0,333.54,0,375.36,0,346.7,0,408.79,0,302.47000000000003,0,380.45,0,342.26,0,328.56,0,374.29,0,343.96,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",511.43,5.3E-3,452.65,6.0000000000000001E-3,413.21,0,341.52,7.9000000000000008E-3,413.15,0,465.16,5.7999999999999996E-3,459.12,5.8999999999999999E-3,591.54999999999995,0,496.28,5.4999999999999997E-3,417.73,6.4999999999999997E-3,478.96,0,497.96,0,475.68,5.7000000000000002E-3,477.25,0,412.66,6.6E-3,377.33,7.1999999999999998E-3,431.55,6.3E-3,441.82,0,495.82,0,460.1,5.8999999999999999E-3,541.99,5.0000000000000001E-3,401.91,6.7000000000000002E-3,504.62,0,454.38,0,436.27,6.1999999999999998E-3,495.27,0,456.85,5.8999999999999999E-3]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",50.25,0,44.32,0,41.2,0,33.39,0,41.61,0,45.95,0,46.33,0,59.33,0,48.89,0,41.2,0,47.8,0,49.32,0,46.93,0,46.85,0,40.44,0,37.18,0,42.49,0,44.67,0,50.89,0,45.75,0,53.76,0,40.090000000000003,0,50.28,0,45.24,0,43.27,0,50.34,0,44.98,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",95.81,0,84.79,0,77.77,0,63.44,0,78.599999999999994,0,87.43,0,87.89,0,113.19,0,93.5,0,78.319999999999993,0,91.07,0,94.39,0,89.92,0,89.26,0,77.27,0,70.45,0,80.95,0,84.55,0,95.84,0,87.03,0,102.73,0,76.099999999999994,0,95.87,0,86.26,0,82.44,0,95.23,0,85.94,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",160.38999999999999,0,142.12,0,129.52000000000001,0,105.93,0,130.93,0,146.13,0,146.69,0,189.48,0,156.71,0,130.87,0,152.33000000000001,0,158.24,0,150.83000000000001,0,149.32,0,129.43,0,117.54,0,135.38999999999999,0,140.96,0,159.35,0,145.51,0,172.14,0,127.06,0,160.46,0,144.37,0,137.91999999999999,0,158.74,0,143.99,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",249.12,0,220.93,0,200.55,0,164.31,0,202.75,0,226.81,0,227.47,0,294.31,0,243.59,0,203.05,0,236.53,0,246.04,0,234.58,0,231.84,0,201.13,0,182.19,0,210.23,0,218.41,0,246.53,0,225.85,0,267.52999999999997,0,197.07,0,249.2,0,224.19,0,214.13,0,245.94,0,223.75,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",381.09,0,338.2,0,306.07,0,251.12,0,309.5,0,346.75,0,347.58,0,450.27,0,372.87,0,310.37,0,361.74,0,376.65,0,359.18,0,354.56,0,307.79000000000002,0,278.3,0,321.52999999999997,0,333.53,0,376.03,0,345.31,0,409.46,0,301.14999999999998,0,381.19,0,342.91,0,327.5,0,375.53,0,342.41,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",536.64,0,476.42,0,430.44,0,353.4,0,435.26,0,488.13,0,489.12,0,634.09,0,525.22,0,436.88,0,509.3,0,530.62,0,506.06,0,499.21,0,433.52,0,391.57,0,452.69,0,469.18,0,528.59,0,486.1,0,576.72,0,423.81,0,536.76,0,482.85,0,461.1,0,528.27,0,482.27,0]
["Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",627.29999999999995,3.8999999999999998E-3,556.92999999999995,4.4000000000000003E-3,503.3,0,414.05,5.8999999999999999E-3,508.83,0,570.30999999999995,4.3E-3,570.95000000000005,4.3E-3,739.75,0,613.72,4.0000000000000001E-3,510.55,4.7999999999999996E-3,595.22,0,620.14,0,591.6,4.1000000000000003E-3,583.30999999999995,0,506.96,4.7999999999999996E-3,457.76,5.3E-3,529.21,4.5999999999999999E-3,547.79,0,616.04,0,568.04,4.3E-3,673.48,3.5999999999999999E-3,495.76,4.8999999999999998E-3,627.11,0,564.48,0,539.04999999999995,4.4999999999999997E-3,616.35,0,563.80999999999995,4.3E-3]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105378,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",12.36,0.254,9.9700000000000006,0.31490000000000001,13.36,0,10.24,0.30659999999999998,13.39,0,11.98,0.2621,12.18,0.25779999999999997,13.15,0,10.97,0.28620000000000001,10.9,0.28810000000000002,12.41,0,11.06,0,10.18,0.30840000000000001,11.65,0,9.76,0.32169999999999999,10.8,0.29070000000000001,10.93,0.2873,12.66,0,15.13,0,12.08,0.25990000000000002,11.75,0.26719999999999999,11.57,0.27139999999999997,12.4,0,11.49,0,11.11,0.28260000000000002,14.12,0,10.69,0.29370000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105373,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",9.66,0.2112,7.75,0.26319999999999999,10.32,0,7.97,0.25600000000000001,10.35,0,9.34,0.21840000000000001,9.64,0.21160000000000001,10.33,0,8.5399999999999991,0.2389,8.52,0.2394,9.61,0,8.61,0,7.98,0.25559999999999999,9.11,0,7.55,0.2702,8.43,0.24199999999999999,8.52,0.2394,9.91,0,11.98,0,9.36,0.21790000000000001,9.19,0.222,8.99,0.22689999999999999,9.66,0,8.9499999999999993,0,8.64,0.2361,11.02,0,8.31,0.2455]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105380,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",98.07,0.26019999999999999,80.540000000000006,0.31690000000000002,104.37,0.2445,81.42,0.31340000000000001,104,0,96.13,0.26550000000000001,100.03,0.25509999999999999,105.81,0,88.03,0.28989999999999999,88.47,0.28849999999999998,97.43,0,86.99,0,81.97,0.31130000000000002,91.99,0,78.61,0.3246,87.61,0.2913,87.85,0.29049999999999998,102.3,0,125.84,0,96.28,0.2651,96.37,0,92.09,0.27710000000000001,102.24,0,93.58,0,89.13,0.2863,113.93,0,85.58,0.29820000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105267,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",79.58,0.2082,64.66,0.25629999999999997,84.29,0.1966,65.38,0.25340000000000001,84.23,0,77.75,0.21310000000000001,81.849999999999994,0.2024,86.57,0,71.010000000000005,0.23330000000000001,71.56,0.2316,78.7,0,70.39,0,66.260000000000005,0.25009999999999999,74.760000000000005,0,62.87,0.2636,70.84,0.2339,70.92,0.2336,83.36,0,103.51,0,77.599999999999994,0.2135,77.91,0,74.3,0.223,82.31,0,75.25,0,71.84,0.23069999999999999,92.74,0,68.89,0.24049999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105249,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",120.16,0.24890000000000001,98.14,0.30480000000000002,126.76,0.23599999999999999,99.92,0.29930000000000001,126.66,0,117.29,0.255,122.43,0.24429999999999999,129.41999999999999,0,107.81,0.27739999999999998,108.01,0.27689999999999998,119.25,0,106.92,0,100.95,0.29630000000000001,112.6,0,95.67,0.31259999999999999,107.19,0.27900000000000003,107.55,0.27810000000000001,125.24,0,153.38,0,117.22,0.25519999999999998,117.95,0,112.35,0.26619999999999999,125.58,0,114.92,0,108.76,0.27500000000000002,138.37,0,104.7,0.28570000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105268,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",98.35,0.1976,79.430000000000007,0.24460000000000001,103.08,0.1885,81.03,0.23980000000000001,103.34,0,95.63,0.20319999999999999,100.97,0.19239999999999999,106.71,0,87.75,0.22140000000000001,88.07,0.22059999999999999,97.17,0,87.36,0,82.44,0.23569999999999999,92.28,0,77.11,0.252,87.4,0.2223,87.6,0.2218,102.87,0,127,0,95.19,0.2041,96.17,0,91.39,0.21260000000000001,102.11,0,93.32,0,88.39,0.2198,113.36,0,85.04,0.22850000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105379,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.28,0.22969999999999999,13.11,0.2853,17.670000000000002,0,13.38,0.27950000000000003,17.72,0,15.85,0.23599999999999999,16.239999999999998,0.2303,17.53,0,14.45,0.25879999999999997,14.42,0.25940000000000002,16.350000000000001,0,14.53,0,13.33,0.28060000000000002,15.38,0,12.82,0.29170000000000001,14.27,0.2621,14.39,0.25990000000000002,16.82,0,20.39,0,15.96,0.23430000000000001,15.51,0.24110000000000001,15.21,0.24590000000000001,16.350000000000001,0,15.09,0,14.65,0.25530000000000003,18.87,0,14.05,0.26619999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105388,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",12.93,0.18720000000000001,10.36,0.2336,13.89,0,10.56,0.22919999999999999,13.93,0,12.55,0.1928,13.05,0.18540000000000001,14.01,0,11.43,0.2117,11.45,0.2114,12.87,0,11.49,0,10.61,0.2281,12.21,0,10.09,0.23980000000000001,11.33,0.21360000000000001,11.4,0.21229999999999999,13.4,0,16.420000000000002,0,12.57,0.1925,12.34,0.1961,12.03,0.20119999999999999,12.96,0,11.95,0,11.57,0.2092,14.99,0,11.09,0.21820000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105392,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",20.21,0.2147,16.25,0.2671,21.99,0,16.53,0.2626,22.03,0,19.73,0.22,20.3,0.21379999999999999,21.93,0,17.920000000000002,0.2422,17.95,0.24179999999999999,20.309999999999999,0,18.010000000000002,0,16.52,0.26269999999999999,19.12,0,15.88,0.27329999999999999,17.739999999999998,0.24460000000000001,17.87,0.2429,21,0,25.65,0,19.850000000000001,0.21859999999999999,19.3,0.22489999999999999,18.899999999999999,0.2296,20.309999999999999,0,18.7,0,18.2,0.23849999999999999,23.63,0,17.41,0.24929999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105389,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.21,0.17330000000000001,12.96,0.21679999999999999,17.47,0,13.16,0.2135,17.53,0,15.77,0.1782,16.47,0.1706,17.690000000000001,0,14.33,0.1961,14.4,0.1951,16.170000000000002,0,14.39,0,13.26,0.21190000000000001,15.34,0,12.61,0.2228,14.23,0.19750000000000001,14.29,0.1966,16.91,0,20.87,0,15.8,0.17780000000000001,15.51,0.1812,15.1,0.18609999999999999,16.260000000000002,0,14.94,0,14.53,0.19339999999999999,18.96,0,13.9,0.20219999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105393,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.32,0.2031,19.53,0.25290000000000001,26.45,0,19.84,0.249,26.53,0,23.75,0.20799999999999999,24.56,0.2011,26.49,0,21.57,0.22900000000000001,21.61,0.2286,24.44,0,21.66,0,19.87,0.24859999999999999,23.02,0,19.03,0.2596,21.37,0.23119999999999999,21.51,0.22969999999999999,25.35,0,31.11,0,23.88,0.2069,23.24,0.21260000000000001,22.73,0.21729999999999999,24.47,0,22.5,0,21.88,0.2258,28.53,0,20.92,0.2361]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105316,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.68,0.16309999999999999,15.71,0.20430000000000001,21.19,0,15.94,0.2014,21.29,0,19.16,0.16750000000000001,20.09,0.1598,21.55,0,17.39,0.18459999999999999,17.47,0.1837,19.63,0,17.46,0,16.09,0.19950000000000001,18.62,0,15.25,0.21049999999999999,17.29,0.1857,17.34,0.18509999999999999,20.59,0,25.51,0,19.170000000000002,0.16739999999999999,18.829999999999998,0.17050000000000001,18.3,0.1754,19.760000000000002,0,18.14,0,17.62,0.1822,23.09,0,16.84,0.19059999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105394,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",28.42,0.1946,22.77,0.2429,30.87,0,23.11,0.23930000000000001,30.99,0,27.77,0.1991,28.78,0.19209999999999999,31.03,0,25.18,0.21959999999999999,25.24,0.21909999999999999,28.55,0,25.29,0,23.19,0.23849999999999999,26.9,0,22.2,0.24909999999999999,24.98,0.22140000000000001,25.1,0.2203,29.67,0,36.520000000000003,0,27.9,0.19819999999999999,27.18,0.20349999999999999,26.52,0.20849999999999999,28.61,0,26.28,0,25.55,0.21640000000000001,33.39,0,24.42,0.22650000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105317,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",23.12,0.15529999999999999,18.420000000000002,0.19489999999999999,24.89,0,18.68,0.19220000000000001,25.01,0,22.53,0.1593,23.65,0.15179999999999999,25.4,0,20.41,0.1759,20.54,0.17480000000000001,23.05,0,20.49,0,18.89,0.19,21.88,0,17.89,0.20069999999999999,20.309999999999999,0.17680000000000001,20.38,0.1762,24.24,0,30.11,0,22.54,0.1593,22.15,0.16209999999999999,21.48,0.1671,23.25,0,21.32,0,20.7,0.1734,27.18,0,19.77,0.18160000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105395,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.520000000000003,0.1885,26.02,0.2356,35.32,0,26.43,0.2319,35.47,0,31.79,0.1928,32.99,0.18579999999999999,35.590000000000003,0,28.81,0.21279999999999999,28.89,0.2122,32.65,0,28.94,0,26.52,0.2311,30.79,0,25.36,0.2417,28.58,0.2145,28.73,0.21340000000000001,34.01,0,41.95,0,31.9,0.19220000000000001,31.12,0.19700000000000001,30.33,0.2021,32.75,0,30.06,0,29.22,0.20979999999999999,38.29,0,27.92,0.21959999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105318,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",26.57,0.14940000000000001,21.14,0.18779999999999999,28.58,0,21.45,0.18509999999999999,28.74,0,25.89,0.15329999999999999,27.22,0.14580000000000001,29.24,0,23.46,0.16919999999999999,23.6,0.16819999999999999,26.49,0,23.55,0,21.7,0.18290000000000001,25.16,0,20.51,0.19359999999999999,23.34,0.1701,23.4,0.16969999999999999,27.89,0,34.72,0,25.88,0.15340000000000001,25.46,0.15590000000000001,24.67,0.16089999999999999,26.73,0,24.48,0,23.76,0.1671,31.29,0,22.7,0.1749]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105396,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",36.6,0.18390000000000001,29.28,0.2298,39.76,0,29.71,0.22650000000000001,39.93,0,35.799999999999997,0.188,37.22,0.18079999999999999,40.130000000000003,0,32.43,0.20749999999999999,32.54,0.20680000000000001,36.76,0,32.54,0,29.85,0.22550000000000001,34.68,0,28.52,0.23599999999999999,32.200000000000003,0.20899999999999999,32.340000000000003,0.20810000000000001,38.340000000000003,0,47.37,0,35.92,0.18740000000000001,35.049999999999997,0.192,34.130000000000003,0.19719999999999999,36.880000000000003,0,33.83,0,32.880000000000003,0.20469999999999999,43.17,0,31.41,0.21429999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105258,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",30.01,0.14560000000000001,23.87,0.18310000000000001,32.29,0,24.2,0.18060000000000001,32.479999999999997,0,29.25,0.14940000000000001,30.82,0.14180000000000001,33.090000000000003,0,26.5,0.16489999999999999,26.67,0.16389999999999999,29.92,0,26.59,0,24.5,0.1784,28.42,0,23.16,0.18870000000000001,26.38,0.16569999999999999,26.45,0.16520000000000001,31.53,0,39.33,0,29.23,0.14949999999999999,28.77,0.15190000000000001,27.84,0.157,30.19,0,27.65,0,26.83,0.16289999999999999,35.39,0,25.63,0.17050000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105397,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",40.840000000000003,0.1792,32.630000000000003,0.2243,44.31,0,33.130000000000003,0.22090000000000001,44.53,0,39.93,0.18329999999999999,41.58,0.17599999999999999,44.82,0,36.18,0.20230000000000001,36.31,0.2016,41.01,0,36.33,0,33.33,0.21959999999999999,38.69,0,31.77,0.23039999999999999,35.93,0.20369999999999999,36.090000000000003,0.20280000000000001,42.82,0,52.94,0,40.049999999999997,0.18279999999999999,39.119999999999997,0.18709999999999999,38.06,0.1923,41.21,0,37.770000000000003,0,36.67,0.1996,48.15,0,35.049999999999997,0.20880000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105261,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.58,0.14149999999999999,26.68,0.17799999999999999,36.090000000000003,0,27.09,0.17530000000000001,36.33,0,32.74,0.14510000000000001,34.53,0.1376,37.06,0,29.65,0.16020000000000001,29.85,0.15909999999999999,33.49,0,29.78,0,27.44,0.1731,31.81,0,25.88,0.1835,29.54,0.1608,29.61,0.16039999999999999,35.33,0,44.08,0,32.69,0.14530000000000001,32.22,0.1474,31.14,0.1525,33.85,0,30.97,0,30.01,0.1583,39.6,0,28.68,0.1656]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105398,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",52.21,0.2787,43.02,0.3382,55.4,0.2626,43.61,0.33360000000000001,55.15,0,51.08,0.2848,52.95,0.27479999999999999,55.95,0,46.93,0.31,47.07,0.30909999999999999,51.83,0,46.37,0,43.84,0.33189999999999997,48.9,0,42.03,0.34620000000000001,46.64,0.312,46.83,0.31069999999999998,54.22,0,66.22,0,51.2,0.28420000000000001,51.33,0,49.07,0.29649999999999999,54.55,0,50.01,0,47.49,0.30640000000000001,60.19,0,45.69,0.31850000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105262,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",41.98,0.22509999999999999,34.21,0.2762,44.31,0.21329999999999999,34.69,0.27239999999999998,44.24,0,40.94,0.23080000000000001,42.95,0.22,45.36,0,37.51,0.25190000000000001,37.72,0.2505,41.47,0,37.18,0,35.11,0.26919999999999999,39.380000000000003,0,33.299999999999997,0.2838,37.369999999999997,0.25290000000000001,37.450000000000003,0.25230000000000002,43.77,0,53.98,0,40.880000000000003,0.23119999999999999,41.1,0,39.24,0.24079999999999999,43.49,0,39.83,0,37.93,0.24909999999999999,48.53,0,36.44,0.25929999999999997]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105399,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",61.77,0.27100000000000002,50.78,0.32969999999999999,65.459999999999994,0.25569999999999998,51.5,0.32500000000000001,65.22,0,60.41,0.27710000000000001,62.73,0.26690000000000003,66.28,0,55.49,0.30170000000000002,55.67,0.30070000000000002,61.31,0,54.88,0,51.83,0.32300000000000001,57.85,0,49.6,0.33750000000000002,55.17,0.3034,55.37,0.30230000000000001,64.22,0,78.53,0,60.51,0.27660000000000001,60.71,0,57.98,0.28870000000000001,64.510000000000005,0,59.12,0,56.12,0.29830000000000001,71.239999999999995,0,54,0.31]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105263,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",49.88,0.21790000000000001,40.57,0.26790000000000003,52.59,0.20669999999999999,41.17,0.26400000000000001,52.54,0,48.61,0.22359999999999999,51.09,0.21279999999999999,53.96,0,44.55,0.24399999999999999,44.8,0.24260000000000001,49.28,0,44.2,0,41.72,0.26050000000000001,46.79,0,39.450000000000003,0.27550000000000002,44.39,0.24490000000000001,44.48,0.24440000000000001,52.06,0,64.25,0,48.51,0.22409999999999999,48.83,0,46.54,0.2336,51.68,0,47.31,0,45,0.24160000000000001,57.66,0,43.26,0.25130000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105400,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",70.45,0.26879999999999998,57.95,0.32679999999999998,74.91,0.25280000000000002,58.64,0.32300000000000001,74.599999999999994,0,69.010000000000005,0.27450000000000002,71.680000000000007,0.26419999999999999,75.78,0,63.28,0.29930000000000001,63.55,0.29799999999999999,69.959999999999994,0,62.53,0,58.98,0.3211,66.040000000000006,0,56.6,0.33460000000000001,62.95,0.3009,63.13,0.3,73.36,0,89.97,0,69.16,0.27389999999999998,69.25,0,66.19,0.28610000000000002,73.5,0,67.34,0,64.06,0.29570000000000002,81.59,0,61.55,0.30769999999999997]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105264,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",56.92,0.21609999999999999,46.33,0.26550000000000001,60.21,0.20430000000000001,46.87,0.26240000000000002,60.14,0,55.57,0.2213,58.41,0.21060000000000001,61.72,0,50.82,0.24199999999999999,51.17,0.2404,56.25,0,50.36,0,47.45,0.25919999999999999,53.44,0,45.05,0.27300000000000002,50.66,0.24279999999999999,50.74,0.2424,59.5,0,73.680000000000007,0,55.48,0.22170000000000001,55.72,0,53.16,0.23139999999999999,58.89,0,53.88,0,51.4,0.23930000000000001,66.12,0,49.32,0.24940000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105297,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",10.74,0.27089999999999997,8.69,0.33489999999999998,11.59,0,8.94,0.32550000000000001,11.61,0,10.4,0.27979999999999999,10.52,0.27660000000000001,11.35,0,9.5500000000000007,0.30470000000000003,9.4700000000000006,0.30730000000000002,10.79,0,9.65,0,8.89,0.32729999999999998,10.119999999999999,0,8.51,0.34200000000000003,9.39,0.30990000000000001,9.51,0.30599999999999999,10.95,0,12.99,0,10.49,0.27739999999999998,10.19,0.28560000000000002,10.07,0.28899999999999998,10.77,0,10.01,0,9.68,0.30059999999999998,12.19,0,9.32,0.31219999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105372,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",8.3000000000000007,0.22770000000000001,6.68,0.28289999999999998,8.86,0,6.88,0.2747,8.8699999999999992,0,8.01,0.23599999999999999,8.2200000000000006,0.22989999999999999,8.83,0,7.37,0.25640000000000002,7.32,0.25819999999999999,8.27,0,7.42,0,6.89,0.27429999999999999,7.83,0,6.52,0.28989999999999999,7.27,0.26,7.33,0.25779999999999997,8.49,0,10.17,0,8.0399999999999991,0.2351,7.89,0.23949999999999999,7.74,0.2442,8.31,0,7.71,0,7.44,0.254,9.41,0,7.17,0.2636]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105401,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",79.45,0.26600000000000001,65.33,0.32340000000000002,84.57,0.24990000000000001,66.05,0.31990000000000002,84.23,0,77.88,0.27129999999999999,80.94,0.2611,85.58,0,71.349999999999994,0.29609999999999997,71.7,0.29470000000000002,78.92,0,70.47,0,66.430000000000007,0.31809999999999999,74.5,0,63.81,0.33110000000000001,70.989999999999995,0.29759999999999998,71.19,0.29680000000000001,82.81,0,101.72,0,78.03,0.27079999999999999,78.099999999999994,0,74.66,0.28299999999999997,82.84,0,75.87,0,72.239999999999995,0.29249999999999998,92.21,0,69.38,0.30459999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105265,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",64.25,0.2135,52.3,0.26229999999999998,68.08,0.20150000000000001,52.85,0.2596,67.989999999999995,0,62.79,0.2185,66.02,0.20780000000000001,69.81,0,57.36,0.2392,57.8,0.2374,63.54,0,56.82,0,53.51,0.25640000000000002,60.35,0,50.86,0.26979999999999998,57.21,0.23980000000000001,57.28,0.23949999999999999,67.239999999999995,0,83.41,0,62.69,0.21890000000000001,62.91,0,60.03,0.2286,66.47,0,60.79,0,58.04,0.2364,74.83,0,55.66,0.2465]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105402,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",88.7,0.26300000000000001,72.91,0.32,94.43,0.24709999999999999,73.69,0.31659999999999999,94.06,0,86.95,0.26829999999999998,90.43,0.25800000000000001,95.64,0,79.64,0.29289999999999999,80.03,0.29149999999999998,88.12,0,78.69,0,74.14,0.31469999999999998,83.21,0,71.19,0.32769999999999999,79.27,0.29430000000000001,79.48,0.29349999999999998,92.51,0,113.74,0,87.13,0.26779999999999998,87.2,0,83.33,0.28000000000000003,92.48,0,84.68,0,80.64,0.2893,103.03,0,77.45,0.30120000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105266,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",71.86,0.21079999999999999,58.45,0.25919999999999999,76.14,0.19900000000000001,59.07,0.25650000000000001,76.06,0,70.23,0.2157,73.88,0.2051,78.13,0,64.150000000000006,0.23619999999999999,64.62,0.2344,71.06,0,63.56,0,59.82,0.25330000000000003,67.52,0,56.84,0.26650000000000001,63.98,0.23680000000000001,64.05,0.23649999999999999,75.239999999999995,0,93.41,0,70.099999999999994,0.21609999999999999,70.37,0,67.12,0.22570000000000001,74.33,0,67.959999999999994,0,64.900000000000006,0.2334,83.74,0,62.25,0.24340000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105361,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",17.04,0,13.55,0,18.77,0,13.14,0,18.739999999999998,0,16.97,0,18.54,0,19.93,0,15.11,0,15.63,0,16.93,0,14.91,0,13.67,0,16.57,0,12.99,0,15.46,0,15.04,0,19.23,0,24.8,0,16.760000000000002,0,16.989999999999998,0,15.83,0,17.27,0,15.71,0,15.25,0,21.75,0,14.44,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105382,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.16,0,11.23,0,15.48,0,10.96,0,15.48,0,14.05,0,15.36,0,16.5,0,12.55,0,12.96,0,14.05,0,12.43,0,11.42,0,13.74,0,10.76,0,12.82,0,12.49,0,15.93,0,20.45,0,13.86,0,14.11,0,13.12,0,14.4,0,13.1,0,12.64,0,17.91,0,11.99,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105359,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",11.97,0,9.58,0,13.37,0,9.18,0,13.31,0,12.01,0,13.11,0,14.11,0,10.61,0,11.05,0,11.92,0,10.42,0,9.51,0,11.68,0,9.19,0,10.9,0,10.57,0,13.59,0,17.68,0,11.89,0,11.97,0,11.2,0,12.08,0,10.99,0,10.77,0,15.54,0,10.15,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105315,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",9.86,0,7.88,0,10.96,0,7.58,0,10.92,0,9.8699999999999992,0,10.77,0,11.59,0,8.74,0,9.08,0,9.81,0,8.6,0,7.87,0,9.6199999999999992,0,7.55,0,8.9600000000000009,0,8.6999999999999993,0,11.17,0,14.48,0,9.76,0,9.85,0,9.2100000000000009,0,9.9600000000000009,0,9.07,0,8.86,0,12.72,0,8.36,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105360,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.61,0,11.64,0,16.149999999999999,0,11.26,0,16.09,0,14.58,0,15.92,0,17.12,0,12.94,0,13.42,0,14.51,0,12.75,0,11.7,0,14.23,0,11.16,0,13.26,0,12.89,0,16.510000000000002,0,21.33,0,14.4,0,14.57,0,13.6,0,14.78,0,13.46,0,13.1,0,18.71,0,12.38,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105381,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",12.11,0,9.6199999999999992,0,13.3,0,9.3699999999999992,0,13.28,0,12.05,0,13.17,0,14.15,0,10.74,0,11.1,0,12.03,0,10.6,0,9.75,0,11.77,0,9.2200000000000006,0,10.98,0,10.7,0,13.65,0,17.57,0,11.89,0,12.07,0,11.25,0,12.29,0,11.19,0,10.84,0,15.39,0,10.26,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105251,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",18.010000000000002,0.2621,14.61,0.3231,19.66,0,14.91,0.31659999999999999,19.649999999999999,0,17.55,0.26889999999999997,17.79,0.26529999999999998,19.239999999999998,0,16.010000000000002,0.29480000000000001,15.96,0.29570000000000002,18.13,0,16.11,0,14.77,0.3196,17.010000000000002,0,14.32,0.3296,15.78,0.29909999999999998,15.93,0.29630000000000001,18.489999999999998,0,22.19,0,17.73,0.26619999999999999,17.11,0.27589999999999998,16.93,0.27879999999999999,18.02,0,16.71,0,16.27,0.29010000000000002,20.8,0,15.62,0.30220000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105282,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",13.98,0.21890000000000001,11.29,0.27100000000000002,15.11,0,11.49,0.26629999999999998,15.1,0,13.57,0.22550000000000001,13.97,0.219,15.01,0,12.36,0.24759999999999999,12.39,0.247,13.92,0,12.43,0,11.47,0.26679999999999998,13.2,0,11.01,0.27789999999999998,12.23,0.25019999999999998,12.32,0.24840000000000001,14.37,0,17.48,0,13.65,0.22420000000000001,13.31,0.22989999999999999,13.08,0.2339,13.93,0,12.9,0,12.57,0.24340000000000001,16.149999999999999,0,12.05,0.25390000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105276,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",142.61000000000001,0.26840000000000003,117.71,0.3251,153.19999999999999,0.24979999999999999,118.11,0.32400000000000001,152.28,0,140.4,0.27260000000000001,145.79,0.26250000000000001,154.33000000000001,0,128.04,0.2989,129.13999999999999,0.29630000000000001,141.86000000000001,0,126.06,0,118.49,0.32300000000000001,133.97,0,115.01,0.33279999999999998,127.64,0.29980000000000001,127.83,0.2994,149.04,0,184.34,0,140.97,0.27150000000000002,140.31,0,134.47,0.28460000000000002,148.26,0,135.69999999999999,0,130.11000000000001,0.29409999999999997,167.36,0,124.57,0.30719999999999997]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105341,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",114.87,0.21629999999999999,93.88,0.26469999999999999,123.07,0.2019,94.04,0.26419999999999999,122.6,0,112.85,0.22020000000000001,118.53,0.2097,125.46,0,102.53,0.2424,103.75,0.23949999999999999,113.77,0,101.15,0,94.91,0.26179999999999998,108.12,0,91.39,0.27189999999999998,102.45,0.24260000000000001,102.41,0.2427,120.6,0,150.82,0,112.93,0.22,112.59,0,107.78,0.2306,118.37,0,108.18,0,104.17,0.23860000000000001,135.57,0,99.54,0.24959999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105277,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",173.02,0.25919999999999999,142.19999999999999,0.31540000000000001,184.75,0.24279999999999999,143.38999999999999,0.31280000000000002,183.99,0,169.87,0.26400000000000001,176.78,0.25369999999999998,187.07,0,155.27000000000001,0.28889999999999999,156.28,0.28699999999999998,171.99,0,153.27000000000001,0,144.22999999999999,0.311,162.41999999999999,0,138.83000000000001,0.3231,154.66999999999999,0.28999999999999998,154.97,0.28939999999999999,180.75,0,222.95,0,170.24,0.26350000000000001,170.07,0,162.63999999999999,0.27579999999999999,180.15,0,164.85,0,157.38999999999999,0.28499999999999998,201.87,0,150.96,0.29709999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105342,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",140.31,0.20760000000000001,114.15,0.25519999999999998,149.19999999999999,0.19520000000000001,115.07,0.25319999999999998,149,0,137.37,0.21210000000000001,144.61000000000001,0.2014,153,0,125.19,0.23269999999999999,126.35,0.2306,138.86000000000001,0,123.91,0,116.45,0.25019999999999998,131.94999999999999,0,111,0.26240000000000002,124.99,0.2331,125.03,0.23300000000000001,147.19,0,183.38,0,137.19999999999999,0.21229999999999999,137.41,0,131.16999999999999,0.22209999999999999,144.93,0,132.44,0,126.83,0.22969999999999999,164.37,0,121.46,0.23980000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105252,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",23.77,0.23599999999999999,19.21,0.29199999999999998,26.01,0,19.48,0.28799999999999998,26.02,0,23.23,0.24149999999999999,23.75,0.23619999999999999,25.67,0,21.09,0.26600000000000001,21.12,0.2656,23.91,0,21.15,0,19.37,0.28960000000000002,22.49,0,18.79,0.29859999999999998,20.85,0.26910000000000001,21.01,0.26700000000000002,24.59,0,29.95,0,23.43,0.2394,22.65,0.2477,22.31,0.2515,23.79,0,21.94,0,21.46,0.26140000000000002,27.79,0,20.52,0.27339999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105298,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",18.75,0.19409999999999999,15.08,0.2414,20.34,0,15.24,0.23880000000000001,20.350000000000001,0,18.27,0.19919999999999999,18.95,0.19209999999999999,20.37,0,16.559999999999999,0.2198,16.66,0.2185,18.690000000000001,0,16.59,0,15.27,0.2384,17.73,0,14.69,0.24779999999999999,16.43,0.2215,16.52,0.2203,19.46,0,23.98,0,18.36,0.1983,17.89,0.20349999999999999,17.52,0.20780000000000001,18.68,0,17.22,0,16.850000000000001,0.216,21.96,0,16.100000000000001,0.2261]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105253,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.5,0.221,23.82,0.2737,32.369999999999997,0,24.06,0.27100000000000002,32.380000000000003,0,28.9,0.22559999999999999,29.69,0.21959999999999999,32.11,0,26.16,0.2492,26.28,0.24809999999999999,29.69,0,26.22,0,23.96,0.27210000000000001,27.94,0,23.29,0.27989999999999998,25.94,0.25130000000000002,26.08,0.25,30.7,0,37.68,0,29.15,0.22370000000000001,28.17,0.23150000000000001,27.69,0.23549999999999999,29.54,0,27.19,0,26.65,0.2447,34.799999999999997,0,25.44,0.25629999999999997]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105299,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",23.5,0.18,18.89,0.22389999999999999,25.59,0,19.02,0.22239999999999999,25.62,0,22.98,0.18410000000000001,23.94,0.1767,25.75,0,20.75,0.2039,20.94,0.20200000000000001,23.46,0,20.77,0,19.079999999999998,0.22170000000000001,22.27,0,18.39,0.23,20.65,0.20480000000000001,20.72,0.20419999999999999,24.54,0,30.5,0,23.08,0.18329999999999999,22.48,0.18820000000000001,21.97,0.1925,23.45,0,21.55,0,21.14,0.2001,27.81,0,20.149999999999999,0.2099]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105254,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",35.42,0.2092,28.55,0.25950000000000001,38.869999999999997,0,28.79,0.25740000000000002,38.909999999999997,0,34.74,0.21329999999999999,35.82,0.2069,38.69,0,31.4,0.23599999999999999,31.57,0.23469999999999999,35.64,0,31.44,0,28.73,0.25790000000000002,33.57,0,27.86,0.26600000000000001,31.15,0.2379,31.31,0.23669999999999999,36.97,0,45.6,0,34.99,0.21179999999999999,33.86,0.21879999999999999,33.22,0.22309999999999999,35.49,0,32.630000000000003,0,31.98,0.23169999999999999,41.95,0,30.48,0.24310000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105300,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",28.45,0.1691,22.82,0.21079999999999999,30.97,0,22.95,0.20960000000000001,31.03,0,27.86,0.1726,29.11,0.16520000000000001,31.28,0,25.13,0.19139999999999999,25.37,0.18959999999999999,28.41,0,25.13,0,23.06,0.20860000000000001,26.98,0,22.2,0.2167,25.02,0.19220000000000001,25.07,0.19189999999999999,29.8,0,37.200000000000003,0,27.94,0.17219999999999999,27.24,0.17660000000000001,26.57,0.18099999999999999,28.42,0,26.08,0,25.58,0.188,33.79,0,24.36,0.19750000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105255,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",41.34,0.20100000000000001,33.270000000000003,0.24979999999999999,45.35,0,33.520000000000003,0.24790000000000001,45.42,0,40.56,0.2049,41.92,0.19819999999999999,45.28,0,36.619999999999997,0.22689999999999999,36.85,0.22550000000000001,41.58,0,36.65,0,33.49,0.24809999999999999,39.19,0,32.46,0.25600000000000001,36.369999999999997,0.22850000000000001,36.5,0.22770000000000001,43.24,0,53.5,0,40.840000000000003,0.20349999999999999,39.54,0.2102,38.729999999999997,0.21460000000000001,41.44,0,38.049999999999997,0,37.29,0.2228,49.08,0,35.53,0.2339]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105301,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.380000000000003,0.1615,26.74,0.2016,36.36,0,26.87,0.2006,36.44,0,32.700000000000003,0.1648,34.24,0.15740000000000001,36.82,0,29.47,0.18290000000000001,29.78,0.18099999999999999,33.32,0,29.46,0,27.05,0.1993,31.66,0,26,0.20730000000000001,29.38,0.1835,29.41,0.18329999999999999,35.06,0,43.87,0,32.79,0.16439999999999999,31.98,0.16850000000000001,31.16,0.17299999999999999,33.369999999999997,0,30.59,0,30,0.1797,39.75,0,28.55,0.1888]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105256,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",47.22,0.1948,37.979999999999997,0.2422,51.82,0,38.24,0.24060000000000001,51.91,0,46.38,0.19839999999999999,48.03,0.1915,51.88,0,41.84,0.21990000000000001,42.12,0.21840000000000001,47.5,0,41.88,0,38.25,0.24049999999999999,44.81,0,37.04,0.24840000000000001,41.58,0.2213,41.73,0.2205,49.5,0,61.41,0,46.68,0.1971,45.21,0.20349999999999999,44.24,0.20799999999999999,47.37,0,43.47,0,42.6,0.216,56.21,0,40.58,0.22670000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105302,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",38.299999999999997,0.15590000000000001,30.65,0.1948,41.72,0,30.78,0.19400000000000001,41.84,0,37.549999999999997,0.159,39.39,0.15160000000000001,42.35,0,33.799999999999997,0.17660000000000001,34.18,0.17469999999999999,38.25,0,33.81,0,31.01,0.1925,36.36,0,29.78,0.20050000000000001,33.72,0.17699999999999999,33.75,0.1769,40.31,0,50.57,0,37.630000000000003,0.15870000000000001,36.729999999999997,0.16250000000000001,35.74,0.16700000000000001,38.33,0,35.1,0,34.42,0.1734,45.72,0,32.75,0.18229999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105257,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.11,0.19020000000000001,42.68,0.2366,58.29,0,42.96,0.2351,58.41,0,52.18,0.19359999999999999,54.13,0.18659999999999999,58.45,0,47.04,0.2147,47.38,0.2132,53.42,0,47.06,0,43,0.2349,50.41,0,41.63,0.24260000000000001,46.78,0.21590000000000001,46.93,0.2152,55.74,0,69.290000000000006,0,52.5,0.19239999999999999,50.88,0.19850000000000001,49.73,0.2031,53.29,0,48.88,0,47.91,0.21079999999999999,63.33,0,45.61,0.22140000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105303,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",43.21,0.15179999999999999,34.56,0.1898,47.08,0,34.700000000000003,0.189,47.22,0,42.38,0.15479999999999999,44.53,0.14729999999999999,47.86,0,38.130000000000003,0.17199999999999999,38.57,0.1701,43.16,0,38.119999999999997,0,34.97,0.18759999999999999,41.02,0,33.57,0.19539999999999999,38.06,0.1724,38.090000000000003,0.17219999999999999,45.55,0,57.23,0,42.47,0.1545,41.47,0.15820000000000001,40.31,0.16270000000000001,43.26,0,39.6,0,38.82,0.16900000000000001,51.68,0,36.93,0.17760000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105270,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",59.16,0.18579999999999999,47.51,0.23130000000000001,64.89,0,47.83,0.2298,65.05,0,58.13,0.18909999999999999,60.38,0.182,65.2,0,52.41,0.2097,52.79,0.2082,59.51,0,52.43,0,47.91,0.22939999999999999,56.16,0,46.31,0.23730000000000001,52.13,0.21079999999999999,52.29,0.2102,62.17,0,77.36,0,58.46,0.188,56.69,0.19389999999999999,55.38,0.19839999999999999,59.43,0,54.47,0,53.34,0.20599999999999999,70.599999999999994,0,50.79,0.21640000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105304,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",48.29,0.1479,38.590000000000003,0.185,52.58,0,38.75,0.18429999999999999,52.75,0,47.35,0.15079999999999999,49.81,0.14330000000000001,53.56,0,42.63,0.16750000000000001,43.11,0.1656,48.24,0,42.62,0,39.090000000000003,0.1827,45.84,0,37.47,0.19059999999999999,42.54,0.1678,42.57,0.16769999999999999,50.94,0,64.06,0,47.44,0.15049999999999999,46.35,0.154,45.02,0.15859999999999999,48.4,0,44.27,0,43.36,0.16470000000000001,57.78,0,41.25,0.1731]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105271,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",75.95,0.2873,62.89,0.34699999999999998,81.319999999999993,0.26829999999999998,63.29,0.3448,80.75,0,74.650000000000006,0.2923,77.19,0.28270000000000001,81.61,0,68.31,0.31940000000000002,68.739999999999995,0.31740000000000002,75.489999999999995,0,67.239999999999995,0,63.39,0.34420000000000001,71.22,0,61.52,0.35470000000000002,67.98,0.32100000000000001,68.16,0.3201,79,0,97,0,74.98,0.29099999999999998,74.75,0,71.680000000000007,0.3044,79.11,0,72.540000000000006,0,69.349999999999994,0.31459999999999999,88.41,0,66.53,0.32800000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105305,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",60.6,0.23380000000000001,49.69,0.28520000000000001,64.69,0.219,49.93,0.2838,64.400000000000006,0,59.43,0.2384,62.18,0.22789999999999999,65.72,0,54.17,0.2616,54.7,0.25900000000000001,59.95,0,53.45,0,50.31,0.28170000000000001,56.96,0,48.42,0.29260000000000003,54.05,0.26219999999999999,54.1,0.26190000000000002,63.32,0,78.64,0,59.49,0.2382,59.42,0,56.91,0.249,62.55,0,57.28,0,55,0.2576,70.94,0,52.66,0.26910000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105272,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",89.68,0.28010000000000002,74.12,0.33889999999999998,95.99,0.26169999999999999,74.59,0.33679999999999999,95.38,0,88.12,0.28510000000000002,91.28,0.2752,96.53,0,80.59,0.31169999999999998,81.14,0.30959999999999999,89.13,0,79.38,0,74.790000000000006,0.33589999999999998,84.11,0,72.48,0.34660000000000002,80.239999999999995,0.31309999999999999,80.430000000000007,0.31230000000000002,93.39,0,114.85,0,88.47,0.28389999999999999,88.23,0,84.57,0.29699999999999999,93.38,0,85.58,0,81.83,0.307,104.52,0,78.47,0.3201]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105306,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",71.849999999999994,0.22700000000000001,58.79,0.27739999999999998,76.650000000000006,0.21279999999999999,59.09,0.27600000000000002,76.34,0,70.430000000000007,0.2316,73.81,0.221,78.03,0,64.17,0.25419999999999998,64.819999999999993,0.25159999999999999,71.06,0,63.37,0,59.61,0.27360000000000001,67.52,0,57.26,0.2848,64.069999999999993,0.25459999999999999,64.09,0.2545,75.150000000000006,0,93.45,0,70.47,0.23139999999999999,70.42,0,67.400000000000006,0.24199999999999999,74.150000000000006,0,67.849999999999994,0,65.14,0.25040000000000001,84.16,0,62.37,0.26150000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105273,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",102.51,0.27700000000000002,84.74,0.33510000000000001,109.98,0.25819999999999999,85.12,0.33360000000000001,109.26,0,100.85,0.28160000000000002,104.53,0.2717,110.57,0,92.1,0.30840000000000001,92.81,0.30599999999999999,101.92,0,90.66,0,85.32,0.33289999999999997,96.23,0,82.84,0.34279999999999999,91.75,0.3095,91.92,0.309,106.91,0,131.84,0,101.29,0.28039999999999998,100.87,0,96.7,0.29370000000000002,106.65,0,97.69,0,93.57,0.30349999999999999,119.89,0,89.64,0.31680000000000003]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105307,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",82.21,0.2243,67.3,0.27400000000000002,87.95,0.2097,67.47,0.27329999999999999,87.58,0,80.7,0.22850000000000001,84.61,0.21790000000000001,89.51,0,73.41,0.25119999999999998,74.239999999999995,0.24840000000000001,81.36,0,72.42,0,68.03,0.27110000000000001,77.319999999999993,0,65.53,0.28139999999999998,73.31,0.2515,73.319999999999993,0.2515,86.13,0,107.41,0,80.77,0.2283,80.58,0,77.16,0.23899999999999999,84.75,0,77.510000000000005,0,74.58,0.24729999999999999,96.7,0,71.3,0.2586]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105250,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",15.69,0.27850000000000003,12.74,0.34300000000000003,17.079999999999998,0,13.04,0.33510000000000001,17.05,0,15.25,0.28660000000000002,15.38,0.28410000000000002,16.63,0,13.95,0.31330000000000002,13.87,0.31509999999999999,15.78,0,14.04,0,12.89,0.33900000000000002,14.8,0,12.49,0.34989999999999999,13.72,0.31850000000000001,13.88,0.31480000000000002,16,0,19.05,0,15.41,0.28360000000000002,14.87,0.29389999999999999,14.74,0.29649999999999999,15.68,0,14.56,0,14.17,0.30840000000000001,17.95,0,13.61,0.3211]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105269,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",12.05,0.2349,9.73,0.29089999999999999,12.97,0,9.94,0.28470000000000001,12.96,0,11.65,0.2429,11.94,0.23699999999999999,12.83,0,10.66,0.26550000000000001,10.65,0.26569999999999999,11.99,0,10.72,0,9.9,0.28589999999999999,11.35,0,9.51,0.29759999999999998,10.52,0.26900000000000002,10.62,0.26650000000000001,12.31,0,14.82,0,11.73,0.24129999999999999,11.44,0.24740000000000001,11.27,0.25109999999999999,11.98,0,11.12,0,10.82,0.2616,13.76,0,10.4,0.27210000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105274,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",115.68,0.27389999999999998,95.58,0.33160000000000001,124.23,0.25509999999999999,95.94,0.33029999999999998,123.43,0,113.87,0.27829999999999999,118.08,0.26840000000000003,124.97,0,103.9,0.30499999999999999,104.76,0.30249999999999999,115.05,0,102.26,0,96.17,0.32950000000000002,108.62,0,93.45,0.33910000000000001,103.53,0.30609999999999998,103.72,0.30549999999999999,120.75,0,149.13999999999999,0,114.35,0.27710000000000001,113.82,0,109.13,0.29039999999999999,120.28,0,110.14,0,105.59,0.30009999999999998,135.56,0,101.11,0.31340000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105340,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",92.9,0.2215,76.02,0.2707,99.5,0.20680000000000001,76.150000000000006,0.27029999999999998,99.09,0,91.24,0.22559999999999999,95.72,0.215,101.3,0,82.94,0.24809999999999999,83.91,0.24529999999999999,91.98,0,81.8,0,76.790000000000006,0.26800000000000002,87.4,0,74.03,0.27800000000000002,82.86,0.24840000000000001,82.84,0.24840000000000001,97.41,0,121.68,0,91.34,0.2253,91.07,0,87.2,0.23599999999999999,95.72,0,87.52,0,84.28,0.2442,109.5,0,80.540000000000006,0.2555]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105275,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",129.08000000000001,0.27110000000000001,106.6,0.32819999999999999,138.66999999999999,0.25230000000000002,106.97,0.3271,137.81,0,127.08,0.27529999999999999,131.87,0.26529999999999998,139.59,0,115.92,0.30180000000000001,116.89,0.29930000000000001,128.38999999999999,0,114.1,0,107.25,0.32619999999999999,121.25,0,104.19,0.33579999999999999,115.53,0.3029,115.7,0.3024,134.84,0,166.68,0,127.6,0.2742,127,0,121.75,0.28739999999999999,134.19,0,122.85,0,117.79,0.29709999999999998,151.41,0,112.78,0.31030000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105390,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",103.8,0.21890000000000001,84.9,0.2676,111.23,0.20430000000000001,85.04,0.26719999999999999,110.79,0,101.98,0.2228,107.04,0.21229999999999999,113.31,0,92.66,0.2452,93.76,0.24229999999999999,102.8,0,91.41,0,85.76,0.26490000000000002,97.7,0,82.65,0.27489999999999998,92.6,0.24540000000000001,92.56,0.2455,108.93,0,136.18,0,102.08,0.22259999999999999,101.77,0,97.43,0.23319999999999999,106.96,0,97.77,0,94.16,0.24129999999999999,122.48,0,89.99,0.2525]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105364,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.67,0,19.72,0,27.48,0,18.920000000000002,0,27.36,0,24.71,0,26.97,0,29.02,0,21.86,0,22.74,0,24.53,0,21.47,0,19.62,0,24.05,0,18.91,0,22.43,0,21.77,0,27.96,0,36.32,0,24.45,0,24.65,0,23.02,0,24.89,0,22.64,0,22.17,0,31.91,0,20.9,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105385,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",20.350000000000001,0,16.23,0,22.55,0,15.65,0,22.48,0,20.329999999999998,0,22.2,0,23.88,0,18.03,0,18.72,0,20.22,0,17.75,0,16.25,0,19.809999999999999,0,15.56,0,18.48,0,17.95,0,23.02,0,29.79,0,20.100000000000001,0,20.309999999999999,0,18.96,0,20.57,0,18.72,0,18.260000000000002,0,26.16,0,17.23,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105362,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",17.57,0,14.11,0,19.760000000000002,0,13.42,0,19.64,0,17.7,0,19.28,0,20.78,0,15.58,0,16.27,0,17.510000000000002,0,15.24,0,13.87,0,17.18,0,13.53,0,16.02,0,15.51,0,20,0,26.12,0,17.53,0,17.579999999999998,0,16.47,0,17.66,0,16.07,0,15.84,0,23,0,14.89,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105383,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",14.41,0,11.55,0,16.149999999999999,0,11.02,0,16.059999999999999,0,14.48,0,15.79,0,17.010000000000002,0,12.77,0,13.32,0,14.35,0,12.51,0,11.41,0,14.07,0,11.08,0,13.12,0,12.72,0,16.37,0,21.35,0,14.34,0,14.4,0,13.48,0,14.5,0,13.19,0,12.97,0,18.78,0,12.21,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105363,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",21.22,0,16.98,0,23.7,0,16.27,0,23.57,0,21.29,0,23.22,0,25,0,18.8,0,19.579999999999998,0,21.11,0,18.440000000000001,0,16.850000000000001,0,20.71,0,16.29,0,19.309999999999999,0,18.72,0,24.07,0,31.31,0,21.06,0,21.21,0,19.829999999999998,0,21.39,0,19.45,0,19.09,0,27.53,0,17.98,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105384,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",17.48,0,13.95,0,19.420000000000002,0,13.42,0,19.34,0,17.48,0,19.09,0,20.54,0,15.49,0,16.09,0,17.38,0,15.23,0,13.94,0,17.04,0,13.38,0,15.89,0,15.42,0,19.79,0,25.66,0,17.29,0,17.45,0,16.3,0,17.64,0,16.059999999999999,0,15.69,0,22.54,0,14.82,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105279,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.74,0.25459999999999999,19.97,0.3155,26.74,0,20.5,0.30730000000000002,26.78,0,23.99,0.2626,24.38,0.25840000000000002,26.33,0,21.98,0.28660000000000002,21.85,0.2883,24.84,0,22.16,0,20.39,0.309,23.33,0,19.55,0.32229999999999998,21.64,0.29110000000000003,21.87,0.28810000000000002,25.33,0,30.28,0,24.18,0.26050000000000001,23.49,0.26819999999999999,23.15,0.27210000000000001,24.82,0,23,0,22.26,0.28299999999999997,28.28,0,21.41,0.29430000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105259,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.36,0.21129999999999999,15.54,0.26319999999999999,20.67,0,15.94,0.25659999999999999,20.72,0,18.690000000000001,0.21879999999999999,19.29,0.21199999999999999,20.7,0,17.13,0.23880000000000001,17.09,0.23930000000000001,19.239999999999998,0,17.260000000000002,0,15.99,0.25580000000000003,18.239999999999998,0,15.14,0.27010000000000001,16.920000000000002,0.2417,17.04,0.24,19.87,0,24,0,18.739999999999998,0.21820000000000001,18.41,0.22220000000000001,18.02,0.22700000000000001,19.36,0,17.93,0,17.32,0.2361,22.08,0,16.670000000000002,0.24540000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105357,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",196.16,0.26019999999999999,161.12,0.31680000000000003,208.76,0.2445,162.87,0.31340000000000001,208.03,0,192.27,0.26550000000000001,200.1,0.25509999999999999,211.64,0,176.08,0.28989999999999999,176.97,0.28839999999999999,194.89,0,174,0,163.97,0.31130000000000002,184.03,0,157.26,0.3246,175.27,0.29120000000000001,175.73,0.29039999999999999,204.64,0,251.71,0,192.6,0.26500000000000001,192.79,0,184.21,0.27710000000000001,204.5,0,187.21,0,178.29,0.2863,227.89,0,171.19,0.29809999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105346,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",159.16999999999999,0.20830000000000001,129.36000000000001,0.25629999999999997,168.59,0.1966,130.79,0.2535,168.47,0,155.53,0.21310000000000001,163.74,0.20250000000000001,173.15,0,142.05000000000001,0.2334,143.13,0.2316,157.41999999999999,0,140.80000000000001,0,132.52000000000001,0.25019999999999998,149.56,0,125.75,0.2636,141.71,0.2339,141.86000000000001,0.23369999999999999,166.72,0,207.03,0,155.22999999999999,0.21360000000000001,155.83000000000001,0,148.62,0.22309999999999999,164.65,0,150.52000000000001,0,143.69999999999999,0.23069999999999999,185.5,0,137.81,0.24049999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105358,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",240.3,0.24890000000000001,196.28,0.30470000000000003,253.53,0.2359,199.84,0.29930000000000001,253.32,0,234.58,0.255,244.85,0.24429999999999999,258.83999999999997,0,215.63,0.27739999999999998,216.03,0.27689999999999998,238.51,0,213.85,0,201.91,0.29620000000000002,225.2,0,191.35,0.31259999999999999,214.38,0.27900000000000003,215.14,0.27800000000000002,250.51,0,306.77999999999997,0,234.45,0.25509999999999999,235.91,0,224.71,0.26619999999999999,251.16,0,229.87,0,217.54,0.27489999999999998,276.75,0,209.42,0.28560000000000002]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105347,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",196.69,0.19750000000000001,158.87,0.2445,206.14,0.18840000000000001,162.05000000000001,0.2397,206.67,0,191.26,0.2031,201.95,0.1923,213.41,0,175.51,0.2213,176.13,0.2205,194.33,0,174.72,0,164.87,0.2356,184.55,0,154.22999999999999,0.25180000000000002,174.81,0.22220000000000001,175.21,0.22170000000000001,205.76,0,254.01,0,190.38,0.20399999999999999,192.35,0,182.77,0.21249999999999999,204.2,0,186.64,0,176.77,0.21970000000000001,226.73,0,170.1,0.2283]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105280,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.58,0.22989999999999999,26.25,0.2853,35.36,0,26.79,0.27960000000000002,35.46,0,31.74,0.23599999999999999,32.53,0.23019999999999999,35.11,0,28.93,0.25890000000000002,28.87,0.25940000000000002,32.729999999999997,0,29.1,0,26.72,0.28029999999999999,30.79,0,25.66,0.29189999999999999,28.58,0.2621,28.82,0.25990000000000002,33.68,0,40.83,0,31.97,0.23430000000000001,31.06,0.24110000000000001,30.49,0.2457,32.75,0,30.22,0,29.34,0.25530000000000003,37.78,0,28.13,0.26629999999999998]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105283,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",25.9,0.18759999999999999,20.76,0.2341,27.82,0,21.15,0.2298,27.91,0,25.14,0.1933,26.14,0.18590000000000001,28.06,0,22.91,0.21210000000000001,22.94,0.21190000000000001,25.79,0,23.03,0,21.28,0.22839999999999999,24.47,0,20.2,0.24060000000000001,22.7,0.21410000000000001,22.85,0.2127,26.87,0,32.9,0,25.2,0.19289999999999999,24.72,0.1966,24.13,0.2014,25.96,0,23.93,0,23.2,0.20949999999999999,30.02,0,22.23,0.21859999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105281,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",40.450000000000003,0.21460000000000001,32.53,0.26679999999999998,44,0,33.08,0.26240000000000002,44.1,0,39.49,0.2198,40.65,0.2135,43.89,0,35.869999999999997,0.24199999999999999,35.92,0.24160000000000001,40.630000000000003,0,36.049999999999997,0,33.06,0.2626,38.28,0,31.77,0.2732,35.520000000000003,0.24440000000000001,35.76,0.2427,42.02,0,51.34,0,39.729999999999997,0.2185,38.619999999999997,0.2248,37.83,0.22939999999999999,40.659999999999997,0,37.44,0,36.42,0.23830000000000001,47.28,0,34.85,0.24909999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105319,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.46,0.17380000000000001,25.98,0.21709999999999999,34.97,0,26.37,0.21390000000000001,35.1,0,31.59,0.17849999999999999,32.99,0.17100000000000001,35.43,0,28.68,0.19670000000000001,28.83,0.1956,32.340000000000003,0,28.81,0,26.56,0.21229999999999999,30.71,0,25.25,0.22339999999999999,28.49,0.19800000000000001,28.62,0.1971,33.840000000000003,0,41.78,0,31.64,0.17829999999999999,31.04,0.1817,30.21,0.1867,32.56,0,29.93,0,29.08,0.19389999999999999,37.96,0,27.82,0.20269999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105284,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",48.68,0.20319999999999999,39.090000000000003,0.253,52.92,0,39.71,0.24909999999999999,53.09,0,47.55,0.20799999999999999,49.14,0.20130000000000001,53.02,0,43.17,0.2291,43.24,0.22869999999999999,48.91,0,43.35,0,39.76,0.2487,46.08,0,38.11,0.25950000000000001,42.78,0.23119999999999999,43.03,0.2298,50.73,0,62.24,0,47.78,0.20699999999999999,46.52,0.21260000000000001,45.48,0.2175,48.99,0,45.04,0,43.78,0.22589999999999999,57.09,0,41.89,0.2361]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105320,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",39.39,0.16300000000000001,31.45,0.2041,42.41,0,31.91,0.20119999999999999,42.6,0,38.36,0.16739999999999999,40.18,0.1598,43.14,0,34.79,0.1845,34.979999999999997,0.1835,39.270000000000003,0,34.93,0,32.200000000000003,0.19939999999999999,37.28,0,30.54,0.2102,34.6,0.1855,34.71,0.185,41.18,0,51.04,0,38.380000000000003,0.1673,37.69,0.17030000000000001,36.619999999999997,0.17530000000000001,39.549999999999997,0,36.31,0,35.270000000000003,0.182,46.2,0,33.72,0.19040000000000001]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105343,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.63,0.22670000000000001,13.39,0.28160000000000002,17.72,0,13.76,0.27400000000000002,17.77,0,16.04,0.23499999999999999,16.46,0.22900000000000001,17.670000000000002,0,14.74,0.25580000000000003,14.68,0.25679999999999997,16.55,0,14.86,0,13.8,0.2732,15.65,0,13.06,0.28870000000000001,14.53,0.25950000000000001,14.68,0.25679999999999997,16.989999999999998,0,20.350000000000001,0,16.100000000000001,0.23419999999999999,15.79,0.23880000000000001,15.5,0.2432,16.63,0,15.42,0,14.9,0.253,18.829999999999998,0,14.35,0.26269999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105365,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",23.97,0,19.18,0,26.76,0,18.37,0,26.63,0,24.04,0,26.23,0,28.24,0,21.24,0,22.12,0,23.85,0,20.85,0,19.03,0,23.38,0,18.399999999999999,0,21.8,0,21.14,0,27.19,0,35.369999999999997,0,23.8,0,23.95,0,22.39,0,24.16,0,21.98,0,21.56,0,31.1,0,20.309999999999999,0]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",49.43,0.1273,50.91,0.1236,60.36,0.31879999999999997,42.89,0.1467,57.39,0,53.87,0.1168,54.77,0.1148,54.47,0,47.67,0.13189999999999999,45.31,0.13880000000000001,59.98,0,44.94,0,45.88,0.1371,53.95,0,41.46,0.1517,46.78,0.13450000000000001,45.51,0.13819999999999999,58.25,0,73.849999999999994,0,48.51,0.12970000000000001,49.91,0,56.71,0.33929999999999999,59.68,0,60.62,0,51.36,0.37459999999999999,63.94,0,46.33,0.1358]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.94,0.16159999999999999,9.6,0.20100000000000001,13.18,0,9.5500000000000007,0.2021,13.18,0,11.77,0.16400000000000001,12.32,0.15670000000000001,13.26,0,10.53,0.18329999999999999,10.7,0.1804,11.95,0,10.49,0,9.56,0.2019,11.36,0,9.35,0.2064,10.52,0.1835,10.51,0.18360000000000001,12.6,0,15.93,0,11.84,0.16300000000000001,11.46,0.16839999999999999,11.2,0.17230000000000001,11.89,0,10.88,0,10.78,0.17899999999999999,14.45,0,10.210000000000001,0.189]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",17.46,0.1787,14.16,0.2203,19.11,0,14.17,0.22020000000000001,19.02,0,17.11,0.18229999999999999,17.760000000000002,0.1757,19.16,0,15.55,0.2006,15.71,0.1986,17.45,0,15.51,0,14.28,0.2185,16.72,0,13.77,0.2266,15.55,0.2006,15.45,0.2019,18.59,0,22.65,0,17.14,0.182,16.95,0.18410000000000001,16.39,0.19040000000000001,17.52,0,16.22,0,15.72,0.19850000000000001,20.82,0,15.07,0.20699999999999999]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",97140,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",16.28,0.15049999999999999,13.14,0.1865,17.62,0,13.17,0.186,17.54,0,15.89,0.1542,16.63,0.14729999999999999,17.88,0,14.45,0.1696,14.64,0.1673,16.13,0,14.43,0,13.37,0.1832,15.58,0,12.74,0.1923,14.48,0.16919999999999999,14.37,0.17050000000000001,17.34,0,21.18,0,15.83,0.15479999999999999,15.82,0.15490000000000001,15.21,0.16109999999999999,16.29,0,15.1,0,14.61,0.16769999999999999,19.32,0,14.01,0.1749]
["Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água",105333,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",228.04,7.9000000000000008E-3,216.66,8.3000000000000001E-3,280.89,0.96089999999999998,232.87,7.7000000000000002E-3,176.83,0,279.73,0.97130000000000005,280.10000000000002,0.97,280.89999999999998,0.96079999999999999,278.83,0.97440000000000004,278.92,0.97409999999999997,271.89,0,218.76,0,227.13,7.9000000000000008E-3,261.19,0,277.8,0.97799999999999998,278.82,0.97450000000000003,316.16000000000003,5.7000000000000002E-3,280.58,0.96189999999999998,282.91000000000003,0.95399999999999996,279.76,0.97119999999999995,241.45,7.4999999999999997E-3,279.32,0.97270000000000001,279.95,0.96409999999999996,279.20999999999998,0.9667,278.93,0.97409999999999997,281.89,0,278.55,0.97540000000000004]
["Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto",104937,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",32.090000000000003,0.16889999999999999,27.16,0.1996,31.33,0.17299999999999999,26.68,0.2031,27.81,0,30.2,0.17949999999999999,25.88,0.2094,27.74,0,27.62,0.19620000000000001,28.7,0.18890000000000001,26.3,0,24.97,0,24.49,0.2213,31.27,0,25.97,0.2087,28.89,0.18759999999999999,27.97,0.1938,27.15,0,30.14,0,27.87,0.19450000000000001,28.69,0,26.11,0.20760000000000001,27.97,0,25.95,0,26.17,0.20710000000000001,28.66,0,26.82,0.2021]
["Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",28.32,0.32450000000000001,24.17,0.38019999999999998,29.82,0.30819999999999997,24.13,0.38090000000000002,28.86,0,27.29,0.33679999999999999,27.77,0.33090000000000003,28.99,0,25.57,0.3594,25.95,0.35410000000000003,27.21,0,24.91,0,24.13,0.38090000000000002,26.81,0,23.62,0.3891,25.6,0.35899999999999999,25.34,0.36270000000000002,29.32,0,33.64,0,27.27,0.33700000000000002,28.39,0,27.13,0.3387,28.85,0,27.36,0,25.74,0.35699999999999998,31.8,0,25.14,0.36559999999999998]
["Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",283.76,0.92049999999999998,165.65,2.81E-2,283.13,0.92249999999999999,279.18,0.93559999999999999,222.78,0,282.16000000000003,0.92569999999999997,223.69,2.0799999999999999E-2,221.61,0,279.99,0.93289999999999995,242.07,1.9300000000000001E-2,220.67,0,237.16,0,277.33,0.94179999999999997,220.2,0,278.56,0.93769999999999998,183.15,2.5399999999999999E-2,209.38,2.23E-2,279.64999999999998,0.91739999999999999,268.67,0,218.48,2.1299999999999999E-2,202.42,0,278.73,0.93710000000000004,232.41,0,278.62,0.92079999999999995,278.77,0.93700000000000006,280.93,0,208.43,2.24E-2]
["Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",240.12,0.86599999999999999,147.09,9.9000000000000005E-2,242.14,0.85880000000000001,233.26,0.89149999999999996,197.27,0,237.92,0.874,197.45,7.3700000000000002E-2,196.41,0,235.21,0.8841,206.8,7.0400000000000004E-2,193.98,0,203.55,0,233.06,0.89229999999999998,190.19,0,232.07,0.89610000000000001,161.46,9.0200000000000002E-2,181.56,8.0199999999999994E-2,241.22,0.80169999999999997,237.87,0,191.29,7.6100000000000001E-2,180.95,0,238.48,0.872,204.43,0,238.21,0.81179999999999997,235.4,0.88339999999999996,244.99,0,181.23,8.0299999999999996E-2]
["Aterro e Reaterro de Valas",94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",82.07,0.66800000000000004,76.94,0.71250000000000002,84.69,0.64729999999999999,78.2,0.70099999999999996,82.4,0.65400000000000003,80.989999999999995,0.67689999999999995,80.59,0.68020000000000003,83.97,0.64749999999999996,78.06,0.70230000000000004,80.13,0.67810000000000004,80.25,0.67149999999999999,78.150000000000006,0.69569999999999999,76.89,0.71299999999999997,81.239999999999995,0.66890000000000005,76.099999999999994,0.72040000000000004,79.38,0.68459999999999999,77.849999999999994,0.70420000000000005,85.92,0.63800000000000001,88.69,0.61809999999999998,79.209999999999994,0.69210000000000005,83.7,0.64380000000000004,80.430000000000007,0.68159999999999998,82.47,0.65339999999999998,80.989999999999995,0.67090000000000005,78.760000000000005,0.69599999999999995,86.61,0,78.17,0.68940000000000001]
["Aterro e Reaterro de Valas",104737,"REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",23.09,2.9399999999999999E-2,20.079999999999998,3.39E-2,24.57,2.7699999999999999E-2,18.77,3.6200000000000003E-2,22.73,2.5999999999999999E-3,22.1,3.0800000000000001E-2,23.27,2.92E-2,24.65,2.1899999999999999E-2,21.15,3.2199999999999999E-2,22.22,8.9999999999999993E-3,21.07,2.8E-3,20.399999999999999,2.6499999999999999E-2,20.11,3.3799999999999997E-2,23.51,8.5000000000000006E-3,19.059999999999999,3.5700000000000003E-2,22.3,8.9999999999999993E-3,20.34,3.3399999999999999E-2,27.34,2.4899999999999999E-2,28.92,2.35E-2,21.22,3.2000000000000001E-2,24.78,2.3999999999999998E-3,21.93,3.1E-2,22.44,2.7000000000000001E-3,22.64,8.8000000000000005E-3,20.56,3.3099999999999997E-2,27.78,0,20.65,2.8999999999999998E-3]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",96396,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",553.61,2.0799999999999999E-2,162.33000000000001,7.0900000000000005E-2,448.98,1.6500000000000001E-2,475.76,1.9199999999999998E-2,201.23,2.1399999999999999E-2,193.12,3.8399999999999997E-2,334.45,3.44E-2,238.6,3.0499999999999999E-2,210.21,5.4800000000000001E-2,187.08,5.4399999999999997E-2,215.97,2.75E-2,172.55,4.2999999999999997E-2,290.12,3.9699999999999999E-2,406.69,1.4999999999999999E-2,172.28,6.6799999999999998E-2,186.72,5.3699999999999998E-2,379.01,3.04E-2,122.47,5.9400000000000001E-2,207.78,3.5000000000000003E-2,234.7,4.9000000000000002E-2,379.18,1.61E-2,507.06,2.2700000000000001E-2,166.03,3.6700000000000003E-2,193.64,1.0800000000000001E-2,232.12,4.9599999999999998E-2,142.84,0,240.27,4.24E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105667,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",466.35,2.07E-2,202.93,4.7500000000000001E-2,368.49,1.9400000000000001E-2,402.85,1.77E-2,221.24,1.24E-2,207.48,3.44E-2,269.56,3.5799999999999998E-2,219.91,3.2500000000000001E-2,213.8,4.5100000000000001E-2,227.02,3.56E-2,222.54,2.1899999999999999E-2,209.76,3.4000000000000002E-2,277.63,3.4700000000000002E-2,374.54,1.49E-2,194.2,4.9599999999999998E-2,199.15,4.0599999999999997E-2,338.25,2.8500000000000001E-2,170.47,4.19E-2,209.31,3.4099999999999998E-2,226.74,4.2500000000000003E-2,353.13,1.35E-2,505.12,1.9099999999999999E-2,220.95,2.1600000000000001E-2,220.93,4.7999999999999996E-3,229.41,3.8899999999999997E-2,167.44,0,256.72000000000003,3.15E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105647,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",640.96,1.78E-2,266.06,4.2999999999999997E-2,506.4,1.47E-2,552.79999999999995,1.6400000000000001E-2,292.94,1.47E-2,274.86,2.7E-2,370.06,3.09E-2,295.93,2.46E-2,285.67,0.04,298.45,3.3799999999999997E-2,297.02,0.02,275.61,2.69E-2,374.83,3.0499999999999999E-2,509.04,1.2E-2,256.67,4.4499999999999998E-2,264.49,3.7600000000000001E-2,460.96,2.4799999999999999E-2,219.74,3.3099999999999997E-2,278.14,2.6100000000000002E-2,304.55,3.7499999999999999E-2,478.38,1.2699999999999999E-2,682.63,1.67E-2,288.10000000000002,2.1100000000000001E-2,291.91000000000003,7.1999999999999998E-3,307.52,3.7199999999999997E-2,218.35,0,342.24,2.9499999999999998E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",100571,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",475.35,2.4E-2,228.29,4.99E-2,373.52,2.24E-2,411.37,2.0299999999999999E-2,242.89,1.3599999999999999E-2,226.76,3.6900000000000002E-2,272.20999999999998,4.1799999999999997E-2,231.45,3.6200000000000003E-2,230.47,4.9399999999999999E-2,253.76,3.78E-2,240.64,2.3800000000000002E-2,234.75,3.5700000000000003E-2,293.94,3.8699999999999998E-2,391.98,1.67E-2,214.22,5.3199999999999997E-2,217.17,4.41E-2,351.16,3.2399999999999998E-2,196.2,4.2700000000000002E-2,225.69,3.7100000000000001E-2,241.39,4.7199999999999999E-2,370.93,1.5100000000000001E-2,538.04999999999995,2.12E-2,251.52,2.23E-2,244.27,5.1000000000000004E-3,245.48,4.2999999999999997E-2,186.9,0,279.3,3.4299999999999997E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105600,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",128.25,7.46E-2,87.43,0.1095,101.54,5.8900000000000001E-2,112,6.83E-2,88.26,4.3200000000000002E-2,81.739999999999995,7.3200000000000001E-2,74.73,0.12809999999999999,74.97,7.7799999999999994E-2,79.22,0.1208,94.68,9.06E-2,83.55,5.79E-2,88.7,6.7400000000000002E-2,93.29,0.1026,117.39,4.2500000000000003E-2,78.42,0.122,77.59,0.1086,103.1,9.2799999999999994E-2,81.72,7.1300000000000002E-2,79.53,7.3300000000000004E-2,80.2,0.1193,113.39,4.3999999999999997E-2,165.85,5.7700000000000001E-2,99.38,5.0200000000000002E-2,89.81,2.2700000000000001E-2,82.34,0.1162,73.06,0,96.57,8.8800000000000004E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105566,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",11.91,0.51219999999999999,10.8,0.56479999999999997,12.39,0.33739999999999998,11.04,0.37859999999999999,12.02,0.17299999999999999,11.93,0.35039999999999999,11.27,0.5413,11.65,0.35880000000000001,10.86,0.56169999999999998,11.04,0.4556,11.08,0.28070000000000001,11,0.38,10.8,0.56479999999999997,11.27,0.27600000000000002,10.54,0.57869999999999999,10.78,0.46660000000000001,11.04,0.55249999999999999,12.06,0.34660000000000002,12.72,0.3286,11.42,0.53420000000000001,11.85,0.26240000000000002,11.39,0.53559999999999997,11.87,0.26200000000000001,11.47,1.3899999999999999E-2,11.23,0.54320000000000002,11.99,0,11.26,0.44669999999999999]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105559,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",10.92,0.4899,9.9600000000000009,0.53710000000000002,11.62,0.2762,10.050000000000001,0.31940000000000002,11.21,0.20960000000000001,11.08,0.28970000000000001,10.46,0.51149999999999995,10.87,0.29530000000000001,10.050000000000001,0.5323,10.210000000000001,0.38979999999999998,10.28,0.17899999999999999,10.119999999999999,0.31719999999999998,9.94,0.53820000000000001,10.39,0.17710000000000001,9.67,0.55330000000000001,9.92,0.4012,10.210000000000001,0.52400000000000002,11.34,0.28310000000000002,11.97,0.26819999999999999,10.59,0.50519999999999998,10.96,0.16789999999999999,10.49,0.51,11.03,0.1668,10.83,1.9400000000000001E-2,10.44,0.51249999999999996,11.15,0,10.5,0.379]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105738,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",810.92,2.1100000000000001E-2,335.72,5.0999999999999997E-2,643.54,1.77E-2,699.48,1.8599999999999998E-2,371.51,1.5699999999999999E-2,349.26,3.2599999999999997E-2,472.36,3.6200000000000003E-2,377.6,2.9000000000000001E-2,362.62,4.7199999999999999E-2,376.34,3.9300000000000002E-2,376.81,2.29E-2,347.92,3.27E-2,474.27,3.61E-2,642.75,1.41E-2,324.98,5.2600000000000001E-2,335.64,4.2799999999999998E-2,583.42999999999995,2.93E-2,278.83999999999997,3.9300000000000002E-2,355.18,3.0800000000000001E-2,387.31,4.4200000000000003E-2,604.6,1.4999999999999999E-2,856.72,0.02,363.36,2.5000000000000001E-2,369.39,5.8999999999999999E-3,390.49,4.3799999999999999E-2,278.94,0,432.22,3.4200000000000001E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105662,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",538.70000000000005,3.85E-2,257.48,8.0500000000000002E-2,429.74,3.5400000000000001E-2,467.07,3.2599999999999997E-2,278.02,2.1700000000000001E-2,260.73,5.8400000000000001E-2,316.85000000000002,6.5500000000000003E-2,269.33,5.6500000000000002E-2,263.87,7.8600000000000003E-2,285.88,6.1100000000000002E-2,275.37,3.7900000000000003E-2,265.24,5.74E-2,333.56,6.2199999999999998E-2,442.6,2.7E-2,243.87,8.5000000000000006E-2,248.83,7.0199999999999999E-2,398.9,5.1999999999999998E-2,225.16,6.7599999999999993E-2,263.24,5.7799999999999997E-2,277.83999999999997,7.46E-2,420.64,2.4199999999999999E-2,596.88,3.4700000000000002E-2,283.55,3.5900000000000001E-2,277.57,8.2000000000000007E-3,281.32,6.8400000000000002E-2,217.66,0,315.64,5.5300000000000002E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105703,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",429.05,3.1300000000000001E-2,197.98,6.7699999999999996E-2,340.94,2.9100000000000001E-2,371.45,2.6700000000000002E-2,214.48,1.7899999999999999E-2,201.1,4.9299999999999997E-2,250.57,5.3499999999999999E-2,209.72,4.7300000000000002E-2,204.91,6.54E-2,220.41,5.0999999999999997E-2,213.64,3.15E-2,204.18,4.8500000000000001E-2,261.7,5.1200000000000002E-2,349.47,2.2100000000000002E-2,188.19,7.1300000000000002E-2,192.36,5.8400000000000001E-2,315.14999999999998,4.2599999999999999E-2,170.57,5.8099999999999999E-2,202.98,4.8800000000000003E-2,216.33,6.2E-2,331.1,1.9900000000000001E-2,471.4,2.8400000000000002E-2,217.14,3.0300000000000001E-2,214.18,7.0000000000000001E-3,218.99,5.67E-2,165.82,0,245.5,4.58E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105677,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",583.92999999999995,2.9499999999999998E-2,257.52999999999997,6.6900000000000001E-2,463.6,2.4799999999999999E-2,504.75,2.6100000000000002E-2,281.23,2.1999999999999999E-2,263.89,4.36E-2,340.33,5.0700000000000002E-2,278.93,4.07E-2,271.16000000000003,6.3600000000000004E-2,287.16000000000003,5.1999999999999998E-2,282.18,3.2000000000000001E-2,266.01,4.3299999999999998E-2,350.01,4.9299999999999997E-2,470.22,1.95E-2,246.6,6.9900000000000004E-2,252.94,5.8400000000000001E-2,425.38,4.0500000000000001E-2,217.98,5.21E-2,266.55,4.2599999999999999E-2,287.72000000000003,5.9900000000000002E-2,443.73,2.07E-2,631.01,2.7300000000000001E-2,280.62,3.27E-2,280.35000000000002,8.0999999999999996E-3,290.7,5.9299999999999999E-2,213.94,0,324.33,4.5999999999999999E-2]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105587,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",329.3,5.9799999999999999E-2,114.13,0.1724,274.92,5.28E-2,285.12,5.0900000000000001E-2,139.51,4.07E-2,134.54,0.10780000000000001,209.56,9.3899999999999997E-2,159.49,9.0999999999999998E-2,140.55000000000001,0.14000000000000001,129.15,0.12809999999999999,144.96,6.8599999999999994E-2,120.44,0.1205,183.2,0.1074,248.57,4.58E-2,119.03,0.1653,128.08000000000001,0.12920000000000001,232.52,8.4599999999999995E-2,97.56,0.1487,146.31,9.9199999999999997E-2,155.38999999999999,0.12659999999999999,235.95,4.1099999999999998E-2,302.95,6.5000000000000002E-2,120.17,8.0699999999999994E-2,133.54,1.6400000000000001E-2,153.44999999999999,0.11890000000000001,108.93,0,157.56,0.105]
["Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações",105724,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",399.11,4.5100000000000001E-2,128.55000000000001,0.1399,328.54,3.6799999999999999E-2,344.28,0.04,157.80000000000001,4.02E-2,151.77000000000001,7.9699999999999993E-2,247.73,7.2599999999999998E-2,182.74,6.5299999999999997E-2,161.62,0.1113,146.1,0.1062,166.23,5.7000000000000002E-2,135.9,8.8999999999999996E-2,216.24,8.3199999999999996E-2,297.52999999999997,3.2300000000000002E-2,134.97,0.1333,145.47999999999999,0.1057,278.07,6.4699999999999994E-2,103.61,0.1152,163.63999999999999,7.2999999999999995E-2,179.52,0.1002,279.58999999999997,3.44E-2,366.39,4.9099999999999998E-2,133.4,7.2099999999999997E-2,151.41,1.5100000000000001E-2,177.31,0.10150000000000001,117.54,0,182.84,8.4900000000000003E-2]
["Bocas para Bueiros",102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",135313.71,6.4899999999999999E-2,90665.279999999999,8.1100000000000005E-2,131988.87,6.6600000000000006E-2,122456.41,6.0100000000000001E-2,95766.69,0,75469.41,0.1164,100124.03,7.3499999999999996E-2,112009.68,0,107283.24,6.8599999999999994E-2,90595.74,9.7000000000000003E-2,89007.28,0,81153.53,1.7600000000000001E-2,96475.11,7.6300000000000007E-2,109358.07,0,87692.08,8.3900000000000002E-2,77333.48,9.5100000000000004E-2,106893.81,6.88E-2,96675.69,0,95693.15,0,92342.61,9.5200000000000007E-2,116467.88,0,118634.38,7.4099999999999999E-2,85725.59,0,92760.11,1.54E-2,109402.66,6.7199999999999996E-2,88357.09,0,86861.3,0.1012]
["Bocas para Bueiros",102757,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",51942.01,4.4999999999999997E-3,30859.32,7.4000000000000003E-3,37570.26,6.1000000000000004E-3,36701.360000000001,6.1999999999999998E-3,29352.36,0,27442.41,8.5000000000000006E-3,28318.43,8.0000000000000002E-3,32443.67,1E-4,30022.240000000002,7.6E-3,30045.119999999999,7.6E-3,28779.78,1E-4,29254.09,7.7999999999999996E-3,32190.3,7.1000000000000004E-3,31852.06,7.1999999999999998E-3,27210.81,8.6E-3,27259.88,8.3999999999999995E-3,27809.62,8.0999999999999996E-3,29494.5,7.7000000000000002E-3,31675.24,7.1000000000000004E-3,28969.24,8.0999999999999996E-3,37935.449999999997,6.0000000000000001E-3,40260.449999999997,5.7000000000000002E-3,30003.55,0,30957.25,1E-4,28907.919999999998,7.9000000000000008E-3,26531.9,0,29815.03,7.6E-3]
["Bocas para Bueiros",102754,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",37550.01,4.3E-3,22520.18,6.8999999999999999E-3,27271.49,5.7999999999999996E-3,26612.14,5.8999999999999999E-3,21378.31,0,20050.080000000002,8.0000000000000002E-3,20614.82,7.6E-3,23643.37,1E-4,21936.31,7.1000000000000004E-3,21884.05,7.1999999999999998E-3,20963.03,1E-4,21293.06,7.4000000000000003E-3,23413.26,6.7000000000000002E-3,23166.44,6.7999999999999996E-3,19777.099999999999,8.0999999999999996E-3,19879.86,7.9000000000000008E-3,20271.11,7.7000000000000002E-3,21521.19,7.1999999999999998E-3,23124.26,6.7000000000000002E-3,21122.73,7.6E-3,27566.92,5.7000000000000002E-3,29157.8,5.4000000000000003E-3,21858.17,0,22590.81,1E-4,21077.75,7.4000000000000003E-3,19393.86,0,21703.64,7.1999999999999998E-3]
["Bocas para Bueiros",102748,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",20441.310000000001,4.4000000000000003E-3,12572.3,6.7999999999999996E-3,15087.45,5.7000000000000002E-3,14746.27,5.7999999999999996E-3,11969.61,0,11314.41,8.0000000000000002E-3,11613.77,7.4000000000000003E-3,13127.24,0,12359.2,6.8999999999999999E-3,12260.57,7.0000000000000001E-3,11745.14,1E-4,11826.48,7.1999999999999998E-3,13034.61,6.6E-3,13020.29,6.6E-3,10977.09,8.2000000000000007E-3,11153.85,7.7000000000000002E-3,11465.71,7.4000000000000003E-3,12039.96,7.1000000000000004E-3,12932.81,6.6E-3,11812.42,7.7000000000000002E-3,15331.43,5.5999999999999999E-3,16132.06,5.3E-3,12200.45,0,12701.21,1E-4,11787.84,7.3000000000000001E-3,10908.77,0,12136.49,7.1000000000000004E-3]
["Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis",102123,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",212.68,3.27E-2,199.96,2.86E-2,227.97,3.0499999999999999E-2,176.92,3.2300000000000002E-2,217.23,0,205.61,2.7799999999999998E-2,216.85,3.2099999999999997E-2,232.92,2.9899999999999999E-2,203.41,3.4200000000000001E-2,202.77,3.4299999999999997E-2,206.98,2.76E-2,184.19,3.1099999999999999E-2,183.22,3.1199999999999999E-2,210.23,0,169.89,4.1000000000000002E-2,202.99,2.8199999999999999E-2,183.83,3.7900000000000003E-2,259.17,2.2100000000000002E-2,268.12,2.1299999999999999E-2,189.31,3.6799999999999999E-2,222.41,0,212.26,3.2800000000000003E-2,203.56,3.4200000000000001E-2,232.88,2.46E-2,184.46,3.7699999999999997E-2,272.55,0,207.17,3.3599999999999998E-2]
["Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis",102120,"MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Caixas Enterradas",98104,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN",431.49,1.9E-3,350.52,1.6000000000000001E-3,395.74,3.2000000000000001E-2,370.77,1.5E-3,391.14,0,365.97,2.2000000000000001E-3,404.11,1.4E-3,364.26,5.9999999999999995E-4,394.81,1.4E-3,384.93,1.4E-3,369.31,5.9999999999999995E-4,351.05,1.6000000000000001E-3,360.12,1.5E-3,405.76,1.4E-3,329.19,2.5000000000000001E-3,344.82,1.6000000000000001E-3,368.98,8.9999999999999998E-4,414.26,8.0000000000000004E-4,430.45,8.0000000000000004E-4,344.69,2.3999999999999998E-3,415.24,1.2999999999999999E-3,424.1,1.2999999999999999E-3,372.17,0,414.42,5.0000000000000001E-4,330.54,1.6999999999999999E-3,393.6,0,376.82,1.5E-3]
["Caixas Enterradas",97906,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",566.38,5.1999999999999998E-3,418.38,5.8999999999999999E-3,501.51,2.3400000000000001E-2,472.59,5.1999999999999998E-3,467.82,0,456.73,6.4999999999999997E-3,492.85,5.0000000000000001E-3,467.9,1.1000000000000001E-3,454.14,5.4000000000000003E-3,477.19,5.1000000000000004E-3,466.87,1.1000000000000001E-3,424.93,3.0999999999999999E-3,441.24,5.5999999999999999E-3,509.28,2.5999999999999999E-3,408.36,7.1999999999999998E-3,443.51,5.4999999999999997E-3,443.84,4.4000000000000003E-3,501.28,1.6000000000000001E-3,518.77,1.5E-3,442.46,6.7000000000000002E-3,537.19000000000005,4.5999999999999999E-3,560.61,4.4000000000000003E-3,473.31,0,504.3,1E-3,423.16,5.7999999999999996E-3,481.45,0,458.28,5.3E-3]
["Caixas Enterradas",98115,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020","UN",121.54,1.03E-2,93.83,1.1900000000000001E-2,113.63,9.9000000000000008E-3,104.09,1.0800000000000001E-2,103.99,0,98.14,1.2699999999999999E-2,105.08,1.0699999999999999E-2,105.86,4.1999999999999997E-3,99.92,1.12E-2,101.86,1.0999999999999999E-2,100.62,4.4000000000000003E-3,92.25,1.21E-2,95.9,1.17E-2,111.67,0.01,86.05,1.4500000000000001E-2,96.22,1.1599999999999999E-2,98.83,6.8999999999999999E-3,113.24,5.8999999999999999E-3,119.72,5.5999999999999999E-3,93.91,1.3299999999999999E-2,117.34,9.4999999999999998E-3,122.94,9.1000000000000004E-3,100.89,0,107.38,4.1000000000000003E-3,93.86,1.1900000000000001E-2,105.61,0,96.77,1.1599999999999999E-2]
["Caixas de Água para Edificações",102618,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",4214.5,0.1028,4267.8,0.10150000000000001,4187.82,0.10340000000000001,3941.38,0.1099,4000.78,0.10829999999999999,4484.82,9.6600000000000005E-2,4369.9399999999996,9.9099999999999994E-2,4240.49,0.1021,3849.15,0.1125,4378.0200000000004,9.8900000000000002E-2,4410.2700000000004,9.8199999999999996E-2,4178.12,0.1037,4129.0600000000004,0.10489999999999999,4610.47,9.3899999999999997E-2,4208.92,0.10290000000000001,3842.38,0.11269999999999999,4739.8100000000004,9.1399999999999995E-2,4599.7,9.4200000000000006E-2,4058.37,0.1067,4143.96,0.1045,4697.63,9.2200000000000004E-2,4721.72,9.1700000000000004E-2,4509.7,0,3913.57,0,4272.16,0.1014,4065.2,0,4735.03,9.1499999999999998E-2]
["Caixas de Água para Edificações",102601,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN",8.52,0,7.99,0,8.91,0,7.01,0,8.7100000000000009,0,8.2100000000000009,0,8.7100000000000009,0,9.18,0,8.15,0,8.11,0,8.2799999999999994,0,7.28,0,7.3,0,8.41,0,6.72,0,8.1,0,7.33,0,10.48,0,10.83,0,7.45,0,8.89,0,8.4499999999999993,0,8.1199999999999992,0,9.14,0,7.35,0,10.97,0,8.31,0]
["Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem",102994,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",275.42,9.6699999999999994E-2,186.48,0.14280000000000001,258.10000000000002,0.79259999999999997,246.99,0.82820000000000005,213.54,0,251.9,0.81210000000000004,208.62,0.12759999999999999,285.62,0,250.05,0.81810000000000005,250.36,0.81710000000000005,316.43,0,246.84,0.7208,246.33,0.83040000000000003,342.97,0,243.97,0.83850000000000002,248.97,0.8216,384.23,6.93E-2,177.75,0,308.95,0,282.13,9.4399999999999998E-2,329.52,0,255.65,0.80020000000000002,235.91,0,198.8,0,194.49,0.13689999999999999,260.69,0,248.59,0.82289999999999996]
["Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem",106001,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=1,0 M; B=0,40 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",184.07,0.18179999999999999,142.04,0,174.75,0,165.03,0.2021,147.74,0,142.63,8.0000000000000004E-4,155.44,0,151.93,0,141.18,0,149.18,0.22359999999999999,147.41999999999999,0,136.04,0,162.05000000000001,0,179.92,0,131.16999999999999,0.25519999999999998,136.85,0.2437,159.53,0,153.07,0,149.41999999999999,0,136.81,0.24460000000000001,187.46,0,192.41,0.17330000000000001,150.46,0,153.19999999999999,0,135.56,0.246,136.06,0,145.19,0.22969999999999999]
["Cercas, Protetores e Alambrados",102364,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",210.23,0.39939999999999998,192.65,0.74770000000000003,206.52,0.69810000000000005,249,0.3372,218.66,0,196,0.7349,194.55,0.43159999999999998,233.74,0.25700000000000001,198.92,0.42209999999999998,196.65,0.73250000000000004,224.09,0,189.24,0.44369999999999998,190.88,0.75470000000000004,216.51,0.38779999999999998,188.47,0.76429999999999998,208.71,0,192.22,0.74939999999999996,224.16,0.37459999999999999,238.79,0.35160000000000002,184.63,0.32540000000000002,236.68,0,198.94,0.72470000000000001,194.45,0,187.22,0,192.96,0.74709999999999999,207.69,0,209.73,0.28649999999999998]
["Cercas, Protetores e Alambrados",101190,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",85.99,0,72.34,0,67.88,0,69.72,0,62.26,0,61.84,0,68.2,0,79.819999999999993,0,73.94,0,73.209999999999994,0,81.650000000000006,0,62.11,0,68.89,0,70.78,0,54.91,0,67.56,0,60.21,0,75.709999999999994,0,81.95,0,64.83,0,69.8,0,75.989999999999995,0,69.180000000000007,0,68.069999999999993,0,61.65,0,70.349999999999994,0,71.66,0]
["Chapisco",87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",14.85,0,11.86,0,15.21,0,12.78,0,12.1,0,14.68,0,9.81,0,10.92,0,11.13,0,13.25,0,9.9,0,11.59,0,14.31,0,12.09,0,11.03,0,12.92,0,10.35,0,11.36,0,11.68,0,11.23,0,12.67,0,19,0,10.83,0,10.48,0,11.74,0,11.7,0,10.3,0]
["Concretagem para Estruturas de Concreto Armado",103688,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",2195.9299999999998,2.9999999999999997E-4,810.66,6.9999999999999999E-4,1303.83,5.0000000000000001E-4,1218.92,5.0000000000000001E-4,939.41,0,785.39,8.0000000000000004E-4,831.45,6.9999999999999999E-4,962.35,5.9999999999999995E-4,937.87,5.9999999999999995E-4,941.91,5.9999999999999995E-4,853.08,6.9999999999999999E-4,892.32,6.9999999999999999E-4,1061.1600000000001,5.9999999999999995E-4,1048.0899999999999,5.9999999999999995E-4,828.06,6.9999999999999999E-4,778.57,8.0000000000000004E-4,853.46,0,815.58,0,879.99,0,846.96,6.9999999999999999E-4,1251.48,5.0000000000000001E-4,1526.55,4.0000000000000002E-4,872.3,0,954.84,5.9999999999999995E-4,783.04,8.0000000000000004E-4,796.26,0,999.29,5.9999999999999995E-4]
["Concretagem para Estruturas de Concreto Armado",103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",1939.66,1E-4,652.19000000000005,2.9999999999999997E-4,1090.81,2.0000000000000001E-4,1043.6099999999999,2.0000000000000001E-4,752.51,0,614.34,2.9999999999999997E-4,649.74,2.9999999999999997E-4,763.85,2.0000000000000001E-4,759.76,2.0000000000000001E-4,761.55,2.0000000000000001E-4,681.43,2.9999999999999997E-4,726.74,2.0000000000000001E-4,888.59,2.0000000000000001E-4,855.48,2.0000000000000001E-4,674.7,2.9999999999999997E-4,607.78,2.9999999999999997E-4,690.01,0,609.02,0,659.82,0,681.22,2.9999999999999997E-4,1041.27,2.0000000000000001E-4,1312.06,1E-4,696.49,0,764.61,2.0000000000000001E-4,622.84,2.9999999999999997E-4,592.97,0,825.97,2.0000000000000001E-4]
["Concreto Projetado",91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",313.26,0.13270000000000001,244.6,7.0300000000000001E-2,304.39,6.2399999999999997E-2,287.04000000000002,0.1255,275,6.25E-2,258.99,8.7800000000000003E-2,270.73,6.3500000000000001E-2,274.67,6.2600000000000003E-2,246.34,6.9800000000000001E-2,259.74,0.14560000000000001,280.5,6.13E-2,246.12,7.7200000000000005E-2,260.2,6.6100000000000006E-2,292.51,5.8799999999999998E-2,233.21,0.17050000000000001,249.21,0.14449999999999999,271.16000000000003,6.3399999999999998E-2,276.98,6.2100000000000002E-2,290.89,5.91E-2,261.97000000000003,0.15859999999999999,307.01,5.6000000000000001E-2,318.89999999999998,0.1186,292.51,5.8799999999999998E-2,273.13,6.9500000000000006E-2,251.33,0.14330000000000001,262.7,0,256.07,0.1477]
["Concreto Protendido",104286,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Concreto Protendido",104272,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Concreto Protendido",104308,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 55 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Contrapiso",90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",268.85000000000002,3.6400000000000002E-2,217.23,6.7500000000000004E-2,273.16000000000003,8.8200000000000001E-2,252.35,0,217.94,0,265.3,9.2200000000000004E-2,170.99,0,193.69,7.5700000000000003E-2,196.8,0,237.79,0.1013,174.09,0,211.07,4.4600000000000001E-2,260.64,5.6300000000000003E-2,222.09,0,202.88,7.4099999999999999E-2,236.95,0,194.45,7.5399999999999995E-2,200.63,0,206.67,0,205.36,0.1191,235.74,0,342.16,7.0400000000000004E-2,195.82,0,182.07,5.1700000000000003E-2,217.28,6.7500000000000004E-2,205.41,0,185.37,0.12989999999999999]
["Contrapiso",87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",123.67,0,99.44,0,124.77,2.4199999999999999E-2,106.03,0,100.38,0,119.94,2.52E-2,83.34,0,91.87,3.2899999999999999E-2,92.5,0,109.64,0,82.77,0,96.28,3.1399999999999997E-2,117.14,2.58E-2,102.53,0,93.47,0,107.41,0,87.67,0,95.92,0,99.98,0,93.98,0,106.88,0,153.66,0,90.95,0,88.56,0,98.82,0,99.54,0,86.29,0]
["Contrapiso",87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",42.05,1.4E-3,30.16,0,35.31,8.5500000000000007E-2,37.15,0,36.130000000000003,0,31.6,9.7500000000000003E-2,34.56,0,30.24,9.9900000000000003E-2,31.21,0,35.25,0,33.32,0,30.08,0.1004,31.89,9.4700000000000006E-2,38.770000000000003,0,30.47,2E-3,31.18,0,34.200000000000003,0,34.46,0,34.61,0,29.8,2E-3,39.07,0,43.86,0,34.72,0,36.72,0,31.07,0,30.59,0,32.97,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",89226,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",1.56,1,1.52,0,1.66,0,1.84,0,1.79,0,1.56,1,1.79,0,1.52,0,1.55,0,1.92,0,1.95,0,1.59,0,1.7,0,1.95,0,1.56,1,1.62,0,2.04,0,1.58,0,1.68,0,1.56,1,1.88,0,1.86,0,1.55,0,1.52,0,1.82,0,1.56,0,1.87,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",4.71,1,4.5999999999999996,0,4.9800000000000004,0,5.56,0,5.39,0,4.71,1,5.41,0,4.58,0,4.6500000000000004,0,5.76,0,5.88,0,4.79,0,5.1100000000000003,0,5.87,0,4.71,1,4.8899999999999997,0,6.13,0,4.7699999999999996,0,5.08,0,4.71,1,5.64,0,5.59,0,4.6500000000000004,0,4.59,0,5.46,0,4.71,0,5.61,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",420.17,0.31869999999999998,361.44,0.37040000000000001,393.28,0.34039999999999998,375.73,0.35630000000000001,353.63,0,372.76,0.35920000000000002,370.11,0.36180000000000001,364.42,0.24030000000000001,365.87,0.3659,360.46,0.1285,361.59,0,361.54,0.12809999999999999,381.93,0.2293,379.1,0.35320000000000001,349.02,0.3836,350.65,0.38179999999999997,349.05,0.25090000000000001,360.72,0,396.16,0,366.84,0.36499999999999999,383.27,0.12089999999999999,396.84,0.33739999999999998,386.21,0,379.61,0.122,355.69,0,373.08,0,364.69,0.24010000000000001]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",91032,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",65.290000000000006,0.60019999999999996,64.010000000000005,0.61219999999999997,76.8,0.51029999999999998,62.98,0.62229999999999996,70.069999999999993,0,70.73,0.55410000000000004,67.88,0.57730000000000004,69.67,0.5302,68.64,0.57089999999999996,67.819999999999993,3.32E-2,68.58,0,63.39,0.61819999999999997,69.260000000000005,0.53339999999999999,69.33,3.2500000000000001E-2,62.49,0.62709999999999999,67.41,3.3399999999999999E-2,62.4,0.59199999999999997,73.78,0.50070000000000003,89.96,0.41060000000000002,67.3,0.58230000000000004,69.8,3.2199999999999999E-2,68.69,0.57050000000000001,68.73,0,73.739999999999995,3.0499999999999999E-2,67.17,0.54990000000000006,73.040000000000006,0,75.47,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",245.59,0.18360000000000001,201.18,0.22409999999999999,215.63,0.20910000000000001,213,0.21160000000000001,201.7,0.2235,204.59,0.2203,204.86,0.22009999999999999,200.92,0.22439999999999999,200.92,0.22439999999999999,200.13,0.2253,198.55,0.22700000000000001,203.54,0.2215,210.64,0.214,212.22,0.21240000000000001,192.77,0.2339,191.98,0.23480000000000001,200.13,0.2253,200.13,0.2253,202.76,0.2223,202.76,0.2223,213,0.21160000000000001,224.83,0.20050000000000001,204.33,0.22059999999999999,205.38,0.2195,205.91,0.21890000000000001,203.02,0,205.91,0.21890000000000001]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",103938,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",103.14,0.66459999999999997,91.59,0.74839999999999995,109.29,0.62719999999999998,94.12,0.72829999999999995,106.93,0,101.59,0.67479999999999996,97.37,0.70399999999999996,101.55,0,96.83,0.70789999999999997,94.89,0.72240000000000004,104.25,0,94.3,0,91.55,0.74880000000000002,95.22,0,91.6,0.74839999999999995,94.59,0.72470000000000001,96.16,0.71289999999999998,102.38,0,112.99,0,103.66,0.6613,104.12,0,100.16,0.68440000000000001,113.82,0,106.3,0,97.71,0.7016,110.89,0,95.75,0.71589999999999998]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",102838,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",232.07,0.69259999999999999,210.41,0.76390000000000002,232.65,0.69089999999999996,217.09,0.74039999999999995,236.1,0.68079999999999996,233.93,0.68710000000000004,215.45,0.74609999999999999,234.41,0.68569999999999998,218.75,0.73480000000000001,219.41,0.73260000000000003,224.62,0.71560000000000001,220.06,0.73040000000000005,215.06,0.74739999999999995,220.51,0.72889999999999999,214.73,0.74860000000000004,217.84,0.7379,221.27,0.72640000000000005,232.39,0.69169999999999998,233.22,0.68920000000000003,230.56,0.69720000000000004,221.94,0.72419999999999995,225.28,0.71350000000000002,238.19,0,214.55,0,224.14,0.71709999999999996,222.57,0,217.42,0.73929999999999996]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",102851,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",104521,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022","CHI",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",90637,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",16.100000000000001,0.56889999999999996,15.39,0,15.82,0,17.190000000000001,0,17.350000000000001,0,15.54,0.58940000000000003,15.02,0,14.72,0,15.55,0,17.2,0,18.809999999999999,0,16.12,0,16.62,0,18.46,0,13.85,0.66139999999999999,15.76,0,18.78,0,14.53,0,17,0,15.23,0.60140000000000005,20.98,0,16.989999999999998,0,15.31,0,13.55,0,16.5,0,14.6,0,18.47,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.28999999999999998,0,0.2,0,0.28999999999999998,0,0.28000000000000003,0,0.23,0,0.3,0,0.33,0,0.3,0,0.24,0,0.27,0,0.38,0,0.32,0,0.26,0,0.28999999999999998,0,0.28999999999999998,0,0.21,0,0.34,0,0.27,0,0.24,0,0.25,0,0.4,0,0.28000000000000003,0,0.3,0,0.22,0,0.34,0,0.3,0,0.21,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",103157,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",103230,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",1028.05,0.8599,991.68,0.89149999999999996,1018.35,0.86809999999999998,1010.71,0.87470000000000003,986.31,0,1004.91,0.87970000000000004,997.65,0.8861,972.28,0,992.42,0.89080000000000004,997.8,0.88600000000000001,989.39,0,955.98,0,996.46,0.88719999999999999,972.28,0,987.54,0.8952,988.92,0.89390000000000003,994.73,0.88870000000000005,988.69,0,1055.3,0,998.9,0.88500000000000001,1077.3,0,1013.76,0.872,1123.9000000000001,0,1100.23,0,1001.23,0.88300000000000001,1007.03,0,998.13,0.88570000000000004]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",8.36,1,8.16,0,8.85,0,9.86,0,9.5500000000000007,0,8.36,1,9.61,0,8.1199999999999992,0,8.25,0,10.23,0,10.44,0,8.49,0,9.07,0,10.4,0,8.36,1,8.68,0,10.87,0,8.4700000000000006,0,9.01,0,8.36,1,10.01,0,9.91,0,8.26,0,8.15,0,9.6999999999999993,0,8.36,0,9.9600000000000009,0]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",5678,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",165.34,0.3972,139.37,0.47120000000000001,166.13,0,145.74,0.4506,161.81,0,150.47999999999999,0.43640000000000001,146.35,0.44869999999999999,151.96,0,144.53,0.45440000000000003,142.33000000000001,0.46139999999999998,153.86000000000001,0,146.47999999999999,0,142.4,0.4612,151.83000000000001,0,136.65,0.48060000000000003,139.38999999999999,0.47110000000000002,143.6,0.45729999999999998,149.53,0,157.94,0,151.96,0.43219999999999997,150.6,0.43609999999999999,155.62,0.42199999999999999,152.41999999999999,0,150.38,0,147.03,0.4466,159.27000000000001,0,145.07,0.45269999999999999]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",7049,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",255.17,0.43909999999999999,222.8,0.50290000000000001,240.85,0.4652,233.98,0.4788,232.56,0,235.29,0.47620000000000001,227.85,0.49170000000000003,229.32,0.48859999999999998,221.9,0.50490000000000002,224.31,0.4995,223.16,0.50209999999999999,226.15,0.49540000000000001,226.35,0.495,233.48,0.47989999999999999,218,0.51390000000000002,219.14,0.51129999999999998,224.08,0.5,229.28,0.48870000000000002,240.13,0.46660000000000001,229.55,0.48809999999999998,237.18,0.47239999999999999,239.41,0.46800000000000003,235.81,0.47510000000000002,218.16,0,227.37,0.49280000000000002,235.75,0,225.68,0.4965]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,1,6.33,0,6.33,1]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",160.12,0.25740000000000002,129.31,0.31869999999999998,154.16999999999999,0.26729999999999998,146.86000000000001,0.28060000000000002,144.19,0,142.11000000000001,0.28999999999999998,134.82,0.30570000000000003,144.85,0.28449999999999998,130.08000000000001,0.31680000000000003,135.56,0.30399999999999999,145.51,5.4100000000000002E-2,135.44999999999999,0.30420000000000003,132.9,0.31009999999999999,140.34,0.29360000000000003,126.22,0.32650000000000001,127.7,0.32269999999999999,132.49,0.311,141.47,0.2913,149.65,0.27539999999999998,136.33000000000001,0.30230000000000001,159.66999999999999,0,148.41999999999999,0.2777,156.03,0,140.02000000000001,0.29430000000000001,138.91999999999999,5.67E-2,144.43,0,135.16999999999999,0.3049]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",173.2,0.24590000000000001,155.41,0.27400000000000002,186.44,0.22839999999999999,146.97,0.2898,186.77,0.22800000000000001,175.19,0.24310000000000001,174.2,0.2445,183.99,0.23150000000000001,158.72999999999999,0.26829999999999998,166.35,0.25600000000000001,164.66,0.25869999999999999,159.34,0.26729999999999998,148.31,0.28720000000000001,169.33,0.2515,147.1,0.28949999999999998,159.72999999999999,0.2666,164.77,0.25850000000000001,194.94,0.2185,202.64,0.2102,170.54,0.24970000000000001,177.27,0.24030000000000001,162.69999999999999,0.26179999999999998,184.27,0.2311,173.47,0.2455,165.13,0.25790000000000002,199.72,0,158.49,0.26869999999999999]
["Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos",103662,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Demolições e Remoções",97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",24.17,0,20.84,0,26.76,0,20.36,0,24.66,0,23.42,0,24.92,0,26.38,0,23.12,0,23.51,0,23.15,0,21.3,0,20.77,0,24.7,0,19.73,0,23.49,0,21.31,0,29.75,0,32.08,0,21.91,0,26.1,0,24.41,0,23.46,0,24.8,0,21.43,0,29.49,0,21.54,0]
["Demolições e Remoções",104799,"REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",11.4,0,9.5299999999999994,0,12.36,0,9.31,0,12.17,0,11.02,0,11.43,0,12.91,0,10.25,0,10.8,0,10.57,0,10.44,0,9.7100000000000009,0,11.45,0,8.8800000000000008,0,10.57,0,9.77,0,13.88,0,15.6,0,10.7,0,12.59,0,10.76,0,11.91,0,11.26,0,10.07,0,14.14,0,9.83,0]
["Demolições e Remoções",97637,"REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",3.04,0,2.5299999999999998,0,3.29,0,2.48,0,3.25,0,2.93,0,3.04,0,3.44,0,2.73,0,2.87,0,2.82,0,2.78,0,2.59,0,3.04,0,2.35,0,2.8,0,2.6,0,3.7,0,4.16,0,2.85,0,3.35,0,2.86,0,3.18,0,3,0,2.68,0,3.77,0,2.61,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",103663,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",5.82,0,4.78,0,5.41,0,4.6100000000000003,0,4.78,0,4.88,0,5.01,0,4.6399999999999997,0,4.74,0,4.57,0,4.68,0,4.58,0,4.84,0,4.8,0,4.6500000000000004,0,4.88,0,4.47,0,4.99,0,4.6500000000000004,0,4.8899999999999997,0,5.07,0,5.35,0,4.63,0,4.88,0,5.1100000000000003,0,4.6500000000000004,0,5.07,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",4.49,1,4.38,0,4.75,0,5.3,0,5.13,0,4.49,1,5.16,0,4.3600000000000003,0,4.43,0,5.49,0,5.6,0,4.5599999999999996,0,4.87,0,5.58,0,4.49,1,4.66,0,5.83,0,4.55,0,4.84,0,4.49,1,5.37,0,5.32,0,4.43,0,4.37,0,5.21,0,4.49,0,5.34,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",89020,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",0.09,1,0.09,1,0.08,0,7.0000000000000007E-2,0,0.06,0,0.09,1,0.09,1,7.0000000000000007E-2,0,0.09,0,0.09,1,0.11,0,0.13,0,0.08,0,0.06,0,0.09,1,0.06,0,0.09,0,0.1,0,0.06,0,0.09,1,0.08,0,0.09,1,0.13,0,0.1,0,0.09,1,0.09,0,0.09,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H",5.2,1,5.2,1,5.2,1,5.2,1,4.99,0.1242,5.2,1,5.2,1,5.17,0.91300000000000003,5.2,1,5.09,0.21609999999999999,5.13,0.12089999999999999,5.2,1,5.23,0.90249999999999997,5.42,0.20300000000000001,5.2,1,5.46,0.20150000000000001,5.09,0.92730000000000001,5.15,0.91649999999999998,5.17,0.91300000000000003,5.2,1,5.24,0.2099,5.2,1,5.7,0.10879999999999999,5.05,0.21779999999999999,4.9800000000000004,0.94779999999999998,5.2,0,6.49,9.5500000000000002E-2]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.48,1,3.48,1,3.48,1,3.48,1,3.32,0,3.48,1,3.48,1,3.46,0.90169999999999995,3.48,1,3.4,0.10589999999999999,3.43,0,3.48,1,3.5,0.89139999999999997,3.65,9.8599999999999993E-2,3.48,1,3.68,9.7799999999999998E-2,3.4,0.91759999999999997,3.44,0.90700000000000003,3.46,0.90169999999999995,3.48,1,3.51,0.1026,3.48,1,3.86,0,3.37,0.10680000000000001,3.31,0.94259999999999999,3.48,0,4.47,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.21,0.10970000000000001,11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.11,0.11070000000000001,11.18,0.11,11.38,1,11.38,1,11.92,0.1032,11.38,1,12.02,0.1023,11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.38,1,11.47,0.1072,11.38,1,12.39,9.9299999999999999E-2,11.01,0.11169999999999999,11.38,1,11.38,0,14.64,8.4000000000000005E-2]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",201.66,0,156.99,0,171.53,0,168.88,0,157.52000000000001,0,160.43,0,160.69,0,156.72,0,156.72,0,155.93,0,154.35,0,159.37,0,166.5,0,168.09,0,148.53,0,147.74,0,155.93,0,155.93,0,158.58000000000001,0,158.58000000000001,0,168.88,0,180.78,0,160.16,0,161.22,0,161.75,0,158.84,0,161.75,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.2,0,3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.17,0,3.19,0,3.25,1,3.25,1,3.42,0,3.25,1,3.46,0,3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.25,1,3.28,0,3.25,1,3.58,0,3.13,0,3.25,1,3.25,0,4.3,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,1,7.04,0,7.04,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",102819,"CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",103940,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,1,23.67,0,23.67,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",102896,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,1,109.96,0,109.96,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",563.54999999999995,0,438.72,0,479.35,0,471.96,0,440.2,0,448.33,0,449.06,0,437.98,0,437.98,0,435.77,0,431.34,0,445.37,0,465.31,0,469.74,0,415.09,0,412.87,0,435.77,0,435.77,0,443.16,0,443.16,0,471.96,0,505.2,0,447.59,0,450.54,0,452.02,0,443.89,0,452.02,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",10.37,0,9.6300000000000008,0,9.16,0,9.5299999999999994,0,10.28,0,9.5299999999999994,0,6.73,0,8.69,0,9.7200000000000006,0,8.9700000000000006,0,11.03,0,10.19,0,10,0,10.56,0,7.01,0,9.35,0,10.28,0,7.85,0,10.65,0,9.06,0,14.96,0,9.16,0,9.35,0,6.91,0,8.7799999999999994,0,8.1300000000000008,0,11.31,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",73303,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.33,0,7.79,1,7.79,1,7.93,0,7.79,1,7.79,1,7.93,0,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.11,0,7.79,1,5.63,0,7.93,0,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,1,7.79,0,7.79,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",93286,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",14.43,0,13.39,0,12.74,0,13.26,0,14.3,0,13.26,0,9.36,0,12.09,0,13.52,0,12.48,0,15.34,0,14.17,0,13.91,0,14.69,0,9.75,0,13,0,14.3,0,10.92,0,14.82,0,12.61,0,20.8,0,12.74,0,13,0,9.6199999999999992,0,12.22,0,11.31,0,15.73,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",104708,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8,0.18379999999999999,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,7.94,0.18509999999999999,7.98,0.1842,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.4700000000000006,0.1736,8.1199999999999992,1,8.5299999999999994,0.17230000000000001,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,1,8.18,0.1797,8.1199999999999992,1,8.74,0,7.81,0,8.1199999999999992,1,8.1199999999999992,0,10.25,0.1434]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",104516,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.95,1,0.95,1,0.95,1,0.95,1,1.0900000000000001,0,1.25,0,0.95,1,1.02,0,0.95,1,1.66,0,1.1399999999999999,0,1.29,0,1.22,0,1.08,0,1.32,0,0.95,1,0.95,1,1.22,0,1.1100000000000001,0,0.95,1,0.92,0,0.95,1,1.31,0,0.95,0,0.95,1,0.95,0,1.64,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",103789,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H",0.22,1,0.22,0,0.24,0,0.27,0,0.26,0,0.22,1,0.26,0,0.22,0,0.22,0,0.28000000000000003,0,0.28000000000000003,0,0.23,0,0.24,0,0.28000000000000003,0,0.22,1,0.23,0,0.28999999999999998,0,0.23,0,0.24,0,0.22,1,0.27,0,0.27,0,0.22,0,0.22,0,0.26,0,0.22,0,0.27,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",75.23,1,75.23,1,86.8,0,74.58,0,75.23,1,81.33,0,75.23,1,80.37,0,75.23,1,75.23,1,74.900000000000006,0,76.19,0,75.23,1,73.31,0,75.23,1,75.23,1,75.23,1,90.02,0,81.849999999999994,0,75.23,1,85.55,0,75.23,1,72.400000000000006,0,83.51,0,75.23,1,75.23,0,75.23,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",102860,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",103162,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.74,0,0.69,0,0.65,0,0.68,0,0.73,0,0.68,0,0.48,0,0.62,0,0.69,0,0.64,0,0.79,0,0.73,0,0.71,0,0.75,0,0.5,0,0.67,0,0.73,0,0.56000000000000005,0,0.76,0,0.64,0,1.07,0,0.65,0,0.67,0,0.49,0,0.62,0,0.57999999999999996,0,0.81,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",90670,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",246.56,1,246.56,1,246.56,1,246.56,1,240.51,0,246.56,1,246.56,1,236.82,0,246.56,1,246.56,1,242.73,0,234.8,0,246.56,1,237.68,0,246.56,1,246.56,1,246.56,1,242.37,0,258.57,0,246.56,1,265.05,0,246.56,1,278.02,0,273.7,0,246.56,1,246.56,0,246.56,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",102962,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,159.68,0,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,157.24,0,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,161.16,0,155.9,0,163.69999999999999,1,157.81,0,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,163.69999999999999,1,160.91999999999999,0,171.68,0,163.69999999999999,1,175.98,0,163.69999999999999,1,184.59,0,181.72,0,163.69999999999999,1,163.69999999999999,0,163.69999999999999,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",103227,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",94.72,1,94.72,1,94.72,1,94.72,1,92.39,0,94.72,1,94.72,1,90.97,0,94.72,1,94.72,1,93.24,0,90.2,0,94.72,1,91.31,0,94.72,1,94.72,1,94.72,1,93.11,0,99.33,0,94.72,1,101.82,0,94.72,1,106.8,0,105.14,0,94.72,1,94.72,0,94.72,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",90628,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H",14.66,1,14.66,1,14.66,1,14.66,1,14.3,0,14.66,1,14.66,1,14.08,0,14.66,1,14.66,1,14.43,0,13.96,0,14.66,1,14.13,0,14.66,1,14.66,1,14.66,1,14.41,0,15.37,0,14.66,1,15.76,0,14.66,1,16.53,0,16.27,0,14.66,1,14.66,0,14.66,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",88425,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",6.41,1,6.26,0,6.78,0,7.56,0,7.32,0,6.41,1,7.36,0,6.22,0,6.32,0,7.83,0,8,0,6.5,0,6.95,0,7.97,0,6.41,1,6.65,0,8.33,0,6.49,0,6.9,0,6.41,1,7.67,0,7.59,0,6.33,0,6.24,0,7.43,0,6.41,0,7.63,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",89128,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",37.24,1,37.24,1,45.92,0,37.24,1,43.17,0,41.86,0,37.24,1,38.92,0,37.24,1,37.24,1,38.479999999999997,0,36.68,0,37.24,1,47.04,0,37.24,1,37.24,1,37.24,1,45.92,0,46.48,0,37.24,1,47.04,0,37.24,1,43.4,0,44.46,0,37.24,1,37.24,0,37.24,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H",13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,12.68,0,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,13.44,1,11.64,0,13.44,1,13.44,0,13.44,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",96460,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H",53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,50.18,0,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,53.18,1,46.08,0,53.18,1,53.18,0,53.18,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,46.48,0,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,49.26,1,42.68,0,49.26,1,49.26,0,49.26,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",89024,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H",1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,1,1.32,0,1.32,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",102902,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,21.9,0,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,25.14,0.13250000000000001,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,22.6,1,29.29,0,22.6,1,26.5,0,22.6,1,22.96,0.14499999999999999,22.6,0,22.6,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",123.3,0,95.99,0,104.87,0,103.26,0,96.31,0,98.09,0,98.25,0,95.82,0,95.82,0,95.34,0,94.37,0,97.44,0,101.8,0,102.77,0,90.81,0,90.33,0,95.34,0,95.34,0,96.96,0,96.96,0,103.26,0,110.53,0,97.92,0,98.57,0,98.89,0,97.12,0,98.89,0]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,1,412.54,0,412.54,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,1,51.77,0,51.77,1]
["Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos",95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,1,75.17,0,75.17,1]
["Dissipadores de Energia",103931,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",936.63,2.3E-3,561.29999999999995,5.0000000000000001E-4,802.24,5.0000000000000001E-4,828.91,2.9999999999999997E-4,638.66,0,599.58000000000004,3.7000000000000002E-3,706.59,4.0000000000000002E-4,601.78,5.0000000000000001E-4,607.79,5.0000000000000001E-4,649.94000000000005,4.0000000000000002E-4,619.41999999999996,5.0000000000000001E-4,548.48,5.0000000000000001E-4,674,4.0000000000000002E-4,830.63,2.9999999999999997E-4,562.44000000000005,3.8999999999999998E-3,587.76,5.0000000000000001E-4,735.73,0,580.29,0,636.32000000000005,0,613.80999999999995,3.5999999999999999E-3,800.81,2.9999999999999997E-4,959.34,2.9999999999999997E-4,593.07000000000005,0,630.73,4.0000000000000002E-4,598.61,5.0000000000000001E-4,553.78,0,645.66999999999996,4.0000000000000002E-4]
["Drenagem de ar condicionado",104317,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",7.12,0,6.39,0,7,0,5.87,0,6.92,0,6.68,0,7.13,0,7.61,0,6.73,0,6.53,0,6.84,0,6.25,0,6.23,0,6.94,0,5.52,0,6.59,0,6.16,0,8.2200000000000006,0,8.49,0,6.06,0,7.23,0,6.73,0,7,0,7.43,0,6.06,0,8.4,0,6.73,0]
["Drenos",102694,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",101.46,0.17319999999999999,75.83,0.23169999999999999,85.13,0.12859999999999999,97.15,0.18090000000000001,97.71,0.11210000000000001,89.36,0.1966,126.36,0.13900000000000001,76.23,0.14360000000000001,99.52,0.17649999999999999,103.23,0.17019999999999999,107.5,0.1019,71.66,0.15279999999999999,89.17,0.19700000000000001,87.34,0.12540000000000001,94.84,0.18529999999999999,93.02,0.18890000000000001,72.260000000000005,0.24310000000000001,89.96,0.1217,80.41,0.13619999999999999,82.67,0.21249999999999999,103.59,6.3899999999999998E-2,63.87,0.27510000000000001,76.989999999999995,0.14219999999999999,104.87,0.10440000000000001,77.03,0.2281,75.599999999999994,0,88.85,0.19769999999999999]
["Drenos",102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",202.62,5.04E-2,138.12,7.3899999999999993E-2,168.41,0.25850000000000001,193.02,0.27839999999999998,181.26,0,176.4,0.30459999999999998,233.56,4.3700000000000003E-2,158.01,0,194.95,0.2757,202.76,0.26500000000000001,224.95,0,143.99,0.30230000000000001,176.78,0.30399999999999999,194.83,0,187.97,0.28589999999999999,184.44,0.29139999999999999,179.3,5.6899999999999999E-2,157.01,0,169.04,0,171.9,5.9400000000000001E-2,214.89,4.7500000000000001E-2,130.71,0.41110000000000002,148,0,190.74,0,141.31,7.2300000000000003E-2,149.51,0,176.13,0.30509999999999998]
["Drenos",102707,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",54.03,0,34.130000000000003,0,49.74,0.87519999999999998,48.45,0.89849999999999997,39.22,0,49.14,0.88580000000000003,38.76,0,57.42,0,49.07,0.8871,49.26,0.88370000000000004,64.72,0,48.68,0.89419999999999999,48.62,0.89529999999999998,71.680000000000007,0,48.34,0.90049999999999997,49.16,0.88549999999999995,82.04,0,30.69,0,61.8,0,56.51,0,67.510000000000005,0,49.5,0.87939999999999996,44.07,0,35.450000000000003,0,35.520000000000003,0,50.41,0,48.81,0.89180000000000004]
["Dutos para ar condicionado",98394,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 263 MM (10\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Dutos para ar condicionado",98387,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 314 MM (12\"). AF_03/2024","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Dutos para ar condicionado",98345,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Eletrocalhas",97282,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Eletrocalhas",97301,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Eletrocalhas",97240,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Eletrocalhas",97273,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700X600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Eletrocalhas",97322,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Energia Solar para Edificações",103494,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Energia Solar para Edificações",103521,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",6795.62,0.99319999999999997,6792.68,0.99360000000000004,6797.7,0.9929,6787.38,0.99439999999999995,12601.08,0,6793.88,0.99339999999999995,6796.6,0.99299999999999999,6799.11,0.99270000000000003,6793.55,0.99350000000000005,6793.34,0.99350000000000005,6698.67,0,6788.87,0.99419999999999997,6788.95,0.99419999999999997,6794.98,0.99329999999999996,6785.86,0.99460000000000004,6793.29,0.99350000000000005,6789.11,0.99409999999999998,6806.22,0.99160000000000004,6808.09,0.99139999999999995,6789.77,0.99399999999999999,6797.57,0.9929,6795.2,0.99329999999999996,13212,0,6798.92,0.99270000000000003,6789.19,0.99409999999999998,6808.88,0,6794.43,0.99339999999999995]
["Equipamentos de Proteção Coletiva",104984,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA. AF_03/2024","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Equipamentos de Proteção Coletiva",104990,"GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024","M",11.11,0.4788,10.07,0,11.29,0.47120000000000001,11.78,0,12.1,0,12.86,0,11.27,0.47199999999999998,11.94,0.4456,11.03,0.48230000000000001,10.82,0.49170000000000003,12.39,0,10.84,0,10.07,0,12.34,0,9.8800000000000008,0.53849999999999998,13.66,0,10.3,0.51649999999999996,11.86,0,14.55,0,10.26,0.51849999999999996,11.94,0,11.15,0.47710000000000002,10.72,0.49630000000000002,13.13,0,10.35,0.51400000000000001,12.01,0,10.57,0.50329999999999997]
["Equipamentos de Proteção Coletiva",97003,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Equipamentos de Proteção Coletiva",97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024","M2",0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.12,0.83330000000000004,0.12,0,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.1,0,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.12,0,0.12,0.83330000000000004,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.12,0.83330000000000004,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.14000000000000001,0.71430000000000005,0.14000000000000001,0.71430000000000005,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.13,0.76919999999999999,0.1,0,0.14000000000000001,0,0.12,0.83330000000000004,0.14000000000000001,0,0.13,0.76919999999999999]
["Escadas",102073,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",5420.48,1.1999999999999999E-3,4163.54,1.6000000000000001E-3,4449.53,1.6000000000000001E-3,4218.25,1.6000000000000001E-3,3799.14,0,3815.41,1.8E-3,3665.61,1.8E-3,4152.88,0,4134.4799999999996,1.6000000000000001E-3,3891.03,1.6999999999999999E-3,3672.52,0,3702.42,1.8E-3,4051.43,1.6999999999999999E-3,4036.21,1.6999999999999999E-3,3393.43,2E-3,3664.28,1.8E-3,3679.44,1.8E-3,3933.78,1.6999999999999999E-3,4264.6099999999997,1.5E-3,3821.6,1.8E-3,4531.41,1.5E-3,4496.3500000000004,1.5E-3,3844.26,0,4205.87,0,3904.08,1.6999999999999999E-3,3738.78,0,3829.8,1.8E-3]
["Escadas",101986,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",174.95,1E-4,183.9,1E-4,157,1E-4,166.25,1E-4,142.11000000000001,0,170.67,0,128.36000000000001,1E-4,158.38999999999999,0,193.84,1E-4,163.4,0,149.88999999999999,0,140.82,0,167.27,0,161.91999999999999,0,121.88,0,143.77000000000001,1E-4,171.19,1E-4,136.35,0,155.47999999999999,0,173.35,1E-4,191.75,0,150.30000000000001,1E-4,157.55000000000001,0,158.06,0,149.74,1E-4,140.65,0,157.24,0]
["Escadas",102059,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",442.22,0,414.55,0,424.99,2.9999999999999997E-4,392.57,0,498.12,0,503.83,0,475.41,0,511.81,0,457.57,0,483.83,0,530.59,0,440.67,0,442.37,0,489.14,0,428.97,0,494.4,0,414.33,0,563.41,0,574.65,0,506.36,0,469.21,0,403.66,0,442,0,721.76,0,429.17,0,545.53,0,465.17,0]
["Escadas",102014,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",506.73,0,454.35,0,474.18,2.9999999999999997E-4,435.78,0,566.54999999999995,0,573.32000000000005,0,548.80999999999995,0,587.55999999999995,0,511,0,543.67999999999995,0,627.96,0,514.04,0,493.73,0,552.33000000000004,0,475.22,0,564.99,0,459.15,0,660.8,0,660.58,0,573.51,0,545.23,0,452.8,0,510.21,0,890.99,0,474.02,0,636.28,0,531.5,0]
["Escadas",102004,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",286.99,0,285.33,0,270.8,1E-4,251.21,0,240.32,0,263.20999999999998,0,239.07,0,272.83,0,293.99,0,248.32,0,242.83,0,242.19,0,253.06,0,254.56,0,192.11,0,238.5,0,250.2,0,263.83999999999997,0,286.55,0,245.3,0,299.14,0,259.58999999999997,0,260.83,0,294.01,0,255.44,0,258.57,0,247.2,0]
["Escavação Horizontal",101128,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",15.93,0.41560000000000002,13.9,0.4763,16.28,0.31019999999999998,14.54,0.45529999999999998,15.19,0.1211,15.06,0.33529999999999999,14.46,0.45779999999999998,14.99,0.30690000000000001,14.12,0.46879999999999999,14.35,0.26829999999999998,14.69,0,14.19,0.35589999999999999,14.39,0.42880000000000001,15.35,0.1479,13.55,0.48859999999999998,14.05,0.27400000000000002,13.91,0.44359999999999999,15.35,0.17979999999999999,16.399999999999999,0.16830000000000001,14.5,0.45660000000000001,15.6,0.14549999999999999,15.23,0.43469999999999998,15.55,0,15.26,0.14879999999999999,14.33,0.43059999999999998,15.21,0,15.14,0.22520000000000001]
["Escavação Horizontal",101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",20.02,0.43409999999999999,17.5,0.49659999999999999,20.38,0.34639999999999999,18.39,0.47249999999999998,19.13,0.19450000000000001,18.920000000000002,0.37319999999999998,18.22,0.47689999999999999,18.95,0.3478,17.77,0.48899999999999999,18.11,0.32079999999999997,18.579999999999998,0,17.89,0.39460000000000001,18.04,0.45619999999999999,19.22,0.217,17.11,0.50790000000000002,17.7,0.32819999999999999,17.57,0.46839999999999998,19.22,0.14929999999999999,20.39,0.14080000000000001,18.25,0.47620000000000001,19.59,0.21290000000000001,19.149999999999999,0.45379999999999998,19.48,0,19.11,0.21820000000000001,18.07,0.45550000000000002,19.21,0,18.87,0.28349999999999997]
["Escavação Vertical a Céu Aberto",101218,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",24.89,0.36280000000000001,21.68,0.41649999999999998,23.81,0.37930000000000003,22.4,0.40310000000000001,21.53,0,22.53,0.40079999999999999,22.3,0.40489999999999998,22.09,0.22409999999999999,22.06,0.4093,21.75,0.18709999999999999,21.95,0,21.67,0.12139999999999999,22.83,0.27989999999999998,22.7,0.33439999999999998,21,0.43,21.21,0.42570000000000002,21.02,0.30399999999999999,21.99,0,24.35,0,22.18,0.40710000000000002,23.15,0.11360000000000001,23.69,0.38119999999999998,23.46,0,23.09,0.1139,21.43,6.7199999999999996E-2,22.8,0,21.87,0.29220000000000002]
["Escavação Vertical a Céu Aberto",101259,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",30.31,0.3629,26.52,0.4148,29.45,0.3735,27.33,0.40250000000000002,27.17,0,27.73,0.3967,27.38,0.40179999999999999,27.31,0.29260000000000003,27.14,0.40529999999999999,26.86,0.1113,27.02,0,26.66,0.34810000000000002,27.92,0.3478,28.27,4.4900000000000002E-2,25.68,0.42830000000000001,26.53,0.11269999999999999,26.11,0.37190000000000001,27.74,0.28799999999999998,30.1,0.26540000000000002,27.23,0.40400000000000003,28.46,4.4600000000000001E-2,29.04,0.37880000000000003,28.36,0,28.18,4.5100000000000001E-2,26.88,0.36120000000000002,28.14,0,29.43,5.8400000000000001E-2]
["Escavação Vertical a Céu Aberto",101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",11.9,0.39240000000000003,10.43,0.44769999999999999,11.54,0.4047,10.75,0.43440000000000001,10.47,0,10.89,0.42880000000000001,10.78,0.43319999999999997,10.7,0.21029999999999999,10.66,0.43809999999999999,10.53,0.22789999999999999,10.65,0,10.44,0.1149,10.97,0.3145,10.93,0.3175,10.130000000000001,0.46100000000000002,10.27,0.45469999999999999,10.17,0.3392,10.71,0,11.91,0,10.74,0.43480000000000002,11.21,0.107,11.38,0.41039999999999999,11.41,0,11.22,0.107,10.35,0.1159,11.11,0,10.55,0.32700000000000001]
["Escavação Vertical a Céu Aberto",101270,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",26.18,0.3594,22.89,0.41110000000000002,25.39,0.37059999999999998,23.6,0.3987,23.42,0,23.93,0.39319999999999999,23.63,0.3982,23.55,0.29170000000000001,23.4,0.40210000000000001,23.17,0.1096,23.3,0,23,0.34649999999999997,24.09,0.34499999999999997,24.38,4.5100000000000001E-2,22.16,0.42459999999999998,22.88,0.111,22.53,0.36880000000000002,23.91,0.2873,25.91,0.2651,23.48,0.40079999999999999,24.54,4.48E-2,25.06,0.3755,24.45,0,24.3,4.53E-2,23.18,0.35849999999999999,24.26,0,25.37,5.6800000000000003E-2]
["Escavação de Valas",90100,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",14.1,0.35460000000000003,11.89,0.42049999999999998,14.78,0,12.18,0.41049999999999998,14.37,0,13.21,0.3785,12.92,0.38700000000000001,13.74,0,12.55,0.39839999999999998,12.48,0.40060000000000001,13.52,0,12.62,0,12.03,0.41560000000000002,13.31,0,11.65,0.42920000000000003,12.32,0.40579999999999999,12.4,0.4032,13.85,0,14.82,0,13.3,0.37590000000000001,13.38,0.37369999999999998,13.34,0.37480000000000002,13.5,0,13.19,0,12.64,0.39560000000000001,14.82,0,12.44,0.40189999999999998]
["Escavação de Valas",102298,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",21.52,0.35499999999999998,18.16,0.42070000000000002,22.57,0,18.61,0.41049999999999998,21.95,0,20.170000000000002,0.37880000000000003,19.72,0.38740000000000002,20.99,0,19.170000000000002,0.39850000000000002,19.05,0.40100000000000002,20.64,0,19.27,0,18.37,0.41589999999999999,20.309999999999999,0,17.8,0.42920000000000003,18.829999999999998,0.40570000000000001,18.920000000000002,0.40379999999999999,21.15,0,22.63,0,20.309999999999999,0.37619999999999998,20.440000000000001,0.37380000000000002,20.37,0.37509999999999999,20.61,0,20.13,0,19.309999999999999,0.39560000000000001,22.63,0,19,0.40210000000000001]
["Escavação de Valas",102281,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",6.19,0.46689999999999998,5.42,0.53320000000000001,6.15,0.46989999999999998,5.55,0.52070000000000005,5.89,0,5.78,0.5,5.7,0.50700000000000001,5.79,0,5.59,0.51700000000000002,5.56,0.51980000000000004,5.76,0,5.47,0,5.49,0.52639999999999998,5.68,0,5.31,0.54430000000000001,5.48,0.52739999999999998,5.54,0.52170000000000005,5.89,0,6.33,0,5.8,0.49830000000000002,6.08,0,5.9,0.48980000000000001,6.25,0,6.04,0,5.63,0.51329999999999998,6.2,0,5.58,0.51790000000000003]
["Escavação de Valas",90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.84,0.46579999999999999,5.0999999999999996,0.5333,5.79,0.4698,5.22,0.52110000000000001,5.56,0,5.45,0.49909999999999999,5.37,0.50649999999999995,5.45,0,5.26,0.5171,5.25,0.5181,5.42,0,5.15,0,5.18,0.52510000000000001,5.35,0,5,0.54400000000000004,5.18,0.52510000000000001,5.22,0.52110000000000001,5.56,0,5.97,0,5.46,0.49819999999999998,5.72,0,5.57,0.48830000000000001,5.89,0,5.69,0,5.31,0.51219999999999999,5.84,0,5.26,0.5171]
["Escavação de Valas",90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.8800000000000008,0.35470000000000002,7.49,0.42059999999999997,9.31,0,7.67,0.41070000000000001,9.06,0,8.32,0.37859999999999999,8.14,0.38700000000000001,8.66,0,7.91,0.3982,7.85,0.40129999999999999,8.52,0,7.95,0,7.58,0.41560000000000002,8.3800000000000008,0,7.34,0.42920000000000003,7.76,0.40589999999999998,7.8,0.40379999999999999,8.7200000000000006,0,9.33,0,8.3699999999999992,0.37630000000000002,8.43,0.37369999999999998,8.4,0.375,8.51,0,8.31,0,7.97,0.3952,9.33,0,7.84,0.40179999999999999]
["Escoramento e Preparo de Fundo de Valas",101601,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",28,0.35460000000000003,24.5,0.40529999999999999,28.83,0.34439999999999998,24.37,0.40749999999999997,27.43,0,26.62,0.373,26.74,0.37140000000000001,27.75,0,25.58,0.38819999999999999,25.9,0.38340000000000002,26.31,0,24.91,0,24.67,0.40250000000000002,26.68,0,23.86,0.41620000000000001,25.71,0.38619999999999999,25.13,0.39510000000000001,29.14,0,31.27,0,26.39,0.37630000000000002,28.54,0,26.74,0.37140000000000001,28.45,0,27.68,0,25.45,0.39019999999999999,30.42,0,25.23,0.39360000000000001]
["Escoramento e Preparo de Fundo de Valas",101606,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M. AF_08/2020","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Escoramento e Preparo de Fundo de Valas",101621,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3",577.65,2.0000000000000001E-4,232.98,4.0000000000000002E-4,496.76,2.0000000000000001E-4,489.33,2.0000000000000001E-4,287.13,0,272.45,4.0000000000000002E-4,399.64,2.9999999999999997E-4,325.99,0,287.72000000000003,2.9999999999999997E-4,268.3,4.0000000000000002E-4,290.08999999999997,0,243.84,0,339.39,2.9999999999999997E-4,456.66,2.0000000000000001E-4,235.77,4.0000000000000002E-4,267.63,4.0000000000000002E-4,416.41,2.0000000000000001E-4,247.49,4.0000000000000002E-4,327.85,2.9999999999999997E-4,297.52999999999997,2.9999999999999997E-4,438.27,0,537.48,2.0000000000000001E-4,248.16,0,283.56,4.0000000000000002E-4,294.69,2.9999999999999997E-4,260.31,0,302.3,0]
["Esgotamento de Vala e Rebaixamento do Lençol Freático",104181,"PERFURAÇÃO DE SOLO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PONTEIRAS PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES EM OBRAS ITINERANTES. AF_12/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Esquadrias - Janelas",94571,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Esquadrias - Janelas",100663,"JANELA DE PVC BRANCO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 120X120 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Esquadrias - Portas",100708,"FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN",194.81,0,177.31,0,213.78,0,175.05,0,191.84,0,190.14,0,186.22,0,192.2,0,203.13,0,179.54,0,205.03,0,200.59,0,221.06,0,193.02,0,195.66,0,202.27,0,187,0,192.56,0,217.03,0,180.87,0,214.19,0,198.23,0,190.77,0,203.74,0,192.56,0,194.22,0,206.52,0]
["Esquadrias - Portas",90844,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1197.3599999999999,0,1043.92,0,1042.8399999999999,0.31819999999999998,1112.48,0.29659999999999997,1236.3499999999999,0,1210.1300000000001,1.6000000000000001E-3,1358.8,1.1999999999999999E-3,1144.24,1.6999999999999999E-3,1157.3499999999999,0,1326.56,0,1168.78,0,1185.9000000000001,1.6000000000000001E-3,1178.5999999999999,0.2802,1093.1600000000001,0.3004,1082,0,1179.21,0,1140.8,0.28789999999999999,1390.59,0,1390.56,0,1105.69,0,1154.26,0,1071.47,0,1477.22,0,1242.52,0,1202.77,0,1391.29,0,1191.47,0]
["Esquadrias - Portas",90845,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1448.77,0,1228.0999999999999,0,1241.8499999999999,0.41339999999999999,1306.6099999999999,0.39150000000000001,1424.48,0,1420.08,1.2999999999999999E-3,1567.99,1E-3,1326.79,1.4E-3,1347.74,0,1565.33,0,1349.21,0,1403.94,1.2999999999999999E-3,1372.97,0.37280000000000002,1291.1099999999999,0.39500000000000002,1272.07,0,1361.47,0,1336.06,0.38169999999999998,1607.14,0,1605.29,0,1285.74,0,1383.6,0,1247.05,0,1703.2,0,1416.27,0,1395.63,0,1591.59,0,1390.46,0]
["Esquadrias - Portas",91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1742.7,0.63139999999999996,2382.61,0,986.64,3.5000000000000001E-3,1707.09,0.64539999999999997,2272,0,2164.63,8.9999999999999998E-4,1929.69,0.57099999999999995,1811.73,0.60829999999999995,1750.33,0.62860000000000005,1844.76,0.59640000000000004,2414.8000000000002,0,1760.78,0.62590000000000001,1778.72,0.61960000000000004,1704.06,0.64570000000000005,2485.91,0,2147.1,0,1976.33,0,2277.5300000000002,0,1968.28,0,1427.01,0,1188.3699999999999,0,1734.07,0.63449999999999995,1997.87,0.55069999999999997,2180.34,0,1659.91,0,1975.97,0,1800.14,0.61119999999999997]
["Esquadrias - Portas",91295,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",446.48,0,321.74,0,372.5,0.66800000000000004,345.79,0.71960000000000002,390.68,0,403.72,0,391.89,4.0000000000000001E-3,355.31,0,373.71,0,437.16,0,345.27,0,400.56,0,354.46,0.69750000000000001,382.09,0.64710000000000001,377.4,0,399.78,0,373.84,0.66139999999999999,416.84,0,422.58,0,327.51,0,438.45,0,332.53,0,437.69,0,372.9,0,467.08,0,416.1,0,337.05,0]
["Esquadrias - Portas",94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",755.85,0.84660000000000002,756.08,0.84630000000000005,742.57,0.93810000000000004,752.05,0.85089999999999999,507.1,0,749.65,0.85360000000000003,669.81,0,735.83,0.86960000000000004,372,0,752.04,0.85089999999999999,574.16,0,592.23,0,817.56,0,751.8,0.85119999999999996,746.18,0.85760000000000003,745.84,0.85799999999999998,496.29,0,1293.44,0,755.42,0.84709999999999996,743.43,0.86070000000000002,758.37,0.84379999999999999,751.08,0.85199999999999998,674.65,0,739.33,0.86550000000000005,752.51,0.85040000000000004,744.69,0,753.88,0.8488]
["Esquadrias - Portas",100705,"TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN",84.77,0,76,0,91.94,0,74.48,0,84.76,0,82.7,0,82.54,0,87.21,0,87.38,0,78.98,0,89.84,0,84.1,0,90.6,0,84.14,0,81.2,0,86.46,0,79.73,0,88.36,0,99.95,0,77.55,0,91.7,0,85.96,0,82.23,0,89.96,0,81.81,0,88.37,0,86.61,0]
["Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante",100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",284.55,6.7500000000000004E-2,121.83,0.15770000000000001,178.06,0.1065,171.69,0.1119,131.46,0,114.8,0.16520000000000001,118.82,0.16170000000000001,136.04,4.0099999999999997E-2,131.13,0.14649999999999999,132.9,0.1033,123.17,0,128.59,4.3200000000000002E-2,149.09,0.12839999999999999,145.02000000000001,6.9999999999999999E-4,121.37,0.1583,113.6,0.12089999999999999,122.76,0.15590000000000001,115.64,4.7600000000000003E-2,124.84,4.41E-2,123.86,0.15509999999999999,173.29,5.9999999999999995E-4,203.38,9.4500000000000001E-2,129.93,0,134.69999999999999,4.0000000000000002E-4,117.37,0.16309999999999999,111.91,0,141.54,9.6600000000000005E-2]
["Estrutura e Trama para Cobertura",100364,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2911.87,0.1368,2652.46,2.1999999999999999E-2,2696.7,0.16059999999999999,2564.85,3.6400000000000002E-2,3208.63,1.8200000000000001E-2,3251.96,1.7999999999999999E-2,3164.22,8.2799999999999999E-2,3340.02,6.8000000000000005E-2,2855.22,0.13950000000000001,3045.58,0.1308,3668.99,1.5900000000000001E-2,3017.97,7.6100000000000001E-2,2830.4,2.06E-2,3144.48,1.8599999999999998E-2,2687.86,8.4500000000000006E-2,3271.48,1.7899999999999999E-2,2662.69,8.5300000000000001E-2,3707.98,6.1899999999999997E-2,3753.74,1.5599999999999999E-2,3214.18,7.0699999999999999E-2,3260.35,1.7899999999999999E-2,2599.79,0.1532,2987.28,5.6500000000000002E-2,5152.71,0,2656.42,0.14990000000000001,3588.83,0,3020.3,0.13189999999999999]
["Estrutura e Trama para Cobertura",100367,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",983.11,6.13E-2,865.04,6.7500000000000004E-2,910.13,0.1046,834.89,0.11169999999999999,1077.21,5.4199999999999998E-2,1086.77,5.3699999999999998E-2,1072.1099999999999,8.8800000000000004E-2,1148.45,5.2499999999999998E-2,958.96,6.2899999999999998E-2,1044.96,5.7700000000000001E-2,1240.6099999999999,4.7100000000000003E-2,1020.03,5.7299999999999997E-2,933.63,6.2600000000000003E-2,1062.2,5.5E-2,916.79,6.5799999999999997E-2,1077.5899999999999,5.4199999999999998E-2,890.12,6.7699999999999996E-2,1272.3699999999999,4.5900000000000003E-2,1265.67,4.6100000000000002E-2,1099.99,5.4800000000000001E-2,1070.32,5.4600000000000003E-2,868.3,6.9400000000000003E-2,1000.51,1.9E-3,1778.65,0,901.31,6.6900000000000001E-2,1232.1099999999999,0,1026.1500000000001,5.8799999999999998E-2]
["Estrutura e Trama para Cobertura",92620,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2031.53,0.81040000000000001,1957.05,0.82650000000000001,2076.4,0.80600000000000005,1981.91,0.81610000000000005,2020.15,2.8899999999999999E-2,2041.62,0.79220000000000002,2020.9,0.81469999999999998,2101.4899999999998,0.78349999999999997,1976.65,0.83289999999999997,1986.09,0.82899999999999996,2033.52,0.7954,2000.5,2.92E-2,1969.43,0.82130000000000003,2029.59,0.79690000000000005,1919.83,0.85760000000000003,1983.52,0.81540000000000001,1961.47,0.83940000000000003,2104.8200000000002,0.76839999999999997,2229.56,0.72540000000000004,2017.42,0.81610000000000005,4649.66,1.26E-2,2017.95,0.82930000000000004,2440.89,1.1900000000000001E-2,2025.08,0.76990000000000003,1996.84,0.83809999999999996,2119.86,0,1961.96,0.83919999999999995]
["Estrutura e Trama para Cobertura",92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2752.95,8.3299999999999999E-2,2451.91,2.3800000000000002E-2,2569.1999999999998,0.1028,2363.4,3.95E-2,3010.49,1.9400000000000001E-2,3020.65,1.9300000000000001E-2,2981.24,5.9900000000000002E-2,3174.68,4.53E-2,2701.81,8.4900000000000003E-2,2863.81,8.0100000000000005E-2,3398.35,1.72E-2,2806.93,5.1299999999999998E-2,2617.1999999999998,2.23E-2,2938.05,1.9900000000000001E-2,2504.81,5.74E-2,3020.7,1.9300000000000001E-2,2480.09,5.79E-2,3526.02,4.0800000000000003E-2,3553.7,1.6400000000000001E-2,2988.81,4.8099999999999997E-2,3021.43,1.9300000000000001E-2,2475.35,9.2600000000000002E-2,2780,3.0700000000000002E-2,4772.8100000000004,0,2491.5300000000002,9.1999999999999998E-2,3391.07,0,2825.55,8.1100000000000005E-2]
["Estrutura e Trama para Cobertura",92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",368.46,0.23730000000000001,301.97000000000003,0.19339999999999999,392.59,0.22270000000000001,331.47,0.1762,424.41,0.1376,370.76,0.1575,353.3,0.2475,420.35,0.20799999999999999,327.31,0.2671,336.33,0.26,357.83,0.16320000000000001,359.93,0.1623,316.83999999999997,0.18429999999999999,359.07,0.16259999999999999,283.98,0.30790000000000001,335.53,0.1741,314.29000000000002,0.2782,418.61,0.13950000000000001,508.09,0.1149,358.36,0.24399999999999999,402.73,0.14499999999999999,348.27,0.25109999999999999,410.54,7.0699999999999999E-2,363.44,0,332.58,0.26290000000000002,424.83,0,316.45999999999998,0.27629999999999999]
["Estrutura e Trama para Cobertura",92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",123.58,0.88380000000000003,122.94,0.81920000000000004,125.11,0.873,123.04,0.81850000000000001,121.49,0,124.41,0.8095,123.53,0.84389999999999998,126.14,0.82650000000000001,121.41,0.89959999999999996,122.04,0.89500000000000002,124.24,0.81059999999999999,121.82,4.0800000000000003E-2,122.76,0.82040000000000002,123.98,0.81230000000000002,119.4,0.87309999999999999,123.48,0.81559999999999999,122.36,0.85199999999999998,126.02,0.83860000000000001,131.62,0.76519999999999999,123.11,0.8468,294.52,0,122.6,0.89090000000000003,148.63,2.3800000000000002E-2,124.79,0.80700000000000005,121.71,0.89739999999999998,126.64,0,121.03,0.90239999999999998]
["Estrutura e Trama para Cobertura",92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",76.98,4.0000000000000002E-4,66.209999999999994,5.0000000000000001E-4,68.739999999999995,4.0000000000000002E-4,63.48,5.0000000000000001E-4,85.81,0,88.86,0,85.06,4.0000000000000002E-4,89.33,0,73.33,0,82.43,0,104.65,0,84.01,0,75.06,0,83.99,0,72.14,4.0000000000000002E-4,88.62,0,67.650000000000006,0,104.75,0,99.89,0,92.53,2.9999999999999997E-4,86.38,0,63.53,5.0000000000000001E-4,80.37,0,160.18,0,68.84,4.0000000000000002E-4,101.48,0,83.66,0]
["Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas",97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",4075.1,1.12E-2,3240.49,1.3100000000000001E-2,3867.33,1.12E-2,3482.84,1.2200000000000001E-2,3557.28,0,3384.15,1.35E-2,3579.01,1.1900000000000001E-2,3705.59,4.4000000000000003E-3,3461.66,1.23E-2,3464.92,1.2200000000000001E-2,3476.28,4.7000000000000002E-3,3165.78,1.3299999999999999E-2,3247.16,1.2999999999999999E-2,3733.22,1.1299999999999999E-2,2911.12,1.5699999999999999E-2,3297.67,1.29E-2,3332.19,7.9000000000000008E-3,3930.55,6.6E-3,4191.2,6.1999999999999998E-3,3224.23,1.4200000000000001E-2,3998.51,1.06E-2,4040.56,1.0500000000000001E-2,3466.79,0,3700.92,4.4000000000000003E-3,3215.51,1.32E-2,3682.11,0,3283.79,1.29E-2]
["Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de Arrimo",100336,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PAINEL TRELIÇADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Estruturas de Madeira",105048,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Estruturas de Madeira",105046,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",55.97,0.70450000000000002,58.45,0,56.39,0.69920000000000004,58.03,0,60.68,0,54.94,0.7177,53.82,0,57.89,0.68110000000000004,57.25,0,54.87,0.71860000000000002,47.8,0,72.77,0,60.26,0,55.34,0.71250000000000002,52.55,0.75029999999999997,64.680000000000007,0,53.45,0.73770000000000002,71.2,0,67.75,0,53.75,0.73360000000000003,65.13,0,55.69,0.70799999999999996,74.650000000000006,0,54.1,0,53.71,0.73409999999999997,57.93,0,54.3,0.72619999999999996]
["Estruturas de Madeira",105090,"PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M2",207.63,0,586.47,0.84209999999999996,570.49,0.86570000000000003,417.7,0,343.64,0,586.87,0.84150000000000003,569.03,0.8679,335.17,0,332.83,0,589.33000000000004,0.83799999999999997,569.04,0.8679,562.19000000000005,0.87849999999999995,586.91,0.84150000000000003,587.32000000000005,0.84089999999999998,588.20000000000005,0.83960000000000001,584.38,0.84509999999999996,579.77,0.8518,344.8,0,409.96,0,596.33000000000004,0.82820000000000005,212.89,0,563.02,0.87719999999999998,374.2,0,282.93,0,584.84,0.84450000000000003,576.04999999999995,0,578.35,0.85389999999999999]
["Execução de Grampo para Solo Grampeado",93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",370.1,0.1225,323.18,0.1134,384.22,9.5399999999999999E-2,342.37,0.1071,365.13,1.9300000000000001E-2,347.71,0.12529999999999999,334.12,0.10970000000000001,371.64,6.3600000000000004E-2,324.39999999999998,0.113,335.27,5.4600000000000003E-2,371.87,1.89E-2,326.94,7.3499999999999996E-2,318.81,0.1095,347.22,2.1399999999999999E-2,301.20999999999998,0.1447,333.08,6.0199999999999997E-2,324.92,0.1128,378.29,6.3500000000000001E-2,425.23,5.6500000000000002E-2,349.52,0.12970000000000001,381.82,1.9400000000000001E-2,360.73,0.1016,386.99,8.2000000000000007E-3,351.87,0.02,336.49,0.1089,371.85,0,334.7,5.4699999999999999E-2]
["Execução de Tirantes",104891,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",52.03,0.19850000000000001,46.88,0.2203,49.71,0.20780000000000001,47.43,0.21779999999999999,50.48,1.0500000000000001E-2,48.22,0.2142,41.66,0.248,47.34,8.9599999999999999E-2,47.96,0.21540000000000001,46.37,0.14280000000000001,52.84,0.01,48.27,8.7999999999999995E-2,48.33,0.2135,50.38,1.0699999999999999E-2,40.299999999999997,0.25629999999999997,47.46,0.13950000000000001,48.72,0.21179999999999999,46.27,9.1600000000000001E-2,55.06,7.6999999999999999E-2,47.25,0.21859999999999999,61.77,8.6999999999999994E-3,48.26,0.214,51.26,1.03E-2,43.69,1.24E-2,46.33,0.22270000000000001,47.4,0,52.31,0.12620000000000001]
["Execução de Tirantes",104880,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",94.98,0.15870000000000001,83.73,0.18,92.04,0.16370000000000001,83.72,0.18,90.07,2.0199999999999999E-2,86.82,0.16370000000000001,80.2,0.18790000000000001,87.98,0.16070000000000001,86.63,0.17399999999999999,84.74,2.23E-2,94.66,1.9199999999999998E-2,85.83,0.16489999999999999,86.96,0.1633,90.34,2.0299999999999999E-2,75.19,0.189,86.7,3.1699999999999999E-2,85.92,0.17530000000000001,88.95,0.159,101.37,0.13950000000000001,86.59,0.17399999999999999,102.08,1.7899999999999999E-2,89,0.16930000000000001,94.28,1.9300000000000001E-2,82.89,2.2100000000000002E-2,84.88,0.1774,90.37,0,93.2,2.01E-2]
["Execução de Tirantes",104885,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Forros",96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",60.98,4.0300000000000002E-2,78.709999999999994,0,63.53,3.8699999999999998E-2,69.92,0,71.7,0,72.349999999999994,0.3639,56.7,4.3400000000000001E-2,62.92,3.9100000000000003E-2,56.99,4.3200000000000002E-2,68.72,3.5799999999999998E-2,61.7,0,69.83,0,62.83,0,70.89,0,60.04,4.1000000000000002E-2,62.81,0,62.03,3.9699999999999999E-2,72.27,0,81.56,0,69.94,3.5200000000000002E-2,78.69,0,68,3.6200000000000003E-2,79.040000000000006,3.1099999999999999E-2,63.84,0,68.17,3.61E-2,66.319999999999993,0,55.7,4.4200000000000003E-2]
["Forros",96485,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",65.180000000000007,3.3000000000000002E-2,87.85,0,69.069999999999993,3.1099999999999999E-2,75.819999999999993,0,77.709999999999994,0,78.34,0.46810000000000002,62.01,3.4700000000000002E-2,71.28,3.0200000000000001E-2,63.09,3.4099999999999998E-2,74.22,2.9000000000000001E-2,69.099999999999994,0,80.66,0,69.7,0,76.540000000000006,0,65.67,3.27E-2,69.44,0,70.59,3.0499999999999999E-2,82.68,0,94.99,0,76.09,2.8299999999999999E-2,85.36,0,73.069999999999993,2.9399999999999999E-2,91.12,2.3599999999999999E-2,70.3,0,74.59,2.8799999999999999E-2,75.58,0,63.91,3.3599999999999998E-2]
["Fossas e Sumidouros",98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN",8216.84,1.1599999999999999E-2,5543.22,1.66E-2,6910.73,1.23E-2,6702.01,1.38E-2,5946.17,0,6102.77,1.5599999999999999E-2,6801.89,1.3599999999999999E-2,6275.76,1E-3,6085.11,1.52E-2,6337.26,1.4500000000000001E-2,6271.96,1E-3,5675.93,2.7000000000000001E-3,6065.25,1.52E-2,6860.23,2.3E-3,5555.34,1.7100000000000001E-2,5885.84,1.5699999999999999E-2,5893.87,1.46E-2,6243.55,1.5E-3,6574,1.4E-3,6143.03,1.55E-2,7408.18,1.24E-2,7654.24,1.21E-2,6385.63,0,6536.77,8.9999999999999998E-4,5659.82,1.6299999999999999E-2,6205.87,0,6212.69,1.4800000000000001E-2]
["Fossas e Sumidouros",98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",10893.48,6.7000000000000002E-3,8383.83,7.4999999999999997E-3,9684.4699999999993,3.7000000000000002E-3,9435.58,6.7000000000000002E-3,9217.9,0,8559.1200000000008,8.5000000000000006E-3,9605.8799999999992,6.6E-3,8496.42,5.9999999999999995E-4,9373.4599999999991,6.7000000000000002E-3,9149,6.8999999999999999E-3,8794.44,5.9999999999999995E-4,8393.92,4.1999999999999997E-3,8846.27,7.1000000000000004E-3,9946.7199999999993,3.5000000000000001E-3,7865.87,9.1999999999999998E-3,8053.39,7.7999999999999996E-3,8929.5,6.4999999999999997E-3,9426.18,3.2000000000000002E-3,9770.42,3.0999999999999999E-3,8243.89,8.8000000000000005E-3,10117.66,6.1999999999999998E-3,10746.24,5.8999999999999999E-3,8870.34,0,9736.7099999999991,5.0000000000000001E-4,7825.26,8.0999999999999996E-3,8829.3700000000008,0,9024.5300000000007,7.0000000000000001E-3]
["Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)",96556,"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",1339.08,3.7000000000000002E-3,846.24,1.9E-3,1131.72,1.4E-3,1157.78,1.4E-3,977.07,0,891.56,5.5999999999999999E-3,1015.44,1.6000000000000001E-3,886.79,1.8E-3,906.13,1.8E-3,991.23,1.6000000000000001E-3,944.22,1.6999999999999999E-3,860.95,1.9E-3,966.31,1.6999999999999999E-3,1196.99,1.4E-3,824.92,6.0000000000000001E-3,875.11,1.9E-3,1041.69,0,943.77,0,968.44,0,864.98,5.7000000000000002E-3,1194.67,1.4E-3,1456.52,1.1000000000000001E-3,952.02,0,995.78,1.6000000000000001E-3,865.38,1.9E-3,862.22,0,970,1.6999999999999999E-3]
["Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)",96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",186.99,1E-4,175.13,1E-4,190.71,4.0000000000000002E-4,166.64,1E-4,189.58,0,187.72,0,179.34,1E-4,204.39,0,192.08,1E-4,185.15,0,179.96,0,160.71,0,170.57,0,187.21,0,155.72,0,177.03,1E-4,172.9,1E-4,206.46,0,224.83,0,179.25,1E-4,193.12,0,180.95,1E-4,175.94,0,198.71,0,170.74,1E-4,200.91,0,174.68,0]
["Fôrmas Curvas para Paredes de Reservatórios de Concreto",105518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FACE INTERNA DA ESTRUTURA, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado",92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",80.05,6.3100000000000003E-2,88.37,5.7099999999999998E-2,79.290000000000006,6.3899999999999998E-2,67.37,7.4999999999999997E-2,60.48,8.3500000000000005E-2,66.72,7.5700000000000003E-2,70.599999999999994,7.1499999999999994E-2,70,7.2099999999999997E-2,72.77,6.9400000000000003E-2,58.21,8.6800000000000002E-2,58.73,8.5999999999999993E-2,76.010000000000005,6.6400000000000001E-2,69.14,7.2999999999999995E-2,63.82,7.9100000000000004E-2,50.64,9.9699999999999997E-2,66.5,7.5899999999999995E-2,57.98,8.7099999999999997E-2,74.61,6.7699999999999996E-2,77.09,6.5500000000000003E-2,55.46,9.11E-2,76.45,6.6100000000000006E-2,72.25,6.9900000000000004E-2,75.19,6.7199999999999996E-2,92.72,5.45E-2,86.83,5.8200000000000002E-2,73.19,0,64.989999999999995,7.7700000000000005E-2]
["Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado",92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",216.47,0,192.3,0,202.66,5.0000000000000001E-4,184.22,0,240.38,0,242.04,0,234.43,0,250.85,0,217.67,0,229.9,0,265.73,0,218.1,0,208.41,0,233.97,0,200.04,0,239.11,0,194.68,0,282.35000000000002,0,282.20999999999998,0,240.64,0,232.43,0,194.52,0,216.57,0,376.58,0,200.29,0,270.93,0,225.09,0]
["Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado",92490,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",84.49,5.9799999999999999E-2,86.29,5.8500000000000003E-2,83.21,6.13E-2,71.099999999999994,7.0999999999999994E-2,69.66,7.2499999999999995E-2,73.52,6.8699999999999997E-2,75.92,6.6500000000000004E-2,79.400000000000006,6.3600000000000004E-2,79.88,6.3200000000000006E-2,66.92,7.5499999999999998E-2,67.87,7.4399999999999994E-2,76.760000000000005,6.5799999999999997E-2,72.25,6.9900000000000004E-2,71.39,7.0699999999999999E-2,55.95,9.0300000000000005E-2,71.48,7.0599999999999996E-2,65.709999999999994,7.6899999999999996E-2,83.13,6.0699999999999997E-2,86.99,5.8099999999999999E-2,63.16,0.08,83.12,6.08E-2,78.099999999999994,6.4699999999999994E-2,78.650000000000006,6.4199999999999993E-2,95.14,5.3100000000000001E-2,84.03,6.0100000000000001E-2,80.510000000000005,0,70.61,7.1499999999999994E-2]
["Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado",92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",149.01,0,157.78,0,143.37,1E-4,144.16,0,144.36000000000001,0,159.12,0,130.03,0,151.28,0,165.11,0,154.94,0,143.72999999999999,0,129.66,0,151.43,0,153.84,0,129.68,0,143.43,0,149.76,0,142.68,0,158.84,0,162.56,0,158.29,0,134.74,0,140.29,0,158.87,0,143.15,0,144.38,0,145.41,0]
["Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado",92462,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",318.70999999999998,0,371.99,0,323,2.0000000000000001E-4,266.13,0,233.02,0,260.22000000000003,0,285.56,0,271.12,0,280.16000000000003,0,219.9,0,219.65,0,313.99,0,277.89999999999998,0,247.32,0,200.64,0,267.52,0,215.68,0,297.8,0,306.25,0,208.71,0,293.93,0,285.64999999999998,0,302.23,0,385.95,0,374.36,0,293.10000000000002,0,254.56,0]
["Gabiões - Execução de Muro e Proteção Superficial",92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",1366.32,6.7199999999999996E-2,984.43,7.7899999999999997E-2,1362.27,6.7400000000000002E-2,1246.0899999999999,6.1499999999999999E-2,1027,0,793.99,0.11559999999999999,1031.58,7.4300000000000005E-2,1204.03,0,1160.19,6.6100000000000006E-2,973.7,9.4200000000000006E-2,946.13,0,870.34,1.7399999999999999E-2,1008.44,7.5999999999999998E-2,1115.2,0,947.61,8.09E-2,818.84,9.3600000000000003E-2,1096.23,6.9900000000000004E-2,1063.4100000000001,0,1018.3,0,979.12,9.3700000000000006E-2,1206.45,0,1186,7.7399999999999997E-2,922.2,0,1000.78,1.5100000000000001E-2,1178.33,6.5000000000000002E-2,958.31,0,912.61,0.10050000000000001]
["Gabiões - Execução de Muro e Proteção Superficial",92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",691.84,0.2072,642.63,0.2147,743.5,0.1928,646.86,0.21329999999999999,658.56,0.11840000000000001,518.54,0.27639999999999998,594.35,0.23219999999999999,746.73,0.1045,730.91,0.1888,628.02,0.22819999999999999,598.19000000000005,0.13039999999999999,569.57000000000005,0.1464,595.54,0.23169999999999999,608.28,0.12820000000000001,613.62,0.22489999999999999,534,0.25840000000000002,604.69000000000005,0.22819999999999999,692.23,0,659.19,0.1183,607.29,0.23599999999999999,678.7,0.1149,604.69000000000005,0.23699999999999999,611.86,0.1275,642.29999999999995,0.1298,727.3,0.18970000000000001,649.95000000000005,0,563.46,0.25440000000000002]
["Galerias com Aduelas de Concreto",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",5194.83,0.97940000000000005,2925.28,1.0200000000000001E-2,5194.75,0.9778,5175.72,0.98299999999999998,4059.47,0,5183.1400000000003,0.98,4104.38,7.1999999999999998E-3,4033.77,0,5180.78,0.98209999999999997,4416.8900000000003,6.7000000000000002E-3,4035.21,0,4373.16,0,5173.53,0.98340000000000005,3950.64,0,5168.1099999999997,0.98450000000000004,3248.1,9.1000000000000004E-3,3778.57,7.9000000000000008E-3,5200.17,0.97270000000000001,4940.8500000000004,0,3959.58,7.4999999999999997E-3,3647.64,0,5195.09,0.97940000000000005,4244.18,0,5193.6000000000004,0.97389999999999999,5175.0600000000004,0.98309999999999997,5194.96,0,3780.31,7.9000000000000008E-3]
["Gesso",104633,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",29.69,0,23.66,0,28.38,0,23.89,0,28.31,0,26.82,0,27.55,0,25.2,0,26.11,0,28.15,0,27.21,0,25.96,0,26.25,0,27.65,0,23.54,0,25.68,0,24.93,0,31.19,0,32.68,0,25.18,0,30.57,0,28.76,0,27.36,0,29.4,0,25.89,0,29.97,0,24.99,0]
["Graute e Armação",90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",974.62,1E-3,559.34,0,777.89,8.6E-3,853.18,0,629.47,0,570.09,1.6999999999999999E-3,659.77,0,543.72,0,574.76,0,656.35,0,613,0,568.85,0,666.52,0,844.23,0,544.61,1.6999999999999999E-3,554.03,0,740.67,0,552.02,0,562.84,0,569.09,1.6999999999999999E-3,830.71,0,1090.56,0,633.27,0,636.13,0,571.66999999999996,0,496.32,0,660.03,0]
["Graute e Armação",90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",1271.44,8.0000000000000004E-4,747.65,0,995.72,0,1094,0,817.01,0,736.3,1.2999999999999999E-3,794.1,0,695.06,0,736.76,0,858.66,0,780.72,0,765.95,0,863.97,0,1117.7,0,702.96,1.4E-3,719.59,0,966.15,0,714.12,0,726.22,0,727.35,1.2999999999999999E-3,1076.42,0,1495.29,0,851.01,0,818.36,0,743.52,0,639.67999999999995,0,872.2,0]
["Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias",99840,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3\", GRADIL COM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Guias e sarjetas",94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",204.63,0,83.57,0,127.23,0,119,0,97.05,0,83.01,0,88.41,0,97.57,0,96.82,0,97.22,0,88.82,0,89.39,0,105.84,0,105.79,0,85.7,0,82.36,0,86.99,0,87.07,0,93.26,0,87.6,0,123.01,0,145.18,0,88.49,0,98.36,0,81.48,0,84.12,0,100.44,0]
["Iluminação Predial e Monitoramento",97604,"CÂMERA DE MONITORAMENTO COM MAIS DE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Iluminação Predial e Monitoramento",105549,"DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Iluminação Predial e Monitoramento",103784,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta",98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023","M2",126.03,0.62139999999999995,128.75,8.43E-2,124.7,0.71519999999999995,163.92,0,135.86000000000001,0,122.26,0.72940000000000005,118.55,0,133.99,8.1100000000000005E-2,114.25,0,122.22,0.72970000000000002,116.32,0,118.92,0.74990000000000001,117.39,0,130.25,0,122.86,0,121.49,0,172.53,6.2899999999999998E-2,149.46,0,147,0,120.59,0.64949999999999997,165.54,0,125.56,0.62380000000000002,124.98,0,128.11000000000001,0.61129999999999995,147.59,0,128.13,0,120.58,0.73960000000000004]
["Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta",98575,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023","M",78.53,0,74.17,0,72.83,0.35820000000000002,71.790000000000006,0,72.72,0,74.03,0,78.83,0,70.25,0,71.72,0,75.39,0,67.47,0,65.03,0,65.25,0,74.03,0,68.349999999999994,0,71.22,0,79.66,0,79.290000000000006,0,86.22,0,67.010000000000005,0,79.73,0,76.88,0,68.959999999999994,0,73.52,0,74.92,0,78,0,75.16,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",4.92,0,4.97,0,4.79,0,4.87,0,4.6100000000000003,0,4.72,0,5.0599999999999996,0,4.93,0,4.51,0,4.88,0,4.5199999999999996,0,4.41,0,4.55,0,4.87,0,4.5599999999999996,0,4.47,0,4.51,0,4.88,0,5.0199999999999996,0,4.6399999999999997,0,4.9400000000000004,0,4.79,0,4.42,0,4.96,0,4.4400000000000004,0,5.07,0,4.83,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91942,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",36.15,0,33.31,0,42.83,0,32.700000000000003,0,36.4,0,33.89,0,37.630000000000003,0,43.36,0,33.17,0,35.369999999999997,0,36.46,0,31.92,0,32.67,0,37.21,0,28.03,0,36.54,0,31.91,0,46.79,0,45.87,0,34.26,0,37.68,0,38.11,0,36.82,0,42.88,0,30.78,0,45.21,0,35.700000000000003,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",11.24,0,10.36,0,13.22,0,10.88,0,11.36,0,10.47,0,12.07,0,13.66,0,10.09,0,11.35,0,11.84,0,9.94,0,10.65,0,12.05,0,8.5500000000000007,0,12.1,0,10.16,0,15.55,0,14.62,0,10.87,0,11.61,0,12.02,0,11.98,0,13.21,0,9.56,0,13.76,0,11.35,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91848,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",19.89,0,18.149999999999999,0,21.63,0,19.48,0,18.38,0,20.76,0,19.239999999999998,0,19.3,0,16.2,0,19.440000000000001,0,17.670000000000002,0,18.649999999999999,0,16.84,0,19.12,0,16.38,0,18.82,0,17.829999999999998,0,22.44,0,21.86,0,17.309999999999999,0,20.9,0,19.32,0,19.829999999999998,0,18.66,0,15.88,0,21.1,0,18.670000000000002,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",68.739999999999995,0,68.8,0,74.040000000000006,0,56.78,0,54.34,0,58.2,0,68.89,0,74.05,0,57.48,0,56.35,0,57.36,0,53.27,0,53.36,0,57.22,0,50.24,0,55.85,0,58.81,0,67.81,0,67.34,0,56.16,0,63.4,0,59.39,0,63.97,0,71.63,0,49.38,0,72.87,0,58.74,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",92022,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",46.6,0,46.57,0,50.42,0,38.49,0,37.159999999999997,0,39.619999999999997,0,46.74,0,50.42,0,39.14,0,38.39,0,39.08,0,36.29,0,36.31,0,39.020000000000003,0,34.18,0,38.049999999999997,0,39.880000000000003,0,46.3,0,46.06,0,38.24,0,43.18,0,40.49,0,43.44,0,48.83,0,33.68,0,49.78,0,39.979999999999997,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",135.66999999999999,0,136.86000000000001,0,143.74,0,112.02,0,103.34,0,112.89,0,135.69,0,143.72,0,111.44,0,109.01,0,110.87,0,103.1,0,103.97,0,110.4,0,98.06,0,107.85,0,115.95,0,129.80000000000001,0,127.98,0,108.7,0,122.81,0,114.43,0,125.49,0,138.27000000000001,0,94.98,0,139.33000000000001,0,113.88,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",91878,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",5.69,0,5.28,0,6.81,0,5.17,0,5.76,0,5.37,0,5.99,0,6.93,0,5.25,0,5.61,0,5.8,0,5.0599999999999996,0,5.18,0,5.89,0,4.41,0,5.82,0,5.04,0,7.49,0,7.33,0,5.44,0,5.94,0,5.98,0,5.85,0,6.82,0,4.87,0,7.22,0,5.66,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",77.959999999999994,0,78.540000000000006,0,82.84,0,64.36,0,59.82,0,65.09,0,77.989999999999995,0,82.87,0,64.25,0,62.87,0,63.96,0,59.48,0,59.87,0,63.71,0,56.45,0,62.25,0,66.64,0,75.040000000000006,0,74.08,0,62.69,0,70.819999999999993,0,66.05,0,72.2,0,79.78,0,54.84,0,80.56,0,65.66,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores",92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",99.25,0,99.77,0,105.95,0,81.95,0,76.88,0,83.25,0,99.34,0,105.95,0,82.18,0,80.459999999999994,0,81.88,0,76.11,0,76.5,0,81.61,0,72.09,0,79.66,0,84.88,0,96.32,0,95.26,0,80.23,0,90.61,0,84.64,0,92.06,0,102.17,0,70.31,0,103.42,0,84,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes",95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",49.71,0.49509999999999998,45.04,0,56.73,0,44.16,0,51.66,0,48.91,0.50319999999999998,45.59,0,56.35,0,43.05,0,53.28,0,53.96,0,45.26,0,44.71,0,49.23,0,39.299999999999997,0,47.48,0,42.69,0,56.42,0,53.91,0,45.29,0,49.11,0,50.42,0.48809999999999998,48.37,0,51.02,0,49.81,0,57.57,0,49.03,0.50190000000000001]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes",95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",36.270000000000003,0,33.14,0,41.81,0,37.409999999999997,0,36.479999999999997,0,33.450000000000003,0,40.19,0,43.96,0,31.79,0,37.58,0,39.72,0,31.75,0,35.840000000000003,0,40.619999999999997,0,27.04,0,41.37,0,33.549999999999997,0,52.66,0,47.5,0,35.9,0,36.96,0,39.46,0,40.56,0,41.69,0,30.56,0,42.45,0,37.090000000000003,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes",95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",22.32,0,20.059999999999999,0,24.97,0,25.42,0,22.29,0,19.98,0,25.45,0,26.96,0,18.48,0,24.14,0,25.76,0,19.399999999999999,0,23.54,0,26.3,0,15.9,0,27.49,0,21.35,0,35.29,0,29.8,0,22.29,0,22.3,0,25.01,0,26.26,0,24.8,0,18.64,0,24.57,0,23.47,0]
["Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes",104408,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4\", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",101886,"CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",18.3,0,19.05,0,15.79,0,19.13,0,16.47,0,17.62,0,18.940000000000001,0,16.59,0,16.489999999999998,0,18.5,0,16.32,0,16.399999999999999,0,17.38,0,18.07,0,18.04,0,16.190000000000001,0,17.23,0,16.32,0,16.46,0,17.3,0,17.95,0,17.36,0,15.81,0,16.71,0,16.78,0,16.34,0,18.02,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",97412,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 550A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",101897,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",1095.7,0,1178.06,0,1013.02,0,1122.27,0,935.05,0,1026.52,3.5499999999999997E-2,1581.54,0,948.43,0,978.58,0,970.27,0,1256.1600000000001,0,1032.3699999999999,0,1047.67,0,960.09,0,866.17,0,1138.02,0,949.26,0,1152.74,0,917.54,0,966.36,0,979.17,0,856.12,0,946.37,0,976.39,0,956.42,0,960.59,0,1053.19,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",97374,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",101877,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",93.75,0,82.86,0,100.47,0,79.45,0,77.28,0,72.47,0,115.81,0,87.25,0,71.36,0,87.86,0,82.79,0,73.92,0,81.91,0,76.760000000000005,0,86.84,0,93.84,0,82.37,0,112.76,0,103.3,0,75.209999999999994,0,82.32,0,91.93,0,78.400000000000006,0,108.09,0,70.53,0,89.21,0,90.8,0]
["Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados",97361,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",12005.89,0,10324.33,0,11785.94,0,10391.14,0,8261.69,0,7728.46,0,16987.740000000002,0,8915.25,0,7508.16,0,11249.76,0,9959.33,0,8653.75,0,10743.89,0,8350.77,0,12394.38,0,12629.09,0,10815.6,0,14659.61,0,12051.51,0,8574.52,0,8993.35,0,11436.71,0,8953.75,0,13537.32,0,8150.81,0,8478.91,0,11735.81,0]
["Instalações Elétricas - Rede de Distribuição",101497,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1939.59,4.6899999999999997E-2,1905.9,2.8299999999999999E-2,1966.38,4.3499999999999997E-2,1910.33,3.78E-2,1807.89,6.7000000000000002E-3,1802.92,4.53E-2,2149.9899999999998,3.9800000000000002E-2,1918.28,4.2799999999999998E-2,1739.59,4.9099999999999998E-2,1944.31,2.5700000000000001E-2,1880.39,1.77E-2,1744.63,3.09E-2,1819.47,3.2599999999999997E-2,1882.91,1.12E-2,1838.09,4.9399999999999999E-2,1912.07,2.1999999999999999E-2,1810.18,4.7199999999999999E-2,2048.69,2.63E-2,2048.2600000000002,2.46E-2,1832.21,5.6599999999999998E-2,1869.96,8.3999999999999995E-3,1906.67,5.7200000000000001E-2,1814.62,3.39E-2,2067.0500000000002,3.0999999999999999E-3,1739.63,5.96E-2,1933.94,0,1927.25,2.8799999999999999E-2]
["Instalações Elétricas - Rede de Distribuição",101492,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1958.7,4.6399999999999997E-2,1951.78,2.76E-2,1953.13,4.3799999999999999E-2,1961.14,3.6799999999999999E-2,1852.87,6.6E-3,1867.52,4.2700000000000002E-2,2091.65,4.0899999999999999E-2,1951.45,4.2000000000000003E-2,1790.89,4.7699999999999999E-2,1979.94,2.53E-2,1893.51,1.7600000000000001E-2,1784.8,3.0200000000000001E-2,1844.18,3.2199999999999999E-2,1951.48,1.0800000000000001E-2,1857.93,4.8899999999999999E-2,1894.33,2.23E-2,1836.39,4.65E-2,2005.57,2.69E-2,2040.7,2.47E-2,1882.11,5.5100000000000003E-2,1923.27,8.0999999999999996E-3,1925.64,5.67E-2,1852.57,3.32E-2,2043.14,3.0999999999999999E-3,1794.1,5.7799999999999997E-2,1965.85,0,1943.36,2.8500000000000001E-2]
["Instalações Elétricas - Rede de Distribuição",101533,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1280.8,0.20569999999999999,1401.7,0,1337.56,0.16400000000000001,1339.45,0,1261,0,1246.1500000000001,4.0399999999999998E-2,1366.19,0,1301.74,0,1199.44,0.18290000000000001,1288.96,0.17019999999999999,1307.08,0,1202.68,0.18240000000000001,1293.0899999999999,0,1298.48,0,1236.97,0,1272.82,3.4700000000000002E-2,1314.22,0,1303.78,0.16819999999999999,1341.57,0,1354.76,0,1404.32,0,1256.92,0.20960000000000001,1328.04,0,1314.03,0,1225.79,0.1789,1305.4100000000001,0,1259.57,0.1741]
["Instalações Elétricas - Rede de Distribuição",101531,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1686.17,2.6200000000000001E-2,1678.98,0,1685.14,0,1697.65,0,1518.92,0,1546.48,3.2599999999999997E-2,1879.03,0,1596.06,0,1473.22,0,1687.28,0,1598.73,0,1501.5,0,1580.32,0,1610.92,0,1658.07,0,1640.82,2.69E-2,1619.26,0,1727.23,0,1675.75,0,1660.95,0,1615.84,0,1632.31,2.7099999999999999E-2,1555.96,0,1695.59,0,1522.07,0,1590.39,0,1658.66,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",5.63,0,4.92,0,5.14,0,4.55,0,5.07,0,5.14,0,5.46,0,6.12,0,5.29,0,4.99,0,5.23,0,5.0999999999999996,0,4.92,0,5.48,0,4.4000000000000004,0,5.03,0,4.8899999999999997,0,5.85,0,6.06,0,4.6100000000000003,0,5.44,0,4.9800000000000004,0,5.69,0,5.5,0,4.7699999999999996,0,5.94,0,5.1100000000000003,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",105230,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.95,0.53839999999999999,7.73,0.55369999999999997,8.1199999999999992,0.52710000000000001,7.31,0.58550000000000002,8.0399999999999991,0.5323,7.82,0.54730000000000001,8.85,0,8.24,0.51939999999999997,7.8,0.54869999999999997,7.78,0.55010000000000003,7.86,0.54449999999999998,7.44,0.57530000000000003,7.43,0.57599999999999996,7.91,0.54110000000000003,7.17,0.59689999999999999,7.78,0.55010000000000003,7.44,0.57530000000000003,9.58,0,8.9499999999999993,0.47820000000000001,7.5,0.57069999999999999,8.1300000000000008,0.52639999999999998,7.93,0.53969999999999996,7.77,0,8.1199999999999992,0,7.45,0.57450000000000001,9.01,0,7.87,0.54379999999999995]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94734,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",418.6,0,382.54,0.96860000000000002,383.74,0.96550000000000002,382.54,0.96860000000000002,368.19,0,359.68,0,368.52,0,451.75,0,366.95,0,383.26,0.96679999999999999,401.74,0,458.1,0,406.84,0,369.99,0,380.92,0.97270000000000001,414.42,0,382.8,0.96789999999999998,387.32,0,363.16,0,340.31,0,435.13,0,383.68,0.9657,440.05,0,322.02999999999997,0,382.37,0.96899999999999997,386.17,0,383.67,0.9657]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",105194,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",82.34,0,84.26,0.72309999999999997,86.83,0.70169999999999999,81.55,0.74709999999999999,78.03,0,84.99,0.71689999999999998,86.48,0.7046,87.87,0.69340000000000002,84.71,0.71930000000000005,84.71,0.71930000000000005,82.72,0,82.65,0,68.84,0,85.96,0,80.55,0.75639999999999996,84.67,0.71960000000000002,71.66,0,91.58,0.6653,92.5,0.65869999999999995,82.72,0.73660000000000003,72.66,0,85.62,0.71160000000000001,83.12,0,87.65,0.69520000000000004,82.46,0.7389,92.78,0,80.900000000000006,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94753,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",105155,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.82,0,9.44,0,9.7100000000000009,0,8.65,0,9.49,0,9.81,0,10.39,0,11.82,0,10.19,0,9.42,0,9.9700000000000006,0,9.83,0,9.4499999999999993,0,10.55,0,8.6,0,9.6,0,9.4,0,10.72,0,11.26,0,8.7799999999999994,0,10.31,0,9.35,0,10.98,0,10.3,0,9.17,0,11.02,0,9.7100000000000009,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94632,"FLANGE CURTA EM COBRE, DN 66 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",38.1,0.64570000000000005,37.25,0.66039999999999999,38.69,0.63580000000000003,35.71,0.68889999999999996,38.4,0.64039999999999997,37.590000000000003,0.6542,43.14,2.0000000000000001E-4,39.090000000000003,0.62909999999999999,37.49,0.65620000000000001,37.44,0.65680000000000005,37.729999999999997,0.65169999999999995,36.15,0.68020000000000003,36.18,0.67969999999999997,37.909999999999997,0.64859999999999995,35.24,0.69779999999999998,37.42,0.65739999999999998,36.22,0.67920000000000003,45.65,0,41.71,0.58950000000000002,36.39,0.67600000000000005,38.729999999999997,0.63490000000000002,37.96,0.64810000000000001,37.36,0,38.53,0,36.229999999999997,0.67900000000000005,41.91,0,37.79,0.65069999999999995]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",105170,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",5.98,0,5.2,0,5.51,0,4.8899999999999997,0,5.46,0,5.48,0,5.85,0,6.44,0,5.62,0,5.29,0,5.62,0,5.41,0,5.28,0,5.81,0,4.6500000000000004,0,5.39,0,5.2,0,6.34,0,6.58,0,4.93,0,5.85,0,5.35,0,6.06,0,5.97,0,5.07,0,6.39,0,5.46,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",6.63,0,5.66,0,5.93,0,5.4,0,5.89,0,5.99,0,6.39,0,7.11,0,6.21,0,5.76,0,6.17,0,6.04,0,5.88,0,6.4,0,5.12,0,5.89,0,5.75,0,6.76,0,7.03,0,5.39,0,6.38,0,5.78,0,6.79,0,6.49,0,5.58,0,6.77,0,5.96,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",26.48,0,22.91,0,23.13,0,20.93,0,22.54,0,23.76,0,25.14,0,29.1,0,24.93,0,22.74,0,24.1,0,24.27,0,23.1,0,25.8,0,21.16,0,23.2,0,23.05,0,25.03,0,26.42,0,21.15,0,24.78,0,22.26,0,27.09,0,24.56,0,22.44,0,25.76,0,23.37,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",109.21,0,112.97,0.80759999999999998,115.28,0.79139999999999999,110.53,0.82540000000000002,102.45,0,113.7,0.8024,115.1,0.79259999999999997,116.42,0.78359999999999996,113.38,0.80459999999999998,113.43,0.80430000000000001,110.18,0,111.71,0,91.02,0,114.78,0,109.48,0.83330000000000004,113.41,0.8044,95.18,0,119.79,0.76160000000000005,120.62,0.75629999999999997,111.55,0.81779999999999997,94.13,0,114.23,0.79869999999999997,111.05,0,116.14,0.78549999999999998,111.34,0.81940000000000002,120.8,0,107.4,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",54.66,0,50.13,0.93479999999999996,50.52,0.92759999999999998,49.73,0.94230000000000003,48.44,0,47.21,0,48.39,0,59.03,0,48.09,0,50.19,0.93369999999999997,52.49,0,59.32,0,52.84,0,48.54,0,49.62,0.94440000000000002,54.1,0,49.87,0.93959999999999999,51.24,0,48.29,0,44.61,0,56.89,0,50.32,0.93120000000000003,57.16,0,42.58,0,49.87,0.93959999999999999,51.36,0,50.27,0.93220000000000003]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",96723,"TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",54.64,0.80110000000000003,53.96,0.81120000000000003,55.12,0.79410000000000003,52.72,0.83020000000000005,54.88,0.79759999999999998,54.24,0.80700000000000005,63.39,0,55.43,0.78959999999999997,54.16,0.80820000000000003,54.11,0.80889999999999995,54.34,0.80549999999999999,53.07,0.82479999999999998,53.1,0.82430000000000003,54.5,0.80310000000000004,52.35,0.83609999999999995,54.09,0.80920000000000003,53.13,0.82379999999999998,65.14,0,57.55,0.76060000000000005,53.28,0.82150000000000001,55.15,0.79369999999999996,54.53,0.80269999999999997,53.99,0,54.53,0,53.13,0.82379999999999998,57.71,0,54.39,0.80469999999999997]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",94477,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",98.5,0,100.35,0.68910000000000005,103.75,0.66649999999999998,96.75,0.7147,93.72,0,101.33,0.68240000000000001,103.34,0.66920000000000002,105.21,0.6573,100.96,0.68489999999999995,100.96,0.68489999999999995,98.82,0,98.17,0,82.48,0,102.52,0,95.37,0.72509999999999997,100.92,0.68520000000000003,85.69,0,110.13,0.62790000000000001,111.34,0.62109999999999999,98.29,0.70350000000000001,87.72,0,102.16,0.67689999999999995,99.23,0,104.88,0.6593,97.95,0.70599999999999996,111.72,0,96.74,0]
["Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque",105164,"TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.83,0.35,10.39,0.36480000000000001,11.14,0.3402,9.58,0.39560000000000001,10.99,0.34489999999999998,10.57,0.35859999999999997,11.7,0,11.34,0.3342,10.52,0.36030000000000001,10.49,0.36130000000000001,10.63,0.35649999999999998,9.81,0.38629999999999998,9.82,0.38590000000000002,10.73,0.35320000000000001,9.34,0.40579999999999999,10.47,0.36199999999999999,9.84,0.38519999999999999,13.12,0,12.71,0.29820000000000002,9.93,0.38169999999999998,11.16,0.33960000000000001,10.75,0.35260000000000002,10.48,0,11.24,0,9.85,0.38479999999999998,12.82,0,10.66,0.35549999999999998]
["Instalações Hidráulicas em PEX",96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",25.42,0.54959999999999998,24.83,0.56259999999999999,25.85,0.54039999999999999,23.37,0.5978,25.76,0.5423,24.99,0.55900000000000005,25.7,0.54359999999999997,26.19,0.53339999999999999,25.06,0.5575,24.85,0.56220000000000003,25.1,0.55659999999999998,23.75,0.58819999999999995,23.76,0.58799999999999997,25.23,0.55369999999999997,22.96,0.60840000000000005,24.81,0.56310000000000004,23.81,0.5867,28.04,0.49819999999999998,28.47,0.49070000000000003,23.87,0.58530000000000004,25.77,0.54210000000000003,25.38,0.5504,33.200000000000003,0,26.36,0.53,23.86,0.58550000000000002,28.69,0,25.13,0.55589999999999995]
["Instalações Hidráulicas em PEX",96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",64.44,0.67190000000000005,63.36,0.68340000000000001,65.2,0.66410000000000002,60.68,0.71360000000000001,65.05,0.66559999999999997,63.66,0.68020000000000003,64.97,0.66649999999999998,65.89,0.65720000000000001,63.74,0.67930000000000001,63.42,0.68269999999999997,63.87,0.67789999999999995,61.41,0.70509999999999995,61.39,0.70530000000000004,64.09,0.67559999999999998,59.88,0.72309999999999997,63.31,0.68389999999999995,61.49,0.70420000000000005,69.28,0.625,70.040000000000006,0.61819999999999997,61.56,0.70340000000000003,65.06,0.66549999999999998,64.38,0.67259999999999998,89.32,0,66.180000000000007,0.65429999999999999,61.56,0.70340000000000003,70.42,0,63.92,0.6774]
["Instalações Hidráulicas em PEX",96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",31.34,0.54720000000000002,30.63,0.55989999999999995,31.89,0.53779999999999994,28.81,0.59530000000000005,31.77,0.53979999999999995,30.82,0.55649999999999999,31.7,0.54100000000000004,32.299999999999997,0.53100000000000003,30.89,0.55520000000000003,30.64,0.55969999999999998,30.96,0.55389999999999995,29.28,0.5857,29.29,0.58550000000000002,31.12,0.55110000000000003,28.29,0.60619999999999996,30.59,0.56059999999999999,29.36,0.58409999999999995,34.6,0.49569999999999997,35.130000000000003,0.48820000000000002,29.43,0.5827,31.78,0.53959999999999997,31.31,0.54769999999999996,40.89,0,32.520000000000003,0.52739999999999998,29.41,0.58309999999999995,35.409999999999997,0,31,0.55320000000000003]
["Instalações Hidráulicas em PEX",104538,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Hidráulicas em PEX",104576,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",16.18,0.54759999999999998,15.82,0.56010000000000004,16.47,0.53790000000000004,14.87,0.5958,16.41,0.53990000000000005,15.92,0.55649999999999999,16.36,0.54159999999999997,16.670000000000002,0.53149999999999997,15.95,0.55549999999999999,15.82,0.56010000000000004,15.98,0.5544,15.11,0.58640000000000003,15.12,0.58599999999999997,16.07,0.55130000000000001,14.61,0.60640000000000005,15.8,0.56079999999999997,15.15,0.58479999999999999,17.86,0.49609999999999999,18.14,0.4884,15.19,0.58330000000000004,16.41,0.53990000000000005,16.170000000000002,0.54790000000000005,21.1,0,16.78,0.52800000000000002,15.18,0.5837,18.29,0,16,0.55379999999999996]
["Instalações Hidráulicas em PEX",104585,"TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações Hidráulicas em PEX",96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",68.58,0.65949999999999998,67.430000000000007,0.67079999999999995,69.510000000000005,0.65069999999999995,64.39,0.70240000000000002,69.290000000000006,0.65280000000000005,67.72,0.66790000000000005,69.16,0.65400000000000003,70.14,0.64490000000000003,67.849999999999994,0.66659999999999997,67.430000000000007,0.67079999999999995,67.95,0.66559999999999997,65.17,0.69399999999999995,65.2,0.69369999999999998,68.22,0.66300000000000003,63.6,0.71120000000000005,67.349999999999994,0.67159999999999997,65.3,0.69259999999999999,73.94,0.61170000000000002,74.84,0.60440000000000005,65.430000000000007,0.69130000000000003,69.31,0.65259999999999996,68.53,0.66,94.47,0,70.510000000000005,0.64149999999999996,65.41,0.6915,75.3,0,68.010000000000005,0.66500000000000004]
["Instalações Hidráulicas em PEX",96870,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",45.75,0.71020000000000005,45.1,0.72040000000000004,46.27,0.70220000000000005,43.36,0.74929999999999997,46.16,0.70389999999999997,45.26,0.71789999999999998,46.07,0.70520000000000005,46.63,0.69679999999999997,45.33,0.7167,45.09,0.72060000000000002,45.39,0.71579999999999999,43.81,0.74160000000000004,43.83,0.74129999999999996,45.54,0.71340000000000003,42.92,0.75700000000000001,45.05,0.72119999999999995,43.89,0.74029999999999996,48.8,0.66579999999999995,49.3,0.65900000000000003,43.96,0.73909999999999998,46.17,0.70369999999999999,45.72,0.71060000000000001,64.540000000000006,0,46.85,0.69350000000000001,43.94,0.73939999999999995,49.57,0,45.43,0.71519999999999995]
["Instalações Hidráulicas em PPR",96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",33.479999999999997,0.86770000000000003,33.21,0.87470000000000003,33.69,0.86229999999999996,32.700000000000003,0.88839999999999997,33.58,0.86509999999999998,33.32,0.87180000000000002,39.24,0,33.82,0.85899999999999999,33.29,0.87260000000000004,33.270000000000003,0.87319999999999998,33.369999999999997,0.87050000000000005,32.85,0.88429999999999997,32.85,0.88429999999999997,33.43,0.86899999999999999,32.54,0.89270000000000005,33.26,0.87339999999999995,32.86,0.8841,39.82,0,34.67,0.83789999999999998,32.93,0.88219999999999998,33.69,0.86229999999999996,33.450000000000003,0.86850000000000005,33.19,0,33.22,0,32.880000000000003,0.88349999999999995,34.74,0,33.380000000000003,0.87029999999999996]
["Instalações Hidráulicas em PPR",96684,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",11.73,0.2268,11.15,0.23860000000000001,12.12,0.2195,10.130000000000001,0.2626,11.93,0.223,11.4,0.23330000000000001,12.42,0,12.4,0.2145,11.33,0.23480000000000001,11.28,0.23580000000000001,11.48,0.23169999999999999,10.42,0.25530000000000003,10.43,0.255,11.6,0.2293,9.82,0.27089999999999997,11.27,0.23599999999999999,10.46,0.25430000000000003,14.26,0,14.15,0.188,10.58,0.25140000000000001,12.15,0.21890000000000001,11.64,0.22850000000000001,11.3,0,12.29,0,10.47,0.25409999999999999,14.28,0,11.51,0.2311]
["Instalações Hidráulicas em PPR",96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",42.96,0.34360000000000002,41.17,0.35849999999999999,44.17,0.3342,37.97,0.38869999999999999,43.57,0.33829999999999999,41.9,0.3518,46.33,4.0000000000000002E-4,45.02,0.32740000000000002,41.69,0.35399999999999998,41.57,0.35460000000000003,42.17,0.34949999999999998,38.880000000000003,0.37909999999999999,38.92,0.37869999999999998,42.57,0.3463,36.99,0.39850000000000002,41.53,0.35539999999999999,39.020000000000003,0.37830000000000003,51.99,0,50.48,0.29199999999999998,39.380000000000003,0.37480000000000002,44.26,0.33300000000000002,42.66,0.34599999999999997,41.54,0,44.57,0,39.03,0.37819999999999998,50.9,0,42.3,0.34849999999999998]
["Instalações Hidráulicas em PPR",96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",25.74,0.64180000000000004,25.16,0.65659999999999996,26.14,0.63200000000000001,24.12,0.68489999999999995,25.94,0.63690000000000002,25.4,0.65039999999999998,29.13,0,26.42,0.62529999999999997,25.33,0.6522,25.29,0.6532,25.48,0.64839999999999998,24.42,0.67649999999999999,24.42,0.67649999999999999,25.62,0.64480000000000004,23.79,0.69440000000000002,25.28,0.65349999999999997,24.45,0.67569999999999997,30.85,0,28.21,0.58560000000000001,24.57,0.6724,26.17,0.63129999999999997,25.64,0.64429999999999998,25.23,0,26.04,0,24.46,0.6754,28.34,0,25.52,0.64729999999999999]
["Instalações Hidráulicas em PPR",96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",24.44,0.60599999999999998,23.83,0.62150000000000005,24.86,0.59570000000000001,22.74,0.65129999999999999,24.66,0.60060000000000002,24.08,0.61499999999999999,27.5,0,25.15,0.58889999999999998,24.01,0.61680000000000001,23.96,0.61809999999999998,24.17,0.61270000000000002,23.05,0.64249999999999996,23.07,0.64200000000000002,24.31,0.60919999999999996,22.4,0.66120000000000001,23.96,0.61809999999999998,23.1,0.6411,29.32,0,27.01,0.54830000000000001,23.23,0.63749999999999996,24.89,0.59499999999999997,24.34,0.60850000000000004,23.92,0,24.81,0,23.1,0.6411,27.16,0,24.21,0.61170000000000002]
["Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões",89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",14.22,0,12.54,0,12.88,0,10.92,0,12.95,0,13.14,0,13.75,0,15.68,0,13.59,0,12.42,0,13.66,0,13.19,0,12.96,0,13.52,0,11.03,0,12.05,0,12.17,0,14.98,0,15.85,0,12.39,0,14.81,0,12.6,0,14.18,0,14.22,0,12.09,0,15.56,0,13.18,0]
["Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões",89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",27.18,0,23.69,0,24.37,0,20.97,0,23.03,0,25.03,0,23.61,0,27.05,0,24.97,0,23.66,0,23.9,0,23.33,0,22.98,0,26.23,0,21.22,0,23.18,0,23.16,0,25.32,0,26.79,0,22.96,0,26.45,0,22.33,0,24.95,0,24.34,0,22.13,0,26.31,0,24.07,0]
["Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões",89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",30.44,0,26.64,0,27.23,0,23.3,0,25.88,0,28.03,0,26.63,0,30.74,0,28.12,0,26.43,0,26.96,0,26.37,0,25.92,0,29.31,0,23.82,0,25.8,0,25.91,0,28.46,0,30.2,0,25.86,0,29.88,0,25.06,0,28.12,0,27.39,0,24.91,0,29.74,0,27.07,0]
["Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões",89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",28.01,0,24.23,0,24,0,20.84,0,22.81,0,25.56,0,23.89,0,28.49,0,25.89,0,23.75,0,24.59,0,24.74,0,24.14,0,26.75,0,21.96,0,22.84,0,23.78,0,24.54,0,26.38,0,23.85,0,27.49,0,22.13,0,25.99,0,24.36,0,22.84,0,25.82,0,24.51,0]
["Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões",104354,"TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",52.09,0,45.28,0,45.69,0,39.450000000000003,0,43.58,0,47.73,0,45.33,0,52.94,0,48.17,0,44.76,0,46.15,0,45.72,0,44.8,0,49.91,0,40.71,0,43.41,0,44.32,0,47.66,0,50.82,0,44.3,0,51.21,0,42.28,0,48.48,0,46.49,0,42.61,0,49.81,0,46.03,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89391,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.39,0,8.31,0,8.92,0,7.66,0,8.81,0,8.68,0,9.27,0,10.08,0,8.8699999999999992,0,8.4700000000000006,0,8.9,0,8.39,0,8.24,0,9.1300000000000008,0,7.32,0,8.5500000000000007,0,8.1199999999999992,0,10.29,0,10.68,0,7.84,0,9.32,0,8.59,0,9.3699999999999992,0,9.52,0,7.99,0,10.52,0,8.7200000000000006,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",33.950000000000003,0,29.24,0,29.11,0,26.6,0,28.25,0,30.26,0,31.95,0,37.5,0,31.95,0,28.85,0,30.62,0,31.28,0,29.55,0,33.090000000000003,0,27.3,0,29.48,0,29.56,0,31,0,32.85,0,26.86,0,31.35,0,28,0,34.880000000000003,0,30.82,0,28.74,0,32,0,29.64,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",103971,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",27.94,0,24.16,0,24.01,0,21.79,0,23.24,0,24.93,0,26.25,0,30.94,0,26.32,0,23.76,0,25.14,0,25.7,0,24.22,0,27.28,0,22.59,0,24.24,0,24.33,0,25.41,0,26.99,0,22.1,0,25.75,0,23.02,0,28.61,0,25.22,0,23.69,0,26.42,0,24.38,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89507,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",52.16,0,45.59,0,44.86,0,40.229999999999997,0,42.99,0,46.57,0,48.84,0,58.32,0,49.3,0,44.35,0,46.58,0,47.86,0,44.79,0,51.2,0,42.76,0,45.21,0,45.39,0,46.49,0,49.69,0,41.17,0,47.77,0,42.67,0,53.2,0,46.26,0,44.38,0,49.15,0,45.4,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.02,0,13.38,0,14.15,0,12.11,0,13.86,0,13.86,0,14.72,0,16.3,0,14.21,0,13.47,0,14.09,0,13.43,0,13.06,0,14.68,0,11.89,0,13.61,0,13.01,0,16.02,0,16.71,0,12.47,0,14.75,0,13.58,0,14.95,0,14.89,0,12.8,0,16.55,0,13.84,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",92.62,0,80.94,0,78.86,0,70.95,0,75.260000000000005,0,82.44,0,86.23,0,104.04,0,87.58,0,78.3,0,82.17,0,85.2,0,79.3,0,91.05,0,76.41,0,79.86,0,80.62,0,80.599999999999994,0,86.48,0,72.680000000000007,0,84.06,0,74.87,0,94.61,0,80.89,0,78.849999999999994,0,85.7,0,80.11,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",116.3,0,101.81,0,98.66,0,88.66,0,93.85,0,103.4,0,107.97,0,131.07,0,110.05,0,98.1,0,102.79,0,107.04,0,99.29,0,114.49,0,96.4,0,100.05,0,101.24,0,99.91,0,107.5,0,91.02,0,105.08,0,93.46,0,118.78,0,100.64,0,99.09,0,106.81,0,100.3,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",104159,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",42.13,0,37.090000000000003,0,36.4,0,32.31,0,34.74,0,37.69,0,39.43,0,47.27,0,39.880000000000003,0,35.9,0,37.54,0,38.57,0,36,0,41.47,0,34.79,0,36.549999999999997,0,36.65,0,37.46,0,40.130000000000003,0,33.28,0,38.549999999999997,0,34.5,0,42.78,0,37.17,0,35.92,0,39.97,0,36.74,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.69,0,8.5399999999999991,0,9.11,0,7.92,0,9.01,0,8.93,0,9.5399999999999991,0,10.41,0,9.14,0,8.69,0,9.17,0,8.6999999999999993,0,8.5299999999999994,0,9.42,0,7.55,0,8.8000000000000007,0,8.4,0,10.52,0,10.91,0,8.07,0,9.59,0,8.81,0,9.7200000000000006,0,9.7899999999999991,0,8.23,0,10.7,0,8.9700000000000006,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",103976,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",28.46,0,24.8,0,25,0,22.39,0,24.27,0,25.59,0,27.02,0,31.4,0,26.85,0,24.51,0,25.86,0,26.01,0,24.69,0,27.8,0,22.9,0,24.95,0,24.76,0,26.91,0,28.45,0,22.77,0,26.62,0,23.98,0,28.97,0,26.27,0,24.17,0,27.92,0,25.16,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.95,0,21.57,0,22.26,0,20.02,0,21.88,0,22.54,0,23.98,0,27.1,0,23.46,0,21.7,0,23.04,0,22.75,0,21.93,0,24.23,0,19.63,0,22.1,0,21.7,0,24.8,0,25.97,0,20.190000000000001,0,23.79,0,21.53,0,25.43,0,23.91,0,21.11,0,25.23,0,22.34,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",89442,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.92,0,13.35,0,14.15,0,12.05,0,13.88,0,13.83,0,14.68,0,16.2,0,14.13,0,13.45,0,14.05,0,13.33,0,12.98,0,14.6,0,11.82,0,13.57,0,12.93,0,16.09,0,16.760000000000002,0,12.43,0,14.73,0,13.58,0,14.83,0,14.89,0,12.73,0,16.63,0,13.82,0]
["Instalações Prediais de Água Fria em PVC",103990,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.26,0,34.56,0,34,0,30.16,0,32.49,0,35.15,0,36.799999999999997,0,43.99,0,37.159999999999997,0,33.5,0,35.04,0,35.92,0,33.57,0,38.630000000000003,0,32.36,0,34.1,0,34.15,0,35.119999999999997,0,37.58,0,31.05,0,36,0,32.25,0,39.85,0,34.78,0,33.46,0,37.42,0,34.29,0]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",33.61,0,30.18,0.79390000000000005,30.82,0.77739999999999998,30.33,0.79,29.95,0,29.21,0,30.32,0,35.97,0,29.81,0,30.57,0.78380000000000005,32.29,0,35.58,0,32.31,0,30.14,0,29.4,0.81499999999999995,32.72,0,30.45,0.78690000000000004,32.4,0,31,0,27.44,0,34.700000000000003,0,30.81,0.77769999999999995,35.22,0,27.77,0,30.18,0.79390000000000005,31.99,0,30.83,0.7772]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",28.25,0,25.12,0.56569999999999998,26.27,0.54090000000000005,25,0.56840000000000002,25.82,0,25.05,0,26.31,0,30.06,0,25.48,0,25.68,0.55330000000000001,27.19,0,28.52,0,26.61,0,25.86,0,23.66,0.60060000000000002,27.07,0,25.26,0.5625,28.87,0,28.28,0,23.31,0,29.03,0,26.11,0.54420000000000002,29.24,0,25.32,0,24.92,0.57020000000000004,28.5,0,26.09,0.54469999999999996]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89646,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.3,0,20.58,0.46989999999999998,21.73,0.44500000000000001,20.46,0.47260000000000002,21.48,0,20.81,0,21.97,0,24.71,0,21.14,0,21.14,0.45739999999999997,22.44,0,23.06,0,21.79,0,21.49,0,19.12,0.50580000000000003,22.15,0,20.72,0.4667,24.33,0,24.04,0,19.28,0,23.88,0,21.57,0.44829999999999998,24.03,0,21.56,0,20.38,0.47449999999999998,23.96,0,21.55,0.44869999999999999]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89815,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.450000000000003,0,28.61,0.76690000000000003,29.26,0.74980000000000002,29.32,0.74829999999999997,28.68,0,28.07,0,29.3,0,34.5,0,28.73,0,29.21,0.75109999999999999,31.14,0,34.33,0,31.34,0,29.02,0,27.9,0.78639999999999999,31.29,0,29.36,0.74729999999999996,31.14,0,29.83,0,26.33,0,33.28,0,29.45,0.745,34.270000000000003,0,27.15,0,28.92,0.75860000000000005,30.25,0,29.54,0.74270000000000003]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.210000000000001,0,8.74,0.2883,9.3800000000000008,0.26869999999999999,8.89,0.28349999999999997,9.43,0,9.16,0,9.81,0,10.69,0,9.34,0,9.1300000000000008,0.27600000000000002,9.84,0,9.82,0,9.51,0,9.52,0,7.96,0.31659999999999999,9.49,0,9.01,0.2797,10.94,0,10.95,0,8.43,0,10.35,0,9.3699999999999992,0.26889999999999997,10.6,0,10.01,0,8.74,0.2883,10.55,0,9.39,0.26840000000000003]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89844,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",72.02,0,64.02,0.78649999999999998,65.349999999999994,0.77049999999999996,65.09,0.77349999999999997,63.82,0,62.38,0,64.900000000000006,0,76.8,0,63.77,0,65.099999999999994,0.77339999999999998,69.150000000000006,0,76.349999999999994,0,69.48,0,64.430000000000007,0,62.46,0.80610000000000004,69.78,0,65.22,0.77200000000000002,69.099999999999994,0,66.08,0,58.57,0,74.09,0,65.61,0.76739999999999997,75.86,0,59.75,0,64.430000000000007,0.78149999999999997,67.56,0,65.760000000000005,0.76570000000000005]
["Instalações Prediais de Água Quente em CPVC",89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",62.68,0,55.9,0.70109999999999995,57.62,0.68010000000000004,56.14,0.69810000000000005,56.34,0,54.87,0,57.25,0,66.84,0,55.94,0,56.89,0.68889999999999996,60.25,0,65.150000000000006,0,59.83,0,56.63,0,53.77,0.7288,60.55,0,56.47,0.69399999999999995,61.8,0,59.69,0,51.32,0,64.510000000000005,0,57.54,0.68110000000000004,65.44,0,53.59,0,55.82,0.70209999999999995,60.84,0,57.57,0.68069999999999997]
["Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos",104179,"CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",94.27,0,82.68,0,77.94,0,65.900000000000006,0,75.180000000000007,0,85.8,0,81.02,0,101.59,0,89.06,0,78.23,0,84.41,0,86.86,0,83.72,0,89.16,0,75.3,0,72.760000000000005,0,79.63,0,79.77,0,87.93,0,82.34,0,95.63,0,73.05,0,89.07,0,81.12,0,78.19,0,87.32,0,82.84,0]
["Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos",95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",67.61,0,59.5,0,58.23,0,49.24,0,56.58,0,61.97,0,60.16,0,72.48,0,63.82,0,57.42,0,61.51,0,61.62,0,59.89,0,64.3,0,53.48,0,54.47,0,57.39,0,61.97,0,67.040000000000006,0,58.76,0,68.66,0,54.98,0,64.39,0,61.06,0,56.32,0,66.37,0,60.4,0]
["Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos",89581,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",38.119999999999997,0,33.409999999999997,0,33.28,0,28.34,0,31.9,0,34.99,0,33.42,0,39.630000000000003,0,35.58,0,32.65,0,34.11,0,33.9,0,33.090000000000003,0,36.47,0,30.02,0,31.34,0,32.380000000000003,0,34.85,0,37.43,0,32.74,0,38,0,30.95,0,35.68,0,34.1,0,31.41,0,36.950000000000003,0,33.86,0]
["Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos",89599,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",27.93,0,23.98,0,23.91,0,21.11,0,23.54,0,25.4,0,25.11,0,29.4,0,26.13,0,23.71,0,25.55,0,25.56,0,25.02,0,26.45,0,21.59,0,22.91,0,23.85,0,26.12,0,27.87,0,23.88,0,28.06,0,22.88,0,27.14,0,25.82,0,23.12,0,26.96,0,24.86,0]
["Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos",89573,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",85.62,0,74.77,0,71.45,0,60.99,0,69.42,0,77.94,0,74.739999999999995,0,92.17,0,80.84,0,71.45,0,77.319999999999993,0,78.97,0,76.39,0,80.959999999999994,0,67.84,0,67.03,0,72.53,0,74.72,0,81.67,0,74.52,0,86.88,0,67.5,0,81.69,0,75.349999999999994,0,71.099999999999994,0,80.59,0,75.59,0]
["Instalações de Divisórias Diversas",102240,"DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações de Divisórias Diversas",102252,"PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL DE PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",78.239999999999995,0.78510000000000002,77.73,0.7903,80.06,0.78220000000000001,75.42,0.8145,108.52,0,78.150000000000006,0.78610000000000002,79.05,0.77710000000000001,66.97,0,77.87,0.78890000000000005,77.319999999999993,0.79449999999999998,79.23,0.77529999999999999,76.010000000000005,0.80820000000000003,76.25,0.80559999999999998,78.53,0.78220000000000001,74.84,0.82079999999999997,77.44,0.79330000000000001,76.099999999999994,0.80720000000000003,82.22,0.74709999999999999,84.78,0.72460000000000002,76.75,0.8004,78.83,0.77929999999999999,79.239999999999995,0.7903,99.56,0,82.08,0.74839999999999995,76.67,0.81669999999999998,83.01,0,77.83,0.7893]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",85.59,0.7177,84.6,0.72609999999999997,88,0.71160000000000001,81.489999999999995,0.75380000000000003,116.58,0,85.24,0.72070000000000001,86.6,0.70940000000000003,75.069999999999993,0,85.06,0.72219999999999995,84.32,0.72850000000000004,86.67,0.70879999999999999,82.31,0.74629999999999996,82.61,0.74360000000000004,85.78,0.71609999999999996,80.650000000000006,0.76170000000000004,84.42,0.72770000000000001,82.45,0.74509999999999998,91.27,0.67310000000000003,94.83,0.64780000000000004,83.44,0.73619999999999997,86.46,0.71050000000000002,86.79,0.72150000000000003,106.9,0,91.17,0.67379999999999995,83.06,0.75390000000000001,92.29,0,85.01,0.72260000000000002]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97526,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",301.11,0.9093,301.02999999999997,0.90949999999999998,304.72000000000003,0.90949999999999998,296.77999999999997,0.92259999999999998,431.43,0,301.60000000000002,0.90780000000000005,302.89,0.90400000000000003,246.19,0,300.52999999999997,0.91110000000000002,299.56,0.91400000000000003,303.70999999999998,0.90149999999999997,297.72000000000003,0.91969999999999996,298.29000000000002,0.91790000000000005,302.3,0.90569999999999995,295.81,0.92559999999999998,299.95999999999998,0.91279999999999994,297.88,0.91920000000000002,307.76,0.88970000000000005,312.24,0.87690000000000001,298.77,0.91639999999999999,302.10000000000002,0.90629999999999999,303.41000000000003,0.91339999999999999,395.1,0,307.27999999999997,0.89100000000000001,299.35000000000002,0.92579999999999996,309.38,0,300.47000000000003,0.91120000000000001]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92677,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",130.80000000000001,0,134.84,0.77969999999999995,138.1,0.76129999999999998,131.38,0.80030000000000001,123.11,0,135.75,0.77449999999999997,137.66,0.76380000000000003,139.41999999999999,0.75409999999999999,135.41,0.77649999999999997,135.4,0.77649999999999997,131.72999999999999,0,132.87,0,109.1,0,137.16,0,130.1,0.80810000000000004,135.36000000000001,0.77669999999999995,113.89,0,144.13999999999999,0.72940000000000005,145.31,0.72360000000000002,132.86000000000001,0.79139999999999999,113.65,0,136.55000000000001,0.77,132.62,0,139.13999999999999,0.75560000000000005,132.54,0.79330000000000001,145.68,0,128.6,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.54,0,32.69,0.33069999999999999,35.14,0.30759999999999998,30.07,0.35949999999999999,33.19,0,33.32,0.32440000000000002,34.700000000000003,0.3115,35.99,0.3004,33.11,0.32650000000000001,33.049999999999997,0.3271,33.1,0,30.89,0,28.45,0,33.94,0,29.22,0.37,33.020000000000003,0.32740000000000002,29.01,0,39.520000000000003,0.27350000000000002,40.42,0.26740000000000003,31.22,0.3463,32.6,0,33.94,0.31850000000000001,32.82,0,35.83,0.30170000000000002,30.94,0.34939999999999999,40.75,0,32.799999999999997,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97515,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",277.86,0.92030000000000001,278.73,0.91739999999999999,281.56,0.92400000000000004,274.62,0.93120000000000003,399.37,0,279.02999999999997,0.91649999999999998,279.87,0.91369999999999996,226.22,0,277.41000000000003,0.92179999999999995,276.48,0.92490000000000006,281.17,0.90949999999999998,275.39999999999998,0.92849999999999999,276.08,0.92630000000000001,279.69,0.9143,273.81,0.93389999999999995,277.08999999999997,0.92290000000000005,275.54000000000002,0.92810000000000004,283.45,0.9022,287.5,0.88949999999999996,276.02,0.92649999999999999,278.67,0.91759999999999997,280.54000000000002,0.92730000000000001,366.48,0,282.75,0.90439999999999998,277.39999999999998,0.93779999999999997,285.19,0,277.33999999999997,0.92200000000000004]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",54.58,0,54.1,0.46929999999999999,57.3,0.44309999999999999,50.7,0.50080000000000002,53.23,0,54.95,0.46210000000000001,56.77,0.44719999999999999,58.46,0.43430000000000002,54.66,0.46450000000000002,54.6,0.46500000000000002,54.21,0,51.83,0,46.08,0,55.81,0,49.54,0.51249999999999996,54.57,0.46529999999999999,47.32,0,63.08,0.40250000000000002,64.239999999999995,0.3952,52.18,0.48659999999999998,51.39,0,55.76,0.45529999999999998,54,0,58.24,0.436,51.85,0.48970000000000002,64.66,0,53.47,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92947,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",57.67,0,58.77,0.69179999999999997,60.72,0.66959999999999997,56.71,0.71699999999999997,54.84,0,59.36,0.68500000000000005,60.51,0.67200000000000004,61.61,0.66,59.12,0.68779999999999997,59.13,0.68759999999999999,57.88,0,57.53,0,48.29,0,60.04,0,55.87,0.7278,59.11,0.68789999999999996,50.18,0,64.44,0.63100000000000001,65.150000000000006,0.62409999999999999,57.58,0.70609999999999995,51.3,0,59.81,0.67979999999999996,58.12,0,61.39,0.6623,57.39,0.70850000000000002,65.33,0,56.63,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.78,0.70569999999999999,33.58,0.70989999999999998,34.94,0.70779999999999998,32.130000000000003,0.74199999999999999,45.87,0,33.799999999999997,0.70530000000000004,34.33,0.69440000000000002,29.74,0,33.549999999999997,0.71060000000000001,33.24,0.71719999999999995,34.5,0.69099999999999995,32.49,0.73380000000000001,32.659999999999997,0.72989999999999999,34.049999999999997,0.70009999999999994,31.8,0.74970000000000003,33.31,0.7157,32.54,0.73260000000000003,36.15,0.65949999999999998,37.72,0.63200000000000001,32.9,0.72460000000000002,34.130000000000003,0.69850000000000001,34.46,0.71760000000000002,42.3,0,36.04,0.66149999999999998,32.950000000000003,0.75049999999999994,36.68,0,33.54,0.71079999999999999]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",40.47,0,40.72,0.58720000000000006,42.53,0.56220000000000003,38.770000000000003,0.61670000000000003,38.950000000000003,0,41.23,0.57989999999999997,42.31,0.56510000000000005,43.31,0.55210000000000004,41.02,0.58289999999999997,41.02,0.58289999999999997,40.43,0,39.479999999999997,0,34.03,0,41.78,0,38.020000000000003,0.62890000000000001,41.01,0.58299999999999996,35.17,0,45.97,0.52010000000000001,46.62,0.51290000000000002,39.6,0.6038,37,0,41.68,0.57369999999999999,40.450000000000003,0,43.14,0.55420000000000003,39.42,0.60650000000000004,46.82,0,39.700000000000003,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",68.540000000000006,0,68.47,0.53469999999999995,72.02,0.50829999999999997,64.73,0.56559999999999999,66.36,0,69.44,0.5272,71.459999999999994,0.51229999999999998,73.36,0.499,69.09,0.52990000000000004,69.040000000000006,0.53029999999999999,68.260000000000005,0,66.010000000000005,0,57.72,0,70.459999999999994,0,63.41,0.57740000000000002,69.010000000000005,0.53049999999999997,59.48,0,78.44,0.4667,79.739999999999995,0.45910000000000001,66.36,0.55169999999999997,63.51,0,70.31,0.52070000000000005,68.16,0,73.08,0.501,65.989999999999995,0.55479999999999996,80.180000000000007,0,67.19,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",40.14,0,40.369999999999997,0.58360000000000001,42.18,0.55859999999999999,38.42,0.61319999999999997,38.65,0,40.880000000000003,0.57630000000000003,41.96,0.5615,42.96,0.5484,40.67,0.57930000000000004,40.67,0.57930000000000004,40.1,0,39.130000000000003,0,33.76,0,41.43,0,37.67,0.62539999999999996,40.659999999999997,0.57940000000000003,34.880000000000003,0,45.62,0.51639999999999997,46.27,0.50919999999999999,39.25,0.60029999999999994,36.729999999999997,0,41.33,0.56999999999999995,40.11,0,42.79,0.55059999999999998,39.07,0.60299999999999998,46.47,0,39.380000000000003,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",122.8,0.78039999999999998,121.1,0.7913,124.02,0.77270000000000005,118,0.81210000000000004,142.13999999999999,0,121.79,0.78680000000000005,123.39,0.77659999999999996,156.24,0,121.6,0.78810000000000002,121.48,0.78890000000000005,162.44,0,118.88,0.80610000000000004,118.92,0.80579999999999996,122.43,0.78269999999999995,117.12,0.81820000000000004,111.02,0,119.01,0.80520000000000003,128.99,0.7429,130.08000000000001,0.73670000000000002,110.6,0,140.16999999999999,0,122.56,0.78190000000000004,120.06,0,114.48,0,119.06,0.80489999999999995,130.55000000000001,0,141.59,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",173.41,0.71750000000000003,170.18,0.73109999999999997,175.46,0.70909999999999995,164.74,0.75529999999999997,292.92,0,171.51,0.72540000000000004,174.42,0.71330000000000005,177.06,0.70269999999999999,171.19,0.7268,170.92,0.72789999999999999,171.99,0.72340000000000004,166.34,0.748,166.43,0.74760000000000004,172.69,0.72050000000000003,163.02000000000001,0.76319999999999999,170.89,0.72809999999999997,166.54,0.74709999999999999,184.52,0.67430000000000001,186.47,0.66720000000000002,167.17,0.74429999999999996,175.44,0.70920000000000005,172.87,0.71970000000000001,171.14,0.72699999999999998,176.9,0.70330000000000004,166.58,0.74690000000000001,187.19,0,172.09,0.72299999999999998]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",97530,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",124.05,0.81840000000000002,123.51,0.82199999999999995,126.62,0.81630000000000003,120.33,0.84370000000000001,173.59,0,124.05,0.81840000000000002,125.23,0.81069999999999998,104.91,0,123.56,0.8216,122.82,0.8266,125.57,0.8085,121.11,0.83819999999999995,121.46,0.83579999999999999,124.58,0.81489999999999996,119.54,0.84930000000000005,123.02,0.82520000000000004,121.23,0.83740000000000003,129.43,0.78439999999999999,132.91,0.76380000000000003,122.09,0.83150000000000002,124.87,0.81299999999999994,125.53,0.82340000000000002,159.22999999999999,0,129.19,0.78580000000000005,122.1,0.84650000000000003,130.56,0,123.53,0.82179999999999997]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",76.83,0,77.099999999999994,0.56630000000000003,80.78,0.54049999999999998,73.17,0.59670000000000001,74.14,0,78.099999999999994,0.55900000000000005,80.25,0.54400000000000004,82.22,0.53100000000000003,77.73,0.56169999999999998,77.7,0.56189999999999996,76.650000000000006,0,74.55,0,64.650000000000006,0,79.2,0,71.77,0.60829999999999995,77.650000000000006,0.56230000000000002,66.739999999999995,0,87.55,0.49869999999999998,88.89,0.49120000000000003,74.87,0.58309999999999995,70.63,0,79.02,0.55249999999999999,76.62,0,81.93,0.53290000000000004,74.48,0.58620000000000005,89.33,0,75.349999999999994,0]
["Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado",92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",58.4,0,58.75,0.59009999999999996,61.46,0.56410000000000005,55.88,0.62039999999999995,56.19,0,59.46,0.58309999999999995,60.98,0.56850000000000001,62.41,0.55549999999999999,59.23,0.58530000000000004,59.17,0.58589999999999998,58.27,0,56.87,0,49.03,0,60.28,0,54.93,0.63119999999999998,59.13,0.58630000000000004,50.67,0,66.28,0.52310000000000001,67.27,0.51539999999999997,57.14,0.60680000000000001,53.36,0,60.15,0.57640000000000002,58.28,0,62.23,0.55710000000000004,56.85,0.6099,67.63,0,57.27,0]
["Instalações de Gás em PEX Multicamadas",100834,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações de Gás em PEX Multicamadas",100833,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32 MM X 1 1/4'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações de Gás em PEX Multicamadas",100800,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",24.87,0.59350000000000003,24.6,0.6,25.18,0.58620000000000005,23.02,0.64119999999999999,25.3,0.58340000000000003,24.5,0.60240000000000005,25.16,0.58660000000000001,25.39,0.58130000000000004,24.76,0.59609999999999996,24.35,0.60619999999999996,24.62,0.59950000000000003,23.38,0.63129999999999997,23.39,0.63100000000000001,24.67,0.59830000000000005,22.67,0.65110000000000001,24.29,0.60770000000000002,23.44,0.62970000000000004,27.19,0.54279999999999995,27.54,0.53590000000000004,23.36,0.63180000000000003,25,0.59040000000000004,24.96,0.59130000000000005,33.619999999999997,0,25.88,0.57030000000000003,23.53,0.62729999999999997,27.79,0,24.63,0.59930000000000005]
["Instalações de Gás em PEX Multicamadas",100840,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Instalações de ar condicionado",103252,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",3669.69,1.35E-2,3473.17,0.95630000000000004,4054.78,1.2200000000000001E-2,3477.1,1.17E-2,3621.02,0,3478.11,0.95799999999999996,3945.56,1.26E-2,3445.8,1.44E-2,3059.09,1.6199999999999999E-2,3958.4,1.2500000000000001E-2,3282.54,1.24E-2,3467.63,0.94620000000000004,4740.18,8.6E-3,3456.47,1.17E-2,3322.68,1.49E-2,3491.44,1.1599999999999999E-2,3740.87,1.3299999999999999E-2,3886.99,1.04E-2,3722.67,1.09E-2,3475.49,0.95830000000000004,3400.49,0,3468.98,0.96009999999999995,3380.39,2.7000000000000001E-3,3756.75,1.0800000000000001E-2,2968.77,1.67E-2,3519.78,0,3529.96,1.41E-2]
["Instalações de ar condicionado",103245,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",2042.75,2.4299999999999999E-2,1934.44,0.92649999999999999,2252.14,2.2100000000000002E-2,1929.32,2.1000000000000001E-2,2015.06,0,1939.33,0.92949999999999999,2194.79,2.2599999999999999E-2,1929.69,2.5700000000000001E-2,1715.51,2.8899999999999999E-2,2194.5300000000002,2.2599999999999999E-2,1841.04,2.1999999999999999E-2,1929.18,0.90800000000000003,2608.61,1.55E-2,1929.97,2.1000000000000001E-2,1846.1,2.69E-2,1949.4,2.0799999999999999E-2,2074.4699999999998,2.3900000000000001E-2,2171.9899999999998,1.8700000000000001E-2,2083.41,1.95E-2,1937,0.93,1934.41,0,1930.13,0.93330000000000002,1894.77,4.7999999999999996E-3,2100.52,1.9300000000000001E-2,1654.95,0.03,1977.28,0,1964.29,2.53E-2]
["Instalações de ar condicionado em cobre",97329,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",64.83,0.67820000000000003,58.41,0.9466,58.94,0.93810000000000004,67.66,0.64990000000000003,62.93,0.69869999999999999,58.43,0.94630000000000003,85.88,0.1318,59.44,0.73970000000000002,58.49,0.94530000000000003,72.17,0.60929999999999995,61.04,0.72030000000000005,58.32,0.94799999999999995,58.22,0.94969999999999999,69.260000000000005,0.63490000000000002,56.95,0.77210000000000001,58.49,0.94530000000000003,58.18,0.95030000000000003,58.78,0.748,60.41,0.72789999999999999,58.34,0.94769999999999999,78.739999999999995,0.55840000000000001,65.89,0.6673,59.16,0.74319999999999997,59.34,0.93169999999999997,61.9,0.71030000000000004,59.66,0,65.84,0.66779999999999995]
["Instalações em Cobre",93065,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",46.78,0.87880000000000003,46.42,0.88560000000000005,46.98,0.87509999999999999,45.78,0.89800000000000002,46.88,0.87690000000000001,46.54,0.88329999999999997,72.260000000000005,0,47.19,0.87119999999999997,46.52,0.88370000000000004,46.52,0.88370000000000004,46.66,0.88109999999999999,46.03,0.8931,46.01,0.89349999999999996,46.71,0.88009999999999999,45.58,0.90190000000000003,46.48,0.88449999999999995,46,0.89370000000000005,48.04,0.85570000000000002,48.25,0.85199999999999998,46.06,0.89249999999999996,47.03,0.87409999999999999,46.7,0.88029999999999997,46.53,0.88349999999999995,47.18,0.87129999999999996,46.01,0.89349999999999996,48.39,0,46.67,0.88090000000000002]
["Instalações em Cobre",93093,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",32.46,0.8367,32.11,0.8458,32.65,0.83189999999999997,31.52,0.86170000000000002,32.57,0.83389999999999997,32.25,0.84219999999999995,49.35,0,32.869999999999997,0.82630000000000003,32.21,0.84319999999999995,32.229999999999997,0.8427,32.33,0.84009999999999996,31.74,0.85570000000000002,31.73,0.85599999999999998,32.380000000000003,0.83879999999999999,31.33,0.8669,32.19,0.84370000000000001,31.73,0.85599999999999998,33.659999999999997,0.80689999999999995,33.85,0.8024,31.78,0.85460000000000003,32.68,0.83109999999999995,32.4,0.83830000000000005,32.22,0.84299999999999997,32.840000000000003,0.82699999999999996,31.73,0.85599999999999998,33.94,0,32.340000000000003,0.83979999999999999]
["Instalações em Cobre",103844,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",36.78,0.70309999999999995,36.07,0.71689999999999998,37.200000000000003,0.69520000000000004,34.869999999999997,0.74160000000000004,37,0.69889999999999997,36.36,0.71120000000000005,52.98,0,37.630000000000003,0.68720000000000003,36.28,0.71279999999999999,36.28,0.71279999999999999,36.5,0.70850000000000002,35.29,0.73280000000000001,35.26,0.73340000000000005,36.64,0.70579999999999998,34.450000000000003,0.75070000000000003,36.22,0.71399999999999997,35.28,0.73299999999999998,39.270000000000003,0.65849999999999997,39.67,0.65190000000000003,35.4,0.73050000000000004,37.24,0.69440000000000002,36.67,0.70520000000000005,36.29,0.71260000000000001,37.57,0.68830000000000002,35.28,0.73299999999999998,39.869999999999997,0,36.54,0.7077]
["Instalações em Cobre",103877,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",29.06,0.47870000000000001,28.09,0.49519999999999997,29.7,0.46839999999999998,26.37,0.52749999999999997,29.38,0.47349999999999998,28.47,0.48859999999999998,37.97,0,30.2,0.46060000000000001,28.38,0.49009999999999998,28.32,0.49120000000000003,28.66,0.48530000000000001,26.92,0.51670000000000005,26.93,0.51649999999999996,28.86,0.48199999999999998,25.87,0.53769999999999996,28.29,0.49170000000000003,26.95,0.5161,32.51,0.4279,33.1,0.42020000000000002,27.14,0.51249999999999996,29.71,0.46820000000000001,28.89,0.48149999999999998,28.34,0.49080000000000001,30.14,0.46150000000000002,26.96,0.51590000000000003,33.39,0,28.72,0.48430000000000001]
["Instalações em Cobre",93060,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",83.76,0.95150000000000001,83.5,0.95450000000000002,83.91,0.94979999999999998,83.05,0.9597,83.84,0.9506,83.59,0.95350000000000001,132.99,0,84.06,0.94810000000000005,83.58,0.9536,83.57,0.95369999999999999,83.68,0.95240000000000002,83.23,0.95760000000000001,83.22,0.9577,83.71,0.95209999999999995,82.91,0.96130000000000004,83.55,0.95389999999999997,83.21,0.95779999999999998,84.67,0.94130000000000003,84.82,0.93959999999999999,83.25,0.95740000000000003,83.94,0.94950000000000001,83.7,0.95220000000000005,83.57,0.95369999999999999,84.06,0.94810000000000005,83.21,0.95779999999999998,84.92,0,83.69,0.95230000000000004]
["Instalações em Cobre",103846,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",40.869999999999997,0.52429999999999999,39.619999999999997,0.54090000000000005,41.65,0.51449999999999996,37.409999999999997,0.57279999999999998,41.26,0.51939999999999997,40.090000000000003,0.53449999999999998,54.5,0,42.31,0.50649999999999995,39.99,0.53590000000000004,39.94,0.53659999999999997,40.36,0.53100000000000003,38.18,0.56130000000000002,38.159999999999997,0.56159999999999999,40.6,0.52780000000000005,36.770000000000003,0.58279999999999998,39.869999999999997,0.53749999999999998,38.17,0.56140000000000001,45.25,0.47360000000000002,46.02,0.4657,38.4,0.55810000000000004,41.69,0.51400000000000001,40.630000000000003,0.52739999999999998,39.950000000000003,0.53639999999999999,42.25,0.50719999999999998,38.18,0.56130000000000002,46.4,0,40.43,0.53010000000000002]
["Instalações em Cobre",93126,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",313.2,0.95309999999999995,312.26,0.95599999999999996,313.77999999999997,0.95140000000000002,310.58999999999997,0.96109999999999995,313.49,0.95220000000000005,312.60000000000002,0.95499999999999996,497.56,0,314.27999999999997,0.94989999999999997,312.54000000000002,0.95509999999999995,312.51,0.95520000000000005,312.83999999999997,0.95420000000000005,311.20999999999998,0.95920000000000005,311.19,0.95930000000000004,313.01,0.95369999999999999,310.11,0.96260000000000001,312.44,0.95540000000000003,311.18,0.95930000000000004,316.5,0.94320000000000004,317.07,0.9415,311.33999999999997,0.95879999999999999,313.83,0.95120000000000005,313.01,0.95369999999999999,312.52,0.95520000000000005,314.24,0.95,311.18,0.95930000000000004,317.38,0,312.91000000000003,0.95399999999999996]
["Instalações em Cobre",103814,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",12.5,0.31519999999999998,11.95,0.32969999999999999,12.83,0.30709999999999998,10.98,0.35880000000000001,12.66,0.31119999999999998,12.15,0.32429999999999998,15.13,0,13.13,0.30009999999999998,12.11,0.32540000000000002,12.1,0.3256,12.29,0.3206,11.34,0.34739999999999999,11.34,0.34739999999999999,12.39,0.318,10.71,0.3679,12.06,0.32669999999999999,11.33,0.34770000000000001,14.42,0.2732,14.74,0.26729999999999998,11.41,0.3453,12.87,0.30609999999999998,12.38,0.31830000000000003,12.11,0.32540000000000002,13.11,0.30049999999999999,11.31,0.34839999999999999,14.93,0,12.33,0.31950000000000001]
["Instalações em Cobre",103815,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",12.53,0.31680000000000003,11.98,0.33139999999999997,12.86,0.30869999999999997,11.01,0.36059999999999998,12.69,0.31280000000000002,12.18,0.32590000000000002,15.18,0,13.16,0.30170000000000002,12.14,0.32700000000000001,12.13,0.32729999999999998,12.32,0.32219999999999999,11.37,0.34920000000000001,11.37,0.34920000000000001,12.42,0.3196,10.74,0.36959999999999998,12.09,0.32840000000000003,11.36,0.34949999999999998,14.45,0.2747,14.77,0.26879999999999998,11.44,0.34699999999999998,12.9,0.30780000000000002,12.41,0.31990000000000002,12.14,0.32700000000000001,13.14,0.30209999999999998,11.34,0.35010000000000002,14.96,0,12.36,0.32119999999999999]
["Instalações em Cobre",92332,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.649999999999999,0.44779999999999998,18.96,0.46410000000000001,20.079999999999998,0.43819999999999998,17.72,0.49659999999999999,19.86,0.44309999999999999,19.21,0.45810000000000001,25.33,0,20.46,0.43009999999999998,19.170000000000002,0.45910000000000001,19.13,0.46,19.37,0.45429999999999998,18.16,0.48459999999999998,18.149999999999999,0.48480000000000001,19.510000000000002,0.4511,17.37,0.50660000000000005,19.09,0.46100000000000002,18.149999999999999,0.48480000000000001,22.09,0.39839999999999998,22.52,0.39079999999999998,18.28,0.48139999999999999,20.12,0.43740000000000001,19.52,0.45079999999999998,19.149999999999999,0.45950000000000002,20.43,0.43070000000000003,18.149999999999999,0.48480000000000001,22.74,0,19.41,0.45340000000000003]
["Instalações em Cobre",92334,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",50.42,0.57969999999999999,49.07,0.59570000000000001,51.26,0.57020000000000004,46.65,0.62660000000000005,50.83,0.57509999999999994,49.55,0.58989999999999998,68.91,0,51.98,0.56230000000000002,49.47,0.59089999999999998,49.41,0.59160000000000001,49.87,0.58609999999999995,47.52,0.61509999999999998,47.48,0.61560000000000004,50.13,0.58309999999999995,45.95,0.6361,49.33,0.59250000000000003,47.49,0.61550000000000005,55.18,0.52969999999999995,56.02,0.52180000000000004,47.73,0.61240000000000006,51.33,0.56950000000000001,50.15,0.58289999999999997,49.42,0.59150000000000003,51.92,0.56299999999999994,47.49,0.61550000000000005,56.44,0,49.96,0.58509999999999995]
["Instalações em Cobre",103869,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",80.7,0.71140000000000003,79.23,0.72460000000000002,81.739999999999995,0.70230000000000004,76.55,0.75,81.209999999999994,0.70689999999999997,79.83,0.71919999999999995,116.59,0,82.46,0.69620000000000004,79.66,0.72070000000000001,79.56,0.72160000000000002,80.03,0.71740000000000004,77.3,0.74270000000000003,77.349999999999994,0.74219999999999997,80.38,0.71419999999999995,75.790000000000006,0.75749999999999995,79.53,0.72189999999999999,77.430000000000007,0.74139999999999995,86.05,0.66720000000000002,86.98,0.66,77.760000000000005,0.73829999999999996,81.69,0.70279999999999998,80.48,0.71330000000000005,79.569999999999993,0.72150000000000003,82.36,0.69710000000000005,77.459999999999994,0.74119999999999997,87.38,0,80.099999999999994,0.7167]
["Instalações em Cobre",97337,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",164.34,0.97750000000000004,164.1,0.97889999999999999,164.51,0.97650000000000003,163.68,0.98140000000000005,164.42,0.97699999999999998,164.2,0.97829999999999995,263.44,0,164.62,0.9758,164.18,0.97840000000000005,164.16,0.97860000000000003,164.24,0.97809999999999997,163.80000000000001,0.98070000000000002,163.81,0.98060000000000003,164.29,0.9778,163.56,0.98209999999999997,164.15,0.97860000000000003,163.82,0.98060000000000003,165.19,0.97250000000000003,165.34,0.97160000000000002,163.87,0.98029999999999995,164.5,0.97650000000000003,164.31,0.97770000000000001,164.16,0.97860000000000003,164.61,0.97589999999999999,163.82,0.98060000000000003,165.4,0,164.25,0.97799999999999998]
["Instalações para Canteiros de Obras",98449,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",159.19,0,159.63999999999999,0,142.74,0,145.94999999999999,0,126.38,0,149.11000000000001,0,118.17,0,144.41999999999999,0,170.5,0,142.94999999999999,0,134.97,0,126.67,0,145.13999999999999,0,143.01,0,104.23,0,126.85,0,150.07,0,127.6,0,142.91999999999999,0,148.94,0,174.69,0,137.78,0,142.02000000000001,0,144.33000000000001,0,129.61000000000001,0,130.06,0,139.52000000000001,0]
["Instalações para Canteiros de Obras",98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",134.78,0,138.69,0,117.64,0,124.96,0,101.52,0,125.5,0,93.77,0,117.73,0,147.06,0,119.39,0,111.61,0,106.15,0,123.9,0,118.54,0,84.19,0,103.78,0,128.56,0,99.34,0,112.84,0,127.01,0,149.93,0,113.49,0,119.43,0,118.25,0,108.07,0,102.71,0,117.06,0]
["Lajes Pré-Moldadas",106057,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Lajes Pré-Moldadas",106072,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 25 CM (PAINEL+CAPA) = (3+22). AF_08/2025","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Lajes Pré-Moldadas",101964,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025","M2",283.67,2.2000000000000001E-3,199.84,3.0999999999999999E-3,207.12,2.8999999999999998E-3,196.19,3.0999999999999999E-3,180.43,0,186.22,3.3E-3,182.42,3.3E-3,192.75,0.26550000000000001,176.69,3.5000000000000001E-3,216.02,2.8E-3,208.27,0,183.82,3.3E-3,200.66,3.0000000000000001E-3,195.45,3.0999999999999999E-3,176.24,3.5000000000000001E-3,204.63,3.0000000000000001E-3,201.03,3.0000000000000001E-3,193.92,0.26690000000000003,199.69,3.0000000000000001E-3,204.09,3.0000000000000001E-3,237.91,2.5999999999999999E-3,202.24,0.25600000000000001,209.03,0,237.69,0,172.28,3.5000000000000001E-3,189.08,0,197.26,3.0999999999999999E-3]
["Ligações Prediais de Água e Esgoto",104084,"CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",92.97,0,81.099999999999994,0,76.959999999999994,0,64.08,0,74.86,0,84.87,0,80.930000000000007,0,102.11,0,87.94,0,76.73,0,84.12,0,86.47,0,82.78,0,87.59,0,74.260000000000005,0,70.88,0,78.569999999999993,0,78.39,0,88.49,0,82.26,0,94.73,0,71.959999999999994,0,88.68,0,79.62,0,77.66,0,87.05,0,81.39,0]
["Ligações Prediais de Água e Esgoto",104046,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",7.34,0.48909999999999998,6.48,0.55400000000000005,7.95,0.4516,6.34,0.56620000000000004,8.07,0.44490000000000002,7.48,0.47989999999999999,7.88,0.4556,8.24,0.43569999999999998,6.81,0.5272,6.99,0.51359999999999995,9.6300000000000008,0,6.78,0.52949999999999997,6.34,0.56620000000000004,7.14,0.50280000000000002,6.37,0.56359999999999999,6.87,0.52259999999999995,6.89,0.52100000000000002,7.7,0.4662,9.6199999999999992,0.37319999999999998,7.51,0.47799999999999998,7.14,0.50280000000000002,7.1,0.50560000000000005,10.23,0,6.82,0.52639999999999998,7.02,0.51139999999999997,8.7100000000000009,0,6.69,0.53659999999999997]
["Ligações Prediais de Água e Esgoto",104042,"TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 90 MM X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Limpeza de Obra",99811,"LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2",3.72,0,3.25,0,4.04,0,3,0,3.74,0,3.61,0,3.83,0,4.1100000000000003,0,3.45,0,3.66,0,3.45,0,3.32,0,3.24,0,3.87,0,3.08,0,3.67,0,3.31,0,4.59,0,4.88,0,3.45,0,4.0999999999999996,0,3.54,0,3.68,0,3.71,0,3.32,0,4.68,0,3.32,0]
["Limpeza de Obra",99816,"LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",10.15,0,8.85,0,10.1,0,8.36,0,9.73,0,9.9,0,9.4499999999999993,0,10.23,0,9.39,0,9.69,0,10.1,0,8.5399999999999991,0,8.89,0,10.08,0,8.27,0,11.52,0,10.46,0,11.35,0,12.08,0,9.8800000000000008,0,10.63,0,9.93,0,10.41,0,9.8000000000000007,0,10.18,0,11.63,0,9.1999999999999993,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",90768,"ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",113.5,0,119.97,0,113.06,0,113.09,0,114.1,0,113.81,0,113.05,0,105.29,0,111.28,0,112.6,0,113.31,0,110.46,0,110.03,0,115.46,0,114.43,0,113.27,0,112.94,0,114.55,0,119.1,0,113.76,0,115.67,0,114.72,0,112.68,0,114.03,0,112.06,0,112.66,0,112.38,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.76,0,19.46,0,24.57,0,18.84,0,22.21,0,21.82,0,22.87,0,25.74,0,19.989999999999998,0,21.71,0,21.87,0,19.43,0,19.510000000000002,0,22.75,0,18.21,0,21.94,0,19.510000000000002,0,28.13,0,29.34,0,20.99,0,25.25,0,21.66,0,22.33,0,23,0,19.2,0,29.34,0,22.04,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",88257,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.59,0,19.86,0,31.65,0,19.23,0,35.17,0,27.58,0,22.85,0,29.7,0,22.01,0,22.3,0,24.93,0,22.19,0,17.88,0,23.29,0,19.05,0,21.36,0,22.93,0,36.97,0,38.21,0,28.99,0,23.61,0,24.51,0,42.66,0,31.83,0,24.21,0,36.99,0,21.06,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",31.22,0,36.659999999999997,0,30.4,0,29.58,0,27.77,0,28.42,0,29.42,0,32.880000000000003,0,26.49,0,28.04,0,31.99,0,27.65,0,34.82,0,26.86,0,27.09,0,31.19,0,27.32,0,38.69,0,39.67,0,28.49,0,35.89,0,28.68,0,33.729999999999997,0,52.77,0,34.020000000000003,0,41.58,0,31.56,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28000000000000003,0,0.25,0,0.27,0,0.27,0,0.25,0,0.26,0,0.26,0,0.3,0,0.24,0,0.25,0,0.28999999999999998,0,0.25,0,0.25,0,0.25,0,0.25,0,0.28000000000000003,0,0.25,0,0.35,0,0.36,0,0.26,0,0.33,0,0.26,0,0.31,0,0.35,0,0.23,0,0.38,0,0.28999999999999998,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0,0.13,0,0.15,0,0.08,0,0.12,0,0.17,0,7.0000000000000007E-2,0,0.06,0,0.08,0,7.0000000000000007E-2,0,0.15,0,0.08,0,0.06,0,0.08,0,0.08,0,0.09,0,0.11,0,0.09,0,0.09,0,0.09,0,7.0000000000000007E-2,0,0.16,0,0.14000000000000001,0,0.1,0,0.06,0,0.25,0,0.06,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.4,0,0.38,0,0.4,0,0.4,0,0.48,0,0.41,0,0.43,0,0.39,0,0.46,0,0.4,0,0.45,0,0.38,0,0.33,0,0.28999999999999998,0,0.36,0,0.42,0,0.38,0,0.54,0,0.56999999999999995,0,0.36,0,0.44,0,0.46,0,0.46,0,0.57999999999999996,0,0.38,0,0.49,0,0.4,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",37.93,0,33.880000000000003,0,34.909999999999997,0,33.880000000000003,0,40.57,0,36.630000000000003,0,38.07,0,44.09,0,39.39,0,35.89,0,42.39,0,33.06,0,32.26,0,32.630000000000003,0,32.53,0,39.06,0,34.61,0,46.33,0,46.11,0,31.58,0,37.229999999999997,0,38.64,0,36.97,0,53.11,0,34.9,0,45.44,0,33.92,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0,0.1,0,0.15,0,0.1,0,0.12,0,0.12,0,0.1,0,0.11,0,0.12,0,0.11,0,0.12,0,0.1,0,0.13,0,0.1,0,0.1,0,0.1,0,0.09,0,0.14000000000000001,0,0.22,0,0.11,0,0.12,0,0.12,0,0.1,0,0.17,0,0.12,0,0.13,0,0.09,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",44.99,0,29.31,0,65.56,0,35.36,0,56.2,0,42.87,0,37.57,0,43.87,0,25.28,0,32.549999999999997,0,43.52,0,42.67,0,32.24,0,33,0,31.03,0,32.29,0,41.76,0,53.55,0,50.85,0,39.67,0,38.17,0,39.83,0,62.04,0,57.93,0,38.130000000000003,0,51.27,0,34.61,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",36.6,0,31.53,0,40.33,0,30.48,0,49.42,0,41.21,0,33.979999999999997,0,35.770000000000003,0,28.6,0,30.34,0,36.18,0,33.83,0,24.16,0,26.01,0,27.92,0,24.3,0,39.82,0,35.69,0,35.82,0,41.17,0,31.05,0,29.63,0,51.67,0,41.08,0,39.799999999999997,0,38.840000000000003,0,32.33,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95378,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.31,0,0.28000000000000003,0,0.3,0,0.28000000000000003,0,0.28000000000000003,0,0.28000000000000003,0,0.28999999999999998,0,0.31,0,0.28000000000000003,0,0.28000000000000003,0,0.28999999999999998,0,0.28999999999999998,0,0.28000000000000003,0,0.28000000000000003,0,0.27,0,0.32,0,0.28000000000000003,0,0.38,0,0.4,0,0.28000000000000003,0,0.35,0,0.28000000000000003,0,0.34,0,0.38,0,0.27,0,0.4,0,0.27,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",28.13,0,38.32,0,44.48,0,23.86,0,37.130000000000003,0,50.79,0,23.12,0,19.77,0,23.93,0,22.23,0,44.43,0,25.66,0,19.59,0,26.03,0,25.59,0,29.07,0,35.119999999999997,0,28.43,0,27.14,0,26.43,0,20.98,0,47.64,0,41.7,0,29.49,0,20.23,0,75.64,0,18.11,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",93568,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",25306.59,0,26736.37,0,21837.26,0,25076.959999999999,0,23281.71,0,25866.3,0,33539.160000000003,0,25790.34,0,25127.33,0,27266.49,0,26686.48,0,24733.09,0,24859.57,0,25524.05,0,25548.65,0,25301.69,0,23968.6,0,25225.82,0,27508.82,0,26450.28,0,25620.53,0,25505.34,0,23418.15,0,23334.76,0,25277.17,0,28949.119999999999,0,25149.63,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101408,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4803.97,0,4400.96,0,5332.42,0,4241.01,0,5747.01,0,5048.8100000000004,0,5461.77,0,5222.84,0,5302.92,0,4968.13,0,5111.13,0,4406.7,0,3968.56,0,4348.51,0,4102.72,0,4878.38,0,4508.5600000000004,0,6367.24,0,6775.8,0,4435.38,0,5158.1499999999996,0,5341.59,0,5040,0,5683.01,0,4588.34,0,5839.41,0,4683.5200000000004,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",88281,"MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.86,0,25.59,0,38.729999999999997,0,24.58,0,33.090000000000003,0,32.49,0,29.5,0,31.46,0,30.36,0,30.48,0,30.99,0,24.96,0,30.9,0,28.97,0,24.05,0,26.7,0,24.4,0,35.869999999999997,0,52.55,0,28.95,0,31.2,0,30.39,0,26.21,0,37.18,0,29.93,0,34.85,0,25.27,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",88294,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",34.590000000000003,0,23.04,0,40.74,0,25.57,0,40.06,0,33.04,0,28.82,0,35.71,0,28.28,0,26.34,0,36.770000000000003,0,29.02,0,23,0,29.14,0,23.05,0,26.04,0,27.61,0,35,0,41.09,0,35.11,0,30.43,0,31.61,0,36.520000000000003,0,30.21,0,29.16,0,42.34,0,27.2,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5918.63,0,3759.36,0,7078.11,0,4176.6099999999997,0,6726.75,0,5168.78,0,4550.08,0,5943.46,0,3652.72,0,4589.97,0,5374.75,0,4643.2,0,3667.08,0,4861.6099999999997,0,3744.76,0,4341.3599999999997,0,4549.6000000000004,0,5979.69,0,6593.22,0,5376.94,0,5355.11,0,4970.5,0,7038.05,0,5548.26,0,4796.88,0,5978.7,0,4728.6400000000003,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",88310,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30.89,0,26.1,0,31.42,0,25.57,0,32.590000000000003,0,29.88,0,31.89,0,33.4,0,31.35,0,30.54,0,30.27,0,26.67,0,26.06,0,30.2,0,24.53,0,29.1,0,26.86,0,37.369999999999997,0,38.1,0,27.81,0,30.57,0,31.52,0,28.59,0,33.43,0,27.27,0,34.42,0,30.27,0]
["Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5080.67,0,4228.8900000000003,0,5224.9799999999996,0,4093.94,0,5396.47,0,4940.66,0,5348.41,0,5869.94,0,5186.1400000000003,0,4861.8900000000003,0,4995.6000000000004,0,4331.4399999999996,0,4253.97,0,4973.09,0,3966.48,0,4768.5200000000004,0,4404.6099999999997,0,6237.54,0,6650.38,0,4261.8599999999997,0,5000.72,0,5179.7700000000004,0,4678.3900000000003,0,5891.29,0,4483.88,0,5767.51,0,4536.3,0]
["Louças e Metais",86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",604.58000000000004,5.5800000000000002E-2,351.4,9.6000000000000002E-2,433.48,7.7799999999999994E-2,449.16,7.51E-2,313.45,0,324.88,0.1038,334.29,0.1009,271.70999999999998,0.1241,351.43,9.6000000000000002E-2,385.83,0.75109999999999999,309.41000000000003,0.109,372.49,0,357.51,9.4299999999999995E-2,448.91,7.51E-2,313.25,0.1076,449.63,7.4999999999999997E-2,381.87,0.75890000000000002,420.49,8.0199999999999994E-2,433.18,7.7799999999999994E-2,377.84,0.76700000000000002,488.26,0,390.69,0.74170000000000003,387.7,0,378.94,8.8999999999999996E-2,327.66000000000003,0.10290000000000001,398.98,0,375.54,0.77170000000000005]
["Louças e Metais",100866,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",275.12,0.36940000000000001,304.11,0.56499999999999995,286.07,0.3553,390.59,0,291.37,0,456.71,0,302.42,0.33610000000000001,308.81,0.88549999999999995,307.16000000000003,0.89029999999999998,342.48,0.29680000000000001,332.96,0.51600000000000001,313.16000000000003,0.54859999999999998,300.06,0.5726,332.26,0.5171,300,0.91149999999999998,331.36,0,223.73,0.45429999999999998,236.19,0,287.52,0,317.17,0.32050000000000001,321.51,0.53439999999999999,307.49,0.88929999999999998,403.12,0.25209999999999999,343.49,0,303.04000000000002,0.90239999999999998,316.79000000000002,0,305.89999999999998,0.89390000000000003]
["Louças e Metais",86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",317.94,0.31969999999999998,312.52,0,324.76,0.313,315.68,0,340.52,0,366.91,0,307.32,0.33069999999999999,340.92,0.29809999999999998,324.45999999999998,0.31330000000000002,312.31,0.32540000000000002,357.56,0,326.32,0,307.94,0,377.5,0,314.41000000000003,0.32329999999999998,362.04,0,315.12,0.32250000000000001,358.67,0,362.72,0,319.77,0.31790000000000002,375.1,0,304.13,0.3342,330.97,0.30709999999999998,338.8,0,297.33999999999997,0.34179999999999999,312.69,0,326.17,0.31159999999999999]
["Louças e Metais",86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",238.05,0.14230000000000001,261.31,0,296.58,0.1142,320.14999999999998,0,280.77999999999997,0,274.81,0,259.87,0.13039999999999999,255.87,0.13239999999999999,264.61,0.128,291.95,0.11600000000000001,275.35000000000002,0,264.97000000000003,0,277.49,0,255.75,0,257.7,0.13150000000000001,279.55,0,267.26,0.1268,281.91000000000003,0,294.82,0,236.9,0.14299999999999999,288.95,0,244.75,0.1384,320.69,0.1056,297.36,0,248.41,0.13639999999999999,253.97,0,267.32,0.12670000000000001]
["Louças e Metais",86924,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",565.17999999999995,0.11990000000000001,560.79,0,585.14,0.1158,521.86,0,597.72,0,622.19000000000005,0,548.58000000000004,0.1235,626.66999999999996,0.1081,586.77,0.11550000000000001,563.27,0.1203,632.67999999999995,0,582.13,0,573.5,0,674.46,0,571.88,0.11849999999999999,578.80999999999995,0,570.61,0.1188,682.42,0,636.33000000000004,0,576.34,0.1176,684.45,0,523.21,0.1295,616.35,0.1099,581.6,0,524.62,0.12920000000000001,560.01,0,589.32000000000005,0.115]
["Louças e Metais",95471,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",787.73,5.8000000000000003E-2,781.62,0,809.63,5.6500000000000002E-2,687.48,0,829.21,0,856.83,0,759.82,6.0199999999999997E-2,884.48,5.1700000000000003E-2,824.35,5.5500000000000001E-2,773.13,5.91E-2,865.64,0,802.8,0,769.99,0,942.5,0,798.65,5.7200000000000001E-2,777.4,0,798.75,5.7200000000000001E-2,974.81,0,840.35,0,818.25,5.5899999999999998E-2,967.7,0,719.8,6.3500000000000001E-2,852.97,5.3600000000000002E-2,792.8,0,721.49,6.3399999999999998E-2,749.7,0,834.16,5.4800000000000001E-2]
["Louças e Metais",86877,"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",51.63,0,67.16,0.90800000000000003,67.47,0.90380000000000005,73.81,0,53.43,0,80.540000000000006,0,51.56,0,75.47,0,76.290000000000006,0,84.46,0,82.89,0,110.47,0,62.09,0,56.83,0,65.930000000000007,0.92490000000000006,83.87,0,70.28,0,92.75,0,72.08,0,93.12,0,71.150000000000006,0,78.77,0,97.28,0,66.73,0,76.209999999999994,0,69.040000000000006,0,67.12,0.90849999999999997]
["Luminárias Externas",101651,"SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS","UN",69.510000000000005,0.28720000000000001,61.13,0.32650000000000001,67.77,0.29449999999999998,62.98,0.31690000000000002,63.22,7.4700000000000003E-2,63.74,0.31309999999999999,62.78,0.31790000000000002,63.17,0.316,62.23,0.32069999999999999,61.86,7.6300000000000007E-2,61.87,7.6300000000000007E-2,61.04,0.32700000000000001,64.319999999999993,0.31030000000000002,65.150000000000006,7.2400000000000006E-2,58.64,0.34039999999999998,60.54,7.8E-2,60.36,0.33069999999999999,64.47,0.30959999999999999,69.45,0.28739999999999999,62.37,0.32,65.52,7.1999999999999995E-2,67.459999999999994,0.2959,63.91,0,65.27,0,62.65,0.31859999999999999,65.06,0,66.52,7.0999999999999994E-2]
["Massa Única Externa",87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",177.78,8.3999999999999995E-3,143.30000000000001,0,184.01,0,151.54,0,152.79,0,175.21,8.5000000000000006E-3,128.63999999999999,0,140.83000000000001,0,138.37,0,160.94999999999999,0,127.28,0,142.25,0,168.78,0,151.13999999999999,0,134.19999999999999,1.11E-2,157.43,0,130.59,0,148.94,0,154.32,0,138.84,1.0699999999999999E-2,157.5,0,217.54,0,138.1,0,134.84,0,143.97999999999999,0,152.38999999999999,0,128.66999999999999,0]
["Massa Única Externa",104234,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",52.53,4.3200000000000002E-2,38.82,0,48.1,0,41.09,5.5199999999999999E-2,46.28,0,42.51,0,47.66,0,44.49,0,43.43,0,44.38,5.11E-2,43.17,0,39.29,0,40.5,0,49.99,0,37.909999999999997,5.9900000000000002E-2,44.85,5.0599999999999999E-2,40.68,0,47.21,0,51.32,0,37.86,0.06,49.42,0,46.33,4.9000000000000002E-2,41.67,0,44.59,0,39.49,5.7500000000000002E-2,44.81,0,42.53,5.3400000000000003E-2]
["Massa Única Externa",104206,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",114.02,9.8500000000000004E-2,84.44,0.1075,105.14,8.6400000000000005E-2,91.08,0.1215,105.12,8.6400000000000005E-2,94.47,9.7799999999999998E-2,104.1,8.72E-2,97.21,9.3399999999999997E-2,95.17,9.5399999999999999E-2,97.1,0.114,95.95,9.4600000000000004E-2,87.53,0.1037,88.03,0.1031,107.81,8.4199999999999997E-2,83.15,0.1351,97.4,0.1137,90.47,0.1004,102.92,8.8200000000000001E-2,111.53,8.14E-2,84.85,0.13239999999999999,105.44,8.6099999999999996E-2,101.62,0.1089,93.84,9.6799999999999997E-2,99.15,9.1600000000000001E-2,88.29,0.12540000000000001,97.82,0,93.66,0.1182]
["Massa Única Externa",104210,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",89.54,9.3700000000000006E-2,64.19,9.3200000000000005E-2,80.61,7.4200000000000002E-2,70.89,0.1164,80.63,7.4200000000000002E-2,71.760000000000005,8.5300000000000001E-2,79.77,7.4999999999999997E-2,72.78,8.2199999999999995E-2,72.25,8.2799999999999999E-2,74.23,0.1111,73.319999999999993,8.1600000000000006E-2,66.72,8.9599999999999999E-2,67.680000000000007,8.8400000000000006E-2,83.76,7.1400000000000005E-2,63.56,0.13200000000000001,74.58,0.1106,69.47,8.6099999999999996E-2,75.78,7.8899999999999998E-2,82.63,7.2400000000000006E-2,63.97,0.13120000000000001,81.13,7.3700000000000002E-2,78.069999999999993,0.1057,71.459999999999994,8.3699999999999997E-2,74.8,7.9899999999999999E-2,67.22,0.1227,71.63,0,72.099999999999994,0.1144]
["Massa Única Externa",87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",50.96,4.5699999999999998E-2,36.979999999999997,0,47.02,0,39.96,5.6800000000000003E-2,46.7,0,41.6,1.4E-3,46.28,0,43.17,0,41.85,0,42.8,5.2999999999999999E-2,42.41,0,38.28,0,38.99,0,48.43,0,36.11,6.4500000000000002E-2,43.04,5.2699999999999997E-2,39.880000000000003,0,45.59,0,49.51,0,36.76,6.3399999999999998E-2,47.48,0,44.87,5.0599999999999999E-2,41.45,0,43.82,0,38.47,5.8999999999999997E-2,42.77,0,41.17,5.5100000000000003E-2]
["Massa Única Interna",104954,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",60.26,0,44.01,0,54.99,0,46.92,0,54.34,0,49.31,0,55.33,0,51.39,0,50.96,0,51.36,0,50.14,0,45.05,0,45.27,0,56.71,0,43.37,0,51.76,0,46.37,0,55.95,0,61.3,0,43.78,0,55.58,0,54.07,0,47.76,0,52.65,0,45.71,0,53.13,0,49.01,0]
["Massa Única Interna",87546,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",39.369999999999997,0,28.85,0,36.049999999999997,0,30.69,0,35.64,0,32.35,0,36.25,0,33.78,0,33.43,0,33.659999999999997,0,32.880000000000003,0,29.53,0,29.65,0,37.1,0,28.4,0,33.89,0,30.38,0,36.83,0,40.31,0,28.73,0,36.409999999999997,0,35.42,0,31.34,0,34.58,0,29.98,0,34.96,0,32.090000000000003,0]
["Massa Única Interna",104956,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",57.14,0,41.37,0,51.76,0,44.38,0,51.08,0,46.3,0,52.11,0,48.06,0,47.86,0,48.38,0,47.13,0,42.34,0,42.64,0,53.62,0,40.869999999999997,0,48.79,0,43.67,0,52.13,0,57.25,0,41.06,0,52.39,0,50.94,0,44.83,0,49.3,0,42.97,0,49.51,0,46.22,0]
["Mobiliário Urbano",103308,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Monocapa",87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024","M2",216.49,1.4999999999999999E-2,172.94,6.6E-3,221.15,5.1999999999999998E-3,187.44,1.67E-2,169.99,6.7999999999999996E-3,213.87,5.8999999999999999E-3,134.63,8.5000000000000006E-3,150.94999999999999,7.6E-3,155.83000000000001,7.4000000000000003E-3,192.14,6.0000000000000001E-3,136.97,8.3999999999999995E-3,167.77,6.8999999999999999E-3,212.96,5.4000000000000003E-3,172.71,6.7000000000000002E-3,160.81,7.7999999999999996E-3,187.19,6.1000000000000004E-3,147.30000000000001,7.7999999999999996E-3,153.69999999999999,7.4999999999999997E-3,157.68,7.3000000000000001E-3,161.34,7.7999999999999996E-3,181.19,6.3E-3,283.57,4.1000000000000003E-3,154.56,7.4000000000000003E-3,143.29,8.0000000000000002E-3,169.09,6.7999999999999996E-3,161.33000000000001,0,146.6,7.7999999999999996E-3]
["Paisagismo - Plantio",98505,"PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2",319.38,0,122.78,0,157.47,0,130.54,0,104.44,0,106.67,0,82.27,0,86.42,0,69.14,0,206.78,0,94.03,0,72.3,0.91290000000000004,112.25,0,82.18,0,71.709999999999994,0.9204,131.81,0,106.15,0,58.27,0,37.299999999999997,0,106.38,0,207.57,0,156.56,0,69.34,0,70.64,0,88.7,0,74.69,0,72.14,0.91490000000000005]
["Paisagismo - Plantio",98517,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Paredes de Concreto - Armação",105814,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS","KG",8.74,0.93710000000000004,11.03,9.1000000000000004E-3,11.4,8.8000000000000005E-3,8.69,0.9425,8.57,0,9.52,1.0500000000000001E-2,9.27,1.0800000000000001E-2,12.03,0,9,1.11E-2,8.69,0.9425,9.6300000000000008,0,9.5500000000000007,1.0500000000000001E-2,12.6,7.9000000000000008E-3,11.01,9.1000000000000004E-3,8.66,0.94569999999999999,8.6,0.95230000000000004,10.26,9.7000000000000003E-3,10.89,9.1999999999999998E-3,9.08,1.0999999999999999E-2,8.67,0.9446,13.15,7.6E-3,8.68,0.94350000000000001,10.52,0,9.7899999999999991,0,8.76,0.93489999999999995,8.7200000000000006,0,8.6199999999999992,0.95009999999999994]
["Paredes de Concreto - Estucamento",105822,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",20.6,0,19.59,0,19.07,0.38019999999999998,18.93,0,18.940000000000001,0,19.38,0,20.7,0,18.3,0,18.68,0,19.8,0,17.489999999999998,0,17.07,0,17.100000000000001,0,19.41,0,18.03,0,18.53,0,20.97,0,20.61,0,22.46,0,17.54,0,21.01,0,20.09,0,18.02,0,19.100000000000001,0,19.66,0,20.41,0,19.79,0]
["Paredes de Concreto - Estucamento",104414,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",7.67,0,6.27,0,7.85,0,6.48,0,6.89,0,7.51,0,6.11,0,6.54,0,6.48,0,7.02,0,5.96,0,6.2,0,7.05,0,6.72,0,5.86,0,6.89,0,5.8,0,7.13,0,7.46,0,6.09,0,6.96,0,9.1,0,6.12,0,6.48,0,6.3,0,7.02,0,5.87,0]
["Paredes de Concreto - Estucamento",104412,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",3.22,0,2.7,0,3.31,0,2.65,0,3.34,0,3.12,0,3.25,0,3.35,0,3.18,0,3.07,0,3.06,0,2.76,0,2.74,0,3.14,0,2.5499999999999998,0,3.03,0,2.75,0,3.84,0,4.07,0,2.75,0,3.21,0,3.33,0,2.96,0,3.43,0,2.82,0,3.59,0,2.83,0]
["Paredes em Drywall",96360,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",142.88999999999999,3.1699999999999999E-2,141.62,1.7000000000000001E-2,132.16999999999999,3.4299999999999997E-2,132.05000000000001,1.83E-2,135.4,0,133.72999999999999,1.7999999999999999E-2,113.14,0.04,114.55,1.8499999999999999E-2,113.54,3.9899999999999998E-2,141.69999999999999,3.2000000000000001E-2,118.86,0,114.64,2.1000000000000001E-2,133.96,1.7999999999999999E-2,136.38,1.77E-2,118.55,3.8199999999999998E-2,113.61,2.12E-2,115.05,3.9399999999999998E-2,123.17,1.9599999999999999E-2,126.62,0,132.69,3.4099999999999998E-2,163.05000000000001,1.4800000000000001E-2,141.62,3.2000000000000001E-2,132.41999999999999,3.4200000000000001E-2,125.71,1.9199999999999998E-2,132.88999999999999,3.4099999999999998E-2,116.34,0,105.66,4.2900000000000001E-2]
["Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre",103216,"INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre",103188,"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",5246.84,0.98640000000000005,5235.84,0.98850000000000005,5249.43,0.9859,5233.57,0.9889,5249.96,0.98580000000000001,5244.47,0.98680000000000001,5249.19,0.9859,5251.84,0.98540000000000005,5246.18,0.98650000000000004,5243.85,0.9869,5244.28,0.9869,5237.1899999999996,0.98819999999999997,5235.68,0.98850000000000005,5246.38,0.98650000000000004,5232.6000000000004,0.98909999999999998,5243.39,0.98699999999999999,5237.51,0.98809999999999998,5262.97,0.98340000000000005,5268.2,0.98240000000000005,5237.76,0.98809999999999998,5248.28,0.98609999999999998,5247,0.98640000000000005,5242.57,0.98719999999999997,5252.1,0.98540000000000005,5238.2700000000004,0.98799999999999999,5258.24,0,5239.07,0.98780000000000001]
["Passeios de Concreto",95004,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Pavimento Intertravado",92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",146.59,1.4E-3,80.41,2.5999999999999999E-3,125.38,1.6999999999999999E-3,105.7,2E-3,85.95,0,78.97,1.5E-3,103.63,2E-3,96.6,0,100.84,2.0999999999999999E-3,85.87,1.4E-3,85.88,0,89.09,0,109.81,1.1000000000000001E-3,90.81,1.2999999999999999E-3,75.17,1.6000000000000001E-3,79.94,2.5999999999999999E-3,72.430000000000007,2.8999999999999998E-3,74.12,1.6000000000000001E-3,93.86,1.2999999999999999E-3,83.96,2.5000000000000001E-3,114.51,0,141.41999999999999,1.5E-3,79.900000000000006,0,80.650000000000006,1.5E-3,90.45,2.3E-3,103.95,0,109.95,0]
["Pavimento Intertravado",92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",147.38,2.9999999999999997E-4,76.900000000000006,5.0000000000000001E-4,123.67,4.0000000000000002E-4,104.25,4.0000000000000002E-4,80.099999999999994,0,73.27,4.0000000000000002E-4,99.29,4.0000000000000002E-4,92.59,0,98.17,4.0000000000000002E-4,80.89,4.0000000000000002E-4,82.54,0,86.97,0,109.6,2.9999999999999997E-4,85.36,4.0000000000000002E-4,71.16,4.0000000000000002E-4,74.45,5.0000000000000001E-4,66.31,5.9999999999999995E-4,65.709999999999994,5.0000000000000001E-4,85.98,2.9999999999999997E-4,79.930000000000007,5.0000000000000001E-4,111.7,0,142.6,2.9999999999999997E-4,75.790000000000006,0,73.7,4.0000000000000002E-4,87.39,5.0000000000000001E-4,99.25,0,109.04,0]
["Pavimento Intertravado",92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",175.81,5.0000000000000001E-4,92.09,1E-3,148.22999999999999,5.9999999999999995E-4,124.49,6.9999999999999999E-4,96.11,0,88.04,6.9999999999999999E-4,118.25,8.0000000000000004E-4,111.32,0,116.95,8.0000000000000004E-4,96.6,5.9999999999999995E-4,98.2,0,104.03,0,130.47,5.0000000000000001E-4,102.98,5.9999999999999995E-4,84.88,6.9999999999999999E-4,89.24,1E-3,80.569999999999993,1.1000000000000001E-3,79.510000000000005,8.0000000000000004E-4,104.15,5.9999999999999995E-4,95.88,8.9999999999999998E-4,133.55000000000001,0,170.85,5.0000000000000001E-4,90.96,0,88.45,6.9999999999999999E-4,104.71,8.9999999999999998E-4,119.31,0,129.88,0]
["Pavimento Rígido de Concreto",97109,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2",598.98,4.1000000000000003E-3,244.53,2.9999999999999997E-4,361.12,1.35E-2,349.78,7.0000000000000001E-3,261.72000000000003,2.0000000000000001E-4,226.54,2.9999999999999997E-4,237.67,2.9999999999999997E-4,273.91000000000003,2.9999999999999997E-4,262.41000000000003,2.9999999999999997E-4,267.49,9.1000000000000004E-3,246.77,2.9999999999999997E-4,259.36,2.9999999999999997E-4,303.5,2.0000000000000001E-4,293.97000000000003,2.0000000000000001E-4,240.7,1.01E-2,224.93,1.0800000000000001E-2,245,2.0000000000000001E-4,230.94,2.0000000000000001E-4,248.23,2.0000000000000001E-4,246.45,9.9000000000000008E-3,354.87,2.0000000000000001E-4,419.65,5.7999999999999996E-3,252.84,2.0000000000000001E-4,274.82,2.9999999999999997E-4,231.86,1.0500000000000001E-2,219.62,0,283.11,8.6E-3]
["Pele de Vidro em Fachadas",104103,"FACHADA EM VIDRO NO SISTEMA SPIDER GLASS, CONSIDERANDO MÓDULOS DE 2,00 X 2,50 M, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Perfuração Horizontal Direcional - HDD",103619,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Perfuração Horizontal Direcional - HDD",103643,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Perfuração Horizontal Direcional - HDD",103603,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 450 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Perfuração Horizontal Direcional - HDD",103592,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Pintura Externa",88429,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",40.71,0,36.81,0,37.33,0,37.119999999999997,0,38.270000000000003,0,36.25,0,40.28,0,38.15,0,39.36,0,45.34,0,37.18,0,34.07,0,36.950000000000003,0,40.369999999999997,0,34.08,0,42.02,0,35.08,0,41.94,0,42.71,0,33.85,0,39.86,0,44.01,0,38.9,0,37.200000000000003,0,37.53,0,41.75,0,41.11,0]
["Pintura Interna",88495,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",12.2,0,10.11,0,12.23,0,9.67,0,11.99,0,10.79,0,12.53,0,14.1,0,11.33,0,11.38,0,11.96,0,11.13,0,10.67,0,11.35,0,9.42,0,11.01,0,10.19,0,15.37,0,14.44,0,10.16,0,12.2,0,12.05,0,12.37,0,13.14,0,10.47,0,13.75,0,13.1,0]
["Pintura Interna",104642,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",11.58,0,10.39,0,10.86,0,10.4,0,11.05,0,10.46,0,11.54,0,11.12,0,11.22,0,12.68,0,10.65,0,9.75,0,10.42,0,11.51,0,9.65,0,11.83,0,10.02,0,12.27,0,12.54,0,9.7799999999999994,0,11.44,0,12.38,0,11.07,0,10.82,0,10.62,0,12.14,0,11.58,0]
["Pintura em Madeira",102210,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",8.16,0,7.68,0,8.49,0,7.11,0,8.9600000000000009,0,8.4700000000000006,0,9.0299999999999994,0,9.33,0,8.6199999999999992,0,7.94,0,8.9600000000000009,0,7.58,0,7.34,0,8.4700000000000006,0,6.96,0,8.86,0,7.71,0,9.84,0,10.6,0,7.84,0,8.3800000000000008,0,8.1300000000000008,0,8.3800000000000008,0,8.83,0,7.84,0,9.58,0,8,0]
["Pintura em Madeira",102226,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Pintura em Superfícies Metálicas",100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",13.7,0,11.12,0,12.54,0,9.81,0,13.72,0,13.43,0,14.65,0,15,0,13.97,0,11.81,0,13.78,0,11.57,0,10.57,0,13.32,0,10.82,0,13.65,0,12.24,0,14.67,0,16.52,0,10.83,0,12.11,0,12.49,0,11.6,0,13.1,0,10.74,0,14.91,0,13.71,0]
["Pintura em Superfícies Metálicas",100719,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",10.42,0,11.39,0,11.04,0,9.81,0,11.92,0,11.95,0,12.47,0,12.68,0,11.58,0,9.76,0,13.47,0,10.61,0,10.32,0,11.73,0,9.83,0,14.12,0,11.44,0,12.16,0,14.31,0,11.12,0,11.26,0,9.98,0,12.48,0,11.09,0,11.61,0,12.98,0,10.14,0]
["Pintura em Superfícies Metálicas",100731,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical",102517,"PINTURA DE SÍMBOLO \"PEDESTRE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical",102488,"PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2",3.8,1.84E-2,3.22,2.1700000000000001E-2,3.93,1.78E-2,3.11,2.2499999999999999E-2,3.96,1.77E-2,3.67,1.9099999999999999E-2,3.92,1.7899999999999999E-2,4.05,1.7299999999999999E-2,3.77,1.8599999999999998E-2,3.64,1.9199999999999998E-2,3.68,1.9E-2,3.29,2.1299999999999999E-2,3.21,2.18E-2,3.76,1.8599999999999998E-2,3.04,2.3E-2,3.62,1.9300000000000001E-2,3.31,2.1100000000000001E-2,4.62,1.52E-2,4.91,1.43E-2,3.31,2.1100000000000001E-2,3.88,1.7999999999999999E-2,3.82,1.83E-2,3.57,1.9599999999999999E-2,4.08,1.72E-2,3.35,2.0899999999999998E-2,4.37,0,3.4,2.06E-2]
["Pisos",101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",302.32,0,193.46,0,286.44,0,233.92,0,208.82,0,202.79,0,222.38,0,227.99,0,227.63,0,207.37,0,203.21,0,207.71,0,241.22,0,214.57,0,176.44,0,198.68,0,176.75,0,203.22,0,242.69,0,195.75,0,253.01,0,323.95999999999998,0,196.32,0,196.32,0,209.15,0,246.08,0,232.79,0]
["Pisos",98687,"RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Postes de Concreto e Metálicos",100615,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1469.93,3.32E-2,1250.33,3.8600000000000002E-2,1402.3,3.44E-2,1376.42,3.5000000000000003E-2,1264.6300000000001,9.7000000000000003E-3,1237.17,3.95E-2,1376.96,3.5000000000000003E-2,1284.05,3.7600000000000001E-2,1219.22,3.9600000000000003E-2,1299.93,9.4999999999999998E-3,1234.82,0.01,1155.19,4.1799999999999997E-2,1242.57,3.8800000000000001E-2,1383.69,8.8999999999999999E-3,1174.27,4.1599999999999998E-2,1177.23,1.0500000000000001E-2,1257.27,3.8399999999999997E-2,1270.79,3.7999999999999999E-2,1311.96,3.6799999999999999E-2,1217.01,4.0099999999999997E-2,1403.93,8.8000000000000005E-3,1477.53,3.2599999999999997E-2,1198.44,0,1371.34,0,1171.55,4.1200000000000001E-2,1275.27,0,1291.4100000000001,9.4999999999999998E-3]
["Postes de Concreto e Metálicos",100590,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",986.22,5.1799999999999999E-2,1004.69,5.0799999999999998E-2,1000.42,5.0999999999999997E-2,962.01,5.3100000000000001E-2,945.23,1.37E-2,961.29,5.3100000000000001E-2,1017.95,5.0099999999999999E-2,1010.13,5.0500000000000003E-2,928.92,5.4899999999999997E-2,982.68,1.32E-2,918.83,1.41E-2,896.49,5.6899999999999999E-2,922.82,5.5300000000000002E-2,977.28,1.3299999999999999E-2,917.42,5.5599999999999997E-2,900.79,1.44E-2,909.74,5.6099999999999997E-2,992.04,5.1400000000000001E-2,1027.3399999999999,4.9700000000000001E-2,942.91,5.4100000000000002E-2,991.68,1.3100000000000001E-2,982.14,5.1999999999999998E-2,901.61,0,1041.17,0,903.18,5.6500000000000002E-2,1027.4100000000001,0,980.58,1.32E-2]
["Postes de Concreto e Metálicos",105960,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 0,5 M DE SOLO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Postes de Concreto e Metálicos",105951,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 0,5 M DE SOLO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",97987,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",901.04,0.90600000000000003,529.19000000000005,4.4400000000000002E-2,900.76,0.88380000000000003,886.6,0.92079999999999995,721.98,0,890.23,0.91700000000000004,721.86,3.2599999999999997E-2,711.48,0,887.25,0.92010000000000003,768.82,3.0599999999999999E-2,712.59,0,759.05,0,882.32,0.92520000000000002,700.61,0,878.81,0.92900000000000005,582.04,4.0399999999999998E-2,668.21,3.5200000000000002E-2,897.95,0.88290000000000002,861.89,0,696.86,3.3799999999999997E-2,653.73,3.5999999999999997E-2,900.78,0.90629999999999999,744.51,0,893.88,0.88700000000000001,885.44,0.92200000000000004,899.16,0,667.88,3.5200000000000002E-2]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",99297,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M",3982.53,4.0000000000000002E-4,2844.11,0,3403.39,0,3210.7,0,3146.64,0,3168.81,5.0000000000000001E-4,3421.04,0,3226.29,0,3142.48,0,3314.44,0,3237.15,0,2953.15,0,3048.28,0,3450.59,0,2852.07,5.9999999999999995E-4,3058.33,0,2914.54,0,3393.38,0,3478.22,0,3111.27,5.0000000000000001E-4,3712.13,0,3841.3,0,3362.84,0,3445.51,0,2869.23,0,3319.44,0,3183.76,0]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",5580.37,4.0000000000000002E-4,3985.92,0,4767.32,0,4493.58,0,4408.79,0,4446.3500000000004,5.0000000000000001E-4,4799.42,0,4526.84,0,4408.8100000000004,0,4647.9399999999996,0,4540.59,0,4141.18,0,4272.45,0,4832.04,0,4000.8,5.9999999999999995E-4,4290.0200000000004,0,4079.39,0,4759.51,0,4878.51,0,4366.96,5.0000000000000001E-4,5202.34,0,5373.85,0,4717.51,0,4833.17,0,4021.78,0,4661.38,0,4464.76,0]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",98027,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",4144.75,4.0000000000000002E-4,3016.9,0,3535.65,3.4200000000000001E-2,3379.05,0,3275.1,0,3317.31,5.0000000000000001E-4,3578.8,0,3338.17,0,3270.69,0,3471.51,0,3353.56,0,3081.96,0,3181.04,0,3595.69,0,3007.31,5.9999999999999995E-4,3194.76,0,3108.34,0,3514.37,0,3616.03,0,3247.86,5.9999999999999995E-4,3879.53,0,3993.05,0,3496.88,0,3567.2,0,3037.97,0,3451.07,0,3351.7,0]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",98405,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3330.23,1.77E-2,2528.52,1.46E-2,2957.28,3.8800000000000001E-2,2909.32,1.9300000000000001E-2,2726.59,0,2572.3200000000002,2.3400000000000001E-2,2836.93,1.9800000000000002E-2,2577.2800000000002,8.0000000000000004E-4,2738.01,2.0500000000000001E-2,2713.37,2.12E-2,2614.98,2.9999999999999997E-4,2471.9899999999998,1.2200000000000001E-2,2637.26,2.18E-2,2998.62,1.01E-2,2324.52,2.5899999999999999E-2,2431.6999999999998,2.3099999999999999E-2,2750.13,2.06E-2,2754.31,1.0699999999999999E-2,2902.92,3.0999999999999999E-3,2494.2600000000002,2.4199999999999999E-2,3105.55,1.7999999999999999E-2,3282.5,1.7500000000000002E-2,2654.18,0,2854.02,2.9999999999999997E-4,2416.7199999999998,2.3800000000000002E-2,2602.15,0,2680.99,2.1399999999999999E-2]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",99284,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",10470.950000000001,2.41E-2,7202.5,2.1700000000000001E-2,8948.91,2.4E-2,8832.98,2.7400000000000001E-2,7799.51,0,7605.07,3.3300000000000003E-2,8414.02,2.8799999999999999E-2,7857.48,5.0000000000000001E-4,7625.78,3.1800000000000002E-2,8022.77,3.0300000000000001E-2,7875.17,2.9999999999999997E-4,7243.9,1.7899999999999999E-2,7790.8,3.1199999999999999E-2,8948.11,1.4500000000000001E-2,6971.84,3.6400000000000002E-2,7396.15,3.27E-2,7781.29,3.1E-2,7970.15,1.6E-2,8334.99,4.7999999999999996E-3,7615.78,3.3300000000000003E-2,9492.33,1.6799999999999999E-2,10256.700000000001,2.3699999999999999E-2,8116.69,0,8326.01,2.9999999999999997E-4,7272.18,3.3500000000000002E-2,7589.46,0,7826.69,3.1099999999999999E-2]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",17506.419999999998,2.5399999999999999E-2,11952.58,2.2599999999999999E-2,14767.56,2.5999999999999999E-2,14723.49,2.9000000000000001E-2,12803.82,0,12603.6,3.5400000000000001E-2,13940.12,3.0700000000000002E-2,12940.92,4.0000000000000002E-4,12614.68,3.39E-2,13329.09,3.2199999999999999E-2,13057.21,2.9999999999999997E-4,12032.64,1.9300000000000001E-2,12965.5,3.3099999999999997E-2,14798.23,1.5699999999999999E-2,11629.3,3.8300000000000001E-2,12231.64,3.49E-2,12830.31,3.3099999999999997E-2,13011.45,1.7600000000000001E-2,13569.79,5.1999999999999998E-3,12705.23,3.5099999999999999E-2,15786.07,1.7600000000000001E-2,17050.97,2.5100000000000001E-2,13544,0,13758.29,2.9999999999999997E-4,12033.82,3.56E-2,12445.01,0,13032,3.2899999999999999E-2]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",19975.099999999999,2.5000000000000001E-2,13796.39,2.18E-2,16821.3,4.4600000000000001E-2,16881.53,2.8400000000000002E-2,14616.72,0,14454.94,3.4599999999999999E-2,15970.11,0.03,14727.26,4.0000000000000002E-4,14412.02,3.3300000000000003E-2,15291.34,3.1399999999999997E-2,14876.46,2.9999999999999997E-4,13769.22,1.9099999999999999E-2,14822.75,3.2399999999999998E-2,16892.63,1.55E-2,13393.54,3.73E-2,14006.21,3.4200000000000001E-2,14822.65,3.2099999999999997E-2,14821.32,1.7399999999999999E-2,15483.71,5.1000000000000004E-3,14543.81,3.44E-2,18061.27,1.7299999999999999E-2,19432.68,2.47E-2,15475.68,0,15668.69,2.9999999999999997E-4,13872.32,3.4700000000000002E-2,14221,0,14990.12,3.2000000000000001E-2]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",99319,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",1094.56,5.9999999999999995E-4,862.82,0,985.41,0,942.3,0,977.73,0,898.82,8.0000000000000004E-4,994.63,0,881.56,0,977.72,0,963.33,0,917.05,0,872.32,0,906.97,0,1027.0899999999999,0,818.02,8.9999999999999998E-4,845.53,0,915.82,0,1007.77,0,1032.26,0,849.14,8.0000000000000004E-4,1035.75,0,1103.56,0,932.17,0,1021.54,0,807.3,0,943.45,0,939.39,0]
["Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo",98050,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",374,0.9113,219.5,4.4900000000000002E-2,374.62,0.88580000000000003,368,0.92610000000000003,300.05,0,370.38,0.92020000000000002,299.98,3.2899999999999999E-2,296.27,0,369.25,0.92300000000000004,319.32,3.09E-2,296.17,0,315.58,0,366.8,0.92910000000000004,290.66000000000003,0,365.44,0.93259999999999998,241.84,4.0800000000000003E-2,277.13,3.56E-2,374.01,0.88480000000000003,359.13,0,289.70999999999998,3.4099999999999998E-2,271.02,3.6400000000000002E-2,373.49,0.91249999999999998,309.3,0,371.83,0.89,368.3,0.92530000000000001,374.71,0,277.17,3.56E-2]
["Produção de Concreto",102483,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",883.34,3.3E-3,667.53,0,699.02,0,775.81,0,767.2,0,701.87,4.1999999999999997E-3,917.58,0,712.37,0,727.67,0,787.69,0,770.54,0,685.31,0,887.52,0,774.06,0,665.88,4.4000000000000003E-3,684.82,0,1030.3,0,620.6,0,699.73,0,737.69,4.0000000000000001E-3,764.81,0,1004.07,0,738.91,0,771.86,0,737.24,0,579.54999999999995,0,616.35,0]
["Produção de Concretos e Argamassas Utilizando Agregado Reciclado",104840,"ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:2:2,5 (CIMENTO:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Quadras e seus Equipamentos",103774,"REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo",103078,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",509.22,0.1048,235.05,2.9999999999999997E-4,349.82,2.9999999999999997E-4,320.91000000000003,0.16619999999999999,246.37,0,223.43,4.0000000000000002E-4,241.47,2.9999999999999997E-4,276.14999999999998,0,249.81,2.9999999999999997E-4,246.65,0.21629999999999999,240.91,0,243.03,0,303.43,2.9999999999999997E-4,298.32,2.9999999999999997E-4,223.92,0.23830000000000001,215.65,0.24740000000000001,255.11,2.9999999999999997E-4,231.65,2.9999999999999997E-4,237.61,2.9999999999999997E-4,232.94,0.22900000000000001,347.73,0,379.82,0.14050000000000001,243.53,0,261.63,2.9999999999999997E-4,220.31,0.2422,215.04,0,262.74,0.20280000000000001]
["Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo",103063,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Rasgos e Fixações",90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","M",18.96,0,15.41,0,17.09,0,16.149999999999999,0,16.61,0,15.31,0,16.62,0,15.42,0,15.7,0,16.57,0,15.96,0,14.33,0,15.15,0,17.87,0,13.73,0,15.15,0,15.35,0,17.899999999999999,0,17.809999999999999,0,14.04,0,18.27,0,20.46,0,15.85,0,17.46,0,14.19,0,17.46,0,16.32,0]
["Rasgos e Fixações",96564,"FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Rasgos e Fixações",91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M",4.1500000000000004,0,3.71,0,4.6900000000000004,0,4.38,0,4.05,0,4.9000000000000004,0,3.98,0,4.01,0,3.5,0,4.2300000000000004,0,3.63,0,4.17,0,3.63,0,3.98,0,3.52,0,4.12,0,3.96,0,4.6900000000000004,0,4.8,0,3.87,0,4.6900000000000004,0,4.32,0,4.09,0,3.63,0,3.23,0,4.5199999999999996,0,4.16,0]
["Rasgos e Fixações",104782,"PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",87.28,0,84.81,0,70.459999999999994,0,76.45,0,53.93,0,72.03,0,51.51,0,68.52,0,92.26,0,66.34,0,66.180000000000007,0,64.25,0,71.489999999999995,0,66.28,0,37.57,0,54.99,0,77.41,0,54.62,0,61.39,0,70.37,0,99.72,0,69.92,0,74.53,0,71.650000000000006,0,58.69,0,56.97,0,68.53,0]
["Rasgos e Fixações",90445,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS","M",19.59,1.4800000000000001E-2,13.39,2.1700000000000001E-2,21.77,1.3299999999999999E-2,13.74,2.1100000000000001E-2,23.24,0,18.77,0,17.71,1.6400000000000001E-2,19.22,0,16.04,1.8100000000000002E-2,16.2,0,17.8,0,16.25,0,13.51,0,14.89,0,11.21,0,15.06,1.9300000000000001E-2,15.56,1.8599999999999998E-2,21.77,0,26.21,0,19.18,1.5100000000000001E-2,17.91,0,17.190000000000001,1.6899999999999998E-2,22.55,0,16.61,0,15.03,1.9300000000000001E-2,22.3,0,15.39,0]
["Recomposição de Pavimentos",104364,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Recomposição de Pavimentos",101864,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",38.64,1.8E-3,31.13,2.2000000000000001E-3,37.200000000000003,1.9E-3,32.979999999999997,2.0999999999999999E-3,39.25,0,36.18,1.9E-3,42.16,1.6999999999999999E-3,35.270000000000003,0,36.83,1.9E-3,37.909999999999997,1.8E-3,34.08,0,29.78,0,32.119999999999997,2.2000000000000001E-3,36.409999999999997,1.9E-3,32.42,2.2000000000000001E-3,36.479999999999997,1.9E-3,32.11,2.2000000000000001E-3,40.56,1.6999999999999999E-3,43.55,1.6000000000000001E-3,32.82,2.0999999999999999E-3,38.68,0,33.72,2.0999999999999999E-3,31.58,0,41.12,1.6999999999999999E-3,32.409999999999997,2.2000000000000001E-3,39.49,0,34.28,0]
["Recomposição de Pavimentos",101840,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",310.77999999999997,0.1246,215.46,0.1797,259.11,2.86E-2,270.5,0.1431,231.81,0,210.07,0.18429999999999999,192.87,0.20069999999999999,197.92,3.7400000000000003E-2,202.27,0.19139999999999999,233.42,0.1658,218.19,3.39E-2,223.21,3.32E-2,227.95,0.16980000000000001,284.69,2.5999999999999999E-2,197.19,0.1963,196.98,0.19650000000000001,252.21,0.1535,209.59,3.5299999999999998E-2,210.12,3.5200000000000002E-2,209.35,0.18490000000000001,274.39999999999998,0.1411,389.67,9.9299999999999999E-2,248.6,2.98E-2,225.43,0,208.8,0.18540000000000001,199.71,0,237.37,0.16309999999999999]
["Recomposição de Pavimentos",101826,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",362.61,4.0000000000000001E-3,255.23,5.7000000000000002E-3,318.45,4.5999999999999999E-3,313.98,4.5999999999999999E-3,280.83,0,260.27,5.5999999999999999E-3,245.54,5.8999999999999999E-3,262.58,0,243.21,6.0000000000000001E-3,286.95,5.1000000000000004E-3,262.58,0,263.86,0,267.05,5.4000000000000003E-3,338.75,4.3E-3,233.35,6.1999999999999998E-3,246.81,5.8999999999999999E-3,292.89999999999998,5.0000000000000001E-3,284.77999999999997,5.1000000000000004E-3,292.17,5.0000000000000001E-3,249.15,5.7999999999999996E-3,340.72,0,437.69,3.3E-3,304.45999999999998,0,278.22000000000003,5.1999999999999998E-3,251.77,5.7999999999999996E-3,270.83,0,278.74,0]
["Redes Enterradas de Distribuição Elétrica",103486,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 125 (5\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes Enterradas de Distribuição Elétrica",103489,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 200 (8\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Lógica, Telefonia e Imagem",98299,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",22.58,0,20.13,0,20.86,0,15.79,0,19.649999999999999,0,20.21,0,25.39,0,19.68,0,22.79,0,23.67,0,20.88,0,27.41,0,27.01,0,26.41,0,25.51,0,20.43,0,31.66,0,28.37,0,23.74,0,20.49,0,17.079999999999998,0,22.24,0,22.21,0,24.92,0,20.46,0,24.81,0,26.41,0]
["Redes de Lógica, Telefonia e Imagem",98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",4.05,0,3.64,0,3.86,0,2.87,0,3.58,0,3.65,0,4.5199999999999996,0,3.65,0,4.07,0,4.21,0,3.75,0,4.8,0,4.72,0,4.67,0,4.45,0,3.67,0,5.48,0,5.08,0,4.34,0,3.69,0,3.17,0,4,0,3.98,0,4.5199999999999996,0,3.64,0,4.53,0,4.67,0]
["Redes de Lógica, Telefonia e Imagem",106080,"INTERFONE COLETIVO COM 16 MONOFONES, BIVOLT(NÃO INCLUI TAG'S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Lógica, Telefonia e Imagem",106077,"TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103398,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",6.08,0,5.05,0,6.82,0,4.7,0,6.61,0,6.08,0,6.56,0,7.07,0,5.47,0,5.77,0,5.91,0,5.3,0,4.93,0,6.08,0,4.83,0,5.71,0,5.38,0,7.15,0,8.77,0,5.96,0,6.3,0,5.75,0,6.06,0,5.71,0,5.48,0,7.96,0,5.25,0]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103436,"COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",2332.46,0.98370000000000002,2326,0.98640000000000005,2337.13,0.98170000000000002,2323.85,0.98729999999999996,2335.81,0.98229999999999995,2332.44,0.98370000000000002,2335.46,0.98240000000000005,2338.64,0.98109999999999997,2328.63,0.98529999999999995,2330.52,0.98450000000000004,2331.44,0.98409999999999997,2327.5700000000002,0.98580000000000001,2325.25,0.98670000000000002,2332.5100000000002,0.98370000000000002,2324.6,0.98699999999999999,2330.13,0.98470000000000002,2328.08,0.98550000000000004,2339.14,0.98089999999999999,2349.2600000000002,0.97670000000000001,2331.73,0.98399999999999999,2333.84,0.98309999999999997,2330.4,0.98460000000000003,2711.23,0,2330.13,0.98470000000000002,2328.71,0.98529999999999995,2344.16,0,2327.23,0.9859]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103485,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103481,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103376,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",133.91,0.99099999999999999,133.71,0.99239999999999995,134.06,0.9899,133.63999999999999,0.99299999999999999,134.02000000000001,0.99019999999999997,133.91,0.99099999999999999,134.01,0.99019999999999997,134.11000000000001,0.98950000000000005,133.79,0.9919,133.85,0.99139999999999995,133.88,0.99119999999999997,133.75,0.99209999999999998,133.68,0.99270000000000003,133.91999999999999,0.9909,133.66,0.99280000000000002,133.84,0.99150000000000005,133.77000000000001,0.99199999999999999,134.13,0.98929999999999996,134.44999999999999,0.98699999999999999,133.88999999999999,0.99109999999999998,133.96,0.99060000000000004,133.84,0.99150000000000005,155.82,0,133.84,0.99150000000000005,133.79,0.9919,134.29,0,133.74,0.99219999999999997]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103388,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Redes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)",103439,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",217.85,0.89,213.78,0.90700000000000003,220.79,0.87819999999999998,212.43,0.91269999999999996,219.96,0.88149999999999995,217.84,0.8901,219.74,0.88239999999999996,221.74,0.87439999999999996,215.44,0.9,216.63,0.89500000000000002,217.2,0.89270000000000005,214.77,0.90280000000000005,213.31,0.90900000000000003,217.89,0.88990000000000002,212.9,0.91069999999999995,216.39,0.89600000000000002,215.1,0.90139999999999998,222.05,0.87319999999999998,228.44,0.8488,217.39,0.89190000000000003,218.72,0.88649999999999995,216.55,0.89539999999999997,249.78,0,216.39,0.89600000000000002,215.49,0.89980000000000004,225.22,0,214.56,0.90369999999999995]
["Revestimentos Cerâmicos Internos",104617,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",353.43,0,290.67,0,335.87,0,349.49,0,249.52,0,324.13,0,319.88,0,258.19,0,283.14999999999998,0,339.9,0,294.87,0,321.64,0,362.11,0,312.86,0,342.62,0,300.94,0,316.62,0,295.36,0,301.81,0,273.82,0,343.96,0,353.6,0,307.8,0,252.94,0,270.66000000000003,0,253.71,0,307.89,0]
["Revestimentos Cerâmicos Internos",88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023","M",14.13,0,11.64,0,13.73,0,13.8,0,10.5,0,13.06,0,12.84,0,10.8,0,11.58,0,13.55,0,11.96,0,12.73,0,14.2,0,12.62,0,13.35,0,12.17,0,12.53,0,12.32,0,12.75,0,11.07,0,13.81,0,14.42,0,12.33,0,10.6,0,10.98,0,10.8,0,12.25,0]
["Sinalização Horizontal Viária",103751,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TRIPLA ONDA DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Sinalização Vertical Viária",103711,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M. AF_03/2022","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Sinalização Vertical Viária",103714,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 19,2 M. AF_03/2022","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Sinalização Vertical Viária",103695,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN",96.86,0,98.57,0,96.79,0,90.14,0,102.12,0,100.41,0,104.19,0,109.41,0,100.49,0,104.89,0,99.17,0,90.76,0,106.25,0,103.8,0,96.8,0,102.2,0,102.2,0,109.49,0,112.29,0,104.14,0,95.65,0,95.53,0,98.29,0,101.16,0,100.78,0,104.91,0,104.93,0]
["Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA",96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",101.1,9.4000000000000004E-3,102.67,6.3500000000000001E-2,99.6,9.4999999999999998E-3,99.8,6.5299999999999997E-2,95.24,0,98.22,6.6400000000000001E-2,103.34,9.1999999999999998E-3,100.72,9.4000000000000004E-3,94.04,1.01E-2,100.93,9.4000000000000004E-3,92.9,1.0200000000000001E-2,91.66,1.04E-2,94.96,0.01,100.99,0,93.01,1.0200000000000001E-2,92.65,7.0400000000000004E-2,93.28,1.0200000000000001E-2,100.25,6.5000000000000002E-2,101.13,9.4000000000000004E-3,96.94,9.7999999999999997E-3,102.35,0,98.94,6.59E-2,91.88,1.03E-2,101.69,9.2999999999999992E-3,92.53,1.03E-2,102.85,0,99.27,9.5999999999999992E-3]
["Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA",96984,"ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",65.14,0,61.2,0,69.11,0,56.93,0,57.37,0,57.47,0,64.33,0,65.760000000000005,0,52.08,0,60.52,0,59.6,0,55.96,0,53.27,0,63.05,0,51.75,0,58.56,0,54.2,0,74.28,0,69.08,0,53.03,0,63,0,58.72,0,65.94,0,68.14,0,54.22,0,69.319999999999993,0,56.96,0]
["Sistemas de Medição",95650,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1585.06,0,1513.41,0.69840000000000002,1487.88,0.71040000000000003,1520.42,0.69520000000000004,1496.7,0,1464.61,0,1504.47,0,1803.6,0,1465.47,0,1460.88,0.72350000000000003,1692.09,0,1702.19,0,1570.73,0,1455.9,0,1475.12,0.71650000000000003,1631.1,0,1536.12,0.68799999999999994,1625.23,0,1503.36,0,1369.96,0,1659.73,0,1515.89,0.69720000000000004,1759.4,0,1392.66,0,1479.24,0.71450000000000002,1543.26,0,1542.94,0.68500000000000005]
["Sistemas de Medição",95664,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1370.38,0.55720000000000003,1437.29,0.53120000000000001,1413.64,0.54010000000000002,1397.42,0.5464,1470.03,0.51900000000000002,1446.1,0.52759999999999996,1611.92,2.9999999999999997E-4,1553.85,0.49099999999999999,1411.28,0.54100000000000004,1354.78,0.56320000000000003,1577.37,0.48370000000000002,1348.32,0.56589999999999996,1366.69,0.55830000000000002,1393.24,0.54759999999999998,1366.44,0.55840000000000001,1456.18,0.52429999999999999,1427.2,0.53500000000000003,1731.49,0,1529.66,0.49880000000000002,1383.31,0.55189999999999995,1424.41,0.53569999999999995,1431.69,0.5333,1491.73,0,1473.87,0,1363.25,0.56010000000000004,1522.78,0,1462.06,0.52190000000000003]
["Solda de Topo em Elementos de Aço",98753,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018","M",201.08,0,332.82,0,342.6,0.80100000000000005,208.29,0,250.29,0,315.32,0,295.10000000000002,0,220.59,0,201.91,0,173.67,0,397.43,0,217.57,0,253.15,0,333.26,0,198.09,0,215.39,0,218.86,0,279.07,0,381.66,0,196.16,0,208.48,0,339.91,0.80730000000000002,376.08,0,246.08,0,327.37,0.83819999999999995,347.39,0,196.56,0]
["Telhamento para Cobertura",100326,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Telhamento para Cobertura",94222,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",73.62,1E-3,46.35,0,54.68,0,54.94,0,46.93,0,53.66,1.2999999999999999E-3,58.81,0,52.39,0,51.92,0,55.8,0,54.81,0,49.93,0,52.03,0,55.97,0,50.13,1.4E-3,51.33,0,44.53,0,47.73,0,49.43,0,55.93,1.2999999999999999E-3,63.44,0,60.91,0,58.7,0,56.06,0,46.73,0,51.49,0,55.55,0]
["Telhamento para Cobertura",94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",46.69,4.0000000000000002E-4,29.24,6.9999999999999999E-4,48.07,4.0000000000000002E-4,48.81,4.0000000000000002E-4,38.14,0,37.950000000000003,0,46.9,4.0000000000000002E-4,31.86,0,48.33,0,39.119999999999997,0,65.45,0,45.09,0,73.319999999999993,0,39.42,0,29.73,6.9999999999999999E-4,42.36,0,30.2,0,49.68,0,75.430000000000007,0,33.92,5.9999999999999995E-4,93.53,0,46.3,4.0000000000000002E-4,66.849999999999994,0,47.54,0,33.380000000000003,5.9999999999999995E-4,71.05,0,41.71,0]
["Transformadores",102107,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",34647.870000000003,0.98209999999999997,34600.18,0.98350000000000004,34762.639999999999,0.97889999999999999,34544.1,0.98509999999999998,38883.769999999997,2.0000000000000001E-4,34616.730000000003,0.98299999999999998,34646,0.98219999999999996,34753.93,0.97909999999999997,34610.93,0.98309999999999997,55561.29,1E-4,34618.83,0.98219999999999996,51948.49,5.9999999999999995E-4,62137.37,5.0000000000000001E-4,34631.42,0.9819,34521.769999999997,0.98570000000000002,34605.269999999997,0.98260000000000003,57698.02,5.9999999999999995E-4,35893.74,8.9999999999999998E-4,34789.94,0.97809999999999997,34604.33,0.98329999999999995,34672.720000000001,0.98070000000000002,34658.99,0.98180000000000001,34625.040000000001,0.98180000000000001,34760.78,0.97799999999999998,34562.83,0.98450000000000004,34812.879999999997,0,34628.480000000003,0.9819]
["Transporte Fluvial - Carga e Descarga",105451,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte Fluvial - Carga e Descarga",105475,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte Fluvial - Carga e Descarga",105470,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte Fluvial - Carga e Descarga",105506,"CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte Fluvial - Carga e Descarga",105474,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE VIDRO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte Fluvial - Momento de Transporte",105512,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 315 HP E BALSA 600 A 1000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras",100226,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",0.72,0,0.63,0,0.78,0,0.57999999999999996,0,0.72,0,0.7,0,0.74,0,0.8,0,0.67,0,0.71,0,0.67,0,0.64,0,0.63,0,0.75,0,0.59,0,0.71,0,0.64,0,0.89,0,0.95,0,0.67,0,0.79,0,0.69,0,0.71,0,0.72,0,0.64,0,0.91,0,0.64,0]
["Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras",100208,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",20.41,0,17.82,0,22.14,0,16.43,0,20.53,0,19.809999999999999,0,21.02,0,22.55,0,18.899999999999999,0,20.05,0,18.899999999999999,0,18.190000000000001,0,17.75,0,21.21,0,16.87,0,20.11,0,18.16,0,25.18,0,26.74,0,18.940000000000001,0,22.45,0,19.43,0,20.2,0,20.36,0,18.2,0,25.68,0,18.190000000000001,0]
["Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras",100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.67,0,4.08,0,5.07,0,3.76,0,4.7,0,4.53,0,4.8099999999999996,0,5.16,0,4.33,0,4.59,0,4.33,0,4.16,0,4.0599999999999996,0,4.8600000000000003,0,3.86,0,4.5999999999999996,0,4.16,0,5.76,0,6.12,0,4.33,0,5.14,0,4.45,0,4.62,0,4.66,0,4.16,0,5.88,0,4.16,0]
["Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras",100240,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.2,0,3.67,0,4.5599999999999996,0,3.38,0,4.2300000000000004,0,4.08,0,4.33,0,4.6500000000000004,0,3.89,0,4.13,0,3.89,0,3.75,0,3.66,0,4.37,0,3.47,0,4.1399999999999997,0,3.74,0,5.19,0,5.51,0,3.9,0,4.62,0,4,0,4.16,0,4.1900000000000004,0,3.75,0,5.29,0,3.75,0]
["Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras",100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.04,0,0.03,0,0.04,0,0.03,0,0.04,0,0.03,0,0.04,0,0.04,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.03,0,0.04,0,0.03,0,0.04,0,0.03,0,0.05,0,0.05,0,0.03,0,0.04,0,0.03,0,0.04,0,0.04,0,0.03,0,0.05,0,0.03,0]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.74,0.41860000000000003,6.84,0.47370000000000001,7.68,0.4219,7.04,0.4602,7.14,0,7.21,0.44940000000000002,7.07,0.45829999999999999,7.09,0.2525,7.03,0.46089999999999998,6.94,0.20749999999999999,7.07,0,6.88,0.30230000000000001,7.16,0.41199999999999998,7.24,3.8699999999999998E-2,6.65,0.48720000000000002,6.87,0.20960000000000001,6.79,0.4345,7.21,0.24829999999999999,7.89,0.22689999999999999,7.11,0.45569999999999999,7.38,3.7900000000000003E-2,7.48,0.43319999999999997,7.47,0,7.38,3.7900000000000003E-2,6.98,0.42259999999999998,7.37,0,7.52,0.15429999999999999]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",38.56,0.2606,33.96,0.2959,38.200000000000003,0.2631,34.56,0.2908,35.78,6.6799999999999998E-2,35.880000000000003,0.28010000000000002,35.630000000000003,0.28210000000000002,36.07,0.27860000000000001,34.86,0.2883,35.03,6.8199999999999997E-2,34.69,6.8900000000000003E-2,34.06,0.29509999999999997,35.64,0.28199999999999997,36.9,6.4799999999999996E-2,32.67,0.30759999999999998,34.409999999999997,6.9500000000000006E-2,33.78,0.29749999999999999,37.56,0.2676,40.57,0.2477,34.94,0.28760000000000002,37.36,6.4000000000000001E-2,37.4,0.26869999999999999,36.03,0,36.479999999999997,0,34.94,0.28760000000000002,37.83,0,36.69,6.5100000000000005E-2]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",41.08,0.26069999999999999,36.18,0.29599999999999999,40.700000000000003,0.2631,36.81,0.29099999999999998,38.11,6.6900000000000001E-2,38.229999999999997,0.28010000000000002,37.96,0.28210000000000002,38.42,0.27879999999999999,37.14,0.28839999999999999,37.31,6.83E-2,36.950000000000003,6.9000000000000006E-2,36.29,0.29509999999999997,37.979999999999997,0.28199999999999997,39.299999999999997,6.4899999999999999E-2,34.799999999999997,0.30780000000000002,36.659999999999997,6.9599999999999995E-2,36,0.29749999999999999,40.01,0.26769999999999999,43.23,0.2477,37.22,0.28770000000000001,39.799999999999997,6.4100000000000004E-2,39.840000000000003,0.26879999999999998,38.380000000000003,0,38.869999999999997,0,37.22,0.28770000000000001,40.299999999999997,0,39.090000000000003,6.5199999999999994E-2]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",184.59,0.2344,161.07,0.26860000000000001,185.81,0.23280000000000001,161.43,0.26800000000000002,171.46,0,171.87,0.25169999999999998,172.78,0.25040000000000001,176.17,0.2296,166.84,0.25929999999999997,168.34,1.6799999999999999E-2,165.71,0,162.38,0.26640000000000003,168.25,0.2404,177.77,1.5900000000000001E-2,154.62,0.27979999999999999,166.43,1.6899999999999998E-2,160.09,0.25259999999999999,184.99,0.21859999999999999,201.29,0.2009,166.67,0.2596,180.71,1.5599999999999999E-2,177.02,0.24440000000000001,172.91,0,175.07,1.61E-2,165.41,0.2445,186.85,0,176.33,0]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.4,0.3649,6.48,0.41670000000000001,7.12,0.37919999999999998,6.7,0.40300000000000002,6.38,0,6.73,0.4012,6.65,0.40600000000000003,6.58,0.27960000000000002,6.6,0.40910000000000002,6.5,0.12920000000000001,6.53,0,6.47,0.1298,6.86,0.26819999999999999,6.79,0.39760000000000001,6.27,0.43059999999999998,6.33,0.42649999999999999,6.25,0.2944,6.53,0,7.33,0,6.6,0.40910000000000002,6.88,0.1221,7.08,0.38140000000000002,6.97,0,6.89,0.12189999999999999,6.41,0,6.76,0,6.52,0.28220000000000001]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.54,0.35189999999999999,0.47,0.40429999999999999,0.52,0.3654,0.49,0.38779999999999998,0.46,0,0.48,0.39579999999999999,0.48,0.39579999999999999,0.47,0.25530000000000003,0.47,0.40429999999999999,0.47,0.12770000000000001,0.47,0,0.47,0.12770000000000001,0.49,0.24490000000000001,0.49,0.38779999999999998,0.45,0.42220000000000002,0.46,0.41299999999999998,0.45,0.26669999999999999,0.47,0,0.52,0,0.48,0.39579999999999999,0.49,0.12239999999999999,0.51,0.3725,0.5,0,0.5,0.12,0.46,0,0.48,0,0.47,0.25530000000000003]
["Transporte, Carga e Descarga de Materiais",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.26,0.30159999999999998,1.1100000000000001,0.34229999999999999,1.22,0.3115,1.1399999999999999,0.33329999999999999,1.1499999999999999,6.9599999999999995E-2,1.1599999999999999,0.3276,1.1399999999999999,0.33329999999999999,1.1299999999999999,0.33629999999999999,1.1299999999999999,0.33629999999999999,1.1200000000000001,7.1400000000000005E-2,1.1200000000000001,7.1400000000000005E-2,1.1100000000000001,0.34229999999999999,1.18,0.32200000000000001,1.18,6.7799999999999999E-2,1.07,0.35510000000000003,1.1000000000000001,7.2700000000000001E-2,1.1000000000000001,0.34549999999999997,1.1599999999999999,0.3276,1.26,0.30159999999999998,1.1299999999999999,0.33629999999999999,1.19,6.7199999999999996E-2,1.22,0.3115,1.1599999999999999,0,1.18,0,1.1399999999999999,0.33329999999999999,1.17,0,1.21,6.6100000000000006E-2]
["Tratamentos Superficiais",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Tubulação Flangeada para Redes de Água",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",61.48,0.28510000000000002,57.48,0.30499999999999999,63.38,0.27660000000000001,55.89,0.31369999999999998,60.85,7.0800000000000002E-2,59.89,0.29270000000000002,59.54,0.2944,60.26,0.29089999999999999,59.05,0.2969,58.18,7.4099999999999999E-2,58.75,7.3400000000000007E-2,55.22,0.3175,58.31,0.30059999999999998,60.41,7.1300000000000002E-2,53.05,0.33040000000000003,57.19,7.5399999999999995E-2,55.1,0.31809999999999999,64.760000000000005,0.2707,70.8,0.24759999999999999,56.73,0.309,61.22,7.0400000000000004E-2,62.01,0.28270000000000001,59.17,0,63.18,0,57.18,0.30659999999999998,65.680000000000007,0,61.56,7.0000000000000007E-2]
["Tubulação Flangeada para Redes de Água",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",264.7,0.25019999999999998,248.75,0.26619999999999999,272.81,0.2427,237.64,0.2787,263.74,6.1899999999999997E-2,257.54000000000002,0.2571,258.32,0.25629999999999997,261.7,0.253,255.25,0.25940000000000002,250.56,6.5100000000000005E-2,253.61,6.4399999999999999E-2,236.31,0.2802,248.01,0.26700000000000002,260.02,6.2799999999999995E-2,225.75,0.29330000000000001,246.64,6.6199999999999995E-2,236.06,0.28050000000000003,284.49,0.23280000000000001,308.43,0.2147,241.86,0.27379999999999999,264.05,6.1800000000000001E-2,267.02,0.248,253.91,0,274.37,0,244.18,0.2712,289.91000000000003,0,264.27,6.1800000000000001E-2]
["Tubulação Flangeada para Redes de Água",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",554.28,0.24460000000000001,521.33000000000004,0.2601,571.25,0.2374,496.62,0.27300000000000002,552.88,6.0400000000000002E-2,539.17999999999995,0.2515,541.6,0.25040000000000001,548.74,0.24709999999999999,534.83000000000004,0.2535,524.71,6.3700000000000007E-2,531.26,6.2899999999999998E-2,494.35,0.27429999999999999,518.29999999999995,0.2616,544.45000000000005,6.1400000000000003E-2,471.86,0.28739999999999999,516.6,6.4699999999999994E-2,493.91,0.27450000000000002,597.6,0.22689999999999999,647.04999999999995,0.20960000000000001,505.66,0.2681,553.08000000000004,6.0400000000000002E-2,559.16,0.24249999999999999,531.41999999999996,0,575.33000000000004,0,510.64,0.26550000000000001,609.46,0,553.12,6.0400000000000002E-2]
["Tubulões",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1623.65,6.0000000000000001E-3,1066.81,6.0000000000000001E-3,1442.81,3.0999999999999999E-3,1401.54,4.5999999999999999E-3,1200.48,0,1092.44,7.1999999999999998E-3,1234.24,5.1999999999999998E-3,1170.04,3.0000000000000001E-3,1102.25,5.7999999999999996E-3,1165.78,2.5000000000000001E-3,1235.1600000000001,0,1112.1500000000001,4.1000000000000003E-3,1185.92,4.8999999999999998E-3,1392.32,8.0000000000000004E-4,1006.74,9.5999999999999992E-3,1075.07,2.7000000000000001E-3,1221.43,4.7999999999999996E-3,1184.1199999999999,3.3999999999999998E-3,1255.08,3.2000000000000002E-3,1130.32,8.6E-3,1437.37,6.9999999999999999E-4,1672.73,3.8E-3,1290.22,0,1205.6099999999999,4.0000000000000002E-4,1098.54,5.3E-3,1114.3499999999999,0,1174.01,2E-3]
["Usinagens",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025","T",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Usinagens",105528,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",373.53,9.5999999999999992E-3,104.98,3.4099999999999998E-2,301.16000000000003,6.3E-3,320.35000000000002,1.12E-2,130.94,1.3299999999999999E-2,125.32,1.5100000000000001E-2,223.01,1.61E-2,156.91,1.11E-2,137.86000000000001,2.5999999999999999E-2,121.82,2.9399999999999999E-2,141.85,1.23E-2,111.87,1.6899999999999998E-2,192.89,1.8599999999999998E-2,272.89,6.8999999999999999E-3,111.88,3.2000000000000001E-2,121.79,2.8199999999999999E-2,253.84,1.41E-2,76.83,2.2599999999999999E-2,135.01,1.29E-2,154.32,2.3199999999999998E-2,253.62,7.4999999999999997E-3,341.74,1.0500000000000001E-2,107.02,1.77E-2,126.17,1.4999999999999999E-2,152.66999999999999,2.3400000000000001E-2,90.83,0,158.30000000000001,2.2599999999999999E-2]
["Vergas, contravergas e fixação de alvenaria",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",72.319999999999993,1.8700000000000001E-2,53.18,2.4799999999999999E-2,63.3,2.1999999999999999E-2,63.38,2.0799999999999999E-2,59.47,0,57.2,2.3599999999999999E-2,61.14,2.1600000000000001E-2,58.33,0,54.79,2.41E-2,59.39,2.2200000000000001E-2,61.51,0,54.72,2.41E-2,57.36,2.3E-2,66.27,1.9900000000000001E-2,51.62,2.6200000000000001E-2,56.54,2.3300000000000001E-2,57.32,2.3E-2,62.66,2.1100000000000001E-2,64.12,2.06E-2,57,2.3699999999999999E-2,68.52,1.9300000000000001E-2,71.41,1.8499999999999999E-2,57.83,0,72.319999999999993,0,53.75,2.46E-2,57.52,0,57.64,2.29E-2]
["Vidros e Espelhos",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Vidros e Espelhos",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",590.82000000000005,0,511.94,7.9600000000000004E-2,574.39,7.0900000000000005E-2,870.75,4.6800000000000001E-2,622.17999999999995,0,512.21,7.9600000000000004E-2,463.46,8.7900000000000006E-2,436.47,9.3399999999999997E-2,370.23,0.1101,463.65,8.7900000000000006E-2,356.49,0,462.16,8.8200000000000001E-2,688.19,5.9200000000000003E-2,523.32000000000005,7.7899999999999997E-2,534.94000000000005,7.6200000000000004E-2,436.3,9.3399999999999997E-2,573.54999999999995,0,439.82,9.2700000000000005E-2,416.42,9.7900000000000001E-2,457.17,0,880.79,4.6300000000000001E-2,464.66,8.77E-2,378.72,0.1076,363.48,0.11210000000000001,474.2,8.5900000000000004E-2,515.37,0,561.77,7.2499999999999995E-2]
["Vidros e Espelhos",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",3211.59,0,2563.73,0,3051.2,0,2873.11,0,2365.4,0,2349.2199999999998,0.79649999999999999,1819.09,0,2441.1999999999998,0,1527.92,0,1894,0,1390.62,0,2224.83,0,2675.69,0,2931.94,0,2410.35,0,2081.9299999999998,0,2237.81,0,2395.11,0,2973.13,0,2076.8000000000002,0,2407.7600000000002,0,2487.9899999999998,0,1833.95,0,1869.64,0,2577.35,0,2471.9,0,2526.84,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",24.77,0,18.96,0,38.07,0,24.86,0,24.36,0,17.54,0,25.9,0,31.21,0,19.57,0,25.51,0,18.2,0,21.97,0,20.170000000000002,0,22.07,0,18.77,0,28.05,0,28.5,0,26.16,0,33.33,0,16.059999999999999,0,26.08,0,17.7,0,35.36,0,24.55,0,21.06,0,29.55,0,18.22,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",114.61,0,83.76,0,180.78,0,117.72,0,110.89,0,76.849999999999994,0,119.51,0,145.85,0,87.99,0,117.69,0,80.89,0,102.72,0,93.73,0,100.19,0,85.62,0,131.46,0,135.71,0,116.86,0,153.29,0,70.59,0,120.2,0,76.900000000000006,0,171.01,0,112.29,0,96.71,0,132.22999999999999,0,80.12,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",23.1,0,35.020000000000003,0,26.24,0,36.090000000000003,0,34.590000000000003,0,34.74,0,33.909999999999997,0,42.47,0,30.72,0,23.78,0,50.91,0,28.08,0,30.33,0,26.74,0,34,0,36.729999999999997,0,37.840000000000003,0,39.07,0,28.92,0,31.58,0,27.45,0,31.45,0,41.41,0,34.520000000000003,0,29.72,0,27.26,0,36.01,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",10.029999999999999,0,7.99,0,14.44,0,9.73,0,9.93,0,7.59,0,10.44,0,12.3,0,8.23,0,10.19,0,7.82,0,8.86,0,8.25,0,9.11,0,7.64,0,11,0,10.98,0,10.93,0,13.32,0,6.92,0,10.52,0,7.7,0,13.42,0,10.1,0,8.5399999999999991,0,12.1,0,7.84,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",23.5,0,18.05,0,35.93,0,23.52,0,23.13,0,16.739999999999998,0,24.57,0,29.55,0,18.63,0,24.18,0,17.36,0,20.84,0,19.16,0,20.98,0,17.82,0,26.54,0,26.93,0,24.89,0,31.6,0,15.32,0,24.74,0,16.899999999999999,0,33.369999999999997,0,23.33,0,19.989999999999998,0,28.07,0,17.38,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",18.670000000000002,0,14.29,0,27.44,0,18.45,0,18.170000000000002,0,13.5,0,19.36,0,23.01,0,14.97,0,18.86,0,14.11,0,16.649999999999999,0,15.45,0,16.690000000000001,0,14.04,0,20.68,0,20.97,0,19.670000000000002,0,24.62,0,12.36,0,19.510000000000002,0,13.57,0,25.98,0,18.59,0,15.78,0,21.86,0,14.01,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.28,0,15.34,0,29.93,0,20.170000000000002,0,19.670000000000002,0,14.51,0,21,0,25.05,0,16.170000000000002,0,20.440000000000001,0,15.23,0,18.12,0,16.829999999999998,0,18.05,0,15.18,0,22.5,0,22.9,0,21.21,0,26.68,0,13.3,0,21.17,0,14.58,0,28.51,0,20.16,0,17.12,0,23.49,0,15.04,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",30.91,0,48.39,0,35.39,0,50.23,0,47.54,0,47.91,0,46.55,0,58.83,0,42.1,0,32.01,0,71.37,0,38.49,0,41.78,0,36.229999999999997,0,47.31,0,50.85,0,52.67,0,53.49,0,38.67,0,43.55,0,37.119999999999997,0,43.06,0,57.61,0,47.3,0,40.880000000000003,0,36.24,0,49.72,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",189.02,0,302.42,0,245.9,0,349.88,0.94320000000000004,304.5,0,227.14,0,214.59,0,215.94,0,352.86,0.93520000000000003,308.95,0,178.34,0,205.69,0,180.56,0,183.66,0,218.83,0,252.78,0,190.22,0,317.54000000000002,0,248.34,0,350.94,0.94030000000000002,146.61000000000001,0,353.81,0.93269999999999997,188,0,145.75,0,350.71,0.94089999999999996,360.62,0,353.42,0.93369999999999997]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021","UN",26.51,0,23.96,0,26.09,0,21.78,0,25.75,0,24.89,0,26.57,0,28.5,0,25.1,0,24.45,0,25.43,0,23.36,0,23.11,0,25.91,0,20.64,0,24.54,0,22.95,0,30.51,0,31.52,0,22.57,0,26.84,0,25.06,0,25.99,0,27.54,0,22.61,0,31.39,0,25.13,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021","UN",32,0,28.91,0,31.5,0,26.31,0,31.15,0,30.11,0,32.119999999999997,0,34.36,0,30.28,0,29.54,0,30.75,0,28.23,0,27.95,0,31.25,0,24.88,0,29.68,0,27.7,0,36.99,0,38.200000000000003,0,27.26,0,32.479999999999997,0,30.35,0,31.42,0,33.380000000000003,0,27.32,0,37.950000000000003,0,30.4,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021","UN",43.33,0,38.97,0,42.13,0,35.450000000000003,0,41.51,0,40.51,0,43.16,0,46.68,0,41.02,0,39.700000000000003,0,41.31,0,38.36,0,37.770000000000003,0,42.33,0,33.9,0,39.880000000000003,0,37.479999999999997,0,48.91,0,50.61,0,36.61,0,43.5,0,40.479999999999997,0,42.75,0,44.49,0,37,0,50.26,0,40.76,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",160.13,0,118.77,0,154.29,0,168.42,0,162.4,0,157.24,0,313.14999999999998,0,178.38,0,205.8,0,149.34,0,147.78,0,180.87,0,181.83,0,160.61000000000001,0,259.70999999999998,0,142.43,0,181.36,0,170,0,321.48,0,126.06,0,145.02000000000001,0,120.08,0,304.29000000000002,0,286.98,0,160.87,0,269.95,0,167.97,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",130.13,0,96.28,0,125.28,0,137.15,0,131.96,0,127.8,0,255.65,0,145.02000000000001,0,167.65,0,121.34,0,120.04,0,147.34,0,148.12,0,130.53,0,212.09,0,115.68,0,147.72,0,137.94999999999999,0,262.17,0,102.33,0,117.68,0,97.28,0,248.47,0,234.11,0,130.9,0,219.86,0,136.6,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",79.099999999999994,0,59.05,0,76.36,0,82.75,0,80.23,0,77.64,0,152.86000000000001,0,88.04,0,101,0,73.819999999999993,0,73.099999999999994,0,88.82,0,89.27,0,79.31,0,126.65,0,70.48,0,89.06,0,84.31,0,157.35,0,62.43,0,71.89,0,59.79,0,148.46,0,140.35,0,79.180000000000007,0,132.55000000000001,0,82.83,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.54,0,25.22,0,32.450000000000003,0,34.86,0,34.03,0,32.9,0,63.92,0,37.299999999999997,0,42.51,0,31.32,0,31.04,0,37.4,0,37.6,0,33.61,0,52.89,0,29.94,0,37.5,0,35.9,0,66.010000000000005,0,26.55,0,30.6,0,25.58,0,62.04,0,58.81,0,33.43,0,55.81,0,35.049999999999997,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",205.63,0,152.56,0,198.16,0,216.24,0,208.56,0,201.91,0,401.98,0,229.07,0,264.23,0,191.78,0,189.78,0,232.22,0,233.47,0,206.24,0,333.36,0,182.92,0,232.86,0,218.34,0,412.71,0,161.88999999999999,0,186.25,0,154.24,0,390.59,0,368.4,0,206.55,0,346.59,0,215.7,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",39.15,0,29.98,0,38.090000000000003,0,40.07,0,39.74,0,38.35,0,72.02,0,43.44,0,48.7,0,36.619999999999997,0,36.36,0,42.9,0,43.1,0,39.19,0,59.43,0,35.1,0,43.02,0,42.38,0,75,0,31.23,0,36.11,0,30.53,0,69.790000000000006,0,66.650000000000006,0,38.64,0,64.03,0,40.71,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",366.7,0,392.16,0,431.84,0.88349999999999995,421.28,0.90559999999999996,441.7,0,520.47,0,444.12,0,356.62,0,321.06,0,377.93,0,395.98,0,250.78,0,242.74,0,376.51,0,321.67,0,415.81,0,446.53,0,393.09,0,323.18,0,321.94,0,308.26,0,433.83,0,417.5,0,289.73,0,421.48,0,443.46,0,229.34,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",299.83999999999997,0,320.29000000000002,0,352.72,0.87629999999999997,343.57,0.89959999999999996,360.66,0,424.31,0,362.62,0,291.89,0,262.73,0,308.8,0,323.49,0,205.53,0,199.04,0,307.75,0,262.77,0,339.49,0,364.13,0,321.85000000000002,0,265.33,0,263.23,0,252.62,0,354.2,0,340.87,0,237.69,0,343.83,0,362.8,0,188.49,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",99.5,0,159.56,0,114.61,0,166.42,0,156.16,0,157.71,0,152.66999999999999,0,194.23,0,137.97,0,103.43,0,237.72,0,126.13,0,137.41999999999999,0,117.7,0,156.84,0,167.85,0,174.58,0,175.12,0,124.39,0,143.38999999999999,0,120.44,0,140.97,0,190.84,0,154.99,0,134.28,0,116.06,0,163.81,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",81.709999999999994,0,131.63,0,94.23,0,137.41,0,128.72,0,130.06,0,125.84,0,160.28,0,113.69,0,85.04,0,196.46,0,103.94,0,113.32,0,96.85,0,129.47999999999999,0,138.49,0,144.15,0,144.29,0,102.14,0,118.27,0,99.07,0,116.15,0,157.58000000000001,0,127.72,0,110.71,0,95.22,0,135.11000000000001,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",55.53,0,88.96,0,63.93,0,92.78,0,87.08,0,87.94,0,85.14,0,108.29,0,76.94,0,57.72,0,132.49,0,70.34,0,76.63,0,65.66,0,87.4,0,93.57,0,97.32,0,97.66,0,69.400000000000006,0,79.95,0,67.180000000000007,0,78.62,0,106.39,0,86.44,0,74.88,0,64.760000000000005,0,91.33,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",34.409999999999997,0,55.95,0,39.75,0,58.53,0,54.63,0,55.25,0,53.39,0,68.180000000000007,0,48.21,0,35.880000000000003,0,83.83,0,44.1,0,48.12,0,40.93,0,55.14,0,58.89,0,61.39,0,61.18,0,42.98,0,50.23,0,41.84,0,49.25,0,67.11,0,54.16,0,47,0,39.99,0,57.42,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",149.91999999999999,0,242.78,0,173.11,0,253.7,0,237.22,0,239.81,0,231.83,0,295.70999999999998,0,209.42,0,156.15,0,363.15,0,191.45,0,208.89,0,178.05,0,239.09,0,255.5,0,266.16000000000003,0,265.70999999999998,0,187.36,0,218.04,0,182.08,0,213.9,0,290.92,0,235.22,0,204.04,0,174.5,0,249.17,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",41.13,0,65.91,0,47.36,0,68.739999999999995,0,64.5,0,65.150000000000006,0,63.08,0,80.239999999999995,0,57.01,0,42.78,0,98.16,0,52.13,0,56.77,0,48.65,0,64.75,0,69.33,0,72.099999999999994,0,72.36,0,51.43,0,59.24,0,49.78,0,58.26,0,78.819999999999993,0,64.040000000000006,0,55.49,0,47.98,0,67.67,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",263.26,0,332.27,0.96089999999999998,333.71,0.95679999999999998,330.81,0.96509999999999996,301.32,0,332.7,0.9597,333.53,0.95730000000000004,218.5,0,272.82,0,332.59,0.96,300.66000000000003,0,331.3,0.9637,331.24,0.96389999999999998,297.93,0,330.2,0.96689999999999998,322.14,0,331.31,0.9637,336.42,0.94910000000000005,336.88,0.94779999999999998,331.43,0.96330000000000005,333.75,0.95660000000000001,333.08,0.95860000000000001,311.36,0,334.22,0.95530000000000004,331.28,0.96379999999999999,337.03,0,332.87,0.95920000000000005]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",233.8,0,295.7,0.96619999999999995,296.79000000000002,0.96260000000000001,294.58,0.96989999999999998,267.83999999999997,0,296.02,0.96509999999999996,296.67,0.96299999999999997,193.64,0,242.45,0,295.95,0.96540000000000004,267.33999999999997,0,294.95,0.96860000000000002,294.91000000000003,0.96879999999999999,264.87,0,294.08999999999997,0.97150000000000003,286.58999999999997,0,294.95999999999998,0.96860000000000002,298.89,0.95589999999999997,299.22000000000003,0.95479999999999998,295.05,0.96830000000000005,296.83,0.96250000000000002,296.32,0.96419999999999995,276.95,0,297.2,0.96130000000000004,294.94,0.96870000000000001,299.33999999999997,0,296.14999999999998,0.9647]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",156.91,0,198.19,0.96289999999999998,198.99,0.95899999999999996,197.38,0.96689999999999998,179.66,0,198.44,0.9617,198.91,0.95940000000000003,130.13999999999999,0,162.65,0,198.38,0.96199999999999997,179.29,0,197.65,0.96550000000000002,197.62,0.9657,177.65,0,197,0.96870000000000001,192.12,0,197.66,0.96550000000000002,200.54,0.9516,200.78,0.95050000000000001,197.72,0.96519999999999995,199.02,0.95889999999999997,198.66,0.96060000000000001,185.69,0,199.3,0.95760000000000001,197.64,0.96560000000000001,200.86,0,198.53,0.96130000000000004]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",94.31,0,119.44,0.97,119.82,0.96699999999999997,119.05,0.97319999999999995,108.1,0,119.56,0.96909999999999996,119.79,0.96719999999999995,77.989999999999995,0,97.84,0,119.54,0.96919999999999995,107.92,0,119.19,0.97209999999999996,119.16,0.97230000000000005,106.92,0,118.86,0.9748,115.74,0,119.17,0.97219999999999995,120.59,0.96079999999999999,120.69,0.96,119.2,0.97199999999999998,119.84,0.96679999999999999,119.67,0.96819999999999995,111.84,0,119.98,0.9657,119.17,0.97219999999999995,120.73,0,119.61,0.96860000000000002]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",523.53,0,662.1,0.96609999999999996,664.58,0.96250000000000002,659.56,0.96989999999999998,599.72,0,662.82,0.96509999999999996,664.27,0.96299999999999997,433.56,0,542.91,0,662.63,0.96540000000000004,598.58000000000004,0,660.37,0.96870000000000001,660.29,0.96879999999999999,593.08000000000004,0,658.51,0.97140000000000004,641.71,0,660.4,0.96860000000000002,669.22,0.95589999999999997,670.02,0.95469999999999999,660.62,0.96830000000000005,664.64,0.96240000000000003,663.49,0.96409999999999996,620.09,0,665.43,0.96130000000000004,660.39,0.96860000000000002,670.3,0,663.1,0.9647]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",367.28,0,464.09,0.96389999999999998,465.94,0.96,462.19,0.96779999999999999,420.58,0,464.64,0.9627,465.71,0.96050000000000002,304.45999999999998,0,380.76,0,464.5,0.96299999999999997,419.73,0,462.81,0.96650000000000003,462.75,0.9667,415.89,0,461.4,0.96950000000000003,449.85,0,462.83,0.96650000000000003,469.42,0.95289999999999997,470.01,0.95169999999999999,462.98,0.96619999999999995,465.99,0.95989999999999998,465.13,0.9617,434.74,0,466.58,0.9587,462.81,0.96650000000000003,470.22,0,464.85,0.96230000000000004]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",719.99,0,911.61,0.96919999999999995,914.71,0.96589999999999998,908.41,0.97260000000000002,825.17,0,912.5,0.96830000000000005,914.3,0.96640000000000004,595.47,0,746.91,0,912.25,0.96850000000000003,823.74,0,909.43,0.97150000000000003,909.33,0.97160000000000002,816.1,0,907.11,0.97399999999999998,883.38,0,909.46,0.97150000000000003,920.51,0.95979999999999999,921.53,0.95879999999999999,909.75,0.97119999999999995,914.78,0.96579999999999999,913.33,0.96740000000000004,853.46,0,915.77,0.96479999999999999,909.44,0.97150000000000003,921.88,0,912.85,0.96789999999999998]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",115.49,0,145.87,0.96260000000000001,146.44999999999999,0.95879999999999999,145.27000000000001,0.96650000000000003,132.22999999999999,0,146.05000000000001,0.96140000000000003,146.41,0.95899999999999996,95.81,0,119.72,0,146.02000000000001,0.96160000000000001,131.97,0,145.47999999999999,0.96509999999999996,145.44,0.96540000000000004,130.76,0,144.97999999999999,0.96850000000000003,141.41,0,145.47,0.96519999999999995,147.62,0.95120000000000005,147.80000000000001,0.95,145.52000000000001,0.96489999999999998,146.49,0.95850000000000002,146.22,0.96030000000000004,136.68,0,146.69,0.95720000000000005,145.47,0.96519999999999995,147.85,0,146.13,0.96089999999999998]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1108.23,0,1405.97,0.97470000000000001,1409.92,0.97189999999999999,1401.92,0.97750000000000004,1271.21,0,1407.11,0.97389999999999999,1409.39,0.97230000000000005,914.42,0,1150.3900000000001,0,1406.81,0.97409999999999997,1269.3900000000001,0,1403.22,0.97660000000000002,1403.11,0.97670000000000001,1257.43,0,1400.29,0.97860000000000003,1362.08,0,1403.27,0.97660000000000002,1417.28,0.96689999999999998,1418.57,0.96599999999999997,1403.64,0.97629999999999995,1410.01,0.97189999999999999,1408.17,0.97319999999999995,1315.62,0,1411.26,0.97099999999999997,1403.23,0.97660000000000002,1419.03,0,1407.56,0.97360000000000002]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",146.66999999999999,0,182.97,0.92900000000000005,184.41,0.92179999999999995,181.51,0.9365,167.05,0,183.4,0.92679999999999996,184.23,0.92269999999999996,123.36,0,151.44,0,183.29,0.9274,166.39,0,182,0.93400000000000005,181.94,0.93430000000000002,165.03,0,180.9,0.93959999999999999,177.67,0,182.01,0.93389999999999995,187.12,0.90839999999999999,187.58,0.90620000000000001,182.13,0.93330000000000002,184.45,0.92159999999999997,183.78,0.92490000000000006,172,0,184.92,0.91920000000000002,181.98,0.93410000000000004,187.73,0,183.57,0.92600000000000005]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",125.92,0,157.54,0.9365,158.63,0.93010000000000004,156.41999999999999,0.94320000000000004,143.6,0,157.86000000000001,0.93459999999999999,158.51,0.93079999999999996,105.6,0,130.13999999999999,0,157.79,0.93500000000000005,143.1,0,156.79,0.94099999999999995,156.75,0.94120000000000004,141.88999999999999,0,155.93,0.94620000000000004,152.91,0,156.80000000000001,0.94089999999999996,160.72999999999999,0.91790000000000005,161.06,0.91610000000000003,156.88999999999999,0.94040000000000001,158.66999999999999,0.92989999999999995,158.16,0.93289999999999995,148,0,159.04,0.92769999999999997,156.78,0.94110000000000005,161.18,0,157.99,0.93389999999999995]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.68,0,105.7,0.93049999999999999,106.5,0.92349999999999999,104.89,0.93759999999999999,96.48,0,105.95,0.92830000000000001,106.42,0.92420000000000002,71.2,0,87.45,0,105.89,0.92879999999999996,96.11,0,105.16,0.93520000000000003,105.13,0.9355,95.31,0,104.51,0.94110000000000005,102.62,0,105.17,0.93520000000000003,108.05,0.91020000000000001,108.29,0.90820000000000001,105.23,0.93459999999999999,106.53,0.92320000000000002,106.17,0.92630000000000001,99.36,0,106.81,0.92079999999999995,105.15,0.93530000000000002,108.37,0,106.04,0.92749999999999999]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",69.709999999999994,0,87.93,0.95930000000000004,88.31,0.95520000000000005,87.54,0.96360000000000001,79.760000000000005,0,88.05,0.95799999999999996,88.28,0.95550000000000002,57.91,0,72.22,0,88.03,0.95820000000000005,79.58,0,87.68,0.96199999999999997,87.65,0.96240000000000003,78.86,0,87.35,0.9657,85.25,0,87.66,0.96220000000000006,89.08,0.94689999999999996,89.18,0.94579999999999997,87.69,0.96189999999999998,88.33,0.95489999999999997,88.16,0.95679999999999998,82.42,0,88.47,0.95340000000000003,87.66,0.96220000000000006,89.22,0,88.1,0.95740000000000003]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",333.92,0,419.28,0.94650000000000001,421.76,0.94099999999999995,416.74,0.95230000000000004,381.36,0,420,0.94489999999999996,421.45,0.94169999999999998,278.83,0,345.5,0,419.81,0.94530000000000003,380.22,0,417.55,0.95040000000000002,417.47,0.9506,376.93,0,415.69,0.95469999999999999,406.77,0,417.58,0.95040000000000002,426.4,0.93069999999999997,427.2,0.92900000000000005,417.8,0.94989999999999997,421.82,0.94079999999999997,420.67,0.94340000000000002,393.44,0,422.61,0.93910000000000005,417.57,0.95040000000000002,427.48,0,420.28,0.94430000000000003]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",211.38,0,264.44,0.93659999999999999,266.29000000000002,0.93010000000000004,262.54000000000002,0.94340000000000002,241.04,0,264.99,0.93459999999999999,266.06,0.93089999999999995,177.24,0,218.45,0,264.85000000000002,0.93510000000000004,240.19,0,263.16000000000003,0.94110000000000005,263.10000000000002,0.94140000000000001,238.17,0,261.75,0.94620000000000004,256.67,0,263.18,0.94110000000000005,269.77,0.91810000000000003,270.36,0.91610000000000003,263.33,0.9405,266.33999999999997,0.92989999999999995,265.48,0.93289999999999995,248.38,0,266.93,0.92779999999999996,263.16000000000003,0.94110000000000005,270.57,0,265.2,0.93389999999999995]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",453.25,0,570.01,0.95079999999999998,573.11,0.9456,566.80999999999995,0.95609999999999995,517.99,0,570.9,0.94930000000000003,572.70000000000005,0.94630000000000003,377.8,0,469.21,0,570.65,0.94969999999999999,516.55999999999995,0,567.83000000000004,0.95440000000000003,567.73,0.9546,512.03,0,565.51,0.95830000000000004,552.87,0,567.86,0.95440000000000003,578.91,0.93610000000000004,579.92999999999995,0.9345,568.15,0.95389999999999997,573.17999999999995,0.94550000000000001,571.73,0.94789999999999996,534.62,0,574.16999999999996,0.94389999999999996,567.84,0.95440000000000003,580.28,0,571.25,0.94869999999999999]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",76.14,0,95.47,0.94279999999999997,96.05,0.93710000000000004,94.87,0.94879999999999998,86.9,0,95.65,0.94099999999999995,96.01,0.9375,63.7,0,78.75,0,95.62,0.94130000000000003,86.64,0,95.08,0.94669999999999999,95.04,0.94710000000000005,85.89,0,94.58,0.95169999999999999,92.64,0,95.07,0.94679999999999997,97.22,0.92579999999999996,97.4,0.92410000000000003,95.12,0.94630000000000003,96.09,0.93669999999999998,95.82,0.93940000000000001,89.64,0,96.29,0.93479999999999996,95.07,0.94679999999999997,97.45,0,95.73,0.94020000000000004]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",772.61,0,976.18,0.96350000000000002,980.13,0.95960000000000001,972.13,0.96750000000000003,884.71,0,977.32,0.96240000000000003,979.6,0.96020000000000005,640.54,0,800.97,0,977.02,0.9627,882.89,0,973.43,0.96630000000000005,973.32,0.96640000000000004,874.85,0,970.5,0.96919999999999995,946.23,0,973.48,0.96619999999999995,987.49,0.95250000000000001,988.78,0.95130000000000003,973.85,0.96579999999999999,980.22,0.95960000000000001,978.38,0.96140000000000003,914.45,0,981.47,0.95830000000000004,973.44,0.96619999999999995,989.24,0,977.77,0.96199999999999997]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",135.44999999999999,0,171.05,0.96209999999999996,171.76,0.95809999999999995,170.32,0.96619999999999995,155.07,0,171.26,0.96089999999999998,171.68,0.95850000000000002,112.38,0,140.4,0,171.2,0.96120000000000005,154.74,0,170.55,0.96489999999999998,170.53,0.96499999999999997,153.33000000000001,0,170.01,0.96789999999999998,165.82,0,170.56,0.96479999999999999,173.12,0.9506,173.35,0.94930000000000003,170.63,0.96440000000000003,171.78,0.95799999999999996,171.46,0.95979999999999999,160.26,0,172.02,0.95660000000000001,170.55,0.96489999999999998,173.43,0,171.34,0.96040000000000003]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",125.77,0,159.19999999999999,0.96870000000000001,159.75,0.96530000000000005,158.63999999999999,0.97209999999999996,144.12,0,159.36000000000001,0.9677,159.68,0.9657,104.05,0,130.46,0,159.32,0.96789999999999998,143.87,0,158.83000000000001,0.97089999999999999,158.81,0.97099999999999997,142.54,0,158.4,0.97350000000000003,154.27000000000001,0,158.83000000000001,0.97089999999999999,160.79,0.95909999999999995,160.97,0.95799999999999996,158.87,0.97070000000000001,159.76,0.96530000000000005,159.52000000000001,0.9667,149.07,0,159.94999999999999,0.96409999999999996,158.83000000000001,0.97089999999999999,161.03,0,159.43,0.96730000000000005]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",79.78,0,100.81,0.96360000000000001,101.21,0.95979999999999999,100.39,0.96760000000000002,91.36,0,100.92,0.96250000000000002,101.16,0.96030000000000004,66.150000000000006,0,82.71,0,100.9,0.9627,91.17,0,100.54,0.96619999999999995,100.52,0.96640000000000004,90.35,0,100.21,0.96940000000000004,97.72,0,100.54,0.96619999999999995,101.98,0.95250000000000001,102.1,0.95140000000000002,100.56,0.96599999999999997,101.23,0.95960000000000001,101.04,0.96140000000000003,94.44,0,101.35,0.95850000000000002,100.53,0.96630000000000005,102.14,0,100.97,0.96209999999999996]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",359.84,0,456.65,0.97550000000000003,457.89,0.9728,455.38,0.97819999999999996,412.82,0,457.01,0.97470000000000001,457.74,0.97319999999999995,296.81,0,373.56,0,456.91,0.97489999999999999,412.24,0,455.78,0.97729999999999995,455.74,0.97740000000000005,408.34,0,454.86,0.97929999999999995,442.39,0,455.8,0.97729999999999995,460.21,0.96789999999999998,460.62,0.96709999999999996,455.91,0.97709999999999997,457.92,0.9728,457.35,0.97399999999999998,427.28,0,458.32,0.97189999999999999,455.8,0.97729999999999995,460.76,0,457.15,0.97440000000000004]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",203.62,0,257.64,0.96750000000000003,258.57,0.96399999999999997,256.68,0.97109999999999996,233.31,0,257.91000000000003,0.96650000000000003,258.45,0.96440000000000003,168.55,0,211.2,0,257.83999999999997,0.9667,232.87,0,257,0.96989999999999998,256.97000000000003,0.97,230.73,0,256.29000000000002,0.97260000000000002,249.69,0,257.01,0.9698,260.31,0.95760000000000001,260.60000000000002,0.95650000000000002,257.08,0.96960000000000002,258.58999999999997,0.96389999999999998,258.14999999999998,0.96560000000000001,241.27,0,258.89,0.96279999999999999,256.99,0.96989999999999998,260.70999999999998,0,258.01,0.96609999999999996]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",491.88,0,624.66999999999996,0.97760000000000002,626.24,0.97509999999999997,623.08000000000004,0.98009999999999997,564.45000000000005,0,625.13,0.97689999999999999,626.03,0.97540000000000004,405.35,0,510.75,0,625.01,0.97699999999999998,563.74,0,623.59,0.97929999999999995,623.54999999999995,0.97929999999999995,558.38,0,622.44000000000005,0.98109999999999997,605.09,0,623.62,0.97919999999999996,629.13,0.97060000000000002,629.65,0.9698,623.76,0.97899999999999998,626.27,0.97509999999999997,625.54999999999995,0.97619999999999996,584.37,0,626.76,0.97430000000000005,623.61,0.97919999999999996,629.82000000000005,0,625.29999999999995,0.97660000000000002]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",71.510000000000005,0,90.57,0.97,90.86,0.96689999999999998,90.27,0.97319999999999995,81.97,0,90.66,0.96899999999999997,90.84,0.96709999999999996,59.15,0,74.19,0,90.65,0.96909999999999996,81.84,0,90.37,0.97209999999999996,90.35,0.97230000000000005,81.08,0,90.12,0.9748,87.77,0,90.37,0.97209999999999996,91.44,0.9607,91.54,0.9597,90.4,0.9718,90.88,0.9667,90.74,0.96819999999999995,84.8,0,90.98,0.96560000000000001,90.38,0.97199999999999998,91.57,0,90.7,0.96860000000000002]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",858.28,0,1092.5,0.98370000000000002,1094.48,0.9819,1090.48,0.98550000000000004,985.89,0,1093.08,0.98319999999999996,1094.22,0.98219999999999996,705.42,0,891.87,0,1092.93,0.98329999999999995,984.97,0,1091.1199999999999,0.98499999999999999,1091.07,0.98499999999999999,975.44,0,1089.6600000000001,0.98629999999999995,1057.92,0,1091.1500000000001,0.9849,1098.1600000000001,0.97860000000000003,1098.8,0.97809999999999997,1091.3399999999999,0.98480000000000001,1094.53,0.9819,1093.6099999999999,0.98270000000000002,1021.39,0,1095.1500000000001,0.98129999999999995,1091.1400000000001,0.9849,1099.03,0,1093.3,0.98299999999999998]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas e Registros para Sistemas Prediais",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["Válvulas para Redes de Saneamento",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]

{"sheet":"ICD","index":16,"n_rows":4903,"n_cols":32,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil"]
["RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS - ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO"]
["Mês de Referência:","08/2025",null,null,"Encargos sociais sobre a mão de obra:"]
["Data de emissão:","10/09/2025",null,null,"(COM DESONERAÇÃO)","AC","AL","AM","AP","BA","CE","DF","ES","GO","MA","MG","MS","MT","PA","PB","PE","PI","PR","RJ","RN","RO","RR","RS","SC","SE","SP","TO"]
[{"$nulls":4},"Localidade","RIO BRANCO","MACEIO","MANAUS","MACAPA","SALVADOR","FORTALEZA","BRASILIA","VITORIA","GOIANIA","SAO LUIS","BELO HORIZONTE","CAMPO GRANDE","CUIABA","BELEM","JOAO PESSOA","RECIFE","TERESINA","CURITIBA","RIO DE JANEIRO","NATAL","PORTO VELHO","BOA VISTA","PORTO ALEGRE","FLORIANOPOLIS","ARACAJU","SAO PAULO","PALMAS"]
["Origem de preço:","C = COLETADO","CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,"Horista",0.9163,0.91669999999999996,0.90869999999999995,0.91049999999999998,0.92659999999999998,0.92169999999999996,0.88170000000000004,0.9405,0.87819999999999998,0.90080000000000005,0.93830000000000002,0.8639,0.85650000000000004,0.95,0.91010000000000002,0.9123,0.90659999999999996,0.9345,0.9083,0.92090000000000005,0.95369999999999999,0.9385,0.9022,0.9254,0.89149999999999996,0.92700000000000005,0.89700000000000002]
["Preço em branco para determinado estado significa que não houve coleta mínima de preços no mês de referência",null,null,null,"Mensalista",0.5212,0.52049999999999996,0.52149999999999996,0.5081,0.53049999999999997,0.53500000000000003,0.52390000000000003,0.54710000000000003,0.50319999999999998,0.5202,0.55489999999999995,0.47920000000000001,0.4869,0.53449999999999998,0.51839999999999997,0.52090000000000003,0.52900000000000003,0.54200000000000004,0.52429999999999999,0.52480000000000004,0.54039999999999999,0.5343,0.51859999999999995,0.53410000000000002,0.51939999999999997,0.53380000000000005,0.51160000000000005]
[]
["Acessar Fichas de Especificação Técnico dos Insumos",null,null,null,"Preços Medianos (R$):"]
["Classificação","Código do\nInsumo","Descrição do Insumo","Unidade","Origem de\nPreço","AC","AL","AM","AP","BA","CE","DF","ES","GO","MA","MG","MS","MT","PA","PB","PE","PI","PR","RJ","RN","RO","RR","RS","SC","SE","SP","TO"]
["SERVIÇOS",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN","CR",302.08,174.53,207.9,191.91,113.72,135.16999999999999,139.41,55.08,198.85,236.93,115.49,213.23,142.15,177.69,159.91999999999999,186.58,177.69,152.82,177.69,null,169.8,null,222.92,213.23,114.51,189.89]
["MATERIAL",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN","CR",null,2.58,null,3.48,3,3.6,{"$nulls":4},3.33,2.91,2.58,3.3,null,4.05,null,2.36,3.48,null,3,null,null,3.24,null,2.64]
["MATERIAL",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN","CR",1.18,0.77,1.18,0.92,0.97,0.87,1.08,1.33,0.87,0.97,1.08,1.54,1.49,1.38,0.92,1.18,1.28,1.02,0.97,1.02,0.82,null,1.1299999999999999,1.02,0.72,1.1299999999999999,0.97]
["MATERIAL",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN","CR",7.0000000000000007E-2,0.04,7.0000000000000007E-2,0.05,0.06,0.05,0.06,0.08,0.05,0.06,0.06,0.09,0.09,0.08,0.05,7.0000000000000007E-2,0.08,0.06,0.06,0.06,0.05,null,7.0000000000000007E-2,0.06,0.04,7.0000000000000007E-2,0.06]
["MATERIAL",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN","CR",0.18,0.11,0.18,0.14000000000000001,0.15,0.13,0.16,0.2,0.13,0.15,0.16,0.23,0.23,0.21,0.14000000000000001,0.18,0.19,0.15,0.15,0.15,0.12,null,0.17,0.15,0.11,0.17,0.15]
["MATERIAL",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN","C",0.23,0.15,0.23,0.18,0.19,0.17,0.21,0.26,0.17,0.19,0.21,0.3,0.28999999999999998,0.27,0.18,0.23,0.25,0.2,0.19,0.2,0.16,null,0.22,0.2,0.14000000000000001,0.22,0.19]
["MATERIAL",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN","CR",1.1399999999999999,0.74,1.1399999999999999,0.89,0.94,0.84,1.04,1.29,0.84,0.94,1.04,1.48,1.44,1.34,0.89,1.1399999999999999,1.24,0.99,0.94,0.99,0.79,null,1.0900000000000001,0.99,0.69,1.0900000000000001,0.94]
["MATERIAL",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",4.59,3.38,5.95,6.77,3.88,7.14,3.77,3.74,2.63,5.2,3.18,5.82,4.1500000000000004,4.22,4.42,4.93,5.0999999999999996,4.34,4.3899999999999997,4.93,6.12,5,4.8600000000000003,2.14,2.8,3.35,4.78]
["MATERIAL",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",4.6500000000000004,3.42,6.03,6.85,3.92,7.23,3.82,3.79,2.67,5.27,3.22,5.89,4.2,4.2699999999999996,4.4800000000000004,4.99,5.17,4.3899999999999997,4.4400000000000004,4.99,6.2,5.0599999999999996,4.92,2.17,2.84,3.39,4.84]
["MATERIAL",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",4.1900000000000004,3.09,5.43,6.18,3.54,6.52,3.44,3.41,2.4,4.75,2.9,5.31,3.78,3.85,4.03,4.5,4.6500000000000004,3.96,4,4.5,5.59,4.5599999999999996,4.4400000000000004,1.95,2.56,3.05,4.3600000000000003]
["MATERIAL",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",4.4800000000000004,3.3,5.8,6.6,3.78,6.97,3.68,3.65,2.57,5.07,3.1,5.67,4.04,4.1100000000000003,4.3099999999999996,4.8099999999999996,4.97,4.2300000000000004,4.28,4.8099999999999996,5.97,4.87,4.74,2.09,2.73,3.26,4.66]
["MATERIAL",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",2.58,1.9,3.35,3.81,2.1800000000000002,4.0199999999999996,2.12,2.1,1.48,2.92,1.79,3.27,2.33,2.37,2.48,2.77,2.87,2.44,2.4700000000000002,2.77,3.44,2.81,2.73,1.2,1.57,1.88,2.69]
["MATERIAL",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","C",2.7,1.99,3.5,3.98,2.2799999999999998,4.2,2.2200000000000002,2.2000000000000002,1.55,3.06,1.87,3.42,2.44,2.48,2.6,2.9,3,2.5499999999999998,2.58,2.9,3.6,2.94,2.86,1.26,1.65,1.97,2.81]
["MATERIAL",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",2.21,1.63,2.86,3.26,1.86,3.44,1.81,1.8,1.26,2.5,1.53,2.8,1.99,2.0299999999999998,2.12,2.37,2.4500000000000002,2.08,2.11,2.37,2.94,2.4,2.34,1.03,1.35,1.61,2.2999999999999998]
["MATERIAL",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",2.2599999999999998,1.67,2.94,3.34,1.91,3.52,1.86,1.84,1.3,2.57,1.57,2.87,2.0499999999999998,2.08,2.1800000000000002,2.4300000000000002,2.52,2.14,2.16,2.4300000000000002,3.02,2.4700000000000002,2.4,1.05,1.38,1.65,2.36]
["MATERIAL",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",6.03,4.4400000000000004,7.81,8.89,5.09,9.3800000000000008,4.95,4.91,3.46,6.83,4.17,7.64,5.45,5.54,5.8,6.47,6.7,5.69,5.76,6.47,8.0399999999999991,6.56,6.38,2.81,3.68,4.4000000000000004,6.27]
["MATERIAL",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",6.66,4.91,8.6300000000000008,9.82,5.62,10.36,5.47,5.42,3.82,7.55,4.6100000000000003,8.44,6.02,6.12,6.41,7.15,7.4,6.29,6.36,7.15,8.8800000000000008,7.25,7.05,3.1,4.07,4.8600000000000003,6.93]
["MATERIAL",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",4.82,3.55,6.25,7.11,4.07,7.5,3.96,3.93,2.77,5.46,3.34,6.11,4.3600000000000003,4.43,4.6399999999999997,5.18,5.36,4.55,4.6100000000000003,5.18,6.43,5.25,5.1100000000000003,2.25,2.94,3.52,5.0199999999999996]
["MATERIAL",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",5.17,3.81,6.7,7.62,4.3600000000000003,8.0399999999999991,4.25,4.21,2.96,5.85,3.58,6.54,4.67,4.74,4.97,5.55,5.74,4.88,4.9400000000000004,5.55,6.89,5.62,5.47,2.41,3.15,3.77,5.38]
["MATERIAL",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",9.65,7.11,12.51,14.22,8.14,15.01,7.93,7.86,5.54,10.93,6.68,12.22,8.7200000000000006,8.86,9.2899999999999991,10.36,10.72,9.11,9.2200000000000006,10.36,12.86,10.5,10.220000000000001,4.5,5.89,7.04,10.039999999999999]
["MATERIAL",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",8.0399999999999991,5.92,10.42,11.85,6.79,12.51,6.61,6.55,4.6100000000000003,9.11,5.57,10.18,7.26,7.38,7.74,8.6300000000000008,8.93,7.59,7.68,8.6300000000000008,10.72,8.75,8.51,3.75,4.91,5.86,8.3699999999999992]
["MATERIAL",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",7.41,5.46,9.6,10.92,6.25,11.52,6.09,6.03,4.25,8.39,5.13,9.3800000000000008,6.69,6.8,7.13,7.95,8.23,6.99,7.08,7.95,9.8800000000000008,8.06,7.84,3.45,4.5199999999999996,5.4,7.71]
["MATERIAL",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",2.41,1.77,3.12,3.55,2.0299999999999998,3.75,1.98,1.96,1.38,2.73,1.67,3.05,2.1800000000000002,2.21,2.3199999999999998,2.59,2.68,2.27,2.2999999999999998,2.59,3.21,2.62,2.5499999999999998,1.1200000000000001,1.47,1.76,2.5099999999999998]
["MATERIAL",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",2.35,1.73,3.05,3.47,1.98,3.66,1.93,1.91,1.35,2.66,1.63,2.98,2.12,2.16,2.2599999999999998,2.52,2.61,2.2200000000000002,2.25,2.52,3.14,2.56,2.4900000000000002,1.0900000000000001,1.43,1.71,2.4500000000000002]
["MATERIAL",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",2.41,1.77,3.12,3.55,2.0299999999999998,3.75,1.98,1.96,1.38,2.73,1.67,3.05,2.1800000000000002,2.21,2.3199999999999998,2.59,2.68,2.27,2.2999999999999998,2.59,3.21,2.62,2.5499999999999998,1.1200000000000001,1.47,1.76,2.5099999999999998]
["MATERIAL",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN","CR",10.85,8,14.07,16,9.16,16.88,8.92,8.84,6.23,12.3,7.51,13.75,9.81,9.9700000000000006,10.45,11.66,12.06,10.25,10.37,11.66,14.47,11.82,11.5,5.0599999999999996,6.63,7.92,11.29]
["MATERIAL",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN","CR",9.56,7.04,12.39,14.09,8.07,14.87,7.86,7.79,5.49,10.84,6.62,12.11,8.64,8.7799999999999994,9.2100000000000009,10.27,10.62,9.0299999999999994,9.1300000000000008,10.27,12.75,10.41,10.130000000000001,4.46,5.84,6.97,9.9499999999999993]
["MATERIAL",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN","CR",25.67,18.920000000000002,33.28,37.85,21.68,39.94,21.11,20.92,14.74,29.1,17.78,32.520000000000003,23.2,23.58,24.72,27.58,28.53,24.25,24.53,27.58,34.229999999999997,27.96,27.2,11.98,15.69,18.73,26.72]
["MATERIAL",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN","CR",1.86,1.37,2.42,2.75,1.57,2.9,1.53,1.52,1.07,2.11,1.29,2.36,1.68,1.71,1.79,2,2.0699999999999998,1.76,1.78,2,2.48,2.0299999999999998,1.97,0.87,1.1399999999999999,1.36,1.94]
["MATERIAL",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN","CR",1.69,1.24,2.19,2.4900000000000002,1.43,2.63,1.39,1.38,0.97,1.92,1.17,2.14,1.53,1.55,1.63,1.82,1.88,1.6,1.61,1.82,2.25,1.84,1.79,0.79,1.03,1.23,1.76]
["MATERIAL",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN","CR",1.4,1.03,1.82,2.0699999999999998,1.18,2.1800000000000002,1.1499999999999999,1.1399999999999999,0.8,1.59,0.97,1.78,1.27,1.29,1.35,1.51,1.56,1.32,1.34,1.51,1.87,1.53,1.49,0.65,0.86,1.02,1.46]
["MATERIAL",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN","CR",0.97,0.71,1.26,1.43,0.82,1.51,0.8,0.79,0.56000000000000005,1.1000000000000001,0.67,1.23,0.88,0.89,0.94,1.04,1.08,0.92,0.93,1.04,1.3,1.06,1.03,0.45,0.59,0.71,1.01]
["MATERIAL",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN","CR",3.84,2.83,4.9800000000000004,5.67,3.25,5.98,3.16,3.13,2.2000000000000002,4.3600000000000003,2.66,4.87,3.47,3.53,3.7,4.13,4.2699999999999996,3.63,3.67,4.13,5.13,4.1900000000000004,4.07,1.79,2.35,2.8,4]
["MATERIAL",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN","CR",2.75,2.0299999999999998,3.57,4.0599999999999996,2.3199999999999998,4.28,2.2599999999999998,2.2400000000000002,1.58,3.12,1.9,3.49,2.4900000000000002,2.5299999999999998,2.65,2.96,3.06,2.6,2.63,2.96,3.67,3,2.92,1.28,1.68,2.0099999999999998,2.86]
["MATERIAL",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN","CR",4.4800000000000004,3.3,5.8,6.6,3.78,6.97,3.68,3.65,2.57,5.07,3.1,5.67,4.04,4.1100000000000003,4.3099999999999996,4.8099999999999996,4.97,4.2300000000000004,4.28,4.8099999999999996,5.97,4.87,4.74,2.09,2.73,3.26,4.66]
["MATERIAL",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN","CR",1.03,0.76,1.34,1.52,0.87,1.6,0.85,0.84,0.59,1.17,0.71,1.3,0.93,0.94,0.99,1.1100000000000001,1.1399999999999999,0.97,0.98,1.1100000000000001,1.37,1.1200000000000001,1.0900000000000001,0.48,0.63,0.75,1.07]
["MATERIAL",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN","CR",0.68,0.5,0.89,1.01,0.57999999999999996,1.07,0.56000000000000005,0.56000000000000005,0.39,0.78,0.47,0.87,0.62,0.63,0.66,0.74,0.76,0.65,0.65,0.74,0.91,0.75,0.73,0.32,0.42,0.5,0.71]
["MATERIAL",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN","CR",7.38,5.44,9.56,10.88,6.23,11.48,6.06,6.01,4.2300000000000004,8.36,5.1100000000000003,9.35,6.67,6.78,7.1,7.92,8.1999999999999993,6.97,7.05,7.92,9.84,8.0299999999999994,7.81,3.44,4.51,5.38,7.68]
["MATERIAL",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",13.85,12.32,11.06,9.1,11.18,12.58,12.59,16.37,13.58,11.26,13.14,13.72,13.09,12.88,11.2,10.07,11.68,12.06,13.56,12.53,14.9,10.91,13.85,12.46,11.9,13.58,12.46]
["MATERIAL",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN","CR",null,7.7,null,10.38,8.9499999999999993,10.74,{"$nulls":4},9.9499999999999993,8.6999999999999993,7.7,9.85,null,12.1,null,7.05,10.38,null,8.9499999999999993,null,null,9.67,null,7.88]
["MATERIAL",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN","CR",null,8.82,null,11.9,10.26,12.31,{"$nulls":4},11.41,9.9700000000000006,8.82,11.28,null,13.87,null,8.08,11.9,null,10.26,null,null,11.08,null,9.02]
["MATERIAL",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN","CR",null,13.64,null,18.399999999999999,15.86,19.04,{"$nulls":4},17.64,15.42,13.64,17.45,null,21.45,null,12.5,18.399999999999999,null,15.86,null,null,17.13,null,13.96]
["MATERIAL",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN","CR",25.8,38.659999999999997,50.94,68.959999999999994,41.78,34.03,38.56,27.31,36.979999999999997,51.92,33.81,37.15,42.77,19.46,36.979999999999997,40.82,41.31,32.549999999999997,37.42,26.4,35.42,33.46,59.85,50.36,37.200000000000003,30.38,38.92]
["MATERIAL",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M","CR",2.93,5.74,3.25,4.16,3.7,null,3.11,3.72,3.39,4.01,3.93,5.24,4.08,4.09,3.82,4.08,4.5,4.91,5.72,4.09,4.4800000000000004,3.78,5.8,3.76,4.13,4.26,4.01]
["MATERIAL",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN","CR",{"$nulls":25},104.86]
["MATERIAL",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN","CR",{"$nulls":25},97.6]
["MATERIAL",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG","C",null,122.89,null,null,152.5,91.85,null,95,73.33,null,78.88,100,130,null,94.44,null,null,100,{"$nulls":4},109.9,null,180,104.5]
["MATERIAL",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L","CR",18.5,16.100000000000001,15.19,15.94,16.010000000000002,18.21,13.65,15.19,17.100000000000001,16.690000000000001,20.99,13.81,16.47,16.7,14.72,26.48,24.24,16.5,17.64,19.7,17.46,19.13,20.27,16.7,22.63,17.16,17.41]
["MATERIAL",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",11.24,10.5,9.77,10.63,7.37,7.82,7.94,9.64,7.33,8.11,8.2100000000000009,8.76,8.83,8.15,8.1300000000000008,8.1300000000000008,7.39,8.5399999999999991,9.44,8.5399999999999991,10.59,9.43,9.25,7.99,9.18,6.7,7.49]
["MATERIAL",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG","CR",10.74,10.039999999999999,9.34,10.16,7.04,7.48,7.58,9.2100000000000009,7,7.75,7.85,8.3699999999999992,8.44,7.79,7.77,7.77,7.06,8.17,9.02,8.17,10.119999999999999,9.01,8.84,7.63,8.77,6.4,7.16]
["MATERIAL",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG","CR",13.78,12.88,11.98,13.03,9.0299999999999994,9.59,9.73,11.81,8.98,9.94,10.06,10.73,10.83,9.99,9.9700000000000006,9.9700000000000006,9.06,10.48,11.57,10.48,12.99,11.56,11.34,9.7899999999999991,11.25,8.2100000000000009,9.18]
["MATERIAL",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG","CR",13.7,12.81,11.91,12.96,8.98,9.5399999999999991,9.68,11.75,8.93,9.89,10.01,10.67,10.77,9.93,9.92,9.92,9.01,10.42,11.51,10.42,12.91,11.49,11.28,9.74,11.19,8.16,9.1300000000000008]
["MATERIAL",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG","CR",14.59,13.64,12.69,13.8,9.57,10.16,10.31,12.51,9.52,10.53,10.66,11.37,11.47,10.58,10.56,10.56,9.6,11.1,12.26,11.1,13.76,12.24,12.02,10.37,11.92,8.6999999999999993,9.73]
["MATERIAL",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",12.67,11.84,11.02,11.98,8.3000000000000007,8.82,8.9499999999999993,10.86,8.26,9.14,9.25,9.8699999999999992,9.9499999999999993,9.18,9.17,9.17,8.33,9.6300000000000008,10.64,9.6300000000000008,11.94,10.62,10.43,9,10.34,7.55,8.44]
["MATERIAL",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",10.039999999999999,9.3800000000000008,8.73,9.49,6.58,6.99,7.09,8.61,6.55,7.24,7.33,7.82,7.89,7.28,7.27,7.27,6.6,7.63,8.43,7.63,9.4600000000000009,8.42,8.26,7.13,8.1999999999999993,5.98,6.69]
["MATERIAL",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG","CR",10.41,9.73,9.0500000000000007,9.84,6.82,7.25,7.35,8.93,6.79,7.51,7.6,8.11,8.18,7.55,7.53,7.53,6.84,7.91,8.74,7.91,9.81,8.73,8.57,7.4,8.5,6.2,6.94]
["MATERIAL",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",10.46,9.7799999999999994,9.1,9.89,6.86,7.28,7.39,8.9700000000000006,6.82,7.55,7.64,8.15,8.2200000000000006,7.58,7.57,7.57,6.88,7.95,8.7799999999999994,7.95,9.86,8.77,8.61,7.43,8.5399999999999991,6.23,6.97]
["MATERIAL",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG","C",9.06,8.4700000000000006,7.88,8.57,5.94,6.31,6.4,7.77,5.91,6.54,6.62,7.06,7.12,6.57,6.56,6.56,5.96,6.89,7.61,6.89,8.5399999999999991,7.6,7.46,6.44,7.4,5.4,6.04]
["MATERIAL",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",10.45,9.77,9.08,9.8800000000000008,6.85,7.27,7.38,8.9600000000000009,6.81,7.54,7.63,8.14,8.2100000000000009,7.57,7.56,7.56,6.87,7.94,8.77,7.94,9.85,8.76,8.6,7.42,8.5299999999999994,6.22,6.96]
["MATERIAL",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",11.48,10.73,9.98,10.86,7.52,7.99,8.11,9.84,7.49,8.2899999999999991,8.39,8.94,9.02,8.32,8.31,8.31,7.55,8.73,9.64,8.73,10.82,9.6300000000000008,9.4499999999999993,8.16,9.3800000000000008,6.84,7.65]
["MATERIAL",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG","CR",12.27,11.47,10.67,11.61,8.0399999999999991,8.5399999999999991,8.67,10.52,8,8.86,8.9600000000000009,9.56,9.64,8.9,8.8800000000000008,8.8800000000000008,8.07,9.33,10.31,9.33,11.57,10.29,10.1,8.7200000000000006,10.02,7.31,8.18]
["MATERIAL",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG","CR",11.03,10.31,9.6,10.44,7.23,7.68,7.79,9.4600000000000009,7.2,7.96,8.06,8.6,8.67,8,7.99,7.99,7.26,8.39,9.27,8.39,10.4,9.25,9.08,7.84,9.01,6.57,7.35]
["MATERIAL",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",11.1,10.37,9.65,10.5,7.27,7.73,7.84,9.52,7.24,8.01,8.11,8.65,8.7200000000000006,8.0500000000000007,8.0299999999999994,8.0299999999999994,7.3,8.44,9.32,8.44,10.46,9.31,9.14,7.89,9.06,6.61,7.4]
["MATERIAL",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG","CR",10.37,9.69,9.02,9.81,6.8,7.22,7.32,8.89,6.76,7.48,7.58,8.08,8.15,7.52,7.51,7.51,6.82,7.88,8.7100000000000009,7.88,9.77,8.6999999999999993,8.5399999999999991,7.37,8.4700000000000006,6.18,6.91]
["MATERIAL",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG","CR",9.9,9.25,8.61,9.36,6.49,6.89,6.99,8.49,6.45,7.14,7.23,7.71,7.78,7.18,7.16,7.16,6.51,7.53,8.31,7.53,9.33,8.3000000000000007,8.15,7.03,8.08,5.9,6.6]
["MATERIAL",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG","CR",10.97,10.25,9.5399999999999991,10.38,7.19,7.64,7.75,9.41,7.15,7.92,8.01,8.5500000000000007,8.6199999999999992,7.95,7.94,7.94,7.21,8.34,9.2100000000000009,8.34,10.34,9.1999999999999993,9.0299999999999994,7.8,8.9600000000000009,6.54,7.31]
["MATERIAL",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG","CR",8.6199999999999992,8.06,7.5,8.15,5.65,6,6.09,7.39,5.62,6.22,6.3,6.72,6.77,6.25,6.24,6.24,5.67,6.56,7.24,6.56,8.1300000000000008,7.23,7.1,6.13,7.04,5.14,5.75]
["MATERIAL",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN","C",{"$nulls":4},40,{"$nulls":20},20.49]
["MATERIAL",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN","CR",{"$nulls":4},43.41,{"$nulls":20},22.23]
["MATERIAL",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN","CR",{"$nulls":4},48.72,{"$nulls":20},24.95]
["MATERIAL",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",32.79,null,null,null,28.76,28.1,28.73,35.43,28.68,null,31.46,36.1,31.95,28.9,null,32.549999999999997,null,30.09,28.1,26.63,34.119999999999997,null,34.51,24.89,null,30.04]
["MATERIAL",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",36.35,null,null,null,31.87,31.15,31.85,39.270000000000003,31.79,null,34.869999999999997,40.020000000000003,35.409999999999997,32.03,null,36.08,null,33.35,31.15,29.52,37.82,null,38.25,27.59,null,33.29]
["MATERIAL",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",41.05,null,null,null,36,35.18,35.97,44.35,35.909999999999997,null,39.39,45.2,39.99,36.18,null,40.75,null,37.659999999999997,35.18,33.340000000000003,42.72,null,43.2,31.16,null,37.6]
["MATERIAL",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",64.95,null,null,null,56.96,55.66,56.91,70.17,56.81,null,62.32,71.510000000000005,63.27,57.24,null,64.47,null,59.59,55.66,52.74,67.58,null,68.349999999999994,49.3,null,59.49]
["MATERIAL",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",74.23,null,null,null,65.09,63.61,65.040000000000006,80.19,64.930000000000007,null,71.22,81.72,72.31,65.42,null,73.680000000000007,null,68.099999999999994,63.61,60.28,77.239999999999995,null,78.11,56.34,null,67.989999999999995]
["MATERIAL",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN","CR",101.88,null,null,null,89.35,87.32,89.27,110.07,89.12,null,97.76,112.17,99.26,89.8,null,101.13,null,93.48,87.32,82.74,106.01,null,107.22,77.33,null,93.33]
["MATERIAL",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",19.54,null,null,null,17.13,16.75,17.12,21.11,17.09,null,18.75,21.51,19.04,17.22,null,19.399999999999999,null,17.93,16.75,15.87,20.329999999999998,null,20.56,14.83,null,17.899999999999999]
["MATERIAL",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",26.15,null,null,null,22.93,22.41,22.92,28.25,22.88,null,25.09,28.79,25.48,23.05,null,25.96,null,23.99,22.41,21.24,27.21,null,27.52,19.850000000000001,null,23.96]
["MATERIAL",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN","C",{"$nulls":10},6.31,{"$nulls":11},7.08,null,null,3.94]
["MATERIAL",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN","CR",{"$nulls":10},5.97,{"$nulls":11},6.7,null,null,3.72]
["MATERIAL",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN","CR",{"$nulls":10},12.37,{"$nulls":11},13.88,null,null,7.72]
["MATERIAL",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN","CR",72.28,122.66,96.81,null,122.67,89.37,83.23,83.23,null,125.29,67.900000000000006,81.040000000000006,70.069999999999993,70.09,87.61,100.76,74.25,126.17,95.5,null,53.29,null,72.28,52.57,null,144.57]
["MATERIAL",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN","CR",56.57,95.99,75.77,null,96,69.94,65.14,65.14,null,98.05,53.14,63.42,54.83,54.85,68.569999999999993,78.849999999999994,58.11,98.74,74.739999999999995,null,41.7,null,56.57,41.14,null,113.14]
["MATERIAL",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN","CR",79.010000000000005,75.569999999999993,null,81.44,60.11,{"$nulls":5},94.9,76.05,79.34,91.17,null,null,111.36,null,null,null,83.97,{"$nulls":4},97.81]
["MATERIAL",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN","CR",20.61,19.71,null,21.24,15.68,{"$nulls":5},24.75,19.84,20.69,23.78,null,null,29.05,null,null,null,21.9,{"$nulls":4},25.51]
["MATERIAL",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN","CR",46.21,44.2,null,47.63,35.159999999999997,{"$nulls":5},55.5,44.48,46.4,53.32,null,null,65.13,null,null,null,49.11,{"$nulls":4},57.2]
["MATERIAL",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN","CR",15.65,14.97,null,16.14,11.91,{"$nulls":5},18.8,15.07,15.72,18.07,null,null,22.07,null,null,null,16.64,{"$nulls":4},19.38]
["MATERIAL",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN","CR",52.84,50.54,null,54.47,40.200000000000003,{"$nulls":5},63.47,50.86,53.06,60.98,null,null,74.48,null,null,null,56.16,{"$nulls":4},65.41]
["MATERIAL",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",50.83,44.78,42.49,38.01,39.89,44.99,46.66,58.01,48.22,42.49,44.26,46.87,42.91,50.31,42.91,43.33,44.26,41.45,45.1,39.369999999999997,45.1,39.89,51.87,42.39,43.43,45.31,43.33]
["MATERIAL",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",0.95,0.84,0.8,0.71,0.75,0.84,0.88,1.0900000000000001,0.91,0.8,0.83,0.88,0.8,0.94,0.8,0.81,0.83,0.78,0.85,0.74,0.85,0.75,0.97,0.8,0.81,0.85,0.81]
["MATERIAL",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",1.05,0.92,0.87,0.78,0.82,0.93,0.96,1.19,0.99,0.87,0.91,0.96,0.88,1.04,0.88,0.89,0.91,0.85,0.93,0.81,0.93,0.82,1.07,0.87,0.89,0.93,0.89]
["MATERIAL",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",2.11,1.85,1.76,1.57,1.65,1.86,1.93,2.4,2,1.76,1.83,1.94,1.78,2.08,1.78,1.79,1.83,1.72,1.87,1.63,1.87,1.65,2.15,1.76,1.8,1.88,1.79]
["MATERIAL",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",7.31,6.44,6.11,5.47,5.74,6.47,6.71,8.35,6.94,6.11,6.37,6.74,6.17,7.24,6.17,6.23,6.37,5.96,6.49,5.66,6.49,5.74,7.46,6.1,6.25,6.52,6.23]
["MATERIAL",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",4.3499999999999996,3.84,3.64,3.26,3.42,3.85,4,4.97,4.13,3.64,3.79,4.01,3.67,4.3099999999999996,3.67,3.71,3.79,3.55,3.86,3.37,3.86,3.42,4.4400000000000004,3.63,3.72,3.88,3.71]
["MATERIAL",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",9.89,8.7200000000000006,8.27,7.4,7.76,8.76,9.08,11.29,9.39,8.27,8.61,9.1199999999999992,8.35,9.7899999999999991,8.35,8.43,8.61,8.07,8.7799999999999994,7.66,8.7799999999999994,7.76,10.1,8.25,8.4499999999999993,8.82,8.43]
["MATERIAL",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",5.24,4.62,4.38,3.92,4.1100000000000003,4.6399999999999997,4.8099999999999996,5.98,4.97,4.38,4.5599999999999996,4.83,4.42,5.19,4.42,4.47,4.5599999999999996,4.2699999999999996,4.6500000000000004,4.0599999999999996,4.6500000000000004,4.1100000000000003,5.35,4.37,4.4800000000000004,4.67,4.47]
["MATERIAL",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",13.13,11.56,10.97,9.82,10.3,11.62,12.05,14.98,12.45,10.97,11.43,12.1,11.08,12.99,11.08,11.19,11.43,10.7,11.65,10.17,11.65,10.3,13.39,10.95,11.21,11.7,11.19]
["MATERIAL",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",22.84,20.13,19.100000000000001,17.079999999999998,17.93,20.22,20.97,26.07,21.67,19.100000000000001,19.89,21.06,19.29,22.61,19.29,19.47,19.89,18.63,20.27,17.690000000000001,20.27,17.93,23.31,19.05,19.52,20.36,19.47]
["MATERIAL",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN","CR",31.49,27.75,26.33,23.55,24.72,27.88,28.91,35.950000000000003,29.88,26.33,27.43,29.04,26.59,31.17,26.59,26.85,27.43,25.68,27.94,24.39,27.94,24.72,32.14,26.27,26.91,28.07,26.85]
["MATERIAL",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",13.31,11.73,11.13,9.9499999999999993,10.44,11.78,12.22,15.19,12.63,11.13,11.59,12.27,11.24,13.17,11.24,11.34,11.59,10.85,11.81,10.31,11.81,10.44,13.58,11.1,11.37,11.86,11.34]
["MATERIAL",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",14.48,12.76,12.1,10.83,11.36,12.81,13.29,16.52,13.73,12.1,12.61,13.35,12.22,14.33,12.22,12.34,12.61,11.81,12.84,11.21,12.84,11.36,14.77,12.07,12.37,12.9,12.34]
["MATERIAL",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",21.78,19.190000000000001,18.21,16.29,17.09,19.28,19.989999999999998,24.86,20.66,18.21,18.97,20.079999999999998,18.39,21.56,18.39,18.57,18.97,17.760000000000002,19.32,16.87,19.32,17.09,22.23,18.16,18.61,19.41,18.57]
["MATERIAL",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",32.6,28.73,27.26,24.38,25.59,28.86,29.93,37.21,30.93,27.26,28.39,30.06,27.53,32.270000000000003,27.53,27.79,28.39,26.59,28.93,25.25,28.93,25.59,33.270000000000003,27.19,27.86,29.06,27.79]
["MATERIAL",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",30.81,27.15,25.76,23.05,24.18,27.28,28.29,35.17,29.24,25.76,26.84,28.41,26.01,30.5,26.01,26.27,26.84,25.13,27.34,23.87,27.34,24.18,31.45,25.7,26.33,27.47,26.27]
["MATERIAL",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},8.19,{"$nulls":11},9.19,null,null,5.1100000000000003]
["MATERIAL",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",59.1,52.07,49.41,44.2,46.38,52.31,54.25,67.45,56.07,49.41,51.47,54.49,49.89,58.49,49.89,50.38,51.47,48.2,52.44,45.77,52.44,46.38,60.31,49.29,50.5,52.68,50.38]
["MATERIAL",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",36.5,32.159999999999997,30.51,27.3,28.64,32.31,33.51,41.66,34.630000000000003,30.51,31.79,33.659999999999997,30.81,36.130000000000003,30.81,31.11,31.79,29.77,32.380000000000003,28.27,32.380000000000003,28.64,37.25,30.44,31.19,32.53,31.11]
["MATERIAL",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",19.11,16.829999999999998,15.97,14.29,14.99,16.91,17.54,21.81,18.13,15.97,16.64,17.62,16.13,18.91,16.13,16.29,16.64,15.58,16.95,14.8,16.95,14.99,19.5,15.93,16.329999999999998,17.03,16.29]
["MATERIAL",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",18.28,16.11,15.29,13.67,14.35,16.190000000000001,16.79,20.87,17.350000000000001,15.29,15.92,16.86,15.44,18.100000000000001,15.44,15.59,15.92,14.91,16.22,14.16,16.22,14.35,18.66,15.25,15.62,16.3,15.59]
["MATERIAL",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",53.84,47.44,45.01,40.270000000000003,42.25,47.66,49.42,61.45,51.08,45.01,46.89,49.64,45.45,53.29,45.45,45.89,46.89,43.91,47.77,41.7,47.77,42.25,54.94,44.9,46,47.99,45.89]
["MATERIAL",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",313.88,276.58,262.43,234.77,246.35,277.86,288.14999999999998,358.27,297.8,262.43,273.36,289.44,265,310.67,265,267.57,273.36,255.99,278.51,243.13,278.51,246.35,320.32,261.77999999999997,268.22000000000003,279.79000000000002,267.57]
["MATERIAL",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",250.94,221.11,209.8,187.69,196.95,222.14,230.37,286.42,238.08,209.8,218.54,231.4,211.86,248.37,211.86,213.91,218.54,204.66,222.66,194.37,222.66,196.95,256.08,209.29,214.43,223.69,213.91]
["MATERIAL",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",358.78,316.13,299.95999999999998,268.33999999999997,281.58,317.60000000000002,329.37,409.5,340.39,299.95999999999998,312.45999999999998,330.84,302.89999999999998,355.1,302.89999999999998,305.83999999999997,312.45999999999998,292.61,318.33999999999997,277.89999999999998,318.33999999999997,281.58,366.13,299.22000000000003,306.58,319.81,305.83999999999997]
["MATERIAL",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",453.68,399.76,379.31,339.33,356.07,401.62,416.5,517.83000000000004,430.44,379.31,395.11,418.36,383.03,449.04,383.03,386.75,395.11,370.01,402.55,351.42,402.55,356.07,462.98,378.38,387.68,404.41,386.75]
["MATERIAL",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",12.75,11.23,10.66,9.5299999999999994,10.01,11.29,11.7,14.55,12.1,10.66,11.1,11.76,10.76,12.62,10.76,10.87,11.1,10.4,11.31,9.8699999999999992,11.31,10.01,13.01,10.63,10.89,11.36,10.87]
["MATERIAL",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",238.75,210.37,199.61,178.57,187.38,211.35,219.18,272.51,226.52,199.61,207.93,220.16,201.57,236.3,201.57,203.52,207.93,194.72,211.84,184.93,211.84,187.38,243.64,199.12,204.01,212.82,203.52]
["MATERIAL",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN","CR",338.3,298.10000000000002,282.83999999999997,253.03,265.51,299.48,310.57,386.14,320.97000000000003,282.83999999999997,294.63,311.95999999999998,285.62,334.84,285.62,288.39,294.63,275.91000000000003,300.18,262.05,300.18,265.51,345.24,282.14999999999998,289.08,301.56,288.39]
["MATERIAL",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L","CR",200.76,139.11000000000001,150.11000000000001,180.14,166.93,168.93,190.75,196.15,179.14,160.12,191.75,198.15,200.15,180.14,130.1,170.13,177.14,198.15,198.15,155.12,190.35,164.13,228.58,209.96,160.12,158.12,170.13]
["MATERIAL",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG","CR",45.16,31.29,33.76,40.520000000000003,37.549999999999997,38,42.91,44.12,40.29,36.020000000000003,43.13,44.57,45.02,40.520000000000003,29.26,38.270000000000003,39.840000000000003,44.57,44.57,34.89,42.82,36.92,51.42,47.23,36.020000000000003,35.57,38.270000000000003]
["MATERIAL",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG","CR",50.28,37.35,34.979999999999997,23.95,44.67,50.75,57.9,56.65,51.83,29.68,53.51,40.450000000000003,31.1,48.38,39.33,56.18,47.65,38.81,57.77,27.91,33,34.119999999999997,34.119999999999997,34.46,28.69,51.96,52.69]
["MATERIAL",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG","CR",192.13,208.99,null,201.49,145.29,174.64,186.3,128.01,151.54,186.3,134.05000000000001,151.12,157.16,170.27,187.13,161.53,232.3,138.21,159.44999999999999,160.49,198.16,179.01,153.83000000000001,139.88,201.7,152.58000000000001,201.08]
["MATERIAL",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG","CR",68.41,74.41,null,71.739999999999995,51.73,62.18,66.33,45.58,53.95,66.33,47.73,53.81,55.96,60.62,66.63,57.51,82.71,49.21,56.77,57.14,70.56,63.74,54.77,49.8,71.819999999999993,54.32,71.59]
["MATERIAL",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG","CR",58.5,63.63,null,61.35,44.24,53.18,56.73,38.979999999999997,46.14,56.73,40.82,46.01,47.85,51.85,56.98,49.18,70.73,42.08,48.55,48.87,60.34,54.51,46.84,42.59,61.42,46.46,61.23]
["MATERIAL",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN","CR",39.57,27.42,29.59,35.51,32.9,33.299999999999997,37.6,38.659999999999997,35.31,31.56,37.799999999999997,39.06,39.450000000000003,35.51,25.64,33.53,34.92,39.06,39.06,30.58,37.520000000000003,32.35,45.06,41.39,31.56,31.17,33.53]
["MATERIAL",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN","C",10.029999999999999,6.95,7.5,9,8.34,8.44,9.5299999999999994,9.8000000000000007,8.9499999999999993,8,9.58,9.9,10,9,6.5,8.5,8.85,9.9,9.9,7.75,9.51,8.1999999999999993,11.42,10.49,8,7.9,8.5]
["MATERIAL",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","CR",77.17,53.47,57.7,69.25,64.17,64.94,73.319999999999993,75.400000000000006,68.86,61.55,73.709999999999994,76.17,76.94,69.25,50.01,65.400000000000006,68.09,76.17,76.17,59.63,73.17,63.09,87.87,80.709999999999994,61.55,60.78,65.400000000000006]
["MATERIAL",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN","CR",25.19,17.45,18.829999999999998,22.6,20.94,21.19,23.93,24.61,22.47,20.09,24.06,24.86,25.11,22.6,16.32,21.34,22.22,24.86,24.86,19.46,23.88,20.59,28.68,26.34,20.09,19.84,21.34]
["MATERIAL",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","CR",22.56,24.54,null,23.66,17.059999999999999,20.51,21.87,15.03,17.79,21.87,15.74,17.739999999999998,18.45,19.989999999999998,21.97,18.97,27.28,16.23,18.72,18.84,23.27,21.02,18.059999999999999,16.420000000000002,23.68,17.91,23.61]
["MATERIAL",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L","CR",22.73,18.55,null,21.43,17.36,null,14.96,null,12.82,16.41,13.49,null,null,20.05,20.99,17.079999999999998,20.309999999999999,15.18,20.28,14.84,18.47,16.27,17.54,19.75,21.69,14.39,15.03]
["MATERIAL",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG","CR",43.26,47.06,null,45.37,32.71,39.32,41.95,28.82,34.119999999999997,41.95,30.18,34.020000000000003,35.380000000000003,38.340000000000003,42.13,36.369999999999997,52.3,31.12,35.9,36.130000000000003,44.62,40.31,34.630000000000003,31.49,45.41,34.35,45.27]
["MATERIAL",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","C",9.23,10.039999999999999,null,9.68,6.98,8.39,8.9499999999999993,6.15,7.28,8.9499999999999993,6.44,7.26,7.55,8.18,8.99,7.76,11.16,6.64,7.66,7.71,9.52,8.6,7.39,6.72,9.69,7.33,9.66]
["MATERIAL",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","CR",22.03,23.97,null,23.11,16.66,20.03,21.37,14.68,17.38,21.37,15.37,17.329999999999998,18.02,19.53,21.46,18.52,26.64,15.85,18.29,18.399999999999999,22.73,20.53,17.64,16.04,23.13,17.5,23.06]
["MATERIAL",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","CR",9.15,9.9499999999999993,null,9.6,6.92,8.32,8.8699999999999992,6.1,7.22,8.8699999999999992,6.38,7.2,7.48,8.11,8.91,7.69,11.06,6.58,7.59,7.64,9.44,8.5299999999999994,7.33,6.66,9.61,7.27,9.58]
["MATERIAL",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","CR",10.220000000000001,11.12,null,10.72,7.73,9.2899999999999991,9.91,6.81,8.06,9.91,7.13,8.0399999999999991,8.36,9.06,9.9600000000000009,8.59,12.36,7.35,8.48,8.5399999999999991,10.55,9.5299999999999994,8.18,7.44,10.73,8.1199999999999992,10.7]
["MATERIAL",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L","CR",9.49,10.32,null,9.9499999999999993,7.17,8.6199999999999992,9.1999999999999993,6.32,7.48,9.1999999999999993,6.62,7.46,7.76,8.41,9.24,7.97,11.47,6.82,7.87,7.92,9.7799999999999994,8.84,7.59,6.91,9.9600000000000009,7.53,9.93]
["MATERIAL",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG","CR",23.88,25.98,null,25.05,18.059999999999999,21.71,23.16,15.91,18.84,23.16,16.66,18.79,19.54,21.17,23.26,20.079999999999998,28.88,17.18,19.82,19.95,24.64,22.25,19.12,17.39,25.08,18.97,25]
["MATERIAL",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN","CR",null,2811.93,null,null,3926.72,null,3976.63,3904.75,null,4292.7700000000004,3910.08,4257.83,null,3818.9,null,3128.06,3660.5,null,4791.93,3841.2,3510.75,null,4113.74,null,null,5058.1499999999996,3660.5]
["MATERIAL",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN","CR",null,3522.01,null,null,4918.3100000000004,null,4980.84,4890.8100000000004,null,5376.8,4897.47,5333.04,null,4783.2700000000004,null,3917.98,4584.87,null,6002.01,4811.1899999999996,4397.3100000000004,null,5152.5600000000004,null,null,6335.46,4584.87]
["MATERIAL",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN","CR",null,4771.76,null,null,6663.52,null,6748.23,6626.25,null,7284.7,6635.29,7225.41,null,6480.56,null,5308.23,6211.76,null,8131.76,6518.39,5957.64,null,6980.89,null,null,8583.52,6211.76]
["MATERIAL",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN","CR",null,5659.36,null,null,7903.02,null,8003.48,7858.82,null,8639.74,7869.53,8569.42,null,7686.02,null,6295.63,7367.22,null,9644.36,7730.9,7065.84,null,8279.42,null,null,10180.16,7367.22]
["MATERIAL",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN","CR",1.45,1.86,null,null,1.67,1.42,null,2.5499999999999998,1.31,2.44,1.74,1.44,1.28,2.44,2.25,1.17,2.4300000000000002,1.1499999999999999,2.1800000000000002,1.54,1.54,1.6,1.82,1.62,2.25,1.9,1.51]
["MATERIAL",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG","CR",15.04,16.36,null,15.77,11.37,13.67,14.58,10.02,11.86,14.58,10.49,11.83,12.3,13.33,14.65,12.64,18.190000000000001,10.82,12.48,12.56,15.51,14.01,12.04,10.95,15.79,11.94,15.74]
["MATERIAL",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3","C",{"$nulls":17},37,{"$nulls":7},60]
["MAO DE OBRA",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.33,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2357.63,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.33,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2357.63,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.25,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2345.16,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H","CR",15.71,14.41,15.26,14.38,15.02,13.74,14.77,15.27,13.89,14.52,17.649999999999999,14.68,14.16,14.39,14.09,16.149999999999999,14.22,19.48,20.62,13.81,18.87,13.49,17.170000000000002,19.29,13.29,19.170000000000002,22.1]
["MAO DE OBRA",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES","CR",2744.76,2517.85,2680.79,2500.88,2629.21,2416.94,2634.64,2681.54,2448.23,2556.7399999999998,3118.66,2564.44,2497.2399999999998,2494.0500000000002,2467.88,2830.19,2510.3200000000002,3416.16,3626.44,2413.8000000000002,3275.36,2351.48,3019.08,3382.35,2351.14,3359.31,3875.16]
["MAO DE OBRA",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H","CR",16.07,18.87,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,17.760000000000002,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,27.07,17.3,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,3296.88,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,3131.9,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,4745.63,3059.91,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.33,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2357.63,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H","CR",15.71,14.41,15.26,14.38,15.02,13.74,14.77,15.27,13.89,14.52,17.649999999999999,14.68,14.16,14.39,14.09,16.149999999999999,14.22,19.48,20.62,13.81,18.87,13.49,17.170000000000002,19.29,13.29,20.52,13.99]
["MAO DE OBRA",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES","CR",2744.76,2517.85,2680.79,2500.88,2629.21,2416.94,2634.64,2681.54,2448.23,2556.7399999999998,3118.66,2564.44,2497.2399999999998,2494.0500000000002,2467.88,2830.19,2510.3200000000002,3416.16,3626.44,2413.8000000000002,3275.36,2351.48,3019.08,3382.35,2351.14,3594.85,2456.83]
["MATERIAL",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN","CR",6.43,12.1,7.82,null,12.94,null,13.26,9.3800000000000008,10.5,11.5,null,12.89,11.06,11.37,8.83,null,9.23,5.67,11.37,null,5.67,null,null,11.1,null,6.55,15.41]
["MATERIAL",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN","CR",3.03,5.7,3.69,null,6.1,null,6.25,4.42,4.95,5.42,null,6.08,5.21,5.36,4.16,null,4.3499999999999996,2.67,5.36,null,2.67,null,null,5.23,null,3.08,7.26]
["MATERIAL",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN","CR",9.4,17.7,11.44,null,18.920000000000002,null,19.399999999999999,13.73,15.36,16.82,null,18.86,16.170000000000002,16.63,12.92,null,13.5,8.3000000000000007,16.63,null,8.3000000000000007,null,null,16.239999999999998,null,9.58,22.54]
["MATERIAL",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN","CR",5.67,10.68,6.91,null,11.42,null,11.71,8.2799999999999994,9.27,10.15,null,11.38,9.76,10.039999999999999,7.8,null,8.15,5.01,10.039999999999999,null,5.01,null,null,9.8000000000000007,null,5.78,13.61]
["MATERIAL",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN","CR",2.27,4.28,2.77,null,4.58,null,4.7,3.32,3.72,4.07,null,4.57,3.91,4.03,3.13,null,3.27,2.0099999999999998,4.0199999999999996,null,2.0099999999999998,null,null,3.93,null,2.3199999999999998,5.46]
["MATERIAL",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN","CR",1.73,3.27,2.11,null,3.49,null,3.58,2.5299999999999998,2.83,3.1,null,3.48,2.98,3.07,2.38,null,2.4900000000000002,1.53,3.07,null,1.53,null,null,3,null,1.77,4.16]
["MATERIAL",45208,"ALICATE AMPERIMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A","UN","CR",{"$nulls":4},248.73,286.58999999999997,null,233.32,null,380.02,261.33,296.02,278.58,248.35,302.70999999999998,null,null,279.10000000000002,254.78,null,211.24,null,298.92,217.56,null,218.61,374.56]
["MATERIAL",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN","CR",39.61,30.73,null,37.56,30.99,null,37.97,34.15,38.97,37.54,42.26,30.56,42,null,null,32.42,66.569999999999993,25.59,null,38.42,40.17,42.17,37.21,39.049999999999997,31.62,36.53,48.61]
["MATERIAL",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN","CR",40.549999999999997,31.46,null,38.450000000000003,31.72,null,38.869999999999997,34.96,39.9,38.44,43.26,31.29,43,null,null,33.19,68.150000000000006,26.2,null,39.33,41.12,43.17,38.090000000000003,39.97,32.369999999999997,37.4,49.77]
["MATERIAL",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN","CR",269.2,208.86,null,255.27,210.6,null,258.06,232.07,264.85000000000002,255.16,287.18,207.7,285.44,null,null,220.35,452.42,173.93,null,261.08,272.99,286.60000000000002,252.9,265.36,214.93,248.25,330.37]
["MATERIAL",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN","CR",null,158.29,144.76,160.69,201.27,143.74,133.86000000000001,142.99,175.65,293.91000000000003,168.04,197.29,208.75,143.68,93.38,131.72,146.32,144.72,210.02,136.13,187.05,136.13,174.04,248.55,null,142.30000000000001,171]
["MATERIAL",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN","CR",null,197.59,180.71,200.59,251.24,179.43,167.09,178.49,219.26,366.88,209.76,246.28,260.58,179.36,116.56,164.43,182.64,180.65,262.16000000000003,169.93,233.49,169.93,217.25,310.26,null,177.63,213.45]
["MATERIAL",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN","CR",257.04000000000002,199.43,null,243.74,201.09,null,246.4,221.59,252.89,243.63,274.20999999999998,198.32,272.55,null,null,210.4,431.99,166.08,null,249.28,260.66000000000003,273.66000000000003,241.47,253.37,205.22,237.04,315.45]
["MATERIAL",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN","CR",205,159.05000000000001,null,194.39,160.37,null,196.51,176.72,201.68,194.3,218.69,158.16,217.37,null,null,167.8,344.52,132.44999999999999,null,198.81,207.89,218.25,192.58,202.07,163.66999999999999,189.05,251.58]
["MATERIAL",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN","CR",274.91000000000003,213.29,null,260.69,215.07,null,263.54000000000002,236.99,270.47000000000003,260.57,293.27999999999997,212.11,291.5,null,null,225.02,462.02,177.62,null,266.62,278.79000000000002,292.69,258.26,270.99,219.49,253.52,337.38]
["MATERIAL",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN","CR",54.31,42.14,null,51.5,42.49,null,52.07,46.82,53.44,51.48,57.94,41.9,57.59,null,null,44.46,91.28,35.090000000000003,null,52.67,55.08,57.83,51.02,53.54,43.36,50.09,66.66]
["MATERIAL",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H","C",3.7,2.0099999999999998,5.19,0.56000000000000005,4.5199999999999996,3.62,3.95,5.59,3.32,4.2300000000000004,2.12,1.6,1.84,5.24,0.92,2.79,2.46,4.76,4.84,3.04,3.44,3.4,1.46,0.01,2.46,4.33,2.76]
["MATERIAL",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES","C",697.26,378.17,978.49,105,851.95,682.64,744.3,1053.3499999999999,625.14,797.5,399.66,301.52999999999997,346.81,988.66,173.76,526.86,463.06,897.94,913.23,573.35,648.08000000000004,641.42999999999995,274.39999999999998,0.01,463.98,817.31,520.35]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN","C",{"$nulls":25},10408.950000000001]
["MAO DE OBRA",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H","C",16.28,28.19,36.03,18.93,26.31,19.48,34.69,20.68,21.71,29.91,21.57,19.77,17.760000000000002,20.260000000000002,17.59,20.07,18.16,25.9,30.87,24.43,20.82,21.53,22.36,27.16,18.29,34.06,18.78]
["MAO DE OBRA",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES","CR",2844.64,4920.6400000000003,6319.7,3287.95,4599.45,3424.27,6182.15,3628.25,3822.93,5264.14,3807.32,3452.74,3130.51,3507.56,3076.58,3513.27,3205.7,4542.42,5425.89,4267,3612.54,3750.13,3928.92,4762.1499999999996,3232.37,5965.86,3292.26]
["MATERIAL",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN","C",{"$nulls":25},2271]
["MATERIAL",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN","C",4.49,3.75,4,3.64,3.15,4.09,2.79,3.1,3.65,3.9,3,3,3,4.5,3.5,4,3.79,2.89,3,3.43,3.5,3,3.2,2.88,3.2,2.89,3.5]
["MATERIAL",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN","CR",2.54,2.12,2.2599999999999998,2.0499999999999998,1.78,2.31,1.57,1.75,2.06,2.2000000000000002,1.69,1.69,1.69,2.54,1.98,2.2599999999999998,2.14,1.63,1.69,1.94,1.98,1.69,1.81,1.62,1.81,1.63,1.98]
["MATERIAL",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN","CR",3.73,3.11,3.32,3.02,2.61,3.4,2.31,2.57,3.03,3.24,2.4900000000000002,2.4900000000000002,2.4900000000000002,3.74,2.91,3.32,3.15,2.4,2.4900000000000002,2.85,2.91,2.4900000000000002,2.66,2.39,2.66,2.4,2.91]
["MATERIAL",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",5.27,4.4000000000000004,4.6900000000000004,4.2699999999999996,3.69,4.8,3.27,3.64,4.28,4.57,3.52,3.52,3.52,5.28,4.0999999999999996,4.6900000000000004,4.45,3.39,3.52,4.0199999999999996,4.0999999999999996,3.52,3.75,3.38,3.75,3.39,4.0999999999999996]
["MATERIAL",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",18.22,15.22,16.239999999999998,14.77,12.78,16.600000000000001,11.32,12.58,14.81,15.83,12.18,12.18,12.18,18.27,14.21,16.239999999999998,15.38,11.73,12.18,13.92,14.21,12.18,12.99,11.69,12.99,11.73,14.21]
["MATERIAL",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",3.33,2.78,2.97,2.7,2.33,3.03,2.0699999999999998,2.2999999999999998,2.71,2.89,2.2200000000000002,2.2200000000000002,2.2200000000000002,3.34,2.59,2.97,2.81,2.14,2.2200000000000002,2.54,2.59,2.2200000000000002,2.37,2.13,2.37,2.14,2.59]
["MATERIAL",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",4.05,3.38,3.61,3.28,2.84,3.69,2.5099999999999998,2.79,3.29,3.52,2.7,2.7,2.7,4.0599999999999996,3.15,3.61,3.42,2.6,2.7,3.09,3.15,2.7,2.88,2.6,2.88,2.6,3.15]
["MATERIAL",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN","CR",15.03,12.55,13.39,12.18,10.54,13.69,9.34,10.38,12.22,13.05,10.039999999999999,10.039999999999999,10.039999999999999,15.06,11.71,13.39,12.69,9.67,10.039999999999999,11.48,11.71,10.039999999999999,10.71,9.64,10.71,9.67,11.71]
["MATERIAL",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN","CR",30.27,25.28,26.97,24.54,21.23,27.57,18.809999999999999,20.9,24.61,26.29,20.22,20.22,20.22,30.34,23.59,26.97,25.55,19.48,20.22,23.12,23.59,20.22,21.57,19.41,21.57,19.48,23.59]
["MATERIAL",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN","CR",47.46,39.64,42.28,38.479999999999997,33.299999999999997,43.23,29.49,32.770000000000003,38.58,41.22,31.71,31.71,31.71,47.57,37,42.28,40.06,30.55,31.71,36.26,37,31.71,33.82,30.44,33.82,30.55,37]
["MATERIAL",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN","CR",4.97,4.1500000000000004,4.43,4.03,3.49,4.53,3.09,3.43,4.04,4.32,3.32,3.32,3.32,4.9800000000000004,3.87,4.43,4.2,3.2,3.32,3.8,3.87,3.32,3.54,3.19,3.54,3.2,3.87]
["MATERIAL",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN","CR",15.65,13.07,13.94,12.68,10.98,14.25,9.7200000000000006,10.8,12.72,13.59,10.45,10.45,10.45,15.68,12.2,13.94,13.21,10.07,10.45,11.95,12.2,10.45,11.15,10.029999999999999,11.15,10.07,12.2]
["MATERIAL",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN","CR",23.73,19.82,21.14,19.239999999999998,16.649999999999999,21.61,14.74,16.38,19.29,20.61,15.85,15.85,15.85,23.78,18.5,21.14,20.03,15.27,15.85,18.13,18.5,15.85,16.91,15.22,16.91,15.27,18.5]
["MATERIAL",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN","CR",59.96,50.07,53.41,48.6,42.06,54.61,37.25,41.39,48.74,52.08,40.06,40.06,40.06,60.09,46.73,53.41,50.61,38.590000000000003,40.06,45.8,46.73,40.06,42.73,38.46,42.73,38.590000000000003,46.73]
["MATERIAL",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN","CR",98.21,82.02,87.49,79.62,68.900000000000006,89.46,61.02,67.81,79.84,85.3,65.62,65.62,65.62,98.43,76.55,87.49,82.9,63.21,65.62,75.02,76.55,65.62,69.989999999999995,62.99,69.989999999999995,63.21,76.55]
["MATERIAL",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN","CR",136.12,113.68,121.26,110.35,95.49,123.99,84.58,93.98,110.65,118.23,90.95,90.95,90.95,136.41999999999999,106.11,121.26,114.9,87.61,90.95,103.98,106.11,90.95,97.01,87.31,97.01,87.61,106.11]
["MATERIAL",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN","CR",133.81,111.76,119.21,108.48,93.87,121.89,83.14,92.38,108.78,116.23,89.4,89.4,89.4,134.11000000000001,104.3,119.21,112.95,86.13,89.4,102.22,104.3,89.4,95.36,85.83,95.36,86.13,104.3]
["MATERIAL",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN","CR",11.9,9.94,10.6,9.65,8.35,10.84,7.39,8.2100000000000009,9.67,10.34,7.95,7.95,7.95,11.93,9.2799999999999994,10.6,10.039999999999999,7.66,7.95,9.09,9.2799999999999994,7.95,8.48,7.63,8.48,7.66,9.2799999999999994]
["MATERIAL",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN","CR",3.51,2.93,3.13,2.84,2.46,3.2,2.1800000000000002,2.42,2.85,3.05,2.34,2.34,2.34,3.52,2.73,3.13,2.96,2.2599999999999998,2.34,2.68,2.73,2.34,2.5,2.25,2.5,2.2599999999999998,2.73]
["MATERIAL",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN","CR",6.42,5.36,5.72,5.21,4.5,5.85,3.99,4.43,5.22,5.58,4.29,4.29,4.29,6.44,5.01,5.72,5.42,4.13,4.29,4.9000000000000004,5.01,4.29,4.58,4.12,4.58,4.13,5.01]
["MATERIAL",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN","CR",9.9499999999999993,8.31,8.86,8.07,6.98,9.06,6.18,6.87,8.09,8.64,6.65,6.65,6.65,9.9700000000000006,7.76,8.86,8.4,6.4,6.65,7.6,7.76,6.65,7.09,6.38,7.09,6.4,7.76]
["MATERIAL",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN","CR",4.41,3.68,3.93,3.57,3.09,4.01,2.74,3.04,3.58,3.83,2.94,2.94,2.94,4.42,3.43,3.93,3.72,2.84,2.94,3.37,3.43,2.94,3.14,2.83,3.14,2.84,3.43]
["MATERIAL",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN","CR",3.87,3.23,3.45,3.14,2.71,3.52,2.4,2.67,3.14,3.36,2.58,2.58,2.58,3.88,3.01,3.45,3.27,2.4900000000000002,2.58,2.95,3.01,2.58,2.76,2.48,2.76,2.4900000000000002,3.01]
["MATERIAL",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN","CR",5.18,4.32,4.6100000000000003,4.2,3.63,4.72,3.22,3.57,4.21,4.5,3.46,3.46,3.46,5.19,4.03,4.6100000000000003,4.37,3.33,3.46,3.95,4.03,3.46,3.69,3.32,3.69,3.33,4.03]
["MATERIAL",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN","CR",8.0299999999999994,6.7,7.15,6.51,5.63,7.31,4.99,5.54,6.52,6.97,5.36,5.36,5.36,8.0399999999999991,6.25,7.15,6.77,5.16,5.36,6.13,6.25,5.36,5.72,5.15,5.72,5.16,6.25]
["MATERIAL",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN","CR",8.8000000000000007,7.35,7.84,7.13,6.17,8.01,5.46,6.07,7.15,7.64,5.88,5.88,5.88,8.82,6.86,7.84,7.42,5.66,5.88,6.72,6.86,5.88,6.27,5.64,6.27,5.66,6.86]
["MATERIAL",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN","CR",null,521.67999999999995,null,null,728.5,null,737.76,724.43,null,796.41,725.41,789.93,null,708.5,null,580.33000000000004,679.11,null,889.02,712.63,651.33000000000004,null,763.2,null,null,938.41,679.11]
["MATERIAL",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN","CR",null,822.27,null,null,1148.26,null,1162.8599999999999,1141.8399999999999,null,1255.31,1143.4000000000001,1245.0899999999999,null,1116.74,null,914.72,1070.42,null,1401.27,1123.25,1026.6300000000001,null,1202.95,null,null,1479.12,1070.42]
["MATERIAL",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN","CR",null,1154.5899999999999,null,null,1612.33,null,1632.83,1603.31,null,1762.63,1605.5,1748.29,null,1568.06,null,1284.4000000000001,1503.02,null,1967.59,1577.22,1441.53,null,1689.12,null,null,2076.9,1503.02]
["MATERIAL",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN","CR",null,107.93,null,null,150.72,null,152.63,149.87,null,164.77,150.08000000000001,163.43,null,146.58000000000001,null,120.06,140.5,null,183.93,147.44,134.75,null,157.9,null,null,194.15,140.5]
["MATERIAL",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN","CR",null,140.59,null,null,196.33,null,198.83,195.23,null,214.63,195.5,212.89,null,190.94,null,156.4,183.02,null,239.59,192.06,175.53,null,205.68,null,null,252.9,183.02]
["MATERIAL",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN","CR",null,340.13,null,null,474.97,null,481.01,472.31,null,519.25,472.96,515.02,null,461.93,null,378.36,442.77,null,579.63,464.62,424.65,null,497.59,null,null,611.83000000000004,442.77]
["MATERIAL",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN","CR",0.85,1.61,1.04,null,1.72,null,1.77,1.25,1.4,1.53,null,1.72,1.47,1.52,1.18,null,1.23,0.75,1.51,null,0.75,null,null,1.48,null,0.87,2.06]
["MATERIAL",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN","CR",11.33,19.23,15.18,null,19.239999999999998,14.01,13.05,13.05,null,19.649999999999999,10.65,12.71,10.99,10.99,13.74,15.8,11.64,19.78,14.97,null,8.35,null,11.33,8.24,null,22.67]
["MATERIAL",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN","CR",17.12,29.06,22.94,null,29.06,21.17,19.72,19.72,null,29.68,16.09,19.2,16.600000000000001,16.600000000000001,20.76,23.87,17.59,29.89,22.63,null,12.62,null,17.12,12.45,null,34.25]
["MATERIAL",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN","CR",12.3,9.68,11.35,12.86,9.31,14.24,15.42,11.96,12.26,12.04,11.06,11.29,12.86,13.08,9.25,9.7100000000000009,11.09,11.23,15.64,13.88,11.32,10.18,10.42,11.34,8.67,11.03,10.55]
["MATERIAL",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN","CR",33.03,27.58,29.42,26.78,23.17,30.09,20.52,22.8,26.85,28.69,22.07,22.07,22.07,33.1,25.75,29.42,27.88,21.26,22.07,25.23,25.75,22.07,23.54,21.18,23.54,21.26,25.75]
["MATERIAL",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN","CR",39.42,32.92,35.119999999999997,31.95,27.65,35.909999999999997,24.49,27.21,32.04,34.24,26.34,26.34,26.34,39.51,30.73,35.119999999999997,33.270000000000003,25.37,26.34,30.11,30.73,26.34,28.09,25.28,28.09,25.37,30.73]
["MATERIAL",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN","CR",47.01,39.26,41.88,38.11,32.979999999999997,42.82,29.21,32.46,38.22,40.83,31.41,31.41,31.41,47.12,36.65,41.88,39.68,30.26,31.41,35.909999999999997,36.65,31.41,33.5,30.15,33.5,30.26,36.65]
["MATERIAL",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN","CR",55.76,46.57,49.68,45.2,39.119999999999997,50.79,34.65,38.5,45.33,48.43,37.26,37.26,37.26,55.89,43.47,49.68,47.07,35.89,37.26,42.6,43.47,37.26,39.74,35.76,39.74,35.89,43.47]
["MATERIAL",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN","CR",76.02,63.49,67.72,61.63,53.33,69.239999999999995,47.23,52.48,61.79,66.03,50.79,50.79,50.79,76.19,59.26,67.72,64.17,48.93,50.79,58.07,59.26,50.79,54.18,48.76,54.18,48.93,59.26]
["MATERIAL",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN","CR",93.67,78.23,83.45,75.94,65.709999999999994,85.32,58.2,64.67,76.14,81.36,62.58,62.58,62.58,93.88,73.010000000000005,83.45,79.069999999999993,60.29,62.58,71.55,73.010000000000005,62.58,66.760000000000005,60.08,66.760000000000005,60.29,73.010000000000005]
["MATERIAL",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN","CR",108.65,90.75,96.8,88.08,76.23,98.97,67.510000000000005,75.02,88.33,94.38,72.599999999999994,72.599999999999994,72.599999999999994,108.9,84.7,96.8,91.71,69.930000000000007,72.599999999999994,83,84.7,72.599999999999994,77.44,69.69,77.44,69.930000000000007,84.7]
["MATERIAL",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN","CR",136.52000000000001,114.02,121.62,110.67,95.77,124.35,84.83,94.25,110.98,118.58,91.21,91.21,91.21,136.82,106.42,121.62,115.23,87.87,91.21,104.29,106.42,91.21,97.29,87.56,97.29,87.87,106.42]
["MATERIAL",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,437.08,null,null,610.36,null,618.12,606.95000000000005,null,667.26,607.78,661.83,null,593.6,null,486.22,568.98,null,744.85,597.07000000000005,545.70000000000005,null,639.42999999999995,null,null,786.23,568.98]
["MATERIAL",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,1507.5,null,null,2105.15,null,2131.92,2093.38,null,2301.4,2096.23,2282.67,null,2047.35,null,1676.99,1962.43,null,2569,2059.31,1882.15,null,2205.42,null,null,2711.73,1962.43]
["MATERIAL",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,528.66,null,null,738.25,null,747.63,734.12,null,807.07,735.12,800.5,null,717.98,null,588.1,688.2,null,900.91,722.17,660.04,null,773.41,null,null,950.97,688.2]
["MATERIAL",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,710.08,null,null,991.59,null,1004.2,986.05,null,1084.03,987.39,1075.21,null,964.36,null,789.91,924.36,null,1210.08,970,886.55,null,1038.82,null,null,1277.31,924.36]
["MATERIAL",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,994.11,null,null,1388.23,null,1405.88,1380.47,null,1517.64,1382.35,1505.29,null,1350.11,null,1105.8800000000001,1294.1099999999999,null,1694.11,1357.99,1241.17,null,1454.35,null,null,1788.23,1294.1099999999999]
["MATERIAL",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,127.81,null,null,178.48,null,180.75,177.48,null,195.12,177.73,193.53,null,173.58,null,142.18,166.38,null,217.81,174.59,159.57,null,186.98,null,null,229.91,166.38]
["MATERIAL",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN","CR",null,59.64,null,null,83.29,null,84.35,82.82,null,91.05,82.94,90.31,null,81,null,66.349999999999994,77.64,null,101.64,81.48,74.47,null,87.26,null,null,107.29,77.64]
["MATERIAL",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,91.99,null,null,128.46,null,130.09,127.74,null,140.43,127.91,139.29,null,124.93,null,102.33,119.75,null,156.76,125.66,114.85,null,134.57,null,null,165.47,119.75]
["MATERIAL",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN","CR",null,308.88,null,null,431.34,null,436.82,428.93,null,471.55,429.51,467.71,null,419.5,null,343.61,402.1,null,526.38,421.95,385.65,null,451.88,null,null,555.63,402.1]
["MATERIAL",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,220.38,null,null,307.75,null,311.66000000000003,306.02999999999997,null,336.44,306.44,333.7,null,299.3,null,245.15,286.88,null,375.56,301.04000000000002,275.14999999999998,null,322.39999999999998,null,null,396.42,286.88]
["MATERIAL",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,170.42,null,null,237.98,null,241,236.65,null,260.16000000000003,236.97,258.05,null,231.44,null,189.57,221.84,null,290.42,232.8,212.77,null,249.31,null,null,306.55,221.84]
["MATERIAL",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,223.67,null,null,312.35000000000002,null,316.32,310.60000000000002,null,341.47,311.02,338.69,null,303.77,null,248.82,291.17,null,381.17,305.54000000000002,279.26,null,327.22000000000003,null,null,402.35,291.17]
["MATERIAL",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,120.71,null,null,168.57,null,170.71,167.62,null,184.28,167.85,182.78,null,163.94,null,134.28,157.13999999999999,null,205.71,164.89,150.71,null,176.59,null,null,217.14,157.13999999999999]
["MATERIAL",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,162.35,null,null,226.71,null,229.6,225.45,null,247.85,225.75,245.83,null,220.49,null,180.6,211.34,null,276.67,221.78,202.7,null,237.51,null,null,292.04000000000002,211.34]
["MATERIAL",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN","CR",null,426.05,null,null,594.95000000000005,null,602.52,591.63,null,650.41999999999996,592.42999999999995,645.12,null,578.62,null,473.94,554.62,null,726.05,581.99,531.92999999999995,null,623.29,null,null,766.38,554.62]
["MATERIAL",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,304.82,null,null,425.67,null,431.08,423.29,null,465.35,423.86,461.56,null,413.98,null,339.09,396.81,null,519.46,416.4,380.58,null,445.94,null,null,548.32000000000005,396.81]
["MATERIAL",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,191.72,null,null,267.73,null,271.13,266.23,null,292.68,266.58999999999997,290.3,null,260.37,null,213.27,249.57,null,326.72000000000003,261.89999999999998,239.36,null,280.48,null,null,344.87,249.57]
["MATERIAL",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,404.74,null,null,565.21,null,572.39,562.04,null,617.89,562.80999999999995,612.86,null,549.69000000000005,null,450.25,526.89,null,689.74,552.9,505.33,null,592.12,null,null,728.06,526.89]
["MATERIAL",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,497.05,null,null,694.11,null,702.94,690.23,null,758.82,691.17,752.64,null,675.05,null,552.94000000000005,647.04999999999995,null,847.05,679,620.58000000000004,null,727.17,null,null,894.11,647.04999999999995]
["MATERIAL",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","CR",null,695.88,null,null,971.76,null,984.11,966.32,null,1062.3499999999999,967.64,1053.7,null,945.08,null,774.11,905.88,null,1185.8800000000001,950.6,868.82,null,1018.04,null,null,1251.76,905.88]
["MATERIAL",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN","CR",null,3989.29,3648.43,4049.79,5072.3900000000003,3622.57,3373.6,3603.61,4426.8100000000004,7407.16,4234.9799999999996,4972.2299999999996,5260.89,3621.13,2353.4,3319.74,3687.53,3647.36,5292.91,3430.78,4714.03,3430.78,4386.2299999999996,6263.94,null,3586.38,4309.53]
["MATERIAL",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN","CR",66.33,66.22,66.33,60.8,44.22,49.74,54.17,56.93,49.74,51.95,55.27,46.1,44.11,86.23,54.83,76.28,53.28,66.88,43.11,61.9,54.72,82.91,50.85,53.06,44.22,50.85,54.72]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN","CR",{"$nulls":25},2222.91]
["MAO DE OBRA",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H","CR",16.28,28.9,33.909999999999997,16,27.41,22.44,33.020000000000003,21.03,21.95,29.91,18.739999999999998,19.03,18.34,20.260000000000002,17.97,20.07,18.16,22.84,31.41,25.83,19.59,17.87,22.06,25.12,18.29,35.299999999999997,17.68]
["MAO DE OBRA",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES","CR",2844.64,5044.82,5950.41,2783.37,4793.8,3945.3,5885.46,3692.61,3869.01,5264.14,3309.68,3323.17,3232.83,3507.56,3143.45,3513.27,3205.7,4008.64,5522.15,4512.49,3401.44,3113.38,3877.59,4407.22,3232.37,6184.75,3099.88]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN","CR",{"$nulls":4},3657.54,{"$nulls":5},1997.11,{"$nulls":6},3845.1,{"$nulls":7},3845.1]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN","CR",{"$nulls":4},5279.73,{"$nulls":5},2882.86,{"$nulls":6},5550.48,{"$nulls":7},5550.48]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN","C",{"$nulls":4},3900,{"$nulls":5},2129.5,{"$nulls":6},4100,{"$nulls":7},4100]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN","CR",{"$nulls":4},8489.32,{"$nulls":5},4635.38,{"$nulls":6},8924.67,{"$nulls":7},8924.67]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN","CR",{"$nulls":4},10659.49,{"$nulls":5},5820.35,{"$nulls":6},11206.13,{"$nulls":7},11206.13]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN","CR",{"$nulls":4},13808.19,{"$nulls":5},7539.62,{"$nulls":6},14516.3,{"$nulls":7},14516.3]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN","CR",{"$nulls":25},385137.15]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN","CR",{"$nulls":4},18136.400000000001,{"$nulls":5},9612.61,{"$nulls":11},19023.72,null,null,9750.75]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN","CR",{"$nulls":4},9458.89,{"$nulls":5},5013.38,{"$nulls":11},9921.66,null,null,5085.42]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN","CR",{"$nulls":4},12553.78,{"$nulls":5},6653.73,{"$nulls":11},13167.97,null,null,6749.34]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN","CR",{"$nulls":4},11724.54,{"$nulls":5},6214.21,{"$nulls":11},12298.16,null,null,6303.51]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN","C",{"$nulls":4},5580,{"$nulls":5},2957.5,{"$nulls":11},5853,null,null,3000]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",2693.57,null,2984.84,2565.79,2658.75,null,2899.23,2507.15,2222.25,2922.62,2384.25,null,3536.47,2526.71,2446.56,2552.92,2761.68,2835.85,2710.62,null,2424.6,null,2458.35,2738.87,2175.71,2547.79,2592.73]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","C",3998.7,null,4431.1000000000004,3809,3947,null,4304,3721.95,3299,4338.7299999999996,3539.5,null,5250,3750.99,3632,3789.9,4099.8,4209.91,4024,null,3599.4,null,3649.5,4065.95,3229.91,3782.28,3849]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",5526.59,null,6124.2,5264.4,5455.13,null,5948.54,5144.09,4559.53,5996.54,4891.93,null,7256,5184.2299999999996,5019.7700000000004,5238,5666.32,5818.5,5561.55,null,4974.71,null,5043.96,5619.53,4464.04,5227.47,5319.69]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",2405.59,null,2665.72,2291.4699999999998,2374.4899999999998,null,2589.2600000000002,2239.1,1984.66,2610.16,2129.34,null,3158.37,2256.5700000000002,2184.9899999999998,2279.98,2466.42,2532.66,2420.8200000000002,null,2165.38,null,2195.52,2446.0500000000002,1943.09,2275.4,2315.54]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",10370.25,null,11491.63,9878.2800000000007,10236.17,null,11162.01,9652.52,8555.64,11252.08,9179.35,null,13615.37,9727.83,9419.24,9828.74,10632.44,10918,10435.86,null,9334.7000000000007,null,9464.6299999999992,10544.65,8376.4599999999991,9808.98,9982.01]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",11625.89,null,12883.06,11074.36,11475.58,null,12513.53,10821.27,9591.57,12614.5,10290.81,null,15263.95,10905.7,10559.74,11018.82,11919.83,12239.97,11699.45,null,10464.959999999999,null,10610.62,11821.42,9390.7000000000007,10996.67,11190.65]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",13134.79,null,14555.13,12511.67,12964.97,null,14137.63,12225.73,10836.44,14251.71,11626.43,null,17245.02,12321.12,11930.27,12448.93,13466.88,13828.57,13217.9,null,11823.18,null,11987.75,13355.69,10609.5,12423.9,12643.06]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",18052.8,null,20004.939999999999,17196.37,17819.39,null,19431.13,16803.37,14893.89,19587.919999999998,15979.66,null,23702,16934.47,16397.27,17110.14,18509.23,19006.34,18167.02,null,16250.09,null,16476.28,18356.41,14581.97,17075.73,17376.95]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",21902.68,null,24271.13,20863.61,21619.5,null,23574.95,20386.8,18070.11,23765.18,19387.439999999999,null,28756.62,20545.86,19894.099999999999,20758.990000000002,22456.45,23059.58,22041.26,null,19715.54,null,19989.96,22271.040000000001,17691.669999999998,20717.25,21082.71]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",7606.31,null,8428.82,7245.46,7507.97,null,8187.05,7079.88,6275.34,8253.1200000000008,6732.82,null,9986.5300000000007,7135.12,6908.78,7209.13,7798.62,8008.07,7654.44,null,6846.76,null,6942.06,7734.23,6143.92,7194.64,7321.55]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",8190.34,null,9076,7801.78,8084.44,null,8815.67,7623.48,6757.18,8886.7999999999993,7249.78,null,10753.31,7682.97,7439.24,7762.66,8397.42,8622.9500000000007,8242.16,null,7372.47,null,7475.09,8328.08,6615.66,7747.05,7883.71]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",12103.74,null,13412.58,11529.54,11947.25,null,13027.86,11266.04,9985.81,13132.99,10713.78,null,15891.33,11353.94,10993.77,11471.72,12409.76,12743.06,12180.32,null,10895.09,null,11046.74,12307.3,9776.68,11448.66,11650.61]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",14002.85,null,15517.05,13338.55,13821.8,null,15071.96,13033.71,11552.6,15193.58,12394.8,null,18384.72,13135.41,12718.72,13271.66,14356.89,14742.48,14091.45,null,12604.56,null,12780,14238.35,11310.66,13244.98,13478.62]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",14648.77,null,16232.81,13953.82,14459.37,null,15767.2,13634.93,12085.5,15894.43,12966.54,null,19232.759999999998,13741.31,13305.4,13883.85,15019.14,15422.51,14741.45,null,13185.98,null,13369.51,14895.13,11832.39,13855.94,14100.36]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",6356.65,null,7044.02,6055.08,6274.46,null,6841.98,5916.7,5244.35,6897.19,5626.67,null,8345.81,5962.87,5773.71,6024.72,6517.36,6692.4,6396.87,null,5721.89,null,5801.53,6463.55,5134.5200000000004,6012.61,6118.67]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",7878.15,null,8730.06,7504.41,7776.29,null,8479.65,7332.9,6499.62,8548.07,6973.44,null,10343.44,7390.12,7155.69,7466.78,8077.34,8294.27,7928,null,7091.46,null,7190.16,8010.64,6363.5,7451.76,7583.21]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",11706.75,null,12972.66,11151.37,11555.39,null,12600.55,10896.52,9658.2800000000007,12702.23,10362.370000000001,null,15370.1,10981.54,10633.18,11095.45,12002.73,12325.09,11780.81,null,10537.74,null,10684.41,11903.63,9456.01,11073.15,11268.48]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",12135.72,null,13448.02,11560,11978.81,null,13062.28,11295.81,10012.19,13167.68,10742.09,null,15933.31,11383.94,11022.82,11502.03,12442.55,12776.72,12212.5,null,10923.88,null,11075.93,12339.82,9802.51,11478.9,11681.39]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",13926.62,null,15432.58,13265.94,13746.56,null,14989.92,12962.76,11489.72,15110.88,12327.33,null,18284.64,13063.9,12649.48,13199.42,14278.73,14662.22,14014.74,null,12535.95,null,12710.43,14160.84,11249.09,13172.88,13405.25]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",2161.77,null,2395.5300000000002,2059.21,2133.8200000000002,null,2326.8200000000002,2012.15,1783.5,2345.59,1913.52,null,2838.24,2027.85,1963.52,2048.89,2216.42,2275.9499999999998,2175.4499999999998,null,1945.9,null,1972.98,2198.12,1746.15,2044.77,2080.84]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",2338.48,null,2591.35,2227.54,2308.2399999999998,null,2517.02,2176.63,1929.29,2537.33,2069.9299999999998,null,3070.25,2193.61,2124.0300000000002,2216.37,2397.6,2462,2353.27,null,2104.96,null,2134.2600000000002,2377.81,1888.88,2211.91,2250.9299999999998]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",3110.5,null,3446.85,2962.93,3070.28,null,3347.98,2895.22,2566.2199999999998,3375,2753.29,null,4083.86,2917.81,2825.25,2948.08,3189.14,3274.79,3130.18,null,2799.89,null,2838.86,3162.81,2512.4699999999998,2942.15,2994.05]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",3468.69,null,3843.77,3304.13,3423.84,null,3733.52,3228.62,2861.73,3763.65,3070.35,null,4554.13,3253.81,3150.59,3287.56,3556.39,3651.9,3490.63,null,3122.31,null,3165.77,3527.02,2801.8,3280.95,3338.83]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",4074.47,null,4515.07,3881.18,4021.79,null,4385.5600000000004,3792.48,3361.51,4420.95,3606.57,null,5349.49,3822.07,3700.82,3861.72,4177.49,4289.6899999999996,4100.25,null,3667.61,null,3718.66,4143,3291.11,3853.95,3921.94]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",4586.82,null,5082.8100000000004,4369.22,4527.51,null,4937.0200000000004,4269.3599999999997,3784.21,4976.8599999999997,4060.08,null,6022.16,4302.67,4166.18,4347.3100000000004,4702.79,4829.09,4615.84,null,4128.79,null,4186.26,4663.96,3704.95,4338.57,4415.1000000000004]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",1851.92,null,2052.1799999999998,1764.07,1827.98,null,1993.32,1723.75,1527.87,2009.4,1639.25,null,2431.44,1737.2,1682.09,1755.22,1898.75,1949.74,1863.64,null,1666.99,null,1690.2,1883.07,1495.87,1751.69,1782.59]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN","CR",2039.17,null,2259.67,1942.43,2012.8,null,2194.86,1898.03,1682.35,2212.5700000000002,1804.99,null,2677.28,1912.84,1852.16,1932.69,2090.7199999999998,2146.87,2052.0700000000002,null,1835.54,null,1861.09,2073.46,1647.11,1928.8,1962.82]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",5794.94,null,6421.58,5520.03,5720.02,null,6237.39,5393.88,4780.93,6287.72,5129.47,null,7608.34,5435.96,5263.52,5492.35,5941.46,6101.03,5831.61,null,5216.28,null,5288.88,5892.4,4680.8100000000004,5481.31,5578]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",6112.5,null,6773.47,5822.52,6033.47,null,6579.18,5689.45,5042.92,6632.27,5410.55,null,8025.26,5733.84,5551.95,5793.32,6267.04,6435.36,6151.17,null,5502.12,null,5578.7,6215.3,4937.3100000000004,5781.67,5883.66]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",8111.34,null,8988.4599999999991,7726.54,8006.47,null,8730.64,7549.96,6692,8801.09,7179.86,null,10649.6,7608.86,7367.49,7687.79,8316.42,8539.7800000000007,8162.66,null,7301.36,null,7402.99,8247.76,6551.86,7672.34,7807.68]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",9827.9699999999993,null,10890.72,9361.73,9700.9,null,10578.33,9147.77,8108.25,10663.69,8699.35,null,12903.4,9219.15,8926.7000000000007,9314.7800000000007,10076.450000000001,10347.08,9890.15,null,8846.57,null,8969.7099999999991,9993.26,7938.44,9296.0499999999993,9460.0400000000009]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",11054.83,null,12250.24,10530.38,10911.9,null,11898.86,10289.719999999999,9120.43,11994.87,9785.32,null,14514.18,10370,10041.040000000001,10477.58,11334.33,11638.74,11124.77,null,9950.92,null,10089.42,11240.75,8929.42,10456.51,10640.96]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN","CR",87116.55,null,96536.92,82983.710000000006,85990.21,null,93767.89,81087.22,71872.740000000005,94524.52,77112.320000000007,null,114377.65,81719.89,79127.55,82567.59,89319.14,91718.02,87667.75,null,78417.320000000007,null,79508.81,88581.68,70367.53,82401.58,83855.16]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN","CR",27267.3,null,30215.85,25973.72,26914.75,null,29349.15,25380.13,22496.01,29585.97,24135.99,null,35799.96,25578.15,24766.75,25843.48,27956.7,28707.55,27439.82,null,24544.45,null,24886.09,27725.88,22024.89,25791.52,26246.49]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN","CR",35188.980000000003,null,38994.15,33519.599999999999,34734.019999999997,null,37875.660000000003,32753.55,29031.55,38181.279999999999,31147.97,null,46200.56,33009.11,31961.98,33351.519999999997,36078.67,37047.65,35411.629999999997,null,31675.1,null,32115.99,35780.79,28423.55,33284.46,33871.61]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN","CR",51197.22,null,56733.440000000002,48768.4,50535.28,null,55106.12,47653.86,42238.63,55550.78,45317.87,null,67218.2,48025.67,46502.19,48523.85,52491.65,53901.440000000002,51521.15,null,46084.79,null,46726.25,52058.25,41354.04,48426.29,49280.54]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN","CR",6287.95,null,6967.9,5989.65,6206.65,null,6768.03,5852.76,5187.67,6822.65,5565.86,null,8255.6200000000008,5898.42,5711.31,5959.61,6446.93,6620.08,6327.73,null,5660.05,null,5738.83,6393.7,5079.03,5947.63,6052.55]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN","CR",{"$nulls":4},21018.34,{"$nulls":15},32870.089999999997,null,32945.599999999999,null,null,22731.29]
["MATERIAL",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG","CR",31.86,30.38,35.54,30.8,28.43,17.53,23.69,35.9,36.25,27.56,24.28,23.61,26.35,25.26,28.43,19.55,26.27,31.86,24.87,25.94,30.1,24.87,24.9,26.3,36.71,25.66,22.73]
["MATERIAL",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG","CR",28.22,26.91,31.47,27.27,25.18,15.52,20.98,31.8,32.1,24.41,21.5,20.91,23.34,22.37,25.18,17.32,23.27,28.22,22.03,22.97,26.65,22.03,22.05,23.29,32.51,22.72,20.13]
["MATERIAL",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M","CR",1.64,1.56,1.83,1.59,1.46,0.9,1.22,1.85,1.87,1.42,1.25,1.21,1.36,1.3,1.46,1.01,1.35,1.64,1.28,1.33,1.55,1.28,1.28,1.35,1.89,1.32,1.17]
["MATERIAL",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M","CR",1.48,1.41,1.65,1.43,1.32,0.81,1.1000000000000001,1.67,1.69,1.28,1.1299999999999999,1.1000000000000001,1.22,1.17,1.32,0.91,1.22,1.48,1.1599999999999999,1.2,1.4,1.1599999999999999,1.1599999999999999,1.22,1.71,1.19,1.06]
["MATERIAL",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG","C",26.9,25.65,30,26,24,14.8,20,30.31,30.6,23.27,20.5,19.93,22.25,21.33,24,16.510000000000002,22.18,26.9,21,21.9,25.41,21,21.02,22.2,30.99,21.66,19.190000000000001]
["MATERIAL",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG","CR",35.36,33.72,39.44,34.18,31.55,19.45,26.29,39.840000000000003,40.229999999999997,30.59,26.95,26.2,29.25,28.04,31.55,21.7,29.16,35.36,27.6,28.79,33.4,27.6,27.63,29.18,40.74,28.47,25.22]
["MATERIAL",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG","CR",38.369999999999997,36.58,42.79,37.08,34.229999999999997,21.11,28.52,43.23,43.65,33.19,29.24,28.42,31.73,30.42,34.229999999999997,23.55,31.63,38.369999999999997,29.95,31.23,36.24,29.95,29.98,31.66,44.2,30.89,27.37]
["MATERIAL",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG","CR",31.25,29.79,34.85,30.2,27.88,17.190000000000001,23.23,35.21,35.54,27.03,23.81,23.15,25.84,24.78,27.88,19.18,25.76,31.25,24.39,25.44,29.52,24.39,24.42,25.79,36,25.16,22.29]
["MATERIAL",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG","CR",36.32,34.630000000000003,40.5,35.1,32.4,19.98,27,40.92,41.31,31.41,27.67,26.91,30.04,28.8,32.4,22.29,29.94,36.32,28.35,29.56,34.299999999999997,28.35,28.38,29.97,41.84,29.24,25.91]
["MATERIAL",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG","CR",26.9,25.65,30,26,24,14.8,20,30.31,30.6,23.27,20.5,19.93,22.25,21.33,24,16.510000000000002,22.18,26.9,21,21.9,25.41,21,21.02,22.2,30.99,21.66,19.190000000000001]
["MATERIAL",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN","CR",43.55,33.79,null,41.3,34.07,null,41.75,37.549999999999997,42.85,41.28,46.46,33.6,46.18,null,null,35.65,73.2,28.14,null,42.24,44.17,46.37,40.92,42.93,34.770000000000003,40.159999999999997,53.45]
["MATERIAL",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","C",150,100,110,150,139.88999999999999,125,210.23,90,150,160,165,87,130,120,145,137.5,90,121.65,95,110,150,67.5,95,160,100,85,127.5]
["MATERIAL",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",151.96,101.3,111.43,151.96,141.71,126.63,212.97,91.17,151.96,162.09,167.15,88.13,131.69,121.56,146.88999999999999,139.29,91.17,123.24,96.24,111.43,151.96,68.38,96.24,162.09,101.3,86.11,129.16]
["MATERIAL",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",150,100,110,150,139.88999999999999,125,210.23,90,150,160,165,87,130,120,145,137.5,90,121.65,95,110,150,67.5,95,160,100,85,127.5]
["MATERIAL",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",75,50,55,75,69.94,62.5,105.11,45,75,80,82.5,43.5,65,60,72.5,68.75,45,60.82,47.5,55,75,33.75,47.5,80,50,42.5,63.75]
["MATERIAL",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",1721.53,1147.69,1262.46,1721.53,1605.5,1434.61,2412.79,1032.92,1721.53,1836.3,1893.69,998.49,1491.99,1377.23,1664.15,1578.07,1032.92,1396.16,1090.3,1262.46,1721.53,774.69,1090.3,1836.3,1147.69,975.53,1463.3]
["MATERIAL",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG","C",1.18,0.93,1.2,1.03,0.87,1.17,0.65,0.75,0.8,1.03,0.68,0.89,1.18,0.9,0.86,1,0.76,0.74,0.75,0.85,0.95,1.6,0.78,0.7,0.9,0.8,0.75]
["MATERIAL",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG","CR",2.19,1.73,2.23,1.91,1.62,2.17,1.21,1.39,1.49,1.91,1.26,1.65,2.19,1.67,1.6,1.86,1.41,1.37,1.39,1.58,1.76,2.98,1.45,1.3,1.67,1.49,1.39]
["MATERIAL",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG","CR",3.62,2.86,3.69,3.16,2.67,3.59,1.99,2.2999999999999998,2.46,3.16,2.09,2.73,3.62,2.76,2.64,3.07,2.33,2.27,2.2999999999999998,2.61,2.92,4.92,2.39,2.15,2.76,2.46,2.2999999999999998]
["MATERIAL",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG","CR",4.16,3.28,4.2300000000000004,3.63,3.07,4.12,2.29,2.64,2.82,3.63,2.39,3.14,4.16,3.17,3.03,3.52,2.68,2.61,2.64,2.99,3.35,5.64,2.75,2.4700000000000002,3.17,2.82,2.64]
["MATERIAL",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG","CR",1.29,1.01,1.31,1.1200000000000001,0.95,1.27,0.71,0.81,0.87,1.1200000000000001,0.74,0.97,1.29,0.98,0.94,1.0900000000000001,0.83,0.8,0.81,0.92,1.03,1.74,0.85,0.76,0.98,0.87,0.81]
["MATERIAL",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG","CR",2.41,1.9,2.4500000000000002,2.1,1.77,2.39,1.32,1.53,1.63,2.1,1.39,1.81,2.41,1.84,1.75,2.04,1.55,1.51,1.53,1.73,1.94,3.27,1.59,1.43,1.84,1.63,1.53]
["MATERIAL",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG","CR",3.87,3.05,3.94,3.38,2.86,3.84,2.13,2.46,2.63,3.38,2.23,2.92,3.87,2.95,2.82,3.28,2.4900000000000002,2.4300000000000002,2.46,2.79,3.12,5.26,2.56,2.2999999999999998,2.95,2.63,2.46]
["MATERIAL",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG","CR",3.94,3.1,4,3.43,2.9,3.9,2.17,2.5,2.67,3.43,2.27,2.97,3.94,3,2.87,3.33,2.5299999999999998,2.4700000000000002,2.5,2.83,3.17,5.34,2.6,2.33,3,2.67,2.5]
["MATERIAL",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG","CR",3.39,2.67,3.45,2.96,2.5,3.36,1.86,2.15,2.2999999999999998,2.96,1.95,2.5499999999999998,3.39,2.58,2.4700000000000002,2.87,2.1800000000000002,2.12,2.15,2.44,2.73,4.5999999999999996,2.2400000000000002,2.0099999999999998,2.58,2.2999999999999998,2.15]
["MATERIAL",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG","CR",5.26,5.72,null,5.52,3.98,4.78,5.0999999999999996,3.5,4.1500000000000004,5.0999999999999996,3.67,4.1399999999999997,4.3,4.66,5.12,4.42,6.36,3.78,4.3600000000000003,4.3899999999999997,5.43,4.9000000000000004,4.21,3.83,5.52,4.18,5.51]
["MATERIAL",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG","CR",4.2300000000000004,4.5999999999999996,null,4.4400000000000004,3.2,3.85,4.0999999999999996,2.82,3.34,4.0999999999999996,2.95,3.33,3.46,3.75,4.12,3.56,5.12,3.04,3.51,3.53,4.3600000000000003,3.94,3.39,3.08,4.4400000000000004,3.36,4.43]
["MATERIAL",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG","CR",1.22,0.96,1.24,1.06,0.9,1.21,0.67,0.77,0.83,1.06,0.7,0.92,1.22,0.93,0.89,1.03,0.78,0.76,0.77,0.88,0.98,1.66,0.8,0.72,0.93,0.83,0.77]
["MATERIAL",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3","CR",1683.16,545.57000000000005,927.47,894.74,627.41,507.38,536.29999999999995,635.59,636.14,638.32000000000005,567.39,611.04,755.62,720.15,567.39,501.92,578.29999999999995,492.46,534.66,570.12,883.83,1126.06,581.03,637.07000000000005,518.29,480.1,698.33]
["MATERIAL",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3","CR",{"$nulls":25},775.28]
["MATERIAL",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3","CR",{"$nulls":25},54.26]
["MATERIAL",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",{"$nulls":25},38.76]
["MATERIAL",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","CR",{"$nulls":25},38.76]
["MATERIAL",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN","CR",25.6,48.2,31.17,null,51.52,null,52.83,37.380000000000003,41.84,45.8,null,51.36,44.04,45.29,35.18,null,36.78,22.6,45.28,null,22.6,null,null,44.23,null,26.08,61.38]
["MATERIAL",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN","CR",17.91,33.71,21.8,null,36.04,null,36.950000000000003,26.15,29.26,32.03,null,35.92,30.81,31.68,24.6,null,25.72,15.81,31.67,null,15.81,null,null,30.93,null,18.239999999999998,42.93]
["MATERIAL",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN","CR",38.06,71.650000000000006,46.33,null,76.59,null,78.52,55.57,62.19,68.08,null,76.34,65.47,67.319999999999993,52.29,null,54.67,33.6,67.31,null,33.6,null,null,65.739999999999995,null,38.770000000000003,91.24]
["MATERIAL",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN","C",29.45,55.44,35.85,null,59.26,null,60.76,43,48.12,52.68,null,59.07,50.66,52.09,40.46,null,42.3,26,52.08,null,26,null,null,50.87,null,30,70.599999999999994]
["MATERIAL",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN","CR",68.77,129.47,83.72,null,138.38999999999999,null,141.88999999999999,100.42,112.37,123.02,null,137.94999999999999,118.31,121.65,94.49,null,98.78,60.72,121.62,null,60.72,null,null,118.8,null,70.06,164.87]
["MATERIAL",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN","CR",49.24,92.7,59.94,null,99.09,null,101.59,71.900000000000006,80.459999999999994,88.08,null,98.77,84.71,87.1,67.650000000000006,null,70.73,43.47,87.08,null,43.47,null,null,85.06,null,50.16,118.05]
["MATERIAL",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN","CR",88.62,166.82,107.87,null,178.32,null,182.83,129.38999999999999,144.80000000000001,158.52000000000001,null,177.75,152.44,156.74,121.75,null,127.28,78.23,156.71,null,78.23,null,null,153.07,null,90.27,212.44]
["MATERIAL",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN","CR",75.22,141.61000000000001,91.57,null,151.37,null,155.19999999999999,109.84,122.91,134.56,null,150.88,129.4,133.06,103.35,null,108.05,66.41,133.03,null,66.41,null,null,129.94,null,76.63,180.34]
["MAO DE OBRA",378,"ARMADOR (HORISTA)","H","CR",21.07,17.97,19.309999999999999,18.93,21.5,19.54,20.73,20.53,21.71,18.89,21.57,18.37,17.760000000000002,18.29,17.420000000000002,20.07,18.16,25.9,26.46,18.86,20.82,21.53,20.420000000000002,27.43,18.29,23.33,18.78]
["MAO DE OBRA",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES","CR",3681.3,3137.7,3387.46,3287.95,3757.68,3437.66,3694.54,3601.02,3822.93,3324.37,3807.32,3208.68,3130.51,3166.59,3046.51,3513.27,3205.7,4542.42,4651.59,3297.19,3612.54,3750.13,3588.14,4809.3999999999996,3232.37,4086.34,3292.26]
["MAO DE OBRA",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H","CR",110.3,116.72,109.86,109.96,110.89,110.61,109.85,102.16,108.1,109.41,110.11,107.28,106.86,112.24,111.22,110.07,109.74,111.34,115.85,110.56,112.45,111.58,109.49,110.82,108.87,109.47,109.19]
["MAO DE OBRA",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES","CR",19265.259999999998,20372.72,19269.060000000001,19099.36,19383.04,19440.03,19575.439999999999,17921.29,19037.3,19252.599999999999,19436.71,18733.349999999999,18830.87,19433.7,19452.759999999998,19261.46,19364.05,19528.68,20361.64,19310.86,19508.419999999998,19431.169999999998,19232.34,19428.64,19242.47,19172.96,19143.68]
["MAO DE OBRA",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H","CR",116.85,123.66,116.39,116.5,117.48,117.18,114.74,116.31,114.53,115.91,116.18,113.66,113.2,118.91,117.83,116.61,116.26,117.96,125.39,117.13,119.13,118.2,115.99,117.41,115.34,115.5,115.67]
["MAO DE OBRA",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES","CR",20409.689999999999,21582.93,20413.72,20233.93,20534.47,20594.84,20445.919999999998,20403.52,20168.189999999999,20396.28,20506.39,19846.18,19949.490000000002,20588.14,20608.330000000002,20405.669999999998,20514.34,20688.759999999998,22035.99,20457.990000000002,20667.3,20585.45,20374.810000000001,20582.77,20385.54,20228.12,20280.89]
["MAO DE OBRA",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H","CR",122.47,129.6,121.98,122.1,123.12,122.81,120.25,120,120.03,121.48,119.86,119.12,118.64,124.62,123.48,122.21,121.85,123.63,126.38,122.76,124.86,123.88,121.56,123.05,120.88,123.48,121.23]
["MAO DE OBRA",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES","CR",21390.01,22619.61,21394.23,21205.81,21520.78,21584.06,21427.98,21048.15,21136.91,21375.95,21154.27,20799.439999999999,20907.71,21577.03,21598.19,21385.8,21499.69,21682.49,22210.95,21440.63,21659.99,21574.22,21353.45,21571.4,21364.7,21625.41,21255.03]
["MATERIAL",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN","CR",{"$nulls":4},1.58,{"$nulls":8},1.62,{"$nulls":6},1.63,{"$nulls":4},1.63]
["MATERIAL",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,1.9,2.3199999999999998,2.0699999999999998,2.31,null,1.74,2.2799999999999998,1.68,2.61,2.61,2.0299999999999998,2.0499999999999998,2.14,1.7,2.0699999999999998,1.86,2.29,1.96,1.88,2,null,2.08,1.8,2.5,2.1800000000000002]
["MATERIAL",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,1.71,2.08,1.86,2.0699999999999998,null,1.56,2.0499999999999998,1.5,2.34,2.34,1.82,1.84,1.92,1.52,1.86,1.67,2.06,1.76,1.69,1.79,null,1.86,1.61,2.25,1.96]
["MATERIAL",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.95,1.1599999999999999,1.04,1.1599999999999999,null,0.87,1.1399999999999999,0.84,1.31,1.31,1.02,1.03,1.08,0.85,1.04,0.93,1.1499999999999999,0.98,0.95,1,null,1.04,0.9,1.26,1.1000000000000001]
["MATERIAL",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.52,0.63,0.56000000000000005,0.63,null,0.47,0.62,0.46,0.71,0.71,0.55000000000000004,0.56000000000000005,0.57999999999999996,0.46,0.56000000000000005,0.51,0.63,0.53,0.51,0.54,null,0.56999999999999995,0.49,0.68,0.6]
["MATERIAL",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,3.53,4.29,3.83,4.28,null,3.22,4.2300000000000004,3.11,4.83,4.83,3.76,3.8,3.97,3.15,3.83,3.45,4.25,3.63,3.49,3.71,null,3.85,3.33,4.6399999999999997,4.05]
["MATERIAL",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,2.4900000000000002,3.03,2.71,3.03,null,2.2799999999999998,2.99,2.19,3.41,3.41,2.66,2.68,2.81,2.2200000000000002,2.71,2.44,3,2.57,2.4700000000000002,2.62,null,2.72,2.36,3.28,2.86]
["MATERIAL",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,6.43,7.82,6.99,7.81,null,5.88,7.7,5.66,8.8000000000000007,8.8000000000000007,6.86,6.92,7.24,5.73,6.99,6.29,7.75,6.62,6.37,6.75,null,7.01,6.08,8.4499999999999993,7.37]
["MATERIAL",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.62,0.75,0.67,0.75,null,0.56000000000000005,0.74,0.54,0.85,0.85,0.66,0.66,0.69,0.55000000000000004,0.67,0.6,0.74,0.64,0.61,0.65,null,0.67,0.57999999999999996,0.81,0.71]
["MATERIAL",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.95,1.1599999999999999,1.04,1.1599999999999999,null,0.87,1.1399999999999999,0.84,1.31,1.31,1.02,1.03,1.08,0.85,1.04,0.93,1.1499999999999999,0.98,0.95,1,null,1.04,0.9,1.26,1.1000000000000001]
["MATERIAL",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,8.9700000000000006,10.92,9.75,10.89,null,8.1999999999999993,10.75,7.9,12.28,12.28,9.56,9.65,10.1,8,9.75,8.77,10.81,9.24,8.8800000000000008,9.42,null,9.7899999999999991,8.48,11.79,10.29]
["MATERIAL",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN","CR",{"$nulls":4},1.38,{"$nulls":8},1.42,{"$nulls":6},1.43,{"$nulls":4},1.43]
["MATERIAL",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN","CR",{"$nulls":4},1.39,{"$nulls":8},1.43,{"$nulls":6},1.43,{"$nulls":4},1.43]
["MATERIAL",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG","CR",17.71,null,null,20.37,16.55,null,10.83,null,13.92,null,12.64,null,23.4,15.02,14.34,16.440000000000001,null,14.6,14.78,14.61,18.760000000000002,13.87,14.75,14.43,10.93,12.64]
["MATERIAL",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG","CR",20.99,null,null,24.14,19.600000000000001,null,12.83,null,16.489999999999998,null,14.97,null,27.72,17.8,17,19.48,null,17.3,17.510000000000002,17.309999999999999,22.23,16.440000000000001,17.48,17.09,12.95,14.97]
["MATERIAL",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG","CR",23.55,null,null,27.08,22,null,14.39,null,18.510000000000002,null,16.8,null,31.11,19.97,19.07,21.86,null,19.41,19.64,19.43,24.94,18.45,19.62,19.18,14.53,16.8]
["MAO DE OBRA",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H","CR",14.02,10.25,15.93,11.08,18.22,14.68,16.48,17.71,10.96,10.77,16.66,11.98,8.9600000000000009,10.23,10.67,11.45,12.5,13.44,26.58,16.32,11.97,12.46,15.8,13.57,13.22,21.27,10.75]
["MAO DE OBRA",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES","CR",2451.4499999999998,1791.34,2797.14,1927.17,3185.29,2581.94,2939.99,3107.98,1932.6,1897.92,2943.47,2094.2199999999998,1582.56,1773.17,1868.98,2005.77,2208.5,2359.7800000000002,4674,2853.58,2079.8000000000002,2170.52,2778.29,2381.81,2339.67,3726.5,1886.25]
["MATERIAL",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN","C",38.700000000000003,36.450000000000003,40.96,38,36.9,39.9,44.89,39.94,36.81,33.75,37.950000000000003,40.049999999999997,35.47,38,42,27.95,40.5,39,39,33,42.51,38.99,37.69,44.28,33.950000000000003,38.9,40.74]
["MATERIAL",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN","CR",82.35,77.569999999999993,87.16,80.86,78.52,84.91,95.53,84.99,78.33,71.819999999999993,80.760000000000005,85.23,75.48,80.86,89.38,59.48,86.18,82.99,82.99,70.22,90.46,82.97,80.2,94.23,72.25,82.78,86.7]
["MATERIAL",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN","C",54.6,52.9,44.1,53.62,47.8,42.37,58,47.75,44.67,55.7,52.5,60.55,51.85,51.8,39,56.9,47.07,48.8,48.95,43.9,61.25,39.18,45,54.5,44.1,43.59,49.51]
["MAO DE OBRA",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H","CR",13.08,12.82,14.25,13.18,13.37,12.83,13.49,12.78,13.87,13.3,14.51,13.69,13.21,13.22,12.93,15.08,12.88,18.28,19.27,12.88,16.64,12.75,16.05,18.25,12.57,19.170000000000002,12.04]
["MAO DE OBRA",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES","CR",2288.14,2239.1,2503.5300000000002,2291.9,2339.15,2258.15,2405.52,2246.09,2445.0100000000002,2341.5,2564.5100000000002,2392.9,2329.25,2291.85,2262.06,2641.1,2276.75,3206.71,3387.28,2251.4499999999998,2890.03,2222.41,2822.66,3202.46,2226.0100000000002,3359.11,2113.6]
["MAO DE OBRA",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.33,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2357.63,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H","CR",15.59,19.55,28.09,13.39,18.32,15.31,25.77,15.11,18.04,22.27,17.77,16.86,13.81,17.559999999999999,13.56,15.96,17.04,20.73,22.95,18.920000000000002,17.32,15.97,18.96,24.45,13.03,29.23,14.68]
["MAO DE OBRA",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES","CR",2726.08,3413.29,4927.63,2328.4299999999998,3203.16,2691.85,4595.38,2652.45,3179.71,3921.4,3138.37,2948.11,2435.5500000000002,3044.77,2374.58,2794.76,3007.63,3639.36,4036.01,3305.47,3008.47,2784.69,3333.63,4287.96,2303.5300000000002,5118.93,2577.14]
["MAO DE OBRA",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H","CR",20.63,32.200000000000003,47.33,23.99,26.66,26.8,32.700000000000003,25.2,24.69,34.17,27.65,24.71,22.2,25.68,20.09,18.100000000000001,27.98,27.66,30.32,32.340000000000003,26.39,25.6,25.54,31.76,18.7,37.130000000000003,23.8]
["MAO DE OBRA",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES","CR",3606.79,5621.48,8301.77,4168.88,4661.03,4713.0600000000004,5829.34,4423.87,4350.3599999999997,6013.91,4883.42,4315.93,3913.14,4447.3100000000004,3514.77,3171.48,4939.26,4852.4799999999996,5330.18,5650.81,4580.4399999999996,4461.59,4487.37,5568.78,3309.11,6504.03,4174.34]
["MAO DE OBRA",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.33,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2357.63,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H","CR",16.07,14.43,15.57,15.3,14.27,14.54,14.84,16.84,13.52,14.31,16.3,14.24,14.31,13.94,13.92,16.02,13.91,19.82,20.28,14.67,18.59,14.81,17.27,19.75,13.16,21.35,16.18]
["MAO DE OBRA",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES","CR",2808.4,2520.44,2734.36,2660.4,2497.48,2556.4299999999998,2646.28,2957.35,2382.39,2521.64,2877.48,2487.31,2523.35,2415.54,2436.5300000000002,2805.34,2457.1,3479.73,3567.85,2562.89,3227.58,2579.15,3033.75,3463.23,2328.11,3739.55,2838.42]
["MAO DE OBRA",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H","CR",14.67,13.47,14.27,13.44,13.77,13.43,14.01,14.84,13.22,13.57,14.47,13.71,13.23,13.45,13.17,15.1,13.28,18.3,19.27,13.42,16.95,13.45,16.05,18.02,13.05,19.170000000000002,13.46]
["MAO DE OBRA",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES","CR",2563.52,2351.6,2503.7800000000002,2335.7399999999998,2409.1999999999998,2360.52,2497.67,2603.7600000000002,2328.15,2387.9299999999998,2557.0300000000002,2395.12,2332.35,2329.37,2304.9299999999998,2643.32,2344.56,3209.21,3386.99,2344.83,2941.54,2342.56,2819.73,3159.01,2306.44,3357.48,2362.6999999999998]
["MAO DE OBRA",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H","CR",11.57,15.77,18.22,9.8699999999999992,15.25,20.77,9.31,8.09,9.76,9.06,18.079999999999998,10.56,7.98,10.8,10.5,11.93,14.29,11.64,11.08,10.87,8.69,19.649999999999999,17.059999999999999,12.09,8.2200000000000006,31.04,7.41]
["MAO DE OBRA",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES","CR",2022.66,2754.87,3198.05,1715.58,2669.94,3651.96,1662.65,1421.44,1720.42,1598.41,3194.35,1845.27,1408.82,1871.72,1840.05,2090.0300000000002,2525.0300000000002,2044.21,1951.33,1900.64,1508.31,3425.47,2998,2120.3200000000002,1454.65,5437.96,1302.01]
["MAO DE OBRA",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H","CR",17.399999999999999,28.92,26.95,23.95,39.76,26.57,30.44,41.29,26.76,27.1,33.549999999999997,22.32,24,24.99,24.02,25.81,21.5,40.14,34.92,29.56,15.96,24.96,30.01,29.68,23.71,32.85,22.46]
["MAO DE OBRA",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES","CR",3038.88,5050.93,4729.09,4161.93,6951.3,4670.9399999999996,5425.34,7244.41,4715.32,4770.3999999999996,5923.31,3898.72,4230.88,4330.22,4202.33,4517.5200000000004,3797.45,7041.69,6137.22,5163.46,2771.07,4350.95,5273.49,5204.8100000000004,4193.1099999999997,5753.26,3939.83]
["MATERIAL",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN","CR",42.11,43.56,44.29,52.27,42.4,45.39,40.54,38.33,35.57,39.520000000000003,40.19,45.42,56.14,51.11,50.41,46.84,54.83,46.17,52.27,40.51,46.46,55.73,49.08,46.23,39.200000000000003,45.01,48.73]
["MATERIAL",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN","CR",12.54,12.97,13.18,15.56,12.62,13.51,12.07,11.41,10.59,11.77,11.96,13.52,16.71,15.22,15.01,13.95,16.32,13.75,15.56,12.06,13.83,16.59,14.61,13.76,11.67,13.4,14.51]
["MAO DE OBRA",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H","CR",21.07,17.97,23.55,22.48,21.5,19.48,20.73,20.53,22.31,18.89,23.37,18.37,17.760000000000002,18.29,17.420000000000002,20.07,18.16,25.9,29.42,17.170000000000002,21.94,25.56,20.420000000000002,27.43,18.29,23.33,18.78]
["MAO DE OBRA",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES","CR",3681.3,3137.7,4132.3100000000004,3906.2,3757.68,3424.27,3694.54,3601.55,3931.7,3324.37,4128.49,3208.68,3130.51,3166.59,3046.51,3513.27,3205.7,4542.42,5172.9799999999996,2998.97,3808.5,4455.3,3588.14,4809.3999999999996,3232.37,4086.34,3292.26]
["MATERIAL",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN","CR",398.92,400.01,411.37,336.45,422.44,429.92,383,457.95,423.39,392.53,443,411.22,392.53,485.62,414.96,382.25,412.49,510.2,414.96,422.06,503.69,357.02,442.91,397.11,366.83,371.95,431.56]
["MATERIAL",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN","CR",552.21,553.71,569.44000000000005,465.74,584.76,595.11,530.16,633.91999999999996,586.08000000000004,543.36,613.22,569.23,543.36,672.21,574.41,529.13,570.99,706.24,574.41,584.24,697.23,494.2,613.09,549.70000000000005,507.78,514.87,597.38]
["MATERIAL",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN","CR",671.42,673.25,692.38,566.28,711,723.59,644.62,770.78,712.61,660.66,745.61,692.12,660.66,817.34,698.42,643.36,694.26,858.71,698.42,710.37,847.76,600.89,745.45,668.37,617.41,626.03,726.35]
["MATERIAL",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN","CR",601.63,603.27,620.41,507.42,637.1,648.37,577.61,690.66,638.53,591.99,668.1,620.17999999999995,591.99,732.38,625.82000000000005,576.49,622.1,769.45,625.82000000000005,636.53,759.64,538.42999999999995,667.96,598.9,553.23,560.95000000000005,650.85]
["MATERIAL",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN","C",213.42,214,220.08,180,226,230,204.9,245,226.51,210,237,220,210,259.8,222,204.5,220.68,272.95,222,225.8,269.47000000000003,191,236.95,212.45,196.25,198.99,230.88]
["MATERIAL",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN","CR",234.52,235.16,241.84,197.8,248.35,252.74,225.16,269.22000000000003,248.91,230.76,260.43,241.75,230.76,285.49,243.95,224.72,242.5,299.94,243.95,248.13,296.11,209.88,260.38,233.46,215.65,218.66,253.71]
["MATERIAL",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN","CR",472.88,474.17,487.64,398.83,500.76,509.62,454.01,542.86,501.89,465.31,525.13,487.46,465.31,575.65,491.9,453.12,488.97,604.79,491.9,500.32,597.08000000000004,423.21,525.02,470.74,434.84,440.91,511.57]
["MATERIAL",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN","CR",5167.28,4009.09,null,4900,4042.5,null,4953.46,4454.55,5083.75,4897.7700000000004,5512.5,3986.82,5479.09,null,null,4229.59,8684.14,3338.68,null,5011.37,5240.1099999999997,5501.37,4854.34,5093.55,4125.58,4765.25,6341.49]
["MATERIAL",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN","CR",12.84,14.05,null,12.14,13.66,null,20.94,21.25,18.21,17,17.57,null,16.21,12.14,null,13.35,null,19.73,15.18,19.73,13.41,null,14.81,11.81,null,17.760000000000002]
["MATERIAL",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN","CR",10.31,10.67,10.85,12.8,10.38,11.12,9.93,9.39,8.7100000000000009,9.68,9.84,11.12,13.75,12.52,12.35,11.47,13.43,11.31,12.8,9.92,11.38,13.65,12.02,11.32,9.6,11.02,11.94]
["MATERIAL",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN","C",278,157.94999999999999,245.09,241.98,193.78,122.5,213.9,160,218.66,162.84,225,275.45,208.49,212.2,125,226,273,210,279.99,124.45,224,257,250.13,187.95,135,275.89999999999998,185]
["MATERIAL",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN","CR",348.47,197.99,307.22000000000003,303.32,242.9,153.55000000000001,268.12,200.56,274.08999999999997,204.12,282.04000000000002,345.28,261.33999999999997,265.99,156.69,283.29000000000002,342.21,263.23,350.97,156,280.77999999999997,322.14999999999998,313.54000000000002,235.59,169.22,345.84,231.9]
["MATERIAL",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN","CR",785.29,446.17,692.32,683.54,547.38,346.03,604.22,451.96,617.66,459.98,635.57000000000005,778.08,588.94000000000005,599.41999999999996,353.09,638.4,771.16,593.20000000000005,790.91,351.54,632.75,725.97,706.56,530.91,381.34,779.35,522.58000000000004]
["MATERIAL",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN","CR",1740.04,858.49,1090.1400000000001,1215.93,657.23,718.02,737,497.9,817.61,null,653.39,932.91,876.31,1153.03,733.75,1174,null,985.32,1069.18,null,1090.1400000000001,null,922.43,943.39,765.19,943.39]
["MATERIAL",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2","CR",1022.41,590.72,703.66,649.53,384.9,457.5,471.86,186.44,673.02,801.89,390.89,721.7,481.13,601.41999999999996,541.27,631.49,601.41999999999996,517.22,601.41999999999996,null,574.69000000000005,null,754.48,721.7,387.58,642.71]
["MATERIAL",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN","C",301.5,254.7,250,289,221.29,213.9,249.9,296,222.06,296.89999999999998,277.45,264.95,296,297.89999999999998,280,301.89999999999998,229.8,295.89999999999998,272.51,240.96,295,306.5,296.7,251.52,229.9,254.87,263.61]
["MATERIAL",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN","CR",400.92,338.69,332.44,384.3,294.26,284.43,332.3,393.61,295.27999999999997,394.8,368.94,352.32,393.61,396.13,372.33,401.45,305.58,393.47,362.37,320.42,392.28,407.57,394.54,334.46,305.70999999999998,338.91,350.54]
["MATERIAL",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN","CR",580.86,490.7,481.64,556.78,426.33,412.09,481.45,570.27,427.81,572,534.53,510.45,570.27,573.92999999999995,539.44000000000005,581.63,442.73,570.07000000000005,525.01,464.23,568.34,590.5,571.62,484.57,442.92,491.03,507.86]
["MATERIAL",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN","CR",294.70999999999998,248.97,244.37,282.5,216.31,209.08,244.28,289.33999999999997,217.06,290.22000000000003,271.20999999999998,258.99,289.33999999999997,291.2,273.7,295.11,224.63,289.24,266.38,235.54,288.36,299.60000000000002,290.02,245.86,224.72,249.13,257.68]
["MATERIAL",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN","CR",350.45,296.05,290.58999999999997,335.92,257.22000000000003,248.63,290.47000000000003,344.06,258.11,345.11,322.5,307.97000000000003,344.06,346.27,325.45999999999998,350.92,267.11,343.94,316.76,280.08,342.9,356.26,344.87,292.36,267.23,296.25,306.41000000000003]
["MATERIAL",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN","CR",818.96,691.84,679.07,785.01,601.09,581.01,678.8,804.02,603.17999999999995,806.47,753.64,719.68,804.02,809.18,760.56,820.05,624.20000000000005,803.75,740.22,654.52,801.31,832.54,805.92,683.2,624.47,692.3,716.04]
["MATERIAL",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M","CR",1304.8599999999999,1102.31,1081.97,1250.76,957.72,925.73,1081.54,1281.05,961.05,1284.95,1200.77,1146.67,1281.05,1289.28,1211.81,1306.5899999999999,994.55,1280.6199999999999,1179.3900000000001,1042.8499999999999,1276.73,1326.5,1284.08,1088.55,994.98,1103.05,1140.8699999999999]
["MATERIAL",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M","CR",1634.91,1381.13,1355.65,1567.13,1199.96,1159.8900000000001,1355.1,1605.09,1204.1400000000001,1609.97,1504.5,1436.71,1605.09,1615.39,1518.32,1637.08,1246.1099999999999,1604.54,1477.71,1306.6300000000001,1599.66,1662.02,1608.88,1363.89,1246.6500000000001,1382.05,1429.45]
["MATERIAL",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2","CR",308.24,175.13,271.75,268.3,214.86,135.82,237.17,177.4,242.45,180.55,249.48,305.41000000000003,231.17,235.28,138.6,250.58,302.7,232.84,310.45,137.99,248.37,284.95999999999998,277.33999999999997,208.39,149.68,305.91000000000003,205.12]
["MATERIAL",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN","CR",716.47,null,767.09,1175.02,719.93,1463.69,850.5,null,null,1069.75,{"$nulls":5},734.01,476.35,531.65,567.29,957.85,null,null,1383.36,931.65,null,881.03]
["MATERIAL",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN","CR",{"$nulls":25},1207.8399999999999]
["MATERIAL",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN","CR",10.27,11.24,null,9.7100000000000009,10.93,null,16.75,17,14.57,13.6,14.06,null,12.97,9.7100000000000009,null,10.68,null,15.78,12.14,15.78,10.73,null,11.85,9.44,null,14.2]
["MATERIAL",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR","CR",936.32,1222.6099999999999,1228.3399999999999,1389.72,1358.45,1111.78,1358.63,968.46,1484.92,1356.02,1216.01,1184.74,1332.22,1216.01,1098.4000000000001,1467.03,1259.44,1214.27,1432.28,1129.1500000000001,1171.54,1111.78,1513.93,1358.45,1250.75,1398.41,1183.17]
["MATERIAL",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR","CR",1032.8699999999999,1348.67,1354.99,1533.02,1498.52,1226.4100000000001,1498.72,1068.32,1638.03,1495.84,1341.39,1306.9000000000001,1469.59,1341.39,1211.6600000000001,1618.29,1389.3,1339.47,1579.97,1245.57,1292.33,1226.4100000000001,1670.03,1498.52,1379.71,1542.6,1305.17]
["MATERIAL",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN","CR",417.37,544.99,547.54,619.48,605.54,495.58,605.62,431.7,661.91,604.46,542.04,528.11,593.85,542.04,489.62,653.94000000000005,561.4,541.27,638.45000000000005,503.33,522.22,495.58,674.85,605.54,557.53,623.35,527.41]
["MATERIAL",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN","CR",637.44000000000005,832.34,836.25,946.11,924.83,756.89,924.94,659.32,1010.92,923.17,827.85,806.56,906.97,827.85,747.78,998.74,857.42,826.67,975.09,768.72,797.57,756.89,1030.67,924.83,851.5,952.03,805.5]
["MATERIAL",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN","CR",682.76,891.51,895.69,1013.37,990.57,810.69,990.7,706.19,1082.79,988.8,886.7,863.9,971.44,886.7,800.94,1069.74,918.37,885.43,1044.4000000000001,823.36,854.27,810.69,1103.94,990.57,912.03,1019.7,862.76]
["MATERIAL",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG","C",12.94,13.2,10.65,9.26,9.1999999999999993,9.1199999999999992,10.57,8.67,10.029999999999999,9.1199999999999992,8.5,9.7899999999999991,9.92,9.6199999999999992,12.59,9.0500000000000007,8.9499999999999993,10.050000000000001,10.58,11.41,11.38,10.01,8.91,9.82,11.05,10.43,9.26]
["MATERIAL",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M","CR",6.14,6.26,5.05,4.3899999999999997,4.3600000000000003,4.33,5.01,4.1100000000000003,4.76,4.33,4.03,4.6399999999999997,4.7,4.5599999999999996,5.97,4.29,4.24,4.7699999999999996,5.0199999999999996,5.41,5.4,4.75,4.2300000000000004,4.66,5.24,4.95,4.3899999999999997]
["MATERIAL",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M","CR",22.38,22.83,18.420000000000002,16.010000000000002,15.91,15.77,18.28,14.99,17.350000000000001,15.77,14.7,16.93,17.16,16.64,21.78,15.65,15.48,17.38,18.3,19.73,19.68,17.309999999999999,15.41,16.98,19.11,18.04,16.010000000000002]
["MATERIAL",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M","CR",15.87,16.18,13.06,11.35,11.28,11.18,12.96,10.63,12.3,11.18,10.42,12,12.16,11.79,15.44,11.09,10.97,12.32,12.97,13.99,13.95,12.27,10.92,12.04,13.55,12.79,11.35]
["MATERIAL",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M","CR",49.79,50.79,40.98,35.630000000000003,35.4,35.090000000000003,40.67,33.36,38.590000000000003,35.090000000000003,32.700000000000003,37.67,38.17,37.01,48.44,34.82,34.43,38.67,40.71,43.9,43.79,38.51,34.28,37.78,42.52,40.130000000000003,35.630000000000003]
["MATERIAL",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M","CR",24.7,25.2,20.329999999999998,17.670000000000002,17.559999999999999,17.41,20.18,16.55,19.149999999999999,17.41,16.22,18.690000000000001,18.940000000000001,18.36,24.03,17.27,17.079999999999998,19.18,20.2,21.78,21.72,19.11,17.010000000000002,18.739999999999998,21.09,19.91,17.670000000000002]
["MATERIAL",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M","CR",37.119999999999997,37.869999999999997,30.55,26.56,26.39,26.16,30.32,24.87,28.77,26.16,24.38,28.08,28.46,27.59,36.119999999999997,25.96,25.67,28.83,30.35,32.729999999999997,32.64,28.71,25.56,28.17,31.7,29.92,26.56]
["MATERIAL",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M","CR",66.81,68.150000000000006,54.98,47.81,47.5,47.08,54.57,44.76,51.78,47.08,43.88,50.54,51.21,49.67,65,46.72,46.21,51.89,54.62,58.91,58.75,51.68,46,50.7,57.05,53.85,47.81]
["MATERIAL",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M","CR",132.28,134.94,108.87,94.66,94.05,93.23,108.05,88.63,102.53,93.23,86.89,100.08,101.41,98.34,128.71,92.52,91.49,102.74,108.16,116.64,116.34,102.33,91.08,100.39,112.96,106.62,94.66]
["MATERIAL",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M","CR",33.07,33.729999999999997,27.21,23.66,23.51,23.3,27.01,22.15,25.63,23.3,21.72,25.02,25.35,24.58,32.17,23.13,22.87,25.68,27.04,29.16,29.08,25.58,22.77,25.09,28.24,26.65,23.66]
["MATERIAL",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M","CR",41.37,42.2,34.049999999999997,29.6,29.41,29.16,33.79,27.72,32.07,29.16,27.17,31.3,31.71,30.75,40.25,28.93,28.61,32.130000000000003,33.82,36.479999999999997,36.380000000000003,32,28.48,31.39,35.33,33.340000000000003,29.6]
["MATERIAL",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M","CR",49.54,50.53,40.770000000000003,35.450000000000003,35.22,34.909999999999997,40.46,33.19,38.4,34.909999999999997,32.54,37.479999999999997,37.979999999999997,36.83,48.2,34.64,34.26,38.47,40.5,43.68,43.57,38.32,34.11,37.590000000000003,42.3,39.93,35.450000000000003]
["MATERIAL",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",317.35000000000002,null,339.77,520.45000000000005,318.88,648.30999999999995,376.71,null,null,473.82,{"$nulls":5},325.11,210.99,235.48,251.27,424.26,null,null,612.73,412.66,null,390.23]
["MATERIAL",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",364.2,null,389.94,597.29999999999995,365.96,744.04,432.33,null,null,543.79,{"$nulls":5},373.12,242.14,270.25,288.37,486.9,null,null,703.21,473.59,null,447.85]
["MATERIAL",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",394.06,null,421.9,646.26,395.96,805.03,467.77,null,null,588.36,{"$nulls":5},403.7,261.99,292.39999999999998,312,526.82000000000005,null,null,760.85,512.41,null,484.56]
["MATERIAL",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",139.72,null,149.59,229.14,140.38999999999999,285.43,165.85,null,null,208.61,{"$nulls":5},143.13999999999999,92.89,103.67,110.62,186.79,null,null,269.77,181.68,null,171.81]
["MATERIAL",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",155.16999999999999,null,166.13,254.48,155.91999999999999,317,184.2,null,null,231.68,{"$nulls":5},158.97,103.16,115.14,122.86,207.45,null,null,299.60000000000002,201.77,null,190.81]
["MATERIAL",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","C",165.45,null,177.14,271.33999999999997,166.25,338,196.4,null,null,247.03,{"$nulls":5},169.5,110,122.77,131,221.19,null,null,319.45,215.14,null,203.45]
["MATERIAL",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",173.33,null,185.58,284.27,174.17,354.11,205.76,null,null,258.8,{"$nulls":5},177.58,115.24,128.62,137.24,231.73,null,null,334.68,225.39,null,213.15]
["MATERIAL",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",173.26,null,null,null,100,null,null,107.16,{"$nulls":8},133.03,136.26,{"$nulls":7},173.26]
["MATERIAL",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",198.68,null,null,null,114.66,null,null,122.87,{"$nulls":8},152.54,156.24,{"$nulls":7},198.68]
["MATERIAL",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","C",214.9,null,null,null,124.03,null,null,132.91,{"$nulls":8},165,169,{"$nulls":7},214.9]
["MATERIAL",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN","CR",225.03,null,null,null,129.88,null,null,139.16999999999999,{"$nulls":8},172.78,176.97,{"$nulls":7},225.03]
["MATERIAL",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN","CR",328.44,492.17,648.59,877.99,531.94000000000005,433.32,490.93,347.77,470.8,661.04,430.41,472.97,544.52,247.79,470.8,519.74,525.94000000000005,414.43,476.38,336.13,450.92,425.95,761.96,641.16,473.59,386.86,495.46]
["MATERIAL",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN","CR",53.28,null,71.02,null,56.29,null,41.94,51.45,59.74,56.52,48.8,58.83,63.38,62.54,34.299999999999997,null,51.33,null,49.43,60.49,62.4,null,54.47,55.64,61.65,57.92,51.65]
["MATERIAL",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN","CR",58.43,null,77.88,null,61.73,null,45.99,56.42,65.52,61.98,53.51,64.52,69.510000000000005,68.59,37.61,null,56.29,null,54.21,66.33,68.430000000000007,null,59.74,61.01,67.61,63.51,56.64]
["MATERIAL",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN","CR",null,null,19.149999999999999,{"$nulls":9},22.35,{"$nulls":5},12.81,{"$nulls":6},20.28]
["MATERIAL",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN","CR",10.56,null,10.52,{"$nulls":5},9.0500000000000007,null,7.83,{"$nulls":4},14.05,null,6.66,{"$nulls":4},7.78,null,null,7.83]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN","CR",{"$nulls":22},637339.66,625312.5,null,651367.18000000005]
["MATERIAL",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG","C",171,180,104.25,200,219.11,219.76,299,195,176,247.5,215.95,215,240.53,140,185,183.5,200,279.89999999999998,230.95,225,132.5,170.71,350,229.5,180,280,263.5]
["MATERIAL",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG","CR",105.9,111.48,64.56,123.87,135.69999999999999,136.1,185.18,120.77,109,153.29,133.74,133.16,148.97,86.7,114.58,113.65,123.87,173.35,143.03,139.35,82.06,105.73,216.77,142.13999999999999,111.48,173.41,163.19]
["MATERIAL",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG","CR",228.36,240.38,139.22,267.08999999999997,292.61,293.48,399.3,260.41000000000003,235.04,330.53,288.39,287.12,321.22000000000003,186.96,247.06,245.06,267.08999999999997,373.8,308.43,300.48,176.95,227.98,467.41,306.49,240.38,373.93,351.9]
["MATERIAL",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG","CR",132.38,139.35,80.7,154.83000000000001,169.63,170.13,231.48,150.96,136.25,191.61,167.18,166.45,186.21,108.38,143.22,142.06,154.83000000000001,216.69,178.79,174.19,102.58,132.16,270.95999999999998,177.67,139.35,216.77,203.99]
["MATERIAL",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG","CR",{"$nulls":4},399.51,384.96,365.01,302.95999999999998,null,null,442.23,374.15,493.57,477.88,492.63,null,324.37,407.93,352.95,376.33,344.63,null,278.95,267.10000000000002,null,410.94]
["MATERIAL",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG","CR",{"$nulls":25},1.64]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10535,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN","C",null,4800,5200,5798,5615,null,5646.39,4775.95,4850,6008.62,6135,4989.99,5330,6114,null,5099.5,6387.62,4977.76,5295,null,5882.85,5823.46,4853.55,4790,5700,4914.08,5849.5]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10537,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN","CR",null,6545.89,7091.38,7906.89,7657.33,null,7700.14,6513.1,6614.08,8194.1200000000008,8366.4699999999993,6804.99,7268.67,8337.83,null,6954.33,8710.98,6788.31,7220.94,null,8022.61,7941.62,6618.92,6532.26,7773.25,6701.47,7977.13]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13891,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN","CR",null,6004.06,6504.4,7252.41,7023.5,null,7062.77,5973.98,6066.6,7515.86,7673.94,6241.71,6667.01,7647.68,null,6378.69,7989.93,6226.41,6623.23,null,7358.54,7284.25,6071.05,5991.55,7129.83,6146.76,7316.83]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN","CR",null,5491.52,5949.15,6633.3,6423.94,null,6459.85,5464.01,5548.72,6874.26,7018.85,5708.88,6097.88,6994.82,null,5834.17,7307.86,5694.89,6057.83,null,6730.37,6662.43,5552.78,5480.08,6521.18,5622.04,6692.22]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR","UN","CR",null,19525.419999999998,21152.54,23585.08,22840.67,null,22968.36,19427.59,19728.810000000001,24441.84,24955.93,20298.259999999998,21681.35,24870.5,null,20743.72,25983.53,20248.509999999998,21538.98,null,23930.23,23688.65,19743.25,19484.740000000002,23186.44,19989.47,23794.57]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN","CR",null,23731.52,25709.15,28665.7,27760.94,null,27916.13,23612.62,23978.720000000001,29707.02,30331.85,24670.84,26351.88,30228.02,null,25212.27,31580.82,24610.38,26178.83,null,29085.200000000001,28791.58,23996.27,23682.080000000002,28181.18,24295.54,28920.32]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44492,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN","CR",null,26115.25,28291.52,31545.05,30549.4,null,30720.18,25984.400000000001,26387.279999999999,32690.959999999999,33378.550000000003,27148.92,28998.81,33264.300000000003,null,27744.73,34752.980000000003,27082.38,28808.38,null,32006.69,31683.57,26406.6,26060.84,31011.86,26735.919999999998,31825.24]
["MAO DE OBRA",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H","CR",19.73,14.73,22.42,15.58,26.91,20.100000000000001,14.73,20.62,15.42,14.8,19.2,16.86,12.62,14.39,14.66,15.35,17.190000000000001,28.37,28.87,22.43,16.86,17.52,37.130000000000003,28.3,18.170000000000002,28.73,15.11]
["MAO DE OBRA",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES","CR",3447.44,2572.6999999999998,3933.57,2710.14,4704.72,3533.64,2626.51,3619.56,2717.8,2607.62,3390.75,2945.08,2225.54,2493.59,2567.85,2689.27,3034.34,4978.67,5075.9399999999996,3920.65,2924.78,3052.39,6524.11,4964.33,3214.56,5032.88,2652.6]
["MATERIAL",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN","C",26.25,25.5,25.18,null,28.66,null,null,26.25,null,null,17.899999999999999,null,28.9,36.74,null,null,null,15.9,18.989999999999998,null,29.51,null,17.899999999999999,17.899999999999999,null,19.850000000000001]
["MATERIAL",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN","CR",29.68,28.83,28.47,null,32.409999999999997,null,null,29.68,null,null,20.239999999999998,null,32.68,41.55,null,null,null,17.98,21.47,null,33.369999999999997,null,20.239999999999998,20.239999999999998,null,22.44]
["MATERIAL",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN","CR",1.03,0.91,0.79,0.91,0.83,0.79,1.02,0.6,1.18,0.89,0.79,0.92,0.98,0.9,0.82,0.6,0.89,0.74,0.76,0.79,0.87,0.8,0.82,1,0.59,0.75,1.01]
["MATERIAL",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",1.73,1.54,1.33,1.54,1.39,1.33,1.71,1.02,1.98,1.49,1.33,1.55,1.65,1.51,1.38,1.02,1.49,1.24,1.28,1.33,1.46,1.35,1.38,1.68,0.99,1.27,1.69]
["MATERIAL",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",2.36,2.1,1.82,2.1,1.9,1.82,2.33,1.39,2.7,2.0299999999999998,1.82,2.12,2.25,2.06,1.88,1.39,2.0299999999999998,1.69,1.75,1.82,1.99,1.84,1.88,2.29,1.35,1.73,2.31]
["MATERIAL",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN","CR",0.87,0.77,0.67,0.77,0.7,0.67,0.86,0.51,0.99,0.75,0.67,0.78,0.83,0.76,0.69,0.51,0.75,0.62,0.64,0.67,0.73,0.68,0.69,0.84,0.49,0.64,0.85]
["MATERIAL",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN","CR",1.05,0.94,0.81,0.94,0.85,0.81,1.04,0.62,1.2,0.91,0.81,0.95,1,0.92,0.84,0.62,0.91,0.75,0.78,0.81,0.89,0.82,0.84,1.02,0.6,0.77,1.03]
["MATERIAL",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",2.0299999999999998,1.81,1.57,1.81,1.65,1.57,2.02,1.2,2.33,1.76,1.57,1.83,1.94,1.77,1.63,1.2,1.76,1.46,1.52,1.57,1.72,1.59,1.63,1.98,1.1599999999999999,1.5,2]
["MATERIAL",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN","C",1.1000000000000001,0.98,0.85,0.98,0.89,0.85,1.0900000000000001,0.65,1.26,0.95,0.85,0.99,1.05,0.96,0.88,0.65,0.95,0.79,0.82,0.85,0.93,0.86,0.88,1.07,0.63,0.81,1.08]
["MATERIAL",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",1.71,1.53,1.32,1.53,1.39,1.32,1.7,1.01,1.96,1.48,1.32,1.54,1.63,1.49,1.37,1.01,1.48,1.23,1.28,1.32,1.45,1.34,1.37,1.67,0.98,1.26,1.68]
["MATERIAL",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN","CR",1.1100000000000001,0.99,0.85,0.99,0.9,0.85,1.1000000000000001,0.65,1.27,0.96,0.85,1,1.06,0.97,0.88,0.65,0.96,0.79,0.82,0.85,0.94,0.86,0.88,1.08,0.63,0.81,1.0900000000000001]
["MATERIAL",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",1.96,1.75,1.51,1.75,1.59,1.51,1.94,1.1599999999999999,2.25,1.69,1.51,1.76,1.87,1.71,1.57,1.1599999999999999,1.69,1.41,1.46,1.51,1.66,1.53,1.57,1.91,1.1200000000000001,1.44,1.92]
["MATERIAL",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",2.5299999999999998,2.25,1.95,2.25,2.04,1.95,2.5,1.49,2.89,2.1800000000000002,1.95,2.27,2.41,2.2000000000000002,2.02,1.49,2.1800000000000002,1.81,1.88,1.95,2.13,1.97,2.02,2.46,1.44,1.86,2.48]
["MATERIAL",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",2.62,2.33,2.02,2.33,2.12,2.02,2.59,1.54,3,2.2599999999999998,2.02,2.35,2.5,2.2799999999999998,2.09,1.54,2.2599999999999998,1.88,1.95,2.02,2.21,2.04,2.09,2.54,1.5,1.92,2.57]
["MATERIAL",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",3.59,3.2,2.77,3.2,2.9,2.77,3.56,2.12,4.1100000000000003,3.1,2.77,3.23,3.43,3.13,2.87,2.12,3.1,2.58,2.68,2.77,3.04,2.81,2.87,3.49,2.0499999999999998,2.64,3.53]
["MATERIAL",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN","CR",1.26,1.1200000000000001,0.97,1.1200000000000001,1.01,0.97,1.24,0.74,1.44,1.08,0.97,1.1299999999999999,1.2,1.1000000000000001,1,0.74,1.08,0.9,0.93,0.97,1.06,0.98,1,1.22,0.72,0.92,1.23]
["MATERIAL",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",2.5499999999999998,2.27,1.97,2.27,2.06,1.97,2.5299999999999998,1.51,2.92,2.2000000000000002,1.97,2.2999999999999998,2.44,2.23,2.04,1.51,2.2000000000000002,1.83,1.9,1.97,2.16,1.99,2.04,2.48,1.46,1.88,2.5099999999999998]
["MATERIAL",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",3.07,2.73,2.37,2.73,2.48,2.37,3.04,1.81,3.52,2.65,2.37,2.76,2.93,2.68,2.4500000000000002,1.81,2.65,2.2000000000000002,2.29,2.37,2.59,2.4,2.4500000000000002,2.99,1.76,2.2599999999999998,3.01]
["MATERIAL",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN","CR",2.66,2.37,2.06,2.37,2.16,2.06,2.64,1.57,3.05,2.2999999999999998,2.06,2.4,2.54,2.3199999999999998,2.13,1.57,2.2999999999999998,1.91,1.99,2.06,2.25,2.08,2.13,2.59,1.52,1.96,2.62]
["MATERIAL",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",3.43,3.06,2.65,3.06,2.77,2.65,3.4,2.0299999999999998,3.93,2.96,2.65,3.09,3.27,2.99,2.74,2.0299999999999998,2.96,2.46,2.56,2.65,2.9,2.68,2.74,3.34,1.96,2.5299999999999998,3.37]
["MATERIAL",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",4.07,3.63,3.15,3.63,3.3,3.15,4.04,2.41,4.67,3.52,3.15,3.67,3.89,3.55,3.26,2.41,3.52,2.92,3.04,3.15,3.44,3.18,3.26,3.96,2.33,3,4]
["MATERIAL",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN","CR",2.71,2.42,2.1,2.42,2.19,2.1,2.69,1.6,3.11,2.34,2.1,2.44,2.59,2.37,2.17,1.6,2.34,1.95,2.02,2.1,2.29,2.12,2.17,2.64,1.55,2,2.66]
["MATERIAL",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2","CR",{"$nulls":10},120.13,{"$nulls":11},136.11000000000001,130.85,null,120.34]
["MATERIAL",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2","CR",{"$nulls":10},71.010000000000005,{"$nulls":11},80.45,77.34,null,71.13]
["MATERIAL",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.39,4.42,4.96,5.42,3.87,5.1100000000000003,5.56,4.8,4.88,5.35,5.24,4.8,5.1100000000000003,5.1100000000000003,4.96,4.7300000000000004,3.98,4.03,4.03,5.69,6.2,5.97,5.81,5.27,4.34,4.66,5.42]
["MATERIAL",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.52,4.49,5.05,5.52,3.94,5.2,5.66,4.8899999999999997,4.97,5.44,5.33,4.8899999999999997,5.2,5.2,5.05,4.8099999999999996,4.05,4.0999999999999996,4.0999999999999996,5.79,6.31,6.07,5.91,5.36,4.41,4.75,5.52]
["MATERIAL",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.88,4.71,5.28,5.78,4.13,5.45,5.93,5.12,5.2,5.7,5.58,5.12,5.45,5.45,5.28,5.04,4.24,4.29,4.29,6.06,6.61,6.36,6.19,5.62,4.62,4.97,5.78]
["MATERIAL",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN","CR",8.33,4.9800000000000004,5.59,6.11,4.37,5.76,6.27,5.41,5.5,6.03,5.9,5.41,5.76,5.76,5.59,5.33,4.49,4.54,4.54,6.41,6.99,6.73,6.55,5.94,4.8899999999999997,5.26,6.11]
["MATERIAL",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.16,3.68,4.13,4.5199999999999996,3.23,4.26,4.6399999999999997,4,4.07,4.45,4.3600000000000003,4,4.26,4.26,4.13,3.94,3.32,3.36,3.36,4.74,5.17,4.97,4.84,4.3899999999999997,3.61,3.89,4.5199999999999996]
["MATERIAL",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.47,3.86,4.34,4.75,3.39,4.47,4.87,4.2,4.2699999999999996,4.68,4.58,4.2,4.47,4.47,4.34,4.13,3.48,3.52,3.52,4.9800000000000004,5.42,5.22,5.08,4.6100000000000003,3.8,4.08,4.75]
["MATERIAL",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.86,4.0999999999999996,4.5999999999999996,5.03,3.59,4.74,5.16,4.46,4.53,4.96,4.8600000000000003,4.46,4.74,4.74,4.5999999999999996,4.38,3.69,3.74,3.74,5.28,5.75,5.53,5.39,4.8899999999999997,4.0199999999999996,4.33,5.03]
["MATERIAL",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.23,3.72,4.17,4.57,3.26,4.3099999999999996,4.68,4.04,4.1100000000000003,4.5,4.41,4.04,4.3099999999999996,4.3099999999999996,4.17,3.98,3.35,3.39,3.39,4.79,5.22,5.0199999999999996,4.8899999999999997,4.4400000000000004,3.65,3.93,4.57]
["MATERIAL",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN","CR",8.11,4.84,5.44,5.95,4.25,5.61,6.1,5.27,5.35,5.86,5.74,5.27,5.61,5.61,5.44,5.18,4.37,4.42,4.42,6.24,6.8,6.54,6.37,5.78,4.76,5.1100000000000003,5.95]
["MATERIAL",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN","CR",8.33,4.9800000000000004,5.59,6.11,4.37,5.76,6.27,5.41,5.5,6.03,5.9,5.41,5.76,5.76,5.59,5.33,4.49,4.54,4.54,6.41,6.99,6.73,6.55,5.94,4.8899999999999997,5.26,6.11]
["MATERIAL",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","CR",9.0500000000000007,5.4,6.07,6.64,4.74,6.26,6.81,5.88,5.97,6.54,6.41,5.88,6.26,6.26,6.07,5.78,4.87,4.93,4.93,6.96,7.59,7.3,7.11,6.45,5.31,5.71,6.64]
["MATERIAL",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.81,4.07,4.57,4.99,3.57,4.71,5.12,4.42,4.49,4.92,4.82,4.42,4.71,4.71,4.57,4.3499999999999996,3.67,3.71,3.71,5.24,5.71,5.49,5.35,4.8499999999999996,3.99,4.29,4.99]
["MATERIAL",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN","CR",6.87,4.1100000000000003,4.6100000000000003,5.04,3.6,4.75,5.17,4.47,4.54,4.97,4.87,4.47,4.75,4.75,4.6100000000000003,4.3899999999999997,3.7,3.74,3.74,5.29,5.76,5.55,5.4,4.9000000000000004,4.03,4.34,5.04]
["MATERIAL",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.23,4.32,4.8499999999999996,5.3,3.79,5,5.44,4.7,4.7699999999999996,5.23,5.12,4.7,5,5,4.8499999999999996,4.62,3.89,3.94,3.94,5.56,6.06,5.84,5.68,5.15,4.24,4.5599999999999996,5.3]
["MATERIAL",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN","CR",9.5500000000000007,5.7,6.41,7.01,5,6.61,7.19,6.21,6.31,6.91,6.77,6.21,6.61,6.61,6.41,6.11,5.14,5.2,5.2,7.35,8.01,7.71,7.51,6.81,5.6,6.03,7.01]
["MATERIAL",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN","CR",10.54,6.3,7.07,7.73,5.52,7.29,7.93,6.85,6.96,7.62,7.47,6.85,7.29,7.29,7.07,6.74,5.68,5.74,5.74,8.11,8.84,8.51,8.2899999999999991,7.51,6.19,6.65,7.73]
["MATERIAL",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN","CR",11,6.57,7.37,8.07,5.76,7.61,8.27,7.14,7.26,7.95,7.79,7.14,7.61,7.61,7.37,7.03,5.92,5.99,5.99,8.4600000000000009,9.2200000000000006,8.8699999999999992,8.64,7.84,6.45,6.94,8.07]
["MATERIAL",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","CR",11.92,7.12,8,8.75,6.25,8.25,8.9700000000000006,7.75,7.87,8.6199999999999992,8.4499999999999993,7.75,8.25,8.25,8,7.62,6.42,6.5,6.5,9.17,10,9.6199999999999992,9.3699999999999992,8.5,7,7.52,8.75]
["MATERIAL",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN","CR",12.72,7.6,8.5299999999999994,9.33,6.66,8.8000000000000007,9.57,8.26,8.4,9.1999999999999993,9.01,8.26,8.8000000000000007,8.8000000000000007,8.5299999999999994,8.1300000000000008,6.85,6.93,6.93,9.7799999999999994,10.66,10.26,10,9.06,7.46,8.02,9.33]
["MATERIAL",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",8.51,5.08,5.71,6.25,4.46,5.89,6.41,5.53,5.62,6.16,6.03,5.53,5.89,5.89,5.71,5.44,4.58,4.6399999999999997,4.6399999999999997,6.55,7.14,6.87,6.69,6.07,5,5.37,6.25]
["MATERIAL",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN","CR",9.5,5.68,6.37,6.97,4.9800000000000004,6.57,7.15,6.17,6.27,6.87,6.73,6.17,6.57,6.57,6.37,6.07,5.12,5.18,5.18,7.31,7.97,7.67,7.47,6.77,5.58,5.99,6.97]
["MATERIAL",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",4.7300000000000004,2.83,3.17,3.47,2.48,3.27,3.56,3.07,3.12,3.42,3.35,3.07,3.27,3.27,3.17,3.02,2.5499999999999998,2.58,2.58,3.64,3.97,3.82,3.72,3.37,2.78,2.98,3.47]
["MATERIAL",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN","CR",30.12,null,30.01,{"$nulls":5},25.82,null,22.34,{"$nulls":4},40.090000000000003,null,19,{"$nulls":4},22.2,null,null,22.34]
["MATERIAL",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN","CR",8.7100000000000009,7.88,6.07,7.44,7.72,6.71,9.41,8.4700000000000006,8.1199999999999992,9.3699999999999992,10.36,12.47,10.59,8.8000000000000007,7.01,7.74,8.74,8.2799999999999994,7.95,7.48,9.41,6.87,9.3699999999999992,9.0399999999999991,8,9.8800000000000008,10.84]
["MATERIAL",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2","CR",78.16,71.52,66.14,61.79,58.79,59.93,55.17,57.09,58.6,71.52,60.06,58.85,76.89,62.93,59.93,54.09,62.93,59.93,58.6,61.85,83.75,70.81,68.650000000000006,63.64,65.77,56.78,59.93]
["MATERIAL",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2","CR",57.32,52.45,48.5,45.31,43.11,43.95,40.46,41.86,42.97,52.45,44.04,43.16,56.39,46.15,43.95,39.67,46.15,43.95,42.97,45.35,61.42,51.92,50.34,46.67,48.23,41.64,43.95]
["MATERIAL",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2","CR",{"$nulls":22},914.53,null,null,784.9]
["MATERIAL",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",5.41,3.23,3.63,3.97,2.84,3.74,4.07,3.52,3.57,3.91,3.83,3.52,3.74,3.74,3.63,3.46,2.91,2.95,2.95,4.16,4.54,4.37,4.26,3.86,3.18,3.41,3.97]
["MATERIAL",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",4.8600000000000003,2.9,3.26,3.57,2.5499999999999998,3.36,3.66,3.16,3.21,3.52,3.44,3.16,3.36,3.36,3.26,3.11,2.62,2.65,2.65,3.74,4.08,3.92,3.82,3.46,2.85,3.07,3.57]
["MATERIAL",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",5.97,3.56,4,4.38,3.12,4.13,4.49,3.88,3.94,4.3099999999999996,4.2300000000000004,3.88,4.13,4.13,4,3.81,3.21,3.25,3.25,4.59,5,4.8099999999999996,4.6900000000000004,4.25,3.5,3.76,4.38]
["MATERIAL",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",7.39,4.42,4.96,5.42,3.87,5.1100000000000003,5.56,4.8,4.88,5.35,5.24,4.8,5.1100000000000003,5.1100000000000003,4.96,4.7300000000000004,3.98,4.03,4.03,5.69,6.2,5.97,5.81,5.27,4.34,4.66,5.42]
["MATERIAL",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",6.19,3.7,4.1500000000000004,4.54,3.24,4.28,4.66,4.0199999999999996,4.09,4.4800000000000004,4.3899999999999997,4.0199999999999996,4.28,4.28,4.1500000000000004,3.96,3.33,3.37,3.37,4.76,5.19,5,4.87,4.41,3.63,3.91,4.54]
["MATERIAL",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",7.86,4.7,5.27,5.77,4.12,5.44,5.92,5.1100000000000003,5.19,5.69,5.57,5.1100000000000003,5.44,5.44,5.27,5.03,4.2300000000000004,4.28,4.28,6.05,6.59,6.35,6.18,5.6,4.6100000000000003,4.96,5.77]
["MATERIAL",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2","CR",{"$nulls":10},85.6,{"$nulls":11},96.98,93.24,null,85.75]
["MATERIAL",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2","C",{"$nulls":10},125.73,{"$nulls":11},142.44999999999999,136.94999999999999,null,125.95]
["MATERIAL",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2","CR",{"$nulls":10},192.6,{"$nulls":11},218.21,209.79,null,192.94]
["MATERIAL",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","C",4.7699999999999996,2.85,3.2,3.5,2.5,3.3,3.59,3.1,3.15,3.45,3.38,3.1,3.3,3.3,3.2,3.05,2.57,2.6,2.6,3.67,4,3.85,3.75,3.4,2.8,3.01,3.5]
["MATERIAL",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN","CR",25.94,25.2,24.88,null,28.32,null,null,25.94,null,null,17.690000000000001,null,28.56,36.299999999999997,null,null,null,15.71,18.760000000000002,null,29.16,null,17.690000000000001,17.690000000000001,null,19.61]
["MATERIAL",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN","CR",25.2,24.48,24.17,null,27.51,null,null,25.2,null,null,17.18,null,27.74,35.270000000000003,null,null,null,15.26,18.23,null,28.32,null,17.18,17.18,null,19.05]
["MATERIAL",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",2.71,2.42,2.1,2.42,2.19,2.1,2.69,1.6,3.11,2.34,2.1,2.44,2.59,2.37,2.17,1.6,2.34,1.95,2.02,2.1,2.29,2.12,2.17,2.64,1.55,2,2.66]
["MATERIAL",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",3.22,2.87,2.4900000000000002,2.87,2.61,2.4900000000000002,3.19,1.9,3.69,2.78,2.4900000000000002,2.9,3.07,2.81,2.58,1.9,2.78,2.31,2.4,2.4900000000000002,2.72,2.52,2.58,3.13,1.84,2.37,3.16]
["MATERIAL",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",3.67,3.27,2.83,3.27,2.97,2.83,3.63,2.16,4.2,3.17,2.83,3.3,3.5,3.2,2.93,2.16,3.17,2.63,2.73,2.83,3.1,2.86,2.93,3.57,2.1,2.7,3.6]
["MATERIAL",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",3.63,3.23,2.8,3.23,2.94,2.8,3.6,2.14,4.16,3.13,2.8,3.27,3.46,3.17,2.9,2.14,3.13,2.6,2.7,2.8,3.07,2.84,2.9,3.53,2.08,2.67,3.56]
["MATERIAL",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",4.43,3.94,3.42,3.94,3.58,3.42,4.3899999999999997,2.61,5.07,3.82,3.42,3.98,4.22,3.86,3.54,2.61,3.82,3.18,3.3,3.42,3.74,3.46,3.54,4.3099999999999996,2.5299999999999998,3.26,4.3499999999999996]
["MATERIAL",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2","CR",133,66.5,111.51,91.05,66.5,60.87,81.739999999999995,81.84,84.4,66.5,68.489999999999995,77.34,97.44,73.040000000000006,58.46,61.38,56.26,52.68,73.66,68.75,97.44,133,65.47,58.9,76.73,87.98,96.68]
["MATERIAL",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2","CR",146.29,73.14,122.66,100.15,73.14,66.959999999999994,89.91,90.03,92.84,73.14,75.34,85.07,107.19,80.349999999999994,64.31,67.52,61.89,57.95,81.02,75.62,107.19,146.29,72.02,64.790000000000006,84.4,96.78,106.34]
["MATERIAL",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",152,76,127.44,104.06,76,69.56,93.42,93.53,96.46,76,78.28,88.39,111.36,83.48,66.819999999999993,70.150000000000006,64.3,60.21,84.18,78.569999999999993,111.36,152,74.83,67.319999999999993,87.69,100.55,110.49]
["MATERIAL",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2","CR",241,120.5,202.06,164.99,120.5,110.3,148.12,148.30000000000001,152.94,120.5,124.11,140.15,176.57,132.36000000000001,105.94,111.23,101.96,95.47,133.47,124.57,176.57,241,118.64,106.74,139.03,159.43,175.18]
["MATERIAL",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2","CR",143.99,71.989999999999995,120.73,98.58,71.989999999999995,65.900000000000006,88.5,88.61,91.38,71.989999999999995,74.150000000000006,83.74,105.5,79.08,63.3,66.459999999999994,60.92,57.04,79.75,74.430000000000007,105.5,143.99,70.89,63.78,83.07,95.26,104.67]
["MATERIAL",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",114,57,95.58,78.040000000000006,57,52.17,70.06,70.150000000000006,72.34,57,58.71,66.290000000000006,83.52,62.61,50.11,52.61,48.23,45.16,63.13,58.92,83.52,114,56.12,50.49,65.760000000000005,75.41,82.86]
["MATERIAL",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2","CR",171.99,85.99,144.21,117.75,85.99,78.72,105.71,105.84,109.15,85.99,88.57,100.02,126.02,94.46,75.61,79.38,72.760000000000005,68.13,95.26,88.91,126.02,171.99,84.67,76.180000000000007,99.23,113.78,125.03]
["MATERIAL",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","C",130,65,109,89,65,59.5,79.900000000000006,80,82.5,65,66.95,75.599999999999994,95.25,71.400000000000006,57.15,60,55,51.5,72,67.2,95.25,130,64,57.58,75,86,94.5]
["MATERIAL",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",144.5,72.25,121.15,98.92,72.25,66.13,88.81,88.92,91.7,72.25,74.41,84.03,105.87,79.36,63.52,66.69,61.13,57.24,80.03,74.69,105.87,144.5,71.13,64,83.36,95.59,105.04]
["MATERIAL",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",206.19,103.09,172.89,141.16,103.09,94.37,126.73,126.89,130.85,103.09,106.19,119.91,151.08000000000001,113.25,90.64,95.16,87.23,81.680000000000007,114.2,106.58,151.08000000000001,206.19,101.51,91.33,118.96,136.4,149.88999999999999]
["MATERIAL",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",130,65,109,89,65,59.5,79.900000000000006,80,82.5,65,66.95,75.599999999999994,95.25,71.400000000000006,57.15,60,55,51.5,72,67.2,95.25,130,64,57.58,75,86,94.5]
["MATERIAL",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2","CR",156,78,130.80000000000001,106.8,78,71.400000000000006,95.88,96,99,78,80.34,90.72,114.3,85.68,68.58,72,66,61.8,86.4,80.64,114.3,156,76.8,69.09,90,103.2,113.4]
["MATERIAL",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",59.74,53.11,47.68,39.24,48.22,54.27,54.31,70.599999999999994,58.54,48.55,56.66,59.16,56.44,55.54,48.29,43.44,50.36,52.02,58.47,54.05,64.260000000000005,47.06,59.74,53.73,51.3,58.58,53.73]
["MATERIAL",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN","CR",3.95,4.08,4.3499999999999996,3.96,3.89,3.83,3.74,4.3899999999999997,4.34,3.73,4.3899999999999997,4.18,3.47,4.3499999999999996,4.3499999999999996,3.73,3.73,4.34,4.78,3.64,4.3600000000000003,3.8,4.33,3.99,4.05,4.3099999999999996,3.98]
["MATERIAL",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN","CR",201.57,156.38999999999999,null,191.14,157.69,null,193.23,173.77,198.31,191.06,215.04,155.52000000000001,213.73,null,null,164.99,338.76,130.24,null,195.49,204.41,214.6,189.36,198.69,160.93,185.89,247.38]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN","C",924.88,648,930.25,896,725.6,976.72,1045,976.75,787.5,843.52,1180.19,1019.69,821.5,913,944,668,1095,870,769.9,800.99,1250,897.81,960.11,699.9,1071.78,950.75,660]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN","CR",13364.43,9363.5400000000009,13442.03,12947.12,10484.85,14113.51,15100.15,14113.95,11379.3,12188.78,17053.64,14734.43,11870.6,13192.76,13640.71,9652.5400000000009,15822.65,12571.42,11124.98,11574.23,18062.39,12973.27,13873.5,10113.49,15487.12,13738.25,9536.94]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN","CR",900.14,630.66,905.36,872.03,706.19,950.59,1017.04,950.62,766.43,820.95,1148.6199999999999,992.41,799.52,888.57,918.74,650.13,1065.7,846.72,749.3,779.56,1216.56,873.79,934.42,681.17,1043.1099999999999,925.31,642.34]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN","CR",1404.73,984.2,1412.88,1360.86,1102.06,1483.46,1587.17,1483.51,1196.07,1281.1600000000001,1792.5,1548.73,1247.71,1386.68,1433.77,1014.57,1663.11,1321.37,1169.3399999999999,1216.56,1898.53,1363.61,1458.24,1063.02,1627.84,1444.02,1002.42]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN","CR",1538.01,1077.58,1546.94,1489.98,1206.6199999999999,1624.21,1737.76,1624.26,1309.55,1402.71,1962.57,1695.67,1366.09,1518.25,1569.8,1110.83,1820.91,1446.75,1280.29,1331.99,2078.66,1492.99,1596.59,1163.8800000000001,1782.29,1581.03,1097.53]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN","CR",1517.33,1063.0899999999999,1526.14,1469.95,1190.4000000000001,1602.38,1714.4,1602.43,1291.95,1383.85,1936.18,1672.87,1347.73,1497.84,1548.7,1095.9000000000001,1796.42,1427.29,1263.07,1314.08,2050.71,1472.92,1575.13,1148.23,1758.33,1559.77,1082.77]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN","CR",2699.25,1891.18,2714.92,2614.96,2117.65,2850.54,3049.82,2850.63,2298.31,2461.8000000000002,3444.37,2975.95,2397.54,2664.58,2755.05,1949.55,3195.74,2539.08,2246.94,2337.6799999999998,3648.11,2620.25,2802.07,2042.65,3127.98,2774.75,1926.2]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN","CR",8508.74,5961.49,8558.15,8243.0499999999993,6675.4,8985.66,9613.83,8985.94,7244.87,7760.24,10857.56,9380.98,7557.66,8399.4500000000007,8684.64,6145.49,10073.82,8003.86,7082.95,7368.98,11499.8,8259.7000000000007,8832.85,6438.96,9860.2000000000007,8746.74,6071.89]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN","CR",2269.58,1590.14,2282.7600000000002,2198.71,1780.56,2396.79,2564.35,2396.87,1932.46,2069.9299999999998,2896.09,2502.2399999999998,2015.9,2240.4299999999998,2316.5,1639.22,2687.04,2134.91,1889.27,1965.57,3067.4,2203.15,2356.0300000000002,1717.5,2630.06,2333.0700000000002,1619.59]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN","CR",3945.44,2764.3,3968.35,3822.24,3095.33,4166.59,4457.8599999999997,4166.71,3359.39,3598.37,5034.57,4349.8900000000003,3504.43,3894.76,4027.01,2849.62,4671.16,3711.33,3284.31,3416.94,5332.37,3829.96,4095.73,2985.7,4572.1000000000004,4055.8,2815.49]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN","CR",8004.49,5608.19,8050.96,7754.54,6279.79,8453.14,9044.08,8453.4,6815.52,7300.35,10214.1,8825.0300000000007,7109.77,7901.67,8169.96,5781.29,9476.81,7529.52,6663.19,6932.27,10818.28,7770.21,8309.39,6057.37,9275.85,8228.3799999999992,5712.05]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN","CR",1626.57,1139.6300000000001,1636.02,1575.78,1276.0999999999999,1717.75,1837.83,1717.8,1384.97,1483.49,2075.59,1793.32,1444.76,1605.68,1660.2,1174.8,1925.76,1530.06,1354.01,1408.69,2198.36,1578.97,1688.53,1230.9000000000001,1884.93,1672.07,1160.73]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN","CR",null,58513.46,63389.58,70679.39,68448.56,null,68831.210000000006,58220.29,59122.98,73246.91,74787.520000000004,60829.5,64974.32,74531.520000000004,null,62164.46,77867.03,60680.41,64547.66,null,71713.73,70989.75,59166.25,58391.56,69484.740000000005,59904.13,71307.19]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN","CR",null,62689.919999999998,67914.080000000002,75724.210000000006,73334.149999999994,null,73744.12,62375.82,63342.94,78474.990000000005,80125.56,65171.27,69611.94,79851.289999999994,null,66601.509999999995,83424.88,65011.54,69154.820000000007,null,76832.38,76056.72,63389.31,62559.32,74444.289999999994,64179.85,76396.820000000007]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN","CR",null,null,3931.31,3609.48,3154.11,null,null,3353.48,4262.63,null,5298.43,6148.72,3680.46,3058.41,null,2803.21,4527.2,4738.74,3177.24,null,3788.12,null,6129.1,4657.3999999999996,null,4242.7]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN","CR",null,null,5652.45,5189.72,4534.9799999999996,null,null,4821.6499999999996,6128.82,null,7618.1,8840.64,5291.77,4397.3900000000003,null,4030.46,6509.22,6813.37,4568.24,null,5446.57,null,8812.44,6696.41,null,6100.16]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN","CR",null,null,9581.3799999999992,8797.01,7687.18,null,null,8173.1,10388.870000000001,null,12913.32,14985.63,8970,7453.94,null,6831.97,11033.68,11549.24,7743.55,null,9232.39,null,14937.82,11350.98,null,10340.280000000001]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN","CR",null,null,9096.76,8352.06,7298.37,null,null,7759.7,9863.41,null,12260.17,14227.67,8516.2999999999993,7076.92,null,6486.41,10475.6,10965.08,7351.88,null,8765.42,null,14182.27,10776.86,null,9817.27]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN","CR",null,null,37328.67,34272.82,29948.959999999999,null,null,31842.07,40474.639999999999,null,50309.79,58383.44,34946.769999999997,29040.27,null,26617.09,42986.79,44995.38,30168.560000000001,null,35969.040000000001,null,58197.16,44222.99,null,40285.33]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN","CR",null,null,13728.79,12604.91,11014.67,null,null,11710.92,14885.82,null,18503.009999999998,21472.35,12852.77,10680.47,null,9789.27,15809.74,16548.47,11095.44,null,13228.75,null,21403.83,16264.4,null,14816.2]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN","CR",null,null,40711.919999999998,37379.1,32663.35,null,null,34728.04,44143.01,null,54869.56,63674.96,38114.129999999997,31672.3,null,29029.5,46882.85,49073.49,32902.86,null,39229.06,null,63471.79,48231.1,null,43936.55]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN","CR",null,null,4081.2,3747.1,3274.36,null,null,3481.34,4425.1499999999996,null,5500.45,6383.15,3820.78,3175.02,null,2910.09,4699.8100000000004,4919.41,3298.37,null,3932.55,null,6362.79,4834.97,null,4404.46]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN","C",null,null,4929.55,4526,3955,null,null,4205,5345,null,6643.81,7710,4615,3835,null,3515,5676.75,5942,3984,null,4750,null,7685.4,5840,null,5320]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN","CR",null,null,6622.54,6080.39,5313.29,null,null,5649.15,7180.67,null,8925.5400000000009,10357.9,6199.96,5152.08,null,4722.18,7626.35,7982.7,5352.25,null,6381.32,null,10324.85,7845.67,null,7147.08]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN","CR",null,null,36971.620000000003,33945,29662.5,null,null,31537.5,40087.5,null,49828.57,57825,34612.5,28762.5,null,26362.5,42575.62,44565,29880,null,35625,null,57640.5,43800,null,39900]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN","CR",null,null,5823.03,5346.33,4671.84,null,null,4967.1499999999996,6313.78,null,7848,9107.43,5451.46,4530.09,null,4152.09,6705.66,7018.98,4706.1000000000004,null,5610.93,null,9078.3700000000008,6898.5,null,6284.25]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN","CR",null,null,9242.9,8486.25,7415.62,null,null,7884.37,10021.870000000001,null,12457.14,14456.25,8653.1200000000008,7190.62,null,6590.62,10643.9,11141.25,7470,null,8906.25,null,14410.12,10950,null,9975]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN","CR",null,null,18485.810000000001,16972.5,14831.25,null,null,15768.75,20043.75,null,24914.28,28912.5,17306.25,14381.25,null,13181.25,21287.81,22282.5,14940,null,17812.5,null,28820.25,21900,null,19950]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN","CR",229924.75,161092.51,231259.73,222745.2,180383.83,242812.15,259786.53,242819.61,195772.15,209698.69,293394.7,253494.48,204224.53,226971.39,234677.98,166064.5,272216.51,216281.61,191396.79,199125.75,310749.44,223195.16,238682.91,173994.82,266444.03000000003,236356.02,164075.70000000001]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN","CR",null,89880.9,97370.98,108568.64,105141.93,null,105729.71,89430.56,90817.16,112512.54,114879.03,93438.5,99805.25,114485.8,null,95489.1,119609.39,93209.49,99149.87,null,110157.47,109045.38,90883.64,89693.65,106733.57,92017.07,109532.99]
["MATERIAL",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR","CR",29.29,27.25,32.700000000000003,27.18,28.2,28.61,27.23,27.08,31.06,26.57,30.52,31.77,36.08,28.95,31.42,31.2,28.95,26.63,29.84,27.78,32.97,29.96,29.07,29.97,29.96,27.25,32.700000000000003]
["MATERIAL",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR","CR",45.11,46.67,47.45,56,45.43,48.63,43.43,41.07,38.11,42.34,43.06,48.66,60.14,54.76,54.01,50.19,58.74,49.47,56,43.4,49.78,59.71,52.58,49.53,42,48.23,52.21]
["MATERIAL",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR","CR",79.400000000000006,82.14,83.51,98.57,79.95,85.59,76.45,72.290000000000006,67.08,74.53,75.790000000000006,85.65,105.86,96.38,95.07,88.33,103.39,87.07,98.57,76.39,87.62,105.09,92.55,87.18,73.930000000000007,84.88,91.89]
["MATERIAL",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN","CR",23.26,null,null,35.25,24.05,38.22,23.1,35.33,35.97,40.26,39.43,53.93,29.1,25.98,null,40.020000000000003,33.28,43.64,32.92,45.08,33.270000000000003,37.19,46.89,30.7,36.299999999999997,31.34]
["MATERIAL",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN","CR",18.82,14.82,17.37,19.68,14.25,21.79,23.6,18.3,18.760000000000002,18.420000000000002,16.93,17.28,19.68,20.02,14.15,14.86,16.97,17.18,23.93,21.23,17.32,15.58,15.95,17.350000000000001,13.26,16.89,16.149999999999999]
["MATERIAL",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN","CR",25.51,20.09,23.56,26.69,19.32,29.54,32,24.82,25.44,24.98,22.95,23.43,26.68,27.14,19.190000000000001,20.149999999999999,23.01,23.3,32.450000000000003,28.79,23.48,21.13,21.63,23.53,17.98,22.9,21.9]
["MATERIAL",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN","CR",null,null,36.82,{"$nulls":9},42.97,{"$nulls":5},24.63,{"$nulls":6},39]
["MATERIAL",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN","CR",8.19,7.42,5.71,7,7.26,6.31,8.85,7.97,7.64,8.81,9.74,11.73,9.9600000000000009,8.2799999999999994,6.6,7.28,8.2200000000000006,7.79,7.48,7.04,8.86,6.46,8.81,8.5,7.53,9.3000000000000007,10.199999999999999]
["MATERIAL",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN","CR",0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.48,0.7,0.44,0.48,0.37,0.51,0.22,0.37,0.66,0.37,0.59,0.37,0.33,0.37,0.66,0.33,0.37,0.74,0.37,0.22,0.18,0.28999999999999998]
["MATERIAL",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN","CR",0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.79,1.1599999999999999,0.73,0.79,0.61,0.86,0.36,0.61,1.1000000000000001,0.61,0.98,0.61,0.55000000000000004,0.61,1.1000000000000001,0.55000000000000004,0.61,1.22,0.61,0.36,0.3,0.49]
["MATERIAL",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN","CR",0.93,0.93,0.93,0.93,0.93,1.21,1.77,1.1200000000000001,1.21,0.93,1.31,0.56000000000000005,0.93,1.68,0.93,1.49,0.93,0.84,0.93,1.68,0.84,0.93,1.87,0.93,0.56000000000000005,0.46,0.74]
["MATERIAL",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN","CR",0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,7.0000000000000007E-2,0.11,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.06,0.08,0.03,0.06,0.11,0.06,0.09,0.06,0.05,0.06,0.11,0.05,0.06,0.12,0.06,0.03,0.03,0.04]
["MATERIAL",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN","CR",0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.09,0.13,0.08,0.09,0.06,0.09,0.04,0.06,0.12,0.06,0.11,0.06,0.06,0.06,0.12,0.06,0.06,0.13,0.06,0.04,0.03,0.05]
["MATERIAL",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN","C",0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.13,0.19,0.12,0.13,0.1,0.14000000000000001,0.06,0.1,0.18,0.1,0.16,0.1,0.09,0.1,0.18,0.09,0.1,0.2,0.1,0.06,0.05,0.08]
["MATERIAL",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN","CR",0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.26,0.39,0.24,0.26,0.2,0.28000000000000003,0.12,0.2,0.37,0.2,0.33,0.2,0.18,0.2,0.37,0.18,0.2,0.41,0.2,0.12,0.1,0.16]
["MATERIAL",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN","CR",0.19,0.19,0.19,0.19,0.19,0.25,0.37,0.23,0.25,0.19,0.27,0.11,0.19,0.35,0.19,0.31,0.19,0.17,0.19,0.35,0.17,0.19,0.39,0.19,0.11,0.09,0.15]
["MATERIAL",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN","CR",0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.54,0.79,0.5,0.54,0.41,0.57999999999999996,0.25,0.41,0.75,0.41,0.67,0.41,0.37,0.41,0.75,0.37,0.41,0.83,0.41,0.25,0.2,0.33]
["MATERIAL",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN","CR",null,0.63,null,0.85,0.73,0.88,{"$nulls":4},0.82,0.71,0.63,0.81,null,0.99,null,0.57999999999999996,0.85,null,0.73,null,null,0.79,null,0.65]
["MATERIAL",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",36.21,null,null,null,31.76,31.04,31.73,39.119999999999997,31.68,null,34.75,39.869999999999997,35.28,31.92,null,35.950000000000003,null,33.22,31.04,29.41,37.68,null,38.11,27.49,null,33.17]
["MATERIAL",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN","CR",{"$nulls":6},10.19,{"$nulls":18},6.3]
["MATERIAL",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN","CR",{"$nulls":6},15.29,{"$nulls":18},9.4600000000000009]
["MATERIAL",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN","CR",{"$nulls":6},34.97,{"$nulls":18},21.63]
["MATERIAL",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN","CR",{"$nulls":6},59.69,{"$nulls":18},36.92]
["MATERIAL",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN","CR",{"$nulls":6},84.16,{"$nulls":18},52.06]
["MATERIAL",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN","CR",{"$nulls":6},262.33,{"$nulls":18},162.29]
["MATERIAL",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN","CR",20.34,null,null,null,18.62,{"$nulls":5},20.69,21.66,16.8,21.72,null,null,17.75,null,null,null,16.55,null,20.98,null,null,21.58,20.05]
["MATERIAL",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN","CR",20.34,null,null,null,18.62,{"$nulls":5},20.69,21.66,16.8,21.72,null,null,17.75,null,null,null,16.55,null,20.98,null,null,21.58,20.05]
["MATERIAL",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN","CR",20.34,null,null,null,18.62,{"$nulls":5},20.69,21.66,16.8,21.72,null,null,17.75,null,null,null,16.55,null,20.98,null,null,21.58,20.05]
["MATERIAL",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN","CR",20.34,null,null,null,18.62,{"$nulls":5},20.69,21.66,16.8,21.72,null,null,17.75,null,null,null,16.55,null,20.98,null,null,21.58,20.05]
["MATERIAL",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN","CR",15.63,null,null,null,14.31,{"$nulls":5},15.9,16.649999999999999,12.91,16.7,null,null,13.64,null,null,null,12.72,null,16.12,null,null,16.579999999999998,15.41]
["MATERIAL",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN","CR",15.97,null,null,null,14.62,{"$nulls":5},16.25,17.010000000000002,13.19,17.059999999999999,null,null,13.94,null,null,null,13,null,16.47,null,null,16.95,15.74]
["MATERIAL",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN","CR",15.97,null,null,null,14.62,{"$nulls":5},16.25,17.010000000000002,13.19,17.059999999999999,null,null,13.94,null,null,null,13,null,16.47,null,null,16.95,15.74]
["MATERIAL",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN","C",9.83,null,null,null,9,{"$nulls":5},10,10.47,8.1199999999999992,10.5,null,null,8.58,null,null,null,8,null,10.14,null,null,10.43,9.69]
["MATERIAL",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN","CR",9.83,null,null,null,9,{"$nulls":5},10,10.47,8.1199999999999992,10.5,null,null,8.58,null,null,null,8,null,10.14,null,null,10.43,9.69]
["MATERIAL",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN","CR",5.64,null,null,null,5.16,{"$nulls":5},5.73,6,4.6500000000000004,6.02,null,null,4.92,null,null,null,4.59,null,5.81,null,null,5.98,5.56]
["MATERIAL",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN","CR",5.64,null,null,null,5.16,{"$nulls":5},5.73,6,4.6500000000000004,6.02,null,null,4.92,null,null,null,4.59,null,5.81,null,null,5.98,5.56]
["MATERIAL",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN","CR",43.91,null,null,null,40.200000000000003,{"$nulls":5},44.67,46.77,36.270000000000003,46.9,null,null,38.32,null,null,null,35.729999999999997,null,45.29,null,null,46.59,43.28]
["MATERIAL",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN","CR",43.91,null,null,null,40.200000000000003,{"$nulls":5},44.67,46.77,36.270000000000003,46.9,null,null,38.32,null,null,null,35.729999999999997,null,45.29,null,null,46.59,43.28]
["MATERIAL",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN","CR",43.91,null,null,null,40.200000000000003,{"$nulls":5},44.67,46.77,36.270000000000003,46.9,null,null,38.32,null,null,null,35.729999999999997,null,45.29,null,null,46.59,43.28]
["MATERIAL",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN","CR",43.91,null,null,null,40.200000000000003,{"$nulls":5},44.67,46.77,36.270000000000003,46.9,null,null,38.32,null,null,null,35.729999999999997,null,45.29,null,null,46.59,43.28]
["MATERIAL",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN","CR",27.29,null,null,null,24.98,{"$nulls":5},27.76,29.07,22.54,29.15,null,null,23.82,null,null,null,22.21,null,28.15,null,null,28.96,26.9]
["MATERIAL",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN","CR",27.29,null,null,null,24.98,{"$nulls":5},27.76,29.07,22.54,29.15,null,null,23.82,null,null,null,22.21,null,28.15,null,null,28.96,26.9]
["MATERIAL",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN","CR",27.29,null,null,null,24.98,{"$nulls":5},27.76,29.07,22.54,29.15,null,null,23.82,null,null,null,22.21,null,28.15,null,null,28.96,26.9]
["MATERIAL",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN","CR",64.73,null,null,null,59.26,{"$nulls":5},65.849999999999994,68.94,53.47,69.14,null,null,56.5,null,null,null,52.68,null,66.77,null,null,68.680000000000007,63.81]
["MATERIAL",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN","CR",62.92,null,null,null,57.61,{"$nulls":5},64.010000000000005,67.02,51.98,67.209999999999994,null,null,54.92,null,null,null,51.21,null,64.91,null,null,66.77,62.03]
["MATERIAL",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN","CR",63.24,null,null,null,57.9,{"$nulls":5},64.33,67.36,52.24,67.55,null,null,55.2,null,null,null,51.47,null,65.23,null,null,67.099999999999994,62.34]
["MATERIAL",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN","CR",64.73,null,null,null,59.26,{"$nulls":5},65.849999999999994,68.94,53.47,69.14,null,null,56.5,null,null,null,52.68,null,66.77,null,null,68.680000000000007,63.81]
["MATERIAL",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN","CR",6.78,null,null,null,6.21,{"$nulls":5},6.9,7.23,5.6,7.25,null,null,5.92,null,null,null,5.52,null,7,null,null,7.2,6.69]
["MATERIAL",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN","CR",119.6,null,null,null,109.5,{"$nulls":5},121.66,127.38,98.79,127.75,null,null,104.39,null,null,null,97.33,null,123.37,null,null,126.9,117.89]
["MATERIAL",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN","CR",119.6,null,null,null,109.5,{"$nulls":5},121.66,127.38,98.79,127.75,null,null,104.39,null,null,null,97.33,null,123.37,null,null,126.9,117.89]
["MATERIAL",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN","CR",119.6,null,null,null,109.5,{"$nulls":5},121.66,127.38,98.79,127.75,null,null,104.39,null,null,null,97.33,null,123.37,null,null,126.9,117.89]
["MATERIAL",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN","CR",327.33,null,null,null,299.69,{"$nulls":5},332.99,348.64,270.38,349.64,null,null,285.7,null,null,null,266.39,null,337.65,null,null,347.3,322.66000000000003]
["MATERIAL",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN","CR",345.85,null,null,null,316.64999999999998,{"$nulls":5},351.83,368.37,285.69,369.42,null,null,301.87,null,null,null,281.45999999999998,null,356.76,null,null,366.96,340.92]
["MATERIAL",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN","CR",371.01,null,null,null,339.68,{"$nulls":5},377.43,395.17,306.47000000000003,396.3,null,null,323.83,null,null,null,301.94,null,382.71,null,null,393.66,365.73]
["MATERIAL",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",0.7,0.61,0.57999999999999996,0.52,0.54,0.62,0.64,0.79,0.66,0.57999999999999996,0.61,0.64,0.59,0.69,0.59,0.59,0.61,0.56999999999999995,0.62,0.54,0.62,0.54,0.71,0.57999999999999996,0.59,0.62,0.59]
["MATERIAL",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",1.1200000000000001,0.99,0.94,0.84,0.88,0.99,1.03,1.28,1.06,0.94,0.98,1.03,0.95,1.1100000000000001,0.95,0.95,0.98,0.91,0.99,0.87,0.99,0.88,1.1399999999999999,0.93,0.96,1,0.95]
["MATERIAL",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",2.4700000000000002,2.1800000000000002,2.0699999999999998,1.85,1.94,2.19,2.27,2.82,2.35,2.0699999999999998,2.15,2.2799999999999998,2.09,2.4500000000000002,2.09,2.11,2.15,2.02,2.19,1.91,2.19,1.94,2.52,2.06,2.11,2.2000000000000002,2.11]
["MATERIAL",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",4.29,3.78,3.59,3.21,3.37,3.8,3.94,4.9000000000000004,4.07,3.59,3.74,3.96,3.62,4.25,3.62,3.66,3.74,3.5,3.81,3.32,3.81,3.37,4.38,3.58,3.67,3.82,3.66]
["MATERIAL",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",8.01,7.06,6.7,5.99,6.29,7.09,7.35,9.15,7.6,6.7,6.98,7.39,6.76,7.93,6.76,6.83,6.98,6.53,7.11,6.2,7.11,6.29,8.18,6.68,6.85,7.14,6.83]
["MATERIAL",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",3.42,3.04,2.73,2.2400000000000002,2.76,3.1,3.1,4.04,3.35,2.78,3.24,3.38,3.23,3.18,2.76,2.48,2.88,2.97,3.34,3.09,3.68,2.69,3.42,3.07,2.93,3.35,3.07]
["MATERIAL",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",3.31,2.91,2.76,2.4700000000000002,2.59,2.93,3.04,3.77,3.14,2.76,2.88,3.05,2.79,3.27,2.79,2.82,2.88,2.7,2.93,2.56,2.93,2.59,3.37,2.76,2.82,2.95,2.82]
["MATERIAL",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",4.28,3.77,3.58,3.2,3.36,3.79,3.93,4.8899999999999997,4.0599999999999996,3.58,3.73,3.95,3.61,4.24,3.61,3.65,3.73,3.49,3.8,3.32,3.8,3.36,4.37,3.57,3.66,3.82,3.65]
["MATERIAL",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",4.9800000000000004,4.3899999999999997,4.17,3.73,3.91,4.41,4.57,5.69,4.7300000000000004,4.17,4.34,4.59,4.21,4.93,4.21,4.25,4.34,4.0599999999999996,4.42,3.86,4.42,3.91,5.09,4.16,4.26,4.4400000000000004,4.25]
["MATERIAL",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",6.71,5.91,5.61,5.0199999999999996,5.27,5.94,6.16,7.66,6.37,5.61,5.84,6.19,5.66,6.64,5.66,5.72,5.84,5.47,5.95,5.2,5.95,5.27,6.85,5.6,5.73,5.98,5.72]
["MATERIAL",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",11.96,10.54,10,8.94,9.3800000000000008,10.58,10.98,13.65,11.34,10,10.41,11.03,10.09,11.83,10.09,10.19,10.41,9.75,10.61,9.26,10.61,9.3800000000000008,12.2,9.9700000000000006,10.220000000000001,10.66,10.19]
["MATERIAL",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",14.85,13.09,12.42,11.11,11.66,13.15,13.63,16.95,14.09,12.42,12.93,13.69,12.54,14.7,12.54,12.66,12.93,12.11,13.18,11.5,13.18,11.66,15.16,12.39,12.69,13.24,12.66]
["MATERIAL",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",19.39,17.079999999999998,16.21,14.5,15.22,17.16,17.8,22.13,18.399999999999999,16.21,16.89,17.88,16.37,19.190000000000001,16.37,16.53,16.89,15.81,17.2,15.02,17.2,15.22,19.79,16.170000000000002,16.57,17.28,16.53]
["MATERIAL",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",22.18,19.54,18.54,16.59,17.399999999999999,19.63,20.36,25.31,21.04,18.54,19.309999999999999,20.45,18.72,21.95,18.72,18.899999999999999,19.309999999999999,18.09,19.68,17.18,19.68,17.399999999999999,22.63,18.489999999999998,18.95,19.77,18.899999999999999]
["MATERIAL",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,20.03,24.39,21.77,24.33,null,18.32,24.01,17.649999999999999,27.43,27.43,21.37,21.55,22.56,17.87,21.77,19.59,24.14,20.64,19.84,21.05,null,21.86,18.940000000000001,26.35,22.98]
["MATERIAL",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,20.92,25.47,22.74,25.41,null,19.13,25.08,18.440000000000001,28.66,28.66,22.32,22.52,23.56,18.66,22.74,20.47,25.22,21.56,20.73,21.99,null,22.83,19.79,27.52,24]
["MATERIAL",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,22.14,26.96,24.07,26.9,null,20.25,26.54,19.510000000000002,30.33,30.33,23.62,23.83,24.94,19.75,24.07,21.66,26.69,22.82,21.94,23.27,null,24.17,20.94,29.13,25.4]
["MATERIAL",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,16.3,19.850000000000001,17.72,19.8,null,14.91,19.54,14.36,22.33,22.33,17.39,17.54,18.36,14.54,17.72,15.95,19.649999999999999,16.8,16.149999999999999,17.13,null,17.79,15.42,21.44,18.7]
["MATERIAL",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,19.809999999999999,24.12,21.54,24.06,null,18.12,23.75,17.46,27.14,27.14,21.13,21.32,22.31,17.670000000000002,21.54,19.38,23.88,20.420000000000002,19.63,20.82,null,21.62,18.739999999999998,26.06,22.73]
["MATERIAL",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,17.09,20.8,18.57,20.75,null,15.63,20.48,15.06,23.4,23.4,18.23,18.39,19.239999999999998,15.24,18.57,16.72,20.59,17.61,16.93,17.95,null,18.649999999999999,16.16,22.47,19.600000000000001]
["MATERIAL",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,6.43,7.82,6.99,7.81,null,5.88,7.7,5.66,8.8000000000000007,8.8000000000000007,6.86,6.92,7.24,5.73,6.99,6.29,7.75,6.62,6.37,6.75,null,7.01,6.08,8.4499999999999993,7.37]
["MATERIAL",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,5.86,7.13,6.37,7.12,null,5.36,7.02,5.16,8.0299999999999994,8.0299999999999994,6.25,6.31,6.6,5.23,6.37,5.73,7.06,6.04,5.8,6.16,null,6.39,5.54,7.71,6.72]
["MATERIAL",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,65.709999999999994,80,71.430000000000007,79.81,null,60.09,78.760000000000005,57.9,90,90,70.099999999999994,70.709999999999994,74,58.62,71.430000000000007,64.290000000000006,79.19,67.709999999999994,65.09,69.05,null,71.709999999999994,62.14,86.43,75.38]
["MATERIAL",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,68.650000000000006,83.57,74.62,83.37,null,62.78,82.28,60.49,94.02,94.02,73.22,73.87,77.3,61.23,74.62,67.150000000000006,82.72,70.739999999999995,68,72.13,null,74.91,64.92,90.29,78.739999999999995]
["MATERIAL",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,70.790000000000006,86.18,76.95,85.98,null,64.739999999999995,84.85,62.38,96.96,96.96,75.510000000000005,76.180000000000007,79.72,63.15,76.95,69.25,85.31,72.95,70.13,74.38,null,77.260000000000005,66.95,93.11,81.209999999999994]
["MATERIAL",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,63.24,76.989999999999995,68.739999999999995,76.81,null,57.83,75.8,55.72,86.61,86.61,67.459999999999994,68.05,71.209999999999994,56.41,68.739999999999995,61.86,76.209999999999994,65.16,62.64,66.45,null,69.010000000000005,59.8,83.18,72.540000000000006]
["MATERIAL",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,36.5,44.44,39.68,44.33,null,33.380000000000003,43.75,32.159999999999997,49.99,49.99,38.93,39.28,41.1,32.56,39.68,35.71,43.99,37.61,36.159999999999997,38.35,null,39.83,34.520000000000003,48.01,41.87]
["MATERIAL",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,39.06,47.56,42.46,47.44,null,35.72,46.82,34.42,53.5,53.5,41.67,42.03,43.99,34.840000000000003,42.46,38.21,47.07,40.25,38.69,41.04,null,42.63,36.94,51.38,44.81]
["MATERIAL",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,42.81,52.12,46.54,52,null,39.15,51.31,37.72,58.64,58.64,45.67,46.07,48.21,38.19,46.54,41.88,51.59,44.12,42.41,44.98,null,46.72,40.49,56.31,49.11]
["MATERIAL",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,44.53,54.22,48.41,54.09,null,40.729999999999997,53.38,39.24,60.99,60.99,47.5,47.92,50.15,39.729999999999997,48.41,43.57,53.67,45.89,44.11,46.79,null,48.6,42.11,58.57,51.09]
["MATERIAL",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,78.569999999999993,95.65,85.4,95.42,null,71.849999999999994,94.17,69.23,107.6,107.6,83.8,84.54,88.47,70.08,85.4,76.86,94.68,80.959999999999994,77.83,82.55,null,85.74,74.3,103.33,90.12]
["MATERIAL",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,79.2,96.42,86.09,96.19,null,72.430000000000007,94.92,69.790000000000006,108.47,108.47,84.48,85.22,89.18,70.650000000000006,86.09,77.48,95.44,81.61,78.45,83.22,null,86.43,74.89,104.16,90.85]
["MATERIAL",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,63.95,77.849999999999994,69.510000000000005,77.67,null,58.48,76.650000000000006,56.35,87.58,87.58,68.209999999999994,68.81,72.010000000000005,57.04,69.510000000000005,62.56,77.06,65.89,63.35,67.19,null,69.790000000000006,60.47,84.11,73.36]
["MATERIAL",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,75.12,91.45,81.650000000000006,91.24,null,68.7,90.04,66.19,102.89,102.89,80.13,80.84,84.59,67.010000000000005,81.650000000000006,73.489999999999995,90.53,77.41,74.41,78.930000000000007,null,81.98,71.040000000000006,98.8,86.17]
["MATERIAL",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,5.39,6.56,5.86,6.55,null,4.93,6.46,4.75,7.38,7.38,5.75,5.8,6.07,4.8099999999999996,5.86,5.27,6.5,5.55,5.34,5.66,null,5.88,5.0999999999999996,7.09,6.18]
["MATERIAL",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,125.33,152.58000000000001,136.22999999999999,152.21,null,114.61,150.21,110.43,171.65,171.65,133.68,134.86000000000001,141.13,111.8,136.22999999999999,122.6,151.03,129.13999999999999,124.15,131.69,null,136.77000000000001,118.52,164.84,143.77000000000001]
["MATERIAL",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,128.36000000000001,156.26,139.52000000000001,155.88999999999999,null,117.38,153.85,113.1,175.8,175.8,136.91999999999999,138.13,144.54,114.5,139.52000000000001,125.57,154.68,132.27000000000001,127.15,134.87,null,140.08000000000001,121.38,168.82,147.24]
["MATERIAL",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,121.78,148.25,132.36000000000001,147.9,null,111.36,145.94999999999999,107.3,166.78,166.78,129.88999999999999,131.04,137.13,108.63,132.36000000000001,119.13,146.75,125.48,120.63,127.95,null,132.88999999999999,115.16,160.16,139.69]
["MATERIAL",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN","CR",1.38,1.22,1.1499999999999999,1.03,1.08,1.22,1.27,1.58,1.31,1.1499999999999999,1.2,1.27,1.1599999999999999,1.37,1.1599999999999999,1.18,1.2,1.1200000000000001,1.22,1.07,1.22,1.08,1.41,1.1499999999999999,1.18,1.23,1.18]
["MATERIAL",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN","CR",10.039999999999999,8.84,8.39,7.51,7.88,8.89,9.2200000000000006,11.46,9.52,8.39,8.74,9.26,8.4700000000000006,9.94,8.4700000000000006,8.56,8.74,8.19,8.91,7.77,8.91,7.88,10.24,8.3699999999999992,8.58,8.9499999999999993,8.56]
["MATERIAL",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN","CR",8.5299999999999994,7.51,7.13,6.38,6.69,7.55,7.83,9.74,8.09,7.13,7.43,7.86,7.2,8.44,7.2,7.27,7.43,6.95,7.57,6.61,7.57,6.69,8.6999999999999993,7.11,7.29,7.6,7.27]
["MATERIAL",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN","CR",4.12,3.63,3.45,3.08,3.24,3.65,3.79,4.71,3.91,3.45,3.59,3.8,3.48,4.08,3.48,3.51,3.59,3.36,3.66,3.19,3.66,3.24,4.21,3.44,3.52,3.68,3.51]
["MATERIAL",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN","CR",3.99,3.52,3.34,2.99,3.13,3.54,3.67,4.5599999999999996,3.79,3.34,3.48,3.68,3.37,3.95,3.37,3.4,3.48,3.26,3.54,3.09,3.54,3.13,4.08,3.33,3.41,3.56,3.4]
["MATERIAL",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",1.34,null,null,null,1.17,1.1499999999999999,1.17,1.45,1.17,null,1.29,1.48,1.31,1.18,null,1.33,null,1.23,1.1499999999999999,1.0900000000000001,1.39,null,1.41,1.02,null,1.23]
["MATERIAL",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",4.67,null,null,null,4.0999999999999996,4,4.09,5.05,4.09,null,4.4800000000000004,5.15,4.55,4.12,null,4.6399999999999997,null,4.29,4,3.79,4.8600000000000003,null,4.92,3.55,null,4.28]
["MATERIAL",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",31.93,null,null,null,28,27.36,27.98,34.5,27.93,null,30.64,35.15,31.11,28.14,null,31.69,null,29.29,27.36,25.93,33.22,null,33.6,24.23,null,29.25]
["MATERIAL",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",36.72,null,null,null,32.200000000000003,31.47,32.18,39.67,32.119999999999997,null,35.229999999999997,40.43,35.78,32.369999999999997,null,36.450000000000003,null,33.69,31.47,29.82,38.21,null,38.64,27.87,null,33.64]
["MATERIAL",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",65.930000000000007,null,null,null,57.81,56.5,57.76,71.22,57.67,null,63.25,72.58,64.23,58.1,null,65.44,null,60.49,56.5,53.54,68.599999999999994,null,69.38,50.04,null,60.39]
["MATERIAL",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},5.1100000000000003,{"$nulls":10},5.0599999999999996,{"$nulls":4},4.26,4.1900000000000004,null,4.28]
["MATERIAL",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},6.21,{"$nulls":10},6.15,{"$nulls":4},5.18,5.09,null,5.19]
["MATERIAL",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},16.149999999999999,{"$nulls":10},15.99,{"$nulls":4},13.47,13.24,null,13.51]
["MATERIAL",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},28.17,{"$nulls":10},27.89,{"$nulls":4},23.5,23.11,null,23.57]
["MATERIAL",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},21.05,{"$nulls":10},20.84,{"$nulls":4},17.559999999999999,17.260000000000002,null,17.61]
["MATERIAL",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",5.87,5.22,4.6900000000000004,3.86,4.74,5.33,5.34,6.94,5.75,4.7699999999999996,5.57,5.81,5.55,5.46,4.75,4.2699999999999996,4.95,5.1100000000000003,5.75,5.31,6.32,4.62,5.87,5.28,5.04,5.76,5.28]
["MATERIAL",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,2.16,2.64,2.35,2.63,null,1.98,2.59,1.91,2.97,2.97,2.31,2.33,2.44,1.93,2.35,2.12,2.61,2.23,2.14,2.27,null,2.36,2.0499999999999998,2.85,2.48]
["MATERIAL",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,1.96,2.38,2.13,2.38,null,1.79,2.35,1.72,2.68,2.68,2.09,2.11,2.2000000000000002,1.75,2.13,1.91,2.36,2.02,1.94,2.06,null,2.14,1.85,2.58,2.25]
["MATERIAL",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,1.28,1.56,1.39,1.56,null,1.17,1.54,1.1299999999999999,1.76,1.76,1.37,1.38,1.44,1.1399999999999999,1.39,1.25,1.55,1.32,1.27,1.35,null,1.4,1.21,1.69,1.47]
["MATERIAL",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.98,1.19,1.06,1.19,null,0.89,1.17,0.86,1.34,1.34,1.04,1.05,1.1000000000000001,0.87,1.06,0.95,1.18,1.01,0.97,1.03,null,1.07,0.92,1.29,1.1200000000000001]
["MATERIAL",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,5.88,7.16,6.39,7.14,null,5.38,7.05,5.18,8.06,8.06,6.27,6.33,6.62,5.25,6.39,5.75,7.09,6.06,5.83,6.18,null,6.42,5.56,7.74,6.75]
["MATERIAL",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,5.21,6.34,5.66,6.32,null,4.76,6.24,4.59,7.13,7.13,5.55,5.6,5.86,4.6399999999999997,5.66,5.09,6.27,5.36,5.16,5.47,null,5.68,4.92,6.85,5.97]
["MATERIAL",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,7.89,9.6,8.57,9.58,null,7.21,9.4499999999999993,6.95,10.8,10.8,8.41,8.49,8.8800000000000008,7.03,8.57,7.72,9.51,8.1300000000000008,7.81,8.2899999999999991,null,8.61,7.46,10.37,9.0500000000000007]
["MATERIAL",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,1.19,1.45,1.3,1.45,null,1.0900000000000001,1.43,1.05,1.64,1.64,1.27,1.29,1.35,1.06,1.3,1.17,1.44,1.23,1.18,1.25,null,1.3,1.1299999999999999,1.57,1.37]
["MATERIAL",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,0.92,1.1200000000000001,1,1.1200000000000001,null,0.84,1.1100000000000001,0.81,1.26,1.26,0.98,0.99,1.04,0.82,1,0.9,1.1100000000000001,0.95,0.91,0.97,null,1.01,0.87,1.21,1.06]
["MATERIAL",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",null,11.09,13.5,12.06,13.47,null,10.14,13.29,9.77,15.19,15.19,11.83,11.94,12.49,9.89,12.06,10.85,13.37,11.43,10.99,11.65,null,12.1,10.49,14.59,12.72]
["MATERIAL",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",18.12,16.11,14.46,11.9,14.62,16.46,16.47,21.41,17.75,14.72,17.18,17.940000000000001,17.12,16.84,14.65,13.17,15.27,15.78,17.73,16.39,19.489999999999998,14.27,18.12,16.29,15.56,17.760000000000002,16.29]
["MATERIAL",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN","CR",null,9.2799999999999994,11.3,10.09,11.27,null,8.49,11.13,8.18,12.71,12.71,9.9,9.99,10.45,8.2799999999999994,10.09,9.08,11.19,9.56,9.19,9.75,null,10.130000000000001,8.7799999999999994,12.21,10.65]
["MATERIAL",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN","CR",null,7.1,8.65,7.72,8.6300000000000008,null,6.49,8.51,6.26,9.73,9.73,7.58,7.64,8,6.33,7.72,6.95,8.56,7.32,7.04,7.46,null,7.75,6.72,9.34,8.15]
["MATERIAL",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN","CR",null,4.8600000000000003,5.91,5.28,5.9,null,4.4400000000000004,5.82,4.28,6.65,6.65,5.18,5.23,5.47,4.33,5.28,4.75,5.85,5,4.8099999999999996,5.0999999999999996,null,5.3,4.59,6.39,5.57]
["MATERIAL",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN","CR",null,2.86,3.49,3.11,3.48,null,2.62,3.43,2.52,3.92,3.92,3.05,3.08,3.22,2.5499999999999998,3.11,2.8,3.45,2.95,2.83,3.01,null,3.12,2.71,3.77,3.28]
["MATERIAL",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN","CR",null,30.63,37.28,33.29,37.200000000000003,null,28.01,36.71,26.99,41.95,41.95,32.67,32.96,34.49,27.32,33.29,29.96,36.909999999999997,31.56,30.34,32.18,null,33.42,28.96,40.28,35.130000000000003]
["MATERIAL",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN","CR",null,15.8,19.239999999999998,17.18,19.190000000000001,null,14.45,18.940000000000001,13.92,21.64,21.64,16.850000000000001,17,17.79,14.09,17.18,15.46,19.04,16.28,15.65,16.600000000000001,null,17.239999999999998,14.94,20.78,18.13]
["MATERIAL",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN","CR",null,61.04,74.31,66.349999999999994,74.13,null,55.82,73.16,53.78,83.6,83.6,65.11,65.680000000000007,68.73,54.45,66.349999999999994,59.71,73.56,62.9,60.46,64.13,null,66.61,57.72,80.28,70.02]
["MATERIAL",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN","CR",null,45.67,55.6,49.64,55.46,null,41.76,54.74,40.24,62.55,62.55,48.71,49.14,51.43,40.74,49.64,44.68,55.03,47.06,45.24,47.98,null,49.84,43.19,60.06,52.39]
["MATERIAL",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN","CR",null,3.79,4.6100000000000003,4.12,4.5999999999999996,null,3.46,4.54,3.34,5.19,5.19,4.04,4.08,4.2699999999999996,3.38,4.12,3.71,4.57,3.9,3.75,3.98,null,4.13,3.58,4.9800000000000004,4.3499999999999996]
["MATERIAL",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN","CR",null,66.38,80.81,72.150000000000006,80.62,null,60.7,79.56,58.49,90.91,90.91,70.8,71.430000000000007,74.75,59.21,72.150000000000006,64.94,79.989999999999995,68.400000000000006,65.75,69.75,null,72.44,62.77,87.3,76.14]
["MATERIAL",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN","CR",47.97,17.66,null,33.619999999999997,13.36,10.29,23.82,31.24,16.3,39.26,20.38,16.47,20.079999999999998,41.78,16.98,48.37,45.24,57.25,34.64,17.16,23.43,24.36,52.92,22.92,21.73,31.25,13.55]
["MATERIAL",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M","CR",20.57,18.309999999999999,18.86,14.33,17.829999999999998,18.38,23.18,17.760000000000002,20.78,21.6,19,25.1,24.76,24.14,23.39,18.579999999999998,29.08,25.85,21.53,18.649999999999999,15.43,20.23,20.23,22.63,18.649999999999999,22.49,24.14]
["MATERIAL",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M","CR",1.84,1.64,1.69,1.28,1.59,1.64,2.0699999999999998,1.59,1.86,1.93,1.7,2.25,2.2200000000000002,2.16,2.09,1.66,2.6,2.31,1.93,1.67,1.38,1.81,1.81,2.0299999999999998,1.67,2.0099999999999998,2.16]
["MATERIAL",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M","CR",1.91,1.7,1.75,1.33,1.66,1.71,2.16,1.65,1.93,2.0099999999999998,1.77,2.34,2.2999999999999998,2.25,2.1800000000000002,1.73,2.71,2.41,2,1.73,1.43,1.88,1.88,2.11,1.73,2.09,2.25]
["MATERIAL",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG","CR",90.03,85.85,100.41,87.02,80.319999999999993,49.53,66.94,101.44,102.41,77.88,68.61,66.7,74.47,71.39,80.319999999999993,55.25,74.23,90.03,70.28,73.3,85.04,70.28,70.349999999999994,74.3,103.72,72.489999999999995,64.23]
["MATERIAL",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG","CR",85.92,81.92,95.82,83.04,76.650000000000006,47.27,63.88,96.81,97.73,74.319999999999993,65.47,63.65,71.06,68.13,76.650000000000006,52.73,70.84,85.92,67.069999999999993,69.95,81.16,67.069999999999993,67.14,70.900000000000006,98.98,69.180000000000007,61.29]
["MATERIAL",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG","CR",85.1,81.150000000000006,94.91,82.25,75.930000000000007,46.82,63.27,95.89,96.81,73.62,64.849999999999994,63.05,70.39,67.48,75.930000000000007,52.23,70.17,85.1,66.430000000000007,69.28,80.39,66.430000000000007,66.5,70.23,98.04,68.52,60.71]
["MATERIAL",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG","CR",58.3,60.79,49.89,61.05,52.39,56.2,60.4,52.52,52.52,59.08,51.99,52.26,55.54,57.51,57.77,51.47,55.01,51.6,51.86,55.15,57.12,55.28,50.29,52.91,53.57,51.47,57.51]
["MATERIAL",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG","CR",58.3,60.79,49.89,61.05,52.39,56.2,60.4,52.52,52.52,59.08,51.99,52.26,55.54,57.51,57.77,51.47,55.01,51.6,51.86,55.15,57.12,55.28,50.29,52.91,53.57,51.47,57.51]
["MATERIAL",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG","CR",58.3,60.79,49.89,61.05,52.39,56.2,60.4,52.52,52.52,59.08,51.99,52.26,55.54,57.51,57.77,51.47,55.01,51.6,51.86,55.15,57.12,55.28,50.29,52.91,53.57,51.47,57.51]
["MATERIAL",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG","CR",59.01,61.54,50.5,61.8,53.03,56.88,61.14,53.16,53.16,59.81,52.63,52.9,56.22,58.21,58.48,52.1,55.69,52.23,52.5,55.82,57.81,55.95,50.9,53.56,54.23,52.1,58.21]
["MATERIAL",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG","CR",63.97,66.709999999999994,54.75,67,57.49,61.66,66.28,57.63,57.63,64.83,57.05,57.34,60.94,63.11,63.39,56.48,60.37,56.62,56.91,60.51,62.67,60.66,55.18,58.06,58.78,56.48,63.11]
["MATERIAL",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG","CR",64.930000000000007,67.709999999999994,55.57,68.010000000000005,58.35,62.59,67.27,58.5,58.5,65.81,57.91,58.21,61.86,64.06,64.349999999999994,57.33,61.28,57.47,57.77,61.42,63.62,61.57,56.01,58.94,59.67,57.33,64.06]
["MATERIAL",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG","CR",63.97,66.709999999999994,54.75,67,57.49,61.66,66.28,57.63,57.63,64.83,57.05,57.34,60.94,63.11,63.39,56.48,60.37,56.62,56.91,60.51,62.67,60.66,55.18,58.06,58.78,56.48,63.11]
["MATERIAL",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG","CR",64.88,67.66,55.53,67.95,58.3,62.54,67.22,58.45,58.45,65.760000000000005,57.87,58.16,61.81,64,64.3,57.28,61.23,57.43,57.72,61.37,63.56,61.52,55.97,58.89,59.62,57.28,64]
["MATERIAL",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M","CR",138.25,144.16,118.32,144.79,124.24,133.27000000000001,143.22999999999999,124.55,124.55,140.12,123.3,123.92,131.71,136.38,137,122.06,130.46,122.37,122.99,130.78,135.44999999999999,131.09,119.25,125.48,127.04,122.06,136.38]
["MATERIAL",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M","CR",2.99,3.12,2.56,3.13,2.69,2.88,3.1,2.7,2.7,3.03,2.67,2.68,2.85,2.95,2.97,2.64,2.82,2.65,2.66,2.83,2.93,2.84,2.58,2.72,2.75,2.64,2.95]
["MATERIAL",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M","CR",275.27,287.05,235.59,288.29000000000002,247.37,265.35000000000002,285.19,247.99,247.99,278.99,245.51,246.75,262.25,271.55,272.79000000000002,243.03,259.77,243.65,244.89,260.39,269.69,261.01,237.45,249.85,252.95,243.03,271.55]
["MATERIAL",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M","CR",58.32,60.82,49.92,61.08,52.41,56.22,60.43,52.54,52.54,59.11,52.02,52.28,55.57,57.54,57.8,51.49,55.04,51.62,51.89,55.17,57.14,55.3,50.31,52.94,53.59,51.49,57.54]
["MATERIAL",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M","CR",6.88,7.18,5.89,7.21,6.19,6.64,7.13,6.2,6.2,6.98,6.14,6.17,6.56,6.79,6.82,6.08,6.5,6.09,6.12,6.51,6.75,6.53,5.94,6.25,6.33,6.08,6.79]
["MATERIAL",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M","CR",12.61,13.15,10.79,13.21,11.33,12.16,13.07,11.36,11.36,12.78,11.25,11.31,12.02,12.44,12.5,11.14,11.9,11.16,11.22,11.93,12.36,11.96,10.88,11.45,11.59,11.14,12.44]
["MATERIAL",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M","CR",160.29,167.15,137.18,167.87,144.04,154.51,166.07,144.4,144.4,162.46,142.96,143.68,152.71,158.12,158.85,141.52000000000001,151.26,141.88,142.6,151.63,157.04,151.99,138.27000000000001,145.49,147.29,141.52000000000001,158.12]
["MATERIAL",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M","CR",194.03,202.33,166.06,203.21,174.36,187.04,201.02,174.8,174.8,196.65,173.05,173.93,184.85,191.41,192.28,171.3,183.1,171.74,172.62,183.54,190.1,183.98,167.37,176.11,178.3,171.3,191.41]
["MATERIAL",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M","CR",21.1,22,18.059999999999999,22.1,18.96,20.34,21.86,19.010000000000002,19.010000000000002,21.39,18.82,18.91,20.100000000000001,20.81,20.91,18.63,19.91,18.68,18.77,19.96,20.67,20.010000000000002,18.2,19.149999999999999,19.39,18.63,20.81]
["MATERIAL",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M","CR",224.49,234.09,192.13,235.11,201.74,216.4,232.58,202.24,202.24,227.52,200.22,201.23,213.87,221.45,222.47,198.2,211.85,198.7,199.71,212.35,219.94,212.86,193.65,203.76,206.29,198.2,221.45]
["MATERIAL",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M","CR",30.07,31.36,25.74,31.5,27.03,28.99,31.16,27.09,27.09,30.48,26.82,26.96,28.65,29.67,29.8,26.55,28.38,26.62,26.75,28.45,29.46,28.52,25.94,27.3,27.63,26.55,29.67]
["MATERIAL",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M","CR",44.29,46.19,37.909999999999997,46.39,39.799999999999997,42.7,45.89,39.9,39.9,44.89,39.5,39.700000000000003,42.2,43.69,43.89,39.1,41.8,39.200000000000003,39.4,41.9,43.39,42,38.21,40.200000000000003,40.700000000000003,39.1,43.69]
["MATERIAL",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","CR",63.1,65.8,54,66.08,56.7,60.82,65.37,56.84,56.84,63.95,56.27,56.56,60.11,62.24,62.53,55.71,59.54,55.85,56.13,59.69,61.82,59.83,54.43,57.27,57.98,55.71,62.24]
["MATERIAL",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M","CR",83.34,86.91,71.33,87.29,74.900000000000006,80.34,86.35,75.08,75.08,84.47,74.33,74.709999999999994,79.400000000000006,82.22,82.59,73.58,78.650000000000006,73.77,74.150000000000006,78.84,81.66,79.03,71.89,75.650000000000006,76.59,73.58,82.22]
["MATERIAL",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M","CR",119.88,125.01,102.6,125.55,107.73,115.56,124.2,108,108,121.5,106.92,107.46,114.21,118.26,118.8,105.84,113.13,106.11,106.65,113.4,117.45,113.67,103.41,108.81,110.16,105.84,118.26]
["MATERIAL",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M","CR",0.79,0.82,0.67,0.82,0.71,0.76,0.81,0.71,0.71,0.8,0.7,0.7,0.75,0.78,0.78,0.69,0.74,0.7,0.7,0.74,0.77,0.75,0.68,0.71,0.72,0.69,0.78]
["MATERIAL",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M","CR",1.07,1.1200000000000001,0.92,1.1200000000000001,0.96,1.03,1.1100000000000001,0.97,0.97,1.0900000000000001,0.96,0.96,1.02,1.06,1.06,0.95,1.01,0.95,0.95,1.01,1.05,1.02,0.92,0.97,0.98,0.95,1.06]
["MATERIAL",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M","CR",1.41,1.47,1.2,1.47,1.26,1.36,1.46,1.27,1.27,1.43,1.25,1.26,1.34,1.39,1.39,1.24,1.33,1.25,1.25,1.33,1.38,1.33,1.21,1.28,1.29,1.24,1.39]
["MATERIAL",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M","CR",1.69,1.76,1.45,1.77,1.52,1.63,1.75,1.52,1.52,1.71,1.51,1.51,1.61,1.67,1.67,1.49,1.59,1.5,1.5,1.6,1.66,1.6,1.46,1.53,1.55,1.49,1.67]
["MATERIAL",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M","CR",12.2,12.72,10.44,12.77,10.96,11.76,12.64,10.99,10.99,12.36,10.88,10.93,11.62,12.03,12.09,10.77,11.51,10.8,10.85,11.54,11.95,11.57,10.52,11.07,11.21,10.77,12.03]
["MATERIAL",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M","CR",129.77000000000001,135.32,111.06,135.9,116.61,125.09,134.44,116.91,116.91,131.52000000000001,115.74,116.32,123.63,128.01,128.6,114.57,122.46,114.86,115.44,122.75,127.13,123.04,111.94,117.78,119.24,114.57,128.01]
["MATERIAL",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M","CR",163.66,170.67,140.07,171.4,147.07,157.76,169.56,147.44,147.44,165.87,145.97,146.71,155.91999999999999,161.44999999999999,162.19,144.49,154.44999999999999,144.86000000000001,145.6,154.81,160.34,155.18,141.18,148.55000000000001,150.38999999999999,144.49,161.44999999999999]
["MATERIAL",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M","CR",17.43,18.170000000000002,14.91,18.25,15.66,16.8,18.059999999999999,15.7,15.7,17.66,15.54,15.62,16.600000000000001,17.190000000000001,17.27,15.39,16.45,15.43,15.5,16.489999999999998,17.07,16.52,15.03,15.82,16.010000000000002,15.39,17.190000000000001]
["MATERIAL",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","CR",197.72,206.18,169.22,207.07,177.68,190.59,204.84,178.12,178.12,200.39,176.34,177.23,188.37,195.05,195.94,174.56,186.59,175.01,175.9,187.03,193.71,187.48,170.55,179.46,181.69,174.56,195.05]
["MATERIAL",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M","CR",2.68,2.79,2.29,2.8,2.41,2.58,2.77,2.41,2.41,2.71,2.39,2.4,2.5499999999999998,2.64,2.65,2.36,2.5299999999999998,2.37,2.38,2.5299999999999998,2.62,2.54,2.31,2.4300000000000002,2.46,2.36,2.64]
["MATERIAL",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M","CR",260.05,271.18,222.57,272.35000000000002,233.7,250.68,269.42,234.28,234.28,263.57,231.94,233.11,247.75,256.54000000000002,257.70999999999998,229.6,245.41,230.18,231.35,246,254.78,246.58,224.32,236.04,238.97,229.6,256.54000000000002]
["MATERIAL",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M","CR",27.29,28.46,23.36,28.58,24.52,26.31,28.27,24.59,24.59,27.66,24.34,24.46,26,26.92,27.04,24.09,25.75,24.16,24.28,25.82,26.74,25.88,23.54,24.77,25.08,24.09,26.92]
["MATERIAL",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M","CR",39.78,41.48,34.04,41.66,35.75,38.35,41.21,35.840000000000003,35.840000000000003,40.32,35.479999999999997,35.659999999999997,37.9,39.24,39.42,35.119999999999997,37.54,35.21,35.39,37.630000000000003,38.97,37.72,34.31,36.11,36.549999999999997,35.119999999999997,39.24]
["MATERIAL",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M","C",4.4400000000000004,4.63,3.8,4.6500000000000004,3.99,4.28,4.5999999999999996,4,4,4.5,3.96,3.98,4.2300000000000004,4.38,4.4000000000000004,3.92,4.1900000000000004,3.93,3.95,4.2,4.3499999999999996,4.21,3.83,4.03,4.08,3.92,4.38]
["MATERIAL",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","CR",55.37,57.74,47.39,57.99,49.76,53.38,57.37,49.88,49.88,56.12,49.38,49.63,52.75,54.62,54.87,48.89,52.25,49.01,49.26,52.38,54.25,52.5,47.76,50.26,50.88,48.89,54.62]
["MATERIAL",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M","CR",6.38,6.66,5.46,6.68,5.73,6.15,6.61,5.75,5.75,6.47,5.69,5.72,6.08,6.3,6.32,5.63,6.02,5.65,5.68,6.04,6.25,6.05,5.5,5.79,5.86,5.63,6.3]
["MATERIAL",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","CR",81.67,85.16,69.900000000000006,85.53,73.39,78.72,84.61,73.569999999999993,73.569999999999993,82.77,72.84,73.209999999999994,77.8,80.56,80.930000000000007,72.099999999999994,77.069999999999993,72.290000000000006,72.650000000000006,77.25,80.010000000000005,77.44,70.45,74.13,75.05,72.099999999999994,80.56]
["MATERIAL",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","CR",108.23,112.86,92.63,113.35,97.26,104.33,112.13,97.51,97.51,109.69,96.53,97.02,103.11,106.77,107.26,95.56,102.14,95.8,96.29,102.38,106.04,102.63,93.36,98.24,99.46,95.56,106.77]
["MATERIAL",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M","CR",2.2799999999999998,2.38,1.95,2.39,2.0499999999999998,2.2000000000000002,2.36,2.0499999999999998,2.0499999999999998,2.31,2.0299999999999998,2.04,2.17,2.25,2.2599999999999998,2.0099999999999998,2.15,2.02,2.0299999999999998,2.16,2.23,2.16,1.96,2.0699999999999998,2.09,2.0099999999999998,2.25]
["MATERIAL",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M","CR",11.63,12.13,9.9499999999999993,12.18,10.45,11.21,12.05,10.48,10.48,11.79,10.37,10.42,11.08,11.47,11.52,10.27,10.97,10.29,10.35,11,11.39,11.03,10.029999999999999,10.55,10.69,10.27,11.47]
["MATERIAL",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M","CR",142.54,148.63999999999999,121.99,149.28,128.09,137.4,147.68,128.41,128.41,144.47,127.13,127.77,135.80000000000001,140.61000000000001,141.25,125.84,134.51,126.17,126.81,134.83000000000001,139.65,135.15,122.96,129.38,130.97999999999999,125.84,140.61000000000001]
["MATERIAL",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M","CR",172.69,180.08,147.80000000000001,180.86,155.19,166.47,178.91,155.58000000000001,155.58000000000001,175.02,154.02000000000001,154.80000000000001,164.52,170.36,171.13,152.46,162.97,152.85,153.63,163.35,169.19,163.74,148.96,156.74,158.69,152.46,170.36]
["MATERIAL",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M","CR",18.52,19.309999999999999,15.85,19.399999999999999,16.64,17.850000000000001,19.190000000000001,16.68,16.68,18.77,16.52,16.600000000000001,17.64,18.27,18.350000000000001,16.350000000000001,17.48,16.39,16.48,17.52,18.14,17.559999999999999,15.97,16.809999999999999,17.02,16.350000000000001,18.27]
["MATERIAL",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","CR",212.12,221.19,181.54,222.15,190.62,204.47,219.76,191.09,191.09,214.98,189.18,190.14,202.08,209.25,210.2,187.27,200.17,187.75,188.71,200.65,207.82,201.13,182.97,192.53,194.92,187.27,209.25]
["MATERIAL",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M","CR",3.18,3.32,2.72,3.33,2.86,3.06,3.29,2.86,2.86,3.22,2.83,2.85,3.03,3.14,3.15,2.81,3,2.81,2.83,3.01,3.11,3.01,2.74,2.89,2.92,2.81,3.14]
["MATERIAL",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M","CR",281.87,293.93,241.24,295.2,253.3,271.70999999999998,292.02999999999997,253.94,253.94,285.68,251.4,252.67,268.54000000000002,278.06,279.33,248.86,266,249.49,250.76,266.63,276.16000000000003,267.27,243.15,255.84,259.02,248.86,278.06]
["MATERIAL",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M","CR",28.72,29.95,24.58,30.08,25.81,27.68,29.75,25.87,25.87,29.11,25.61,25.74,27.36,28.33,28.46,25.35,27.1,25.42,25.55,27.17,28.14,27.23,24.77,26.07,26.39,25.35,28.33]
["MATERIAL",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M","CR",365.72,381.37,313,383.02,328.65,352.54,378.9,329.48,329.48,370.66,326.18,327.83,348.42,360.78,362.43,322.89,345.13,323.70999999999998,325.36,345.95,358.31,346.78,315.47000000000003,331.95,336.07,322.89,360.78]
["MATERIAL",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M","CR",40.58,42.32,34.729999999999997,42.5,36.47,39.119999999999997,42.04,36.56,36.56,41.13,36.19,36.380000000000003,38.659999999999997,40.03,40.22,35.83,38.299999999999997,35.92,36.1,38.39,39.76,38.479999999999997,35.01,36.83,37.29,35.83,40.03]
["MATERIAL",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M","CR",4.88,5.09,4.17,5.1100000000000003,4.38,4.7,5.05,4.3899999999999997,4.3899999999999997,4.9400000000000004,4.3499999999999996,4.37,4.6500000000000004,4.8099999999999996,4.83,4.3099999999999996,4.5999999999999996,4.32,4.34,4.6100000000000003,4.78,4.63,4.21,4.43,4.4800000000000004,4.3099999999999996,4.8099999999999996]
["MATERIAL",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M","CR",491.74,512.78,420.85,514.99,441.9,474.02,509.46,443,443,498.38,438.57,440.79,468.48,485.09,487.31,434.14,464.05,435.25,437.47,465.16,481.77,466.26,424.18,446.33,451.86,434.14,485.09]
["MATERIAL",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","CR",60.01,62.58,51.36,62.85,53.93,57.85,62.17,54.06,54.06,60.82,53.52,53.79,57.17,59.2,59.47,52.98,56.63,53.12,53.39,56.77,58.79,56.9,51.76,54.47,55.14,52.98,59.2]
["MATERIAL",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M","CR",588.22,613.4,503.43,616.04999999999995,528.61,567.03,609.41999999999996,529.92999999999995,529.92999999999995,596.16999999999996,524.63,527.28,560.4,580.28,582.92999999999995,519.33000000000004,555.1,520.66,523.30999999999995,556.42999999999995,576.29999999999995,557.75,507.41,533.91,540.53,519.33000000000004,580.28]
["MATERIAL",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M","CR",7.1,7.4,6.07,7.43,6.38,6.84,7.35,6.39,6.39,7.19,6.33,6.36,6.76,7,7.03,6.26,6.7,6.28,6.31,6.71,6.95,6.73,6.12,6.44,6.52,6.26,7]
["MATERIAL",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","CR",83.95,87.54,71.849999999999994,87.92,75.44,80.930000000000007,86.98,75.63,75.63,85.09,74.87,75.25,79.98,82.82,83.19,74.12,79.22,74.31,74.69,79.41,82.25,79.599999999999994,72.42,76.2,77.14,74.12,82.82]
["MATERIAL",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","CR",109,113.66,93.29,114.15,97.95,105.07,112.93,98.2,98.2,110.47,97.21,97.71,103.84,107.53,108.02,96.23,102.86,96.48,96.97,103.11,106.79,103.35,94.02,98.93,100.16,96.23,107.53]
["MATERIAL",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M","CR",144.43,150.61000000000001,123.61,151.26,129.79,139.22999999999999,149.63,130.12,130.12,146.38,128.82,129.47,137.6,142.47999999999999,143.13,127.51,136.30000000000001,127.84,128.49,136.62,141.5,136.94999999999999,124.59,131.09,132.72,127.51,142.47999999999999]
["MATERIAL",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M","CR",192.05,200.26,164.36,201.13,172.58,185.12,198.97,173.01,173.01,194.64,171.28,172.15,182.96,189.45,190.32,169.55,181.23,169.99,170.85,181.66,188.15,182.1,165.66,174.31,176.47,169.55,189.45]
["MATERIAL",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M","CR",18.91,19.71,16.18,19.8,16.989999999999998,18.22,19.59,17.03,17.03,19.16,16.86,16.95,18.010000000000002,18.649999999999999,18.739999999999998,16.690000000000001,17.84,16.73,16.82,17.88,18.52,17.93,16.309999999999999,17.16,17.37,16.690000000000001,18.649999999999999]
["MATERIAL",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","CR",239.11,249.34,204.64,250.42,214.87,230.49,247.72,215.41,215.41,242.34,213.26,214.34,227.8,235.88,236.95,211.1,225.64,211.64,212.72,226.18,234.26,226.72,206.26,217.03,219.72,211.1,235.88]
["MATERIAL",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M","CR",313.18,326.58,268.04000000000002,327.99,281.44,301.89999999999998,324.47000000000003,282.14,282.14,317.41000000000003,279.32,280.73,298.37,308.95,310.36,276.5,295.55,277.20999999999998,278.62,296.25,306.83,296.95999999999998,270.14999999999998,284.26,287.79000000000002,276.5,308.95]
["MATERIAL",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M","CR",29.87,31.15,25.56,31.28,26.84,28.79,30.95,26.91,26.91,30.27,26.64,26.78,28.46,29.47,29.6,26.37,28.19,26.44,26.57,28.26,29.26,28.32,25.77,27.11,27.45,26.37,29.47]
["MATERIAL",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M","CR",40.89,42.64,35,42.83,36.75,39.42,42.36,36.840000000000003,36.840000000000003,41.44,36.47,36.65,38.96,40.340000000000003,40.520000000000003,36.1,38.590000000000003,36.19,36.380000000000003,38.68,40.06,38.770000000000003,35.270000000000003,37.11,37.58,36.1,40.340000000000003]
["MATERIAL",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","CR",56.6,59.02,48.44,59.28,50.86,54.56,58.64,50.99,50.99,57.37,50.48,50.74,53.92,55.84,56.09,49.97,53.41,50.1,50.36,53.54,55.45,53.67,48.83,51.37,52.01,49.97,55.84]
["MATERIAL",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M","CR",7.18,7.49,6.15,7.52,6.46,6.93,7.44,6.47,6.47,7.28,6.41,6.44,6.84,7.09,7.12,6.34,6.78,6.36,6.39,6.8,7.04,6.81,6.2,6.52,6.6,6.34,7.09]
["MATERIAL",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","CR",78.05,81.39,66.8,81.739999999999995,70.14,75.23,80.86,70.31,70.31,79.099999999999994,69.61,69.959999999999994,74.349999999999994,76.989999999999995,77.34,68.91,73.650000000000006,69.08,69.430000000000007,73.83,76.459999999999994,74,67.319999999999993,70.84,71.72,68.91,76.989999999999995]
["MATERIAL",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","CR",107.73,112.34,92.2,112.83,96.81,103.85,111.61,97.06,97.06,109.19,96.09,96.57,102.64,106.28,106.76,95.11,101.67,95.36,95.84,101.91,105.55,102.15,92.93,97.78,99,95.11,106.28]
["MATERIAL",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M","CR",3.93,3.49,3.6,2.73,3.4,3.51,4.42,3.39,3.97,4.12,3.62,4.79,4.7300000000000004,4.6100000000000003,4.46,3.55,5.55,4.93,4.1100000000000003,3.56,2.94,3.86,3.86,4.32,3.56,4.29,4.6100000000000003]
["MATERIAL",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M","C",3,2.67,2.75,2.09,2.6,2.68,3.38,2.59,3.03,3.15,2.77,3.66,3.61,3.52,3.41,2.71,4.24,3.77,3.14,2.72,2.25,2.95,2.95,3.3,2.72,3.28,3.52]
["MATERIAL",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M","CR",5.56,4.95,5.0999999999999996,3.87,4.82,4.97,6.27,4.8,5.62,5.84,5.13,6.79,6.69,6.53,6.32,5.0199999999999996,7.86,6.99,5.82,5.04,4.17,5.47,5.47,6.12,5.04,6.08,6.53]
["MATERIAL",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M","CR",4.1100000000000003,3.65,3.76,2.86,3.56,3.67,4.63,3.54,4.1500000000000004,4.3099999999999996,3.79,5.01,4.9400000000000004,4.82,4.67,3.71,5.8,5.16,4.3,3.72,3.08,4.04,4.04,4.5199999999999996,3.72,4.49,4.82]
["MATERIAL",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M","CR",8,7.12,7.33,5.57,6.93,7.15,9.02,6.91,8.08,8.4,7.39,9.76,9.6300000000000008,9.39,9.1,7.23,11.31,10.06,8.3800000000000008,7.25,6,7.87,7.87,8.8000000000000007,7.25,8.75,9.39]
["MATERIAL",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M","CR",21.08,18.760000000000002,19.32,14.68,18.27,18.829999999999998,23.75,18.2,21.29,22.13,19.46,25.72,25.36,24.73,23.96,19.04,29.79,26.49,22.06,19.11,15.81,20.73,20.73,23.19,19.11,23.05,24.73]
["MATERIAL",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","CR",4.9400000000000004,5.15,4.2300000000000004,5.17,4.4400000000000004,4.76,5.12,4.45,4.45,5.01,4.41,4.43,4.71,4.87,4.9000000000000004,4.3600000000000003,4.66,4.37,4.4000000000000004,4.67,4.84,4.68,4.26,4.4800000000000004,4.54,4.3600000000000003,4.87]
["MATERIAL",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M","CR",12.11,12.63,10.36,12.68,10.88,11.67,12.55,10.91,10.91,12.27,10.8,10.85,11.54,11.94,12,10.69,11.43,10.72,10.77,11.45,11.86,11.48,10.44,10.99,11.13,10.69,11.94]
["MATERIAL",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M","CR",17.62,18.37,15.08,18.45,15.83,16.98,18.25,15.87,15.87,17.850000000000001,15.71,15.79,16.78,17.38,17.46,15.55,16.62,15.59,15.67,16.66,17.260000000000002,16.7,15.19,15.99,16.190000000000001,15.55,17.38]
["MATERIAL",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","CR",6.74,7.02,5.76,7.05,6.05,6.49,6.98,6.07,6.07,6.83,6.01,6.04,6.42,6.64,6.68,5.95,6.36,5.96,5.99,6.37,6.6,6.39,5.81,6.11,6.19,5.95,6.64]
["MATERIAL",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M","CR",16.7,17.41,14.29,17.48,15,16.09,17.3,15.04,15.04,16.920000000000002,14.89,14.96,15.91,16.47,16.54,14.74,15.75,14.78,14.85,15.79,16.36,15.83,14.4,15.15,15.34,14.74,16.47]
["MATERIAL",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M","CR",24.8,25.86,21.23,25.98,22.29,23.91,25.7,22.34,22.34,25.14,22.12,22.23,23.63,24.47,24.58,21.9,23.41,21.95,22.06,23.46,24.3,23.52,21.39,22.51,22.79,21.9,24.47]
["MATERIAL",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","CR",8.99,9.3800000000000008,7.7,9.42,8.08,8.67,9.32,8.1,8.1,9.1199999999999992,8.02,8.06,8.57,8.8699999999999992,8.91,7.94,8.49,7.96,8,8.51,8.81,8.5299999999999994,7.76,8.16,8.27,7.94,8.8699999999999992]
["MATERIAL",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M","CR",21.69,22.62,18.559999999999999,22.72,19.489999999999998,20.91,22.47,19.54,19.54,21.98,19.34,19.440000000000001,20.66,21.4,21.49,19.149999999999999,20.47,19.2,19.3,20.52,21.25,20.57,18.71,19.690000000000001,19.93,19.149999999999999,21.4]
["MATERIAL",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M","CR",33.14,34.56,28.36,34.71,29.78,31.94,34.33,29.85,29.85,33.590000000000003,29.56,29.7,31.57,32.69,32.840000000000003,29.26,31.27,29.33,29.48,31.35,32.47,31.42,28.59,30.08,30.45,29.26,32.69]
["MATERIAL",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","CR",6.74,7.03,5.77,7.06,6.06,6.5,6.99,6.07,6.07,6.83,6.01,6.04,6.42,6.65,6.68,5.95,6.36,5.97,6,6.38,6.61,6.39,5.82,6.12,6.2,5.95,6.65]
["MATERIAL",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M","CR",38.61,40.26,33.04,40.44,34.700000000000003,37.22,40,34.78,34.78,39.130000000000003,34.44,34.61,36.78,38.090000000000003,38.26,34.090000000000003,36.44,34.17,34.35,36.520000000000003,37.83,36.61,33.299999999999997,35.04,35.479999999999997,34.090000000000003,38.090000000000003]
["MATERIAL",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M","CR",603.49,629.30999999999995,516.5,632.03,542.32000000000005,581.74,625.23,543.67999999999995,543.67999999999995,611.64,538.24,540.96,574.94000000000005,595.33000000000004,598.04999999999995,532.80999999999995,569.51,534.16999999999996,536.89,570.87,591.25,572.23,520.57000000000005,547.76,554.55999999999995,532.80999999999995,595.33000000000004]
["MATERIAL",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M","CR",61.48,64.11,52.62,64.39,55.25,59.27,63.7,55.39,55.39,62.31,54.83,55.11,58.57,60.65,60.93,54.28,58.02,54.42,54.7,58.16,60.24,58.3,53.03,55.8,56.5,54.28,60.65]
["MATERIAL",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M","CR",10.16,10.6,8.6999999999999993,10.64,9.1300000000000008,9.8000000000000007,10.53,9.16,9.16,10.3,9.06,9.11,9.68,10.029999999999999,10.07,8.9700000000000006,9.59,9,9.0399999999999991,9.61,9.9600000000000009,9.64,8.77,9.2200000000000006,9.34,8.9700000000000006,10.029999999999999]
["MATERIAL",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M","CR",106.31,110.86,90.99,111.34,95.54,102.48,110.15,95.78,95.78,107.75,94.82,95.3,101.29,104.88,105.36,93.86,100.33,94.1,94.58,100.57,104.16,100.81,91.71,96.5,97.69,93.86,104.88]
["MATERIAL",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M","CR",147.28,153.58000000000001,126.05,154.24,132.35,141.97,152.58000000000001,132.68,132.68,149.27000000000001,131.35,132.02000000000001,140.31,145.29,145.94999999999999,130.03,138.97999999999999,130.36000000000001,131.02000000000001,139.31,144.29,139.65,127.04,133.68,135.33000000000001,130.03,145.29]
["MATERIAL",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M","CR",15.65,16.32,13.39,16.39,14.06,15.09,16.22,14.1,14.1,15.86,13.96,14.03,14.91,15.44,15.51,13.82,14.77,13.85,13.92,14.8,15.33,14.84,13.5,14.21,14.38,13.82,15.44]
["MATERIAL",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M","CR",199.95,208.51,171.13,209.41,179.68,192.74,207.15,180.13,180.13,202.65,178.33,179.23,190.49,197.25,198.15,176.53,188.69,176.98,177.88,189.14,195.9,189.59,172.48,181.48,183.74,176.53,197.25]
["MATERIAL",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M","CR",23.97,24.99,20.51,25.1,21.54,23.1,24.83,21.59,21.59,24.29,21.37,21.48,22.83,23.64,23.75,21.16,22.62,21.21,21.32,22.67,23.48,22.72,20.67,21.75,22.02,21.16,23.64]
["MATERIAL",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M","CR",301.72000000000003,314.63,258.23,315.99,271.14,290.85000000000002,312.58999999999997,271.82,271.82,305.8,269.10000000000002,270.45999999999998,287.45,297.64,299,266.38,284.73,267.06,268.42,285.41000000000003,295.60000000000002,286.08999999999997,260.27,273.86,277.25,266.38,297.64]
["MATERIAL",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M","CR",377.23,393.37,322.85000000000002,395.07,338.99,363.63,390.82,339.84,339.84,382.33,336.45,338.15,359.39,372.13,373.83,333.05,355.99,333.9,335.6,356.84,369.58,357.69,325.39999999999998,342.39,346.64,333.05,372.13]
["MATERIAL",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",0.72,0.64,0.66,0.5,0.62,0.64,0.81,0.62,0.73,0.76,0.66,0.88,0.87,0.84,0.82,0.65,1.02,0.9,0.75,0.65,0.54,0.71,0.71,0.79,0.65,0.79,0.84]
["MATERIAL",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",1.38,1.23,1.26,0.96,1.19,1.23,1.55,1.19,1.39,1.45,1.27,1.68,1.66,1.62,1.57,1.24,1.95,1.73,1.44,1.25,1.03,1.35,1.35,1.52,1.25,1.51,1.62]
["MATERIAL",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",1.46,1.3,1.34,1.01,1.26,1.3,1.64,1.26,1.47,1.53,1.35,1.78,1.76,1.71,1.66,1.32,2.06,1.83,1.53,1.32,1.0900000000000001,1.43,1.43,1.6,1.32,1.59,1.71]
["MATERIAL",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",2.21,1.97,2.0299999999999998,1.54,1.92,1.98,2.4900000000000002,1.91,2.2400000000000002,2.3199999999999998,2.04,2.7,2.66,2.6,2.52,2,3.13,2.78,2.3199999999999998,2.0099999999999998,1.66,2.1800000000000002,2.1800000000000002,2.4300000000000002,2.0099999999999998,2.42,2.6]
["MATERIAL",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",2.7,2.4,2.4700000000000002,1.88,2.34,2.41,3.04,2.33,2.73,2.83,2.4900000000000002,3.29,3.25,3.17,3.07,2.44,3.82,3.39,2.83,2.4500000000000002,2.02,2.65,2.65,2.97,2.4500000000000002,2.95,3.17]
["MATERIAL",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M","CR",3.43,3.06,3.15,2.39,2.97,3.07,3.87,2.96,3.47,3.61,3.17,4.1900000000000004,4.13,4.03,3.9,3.1,4.8499999999999996,4.32,3.59,3.11,2.57,3.38,3.38,3.78,3.11,3.75,4.03]
["MATERIAL",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M","CR",6.29,5.6,5.77,4.38,5.45,5.62,7.09,5.43,6.36,6.61,5.81,7.68,7.57,7.38,7.15,5.68,8.9,7.91,6.59,5.7,4.72,6.19,6.19,6.92,5.7,6.88,7.38]
["MATERIAL",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M","CR",11.95,10.64,10.96,8.33,10.36,10.68,13.47,10.32,12.07,12.55,11.04,14.58,14.39,14.03,13.59,10.8,16.899999999999999,15.02,12.51,10.84,8.9600000000000009,11.75,11.75,13.15,10.84,13.07,14.03]
["MATERIAL",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M","CR",100.36,89.32,92,69.92,86.98,89.66,113.08,86.65,101.37,105.38,92.67,122.45,120.77,117.76,114.08,90.66,141.85,126.13,105.05,91,75.27,98.69,98.69,110.4,91,109.73,117.76]
["MATERIAL",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M","CR",17.489999999999998,15.57,16.03,12.18,15.16,15.63,19.71,15.1,17.670000000000002,18.37,16.149999999999999,21.34,21.05,20.52,19.88,15.8,24.72,21.98,18.309999999999999,15.86,13.12,17.2,17.2,19.239999999999998,15.86,19.12,20.52]
["MATERIAL",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M","CR",28.29,25.17,25.93,19.71,24.51,25.27,31.87,24.42,28.57,29.7,26.12,34.51,34.04,33.19,32.15,25.55,39.979999999999997,35.549999999999997,29.61,25.65,21.21,27.82,27.82,31.12,25.65,30.93,33.19]
["MATERIAL",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M","CR",41.41,36.85,37.96,28.85,35.89,36.99,46.66,35.75,41.82,43.48,38.229999999999997,50.52,49.83,48.59,47.07,37.409999999999997,58.53,52.04,43.34,37.54,31.06,40.72,40.72,45.55,37.54,45.27,48.59]
["MATERIAL",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M","CR",8.61,7.66,7.89,6,7.46,7.69,9.6999999999999993,7.43,8.69,9.0399999999999991,7.95,10.5,10.36,10.1,9.7899999999999991,7.78,12.17,10.82,9.01,7.8,6.46,8.4700000000000006,8.4700000000000006,9.4700000000000006,7.8,9.41,10.1]
["MATERIAL",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M","CR",62.04,55.21,56.87,43.22,53.77,55.42,69.900000000000006,53.56,62.66,65.14,57.28,75.69,74.650000000000006,72.790000000000006,70.52,56.04,87.68,77.959999999999994,64.930000000000007,56.25,46.53,61.01,61.01,68.239999999999995,56.25,67.83,72.790000000000006]
["MATERIAL",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M","CR",15.16,13.5,13.9,10.56,13.14,13.55,17.09,13.09,15.32,15.92,14,18.5,18.25,17.79,17.239999999999998,13.7,21.43,19.059999999999999,15.87,13.75,11.37,14.91,14.91,16.68,13.75,16.579999999999998,17.79]
["MATERIAL",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M","CR",17.989999999999998,16.010000000000002,16.489999999999998,12.53,15.59,16.07,20.27,15.53,18.170000000000002,18.89,16.61,21.95,21.65,21.11,20.45,16.25,25.42,22.61,18.829999999999998,16.309999999999999,13.49,17.690000000000001,17.690000000000001,19.79,16.309999999999999,19.670000000000002,21.11]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":4},58561.36,null,null,77223.77,null,null,84731.64,null,86876.74,null,null,null,64353.14,72933.56,77223.77,null,null,null,97816.78,null,44403.67,81699.7,77223.77]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":4},66500,null,null,87692.3,null,null,96217.94,null,98653.84,null,null,null,73076.92,82820.509999999995,87692.3,null,null,null,111076.92,null,50423.07,92775,87692.3]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":4},43909.09,null,null,57902.09,null,null,63531.46,null,65139.85,null,null,null,48251.74,54685.31,57902.09,null,null,null,73342.649999999994,null,33293.699999999997,61258.13,57902.09]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":4},52910.45,null,null,69772.02,null,null,76555.42,null,78493.53,null,null,null,58143.35,65895.8,69772.02,null,null,null,88377.9,null,40118.910000000003,73816.05,69772.02]
["MATERIAL",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN","C",21.5,20,24,19.95,20.7,21,19.989999999999998,19.88,22.8,19.5,22.4,23.32,26.48,21.25,23.06,22.9,21.25,19.55,21.9,20.39,24.2,21.99,21.34,22,21.99,20,24]
["MATERIAL",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN","CR",32.01,29.77,35.729999999999997,29.7,30.81,31.26,29.76,29.59,33.94,29.03,33.35,34.72,39.42,31.63,34.33,34.090000000000003,31.63,29.1,32.6,30.35,36.03,32.74,31.77,32.75,32.74,29.77,35.729999999999997]
["MATERIAL",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN","CR",45.72,42.53,51.04,42.43,44.02,44.66,42.51,42.28,48.49,41.47,47.64,49.6,56.32,45.19,49.04,48.7,45.19,41.58,46.58,43.36,51.47,46.77,45.38,46.79,46.77,42.53,51.04]
["MATERIAL",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN","CR",832.25,860.95,875.3,1033.1400000000001,837.99,897.11,801.26,757.63,703.11,781.17,794.37,897.68,1109.48,1010.18,996.4,925.81,1083.6500000000001,912.61,1033.1400000000001,800.68,918.34,1101.44,970,913.75,774.85,889.65,963.11]
["MATERIAL",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",4.8600000000000003,8.0500000000000007,5.46,6.54,6.75,7.78,5.34,5.64,7.21,8.06,5.54,5.09,8.15,7.73,8.4600000000000009,7.5,7.21,5.09,6.19,9.17,4.7699999999999996,4.72,4.9800000000000004,5.09,7.85,5.73,6.86]
["MATERIAL",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",19.579999999999998,16.66,15.46,16.18,22.74,24.77,22.62,23.07,18.79,22.21,30.76,23.49,20.329999999999998,22.62,19.510000000000002,24.86,17.079999999999998,28.53,25.89,26.48,23.03,14.52,21.41,51.26,17.8,27.8,23.07]
["MATERIAL",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",23.39,19.899999999999999,18.47,19.329999999999998,27.16,29.59,27.02,27.55,22.45,26.53,36.74,28.06,24.29,27.02,23.31,29.7,20.41,34.08,30.92,31.63,27.51,17.350000000000001,25.57,61.23,21.26,33.21,27.55]
["MATERIAL",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","C",11.46,9.75,9.0500000000000007,9.4700000000000006,13.31,14.5,13.24,13.5,11,13,18,13.75,11.9,13.24,11.42,14.55,10,16.7,15.15,15.5,13.48,8.5,12.53,30,10.42,16.27,13.5]
["MATERIAL",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",22.41,19.059999999999999,17.690000000000001,18.52,26.03,28.35,25.89,26.4,21.51,25.42,35.200000000000003,26.89,23.27,25.89,22.33,28.45,19.55,32.659999999999997,29.62,30.31,26.36,16.62,24.5,58.67,20.37,31.81,26.4]
["MATERIAL",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",18.239999999999998,15.51,14.4,15.07,21.18,23.07,21.07,21.48,17.5,20.69,28.65,21.88,18.940000000000001,21.07,18.170000000000002,23.15,15.91,26.58,24.11,24.67,21.45,13.52,19.940000000000001,47.75,16.579999999999998,25.89,21.48]
["MATERIAL",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN","CR",null,33.619999999999997,null,33.619999999999997,33.619999999999997,null,28.38,null,31.68,null,24.37,44.59,35.21,null,null,37.479999999999997,null,39.299999999999997,35.78,null,36.630000000000003,null,45.05,27.61,null,29.95]
["MATERIAL",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",5053.97,5185.2299999999996,4989.97,4724.2,4707.93,5402.19,5304.56,5044.21,4566.37,5304.56,5326.25,5034.45,4988.8900000000003,5629.45,5098.45,4554.9799999999996,5813.32,5537.78,4773.0200000000004,4946.04,5738.47,5776.44,5422.8,4664.54,5152.6899999999996,4821.29,5811.8]
["MATERIAL",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",1010.79,1037.04,997.99,944.84,941.58,1080.43,1060.9100000000001,1008.84,913.27,1060.9100000000001,1065.25,1006.89,997.77,1125.8900000000001,1019.69,910.99,1162.6600000000001,1107.55,954.6,989.2,1147.69,1155.28,1084.56,932.9,1030.53,964.25,1162.3599999999999]
["MATERIAL",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",7616.29,7814.1,7519.84,7119.33,7094.81,8141.05,7993.92,7601.58,6881.47,7993.92,8026.61,7586.87,7518.21,8483.5300000000007,7683.32,6864.31,8760.6200000000008,8345.39,7192.89,7453.63,8647.82,8705.0300000000007,8172.11,7029.42,7765.05,7265.64,8758.33]
["MATERIAL",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",1268.56,1301.51,1252.5,1185.79,1181.71,1355.97,1331.46,1266.1099999999999,1146.17,1331.46,1336.91,1263.6600000000001,1252.23,1413.01,1279.73,1143.31,1459.16,1390,1198.04,1241.47,1440.38,1449.91,1361.14,1170.81,1293.3399999999999,1210.1600000000001,1458.78]
["MATERIAL",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",12031.83,12344.31,11879.46,11246.75,11208.01,12860.81,12628.38,12008.58,10871,12628.38,12680.03,11985.34,11876.88,13401.84,12137.71,10843.88,13839.57,13183.62,11362.96,11774.87,13661.38,13751.77,12909.87,11104.71,12266.83,11477.88,13835.95]
["MATERIAL",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",1879.99,1928.81,1856.18,1757.32,1751.27,2009.52,1973.2,1876.36,1698.61,1973.2,1981.27,1872.73,1855.78,2094.06,1896.53,1694.37,2162.4499999999998,2059.96,1775.48,1839.84,2134.61,2148.73,2017.19,1735.13,1916.71,1793.43,2161.89]
["MATERIAL",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",471.18,483.42,465.21,440.44,438.92,503.64,494.54,470.27,425.72,494.54,496.57,469.36,465.11,524.83000000000004,475.33,424.66,541.97,516.29,444.99,461.12,535,538.54,505.57,434.87,480.38,449.49,541.83000000000004]
["MATERIAL",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",2899.16,2974.45,2862.44,2709.99,2700.65,3098.91,3042.9,2893.56,2619.4499999999998,3042.9,3055.35,2887.96,2861.82,3229.27,2924.67,2612.91,3334.75,3176.69,2737.99,2837.24,3291.81,3313.59,3110.73,2675.76,2955.79,2765.68,3333.88]
["MATERIAL",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",3610.6,3704.37,3564.87,3375.01,3363.38,3859.36,3789.62,3603.62,3262.25,3789.62,3805.12,3596.65,3564.1,4021.72,3642.37,3254.11,4153.08,3956.24,3409.88,3533.49,4099.6099999999997,4126.7299999999996,3874.09,3332.38,3681.12,3444.37,4151.99]
["MATERIAL",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",678.39,696.01,669.8,634.13,631.94000000000005,725.13,712.03,677.08,612.94000000000005,712.03,714.94,675.77,669.66,755.64,684.36,611.41,780.32,743.33,640.67999999999995,663.9,770.27,775.37,727.9,626.12,691.64,647.16,780.11]
["MATERIAL",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",656.08,673.11,647.77,613.27,611.15,701.28,688.6,654.80999999999995,592.78,688.6,691.42,653.54,647.63,730.78,661.85,591.29999999999995,754.65,718.88,619.6,642.05999999999995,744.93,749.86,703.95,605.52,668.89,625.87,754.45]
["MATERIAL",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN","C",465.9,478,460,435.5,434,498,489,465,420.95,489,491,464.1,459.9,518.95000000000005,470,419.9,535.9,510.5,440,455.95,529,532.5,499.9,430,475,444.45,535.76]
["MATERIAL",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",1075.3800000000001,1103.31,1061.76,1005.21,1001.75,1149.47,1128.7,1073.3,971.63,1128.7,1133.31,1071.22,1061.53,1197.83,1084.8399999999999,969.2,1236.95,1178.32,1015.6,1052.4100000000001,1221.02,1229.0999999999999,1153.8599999999999,992.51,1096.3800000000001,1025.8699999999999,1236.6300000000001]
["MATERIAL",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",1219.8499999999999,1251.53,1204.4000000000001,1140.25,1136.33,1303.9000000000001,1280.33,1217.49,1102.1600000000001,1280.33,1285.57,1215.1400000000001,1204.1400000000001,1358.75,1230.58,1099.4100000000001,1403.13,1336.62,1152.04,1193.8,1385.06,1394.23,1308.8699999999999,1125.8499999999999,1243.68,1163.69,1402.76]
["MATERIAL",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",2102.94,2157.56,2076.31,1965.73,1958.96,2247.84,2207.21,2098.88,1900.05,2207.21,2216.2399999999998,2094.8200000000002,2075.86,2342.4,2121.4499999999998,1895.31,2418.91,2304.2600000000002,1986.04,2058.0300000000002,2387.7600000000002,2403.56,2256.41,1940.9,2144.02,2006.13,2418.27]
["MATERIAL",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",281.75,289.07,278.18,263.36,262.45999999999998,301.16000000000003,295.72000000000003,281.2,254.57,295.72000000000003,296.93,280.66000000000003,278.12,313.83,284.23,253.93,324.08,308.72000000000003,266.08999999999997,275.73,319.91000000000003,322.02999999999997,302.31,260.04000000000002,287.25,268.77999999999997,324]
["MATERIAL",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN","CR",435.81,447.13,430.29,407.38,405.97,465.84,457.42,434.97,393.77,457.42,459.29,434.13,430.2,485.44,439.65,392.78,501.29,477.53,411.59,426.51,494.84,498.11,467.62,402.23,444.33,415.75,501.16]
["MATERIAL",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN","CR",null,78.81,null,null,110.05,null,111.45,109.44,null,120.31,109.59,119.33,null,107.03,null,87.67,102.59,null,134.30000000000001,107.66,98.39,null,115.29,null,null,141.76,102.59]
["MATERIAL",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN","CR",null,85.21,null,null,118.99,null,120.5,118.32,null,130.08000000000001,118.48,129.02000000000001,null,115.72,null,94.78,110.92,null,145.21,116.4,106.38,null,124.65,null,null,153.27000000000001,110.92]
["MATERIAL",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN","CR",null,156.21,null,null,218.15,null,220.92,216.93,null,238.48,217.22,236.54,null,212.16,null,173.78,203.36,null,266.20999999999998,213.39,195.04,null,228.54,null,null,281,203.36]
["MATERIAL",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN","CR",null,273.38,null,null,381.76,null,386.61,379.62,null,417.35,380.14,413.95,null,371.28,null,304.11,355.88,null,465.88,373.45,341.32,null,399.94,null,null,491.76,355.88]
["MATERIAL",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN","CR",null,495.63,null,null,692.13,null,700.93,688.26,null,756.65,689.2,750.49,null,673.13,null,551.36,645.21,null,844.63,677.05,618.80999999999995,null,725.09,null,null,891.56,645.21]
["MATERIAL",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN","CR",null,887.6,null,null,1239.49,null,1255.25,1232.56,null,1355.04,1234.24,1344.01,null,1205.46,null,987.39,1155.46,null,1512.6,1212.49,1108.19,null,1298.52,null,null,1596.63,1155.46]
["MATERIAL",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN","CR",null,131.36000000000001,null,null,183.44,null,185.77,182.41,null,200.54,182.66,198.91,null,178.4,null,146.13,171,null,223.86,179.44,164.01,null,192.18,null,null,236.3,171]
["MATERIAL",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN","CR",null,241.42,null,null,337.14,null,341.42,335.25,null,368.57,335.71,365.57,null,327.88,null,268.57,314.27999999999997,null,411.42,329.79,301.42,null,353.19,null,null,434.28,314.27999999999997]
["MATERIAL",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN","CR",null,306.75,null,null,428.36,null,433.81,425.97,null,468.3,426.55,464.49,null,416.6,null,341.24,399.32,null,522.75,419.04,382.99,null,448.77,null,null,551.79,399.32]
["MATERIAL",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN","CR",null,67.959999999999994,null,null,94.91,null,96.12,94.38,null,103.76,94.51,102.91,null,92.3,null,75.61,88.48,null,115.82,92.84,84.86,null,99.43,null,null,122.26,88.48]
["MATERIAL",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN","CR",null,112.9,null,null,157.66,null,159.66,156.78,null,172.36,156.99,170.95,null,153.33000000000001,null,125.59,146.97,null,192.4,154.22,140.96,null,165.17,null,null,203.09,146.97]
["MATERIAL",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN","CR",null,218.7,null,null,305.41000000000003,null,309.29000000000002,303.7,null,333.88,304.11,331.16,null,297.02,null,243.29,284.7,null,372.7,298.75,273.05,null,319.95,null,null,393.41,284.7]
["MATERIAL",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN","CR",null,454.45,null,null,634.62,null,642.67999999999995,631.07000000000005,null,693.78,631.92999999999995,688.13,null,617.19000000000005,null,505.54,591.59,null,774.45,620.79,567.39,null,664.84,null,null,817.47,591.59]
["MATERIAL",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN","CR",null,716.47,null,null,1000.52,null,1013.23,994.92,null,1093.78,996.28,1084.8800000000001,null,973.04,null,797.02,932.68,null,1220.97,978.73,894.53,null,1048.17,null,null,1288.8,932.68]
["MATERIAL",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",352.25,302.01,343.05,305.3,238.61,223.12,502.92,256.12,216.52,329.9,290.58,251.9,315.62,241.71,366.29,371.68,317.76,430.09,350.54,248.96,260.31,334.68,260.06,396.04,237.03,241.71,344.35]
["MATERIAL",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",374.34,320.95,364.56,324.45,253.57,237.11,534.45000000000005,272.18,230.09,350.59,308.8,267.7,335.41,256.87,389.26,394.99,337.68,457.05,372.52,264.57,276.63,355.67,276.37,420.87,251.89,256.87,365.94]
["MATERIAL",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN","CR",1003.57,1035.6300000000001,1105.26,1006.89,987.22,972.63,950.52,1116.31,1103.05,948.31,1116.31,1062.5899999999999,883.1,1105.26,1105.26,948.31,948.31,1102.6099999999999,1213.57,923.99,1108.57,966.44,1100.8399999999999,1014.85,1027.8900000000001,1094.8699999999999,1012.42]
["MATERIAL",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN","C",45.4,46.85,50,45.55,44.66,44,43,50.5,49.9,42.9,50.5,48.07,39.950000000000003,50,50,42.9,42.9,49.88,54.9,41.8,50.15,43.72,49.8,45.91,46.5,49.53,45.8]
["MATERIAL",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN","CR",null,120.71,null,null,168.57,null,170.71,167.62,null,184.28,167.85,182.78,null,163.94,null,134.28,157.13999999999999,null,205.71,164.89,150.71,null,176.59,null,null,217.14,157.13999999999999]
["MATERIAL",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN","CR",403.54,317.85000000000002,372.64,422.11,305.61,467.28,506.11,392.56,402.44,395.1,363.02,370.61,422.03,429.29,303.5,318.69,364.03,368.5,513.29,455.38,371.46,334.23,342.16,372.13,284.5,362.17,346.38]
["MATERIAL",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN","CR",null,379.9,482.04,null,372.27,524.99,276.81,367.49,305.45,410.45,268.22000000000003,398.14,278.77999999999997,343.63,438.13,429.54,362.72,413.79,361.77,null,394.69,null,355.5,285.20999999999998,null,403.25]
["MATERIAL",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN","CR",null,480.53,609.73,null,470.88,664.06,350.14,464.84,386.36,519.16999999999996,339.27,503.6,352.62,434.65,554.19000000000005,543.32000000000005,458.8,523.4,457.59,null,499.24,null,449.66,360.76,null,510.07]
["MATERIAL",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN","C",null,398,505,null,390,550,290,385,320,430,281,417.1,292.06,360,459,450,380,433.5,379,null,413.49,null,372.43,298.8,null,422.46]
["MATERIAL",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN","CR",null,486.19,616.9,null,476.42,671.87,354.26,470.31,390.9,525.28,343.26,509.52,356.77,439.77,560.71,549.71,464.2,529.54999999999995,462.98,null,505.11,null,454.95,365.01,null,516.07000000000005]
["MATERIAL",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN","CR",46.47,36.6,42.91,48.61,35.19,53.81,58.29,45.21,46.35,45.5,41.81,42.68,48.6,49.44,34.950000000000003,36.700000000000003,41.92,42.44,59.11,52.44,42.78,38.49,39.4,42.86,32.76,41.71,39.89]
["MATERIAL",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN","CR",53.88,42.44,49.76,56.36,40.81,62.39,67.58,52.42,53.74,52.76,48.47,49.49,56.35,57.32,40.520000000000003,42.55,48.61,49.2,68.540000000000006,60.8,49.6,44.63,45.69,49.69,37.99,48.36,46.25]
["MATERIAL",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN","CR",86.08,67.8,79.489999999999995,90.04,65.19,99.67,107.96,83.74,85.84,84.28,77.430000000000007,79.05,90.02,91.57,64.739999999999995,67.98,77.650000000000006,78.599999999999994,109.49,97.13,79.23,71.290000000000006,72.98,79.38,60.68,77.25,73.88]
["MATERIAL",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN","CR",73.44,57.85,67.819999999999993,76.819999999999993,55.62,85.04,92.11,71.45,73.239999999999995,71.91,66.069999999999993,67.45,76.81,78.13,55.23,58,66.25,67.069999999999993,93.42,82.88,67.599999999999994,60.83,62.27,67.73,51.78,65.91,63.04]
["MATERIAL",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN","CR",160.81,126.67,148.5,168.22,121.79,186.22,201.69,156.44,160.38,157.44999999999999,144.66999999999999,147.69,168.18,171.08,120.95,127,145.07,146.85,204.55,181.47,148.03,133.19,136.35,148.30000000000001,113.38,144.33000000000001,138.04]
["MATERIAL",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN","CR",null,1.91,null,1.45,1.42,1.27,1.37,1.3,null,null,1.43,null,1.7,1.3,1.24,1.31,1.59,null,1.43,1.31,1.94,null,1.61,1.41,null,1.25]
["MATERIAL",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN","CR",null,1.98,null,1.5,1.47,1.31,1.42,1.34,null,null,1.48,null,1.76,1.34,1.28,1.36,1.64,null,1.47,1.36,2,null,1.67,1.46,null,1.29]
["MATERIAL",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN","CR",null,4.18,null,3.18,3.11,2.77,3,2.85,null,null,3.14,null,3.72,2.85,2.71,2.87,3.47,null,3.12,2.87,4.2300000000000004,null,3.52,3.09,null,2.73]
["MATERIAL",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN","CR",null,4.18,null,3.18,3.11,2.77,3,2.85,null,null,3.14,null,3.72,2.85,2.71,2.87,3.47,null,3.12,2.87,4.2300000000000004,null,3.52,3.09,null,2.73]
["MATERIAL",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN","CR",47.54,40.76,46.29,41.2,32.200000000000003,30.11,67.87,34.56,29.22,44.52,39.21,33.99,42.59,32.619999999999997,49.43,50.16,42.88,58.04,47.3,33.6,35.130000000000003,45.16,35.090000000000003,53.45,31.98,32.619999999999997,46.47]
["MATERIAL",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN","CR",58.15,49.85,56.63,50.4,39.39,36.83,83.02,42.28,35.74,54.46,47.96,41.58,52.1,39.9,60.46,61.35,52.45,70.989999999999995,57.86,41.09,42.97,55.24,42.93,65.37,39.119999999999997,39.9,56.84]
["MATERIAL",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN","CR",95.61,81.97,93.11,82.86,64.760000000000005,60.56,136.5,69.52,58.77,89.54,78.87,68.37,85.67,65.599999999999994,99.42,100.88,86.25,116.73,95.14,67.569999999999993,70.650000000000006,90.84,70.59,107.49,64.33,65.599999999999994,93.46]
["MATERIAL",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN","CR",316.91000000000003,271.70999999999998,308.63,274.68,214.67,200.74,452.46,230.43,194.8,296.81,261.43,226.63,283.95999999999998,217.46,329.54,334.4,285.88,386.94,315.38,223.99,234.19,301.11,233.98,356.31,213.25,217.46,309.8]
["MATERIAL",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN","CR",192.7,165.22,187.67,167.02,130.53,122.06,275.13,140.11000000000001,118.45,180.48,158.96,137.80000000000001,172.66,132.22999999999999,200.38,203.33,173.83,235.28,191.77,136.19999999999999,142.4,183.09,142.27000000000001,216.66,129.66999999999999,132.22999999999999,188.38]
["MATERIAL",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN","CR",283.76,243.29,276.33999999999997,245.94,192.21,179.73,405.13,206.32,174.42,265.75,234.07,202.92,254.25,194.71,295.07,299.41000000000003,255.97,346.46,282.38,200.55,209.69,269.60000000000002,209.5,319.02999999999997,190.94,194.71,277.39]
["MATERIAL",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN","CR",107.35,92.04,104.54,93.04,72.72,67.989999999999995,153.27000000000001,78.05,65.98,100.54,88.55,76.77,96.19,73.66,111.63,113.27,96.84,131.07,106.83,75.87,79.33,101.99,79.25,120.69,72.23,73.66,104.94]
["MATERIAL",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN","CR",63.6,54.53,61.94,55.12,43.08,40.28,90.8,46.24,39.090000000000003,59.56,52.46,45.48,56.98,43.64,66.13,67.11,57.37,77.650000000000006,63.29,44.95,47,60.42,46.95,71.5,42.79,43.64,62.17]
["MATERIAL",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN","CR",752.32,645.02,732.66,652.04999999999995,509.6,476.52,1074.0899999999999,547.01,462.43,704.58,620.59,538,674.09,516.23,782.3,793.81,678.65,918.54,748.66,531.72,555.95000000000005,714.79,555.42999999999995,845.83,506.23,516.23,735.44]
["MATERIAL",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN","CR",null,40.15,null,30.53,29.86,26.63,28.84,27.36,null,null,30.14,null,35.770000000000003,27.36,26.05,27.62,33.369999999999997,null,29.99,27.62,40.700000000000003,null,33.840000000000003,29.67,null,26.29]
["MATERIAL",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN","CR",null,78.92,null,60.02,58.69,52.34,56.69,53.77,null,null,59.25,null,70.31,53.77,51.21,54.28,65.599999999999994,null,58.94,54.28,79.989999999999995,null,66.52,58.33,null,51.67]
["MATERIAL",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN","CR",null,126.84,null,96.47,94.33,84.12,91.12,86.43,null,null,95.23,null,113.01,86.43,82.31,87.25,105.44,null,94.74,87.25,128.57,null,106.92,93.75,null,83.05]
["MATERIAL",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN","CR",null,189.73,null,144.29,141.09,125.83,136.29,129.27000000000001,null,null,142.44999999999999,null,169.04,129.27000000000001,123.12,130.5,157.71,null,141.71,130.5,192.31,null,159.93,140.22999999999999,null,124.22]
["MATERIAL",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN","CR",null,253.21,null,192.58,188.31,167.93,181.9,172.53,null,null,190.11,null,225.61,172.53,164.32,174.18,210.49,null,189.13,174.18,256.67,null,213.45,187.16,null,165.8]
["MATERIAL",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN","CR",null,306.02,null,232.74,227.57,202.95,219.83,208.51,null,null,229.76,null,272.64999999999998,208.51,198.58,210.5,254.38,null,228.57,210.5,310.19,null,257.95999999999998,226.18,null,200.37]
["MATERIAL",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN","CR",null,387.86,null,294.99,288.44,257.23,278.63,264.27999999999997,null,null,291.20999999999998,null,345.58,264.27999999999997,251.7,266.8,322.42,null,289.7,266.8,393.15,null,326.95,286.68,null,253.96]
["MATERIAL",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN","CR",null,28.15,null,21.41,20.93,18.670000000000002,20.22,19.18,null,null,21.14,null,25.08,19.18,18.27,19.36,23.4,null,21.03,19.36,28.53,null,23.73,20.81,null,18.43]
["MATERIAL",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN","CR",null,92.44,null,70.31,68.75,61.31,66.41,62.99,null,null,69.41,null,82.37,62.99,59.99,63.59,76.849999999999994,null,69.05,63.59,93.7,null,77.930000000000007,68.33,null,60.53]
["MATERIAL",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN","CR",2.16,1.85,2.1800000000000002,3.15,2.1,1.78,2.73,2.58,1.5,2.62,2.89,1.82,2.71,2.97,1.34,3.28,2.27,4.21,3.02,2.2799999999999998,2.02,2.62,2.98,2.14,1.74,1.88,2.44]
["MATERIAL",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN","CR",4.29,3.68,4.34,6.26,4.1900000000000004,3.54,5.42,5.13,2.99,5.21,5.75,3.61,5.39,5.91,2.67,6.52,4.5199999999999996,8.36,6.01,4.53,4.01,5.21,5.93,4.26,3.46,3.73,4.8499999999999996]
["MATERIAL",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,844.77,null,642.49,628.23,560.26,606.85,575.61,null,null,634.26,null,752.67,575.61,548.20000000000005,581.09,702.24,null,630.97,581.09,856.28,null,712.11,624.39,null,553.13]
["MATERIAL",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,1777.58,null,1351.93,1321.94,1178.9000000000001,1276.95,1211.2,null,null,1334.63,null,1583.79,1211.2,1153.52,1222.74,1477.67,null,1327.71,1222.74,1801.81,null,1498.43,1313.86,null,1163.9100000000001]
["MATERIAL",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,76.53,null,58.2,56.91,50.75,54.97,52.14,null,null,57.46,null,68.180000000000007,52.14,49.66,52.64,63.61,null,57.16,52.64,77.569999999999993,null,64.510000000000005,56.56,null,50.11]
["MATERIAL",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,3472.24,null,2640.8,2582.21,2302.81,2494.33,2365.9,null,null,2607,null,3093.7,2365.9,2253.2399999999998,2388.4299999999998,2886.4,null,2593.48,2388.4299999999998,3519.56,null,2926.96,2566.44,null,2273.52]
["MATERIAL",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,169.51,null,128.91999999999999,126.06,112.42,121.77,115.5,null,null,127.27,null,151.03,115.5,110,116.6,140.91,null,126.61,116.6,171.82,null,142.88999999999999,125.29,null,110.99]
["MATERIAL",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,280.89999999999998,null,213.63,208.89,186.29,201.79,191.39,null,null,210.9,null,250.27,191.39,182.28,193.22,233.5,null,209.81,193.22,284.73,null,236.78,207.62,null,183.92]
["MATERIAL",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,419.94,null,319.38,312.3,278.5,301.67,286.14,null,null,315.29000000000002,null,374.16,286.14,272.51,288.86,349.09,null,313.66000000000003,288.86,425.66,null,353.99,310.39,null,274.95999999999998]
["MATERIAL",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,526.02,null,400.06,391.18,348.85,377.87,358.41,null,null,394.94,null,468.67,358.41,341.35,361.83,437.26,null,392.89,361.83,533.17999999999995,null,443.41,388.79,null,344.42]
["MATERIAL",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,3303.63,null,2512.56,2456.8200000000002,2190.9899999999998,2373.21,2251.0100000000002,null,null,2480.4,null,2943.47,2251.0100000000002,2143.8200000000002,2272.4499999999998,2746.24,null,2467.54,2272.4499999999998,3348.66,null,2784.83,2441.8200000000002,null,2163.12]
["MATERIAL",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,1057.0899999999999,null,803.96,786.13,701.07,759.37,720.27,null,null,793.67,null,941.84,720.27,685.97,727.13,878.73,null,789.56,727.13,1071.49,null,891.08,781.32,null,692.15]
["MATERIAL",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,335.01,null,254.79,249.14,222.18,240.66,228.27,null,null,251.53,null,298.49,228.27,217.4,230.44,278.48,null,250.22,230.44,339.57,null,282.39999999999998,247.61,null,219.35]
["MATERIAL",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",null,542.45000000000005,null,412.56,403.4,359.75,389.67,369.61,null,null,407.28,null,483.31,369.61,352.01,373.13,450.93,null,405.16,373.13,549.84,null,457.26,400.94,null,355.18]
["MATERIAL",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",208.83,179.05,203.38,181,141.46,132.28,298.16000000000003,151.84,128.36000000000001,195.58,172.27,149.34,187.12,143.30000000000001,217.16,220.35,188.38,254.98,207.82,147.6,154.32,198.42,154.18,234.79,140.52000000000001,143.30000000000001,204.15]
["MATERIAL",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN","CR",3.86,3.31,3.91,5.63,3.77,3.19,4.88,4.6100000000000003,2.69,4.6900000000000004,5.18,3.25,4.8499999999999996,5.32,2.41,5.86,4.0599999999999996,7.52,5.41,4.08,3.61,4.6900000000000004,5.33,3.83,3.11,3.36,4.3600000000000003]
["MATERIAL",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN","CR",5.58,4.79,5.65,8.1300000000000008,5.44,4.6100000000000003,7.05,6.66,3.88,6.78,7.48,4.7,7,7.68,3.48,8.4700000000000006,5.87,10.87,7.82,5.9,5.22,6.78,7.7,5.53,4.49,4.8600000000000003,6.3]
["MATERIAL",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN","CR",null,86.63,null,null,120.97,null,122.51,120.29,null,132.25,120.46,131.16999999999999,null,117.65,null,96.36,112.77,null,147.63,118.33,108.15,null,126.73,null,null,155.83000000000001,112.77]
["MATERIAL",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN","CR",null,2209.73,null,1680.6,1643.32,1465.51,1587.39,1505.66,null,null,1659.09,null,1968.83,1505.66,1433.96,1520,1836.9,null,1650.49,1520,2239.85,null,1862.71,1633.28,null,1446.86]
["MATERIAL",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN","CR",null,3707.2,null,2819.49,2756.94,2458.64,2663.12,2526,null,null,2783.41,null,3303.04,2526,2405.71,2550.0500000000002,3081.72,null,2768.97,2550.0500000000002,3757.72,null,3125.02,2740.1,null,2427.36]
["MATERIAL",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN","CR",null,4662.62,null,3546.13,3467.46,3092.28,3349.46,3177,null,null,3500.75,null,4154.3,3177,3025.71,3207.25,3875.94,null,3482.59,3207.25,4726.16,null,3930.4,3446.28,null,3052.94]
["MATERIAL",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",109.03,93.48,106.18,94.5,73.849999999999994,69.06,155.66,79.27,67.010000000000005,102.11,89.94,77.97,97.69,74.81,113.37,115.04,98.35,133.12,108.5,77.06,80.569999999999993,103.59,80.489999999999995,122.58,73.36,74.81,106.58]
["MATERIAL",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",258.60000000000002,221.71,251.84,224.13,175.17,163.80000000000001,369.2,188.03,158.94999999999999,242.19,213.32,184.93,231.71,177.45,268.89999999999998,272.86,233.28,315.74,257.33999999999997,182.77,191.1,245.7,190.92,290.74,174.01,177.45,252.8]
["MATERIAL",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN","CR",null,397.64,null,null,555.29,null,562.35,552.17999999999995,null,607.04999999999995,552.94000000000005,602.11,null,540.04,null,442.35,517.64,null,677.64,543.20000000000005,496.47,null,581.74,null,null,715.29,517.64]
["MATERIAL",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN","CR",25.54,20.12,23.59,26.72,19.34,29.58,32.04,24.85,25.48,25.01,22.98,23.46,26.72,27.17,19.21,20.170000000000002,23.04,23.33,32.49,28.83,23.51,21.16,21.66,23.56,18.010000000000002,22.93,21.93]
["MATERIAL",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN","CR",107.45,84.63,99.22,112.4,81.37,124.42,134.76,104.53,107.16,105.2,96.66,98.68,112.37,114.31,80.81,84.86,96.93,98.12,136.66999999999999,121.25,98.91,88.99,91.11,99.09,75.75,96.43,92.23]
["MATERIAL",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN","CR",73.2,57.66,67.599999999999994,76.569999999999993,55.44,84.76,91.81,71.209999999999994,73,71.67,65.849999999999994,67.23,76.55,77.87,55.05,57.81,66.03,66.84,93.11,82.6,67.38,60.63,62.07,67.5,51.61,65.7,62.83]
["MATERIAL",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN","C",47.8,37.65,44.14,50,36.200000000000003,55.35,59.95,46.5,47.67,46.8,43,43.9,49.99,50.85,35.950000000000003,37.75,43.12,43.65,60.8,53.94,44,39.590000000000003,40.53,44.08,33.700000000000003,42.9,41.03]
["MATERIAL",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN","CR",57.62,45.38,53.21,60.27,43.64,66.72,72.27,56.05,57.46,56.42,51.83,52.92,60.26,61.3,43.33,45.5,51.98,52.62,73.290000000000006,65.02,53.04,47.72,48.86,53.14,40.619999999999997,51.71,49.46]
["MATERIAL",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG","C",2.37,1.1000000000000001,1.68,1.27,1.6,1.27,1.5,1.25,1.37,1.27,1.21,1.25,1.08,2,1.1000000000000001,1.75,1.27,0.82,1.57,0.88,1.42,1.27,1.06,0.96,1.3,0.95,1.5]
["MATERIAL",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG","CR",3.96,1.84,2.81,2.12,2.67,2.12,2.5,2.09,2.29,2.12,2.02,2.09,1.8,3.34,1.84,2.92,2.12,1.37,2.62,1.47,2.37,2.12,1.77,1.6,2.17,1.58,2.5]
["MATERIAL",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG","CR",2.02,0.93,1.43,1.08,1.36,1.08,1.27,1.06,1.1599999999999999,1.08,1.03,1.06,0.92,1.7,0.93,1.49,1.08,0.69,1.33,0.75,1.21,1.08,0.9,0.81,1.1000000000000001,0.81,1.27]
["MATERIAL",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG","CR",0.53,0.14000000000000001,0.43,0.46,0.17,0.17,0.31,0.21,0.19,0.16,0.19,0.15,0.27,0.38,0.15,0.16,0.36,0.09,0.18,0.21,0.36,0.49,0.14000000000000001,0.17,0.21,0.12,0.22]
["MAO DE OBRA",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H","CR",19.079999999999998,17.97,17.48,17.13,21.53,19.48,18.77,17.399999999999999,19.66,18.89,15.39,16.64,16.07,16.55,17.420000000000002,20.07,18.16,21.99,26.2,17.170000000000002,18.850000000000001,19.5,17.440000000000001,27.43,18.29,23.31,18.78]
["MAO DE OBRA",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES","CR",3334.3,3137.7,3068.16,2978.02,3765.88,3424.27,3346.28,3055.41,3462.57,3324.37,2719.19,2906.22,2835.42,2868.1,3046.51,3515.56,3205.7,3859.27,4607.12,2998.97,3272.02,3396.64,3065.05,4809.3999999999996,3232.37,4086.31,3292.26]
["MATERIAL",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",184.86,164.36,147.55000000000001,121.44,149.22999999999999,167.94,168.05,218.47,181.16,150.24,175.34,183.07,174.66,171.86,149.44999999999999,134.44,155.84,160.99,180.94,167.27,198.86,145.65,184.86,166.26,158.75,181.27,166.26]
["MATERIAL",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M","CR",null,36.03,null,27.4,26.8,23.9,25.88,24.55,null,null,27.05,null,32.1,24.55,23.38,24.78,29.95,null,26.91,24.78,36.520000000000003,null,30.37,26.63,null,23.59]
["MATERIAL",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M","CR",null,36.32,null,27.62,27.01,24.09,26.09,24.75,null,null,27.27,null,32.36,24.75,23.57,24.98,30.19,null,27.13,24.98,36.81,null,30.61,26.84,null,23.78]
["MATERIAL",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M","CR",null,42.92,null,32.64,31.92,28.47,30.83,29.25,null,null,32.229999999999997,null,38.24,29.25,27.85,29.52,35.68,null,32.06,29.52,43.51,null,36.18,31.72,null,28.1]
["MATERIAL",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M","CR",null,42.92,null,32.64,31.92,28.47,30.83,29.25,null,null,32.229999999999997,null,38.24,29.25,27.85,29.52,35.68,null,32.06,29.52,43.51,null,36.18,31.72,null,28.1]
["MATERIAL",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M","CR",null,118.4,null,90.05,88.05,78.52,85.05,80.67,null,null,88.89,null,105.49,80.67,76.83,81.44,98.42,null,88.43,81.44,120.01,null,99.8,87.51,null,77.52]
["MATERIAL",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M","CR",null,46.46,null,35.33,34.549999999999997,30.81,33.369999999999997,31.66,null,null,34.880000000000003,null,41.4,31.66,30.15,31.96,38.619999999999997,null,34.700000000000003,31.96,47.09,null,39.159999999999997,34.340000000000003,null,30.42]
["MATERIAL",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M","CR",null,60.52,null,46.03,45.01,40.14,43.48,41.24,null,null,45.44,null,53.92,41.24,39.270000000000003,41.63,50.31,null,45.2,41.63,61.35,null,51.02,44.73,null,39.630000000000003]
["MATERIAL",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M","CR",null,36.03,null,27.4,26.8,23.9,25.88,24.55,null,null,27.05,null,32.1,24.55,23.38,24.78,29.95,null,26.91,24.78,36.520000000000003,null,30.37,26.63,null,23.59]
["MATERIAL",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M","CR",null,23.23,null,17.66,17.27,15.4,16.68,15.83,null,null,17.440000000000001,null,20.7,15.83,15.07,15.98,19.309999999999999,null,17.350000000000001,15.98,23.54,null,19.579999999999998,17.170000000000002,null,15.21]
["MATERIAL",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",30.4,18.41,null,null,21.08,null,20.75,32.43,null,null,37.49,null,null,41.55,null,null,48.64,14.99,34.450000000000003,32.46,38.75,null,24.32,18.64,19.23,27.56]
["MATERIAL",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",37.15,22.5,null,null,25.76,null,25.36,39.630000000000003,null,null,45.82,null,null,50.77,null,null,59.44,18.32,42.1,39.67,47.36,null,29.72,22.78,23.5,33.68]
["MATERIAL",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",48.58,29.43,null,null,33.68,null,33.159999999999997,51.82,null,null,59.92,null,null,66.400000000000006,null,null,77.739999999999995,23.96,55.06,51.87,61.93,null,38.869999999999997,29.8,30.73,44.05]
["MATERIAL",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",78.83,47.75,null,null,54.65,null,53.81,84.08,null,null,97.22,null,null,107.73,null,null,126.12,38.89,89.34,84.17,100.48,null,63.06,48.34,49.86,71.47]
["MATERIAL",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",101.95,61.76,null,null,70.69,null,69.599999999999994,108.75,null,null,125.75,null,null,139.34,null,null,163.13,50.3,115.55,108.86,129.96,null,81.56,62.53,64.489999999999995,92.44]
["MATERIAL",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M","CR",190.54,115.41,null,null,132.1,null,130.07,203.24,null,null,234.99,null,null,260.39999999999998,null,null,304.86,93.99,215.94,203.44,242.87,null,152.43,116.86,120.52,172.75]
["MATERIAL",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2","CR",null,2.46,null,3.27,2.34,null,2.06,2.4700000000000002,1.89,null,1.99,null,1.95,2.4300000000000002,2.31,2.09,3.67,2.66,2.52,null,3.18,null,2.19,null,3.01,2.1800000000000002]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},463783.76,{"$nulls":4},459099.08,462385.32,null,null,496576.55,null,501261.24,{"$nulls":4},475963.94,null,518688.26,454414.39,null,471700.88,623063.03]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","C",{"$nulls":4},495000,{"$nulls":4},490000,493507.43,null,null,530000,null,535000,{"$nulls":4},508000,null,553600,485000,null,503450,665000]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},511767.58,{"$nulls":4},506598.21,510224.45,null,null,547953.16,null,553122.53,{"$nulls":4},525207.93999999994,null,572352.59,501428.84,null,520503.81,687526.14]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},570810.82999999996,{"$nulls":4},565045.06000000006,569089.67000000004,null,null,611171.18999999994,null,616936.95999999996,{"$nulls":4},585801.81999999995,null,638385.61,559279.30000000005,null,580554.97,766846.87]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},539594.59,{"$nulls":4},534144.14,537967.56000000006,null,null,577747.75,null,583198.19999999995,{"$nulls":4},553765.77,null,603473.87,528693.68999999994,null,548805.86,724909.91]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},561891.87,{"$nulls":4},556216.18999999994,560197.6,null,null,601621.6,null,607297.27,{"$nulls":4},576648.63,null,628410.79,550540.52,null,571483.76,754864.84]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},444162.16,{"$nulls":4},439675.67,442822.88,null,null,475567.56,null,480054.05,{"$nulls":4},455827.02,null,496743.78,435189.19,null,451744.32,596702.69999999995]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},445054.05,{"$nulls":4},440558.55,443712.08,null,null,476522.52,null,481018.01,{"$nulls":4},456742.34,null,497741.26,436063.06,null,452651.44,597900.9]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},708162.14,{"$nulls":4},701008.99,706026.83,null,null,758234.21,null,765387.37,{"$nulls":4},726760.34,null,791997.1,693855.84,null,720250.97,951369.34]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},684972.98,{"$nulls":4},678054.06,682907.58,null,null,733405.41,null,740324.33,{"$nulls":4},702962.17,null,766062.71,671135.14,null,696665.95,920216.22]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},731351.36,{"$nulls":4},723963.97,729146.12,null,null,783063.07,null,790450.46,{"$nulls":4},750558.57,null,817931.54,716576.58,null,743836.04,982522.53]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","CR",{"$nulls":4},671594.61,{"$nulls":4},664810.82999999996,669569.56000000006,null,null,719081.1,null,725864.88,{"$nulls":4},689232.45,null,751100.56,658027.04,null,683059.21,902243.27]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN","C",275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5,275165.5]
["MATERIAL",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN","CR",188.02,202.32,169.14,154.84,95.85,132.57,184.33,169.58,129.77000000000001,124.01,125.34,117.97,126.96,121.66,121.66,120.92,159.26,131.24,117.38,124.6,141.56,124.6,164.27,153.36000000000001,101.6,138.47,133.01]
["MATERIAL",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN","CR",25.55,27.49,22.98,21.04,13.02,18.010000000000002,25.05,23.04,17.63,16.850000000000001,17.03,16.03,17.25,16.53,16.53,16.43,21.64,17.829999999999998,15.95,16.93,19.239999999999998,16.93,22.32,20.84,13.8,18.82,18.07]
["MATERIAL",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",30.18,32.479999999999997,27.15,24.85,15.38,21.28,29.59,27.22,20.83,19.91,20.12,18.93,20.38,19.53,19.53,19.41,25.56,21.07,18.84,20,22.72,20,26.37,24.62,16.309999999999999,22.23,21.35]
["MATERIAL",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",4.41,2.63,2.96,3.23,2.31,3.05,3.32,2.86,2.91,3.19,3.12,2.86,3.05,3.05,2.96,2.82,2.37,2.4,2.4,3.39,3.7,3.56,3.46,3.14,2.59,2.78,3.23]
["MATERIAL",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",5.28,3.16,3.54,3.88,2.77,3.65,3.98,3.43,3.49,3.82,3.74,3.43,3.65,3.65,3.54,3.38,2.84,2.88,2.88,4.0599999999999996,4.43,4.26,4.1500000000000004,3.77,3.1,3.33,3.88]
["MATERIAL",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",2.98,1.78,2,2.19,1.56,2.06,2.2400000000000002,1.94,1.97,2.15,2.11,1.94,2.06,2.06,2,1.9,1.6,1.62,1.62,2.29,2.5,2.4,2.34,2.12,1.75,1.88,2.19]
["MATERIAL",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","CR",9.18,5.48,6.16,6.73,4.8099999999999996,6.35,6.91,5.96,6.06,6.64,6.5,5.96,6.35,6.35,6.16,5.87,4.9400000000000004,5,5,7.06,7.7,7.41,7.21,6.54,5.39,5.79,6.73]
["MATERIAL",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.62,4.55,5.1100000000000003,5.59,3.99,5.27,5.73,4.95,5.03,5.51,5.4,4.95,5.27,5.27,5.1100000000000003,4.87,4.0999999999999996,4.1500000000000004,4.1500000000000004,5.86,6.39,6.15,5.99,5.43,4.47,4.8099999999999996,5.59]
["MATERIAL",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","CR",9.73,5.81,6.53,7.14,5.0999999999999996,6.73,7.32,6.32,6.42,7.04,6.89,6.32,6.73,6.73,6.53,6.22,5.24,5.3,5.3,7.48,8.16,7.85,7.65,6.93,5.71,6.14,7.14]
["MATERIAL",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",7.67,4.58,5.14,5.63,4.0199999999999996,5.3,5.77,4.9800000000000004,5.0599999999999996,5.55,5.43,4.9800000000000004,5.3,5.3,5.14,4.9000000000000004,4.13,4.18,4.18,5.9,6.43,6.19,6.03,5.47,4.5,4.84,5.63]
["MATERIAL",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",2.4700000000000002,2.2000000000000002,1.91,2.2000000000000002,1.99,1.91,2.44,1.46,2.83,2.13,1.91,2.2200000000000002,2.35,2.15,1.97,1.46,2.13,1.77,1.84,1.91,2.08,1.93,1.97,2.4,1.41,1.82,2.42]
["MATERIAL",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",3.62,3.22,2.79,3.22,2.92,2.79,3.58,2.13,4.1399999999999997,3.12,2.79,3.25,3.45,3.16,2.89,2.13,3.12,2.6,2.69,2.79,3.06,2.83,2.89,3.52,2.0699999999999998,2.66,3.55]
["MATERIAL",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",5.32,4.74,4.1100000000000003,4.74,4.3,4.1100000000000003,5.27,3.14,6.09,4.59,4.1100000000000003,4.78,5.07,4.6399999999999997,4.25,3.14,4.59,3.82,3.96,4.1100000000000003,4.49,4.1500000000000004,4.25,5.17,3.04,3.91,5.22]
["MATERIAL",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN","CR",null,6.53,null,null,5.86,8.99,5.72,6.37,4.57,7.35,6.21,8.68,5.05,6,null,null,null,9.4,6.86,6.86,null,null,3.9,null,null,5.99]
["MATERIAL",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M","CR",16.41,16.739999999999998,13.51,11.74,11.67,11.57,13.41,10.99,12.72,11.57,10.78,12.42,12.58,12.2,15.97,11.48,11.35,12.75,13.42,14.47,14.43,12.69,11.3,12.45,14.01,13.23,11.74]
["MATERIAL",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M","CR",{"$nulls":4},28.57,{"$nulls":5},33.83,39.65,{"$nulls":5},26.28,{"$nulls":4},23.4,27.11,null,21.69]
["MATERIAL",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M","CR",{"$nulls":4},48.27,{"$nulls":5},57.16,66.989999999999995,{"$nulls":5},44.4,{"$nulls":4},39.53,45.81,null,36.65]
["MATERIAL",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","CR",18.850000000000001,null,null,null,17.260000000000002,{"$nulls":5},19.170000000000002,20.07,15.57,20.13,null,null,16.45,null,null,null,15.34,null,19.440000000000001,null,null,20,18.579999999999998]
["MATERIAL",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN","CR",49.11,null,null,null,44.96,{"$nulls":5},49.96,52.3,40.56,52.45,null,null,42.86,null,null,null,39.96,null,50.66,null,null,52.1,48.41]
["MATERIAL",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN","CR",117.1,null,null,null,107.21,{"$nulls":5},119.12,124.72,96.73,125.08,null,null,102.21,null,null,null,95.3,null,120.79,null,null,124.24,115.43]
["MATERIAL",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",2.06,1.81,1.72,1.54,1.62,1.82,1.89,2.35,1.95,1.72,1.79,1.9,1.74,2.04,1.74,1.75,1.79,1.68,1.83,1.59,1.83,1.62,2.1,1.72,1.76,1.84,1.75]
["MATERIAL",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",2.7,2.38,2.25,2.02,2.12,2.39,2.48,3.08,2.56,2.25,2.35,2.4900000000000002,2.2799999999999998,2.67,2.2799999999999998,2.2999999999999998,2.35,2.2000000000000002,2.39,2.09,2.39,2.12,2.75,2.25,2.2999999999999998,2.4,2.2999999999999998]
["MATERIAL",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",1.47,1.29,1.23,1.1000000000000001,1.1499999999999999,1.3,1.35,1.68,1.39,1.23,1.28,1.35,1.24,1.45,1.24,1.25,1.28,1.2,1.3,1.1399999999999999,1.3,1.1499999999999999,1.5,1.22,1.25,1.31,1.25]
["MATERIAL",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",14.03,12.36,11.73,10.49,11.01,12.42,12.88,16.010000000000002,13.31,11.73,12.22,12.94,11.84,13.89,11.84,11.96,12.22,11.44,12.45,10.87,12.45,11.01,14.32,11.7,11.99,12.51,11.96]
["MATERIAL",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN","CR",32.36,30.96,null,33.36,24.62,{"$nulls":5},38.869999999999997,31.15,32.5,37.35,null,null,45.62,null,null,null,34.4,{"$nulls":4},40.06]
["MATERIAL",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN","CR",72.260000000000005,64.239999999999995,57.67,47.47,58.33,65.64,65.69,85.39,70.81,58.72,68.53,71.55,68.27,67.180000000000007,58.42,52.55,60.91,62.93,70.72,65.38,77.73,56.93,72.260000000000005,64.989999999999995,62.05,70.849999999999994,64.989999999999995]
["MATERIAL",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN","CR",21.6,22.34,22.71,26.81,21.74,23.28,20.79,19.66,18.239999999999998,20.27,20.61,23.29,28.79,26.21,25.86,24.02,28.12,23.68,26.81,20.78,23.83,28.58,25.17,23.71,20.11,23.09,24.99]
["MATERIAL",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN","CR",75.31,null,100.37,null,79.56,null,59.27,72.709999999999994,84.44,79.88,68.959999999999994,83.15,89.58,88.4,48.47,null,72.540000000000006,null,69.86,85.49,88.19,null,76.989999999999995,78.63,87.13,81.849999999999994,73]
["MATERIAL",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN","CR",132.05000000000001,null,176,null,139.5,null,103.94,127.5,148.06,140.07,120.93,145.80000000000001,157.08000000000001,155,85,null,127.2,null,122.5,149.9,154.63999999999999,null,135,137.88,152.78,143.53,128]
["MATERIAL",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN","CR",{"$nulls":22},62.93,null,null,39.33]
["SERVIÇOS",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2","CR",{"$nulls":17},156.86000000000001,{"$nulls":5},102.15,null,123.9]
["MAO DE OBRA",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES","CR",3466.49,2989.4,3189.8,3096.09,3580.08,3262.44,3478.95,4057.11,3599.86,3167.26,4415.01,3021.44,2947.85,2981.82,2870.7,3347.24,3054.19,4277.3599999999997,5182.5200000000004,2786.92,3401.74,3531.31,3378.77,4852.9399999999996,3079.59,4086.34,3100.15]
["MATERIAL",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN","C",232,180,null,220,181.5,null,222.4,200,228.25,219.9,247.5,179,246,null,null,189.9,389.9,149.9,null,225,235.27,247,217.95,228.69,185.23,213.95,284.72000000000003]
["MATERIAL",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN","CR",1494.72,1159.69,null,1417.41,1169.3599999999999,null,1432.87,1288.55,1470.56,1416.76,1594.58,1153.25,1584.92,null,null,1223.48,2512.0300000000002,965.77,null,1449.62,1515.79,1591.36,1404.2,1473.39,1193.3900000000001,1378.43,1834.38]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":4},26345.45,null,null,34741.25,null,null,38118.879999999997,null,39083.910000000003,null,null,null,28951.040000000001,32811.18,34741.25,null,null,null,44005.59,null,19976.22,36754.879999999997,34741.25]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN","CR",{"$nulls":4},708321.63,{"$nulls":4},694415.93,702237.89,712667.16,{"$nulls":5},693112.27,801229.09,null,739895.96,null,823565.12,741664.7,773504.6,732160.78]
["MAO DE OBRA",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H","CR",22.95,16.399999999999999,22.33,21.03,16.510000000000002,16.350000000000001,17.21,14.84,16.22,16.510000000000002,25.21,16.84,15.07,32.479999999999997,16.04,16.71,16.18,20.6,24.99,16.34,26.51,21.03,18.079999999999998,20.29,15.88,34.619999999999997,20.46]
["MAO DE OBRA",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES","CR",4010.59,2864.46,3917.13,3654.24,2887.41,2875.33,3068.38,2603.7600000000002,2860.13,2908.72,4453.6499999999996,2942.39,2659.26,5627.08,2807.62,2925.11,2855.89,3616.06,4395.1000000000004,2856.22,4602,3664.92,3177.21,3559.51,2809.47,6064.03,3589.88]
["MATERIAL",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN","CR",4473.1000000000004,3835.13,4356.2299999999996,3876.92,3030,2833.32,6386.3,3252.41,2749.5,4189.3,3689.92,3198.81,4007.96,3069.43,4651.3599999999997,4719.84,4035.12,5461.46,4451.38,3161.51,3305.54,4249.9799999999996,3302.47,5029.1400000000003,3009.93,3069.43,4372.75]
["MATERIAL",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG","CR",null,46.86,null,35.64,34.85,31.08,33.659999999999997,31.93,null,null,35.18,null,41.75,31.93,30.41,32.229999999999997,38.96,null,35,32.229999999999997,47.5,null,39.5,34.64,null,30.68]
["MATERIAL",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG","CR",null,12.1,null,9.1999999999999993,9,8.0299999999999994,8.69,8.25,null,null,9.09,null,10.78,8.25,7.85,8.32,10.06,null,9.0399999999999991,8.32,12.27,null,10.199999999999999,8.94,null,7.92]
["MATERIAL",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG","CR",null,12.11,null,9.2100000000000009,9.01,8.0299999999999994,8.6999999999999993,8.25,null,null,9.09,null,10.79,8.25,7.86,8.33,10.07,null,9.0500000000000007,8.33,12.28,null,10.210000000000001,8.9499999999999993,null,7.93]
["MATERIAL",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG","CR",null,14.79,null,11.25,11,9.81,10.62,10.08,null,null,11.1,null,13.18,10.08,9.6,10.17,12.29,null,11.04,10.17,14.99,null,12.47,10.93,null,9.68]
["MATERIAL",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG","C",null,15.41,null,11.72,11.46,10.220000000000001,11.07,10.5,null,null,11.57,null,13.73,10.5,10,10.6,12.81,null,11.51,10.6,15.62,null,12.99,11.39,null,10.09]
["MATERIAL",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG","CR",null,11.75,null,8.94,8.74,7.79,8.44,8,null,null,8.82,null,10.47,8,7.62,8.08,9.77,null,8.7799999999999994,8.08,11.91,null,9.9,8.68,null,7.69]
["MATERIAL",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG","CR",null,11.64,null,8.85,8.66,7.72,8.36,7.93,null,null,8.74,null,10.37,7.93,7.55,8.01,9.68,null,8.69,8.01,11.8,null,9.81,8.6,null,7.62]
["MATERIAL",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG","CR",null,13.68,null,10.4,10.17,9.07,9.82,9.32,null,null,10.27,null,12.19,9.32,8.8699999999999992,9.41,11.37,null,10.210000000000001,9.41,13.86,null,11.53,10.11,null,8.9499999999999993]
["MATERIAL",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2","CR",{"$nulls":4},52.11,null,null,43.43,{"$nulls":8},54.72,null,54.72,null,54.72,{"$nulls":4},43.1]
["MATERIAL",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2","CR",null,null,null,54.48,62.22,null,61.71,57.36,49.38,null,55.98,64.81,60.25,56.1,null,61.6,69.489999999999995,null,65,null,62.35,null,55.98,59.35,null,63.34]
["MATERIAL",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2","CR",null,null,null,28.33,32.36,null,32.1,29.83,25.68,null,29.11,33.71,31.34,29.18,null,32.04,36.14,null,33.81,null,32.43,null,29.11,30.87,null,32.94]
["MATERIAL",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2","CR",null,null,null,83.37,95.22,null,94.44,87.78,75.56,null,85.66,99.18,92.2,85.85,null,94.26,106.34,null,99.47,null,95.41,null,85.66,90.83,null,96.92]
["MATERIAL",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2","CR",null,null,null,31.21,35.64,null,35.35,32.86,28.28,null,32.06,37.119999999999997,34.51,32.14,null,35.28,39.81,null,37.229999999999997,null,35.71,null,32.06,34,null,36.28]
["MATERIAL",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2","CR",null,null,null,25.19,28.77,null,28.54,26.52,22.83,null,25.88,29.97,27.86,25.94,null,28.48,32.130000000000003,null,30.06,null,28.83,null,25.88,27.44,null,29.29]
["MATERIAL",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2","CR",92.77,null,null,85.26,90.19,{"$nulls":5},81.349999999999994,null,98.07,106.03,null,null,102.71,null,123.26,null,109.74,null,86.59,null,null,103.27]
["MATERIAL",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2","CR",119.96,116.49,93.7,105.5,68.81,97.73,65.53,90.5,127.73,88.73,88.3,86.68,97.81,88.57,46.63,71.98,106.63,68.03,77.73,95.77,138.83000000000001,93.7,101.55,95.45,77.87,71.31,92.14]
["MATERIAL",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2","CR",144.47999999999999,140.30000000000001,112.85,127.06,82.87,117.71,78.92,109,153.83000000000001,106.86,106.34,104.4,117.8,106.67,56.16,86.69,128.41999999999999,81.93,93.62,115.34,167.2,112.85,122.3,114.95,93.78,85.88,110.97]
["MATERIAL",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2","CR",26.94,26.16,21.04,23.69,15.45,21.95,14.71,20.32,28.69,19.93,19.829999999999998,19.47,21.97,19.89,10.47,16.16,23.95,15.28,17.46,21.51,31.18,21.04,22.81,21.43,17.489999999999998,16.010000000000002,20.69]
["MATERIAL",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN","CR",236.77,183.7,null,224.53,185.23,null,226.98,204.11,232.95,224.42,252.59,182.68,251.06,null,null,193.81,397.93,152.97999999999999,null,229.63,240.11,252.08,222.43,233.4,189.04,218.35,290.58]
["MATERIAL",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN","CR",192.45,149.31,null,182.49,150.56,null,184.48,165.9,189.34,182.41,205.31,148.47999999999999,204.06,null,null,157.52000000000001,323.43,124.34,null,186.64,195.16,204.89,180.79,189.7,153.65,177.47,236.18]
["MATERIAL",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN","CR",null,10.65,null,14.37,12.39,14.86,{"$nulls":4},13.77,12.04,10.65,13.63,null,16.75,null,9.76,14.37,null,12.39,null,null,13.38,null,10.9]
["MATERIAL",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN","CR",null,23.35,null,31.49,27.15,32.58,{"$nulls":4},30.19,26.39,23.35,29.86,null,36.700000000000003,null,21.39,31.49,null,27.15,null,null,29.32,null,23.89]
["MATERIAL",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG","CR",8.56,5.48,6.35,7.43,5.35,4.88,4.41,4.3499999999999996,4.82,6.02,5.08,5.55,5.95,7.76,4.82,4.68,6.69,4.82,4.55,4.82,7.36,11.64,6.22,5.55,5.0199999999999996,4.1500000000000004,6.15]
["MATERIAL",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG","CR",1.24,0.79,0.92,1.08,0.77,0.71,0.64,0.63,0.7,0.87,0.73,0.8,0.86,1.1200000000000001,0.7,0.68,0.97,0.7,0.66,0.7,1.07,1.69,0.9,0.8,0.72,0.6,0.89]
["MATERIAL",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG","CR",152.53,159.06,130.54,159.74,137.07,147.03,158.03,137.41,137.41,154.59,136.04,136.72999999999999,145.31,150.47,151.16,134.66999999999999,143.94,135.01,135.69999999999999,144.28,149.44,144.63,131.57,138.44,140.16,134.66999999999999,150.47]
["MATERIAL",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},25.79,{"$nulls":11},28.93,null,null,16.100000000000001]
["MATERIAL",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",8.4700000000000006,8.1,null,8.73,6.44,{"$nulls":5},10.17,8.15,8.51,9.77,null,null,11.94,null,null,null,9,{"$nulls":4},10.49]
["MATERIAL",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",10.01,9.57,null,10.32,7.61,{"$nulls":5},12.02,9.6300000000000008,10.050000000000001,11.55,null,null,14.11,null,null,null,10.64,{"$nulls":4},12.39]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN","C",{"$nulls":4},11766,null,null,9200,null,null,9900,11856.9,{"$nulls":8},15436.29,null,12859,null,null,13990,11229.07]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN","CR",{"$nulls":4},8526.08,null,null,6666.66,null,null,7173.91,8591.9500000000007,{"$nulls":8},11185.71,null,9318.11,null,null,10137.68,8137]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN","CR",{"$nulls":4},15342.96,null,null,11996.87,null,null,12909.68,15461.49,{"$nulls":8},20129.05,null,16768.240000000002,null,null,18243.07,14642.8]
["MATERIAL",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2","CR",148.28,143.99,115.82,130.4,85.05,120.8,81,111.86,157.88,109.67,109.14,107.14,120.9,109.47,57.64,88.97,131.80000000000001,84.09,96.08,118.37,171.6,115.82,125.52,117.98,96.25,88.14,113.89]
["MATERIAL",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2","CR",63.72,61.88,49.77,56.04,36.549999999999997,51.91,34.81,48.07,67.849999999999994,47.13,46.9,46.04,51.95,47.04,24.77,38.229999999999997,56.64,36.130000000000003,41.29,50.87,73.739999999999995,49.77,53.94,50.7,41.36,37.880000000000003,48.94]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN","CR",{"$nulls":25},364638.21]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN","CR",{"$nulls":25},84897.13]
["MATERIAL",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3","CR",1735.77,562.62,956.46,922.7,647.02,523.24,553.05999999999995,655.46,656.02,658.27,585.13,630.14,779.23,742.66,585.13,517.61,596.38,507.86,551.37,587.94000000000005,911.45,1161.26,599.19000000000005,656.99,534.49,495.11,720.16]
["MATERIAL",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3","CR",1876.81,608.34,1034.18,997.68,699.59,565.75,598,708.71,709.32,711.76,632.66999999999996,681.34,842.55,803.01,632.66999999999996,559.66999999999996,644.84,549.12,596.16999999999996,635.71,985.51,1255.6199999999999,647.88,710.37,577.91999999999996,535.34,778.67]
["MATERIAL",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","C",1542.56,500,850,820,575,465,491.5,582.5,583,585,520,560,692.5,660,520,460,530,451.33,490,522.5,810,1032,532.5,583.86,475,440,640]
["MATERIAL",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3","CR",1831.08,593.52,1008.98,973.37,682.54,551.97,583.42999999999995,691.45,692.04,694.41,617.26,664.74,822.02,783.44,617.26,546.03,629.13,535.74,581.64,620.22,961.5,1225.02,632.09,693.06,563.84,522.29,759.7]
["MATERIAL",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","CR",1586.04,514.09,873.96,843.11,591.20000000000005,478.1,505.35,598.91,599.42999999999995,601.49,534.65,575.78,712.02,678.6,534.65,472.96,544.92999999999995,464.05,503.81,537.22,832.83,1061.0899999999999,547.51,600.30999999999995,488.38,452.4,658.04]
["MATERIAL",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","CR",1739.2,563.73,958.35,924.53,648.29999999999995,524.27,554.15,656.75,657.32,659.57,586.28,631.38,780.77,744.13,586.28,518.64,597.55999999999995,508.86,552.46,589.1,913.25,1163.55,600.38,658.28,535.54999999999995,496.09,721.58]
["MATERIAL",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","CR",1691.77,548.36,932.22,899.32,630.62,509.98,539.04,638.84,639.39,641.58000000000004,570.29999999999995,614.16,759.48,723.84,570.29999999999995,504.49,581.26,494.98,537.39,573.04,888.35,1131.82,584,640.33000000000004,520.94000000000005,482.56,701.9]
["MATERIAL",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3","CR",1876.81,608.34,1034.18,997.68,699.59,565.75,598,708.71,709.32,711.76,632.66999999999996,681.34,842.55,803.01,632.66999999999996,559.66999999999996,644.84,549.12,596.16999999999996,635.71,985.51,1255.6199999999999,647.88,710.37,577.91999999999996,535.34,778.67]
["MATERIAL",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3","CR",1456.51,472.1,802.58,774.25,542.91999999999996,439.06,464.08,550,550.47,552.36,490.99,528.76,653.87,623.17999999999995,490.99,434.33,500.43,426.15,462.66,493.35,764.81,974.43,502.79,551.29,448.5,415.45,604.29]
["MATERIAL",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,12.83,15.62,13.94,15.58,null,11.73,15.37,11.3,17.57,17.57,13.68,13.8,14.44,11.44,13.94,12.55,15.46,13.22,12.71,13.48,null,14,12.13,16.87,14.71]
["MATERIAL",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,30.6,37.25,33.26,37.159999999999997,null,27.98,36.68,26.96,41.91,41.91,32.64,32.93,34.46,27.29,33.26,29.93,36.880000000000003,31.53,30.31,32.15,null,33.39,28.94,40.25,35.1]
["MATERIAL",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,23.02,28.03,25.02,27.96,null,21.05,27.59,20.28,31.53,31.53,24.56,24.77,25.92,20.53,25.02,22.52,27.74,23.72,22.8,24.19,null,25.12,21.77,30.28,26.41]
["MATERIAL",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,11.18,13.61,12.15,13.58,null,10.220000000000001,13.4,9.85,15.31,15.31,11.92,12.03,12.59,9.9700000000000006,12.15,10.94,13.47,11.52,11.07,11.75,null,12.2,10.57,14.7,12.82]
["MATERIAL",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,18.16,22.1,19.739999999999998,22.05,null,16.600000000000001,21.76,16,24.87,24.87,19.37,19.54,20.45,16.2,19.739999999999998,17.760000000000002,21.88,18.71,17.98,19.079999999999998,null,19.809999999999999,17.170000000000002,23.88,20.83]
["MATERIAL",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,11.55,14.06,12.55,14.02,null,10.56,13.84,10.17,15.82,15.82,12.32,12.43,13,10.3,12.55,11.3,13.92,11.9,11.44,12.13,null,12.6,10.92,15.19,13.25]
["MATERIAL",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,248.69,302.75,270.31,302.02999999999997,null,227.42,298.06,219.13,340.59,340.59,265.27,267.61,280.04000000000002,221.83,270.31,243.28,299.69,256.25,246.34,261.3,null,271.39,235.17,327.08,285.27]
["MATERIAL",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,57.44,69.930000000000007,62.44,69.77,null,52.53,68.849999999999994,50.62,78.67,78.67,61.27,61.81,64.69,51.24,62.44,56.19,69.22,59.19,56.9,60.36,null,62.69,54.32,75.55,65.89]
["MATERIAL",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,246.11,299.61,267.51,298.89999999999998,null,225.06,294.97000000000003,216.86,337.06,337.06,262.52,264.83,277.14,219.53,267.51,240.76,296.58,253.6,243.79,258.58999999999997,null,268.58,232.73,323.69,282.31]
["MATERIAL",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,60.72,73.92,66,73.739999999999995,null,55.53,72.78,53.5,83.16,83.16,64.77,65.34,68.38,54.16,66,59.4,73.17,62.57,60.15,63.8,null,66.260000000000005,57.42,79.86,69.650000000000006]
["MATERIAL",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN","CR",null,147.69,179.79,160.53,179.36,null,135.06,177.01,130.13,202.27,202.27,157.53,158.91999999999999,166.31,131.74,160.53,144.47999999999999,177.97,152.18,146.29,155.18,null,161.16999999999999,139.66,194.24,169.41]
["MATERIAL",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN","CR",11.16,9.57,11.29,16.260000000000002,10.89,9.2100000000000009,14.09,13.33,7.77,13.55,14.95,9.39,14,15.36,6.95,16.940000000000001,11.74,21.73,15.63,11.79,10.43,13.55,15.4,11.07,8.99,9.7100000000000009,12.6]
["MATERIAL",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN","CR",8.66,7.43,8.76,12.62,8.4499999999999993,7.15,10.94,10.34,6.03,10.52,11.6,7.29,10.87,11.92,5.4,13.15,9.11,16.86,12.13,9.15,8.1,10.52,11.95,8.59,6.97,7.54,9.7799999999999994]
["MATERIAL",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN","CR",10,8.58,10.119999999999999,14.57,9.75,8.26,12.63,11.94,6.96,12.14,13.4,8.42,12.55,13.76,6.23,15.18,10.52,19.47,14.01,10.56,9.35,12.14,13.8,9.92,8.0500000000000007,8.6999999999999993,11.29]
["MATERIAL",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN","CR",8.8800000000000008,7.62,8.99,12.94,8.66,7.33,11.22,10.61,6.18,10.79,11.9,7.48,11.15,12.23,5.53,13.48,9.35,17.3,12.44,9.3800000000000008,8.3000000000000007,10.79,12.26,8.81,7.15,7.73,10.029999999999999]
["MATERIAL",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN","CR",10.68,9.16,10.81,15.56,10.42,8.82,13.49,12.75,7.43,12.97,14.31,8.99,13.4,14.7,6.65,16.21,11.24,20.8,14.96,11.28,9.98,12.97,14.74,10.59,8.6,9.2899999999999991,12.06]
["MATERIAL",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN","CR",11.87,10.19,12.02,17.309999999999999,11.58,9.8000000000000007,15,14.18,8.27,14.42,15.91,10,14.9,16.34,7.4,18.03,12.5,23.12,16.63,12.55,11.1,14.42,16.39,11.78,9.56,10.33,13.41]
["MATERIAL",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN","CR",74.62,147.29,99.77,148.47999999999999,89.58,118.54,96.21,94.6,87.66,135.62,95.74,100.63,95.5,115.22,110.47,158.93,112.79,90.03,106.9,86.95,103.22,106.9,132.80000000000001,126.33,104.05,106.9,154.56]
["MATERIAL",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},34.340000000000003,{"$nulls":10},34,{"$nulls":4},28.64,28.16,null,28.73]
["MATERIAL",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN","CR",15.73,14,14.42,10.96,13.63,14.05,17.72,13.58,15.89,16.52,14.52,19.190000000000001,18.93,18.46,17.88,14.21,22.23,19.77,16.46,14.26,11.8,15.47,15.47,17.3,14.26,17.2,18.46]
["MATERIAL",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN","CR",{"$nulls":6},29.98,{"$nulls":18},18.55]
["MATERIAL",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,9.73,11.85,10.58,11.82,null,8.9,11.67,8.58,13.33,13.33,10.38,10.48,10.96,8.68,10.58,9.52,11.73,10.029999999999999,9.64,10.23,null,10.62,9.2100000000000009,12.8,11.17]
["MATERIAL",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,116.6,141.94999999999999,126.74,141.61000000000001,null,106.63,139.75,102.74,159.69,159.69,124.37,125.47,131.30000000000001,104.01,126.74,114.06,140.51,120.15,115.5,122.51,null,127.24,110.26,153.35,133.75]
["MATERIAL",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,258.76,315.02,281.27,314.27,null,236.64,310.14,228.01,354.4,354.4,276.02,278.45,291.39,230.82,281.27,253.14,311.83,266.64,256.33,271.89,null,282.39,244.7,340.33,296.83]
["MATERIAL",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN","CR",78.63,84.52,65.959999999999994,90.51,64.38,null,84.29,84.86,83.84,85.31,103.41,82.59,96.74,67.319999999999993,69.58,84.86,95.04,77.95,79.2,89.84,90.51,39.6,86.21,67.88,68,77.62,87.23]
["MATERIAL",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN","CR",10.61,11.4,8.9,12.21,8.68,null,11.37,11.45,11.31,11.51,13.95,11.14,13.05,9.08,9.3800000000000008,11.45,12.82,10.51,10.68,12.12,12.21,5.34,11.63,9.16,9.17,10.47,11.77]
["MATERIAL",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN","CR",23.31,25.06,19.55,26.83,19.079999999999998,null,24.99,25.16,24.86,25.29,30.66,24.49,28.68,19.96,20.63,25.16,28.18,23.11,23.48,26.63,26.83,11.74,25.56,20.12,20.16,23.01,25.86]
["MATERIAL",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN","CR",45.4,48.79,38.08,52.25,37.159999999999997,null,48.66,48.99,48.4,49.25,59.7,47.68,55.85,38.86,40.17,48.99,54.87,45,45.72,51.86,52.25,22.86,49.77,39.19,39.25,44.81,50.36]
["MATERIAL",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN","CR",15.1,16.23,12.67,17.38,12.36,null,16.190000000000001,16.3,16.100000000000001,16.38,19.86,15.86,18.579999999999998,12.93,13.36,16.3,18.25,14.97,15.21,17.25,17.38,7.6,16.559999999999999,13.04,13.06,14.91,16.75]
["MATERIAL",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,8.77,10.67,9.5299999999999994,10.65,null,8.02,10.51,7.72,12.01,12.01,9.35,9.43,9.8699999999999992,7.82,9.5299999999999994,8.57,10.56,9.0299999999999994,8.68,9.2100000000000009,null,9.57,8.2899999999999991,11.53,10.06]
["MATERIAL",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,5.62,6.84,6.1,6.82,null,5.14,6.73,4.95,7.69,7.69,5.99,6.04,6.32,5.01,6.1,5.49,6.77,5.79,5.56,5.9,null,6.13,5.31,7.39,6.44]
["MATERIAL",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN","CR",null,9.7200000000000006,11.83,10.56,11.8,null,8.8800000000000008,11.65,8.56,13.31,13.31,10.36,10.45,10.94,8.67,10.56,9.5,11.71,10.01,9.6199999999999992,10.210000000000001,null,10.6,9.19,12.78,11.14]
["MATERIAL",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN","CR",21.41,null,null,null,18.78,18.350000000000001,18.760000000000002,23.13,18.73,null,20.55,23.58,20.86,18.87,null,21.26,null,19.649999999999999,18.350000000000001,17.39,22.28,null,22.54,16.25,null,19.62]
["MATERIAL",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN","CR",64.319999999999993,null,null,null,56.4,55.12,56.36,69.489999999999995,56.26,null,61.71,70.81,62.66,56.69,null,63.85,null,59.01,55.12,52.23,66.930000000000007,null,67.69,48.82,null,58.92]
["MATERIAL",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN","CR",404.5,null,null,null,354.72,346.67,354.42,436.99,353.83,null,388.11,445.34,394.07,356.51,null,401.52,null,371.12,346.67,328.49,420.9,null,425.67,307.02999999999997,null,370.52]
["MATERIAL",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},17.5,null,null,10.94]
["MATERIAL",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},18.88,null,null,11.8]
["MATERIAL",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},16.75,null,null,10.46]
["MATERIAL",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ","CR",124.23,162.21,162.97,184.39,180.24,147.51,180.26,128.49,197.02,179.91,161.34,157.19,176.76,161.34,145.72999999999999,194.64,167.1,161.11000000000001,190.03,149.81,155.44,147.51,200.87,180.24,165.95,185.54,156.97999999999999]
["MATERIAL",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN","CR",{"$nulls":25},38.11]
["MATERIAL",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN","CR",null,342.97,null,null,478.94,null,485.02,476.26,null,523.58000000000004,476.91,519.32000000000005,null,465.79,null,381.52,446.47,null,584.47,468.51,428.2,null,501.75,null,null,616.94000000000005,446.47]
["MATERIAL",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN","CR",null,488.91,null,null,219.42,null,411.42,327.9,229.02,402.45,488.17,487.73,353.66,256.56,null,null,302.01,391.95,257.99,388.11,null,null,486.96,328.29,327.35000000000002,391.95]
["MATERIAL",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN","CR",null,18249.400000000001,null,null,8190.47,null,15357.14,12239.64,8548.7999999999993,15022.35,18221.759999999998,18205.38,13200.99,9576.7099999999991,null,null,11273.16,14630.23,9629.9500000000007,14486.9,null,null,18176.71,12253.97,12219.16,14630.23]
["MATERIAL",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN","CR",null,8817,null,null,3957.14,null,7419.64,5913.45,4130.26,7257.89,8803.65,8795.73,6377.92,4626.88,null,null,5446.51,7068.44,4652.6099999999997,6999.19,null,null,8781.8799999999992,5920.38,5903.56,7068.44]
["MATERIAL",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN","CR",null,25872.42,null,null,11611.74,null,21772.02,17352.3,12119.76,21297.39,25833.23,25810.01,18715.23,13577.03,null,null,15982.11,20741.48,13652.51,20538.27,null,null,25769.37,17372.62,17323.27,20741.48]
["MATERIAL",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M","CR",null,10.91,null,null,4.2300000000000004,8.51,null,6.92,null,null,6.34,10.19,7.21,5.57,null,8.23,6.09,13.28,13.93,5.42,16.93,null,9.42,7.15,null,8]
["MATERIAL",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M","CR",2.21,2.2999999999999998,1.89,2.31,1.98,2.13,2.29,1.99,1.99,2.2400000000000002,1.97,1.98,2.1,2.1800000000000002,2.19,1.95,2.08,1.95,1.96,2.09,2.16,2.09,1.9,2,2.0299999999999998,1.95,2.1800000000000002]
["MATERIAL",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","CR",3.9,4.07,3.34,4.09,3.51,3.76,4.04,3.52,3.52,3.96,3.48,3.5,3.72,3.85,3.87,3.44,3.68,3.45,3.47,3.69,3.82,3.7,3.37,3.54,3.59,3.44,3.85]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN","CR",{"$nulls":4},689.62,null,null,679.05,null,null,695.98,673.27,null,681.53,null,null,null,694.95,741.42,null,760.01,null,797.18,784.79,null,706.97]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN","CR",{"$nulls":4},6583.49,7585.75,null,6175.81,null,10058.61,6917.1,7835.31,7373.72,6573.55,8012.31,null,null,7387.46,6743.59,null,5591.32,null,7911.89,5758.48,null,5786.41,9914.15]
["MATERIAL",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","CR",35.25,null,null,null,32.270000000000003,{"$nulls":5},35.86,37.549999999999997,29.12,37.65,null,null,30.77,null,null,null,28.69,null,36.36,null,null,37.4,34.75]
["MATERIAL",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN","CR",51.26,null,null,null,46.94,{"$nulls":5},52.15,54.6,42.35,54.76,null,null,44.75,null,null,null,41.72,null,52.88,null,null,54.39,50.53]
["MATERIAL",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},1874.55,null,null,1608.84]
["MATERIAL",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN","CR",39.86,null,null,null,36.49,{"$nulls":5},40.549999999999997,42.45,32.92,42.57,null,null,34.79,null,null,null,32.44,null,41.11,null,null,42.29,39.29]
["MATERIAL",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN","CR",9.52,null,null,null,8.7200000000000006,{"$nulls":5},9.69,10.14,7.86,10.17,null,null,8.31,null,null,null,7.75,null,9.82,null,null,10.1,9.39]
["MATERIAL",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN","CR",57.42,null,null,null,52.57,{"$nulls":5},58.42,61.16,47.43,61.34,null,null,50.12,null,null,null,46.73,null,59.23,null,null,60.93,56.61]
["MATERIAL",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN","CR",15.3,null,null,null,14.01,{"$nulls":5},15.57,16.3,12.64,16.34,null,null,13.36,null,null,null,12.45,null,15.78,null,null,16.239999999999998,15.08]
["MATERIAL",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN","CR",49.02,null,null,null,44.88,{"$nulls":5},49.87,52.21,40.49,52.36,null,null,42.78,null,null,null,39.89,null,50.56,null,null,52.01,48.32]
["MATERIAL",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN","CR",10.19,null,null,null,9.33,{"$nulls":5},10.37,10.85,8.42,10.89,null,null,8.89,null,null,null,8.2899999999999991,null,10.51,null,null,10.81,10.050000000000001]
["MATERIAL",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},35.93,null,null,30.84]
["MATERIAL",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":6},36.19,{"$nulls":18},22.39]
["MATERIAL",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN","CR",{"$nulls":6},20,{"$nulls":18},12.37]
["MATERIAL",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN","CR",{"$nulls":6},34.36,{"$nulls":18},21.25]
["MATERIAL",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN","CR",{"$nulls":6},572.88,{"$nulls":18},354.41]
["MATERIAL",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN","CR",17.36,null,null,null,15.89,{"$nulls":5},17.66,18.489999999999998,14.34,18.54,null,null,15.15,null,null,null,14.13,null,17.91,null,null,18.420000000000002,17.11]
["MATERIAL",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},5.38,{"$nulls":11},6.04,null,null,3.36]
["MATERIAL",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},5.75,{"$nulls":11},6.46,null,null,3.59]
["MATERIAL",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN","CR",163.54,152.13,182.56,151.75,157.44999999999999,159.74,152.05000000000001,151.22,173.43,148.33000000000001,170.38,177.38,201.42,161.63999999999999,175.4,174.19,161.63999999999999,148.71,166.58,155.1,184.08,167.27,162.32,167.34,167.27,152.13,182.56]
["MATERIAL",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN","CR",40.58,null,null,null,37.15,{"$nulls":5},41.28,43.22,33.520000000000003,43.34,null,null,35.42,null,null,null,33.020000000000003,null,41.86,null,null,43.05,40]
["MATERIAL",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN","CR",270.17,null,null,null,247.36,{"$nulls":5},274.85000000000002,287.77,223.18,288.58999999999997,null,null,235.82,null,null,null,219.88,null,278.7,null,null,286.67,266.33]
["MATERIAL",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN","CR",29.01,null,null,null,26.56,{"$nulls":5},29.51,30.89,23.96,30.98,null,null,25.32,null,null,null,23.6,null,29.92,null,null,30.78,28.59]
["MATERIAL",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN","CR",18.86,18.28,24.33,9.56,12.56,19.239999999999998,9.93,11.94,13.05,17.809999999999999,10.98,12.83,13.31,22,16.89,15.57,14.02,12.26,13.2,16.68,12.56,19.559999999999999,13.41,12.13,17.010000000000002,11.29,17.899999999999999]
["MATERIAL",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN","CR",4.32,2.33,4.32,4.92,3.12,3.23,4.32,2.2000000000000002,4.66,3.43,6.83,4.32,8.0299999999999994,3.36,2.48,3.86,2.39,4.32,7.53,2.84,10.29,4.32,6.93,4.32,2.79,7.11,3.88]
["MATERIAL",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN","CR",6.59,null,null,null,4.59,null,4.99,4.6500000000000004,5.26,5.14,7.82,4.88,7.27,6.29,5.54,null,null,6.67,5.88,4.8099999999999996,null,null,7.59,10.15,3.59,5.1100000000000003,3.78]
["MATERIAL",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN","CR",10.48,null,null,null,7.3,null,7.93,7.39,8.3699999999999992,8.18,12.43,7.76,11.57,10,8.81,null,null,10.61,9.35,7.65,null,null,12.08,16.14,5.71,8.1300000000000008,6.02]
["MATERIAL",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",2.97,2.5499999999999998,3,4.33,2.89,2.4500000000000002,3.75,3.54,2.06,3.6,3.98,2.5,3.72,4.08,1.85,4.51,3.12,5.78,4.16,3.13,2.77,3.6,4.0999999999999996,2.94,2.39,2.58,3.35]
["MATERIAL",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",6.22,5.34,6.3,9.07,6.07,5.14,7.86,7.43,4.33,7.56,8.34,5.24,7.81,8.57,3.88,9.4499999999999993,6.55,12.12,8.7200000000000006,6.58,5.82,7.56,8.59,6.17,5.01,5.42,7.03]
["MATERIAL",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",4.29,3.68,4.34,6.26,4.1900000000000004,3.54,5.42,5.13,2.99,5.21,5.75,3.61,5.39,5.91,2.67,6.52,4.5199999999999996,8.36,6.01,4.53,4.01,5.21,5.93,4.26,3.46,3.73,4.8499999999999996]
["MATERIAL",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN","CR",{"$nulls":6},8.81,{"$nulls":18},5.45]
["MATERIAL",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN","CR",{"$nulls":6},195.59,{"$nulls":18},121]
["MATERIAL",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN","CR",59.1,null,null,null,54.11,{"$nulls":5},60.12,62.95,48.82,63.13,null,null,51.59,null,null,null,48.1,null,60.97,null,null,62.71,58.26]
["MATERIAL",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN","CR",25.52,null,null,null,23.37,{"$nulls":5},25.96,27.18,21.08,27.26,null,null,22.28,null,null,null,20.77,null,26.33,null,null,27.08,25.16]
["MATERIAL",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN","CR",589.54,null,null,null,539.76,{"$nulls":5},599.74,627.92999999999995,486.99,629.73,null,null,514.57000000000005,null,null,null,479.79,null,608.13,null,null,625.53,581.15]
["MATERIAL",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN","CR",97.63,null,null,null,89.38,{"$nulls":5},99.31,103.98,80.64,104.28,null,null,85.21,null,null,null,79.45,null,100.71,null,null,103.59,96.24]
["MATERIAL",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":4},131.51,null,null,70.849999999999994,{"$nulls":14},119.89,null,null,89.73]
["MATERIAL",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN","CR",{"$nulls":4},186.97,null,null,100.74,{"$nulls":14},170.45,null,null,127.58]
["MATERIAL",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN","CR",{"$nulls":4},969.53,null,null,522.38,{"$nulls":14},883.86,null,null,661.54]
["MATERIAL",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN","CR",19.04,null,null,null,13.27,null,14.41,13.43,15.22,14.86,22.59,14.11,21.02,18.18,16,null,null,19.29,16.98,13.9,null,null,21.94,29.33,10.38,14.77,10.93]
["MATERIAL",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN","CR",77.97,null,null,null,71.38,{"$nulls":5},79.31,83.04,64.400000000000006,83.28,null,null,68.05,null,null,null,63.45,null,80.430000000000007,null,null,82.73,76.86]
["MATERIAL",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN","CR",15.52,null,null,null,14.21,{"$nulls":5},15.78,16.53,12.82,16.57,null,null,13.54,null,null,null,12.63,null,16.010000000000002,null,null,16.46,15.3]
["MATERIAL",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN","CR",129.84,null,null,null,118.88,{"$nulls":5},132.09,138.30000000000001,107.25,138.69,null,null,113.33,null,null,null,105.67,null,133.94,null,null,137.77000000000001,127.99]
["MATERIAL",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN","CR",67.91,null,null,null,62.17,{"$nulls":5},69.08,72.33,56.09,72.540000000000006,null,null,59.27,null,null,null,55.27,null,70.05,null,null,72.05,66.94]
["MATERIAL",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN","CR",365.59,null,null,null,334.72,{"$nulls":5},371.91,389.39,301.99,390.5,null,null,319.10000000000002,null,null,null,297.52999999999997,null,377.11,null,null,387.9,360.38]
["MATERIAL",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN","CR",73.099999999999994,null,null,null,66.92,{"$nulls":5},74.36,77.849999999999994,60.38,78.08,null,null,63.8,null,null,null,59.49,null,75.400000000000006,null,null,77.56,72.05]
["MATERIAL",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN","CR",60.05,null,null,null,54.98,{"$nulls":5},61.09,63.96,49.6,64.14,null,null,52.41,null,null,null,48.87,null,61.94,null,null,63.71,59.19]
["MATERIAL",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN","CR",122.54,null,null,null,112.19,{"$nulls":5},124.65,130.51,101.22,130.88999999999999,null,null,106.95,null,null,null,99.72,null,126.4,null,null,130.02000000000001,120.79]
["MATERIAL",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN","CR",{"$nulls":4},90.04,null,null,48.51,{"$nulls":14},82.08,null,null,61.43]
["MATERIAL",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN","CR",{"$nulls":4},845.13,null,null,455.35,{"$nulls":14},770.45,null,null,576.65]
["MATERIAL",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN","CR",162.87,null,null,null,113.56,null,123.33,114.94,130.19999999999999,127.15,193.24,120.74,179.81,155.54,136.91999999999999,null,null,165.01,145.31,118.91,null,null,187.75,250.94,88.83,126.39,93.57]
["MATERIAL",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN","CR",7.08,null,null,null,4.9400000000000004,null,5.36,5,5.66,5.53,8.41,5.25,7.82,6.77,5.96,null,null,7.18,6.32,5.17,null,null,8.17,10.92,3.86,5.5,4.07]
["MATERIAL",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN","CR",96.03,null,null,null,66.959999999999994,null,72.72,67.77,76.77,74.97,113.94,71.19,106.02,91.71,80.73,null,null,97.29,85.68,70.11,null,null,110.7,147.96,52.38,74.52,55.17]
["MATERIAL",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",3.24,2.78,3.28,4.72,3.16,2.67,4.09,3.87,2.25,3.93,4.34,2.73,4.07,4.46,2.02,4.92,3.41,6.31,4.54,3.42,3.03,3.93,4.47,3.21,2.61,2.82,3.66]
["MATERIAL",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",1.91,1.64,1.93,2.78,1.86,1.57,2.41,2.2799999999999998,1.33,2.3199999999999998,2.56,1.6,2.39,2.63,1.19,2.9,2.0099999999999998,3.72,2.67,2.0099999999999998,1.78,2.3199999999999998,2.63,1.89,1.54,1.66,2.15]
["MATERIAL",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",3.79,3.25,3.84,5.53,3.7,3.13,4.79,4.53,2.64,4.5999999999999996,5.08,3.19,4.76,5.22,2.36,5.76,3.99,7.38,5.31,4,3.54,4.5999999999999996,5.23,3.76,3.05,3.3,4.28]
["MATERIAL",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",2.5,2.15,2.5299999999999998,3.65,2.44,2.06,3.16,2.99,1.74,3.04,3.35,2.11,3.14,3.44,1.56,3.8,2.63,4.87,3.51,2.64,2.34,3.04,3.45,2.48,2.0099999999999998,2.1800000000000002,2.83]
["MATERIAL",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",2.57,2.2599999999999998,2.15,1.92,2.0099999999999998,2.27,2.36,2.93,2.44,2.15,2.2400000000000002,2.37,2.17,2.54,2.17,2.19,2.2400000000000002,2.09,2.2799999999999998,1.99,2.2799999999999998,2.0099999999999998,2.62,2.14,2.19,2.29,2.19]
["MATERIAL",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.25,4.63,4.3899999999999997,3.93,4.12,4.6500000000000004,4.82,5.99,4.9800000000000004,4.3899999999999997,4.57,4.84,4.43,5.2,4.43,4.4800000000000004,4.57,4.28,4.66,4.07,4.66,4.12,5.36,4.38,4.49,4.68,4.4800000000000004]
["MATERIAL",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",17.59,15.5,14.7,13.15,13.8,15.57,16.149999999999999,20.079999999999998,16.690000000000001,14.7,15.32,16.22,14.85,17.41,14.85,14.99,15.32,14.34,15.61,13.62,15.61,13.8,17.95,14.67,15.03,15.68,14.99]
["MATERIAL",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",3.51,3.09,2.93,2.62,2.75,3.1,3.22,4,3.33,2.93,3.05,3.23,2.96,3.47,2.96,2.99,3.05,2.86,3.11,2.72,3.11,2.75,3.58,2.92,3,3.13,2.99]
["MATERIAL",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",40.06,35.299999999999997,33.49,29.96,31.44,35.46,36.78,45.73,38.01,33.49,34.89,36.94,33.82,39.65,33.82,34.15,34.89,32.67,35.549999999999997,31.03,35.549999999999997,31.44,40.880000000000003,33.409999999999997,34.229999999999997,35.71,34.15]
["MATERIAL",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",61.52,54.2,51.43,46.01,48.28,54.46,56.47,70.22,58.36,51.43,53.57,56.73,51.94,60.89,51.94,52.44,53.57,50.17,54.58,47.65,54.58,48.28,62.78,51.3,52.57,54.83,52.44]
["MATERIAL",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN","CR",{"$nulls":6},125.51,{"$nulls":18},77.64]
["MATERIAL",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",7.85,6.92,6.56,5.87,6.16,6.95,7.21,8.9600000000000009,7.45,6.56,6.84,7.24,6.63,7.77,6.63,6.69,6.84,6.4,6.97,6.08,6.97,6.16,8.01,6.55,6.71,7,6.69]
["MATERIAL",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN","CR",168.68,149.97,134.63,110.81,136.16999999999999,153.24,153.34,199.35,165.3,137.09,159.99,167.04,159.37,156.82,136.37,122.67,142.19999999999999,146.9,165.1,152.63,181.46,132.9,168.68,151.71,144.86000000000001,165.41,151.71]
["MATERIAL",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},12.89,{"$nulls":10},12.76,{"$nulls":4},10.75,10.57,null,10.78]
["MATERIAL",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",25.82,22.95,20.6,16.96,20.84,23.45,23.47,30.51,25.3,20.98,24.49,25.57,24.39,24,20.87,18.77,21.76,22.48,25.27,23.36,27.77,20.34,25.82,23.22,22.17,25.31,23.22]
["MATERIAL",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",26.56,23.61,21.2,17.45,21.44,24.13,24.15,31.39,26.03,21.59,25.19,26.3,25.1,24.69,21.47,19.32,22.39,23.13,26,24.03,28.57,20.93,26.56,23.89,22.81,26.05,23.89]
["MATERIAL",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",135.07,129.19,null,139.22999999999999,102.77,{"$nulls":5},162.22999999999999,130.01,135.63999999999999,155.87,null,null,190.37,null,null,null,143.55000000000001,{"$nulls":4},167.2]
["MATERIAL",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",29.48,28.2,null,30.39,22.43,{"$nulls":5},35.409999999999997,28.38,29.61,34.03,null,null,41.56,null,null,null,31.34,{"$nulls":4},36.5]
["MATERIAL",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",87.23,83.44,null,89.92,66.37,{"$nulls":5},104.78,83.97,87.6,100.67,null,null,122.95,null,null,null,92.71,{"$nulls":4},107.99]
["MATERIAL",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",112.37,99.91,89.69,73.819999999999993,90.71,102.09,102.15,132.80000000000001,110.12,91.32,106.58,111.28,106.17,104.47,90.85,81.72,94.73,97.86,109.99,101.68,120.88,88.53,112.37,101.06,96.5,110.19,101.06]
["MATERIAL",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN","CR",21.65,16.8,null,20.53,16.940000000000001,null,20.76,18.670000000000002,21.3,20.52,23.1,16.71,22.96,null,null,17.72,36.39,13.99,null,21,21.96,23.05,20.34,21.34,17.29,19.97,26.58]
["MATERIAL",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN","CR",30.05,27.21,20.95,25.67,26.64,23.15,32.47,29.24,28.02,32.33,35.74,43.03,36.549999999999997,30.38,24.2,26.72,30.17,28.57,27.45,25.83,32.49,23.72,32.33,31.19,27.61,34.1,37.409999999999997]
["MATERIAL",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG","CR",48.23,52.47,null,50.59,36.47,43.84,46.77,32.14,38.04,46.77,33.65,37.94,39.450000000000003,42.75,46.98,40.549999999999997,58.32,34.700000000000003,40.03,40.29,49.75,44.94,38.619999999999997,35.119999999999997,50.64,38.299999999999997,50.48]
["MATERIAL",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L","C",24.37,21.2,20,21,21.09,23.98,17.98,20,22.52,21.98,27.64,18.190000000000001,21.69,22,19.39,34.869999999999997,31.92,21.73,23.23,25.95,23,25.2,26.69,22,29.8,22.6,22.93]
["MATERIAL",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN","CR",331.69,257.33999999999997,null,314.52999999999997,259.49,null,317.95999999999998,285.94,326.33,314.39,353.85,255.91,351.7,null,null,271.5,557.44000000000005,214.31,null,321.68,336.36,353.13,311.60000000000002,326.95999999999998,264.82,305.88,407.06]
["MATERIAL",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN","CR",27.17,21.08,null,25.76,21.25,null,26.04,23.42,26.73,25.75,28.98,20.96,28.81,null,null,22.24,45.66,17.55,null,26.35,27.55,28.92,25.52,26.78,21.69,25.05,33.340000000000003]
["MATERIAL",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN","CR",1265.7,1372.27,1149.08,1306.92,1067.6500000000001,1181.25,1879.96,1055.5899999999999,1116.9100000000001,1105.8499999999999,1457.72,1191.31,1205.3800000000001,1100.83,995.27,1319.99,1080.72,1319.99,1015.37,1098.82,1104.8499999999999,981.19,1072.68,1100.83,1105.8499999999999,1066.6500000000001,1208.4000000000001]
["MATERIAL",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN","CR",78.59,85.2,71.34,81.150000000000006,66.290000000000006,73.34,116.73,65.540000000000006,69.349999999999994,68.66,90.51,73.97,74.84,68.349999999999994,61.79,81.96,67.099999999999994,81.96,63.04,68.22,68.599999999999994,60.92,66.599999999999994,68.349999999999994,68.66,66.23,75.03]
["MATERIAL",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN","CR",17.61,19.100000000000001,15.99,18.190000000000001,14.86,16.440000000000001,26.17,14.69,15.54,15.39,20.29,16.579999999999998,16.77,15.32,13.85,18.37,15.04,18.37,14.13,15.29,15.38,13.65,14.93,15.32,15.39,14.84,16.82]
["MATERIAL",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN","CR",81.540000000000006,88.4,74.02,84.19,68.78,76.099999999999994,121.11,68,71.95,71.239999999999995,93.91,76.739999999999995,77.650000000000006,70.91,64.11,85.03,69.62,85.03,65.41,70.790000000000006,71.17,63.21,69.099999999999994,70.91,71.239999999999995,68.709999999999994,77.84]
["MATERIAL",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN","CR",868.39,941.5,788.38,896.67,732.51,810.45,1289.82,724.23,766.3,758.72,1000.13,817.35,827,755.27,682.84,905.63,741.47,905.63,696.64,753.89,758.03,673.19,735.96,755.27,758.72,731.82,829.07]
["MATERIAL",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN","CR",2246.1799999999998,2435.29,2039.22,2319.33,1894.71,2096.31,3336.26,1873.3,1982.13,1962.51,2586.94,2114.15,2139.13,1953.59,1766.26,2342.52,1917.9,2342.52,1801.94,1950.02,1960.72,1741.28,1903.63,1953.59,1962.51,1892.93,2144.48]
["MATERIAL",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN","C",12.59,13.65,11.43,13,10.62,11.75,18.7,10.5,11.11,11,14.5,11.85,11.99,10.95,9.9,13.13,10.75,13.13,10.1,10.93,10.99,9.76,10.67,10.95,11,10.61,12.02]
["MATERIAL",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN","CR",21.12,22.9,19.170000000000002,21.81,17.809999999999999,19.71,31.37,17.61,18.63,18.45,24.32,19.88,20.11,18.37,16.600000000000001,22.02,18.03,22.02,16.940000000000001,18.329999999999998,18.43,16.37,17.899999999999999,18.37,18.45,17.8,20.16]
["MATERIAL",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN","CR",72.739999999999995,78.86,66.040000000000006,75.11,61.36,67.88,108.04,60.66,64.19,63.55,83.77,68.459999999999994,69.27,63.26,57.2,75.86,62.11,75.86,58.35,63.15,63.49,56.39,61.64,63.26,63.55,61.3,69.44]
["MATERIAL",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN","CR",93.12,100.96,84.54,96.15,78.55,86.91,138.31,77.66,82.17,81.36,107.25,87.65,88.68,80.989999999999995,73.22,97.11,79.510000000000005,97.11,74.7,80.84,81.28,72.19,78.92,80.989999999999995,81.36,78.47,88.9]
["MATERIAL",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN","CR",151.93,164.72,137.93,156.88,128.15,141.79,225.66,126.71,134.07,132.74,174.98,143,144.69,132.13999999999999,119.47,158.44,129.72,158.44,121.88,131.9,132.62,117.78,128.76,132.13999999999999,132.74,128.03,145.05000000000001]
["MATERIAL",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN","CR",144.47,156.63,131.15,149.16999999999999,121.86,134.83000000000001,214.58,120.48,127.48,126.22,166.38,135.97,137.58000000000001,125.65,113.6,150.66,123.35,150.66,115.89,125.42,126.11,111.99,122.43,125.65,126.22,121.74,137.91999999999999]
["MATERIAL",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN","CR",351.23,380.8,318.87,362.67,296.27,327.79,521.67999999999995,292.92,309.94,306.87,404.51,330.58,334.49,305.48,276.18,366.29,299.89999999999998,366.29,281.76,304.92,306.58999999999997,272.27999999999997,297.66000000000003,305.48,306.87,295.99,335.33]
["MATERIAL",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN","CR",277.79000000000002,301.18,252.2,286.83999999999997,234.33,259.26,412.61,231.68,245.14,242.71,319.94,261.47000000000003,264.55,241.61,218.44,289.70999999999998,237.19,289.70999999999998,222.85,241.17,242.49,215.35,235.43,241.61,242.71,234.1,265.22000000000003]
["MATERIAL",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN","CR",184.86,200.42,167.83,190.88,155.93,172.52,274.57,154.16999999999999,163.13,161.51,212.9,173.99,176.05,160.78,145.36000000000001,192.79,157.84,192.79,148.30000000000001,160.47999999999999,161.36000000000001,143.30000000000001,156.66999999999999,160.78,161.51,155.79,176.49]
["MATERIAL",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN","CR",344.64,373.66,312.88,355.86,290.70999999999998,321.64,511.9,287.43,304.13,301.11,396.92,324.38,328.21,299.75,271,359.42,294.27,359.42,276.48,299.2,300.83999999999997,267.17,292.08,299.75,301.11,290.44,329.04]
["MATERIAL",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN","CR",558.29,605.29999999999995,506.85,576.47,470.93,521.04,829.24,465.61,492.66,487.78,642.99,525.48,531.67999999999995,485.57,439,582.24,476.7,582.24,447.87,484.68,487.34,432.8,473.15,485.57,487.78,470.49,533.02]
["MATERIAL",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN","CR",553.96,600.6,502.92,572,467.28,517,822.8,462,488.84,484,638,521.4,527.55999999999995,481.8,435.6,577.72,473,577.72,444.4,480.92,483.56,429.44,469.48,481.8,484,466.84,528.88]
["MATERIAL",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},70.31,null,null,43.94]
["MATERIAL",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},48.6,null,null,30.37]
["MATERIAL",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2","CR",1295.6500000000001,748.59,891.71,823.12,487.77,579.76,597.96,236.26,852.89,1016.2,495.36,914.58,609.72,762.15,685.93,800.25,762.15,655.44,762.15,null,728.28,null,956.11,914.58,491.16,814.47]
["MATERIAL",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN","CR",25.03,15.09,23.93,18.86,34.47,29.64,25.07,23.99,28.61,27.33,22.55,25.87,21.4,27.64,31.26,41.24,26.95,28.67,29.83,18.690000000000001,32.340000000000003,21.4,33.35,34.49,59.18,35.85,12.93]
["MATERIAL",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN","CR",77.150000000000006,46.51,73.760000000000005,58.14,106.25,91.37,77.28,73.959999999999994,88.18,84.26,69.5,79.739999999999995,65.98,85.19,96.35,127.12,83.06,88.38,91.96,57.61,99.67,65.98,102.8,106.32,182.41,110.5,39.869999999999997]
["MATERIAL",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN","CR",{"$nulls":4},1103.42,{"$nulls":5},745.61,{"$nulls":6},796.02,null,null,733.8,null,717.85,666.8,null,653.72]
["MATERIAL",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN","CR",13.07,10.3,12.07,13.68,9.9,15.14,16.399999999999999,12.72,13.04,12.8,11.76,12.01,13.67,13.91,9.83,10.32,11.79,11.94,16.63,14.75,12.03,10.83,11.08,12.06,9.2200000000000006,11.73,11.22]
["MATERIAL",11650,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1500* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 15 CM","UN","CR",1201.69,1060.31,848.25,791.7,579.64,723.98,728.08,null,622.04999999999995,1060.31,904.8,747.87,846.13,699.81,706.87,989.63,1095.6600000000001,null,706.87,866.21,1166.3499999999999,null,1116.8699999999999,763.43,692.74,693.87,819.98]
["MATERIAL",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN","CR",26.77,15.99,17.95,19.64,14.03,18.52,20.14,17.39,17.670000000000002,19.36,18.96,17.39,18.52,18.52,17.95,17.11,14.42,14.59,14.59,20.59,22.44,21.6,21.04,19.079999999999998,15.71,16.89,19.64]
["MATERIAL",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN","CR",32.31,19.309999999999999,21.68,23.71,16.93,22.35,24.32,21,21.34,23.37,22.9,21,22.35,22.35,21.68,20.66,17.41,17.61,17.61,24.86,27.1,26.08,25.4,23.03,18.97,20.39,23.71]
["MATERIAL",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN","CR",44.95,26.86,30.16,32.979999999999997,23.56,31.1,33.83,29.21,29.68,32.51,31.85,29.21,31.1,31.1,30.16,28.74,24.22,24.5,24.5,34.590000000000003,37.700000000000003,36.28,35.340000000000003,32.04,26.39,28.36,32.979999999999997]
["MAO DE OBRA",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES","CR",3681.3,3963.94,5034.33,3287.95,3757.68,3424.27,3694.54,4836.54,3822.93,3324.37,3807.32,3553.63,3238.46,3166.59,3046.51,3513.27,3205.7,4542.42,4661.3,3528.99,3792.15,4094.43,3838.71,6304.53,3232.37,5317.99,3731.23]
["MATERIAL",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M","CR",15.15,14.24,12.1,14.35,9.91,11.39,14.15,10.11,8.2799999999999994,13.52,12.44,12.1,11.36,14.24,11.87,12.33,11.84,15.23,10.9,9.17,12.33,10.53,16.170000000000002,11.39,11.82,9.7100000000000009,10.76]
["MATERIAL",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M","CR",13.78,12.95,11.01,13.06,9.01,10.36,12.87,9.19,7.54,12.3,11.32,11.01,10.34,12.95,10.8,11.22,10.78,13.86,9.92,8.34,11.22,9.58,14.71,10.36,10.75,8.83,9.7899999999999991]
["MATERIAL",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M","CR",24.76,23.27,19.78,23.45,16.190000000000001,18.61,23.13,16.52,13.54,22.1,20.329999999999998,19.78,18.57,23.27,19.399999999999999,20.149999999999999,19.36,24.9,17.82,14.98,20.149999999999999,17.22,26.43,18.61,19.309999999999999,15.87,17.59]
["MATERIAL",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M","CR",3.87,3.64,3.09,3.67,2.5299999999999998,2.91,3.62,2.58,2.12,3.46,3.18,3.09,2.9,3.64,3.03,3.15,3.03,3.89,2.79,2.34,3.15,2.69,4.13,2.91,3.02,2.48,2.75]
["MATERIAL",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M","CR",10.81,10.16,8.6300000000000008,10.24,7.07,8.1199999999999992,10.1,7.21,5.91,9.65,8.8800000000000008,8.6300000000000008,8.1,10.16,8.4700000000000006,8.7899999999999991,8.4499999999999993,10.87,7.78,6.54,8.7899999999999991,7.51,11.54,8.1199999999999992,8.43,6.92,7.68]
["MATERIAL",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M","C",10.67,null,null,null,7.44,null,8.08,7.53,8.5299999999999994,8.33,12.66,7.91,11.78,10.19,8.9700000000000006,null,null,10.81,9.52,7.79,null,null,12.3,16.440000000000001,5.82,8.2799999999999994,6.13]
["MATERIAL",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M","CR",11.84,null,null,null,8.25,null,8.9600000000000009,8.35,9.4600000000000009,9.24,14.05,8.77,13.07,11.3,9.9499999999999993,null,null,11.99,10.56,8.64,null,null,13.65,18.239999999999998,6.45,9.18,6.8]
["MATERIAL",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M","CR",62.59,null,null,null,43.64,null,47.39,44.17,50.03,48.86,74.260000000000005,46.4,69.099999999999994,59.77,52.61,null,null,63.41,55.84,45.69,null,null,72.150000000000006,96.43,34.14,48.57,35.950000000000003]
["MATERIAL",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M","CR",7.53,null,null,null,5.25,null,5.7,5.32,6.02,5.88,8.94,5.58,8.32,7.2,6.33,null,null,7.63,6.72,5.5,null,null,8.69,11.61,4.1100000000000003,5.85,4.33]
["MATERIAL",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M","CR",55.81,null,null,null,38.909999999999997,null,42.26,39.380000000000003,44.61,43.57,66.22,41.37,61.61,53.3,46.92,null,null,56.54,49.79,40.74,null,null,64.33,85.99,30.44,43.31,32.06]
["MATERIAL",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M","CR",3.48,3.27,2.78,3.3,2.2799999999999998,2.62,3.25,2.3199999999999998,1.9,3.11,2.86,2.78,2.61,3.27,2.73,2.83,2.72,3.5,2.5099999999999998,2.11,2.83,2.42,3.72,2.62,2.72,2.23,2.4700000000000002]
["MATERIAL",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M","CR",10.210000000000001,9.6,8.16,9.68,6.68,7.68,9.5399999999999991,6.81,5.59,9.1199999999999992,8.39,8.16,7.66,9.6,8.01,8.31,7.99,10.27,7.35,6.18,8.31,7.1,10.91,7.68,7.97,6.55,7.26]
["MATERIAL",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M","CR",null,5.77,10.26,4.34,4.2699999999999996,null,3.79,4.7,3.06,4.2300000000000004,3.08,4.8600000000000003,3.59,4.7,5.6,null,6.65,5.21,4.45,9.5299999999999994,5.07,null,5.88,3.15,4.37,3.87,4.1399999999999997]
["MATERIAL",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M","CR",null,18.55,33,13.96,13.74,null,12.2,15.13,9.86,13.61,9.9,15.62,11.56,15.13,18.02,null,21.38,16.75,14.33,30.66,16.32,null,18.899999999999999,10.15,14.06,12.45,13.33]
["MAO DE OBRA",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES","CR",4229.87,4464.29,6671.94,3777.92,4875.28,5170.54,4796.2,5561.43,4578.91,3909.37,5949.96,3989.46,4204.12,3638.46,3431.06,3729.18,4463.28,5715.17,5362.18,4086.76,4357.25,4704.57,4857.09,7077.75,4621.46,6257.76,4266.38]
["MATERIAL",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG","CR",{"$nulls":25},18.600000000000001]
["MATERIAL",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG","CR",{"$nulls":25},18.600000000000001]
["MATERIAL",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG","C",{"$nulls":25},14.08]
["MATERIAL",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG","CR",11.36,12.36,null,11.91,8.59,10.32,11.01,7.57,8.9600000000000009,11.01,7.92,8.93,9.2899999999999991,10.07,11.06,9.5500000000000007,13.74,8.17,9.43,9.49,11.72,10.58,9.09,8.27,11.93,9.02,11.89]
["MATERIAL",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN","CR",36.11,null,null,54.72,37.33,59.34,35.869999999999997,54.84,55.84,62.5,61.21,83.71,45.18,40.32,null,62.12,51.66,67.75,51.1,69.989999999999995,51.65,57.73,72.790000000000006,47.66,56.35,48.66]
["MAO DE OBRA",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H","CR",117.96,124.83,117.49,117.61,116.94,122.6,130.6,122.27,116.29,111.69,117.59,115.41,114.95,120.04,118.96,117.72,112.03,126.57,136.55000000000001,137.4,120.26,119.33,117.59,127.42,116.44,114.96,116.77]
["MAO DE OBRA",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES","CR",24598.74,26012.79,21167.56,24386.91,22596.13,25152.29,32740.77,25077.17,24421.45,26537.08,25963.45,24031.54,24156.63,24813.81,24838.13,24593.89,23275.46,24518.86,26776.75,25729.85,24909.22,24810.58,22731.07,22648.59,24569.64,28201.21,24443.5]
["MATERIAL",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81]
["MATERIAL",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02,238.02]
["MATERIAL",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45,212.45]
["MATERIAL",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77]
["MATERIAL",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11,247.11]
["MATERIAL",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93,261.93]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":25},565124.71]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN","CR",{"$nulls":4},2079492.18,null,null,2742187.5,null,null,3008789.06,null,3084960.93,null,null,null,2285156.25,2589843.75,2742187.5,null,null,null,3473437.5,null,1576757.81,2901126.21,2742187.5]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN","CR",{"$nulls":4},1153170.3600000001,null,null,1135495.51,null,null,1163813.82,1125825.8400000001,null,1139639.6499999999,null,null,null,1162087.1000000001,1239789.8,null,1270870.8799999999,null,1333033.05,1312312.33,null,1182184.9099999999]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN","CR",{"$nulls":4},1155981.3700000001,null,null,1138263.43,null,null,1166650.77,1128570.19,null,1142417.67,null,null,null,1164919.8400000001,1242811.95,null,1273968.8,null,1336282.49,1315511.26,null,1185066.6399999999]
["MATERIAL",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN","CR",235.71,399.99,315.70999999999998,null,400.02,291.42,271.42,271.42,null,408.57,221.42,264.27999999999997,228.49,228.57,285.70999999999998,328.57,242.14,411.42,311.42,null,173.78,null,235.71,171.42,null,471.42]
["MATERIAL",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN","CR",59.14,100.37,79.22,null,100.38,73.12,68.11,68.11,null,102.52,55.56,66.31,57.33,57.35,71.69,82.44,60.76,103.24,78.14,null,43.6,null,59.14,43.01,null,118.29]
["MATERIAL",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN","CR",97.42,165.33,130.49,null,165.34,120.45,112.19,112.19,null,168.87,91.52,109.23,94.44,94.47,118.09,135.80000000000001,100.08,170.05,128.72,null,71.83,null,97.42,70.849999999999994,null,194.85]
["MATERIAL",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN","CR",{"$nulls":4},0.35,null,null,0.26,null,null,0.35,{"$nulls":11},0.28000000000000003,0.39,null,0.37]
["MATERIAL",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN","CR",{"$nulls":4},1.5,null,null,1.1200000000000001,null,null,1.5,{"$nulls":11},1.2,1.68,null,1.58]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN","C",{"$nulls":25},140400]
["MATERIAL",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN","CR",7.12,7.66,6.4,5.86,3.63,5.0199999999999996,6.98,6.42,4.91,4.6900000000000004,4.74,4.46,4.8099999999999996,4.5999999999999996,4.5999999999999996,4.58,6.03,4.97,4.4400000000000004,4.72,5.36,4.72,6.22,5.81,3.84,5.24,5.03]
["MATERIAL",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN","CR",7.66,8.24,6.89,6.3,3.9,5.4,7.51,6.9,5.28,5.05,5.0999999999999996,4.8,5.17,4.95,4.95,4.92,6.48,5.34,4.78,5.07,5.76,5.07,6.69,6.24,4.13,5.64,5.41]
["MATERIAL",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR","CR",39.01,36.29,43.55,36.200000000000003,37.56,38.11,36.270000000000003,36.07,41.37,35.39,40.65,42.32,48.05,38.56,41.85,41.56,38.56,35.479999999999997,39.74,37,43.92,39.9,38.72,39.92,39.9,36.29,43.55]
["MATERIAL",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN","C",{"$nulls":25},9.68]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA","UN","C",595,null,null,null,600,369.5,708.9,null,null,null,433.69,null,347.93,null,null,509,465.46,null,490,454,361.27,349,null,462.9,492.4,407.55]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA","UN","CR",344.81,null,null,null,347.71,214.13,410.82,null,null,null,251.33,null,201.63,null,null,294.97000000000003,269.74,null,283.95999999999998,263.10000000000002,209.36,202.25,null,268.25,285.35000000000002,236.18]
["MATERIAL",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM","UN","CR",16.91,13.12,null,16.03,13.23,null,16.21,14.58,16.64,16.03,18.04,13.05,17.93,null,null,13.84,28.42,10.92,null,16.399999999999999,17.149999999999999,18,15.89,16.670000000000002,13.5,15.59,20.75]
["MATERIAL",13,"ESTOPA","KG","CR",18.440000000000001,16.690000000000001,12.85,15.74,16.34,14.2,19.920000000000002,17.940000000000001,17.190000000000001,19.829999999999998,21.92,26.4,22.42,18.63,14.85,16.39,18.510000000000002,17.53,16.84,15.84,19.93,14.55,19.829999999999998,19.13,16.940000000000001,20.92,22.95]
["MATERIAL",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES","C",270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51,270.51]
["MATERIAL",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A","UN","CR",245,242.81,194.68,393.75,252,249.37,210,210.87,179.37,181.56,155.31,222.96,201.25,214.37,262.5,245,218.75,196.87,249.37,null,218.75,240.62,192.5,190.48,203.87,201.25,200.37]
["MATERIAL",20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC","UN","CR",333.84,330.86,265.27999999999997,536.53,343.38,339.8,286.14999999999998,287.33999999999997,244.42,247.4,211.63,303.82,274.23,292.11,357.69,333.84,298.07,268.26,339.8,null,298.07,327.88,262.3,259.56,277.8,274.23,273.02999999999997]
["MATERIAL",3073,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM","UN","CR",198.66,190.02,null,204.78,151.15,{"$nulls":5},238.61,191.22,199.5,229.25,null,null,279.99,null,null,null,211.13,{"$nulls":4},245.92]
["MATERIAL",11480,"FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO","CJ","CR",99.69,130.16999999999999,130.78,147.97,144.63999999999999,118.37,144.66,103.11,158.1,144.38,129.47,126.14,141.84,129.47,116.95,156.19999999999999,134.09,129.28,152.5,120.22,124.73,118.37,161.19,144.63999999999999,133.16999999999999,148.88999999999999,125.97]
["MATERIAL",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN","CR",10.65,13.9,13.97,15.8,15.45,12.64,15.45,11.01,16.89,15.42,13.83,13.47,15.15,13.83,12.49,16.68,14.32,13.81,16.29,12.84,13.32,12.64,17.22,15.45,14.22,15.9,13.45]
["MATERIAL",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ","CR",80.16,104.67,105.17,118.98,116.31,95.19,116.32,82.91,127.13,116.1,104.11,101.43,114.06,104.11,94.04,125.6,107.83,103.96,122.63,96.67,100.3,95.19,129.62,116.31,107.08,119.73,101.3]
["MATERIAL",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ","CR",48.11,62.82,63.11,71.400000000000006,69.8,57.12,69.81,49.76,76.290000000000006,69.67,62.48,60.87,68.45,62.48,56.43,75.38,64.709999999999994,62.39,73.59,58.01,60.19,57.12,77.790000000000006,69.8,64.260000000000005,71.849999999999994,60.79]
["MATERIAL",3103,"FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","UN","CR",39.89,52.08,52.33,59.2,57.87,47.36,57.88,41.26,63.26,57.77,51.8,50.47,56.75,51.8,46.79,62.5,53.65,51.73,61.02,48.1,49.91,47.36,64.489999999999995,57.87,53.28,59.57,50.4]
["MATERIAL",43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ","CR",59.88,78.19,78.55,88.87,86.87,71.099999999999994,86.88,61.93,94.96,86.72,77.760000000000005,75.760000000000005,85.2,77.760000000000005,70.239999999999995,93.82,80.540000000000006,77.650000000000006,91.6,72.209999999999994,74.92,71.099999999999994,96.82,86.87,79.989999999999995,89.43,75.66]
["MATERIAL",38165,"FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA","CJ","CR",74.14,68.97,82.76,68.8,71.38,72.42,68.930000000000007,68.55,78.62,67.239999999999995,77.25,80.42,91.32,73.28,79.52,78.97,73.28,67.42,75.52,70.31,83.45,75.83,73.59,75.87,75.83,68.97,82.76]
["MATERIAL",3108,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN","CR",111.81,104.01,124.82,103.75,107.65,109.21,103.96,103.39,118.58,101.41,116.5,121.28,137.72,110.51,119.93,119.1,110.51,101.67,113.9,106.04,125.86,114.36,110.98,114.42,114.36,104.01,124.82]
["MATERIAL",43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06]
["MATERIAL",43460,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86]
["MATERIAL",43475,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46,15.46]
["MATERIAL",43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01]
["MATERIAL",43465,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","C",0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78]
["MATERIAL",43479,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","C",114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77,114.77]
["MATERIAL",45204,"FERRO DE SOLDA, POTENCIA 40 W","UN","CR",null,48.84,44.66,49.58,62.1,44.35,41.3,44.11,54.19,90.68,51.84,60.87,64.41,44.33,28.81,40.64,45.14,44.65,64.8,42,57.71,42,53.7,76.69,null,43.9,52.76]
["MATERIAL",3122,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN","CR",5.79,5.39,6.47,5.37,5.58,5.66,5.38,5.36,6.14,5.25,6.03,6.28,7.13,5.72,6.21,6.17,5.72,5.27,5.9,5.49,6.52,5.92,5.75,5.93,5.92,5.39,6.47]
["MATERIAL",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN","CR",18.010000000000002,16.75,20.100000000000001,16.71,17.34,17.59,16.739999999999998,16.649999999999999,19.09,16.329999999999998,18.760000000000002,19.53,22.18,17.8,19.309999999999999,19.18,17.8,16.37,18.34,17.079999999999998,20.27,18.420000000000002,17.87,18.420000000000002,18.420000000000002,16.75,20.100000000000001]
["MATERIAL",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)","UN","CR",10.49,9.76,11.71,9.73,10.1,10.25,9.75,9.6999999999999993,11.13,9.52,10.93,11.38,12.92,10.37,11.25,11.18,10.37,9.5399999999999991,10.69,9.9499999999999993,11.81,10.73,10.41,10.74,10.73,9.76,11.71]
["MATERIAL",3123,"FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8","KG","C",null,3.12,null,null,2.93,3.64,3.48,2.67,2.82,2.0499999999999998,2.91,3.21,3.2,3.4,null,null,null,2.88,3.6,null,4.0599999999999996,null,2.57,2.86,3.1,2.87,3.6]
["MATERIAL",38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A","KG","CR",2.0499999999999998,0.9,null,null,1.33,2.57,1.37,2.19,1.71,2.2200000000000002,1.43,2.39,1.1399999999999999,1.97,1.37,1.0900000000000001,null,1.57,1.19,1.88,2.36,1.23,1.4,1.43,null,1.71,1.88]
["MATERIAL",39367,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)","UN","CR",5193.6499999999996,5328.53,5127.88,4854.76,4838.04,5551.48,5451.16,5183.6099999999997,4692.5600000000004,5451.16,5473.45,5173.58,5126.76,5785.03,5239.3500000000004,4680.8599999999997,5973.98,5690.83,4904.93,5082.7299999999996,5897.06,5936.08,5572.66,4793.45,5295.09,4954.53,5972.42]
["MATERIAL",937,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M","CR",10.78,11.24,9.2200000000000006,11.29,9.68,10.39,11.16,9.7100000000000009,9.7100000000000009,10.92,9.61,9.66,10.27,10.63,10.68,9.51,10.17,9.5399999999999991,9.59,10.19,10.56,10.220000000000001,9.2899999999999991,9.7799999999999994,9.9,9.51,10.63]
["MATERIAL",406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)","UN","CR",103.92,87.79,86.17,99.61,76.27,73.73,86.14,102.03,76.540000000000006,102.34,95.63,91.32,102.03,102.68,96.51,104.06,79.209999999999994,101.99,93.93,83.06,101.68,105.65,102.27,86.7,79.239999999999995,87.85,90.86]
["MATERIAL",39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM","M","CR",7.79,5.84,4.4800000000000004,8.75,6.82,7.79,8.77,10.19,5.94,9.35,7.79,9.74,7.69,7.3,3.89,6.72,8.06,9.74,7.17,6.11,6.72,7.79,9.84,8.57,7.01,5.0599999999999996,7.79]
["MATERIAL",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M","CR",0.43,0.39,0.36,0.34,0.32,0.32,0.3,0.31,0.32,0.39,0.33,0.32,0.42,0.34,0.32,0.28999999999999998,0.34,0.32,0.32,0.34,0.46,0.38,0.37,0.35,0.36,0.31,0.32]
["MATERIAL",14151,"FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF","UN","CR",{"$nulls":4},76.69,null,null,43.12,null,null,107.81,{"$nulls":7},86.25,{"$nulls":6},51.03]
["MATERIAL",3146,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)","UN","C",4,3,2.2999999999999998,4.49,3.5,4,4.5,5.23,3.05,4.8,4,5,3.95,3.75,2,3.45,4.1399999999999997,5,3.68,3.14,3.45,4,5.05,4.4000000000000004,3.6,2.6,4]
["MATERIAL",3143,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)","UN","CR",9.1,6.82,5.23,10.210000000000001,7.96,9.1,10.23,11.9,6.93,10.92,9.1,11.37,8.98,8.5299999999999994,4.55,7.84,9.41,11.37,8.3699999999999992,7.14,7.84,9.1,11.49,10.01,8.19,5.91,9.1]
["MATERIAL",13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN","CR",2.34,2.12,1.63,2,2.08,1.8,2.5299999999999998,2.2799999999999998,2.19,2.52,2.79,3.36,2.85,2.37,1.89,2.08,2.35,2.23,2.14,2.0099999999999998,2.54,1.85,2.52,2.4300000000000002,2.15,2.66,2.92]
["MATERIAL",3264,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN","CR",29.67,null,null,null,27.17,{"$nulls":5},30.19,31.61,24.51,31.7,null,null,25.9,null,null,null,24.15,null,30.61,null,null,31.49,29.25]
["MATERIAL",3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN","CR",193.73,null,null,null,177.37,{"$nulls":5},197.08,206.34,160.03,206.94,null,null,169.09,null,null,null,157.66,null,199.84,null,null,205.56,190.97]
["MATERIAL",3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN","CR",325.48,null,null,null,298,{"$nulls":5},331.11,346.67,268.86,347.67,null,null,284.08999999999997,null,null,null,264.89,null,335.75,null,null,345.35,320.85000000000002]
["SERVIÇOS",39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2","CR",{"$nulls":4},179.55,null,null,86.67,{"$nulls":7},104.92,null,null,127.6,164.96,null,null,120.28,null,null,145.56]
["MATERIAL",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)","M2","CR",59.97,117.31,66.510000000000005,85,75.72,null,63.66,76.06,69.36,82.09,80.41,107.22,83.43,83.73,78.069999999999993,83.43,92.14,100.52,117,83.76,91.61,77.260000000000005,118.61,77.03,84.4,87.12,82.09]
["MATERIAL",39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)","UN","CR",1799.16,1845.89,1776.38,1681.77,1675.97,1923.12,1888.37,1795.69,1625.58,1888.37,1896.09,1792.21,1775.99,2004.03,1815,1621.52,2069.48,1971.39,1699.14,1760.74,2042.84,2056.35,1930.46,1660.53,1834.3,1716.33,2068.94]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP","UN","CR",{"$nulls":25},5500565.4500000002]
["MATERIAL",7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","CR",37.020000000000003,44.75,41.43,36.68,45.37,45.56,49.41,49.35,43.53,34.46,52.28,41.35,38.950000000000003,44.91,37.590000000000003,53.9,41.5,44.85,55.41,41.26,41.95,34.31,47.94,40.450000000000003,42.84,49.88,36.24]
["MATERIAL",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN","CR",null,5.64,4.5,null,3.53,null,6.03,3.28,3.73,5.2,null,3.26,6.56,4.0999999999999996,null,null,8.68,4.49,4.18,4.37,null,null,5.0999999999999996,null,4.9800000000000004,4.49]
["MATERIAL",3295,"FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN","CR",null,30.57,24.38,null,19.12,null,32.65,17.75,20.2,28.18,null,17.670000000000002,35.549999999999997,22.2,null,null,47.02,24.33,22.66,23.67,null,null,27.65,null,26.96,24.33]
["MATERIAL",3294,"FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN","CR",null,34.64,27.62,null,21.66,null,36.99,20.12,22.88,31.93,null,20.02,40.28,25.15,null,null,53.28,27.57,25.67,26.82,null,null,31.33,null,30.55,27.57]
["MATERIAL",34383,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)","UN","CR",1861.36,1774.87,2075.87,1799.09,1660.69,1024.0899999999999,1383.91,2097.3200000000002,2117.39,1610.18,1418.51,1379.07,1539.6,1475.94,1660.69,1142.42,1534.76,1861.36,1453.11,1515.38,1758.26,1453.11,1454.49,1536.14,2144.37,1498.78,1327.86]
["MATERIAL",3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M","M3","CR",539.29999999999995,514.24,601.45000000000005,521.26,481.16,296.70999999999998,400.97,607.66999999999996,613.48,466.52,410.99,399.56,446.08,427.63,481.16,331,444.67,539.29999999999995,421.01,439.06,509.43,421.01,421.42,445.07,621.29999999999995,434.25,384.73]
["MATERIAL",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN","CR",836.25,797.39,932.62,808.27,746.1,460.09,621.75,942.26,951.27,723.4,637.29,619.57000000000005,691.69,663.09,746.1,513.25,689.52,836.25,652.83000000000004,680.81,789.93,652.83000000000004,653.45000000000005,690.14,963.4,673.35,596.55999999999995]
["MATERIAL",40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3","CR",478.22,456,533.33000000000004,462.22,426.66,263.11,355.55,538.84,544,413.68,364.44,354.31,395.55,379.2,426.66,293.51,394.31,478.22,373.33,389.33,451.73,373.33,373.68,394.66,550.92999999999995,385.06,341.15]
["MATERIAL",34635,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN","CR",1330.06,1268.25,1483.34,1285.56,1186.67,731.78,988.89,1498.66,1513,1150.57,1013.61,985.43,1100.1400000000001,1054.6500000000001,1186.67,816.33,1096.68,1330.06,1038.33,1082.83,1256.3800000000001,1038.33,1039.32,1097.67,1532.29,1070.97,948.84]
["MATERIAL",11596,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN","CR",571.08000000000004,544.54,636.9,551.98,509.52,314.2,424.6,643.48,649.63,494.02,435.21,423.11,472.36,452.83,509.52,350.5,470.88,571.08000000000004,445.83,464.93,539.45000000000005,445.83,446.25,471.3,657.91,459.84,407.4]
["MATERIAL",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3","CR",417.63,398.22,465.76,403.66,372.61,229.77,310.5,470.57,475.08,361.27,318.27,309.42,345.44,331.15,372.61,256.32,344.35,417.63,326.02999999999997,340,394.5,326.02999999999997,326.33999999999997,344.66,481.13,336.28,297.93]
["MATERIAL",4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG","C",9.34,7.83,9.51,9.31,8.89,8.3000000000000007,7.87,7.45,8.36,9.1199999999999992,8.09,8.5,8.9499999999999993,8.66,7.96,7.26,8.0299999999999994,7.99,7.38,7.96,9.1199999999999992,10.61,8.6199999999999992,9.16,8,8.4499999999999993,9.7200000000000006]
["MATERIAL",4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2","CR",null,11.21,null,14.89,10.67,null,9.3800000000000008,11.25,8.61,null,9.07,null,8.8699999999999992,11.07,10.5,9.51,16.7,12.1,11.48,null,14.48,null,9.98,null,13.69,9.92]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV","UN","CR",{"$nulls":4},8825.3700000000008,null,null,9545.6299999999992,null,null,9545.6299999999992,{"$nulls":4},8553.9500000000007,null,6783.47,9545.6299999999992,{"$nulls":6},9377.68]
["MATERIAL",3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL","KG","CR",1.0900000000000001,0.99,0.92,0.86,0.82,0.83,0.77,0.79,0.81,0.99,0.83,0.82,1.07,0.87,0.83,0.75,0.87,0.83,0.81,0.86,1.1599999999999999,0.98,0.95,0.88,0.91,0.79,0.83]
["MATERIAL",36870,"GESSO PROJETADO","KG","CR",0.84,0.77,0.71,0.66,0.63,0.64,0.59,0.61,0.63,0.77,0.64,0.63,0.82,0.67,0.64,0.57999999999999996,0.67,0.64,0.63,0.66,0.9,0.76,0.74,0.68,0.7,0.61,0.64]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN","C",{"$nulls":4},45400,{"$nulls":15},71000,null,71163.100000000006,null,null,49100]
["MATERIAL",45242,"GRAMPO DE APERTO RAPIDO 18\"","UN","CR",68.64,53.25,null,65.09,53.7,null,65.8,59.17,67.53,65.06,73.22,52.96,72.78,null,null,56.18,115.36,44.35,null,66.569999999999993,69.61,73.08,64.48,67.66,54.8,63.3,84.24]
["MATERIAL",425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN","CR",5.25,4.46,5.95,7.39,6.62,5.13,5.25,6.16,5.67,6.68,9.07,5.66,5.61,6.39,7.13,9.1300000000000008,6.96,6.15,6.23,8.48,5.36,6.74,8.73,6.26,8.07,6.68,5.65]
["MATERIAL",38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN","CR",28.25,24.01,32.01,39.770000000000003,35.64,27.59,28.26,33.159999999999997,30.53,35.93,48.78,30.43,30.19,34.35,38.33,49.13,37.46,33.1,33.5,45.6,28.85,36.270000000000003,46.94,33.700000000000003,43.43,35.94,30.42]
["MATERIAL",36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)","SC25KG","CR",{"$nulls":25},137.86000000000001]
["MATERIAL",11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM","M2","CR",1252.83,618.11,784.9,875.47,473.2,516.98,530.64,358.49,588.66999999999996,null,470.44,671.69,630.94000000000005,830.18,528.29999999999995,845.28,null,709.43,769.81,null,784.9,null,664.15,679.24,550.94000000000005,679.24]
["MATERIAL",11732,"GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS","UN","CR",28.61,22.53,26.42,29.93,21.66,33.130000000000003,35.880000000000003,27.83,28.53,28.01,25.73,26.27,29.92,30.43,21.51,22.59,25.81,26.12,36.39,32.28,26.33,23.69,24.26,26.38,20.170000000000002,25.68,24.56]
["MATERIAL",11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN","CR",{"$nulls":4},321.61,{"$nulls":5},202.52,{"$nulls":6},340.83,{"$nulls":7},238.92]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN","CR",{"$nulls":22},821179.19,805682.81,null,839252.93]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13533,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN","CR",{"$nulls":4},218461.82,null,null,236290.92,null,null,236290.92,{"$nulls":4},211743.09,null,167917.07,236290.92,{"$nulls":6},232133.52]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN","CR",{"$nulls":4},140530.16,null,null,151999.1,null,null,151999.1,{"$nulls":4},136208.19,null,108016.18,151999.1,{"$nulls":6},149324.76]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN","CR",{"$nulls":4},137160.47,null,null,148354.4,null,null,148354.4,{"$nulls":4},132942.14000000001,null,105426.13,148354.4,{"$nulls":6},145744.20000000001]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",25019,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA","UN","CR",{"$nulls":4},183426.46,null,null,198396.25,null,null,198396.25,{"$nulls":4},177785.23,null,140987.72,198396.25,{"$nulls":6},194905.59]
["MATERIAL",20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",6.21,6.54,3.79,7.27,7.96,7.99,10.87,7.09,6.4,9,7.85,7.82,8.74,5.09,6.72,6.67,7.27,10.18,8.4,8.18,4.8099999999999996,6.2,12.73,8.34,6.54,10.18,9.58]
["MATERIAL",39836,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG","CR",{"$nulls":4},274.75,264.74,251.02,208.35,null,null,304.12,257.31,339.43,328.64,338.79,null,223.07,280.54000000000002,242.73,258.81,237.01,null,191.84,183.69,null,282.61]
["MATERIAL",39830,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG","CR",{"$nulls":4},313.35000000000002,301.93,286.27999999999997,237.62,null,null,346.85,293.45999999999998,387.12,374.81,386.39,null,254.41,319.95,276.83,295.17,270.31,null,218.79,209.49,null,322.31]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44474,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6","UN","CR",{"$nulls":22},2437384.66,2391389.06,null,2491030.2799999998]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":22},399985.58,392437.5,null,408789.06]
["MATERIAL",3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN","CR",81.92,69.64,92.85,115.35,103.35,80.02,81.97,96.17,88.55,104.19,141.47,88.27,87.55,99.64,111.18,142.49,108.65,95.99,97.15,132.24,83.67,105.18,136.13999999999999,97.74,125.95,104.22,88.24]
["MATERIAL",3380,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN","C",57.35,48.75,65,80.75,72.349999999999994,56.02,57.38,67.319999999999993,61.99,72.94,99.03,61.79,61.29,69.75,77.83,99.75,76.06,67.2,68.010000000000005,92.57,58.57,73.63,95.3,68.42,88.17,72.959999999999994,61.77]
["MATERIAL",11029,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ","CR",1.59,2.04,null,null,1.83,1.56,null,2.81,1.44,2.68,1.92,1.58,1.41,2.68,2.4700000000000002,1.28,2.66,1.27,2.4,1.69,1.69,1.76,2,1.77,2.4700000000000002,2.09,1.66]
["MATERIAL",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ","CR",3.08,3.95,null,null,3.54,3.03,null,5.43,2.78,5.18,3.71,3.05,2.73,5.18,4.7699999999999996,2.48,5.15,2.4500000000000002,4.6399999999999997,3.27,3.27,3.41,3.87,3.43,4.7699999999999996,4.04,3.22]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":25},342998.8]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":25},364896.09]
["MATERIAL",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN","CR",{"$nulls":4},1922.42,{"$nulls":5},1674.64,{"$nulls":7},3111.27,null,null,null,1926.33,1829.66,null,1275.51]
["MATERIAL",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)","UN","CR",{"$nulls":4},4053.3,{"$nulls":5},3530.88,{"$nulls":7},6559.92,null,null,null,4061.54,3857.72,null,2689.33]
["MATERIAL",140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS","KG","CR",24.27,26.4,null,25.45,18.350000000000001,22.06,23.53,16.170000000000002,19.14,23.53,16.93,19.09,19.850000000000001,21.5,23.63,20.399999999999999,29.34,17.46,20.14,20.27,25.03,22.61,19.43,17.670000000000002,25.48,19.27,25.4]
["MATERIAL",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR","L","CR",42.42,34.64,null,40,32.409999999999997,null,27.92,null,23.93,30.63,25.19,null,null,37.43,39.17,31.88,37.92,28.35,37.86,27.71,34.47,30.37,32.75,36.869999999999997,40.49,26.86,28.06]
["MATERIAL",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN","CR",26.38,28.38,23.73,21.72,13.44,18.600000000000001,25.86,23.79,18.2,17.399999999999999,17.579999999999998,16.55,17.809999999999999,17.07,17.07,16.96,22.34,18.41,16.47,17.48,19.86,17.48,23.05,21.51,14.25,19.420000000000002,18.66]
["MATERIAL",38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN","CR",32.33,34.79,29.08,26.62,16.48,22.79,31.69,29.16,22.31,21.32,21.55,20.28,21.83,20.92,20.92,20.79,27.38,22.57,20.18,21.42,24.34,21.42,28.25,26.37,17.47,23.81,22.87]
["MATERIAL",38112,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN","CR",9.5299999999999994,10.26,8.58,7.85,4.8600000000000003,6.72,9.35,8.6,6.58,6.29,6.35,5.98,6.44,6.17,6.17,6.13,8.07,6.65,5.95,6.32,7.18,6.32,8.33,7.78,5.15,7.02,6.74]
["MATERIAL",38062,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",9.7899999999999991,10.53,8.8000000000000007,8.06,4.99,6.9,9.59,8.83,6.75,6.45,6.52,6.14,6.61,6.33,6.33,6.29,8.2899999999999991,6.83,6.11,6.48,7.37,6.48,8.5500000000000007,7.98,5.29,7.21,6.92]
["MATERIAL",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN","CR",23.21,24.97,20.88,19.11,11.83,16.36,22.75,20.93,16.02,15.31,15.47,14.56,15.67,15.01,15.01,14.92,19.66,16.2,14.49,15.38,17.47,15.38,20.28,18.93,12.54,17.09,16.420000000000002]
["MATERIAL",38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN","CR",24.02,25.85,21.61,19.78,12.24,16.940000000000001,23.55,21.67,16.579999999999998,15.84,16.010000000000002,15.07,16.22,15.54,15.54,15.45,20.350000000000001,16.77,15,15.92,18.09,15.92,20.99,19.59,12.98,17.690000000000001,16.989999999999998]
["MATERIAL",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV","UN","CR",null,315.35000000000002,1400.58,848.56,793.66,null,702.05,1053.81,968.95,1350.66,867.65,701.17,{"$nulls":4},233.72,866.18,798.65,781.03,925.79,null,null,691.48,273.06,792.78]
["MATERIAL",3395,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV","UN","CR",null,45.3,201.22,121.91,114.02,null,100.86,151.4,139.21,194.05,124.65,100.73,{"$nulls":4},33.57,124.44,114.74,112.21,133.01,null,null,99.34,39.229999999999997,113.9]
["MATERIAL",3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2","CR",null,478.65,null,null,551.46,349.72,{"$nulls":4},725.66,null,null,null,539.32000000000005,null,448.31,765.59,null,337.08,null,null,798.57,394.38,359.88,528.91999999999996]
["MATERIAL",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2","CR",null,527.71,null,null,607.98,385.57,{"$nulls":4},800.03,null,null,null,594.6,null,494.26,844.06,null,371.62,null,null,880.41,434.8,396.76,583.12]
["MATERIAL",36896,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN","C",null,567.35,null,null,220,442.5,null,359.9,null,null,329.98,529.9,374.95,289.89999999999998,null,427.9,316.8,690.42,724,282,880,null,489.9,371.98,null,416.04]
["MATERIAL",34367,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN","CR",null,731.23,null,null,283.54000000000002,570.30999999999995,null,463.85,null,null,425.29,682.96,483.25,373.63,null,551.5,408.3,889.84,933.12,363.45,1134.19,null,631.4,479.42,null,536.21]
["MATERIAL",3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2","CR",null,531.74,null,null,612.63,388.51,{"$nulls":4},806.15,null,null,null,599.15,null,498.04,850.51,null,374.46,null,null,887.14,438.12,399.79,587.58000000000004]
["MATERIAL",34381,"JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN","CR",null,417.8,null,null,162.01,325.86,null,265.02999999999997,null,null,243,390.22,276.11,213.48,null,315.11,233.29,508.43,533.16,207.66,648.04,null,360.76,273.93,null,306.37]
["MATERIAL",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",5.08,null,null,null,4.46,4.3499999999999996,4.45,5.49,4.4400000000000004,null,4.88,5.6,4.95,4.4800000000000004,null,5.04,null,4.66,4.3499999999999996,4.13,5.29,null,5.35,3.86,null,4.6500000000000004]
["MATERIAL",37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",9.8000000000000007,null,null,null,8.59,8.4,8.59,10.59,8.57,null,9.4,10.79,9.5500000000000007,8.64,null,9.73,null,8.99,8.4,7.96,10.199999999999999,null,10.31,7.44,null,8.98]
["MATERIAL",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",61.4,null,null,null,53.84,52.62,53.8,66.33,53.71,null,58.91,67.599999999999994,59.82,54.12,null,60.95,null,56.33,52.62,49.86,63.89,null,64.61,46.6,null,56.24]
["MATERIAL",37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",4.96,null,null,null,4.3499999999999996,4.25,4.3499999999999996,5.36,4.34,null,4.76,5.46,4.83,4.37,null,4.93,null,4.55,4.25,4.03,5.16,null,5.22,3.76,null,4.54]
["MATERIAL",37960,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",75.069999999999993,null,null,null,65.83,64.34,65.78,81.099999999999994,65.67,null,72.03,82.65,73.13,66.16,null,74.52,null,68.87,64.34,60.96,78.11,null,79,56.98,null,68.760000000000005]
["MATERIAL",37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",161.34,null,null,null,141.47999999999999,138.27000000000001,141.36000000000001,174.3,141.12,null,154.80000000000001,177.63,157.18,142.19,null,160.15,null,148.02000000000001,138.27000000000001,131.02000000000001,167.88,null,169.78,122.46,null,147.78]
["MATERIAL",3496,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\" X 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",3.95,3.48,3.3,2.95,3.1,3.5,3.62,4.51,3.75,3.3,3.44,3.64,3.33,3.91,3.33,3.37,3.44,3.22,3.5,3.06,3.5,3.1,4.03,3.29,3.37,3.52,3.37]
["MATERIAL",36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},2.67,{"$nulls":10},2.64,{"$nulls":4},2.2200000000000002,2.19,null,2.23]
["MATERIAL",38990,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},96.89,{"$nulls":10},95.94,{"$nulls":4},80.819999999999993,79.47,null,81.06]
["MATERIAL",38991,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},174.36,{"$nulls":10},172.64,{"$nulls":4},145.44,143.01,null,145.87]
["MATERIAL",38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},10.93,{"$nulls":10},10.82,{"$nulls":4},9.1199999999999992,8.9600000000000009,null,9.14]
["MATERIAL",38438,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},85.24,{"$nulls":10},84.4,{"$nulls":4},71.11,69.92,null,71.319999999999993]
["MATERIAL",3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",15.57,13.72,13.02,11.65,12.22,13.79,14.3,17.78,14.78,13.02,13.56,14.36,13.15,15.41,13.15,13.28,13.56,12.7,13.82,12.06,13.82,12.22,15.89,12.99,13.31,13.88,13.28]
["MATERIAL",3475,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.63,4.96,4.71,4.21,4.42,4.99,5.17,6.43,5.35,4.71,4.91,5.2,4.76,5.58,4.76,4.8,4.91,4.59,5,4.3600000000000003,5,4.42,5.75,4.7,4.8099999999999996,5.0199999999999996,4.8]
["MATERIAL",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",3.08,2.71,2.58,2.2999999999999998,2.42,2.73,2.83,3.52,2.92,2.58,2.68,2.84,2.6,3.05,2.6,2.63,2.68,2.5099999999999998,2.73,2.39,2.73,2.42,3.14,2.57,2.63,2.75,2.63]
["MATERIAL",3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",243.02,214.14,203.18,181.77,190.73,215.13,223.1,277.38,230.57,203.18,211.65,224.1,205.17,240.53,205.17,207.16,211.65,198.2,215.63,188.24,215.63,190.73,248,202.68,207.66,216.63,207.16]
["MATERIAL",3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",2.85,2.5099999999999998,2.38,2.13,2.23,2.52,2.61,3.25,2.7,2.38,2.48,2.63,2.4,2.82,2.4,2.4300000000000002,2.48,2.3199999999999998,2.5299999999999998,2.2000000000000002,2.5299999999999998,2.23,2.91,2.37,2.4300000000000002,2.54,2.4300000000000002]
["MATERIAL",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.87,5.17,4.9000000000000004,4.3899999999999997,4.5999999999999996,5.19,5.39,6.7,5.57,4.9000000000000004,5.1100000000000003,5.41,4.95,5.81,4.95,5,5.1100000000000003,4.78,5.21,4.54,5.21,4.5999999999999996,5.99,4.8899999999999997,5.01,5.23,5]
["MATERIAL",3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",7.65,6.74,6.4,5.72,6.01,6.77,7.03,8.74,7.26,6.4,6.66,7.06,6.46,7.57,6.46,6.52,6.66,6.24,6.79,5.93,6.79,6.01,7.81,6.38,6.54,6.82,6.52]
["MATERIAL",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",72.540000000000006,64.489999999999995,57.9,47.65,58.56,65.900000000000006,65.94,85.73,71.09,58.95,68.8,71.83,68.540000000000006,67.44,58.64,52.75,61.15,63.17,71,65.63,78.03,57.15,72.540000000000006,65.239999999999995,62.29,71.13,65.239999999999995]
["MATERIAL",3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",9.1999999999999993,8.18,7.34,6.04,7.42,8.36,8.36,10.87,9.01,7.48,8.7200000000000006,9.11,8.69,8.5500000000000007,7.44,6.69,7.75,8.01,9,8.32,9.9,7.25,9.1999999999999993,8.27,7.9,9.02,8.27]
["MATERIAL",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",66.78,59.37,53.3,43.87,53.91,60.67,60.71,78.92,65.44,54.27,63.34,66.13,63.09,62.08,53.99,48.56,56.29,58.16,65.36,60.42,71.84,52.61,66.78,60.06,57.35,65.48,60.06]
["MATERIAL",20151,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",22.62,20.11,18.05,14.86,18.260000000000002,20.55,20.56,26.73,22.17,18.38,21.45,22.4,21.37,21.03,18.29,16.45,19.07,19.7,22.14,20.47,24.33,17.82,22.62,20.34,19.420000000000002,22.18,20.34]
["MATERIAL",20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",21.49,19.100000000000001,17.149999999999999,14.11,17.34,19.52,19.53,25.39,21.06,17.46,20.38,21.28,20.3,19.97,17.37,15.62,18.11,18.71,21.03,19.440000000000001,23.11,16.93,21.49,19.32,18.45,21.07,19.32]
["MATERIAL",20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",6.63,5.89,5.29,4.3499999999999996,5.35,6.02,6.03,7.84,6.5,5.39,6.29,6.57,6.26,6.16,5.36,4.82,5.59,5.77,6.49,6,7.13,5.22,6.63,5.96,5.69,6.5,5.96]
["MATERIAL",3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",1.33,1.17,1.1100000000000001,0.99,1.04,1.18,1.22,1.52,1.26,1.1100000000000001,1.1599999999999999,1.23,1.1200000000000001,1.32,1.1200000000000001,1.1299999999999999,1.1599999999999999,1.08,1.18,1.03,1.18,1.04,1.36,1.1100000000000001,1.1399999999999999,1.18,1.1299999999999999]
["MATERIAL",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",31.96,28.16,26.72,23.9,25.08,28.29,29.34,36.479999999999997,30.32,26.72,27.83,29.47,26.98,31.63,26.98,27.24,27.83,26.07,28.36,24.76,28.36,25.08,32.619999999999997,26.66,27.31,28.49,27.24]
["MATERIAL",38914,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},21.63,null,null,13.52]
["MATERIAL",39301,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},21.07,null,null,13.16]
["MATERIAL",39302,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},38.29,null,null,23.93]
["MATERIAL",38926,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},25.95,null,null,16.22]
["MATERIAL",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},36.270000000000003,null,null,22.67]
["MATERIAL",45196,"JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS","UN","CR",115.67,89.75,null,109.69,90.49,null,110.89,99.72,113.8,109.64,123.4,89.25,122.65,null,null,94.68,194.41,74.739999999999995,null,112.18,117.3,123.15,108.67,114.02,92.35,106.67,141.96]
["MATERIAL",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG","CR",55.16,51.31,61.58,51.19,53.11,53.88,51.29,51.01,58.5,50.03,57.47,59.83,67.94,54.52,59.17,58.76,54.52,50.16,56.19,52.32,62.09,56.42,54.75,56.45,56.42,51.31,61.58]
["MATERIAL",10908,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",21.12,18.78,16.86,13.87,17.05,19.190000000000001,19.2,24.96,20.7,17.16,20.03,20.92,19.96,19.64,17.07,15.36,17.8,18.39,20.67,19.11,22.72,16.64,21.12,18.989999999999998,18.14,20.71,18.989999999999998]
["MATERIAL",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",20.329999999999998,18.07,16.22,13.35,16.41,18.47,18.48,24.02,19.920000000000002,16.52,19.28,20.13,19.21,18.899999999999999,16.43,14.78,17.14,17.7,19.899999999999999,18.39,21.87,16.010000000000002,20.329999999999998,18.28,17.46,19.93,18.28]
["MATERIAL",3660,"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",26.78,23.81,21.38,17.59,21.62,24.33,24.35,31.65,26.25,21.76,25.4,26.52,25.3,24.9,21.65,19.48,22.58,23.32,26.21,24.23,28.81,21.1,26.78,24.09,23,26.26,24.09]
["MATERIAL",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",148.02000000000001,131.6,118.15,97.24,119.49,134.47,134.56,174.94,145.06,120.3,140.4,146.59,139.86000000000001,137.61000000000001,119.67,107.65,124.79,128.91,144.88,133.94,159.24,116.62,148.02000000000001,133.13,127.12,145.15,133.13]
["MATERIAL",3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",26.59,23.64,21.23,17.47,21.47,24.16,24.18,31.43,26.06,21.61,25.22,26.34,25.13,24.72,21.5,19.34,22.42,23.16,26.03,24.06,28.61,20.95,26.59,23.92,22.84,26.08,23.92]
["MATERIAL",42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO","UN","CR",163.96,145.78,130.87,107.72,132.36000000000001,148.96,149.06,193.78,160.68,133.26,155.52000000000001,162.37,154.91999999999999,152.44,132.56,119.25,138.22999999999999,142.80000000000001,160.49,148.36000000000001,176.39,129.18,163.96,147.47,140.81,160.78,147.47]
["MATERIAL",39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 15 MM","UN","CR",{"$nulls":6},764.13,{"$nulls":18},472.72]
["MATERIAL",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM","UN","CR",{"$nulls":6},886.34,{"$nulls":18},548.33000000000004]
["MATERIAL",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M","CR",2.06,null,null,null,1.8,{"$nulls":5},3.04,{"$nulls":5},3.34,null,null,1.3,{"$nulls":5},1.45]
["MATERIAL",38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN","CR",217.44,168.7,null,206.19,170.1,null,208.44,187.44,213.92,206.09,231.96,167.76,230.56,null,null,177.98,365.43,140.49,null,210.87,220.5,231.49,204.27,214.33,173.6,200.52,266.85000000000002]
["MATERIAL",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)","UN","CR",{"$nulls":22},97.64,null,null,61.02]
["MATERIAL",39356,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN","CR",{"$nulls":22},135.77000000000001,null,null,84.86]
["MATERIAL",12118,"KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A","UN","CR",31.39,33.78,28.24,25.85,16,22.13,30.77,28.31,21.66,20.7,20.92,19.690000000000001,21.19,20.309999999999999,20.309999999999999,20.18,26.59,21.91,19.59,20.8,23.63,20.8,27.42,25.6,16.96,23.11,22.2]
["MATERIAL",39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN","CR",738.86,536.27,null,null,538.54,611.35,607.77,513.63,547.95000000000005,703.11,512.44000000000005,642.80999999999995,null,null,557.72,524.35,null,619.69000000000005,603.01,523.47,667.36,500.52,667.12,490.15,561.49,570.24,582.75]
["MATERIAL",39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN","CR",906.02,657.59,null,null,660.37,749.66,745.27,629.83000000000004,671.92,862.18,628.37,788.24,null,null,683.9,642.98,null,759.89,739.43,641.9,818.34,613.75,818.05,601.04,688.52,699.24,714.59]
["MATERIAL",39496,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN","CR",996.62,723.35,null,null,726.4,824.62,819.8,692.81,739.1,948.39,691.2,867.06,null,null,752.28,707.28,null,835.87,813.37,706.09,900.17,675.13,899.85,661.14,757.36,769.16,786.04]
["MATERIAL",39498,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN","CR",1665.36,1208.73,null,null,1213.83,1377.95,1369.89,1157.69,1235.05,1584.78,1155.01,1448.86,null,null,1257.08,1181.8699999999999,null,1396.75,1359.15,1179.8800000000001,1504.2,1128.1500000000001,1503.66,1104.78,1265.57,1285.28,1313.49]
["MATERIAL",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN","CR",1689.01,1225.8900000000001,null,null,1231.07,1397.52,1389.35,1174.1300000000001,1252.5899999999999,1607.28,1171.4100000000001,1469.44,null,null,1274.93,1198.6500000000001,null,1416.59,1378.45,1196.6300000000001,1525.56,1144.17,1525.01,1120.47,1283.54,1303.53,1332.14]
["MATERIAL",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)","M2","C",85,75,60,56,41,51.21,51.5,null,44,75,64,52.9,59.85,49.5,50,70,77.5,null,50,61.27,82.5,null,79,54,49,49.08,58]
["MATERIAL",3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)","M2","CR",88.6,78.180000000000007,62.54,58.37,42.74,53.38,53.68,null,45.86,78.180000000000007,66.709999999999994,55.14,62.39,51.6,52.12,72.97,80.78,null,52.12,63.87,86,null,82.35,56.29,51.07,51.16,60.46]
["MATERIAL",3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2","CR",149.63,132.03,105.62,98.58,72.17,90.15,90.66,null,77.459999999999994,132.03,112.66,93.12,105.36,87.14,88.02,123.23,136.43,null,88.02,107.86,145.22999999999999,null,139.07,95.06,86.26,86.4,102.1]
["MATERIAL",39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13","UN","CR",11.5,11.48,11.5,10.54,7.67,8.6199999999999992,9.39,9.8699999999999992,8.6199999999999992,9.01,9.58,7.99,7.65,14.95,9.51,13.23,9.24,11.6,7.47,10.73,9.49,14.38,8.82,9.1999999999999993,7.67,8.82,9.49]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV","UN","C",null,null,null,1075,2728.5,1349,null,2599,2020,2740,2838,1900.08,2371.1,799.68,1401.18,1999.9,1989,2400,2699,null,2479,1341.54,2749,2790,2099.9,2287,2299.88]
["MATERIAL",20270,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN","CR",110.94,111.24,114.4,93.57,117.48,119.56,106.51,127.36,117.75,109.16,123.2,114.36,109.16,135.05000000000001,115.4,106.31,114.72,141.88999999999999,115.4,117.38,140.08000000000001,99.29,123.17,110.44,102.02,103.44,120.02]
["MATERIAL",36794,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)","UN","CR",170.08,170.55,175.39,143.44999999999999,180.11,183.3,163.29,195.25,180.52,167.36,188.88,175.33,167.36,207.05,176.92,162.97999999999999,175.87,217.53,176.92,179.95,214.76,152.22,188.84,169.31,156.4,158.58000000000001,184]
["MATERIAL",10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)","UN","CR",122.81,103.74,101.83,117.71,90.13,87.12,101.79,120.57,90.45,120.93,113.01,107.92,120.57,121.34,114.05,122.97,93.6,120.52,111,98.15,120.16,124.84,120.85,102.45,93.64,103.81,107.37]
["MATERIAL",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L","CR",60.03,52.22,49.27,51.73,51.95,59.07,44.29,49.27,55.47,54.14,68.09,44.81,53.43,54.19,47.76,85.9,78.63,53.53,57.22,63.92,56.66,62.08,65.75,54.19,73.41,55.67,56.48]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","C",{"$nulls":25},295000]
["MATERIAL",38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100","UN","CR",2.15,1.94,1.5,1.83,1.9,1.65,2.3199999999999998,2.09,2,2.31,2.5499999999999998,3.08,2.61,2.17,1.73,1.91,2.15,2.04,1.96,1.84,2.3199999999999998,1.69,2.31,2.23,1.97,2.44,2.67]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38413,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7\" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V","UN","CR",{"$nulls":4},1051.47,1211.55,null,986.36,null,1606.5,1104.76,1251.4100000000001,1177.68,1049.8900000000001,1279.68,null,null,1179.8800000000001,1077.04,null,893.01,null,1263.6400000000001,919.71,null,924.17,1583.43]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M","UNXMES","CR",26.28,33.68,26.94,21.67,16.53,19.82,23.15,19.899999999999999,21.43,15.31,15.31,27.55,22.96,18.37,15.15,21.43,15.31,22.96,22.96,14.54,22.96,22.81,25.26,33.49,34.44,22.96,19.899999999999999]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",743,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)","H","C",null,null,null,3.38,2.34,1.65,4.05,3.06,3.6,2.93,1.76,2.16,3.15,3.6,2.25,2.2200000000000002,2.4300000000000002,1.62,3.67,null,1.8,null,2.02,3.11,2.68,2.64,2.86]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H","CR",null,null,null,3.38,2.34,1.65,4.05,3.06,3.6,2.93,1.76,2.16,3.15,3.6,2.25,2.2200000000000002,2.4300000000000002,1.62,3.67,null,1.8,null,2.02,3.11,2.68,2.64,2.86]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)","MES","CR",{"$nulls":4},1504.68,1152.3399999999999,1230.46,976.56,null,null,804.68,{"$nulls":5},1015.62,546.87,1210.93,null,1281.48,null,799.21,null,null,662.1]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",40339,"LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO","UNXMES","CR",9.2200000000000006,11.81,9.4499999999999993,7.6,5.79,6.95,8.1199999999999992,6.98,7.51,5.37,5.37,9.66,8.0500000000000007,6.44,5.31,7.51,5.37,8.0500000000000007,8.0500000000000007,5.0999999999999996,8.0500000000000007,8,8.86,11.74,12.08,8.0500000000000007,6.98]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",3346,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H","C",{"$nulls":4},20.79,null,null,null,15.75,19.350000000000001,21.53,null,27.54,null,null,23.29,25.68,22.5,22.28,18,null,null,20.25,null,null,24.72]
["EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO)",40291,"LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS","UNXMES","CR",858.5,1100,880,707.75,540,647.5,756.25,650,700,500,500,900,750,600,495,700,500,750,750,475,750,745,825,1093.75,1125,750,650]
["MATERIAL",44699,"LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO, PARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD","KG","CR",60.92,47.43,51.82,51.02,47.59,48.46,48.54,47.35,47.35,47.11,46.63,48.14,50.3,50.78,44.87,44.63,47.11,47.11,47.91,47.91,51.02,54.61,48.38,48.7,48.86,47.99,48.86]
["MATERIAL",42248,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN","CR",597.62,596.62,597.62,547.82000000000005,398.41,448.21,488.05,512.96,448.21,468.13,498.02,415.34,397.42,776.91,494.03,687.26,480.09,602.6,388.45,557.78,493.03,747.03,458.17,478.09,398.41,458.17,493.03]
["MATERIAL",42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN","CR",285.31,284.83999999999997,285.31,261.54000000000002,190.21,213.98,233,244.89,213.98,223.49,237.76,198.29,189.73,370.91,235.86,328.11,229.2,287.69,185.45,266.29000000000002,235.38,356.64,218.74,228.25,190.21,218.74,235.38]
["MATERIAL",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN","CR",380.83,380.19,380.83,349.09,253.88,285.62,311.01,326.88,285.62,298.32,317.36,264.67,253.25,495.08,314.82,437.95,305.93,384,247.54,355.44,314.18,476.04,291.97000000000003,304.66000000000003,253.88,291.97000000000003,314.18]
["MATERIAL",12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV","UN","CR",null,null,345.54,{"$nulls":9},403.34,{"$nulls":5},231.19,{"$nulls":6},365.99]
["MATERIAL",39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN","CR",14.96,14.93,14.96,13.71,9.9700000000000006,11.22,12.21,12.84,11.22,11.71,12.46,10.39,9.94,19.440000000000001,12.36,17.2,12.01,15.08,9.7200000000000006,13.96,12.34,18.7,11.46,11.96,9.9700000000000006,11.46,12.34]
["MATERIAL",3803,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN","CR",null,null,58.43,{"$nulls":9},68.2,{"$nulls":5},39.090000000000003,{"$nulls":6},61.89]
["MATERIAL",39378,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN","CR",null,null,71.94,{"$nulls":9},83.98,{"$nulls":5},48.13,{"$nulls":6},76.2]
["MATERIAL",21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",2.13,null,null,null,1.87,1.82,1.87,2.2999999999999998,1.86,null,2.04,2.35,2.08,1.88,null,2.11,null,1.95,1.82,1.73,2.2200000000000002,null,2.2400000000000002,1.62,null,1.95]
["MATERIAL",37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",37.43,null,null,null,32.83,32.08,32.799999999999997,40.44,32.74,null,35.909999999999997,41.21,36.47,32.99,null,37.159999999999997,null,34.340000000000003,32.08,30.4,38.950000000000003,null,39.39,28.41,null,34.29]
["MATERIAL",37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",158.86000000000001,null,null,null,139.31,136.15,139.19,171.62,138.96,null,152.41999999999999,174.9,154.76,140.01,null,157.69,null,145.75,136.15,129.01,165.3,null,167.17,120.58,null,145.51]
["MATERIAL",12725,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN","CR",{"$nulls":6},19.010000000000002,{"$nulls":18},11.76]
["MATERIAL",12728,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN","CR",{"$nulls":6},86.9,{"$nulls":18},53.76]
["MATERIAL",3844,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN","CR",205.59,196.65,null,211.92,156.43,{"$nulls":5},246.93,197.89,206.46,237.25,null,null,289.77,null,null,null,218.5,{"$nulls":4},254.51]
["MATERIAL",3839,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM","UN","CR",374.48,358.19,null,386.01,284.93,{"$nulls":5},449.78,360.45,376.06,432.14,null,null,527.79,null,null,null,397.99,{"$nulls":4},463.57]
["MATERIAL",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",21.85,19.260000000000002,18.27,16.350000000000001,17.149999999999999,19.350000000000001,20.059999999999999,24.95,20.74,18.27,19.03,20.149999999999999,18.45,21.63,18.45,18.63,19.03,17.82,19.39,16.93,19.39,17.149999999999999,22.3,18.23,18.670000000000002,19.48,18.63]
["MATERIAL",3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",33.56,29.57,28.06,25.1,26.34,29.71,30.81,38.299999999999997,31.84,28.06,29.23,30.95,28.33,33.21,28.33,28.61,29.23,27.37,29.78,25.99,29.78,26.34,34.25,27.99,28.68,29.91,28.61]
["MATERIAL",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",14.9,14.25,null,15.36,11.34,{"$nulls":5},17.899999999999999,14.34,14.96,17.2,null,null,21,null,null,null,15.84,{"$nulls":4},18.45]
["MATERIAL",3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN","CR",218.85,194.58,174.68,143.77000000000001,176.67,198.82,198.95,258.64,214.47,177.86,207.57,216.73,206.78,203.46,176.93,159.16,184.49,190.6,214.21,198.02,235.43,172.42,218.85,196.83,187.94,214.6,196.83]
["MATERIAL",37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",34.03,null,null,null,29.84,29.17,29.82,36.770000000000003,29.77,null,32.65,37.47,33.15,29.99,null,33.78,null,31.22,29.17,27.64,35.409999999999997,null,35.81,25.83,null,31.17]
["MATERIAL",20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",13.03,11.59,10.4,8.56,10.52,11.84,11.85,15.4,12.77,10.59,12.36,12.91,12.31,12.12,10.54,9.48,10.99,11.35,12.76,11.79,14.02,10.27,13.03,11.72,11.19,12.78,11.72]
["MATERIAL",3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN","CR",18.41,null,null,null,16.850000000000001,{"$nulls":5},18.72,19.600000000000001,15.2,19.66,null,null,16.059999999999999,null,null,null,14.98,null,18.989999999999998,null,null,19.53,18.14]
["MATERIAL",3910,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN","CR",13.17,null,null,null,12.06,{"$nulls":5},13.4,14.03,10.88,14.07,null,null,11.49,null,null,null,10.72,null,13.58,null,null,13.97,12.98]
["MATERIAL",3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN","CR",94.96,null,null,null,86.94,{"$nulls":5},96.61,101.15,78.44,101.44,null,null,82.89,null,null,null,77.28,null,97.96,null,null,100.76,93.61]
["MATERIAL",45266,"LUVA DE LATEX MULTIUSO AMARELA FORRADA","PAR","CR",3.09,3.2,3.25,3.84,3.11,3.33,2.97,2.81,2.61,2.9,2.95,3.33,4.12,3.75,3.7,3.44,4.0199999999999996,3.39,3.84,2.97,3.41,4.09,3.6,3.39,2.88,3.3,3.58]
["MATERIAL",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN","CR",1.57,1.35,1.59,2.29,1.53,1.3,1.98,1.88,1.0900000000000001,1.91,2.11,1.32,1.97,2.16,0.98,2.39,1.65,3.06,2.2000000000000002,1.66,1.47,1.91,2.17,1.56,1.26,1.37,1.77]
["MATERIAL",12408,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 1/2\"","UN","CR",19.23,null,null,null,17.600000000000001,{"$nulls":5},19.559999999999999,20.48,15.88,20.54,null,null,16.78,null,null,null,15.65,null,19.829999999999998,null,null,20.399999999999999,18.95]
["MATERIAL",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN","CR",22.01,null,null,null,20.16,{"$nulls":5},22.4,23.45,18.18,23.52,null,null,19.21,null,null,null,17.920000000000002,null,22.71,null,null,23.36,21.7]
["MATERIAL",3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN","CR",19.739999999999998,null,null,null,18.079999999999998,{"$nulls":5},20.079999999999998,21.03,16.309999999999999,21.09,null,null,17.23,null,null,null,16.07,null,20.37,null,null,20.95,19.46]
["MATERIAL",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN","CR",38.32,null,null,null,35.08,{"$nulls":5},38.979999999999997,40.81,31.65,40.93,null,null,33.44,null,null,null,31.18,null,39.53,null,null,40.659999999999997,37.770000000000003]
["MATERIAL",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN","CR",38.32,null,null,null,35.08,{"$nulls":5},38.979999999999997,40.81,31.65,40.93,null,null,33.44,null,null,null,31.18,null,39.53,null,null,40.659999999999997,37.770000000000003]
["MATERIAL",12406,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN","CR",9.41,null,null,null,8.61,{"$nulls":5},9.57,10.02,7.77,10.050000000000001,null,null,8.2100000000000009,null,null,null,7.66,null,9.7100000000000009,null,null,9.98,9.27]
["MATERIAL",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":4},18.649999999999999,null,null,10.039999999999999,{"$nulls":14},17,null,null,12.72]
["MATERIAL",40367,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\" X 1 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":4},137.75,null,null,74.22,{"$nulls":14},125.58,null,null,93.99]
["MATERIAL",3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",4.49,3.95,3.75,3.35,3.52,3.97,4.12,5.12,4.26,3.75,3.91,4.1399999999999997,3.79,4.4400000000000004,3.79,3.82,3.91,3.66,3.98,3.47,3.98,3.52,4.58,3.74,3.83,4,3.82]
["MATERIAL",3869,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",3.65,3.21,3.05,2.73,2.86,3.23,3.35,4.17,3.46,3.05,3.18,3.36,3.08,3.61,3.08,3.11,3.18,2.97,3.24,2.83,3.24,2.86,3.72,3.04,3.12,3.25,3.11]
["MATERIAL",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",13.84,null,null,null,12.14,11.86,12.13,14.96,12.11,null,13.28,15.24,13.49,12.2,null,13.74,null,12.7,11.86,11.24,14.41,null,14.57,10.51,null,12.68]
["MATERIAL",37987,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN","CR",135.37,null,null,null,118.71,116.01,118.61,146.24,118.41,null,129.88,149.03,131.87,119.31,null,134.37,null,124.19,116.01,109.93,140.85,null,142.44999999999999,102.75,null,123.99]
["MATERIAL",40363,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN","CR",{"$nulls":4},53.29,null,null,28.71,{"$nulls":14},48.58,null,null,36.36]
["MATERIAL",40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN","CR",{"$nulls":4},292.06,null,null,157.36000000000001,{"$nulls":14},266.25,null,null,199.28]
["MATERIAL",1892,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",1.51,1.3,1.53,2.21,1.48,1.25,1.91,1.81,1.05,1.84,2.0299999999999998,1.27,1.9,2.08,0.94,2.2999999999999998,1.59,2.95,2.12,1.6,1.41,1.84,2.09,1.5,1.22,1.32,1.71]
["MATERIAL",1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",1.08,0.93,1.1000000000000001,1.58,1.06,0.89,1.37,1.29,0.75,1.32,1.45,0.91,1.36,1.49,0.67,1.65,1.1399999999999999,2.11,1.52,1.1399999999999999,1.01,1.32,1.5,1.07,0.87,0.94,1.22]
["MATERIAL",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN","CR",24.55,21.07,24.85,35.79,23.96,20.28,31.01,29.32,17.100000000000001,29.82,32.9,20.67,30.82,33.799999999999997,15.31,37.28,25.84,47.82,34.39,25.94,22.96,29.82,33.9,24.35,19.78,21.37,27.73]
["MATERIAL",2644,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN","CR",5.86,null,null,null,4.09,null,4.4400000000000004,4.1399999999999997,4.6900000000000004,4.58,6.96,4.3499999999999996,6.47,5.6,4.93,null,null,5.94,5.23,4.28,null,null,6.76,9.0399999999999991,3.2,4.55,3.37]
["MATERIAL",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN","CR",8.18,null,null,null,5.7,null,6.19,5.77,6.53,6.38,9.6999999999999993,6.06,9.0299999999999994,7.81,6.87,null,null,8.2799999999999994,7.29,5.97,null,null,9.43,12.6,4.46,6.34,4.6900000000000004]
["MATERIAL",39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM","UN","CR",{"$nulls":6},42.17,{"$nulls":18},26.09]
["MATERIAL",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN","CR",{"$nulls":6},99.76,{"$nulls":18},61.72]
["MATERIAL",3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",0.9,0.8,0.76,0.68,0.71,0.8,0.83,1.03,0.86,0.76,0.79,0.83,0.76,0.89,0.76,0.77,0.79,0.74,0.8,0.7,0.8,0.71,0.92,0.75,0.77,0.81,0.77]
["MATERIAL",3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.13,4.5199999999999996,4.28,3.83,4.0199999999999996,4.54,4.7,5.85,4.8600000000000003,4.28,4.46,4.7300000000000004,4.33,5.07,4.33,4.37,4.46,4.18,4.55,3.97,4.55,4.0199999999999996,5.23,4.2699999999999996,4.38,4.57,4.37]
["MATERIAL",3876,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.59,4.93,4.67,4.18,4.3899999999999997,4.95,5.13,6.38,5.31,4.67,4.87,5.16,4.72,5.54,4.72,4.7699999999999996,4.87,4.5599999999999996,4.96,4.33,4.96,4.3899999999999997,5.71,4.66,4.78,4.9800000000000004,4.7699999999999996]
["MATERIAL",3883,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",1.8,1.58,1.5,1.34,1.41,1.59,1.65,2.0499999999999998,1.7,1.5,1.56,1.66,1.52,1.78,1.52,1.53,1.56,1.46,1.59,1.39,1.59,1.41,1.83,1.5,1.53,1.6,1.53]
["MATERIAL",38441,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},4.8899999999999997,{"$nulls":10},4.84,{"$nulls":4},4.07,4.01,null,4.09]
["MATERIAL",38444,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},28.32,{"$nulls":10},28.04,{"$nulls":4},23.62,23.23,null,23.69]
["MATERIAL",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",31.7,30.32,null,32.67,24.12,{"$nulls":5},38.07,30.51,31.83,36.58,null,null,44.68,null,null,null,33.69,{"$nulls":4},39.24]
["MATERIAL",20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",43.33,38.53,34.590000000000003,28.47,34.979999999999997,39.369999999999997,39.39,51.21,42.47,35.22,41.1,42.91,40.94,40.29,35.03,31.51,36.53,37.74,42.41,39.21,46.62,34.14,43.33,38.97,37.21,42.49,38.97]
["MATERIAL",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",13.09,11.64,10.45,8.6,10.56,11.89,11.9,15.47,12.83,10.64,12.41,12.96,12.37,12.17,10.58,9.52,11.03,11.4,12.81,11.84,14.08,10.31,13.09,11.77,11.24,12.83,11.77]
["MATERIAL",3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",7.43,6.6,5.93,4.88,5.99,6.75,6.75,8.7799999999999994,7.28,6.04,7.04,7.36,7.02,6.9,6,5.4,6.26,6.47,7.27,6.72,7.99,5.85,7.43,6.68,6.38,7.28,6.68]
["MATERIAL",38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"","UN","CR",20.420000000000002,17.989999999999998,17.07,15.27,16.02,18.07,18.739999999999998,23.3,19.37,17.07,17.78,18.829999999999998,17.239999999999998,20.21,17.239999999999998,17.399999999999999,17.78,16.649999999999999,18.11,15.81,18.11,16.02,20.83,17.03,17.440000000000001,18.2,17.399999999999999]
["MATERIAL",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",1.55,1.37,1.3,1.1599999999999999,1.22,1.38,1.43,1.78,1.48,1.3,1.35,1.43,1.31,1.54,1.31,1.32,1.35,1.27,1.38,1.2,1.38,1.22,1.59,1.3,1.33,1.39,1.32]
["MATERIAL",3871,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",21.47,18.920000000000002,17.95,16.059999999999999,16.850000000000001,19,19.71,24.5,20.37,17.95,18.7,19.8,18.12,21.25,18.12,18.3,18.7,17.510000000000002,19.05,16.63,19.05,16.850000000000001,21.91,17.899999999999999,18.34,19.14,18.3]
["MATERIAL",37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},260.27999999999997,null,null,223.39]
["MATERIAL",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},23.55,null,null,14.72]
["MATERIAL",39295,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},32.39,null,null,20.239999999999998]
["MATERIAL",39297,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},17.53,null,null,10.95]
["MATERIAL",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},12.3,null,null,7.68]
["MATERIAL",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS","PAR","CR",18.649999999999999,24.35,24.47,27.68,27.06,22.14,27.06,19.29,29.58,27.01,24.22,23.6,26.53,24.22,21.88,29.22,25.08,24.18,28.53,22.49,23.33,22.14,30.15,27.06,24.91,27.85,23.57]
["MAO DE OBRA",4244,"MACARIQUEIRO (HORISTA)","H","CR",20.54,19.989999999999998,22.14,18.45,25.08,18.98,20.2,22.47,21.48,18.39,21.96,17.91,18.260000000000002,17.82,16.670000000000002,19.559999999999999,17.71,25.59,34.92,20.09,21.29,22.91,21.43,37.56,17.809999999999999,25.7,20.73]
["MATERIAL",4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",null,32.9,null,32.9,32.9,null,27.78,null,31,null,23.85,43.64,34.46,null,null,36.68,null,38.46,35.01,null,35.85,null,44.09,27.02,null,29.31]
["MATERIAL",45395,"MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO","PAR","CR",30.93,32,32.53,38.4,31.15,33.340000000000003,29.78,28.16,26.13,29.03,29.53,33.369999999999997,41.24,37.549999999999997,37.04,34.409999999999997,40.28,33.92,38.4,29.76,34.130000000000003,40.94,36.049999999999997,33.96,28.8,33.07,35.799999999999997]
["MATERIAL",37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,1* MM","M","CR",18.239999999999998,19.97,null,17.25,19.399999999999999,null,29.76,30.19,25.87,24.15,24.97,null,23.03,17.25,null,18.97,null,28.03,21.56,28.03,19.059999999999999,null,21.04,16.77,null,25.23]
["MATERIAL",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M","CR",2.2000000000000002,2.41,null,2.08,2.34,null,3.59,3.65,3.13,2.92,3.02,null,2.78,2.08,null,2.29,null,3.39,2.6,3.39,2.2999999999999998,null,2.54,2.02,null,3.05]
["MATERIAL",21030,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN","CR",564.13,530.04,552.85,708.78,504.16,539.29,357.47,507.08,417.87,477.13,428.35,604,522.89,468.41,517.72,554.70000000000005,549.77,393.22,492.61,616.33000000000004,517.72,null,427.66,483.82,502.93,438.11,640.99]
["MATERIAL",37528,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN","CR",807.68,758.88,791.53,1014.78,721.82,772.12,511.8,726,598.28,683.12,613.28,864.77,748.64,670.64,741.23,794.18,787.12,562.98,705.28,882.42,741.23,null,612.29,692.7,720.05,627.26,917.72]
["MATERIAL",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN","CR",1391.07,1307.02,1363.26,1747.77,1243.19,1329.82,881.48,1250.4000000000001,1030.42,1176.53,1056.26,1489.4,1289.3900000000001,1155.04,1276.6300000000001,1367.82,1355.66,969.63,1214.71,1519.8,1276.6300000000001,null,1054.56,1193.04,1240.1500000000001,1080.33,1580.59]
["MATERIAL",44909,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 1\" (25 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M","CR",12.63,13.83,null,11.95,13.44,null,20.61,20.91,17.920000000000002,16.73,17.3,null,15.95,11.95,null,13.14,null,19.420000000000002,14.93,19.420000000000002,13.2,null,14.58,11.62,null,17.47]
["MATERIAL",44333,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4\" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M","CR",76.349999999999994,83.57,null,72.2,81.22,null,124.54,126.35,108.3,101.08,104.51,null,96.39,72.2,null,79.42,null,117.32,90.25,117.32,79.78,null,88.08,70.209999999999994,null,105.59]
["MATERIAL",12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"","UN","CR",{"$nulls":4},110.32,{"$nulls":5},112.96,{"$nulls":6},145,{"$nulls":4},137.58000000000001,null,null,133.65]
["MATERIAL",39699,"MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM","M2","CR",17.79,25.11,17.79,15.83,20.97,15.44,15.84,15.44,16.22,15.62,16.87,15.68,16.64,19.829999999999998,19.16,22.85,21.16,15.5,18.28,17.79,17.79,17.79,13.53,14.44,17.79,16.39,17.79]
["MATERIAL",39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM","M2","CR",null,30.9,null,41.07,29.43,null,25.87,31.02,23.74,null,25.02,null,24.47,30.53,28.95,26.23,46.04,33.369999999999997,31.65,null,39.94,null,27.52,null,37.75,27.37]
["MATERIAL",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2","C",null,44.9,null,59.67,42.76,null,37.590000000000003,45.07,34.5,null,36.35,null,35.549999999999997,44.36,42.07,38.11,66.89,48.48,45.99,null,58.03,null,39.99,null,54.85,39.770000000000003]
["MATERIAL",626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)","KG","C",28.06,22.91,null,26.46,21.44,null,18.47,null,15.83,20.260000000000002,16.66,null,null,24.76,25.91,21.09,25.08,18.75,25.04,18.329999999999998,22.8,20.09,21.66,24.39,26.78,17.77,18.559999999999999]
["MATERIAL",44507,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352)","M2","CR",{"$nulls":22},33.26,null,null,28.54]
["MATERIAL",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2","CR",{"$nulls":22},49.87,null,null,42.8]
["MATERIAL",44513,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)","M2","CR",{"$nulls":22},26.14,null,null,22.43]
["MATERIAL",44517,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)","M2","CR",{"$nulls":22},90.78,null,null,77.91]
["MATERIAL",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN","CR",37.08,48.42,48.65,55.04,53.8,44.03,53.81,38.35,58.81,53.71,48.16,46.92,52.76,48.16,43.5,58.1,49.88,48.09,56.73,44.72,46.4,44.03,59.96,53.8,49.54,55.38,46.86]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN","CR",{"$nulls":25},959890.6]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",14535,"MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL COM POTENCIA DE 20 CV","UN","CR",{"$nulls":25},284337.68]
["MAO DE OBRA",41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)","MES","CR",3681.3,3137.7,3600.37,3494.61,3757.68,3349.83,3694.54,3628.28,3822.93,3324.37,4035.07,3208.68,3130.51,3313.39,3046.51,3513.27,3197.65,5162.6400000000003,3712.75,2998.97,3839.6,3985.83,3583.34,3575.35,3162.09,4234.46,3292.26]
["MATERIAL",38463,"MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA","UN","CR",null,51.19,46.82,51.97,65.09,46.48,43.29,46.24,56.81,95.05,54.34,63.81,67.510000000000005,46.47,30.2,42.6,47.32,46.8,67.92,44.02,60.49,44.02,56.28,80.38,null,46.02,55.3]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN","C",{"$nulls":4},11421.25,13160,null,10714,null,17450,12000,13592.94,12792.16,11404,13900,null,null,12816,11699,null,9700,null,13725.8,9990,null,10038.450000000001,17199.38]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",45303,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE *28* KG","UN","CR",{"$nulls":4},43405.62,50013.61,null,40717.769999999997,null,66317.45,45605.120000000003,51658.97,48615.67,43340.06,52825.93,null,null,48706.27,44461.19,null,36864.14,null,52163.9,37966.26,null,38150.39,65364.98]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",45302,"MARTELO ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 22 X 82,5 MM, 10 KG","UN","CR",{"$nulls":4},7320.98,8435.52,null,6867.64,null,11185.4,7691.96,8713.0300000000007,8199.73,7309.93,8909.86,null,null,8215.02,7499.02,null,6217.67,null,8798.19,6403.56,null,6434.61,11024.75]
["MATERIAL",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA","KG","CR",3.77,3.45,3.19,2.98,2.83,2.89,2.66,2.75,2.82,3.45,2.89,2.83,3.71,3.03,2.89,2.61,3.03,2.89,2.82,2.98,4.04,3.41,3.31,3.07,3.17,2.73,2.89]
["MATERIAL",4049,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)","L","CR",74.66,57,68.239999999999995,51.58,57.8,44.96,75.459999999999994,104.37,52.18,56.2,76.27,79.48,72.25,54.59,50.58,55.39,52.98,105.97,72.25,44.15,72.25,69.040000000000006,95.13,83.49,57.8,80.28,108.58]
["MATERIAL",38877,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO","KG","CR",8.2100000000000009,7.82,6.79,8.09,6.96,6.78,7.83,6.68,7.67,10.02,7.08,6.67,7.88,8.1999999999999993,7.15,9.07,7.01,7.2,7.28,6.33,7.89,9.35,8.01,6.4,7.84,7.7,8.57]
["MATERIAL",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")","UN","CR",418.94,null,558.38,null,442.57,null,329.76,404.5,469.73,444.38,383.66,462.56,498.35,491.75,269.67,null,403.55,null,388.64,475.57,490.61,null,428.3,437.44,484.71,455.36,406.09]
["MATERIAL",41385,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")","UN","CR",717.52,null,956.33,null,758,null,564.77,692.79,804.51,761.09,657.09,792.23,853.52,842.22,461.86,null,691.16,null,665.62,814.51,840.26,null,733.54,749.19,830.16,779.89,695.51]
["MAO DE OBRA",4058,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)","H","CR",32.590000000000003,20.94,43.51,25.77,35.85,29.78,26.26,30.6,23.25,30.31,30.27,28.33,23.35,23.79,27.75,24.01,24.55,30.73,34.119999999999997,29.12,32.700000000000003,26.16,42.83,31.63,23.18,37.36,24.98]
["MATERIAL",3288,"MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M","C",12,null,null,null,11,null,4.5,10,12.9,null,10.7,7.75,{"$nulls":5},7.35,10,null,6.25,null,8,6.15,null,7.5]
["MATERIAL",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","CR",4.59,2.74,3.08,3.36,2.4,3.17,3.45,2.98,3.03,3.32,3.25,2.98,3.17,3.17,3.08,2.93,2.4700000000000002,2.5,2.5,3.53,3.85,3.7,3.6,3.27,2.69,2.89,3.36]
["MATERIAL",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",3.63,2.17,2.4300000000000002,2.66,1.9,2.5099999999999998,2.73,2.36,2.4,2.62,2.57,2.36,2.5099999999999998,2.5099999999999998,2.4300000000000002,2.3199999999999998,1.95,1.98,1.98,2.79,3.04,2.93,2.85,2.59,2.13,2.29,2.66]
["MATERIAL",34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","CR",4.38,2.61,2.93,3.21,2.29,3.03,3.29,2.84,2.89,3.16,3.1,2.84,3.03,3.03,2.93,2.8,2.36,2.38,2.38,3.37,3.67,3.53,3.44,3.12,2.57,2.76,3.21]
["MATERIAL",34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN","CR",1.67,1.49,1.29,1.49,1.35,1.29,1.65,0.98,1.91,1.44,1.29,1.5,1.59,1.46,1.33,0.98,1.44,1.2,1.24,1.29,1.41,1.3,1.33,1.62,0.95,1.23,1.64]
["MATERIAL",41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)","UN","CR",19.39,16.62,11.38,15.09,10.119999999999999,11.84,12.82,16.63,15.18,15.6,19.579999999999998,12.65,15.19,13.89,9.9,14.2,11.13,13.49,15.85,13.35,12.65,15.85,14.42,12.48,11.13,12.48,16.23]
["MATERIAL",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)","UN","CR",48.96,41.96,28.74,38.1,25.54,29.89,32.369999999999997,42,38.32,39.380000000000003,49.42,31.93,38.35,35.06,25.01,35.85,28.1,34.06,40.020000000000003,33.700000000000003,31.93,40.01,36.4,31.5,28.1,31.5,40.98]
["MATERIAL",43148,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO","KG","CR",76.77,83.51,null,80.52,58.06,69.790000000000006,74.44,51.15,60.55,74.44,53.57,60.39,62.8,68.040000000000006,74.78,64.55,92.83,55.23,63.71,64.13,79.19,71.53,61.47,55.89,80.599999999999994,60.97,80.349999999999994]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV","UN","C",{"$nulls":25},9789.7999999999993]
["MATERIAL",44478,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG","CR",16.920000000000002,14.99,16.97,26.99,18.329999999999998,14.99,13.33,12.41,10.24,13.33,8.33,13.36,20.83,15.29,15.83,12.49,15.31,12.39,11.62,13.33,27.12,13.33,10.49,9.99,13.74,14.99,16.66]
["MATERIAL",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN","CR",1002.37,846.78,831.15,960.81,735.7,711.13,830.82,984.09,738.26,987.08,922.41,880.86,984.09,990.4,930.89,1003.7,764,983.75,905.99,801.1,980.76,1019,986.41,836.21,764.33,847.34,876.4]
["MATERIAL",10432,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS","UN","CR",371.58,372.59,383.17,313.39,393.48,400.45,356.74,426.56,394.37,365.62,412.63,383.03,365.62,452.33,386.52,356.05,384.22,475.23,386.52,393.13,469.17,332.54,412.55,369.89,341.68,346.45,401.98]
["MATERIAL",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM","UN","CR",14.59,null,19.440000000000001,null,15.41,null,11.48,14.08,16.350000000000001,15.47,13.36,16.100000000000001,17.350000000000001,17.12,9.39,null,14.05,null,13.53,16.559999999999999,17.079999999999998,null,14.91,15.23,16.88,15.85,14.14]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG","UN","C",{"$nulls":4},330000,319000,null,300000,null,null,300000,365000,{"$nulls":6},364250,null,437500,null,321000,null,null,360000]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG","UN","CR",{"$nulls":4},629530.93000000005,608546.56999999995,null,572300.85,null,null,572300.85,696299.36,{"$nulls":6},694868.61,null,834605.4,null,612361.9,null,null,686761.02]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV","UN","CR",null,12028.65,13031.04,14529.61,14071.02,null,14149.68,11968.39,12153.95,15057.42,15374.13,12504.76,13356.82,15321.5,null,12779.19,16007.18,12474.12,13269.11,null,14742.25,14593.42,12162.85,12003.6,14284.03,12314.54,14658.67]
["MATERIAL",11769,"MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO","UN","CR",288.08999999999997,431.71,568.91,770.13,466.59,380.09,430.62,305.05,412.96,579.83000000000004,377.53,414.86,477.63,217.35,412.96,455.89,461.32,363.52,417.85,294.83,395.52,373.62,668.35,562.39,415.41,339.34,434.59]
["MATERIAL",37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO","UN","CR",380.32,569.91,751.04,1016.67,615.97,501.77,568.48,402.7,545.16999999999996,765.46,498.4,547.67999999999995,630.53,286.93,545.16999999999996,601.83000000000004,609.01,479.89,551.62,389.22,522.14,493.23,882.31,742.43,548.39,447.97,573.72]
["MAO DE OBRA",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)","H","CR",17.84,19.22,24.29,16.02,18.2,16.48,17.55,26,18.38,15.98,16.989999999999998,17.22,15.55,15.48,14.74,17.260000000000002,15.38,21.93,25.01,17.09,18.5,19.899999999999999,18.5,30.45,15.47,30,18.02]
["MAO DE OBRA",40983,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES","CR",3456.33,2549.48,3451.55,3280.31,4286.42,3173.91,2978.11,4027.16,2741.97,2702.56,3367.16,3622.25,2856.03,2677.18,2314.34,2582.09,2645.82,4007.22,5464.03,3357.54,3973.01,3060.26,4621.25,3904.63,2996.91,4158.6000000000004,2659.44]
["MAO DE OBRA",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)","MES","CR",3677.4,2699.29,3978.95,2890.92,6778.5,3766.1,3047.55,5370.21,2514.71,3206.25,4329.2299999999996,3958.73,2140.13,2659.91,2911.68,2654.09,3327.88,4837.5,6528.1,4299.93,4219.58,3255.99,6367.06,4576.32,5737.81,4983.28,2829.53]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0","UN","CR",4710.28,3300.17,4737.63,4563.2,3695.37,4974.29,5322.03,4974.45,4010.62,4295.92,6010.54,5193.13,4183.78,4649.78,4807.66,3402.03,5576.68,4430.78,3920.99,4079.33,6366.07,4572.42,4889.7,3564.49,5458.42,4842.03,3361.28]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV","UN","CR",{"$nulls":4},4390.59,{"$nulls":11},4070.04,4388.8599999999997,4422.18,null,null,null,4667.8500000000004,null,null,4729.2700000000004]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN","CR",{"$nulls":4},2177.15,{"$nulls":11},2018.2,2176.29,2192.81,null,null,null,2314.64,null,null,2345.09]
["MAO DE OBRA",10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)","MES","CR",3406.87,3465.52,5024.29,3530.16,4239.17,4271.8999999999996,3694.54,3822.26,4054.43,3919.68,4330.7,3332.34,4363.75,3369.14,3337.13,3513.27,3205.7,4667.9399999999996,7357.49,3814.13,4114.1000000000004,3956.03,3591.48,5734.15,4098.12,4548.63,3292.26]
["MAO DE OBRA",40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)","MES","CR",4237.54,4310.49,6249.33,4390.8900000000003,5272.78,5313.49,4595.3500000000004,4754.22,5042.99,4875.38,5386.62,4144.83,5427.73,4190.6099999999997,4150.8,4369.8900000000003,3987.32,5806.09,9151.4,4744.1099999999997,5117.2,4920.6000000000004,4467.17,7132.27,5097.34,5657.69,4094.98]
["MATERIAL",4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS","UN","CR",112.22,96.19,65.87,87.34,58.55,68.510000000000005,74.2,96.27,87.83,90.27,113.29,73.19,87.91,80.37,57.33,82.18,64.400000000000006,78.069999999999993,91.73,77.260000000000005,73.19,91.71,83.43,72.209999999999994,64.400000000000006,72.2,93.94]
["MATERIAL",4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M","UN","CR",94.21,80.75,55.3,73.319999999999993,49.15,57.52,62.29,80.819999999999993,73.73,75.78,95.1,61.44,73.8,67.47,48.13,68.989999999999995,54.07,65.540000000000006,77.010000000000005,64.86,61.44,76.989999999999995,70.040000000000006,60.62,54.07,60.61,78.86]
["MATERIAL",2747,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M","CR",null,37.28,null,37.28,37.28,null,31.48,null,35.14,null,27.03,49.46,39.049999999999997,null,null,41.58,null,43.59,39.68,null,40.630000000000003,null,49.97,30.63,null,33.22]
["MATERIAL",38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM","UN","CR",12.93,4.83,6.2,5.17,4.03,4.13,3.1,3.25,2.58,8.27,3.62,null,4.3899999999999997,3.1,null,5.17,4.13,2.0499999999999998,1.1599999999999999,4.13,8.27,6.2,2.58,2.63,3.41,2.73]
["MATERIAL",360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN","C",12.5,4.67,6,5,3.9,4,3,3.15,2.5,8,3.5,null,4.25,3,null,5,4,1.99,1.1299999999999999,4,8,6,2.5,2.5499999999999998,3.3,2.64]
["MATERIAL",42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN","CR",{"$nulls":25},6434.22]
["MATERIAL",4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN","CR",52.85,null,null,null,48.39,{"$nulls":5},53.77,56.3,43.66,56.46,null,null,46.13,null,null,null,43.01,null,54.52,null,null,56.08,52.1]
["MATERIAL",4178,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN","CR",7.69,null,null,null,7.04,{"$nulls":5},7.83,8.19,6.35,8.2200000000000006,null,null,6.71,null,null,null,6.26,null,7.94,null,null,8.16,7.58]
["MATERIAL",4191,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN","CR",29.32,null,null,null,26.84,{"$nulls":5},29.83,31.23,24.22,31.32,null,null,25.59,null,null,null,23.86,null,30.25,null,null,31.11,28.9]
["MATERIAL",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN","CR",22.91,null,null,null,20.98,{"$nulls":5},23.31,24.4,18.920000000000002,24.47,null,null,20,null,null,null,18.64,null,23.63,null,null,24.31,22.58]
["MATERIAL",4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN","CR",73.209999999999994,null,null,null,67.03,{"$nulls":5},74.48,77.98,60.47,78.2,null,null,63.9,null,null,null,59.58,null,75.52,null,null,77.680000000000007,72.17]
["MATERIAL",4204,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN","CR",44.24,null,null,null,40.5,{"$nulls":5},45,47.12,36.54,47.25,null,null,38.61,null,null,null,36,null,45.63,null,null,46.94,43.61]
["MATERIAL",40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN","CR",{"$nulls":4},56.31,null,null,30.34,{"$nulls":14},51.34,null,null,38.42]
["MATERIAL",40362,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN","CR",{"$nulls":4},37.299999999999997,null,null,20.09,{"$nulls":14},34,null,null,25.45]
["MATERIAL",40359,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN","CR",{"$nulls":4},24.85,null,null,13.39,{"$nulls":14},22.66,null,null,16.96]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN","CR",120299.14,null,null,null,121310.05,74706.77,143327.82999999999,null,null,null,87684.93,null,70345.679999999993,null,null,102911.36,94108.29,null,99069.88,91791.27,73042.8,70562.009999999995,null,93590.7,99555.12,82399.850000000006]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39608,"NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN","CR",65897.59,null,null,null,66451.350000000006,40922.959999999999,78512.27,null,null,null,48032.14,null,38534.03,null,null,56372.9,51550.74,null,54268.6,50281.52,40011.46,38652.53,null,51267.22,54534.41,45137.08]
["MATERIAL",38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN","CR",14.68,13.66,16.39,13.63,14.14,14.34,13.65,13.58,15.57,13.32,15.3,15.93,18.09,14.51,15.75,15.64,14.51,13.35,14.96,13.93,16.53,15.02,14.58,15.03,15.02,13.66,16.39]
["MATERIAL",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA","UN","CR",21.82,20.3,24.36,20.25,21.01,21.31,20.29,20.170000000000002,23.14,19.79,22.73,23.67,26.87,21.56,23.4,23.24,21.56,19.84,22.22,20.69,24.56,22.32,21.66,22.33,22.32,20.3,24.36]
["MAO DE OBRA",40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)","MES","CR",2677.06,2063.1,3733.07,2606.29,5135.74,3477.05,3047.55,3653.86,2245.35,2640.04,3530.35,3224.38,2423.5700000000002,2677.18,1943.67,2619.1999999999998,3387.6,4157.74,4211.1499999999996,3271.93,3095.81,2446.34,5032.03,4328.8900000000003,3093.24,4071.18,2506.08]
["MAO DE OBRA",41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)","MES","CR",4662.78,2824.99,5380.58,3522.57,5227.68,3802.14,3049.78,4275.34,2446.44,3206.25,4331.6499999999996,3671.72,2701.25,3209.43,2947.85,3239.1,3503.03,4426.72,4896.7,4189.22,4114.1000000000004,3690.23,6082.75,4947.5,3696.42,4489.8,3635.82]
["MAO DE OBRA",4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)","H","C",27.76,17.97,31.55,21.95,31.92,25.63,20.73,26.7,21.71,18.89,31.03,23.72,17.760000000000002,20.260000000000002,18.71,20.07,21.92,26.61,31.9,28.62,23.71,24.65,31.29,26.87,23.18,34.200000000000003,21.28]
["MAO DE OBRA",4254,"OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)","H","CR",27.38,15.75,31.11,21.64,38.06,36.049999999999997,17.100000000000001,35.619999999999997,22.57,22.46,29.69,24.65,18.43,19.96,22.25,23.86,26.06,34.39,34,34.01,23.38,24.3,45.91,27.2,27.55,24.54,20.98]
["MAO DE OBRA",40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (MENSALISTA)","MES","CR",4575.6899999999996,2826.29,5387.06,5211.79,5095.41,4421.62,3047.55,4884.4399999999996,2749.63,3598.78,5016.3999999999996,3681.62,2743.77,3233.37,3046.13,3081.81,3387.6,4466.0600000000004,5573.31,3697.18,4722.26,4051.34,5907.29,4699.0200000000004,3921.64,4817.38,3361.42]
["MAO DE OBRA",4240,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA)","H","CR",33.47,28.84,36.72,28.02,45.15,37.450000000000003,30.46,32.58,25.93,27.54,32.729999999999997,30.95,21.9,23.98,25.49,22.18,36.049999999999997,32.51,32.549999999999997,37.64,28.6,27.17,46.98,37.42,35.97,35.409999999999997,29.46]
["MAO DE OBRA",4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)","H","CR",33.47,28.84,36.72,28.02,45.15,37.450000000000003,30.46,32.58,25.93,27.54,32.729999999999997,30.95,21.9,23.98,25.49,22.18,36.049999999999997,32.51,32.549999999999997,37.64,28.6,27.17,46.98,37.42,35.97,35.409999999999997,29.46]
["MAO DE OBRA",41040,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES","CR",4662.78,2824.99,5380.58,3522.57,5227.68,3802.14,3049.78,4275.34,2446.44,3206.25,4331.6499999999996,3671.72,2701.25,3209.43,2947.85,3239.1,3503.03,4426.72,4896.7,4189.22,4114.1000000000004,3690.23,6082.75,4947.5,3696.42,4489.8,3635.82]
["MATERIAL",2,"OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","M3","CR",null,26.93,null,null,33.42,20.13,null,20.82,16.07,null,17.28,21.91,28.49,null,20.69,null,null,21.91,{"$nulls":4},24.08,null,39.450000000000003,22.9]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","UN","CR",null,null,1137066.6100000001,null,1069119.94,1036533.28,null,963733.28,null,null,952879.84,908266.62,null,1164799.94,null,null,null,1137066.6100000001,1150933.27,null,1164799.94,null,1074666.6100000001,1101013.28,null,922133.28]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG","UN","CR",null,null,1294506.6100000001,null,1217151.94,1180053.28,null,1097173.28,null,null,1084817.06,1034026.62,null,1326079.94,null,null,null,1294506.6100000001,1310293.27,null,1326079.94,null,1223466.6100000001,1253461.28,null,1049813.28]
["MATERIAL",3413,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2","CR",null,51.41,null,null,77.47,null,null,39.47,null,null,28.69,{"$nulls":7},50.16,null,null,null,77.099999999999994,56.92,null,45.86]
["MATERIAL",39638,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM","M2","CR",163.6,158.57,211.1,82.98,109,166.91,86.18,103.64,113.2,154.55000000000001,95.27,111.27,115.44,190.82,146.55000000000001,135.06,121.64,106.36,114.53,144.72999999999999,109,169.69,116.36,105.27,147.55000000000001,97.98,155.29]
["MATERIAL",37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN","CR",71.959999999999994,61.32,37.590000000000003,67.31,52.54,44.75,35.299999999999997,65.17,105.1,102.65,42.91,52.99,49.96,59.33,88.49,88.39,51.84,41.54,48.84,55.57,66.959999999999994,85.74,45.7,57.73,71.05,60.13,47.89]
["MATERIAL",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA","UN","CR",198.8,null,264.97000000000003,null,210.02,null,156.47999999999999,191.95,222.91,210.88,182.06,219.51,236.49,233.36,127.97,null,191.5,null,184.43,225.68,232.81,null,203.25,207.58,230.01,216.09,192.71]
["MATERIAL",39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM","UN","CR",null,0.26,null,0.35,0.3,0.36,{"$nulls":4},0.33,0.28999999999999998,0.26,0.33,null,0.41,null,0.23,0.35,null,0.3,null,null,0.32,null,0.26]
["MATERIAL",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN","CR",null,1.49,null,2.0099999999999998,1.73,2.08,{"$nulls":4},1.93,1.69,1.49,1.91,null,2.35,null,1.37,2.0099999999999998,null,1.73,null,null,1.87,null,1.53]
["MATERIAL",11955,"PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN","CR",null,4.41,null,5.95,5.13,6.15,{"$nulls":4},5.7,4.9800000000000004,4.41,5.64,null,6.93,null,4.04,5.95,null,5.13,null,null,5.54,null,4.51]
["MATERIAL",11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM","UN","CR",null,0.14000000000000001,null,0.2,0.17,0.2,{"$nulls":4},0.19,0.16,0.14000000000000001,0.19,null,0.23,null,0.13,0.2,null,0.17,null,null,0.18,null,0.15]
["MATERIAL",39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM","UN","CR",null,0.22,null,0.3,0.26,0.32,{"$nulls":4},0.28999999999999998,0.25,0.22,0.28999999999999998,null,0.36,null,0.21,0.3,null,0.26,null,null,0.28000000000000003,null,0.23]
["MATERIAL",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN","CR",null,0.18,null,0.24,0.21,0.25,{"$nulls":4},0.23,0.2,0.18,0.23,null,0.28999999999999998,null,0.16,0.24,null,0.21,null,null,0.23,null,0.18]
["MATERIAL",4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN","CR",null,19.440000000000001,null,26.22,22.6,27.13,{"$nulls":4},25.14,21.97,19.440000000000001,24.86,null,30.56,null,17.809999999999999,26.22,null,22.6,null,null,24.41,null,19.89]
["MATERIAL",4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN","CR",null,20.37,null,27.48,23.69,28.43,{"$nulls":4},26.34,23.03,20.37,26.06,null,32.03,null,18.670000000000002,27.48,null,23.69,null,null,25.59,null,20.85]
["MATERIAL",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN","CR",{"$nulls":4},11.55,{"$nulls":8},11.87,{"$nulls":6},11.94,{"$nulls":4},11.94]
["MATERIAL",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN","CR",{"$nulls":4},20.75,{"$nulls":8},21.33,{"$nulls":6},21.45,{"$nulls":4},21.45]
["MATERIAL",11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN","CR",{"$nulls":4},31.11,{"$nulls":8},31.98,{"$nulls":6},32.159999999999997,{"$nulls":4},32.159999999999997]
["MATERIAL",428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN","C",{"$nulls":4},33.83,{"$nulls":8},34.770000000000003,{"$nulls":6},34.97,{"$nulls":4},34.97]
["MATERIAL",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4\")","UN","CR",7.0000000000000007E-2,0.09,null,null,0.08,7.0000000000000007E-2,null,0.12,0.06,0.12,0.08,7.0000000000000007E-2,0.06,0.12,0.11,0.05,0.12,0.05,0.1,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,0.09,0.08,0.11,0.09,7.0000000000000007E-2]
["MATERIAL",4320,"PARAFUSO ZINCADO 5/16\" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN","CR",2.85,3.65,null,null,3.28,2.8,null,5.0199999999999996,2.57,4.79,3.43,2.82,2.52,4.79,4.41,2.29,4.76,2.27,4.29,3.02,3.02,3.15,3.58,3.17,4.41,3.73,2.97]
["MATERIAL",4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN","CR",1.79,2.2999999999999998,null,null,2.06,1.76,null,3.15,1.61,3.01,2.15,1.77,1.58,3.01,2.77,1.44,3,1.42,2.69,1.9,1.9,1.98,2.25,2,2.77,2.34,1.87]
["MATERIAL",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN","CR",2.08,2.66,null,null,2.39,2.04,null,3.66,1.87,3.49,2.5,2.06,1.84,3.49,3.22,1.67,3.47,1.65,3.13,2.2000000000000002,2.2000000000000002,2.2999999999999998,2.61,2.31,3.22,2.72,2.17]
["MATERIAL",11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN","CR",null,0.22,null,0.3,0.26,0.31,{"$nulls":4},0.28999999999999998,0.25,0.22,0.28000000000000003,null,0.35,null,0.2,0.3,null,0.26,null,null,0.28000000000000003,null,0.22]
["MATERIAL",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN","CR",null,5.21,null,7.03,6.06,7.27,{"$nulls":4},6.74,5.89,5.21,6.67,null,8.1999999999999993,null,4.7699999999999996,7.03,null,6.06,null,null,6.55,null,5.33]
["MATERIAL",40552,"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM","CENTO","CR",null,46.53,null,62.77,54.11,64.930000000000007,{"$nulls":4},60.17,52.59,46.53,59.52,null,73.16,null,42.64,62.77,null,54.11,null,null,58.44,null,47.61]
["MATERIAL",40549,"PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2\" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO","CR",null,184.2,null,248.46,214.19,257.02999999999997,{"$nulls":4},238.18,208.19,184.2,235.61,null,289.58999999999997,null,168.78,248.46,null,214.19,null,null,231.33,null,188.49]
["MATERIAL",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN","CR",{"$nulls":6},91.45,{"$nulls":18},56.57]
["MATERIAL",36882,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM","M2","CR",255.97,210.5,231.89,259.69,163.69999999999999,230.36,235.41,173.84,198.28,248.94,211.85,239.53,271.61,225.14,262.87,213.56,237.64,201.34,200.76,195.53,250.53,240.35,225.78,169.23,190.8,164.68,228.53]
["MATERIAL",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M","UN","CR",13.29,11.83,12.18,9.26,11.52,11.87,14.98,11.48,13.43,13.96,12.27,16.22,16,15.6,15.11,12.01,18.79,16.71,13.91,12.05,9.9700000000000006,13.07,13.07,14.62,12.05,14.53,15.6]
["MATERIAL",39606,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M","UN","CR",25.29,22.51,23.18,17.62,21.92,22.59,28.49,21.83,25.54,26.55,23.35,30.85,30.43,29.67,28.75,22.84,35.74,31.78,26.47,22.93,18.96,24.87,24.87,27.82,22.93,27.65,29.67]
["MATERIAL",39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA","UN","CR",4338.12,null,4323.0200000000004,{"$nulls":5},3719.59,null,3218.57,{"$nulls":4},5774.82,null,2737.19,{"$nulls":4},3198.09,null,null,3217.44]
["MATERIAL",4721,"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","CR",348.17,92.51,278.52999999999997,298.43,116.09,111.23,205.09,141.25,123.83,108.35,126.92,98.88,176.57,252.15,99.47,108.35,234.56,64.209999999999994,119.37,139.13999999999999,233.27,318.32,92.87,111.91,137.75,77.78,143.16999999999999]
["MATERIAL",13186,"PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)","M3","CR",377.61,100.33,302.08,323.66000000000003,125.9,120.64,222.43,153.19999999999999,134.29,117.51,137.65,107.24,191.5,273.47000000000003,107.88,117.51,254.4,69.64,129.46,150.91,252.99,345.24,100.72,121.37,149.4,84.35,155.28]
["MATERIAL",10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM","M2","CR",{"$nulls":25},141.41]
["MATERIAL",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM","M2","CR",{"$nulls":25},255.82]
["MATERIAL",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM","M2","CR",{"$nulls":10},130.34,{"$nulls":14},103.04]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM","UN","CR",null,14085.38,15259.17,17013.97,16476.97,null,16569.080000000002,14014.81,14232.11,17632.03,18002.88,14642.9,15640.65,17941.259999999998,null,14964.25,18744.189999999999,14607.01,15537.94,null,17262.96,17088.68,14242.52,14056.04,16726.400000000001,14420.15,17165.099999999999]
["MATERIAL",40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)","KG","CR",{"$nulls":4},8.18,{"$nulls":6},8.5399999999999991,{"$nulls":8},22.96,null,10.53,null,null,8.66]
["MATERIAL",43692,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)","KG","CR",{"$nulls":4},8.61,{"$nulls":6},9,{"$nulls":8},24.19,null,11.1,null,null,9.1199999999999992]
["MATERIAL",39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M","CR",3.42,4.09,3.29,3.87,3.73,3.92,2.83,2.4900000000000002,2.79,3.93,2.72,2.67,3.13,3.96,3.29,3.03,2.7,2.91,2.62,3.79,4.3,3.9,3.07,3.12,3.69,2.57,2.2000000000000002]
["MATERIAL",34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO","KG","CR",{"$nulls":4},56.69,{"$nulls":5},67.14,78.67,{"$nulls":5},52.14,{"$nulls":4},46.43,53.8,null,43.04]
["MATERIAL",3678,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM","M","CR",134.9,null,null,null,117.61,{"$nulls":5},198.55,{"$nulls":5},217.92,null,null,85.09,{"$nulls":5},94.78]
["MATERIAL",39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M","CR",7.92,9.48,7.63,8.9499999999999993,8.64,9.09,6.55,5.78,6.46,9.1,6.31,6.19,7.25,9.18,7.63,7.02,6.25,6.73,6.07,8.7799999999999994,9.9700000000000006,9.0399999999999991,7.1,7.22,8.5399999999999991,5.96,5.0999999999999996]
["MATERIAL",39423,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M","CR",10.44,12.49,10.050000000000001,11.79,11.38,11.97,8.6199999999999992,7.61,8.51,11.98,8.31,8.16,9.5500000000000007,12.09,10.050000000000001,9.25,8.23,8.8699999999999992,8,11.56,13.13,11.91,9.36,9.51,11.25,7.85,6.72]
["MATERIAL",39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)","M","CR",5.19,6.21,5,5.87,5.66,5.95,4.29,3.79,4.2300000000000004,5.96,4.13,4.0599999999999996,4.75,6.01,5,4.5999999999999996,4.09,4.41,3.98,5.75,6.53,5.93,4.6500000000000004,4.7300000000000004,5.6,3.9,3.34]
["MATERIAL",39029,"PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22","M","CR",16.57,19.829999999999998,15.96,18.72,18.059999999999999,19,13.69,12.09,13.51,19.02,13.19,12.95,15.16,19.18,15.96,14.69,13.06,14.08,12.69,18.350000000000001,20.84,18.91,14.85,15.09,17.86,12.45,10.67]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN","CR",{"$nulls":4},4512405.72,null,null,4443243.2300000004,null,null,4554054.04,4405405.4000000004,null,4459459.45,null,null,null,4547297.29,4851351.34,null,4972972.96,null,5216216.21,5135135.13,null,4625940.91]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP","UN","CR",{"$nulls":4},3193783.48,null,null,3144831.76,null,null,3223261.26,3118050.96,null,3156309.25,null,null,null,3218478.98,3433681.88,null,3519763.04,null,3691925.37,3634537.93,null,3274141.24]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)","UN","CR",{"$nulls":4},42512.76,48984.83,null,39880.199999999997,null,64953.29,44667.02,50596.34,47615.64,42448.55,51739.3,null,null,47704.37,43546.62,null,36105.839999999997,null,51090.879999999997,37185.29,null,37365.629999999997,64020.42]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44550,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA","UN","CR",{"$nulls":4},8774523.3599999994,null,null,8640034.5999999996,null,null,8855509.9100000001,8566457.6600000001,null,8671567.5700000003,null,null,null,8842371.1699999999,9433614.4199999999,null,9670111.7200000007,null,10143106.310000001,9985441.4499999993,null,8995296.3200000003]
["MATERIAL",45265,"PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO","PAR","CR",33.979999999999997,35.15,35.729999999999997,42.18,34.21,36.619999999999997,32.71,30.93,28.7,31.89,32.43,36.65,45.3,41.24,40.68,37.799999999999997,44.24,37.26,42.18,32.69,37.49,44.97,39.6,37.299999999999997,31.63,36.32,39.32]
["MATERIAL",35276,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",161.08000000000001,137.05000000000001,127.21,133.11000000000001,187.09,203.81,186.1,189.76,154.62,182.73,253.01,193.27,167.27,186.1,160.52000000000001,204.52,140.56,234.74,212.95,217.87,189.48,119.48,176.12,421.69,146.46,228.69,189.76]
["MATERIAL",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO","CR",{"$nulls":4},51.56,null,null,28.99,null,null,72.489999999999995,{"$nulls":7},57.99,{"$nulls":6},34.31]
["MATERIAL",37397,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO","CR",{"$nulls":4},54.01,null,null,30.37,null,null,75.930000000000007,{"$nulls":7},60.75,{"$nulls":6},35.94]
["MAO DE OBRA",12874,"PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)","H","CR",20.46,17.440000000000001,18.739999999999998,18.37,21.5,18.899999999999999,20.13,19.71,21.07,19.420000000000002,20.93,17.829999999999998,17.239999999999998,17.739999999999998,16.649999999999999,19.48,17.63,25.14,23.87,17.84,20.22,20.89,19.82,26.22,18.29,21.5,20.65]
["MAO DE OBRA",41081,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES","CR",3681.3,3137.7,3387.46,3287.95,4346.1400000000003,3424.27,3694.54,3750.78,3822.93,3521.69,3807.32,3208.68,3130.51,3166.59,2999.75,3513.27,3205.7,4542.42,4550.6400000000003,3210.31,3612.54,3750.13,3588.14,4735.1499999999996,3146.02,4086.34,3731.23]
["MATERIAL",4795,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2","CR",375.93,530.54999999999995,375.93,334.55,443.15,326.3,334.79,326.37,342.65,330.06,356.41,331.44,351.55,419.05,404.91,482.85,447.02,327.48,386.28,375.93,375.93,375.93,285.92,305.23,375.93,346.45,375.93]
["SERVIÇOS",39694,"PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)","M2","CR",281.14999999999998,549.89,311.77999999999997,398.48,354.97,null,298.42,356.54,325.13,384.81,376.96,502.61,391.09,392.51,365.96,391.09,431.93,471.2,548.48,392.67,429.42,362.19,556.02,361.09,395.65,408.37,384.81]
["MATERIAL",10840,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2","C",830,409.5,520,580,313.5,342.5,351.55,237.5,390,null,311.67,445,418,550,350,560,null,470,510,null,520,null,440,450,365,450]
["MATERIAL",45191,"PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2","M2","CR",142.13,116.89,128.76,144.19999999999999,90.9,127.91,130.71,96.53,110.1,138.22999999999999,117.63,133,150.82,125.01,145.97,118.58,131.94999999999999,111.8,111.48,108.57,139.11000000000001,133.46,125.37,93.97,105.94,91.44,126.9]
["SERVIÇOS",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2","CR",{"$nulls":10},167.64,{"$nulls":14},132.53]
["MATERIAL",40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)","M2","CR",{"$nulls":10},398.13,{"$nulls":14},314.73]
["MATERIAL",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL","UN","CR",28.68,14.34,24.05,19.64,14.34,13.13,17.63,17.649999999999999,18.2,14.34,14.77,16.68,21.02,15.75,12.61,13.24,12.13,11.36,15.88,14.83,21.02,28.68,14.12,12.7,16.55,18.97,20.85]
["SERVIÇOS",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2","CR",{"$nulls":10},279.41000000000003,{"$nulls":14},220.88]
["MATERIAL",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2","CR",57.36,52.49,48.54,45.35,43.15,43.99,40.49,41.9,43.01,52.49,44.08,43.19,56.43,46.18,43.99,39.700000000000003,46.18,43.99,43.01,45.39,61.47,51.97,50.38,46.71,48.27,41.67,43.99]
["MATERIAL",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2","CR",60.72,55.56,51.38,48,45.67,46.56,42.86,44.35,45.52,55.56,46.65,45.72,59.73,48.88,46.56,42.02,48.88,46.56,45.52,48.04,65.06,55,53.32,49.44,51.09,44.11,46.56]
["MATERIAL",39414,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2","CR",35.049999999999997,32.07,29.66,27.7,26.36,26.87,24.74,25.6,26.28,32.07,26.93,26.39,34.479999999999997,28.22,26.87,24.25,28.22,26.87,26.28,27.73,37.549999999999997,31.75,30.78,28.53,29.49,25.46,26.87]
["MATERIAL",43741,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2","CR",29.17,26.69,24.68,23.05,21.94,22.36,20.59,21.3,21.87,26.69,22.41,21.96,28.69,23.48,22.36,20.18,23.48,22.36,21.87,23.08,31.25,26.42,25.61,23.75,24.54,21.19,22.36]
["MATERIAL",13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM","UN","CR",{"$nulls":4},124.57,{"$nulls":5},145.03,{"$nulls":13},94.05,132]
["MATERIAL",39515,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN","CR",{"$nulls":4},71.09,null,null,34.31,{"$nulls":7},41.54,null,null,50.52,65.319999999999993,null,null,47.62,null,null,57.63]
["MATERIAL",10848,"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN","CR",{"$nulls":4},1138.17,{"$nulls":5},1325.1,{"$nulls":13},859.28,1206.01]
["MATERIAL",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","CR",null,17.93,null,20.32,10.16,8.9600000000000009,14.94,10.36,8.9600000000000009,null,5.97,null,6.04,10.61,11.95,17.93,13.45,8.07,14.94,null,14.94,null,8.9600000000000009,14.38,5.97,13.09,8.9600000000000009]
["MATERIAL",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2","CR",{"$nulls":4},1087.21,{"$nulls":5},1265.77,{"$nulls":13},820.8,1152.01]
["MATERIAL",4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA","UN","CR",6.18,7.94,null,null,7.11,6.07,null,10.89,5.58,10.4,7.44,6.13,5.47,10.4,9.58,4.9800000000000004,10.35,4.92,9.3000000000000007,6.57,6.57,6.84,7.77,6.9,9.58,8.1,6.46]
["MATERIAL",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)","M2","C",109,153.83000000000001,109,97,128.49,94.61,97.07,94.63,99.35,95.7,103.34,96.1,101.93,121.5,117.4,140,129.61000000000001,94.95,112,109,109,109,82.9,88.5,109,100.45,109]
["MATERIAL",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN","CR",11.88,null,null,null,10.88,{"$nulls":5},12.09,12.66,9.81,12.69,null,null,10.37,null,null,null,9.67,null,12.26,null,null,12.61,11.71]
["MATERIAL",4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN","CR",57.35,null,null,null,52.5,{"$nulls":5},58.34,61.08,47.37,61.26,null,null,50.05,null,null,null,46.67,null,59.16,null,null,60.85,56.53]
["MATERIAL",4907,"PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN","CR",23.59,20.97,18.829999999999998,15.49,19.04,21.43,21.44,27.88,23.12,19.170000000000002,22.37,23.36,22.29,21.93,19.07,17.149999999999999,19.88,20.54,23.09,21.34,25.38,18.579999999999998,23.59,21.21,20.260000000000002,23.13,21.21]
["MATERIAL",4741,"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3","CR",328.88,87.38,263.10000000000002,281.89999999999998,109.66,105.07,193.73,133.43,116.97,102.34,119.89,93.4,166.79,238.18,93.96,102.34,221.57,60.65,112.76,131.44,220.35,300.69,87.72,105.71,130.12,73.47,135.24]
["MATERIAL",39995,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO","M3","CR",null,493.19,null,null,743.12,null,null,378.66,null,null,275.23,{"$nulls":7},481.21,null,null,null,739.57,546.02,null,439.92]
["MATERIAL",3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM","M2","C",null,11.11,null,null,16.739999999999998,null,null,8.5299999999999994,null,null,6.2,{"$nulls":7},10.84,null,null,null,16.66,12.3,null,9.91]
["MATERIAL",4491,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",6.91,11.43,7.75,9.3000000000000007,9.59,11.05,7.6,8.02,10.25,11.46,7.88,7.23,11.58,10.98,12.03,10.66,10.25,7.23,8.7899999999999991,13.03,6.78,6.71,7.08,7.23,11.16,8.14,9.75]
["MATERIAL",12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN","CR",12.8,24.1,15.58,null,25.76,null,26.41,18.690000000000001,20.92,22.9,null,25.68,22.02,22.64,17.59,null,18.39,11.3,22.64,null,11.3,null,null,22.11,null,13.04,30.69]
["MATERIAL",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN","CR",null,2.54,null,3.42,2.95,3.54,{"$nulls":4},3.28,2.87,2.54,3.25,null,3.99,null,2.3199999999999998,3.42,null,2.95,null,null,3.19,null,2.6]
["MATERIAL",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"","UN","CR",null,0.14000000000000001,null,0.2,0.17,0.2,{"$nulls":4},0.19,0.16,0.14000000000000001,0.19,null,0.23,null,0.13,0.2,null,0.17,null,null,0.18,null,0.15]
["MATERIAL",4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"","UN","CR",null,1.17,null,1.58,1.36,1.64,{"$nulls":4},1.52,1.33,1.17,1.5,null,1.85,null,1.07,1.58,null,1.36,null,null,1.47,null,1.2]
["MATERIAL",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN","C",310,225,null,null,225.95,256.5,255,215.5,229.9,295,215,269.7,null,null,234,220,null,260,253,219.63,280,210,279.89999999999998,205.65,235.58,239.25,244.5]
["MATERIAL",4987,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN","CR",439.5,318.99,null,null,320.33999999999997,363.65,361.53,305.52,325.94,418.24,304.82,382.37,null,null,331.75,311.89999999999998,null,368.62,358.69,311.38,396.97,297.73,396.83,291.56,333.99,339.2,346.64]
["MATERIAL",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)","M2","CR",null,1075.25,259.02999999999997,null,907.61,866.56,{"$nulls":4},1014.64,null,null,null,1112.3900000000001,868.41,790.3,839.67,666.64,459.42,342.13,null,null,833.64,561.51,654.91999999999996]
["MATERIAL",39024,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM","UN","CR",null,674.54,null,686.22,553.84,669.47,608.5,709.03,null,null,null,770.89,null,596.39,null,607.59,614.29,1292.1099999999999,null,550.84,1128.9000000000001,null,993.51,1327.79,947.31,799.11]
["MATERIAL",4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2","CR",null,431.48,null,328.16,320.88,286.16000000000003,309.95999999999998,294,null,null,323.95999999999998,null,384.44,294,280,296.8,358.68,null,322.27999999999997,296.8,437.36,null,363.72,318.92,null,282.52]
["MATERIAL",5002,"PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2","CR",null,783.83,188.83,null,661.63,631.70000000000005,{"$nulls":4},739.65,null,null,null,810.91,633.04999999999995,576.11,612.1,485.97,334.91,249.4,null,null,607.71,409.33,477.42]
["MATERIAL",43777,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN","CR",345.09,250.47,null,null,251.53,285.52999999999997,283.86,239.89,255.92,328.39,239.34,300.23,null,null,260.49,244.9,null,289.43,281.64,244.49,311.69,233.77,311.58,228.93,262.25,266.33,272.18]
["MATERIAL",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN","CR",320.35000000000002,232.51,null,null,233.49,265.06,263.51,222.69,237.57,304.85000000000002,222.18,278.7,null,null,241.81,227.34,null,268.68,261.44,226.96,289.35000000000002,217.01,289.24,212.51,243.44,247.24,252.66]
["MATERIAL",39502,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN","CR",597.51,433.67,null,null,435.5,494.39,491.5,415.36,443.12,568.59,414.4,519.83000000000004,null,null,451.02,424.03,null,501.13,487.64,423.32,539.67999999999995,404.76,539.49,396.38,454.06,461.14,471.26]
["MATERIAL",39505,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN","CR",749.39,543.91,null,null,546.20000000000005,620.05999999999995,616.42999999999995,520.94000000000005,555.75,713.13,519.73,651.97,null,null,565.66,531.82000000000005,null,628.52,611.59,530.92999999999995,676.86,507.65,676.62,497.13,569.48,578.36,591.04999999999995]
["MATERIAL",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN","CR",86.18,31.73,null,60.41,24,18.48,42.8,56.12,29.29,70.540000000000006,36.61,29.59,36.07,75.05,30.51,86.89,81.28,102.85,62.24,30.82,42.1,43.77,95.07,41.18,39.049999999999997,56.13,24.34]
["MATERIAL",21101,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA","UN","CR",55.34,20.37,null,38.79,15.41,11.87,27.48,36.04,18.8,45.29,23.51,19,23.16,48.19,19.59,55.8,52.19,66.05,39.96,19.79,27.03,28.11,61.05,26.45,25.07,36.049999999999997,15.63]
["MATERIAL",37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2","CR",{"$nulls":4},381.41,null,515.53,null,253.03,null,449.06,467.81,675.66,null,null,null,347.37,1114.8699999999999,{"$nulls":4},534.28,null,null,599.9]
["MATERIAL",5052,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN","C",{"$nulls":22},1636,null,null,1186.27]
["MATERIAL",5050,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM","UN","CR",{"$nulls":22},564.91,null,null,409.62]
["MATERIAL",12366,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14","UN","CR",null,1098.51,null,null,1289.1300000000001,null,null,1421.6,null,null,1589.61,1400.92,null,1615.46,null,null,1447.45,null,null,null,1861.01,null,1340.18,null,null,1057.1500000000001]
["MATERIAL",41182,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29","UN","CR",null,7449.75,null,null,8742.5,null,null,9640.85,null,null,10780.23,9500.6200000000008,null,10955.51,null,null,9816.14,null,null,null,12620.75,null,9088.69,null,null,7169.29]
["MATERIAL",41185,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN","CR",null,5251.76,null,null,6163.09,null,null,6796.39,null,null,7599.6,6697.53,null,7723.17,null,null,6919.96,null,null,null,8897.09,null,6407.14,null,null,5054.04]
["MATERIAL",41190,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN","CR",null,5642.94,null,null,6622.16,null,null,7302.63,null,null,8165.67,7196.41,null,8298.44,null,null,7435.4,null,null,null,9559.81,null,6884.39,null,null,5430.5]
["MATERIAL",41191,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN","CR",null,8653.24,null,null,10154.83,null,null,11198.31,null,null,12521.74,11035.42,null,12725.35,null,null,11401.91,null,null,null,14659.6,null,10556.95,null,null,8327.4699999999993]
["MATERIAL",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN","CR",null,1131.8,null,null,1328.2,null,null,1464.68,null,null,1637.78,1443.38,null,1664.41,null,null,1491.31,null,null,null,1917.4,null,1380.79,null,null,1089.19]
["MATERIAL",41200,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN","CR",null,1436.56,null,null,1685.84,null,null,1859.08,null,null,2078.79,1832.04,null,2112.59,null,null,1892.88,null,null,null,2433.6999999999998,null,1752.6,null,null,1382.48]
["MATERIAL",41207,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN","CR",null,4724.6400000000003,null,null,5544.51,null,null,6114.24,null,null,6836.83,6025.31,null,6948,null,null,6225.41,null,null,null,8004.1,null,5764.06,null,null,4546.7700000000004]
["MATERIAL",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN","CR",null,2938.55,null,null,3448.48,null,null,3802.83,null,null,4252.26,3747.52,null,4321.3999999999996,null,null,3871.97,null,null,null,4978.25,null,3585.03,null,null,2827.92]
["MATERIAL",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN","CR",null,4140.37,null,null,4858.8500000000004,null,null,5358.13,null,null,5991.37,5280.19,null,6088.79,null,null,5455.55,null,null,null,7014.28,null,5051.26,null,null,3984.5]
["MATERIAL",41217,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN","CR",null,5760.6,null,null,6760.23,null,null,7454.89,null,null,8335.92,7346.46,null,8471.4699999999993,null,null,7590.43,null,null,null,9759.1299999999992,null,7027.93,null,null,5543.73]
["MATERIAL",41214,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B","UN","CR",null,1628.83,null,null,1911.48,null,null,2107.9,null,null,2357.0100000000002,2077.23,null,2395.34,null,null,2146.2199999999998,null,null,null,2759.43,null,1987.17,null,null,1567.51]
["MATERIAL",41222,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN","CR",null,10161.67,null,null,11925.02,null,null,13150.39,null,null,14704.53,12959.12,null,14943.63,null,null,13389.49,null,null,null,17215.060000000001,null,12397.24,null,null,9779.11]
["MATERIAL",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN","CR",null,1262.56,null,null,1481.66,null,null,1633.91,null,null,1827.01,1610.14,null,1856.71,null,null,1663.61,null,null,null,2138.9299999999998,null,1540.33,null,null,1215.03]
["MATERIAL",41458,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES","UN","CR",2173.67,null,2897.13,null,2296.31,null,1710.95,2098.77,2437.21,2305.69,1990.62,2400.0100000000002,2585.69,2551.4499999999998,1399.18,null,2093.84,null,2016.47,2467.5,2545.5300000000002,null,2222.23,2269.64,2514.91,2362.64,2107]
["MATERIAL",4465,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",37.96,32.29,29.97,31.36,44.08,48.03,43.85,44.71,36.43,43.06,59.62,45.54,39.409999999999997,43.85,37.82,48.19,33.119999999999997,55.31,50.18,51.34,44.65,28.15,41.5,99.37,34.51,53.89,44.71]
["MATERIAL",20204,"PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",70.03,59.58,55.3,57.87,81.34,88.61,80.91,82.5,67.22,79.44,110,84.03,72.72,80.91,69.790000000000006,88.92,61.11,102.06,92.58,94.72,82.38,51.94,76.569999999999993,183.34,63.68,99.43,82.5]
["MATERIAL",4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",78.790000000000006,67.03,62.22,65.11,91.51,99.69,91.03,92.81,75.63,89.38,123.75,94.53,81.81,91.03,78.510000000000005,100.03,68.75,114.82,104.16,106.56,92.68,58.44,86.14,206.26,71.64,111.86,92.81]
["MATERIAL",5063,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)","KG","CR",22.37,28.84,23.97,19.760000000000002,19.47,17.57,23.11,25.22,24.21,24.21,20.96,24.21,23.61,20.85,26.7,20.94,24.27,18.670000000000002,23.3,27.92,22.11,21.85,16.21,19.71,20.16,14.56,21.24]
["MATERIAL",5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)","KG","CR",21,27.08,22.51,18.55,18.28,16.5,21.7,23.68,22.74,22.74,19.68,22.74,22.17,19.579999999999998,25.07,19.66,22.79,17.53,21.88,26.21,20.76,20.51,15.22,18.510000000000002,18.93,13.67,19.940000000000001]
["MATERIAL",5068,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)","KG","CR",18.75,24.17,20.09,16.559999999999999,16.32,14.73,19.37,21.14,20.29,20.29,17.57,20.29,19.79,17.48,22.38,17.55,20.34,15.64,19.53,23.4,18.53,18.309999999999999,13.59,16.52,16.899999999999999,12.2,17.8]
["MATERIAL",5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG","C",18.43,23.76,19.75,16.28,16.04,14.48,19.04,20.78,19.95,19.95,17.27,19.95,19.45,17.18,22,17.25,20,15.38,19.2,23,18.22,18,13.36,16.239999999999998,16.61,12,17.5]
["MATERIAL",40568,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)","KG","CR",18.89,24.35,20.239999999999998,16.68,16.440000000000001,14.84,19.510000000000002,21.3,20.440000000000001,20.440000000000001,17.7,20.440000000000001,19.93,17.61,22.55,17.68,20.5,15.76,19.68,23.57,18.670000000000002,18.45,13.69,16.64,17.02,12.3,17.93]
["MATERIAL",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO","L","CR",106.61,128.88,119.31,105.65,130.65,131.21,142.30000000000001,142.12,125.37,99.25,150.57,119.1,112.17,129.35,108.26,155.22999999999999,119.53,129.16,159.57,118.82,120.81,98.81,138.08000000000001,116.49,123.38,143.63999999999999,104.37]
["MATERIAL",511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO","L","C",25.93,null,null,29.82,24.22,null,15.85,null,20.38,null,18.5,null,34.25,21.99,21,24.07,null,21.37,21.63,21.39,27.46,20.309999999999999,21.6,21.12,16,18.5]
["MATERIAL",38392,"PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA","UN","CR",57.8,52.33,40.299999999999997,49.36,51.24,44.52,62.45,56.24,53.89,62.17,68.73,82.76,70.3,58.42,46.55,51.39,58.02,54.96,52.8,49.67,62.49,45.61,62.17,59.99,53.11,65.58,71.95]
["MATERIAL",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN","CR",2.16,2.2400000000000002,2.27,2.68,2.1800000000000002,2.33,2.08,1.97,1.82,2.0299999999999998,2.06,2.33,2.88,2.62,2.59,2.4,2.81,2.37,2.68,2.08,2.38,2.86,2.52,2.37,2.0099999999999998,2.31,2.5]
["MATERIAL",38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYLON E CALCO GUIA EM ACO OU MADEIRA","UN","CR",32.31,25.07,null,30.64,25.28,null,30.97,27.85,31.79,30.63,34.47,24.93,34.26,null,null,26.45,54.31,20.88,null,31.34,32.770000000000003,34.4,30.35,31.85,25.8,29.8,39.65]
["MATERIAL",38116,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN","CR",7.99,8.6,7.19,6.58,4.07,5.63,7.83,7.2,5.51,5.27,5.32,5.01,5.39,5.17,5.17,5.14,6.77,5.57,4.99,5.29,6.01,5.29,6.98,6.51,4.3099999999999996,5.88,5.65]
["MATERIAL",38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",18.559999999999999,19.98,16.7,15.29,9.4600000000000009,13.09,18.2,16.739999999999998,12.81,12.24,12.37,11.65,12.53,12.01,12.01,11.94,15.72,12.96,11.59,12.3,13.98,12.3,16.22,15.14,10.029999999999999,13.67,13.13]
["MATERIAL",38168,"PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN","CR",152.24,141.62,169.94,141.26,146.57,148.69999999999999,141.55000000000001,140.77000000000001,161.44999999999999,138.08000000000001,158.61000000000001,165.13,187.5,150.47,163.29,162.15,150.47,138.43,155.07,144.38,171.36,155.71,151.11000000000001,155.78,155.71,141.62,169.94]
["MATERIAL",12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN","CR",null,659.33,null,501.45,490.33,437.27,473.64,449.25,null,null,495.03,null,587.45000000000005,449.25,427.86,453.53,548.09,null,492.47,453.53,668.32,null,555.79,487.33,null,431.71]
["MATERIAL",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN","CR",null,925.99,null,704.26,688.63,614.12,665.2,630.95000000000005,null,null,695.24,null,825.04,630.95000000000005,600.9,636.96,769.76,null,691.64,636.96,938.61,null,780.57,684.43,null,606.30999999999995]
["MATERIAL",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN","CR",null,1298.53,null,987.59,965.68,861.19,932.82,884.79,null,null,974.95,null,1156.96,884.79,842.65,893.21,1079.44,null,969.89,893.21,1316.23,null,1094.6099999999999,959.78,null,850.24]
["MATERIAL",12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN","CR",null,580.67999999999995,null,441.63,431.83,385.11,417.14,395.66,null,null,435.98,null,517.37,395.66,376.82,399.43,482.7,null,433.72,399.43,588.59,null,489.49,429.19,null,380.21]
["MATERIAL",39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN","CR",367.64,315.20999999999998,358.04,318.64,249.03,232.87,524.89,267.31,225.98,344.32,303.27,262.91000000000003,329.41,252.27,382.29,387.92,331.64,448.88,365.86,259.83999999999997,271.68,349.3,271.43,413.34,247.38,252.27,359.39]
["MATERIAL",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN","UN","CR",622.9,534.05999999999995,606.63,539.88,421.94,394.55,889.33,452.91,382.88,583.38,513.84,445.45,558.13,427.43,647.73,657.26,561.91,760.54,619.88,440.26,460.31,591.83000000000004,459.88,700.33,419.15,427.43,608.92999999999995]
["MATERIAL",39797,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN","C",189.45,162.43,184.5,164.2,128.33000000000001,120,270.48,137.75,116.45,177.43,156.28,135.47999999999999,169.75,130,197,199.9,170.9,231.31,188.53,133.9,140,180,139.87,213,127.48,130,185.2]
["MATERIAL",39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN","CR",250.5,214.77,243.96,217.12,169.68,158.66999999999999,357.65,182.14,153.97999999999999,234.61,206.64,179.14,224.45,171.89,260.49,264.32,225.97,305.85000000000002,249.29,177.05,185.12,238.01,184.94,281.64,168.56,171.89,244.88]
["MATERIAL",43837,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM","UN","CR",1838.07,null,1831.67,{"$nulls":5},1575.99,null,1363.71,{"$nulls":4},2446.8000000000002,null,1159.75,{"$nulls":4},1355.03,null,null,1363.23]
["MATERIAL",43836,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM","UN","CR",3740.14,null,3727.12,{"$nulls":5},3206.87,null,2774.91,{"$nulls":4},4978.8,null,2359.89,{"$nulls":4},2757.26,null,null,2773.94]
["MATERIAL",21062,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM","UN","CR",{"$nulls":4},257.7,{"$nulls":5},162.27000000000001,{"$nulls":6},273.08999999999997,{"$nulls":7},191.44]
["MATERIAL",11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN","CR",{"$nulls":4},151.86000000000001,{"$nulls":5},95.62,{"$nulls":6},160.93,{"$nulls":7},112.81]
["MATERIAL",11745,"RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN","CR",16.88,13.3,15.59,17.66,12.79,19.55,21.18,16.420000000000002,16.84,16.53,15.19,15.51,17.66,17.96,12.7,13.33,15.23,15.42,21.48,19.05,15.54,13.98,14.32,15.57,11.9,15.15,14.49]
["MATERIAL",11743,"RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN","CR",10.76,8.4700000000000006,9.93,11.25,8.15,12.46,13.49,10.46,10.73,10.53,9.68,9.8800000000000008,11.25,11.44,8.09,8.49,9.6999999999999993,9.82,13.68,12.14,9.9,8.91,9.1199999999999992,9.92,7.58,9.65,9.23]
["MATERIAL",20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",9.93,8.83,7.93,6.52,8.02,9.02,9.0299999999999994,11.74,9.74,8.07,9.42,9.84,9.39,9.24,8.0299999999999994,7.22,8.3699999999999992,8.65,9.7200000000000006,8.99,10.69,7.83,9.93,8.93,8.5299999999999994,9.74,8.93]
["MATERIAL",20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",61.17,54.38,48.82,40.18,49.38,55.57,55.61,72.290000000000006,59.94,49.71,58.02,60.57,57.79,56.87,49.45,44.48,51.57,53.27,59.87,55.35,65.8,48.19,61.17,55.01,52.53,59.98,55.01]
["MATERIAL",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",19.079999999999998,18.25,null,19.670000000000002,14.52,{"$nulls":5},22.92,18.37,19.16,22.02,null,null,26.9,null,null,null,20.28,{"$nulls":4},23.62]
["MATERIAL",6031,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4\"","UN","C",18.920000000000002,13.5,32.03,20,18.399999999999999,11.9,19.899999999999999,24.87,14,19.899999999999999,12.5,16.899999999999999,15.14,16.3,14.2,22.5,23.44,18.95,25.94,10.95,20,11.89,29.74,18.27,16,22.11,12.5]
["MATERIAL",6033,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4\"","UN","CR",25.2,17.98,42.66,26.64,24.51,15.85,26.5,33.130000000000003,18.649999999999999,26.5,16.649999999999999,22.51,20.16,21.71,18.91,29.97,31.22,25.24,34.549999999999997,14.58,26.64,15.83,39.61,24.33,21.31,29.45,16.649999999999999]
["MATERIAL",11671,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN","CR",83.9,59.86,142.03,88.69,81.59,52.77,88.24,110.28,62.08,88.24,55.43,74.94,67.13,72.28,62.97,99.77,103.94,84.03,115.03,48.55,88.69,52.72,131.88,81.010000000000005,70.95,98.04,55.43]
["MATERIAL",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN","CR",18.87,13.46,31.95,19.95,18.350000000000001,11.87,19.850000000000001,24.81,13.96,19.850000000000001,12.47,16.850000000000001,15.1,16.260000000000002,14.16,22.44,23.38,18.899999999999999,25.87,10.92,19.95,11.86,29.66,18.22,15.96,22.05,12.47]
["MATERIAL",11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN","CR",51.6,36.81,87.35,54.54,50.18,32.450000000000003,54.27,67.819999999999993,38.18,54.27,34.090000000000003,46.09,41.29,44.45,38.72,61.36,63.92,51.68,70.739999999999995,29.86,54.54,32.42,81.11,49.82,43.63,60.3,34.090000000000003]
["MATERIAL",6037,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM","UN","CR",12.88,9.19,21.81,13.61,12.52,8.1,13.55,16.93,9.5299999999999994,13.55,8.51,11.5,10.3,11.09,9.66,15.32,15.96,12.9,17.66,7.45,13.61,8.09,20.25,12.44,10.89,15.05,8.51]
["MATERIAL",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"","UN","CR",20.39,34.93,23.88,36.92,33.83,34.39,32.99,42.71,29.73,21.48,53.43,27.2,29.9,24.78,34.78,36.86,38.74,37.65,25.45,31.28,25.26,30.31,42.31,33.380000000000003,29.14,23.43,35.799999999999997]
["MATERIAL",6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\"","UN","CR",21.51,36.85,25.19,38.94,35.69,36.270000000000003,34.799999999999997,45.05,31.36,22.66,56.36,28.69,31.54,26.14,36.68,38.880000000000003,40.869999999999997,39.72,26.85,33,26.64,31.97,44.63,35.21,30.74,24.71,37.770000000000003]
["MATERIAL",6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4\"","UN","CR",425.74,729.3,498.5,770.68,706.34,717.95,688.74,891.55,620.6,448.45,1115.45,567.78,624.25,517.41,726.06,769.46,808.8,786.09,531.36,653.04999999999995,527.29999999999995,632.76,883.2,696.85,608.42999999999995,489.17,747.47]
["MATERIAL",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\"","UN","CR",46.52,79.69,54.47,84.21,77.180000000000007,78.45,75.260000000000005,97.42,67.81,49,121.89,62.04,68.209999999999994,56.54,79.34,84.08,88.38,85.9,58.06,71.36,57.62,69.14,96.51,76.150000000000006,66.48,53.45,81.680000000000007]
["MATERIAL",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\"","UN","CR",17.25,29.56,20.2,31.23,28.63,29.1,27.91,36.130000000000003,25.15,18.170000000000002,45.21,23.01,25.3,20.97,29.43,31.18,32.78,31.86,21.53,26.47,21.37,25.64,35.79,28.24,24.66,19.82,30.29]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN","CR",{"$nulls":25},18910.740000000002]
["MATERIAL",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR","KG","CR",145.93,115.01,148.4,127.38,107.59,144.69,80.38,92.75,98.93,127.38,84.09,110.06,145.93,111.3,106.35,123.67,93.99,91.51,92.75,105.12,117.49,197.87,96.46,86.57,111.3,98.93,92.75]
["MATERIAL",7353,"RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA","L","CR",38.130000000000003,36.33,31.56,37.549999999999997,32.31,31.48,36.380000000000003,31.02,35.619999999999997,46.53,32.880000000000003,30.96,36.6,38.07,33.200000000000003,42.13,32.56,33.44,33.82,29.41,36.619999999999997,43.44,37.22,29.72,36.42,35.76,39.79]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M","UN","C",null,null,480000,null,486000,null,null,450000,null,null,461000,452500,null,469000,null,null,null,440000,450000,null,null,null,440000,467000,null,450000]
["MATERIAL",44954,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS","M2","CR",135.13,111.13,122.42,137.1,86.42,121.61,124.27,91.77,104.68,131.41999999999999,111.84,126.45,143.38999999999999,118.85,138.77000000000001,112.74,125.45,106.29,105.98,103.22,132.26,126.89,119.19,89.34,100.72,86.93,120.64]
["MATERIAL",44955,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS","M2","CR",197.47,162.4,178.89,200.34,126.29,177.72,181.61,134.11000000000001,152.97,192.05,163.43,184.79,209.54,173.69,202.8,164.75,183.33,155.32,154.88,150.85,193.27,185.42,174.18,130.55000000000001,147.19,127.04,176.3]
["MATERIAL",536,"REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2","CR",37.78,31.07,34.229999999999997,38.33,24.16,34,34.75,25.66,29.27,36.74,31.27,35.36,40.090000000000003,33.229999999999997,38.799999999999997,31.52,35.08,29.72,29.63,28.86,36.979999999999997,35.479999999999997,33.33,24.98,28.16,24.31,33.729999999999997]
["MATERIAL",36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M","M","CR",3.33,6.51,3.69,4.72,4.2,null,3.53,4.22,3.85,4.55,4.46,5.95,4.63,4.6500000000000004,4.33,4.63,5.1100000000000003,5.58,6.49,4.6500000000000004,5.08,4.29,6.58,4.2699999999999996,4.68,4.83,4.55]
["MATERIAL",39829,"RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM","M","C",{"$nulls":4},38.44,37.04,35.119999999999997,29.15,null,null,42.55,36,47.49,45.98,47.4,null,31.21,39.25,33.96,36.21,33.159999999999997,null,26.84,25.7,null,39.54]
["MATERIAL",4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM","M","CR",26.47,37.35,26.47,23.55,31.2,22.97,23.57,22.98,24.12,23.24,25.09,23.33,24.75,29.5,28.51,33.99,31.47,23.05,27.19,26.47,26.47,26.47,20.13,21.49,26.47,24.39,26.47]
["MATERIAL",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO","UN","CR",52.66,47.68,36.72,44.98,46.68,40.56,56.91,51.24,49.1,56.65,62.63,75.41,64.05,53.23,42.41,46.83,52.86,50.07,48.11,45.26,56.93,41.56,56.65,54.66,48.39,59.75,65.56]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10642,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M","UN","C",{"$nulls":4},887000,{"$nulls":18},814500,null,940000]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M","UN","CR",{"$nulls":4},567553.06999999995,{"$nulls":18},521163.44,null,601465.48]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",6070,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M","UN","CR",{"$nulls":4},775491.41,{"$nulls":18},712105.7,null,821828.55]
["MATERIAL",45233,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 9 CM X 10 MM, COM CABO","UN","CR",7.93,7.18,5.53,6.78,7.03,6.11,8.57,7.72,7.4,8.5399999999999991,9.44,11.36,9.65,8.02,6.39,7.06,7.96,7.54,7.25,6.82,8.58,6.26,8.5399999999999991,8.24,7.29,9,9.8800000000000008]
["MATERIAL",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN","CR",12.41,11.54,13.85,11.51,11.95,12.12,11.54,11.47,13.16,11.25,12.93,13.46,15.28,12.26,13.31,13.22,12.26,11.28,12.64,11.77,13.97,12.69,12.32,12.7,12.69,11.54,13.85]
["MATERIAL",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M","CR",null,42.92,null,32.64,31.92,28.47,30.83,29.25,null,null,32.229999999999997,null,38.24,29.25,27.85,29.52,35.68,null,32.06,29.52,43.51,null,36.18,31.72,null,28.1]
["MATERIAL",40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM","M","CR",null,33.590000000000003,null,25.54,24.98,22.27,24.13,22.89,null,null,25.22,null,29.93,22.89,21.8,23.1,27.92,null,25.09,23.1,34.049999999999997,null,28.31,24.83,null,21.99]
["MATERIAL",37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM","UN","CR",4.99,null,null,null,3.33,null,4.4400000000000004,null,3.88,null,3.22,3.33,3.97,null,null,2.66,3.33,3.16,3.61,null,4.38,null,3.66,null,null,5.74,3.99]
["MATERIAL",7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"","UN","CR",3.37,6.36,4.1100000000000003,null,6.8,null,6.97,4.93,5.52,6.04,null,6.77,5.81,5.97,4.6399999999999997,null,4.8499999999999996,2.98,5.97,null,2.98,null,null,5.83,null,3.44,8.1]
["MATERIAL",4460,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",8.08,6.88,6.38,6.68,9.39,10.23,9.34,9.52,7.76,9.17,12.7,9.6999999999999993,8.4,9.34,8.06,10.27,7.05,11.78,10.69,10.94,9.51,6,8.84,21.17,7.35,11.48,9.52]
["MATERIAL",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",4.33,3.68,3.42,3.58,5.03,5.48,5,5.0999999999999996,4.1500000000000004,4.91,6.8,5.19,4.5,5,4.3099999999999996,5.5,3.78,6.31,5.72,5.86,5.09,3.21,4.7300000000000004,11.34,3.94,6.15,5.0999999999999996]
["MATERIAL",4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3","CR",259.25,304.11,207.4,222.22,381.61,365.65,674.19,464.34,407.05,356.17,417.22,325.04000000000002,580.42999999999995,187.76,327,356.17,771.08,211.08,392.4,457.41,173.7,237.03,305.29000000000002,367.88,452.83,255.68,106.61]
["MATERIAL",7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG","CR",59.14,48.28,null,55.77,45.19,null,38.93,null,33.36,42.7,35.11,null,null,52.18,54.61,44.45,52.86,39.520000000000003,52.77,38.630000000000003,48.05,42.34,45.65,51.4,56.44,37.450000000000003,39.119999999999997]
["MATERIAL",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG","CR",73.78,54.81,51.33,35.15,65.56,74.47,84.97,83.13,76.05,43.56,78.52,59.36,45.64,70.989999999999995,57.72,82.44,69.92,56.96,84.78,40.96,48.42,50.07,50.07,50.57,42.1,76.239999999999995,77.319999999999993]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN","CR",{"$nulls":4},170481.81,null,null,224811.18,null,null,246667.83,null,252912.58,null,null,null,187342.65,212321.67,224811.18,null,null,null,284760.83,null,129266.43,237841.37,224811.18]
["MATERIAL",39393,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN","CR",null,null,45.73,{"$nulls":9},53.39,{"$nulls":5},30.6,{"$nulls":6},48.44]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",45298,"SERRA TICO-TICO COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 450 W, 60 HZ, 220 V, 3000 GPM, SEM LAMINA","UN","CR",{"$nulls":4},452.56,521.45000000000005,null,424.53,null,691.44,475.49,538.61,506.88,451.87,550.78,null,null,507.82,463.56,null,384.35,null,543.87,395.84,null,397.76,681.51]
["MAO DE OBRA",41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES","CR",2563.52,2351.6,2503.7800000000002,2335.7399999999998,2370.4299999999998,2360.52,2497.67,2603.7600000000002,2328.15,2387.9299999999998,2497.16,2395.12,2332.35,2329.37,2304.9299999999998,2643.32,2344.56,3209.21,3386.99,2344.83,2941.54,2342.56,2819.73,3159.01,2306.44,3357.48,2294.6]
["SERVIÇOS",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3","CR",158.6,51.41,87.39,84.31,59.12,47.81,50.53,59.89,59.94,60.15,53.46,57.57,71.2,67.86,53.46,47.29,54.49,46.4,50.38,53.72,83.28,106.11,54.75,60.03,48.83,45.24,65.8]
["MATERIAL",6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"","UN","C",143.87,null,null,218,148.72,236.4,142.9,218.5,222.45,249,243.86,333.5,179.99,160.66,null,247.49,205.8,269.89999999999998,203.6,278.82,205.76,230,290,189.9,224.5,193.85]
["MATERIAL",6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"","UN","CR",15.95,15.38,18.45,19.61,15.32,16.899999999999999,16.239999999999998,16.239999999999998,15.38,19.13,19.61,18.07,25.93,18.260000000000002,16.72,14.9,15.82,16.72,25.86,14.13,17.3,15.38,20.57,16.34,15.67,20.95,13.65]
["MATERIAL",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN","CR",{"$nulls":25},4789.18]
["MATERIAL",42435,"SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN","CR",{"$nulls":25},2580.7800000000002]
["MATERIAL",12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN","CR",{"$nulls":6},498.83,{"$nulls":18},308.60000000000002]
["MATERIAL",20232,"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM","M","CR",174.87,86.27,109.55,122.2,66.05,72.16,74.06,50.03,82.16,null,65.66,93.75,88.06,115.88,73.739999999999995,117.98,null,99.02,107.45,null,109.55,null,92.7,94.81,76.900000000000006,94.81]
["MATERIAL",11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L","CR",15.59,16.96,null,16.350000000000001,11.79,14.17,15.11,10.38,12.29,15.11,10.87,12.26,12.75,13.81,15.18,13.1,18.850000000000001,11.21,12.93,13.02,16.079999999999998,14.52,12.48,11.35,16.36,12.38,16.309999999999999]
["MATERIAL",20083,"SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","CR",87.43,60.58,65.38,78.45,72.7,73.569999999999993,83.07,85.43,78.02,69.739999999999995,83.51,86.3,87.17,78.45,56.66,74.09,77.150000000000006,86.3,86.3,67.56,82.9,71.48,99.55,91.44,69.739999999999995,68.86,74.09]
["MATERIAL",12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS","UN","CR",9.83,9.52,8.76,9.5399999999999991,7.16,7.23,8.35,9.02,7.04,7.11,9.07,8.35,9.5399999999999991,8.9499999999999993,7.23,11.93,7.13,10.74,7.99,8.85,11.17,10.45,14.06,13.12,7.16,8.83,8.99]
["MATERIAL",21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")","UN","CR",null,58.67,null,null,52.66,80.680000000000007,51.34,57.21,41.07,66.010000000000005,55.74,77.91,45.31,53.91,null,null,null,84.35,61.61,61.61,null,null,35.06,null,null,53.83]
["MATERIAL",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA","CENTO","CR",{"$nulls":4},297.45,null,null,167.26,null,null,418.17,{"$nulls":7},334.53,{"$nulls":6},197.93]
["MATERIAL",38100,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 4\", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN","CR",3.43,3.69,3.09,2.82,1.75,2.42,3.36,3.09,2.37,2.2599999999999998,2.29,2.15,2.31,2.2200000000000002,2.2200000000000002,2.2000000000000002,2.9,2.39,2.14,2.27,2.58,2.27,3,2.8,1.85,2.52,2.4300000000000002]
["MATERIAL",7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN","CR",7.69,null,10.26,null,8.1300000000000008,null,6.06,7.43,8.6300000000000008,8.16,7.05,8.5,9.15,9.0299999999999994,4.95,null,7.41,null,7.14,8.74,9.01,null,7.87,8.0299999999999994,8.9,8.36,7.46]
["MATERIAL",12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",45.21,40.200000000000003,36.090000000000003,29.7,36.5,41.07,41.1,53.43,44.31,36.74,42.88,44.77,42.72,42.03,36.549999999999997,32.880000000000003,38.119999999999997,39.380000000000003,44.25,40.909999999999997,48.64,35.619999999999997,45.21,40.659999999999997,38.83,44.34,40.659999999999997]
["MATERIAL",6194,"TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",4.93,8.16,5.53,6.64,6.84,7.89,5.42,5.72,7.32,8.18,5.62,5.16,8.26,7.84,8.58,7.6,7.32,5.16,6.27,9.3000000000000007,4.84,4.79,5.05,5.16,7.96,5.81,6.96]
["MATERIAL",10567,"TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",7.81,12.92,8.76,10.51,10.83,12.49,8.59,9.06,11.58,12.95,8.91,8.18,13.08,12.41,13.59,12.04,11.58,8.18,9.93,14.72,7.66,7.58,8,8.18,12.61,9.1999999999999993,11.02]
["MATERIAL",6178,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2","CR",125.08,null,null,308.85000000000002,234.42,null,null,231.64,222.37,{"$nulls":8},242.76,291.87,null,129.72,null,277.97000000000003,189.25,null,450.31]
["MATERIAL",43614,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",13.3,11.32,10.5,10.99,15.45,16.829999999999998,15.37,15.67,12.77,15.09,20.9,15.96,13.81,15.37,13.26,16.89,11.61,19.39,17.59,17.989999999999998,15.65,9.8699999999999992,14.54,34.83,12.09,18.89,15.67]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN","CR",{"$nulls":4},939.31,873.09,null,543.02,775.8,776.47,581.41,687.97,693.7,1045.5899999999999,null,798.16,959.88,640.03,793.75,null,825.94,null,617.05999999999995,771.33,null,749.03,866.18]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN","C",{"$nulls":4},1370,1273.4100000000001,null,792,1131.52,1132.5,848,1003.41,1011.77,1525,null,1164.1300000000001,1400,933.5,1157.69,null,1204.6500000000001,null,900,1125,null,1092.47,1263.33]
["MATERIAL",41614,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN","CR",null,112.19,null,null,156.66999999999999,null,158.66,155.79,null,171.27,156,169.88,null,152.37,null,124.8,146.05000000000001,null,191.19,153.25,140.07,null,164.13,null,null,201.81,146.05000000000001]
["MATERIAL",41617,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN","CR",null,515.16,null,null,719.4,null,728.54,715.37,null,786.46,716.35,780.06,null,699.65,null,573.08000000000004,670.63,null,877.91,703.73,643.19000000000005,null,753.66,null,null,926.68,670.63]
["MATERIAL",41620,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN","CR",null,136.33000000000001,null,null,190.38,null,192.8,189.32,null,208.13,189.57,206.44,null,185.15,null,151.66,177.47,null,232.33,186.24,170.21,null,199.45,null,null,245.24,177.47]
["MATERIAL",41622,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M","UN","CR",null,236.45,null,null,330.2,null,334.39,328.35,null,360.98,328.8,358.04,null,321.13,null,263.04000000000002,307.81,null,402.95,323.01,295.22000000000003,null,345.92,null,null,425.34,307.81]
["MATERIAL",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ","UN","CR",3.23,2.77,3.27,4.71,3.15,2.67,4.08,3.86,2.25,3.93,4.33,2.72,4.0599999999999996,4.45,2.0099999999999998,4.91,3.4,6.3,4.53,3.41,3.02,3.93,4.46,3.2,2.6,2.81,3.65]
["MATERIAL",38836,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},9.84,null,null,6.15]
["MATERIAL",20964,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN","CR",64.42,109.33,86.29,null,109.34,79.650000000000006,74.19,74.19,null,111.67,60.52,72.23,62.45,62.47,78.09,89.8,66.180000000000007,112.45,85.12,null,47.5,null,64.42,46.85,null,128.85]
["MATERIAL",10905,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN","CR",86.42,146.66,115.76,null,146.66999999999999,106.85,99.52,99.52,null,149.80000000000001,81.19,96.9,83.78,83.8,104.76,120.47,88.78,150.85,114.19,null,63.72,null,86.42,62.85,null,172.85]
["MATERIAL",21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN","CR",{"$nulls":4},265.88,{"$nulls":5},167.42,{"$nulls":6},281.76,{"$nulls":7},197.51]
["MATERIAL",6243,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN","C",{"$nulls":4},659.6,{"$nulls":5},415.35,{"$nulls":6},699,{"$nulls":7},490]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","C",{"$nulls":25},85950]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",37739,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","CR",{"$nulls":25},105784.61]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",25014,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L","UN","CR",{"$nulls":25},119510.74]
["MATERIAL",36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM","UN","CR",418.56,237.81,369.01,364.33,291.76,184.44,322.05,240.9,329.22,245.17,338.76,414.72,313.89999999999998,319.49,188.2,340.27,411.03,316.18,421.56,187.37,337.26,386.94,376.6,282.98,203.26,415.4,278.54000000000002]
["MATERIAL",20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM","UN","CR",344.77,195.89,303.95999999999998,300.10000000000002,240.32,151.91999999999999,265.27999999999997,198.43,271.18,201.95,279.04000000000002,341.61,258.57,263.17,155.02000000000001,280.27999999999997,338.57,260.44,347.24,154.34,277.8,318.73,310.20999999999998,233.09,167.42,342.17,229.43]
["MATERIAL",11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO","UN","CR",49.23,45.79,54.95,45.68,47.4,48.08,45.77,45.52,52.21,44.65,51.29,53.4,60.63,48.66,52.8,52.43,48.66,44.76,50.14,46.69,55.41,50.35,48.86,50.37,50.35,45.79,54.95]
["MATERIAL",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN","CR",21.26,null,null,null,19.46,{"$nulls":5},21.63,22.64,17.559999999999999,22.71,null,null,18.55,null,null,null,17.3,null,21.93,null,null,22.56,20.95]
["MATERIAL",3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN","CR",642.47,null,null,null,588.22,{"$nulls":5},653.58000000000004,684.29,530.70000000000005,686.26,null,null,560.77,null,null,null,522.86,null,662.73,null,null,681.68,633.32000000000005]
["MATERIAL",40392,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":4},47.87,null,null,25.79,{"$nulls":14},43.64,null,null,32.659999999999997]
["MATERIAL",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN","CR",{"$nulls":4},621.98,null,null,335.12,{"$nulls":14},567.02,null,null,424.39]
["MATERIAL",44253,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",313.45999999999998,null,null,null,274.88,268.64,274.64999999999998,338.63,274.19,null,300.75,345.1,305.37,276.27,null,311.14999999999998,null,287.58,268.64,254.55,326.16000000000003,null,329.86,237.92,null,287.12]
["MATERIAL",38013,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",54.97,null,null,null,48.2,47.11,48.16,59.39,48.08,null,52.74,60.52,53.55,48.45,null,54.56,null,50.43,47.11,44.64,57.2,null,57.85,41.72,null,50.35]
["MATERIAL",12733,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN","CR",{"$nulls":6},12.05,{"$nulls":18},7.45]
["MATERIAL",12735,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN","CR",{"$nulls":6},42.26,{"$nulls":18},26.14]
["MATERIAL",12738,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN","CR",{"$nulls":6},245.98,{"$nulls":18},152.16999999999999]
["MATERIAL",6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN","CR",21.22,null,null,null,19.43,{"$nulls":5},21.59,22.6,17.53,22.67,null,null,18.52,null,null,null,17.27,null,21.89,null,null,22.52,20.92]
["MATERIAL",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN","CR",165.74,null,null,null,151.75,{"$nulls":5},168.61,176.53,136.91,177.04,null,null,144.66999999999999,null,null,null,134.88999999999999,null,170.97,null,null,175.86,163.38]
["MATERIAL",6295,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN","CR",13.18,null,null,null,12.07,{"$nulls":5},13.41,14.04,10.89,14.08,null,null,11.5,null,null,null,10.73,null,13.6,null,null,13.99,12.99]
["MATERIAL",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",45.43,40.39,36.26,29.85,36.68,41.27,41.3,53.69,44.52,36.92,43.09,44.99,42.93,42.24,36.729999999999997,33.04,38.299999999999997,39.57,44.47,41.11,48.87,35.79,45.43,40.86,39.020000000000003,44.55,40.86]
["MATERIAL",7126,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2\" X 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",27.04,23.83,22.61,20.22,21.22,23.94,24.82,30.86,25.65,22.61,23.55,24.93,22.83,26.76,22.83,23.05,23.55,22.05,23.99,20.94,23.99,21.22,27.59,22.55,23.1,24.1,23.05]
["MATERIAL",6320,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN","CR",24.89,null,null,null,22.79,{"$nulls":5},25.32,26.51,20.56,26.59,null,null,21.73,null,null,null,20.260000000000002,null,25.68,null,null,26.41,24.54]
["MATERIAL",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN","CR",133.75,null,null,null,122.46,{"$nulls":5},136.07,142.46,110.49,142.87,null,null,116.74,null,null,null,108.85,null,137.97,null,null,141.91999999999999,131.85]
["MATERIAL",6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN","CR",137.63999999999999,null,null,null,126.02,{"$nulls":5},140.02000000000001,146.6,113.7,147.02000000000001,null,null,120.14,null,null,null,112.02,null,141.97999999999999,null,null,146.04,135.68]
["MATERIAL",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN","CR",192.39,null,null,null,176.15,{"$nulls":5},195.72,204.92,158.91999999999999,205.51,null,null,167.93,null,null,null,156.58000000000001,null,198.46,null,null,204.14,189.65]
["MATERIAL",6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN","CR",192.39,null,null,null,176.15,{"$nulls":5},195.72,204.92,158.91999999999999,205.51,null,null,167.93,null,null,null,156.58000000000001,null,198.46,null,null,204.14,189.65]
["MATERIAL",6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN","CR",364.29,null,null,null,333.53,{"$nulls":5},370.59,388,300.91000000000003,389.12,null,null,317.95999999999998,null,null,null,296.47000000000003,null,375.77,null,null,386.52,359.1]
["MATERIAL",39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",47.74,null,null,null,41.86,40.909999999999997,41.83,51.58,41.76,null,45.81,52.56,46.51,42.08,null,47.39,null,43.8,40.909999999999997,38.770000000000003,49.68,null,50.24,36.24,null,43.73]
["MATERIAL",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",167.31,147.43,139.88,125.14,131.31,148.11000000000001,153.6,190.97,158.74,139.88,145.71,154.28,141.25,165.6,141.25,142.63,145.71,136.44999999999999,148.44999999999999,129.6,148.44999999999999,131.31,170.74,139.54,142.97,149.13999999999999,142.63]
["MATERIAL",7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",11.96,10.54,10,8.9499999999999993,9.39,10.59,10.98,13.65,11.35,10,10.42,11.03,10.1,11.84,10.1,10.199999999999999,10.42,9.75,10.61,9.26,10.61,9.39,12.21,9.98,10.220000000000001,10.66,10.199999999999999]
["MATERIAL",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",17.38,15.31,14.53,13,13.64,15.38,15.95,19.84,16.489999999999998,14.53,15.14,16.03,14.67,17.2,14.67,14.81,15.14,14.17,15.42,13.46,15.42,13.64,17.739999999999998,14.49,14.85,15.49,14.81]
["MATERIAL",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},82.81,{"$nulls":11},92.92,null,null,51.71]
["MATERIAL",37445,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},364.26,null,null,312.63]
["MATERIAL",37441,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},187.57,null,null,160.97999999999999]
["MATERIAL",37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN","CR",{"$nulls":22},225.92,null,null,193.89]
["MATERIAL",39896,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\" X 22 X 3/4\"","UN","CR",{"$nulls":6},127.53,{"$nulls":18},78.89]
["MATERIAL",39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},40.590000000000003,{"$nulls":10},40.19,{"$nulls":4},33.85,33.29,null,33.950000000000003]
["MATERIAL",38020,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN","CR",10.49,null,null,null,9.1999999999999993,8.99,9.19,11.33,9.18,null,10.07,11.55,10.220000000000001,9.25,null,10.41,null,9.6199999999999992,8.99,8.52,10.92,null,11.04,7.96,null,9.61]
["MATERIAL",38455,"TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},20.37,{"$nulls":10},20.170000000000002,{"$nulls":4},16.989999999999998,16.71,null,17.04]
["MATERIAL",38457,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},17.7,{"$nulls":10},17.52,{"$nulls":4},14.76,14.52,null,14.81]
["MATERIAL",7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",14.72,12.97,12.31,11.01,11.55,13.03,13.52,16.8,13.97,12.31,12.82,13.58,12.43,14.57,12.43,12.55,12.82,12.01,13.06,11.4,13.06,11.55,15.02,12.28,12.58,13.12,12.55]
["MATERIAL",7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",57.56,50.72,48.13,43.05,45.18,50.96,52.84,65.7,54.61,48.13,50.13,53.08,48.6,56.97,48.6,49.07,50.13,46.95,51.07,44.59,51.07,45.18,58.74,48.01,49.19,51.31,49.07]
["MATERIAL",7123,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",5.44,4.79,4.55,4.07,4.2699999999999996,4.82,5,6.21,5.16,4.55,4.74,5.0199999999999996,4.59,5.39,4.59,4.6399999999999997,4.74,4.4400000000000004,4.83,4.21,4.83,4.2699999999999996,5.55,4.54,4.6500000000000004,4.8499999999999996,4.6399999999999997]
["MATERIAL",7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",15.05,13.26,12.58,11.26,11.81,13.32,13.82,17.18,14.28,12.58,13.11,13.88,12.71,14.9,12.71,12.83,13.11,12.28,13.36,11.66,13.36,11.81,15.36,12.55,12.86,13.42,12.83]
["MATERIAL",40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN","CR",{"$nulls":4},62.31,{"$nulls":20},31.92]
["MATERIAL",38905,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},34.729999999999997,null,null,21.7]
["MATERIAL",38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN","CR",{"$nulls":22},39.159999999999997,null,null,24.47]
["MATERIAL",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",8.32,7.39,6.64,5.46,6.71,7.56,7.56,9.83,8.15,6.76,7.89,8.24,7.86,7.73,6.72,6.05,7.01,7.24,8.14,7.53,8.9499999999999993,6.55,8.32,7.48,7.14,8.16,7.48]
["MATERIAL",7140,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","CR",4.43,3.91,3.71,3.31,3.48,3.92,4.07,5.0599999999999996,4.21,3.71,3.86,4.09,3.74,4.3899999999999997,3.74,3.78,3.86,3.61,3.93,3.43,3.93,3.48,4.5199999999999996,3.7,3.79,3.95,3.78]
["MATERIAL",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","CR",91.76,80.849999999999994,76.709999999999994,68.63,72.010000000000005,81.23,84.23,104.73,87.05,76.709999999999994,79.91,84.61,77.47,90.82,77.47,78.22,79.91,74.83,81.41,71.069999999999993,81.41,72.010000000000005,93.64,76.52,78.41,81.790000000000006,78.22]
["MATERIAL",7142,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","CR",11.33,9.98,9.4700000000000006,8.4700000000000006,8.89,10.029999999999999,10.4,12.93,10.75,9.4700000000000006,9.8699999999999992,10.45,9.57,11.22,9.57,9.66,9.8699999999999992,9.24,10.050000000000001,8.7799999999999994,10.050000000000001,8.89,11.56,9.4499999999999993,9.68,10.1,9.66]
["MATERIAL",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN","CR",115.09,110.08,null,118.63,87.56,{"$nulls":5},138.22999999999999,110.78,115.57,132.81,null,null,162.21,null,null,null,122.31,{"$nulls":4},142.47]
["MATERIAL",20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","CR",48.46,43.08,38.68,31.83,39.119999999999997,44.02,44.05,57.27,47.49,39.380000000000003,45.96,47.99,45.79,45.05,39.18,35.24,40.85,42.2,47.43,43.85,52.13,38.18,48.46,43.58,41.62,47.52,43.58]
["MAO DE OBRA",40945,"TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)","H","CR",20.329999999999998,27.69,32,17.32,26.81,36.47,16.37,14.22,17.14,15.94,31.76,18.54,14.03,18.97,18.47,20.95,25.1,20.440000000000001,19.48,19.09,15.25,34.520000000000003,29.95,21.23,14.45,54.51,13.03]
["MAO DE OBRA",41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)","MES","CR",3722.36,6124.63,11715.82,4651.79,6719.23,5184.37,9073.2000000000007,7436.8,4901.82,6740.9,6255.92,5200.7,4304.45,4962.4799999999996,4256.13,4625.08,3229.96,6645.32,7519.49,6278.68,5111.01,4604.34,5381.41,6480.22,3986.89,9539.42,4657.87]
["MAO DE OBRA",40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)","MES","CR",4188.5,5955.7,12887.68,4793.54,6719.23,4819.2299999999996,8749.85,5279.67,5110.1499999999996,7278.24,6231.71,5000.68,4262.24,5113.7,4268.96,4417.54,3910.98,6065.61,7384.89,6906.55,5500.19,6449.27,6206.63,6499.18,4038.48,11639.8,4799.82]
["MATERIAL",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M","CR",null,4,4.0999999999999996,null,3.05,3.46,3.33,4.3499999999999996,3.19,null,3.48,3.46,4.6100000000000003,4,null,null,3.71,3.9,3.23,null,4.79,null,3.83,3.51,null,3.1]
["MATERIAL",34550,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM","M","CR",null,1.73,1.77,null,1.32,1.49,1.44,1.88,1.38,null,1.5,1.49,1.99,1.73,null,null,1.6,1.69,1.39,null,2.0699999999999998,null,1.65,1.52,null,1.34]
["MATERIAL",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2","CR",null,10.4,10.68,null,7.93,9,8.66,11.33,8.2899999999999991,null,9.0500000000000007,9,12.01,10.4,null,null,9.66,10.15,8.4,null,12.47,null,9.9600000000000009,9.14,null,8.07]
["MATERIAL",43127,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2","CR",null,40.909999999999997,41.99,null,31.2,35.39,34.07,44.55,32.61,null,35.590000000000003,35.39,47.21,40.89,null,null,37.99,39.909999999999997,33.04,null,49.04,null,39.15,35.950000000000003,null,31.73]
["MATERIAL",44529,"TELA DE ANIAGEM (JUTA)","M2","CR",20.2,null,null,null,13.47,null,17.96,null,15.71,null,13.02,13.47,16.07,null,null,10.77,13.47,12.79,14.62,null,17.72,null,14.81,null,null,23.22,16.16]
["MATERIAL",10927,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2","CR",28.27,null,null,47.77,24.83,null,21.82,null,24.56,null,21.1,23.05,null,31.03,null,32.97,null,29.74,34.26,null,32.61,null,24.04,22.05,null,24.06]
["MATERIAL",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2","CR",69.17,null,null,116.88,60.76,null,53.39,null,60.09,null,51.64,56.41,null,75.930000000000007,null,80.67,null,72.77,83.83,null,79.81,null,58.84,53.97,null,58.89]
["MATERIAL",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2","CR",null,10.87,9.69,null,9.06,7.52,11.23,8.74,7.88,12.18,7.97,10.1,11.91,11.05,10.87,12.68,10.14,9.06,11.77,9.42,9.9600000000000009,13.9,16.3,10.6,8.06,8.69,12.82]
["MATERIAL",7170,"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS","M2","CR",null,2.62,2.34,null,2.19,1.81,2.71,2.11,1.9,2.94,1.92,2.44,2.88,2.67,2.62,3.06,2.4500000000000002,2.19,2.84,2.27,2.41,3.36,3.94,2.56,1.95,2.1,3.1]
["MATERIAL",37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)","M","CR",null,3.28,2.92,null,2.73,2.27,3.39,2.64,2.38,3.68,2.4,3.05,3.6,3.34,3.28,3.83,3.06,2.73,3.55,2.84,3.01,4.2,4.92,3.2,2.4300000000000002,2.62,3.87]
["MATERIAL",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN","CR",1.88,1.02,1.88,2.15,1.36,1.41,1.88,0.96,2.0299999999999998,1.49,2.98,1.88,3.5,1.47,1.08,1.68,1.04,1.88,3.28,1.24,4.49,1.88,3.02,1.88,1.22,3.1,1.69]
["MATERIAL",34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",432.59,419.28,558.16999999999996,219.42,288.22000000000003,441.34,227.88,274.02999999999997,299.32,408.65,251.92,294.23,305.24,504.56,387.5,357.11,321.63,281.25,302.83,382.69,288.22000000000003,448.7,307.69,278.36,390.14,259.08,410.62]
["MATERIAL",7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",19.170000000000002,18.579999999999998,24.74,9.7200000000000006,12.77,19.559999999999999,10.1,12.14,13.26,18.11,11.16,13.04,13.52,22.36,17.170000000000002,15.82,14.25,12.46,13.42,16.96,12.77,19.88,13.63,12.33,17.29,11.48,18.2]
["MATERIAL",7194,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2","CR",41.49,40.21,53.53,21.04,27.64,42.33,21.85,26.28,28.7,39.19,24.16,28.22,29.27,48.39,37.159999999999997,34.25,30.84,26.97,29.04,36.700000000000003,27.64,43.03,29.51,26.69,37.42,24.84,39.380000000000003]
["MATERIAL",7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",175.1,169.71,225.93,88.81,116.66,178.64,92.24,110.92,121.16,165.41,101.97,119.09,123.55,204.23,156.85,144.55000000000001,130.19,113.84,122.58,154.9,116.66,181.62,124.54,112.67,157.91999999999999,104.87,166.21]
["MATERIAL",34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",186.15,180.42,240.19,94.42,124.02,189.91,98.06,117.92,128.80000000000001,175.85,108.4,126.61,131.34,217.12,166.74,153.66999999999999,138.4,121.02,130.31,164.67,124.02,193.08,132.4,119.78,167.88,111.48,176.69]
["MATERIAL",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",381.35,369.61,492.05,193.43,254.08,389.07,200.89,241.57,263.87,360.25,222.08,259.38,269.08,444.8,341.6,314.81,283.52999999999997,247.93,266.95999999999998,337.36,254.08,395.55,271.24,245.39,343.93,228.39,361.98]
["MATERIAL",7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",345.93,335.28,446.35,175.46,230.48,352.93,182.23,219.14,239.36,326.79000000000002,201.45,235.28,244.09,403.48,309.87,285.57,257.2,224.9,242.17,306.02,230.48,358.81,246.05,222.6,311.98,207.18,328.36]
["MATERIAL",7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",575.91,558.17999999999995,743.09,292.11,383.7,587.55999999999995,303.38,364.82,398.49,544.03,335.38,391.7,406.36,671.72,515.87,475.42,428.19,374.42,403.16,509.47,383.7,597.35,409.62,370.58,519.39,344.92,546.66]
["MATERIAL",7233,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)","UN","CR",1293.56,1253.73,1669.06,656.12,861.84,1319.72,681.42,819.43,895.05,1221.96,753.3,879.81,912.73,1508.77,1158.71,1067.8499999999999,961.76,841,905.55,1144.33,861.84,1341.72,920.07,832.37,1166.6199999999999,774.72,1227.8599999999999]
["MATERIAL",39521,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2","CR",139.24,null,null,127.97,135.36000000000001,{"$nulls":5},122.1,null,147.19,159.13,null,null,154.16,null,184.99,null,164.7,null,129.96,null,null,154.99]
["MATERIAL",11067,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN","CR",null,462.91,null,null,531.27,null,null,785.28,null,null,553.72,{"$nulls":4},532.88,null,null,444.69,null,null,null,430.59,392.94,null,417.81]
["MATERIAL",7246,"TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM","UN","CR",53.1,51.58,50.93,null,57.97,null,null,53.1,null,null,36.21,null,58.46,74.319999999999993,null,null,null,32.159999999999997,38.409999999999997,null,59.69,null,36.21,36.21,null,40.15]
["MATERIAL",1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN","CR",2.1,2.2599999999999998,1.76,2.42,1.72,null,2.2599999999999998,2.27,2.2400000000000002,2.2799999999999998,2.77,2.21,2.59,1.8,1.86,2.27,2.54,2.09,2.12,2.4,2.42,1.06,2.31,1.82,1.82,2.08,2.33]
["MATERIAL",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN","CR",3.28,3.53,2.75,3.78,2.69,null,3.52,3.54,3.5,3.56,4.32,3.45,4.04,2.81,2.91,3.54,3.97,3.26,3.31,3.75,3.78,1.65,3.6,2.83,2.84,3.24,3.64]
["MATERIAL",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","CR",24.28,21.59,19.38,15.95,19.600000000000001,22.06,22.07,28.69,23.79,19.73,23.03,24.04,22.94,22.57,19.63,17.66,20.47,21.14,23.76,21.97,26.12,19.13,24.28,21.84,20.85,23.81,21.84]
["MATERIAL",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","CR",10.1,8.98,8.06,6.64,8.15,9.18,9.18,11.94,9.9,8.2100000000000009,9.58,10.01,9.5500000000000007,9.39,8.17,7.35,8.52,8.8000000000000007,9.89,9.14,10.87,7.96,10.1,9.09,8.68,9.91,9.09]
["MATERIAL",38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN","CR",27.69,29.76,23.23,31.87,22.67,null,29.68,29.88,29.52,30.04,36.42,29.08,34.06,23.7,24.5,29.88,33.47,27.45,27.89,31.63,31.87,13.94,30.36,23.9,23.94,27.33,30.72]
["MATERIAL",11838,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN","CR",39.93,42.92,33.5,45.96,32.69,null,42.8,43.09,42.57,43.32,52.52,41.94,49.12,34.18,35.33,43.09,48.26,39.590000000000003,40.22,45.62,45.96,20.11,43.78,34.47,34.53,39.409999999999997,44.3]
["MATERIAL",1545,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN","CR",69.72,74.94,58.48,80.25,57.08,null,74.739999999999995,75.239999999999995,74.34,75.64,91.69,73.23,85.77,59.69,61.69,75.239999999999995,84.27,69.12,70.22,79.650000000000006,80.25,35.11,76.44,60.19,60.29,68.819999999999993,77.349999999999994]
["MATERIAL",1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN","CR",10.39,11.17,8.7200000000000006,11.96,8.51,null,11.14,11.22,11.08,11.28,13.67,10.92,12.79,8.9,9.1999999999999993,11.22,12.56,10.3,10.47,11.87,11.96,5.23,11.4,8.9700000000000006,8.99,10.26,11.53]
["MATERIAL",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN","CR",18.3,19.670000000000002,15.35,21.06,14.98,null,19.62,19.75,19.510000000000002,19.850000000000001,24.07,19.22,22.51,15.66,16.190000000000001,19.75,22.12,18.14,18.43,20.91,21.06,9.2100000000000009,20.059999999999999,15.8,15.82,18.059999999999999,20.3]
["MATERIAL",4806,"TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM","M","CR",20.02,28.25,20.02,17.809999999999999,23.6,17.37,17.82,17.38,18.239999999999998,17.57,18.98,17.649999999999999,18.72,22.31,21.56,25.71,23.8,17.43,20.57,20.02,20.02,20.02,15.22,16.25,20.02,18.45,20.02]
["MATERIAL",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN","CR",1.53,1.37,1.18,1.37,1.24,1.18,1.52,0.9,1.76,1.32,1.18,1.38,1.46,1.34,1.23,0.9,1.32,1.1000000000000001,1.1399999999999999,1.18,1.3,1.2,1.23,1.49,0.88,1.1299999999999999,1.51]
["MATERIAL",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN","CR",5.98,5.32,4.62,5.32,4.83,4.62,5.92,3.53,6.85,5.16,4.62,5.38,5.71,5.22,4.78,3.53,5.16,4.29,4.45,4.62,5.05,4.67,4.78,5.81,3.42,4.4000000000000004,5.87]
["MATERIAL",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L","CR",93.58,101.8,null,98.15,70.77,85.07,90.75,62.35,73.81,90.75,65.290000000000006,73.61,76.55,82.94,91.15,78.680000000000007,113.15,67.319999999999993,77.67,78.17,96.53,87.2,74.930000000000007,68.13,98.25,74.319999999999993,97.94]
["MATERIAL",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L","CR",23.08,21.99,19.100000000000001,22.73,19.559999999999999,19.05,22.02,18.78,21.56,28.16,19.899999999999999,18.739999999999998,22.15,23.04,20.09,25.5,19.71,20.239999999999998,20.47,17.8,22.17,26.29,22.53,17.989999999999998,22.04,21.64,24.08]
["MATERIAL",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO","L","CR",36.619999999999997,44.27,40.98,36.29,44.88,45.07,48.88,48.81,43.06,34.090000000000003,51.72,40.909999999999997,38.53,44.43,37.18,53.32,41.06,44.36,54.81,40.81,41.49,33.94,47.43,40.01,42.38,49.34,35.85]
["MATERIAL",7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L","C",34.32,41.49,38.409999999999997,34.01,42.06,42.24,45.81,45.75,40.36,31.95,48.47,38.340000000000003,36.11,41.64,34.85,49.97,38.479999999999997,41.58,51.37,38.25,38.89,31.81,44.45,37.5,39.72,46.24,33.6]
["MATERIAL",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO","L","CR",41.9,50.65,46.89,41.52,51.35,51.57,55.93,55.86,49.27,39.01,59.18,46.81,44.09,50.84,42.55,61.01,46.98,50.76,62.72,46.7,47.48,38.840000000000003,54.27,45.78,48.49,56.45,41.02]
["MATERIAL",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA","L","CR",14.35,13.68,11.88,14.14,12.16,11.85,13.69,11.68,13.41,17.52,12.37,11.65,13.78,14.33,12.5,15.86,12.26,12.59,12.73,11.07,13.79,16.350000000000001,14.01,11.19,13.71,13.46,14.98]
["MATERIAL",35692,"TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA","L","CR",22.52,21.46,18.64,22.18,19.079999999999998,18.59,21.49,18.32,21.04,27.48,19.420000000000002,18.29,21.62,22.49,19.61,24.88,19.23,19.75,19.97,17.37,21.63,25.66,21.98,17.55,21.51,21.12,23.5]
["MATERIAL",7350,"TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS","L","CR",49.67,47.33,41.11,48.92,42.09,41.01,47.39,40.42,46.41,60.61,42.83,40.33,47.68,49.6,43.24,54.88,42.42,43.56,44.05,38.31,47.71,56.58,48.48,38.71,47.45,46.58,51.83]
["MATERIAL",7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","C",12.75,13.72,11.47,10.5,6.5,8.99,12.5,11.5,8.8000000000000007,8.41,8.5,8,8.61,8.25,8.25,8.1999999999999993,10.8,8.9,7.96,8.4499999999999993,9.6,8.4499999999999993,11.14,10.4,6.89,9.39,9.02]
["MATERIAL",7525,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA","UN","CR",62.78,67.56,56.48,51.7,32,44.26,61.55,56.62,43.33,41.41,41.85,39.39,42.39,40.619999999999997,40.619999999999997,40.369999999999997,53.18,43.82,39.19,41.6,47.27,41.6,54.85,51.21,33.92,46.23,44.41]
["MATERIAL",38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",28.1,30.24,25.28,23.14,14.32,19.809999999999999,27.55,25.35,19.399999999999999,18.54,18.73,17.63,18.98,18.18,18.18,18.07,23.8,19.62,17.54,18.62,21.16,18.62,24.55,22.92,15.18,20.7,19.88]
["MATERIAL",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)","UN","CR",44.67,48.07,40.18,36.78,22.77,31.49,43.79,40.29,30.83,29.46,29.78,28.03,30.16,28.9,28.9,28.73,37.840000000000003,31.18,27.89,29.6,33.630000000000003,29.6,39.03,36.43,24.14,32.9,31.6]
["MATERIAL",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4\", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN","CR",62.46,44.22,59.33,68.180000000000007,63.27,61.54,132.30000000000001,69.98,83.88,58.04,57.12,73.52,73.959999999999994,62.83,110.37,54.91,73.7,64.489999999999995,133.44,48.24,55.09,44.22,128.97999999999999,119.77,64.31,109.67,66.33]
["MATERIAL",11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN","CR",136.4,96.57,129.56,148.88,138.16999999999999,134.38999999999999,288.91000000000003,152.82,183.16,126.75,124.73,160.55000000000001,161.51,137.21,241.02,119.91,160.94999999999999,140.83000000000001,291.39999999999998,105.34,120.31,96.57,281.67,261.55,140.43,239.5,144.85]
["MATERIAL",11766,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN","CR",40.79,28.88,38.75,44.53,41.32,40.19,86.41,45.7,54.78,37.909999999999997,37.299999999999997,48.02,48.3,41.03,72.09,35.86,48.14,42.12,87.15,31.5,35.979999999999997,28.88,84.24,78.22,42,71.63,43.32]
["MATERIAL",44045,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA","UN","CR",243.16,364.38,480.18,650.01,393.82,320.81,363.46,257.47000000000003,348.56,489.4,318.64999999999998,350.16,403.13,183.45,348.56,384.79,389.37,306.82,352.68,248.85,333.83,315.35000000000002,564.11,474.68,350.62,286.41000000000003,366.81]
["MATERIAL",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN","CR",33.83,50.7,66.81,90.44,54.8,44.64,50.57,35.82,48.5,68.099999999999994,44.34,48.72,56.09,25.52,48.5,53.54,54.18,42.69,49.07,34.619999999999997,46.45,43.88,78.489999999999995,66.05,48.78,39.85,51.04]
["MATERIAL",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO","UN","CR",1310.3800000000001,1963.6,2587.65,3502.84,2122.27,1728.8,1958.65,1387.49,1878.33,2637.33,1717.19,1886.98,2172.44,988.59,1878.33,2073.58,2098.29,1653.42,1900.57,1341.03,1799,1699.39,3039.93,2557.9899999999998,1889.45,1543.44,1976.7]
["MATERIAL",11762,"TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN","CR",43.55,65.260000000000005,86,116.42,70.540000000000006,57.46,65.099999999999994,46.11,62.43,87.66,57.07,62.72,72.2,32.85,62.43,68.92,69.739999999999995,54.95,63.17,44.57,59.79,56.48,101.04,85.02,62.8,51.3,65.7]
["MATERIAL",7604,"TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN","CR",36.869999999999997,55.26,72.819999999999993,98.58,59.72,48.65,55.12,39.049999999999997,52.86,74.22,48.32,53.1,61.14,27.82,52.86,58.35,59.05,46.53,53.49,37.74,50.63,47.82,85.55,71.989999999999995,53.17,43.43,55.63]
["MATERIAL",40329,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4\", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)","UN","C",16.95,12,16.100000000000001,18.5,17.170000000000002,16.7,35.9,18.989999999999998,22.76,15.75,15.5,19.95,20.07,17.05,29.95,14.9,20,17.5,36.21,13.09,14.95,12,35,32.5,17.45,29.76,18]
["MATERIAL",11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2\" OU 3/4\" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN","CR",15.88,15.3,18.36,19.510000000000002,15.25,16.809999999999999,16.16,16.16,15.3,19.03,19.510000000000002,17.98,25.81,18.170000000000002,16.64,14.82,15.74,16.64,25.73,14.06,17.22,15.3,20.47,16.260000000000002,15.59,20.85,13.58]
["MATERIAL",7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN","CR",{"$nulls":4},176760.48,{"$nulls":4},254046.5,null,237484,284655.64,null,null,null,264153.63,162428.01,{"$nulls":7},157172.09]
["MATERIAL",7610,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN","CR",{"$nulls":4},12107.07,{"$nulls":4},17400.72,null,16266.28,19497.27,null,null,null,18093,11125.38,{"$nulls":7},10765.38]
["MATERIAL",7616,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN","CR",{"$nulls":4},72788.31,{"$nulls":4},104613.96,null,97793.68,117218.52,null,null,null,108775.98,66886.33,{"$nulls":7},64721.99]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3","UN","CR",{"$nulls":10},1166605.43,{"$nulls":6},1069724.7,1033394.43,null,null,null,1098385.25,null,null,1130275.1599999999]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","UN","C",{"$nulls":10},1445000,{"$nulls":6},1325000,1280000,null,null,null,1360500,null,null,1400000]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3","UN","CR",{"$nulls":10},1436161.94,{"$nulls":6},1316895.8999999999,1272171.1299999999,null,null,null,1352178.77,null,null,1391437.18]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG","UN","CR",{"$nulls":4},104013.75999999999,{"$nulls":5},120560.73,{"$nulls":9},135269.13,null,119756.99,null,108504.65,106495.31]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG","UN","CR",{"$nulls":4},249330.7,{"$nulls":5},288995.31,{"$nulls":9},324252.73,null,287068.67,null,260095.77,255279.19]
["MATERIAL",11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER","M","CR",22.09,20.54,24.65,20.49,21.26,21.57,20.53,20.420000000000002,23.42,20.03,23.01,23.96,27.2,21.83,23.69,23.52,21.83,20.079999999999998,22.5,20.95,24.86,22.59,21.92,22.6,22.59,20.54,24.65]
["MATERIAL",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER","M","CR",45.19,42.04,50.45,41.93,43.51,44.14,42.02,41.78,47.92,40.99,47.08,49.02,55.66,44.66,48.47,48.13,44.66,41.09,46.03,42.86,50.87,46.22,44.85,46.24,46.22,42.04,50.45]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T","UN","CR",{"$nulls":4},758.44,704.97,null,438.46,626.41999999999996,626.96,469.46,555.49,560.12,844.25,null,644.47,775.05,516.79,640.91,null,666.9,null,498.25,622.80999999999995,null,604.79999999999995,699.39]
["MATERIAL",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M","M","CR",{"$nulls":7},4643.41,{"$nulls":7},5077.6499999999996,{"$nulls":6},3926.41,5396.58,null,4362.55]
["MATERIAL",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M","M","CR",{"$nulls":4},21.08,null,17.79,null,null,null,33.94,{"$nulls":4},27.41,{"$nulls":4},32.58,null,24.29,29.61,null,28.05]
["MATERIAL",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M","CR",{"$nulls":7},99.43,{"$nulls":7},108.73,{"$nulls":6},84.07,115.56,null,93.41]
["MATERIAL",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M","CR",{"$nulls":7},68.09,{"$nulls":7},74.45,{"$nulls":6},57.57,79.13,null,63.97]
["MATERIAL",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M","M","C",{"$nulls":7},122.01,{"$nulls":7},133.41999999999999,{"$nulls":6},103.17,141.80000000000001,null,114.63]
["MATERIAL",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M","CR",{"$nulls":7},2241.8200000000002,{"$nulls":7},2451.4699999999998,{"$nulls":6},1895.66,2605.4499999999998,null,2106.2199999999998]
["MATERIAL",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.","M","CR",{"$nulls":7},76.22,{"$nulls":7},83.35,{"$nulls":6},64.45,88.59,null,71.61]
["MATERIAL",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M","M","CR",{"$nulls":7},639.42999999999995,{"$nulls":7},699.22,{"$nulls":6},540.69000000000005,743.14,null,600.75]
["MATERIAL",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M","CR",{"$nulls":7},962.77,{"$nulls":7},1052.8,{"$nulls":6},814.1,1118.93,null,904.53]
["MATERIAL",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)","M","CR",{"$nulls":4},55.7,null,null,61.86,null,null,66.239999999999995,{"$nulls":4},41.52,null,null,null,42.32,54.48,null,45.89,41.61,null,46.59,56.07]
["MATERIAL",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)","M","CR",{"$nulls":4},61.56,null,null,68.349999999999994,null,null,73.2,{"$nulls":4},45.88,null,null,null,46.77,60.2,null,50.72,45.98,null,51.49,61.96]
["MATERIAL",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M","CR",{"$nulls":4},42.06,null,null,46.7,null,null,50.02,{"$nulls":4},31.35,null,null,null,31.96,41.14,null,34.65,31.42,null,35.18,42.34]
["MATERIAL",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)","M","CR",{"$nulls":4},110.27,null,null,122.45,null,null,131.13,{"$nulls":4},82.2,null,null,null,83.78,107.85,null,90.85,82.37,null,92.24,110.99]
["MATERIAL",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)","M","CR",{"$nulls":4},331.83,null,null,368.47,null,null,394.6,{"$nulls":4},247.35,null,null,null,252.13,324.54000000000002,null,273.39999999999998,247.87,null,277.57,334]
["MATERIAL",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)","M","CR",44.44,39.51,35.47,29.19,35.869999999999997,40.369999999999997,40.4,52.52,43.55,36.11,42.15,44,41.98,41.31,35.92,32.32,37.46,38.700000000000003,43.49,40.21,47.8,35.01,44.44,39.96,38.159999999999997,43.57,39.96]
["MATERIAL",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)","M","CR",356.8,317.23,284.79000000000002,234.41,288.04000000000002,324.14999999999998,324.37,421.68,349.67,289.98,338.42,353.34,337.13,331.72,288.47000000000003,259.49,300.8,310.74,349.24,322.85000000000002,383.84,281.12,356.8,320.91000000000003,306.42,349.88,320.91000000000003]
["MATERIAL",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M","CR",null,2454.69,4366.76,1847.47,1819.05,null,1614.92,2002.51,1304.8599999999999,1800.96,1310.03,2067.1,1529.66,2002.51,2384.92,null,2829.35,2216.9699999999998,1896.57,4056.7,2160.12,null,2501.1999999999998,1343.62,1860.39,1648.51,1764.79]
["MATERIAL",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M","CR",null,174.56,310.54000000000002,131.38,129.36000000000001,null,114.84,142.4,92.79,128.07,93.16,147,108.78,142.4,169.6,null,201.2,157.65,134.87,288.49,153.61000000000001,null,177.87,95.55,132.30000000000001,117.23,125.5]
["MATERIAL",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M","CR",null,273.48,486.51,205.83,202.66,null,179.92,223.1,145.37,200.65,145.94999999999999,230.3,170.42,223.1,265.70999999999998,null,315.22000000000003,247,211.3,451.97,240.66,null,278.66000000000003,149.69,207.27,183.66,196.62]
["MATERIAL",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M","C",13.57,null,null,null,11.9,11.63,11.89,14.66,11.87,null,13.02,14.94,13.22,11.96,null,13.47,null,12.45,11.63,11.02,14.12,null,14.28,10.3,null,12.43]
["MATERIAL",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M","CR",154.5,null,null,null,135.49,132.41,135.37,166.91,135.15,null,148.24,170.1,150.52000000000001,136.16999999999999,null,153.36000000000001,null,141.75,132.41,125.47,160.76,null,162.59,117.27,null,141.52000000000001]
["MATERIAL",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M","CR",88.08,null,null,106.32,78.64,null,null,59.14,null,125.83,68.569999999999993,null,null,110.73,51.9,null,null,53.16,62.28,null,156.97,94.37,59.77,null,77.069999999999993,56.93,94.37]
["MATERIAL",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M","CR",6.19,null,null,7.48,5.53,null,null,4.16,null,8.85,4.82,null,null,7.79,3.65,null,null,3.74,4.38,null,11.04,6.64,4.2,null,5.42,4,6.64]
["MATERIAL",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M","CR",84.58,null,null,102.1,75.52,null,null,56.79,null,120.83,65.849999999999994,null,null,106.33,49.84,null,null,51.05,59.81,null,150.72999999999999,90.62,57.39,null,74.010000000000005,54.67,90.62]
["MATERIAL",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M","CR",{"$nulls":6},253.95,{"$nulls":18},157.11000000000001]
["MATERIAL",39752,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M","CR",{"$nulls":6},434.75,{"$nulls":18},268.95]
["MATERIAL",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M","CR",{"$nulls":6},828.59,{"$nulls":18},512.6]
["MATERIAL",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},90.76,{"$nulls":18},56.15]
["MATERIAL",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},225.88,{"$nulls":18},139.74]
["MATERIAL",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M","CR",{"$nulls":6},22.72,{"$nulls":18},14.05]
["MATERIAL",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M","CR",{"$nulls":6},104.57,{"$nulls":18},64.69]
["MATERIAL",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M","CR",null,461.55,null,null,644.53,null,652.73,640.92999999999995,null,704.62,641.79999999999995,698.88,null,626.84,null,513.44000000000005,600.84,null,786.55,630.49,576.26,null,675.23,null,null,830.25,600.84]
["MATERIAL",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M","CR",null,77.39,null,null,108.08,null,109.45,107.47,null,118.15,107.62,117.19,null,105.11,null,86.1,100.75,null,131.88999999999999,105.73,96.63,null,113.23,null,null,139.22,100.75]
["MATERIAL",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M","C",null,169,null,null,236,null,239,234.68,null,258,235,255.9,null,229.52,null,188,220,null,288,230.86,211,null,247.24,null,null,304,220]
["MATERIAL",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M","CR",null,531.14,null,null,741.71,null,751.14,737.56,null,810.85,738.57,804.25,null,721.34,null,590.85,691.42,null,905.14,725.55,663.14,null,777.03,null,null,955.42,691.42]
["MATERIAL",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM","M","CR",null,2215.46,null,null,3093.78,null,3133.1,3076.47,null,3382.18,3080.67,3354.65,null,3008.83,null,2464.5300000000002,2884.03,null,3775.46,3026.4,2766.05,null,3241.12,null,null,3985.21,2884.03]
["MATERIAL",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","CR",null,224.38,null,null,313.33999999999997,null,317.32,311.58999999999997,null,342.55,312.01,339.76,null,304.74,null,249.61,292.10000000000002,null,382.38,306.52,280.14999999999998,null,328.26,null,null,403.63,292.10000000000002]
["MATERIAL",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M","CR",null,461.55,null,null,644.53,null,652.73,640.92999999999995,null,704.62,641.79999999999995,698.88,null,626.84,null,513.44000000000005,600.84,null,786.55,630.49,576.26,null,675.23,null,null,830.25,600.84]
["MATERIAL",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M","CR",null,734.08,null,null,1025.1099999999999,null,1038.1400000000001,1019.37,null,1120.67,1020.76,1111.55,null,996.96,null,816.61,955.61,null,1250.98,1002.78,916.52,null,1073.93,null,null,1320.48,955.61]
["MATERIAL",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","CR",null,379.18,null,null,529.51,null,536.24,526.54999999999995,null,578.87,527.26,574.16,null,514.97,null,421.81,493.61,null,646.17999999999995,517.98,473.42,null,554.73,null,null,682.08,493.61]
["MATERIAL",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M","CR",null,138.46,null,null,193.36,null,195.81,192.27,null,211.38,192.54,209.66,null,188.05,null,154.03,180.25,null,235.96,189.14,172.87,null,202.57,null,null,249.07,180.25]
["MATERIAL",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M","CR",null,430.38,null,null,601,null,608.64,597.64,null,657.03,598.46,651.67999999999995,null,584.5,null,478.76,560.26,null,733.43,587.91,537.34,null,629.63,null,null,774.17,560.26]
["MATERIAL",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","CR",null,167.57,null,null,234.01,null,236.99,232.7,null,255.83,233.02,253.74,null,227.59,null,186.42,218.15,null,285.57,228.91,209.22,null,245.16,null,null,301.44,218.15]
["MATERIAL",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M","CR",null,369.95,null,null,516.62,null,523.17999999999995,513.73,null,564.78,514.42999999999995,560.17999999999995,null,502.43,null,411.54,481.59,null,630.45000000000005,505.36,461.89,null,541.22,null,null,665.47,481.59]
["MATERIAL",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M","CR",44.59,27.01,null,null,30.91,null,30.44,47.56,null,null,55,null,null,60.94,null,null,71.349999999999994,22,50.54,47.61,56.84,null,35.67,27.35,28.2,40.43]
["MATERIAL",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M","CR",126.68,76.73,null,null,87.83,null,86.48,135.13,null,null,156.25,null,null,173.14,null,null,202.7,62.5,143.58000000000001,135.27000000000001,161.47999999999999,null,101.35,77.7,80.13,114.86]
["MATERIAL",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M","CR",54.72,33.15,null,null,37.94,null,37.36,58.37,null,null,67.489999999999995,null,null,74.790000000000006,null,null,87.56,26.99,62.02,58.43,69.760000000000005,null,43.78,33.56,34.61,49.62]
["MATERIAL",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M","CR",55.95,33.89,null,null,38.79,null,38.19,59.68,null,null,69.010000000000005,null,null,76.47,null,null,89.52,27.6,63.41,59.74,71.319999999999993,null,44.76,34.31,35.39,50.73]
["MATERIAL",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","CR",141.88999999999999,85.94,null,null,98.37,null,96.86,151.35,null,null,175,null,null,193.91,null,null,227.02,70,160.81,151.5,180.86,null,113.51,87.02,89.75,128.63999999999999]
["MATERIAL",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M","CR",60.81,36.83,null,null,42.16,null,41.51,64.86,null,null,74.989999999999995,null,null,83.1,null,null,97.29,29.99,68.91,64.92,77.510000000000005,null,48.64,37.29,38.46,55.13]
["MATERIAL",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM","UN","CR",21.48,16.920000000000002,19.829999999999998,22.47,16.27,24.87,26.94,20.9,21.42,21.03,19.32,19.73,22.46,22.85,16.149999999999999,16.96,19.38,19.61,27.32,24.24,19.77,17.79,18.21,19.809999999999999,15.14,19.28,18.440000000000001]
["MATERIAL",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM","M","CR",5.13,null,null,6.19,4.58,null,null,3.44,null,7.33,3.99,null,null,6.45,3.02,null,null,3.09,3.62,null,9.14,5.49,3.48,null,4.49,3.31,5.49]
["MATERIAL",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM","M","CR",2.21,null,null,2.67,1.97,null,null,1.48,null,3.16,1.72,null,null,2.78,1.3,null,null,1.33,1.56,null,3.95,2.37,1.5,null,1.93,1.43,2.37]
["MATERIAL",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M","CR",{"$nulls":22},12.68,null,null,10.88]
["MATERIAL",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M","CR",{"$nulls":22},154.62,null,null,132.69999999999999]
["MATERIAL",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M","CR",{"$nulls":22},517.37,null,null,444.04]
["MATERIAL",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M","CR",{"$nulls":22},5331.39,null,null,4575.7]
["MATERIAL",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO","M","CR",136.91,121.73,109.28,89.94,110.52,124.38,124.46,161.80000000000001,134.16999999999999,111.27,129.86000000000001,135.58000000000001,129.36000000000001,127.29,110.69,99.57,115.42,119.24,134.01,123.88,147.28,107.87,136.91,123.14,117.58,134.26,123.14]
["MATERIAL",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO","M","CR",168.55,149.85,134.53,110.73,136.06,153.12,153.22,199.19,165.18,136.97999999999999,159.86000000000001,166.91,159.25,156.69999999999999,136.27000000000001,122.58,142.09,146.79,164.97,152.51,181.32,132.79,168.55,151.59,144.75,165.28,151.59]
["MATERIAL",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)","M","CR",{"$nulls":7},1269.9000000000001,{"$nulls":7},1388.66,{"$nulls":6},1073.81,1475.88,null,1193.0899999999999]
["MATERIAL",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M","CR",{"$nulls":20},27.51,{"$nulls":4},22.55]
["MATERIAL",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M","CR",{"$nulls":22},13.77,null,null,8.42]
["MATERIAL",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M","CR",{"$nulls":22},22.52,null,null,13.77]
["MATERIAL",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM","M","CR",{"$nulls":22},45.63,null,null,27.9]
["MATERIAL",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M","C",{"$nulls":6},12.18,{"$nulls":10},12.06,{"$nulls":4},10.16,9.99,null,10.19]
["MATERIAL",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},16.52,{"$nulls":10},16.350000000000001,{"$nulls":4},13.78,13.55,null,13.82]
["MATERIAL",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM","M","CR",{"$nulls":6},161.59,{"$nulls":10},159.99,{"$nulls":4},134.79,132.53,null,135.18]
["MATERIAL",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM","M","CR",{"$nulls":6},13.56,{"$nulls":10},13.43,{"$nulls":4},11.31,11.12,null,11.34]
["MATERIAL",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M","CR",{"$nulls":6},18.28,{"$nulls":10},18.100000000000001,{"$nulls":4},15.25,14.99,null,15.29]
["MATERIAL",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM","M","CR",{"$nulls":6},30.21,{"$nulls":10},29.91,{"$nulls":4},25.2,24.78,null,25.28]
["MATERIAL",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM","M","CR",{"$nulls":6},49.06,{"$nulls":10},48.58,{"$nulls":4},40.92,40.24,null,41.04]
["MATERIAL",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M","CR",{"$nulls":6},62.91,{"$nulls":10},62.29,{"$nulls":4},52.48,51.6,null,52.63]
["MATERIAL",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM","M","CR",{"$nulls":6},108.15,{"$nulls":10},107.08,{"$nulls":4},90.21,88.7,null,90.48]
["MATERIAL",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},24.86,{"$nulls":10},24.61,{"$nulls":4},20.73,20.39,null,20.79]
["MATERIAL",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},326.45999999999998,{"$nulls":10},323.25,{"$nulls":4},272.32,267.76,null,273.12]
["MATERIAL",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},13.39,{"$nulls":10},13.26,{"$nulls":4},11.17,10.98,null,11.2]
["MATERIAL",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},18.52,{"$nulls":10},18.329999999999998,{"$nulls":4},15.44,15.19,null,15.49]
["MATERIAL",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},24.78,{"$nulls":10},24.53,{"$nulls":4},20.67,20.32,null,20.73]
["MATERIAL",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},35.75,{"$nulls":10},35.4,{"$nulls":4},29.82,29.32,null,29.91]
["MATERIAL",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},56.49,{"$nulls":10},55.94,{"$nulls":4},47.12,46.33,null,47.26]
["MATERIAL",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},99.4,{"$nulls":10},98.42,{"$nulls":4},82.92,81.53,null,83.16]
["MATERIAL",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},136.65,{"$nulls":10},135.30000000000001,{"$nulls":4},113.98,112.08,null,114.32]
["MATERIAL",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M","CR",{"$nulls":6},234.93,{"$nulls":10},232.62,{"$nulls":4},195.97,192.69,null,196.55]
["MATERIAL",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",65.2,57.97,52.04,42.83,52.63,59.23,59.27,77.05,63.89,52.99,61.84,64.56,61.6,60.61,52.71,47.41,54.96,56.78,63.81,58.99,70.14,51.37,65.2,58.64,55.99,63.93,58.64]
["MATERIAL",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",110.83,98.54,88.46,72.81,89.47,100.69,100.75,130.97999999999999,108.61,90.07,105.12,109.75,104.72,103.04,89.6,80.599999999999994,93.43,96.52,108.48,100.28,119.22,87.32,110.83,99.68,95.18,108.68,99.68]
["MATERIAL",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",173.61,154.36000000000001,138.57,114.06,140.15,157.72,157.83000000000001,205.18,170.14,141.1,164.67,171.93,164.04,161.41,140.36000000000001,126.26,146.36000000000001,151.19999999999999,169.93,157.09,186.76,136.78,173.61,156.15,149.1,170.24,156.15]
["MATERIAL",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",255.41,227.08,203.86,167.79,206.18,232.03,232.19,301.83999999999997,250.3,207.57,242.25,252.93,241.32,237.45,206.49,185.75,215.31,222.43,249.99,231.1,274.76,201.23,255.41,229.71,219.34,250.45,229.71]
["MATERIAL",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",344.07,305.91000000000003,274.63,226.04,277.75,312.58,312.79000000000002,406.62,337.18,279.63,326.33999999999997,340.73,325.08999999999997,319.88,278.17,250.23,290.06,299.64999999999998,336.77,311.33,370.13,271.08,344.07,309.45,295.48,337.39,309.45]
["MATERIAL",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","CR",454.47,404.06,362.75,298.57,366.88,412.88,413.15,537.1,445.38,369.36,431.05,450.06,429.4,422.52,367.43,330.52,383.13,395.8,444.83,411.22,488.9,358.06,454.47,408.74,390.29,445.65,408.74]
["MATERIAL",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M","C",null,null,null,234.5,{"$nulls":9},148.75,{"$nulls":11},147.75]
["MATERIAL",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M","CR",null,null,null,417.01,{"$nulls":9},264.52,{"$nulls":11},262.74]
["MATERIAL",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M","CR",null,null,null,182.71,{"$nulls":9},115.9,{"$nulls":11},115.12]
["MATERIAL",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M","CR",null,null,null,316.83,{"$nulls":9},200.97,{"$nulls":11},199.62]
["MATERIAL",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M","CR",46.64,44.61,null,48.08,35.49,{"$nulls":5},56.02,44.89,46.84,53.82,null,null,65.739999999999995,null,null,null,49.57,{"$nulls":4},57.74]
["MATERIAL",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M","CR",125.51,120.06,null,129.38,95.5,{"$nulls":5},150.75,120.81,126.04,144.84,null,null,176.9,null,null,null,133.4,{"$nulls":4},155.38]
["MATERIAL",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M","CR",212.71,203.46,null,219.26,161.85,{"$nulls":5},255.49,204.75,213.61,245.47,null,null,299.8,null,null,null,226.07,{"$nulls":4},263.32]
["MATERIAL",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M","CR",323.82,309.74,null,333.8,246.39,{"$nulls":5},388.94,311.7,325.19,373.69,null,null,456.4,null,null,null,344.16,{"$nulls":4},400.87]
["MATERIAL",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M","CR",459.83,439.84,null,473.99,349.87,{"$nulls":5},552.29999999999995,442.61,461.77,530.64,null,null,648.1,null,null,null,488.71,{"$nulls":4},569.24]
["MATERIAL",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",55.9,53.47,null,57.62,42.53,{"$nulls":5},67.14,53.8,56.13,64.510000000000005,null,null,78.78,null,null,null,59.41,{"$nulls":4},69.2]
["MATERIAL",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","C",16.559999999999999,15.84,null,17.07,12.6,{"$nulls":5},19.89,15.94,16.63,19.11,null,null,23.34,null,null,null,17.600000000000001,{"$nulls":4},20.5]
["MATERIAL",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",34.39,32.89,null,35.450000000000003,26.16,{"$nulls":5},41.3,33.1,34.53,39.68,null,null,48.47,null,null,null,36.549999999999997,{"$nulls":4},42.57]
["MATERIAL",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",67.05,64.14,null,69.12,51.02,{"$nulls":5},80.540000000000006,64.540000000000006,67.34,77.38,null,null,94.51,null,null,null,71.260000000000005,{"$nulls":4},83.01]
["MATERIAL",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",20.43,19.55,null,21.06,15.55,{"$nulls":5},24.54,19.670000000000002,20.52,23.58,null,null,28.8,null,null,null,21.72,{"$nulls":4},25.3]
["MATERIAL",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",40.130000000000003,38.39,null,41.37,30.53,{"$nulls":5},48.2,38.630000000000003,40.299999999999997,46.31,null,null,56.56,null,null,null,42.65,{"$nulls":4},49.68]
["MATERIAL",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",83.84,80.2,null,86.42,63.79,{"$nulls":5},100.7,80.7,84.2,96.75,null,null,118.17,null,null,null,89.11,{"$nulls":4},103.79]
["MATERIAL",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",25.12,24.03,null,25.89,19.11,{"$nulls":5},30.17,24.18,25.23,28.99,null,null,35.409999999999997,null,null,null,26.7,{"$nulls":4},31.1]
["MATERIAL",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M","CR",50.64,48.44,null,52.2,38.53,{"$nulls":5},60.83,48.75,50.86,58.44,null,null,71.38,null,null,null,53.82,{"$nulls":4},62.69]
["MATERIAL",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",11.94,10.52,9.99,8.93,9.3699999999999992,10.57,10.97,13.63,11.33,9.99,10.4,11.01,10.08,11.82,10.08,10.18,10.4,9.74,10.6,9.25,10.6,9.3699999999999992,12.19,9.9600000000000009,10.210000000000001,10.65,10.18]
["MATERIAL",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M","C",16.5,14.67,13.17,10.84,13.32,14.99,15,19.5,16.170000000000002,13.41,15.65,16.34,15.59,15.34,13.34,12,13.91,14.37,16.149999999999999,14.93,17.75,13,16.5,14.84,14.17,16.18,14.84]
["MATERIAL",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",43.13,38.340000000000003,34.42,28.33,34.82,39.18,39.21,50.97,42.27,35.049999999999997,40.909999999999997,42.71,40.75,40.1,34.869999999999997,31.37,36.36,37.56,42.21,39.020000000000003,46.4,33.979999999999997,43.13,38.79,37.04,42.29,38.79]
["MATERIAL",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",7.21,6.41,5.75,4.7300000000000004,5.82,6.55,6.55,8.52,7.06,5.86,6.84,7.14,6.81,6.7,5.83,5.24,6.08,6.28,7.05,6.52,7.75,5.68,7.21,6.48,6.19,7.07,6.48]
["MATERIAL",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",11.9,10.58,9.5,7.82,9.61,10.81,10.82,14.07,11.67,9.67,11.29,11.79,11.25,11.07,9.6199999999999992,8.66,10.029999999999999,10.37,11.65,10.77,12.81,9.3800000000000008,11.9,10.71,10.220000000000001,11.67,10.71]
["MATERIAL",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",15.62,13.89,12.47,10.26,12.61,14.19,14.2,18.46,15.31,12.69,14.82,15.47,14.76,14.52,12.63,11.36,13.17,13.6,15.29,14.13,16.8,12.31,15.62,14.05,13.41,15.32,14.05]
["MATERIAL",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M","CR",64.599999999999994,57.43,51.56,42.44,52.15,58.69,58.73,76.349999999999994,63.31,52.5,61.27,63.97,61.04,60.06,52.23,46.98,54.46,56.26,63.23,58.45,69.489999999999995,50.9,64.599999999999994,58.1,55.48,63.35,58.1]
["MATERIAL",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",36.82,32.44,30.78,27.54,28.9,32.590000000000003,33.799999999999997,42.03,34.93,30.78,32.07,33.950000000000003,31.09,36.44,31.09,31.39,32.07,30.03,32.67,28.52,32.67,28.9,37.57,30.71,31.46,32.82,31.39]
["MATERIAL",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",28.92,25.48,24.18,21.63,22.69,25.6,26.55,33.01,27.43,24.18,25.18,26.66,24.41,28.62,24.41,24.65,25.18,23.58,25.66,22.4,25.66,22.69,29.51,24.12,24.71,25.78,24.65]
["MATERIAL",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",24.95,21.99,20.86,18.66,19.579999999999998,22.09,22.91,28.48,23.68,20.86,21.73,23.01,21.07,24.7,21.07,21.27,21.73,20.350000000000001,22.14,19.329999999999998,22.14,19.579999999999998,25.47,20.81,21.32,22.24,21.27]
["MATERIAL",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",9.33,8.2200000000000006,7.8,6.97,7.32,8.25,8.56,10.64,8.85,7.8,8.1199999999999992,8.6,7.87,9.23,7.87,7.95,8.1199999999999992,7.6,8.27,7.22,8.27,7.32,9.52,7.78,7.97,8.31,7.95]
["MATERIAL",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",72.19,63.61,60.35,53.99,56.65,63.9,66.27,82.39,68.489999999999995,60.35,62.87,66.56,60.94,71.45,60.94,61.53,62.87,58.87,64.05,55.91,64.05,56.65,73.66,60.2,61.68,64.349999999999994,61.53]
["MATERIAL",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M","CR",52.69,46.43,44.05,39.409999999999997,41.35,46.64,48.37,60.14,49.99,44.05,45.89,48.59,44.48,52.15,44.48,44.92,45.89,42.97,46.75,40.81,46.75,41.35,53.77,43.94,45.02,46.97,44.92]
["MATERIAL",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",31.07,27.62,24.8,20.41,25.08,28.23,28.25,36.72,30.45,25.25,29.47,30.77,29.36,28.89,25.12,22.6,26.19,27.06,30.41,28.11,33.42,24.48,31.07,27.94,26.68,30.47,27.94]
["MATERIAL",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",65.64,58.36,52.39,43.12,52.98,59.63,59.67,77.569999999999993,64.319999999999993,53.34,62.25,65,62.02,61.02,53.06,47.73,55.33,57.16,64.239999999999995,59.39,70.61,51.71,65.64,59.03,56.37,64.36,59.03]
["MATERIAL",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",10.08,8.9600000000000009,8.0399999999999991,6.62,8.1300000000000008,9.15,9.16,11.91,9.8699999999999992,8.19,9.56,9.98,9.52,9.3699999999999992,8.15,7.33,8.49,8.77,9.86,9.1199999999999992,10.84,7.94,10.08,9.06,8.65,9.8800000000000008,9.06]
["MATERIAL",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",14.19,12.62,11.33,9.32,11.45,12.89,12.9,16.77,13.91,11.53,13.46,14.05,13.41,13.19,11.47,10.32,11.96,12.36,13.89,12.84,15.27,11.18,14.19,12.76,12.19,13.92,12.76]
["MATERIAL",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M","CR",25.74,22.88,20.54,16.91,20.78,23.38,23.4,30.42,25.22,20.92,24.41,25.49,24.32,23.93,20.81,18.72,21.7,22.41,25.19,23.29,27.69,20.28,25.74,23.15,22.1,25.24,23.15]
["MATERIAL",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",107.66,94.86,90.01,80.52,84.49,95.3,98.83,122.88,102.14,90.01,93.76,99.27,90.89,106.55,90.89,91.77,93.76,87.8,95.52,83.39,95.52,84.49,109.86,89.79,91.99,95.96,91.77]
["MATERIAL",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",4.32,3.81,3.61,3.23,3.39,3.83,3.97,4.9400000000000004,4.0999999999999996,3.61,3.77,3.99,3.65,4.28,3.65,3.69,3.77,3.53,3.84,3.35,3.84,3.39,4.41,3.61,3.69,3.85,3.69]
["MATERIAL",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","C",4.88,4.3,4.08,3.65,3.83,4.32,4.4800000000000004,5.57,4.63,4.08,4.25,4.5,4.12,4.83,4.12,4.16,4.25,3.98,4.33,3.78,4.33,3.83,4.9800000000000004,4.07,4.17,4.3499999999999996,4.16]
["MATERIAL",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",10.53,9.2799999999999994,8.8000000000000007,7.88,8.26,9.32,9.67,12.02,9.99,8.8000000000000007,9.17,9.7100000000000009,8.89,10.42,8.89,8.98,9.17,8.59,9.34,8.16,9.34,8.26,10.75,8.7799999999999994,9,9.39,8.98]
["MATERIAL",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",16.54,14.57,13.83,12.37,12.98,14.64,15.18,18.88,15.69,13.83,14.4,15.25,13.96,16.37,13.96,14.1,14.4,13.49,14.67,12.81,14.67,12.98,16.88,13.79,14.13,14.74,14.1]
["MATERIAL",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",18.14,15.98,15.16,13.57,14.23,16.059999999999999,16.649999999999999,20.7,17.21,15.16,15.8,16.73,15.31,17.95,15.31,15.46,15.8,14.79,16.09,14.05,16.09,14.23,18.510000000000002,15.13,15.5,16.170000000000002,15.46]
["MATERIAL",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",29.84,26.29,24.95,22.32,23.42,26.42,27.4,34.06,28.31,24.95,25.99,27.52,25.19,29.54,25.19,25.44,25.99,24.34,26.48,23.11,26.48,23.42,30.45,24.89,25.5,26.6,25.44]
["MATERIAL",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",49.45,43.57,41.34,36.979999999999997,38.81,43.77,45.4,56.44,46.92,41.34,43.07,45.6,41.75,48.94,41.75,42.15,43.07,40.33,43.88,38.299999999999997,43.88,38.81,50.46,41.24,42.25,44.08,42.15]
["MATERIAL",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M","CR",68.790000000000006,60.62,57.52,51.45,53.99,60.9,63.16,78.52,65.27,57.52,59.91,63.44,58.08,68.09,58.08,58.64,59.91,56.11,61.04,53.29,61.04,53.99,70.2,57.38,58.78,61.32,58.64]
["MATERIAL",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"","UN","CR",61.3,null,null,null,56.12,{"$nulls":5},62.36,65.290000000000006,50.63,65.48,null,null,53.5,null,null,null,49.88,null,63.23,null,null,65.040000000000006,60.42]
["MATERIAL",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"","UN","CR",44.61,null,null,null,40.85,{"$nulls":5},45.39,47.52,36.85,47.66,null,null,38.94,null,null,null,36.31,null,46.02,null,null,47.34,43.98]
["MATERIAL",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"","UN","CR",254.43,null,null,null,232.94,{"$nulls":5},258.83,270.99,210.17,271.77,null,null,222.07,null,null,null,207.06,null,262.45,null,null,269.95999999999998,250.8]
["MATERIAL",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2\"","UN","CR",163.31,null,null,null,149.52000000000001,{"$nulls":5},166.13,173.94,134.9,174.44,null,null,142.54,null,null,null,132.9,null,168.46,null,null,173.27,160.97999999999999]
["MATERIAL",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN","CR",411.42,null,null,null,376.68,{"$nulls":5},418.53,438.2,339.85,439.46,null,null,359.1,null,null,null,334.82,null,424.39,null,null,436.53,405.56]
["MATERIAL",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN","CR",54.7,null,null,null,50.08,{"$nulls":5},55.64,58.26,45.18,58.43,null,null,47.74,null,null,null,44.51,null,56.42,null,null,58.04,53.92]
["MATERIAL",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"","UN","CR",700.16,null,null,null,641.04,{"$nulls":5},712.27,745.74,578.36,747.88,null,null,611.12,null,null,null,569.80999999999995,null,722.24,null,null,742.89,690.19]
["MATERIAL",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"","UN","CR",144,null,null,null,131.84,{"$nulls":5},146.49,153.38,118.95,153.82,null,null,125.69,null,null,null,117.19,null,148.54,null,null,152.79,141.94999999999999]
["MATERIAL",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"","UN","CR",91.67,null,null,null,83.93,{"$nulls":5},93.26,97.64,75.72,97.92,null,null,80.010000000000005,null,null,null,74.599999999999994,null,94.56,null,null,97.27,90.36]
["MATERIAL",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"","UN","CR",46.92,null,null,null,42.96,{"$nulls":5},47.74,49.98,38.76,50.12,null,null,40.96,null,null,null,38.19,null,48.4,null,null,49.79,46.26]
["MATERIAL",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"","UN","CR",283.7,null,null,null,259.75,{"$nulls":5},288.61,302.17,234.35,303.04000000000002,null,null,247.63,null,null,null,230.89,null,292.64999999999998,null,null,301.02,279.66000000000003]
["MATERIAL",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN","CR",229.13,null,null,null,209.78,{"$nulls":5},233.09,244.04,189.27,244.74,null,null,199.99,null,null,null,186.47,null,236.35,null,null,243.11,225.86]
["MATERIAL",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3\"","UN","CR",414.65,null,null,null,379.64,{"$nulls":5},421.82,441.64,342.52,442.91,null,null,361.92,null,null,null,337.45,null,427.72,null,null,439.96,408.74]
["MATERIAL",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"","UN","CR",73.540000000000006,null,null,null,67.33,{"$nulls":5},74.81,78.33,60.74,78.55,null,null,64.19,null,null,null,59.85,null,75.86,null,null,78.03,72.489999999999995]
["MATERIAL",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"","UN","CR",523.79,null,null,null,479.56,{"$nulls":5},532.84,557.89,432.67,559.49,null,null,457.18,null,null,null,426.27,null,540.29999999999995,null,null,555.76,516.33000000000004]
["MATERIAL",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},180.29,{"$nulls":10},178.51,{"$nulls":4},150.38999999999999,147.87,null,150.83000000000001]
["MATERIAL",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"","UN","CR",94.38,null,null,null,86.41,{"$nulls":5},96.02,100.53,77.959999999999994,100.82,null,null,82.38,null,null,null,76.81,null,97.36,null,null,100.14,93.04]
["MATERIAL",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"","UN","CR",91.23,null,null,null,83.53,{"$nulls":5},92.81,97.17,75.36,97.45,null,null,79.63,null,null,null,74.239999999999995,null,94.11,null,null,96.8,89.93]
["MATERIAL",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"","UN","CR",68.05,null,null,null,62.3,{"$nulls":5},69.22,72.48,56.21,72.69,null,null,59.39,null,null,null,55.38,null,70.19,null,null,72.2,67.08]
["MATERIAL",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"","UN","CR",54.67,null,null,null,50.06,{"$nulls":5},55.62,58.23,45.16,58.4,null,null,47.72,null,null,null,44.49,null,56.4,null,null,58.01,53.89]
["MATERIAL",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"","UN","CR",32.68,null,null,null,29.92,{"$nulls":5},33.24,34.81,26.99,34.909999999999997,null,null,28.52,null,null,null,26.59,null,33.71,null,null,34.67,32.21]
["MATERIAL",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"","UN","CR",23.86,null,null,null,21.84,{"$nulls":5},24.27,25.41,19.71,25.48,null,null,20.82,null,null,null,19.41,null,24.61,null,null,25.31,23.52]
["MATERIAL",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"","UN","CR",165.55,null,null,null,151.57,{"$nulls":5},168.42,176.33,136.75,176.84,null,null,144.5,null,null,null,134.72999999999999,null,170.77,null,null,175.66,163.19999999999999]
["MATERIAL",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"","UN","CR",100.06,null,null,null,91.61,{"$nulls":5},101.79,106.58,82.65,106.88,null,null,87.34,null,null,null,81.430000000000007,null,103.22,null,null,106.17,98.64]
["MATERIAL",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"","UN","CR",256.48,null,null,null,234.83,{"$nulls":5},260.92,273.18,211.87,273.97000000000003,null,null,223.87,null,null,null,208.73,null,264.57,null,null,272.14,252.83]
["MATERIAL",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"","UN","CR",31.59,null,null,null,28.92,{"$nulls":5},32.14,33.65,26.1,33.75,null,null,27.57,null,null,null,25.71,null,32.590000000000003,null,null,33.520000000000003,31.14]
["MATERIAL",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN","CR",360.06,null,null,null,329.66,{"$nulls":5},366.29,383.5,297.42,384.6,null,null,314.27,null,null,null,293.02999999999997,null,371.41,null,null,382.04,354.93]
["MATERIAL",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},29.38,{"$nulls":10},29.09,{"$nulls":4},24.51,24.1,null,24.58]
["MATERIAL",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",{"$nulls":6},18.87,{"$nulls":10},18.68,{"$nulls":4},15.74,15.47,null,15.78]
["MATERIAL",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},7.21,{"$nulls":11},8.09,null,null,4.5]
["MATERIAL",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","CR",{"$nulls":10},17.8,{"$nulls":11},19.97,null,null,11.11]
["MATERIAL",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",7.92,6.98,6.62,5.92,6.21,7.01,7.27,9.0399999999999991,7.51,6.62,6.9,7.3,6.69,7.84,6.69,6.75,6.9,6.46,7.03,6.13,7.03,6.21,8.08,6.6,6.77,7.06,6.75]
["MATERIAL",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",38.32,33.76,32.04,28.66,30.07,33.92,35.18,43.74,36.35,32.04,33.369999999999997,35.33,32.35,37.92,32.35,32.659999999999997,33.369999999999997,31.25,34,29.68,34,30.07,39.1,31.96,32.74,34.159999999999997,32.659999999999997]
["MATERIAL",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",22.2,19.559999999999999,18.559999999999999,16.600000000000001,17.420000000000002,19.649999999999999,20.38,25.34,21.06,18.559999999999999,19.329999999999998,20.47,18.739999999999998,21.97,18.739999999999998,18.920000000000002,19.329999999999998,18.11,19.7,17.2,19.7,17.420000000000002,22.66,18.52,18.97,19.79,18.920000000000002]
["MATERIAL",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",9.9600000000000009,8.77,8.32,7.44,7.81,8.81,9.14,11.36,9.44,8.32,8.67,9.18,8.4,9.85,8.4,8.49,8.67,8.1199999999999992,8.83,7.71,8.83,7.81,10.16,8.3000000000000007,8.51,8.8699999999999992,8.49]
["MATERIAL",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",447.57,394.37,374.19,334.76,351.26,396.21,410.88,510.85,424.64,374.19,389.79,412.71,377.86,442.98,377.86,381.53,389.79,365.02,397.12,346.68,397.12,351.26,456.74,373.28,382.45,398.96,381.53]
["MATERIAL",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",7.79,6.86,6.51,5.82,6.11,6.89,7.15,8.89,7.39,6.51,6.78,7.18,6.57,7.71,6.57,6.64,6.78,6.35,6.91,6.03,6.91,6.11,7.95,6.49,6.65,6.94,6.64]
["MATERIAL",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",9.39,8.27,7.85,7.02,7.37,8.31,8.6199999999999992,10.72,8.91,7.85,8.18,8.66,7.93,9.2899999999999991,7.93,8,8.18,7.66,8.33,7.27,8.33,7.37,9.58,7.83,8.02,8.3699999999999992,8]
["MATERIAL",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",15.81,13.93,13.22,11.82,12.41,14,14.51,18.05,15,13.22,13.77,14.58,13.35,15.65,13.35,13.48,13.77,12.89,14.03,12.25,14.03,12.41,16.14,13.19,13.51,14.09,13.48]
["MATERIAL",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",30.41,26.79,25.42,22.74,23.87,26.92,27.92,34.71,28.85,25.42,26.48,28.04,25.67,30.1,25.67,25.92,26.48,24.8,26.98,23.55,26.98,23.87,31.03,25.36,25.98,27.11,25.92]
["MATERIAL",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",32.47,28.61,27.15,24.28,25.48,28.74,29.81,37.06,30.81,27.15,28.28,29.94,27.41,32.14,27.41,27.68,28.28,26.48,28.81,25.15,28.81,25.48,33.14,27.08,27.75,28.94,27.68]
["MATERIAL",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",84.48,74.44,70.63,63.19,66.3,74.790000000000006,77.56,96.43,80.150000000000006,70.63,73.569999999999993,77.900000000000006,71.319999999999993,83.62,71.319999999999993,72.02,73.569999999999993,68.900000000000006,74.959999999999994,65.44,74.959999999999994,66.3,86.21,70.459999999999994,72.19,75.31,72.02]
["MATERIAL",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",172.05,151.6,143.85,128.69,135.03,152.31,157.94999999999999,196.38,163.24,143.85,149.84,158.66,145.26,170.29,145.26,146.66999999999999,149.84,140.32,152.66,133.27000000000001,152.66,135.03,175.58,143.5,147.02000000000001,153.37,146.66999999999999]
["MATERIAL",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","CR",203.14,179,169.84,151.94,159.43,179.83,186.49,231.87,192.74,169.84,176.92,187.33,171.51,201.06,171.51,173.17,176.92,165.68,180.25,157.35,180.25,159.43,207.31,169.43,173.59,181.08,173.17]
["MATERIAL",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN","CR",101.05,171.47,135.34,null,171.49,124.93,116.36,116.36,null,175.15,94.92,113.29,97.95,97.98,122.48,140.85,103.8,176.37,133.5,null,74.5,null,101.05,73.489999999999995,null,202.1]
["MATERIAL",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN","CR",144.57,245.33,193.63,null,245.35,178.74,166.47,166.47,null,250.59,135.80000000000001,162.09,140.13999999999999,140.19,175.23,201.52,148.51,252.34,191,null,106.58,null,144.57,105.14,null,289.14]
["MATERIAL",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",17,null,null,null,14.9,14.57,14.89,18.36,14.87,null,16.309999999999999,18.71,16.559999999999999,14.98,null,16.87,null,15.59,14.57,13.8,17.690000000000001,null,17.89,12.9,null,15.57]
["MATERIAL",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",18.739999999999998,null,null,null,16.440000000000001,16.059999999999999,16.420000000000002,20.25,16.39,null,17.98,20.64,18.260000000000002,16.52,null,18.61,null,17.2,16.059999999999999,15.22,19.5,null,19.72,14.23,null,17.170000000000002]
["MATERIAL",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",24.95,null,null,null,21.88,21.38,21.86,26.95,21.82,null,23.94,27.47,24.31,21.99,null,24.76,null,22.89,21.38,20.260000000000002,25.96,null,26.25,18.940000000000001,null,22.85]
["MATERIAL",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",38.71,null,null,null,33.950000000000003,33.18,33.92,41.82,33.86,null,37.14,42.62,37.71,34.119999999999997,null,38.43,null,35.520000000000003,33.18,31.44,40.28,null,40.74,29.38,null,35.46]
["MATERIAL",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",58.74,null,null,null,51.51,50.34,51.47,63.46,51.38,null,56.36,64.67,57.22,51.77,null,58.31,null,53.89,50.34,47.7,61.12,null,61.81,44.58,null,53.8]
["MATERIAL",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",139.86000000000001,null,null,null,122.65,119.87,122.55,151.1,122.34,null,134.19999999999999,153.99,136.26,123.27,null,138.83000000000001,null,128.32,119.87,113.58,145.53,null,147.18,106.16,null,128.11000000000001]
["MATERIAL",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",182.31,null,null,null,159.87,156.24,159.74,196.95,159.47,null,174.92,200.71,177.61,160.68,null,180.96,null,167.26,156.24,148.05000000000001,189.7,null,191.85,138.38,null,166.99]
["MATERIAL",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","CR",277.60000000000002,null,null,null,243.44,237.92,243.24,299.89999999999998,242.83,null,266.35000000000002,305.63,270.44,244.67,null,275.56,null,254.69,237.92,225.44,288.86,null,292.13,210.71,null,254.28]
["MATERIAL",45267,"UNIFORME PROFISSIONAL DE BRIM, CALCA E CAMISA MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA","UN","CR",185.62,192.02,195.22,230.43,186.9,200.09,178.71,168.98,156.82,174.23,177.17,200.22,247.46,225.31,222.24,206.49,241.7,203.55,230.43,178.58,204.83,245.66,216.35,203.8,172.82,198.42,214.81]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN","CR",{"$nulls":25},161683.64000000001]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN","CR",{"$nulls":25},201374.82]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN","CR",{"$nulls":25},3917142.05]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW","UN","CR",{"$nulls":25},10313696.779999999]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO","UN","CR",{"$nulls":25},399604.75]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO","UN","CR",{"$nulls":25},537335.18000000005]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO","UN","CR",{"$nulls":25},658491.12]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN","C",{"$nulls":25},712400]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN","CR",{"$nulls":25},805286.77]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H","UN","C",{"$nulls":25},3188995]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW","UN","CR",{"$nulls":25},1645034.46]
["MATERIAL",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO","UN","CR",274.10000000000002,298.7,null,null,337.79,408.02,339.85,262.23,236.72,285.76,300.51,180.28,173.36,283.13,244.17,318.49,348.63,287.29000000000002,225.53,240.85,222.09,332.27,319.77999999999997,204.87,327.02,328.42,156.91999999999999]
["MATERIAL",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN","C",318.43,347,null,null,392.41,474,394.8,304.64,275,331.97,349.1,209.44,201.4,328.92,283.66000000000003,369.99,405,333.75,262,279.8,258,386,371.49,238,379.9,381.53,182.3]
["MATERIAL",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN","CR",257.97000000000003,281.11,null,null,317.89999999999998,384,319.83,246.79,222.78,268.93,282.81,169.67,163.16,266.45999999999998,229.8,299.74,328.1,270.38,212.25,226.67,209.01,312.70999999999998,300.95,192.81,307.76,309.08,147.68]
["MATERIAL",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2\", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN","CR",45.26,null,null,68.58,46.78,74.37,44.95,68.739999999999995,69.98,78.33,76.709999999999994,104.91,56.62,50.54,null,77.86,64.739999999999995,84.91,64.05,87.71,64.73,72.349999999999994,91.23,59.74,70.62,60.98]
["MATERIAL",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\"","UN","CR",85.56,146.57,100.18,154.88999999999999,141.96,144.29,138.41999999999999,179.18,124.72,90.12,224.18,114.11,125.46,103.98,145.91999999999999,154.63999999999999,162.55000000000001,157.97999999999999,106.79,131.24,105.97,127.17,177.5,140.05000000000001,122.28,98.31,150.22]
["MATERIAL",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\"","UN","CR",71,121.63,83.14,128.53,117.8,119.74,114.87,148.69,103.5,74.790000000000006,186.04,94.69,104.11,86.29,121.09,128.33000000000001,134.88999999999999,131.1,88.62,108.92,87.94,105.53,147.30000000000001,116.22,101.47,81.58,124.66]
["MATERIAL",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\"","UN","CR",47.64,81.61,55.78,86.24,79.040000000000006,80.34,77.069999999999993,99.76,69.44,50.18,124.82,63.53,69.849999999999994,57.89,81.239999999999995,86.1,90.5,87.96,59.46,73.069999999999993,59,70.8,98.83,77.98,68.08,54.74,83.64]
["MATERIAL",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\"","UN","CR",30.57,52.37,35.79,55.34,50.72,51.55,49.46,64.02,44.56,32.200000000000003,80.099999999999994,40.770000000000003,44.82,37.15,52.14,55.25,58.08,56.45,38.15,46.89,37.86,45.44,63.42,50.04,43.69,35.119999999999997,53.67]
["MATERIAL",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\"","UN","CR",131.94,226.01,154.49,238.83,218.9,222.49,213.44,276.29000000000002,192.32,138.97,345.68,175.96,193.46,160.34,225.01,238.46,250.65,243.61,164.67,202.38,163.41,196.09,273.70999999999998,215.96,188.55,151.6,231.64]
["MATERIAL",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\"","UN","CR",35.28,60.45,41.32,63.88,58.54,59.51,57.08,73.900000000000006,51.44,37.17,92.46,47.06,51.74,42.88,60.18,63.78,67.040000000000006,65.150000000000006,44.04,54.13,43.7,52.45,73.2,57.76,50.43,40.54,61.95]
["MATERIAL",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",128.5,null,null,null,147.97999999999999,null,null,104.86,133.78,null,147.97999999999999,null,null,146.47999999999999,null,159.22,{"$nulls":6},153.6,null,null,164.56]
["MATERIAL",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",120.42,null,null,null,138.66999999999999,null,null,98.26,125.37,null,138.66999999999999,null,null,137.27000000000001,null,149.19999999999999,{"$nulls":6},143.94,null,null,154.21]
["MATERIAL",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",75.849999999999994,null,null,null,87.35,null,null,61.9,78.97,null,87.35,null,null,86.47,null,93.99,{"$nulls":6},90.67,null,null,97.14]
["MATERIAL",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",347.84,null,null,null,400.58,null,null,283.85000000000002,362.14,null,400.58,null,null,396.52,null,431,{"$nulls":6},415.79,null,null,445.45]
["MATERIAL",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",194.64,null,null,null,224.15,null,null,158.84,202.65,null,224.15,null,null,221.88,null,241.18,{"$nulls":6},232.67,null,null,249.26]
["MATERIAL",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",476.85,null,null,null,549.14,null,null,389.13,496.45,null,549.14,null,null,543.58000000000004,null,590.85,{"$nulls":6},570,null,null,610.66]
["MATERIAL",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN","C",68.599999999999994,null,null,null,79,null,null,55.98,71.42,null,79,null,null,78.2,null,85,{"$nulls":6},82,null,null,87.85]
["MATERIAL",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO","UN","CR",839.21,null,null,null,966.44,null,null,684.83,873.71,null,966.44,null,null,956.65,null,1039.8399999999999,{"$nulls":6},1003.14,null,null,1074.71]
["MATERIAL",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",249.32,null,null,null,287.12,null,null,203.45,259.57,null,287.12,null,null,284.20999999999998,null,308.93,{"$nulls":6},298.02,null,null,319.27999999999997]
["MATERIAL",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",223.09,null,null,null,256.92,null,null,182.05,232.26,null,256.92,null,null,254.31,null,276.43,{"$nulls":6},266.67,null,null,285.7]
["MATERIAL",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",149.02000000000001,null,null,null,171.62,null,null,121.61,155.15,null,171.62,null,null,169.88,null,184.65,{"$nulls":6},178.13,null,null,190.84]
["MATERIAL",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",90.47,null,null,null,104.19,null,null,73.83,94.19,null,104.19,null,null,103.14,null,112.1,{"$nulls":6},108.15,null,null,115.86]
["MATERIAL",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",499.51,null,null,null,575.24,null,null,407.62,520.04999999999995,null,575.24,null,null,569.41999999999996,null,618.92999999999995,{"$nulls":6},597.09,null,null,639.67999999999995]
["MATERIAL",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",349.3,null,null,null,402.26,null,null,285.04000000000002,363.66,null,402.26,null,null,398.18,null,432.81,{"$nulls":6},417.53,null,null,447.32]
["MATERIAL",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",689.93,null,null,null,794.53,null,null,563.01,718.29,null,794.53,null,null,786.48,null,854.87,{"$nulls":6},824.7,null,null,883.54]
["MATERIAL",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",109.64,null,null,null,126.27,null,null,89.47,114.15,null,126.27,null,null,124.99,null,135.86000000000001,{"$nulls":6},131.06,null,null,140.41]
["MATERIAL",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",1070.0899999999999,null,null,null,1232.32,null,null,873.23,1114.08,null,1232.32,null,null,1219.8399999999999,null,1325.91,{"$nulls":6},1279.1099999999999,null,null,1370.37]
["MATERIAL",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",132.72999999999999,null,null,null,152.85,null,null,108.31,138.19,null,152.85,null,null,151.31,null,164.46,{"$nulls":6},158.66,null,null,169.98]
["MATERIAL",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",115.21,null,null,null,132.68,null,null,94.01,119.95,null,132.68,null,null,131.33000000000001,null,142.75,{"$nulls":6},137.72,null,null,147.54]
["MATERIAL",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",76.790000000000006,null,null,null,88.44,null,null,62.67,79.95,null,88.44,null,null,87.54,null,95.15,{"$nulls":6},91.8,null,null,98.35]
["MATERIAL",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",65.87,null,null,null,75.849999999999994,null,null,53.75,68.569999999999993,null,75.849999999999994,null,null,75.08,null,81.61,{"$nulls":6},78.73,null,null,84.35]
["MATERIAL",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",309.89999999999998,null,null,null,356.88,null,null,252.89,322.64,null,356.88,null,null,353.27,null,383.99,{"$nulls":6},370.44,null,null,396.86]
["MATERIAL",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",193.4,null,null,null,222.72,null,null,157.82,201.35,null,222.72,null,null,220.46,null,239.63,{"$nulls":6},231.17,null,null,247.67]
["MATERIAL",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",423.19,null,null,null,487.35,null,null,345.34,440.59,null,487.35,null,null,482.41,null,524.36,{"$nulls":6},505.86,null,null,541.94000000000005]
["MATERIAL",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",70.290000000000006,null,null,null,80.94,null,null,57.36,73.180000000000007,null,80.94,null,null,80.12,null,87.09,{"$nulls":6},84.02,null,null,90.01]
["MATERIAL",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","CR",734.47,null,null,null,845.82,null,null,599.35,764.66,null,845.82,null,null,837.26,null,910.06,{"$nulls":6},877.94,null,null,940.58]
["MATERIAL",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO","UN","CR",35.96,null,null,54.5,37.18,59.1,35.72,54.62,55.61,62.25,60.96,83.37,44.99,40.159999999999997,null,61.87,51.45,67.47,50.9,69.7,51.44,57.5,72.5,47.47,56.12,48.46]
["MATERIAL",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"","UN","CR",49.13,null,null,74.45,50.79,80.73,48.8,74.62,75.97,85.04,83.28,113.9,61.47,54.87,null,84.52,70.28,92.17,69.53,95.22,70.27,78.55,99.04,64.849999999999994,76.67,66.2]
["MATERIAL",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1\", SEM UNHO, COM LADRAO","UN","CR",7.09,6.83,8.1999999999999993,8.7100000000000009,6.81,7.51,7.22,7.22,6.83,8.5,8.7100000000000009,8.0299999999999994,11.52,8.11,7.43,6.62,7.03,7.43,11.49,6.28,7.69,6.83,9.14,7.26,6.96,9.31,6.06]
["MATERIAL",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2\", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN","CR",6.08,5.86,7.03,7.47,5.84,6.44,6.19,6.19,5.86,7.29,7.47,6.89,9.89,6.96,6.37,5.68,6.03,6.37,9.86,5.38,6.59,5.86,7.84,6.23,5.97,7.99,5.2]
["MATERIAL",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1\", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN","CR",4.88,4.7,5.64,6,4.68,5.17,4.97,4.97,4.7,5.85,6,5.53,7.93,5.58,5.1100000000000003,4.5599999999999996,4.84,5.1100000000000003,7.91,4.32,5.29,4.7,6.29,5,4.79,6.41,4.17]
["MATERIAL",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1\", SEM UNHO, COM LADRAO","UN","CR",8.67,8.36,10.029999999999999,10.66,8.33,9.18,8.83,8.83,8.36,10.4,10.66,9.82,14.1,9.93,9.09,8.1,8.6,9.09,14.06,7.68,9.4,8.36,11.18,8.8800000000000008,8.52,11.39,7.42]
["MATERIAL",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2\", SEM ADAPTADOR","UN","CR",19.96,19.239999999999998,23.09,24.53,19.170000000000002,21.14,20.32,20.32,19.239999999999998,23.93,24.53,22.61,32.450000000000003,22.85,20.93,18.64,19.79,20.93,32.35,17.68,21.65,19.239999999999998,25.74,20.440000000000001,19.600000000000001,26.22,17.079999999999998]
["MATERIAL",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M","UN","CR",20.010000000000002,18.61,22.34,18.57,19.27,19.55,18.600000000000001,18.5,21.22,18.149999999999999,20.85,21.7,24.65,19.78,21.46,21.31,19.78,18.2,20.38,18.98,22.52,20.47,19.86,20.48,20.47,18.61,22.34]
["MATERIAL",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M","UN","CR",23.13,21.51,25.82,21.46,22.27,22.59,21.5,21.38,24.53,20.98,24.1,25.09,28.49,22.86,24.81,24.63,22.86,21.03,23.56,21.93,26.03,23.65,22.96,23.67,23.65,21.51,25.82]
["MATERIAL",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)","UN","CR",66.400000000000006,71.45,59.73,54.68,33.85,46.82,65.099999999999994,59.89,45.83,43.8,44.27,41.66,44.84,42.96,42.96,42.7,56.24,46.35,41.45,44.01,49.99,44.01,58.02,54.16,35.880000000000003,48.9,46.97]
["MATERIAL",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",85.41,91.9,76.83,70.33,43.54,60.22,83.73,77.03,58.94,56.33,56.94,53.59,57.67,55.26,55.26,54.93,72.34,59.61,53.32,56.6,64.3,56.6,74.62,69.66,46.15,62.9,60.42]
["MATERIAL",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN","CR",106.12,114.2,95.47,87.4,54.1,74.83,104.04,95.72,73.239999999999995,70,70.75,66.59,71.66,68.67,68.67,68.25,89.89,74.08,66.25,70.33,79.900000000000006,70.33,92.72,86.56,57.35,78.16,75.08]
["MATERIAL",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN","CR",111.59,120.08,100.38,91.89,56.89,78.680000000000007,109.4,100.65,77.02,73.599999999999994,74.39,70.010000000000005,75.349999999999994,72.2,72.2,71.760000000000005,94.52,77.89,69.66,73.95,84.02,73.95,97.5,91.02,60.3,82.18,78.94]
["MATERIAL",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)","UN","CR",40.82,43.93,36.72,33.619999999999997,20.81,28.78,40.020000000000003,36.82,28.17,26.93,27.21,25.61,27.57,26.41,26.41,26.25,34.58,28.49,25.48,27.05,30.74,27.05,35.67,33.299999999999997,22.06,30.06,28.88]
["MATERIAL",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN","CR",71.13,76.55,63.99,58.58,36.26,50.16,69.739999999999995,64.16,49.1,46.92,47.42,44.63,48.03,46.03,46.03,45.75,60.25,49.65,44.41,47.14,53.56,47.14,62.15,58.02,38.44,52.39,50.32]
["MATERIAL",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)","UN","CR",45.65,49.13,41.07,37.6,23.27,32.19,44.76,41.18,31.51,30.11,30.43,28.64,30.83,29.54,29.54,29.36,38.67,31.87,28.5,30.25,34.369999999999997,30.25,39.89,37.24,24.67,33.619999999999997,32.299999999999997]
["MATERIAL",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN","CR",73.52,79.12,66.14,60.55,37.479999999999997,51.84,72.08,66.319999999999993,50.75,48.5,49.01,46.13,49.65,47.57,47.57,47.28,62.28,51.32,45.9,48.73,55.36,48.73,64.239999999999995,59.97,39.729999999999997,54.15,52.01]
["MATERIAL",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO","UN","CR",43.63,39.5,30.42,37.26,38.68,33.6,47.14,42.45,40.68,46.93,51.88,62.47,53.06,44.1,35.14,38.79,43.79,41.48,39.85,37.5,47.17,34.43,46.93,45.28,40.090000000000003,49.5,54.31]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","UN","CR",{"$nulls":4},61382.65,{"$nulls":15},95994.89,null,96215.41,null,null,66385.2]
["MATERIAL",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN","CR",1.42,1.26,1.1299999999999999,0.93,1.1399999999999999,1.29,1.29,1.68,1.39,1.1499999999999999,1.35,1.41,1.34,1.32,1.1499999999999999,1.03,1.2,1.24,1.39,1.28,1.53,1.1200000000000001,1.42,1.28,1.22,1.39,1.28]
["MATERIAL",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)","M","CR",4.59,5.49,4.42,5.19,5,5.26,3.79,3.35,3.74,5.27,3.65,3.59,4.2,5.32,4.42,4.07,3.62,3.9,3.52,5.09,5.78,5.24,4.1100000000000003,4.18,4.95,3.45,2.95]
["MATERIAL",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO","L","C",41.97,44.7,35.42,30.24,41.27,41.83,36.24,40.35,35.549999999999997,45.08,43.96,42.67,44.8,38.81,37.92,41.72,43.04,43.32,44.3,37.49,44.8,33.21,41.97,39.21,41.72,41.1,43.64]
["MATERIAL",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO","L","CR",37.32,39.75,31.5,26.89,36.700000000000003,37.200000000000003,32.229999999999997,35.880000000000003,31.61,40.090000000000003,39.090000000000003,37.950000000000003,39.840000000000003,34.51,33.72,37.1,38.270000000000003,38.520000000000003,39.39,33.340000000000003,39.840000000000003,29.53,37.32,34.869999999999997,37.1,36.549999999999997,38.81]
["MATERIAL",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO","L","CR",36.119999999999997,38.47,30.48,26.02,35.51,36,31.18,34.72,30.59,38.79,37.83,36.72,38.549999999999997,33.4,32.630000000000003,35.9,37.04,37.28,38.119999999999997,32.26,38.549999999999997,28.58,36.119999999999997,33.74,35.9,35.369999999999997,37.549999999999997]
["MATERIAL",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2","CR",null,8.34,null,11.08,7.94,null,6.98,8.3699999999999992,6.4,null,6.75,null,6.6,8.24,7.81,7.07,12.42,9,8.5399999999999991,null,10.78,null,7.42,null,10.18,7.38]
["MATERIAL",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2","M2","CR",null,39.19,null,52.08,37.32,null,32.81,39.340000000000003,30.11,null,31.73,null,31.03,38.72,36.72,33.26,58.39,42.32,40.14,null,50.65,null,34.9,null,47.88,34.71]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN","CR",{"$nulls":4},1430.7,{"$nulls":11},1326.24,1430.13,1440.99,null,null,null,1521.04,null,null,1541.06]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN","CR",{"$nulls":4},1555.11,{"$nulls":11},1441.57,1554.49,1566.29,null,null,null,1653.31,null,null,1675.06]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN","CR",{"$nulls":4},1744.46,{"$nulls":11},1617.1,1743.77,1757.01,null,null,null,1854.62,null,null,1879.02]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN","C",{"$nulls":4},3753,{"$nulls":11},3479,3751.52,3780,null,null,null,3990,null,null,4042.5]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN","CR",{"$nulls":4},4101.13,{"$nulls":11},3801.71,4099.51,4130.63,null,null,null,4360.1099999999997,null,null,4417.4799999999996]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)","UN","CR",{"$nulls":4},3366.77,{"$nulls":11},3120.96,3365.44,3390.99,null,null,null,3579.37,null,null,3626.47]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H","UN","CR",{"$nulls":25},1615059.56]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN","CR",{"$nulls":25},1626763]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H","UN","CR",{"$nulls":25},3836351.74]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN","C",{"$nulls":25},1970840.88]
["EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO)",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H","UN","CR",{"$nulls":25},1746136.83]
["MAO DE OBRA",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)","H","CR",18.600000000000001,13.66,17.04,16.71,14.27,14.81,18.64,17.05,18.7,14.37,16.28,15.84,15.31,18.03,13.71,15.26,13.82,26.28,23.54,13.06,18.38,19.010000000000002,17.93,20.79,13.9,19.170000000000002,16.57]
["MAO DE OBRA",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)","MES","CR",3250.91,2387.38,2991.43,2903.56,2498.31,2605.41,3323.39,2992.04,3296.44,2529.39,2876.28,2766.78,2699.37,3122.7,2400.84,2673.13,2439.1,4611.47,4139.08,2281.81,3190.19,3311.69,3150.57,3646.93,2459.4,3359.4,2907.35]
["SERVIÇOS",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO","M2","CR",972.48,861.75,975.45,1551.15,1053.25,861.75,766,713.33,588.86,766,478.75,767.81,1196.8699999999999,878.5,909.62,718.12,879.7,712.14,667.85,766,1558.33,766,603.22,574.5,789.93,861.75,957.5]
["SERVIÇOS",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO","M2","CR",846.37,750,848.95,1350,916.66,750,666.66,620.83000000000004,512.5,666.66,416.66,668.25,1041.6600000000001,764.58,791.66,625,765.62,619.79,581.25,666.66,1356.25,666.66,525,500,687.5,750,833.33]
["SERVIÇOS",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO","M2","CR",2200.5700000000002,1949.99,2207.29,3509.99,2383.33,1949.99,1733.33,1614.16,1332.49,1733.33,1083.33,1737.44,2708.33,1987.91,2058.33,1624.99,1990.62,1611.45,1511.24,1733.33,3526.24,1733.33,1364.99,1299.99,1787.49,1949.99,2166.66]
["SERVIÇOS",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO","M2","CR",2572.98,2280,2580.83,4104,2786.66,2280,2026.66,1887.33,1558,2026.66,1266.6600000000001,2031.48,3166.66,2324.33,2406.66,1900,2327.5,1884.16,1767,2026.66,4123,2026.66,1596,1520,2090,2280,2533.33]
["MATERIAL",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2","CR",758.35,671.99,760.66,1209.5899999999999,821.33,671.99,597.33000000000004,556.26,459.19,597.33000000000004,373.33,598.75,933.33,685.06,709.33,559.99,685.99,555.33000000000004,520.79,597.33000000000004,1215.19,597.33000000000004,470.39,447.99,615.99,671.99,746.66]
["MATERIAL",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2","CR",236.98,210,237.7,378,256.66000000000003,210,186.66,173.83,143.5,186.66,116.66,187.11,291.66000000000003,214.08,221.66,175,214.37,173.54,162.75,186.66,379.75,186.66,147,140,192.5,210,233.33]
["MATERIAL",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2","CR",336.82,298.47000000000003,337.85,537.24,364.79,298.47000000000003,265.3,247.06,203.95,265.3,165.81,265.93,414.54,304.27,315.05,248.72,304.68,246.65,231.31,265.3,539.73,265.3,208.92,198.98,273.58999999999997,298.47000000000003,331.63]
["MATERIAL",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2","CR",546.75,484.5,548.41999999999996,872.1,592.16,484.5,430.66,401.05,331.07,430.66,269.16000000000003,431.68,672.91,493.92,511.41,403.75,494.59,400.38,375.48,430.66,876.13,430.66,339.15,323,444.12,484.5,538.33000000000004]
["MATERIAL",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",270.83,239.99,271.66000000000003,431.99,293.33,239.99,213.33,198.66,163.99,213.33,133.33000000000001,213.83,333.33,244.66,253.33,199.99,244.99,198.33,185.99,213.33,433.99,213.33,167.99,159.99,219.99,239.99,266.66000000000003]
["MATERIAL",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",406.26,360,407.5,648,440,360,320,298,246,320,200,320.76,500,367,380,300,367.5,297.5,279,320,651,320,252,240,330,360,400]
["MATERIAL",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",292.37,259.07,293.26,466.34,316.64999999999998,259.07,230.29,214.46,177.03,230.29,143.93,230.84,359.83,264.11,273.47000000000003,215.89,264.47000000000003,214.1,200.78,230.29,468.5,230.29,181.35,172.71,237.48,259.07,287.86]
["MATERIAL",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",507.82,450,509.37,810,550,450,400,372.5,307.5,400,250,400.95,625,458.75,475,375,459.37,371.87,348.75,400,813.75,400,315,300,412.5,450,500]
["MATERIAL",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",177.73,157.5,178.28,283.5,192.5,157.5,140,130.37,107.62,140,87.5,140.33000000000001,218.75,160.56,166.25,131.25,160.78,130.15,122.06,140,284.81,140,110.25,105,144.37,157.5,175]
["MATERIAL",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO","M2","C",203.13,180,203.75,324,220,180,160,149,123,160,100,160.38,250,183.5,190,150,183.75,148.75,139.5,160,325.5,160,126,120,165,180,200]
["MATERIAL",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",236.98,210,237.7,378,256.66000000000003,210,186.66,173.83,143.5,186.66,116.66,187.11,291.66000000000003,214.08,221.66,175,214.37,173.54,162.75,186.66,379.75,186.66,147,140,192.5,210,233.33]
["MATERIAL",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",287.76,255,288.64,459,311.66000000000003,255,226.66,211.08,174.25,226.66,141.66,227.2,354.16,259.95,269.16000000000003,212.5,260.31,210.72,197.62,226.66,461.12,226.66,178.5,170,233.75,255,283.33]
["MATERIAL",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",419.8,372,421.08,669.6,454.66,372,330.66,307.93,254.2,330.66,206.66,331.45,516.66,379.23,392.66,310,379.75,307.41000000000003,288.3,330.66,672.7,330.66,260.39999999999998,248,341,372,413.33]
["MATERIAL",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",169.27,149.99,169.79,269.99,183.33,149.99,133.33000000000001,124.16,102.49,133.33000000000001,83.33,133.63999999999999,208.33,152.91,158.33000000000001,124.99,153.12,123.95,116.24,133.33000000000001,271.24,133.33000000000001,104.99,99.99,137.49,149.99,166.66]
["MATERIAL",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",507.82,450,509.37,810,550,450,400,372.5,307.5,400,250,400.95,625,458.75,475,375,459.37,371.87,348.75,400,813.75,400,315,300,412.5,450,500]
["MATERIAL",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO","M2","CR",524.75,464.99,526.35,836.99,568.33000000000004,464.99,413.33,384.91,317.74,413.33,258.33,414.31,645.83000000000004,474.04,490.83,387.49,474.68,384.27,360.37,413.33,840.87,413.33,325.49,309.99,426.24,464.99,516.66]
["MATERIAL",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",676.08,508.5,615.29,573.22,444.71,null,306.02,482.61,230.38,330.52,217.64,425.29,526.99,587.09,480.76,369.82,425.29,443.78,571.37,393.58,462.27,488.16,304.17,321.77,508.5,457.65,497.87]
["MATERIAL",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",398.93,300.05,363.06,338.24,262.41000000000003,null,180.57,284.77999999999997,135.94,195.03,128.41999999999999,250.95,310.95999999999998,346.42,283.68,218.22,250.95,261.86,337.15,232.24,272.77,288.05,179.48,189.86,300.05,270.05,293.77999999999997]
["MATERIAL",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",520.78,391.69,473.95,441.55,342.55,null,235.73,371.75,177.46,254.6,167.64,327.60000000000002,405.94,452.23,370.33,284.87,327.60000000000002,341.84,440.12,303.17,356.08,376.03,234.3,247.85,391.69,352.52,383.5]
["MATERIAL",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2","C",731.25,550,665.5,620,481,null,331,522,249.18,357.5,235.4,460,570,635,520,400,460,480,618,425.7,500,528,329,348.03,550,495,538.5]
["MATERIAL",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",852.08,640.88,775.46,722.44,560.48,null,385.69,608.25,290.35000000000002,416.57,274.29000000000002,536.01,664.18,739.92,605.91999999999996,466.09,536.01,559.30999999999995,720.11,496.04,582.62,615.24,383.36,405.53,640.88,576.79,627.48]
["MATERIAL",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",481.4,362.08,438.11,408.16,316.64999999999998,null,217.9,343.64,164.04,235.35,154.97,302.83,375.24,418.03,342.33,263.33,302.83,315.99,406.84,280.25,329.16,347.59,216.58,229.11,362.08,325.87,354.5]
["MATERIAL",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2","CR",650.37,489.17,591.89,551.41999999999996,427.8,null,294.39,464.26,221.62,317.95999999999998,209.36,409.12,506.95,564.76,462.48,355.76,409.12,426.91,549.64,378.61,444.7,469.6,292.61,309.52999999999997,489.17,440.25,478.94]
["MATERIAL",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",13.32,22.04,14.95,17.93,18.489999999999998,21.31,14.65,15.46,19.760000000000002,22.09,15.19,13.95,22.32,21.17,23.18,20.54,19.760000000000002,13.95,16.95,25.11,13.08,12.94,13.65,13.95,21.51,15.69,18.8]
["MATERIAL",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",18.3,30.28,20.54,24.63,25.39,29.27,20.12,21.24,27.15,30.34,20.87,19.16,30.66,29.08,31.84,28.22,27.15,19.16,23.28,34.5,17.96,17.77,18.75,19.16,29.54,21.56,25.82]
["MATERIAL",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",22.14,18.84,17.489999999999998,18.3,25.72,28.02,25.58,26.09,21.26,25.12,34.78,26.57,22.99,25.58,22.07,28.12,19.32,32.270000000000003,29.28,29.95,26.05,16.420000000000002,24.21,57.98,20.13,31.44,26.09]
["MATERIAL",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M","CR",29.32,24.95,23.16,24.23,34.06,37.1,33.880000000000003,34.54,28.15,33.26,46.06,35.18,30.45,33.880000000000003,29.22,37.229999999999997,25.59,42.73,38.770000000000003,39.659999999999997,34.49,21.75,32.06,76.77,26.66,41.63,34.54]
["MATERIAL",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS","M","C",{"$nulls":25},133.03]
["MATERIAL",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",24.24,20.62,19.14,20.03,28.15,30.67,28,28.55,23.26,27.49,38.07,29.08,25.17,28,24.15,30.77,21.15,35.32,32.04,32.78,28.51,17.98,26.5,63.46,22.04,34.409999999999997,28.55]
["MATERIAL",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",30.28,25.76,23.91,25.02,35.17,38.31,34.979999999999997,35.67,29.06,34.35,47.56,36.33,31.44,34.979999999999997,30.17,38.44,26.42,44.12,40.03,40.950000000000003,35.619999999999997,22.46,33.11,79.27,27.53,42.99,35.67]
["MATERIAL",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",43.77,37.24,34.56,36.17,50.84,55.38,50.57,51.56,42.01,49.65,68.75,52.52,45.45,50.57,43.62,55.57,38.19,63.78,57.86,59.2,51.48,32.46,47.86,114.59,39.799999999999997,62.14,51.56]
["MATERIAL",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","CR",46.85,39.86,37,38.71,54.41,59.28,54.13,55.19,44.97,53.15,73.59,56.21,48.65,54.13,46.69,59.48,40.880000000000003,68.27,61.94,63.37,55.11,34.75,51.23,122.65,42.6,66.52,55.19]
["MAO DE OBRA",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)","H","CR",14.67,13.83,14.27,13.58,14.16,15.1,14.94,14.82,14.33,13.57,17.23,13.71,13.71,13.45,13.56,15.54,13.28,20.46,21.56,13.75,17.25,13.45,17.95,18.23,13.05,21.44,16.16]
["MAO DE OBRA",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES","CR",2563.52,2417.16,2503.7800000000002,2359.19,2476.21,2657.49,2664.4,2601.15,2523.67,2387.9299999999998,3044.36,2395.12,2420.21,2329.37,2372.94,2721.33,2344.56,3592.19,3791.2,2404.1,2995.23,2342.56,3156.24,3197.61,2306.44,3758.17,2836.18]

{"sheet":"CP-SEINFRA","index":17,"n_rows":5611,"n_cols":4,"rows_kept":5611,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5597,3,5598,3],[5599,0,5599,2],[5600,0,5600,2],[5602,0,5602,2],[5594,0,5594,2],[5597,0,5598,0],[5597,1,5598,1],[5597,2,5598,2],[5589,0,5590,0],[5589,1,5590,1],[5589,2,5590,2],[5589,3,5590,3],[5585,0,5586,0],[5585,1,5586,1],[5585,2,5586,2],[5585,3,5586,3],[5587,0,5588,0],[5587,1,5588,1],[5587,2,5588,2],[5587,3,5588,3],[5581,0,5582,0],[5581,1,5582,1],[5581,2,5582,2],[5581,3,5582,3],[5583,0,5584,0],[5583,1,5584,1],[5583,2,5584,2],[5583,3,5584,3],[5578,0,5579,0],[5578,1,5579,1],[5578,2,5579,2],[5578,3,5579,3],[5580,0,5580,2],[5573,3,5574,3],[5576,0,5577,0],[5576,1,5577,1],[5576,2,5577,2],[5576,3,5577,3],[5572,0,5572,2],[5573,0,5574,0],[5573,1,5574,1],[5573,2,5574,2],[5563,0,5563,2],[5553,3,5554,3],[5556,0,5556,2],[5557,0,5558,0],[5557,1,5558,1],[5557,2,5558,2],[5557,3,5558,3],[5549,0,5549,2],[5550,0,5550,2],[5553,0,5554,0],[5553,1,5554,1],[5553,2,5554,2],[5544,0,5545,0],[5544,1,5545,1],[5544,2,5545,2],[5544,3,5545,3],[5546,0,5547,0],[5546,1,5547,1],[5546,2,5547,2],[5546,3,5547,3],[5540,0,5541,0],[5540,1,5541,1],[5540,2,5541,2],[5540,3,5541,3],[5542,0,5543,0],[5542,1,5543,1],[5542,2,5543,2],[5542,3,5543,3],[5536,0,5537,0],[5536,1,5537,1],[5536,2,5537,2],[5536,3,5537,3],[5538,0,5539,0],[5538,1,5539,1],[5538,2,5539,2],[5538,3,5539,3],[5534,0,5535,0],[5534,1,5535,1],[5534,2,5535,2],[5534,3,5535,3],[5529,0,5530,0],[5529,1,5530,1],[5529,2,5530,2],[5529,3,5530,3],[5531,0,5532,0],[5531,1,5532,1],[5531,2,5532,2],[5531,3,5532,3],[5525,0,5526,0],[5525,1,5526,1],[5525,2,5526,2],[5525,3,5526,3],[5527,0,5528,0],[5527,1,5528,1],[5527,2,5528,2],[5527,3,5528,3],[5521,3,5522,3],[5523,0,5524,0],[5523,1,5524,1],[5523,2,5524,2],[5523,3,5524,3],[5521,0,5522,0],[5521,1,5522,1],[5521,2,5522,2],[5516,0,5517,0],[5516,1,5517,1],[5516,2,5517,2],[5516,3,5517,3],[5518,0,5518,2],[5512,0,5513,0],[5512,1,5513,1],[5512,2,5513,2],[5512,3,5513,3],[5514,0,5515,0],[5514,1,5515,1],[5514,2,5515,2],[5514,3,5515,3],[5508,0,5509,0],[5508,1,5509,1],[5508,2,5509,2],[5508,3,5509,3],[5510,0,5511,0],[5510,1,5511,1],[5510,2,5511,2],[5510,3,5511,3],[5504,0,5505,0],[5504,1,5505,1],[5504,2,5505,2],[5504,3,5505,3],[5506,0,5507,0],[5506,1,5507,1],[5506,2,5507,2],[5506,3,5507,3],[5500,0,5501,0],[5500,1,5501,1],[5500,2,5501,2],[5500,3,5501,3],[5502,0,5503,0],[5502,1,5503,1],[5502,2,5503,2],[5502,3,5503,3],[5496,0,5497,0],[5496,1,5497,1],[5496,2,5497,2],[5496,3,5497,3],[5498,0,5499,0],[5498,1,5499,1],[5498,2,5499,2],[5498,3,5499,3],[5492,0,5493,0],[5492,1,5493,1],[5492,2,5493,2],[5492,3,5493,3],[5494,0,5495,0],[5494,1,5495,1],[5494,2,5495,2],[5494,3,5495,3],[5489,0,5489,2],[5490,0,5491,0],[5490,1,5491,1],[5490,2,5491,2],[5490,3,5491,3],[5485,0,5486,0],[5485,1,5486,1],[5485,2,5486,2],[5485,3,5486,3],[5487,0,5488,0],[5487,1,5488,1],[5487,2,5488,2],[5487,3,5488,3],[5481,0,5482,0],[5481,1,5482,1],[5481,2,5482,2],[5481,3,5482,3],[5483,0,5484,0],[5483,1,5484,1],[5483,2,5484,2],[5483,3,5484,3],[5477,0,5478,0],[5477,1,5478,1],[5477,2,5478,2],[5477,3,5478,3],[5479,0,5480,0],[5479,1,5480,1],[5479,2,5480,2],[5479,3,5480,3],[5473,0,5474,0],[5473,1,5474,1],[5473,2,5474,2],[5473,3,5474,3],[5475,0,5476,0],[5475,1,5476,1],[5475,2,5476,2],[5475,3,5476,3],[5469,0,5470,0],[5469,1,5470,1],[5469,2,5470,2],[5469,3,5470,3],[5471,0,5472,0],[5471,1,5472,1],[5471,2,5472,2],[5471,3,5472,3],[5465,0,5466,0],[5465,1,5466,1],[5465,2,5466,2],[5465,3,5466,3],[5467,0,5468,0],[5467,1,5468,1],[5467,2,5468,2],[5467,3,5468,3],[5461,0,5462,0],[5461,1,5462,1],[5461,2,5462,2],[5461,3,5462,3],[5463,0,5464,0],[5463,1,5464,1],[5463,2,5464,2],[5463,3,5464,3],[5457,0,5458,0],[5457,1,5458,1],[5457,2,5458,2],[5457,3,5458,3],[5459,0,5460,0],[5459,1,5460,1],[5459,2,5460,2],[5459,3,5460,3],[5453,0,5454,0],[5453,1,5454,1],[5453,2,5454,2],[5453,3,5454,3],[5455,0,5456,0],[5455,1,5456,1],[5455,2,5456,2],[5455,3,5456,3],[5449,0,5450,0],[5449,1,5450,1],[5449,2,5450,2],[5449,3,5450,3],[5451,0,5452,0],[5451,1,5452,1],[5451,2,5452,2],[5451,3,5452,3],[5445,0,5446,0],[5445,1,5446,1],[5445,2,5446,2],[5445,3,5446,3],[5447,0,5448,0],[5447,1,5448,1],[5447,2,5448,2],[5447,3,5448,3],[5441,0,5442,0],[5441,1,5442,1],[5441,2,5442,2],[5441,3,5442,3],[5443,0,5444,0],[5443,1,5444,1],[5443,2,5444,2],[5443,3,5444,3],[5437,0,5438,0],[5437,1,5438,1],[5437,2,5438,2],[5437,3,5438,3],[5439,0,5440,0],[5439,1,5440,1],[5439,2,5440,2],[5439,3,5440,3],[5433,0,5434,0],[5433,1,5434,1],[5433,2,5434,2],[5433,3,5434,3],[5435,0,5436,0],[5435,1,5436,1],[5435,2,5436,2],[5435,3,5436,3],[5430,0,5430,2],[5431,0,5432,0],[5431,1,5432,1],[5431,2,5432,2],[5431,3,5432,3],[5426,0,5427,0],[5426,1,5427,1],[5426,2,5427,2],[5426,3,5427,3],[5428,0,5429,0],[5428,1,5429,1],[5428,2,5429,2],[5428,3,5429,3],[5422,0,5423,0],[5422,1,5423,1],[5422,2,5423,2],[5422,3,5423,3],[5424,0,5425,0],[5424,1,5425,1],[5424,2,5425,2],[5424,3,5425,3],[5418,0,5419,0],[5418,1,5419,1],[5418,2,5419,2],[5418,3,5419,3],[5420,0,5421,0],[5420,1,5421,1],[5420,2,5421,2],[5420,3,5421,3],[5414,0,5415,0],[5414,1,5415,1],[5414,2,5415,2],[5414,3,5415,3],[5416,0,5417,0],[5416,1,5417,1],[5416,2,5417,2],[5416,3,5417,3],[5410,0,5411,0],[5410,1,5411,1],[5410,2,5411,2],[5410,3,5411,3],[5412,0,5413,0],[5412,1,5413,1],[5412,2,5413,2],[5412,3,5413,3],[5406,0,5407,0],[5406,1,5407,1],[5406,2,5407,2],[5406,3,5407,3],[5408,0,5409,0],[5408,1,5409,1],[5408,2,5409,2],[5408,3,5409,3],[5402,0,5403,0],[5402,1,5403,1],[5402,2,5403,2],[5402,3,5403,3],[5404,0,5405,0],[5404,1,5405,1],[5404,2,5405,2],[5404,3,5405,3],[5398,0,5399,0],[5398,1,5399,1],[5398,2,5399,2],[5398,3,5399,3],[5400,0,5401,0],[5400,1,5401,1],[5400,2,5401,2],[5400,3,5401,3],[5394,0,5395,0],[5394,1,5395,1],[5394,2,5395,2],[5394,3,5395,3],[5396,0,5397,0],[5396,1,5397,1],[5396,2,5397,2],[5396,3,5397,3],[5390,0,5391,0],[5390,1,5391,1],[5390,2,5391,2],[5390,3,5391,3],[5392,0,5393,0],[5392,1,5393,1],[5392,2,5393,2],[5392,3,5393,3],[5387,0,5387,2],[5388,0,5389,0],[5388,1,5389,1],[5388,2,5389,2],[5388,3,5389,3],[5384,0,5385,0],[5384,1,5385,1],[5384,2,5385,2],[5384,3,5385,3],[5386,0,5386,2],[5380,0,5381,0],[5380,1,5381,1],[5380,2,5381,2],[5380,3,5381,3],[5382,0,5383,0],[5382,1,5383,1],[5382,2,5383,2],[5382,3,5383,3],[5376,0,5377,0],[5376,1,5377,1],[5376,2,5377,2],[5376,3,5377,3],[5378,0,5379,0],[5378,1,5379,1],[5378,2,5379,2],[5378,3,5379,3],[5372,0,5373,0],[5372,1,5373,1],[5372,2,5373,2],[5372,3,5373,3],[5374,0,5375,0],[5374,1,5375,1],[5374,2,5375,2],[5374,3,5375,3],[5368,0,5369,0],[5368,1,5369,1],[5368,2,5369,2],[5368,3,5369,3],[5370,0,5371,0],[5370,1,5371,1],[5370,2,5371,2],[5370,3,5371,3],[5364,0,5365,0],[5364,1,5365,1],[5364,2,5365,2],[5364,3,5365,3],[5366,0,5367,0],[5366,1,5367,1],[5366,2,5367,2],[5366,3,5367,3],[5361,0,5361,2],[5362,0,5363,0],[5362,1,5363,1],[5362,2,5363,2],[5362,3,5363,3],[5357,0,5358,0],[5357,1,5358,1],[5357,2,5358,2],[5357,3,5358,3],[5359,0,5360,0],[5359,1,5360,1],[5359,2,5360,2],[5359,3,5360,3],[5353,0,5354,0],[5353,1,5354,1],[5353,2,5354,2],[5353,3,5354,3],[5355,0,5356,0],[5355,1,5356,1],[5355,2,5356,2],[5355,3,5356,3],[5349,0,5350,0],[5349,1,5350,1],[5349,2,5350,2],[5349,3,5350,3],[5351,0,5352,0],[5351,1,5352,1],[5351,2,5352,2],[5351,3,5352,3],[5339,0,5340,0],[5339,1,5340,1],[5339,2,5340,2],[5339,3,5340,3],[5341,0,5342,0],[5341,1,5342,1],[5341,2,5342,2],[5341,3,5342,3],[5335,0,5336,0],[5335,1,5336,1],[5335,2,5336,2],[5335,3,5336,3],[5337,0,5338,0],[5337,1,5338,1],[5337,2,5338,2],[5337,3,5338,3],[5331,0,5332,0],[5331,1,5332,1],[5331,2,5332,2],[5331,3,5332,3],[5333,0,5334,0],[5333,1,5334,1],[5333,2,5334,2],[5333,3,5334,3],[5327,2,5328,2],[5327,3,5328,3],[5329,0,5330,0],[5329,1,5330,1],[5329,2,5330,2],[5329,3,5330,3],[5327,0,5328,0],[5327,1,5328,1],[5318,0,5318,2],[5319,0,5319,2],[5311,0,5311,2],[5307,0,5308,0],[5307,1,5308,1],[5307,2,5308,2],[5307,3,5308,3],[5309,0,5310,0],[5309,1,5310,1],[5309,2,5310,2],[5309,3,5310,3],[5303,0,5304,0],[5303,1,5304,1],[5303,2,5304,2],[5303,3,5304,3],[5305,0,5306,0],[5305,1,5306,1],[5305,2,5306,2],[5305,3,5306,3],[5299,2,5300,2],[5299,3,5300,3],[5301,0,5302,0],[5301,1,5302,1],[5301,2,5302,2],[5301,3,5302,3],[5299,0,5300,0],[5299,1,5300,1],[5293,0,5294,0],[5293,1,5294,1],[5293,2,5294,2],[5293,3,5294,3],[5289,3,5290,3],[5291,0,5292,0],[5291,1,5292,1],[5291,2,5292,2],[5291,3,5292,3],[5289,0,5290,0],[5289,1,5290,1],[5289,2,5290,2],[5282,2,5283,2],[5282,3,5283,3],[5285,0,5286,0],[5285,1,5286,1],[5285,2,5286,2],[5285,3,5286,3],[5282,0,5283,0],[5282,1,5283,1],[5274,0,5275,0],[5274,1,5275,1],[5274,2,5275,2],[5274,3,5275,3],[5276,0,5277,0],[5276,1,5277,1],[5276,2,5277,2],[5276,3,5277,3],[5262,0,5262,2],[5258,0,5259,0],[5258,1,5259,1],[5258,2,5259,2],[5258,3,5259,3],[5260,0,5261,0],[5260,1,5261,1],[5260,2,5261,2],[5260,3,5261,3],[5254,0,5255,0],[5254,1,5255,1],[5254,2,5255,2],[5254,3,5255,3],[5256,0,5257,0],[5256,1,5257,1],[5256,2,5257,2],[5256,3,5257,3],[5250,0,5251,0],[5250,1,5251,1],[5250,2,5251,2],[5250,3,5251,3],[5252,0,5253,0],[5252,1,5253,1],[5252,2,5253,2],[5252,3,5253,3],[5246,0,5247,0],[5246,1,5247,1],[5246,2,5247,2],[5246,3,5247,3],[5248,0,5249,0],[5248,1,5249,1],[5248,2,5249,2],[5248,3,5249,3],[5242,0,5243,0],[5242,1,5243,1],[5242,2,5243,2],[5242,3,5243,3],[5244,0,5245,0],[5244,1,5245,1],[5244,2,5245,2],[5244,3,5245,3],[5238,0,5239,0],[5238,1,5239,1],[5238,2,5239,2],[5238,3,5239,3],[5240,0,5241,0],[5240,1,5241,1],[5240,2,5241,2],[5240,3,5241,3],[5234,2,5235,2],[5234,3,5235,3],[5236,0,5237,0],[5236,1,5237,1],[5236,2,5237,2],[5236,3,5237,3],[5234,0,5235,0],[5234,1,5235,1],[5227,0,5228,0],[5227,1,5228,1],[5227,2,5228,2],[5227,3,5228,3],[5229,0,5230,0],[5229,1,5230,1],[5229,2,5230,2],[5229,3,5230,3],[5222,3,5223,3],[5225,0,5226,0],[5225,1,5226,1],[5225,2,5226,2],[5225,3,5226,3],[5221,0,5221,2],[5222,0,5223,0],[5222,1,5223,1],[5222,2,5223,2],[5208,0,5209,0],[5208,1,5209,1],[5208,2,5209,2],[5208,3,5209,3],[5210,0,5210,2],[5204,0,5205,0],[5204,1,5205,1],[5204,2,5205,2],[5204,3,5205,3],[5206,0,5207,0],[5206,1,5207,1],[5206,2,5207,2],[5206,3,5207,3],[5202,0,5203,0],[5202,1,5203,1],[5202,2,5203,2],[5202,3,5203,3],[5198,0,5199,0],[5198,1,5199,1],[5198,2,5199,2],[5198,3,5199,3],[5196,0,5197,0],[5196,1,5197,1],[5196,2,5197,2],[5196,3,5197,3],[5193,0,5193,2],[5194,0,5194,2],[5186,0,5186,2],[5173,2,5174,2],[5173,3,5174,3],[5175,0,5176,0],[5175,1,5176,1],[5175,2,5176,2],[5175,3,5176,3],[5173,0,5174,0],[5173,1,5174,1],[5162,2,5163,2],[5162,3,5163,3],[5162,0,5163,0],[5162,1,5163,1],[5151,2,5152,2],[5151,3,5152,3],[5155,0,5156,0],[5155,1,5156,1],[5155,2,5156,2],[5155,3,5156,3],[5151,0,5152,0],[5151,1,5152,1],[5146,0,5146,2],[5139,0,5140,0],[5139,1,5140,1],[5139,2,5140,2],[5139,3,5140,3],[5137,0,5138,0],[5137,1,5138,1],[5137,2,5138,2],[5137,3,5138,3],[5132,0,5133,0],[5132,1,5133,1],[5132,2,5133,2],[5132,3,5133,3],[5134,0,5135,0],[5134,1,5135,1],[5134,2,5135,2],[5134,3,5135,3],[5128,0,5129,0],[5128,1,5129,1],[5128,2,5129,2],[5128,3,5129,3],[5130,0,5131,0],[5130,1,5131,1],[5130,2,5131,2],[5130,3,5131,3],[5124,0,5125,0],[5124,1,5125,1],[5124,2,5125,2],[5124,3,5125,3],[5126,0,5127,0],[5126,1,5127,1],[5126,2,5127,2],[5126,3,5127,3],[5122,0,5123,0],[5122,1,5123,1],[5122,2,5123,2],[5122,3,5123,3],[5117,0,5118,0],[5117,1,5118,1],[5117,2,5118,2],[5117,3,5118,3],[5119,0,5120,0],[5119,1,5120,1],[5119,2,5120,2],[5119,3,5120,3],[5114,0,5115,0],[5114,1,5115,1],[5114,2,5115,2],[5114,3,5115,3],[5109,2,5110,2],[5109,3,5110,3],[5112,0,5113,0],[5112,1,5113,1],[5112,2,5113,2],[5112,3,5113,3],[5109,0,5110,0],[5109,1,5110,1],[5100,0,5101,0],[5100,1,5101,1],[5100,2,5101,2],[5100,3,5101,3],[5102,0,5103,0],[5102,1,5103,1],[5102,2,5103,2],[5102,3,5103,3],[5096,3,5097,3],[5098,0,5099,0],[5098,1,5099,1],[5098,2,5099,2],[5098,3,5099,3],[5094,0,5094,2],[5096,0,5097,0],[5096,1,5097,1],[5096,2,5097,2],[5091,0,5092,0],[5091,1,5092,1],[5091,2,5092,2],[5091,3,5092,3],[5093,0,5093,2],[5087,0,5088,0],[5087,1,5088,1],[5087,2,5088,2],[5087,3,5088,3],[5089,0,5090,0],[5089,1,5090,1],[5089,2,5090,2],[5089,3,5090,3],[5083,0,5084,0],[5083,1,5084,1],[5083,2,5084,2],[5083,3,5084,3],[5085,0,5086,0],[5085,1,5086,1],[5085,2,5086,2],[5085,3,5086,3],[5080,0,5081,0],[5080,1,5081,1],[5080,2,5081,2],[5080,3,5081,3],[5082,0,5082,2],[5076,0,5077,0],[5076,1,5077,1],[5076,2,5077,2],[5076,3,5077,3],[5078,0,5079,0],[5078,1,5079,1],[5078,2,5079,2],[5078,3,5079,3],[5073,0,5074,0],[5073,1,5074,1],[5073,2,5074,2],[5073,3,5074,3],[5070,0,5071,0],[5070,1,5071,1],[5070,2,5071,2],[5070,3,5071,3],[5066,0,5067,0],[5066,1,5067,1],[5066,2,5067,2],[5066,3,5067,3],[5068,0,5069,0],[5068,1,5069,1],[5068,2,5069,2],[5068,3,5069,3],[5063,0,5064,0],[5063,1,5064,1],[5063,2,5064,2],[5063,3,5064,3],[5060,0,5061,0],[5060,1,5061,1],[5060,2,5061,2],[5060,3,5061,3],[5058,0,5059,0],[5058,1,5059,1],[5058,2,5059,2],[5058,3,5059,3],[5052,2,5053,2],[5052,3,5053,3],[5055,0,5056,0],[5055,1,5056,1],[5055,2,5056,2],[5055,3,5056,3],[5052,0,5053,0],[5052,1,5053,1],[5045,0,5046,0],[5045,1,5046,1],[5045,2,5046,2],[5045,3,5046,3],[5047,0,5048,0],[5047,1,5048,1],[5047,2,5048,2],[5047,3,5048,3],[5043,0,5044,0],[5043,1,5044,1],[5043,2,5044,2],[5043,3,5044,3],[5040,0,5041,0],[5040,1,5041,1],[5040,2,5041,2],[5040,3,5041,3],[5037,0,5038,0],[5037,1,5038,1],[5037,2,5038,2],[5037,3,5038,3],[5024,2,5025,2],[5024,3,5025,3],[5024,0,5025,0],[5024,1,5025,1],[5019,0,5020,0],[5019,1,5020,1],[5019,2,5020,2],[5019,3,5020,3],[5015,0,5015,2],[5001,0,5001,2],[5002,0,5002,2],[4995,0,4995,2],[4998,0,4998,2],[4991,0,4992,0],[4991,1,4992,1],[4991,2,4992,2],[4991,3,4992,3],[4988,0,4989,0],[4988,1,4989,1],[4988,2,4989,2],[4988,3,4989,3],[4983,0,4983,2],[4984,0,4984,2],[4979,0,4979,2],[4980,0,4981,0],[4980,1,4981,1],[4980,2,4981,2],[4980,3,4981,3],[4975,2,4976,2],[4975,3,4976,3],[4977,0,4978,0],[4977,1,4978,1],[4977,2,4978,2],[4977,3,4978,3],[4975,0,4976,0],[4975,1,4976,1],[4963,0,4964,0],[4963,1,4964,1],[4963,2,4964,2],[4963,3,4964,3],[4965,0,4965,2],[4959,0,4960,0],[4959,1,4960,1],[4959,2,4960,2],[4959,3,4960,3],[4961,0,4962,0],[4961,1,4962,1],[4961,2,4962,2],[4961,3,4962,3],[4955,0,4956,0],[4955,1,4956,1],[4955,2,4956,2],[4955,3,4956,3],[4957,0,4958,0],[4957,1,4958,1],[4957,2,4958,2],[4957,3,4958,3],[4952,0,4953,0],[4952,1,4953,1],[4952,2,4953,2],[4952,3,4953,3],[4954,0,4954,2],[4950,0,4951,0],[4950,1,4951,1],[4950,2,4951,2],[4950,3,4951,3],[4945,2,4946,2],[4945,3,4946,3],[4947,0,4948,0],[4947,1,4948,1],[4947,2,4948,2],[4947,3,4948,3],[4945,0,4946,0],[4945,1,4946,1],[4939,0,4940,0],[4939,1,4940,1],[4939,2,4940,2],[4939,3,4940,3],[4935,0,4936,0],[4935,1,4936,1],[4935,2,4936,2],[4935,3,4936,3],[4937,0,4938,0],[4937,1,4938,1],[4937,2,4938,2],[4937,3,4938,3],[4931,0,4932,0],[4931,1,4932,1],[4931,2,4932,2],[4931,3,4932,3],[4933,0,4934,0],[4933,1,4934,1],[4933,2,4934,2],[4933,3,4934,3],[4927,0,4928,0],[4927,1,4928,1],[4927,2,4928,2],[4927,3,4928,3],[4929,0,4930,0],[4929,1,4930,1],[4929,2,4930,2],[4929,3,4930,3],[4923,0,4924,0],[4923,1,4924,1],[4923,2,4924,2],[4923,3,4924,3],[4925,0,4926,0],[4925,1,4926,1],[4925,2,4926,2],[4925,3,4926,3],[4919,0,4920,0],[4919,1,4920,1],[4919,2,4920,2],[4919,3,4920,3],[4921,0,4922,0],[4921,1,4922,1],[4921,2,4922,2],[4921,3,4922,3],[4915,0,4916,0],[4915,1,4916,1],[4915,2,4916,2],[4915,3,4916,3],[4917,0,4918,0],[4917,1,4918,1],[4917,2,4918,2],[4917,3,4918,3],[4911,0,4912,0],[4911,1,4912,1],[4911,2,4912,2],[4911,3,4912,3],[4913,0,4914,0],[4913,1,4914,1],[4913,2,4914,2],[4913,3,4914,3],[4907,0,4908,0],[4907,1,4908,1],[4907,2,4908,2],[4907,3,4908,3],[4909,0,4910,0],[4909,1,4910,1],[4909,2,4910,2],[4909,3,4910,3],[4903,0,4904,0],[4903,1,4904,1],[4903,2,4904,2],[4903,3,4904,3],[4905,0,4906,0],[4905,1,4906,1],[4905,2,4906,2],[4905,3,4906,3],[4899,0,4900,0],[4899,1,4900,1],[4899,2,4900,2],[4899,3,4900,3],[4901,0,4902,0],[4901,1,4902,1],[4901,2,4902,2],[4901,3,4902,3],[4895,2,4896,2],[4895,3,4896,3],[4897,0,4898,0],[4897,1,4898,1],[4897,2,4898,2],[4897,3,4898,3],[4895,0,4896,0],[4895,1,4896,1],[4871,3,4872,3],[4869,0,4869,2],[4870,0,4870,2],[4871,0,4872,0],[4871,1,4872,1],[4871,2,4872,2],[4856,0,4856,2],[4840,0,4841,0],[4840,1,4841,1],[4840,2,4841,2],[4840,3,4841,3],[4838,0,4839,0],[4838,1,4839,1],[4838,2,4839,2],[4838,3,4839,3],[4834,0,4835,0],[4834,1,4835,1],[4834,2,4835,2],[4834,3,4835,3],[4832,0,4833,0],[4832,1,4833,1]],"merged_total":4042,"flags":["merged_cut"]}
[]
[]
[]
["CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","PREÇO\nUNITÁRIO"]
["SERVICOS PRELIMINARES",null,null,124270.31]
["SONDAGENS",null,null,5740.12]
["C2820","EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150m - SEV","UN",549.91]
["C2818","EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >150m a 500m-SEV","UN",703.48]
["C2819","EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 >500m - SEV","UN",902.37]
["C2833","FOTOGEOLOGIA","UN",392.76]
["C0053","LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO","M2",0.56000000000000005]
["C2937","RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM","UN",1178.28]
["C0333","SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA","M",1251.98]
["C0143","SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS","M",299.97000000000003]
["C2290","SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO","M",69.56]
["C3955","SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO","M",391.25]
["CADASTRO",null,null,225.58]
["C0580","CADASTRO DE ADUTORA","M",1.51]
["C0581","CADASTRO DE LIGAÇÃO","UN",2.8]
["C0582","CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS","M2",49.19]
["C0583","CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)","M",1.1599999999999999]
["C0584","CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)","M",1.73]
["C3427","CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE CAPITAL - PADRÃO","IMÓVEL",11.53]
["C3428","CADASTRO OPERACIONAL DE CLIENTE INTERIOR - PADRÃO","IMÓVEL",10.18]
["C4579","CENSO DE CAMPO - CAPITAL","IMÓVEL",8.56]
["C4580","CENSO DE CAMPO - INTERIOR","IMÓVEL",8.52]
["C4581","SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE PLANTA EM CAMPO MEIO DIGITAL","QUADRA",76.28]
["C4582","SERVIÇO DE OBTENÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE QUADRAS (OVERLAYS)","QUADRA",54.12]
["PROJETOS",null,null,46.46]
["C3507","ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO ELEVADO)","M2xARF",28.68]
["C3508","ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO APOIADO, ELEVATÓRIA E  CAIXA DE AREIA)","M2xARF",17.78]
[]
["PREPARAÇÃO DO TERRENO",null,null,449.31]
["C0927","CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE","M2",1.43]
["C4919","LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS","M2",0.22]
[]
["C2102","RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO","M2",4.62]
["C2204","RETIRADA DE ÁRVORES","UN",443.04]
["CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA",null,null,106224.46]
["C0002","ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO","M2",1008.04]
["C0003","ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO","M2",830.23]
["C0043","ALOJAMENTO","M2",326.83]
["C0369","BARRACÃO ABERTO","M2",144.88999999999999]
["C0370","BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1","UN",6807.23]
["C0371","BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2","UN",11274.68]
["C0372","BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3","UN",17779.740000000002]
["C0373","BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4","UN",24077.09]
["C0374","BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5","UN",32931.919999999998]
["C4991","DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE","KM",3.14]
["C4993","DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS","KM",4.97]
[]
["C2831","FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO","UN",2511.33]
["C2851","INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA","UN",1343.32]
["C2849","INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO","UN",262.81]
["C2850","INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA","UN",1676.69]
["C1622","LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO","UN",3512.61]
["C4990","MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE","KM",3.14]
["C4992","MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS","KM",4.97]
["C4541","PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER","M2",385.95]
["C1937","PLACAS PADRÃO DE OBRA","M2",183.41]
["C2936","REFEITÓRIOS","M2",353.19]
["C2946","SANITÁRIOS E CHUVEIROS","M2",270.58]
["C2316","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO","M2",116.21]
["C3974","TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M","M2",184.51]
[]
["C2317","TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO","M2",123.14]
["C2318","TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª SOBREPOSTAS","M2",103.84]
["ALUGUEL DE CONTAINER",null,null,5293.43]
["C5208","LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO","UNXMÊS",950]
[]
["C4994","LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M","MÊS",800.6]
["C4995","LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M","MÊS",1163.8599999999999]
[]
["C4996","LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M","MÊS",1280.98]
[]
["C4997","LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M","MÊS",1097.99]
[]
["LOCAÇÃO DA OBRA",null,null,530.28]
["C1630","LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO","M2",7.15]
["C2872","LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)","HA",512.71]
["C2873","LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)","M2",0.28000000000000003]
["C2874","LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA","M",0.25]
["C0774","LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR","M2",0.56000000000000005]
["C0775","LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR","M2",0.65]
["C2875","LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA","M",1.66]
["C2876","LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM","M",2.27]
["C3528","MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO","M2",4.75]
["DEMOLIÇÕES E RETIRADAS",null,null,5263.77]
["C2992","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL","M3",185.87]
["C1042","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS  C/ REAPROVEITAMENTO","M3",125.26]
["C1043","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO","M3",62.63]
["C1044","DEMOLIÇÃO DE CALHAS","M",23.29]
["C1045","DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS","M2",12.53]
["C1046","DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO","M2",5.22]
["C1047","DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS","M2",34.94]
["C1048","DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO","M3",572.59]
["C1049","DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES","M3",271.39]
["C1058","DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA","M",33.4]
["C1050","DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE","M2",13.44]
["C1051","DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)","M2",37.42]
["C1052","DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS","M2",27.97]
["C1053","DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA","M2",35.19]
["C1054","DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC","M2",15.66]
["C1055","DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO","M2",6.45]
["C1056","DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO","M2",3.89]
["C1057","DEMOLIÇÃO DE FORRO PACOTE","M2",10.44]
["C2993","DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI","M2",6.45]
["C1061","DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA","UN",20.6]
["C1062","DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO","M2",23.64]
["C1063","DEMOLIÇÃO DE PÉRGOLAS OU BRISES","M3",271.39]
["C1064","DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO","M2",14.61]
["C1065","DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO","M2",29.23]
["C1066","DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO","M2",27.14]
["C2716","DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO","M2",18.46]
["C1067","DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA","M2",19.36]
["C1068","DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA","M2",25.82]
["C1069","DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL","M2",55.57]
["C1070","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA","M2",10.44]
["C1071","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS","M2",52.19]
["C1074","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS","M2",52.19]
["C1072","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/LAMBRIS","M2",52.19]
["C1073","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS","M2",60.19]
["C1075","DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO","M2",16.7]
["C1076","DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS","M",27.14]
["C1077","DEMOLIÇÃO DE VIGAS DE FERRO","KG",0.33]
["C3064","DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO","M2",9.23]
[]
["C3063","DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES DE TAIPA","M2",30.77]
["C2717","DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO","M3",501.02]
["C3103","REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES","M",147.68]
["C3104","REMOÇÃO DE CERCAS","M",0.46]
["C2197","REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL","M2",3.69]
["C2198","REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA","M2",5.54]
["C4914","REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE","M2",13.85]
["C4913","REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)","M2",7.38]
["C3038","RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO","UN",85.24]
["C3039","RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO","M2",4.62]
["C3376","RETIRADA DE COLETOR EM CONCRETO ATÉ 400mm","M",47.01]
["C2206","RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS","M2",10.44]
["C3040","RETIRADA DE GRADE DE FERRO","M2",8.52]
["C2207","RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO","M",10.44]
["C3373","RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA","M",10.44]
["C2938","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA","M2",31.82]
["C2939","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO","M2",12]
["C3041","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL","M2",12.53]
["C2940","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA","M2",11.08]
["C2941","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO","M2",18.46]
["C2942","RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA","M2",9.23]
["C2209","RETIRADA DE PISO PAVIFLEX","M2",11.65]
["C2210","RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES","M2",16.7]
["C3047","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm","M",8.08]
["C3048","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=75mm","M",9.99]
["C3049","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=85mm","M",10.94]
["C3042","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm","M",11.9]
["C3043","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=150mm","M",16.16]
["C3044","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=200mm","M",22.32]
["C3045","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=250mm","M",26.14]
["C3046","RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=300mm","M",34.22]
["C3054","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm","M",35.28]
["C3055","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm","M",44.82]
["C3056","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=50cm","M",58.8]
["C3057","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm","M",75.67]
["C3050","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm","M",108.74]
["C3051","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm","M",186.37]
["C3052","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=120cm","M",263.08]
["C3053","RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm","M",384.15]
["C3377","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM","M",2.76]
["C3378","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM","M",3.32]
["C3379","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM","M",4.4400000000000004]
["C3380","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 125MM","M",5.57]
["C3381","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 150MM","M",6.37]
["C3382","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 200MM","M",8.33]
["C3383","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 250MM","M",9.34]
["C3384","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 300MM","M",13.25]
["C3385","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 350MM","M",14.69]
["C3386","RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 400MM","M",16.61]
["C3387","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 50MM","M",6.94]
["C3388","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 75MM","M",8.4499999999999993]
["C3389","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 100MM","M",13.86]
["C3390","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 150MM","M",19.27]
["C3391","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 200MM","M",22.22]
["C3392","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 250MM","M",27.64]
["C3393","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 300MM","M",34.99]
["C3394","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 350MM","M",41.67]
["C3395","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 400MM","M",47.82]
["C3396","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 450MM","M",61.12]
["C3397","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 500MM","M",74.3]
["C3398","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 600MM","M",86.29]
["C3399","RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 700MM","M",111.53]
["C2211","RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO","M2",45.31]
["TRÂNSITO E SEGURANÇA",null,null,496.9]
["C0375","BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES","M",390.62]
["C2891","PASSADIÇOS COM CHAPAS DE AÇO","M2",15.19]
["C2892","PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA","M2",51.87]
["C2947","SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA","UN",15.77]
["C2948","SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS","M",6.11]
["C2949","SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA","M",3.09]
["C2950","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO","M2",8.82]
["C2978","SINALIZAÇÃO EM TAPUME DE PROTEÇÃO COM CHAPAS COMPENSADAS E= 12mm","M",5.43]
["MOVIMENTO DE TERRA",null,null,24533.63]
["ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO",null,null,3688.04]
["C5011","ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG","M3",56.84]
[]
["C2779","ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2.0 a 12.0m (POÇO AMAZONAS)","M3",208.97]
["C1263","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M","M3",396.58]
["C1260","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 2,01 A 4,00M","M3",421.5]
["C1261","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 4,01 A 6,00M","M3",446.42]
["C1262","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. - 6,01 A 8,00M","M3",471.34]
["C1266","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M","M3",308.2]
["C1264","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 2,01 A 4,00M","M3",333.83]
["C1265","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 4,01 A 6,00M","M3",359.46]
["C1254","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. - 6,01 A 8,00M","M3",385.09]
["C1256","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M","M3",54.09]
["C1257","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M","M3",64.430000000000007]
["C1258","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 4,00 A 6,00M","M3",74.760000000000005]
["C1259","ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 6,00 A 8,00M","M3",86.21]
["C1267","ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M","M3",2.78]
["C1268","ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M","M3",3.19]
["C1269","ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M","M3",3.91]
["C1270","ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 8M","M3",4.6399999999999997]
["C4899","ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M","M3",5.8]
["ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL",null,null,139.69]
["C3208","ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.","M3",6.44]
["C3209","ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.","M3",8.7799999999999994]
["C3210","ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT.","M3",49.29]
["C3212","ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE","M3",13.59]
["C2797","ESCAVAÇÃO SUBMERSA (DRAGAGEM)","M3",61.59]
["CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL",null,null,529.27]
["C0702","CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",28.37]
["C0706","CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",29.56]
["C0707","CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",23.65]
["C0708","CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",4.58]
["C0709","CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",4.8899999999999997]
["C0710","CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3",4.32]
["C2987","COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE","M3xKM",1.34]
["C2529","TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM","M3",5.78]
["C2531","TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM","M3",6.43]
["C2533","TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM","M3",32.17]
["C2530","TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM","M3",38.6]
["C2532","TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM","M3",57.9]
["C2536","TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL","M3",46.15]
["C2537","TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL","M3",57.23]
["C2535","TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL","M3",75.69]
["C2538","TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE","M3",33.229999999999997]
["C2539","TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE","M3",79.38]
["ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL",null,null,1423.35]
["C3131","ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M","M3",7.34]
["C3182","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M","M3",10.17]
["C3178","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M","M3",11.38]
["C3180","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M","M3",12.04]
["C3169","ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M","M3",13.36]
["C3181","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M","M3",14.08]
["C3175","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M","M3",14.36]
["C3165","ESCAVACÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M","M3",15.64]
["C3176","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M","M3",16.27]
["C3177","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M","M3",17.48]
["C3166","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M","M3",18.149999999999999]
["C3167","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M","M3",18.649999999999999]
["C3168","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M","M3",21.61]
["C3179","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M","M3",24.13]
["C3192","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M","M3",13.41]
["C3187","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M","M3",14]
["C3189","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M","M3",15.72]
["C3190","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 800M","M3",16.43]
["C3191","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M","M3",17.190000000000001]
["C3170","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1001 A 1200M","M3",18.5]
["C3183","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1201 A 1400M","M3",19.21]
["C3184","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1401 A 1600M","M3",19.920000000000002]
["C3185","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M","M3",21.53]
["C3186","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M","M3",22.21]
["C3171","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 2001 A 3000M","M3",22.8]
["C3188","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 3001 A 4000M","M3",25.61]
["C3172","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 4001 A 5000M","M3",28.69]
["C3205","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT ATÉ 50M","M3",49.31]
["C3202","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 51 A 100M","M3",56.52]
["C3194","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M","M3",56.76]
["C3200","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 201 A 400M","M3",57.5]
["C3201","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 401 A 600M","M3",58.54]
["C3203","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 601 A 800M","M3",61.23]
["C3204","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 801 A 1000M","M3",62.25]
["C3193","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1001 A 1200M","M3",62.71]
["C3195","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1201 A 1400M","M3",65.22]
["C3196","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1401 A 1600M","M3",66.2]
["C3197","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1601 A 1800M","M3",67.06]
["C3198","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 1801 A 2000M","M3",68.040000000000006]
["C3199","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 2001 A 3000M","M3",70.430000000000007]
["C3173","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 3001 A 4000M","M3",74.47]
["C3174","ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 3-CAT 4001 A 5000M","M3",77.23]
["ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES",null,null,17711.41]
["C3280","ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO ATÉ 12M","M3",899.5]
["C3281","ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DE 12,00 A 18M","M3",1005.54]
["C3282","ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A CEU ABERTO","M3",608.27]
["C2777","ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO","M3",180.23]
["C3206","ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO ATÉ 12m","M3",862.43]
[]
["C3213","ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 12,01 A 18,00M","M3",963.15]
[]
["C3207","ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A CEU ABERTO  C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO","M3",483.27]
[]
["C5012","ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG","M3",85.25]
[]
["C5177","ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO","M3",81.7]
[]
["C1255","ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA","M3",85.47]
["C2784","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m","M3",48.92]
["C2781","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m","M3",64.61]
["C2782","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m","M3",75.69]
["C2783","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m","M3",88.61]
["C2785","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m","M3",64.61]
["C2786","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m","M3",97.65]
["C2787","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m","M3",130.69999999999999]
["C2788","ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.51 a 6.00m","M3",163.92]
["C2789","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m","M3",9.57]
["C2790","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m","M3",12.68]
["C2791","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m","M3",17.68]
["C2792","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m","M3",56.51]
["C2796","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m","M3",22.05]
["C2793","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m","M3",32.270000000000003]
["C2794","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m","M3",42.89]
["C2795","ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m","M3",84.63]
["C3474","TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO ATÉ DN 100 (COMPLETO)","M",1714.35]
["C3475","TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO)","M",2320.81]
["C3476","TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 200<DN<=300 (COMPLETO)","M",2814.1]
["C4218","TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 300<DN<=500 (COMPLETO)","M",4594.3500000000004]
["ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO",null,null,671.41]
["C0095","APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG","M2",31.38]
["C0328","ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO","M3",104.47]
["C0329","ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",32.56]
["C0330","ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO","M3",108.38]
["C0331","ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",36.479999999999997]
["C4814","ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO","M3",108.65]
[]
["C3145","COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N","M3",4.8099999999999996]
["C3146","COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N","M3",4.9400000000000004]
["C4665","COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS","M3",5.2]
["C4666","COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS","M3",5.69]
["C4667","COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS","M3",5.81]
["C4668","COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.M. P/ OBRAS AEROPORTUÁRIAS","M3",5.94]
["C0821","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO","M2",2.02]
["C0822","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO","M2",1.24]
["C0928","CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO","M3",8.8800000000000008]
["C0930","CORTE MANUAL EM TERRA","M3",55.38]
["C3214","ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA","M3",12]
["C2989","ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA","M3",1.73]
["C3530","MUTIRÃO MISTO - ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO","M3",77]
[]
["C2921","REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA","M3",31.38]
["C2920","REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA","M3",27.47]
["CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES",null,null,370.46]
["C0717","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 100mm ATÉ 15km","M",1.66]
["C0711","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 150mm ATÉ 15km","M",2.35]
["C0712","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATÉ 15km","M",3.35]
["C0713","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 250mm ATÉ 15km","M",5.86]
["C0714","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 300mm ATÉ 15km","M",7.21]
["C0715","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 350mm ATÉ 15km","M",11.81]
["C0716","CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 400mm ATÉ 15km","M",17.260000000000002]
["C4672","CARGA E DESCARGA DE TUBOS CORRUGADOS DE DUPLA PAREDE E CONEXÕES EM PEAD","M",54.44]
[]
["C0703","CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO","T",75.290000000000006]
["C0704","CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO","T",56.47]
["C0705","CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo","T",65.88]
["C0727","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km","M",0.41]
["C0728","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km","M",0.68]
["C0718","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km","M",0.74]
["C0719","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km","M",1.1299999999999999]
["C0720","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km","M",1.49]
["C0721","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 250mm ATÉ 15km","M",1.87]
["C0722","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 300mm ATÉ 15km","M",2.2200000000000002]
["C0723","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 350mm ATÉ 15km","M",2.62]
["C0724","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 400mm ATÉ 15km","M",2.98]
["C0725","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 450mm ATÉ 15km","M",3.43]
["C0726","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 500mm ATÉ 15km","M",3.82]
["C2980","TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO","T",47.49]
["SERVIÇOS AUXILIARES",null,null,12786.28]
["SERVIÇOS PREPARATÓRIOS",null,null,16.559999999999999]
["C3160","DESMATAMENTO DE JAZIDA","M2",0.42]
["C3161","DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA","M2",0.28000000000000003]
["C3211","ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA","M3",4.8099999999999996]
["C3218","EXPURGO DE JAZIDA","M3",3.66]
["C3319","NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS","M2",7.06]
["C2990","REGULARIZAÇÃO DE TALUDES","M2",0.33]
["SUSTENTAÇÕES DIVERSAS",null,null,4829.09]
["C0083","ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL","M2",7.27]
["C0084","ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO","UN",22.44]
["C0086","ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO","M2",4.18]
["C0085","ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO","M2",11.01]
["C0087","ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS","M2",9.74]
["C0088","ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO","M2",53.73]
["C3352","ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA","M2",52.02]
["C0364","BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1\"x12\" DE 2ª","M",331.79]
["C3320","CIMBRAMENTO DE MADEIRA","M3",44.77]
["C1236","ENCAIXOTAMENTO DE EDIFICAÇÕES","M2",113.39]
["C1246","ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TÁBUAS DE 1\"x12\" DE 2º","M2",317.75]
["C2804","ESCORAMENTO DE ÁRVORES","UN",131.97999999999999]
["C2803","ESCORAMENTO DE POSTES","UN",683.88]
["C3351","ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES","M3",65.03]
["C3081","ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL","M3",47.17]
["C1274","ESCORAMENTO DE PROTEÇÃO EM EDIFICAÇÕES VIZINHAS","M2",218.44]
["C4166","ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA","M2",255.1]
["C3466","EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO D0 RESERVATÓRIO","KG",17.93]
["C4766","LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",27.08]
[]
["C5211","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",15.47]
[]
["C5212","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=25CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",16.88]
[]
["C5213","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=30CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",18.28]
[]
["C4125","LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO","M3",7.74]
["C3470","LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO","M3",29.38]
["C1271","LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES","M2",5.03]
["C4129","LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR","M3",16.399999999999999]
["C4782","LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS","M2XMÊS",14.25]
["C3468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO","KG",7.79]
["C4754","PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)                                   \n","M",4.53]
[]
["C2154","REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES","M2",6.36]
["C2155","REFORMA DE ANDAIME EXTERNO MAIOR QUE 3 ANDARES","M2",11.93]
["C2967","SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - MADEIRA","M3",2258.84]
["C2968","SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - METÁLICA","KG",1.51]
["ESCORAMENTO DE MADEIRA  EM VALAS E CAVAS",null,null,280.47000000000003]
["C1272","ESCORAMENTO COMUM DE VALAS TIPO CONTÍNUO C/PRANCHAS PEROBA","M2",123.13]
["C2798","ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm","M2",21.52]
["C1273","ESCORAMENTO CONTÍNUO P/GALERIA MOLDADA","M2",100.98]
["C2805","ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DE MADEIRA","M2",34.840000000000003]
["ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS,CAVAS OU POÇOS",null,null,377.52]
["C5178","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 2,00M","M2",42.61]
["C5179","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 4,00M","M2",45.32]
["C5180","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M","M2",52.47]
["C2799","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M","M2",33.49]
["C2800","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M","M2",49.73]
["C2801","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M","M2",61.86]
["C2802","ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M","M2",92.04]
["INSTALAÇÃO DE GUINCHO",null,null,4836.72]
["C1355","EXECUÇÃO DE BASE DA CAÇAMBA E INSTALAÇÃO DO GUINCHO","UN",4463.21]
["C2508","TORRE PARA GUINCHO","M",373.51]
["PRODUÇÃO DE MATERIAIS",null,null,402.1]
["C3129","AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO","M3",4.63]
["C3130","AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO","M3",8.8000000000000007]
["C3139","BRITA PRODUZIDA PARA BASES","M3",93.68]
["C3252","BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS","M3",108.97]
["C3253","BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS","M3",100.7]
["C3227","PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA","M3",42.66]
["C3235","ROCHA PARA BRITAGEM","M3",42.66]
["LASTROS",null,null,1787.25]
["C2860","LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA","M3",161.51]
["C2861","LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE)","M3",29.32]
["C2862","LASTRO DE BRITA","M3",152.49]
["C1605","LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE","M3",166.75]
["C1606","LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA","M3",139.06]
["C1607","LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM","M2",57.4]
["C1608","LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM","M2",82.3]
["C1609","LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO","M3",646.46]
["C1611","LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM","M2",45.88]
["C2863","LASTRO DE PEDRA DE MÃO","M3",193.38]
["C2864","LASTRO DE PÓ DE PEDRA","M3",112.7]
["SERVIÇOS DE USINAGEM",null,null,133.65]
["C3315","USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO","M3",24.94]
["C3316","USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE","M3",90.02]
["C3244","USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS","M3",18.690000000000001]
["TRANSPORTE COM ELEVADOR",null,null,47.55]
["C2540","TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 2a. LAJE","M3",23.13]
["C2541","TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL P/ A 5a. LAJE","M3",24.42]
["TRANSPORTE COM GUINDASTE",null,null,75.37]
["C2525","TRANSPORTE C/GUINDASTE DE TORRE CAP. 1200KG","CICLO",10.37]
["C2526","TRANSPORTE C/GUINDASTE ESTACIONÁRIO CAP. 1100KG","CICLO",8.91]
["C2528","TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO CAP. 1100KG","CICLO",18.78]
["C2527","TRANSPORTE C/GUINDASTE SOBRE TRILHO CAP. 1200KG","CICLO",37.31]
["OBRAS DE DRENAGEM",null,null,692361.36]
["ESGOTAMENTO DE ÁREAS E VALAS",null,null,11.52]
["C1278","ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M","M3",0.04]
["C1277","ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO  2.7KW ATÉ 8M","M3",0.04]
["C2806","ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a","H",5.72]
["C2807","ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=10m.c.a","H",5.72]
["REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO",null,null,105.55]
["C2924","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS","PTxDIA",24.25]
["C2922","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS (POÇOS DE VISITA)","PTxDIA",38.03]
["C2923","REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS","M",43.27]
["OBRAS D' ARTE CORRENTE",null,null,660407.22]
["C0109","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm","M",80.97]
["C0110","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm","M",111.82]
["C0105","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm","M",255.06]
["C0108","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm","M",419.37]
["C0104","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm","M",514]
["C4325","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\", FCK > 10MPa","M",872.56]
[]
["C0106","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm","M",768.38]
["C0107","AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm","M",1125.6199999999999]
["C4673","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm","M",211.28]
[]
["C4674","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm","M",336.88]
[]
["C4675","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm","M",575.91]
[]
["C4676","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm","M",858.49]
[]
["C4677","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm","M",1101.99]
[]
["C4678","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm","M",1526.57]
[]
["C4679","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",1918.51]
[]
["C0424","BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 80cm","UN",1775.42]
["C0423","BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 100cm","UN",2346.16]
["C0406","BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR    D= 80cm","UN",2930.76]
["C0407","BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR    D=100cm","UN",3683.02]
["C0440","BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR   D=100cm","UN",5019.87]
["C0408","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (1.00 X 1.00m)","UN",2054.44]
["C0409","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (1.50 X 1.00m)","UN",2493.7800000000002]
["C0410","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (1.50 X 1.50m)","UN",3607.41]
["C0411","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.00 X 1.00m)","UN",2867.04]
["C0412","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.00 X 1.50m)","UN",3985.46]
["C0413","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.00 X 2.00m)","UN",5336.28]
["C0414","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.50 X 1.00m)","UN",3235.85]
["C0415","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.50 X 1.50m)","UN",4419.66]
["C0416","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.50 X 2.00m)","UN",5991.82]
["C0417","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (2.50 X 2.50m)","UN",7665.23]
["C0418","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (3.00 X 1.00m)","UN",3611.89]
["C0419","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (3.00 X 1.50m)","UN",5066.49]
["C0420","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (3.00 X 2.00m)","UN",6582.49]
["C0421","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (3.00 X 2.50m)","UN",8333.48]
["C0422","BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO  (3.00 X 3.00m)","UN",10319.49]
["C0391","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (1.00 X 1.00m)","UN",2940.32]
["C0392","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (1.50 X 1.00m)","UN",3734.12]
["C0393","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (1.50 X 1.50m)","UN",5136.22]
["C0394","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.00 X 1.00m)","UN",4433.63]
["C0395","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.00 X 1.50m)","UN",5852.98]
["C0396","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.00 X 2.00m)","UN",7508.47]
["C0397","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.50 X 1.00m)","UN",5106.32]
["C0398","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.50 X 1.50m)","UN",6642.44]
["C0399","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.50 X 2.00m)","UN",8667.7199999999993]
["C0400","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (2.50 X 2.50m)","UN",10709.98]
["C0401","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (3.00 X 1.00m)","UN",5796.25]
["C0402","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (3.00 X 1.50m)","UN",7780.96]
["C0403","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (3.00 X 2.00m)","UN",9722.23]
["C0404","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (3.00 X 2.50m)","UN",11898.5]
["C0405","BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO    (3.00 X 3.00m)","UN",14309.78]
["C0425","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (1.00 X 1.00m)","UN",3825.95]
["C0426","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (1.50 X 1.00m)","UN",4974.47]
["C0427","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (1.50 X 1.50m)","UN",6665.29]
["C0428","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.00 X 1.00m)","UN",5997.61]
["C0431","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.50 X 1.00m)","UN",6976.36]
["C0429","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.00 X 1.50m)","UN",7721.63]
["C0430","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.00 X 2.00m)","UN",9680.2199999999993]
["C0432","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.50 X 1.50m)","UN",8865.91]
["C0433","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.50 X 2.00m)","UN",11343.88]
["C0434","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (2.50 X 2.50m)","UN",13754.04]
["C0435","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (3.00 X 1.00m)","UN",7980.61]
["C0436","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (3.00 X 1.50m)","UN",10494.73]
["C0437","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (3.00 X 2.00m)","UN",12861.27]
["C0438","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (3.00 X 2.50m)","UN",15462.82]
["C0439","BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO   (3.00 X 3.00m)","UN",18299.38]
["C0919","CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D= 80cm","M",611.74]
["C0920","CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR  D=100cm","M",775.57]
["C0886","CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR   D=  80cm","M",1160.8599999999999]
["C0887","CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR   D= 100cm","M",1473.64]
["C0918","CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR  D= 100cm","M",2169.4699999999998]
["C0888","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)","M",1596.33]
["C0889","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m)","M",2065.98]
["C0890","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m)","M",2593.5100000000002]
["C0891","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m)","M",2550.41]
["C0892","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m)","M",3015.86]
["C0893","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m)","M",3481.31]
["C0894","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m)","M",2889.34]
["C0895","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m)","M",3371.05]
["C0897","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m)","M",4620.5600000000004]
["C0896","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m)","M",4095.31]
["C0898","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m)","M",3276.38]
["C0899","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m)","M",4074.78]
["C0900","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m)","M",4638.0600000000004]
["C0901","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m)","M",5201.34]
["C0902","CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m)","M",5764.61]
["C0872","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (1.00 X 1.00m)","M",2615.5100000000002]
["C0873","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (1.50 X 1.00m)","M",3476.43]
["C0874","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (1.50 X 1.50m)","M",4292.17]
["C0875","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.00 X 1.00m)","M",4406.1000000000004]
["C0876","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.00 X 1.50m)","M",5136.79]
["C0877","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.00 X 2.00m)","M",5867.48]
["C0878","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.50 X 1.00m)","M",5083.96]
["C0879","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.50 X 1.50m)","M",5847.17]
["C0880","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.50 X 2.00m)","M",6973.55]
["C0921","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (2.50 X 2.50m)","M",7802.07]
["C0881","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (3.00 X 1.00m)","M",5858.04]
["C0882","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (3.00 X 1.50m)","M",7104.41]
["C0883","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (3.00 X 2.00m)","M",7998.1]
["C0884","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (3.00 X 2.50m)","M",8891.7900000000009]
["C0885","CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO   (3.00 X 3.00m)","M",9785.48]
["C0903","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (1.00 X 1.00m)","M",3634.69]
["C0905","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (1.50 X 1.50m)","M",5990.79]
["C0904","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (1.50 X 1.00m)","M",4886.88]
["C0907","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.00 X 1.50m)","M",7257.72]
["C0906","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.00 X 1.00m)","M",6261.79]
["C0908","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.00 X 2.00m)","M",8253.65]
["C0909","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.50 X 1.00m)","M",7278.58]
["C0910","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.50 X 1.50m)","M",8323.2800000000007]
["C0911","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.50 X 2.00m)","M",9851.7999999999993]
["C0912","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (2.50 X 2.50m)","M",10983.59]
["C0913","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (3.00 X 1.00m)","M",8439.7000000000007]
["C0914","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (3.00 X 1.50m)","M",10134.049999999999]
["C0915","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (3.00 X 2.00m)","M",11358.15]
["C0916","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (3.00 X 2.50m)","M",12582.24]
["C0917","CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO  (3.00 X 3.00m)","M",13806.34]
["C4687","CORPO DE BUEIRO SIMPLES - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",2183.0700000000002]
[]
["C4688","CORPO DE BUEIRO DUPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",4273.0600000000004]
["C4689","CORPO DE BUEIRO TRIPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",6360.79]
["C3630","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m","M",213.82]
["C3632","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m","M",382.61]
["C3633","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m","M",534.28]
["C3631","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m","M",268.55]
["C3634","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m","M",607.57000000000005]
["C3635","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m","M",689.87]
["C3636","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m","M",987.09]
["C3637","GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m","M",1197.3]
["C4680","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm","M",178.1]
["C4681","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm","M",295.26]
["C4682","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm","M",517.38]
["C4683","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm","M",779.44]
["C4684","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm","M",1004.46]
["C4685","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm","M",1405.69]
["C4686","GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",1772.93]
["DRENAGEM PROFUNDA",null,null,1561.22]
["C3401","COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO FILTRANTE","M3",106.55]
["C2728","DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 10cm","M",19.690000000000001]
["C2729","DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 15cm","M",26.61]
["C2730","DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 20cm","M",41.1]
["C2731","DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 15cm","M",38.840000000000003]
["C2732","DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 20cm","M",57.48]
["C2733","DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 30cm","M",78.349999999999994]
["C3071","DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA","M",66.73]
["C3070","DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/AREIA:BRITA","M",87.49]
["C3072","DRENO PROFUNDO C/TUBO POROSO D=20cm/BRITA","M",120.77]
["C3073","DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA","M",13.58]
["C3074","DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA","M",73.319999999999993]
["C3085","EXTREMIDADE PARA DRENO PROFUNDO","UN",634.69000000000005]
["C2590","TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm","M",30.82]
["C2591","TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm","M",75.28]
["C2592","TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 20cm","M",89.92]
["DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL",null,null,729.03]
["C4661","BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA","UN",7.63]
[]
["C4662","BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA","UN",9.85]
[]
["C4663","BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA","UN",10.47]
[]
["C3141","COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)","M3",15.13]
["C3142","COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP)","M3",115.09]
["C3076","DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA","M",25.79]
["C4660","DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA","M",45.54]
[]
["C3086","EXTREMIDADE PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL","UN",231.73]
["C4659","GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 2 kN","M2",10.64]
[]
["C4650","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA ÁREAS SUBMERSAS","M2",45.29]
[]
["C4651","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR)","M2",9.49]
[]
["C4652","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)","M2",10.45]
[]
["C4653","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR)","M2",11.77]
[]
["C4586","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)","M2",12.89]
[]
["C4654","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR)","M2",17.68]
[]
["C4655","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)","M2",20.38]
[]
["C4656","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR)","M2",25.86]
[]
["C4657","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR)","M2",33.43]
[]
["C4658","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)","M2",38.79]
[]
["C4752","MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)","M2",11.88]
[]
["C4753","PEÇA EM MADEIRA MUIRACATIARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTEXTIL","M",19.25]
[]
["DRENAGEM SUPERFICIAL",null,null,29546.82]
["C0365","BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ","M",28.88]
["C0367","BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)","M",48]
["C0366","BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)","M",61.44]
["C0368","BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO","M",35.76]
["C3065","DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT","M",194.23]
["C3066","DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U","M",193.69]
["C3067","DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m","M",70.33]
["C2727","DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m","M",65.19]
["C4583","MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa","M",74.11]
["C3097","MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA","M",23.39]
["C3449","MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO","M",27.49]
["C2018","POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m  E PROFUNDIDADE= 2m","UN",6148.07]
[]
["C2019","POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m  E PROFUNDIDADE= 4m","UN",8897.27]
[]
["C2020","POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM.= 1m  E PROFUNDIDADE= 6m","UN",11778.87]
[]
["C3110","SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA","UN",271.91000000000003]
["C3322","SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES","M",93.45]
["C3111","SARJETA DE CONCRETO SIMPLES \"U\" C/H=0,35m/E=0,08m","M",170.18]
["C3112","SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m","M",60.4]
["C3113","SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,20m/E=0,08m","M",73.930000000000007]
["C2310","TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA  DE DIAM-=1 M","UN",1178.45]
["C4874","TAMPONAMENTO PROVISÓRIO EM CAIXA DE VISITA","UN",51.78]
["ARGAMASSAS",null,null,36378.51]
["PREPARAÇÃO DE MATERIAIS",null,null,881.86]
["C0115","AREIA SECA MEIO PENEIRADA","M3",330.17]
["C0116","AREIA SECA PENEIRADA","M3",551.69000000000005]
["ARGAMASSA DE CIMENTO",null,null,30084.61]
["C0117","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:4","M3",515.66]
["C0129","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:6","M3",470.93]
["C0133","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO1:2.5:3.5","M3",513.75]
["C0130","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:3","M3",511.9]
["C0131","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:5","M3",468.1]
["C0132","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:7","M3",444.56]
["C0181","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3.5:2.5","M3",510.06]
["C0118","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:2","M3",508.15]
["C0119","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:4","M3",465.25]
["C0120","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:6","M3",442.23]
["C0121","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4:8","M3",424.06]
["C0122","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:3","M3",462.4]
["C0128","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:5","M3",439.9]
["C0123","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5:7","M3",422.08]
["C0179","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:2","M3",459.57]
["C0124","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:4","M3",437.56]
["C0125","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6:6","M3",420.12]
["C0180","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:3","M3",435.23]
["C0126","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7:5","M3",418.16]
["C0127","ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:8:4","M3",416.18]
["C0162","ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PÓ DE MÁRMORE TRAÇO 1:3","M3",1174.17]
["C0160","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8","M3",398]
[]
["C0161","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA E ADITIVO AGLUTINANTE ORGANO-SINTÉTICO NO TRAÇO 1:8","M3",401.02]
[]
["C0155","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5","M3",1258.98]
["C0154","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA C/ IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:4","M3",1099.81]
["C0163","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2","M3",1095.5999999999999]
["C0164","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3","M3",1045.72]
["C0165","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4","M3",959.81]
["C4429","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5","M3",907.98]
["C4430","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6","M3",873.19]
["C3009","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:7","M3",848.34]
["C0156","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:2","M3",870.64]
["C0157","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3","M3",771.29]
["C0158","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:4","M3",685.38]
["C0159","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:5","M3",633.54999999999995]
["C0166","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1","M3",895.64]
["C0167","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1.5","M3",797.96]
["C0168","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2","M3",730.64]
["C0169","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2.5","M3",681.41]
["C0170","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3","M3",631.29]
["C0171","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4","M3",545.38]
["C0172","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5","M3",493.55]
["C0173","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6","M3",458.76]
["C0174","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7","M3",433.91]
["C3323","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA","M3",540.36]
["C3324","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA","M3",454.45]
["C0175","ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4","M3",491.08]
["C3554","MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3","M3",446.69]
["C3553","MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6","M3",274.16000000000003]
["ARGAMASSA MISTA",null,null,5369.36]
["C0185","ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4  C/100 KG DE CIMENTO","M3",593.91]
[]
["C0189","ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO","M3",590.51]
["C0192","ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO","M3",531.95000000000005]
["C0194","ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA PEN.  TRAÇO 1:2:8","M3",1004.42]
["C0197","ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4","M3",720.1]
["C0205","ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8","M3",590.16999999999996]
["C0200","ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9","M3",556.77]
["C1439","GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO  TRAÇO 1:0.1:3:2","M3",781.53]
["ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA",null,null,42.68]
["C0210","ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO","M2",9.18]
["C0211","ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO IMITAÇÃO TRAVERTINO","M2",9.18]
["C0212","ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA","M2",23.25]
["C1848","PASTA DE CIMENTO COLANTE","KG",1.07]
["FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS",null,null,154318.67000000001]
["TUBULÕES A CÉU ABERTO",null,null,15458.6]
["C0825","CONCRETAGEM DE BASE DE TUBULÃO À CÉU ABERTO","M3",1626.06]
["C0826","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   À CÉU ABERTO  D=1,20m","M",2477.58]
["C0827","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   À CÉU ABERTO  D=1,40m","M",2994.71]
["C0828","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   À CÉU ABERTO  D=1,60m","M",3533.1]
["C2636","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 13.5 MPa","M3",640.05999999999995]
["C2637","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 13.5 MPa C/RACHÃO","M3",588.38]
["C2638","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 15 MPa","M3",647.79999999999995]
["C2634","TUBULAO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 15 MPa C/RACHÃO","M3",594.85]
["C2639","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 18 MPa","M3",663.21]
["C2635","TUBULAO - CEU ABERTO - C/CONCRETO FCK 18 MPa  C/RACHÃO","M3",607.04]
["C2641","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO USINADO FCK 15 MPa","M3",535]
["C2642","TUBULÃO - CEU ABERTO - C/CONCRETO USINADO FCK 20 MPa","M3",550.80999999999995]
["TUBULÕES A AR COMPRIMIDO",null,null,28617.16]
["C3148","CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO ATE 12m","M3",2009.74]
["C3147","CONCRETAGEM DE BASES TUBULÃO AR COMPRIMIDO 12/18m","M3",2094.98]
["C3149","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,20m  ATÉ 12m","M",2890.2]
["C3150","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,20m  DE 12/18m","M",2970.6]
["C3151","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,40m  ATÉ 12m","M",3502.12]
["C3152","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,40m  DE 12/18m","M",3617.49]
["C3153","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,60m  ATÉ 12m","M",4087.21]
["C3154","CONCRETAGEM DE TUBULÃO (CAMISA/ENCHIM.)   AR COMP. D=1,60m DE 12/18m","M",4321.08]
["C0963","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA P/ TUBULÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECÂNICA","M",1945.57]
["C2643","TUBULÃO SOB AR COMPRIMIDO - C/CONCRETO FCK 15 MPa","M3",1178.17]
["ESTACAS",null,null,4481.5600000000004]
["C5046","CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  6,3MM","M",1.87]
["C5047","CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  8,0MM","M",2.17]
["C5048","CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  9,5MM","M",2.52]
["C5049","CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM","M",3.46]
["C0938","CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 10\"X4\"X5/8\"  P/EMPREITADA","UN",41.02]
["C0939","CORTE PERFIL METÁLICO ' I '  DE 12\"X5\"X1/4\" P/EMPREITADA","UN",49.21]
["C0936","CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10\"X4\"X5/8\" P/EMPREITADA","UN",74.95]
["C0937","CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO ' I '  DE 12\"X5\"X1/4\" P/EMPREITADA","UN",89.6]
["C1292","ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T","M",81.25]
["C1293","ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T","M",107.83]
["C1290","ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T","M",102.14]
["C1291","ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T","M",128.72999999999999]
["C5221","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)","M",41.41]
[]
["C5222","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)","M",46.06]
[]
["C5223","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)","M",50.67]
[]
["C5224","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO)","IM",58.88]
[]
["C4690","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 160mm - ATÉ 30 Tf","M",186.32]
["C4691","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200mm - ATÉ 40 Tf","M",226.48]
["C4692","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf","M",280.14]
["C4693","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 310mm - ATÉ 90 Tf","M",313.45]
["C4697","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 350mm - ATÉ 110 Tf","M",347.86]
["C4694","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATÉ 125 Tf","M",464.67]
["C4695","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 145 Tf","M",532.84]
["C4696","ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 169 Tf","M",568.1]
["C4698","PERFIL METÁLICO \"I\" OU \"H\" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA","KG",16.739999999999998]
["C4699","SOLDA DE TOPO EM PERFIL \"I\" OU \"H\"","UN",242.89]
["C2282","SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA","M",34.090000000000003]
["C5042","SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  6,3MM ","M",37.729999999999997]
["C5043","SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  8,0MM","M",67.040000000000006]
["C5044","SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  9,5MM","M",100.56]
["C5045","SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM","M",180.88]
["EMBASAMENTOS E BALDRAMES",null,null,3957.2]
["C0054","ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA","M3",543.91]
["C0055","ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA","M3",833.89]
[]
["C0056","ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)","M3",576.54]
[]
["C4592","ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4","M3",663.36]
[]
["C0089","ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO","M3",808.69]
["C0471","BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm","M",124.1]
[]
["C3604","MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA","M3",406.71]
[]
["FORMAS",null,null,6625.95]
["C4713","CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X","M2",1065.3800000000001]
[]
["C4710","CONFECÇÃO DE FORMA METÁLICA P/ PEÇAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 15 X","M2",986.74]
[]
["C2822","FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm","M2",273.10000000000002]
["C3990","FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm","M2",278.5]
["C2823","FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=  6mm","M2",232.61]
["C2824","FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm ","M2",238.31]
["C2825","FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm","M2",238.31]
["C3981","FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTUBOS D=1,20 M  (FORNECIMENTO/MONTAGEM/DESMONTAGEM)","M",220.48]
[]
["C1400","FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X","M2",77.540000000000006]
["C1401","FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X","M2",162.96]
["C4158","FORMA METÁLICA P/ PILAR","M2",195.17]
["C4282","FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (APLICAÇÃO)","M2",91.97]
["C4281","FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)","M2",242.49]
["C1404","CONFECÇÃO DE FORMA  P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.UTIL(10 A 15X)","M2",673.49]
[]
["C1403","FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA (12X)","M2",646.5]
[]
["C4301","FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA","M2",151.28]
["C4302","FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA","M2",54.49]
["C1399","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X","M2",123.56]
["C3991","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X","M2",127.83]
["C1402","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA  E BUEIROS CAPEADOS","M2",69.59]
[]
["C2827","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X","M2",140.04]
["C1405","FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X","M2",140.12]
["C4711","MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA","M2",83.92]
[]
["C1799","MONTAGEM, DESMONTAGEM E REPAROS EM FORMAS P/PRE-MOLDADOS","M2",86.52]
["C4759","MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE                                        \n","M2",25.05]
[]
["ARMADURAS",null,null,17329.87]
["C3331","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",156.47999999999999]
["C3332","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",263.62]
["C3333","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",476.65]
["C3334","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",653.28]
["C3335","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",752.95]
["C3336","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",1303.55]
["C3337","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",56.43]
["C3338","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",99.41]
["C3339","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",222.41]
["C3340","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12,7mm ","UN",296.2]
["C3341","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",326.08]
["C3342","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",451.67]
["C4132","ARMADURA  P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (APLICAÇÃO)","T",1413.95]
["C0213","ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm","KG",14.7]
["C0214","ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm","KG",13.67]
["C0215","ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm","KG",12.99]
["C0216","ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm","KG",11.96]
["C0217","ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm","KG",12.09]
["C0218","ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm","KG",12.52]
["C4151","ARMADURA DE AÇO CA 50/60","KG",12.87]
["C3985","ARMADURA DE CORDOALHA CP-190RB","KG",31.06]
["C0219","ARMADURA DE TELA DE AÇO","M2",26]
["C0220","ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B","KG",25.88]
["C4071","ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92","M2",12.1]
["C4131","ARMADURA P/ ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (FABRICAÇÃO)","T",10481.16]
["C3344","CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",43.38]
["C3325","CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 2 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",29.77]
["C3326","CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 4 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",23.58]
["C3327","CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE CABO COM 6 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",24.58]
["C3328","CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 7 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",23.44]
[]
["C3329","CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BAINHA","KG",21.57]
[]
["C3343","PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm","KG",16.18]
["C3330","PURGADOR PARA ANCORAGEM","UN",7.69]
["CONCRETOS",null,null,30997.33]
["C0006","ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA","M2",0.2]
["C0028","ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUP.CONCRETO RÉGUA DUPLA L=3 A 6m","M2",5.89]
["C0027","ADENSAMENTO/REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO C/RÉGUA SIMPLES L= 3m","M2",4.53]
[]
["C0034","ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL","M3",55.44]
["C0461","BOMBEAMENTO DE CONCRETO","M3",48.32]
["C0829","CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)","M3",534.45000000000005]
["C0830","CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",653.54999999999995]
["C4134","CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa / EXECUTADO EM CENTRAL DOSADORA","M3",720.91]
[]
["C4438","CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE","M3",979.46]
[]
["C0834","CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA","M3",4745.46]
["C0833","CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA","M3",3657.21]
["C4291","CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA","M3",802.22]
[]
["C4292","CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA","M3",1215.1099999999999]
[]
["C0836","CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL","M3",502.89]
["C3268","CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) ","M3",412.47]
["C3269","CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",432.15]
["C3270","CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)","M3",440.58]
["C3271","CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)","M3",458.87]
["C3272","CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",470.1]
["C3273","CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",479.46]
["C3274","CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",513.37]
["C3275","CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",549.04]
["C3276","CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)","M3",590.51]
["C0838","CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",469.96]
["C0839","CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",487.95]
["C0840","CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",495.65]
["C0841","CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",512.4]
["C0842","CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",522.58000000000004]
["C0843","CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",533]
["C0844","CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",571.55999999999995]
["C0845","CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",596.59]
["C0846","CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",634.48]
["C3731","CONCRETO P/VIBR., FCK 50MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",874.26]
["C0847","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK=10 MPa","M3",369.88]
["C0848","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa","M3",375.92]
["C0849","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa","M3",391.73]
["C0850","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa","M3",402.79]
["C0851","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa","M3",416.21]
["C0852","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 35 MPa","M3",429.63]
["C4169","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa","M3",491.82]
["C0853","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 40 MPa","M3",448.19]
["C4170","CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 50 MPa - ALTO DESEMPENHO","M3",666.88]
["C4293","CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE","M3",848.41]
[]
["C4303","INJEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE","M3",1338.66]
["C4135","LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADO","M3",41.84]
["C1603","LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO","M3",268.48]
["C1604","LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO","M3",159.08000000000001]
["C3531","MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",377.19]
["ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO",null,null,31213.9]
["C3250","CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)","M",30.29]
[]
["C3251","CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO  PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)","M",43.92]
[]
["C3606","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABÓBADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIARIO  TIPO \"A\"","M",2519.96]
[]
["C3609","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIARIO  TIPO \"A\"","UN",3946.35]
[]
["C3607","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO INDICATIVO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO","UN",15258.49]
[]
["C3608","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO  TIPO \"A\"","M",2220.5300000000002]
[]
["C3610","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIGA CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/TERMINAL RODOVIÁRIO  TIPO \"A\"","M",952.85]
[]
["C3284","ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS","UN",38.409999999999997]
["C4449","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m","M2",115.65]
["C4418","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m","M2",125.88]
["C4419","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m","M2",130.01]
["C4420","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m","M2",134.55000000000001]
["C4448","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m","M2",118.84]
["C4415","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m","M2",132.26]
["C4416","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m","M2",137.63]
["C4417","LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m","M2",139.13]
["C4455","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m","M2",132.34]
["C4456","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m","M2",132.61000000000001]
["C4457","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 3,81 A 4,80 m","M2",141.37]
["C4458","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 m","M2",176.96]
["C4450","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m","M2",129.28]
["C4451","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m","M2",141.02000000000001]
["C4452","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m","M2",147.43]
["C4453","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m","M2",149.61000000000001]
["C4454","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m","M2",170.01]
["C2881","MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m","UN",9.5500000000000007]
["C3459","MONTAGEM  DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m  h=0,50m","UN",27.58]
["C4598","MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)","UN",37.380000000000003]
[]
["C3460","MONTAGEM  DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m  h=0,50m","UN",49.94]
["C2882","MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO","UN",63.2]
["C2883","MONTAGEM DE CALHA VERTEDOURA PRÉ-MOLDADA P/FILTRO ANAERÓBIO","UN",31.8]
["C2884","MONTAGEM DE CÂMARA DE DECANTAÇÃO PRÉ-MOLDADA","UN",365.13]
["C2885","MONTAGEM DE TAMPA DE FECHAMENTO/LAJE DE FUNDO P/ANEL D=600MM","UN",5.84]
["C2886","MONTAGEM DE TAMPA PRÉ-MOLDADA P/DECANTO/FILTRO/FUNDO FALSO","UN",52.58]
["C3289","MOURÃO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)","UN",87.37]
["C1838","PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=10cm","M2",214.37]
["C1839","PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=15cm","M2",262.68]
["C1840","PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=20cm","M2",319.87]
["C1841","PAINEL PROTENDIDO P/PISOS/PAREDES DE VEDAÇÃO ESP.=25cm","M2",327.58999999999997]
["C1842","PAINEL-COBERTURA DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO ARMADO, C/ DIMENSÕES 7,5X40X280cm","M2",95.01]
[]
["C1843","PAINEL-LAJE DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, C/ DIMENSÕES 10X40X280cm","M2",109.82]
["C1899","PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 3cm","M2",437.91]
["C1900","PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 4cm","M2",452.37]
["C1901","PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm","M2",459.64]
["C1886","PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm","M2",438.89]
["JUNTA DE DILATAÇÃO",null,null,3845.25]
["C4998","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ  5MCA","M",108.44]
["C4999","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA","M",150.66]
["C5000","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA","M",240.09]
["C5001","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA","M",311.20999999999998]
["C4073","JUNTA ASFÁLTICA NAS PLACAS DOS TALUDES DAS LAGOAS (SEÇÃO 1,5 x 3,0 cm)","M",12.38]
["C3732","JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm)","M",24.4]
["C4209","JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 x 3 cm)","M",16.649999999999999]
["C5009","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)\n","M",521.58000000000004]
[]
["C5008","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)\n","M",653.64]
[]
["C5007","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR)","M",779.93]
[]
["C5010","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR)\n","M",919.88]
[]
["C4571","MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO","M",31.67]
[]
["C1814","NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO","M",27.73]
["C2268","SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO","M",46.99]
["RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL",null,null,6250.79]
["C0005","ACABAMENTO DE PEDREIRO","M2",77.290000000000006]
["C0094","APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE","M2",36.92]
["C0098","APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI","KG",133.57]
["C0809","COLOCAÇÃO DE INJETORES","UN",19.14]
["C3156","CONCRETO PROJETADO (MEDIDO NA MÁQUINA 35MPa)","M3",1450.42]
["C0929","CORTE EM CONCRETO DETERIORADO","M2",36.92]
["C3083","EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2\"<= D <=1\"","UN",20.149999999999999]
["C3082","EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1\"< D <=1 1/2\"","UN",28.63]
["C4410","EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2\" A 2\"","M",110.23]
["C3084","EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS","M",12.43]
["C3467","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE  3/4\" a 1\"","UN",91.53]
["C2830","FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA","UN",5.51]
["C1523","JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES","M2",17.21]
["C1524","JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES","M2",14.35]
["C3091","LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA","M2",90.81]
["C3095","LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO","M2",7.38]
["C2900","PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS","M2",25.17]
["C4738","RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM","M2",550.23]
["C4737","RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/MICROCONCRETO FLUIDO, ESP.=300MM\n","M2",1954.76]
[]
["C4739","RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM","M2",457.06]
["C4740","RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM","M2",333.84]
[]
["C4741","RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA","M2",272.08999999999997]
["C3102","RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO","M",324.39]
["C3106","REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)","KG",23.24]
[]
["C3114","SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS","KG",157.52000000000001]
["RASGO EM CONCRETO  PARA TUBULAÇÕES",null,null,87.17]
["C2098","RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2\" A 1\")","M",18.29]
["C2099","RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4\" A 2\")","M",28.49]
["C2100","RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2\" A 4\")","M",40.39]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,5453.89]
["C0090","APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE","KG",62.85]
["C3402","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO","M3",963.72]
["C3403","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa","M3",780.13]
["C3404","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPa","M3",1767.97]
["C4098","BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO","M3",450.29]
["C4379","CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","M",294.7]
["C3068","DRENO DE PVC D= 75mm","UN",51.92]
["C4297","DRENOS DE PVC D=75mm","M",174.08]
["C3069","DRENO DE PVC D=100mm","UN",58.88]
["C4326","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\"X3\"X5/16\")","M",148.08000000000001]
["C3088","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4\"X4\"X3/8\")","KG",36.75]
["C2829","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)"," M2",23.43]
["C3089","GUARDA CORPO (VARANDA)","M",424.45]
["C1094","MONTAGEM DE APOIO AOS PÓRTICOS","M",216.64]
["CONTENÇÕES",null,null,11503.88]
["ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES",null,null,644.09]
["C3077","ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)","M3",117.24]
["C2764","ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)","M3",200.55]
["C2765","ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)","M3",179.24]
["C3078","ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE)","M3",98.06]
["C3079","ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA DE CORTE DE 3.ª CATEGORIA (S/TRANSPORTE)","M3",49]
["ENSECADEIRAS",null,null,734.24]
["C2767","ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA","M3",103.68]
["C1244","ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES","M2",180.42]
["C1243","ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA","M2",450.14]
["MURO DE ARRIMO",null,null,6729.92]
["C1808","MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm","M2",334.47]
["C1809","MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X45X15)cm  C/INJEÇÃO ATÉ 2,5m","M2",505.76]
[]
["C1810","MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m","M",1661.48]
["C1811","MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 4m","M",4228.21]
["GABIÕES",null,null,3395.63]
["C2763","ENCHIMENTO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO","M3",209.78]
["C1317","ESTIVAS - ESTRUTURAS SUBMERSAS C/GABIÕES-SACO ALT.= 1m","M",1228.07]
["C1422","GABIÃO COLCHÃO ESP.= 30cm","M2",238.15]
["C1420","GABIÃO P/EXECUÇÃO DE OBRAS","M3",650.26]
["C2834","GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=0,50m","M3",372.24]
["C2835","GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=1,00m","M3",362.92]
["C2836","GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,17m","M2",103.12]
["C2837","GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,23m","M2",110.7]
["C2838","GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO COLCHÃO RENO ALT.=0,30m","M2",120.39]
["PAREDES E PAINÉIS",null,null,26634.5]
["ALVENARIA DE ELEVAÇÃO",null,null,3600.75]
["C0047","ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm","M2",36.85]
[]
["C0046","ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm","M2",72]
[]
["C3612","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE CINZA (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM","M2",97.29]
[]
["C3613","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO STONE COLORIDO (14x19x49)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm\n\n","M2",124.13]
[]
["C3743","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm","M2",64.53]
[]
["C3744","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm","M2",77.22]
[]
["C0048","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm","M2",88.85]
[]
["C0050","ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm","M2",553.44000000000005]
[]
["C0073","ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)","M2",62.98]
[]
["C0074","ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm","M2",108.91]
[]
["C3658","ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm","M2",158.83000000000001]
[]
["C0075","ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   ESP=5 cm","M2",64.819999999999993]
[]
["C0076","ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   ESP=10 cm","M2",122.43]
[]
["C0077","ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   ESP=20 cm","M2",214.91]
[]
["C0078","ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   ESP=30 cm","M2",296.81]
[]
["C3614","ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm","M2",195.41]
[]
["C3615","ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm","M2",350.34]
[]
["C0061","ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO","M2",251.17]
["C0060","ALVENARIA DE TIJOLO REFRATÁRIO 1 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO","M2",458.05]
["C3533","MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10CM","M2",42.3]
[]
["C4507","PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO","M2",70.17]
[]
["C4508","PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO","M2",89.31]
[]
["ALVENARIA ESTRUTURAL",null,null,1472.54]
["C0068","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm","M2",90.9]
[]
["C0069","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm","M2",109.17]
[]
["C0064","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP.=9cm","M2",43.49]
["C0062","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm","M2",46.89]
["C4542","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm - COM SUPERFÍCIE EXTERNA LISA PARA ACABAMENTO APARENTE","M2",58.45]
[]
["C0063","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (19X19X39cm) ESP.=19cm","M2",56.57]
["C4585","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO COM SUPERFÍCIES EXTERNA LISA, PARA ACABAMENTO APARENTE (14x19x29)cm ESP. 14cm, INCLUSIVE PEÇAS ESPECIAIS CALHA U E J","M2",62.63]
[]
["C0079","AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO","UN",174.57]
["C4952","PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP.=13CM,\nINCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM","M2",405.97]
[]
["C4953","PAREDE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, REFORÇADA PARA PENITENCIÁRIA, ESP.=16CM, INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM","M2",423.9]
[]
["ALVENARIA DE PEDRA",null,null,3418.62]
["C3345","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS","M3",569.65]
["C3346","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)","M3",461.19]
[]
["C3347","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS","M3",543.87]
["C0057","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)","M3",435.42]
[]
["C3723","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS","M3",517.89]
["C0058","ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS","M3",557.30999999999995]
["C3529","MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS","M3",333.29]
[]
["RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES",null,null,34.44]
["C2095","RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2\" A 1\")","M",7.12]
["C2096","RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4\" A 2\")","M",11.16]
["C2097","RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2\" A 4\")","M",16.16]
["DIVISÓRIAS",null,null,4494.6899999999996]
["C4495","DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",121.15]
[]
["C4496","DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",123.5]
[]
["C1134","DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA","M2",297.74]
["C4070","DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm","M2",472.42]
["C4096","DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm","M2",503.66]
["C1142","DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm","M2",195.7]
["C4486","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",107.41]
[]
["C4488","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",109.31]
[]
["C4487","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",128.09]
[]
["C4489","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",136.63999999999999]
[]
["C4497","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",266.44]
[]
["C4498","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",299.38]
[]
["C4499","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",277.08999999999997]
[]
["C4500","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",311.35000000000002]
[]
["C4493","DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",224.21]
[]
["C4494","DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",272.64]
[]
["C5214","REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM","M2",26.88]
["C4490","VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",212.82]
[]
["C4491","VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",228.83]
[]
["C4492","VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",179.43]
[]
["ELEMENTOS VAZADOS",null,null,3013.95]
["C1177","ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm","M2",524.41999999999996]
["C1174","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3","M2",126.65]
[]
["C1175","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA","M2",300.45]
[]
["C1176","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3","M2",246.66]
[]
["C0051","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32X12X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA","M2",313.27999999999997]
[]
["C0052","ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA","M2",130.91]
[]
["C0804","COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3","M2",181.2]
["C0805","COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE","M2",142.94999999999999]
["C0806","COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3","M2",140]
[]
["C4525","COBOGÓ DE VIDRO (20x10x18)cm","M2",748.79]
["C3534","MUTIRÃO MISTO - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm","M2",158.63999999999999]
["VERGAS E CHAPIM",null,null,3732.19]
["C3521","CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA","M2",348.79]
["C0773","CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO","M2",136.66]
["C3532","MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO","M3",1351.95]
["C2665","VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO","M",86.39]
["C2666","VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO","M3",1808.4]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,6867.32]
["C0383","BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE","M",470.69]
["C0384","BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA","M",125.64]
["C4501","FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS","M2",867.47]
["C4444","FACHADA METÁLICA PADRÃO PARA DELEGACIAS","M2",609.74]
["C1391","FLANELÓGRAFO EM MONTANTE DE MADEIRA","M2",286.99]
["C1791","MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA","M2",370.04]
["C1836","PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20","M2",895.23]
["C1837","PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO","M2",913.83]
["C1897","PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES","M",59.06]
["C0032","PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",410.13]
["C4756","PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM                                    \n","M2",299.49]
[]
["C2910","PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA","M2",175.35]
["C2023","PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 1 FACE","M2",367.8]
["C2024","PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES","M2",367.8]
["C2021","PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE","M2",174.55]
["C2022","PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES","M2",196.14]
["C4757","PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA \"IN LOCO\" DE CONCRETO ESP.=5,0CM                                \n","M2",262.52999999999997]
[]
["C3674","SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS","UN",14.84]
[]
["ESQUADRIAS E FERRAGENS",null,null,94042.55]
["ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,null,43147.519999999997]
["C0363","BANDEIROLA EM MADEIRA","M2",196.63]
["C1284","ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO","M2",462.74]
["C3544","JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR","UN",402.98]
["C1519","JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)","M2",318.05]
["C3543","MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA","UN",305.51]
["C3541","MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA","UN",354.93]
["C3537","MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA","UN",426.61]
[]
["C3539","MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA","UN",373.49]
[]
["C1959","PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1.5)cm","M2",184.42]
["C1960","PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA","M2",192.33]
["C1962","PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,60X2.1O)m (S/ACESSÓRIOS)","UN",2663.81]
["C1963","PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m  (S/ACESSÓRIOS)","UN",3497.66]
["C1961","PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)","UN",5165.37]
["C1977","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m","UN",940.75]
["C1978","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m","UN",990.83]
["C1979","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m","UN",1013.52]
["C1985","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m","UN",934.72]
["C1986","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m","UN",958.9]
["C1987","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m","UN",1002.81]
["C1988","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m","UN",1052.8900000000001]
["C1989","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m","UN",1075.58]
["C1974","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m","UN",1408.08]
["C1975","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m","UN",1508.24]
["C1976","PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m","UN",1553.62]
["C1980","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m","UN",1333.11]
["C1981","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m","UN",1381.47]
["C1982","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m","UN",1469.29]
["C1983","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m","UN",1569.45]
["C1984","PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m","UN",1614.83]
["C4604","PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,60x2,10x0,03m)","UN",1374.97]
["C1992","PORTA TIPO EUCATEX  (S/ACESSÓRIOS)","UN",275.60000000000002]
["C3405","PORTA TIPO FICHA  EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)","UN",430.68]
["C3542","PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR","UN",452.4]
["C3538","PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR","UN",524.53]
[]
["C3540","PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR","UN",470.96]
[]
["C1993","PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)","M2",430.3]
["C1994","PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)","M2",150.28]
["C4423","PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS","UN",362.67]
["C4424","PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA","UN",1042.77]
["C4425","PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS","UN",374.05]
["C4426","PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA","UN",1054.1500000000001]
["C4427","PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS","UN",393.17]
["C4428","PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA","UN",1073.27]
["C4396","PORTA TIPO VENEZIANA  0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",385.1]
["ESQUADRIAS METÁLICAS",null,null,38124.85]
["C0807","COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA","UN",2604.17]
["C4560","GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO","M2",277.82]
["C1426","GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO","M2",239.77]
["C3681","GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO","M2",453.07]
["C4955","GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANÇA MÁXIMA, EM FERRO CHATO 2\" X 3/8\" (40KG/M2) E AÇO CA-60 (32KG/M2)","M2",1103.06]
[]
["C1437","GRELHA DE FERRO P/CANALETAS","M2",249.27]
["C4830","JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO","M2",527.57000000000005]
["C1516","JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA","M2",658.93]
["C1517","JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO","M2",363.58]
["C1518","JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR","M2",418.28]
["C4515","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",366.28]
[]
["C4513","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",311.95]
[]
["C4519","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",344.72]
[]
["C4521","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",397.68]
[]
["C1958","PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS","M2",387.07]
["C1966","PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m  OU  (0,90x2,10)m","UN",1240.45]
["C1964","PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m  E ALT.=2,10 A 2,40 m","UN",1396.65]
["C1965","PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER","M2",2042.21]
["C1969","PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR","M2",359.69]
["C1967","PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA","M2",640.1]
["C1968","PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO","M2",447.85]
["C1973","PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO","M2",494.39]
["C1970","PORTA DE FERRO EM CHAPA","M2",292.7]
["C4518","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",449.4]
[]
["C4517","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",407.91]
[]
["C4516","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",438.25]
[]
["C4514","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",404.39]
[]
["C4524","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",494.41]
[]
["C4523","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",451.93]
[]
["C4522","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",464.45]
[]
["C4520","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",449.4]
[]
["C3737","PORTA FRIGORÍFICA TERMO-ISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUECIMENTO. 2100X1000X150MM -( FORNECIMENTO","UN",3352.31]
[]
["C1991","PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS","M2",385.84]
["C4872","PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2\" (1X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO","UN",1858.25]
[]
["C4873","PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2\" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO","UN",5316.16]
[]
["C3733","PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",485.06]
[]
["C4397","PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",448.84]
["C1999","PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO","M2",211.68]
["C3659","PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","M2",487.12]
[]
["C2903","PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2\" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO","UN",1457.24]
[]
["C2904","PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2\" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO","UN",4335.8599999999997]
[]
["C3729","REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO","M2",78.59]
["C2423","TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2","M2",137.96]
["C3249","TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS","UN",376.61]
["C4400","TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 3,4mm C/ 15 cm (INSTALADO)","KG",8.25]
["C4401","TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO)","KG",7.68]
["MOBILIÁRIO",null,null,5233.54]
["C0221","ARMÁRIO ALTO EM DIVISÓRIA (ABERTO)","M2",370.91]
["C0222","ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO)","M2",504.03]
["C0223","ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m","UN",701.88]
["C0224","ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO - MODELO 3 PORTAS","UN",274.74]
["C0226","ARMÁRIO EM BRUMASA REVESTIDO COM FÓRMICA","M2",358.8]
["C0227","ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA C/ CAPEADO EM CEREJEIRA","M2",688.9]
["C0228","ARMÁRIO SOBREPOR EM MADEIRA SUCUPIRA","M2",656.44]
["C0353","BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA","M2",674.89]
["C1450","GUARDA-ROUPA EM MADEIRA SUCUPIRA","M2",543.53]
["C2134","RECIPIENTE PRÉ-MOLDADO C/PORTA EM CHAPA DE AÇO, P/GUARDAR TELEVISÃO","UN",294.43]
["C2295","SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO","UN",164.99]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,7536.64]
["C0042","ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA","M",10.46]
["C4422","ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)","CJ",46.95]
["C3437","ARMADOR DE EMBUTIR","UN",33.56]
["C3438","ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA","UN",24.2]
["C3651","BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA","M2",796.98]
["C0585","CADEADO GRANDE PARA CELAS","UN",169]
["C0586","CADEADO MÉDIO","UN",28.49]
["C0587","CADEADO PEQUENO","UN",19.14]
["C0699","CAPEADO DE CEREJEIRA C/APLICAÇÃO","M2",54.75]
["C0700","CAPEADO DE MOGNO C/ APLICAÇÃO","M2",65.760000000000005]
["C0701","CAPEADO DE PAU-MARFIM C/ APLICAÇÃO","M2",61.94]
["C0922","CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO","M",104.62]
["C0923","CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA ( PINTADA )","M",86.3]
["C0924","CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX","M",199.2]
["C1144","DOBRADIÇA CROMADA 3\" X 2 1/2\"","UN",28.59]
["C1143","DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2\" X 3\"","UN",47.81]
["C1145","DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA","UN",27.91]
["C1146","DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM","UN",122.46]
["C4588","DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)","UN",24.1]
["C4552","DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO","UN",111.54]
["C1360","FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA","UN",153.5]
["C1361","FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA","UN",145.21]
["C1362","FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)","UN",108.7]
["C4553","FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO","UN",108.7]
["C4587","FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)","UN",139.63999999999999]
["C1364","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE","UN",26.97]
["C1365","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO","UN",23.46]
["C1366","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO","UN",12.85]
["C1407","FORRAMENTO EM AÇO (BATENTAÇO) LARG. =12cm","M",59.15]
["C3673","FORRAMENTO EM AÇO C/PERFIL \"U\"  L=15CM  - PARA PRESÍDIOS","M",57.02]
["C4421","FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm","CJ",586.20000000000005]
["C1408","FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA","M",67.38]
["C1447","GUARDA CORPO C/BARRA CHATA DE FERRO E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA","M2",208]
["C3683","GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL","M",102.27]
["C1449","GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2\"","M",365.28]
["C1795","MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO","UN",780.73]
["C4954","MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M, COMPLETA","UN",289.85000000000002]
[]
["C1796","MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA","UN",187.47]
["C3552","MUTIRÃO MISTO - ARMADOR RABO DE ANDORINHA","UN",17.8]
["C1868","PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)","UN",51.52]
["C3522","PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm","M",127.34]
["C3676","PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",150.15]
["C4556","PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",630.91]
[]
["C4557","PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM\t\t\t\t\t\t\t\t\n","M2",630.91]
[]
["C2031","PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA","UN",34.799999999999997]
["C2215","REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS","M2",99.51]
["C2319","TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS","UN",10.69]
["C3675","VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM","M2",296.87]
[]
["VIDROS",null,null,79730.320000000007]
["CRISTAL COMUM",null,null,2357.13]
["C2670","VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO","M2",179.43]
["C2671","VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO","M2",209.33]
["C2672","VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO","M2",254.19]
["C2673","VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO","M2",239.24]
["C2674","VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 5mm, COLOCADO","M2",258.24]
["C2675","VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO","M2",358.85]
["C4826","VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)","M2",708.33]
[]
["C2984","VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)","M2",149.52000000000001]
["CRISTAL TEMPERADO",null,null,74670.080000000002]
["C1382","FIXO 2 FOLHAS E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO (1.80X2.10)m  E=10mm","CJ",2611.36]
["C1383","FIXO 2 FOLHAS. 2  BANDEIRAS E 1 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1.80 X 3.50)m  E=10mm","CJ",4356.26]
[]
["C1384","FIXO 3 FOLHAS 3 BANDEIRAS E 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (2.70 X3.50)m  E=10mm","CJ",6678.01]
[]
["C1385","FIXO 3 FOLHAS E BASCULANTES 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO (0.70X2.10)m  E=10mm","CJ",4049.67]
[]
["C1386","FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)m  E=10mm","CJ",2089.41]
["C1387","FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA   (0.90X2.10)m  E=10mm","CJ",1240.81]
["C1388","FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m  E=10mm","CJ",2445.17]
["C1389","FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2.70X2.10)m  E=10mm","CJ",3649.53]
["C1390","FIXO E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO  (0.90X2.10)m  E=10mm","CJ",1344.35]
["C1952","PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m","CJ",5664.64]
["C1953","PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m","CJ",6257.52]
["C1954","PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m","CJ",8940.85]
[]
["C1955","PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10mm (3.60X3.50)m","CJ",11026.19]
[]
["C1956","PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m  ","CJ",2927.71]
["C1957","PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m","CJ",3224.15]
["C1972","PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m  E=10mm","CJ",2355.21]
["C1971","PORTA DE VIDRO TEMPERADO  2 FOLHAS (1.80X2.10)m  E=10mm","CJ",4688.54]
["C4949","VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO","M2",291.54000000000002]
["C4950","VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO","M2",369.02]
["C4951","VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO","M2",460.14]
["OUTROS  ELEMENTOS ",null,null,2703.11]
["C3650","GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM","M2",544.30999999999995]
["C1451","GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm","M2",705.83]
["C1873","PELÍCULA DE INSULFILM","M2",49.39]
["C1874","PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO","M2",95.17]
["C3649","VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX","M2",488.49]
["C2679","VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO","M2",397.62]
["C2680","VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA","M2",422.3]
["COBERTURA",null,null,25157.93]
["ESTRUTURA DE MADEIRA",null,null,1783.06]
["C3722","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNÁUBA","M2",108.69]
["C1336","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)","M2",135.52000000000001]
[]
["C1337","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)","M2",152.36000000000001]
[]
["C1335","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)","M2",172.08]
[]
["C1338","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m","M2",101.93]
[]
["C1339","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS,  VÃO 15m","M2",120.09]
[]
["C1340","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m","M2",145.68]
[]
["C4511","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO","M2",73.23]
[]
["C1341","ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES","M2",38.869999999999997]
[]
["C3005","MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO","M2",45.12]
["C4459","MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)","M2",60.4]
["C4460","MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)","M2",108.42]
["C4467","MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR","M2",72.87]
["C3006","MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO","M2",44.68]
["C2237","RIPA DE PEROBA (2X8)cm","M",24.04]
["C2460","TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS","M",145.21]
["C2678","VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6\" X 3\"","M",71.37]
["C3721","VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10\"x 4\"","M",162.5]
["ESTRUTURA METÁLICA",null,null,9980.76]
["C0818","COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m  VÃO DE 20m","M2",78.040000000000006]
["C0819","COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m  VÃO DE 30m","M2",88.07]
["C0820","COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m  VÃO DE 40m","M2",97.43]
["C1318","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m","M2",231.74]
["C1319","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m","M2",261.11]
["C1320","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 40m","M2",290.48]
["C1324","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m","M2",244.79]
["C1321","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 25m","M2",264.37]
["C1322","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 30m","M2",283.95]
["C1323","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 40m","M2",316.58]
["C1325","ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m","M2",319.83999999999997]
["C1342","ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m","M2",247.71]
["C1343","ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 30m","M2",290.13]
["C1344","ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 40m","M2",329.29]
["C1345","ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 50m","M2",368.44]
["C1346","ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 60m","M2",407.6]
["C1352","ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA","M",592.58000000000004]
["C1353","ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES","M2",256.77]
["C5217","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA\n","KG",20.29]
[]
["C5218","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA","KG",20.239999999999998]
[]
["C5215","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA","KG",11.45]
[]
["C5216","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA\n","KG",17.68]
[]
["C5219","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA","KG",20.02]
[]
["C5220","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA","KG",19.14]
[]
["C1600","LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m","M2",33.31]
["C1601","LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 30m","M2",42.92]
["C1602","LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 40m","M2",55.54]
["C1597","LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m","M2",57.94]
["C1598","LANTERNIM DUPLO VÃO DE 30m","M2",67.739999999999995]
["C1599","LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m","M2",77.099999999999994]
["C1879","PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm","M",511.58]
["C1878","PERFIL METÁLICO  ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300mm","M",985.69]
["C1880","PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=400mm","M",1278.52]
["C1881","PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=500mm","M",1762.27]
["C4395","PERFIL \"U\" EM ALUMÍNIO 3/4\" x 3/4\" P/ COBERTURA","M",30.41]
["TELHAS",null,null,6256.67]
["C0041","ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL","M",27.99]
["C0387","BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL","M",14]
["C0675","CANTONEIRA DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA","M",56.64]
["C0803","COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27%","M2",78.08]
["C0987","CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA MODULADA","M",83.18]
["C0988","CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO P/TELHA VOGATEX","M",56.21]
["C0989","CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"","M",29.55]
["C0990","CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR \"TIMOM\"","M",30.72]
["C0994","CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO","M",101.88]
["C0995","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49","M",157.29]
["C0996","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 90","M",171.68]
["C0997","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA","M",126.97]
["C0998","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO","M",167.31]
["C0999","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC","M",94.68]
["C1000","CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA","M",43.53]
["C1001","CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA","M",23.91]
["C5202","CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO","M",108]
["C4463","CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA","M",30.1]
["C1002","CUMEEIRA TERMOACÚSTICA","M",77.73]
["C1003","CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA","M",53.6]
["C1004","CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA","M",71.05]
["C1005","CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA","M",63.45]
["C1006","CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA","M",52.9]
["C3858","DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS","M2",10.23]
["C4464","EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA","M",13.9]
["C1363","FECHAMENTO LATERAL C/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm","M2",53.66]
["C1380","FIXAÇÃO DE TELHAS CANALETE 90-(LINHA DE FIXAÇÃO)","UN",249.24]
["C1381","FIXAÇÃO DE TELHAS KALHETÃO (LINHA DE FIXAÇÃO)","UN",150.09]
["C3859","MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS","M2",12.79]
["C2199","RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO","M2",50.65]
["C2200","RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA","M2",51.14]
["C2201","RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA","M2",57.53]
["C2203","RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO","M2",42]
["C2303","TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETA DELTA","M",65.900000000000006]
["C2304","TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO","M",40.86]
["C2305","TAMPÃO E RUFO DE FIBROCIMENTO","M",113.12]
["C4462","TELHA CERÂMICA","M2",70.31]
["C2429","TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"","M2",117.51]
["C2430","TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO \"TIMOM\"","M2",129.21]
["C2431","TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m","M2",133.86000000000001]
["C2432","TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m","M2",133.86000000000001]
["C2433","TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m","M2",216.43]
["C2434","TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24m","M2",236.16]
["C2435","TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26m","M2",272.41000000000003]
["C2425","TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA","M2",159.91]
["C2426","TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL","M2",159.91]
["C4827","TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM","M2",76.44]
["C4554","TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm","M2",67.77]
["C2436","TELHA DE CONCRETO COLORIDA INCLINAÇÃO ACIMA DE 30%","M2",57.81]
["C2437","TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%","M2",133.9]
["C2438","TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3%","M2",177.32]
["C2439","TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9%","M2",180.15]
["C2440","TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA DELTA INCLINAÇÃO 3%","M2",163.78]
["C2441","TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%","M2",146.97999999999999]
["C2442","TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 9%","M2",148.36000000000001]
["C2443","TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%","M2",30.43]
["C2444","TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA, INCLINAÇÃO 18%","M2",177.8]
["C2446","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO","M2",56.35]
["C2445","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%","M2",53]
["C3745","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%","M2",68.650000000000006]
["C2447","TELHA DE FIBROCIMENTO VOGATEX, INCLINAÇÃO 27%","M2",19.89]
["C2448","TELHA DE MADEIRA COMPENSADA ONDULADA E=6mm","M2",25.16]
["C2449","TELHA DE POLIESTER REFORÇADO","M2",40.67]
["C2450","TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%","M2",164.68]
["C2451","TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA DE MADEIRA","M2",49.29]
["C2452","TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA","M2",84.19]
["C2453","TELHA TRANSPARENTE ONDULADA","M2",72.92]
["COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)",null,null,834.71]
["C0800","COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS","M2",180.16]
["C0801","COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 90 C/ APOIOS","M2",195.74]
["C0802","COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )","M2",149.37]
["C4465","COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)","M2",130.71]
["C4466","COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)","M2",178.73]
["DOMOS",null,null,4136.5]
["C4370","ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)","M2",630.53]
["C0769","CHAPA POLICARBONATO  ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm","M2",130.68]
["C0770","CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm","M2",547.41999999999996]
["C0771","CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm","M2",97.67]
["C1147","DOMO INDIVIDUAL DE ACRÍLICO","M2",668.03]
["C1148","DOMO INDIVIDUAL DE FIBRA DE VIDRO","M2",528.66]
["C1149","DOMO MODULAR DE ACRÍLICO","M2",726.45]
["C1150","DOMO MODULAR DE FIBRA DE VIDRO","M2",807.06]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,2166.23]
["C3448","BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm","M",31.97]
["C0388","BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA","M",31.89]
["C0657","CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm","M",66.260000000000005]
["C0658","CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm","M",157.19]
["C0659","CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm","M",189.51]
["C0660","CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm","M",65.22]
["C0661","CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm","M",84.11]
["C0662","CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm  DESENVOLVIMENTO 30cm","M",46.78]
["C4910","CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL","M2",170.11]
[]
["C3684","COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA","M2",38.24]
["C3746","ESTACIONAMENTO COBERTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO - VAGA (4,50x2,75)","M2",172.89]
["C1631","LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS","M2",10.37]
["C2248","RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm","M",125.91]
["C2249","RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm","M",38.200000000000003]
["C2250","RUFO DE FIBROCIMENTO","M",109.11]
["C2251","RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA","M",137.12]
["C2252","RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA MAXIPLAC","M",81.260000000000005]
["C2253","RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA","M",63.45]
["C3652","RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM","M",126.76]
["C4911","RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL","M2",155.65]
[]
["C2479","TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA","M2",264.23]
["IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,3124.78]
["BALDRAMES",null,null,94.07]
["C1462","IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE","M2",47.39]
[]
["C1466","IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½  TIJOLO","M",46.68]
[]
["PISOS",null,null,127.37]
["C1424","GEOTEXTIL COMO CAMADA  DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO","M2",13.6]
[]
["C1465","IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO","M2",54.71]
["C1472","IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA","M2",19]
["C2057","PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS","M2",40.06]
["CALHAS",null,null,166.24]
["C1458","IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA","M2",69.599999999999994]
[]
["C1463","IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA","M2",41.53]
[]
["C1470","IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm","M2",55.11]
[]
["COBERTURAS",null,null,697.05]
["C1476","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS  SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA","M2",171.8]
[]
["C1173","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS \"NEOPRENE + HYPALON\"","M2",233.95]
[]
["C1232","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA","M2",187.31]
[]
["C1459","IMPERMEABLIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA","M2",69.599999999999994]
[]
["C1779","IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER","M2",34.39]
[]
["RESERVATÓRIOS",null,null,263.89]
["C1473","IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE","M2",35.99]
[]
["C1475","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS","M2",87.01]
["C1469","IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO","M2",93.19]
["C1460","IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL","M2",19.82]
["C1467","IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL","M2",24.44]
[]
["C2033","PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS","M2",3.44]
[]
["CORTINA",null,null,266.77]
["C0667","CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP.= 1 A 2 cm","M2",37.94]
[]
["C0668","CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 cm","M2",47.2]
[]
["C1461","IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1","M2",14.31]
[]
["C2188","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO","M2",64.150000000000006]
[]
["C2217","REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5cm","M2",103.17]
[]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,341.24]
["C4723","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES                                                                                                                                                  ","M2",55.87]
[]
["C4722","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)","M2",42.34]
[]
["C4724","IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA (LAJE DE RESERVATÓRIO SOB AÇÃO DE GASES)","M2",7.77]
[]
["C2841","IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm","M2",43.18]
[]
["C2842","IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA","M2",67.08]
["C2843","IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²","M2",40.18]
["C3444","IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA","M2",63.86]
["C4021","IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADA C/ TELA","M2",20.96]
[]
["IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA (ABNT NBR 9952:2014)",null,null,1168.1500000000001]
["C5013","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM\n","M2",63.46]
[]
["C5014","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM\n","M2",76.63]
[]
["C5015","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM\n","M2",70.34]
[]
["C5016","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM\n","M2",80.78]
[]
["C5017","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM","M2",60.69]
[]
["C5018","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM","M2",68.959999999999994]
[]
["C5019","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM","M2",64.849999999999994]
[]
["C5020","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM","M2",73.19]
[]
["C5021","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM","M2",70.95]
[]
["C5022","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM","M2",82.15]
[]
["C5023","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM","M2",125.68]
[]
["C5024","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS, TIPO II DE E=3MM E TIPO III DE E=4MM","M2",129.91999999999999]
[]
["C5029","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO III, E=3MM E E=4MM","M2",134.08000000000001]
[]
["C5025","PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM","M2",32.22]
["C5026","PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM","M2",34.25]
[]
["PROTEÇÃO TÉRMICA",null,null,1107.3900000000001]
["ISOLAMENTO DE PAREDES",null,null,316.14]
["C1505","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO FLEXÍVEL ESP.=50mm FIXADO COM ADESIVO HIDRO-ASFÁLTICO","M2",62.98]
[]
["C1503","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO RÍGIDO ESP.= 25mm FIXADO COM ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO)","M2",89.28]
[]
["C1506","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PAINEL DE FIBRA DE VIDRO SEMI-RÍGIDO ESP.= 50mm FIXADO C/ARAME E TELA","M2",70.459999999999994]
[]
["C1504","ISOLAMENTO TÉRMICO C/TIJOLO CERÂMICO FURADO (30X20X10)cm","M2",93.42]
["ISOLAMENTO DE COBERTURAS E LAJES",null,null,658.02]
["C1500","ISOLAMENTO TÉRMICO C/ARGILA EXPANDIDA AGLOMERADA ESP.= 20cm","M2",172.27]
["C1508","ISOLAMENTO TÉRMICO C/LAJOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO","M2",84.29]
["C1510","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PEDRA BRITADA SOLTA ESP.= 25cm, SOBRE ARGAMASA DE PROTEÇÃO P/IMPERMEABILIZAÇÃO","M2",40.299999999999997]
[]
["C1511","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE CONCRETO CELULAR ESP.= 5cm","M2",91.9]
["C1512","ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5cm","M2",49.22]
["C1513","ISOLAMENTO TÉRMICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP.= 15cm","M2",220.04]
[]
["ISOLAMENTO DE TUBOS DE AÇO",null,null,133.22999999999999]
["C3717","ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO  DE 2\"","M",56.33]
[]
["C3718","ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM TUBO DE AÇO PRETO  DE 2 1/2\"","M",76.900000000000006]
[]
["REVESTIMENTOS",null,null,10939.62]
["ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS",null,null,1549.49]
["C0776","CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE","M2",7.42]
[]
["C0777","CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4  ESP.= 7mm P/ PAREDE","M2",11.97]
[]
["C1220","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3","M2",38.200000000000003]
["C1221","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4","M2",36.479999999999997]
["C1226","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5","M2",35.44]
["C3245","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6","M2",34.75]
["C3246","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7","M2",34.25]
["C1211","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3  ESP.= 20mm P/ PAREDE","M2",34.28]
[]
["C3023","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3","M2",46.49]
["C3029","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4","M2",44.77]
["C3080","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5","M2",43.73]
["C3120","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6","M2",43.04]
["C3122","EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7","M2",42.54]
["C1212","EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE","M2",36.67]
[]
["C1213","EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP.= 20mm P/ PAREDE","M2",36.71]
[]
["C1238","ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2\" A 1\")","M",5.52]
["C1239","ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4\" A 2\")","M",7.76]
["C1240","ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm  (2 1/2\" A 4\")","M",12.31]
["C1245","ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm","M",20.11]
[]
["C1247","ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.= 25cm","M",6.37]
[]
["C3545","MUTIRÃO MISTO - CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4  ESP.=7mm P/PAREDE","M2",7.24]
[]
["C3546","MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE","M2",15.81]
["C4831","REBOCO ACÚSTICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25MM","M2",124.79]
["C2110","REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm","M2",41.65]
[]
["C2121","REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE","M2",26.12]
[]
["C2122","REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  ESP=5 mm P/PAREDE","M2",25.69]
[]
["C2123","REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE","M2",25.76]
[]
["C3408","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3","M2",41.35]
["C3409","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4","M2",39.21]
["C3124","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5","M2",37.909999999999997]
["C3407","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6","M2",37.04]
["C3162","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7","M2",36.42]
["C3028","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3","M2",51.72]
["C3037","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4","M2",49.57]
["C3087","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5","M2",48.27]
["C3121","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6","M2",47.4]
["C3123","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7","M2",46.78]
["C2126","REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE","M2",30.49]
["C4002","REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE","M2",60.09]
["C2108","REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA,  ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE","M2",35.369999999999997]
[]
["C2127","REBOCO COM BARITA ESP.=1CM","M2",103.14]
["C4510","REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO","M2",21.69]
[]
["C4509","REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO","M2",16.89]
["C2205","RETIRADA DE AZULEJOS DAS CAIXAS E IMERSÃO EM ÁGUA","M2",0.28000000000000003]
["ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS",null,null,7151.46]
["C0007","ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO  ESP= 2 mm","M2",14.73]
[]
["C0334","AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,  CAL HIDRATADA .E AREIA TRAÇO 1:2:8","M2",131.04]
[]
["C0335","AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3.C/100KG DE CIMENTO","M2",130.12]
[]
["C0336","AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE","M2",65.819999999999993]
["C0337","AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/COLA A BASE DE PVA","M2",78.459999999999994]
["C0338","AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8","M2",121.38]
[]
["C0339","AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/ARGAMASSA DE CAL VIRGEM E AREIA TRAÇO 1:3.C/100Kg DE CIMENTO","M2",120.19]
[]
["C0340","AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE","M2",63.65]
["C0341","AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/COLA À BASE DE PVA","M2",76.05]
["C0342","AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO","M2",154.02000000000001]
[]
["C0343","AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:2:8","M2",155.19999999999999]
[]
["C0344","AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CIMENTO COLANTE","M2",70.17]
["C0345","AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/COLA A BASE DE PVA","M2",84.5]
["C0674","CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS","M",26.69]
["C4832","CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"","M",38.99]
["C4431","CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE","M2",124.6]
[]
["C4432","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE","M2",106.37]
[]
["C4434","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE","M2",136.02000000000001]
[]
["C4442","CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE","M2",87.14]
[]
["C4443","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE","M2",73.75]
[]
["C4445","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE","M2",108.24]
[]
["C0766","CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA","M2",94.96]
[]
["C0782","CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO","M2",20.52]
["C1367","FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm","M",29.72]
["C4411","PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA","M2",157.44]
["C1849","PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA","M2",187.25]
["C1850","PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS","M2",200.04]
["C1851","PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9","M2",207.31]
[]
["C1853","PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA","M2",161.56]
["C1861","PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS ATÉ 40cm DE LARGURA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA","M2",159.81]
[]
["C1857","PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 4cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA","M",27.49]
[]
["C1856","PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 5 A 14cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA","M",46.62]
[]
["C1854","PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 15 A 24cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA","M",63.84]
[]
["C1855","PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE 25 A 40cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA  E AREIA","M",91.12]
[]
["C1858","PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS","M2",239.33]
["C1801","PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA  TRAÇO 1:1:6  INCLUSIVE. LIMPEZA","M2",410.9]
[]
["C1866","PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA","M2",77.34]
[]
["C1867","PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA","M2",71.03]
[]
["C1877","PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U )","M",30.27]
["C1904","PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS","M",23.91]
["C1936","PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE","M2",281.95999999999998]
["C4436","PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE","M2",168.43]
["C4447","PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE","M2",140.65]
["C4435","PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE","M2",155.38]
["C4446","PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE","M2",127.6]
["C1102","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)","M2",14.15]
[]
["C1120","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)","M2",10.050000000000001]
[]
["C1123","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)","M2",9.6300000000000008]
[]
["C1126","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)","M2",20.66]
[]
["C1129","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)","M2",12.35]
[]
["C1427","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)","M2",11.3]
[]
["C2058","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)","M2",27.17]
[]
["C2780","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)","M2",14.65]
[]
["C2828","REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)","M2",12.97]
[]
["C2190","REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA  ESP.= 3mm","M2",13.09]
["C2191","REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP.= 3mm","M2",10.85]
["C2103","REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)","M2",59.79]
["C2212","REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm","M2",53.62]
["C2223","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE CAIBROS VERTICAIS","M2",85.4]
["C2224","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP.= 35mm","M2",93.41]
["C2225","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS ESP.= 50mm","M2",120.8]
["C2226","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE PERFIS ESTRUTURAIS TIPO \" I \" ","M2",76.58]
["C2227","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS","M2",106.31]
["C2228","REVESTIMENTO C/CHAPAS FIBROCIMENTO SOBRE SARRAFOS VERTICAIS","M2",115.96]
["C2216","REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO","M2",76.06]
["C2213","REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm","M2",150.24]
["C2218","REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS","M2",148.38999999999999]
["C2214","REVESTIMENTO C/QUARTZOLITE","M2",31.21]
["C2221","REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE","M2",49.75]
["C2222","REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS","M2",566.14]
["C4128","TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3","M2",119.32]
["ARGAMASSAS PARA TETOS",null,null,462.73]
["C0778","CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO","M2",14.44]
[]
["C0779","CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO","M2",10.34]
["C0781","CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO","M2",13.93]
["C3034","REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO","M2",41.64]
[]
["C1218","EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:9  ESP=20 mm P/ TETO","M2",40.97]
[]
["C1217","EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO","M2",38.880000000000003]
[]
["C2111","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2  ESP=5 mm P/ TETO","M2",30.52]
[]
["C2107","REBOCO  C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5  ESP=5 mm P/ TETO","M2",30.71]
[]
["C2112","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO","M2",30.39]
[]
["C2113","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4  ESP=5 mm P/ TETO","M2",30.14]
[]
["C2116","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO","M2",30.21]
[]
["C2125","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5  ESP=5 mm P/ TETO","M2",29.44]
[]
["C3032","REBOCO  C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO","M2",41.64]
[]
["C3033","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO","M2",40.47]
[]
["C3035","REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO","M2",39.01]
[]
["ACABAMENTOS PARA TETOS",null,null,1775.94]
["C4479","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"T\" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",120.58]
[]
["C4480","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",101.88]
[]
["C4481","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",104.86]
[]
["C4790","FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M2",90.67]
[]
["C4285","FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",54.69]
["C4294","FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",71.94]
["C3970","FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",38.78]
[]
["C3971","FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",31.03]
[]
["C2998","FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm","M2",171.16]
["C4484","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",86.28]
["C4485","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",118.85]
["C4482","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"T\" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",70.930000000000007]
["C4483","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",76.69]
["C4472","FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",196.35]
["C4468","FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",69.540000000000006]
["C4471","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",125.67]
[]
["C4469","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"T\" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",88.88]
[]
["C4470","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",91.51]
[]
["C4512","REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO","M2",15.34]
["C4506","SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M",19.39]
["C4284","SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM","M",19.39]
["C2478","TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO","UN",11.53]
["PISOS",null,null,15965.89]
["PISOS INTERNOS",null,null,12757]
["C0099","APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA","M2",53.53]
["C4437","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO","M2",97.85]
[]
["C4439","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO","M2",127.49]
[]
["C2996","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO","M2",68.64]
[]
["C3001","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO","M2",103.12]
[]
["C0837","CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO","M3",485.58]
["C0871","CORDÃO DE PEROBA P/RODAPÉS","M",19.09]
["C1032","DEGRAU COM FORRAÇÃO TÊXTIL (20X30)cm","M",44.18]
["C1033","DEGRAU COM PLACAS LISAS DE BORRACHA (50X32X2.5)cm  ","M",126.73]
["C1034","DEGRAU DE GRANILITE MOLDADO NO LOCAL (20X30)cm","M",113.12]
["C1035","DEGRAU DE MÁRMORE (20X30)cm","M",131.87]
["C1036","DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO C/PINGADEIRA","M",86.28]
["C1037","DEGRAU INDUSTRIAL MONOLÍTICO S/PINGADEIRA","M",62.46]
["C1038","DEGRAU PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE","M",97.96]
["C1237","ENCERAMENTO DE PISOS C/ DUAS DEMÃOS DE CÊRA","M2",26.85]
["C4066","GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO","M2",548.89]
[]
["C4065","GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO","M2",370.94]
[]
["C4067","GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO","M2",450.18]
[]
["C4064","GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO,  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO","M2",497.74]
[]
["C1623","LIMPEZA DE BASE OU LASTRO","M2",1.85]
["C3547","MUTIRÃO MISTO - PEITORIL DE CIMENTO","M2",106.08]
["C3549","MUTIRÃO MISTO - PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm","M2",29.57]
["C3548","MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO","M3",425.51]
[]
["C1846","PARQUETES DE MADEIRA FIXADOS C/COLA A BASE DE PVA","M2",104.65]
["C1852","PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE","M2",153.66]
["C1859","PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA","M2",247.46]
["C3015","PEITORIL DE CIMENTO","M2",162.56]
["C1869","PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm","M",95.24]
["C1870","PEITORIL DE MARMORE L= 15cm","M",91.7]
["C1871","PEITORIL DE MÁRMORE  L= 25cm","M",127.97]
["C3016","PEITORIL DE MARMORITE","M2",183.32]
["C1872","PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm","M",56.81]
["C1912","PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140","M2",183.8]
["C1914","PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE  E = 4mm )","M2",50.13]
["C1915","PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm","M2",50.8]
[]
["C1916","PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE","M2",52.9]
[]
["C4601","PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm","M2",52.61]
["C2901","PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)","M2",216.17]
["C1921","PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ,  ESP.= 3mm","M2",145.44999999999999]
["C4833","PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)","M2",284.12]
[]
["C5210","PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)","M2",448]
[]
["C3024","PISO EM MÁRMORE BRANCO ESP.= 3cm","M2",408.85]
["C1919","PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)","M2",109.79]
["C1920","PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)","M2",136.06]
["C1922","PISO MONOLÍTICO C/ARGAMASSA A BASE DE EPOXI","M2",114.29]
["C3025","PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO","M3",647.03]
["C3026","PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO","M2",64.91]
["C3027","PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO","M2",47.19]
["C2902","PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA","M2",78.66]
["C4022","PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR","M2",299.97000000000003]
[]
["C4503","PISO VINÍLICO TIPO \"PAVIFLEX\", e=1,6mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","M2",89.23]
["C4504","PISO VINÍLICO TIPO \"PAVIFLEX\", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","M2",111.54]
["C1934","PLACA DE BORRACHA (50x50)cm  ESP.= 7,5mm, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 1:2, E NATA DE COLA PVA","M2",248.06]
[]
["C1933","PLACA DE BORRACHA (50X50)cm  ESP.=13mm,  E NATA DE COLA PVA","M2",306.31]
["C4099","POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER","M2",16.16]
["C1943","POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL","M2",62.4]
["C1944","POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE","M2",60.61]
["C4441","PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO","M2",159.91]
["C3007","PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO","M2",135.54]
["C3002","PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO","M2",122.48]
["C4440","PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO","M2",146.85]
["C2101","RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE TACOS C/UMA DEMÃO DE CÊRA","M2",52.24]
["C2181","REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm","M2",29.6]
[]
["C2179","REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm","M2",27.02]
[]
["C2180","REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm","M2",25.46]
[]
["C2184","REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE","M2",29.66]
[]
["C2185","REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 1cm","M",8.86]
[]
["C2186","REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm","M",5.28]
[]
["C2234","REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE","M2",141.07]
["C2219","REVESTIMENTO EPÓXICO P/PISOS DUAS DEMÃOS","M2",181.83]
["C2240","RODAPÉ COM FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE) H= 7cm","M",9]
["C4001","RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm","M",49.5]
["C2241","RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm","M",38.51]
["C2242","RODAPÉ DE PEROBA (7X1.5)cm","M",33.69]
["C2245","RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 7cm","M",14.46]
["C2244","RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm","M",24.2]
["C2246","RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE  H= 10cm","M",63.9]
["C4505","RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","M",27.12]
["C2283","SOLEIRA CIMENTADA L= 15cm","M",9.27]
["C2284","SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm","M",95.24]
["C2285","SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm","M",166.86]
["C2286","SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm","M",65.78]
["C2287","SOLEIRA DE MÁRMORE L= 25 cm","M",109.15]
["C3058","SOLEIRA DE MARMORITE","M2",175.5]
["C2288","SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm","M",63.51]
["C2289","SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 25cm","M",102.91]
["C3488","TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA","M2",403.8]
["C2296","TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4","M2",242.41]
["C2297","TACOS DE MADEIRA C/COLA À BASE DE PVA","M2",197.71]
["C2315","TAPETE TIPO TABACOW, ESP. ATÉ 6mm (COLOCADO)","M2",95.93]
["C2314","TAPETE TIPO TABACOW  ESP.  6,01mm <= ESP <= 10mm","M2",118.83]
["PISOS EXTERNOS",null,null,3208.89]
["C3410","CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO","M2",294.38]
["C1586","LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO","M2",148.05000000000001]
["C5225","LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS","M2",1.43]
["C1862","PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE  CONCRETO FCK=13.5MPa  NA ESP.DE 3cm","M2",150.5]
[]
["C1863","PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA","M2",63.16]
[]
["C1864","PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA","M2",181.85]
["C1865","PEDRA PORTUGUESA  2 CORES","M2",181.85]
["C3014","PEDRA SÃO TOMÉ","M2",287.14]
["C3450","PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m","M2",58.39]
[]
["C1847","PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA","M2",91.29]
["C1917","PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO C/TELA DE AÇO","M2",120.93]
["C1935","PISO DE CONCRETO FCK=20MPa  ESP.= 20cm, P/ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS","M2",144.11000000000001]
["C5028","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA","M2",50.91]
[]
["C5027","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA\n","M2",59.07]
[]
["C4916","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA\n","M2",62.02]
[]
["C4819","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA","M2",55.56]
[]
["C4917","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA","M2",77.180000000000007]
[]
["C4918","PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA","M2",87.04]
[]
["C4165","PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS","M2",205.53]
["C3012","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm","M2",50.63]
["C3013","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm","M2",52.94]
["C1923","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO","M2",71.510000000000005]
[]
["C1089","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE","M2",91.63]
[]
["C3782","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO","M2",110.11]
[]
["C4576","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO","M2",100.4]
[]
["C1924","PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm","M2",119.67]
["C1925","PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m  JUNTAS= 10cm  ESP.= 8cm","M2",105.07]
["C1926","PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m   ESP.= 7cm","M2",87.43]
["C1927","PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m   ESP.= 7cm","M2",86.41]
["C2032","REGULARIZAÇÃO MECANIZADA  ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO","M2",12.7]
["INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS",null,null,1857643.43]
["TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO",null,null,8078.46]
["C0319","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 50mm","M",5.92]
["C0322","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 75mm","M",7.36]
["C0308","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 100mm","M",11.96]
["C0311","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 150mm","M",15.95]
["C0312","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 200mm","M",19.11]
["C0313","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 250mm","M",23.05]
["C0314","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 300mm","M",29.22]
["C0315","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 350mm","M",34.67]
["C0316","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 400mm","M",40.200000000000003]
["C0317","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 450mm","M",50.88]
["C0318","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 500mm","M",62.29]
["C0320","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 600mm","M",76.430000000000007]
["C0321","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 700mm","M",92.99]
["C0323","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 800mm","M",97.29]
["C0324","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 900mm","M",123.59]
["C0307","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1000mm","M",145.13999999999999]
["C0309","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1100mm","M",165.18]
["C0310","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 1200mm","M",189.57]
["C0475","BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D= 75X50mm (3\"X2\")","UN",96.46]
["C0476","BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D=100X75mm (4\"X3\")","UN",124.7]
["C0477","BUCHA DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO D=150X100mm (6\"X4\")","UN",360.2]
["C0655","CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO D= 150mm","UN",282.52999999999997]
["C1438","GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3\")","UN",70.89]
["C1536","JOELHO FERRO FUNDIDO D= 50mm (2\")","UN",92.8]
["C1537","JOELHO FERRO FUNDIDO D= 75mm (3\")","UN",135.11000000000001]
["C1535","JOELHO FERRO FUNDIDO D= 100mm (4\")","UN",177.59]
["C1538","JOELHO FERRO FUNDIDO D=150mm (6\")","UN",388.14]
["C1534","JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA D= 100X50mm (4\"X2\")","UN",158.49]
["C1539","JOELHO FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA, D= 50mm (2\")","UN",62.14]
["C1569","JUNÇÃO DUPLA FERRO FUNDIDO. J.E. D=100X100mm (4\"X4\")","UN",561.22]
["C1679","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D= 50mm (2\")","UN",146.47]
["C1680","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D= 75mm (3\")","UN",179.58]
["C1681","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D=150mm (6\")","UN",338.17]
["C1682","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO D=100mm (4\")","UN",210.93]
["C1683","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D= 50mm (2\")","UN",78.680000000000007]
["C1684","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D= 75mm (3\")","UN",95.34]
["C1685","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D=100mm (4\")","UN",244.12]
["C1686","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO D=150MM (6')","UN",312.98]
["C1938","PLUG FERRO FUNDIDO D= 50mm (2\")","UN",74.569999999999993]
["C1939","PLUG FERRO FUNDIDO D= 75mm (3\")","UN",97.17]
["C1940","PLUG FERRO FUNDIDO D=100mm (4\")","UN",160.31]
["C1941","PLUG FERRO FUNDIDO D=150mm (6\")","UN",181.4]
["C2415","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D= 50X50mm (2\"X2\")","UN",132.85]
["C2416","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D= 75X50mm (3\"X2\")","UN",224.9]
["C2422","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=75X75mm (3\"X3\")","UN",231.44]
["C2418","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X50mm (4\"X2\")","UN",205.75]
["C2419","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X75mm (4\"X3\")","UN",269.51]
["C2417","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X100mm (4\"X4\")","UN",248.82]
["C2420","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=150X100mm (6\"X4\")","UN",436]
["C2421","TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=150X150mm (6\"X6\")","UN",508.4]
["TUBOS E CONEXÕES DE AÇO",null,null,28097.11]
["C0264","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=16\"","M",39.9]
["C0265","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=20\"","M",60.99]
["C0266","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=24\"","M",73.790000000000006]
["C0267","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=28\"","M",88.45]
["C0268","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=32\"","M",90.51]
["C0269","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=36\"","M",114.22]
["C0270","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=40\"","M",132.85]
["C0271","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=44\"","M",164.36]
["C0272","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=48\"","M",184.41]
["C0273","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=60\"","M",271.8]
["C0274","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J.ELASTICA D=72\"","M",344.84]
["C0248","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=16\"","M",94.57]
["C0249","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=20\"","M",118.25]
["C0250","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=24\"","M",138.66]
["C0251","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=28\"","M",165.71]
["C0252","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=30\"","M",174.41]
["C0253","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=32\"","M",186.98]
["C0254","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=36\"","M",209.1]
["C0255","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=40\"","M",241.42]
["C0256","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=42\"","M",314.66000000000003]
["C0257","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=44\"","M",327.63]
["C0258","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=48\"","M",357.5]
["C0259","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=54\"","M",456.75]
["C0260","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=56\"","M",498.68]
["C0261","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=60\"","M",533.22]
["C0262","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=64\"","M",581.30999999999995]
["C0234","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÒES EM AÇO, J. SOLDADA D=72\"","M",667.34]
["C0263","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=84\"","M",824.34]
["C0247","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=100\"","M",959.3]
["C4875","ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO SCHEDULE D = 3\"","M",16.600000000000001]
[]
["C4373","BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4\"x 1\"","UN",25.42]
["C4374","BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2\"x 1\"","UN",31.63]
["C4376","BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2\"x 1/2\"","UN",43.78]
["C0510","BUJÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2\")  À  25mm (1\")","UN",8.23]
["C0511","BUJÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4\")  À 50mm (2\")","UN",19.3]
["C0512","BUJÃO EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")  À  80mm (3\")","UN",48.64]
["C0509","BUJÃO EM AÇO GALV. D=100mm (4')","UN",115.09]
["C0513","BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2')  À  80mm (3\")","UN",48.64]
["C3700","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4\")","UN",80.48]
["C3701","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1\")","UN",129.30000000000001]
["C3702","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4\")","UN",174.26]
["C3703","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2\")","UN",184.83]
["C3704","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2\")","UN",195.4]
["C3705","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3\")","UN",207.53]
["C3706","COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4\")","UN",218.3]
["C0940","COTOVELO AÇO GALV. D= 15mm (1/2\")","UN",24.77]
["C0941","COTOVELO AÇO GALV. D= 20mm (3/4\")","UN",28.61]
["C0942","COTOVELO AÇO GALV. D= 25mm (1\")","UN",34.42]
["C0943","COTOVELO AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4\")","UN",57.06]
["C0944","COTOVELO AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2\")","UN",66.11]
["C0945","COTOVELO AÇO GALV. D= 50mm (2\")","UN",85.51]
["C0946","COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2\")","UN",135.43]
["C0947","COTOVELO AÇO GALV. D= 80mm (3\")","UN",177.04]
["C0948","COTOVELO AÇO GALV. D=100mm (4\")","UN",314.5]
["C0949","COTOVELO AÇO GALV. D=125mm (5\")","UN",445.74]
["C0950","COTOVELO AÇO GALV. D=150mm (6\")","UN",1069.46]
["C0960","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm (3/4X1/2'')  A  25X20mm (1\"x3/4\")","UN",30.04]
["C0962","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X20mm (1 1/4\"X3/4'')  A  50X40mm ( 2\"x1 1/2\")","UN",52.42]
["C0961","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X50mm (2 1/2\"X2'')","UN",154.37]
["C0965","CRUZETA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2\")","UN",49.98]
["C0964","CRUZETA EM AÇO GALV. D=15mm  À 25mm","UN",68.290000000000006]
["C0967","CRUZETA EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4\")","UN",111.34]
["C0966","CRUZETA EM AÇO GALV. D=32mm  À 50mm","UN",111.34]
["C0969","CRUZETA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")","UN",266.7]
["C0968","CRUZETA EM AÇO GALV. D=65mm  À 80mm","UN",266.7]
["C4375","BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2\"x 1\" 1/4\"","UN",31.63]
["C1016","CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm  (1/2\")  A  (1\")","UN",34.270000000000003]
["C1017","CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm  (2 1/2\")  A  (3\")","UN",267.99]
["C1018","CURVA EM AÇO GALV. D=100 A 150mm  (4\")  A  (6\")","UN",713.32]
["C1394","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2\")","UN",29.05]
["C1395","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2\")  À  25mm (3/4\")","UN",28.92]
["C1396","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4\")","UN",61.8]
["C1392","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=32mm (1\")  À  50mm (2\")","UN",61.58]
["C1397","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")","UN",127.16]
["C1398","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2\")  À  80mm (3\")","UN",126.91]
["C1393","FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=100mm (4\")","UN",241.11]
["C3845","FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSPEÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=4\", API 5 LX SOLDA, NORMA API 104","M",251.93]
[]
["C3844","FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSPEÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, J. SOLDADA D=6\", API 5 LX SOLDA, NORMA API 104","M",357.51]
[]
["C3719","JUNTA DE BORRACHA ROSQUEADA DE 3/4\"","UN",149.72999999999999]
["C3720","JUNTA DE BORRACHA ROSQUEADA DE 1\"","UN",169.12]
["C1691","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm  À 25X20mm","UN",19.21]
["C1692","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 32X15mm  À 50X40mm","UN",37.340000000000003]
["C1690","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X65mm (3\"X2 1/2\")","UN",133.4]
["C1688","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X50mm (4\"X2\")","UN",222.23]
["C1693","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X50mm À 100X80mm","UN",222.23]
["C1689","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X65mm (4\"X2 1/2\")","UN",222.23]
["C1687","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=100X80mm (4\"X3\")","UN",222.23]
["C3712","LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM  A-120 DE 20mm (3/4\")","UN",62.02]
["C3713","LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM  A-120 DE 25mm (1\")","UN",75.819999999999993]
["C4402","LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2\")","UN",100.48]
["C1694","LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2\")","UN",96.74]
["C1695","LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3\")","UN",126]
["C1696","LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (4\")","UN",193.06]
["C1705","LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2\")  À  25mm (1\")","UN",47.73]
["C1706","LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4\")  À  50mm (2\")","UN",35.82]
["C1707","LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")  À  80mm (3\")","UN",88.56]
["C1704","LUVA AÇO GALV. D=100mm (4\") À 150mm (6\")","UN",191.46]
["C1822","NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4\"X1/2\")","UN",18.54]
["C1826","NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=20X15mm (3/4\"X1/2\")  À  25X20mm (1\"X3/4\")","UN",18.54]
["C1823","NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X15mm (1 1/4\"X1/2\")","UN",41.71]
["C1824","NIPLE DUPLO REDUÇÃO AÇO GALV. D=32X15mm (1 1/4\"X1/2\")  À  50X40mm (2\"X1 1/2\")","UN",41.71]
["C1825","NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2\"X1 1/4\")  À  80X65mm(3\"X2 1/2\")","UN",81.010000000000005]
[]
["C1815","NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=80X50mm (3\"X2\")  À  80X65mm (3\"X2 1/2\")","UN",151.21]
["C1817","NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2\")  À 25mm (1\")","UN",14.82]
["C1818","NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm  (1 1/4\")  À 50mm (2\")","UN",33.89]
["C1821","NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")","UN",77.09]
["C1819","NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2\")  À 80mm (3\")","UN",77.09]
["C1816","NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=100mm (4\")","UN",178.58]
["C3711","REDUÇÃO AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE (1\"x 1 1/2\")  À (1\"x 3/4\")","UN",36.26]
["C3710","REDUÇÃO AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE (2\"x 1 1/2\")  À (2\"x 3/4\")","UN",36.26]
["C3709","REDUÇÃO AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE (3\"x 2 1/2\")  À (3\"x 3/4\")","UN",36.299999999999997]
["C3708","REDUÇÃO AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE (4\"x 2\")","UN",50.66]
["C3707","REDUÇÃO AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE (4\"x 3\")","UN",47.12]
["C2307","TAMPÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2\")  À 25mm(1\")","UN",15.63]
["C2308","TAMPÃO EM AÇO GALV. D=32mm (1 1/4\")  À  50mm(2\")","UN",25.01]
["C2309","TAMPÃO EM AÇO GALV. D=65mm(2 1/2\")  À  80mm(3\")","UN",64.319999999999993]
["C2306","TAMPÃO EM AÇO GALV. D=100mm (4')","UN",143.71]
["C3692","TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4\")","UN",22.79]
["C3693","TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1\")","UN",23.39]
["C3694","TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4\")","UN",37.479999999999997]
["C3696","TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2\")","UN",38.51]
["C3697","TÊ AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2\")","UN",105.63]
["C3698","TÊ AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE 80mm (3\")","UN",136.6]
["C3699","TÊ AÇO ASTM  A-120  ROSCÁVEL DE 100mm (4\")","UN",166.97]
["C2321","TÊ AÇO GALV. D= 15mm (1/2\")","UN",30.11]
["C2322","TÊ AÇO GALV. D= 20mm (3/4\")","UN",34.57]
["C2323","TÊ AÇO GALV. D= 25mm (1\")","UN",43.7]
["C2324","TÊ AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4\")","UN",70.11]
["C2325","TÊ AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2\")","UN",79.959999999999994]
["C2326","TÊ AÇO GALV. D= 50mm (2\")","UN",107.27]
["C2327","TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2\")","UN",180.22]
["C2328","TÊ AÇO GALV. D= 80mm (3\")","UN",227.94]
["C2329","TÊ AÇO GALV. D=100mm (4\")","UN",396.2]
["C2330","TÊ AÇO GALV. D=125mm (5\")","UN",552.62]
["C2331","TÊ AÇO GALV. D=150mm (6\")","UN",1225.1400000000001]
["C2394","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4\" X 1/2\"\n","UN",36.979999999999997]
[]
["C2395","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4\" X 1/2\"","UN",74.8]
["C2396","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2\" X 1\"\n","UN",191.59]
[]
["C2397","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4\" X 2\"\n","UN",462.91]
[]
["C3685","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm (3/4\")","M",26.55]
["C3686","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 25mm (1\")","M",40.93]
["C3687","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 32mm (1 1/4\")","M",48.92]
["C3688","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 40mm (1 1/2\")","M",68.900000000000006]
["C3690","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 80mm (3\")","M",135.28]
["C3689","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 50mm (2\")","M",75.87]
["C3691","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 100mm (4\")","M",181.77]
["C2558","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (1/2\")","M",30.16]
["C2559","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20mm (3/4\")","M",36.42]
["C2560","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1\")","M",49.1]
["C2561","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=32mm (1 1/4\")","M",65.48]
["C2554","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2\")","M",77.77]
["C2562","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2\")","M",105.5]
["C2563","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65mm (2 1/2\")","M",127.17]
["C2564","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3\")","M",164.78]
["C2555","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4\")","M",217.25]
["C2556","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=125mm (5\")","M",305.77999999999997]
["C2557","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=150mm (6\")","M",337.58]
["C2543","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 15mm (1/2\")","M",59.38]
["C2544","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4\")","M",71.45]
["C2545","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1\")","M",98.83]
["C2546","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1 1/4\")","M",116.65]
["C2547","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 40mm(1 1/2\")","M",130.76]
["C2552","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2\")","M",170.62]
["C2553","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2\")","M",203.84]
["C2548","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80mm (3\")","M",244.04]
["C2549","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=100mm (4\")","M",312.41000000000003]
["C2550","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=125mm (5\")","M",429.38]
["C2551","TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=150mm (6\")","M",467.79]
["TUBOS E CONEXÕES DE PVC",null,null,18691.96]
["C0014","ADAPTADOR DE JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO  D=40mm","UN",9.6999999999999993]
["C0015","ADAPTADOR P/ SIFÃO PVC 40mm (1 1/4\")","UN",7.93]
["C3653","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4\")","UN",5.08]
["C3654","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1\")","UN",6.23]
["C3655","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4\")","UN",10.91]
["C3656","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2\")","UN",11.77]
["C3657","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2\")","UN",19.5]
["C0016","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'')","UN",31.13]
["C0017","ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 85mm (3'')","UN",39.44]
["C0019","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2')","UN",16.71]
["C0020","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4\")","UN",20.71]
["C0021","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1\")","UN",24.88]
["C0022","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4\")","UN",39.49]
["C0023","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2\")","UN",42.64]
["C0024","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2\")","UN",67.819999999999993]
["C0025","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2\")","UN",244.85]
["C0026","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm (3\")","UN",345.72]
["C0018","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110mm (4\")","UN",307.76]
["C4330","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 100","M",51.22]
[]
["C4329","AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150","M",134.41999999999999]
[]
["C0289","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 40mm","M",2.09]
["C0291","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm","M",2.2999999999999998]
["C0292","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm","M",2.77]
["C0281","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm","M",3.68]
["C0282","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 125mm","M",4.6900000000000004]
["C0283","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm","M",5.32]
["C0284","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200mm","M",6.94]
["C0285","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250mm","M",9]
["C0286","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm","M",11.02]
["C0287","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 350mm","M",12.26]
["C0288","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm","M",13.88]
["C0290","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 450mm","M",16.02]
["C0233","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 500mm","M",18.5]
["C0277","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 32mm","M",1.26]
["C0278","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 40mm","M",1.64]
["C0279","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm","M",1.64]
["C0280","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 75mm","M",1.68]
["C0275","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm","M",1.68]
["C0276","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 150mm","M",2.52]
["C0488","BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm","UN",11.79]
["C0507","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4\"X1/2\" (25X20mm)","UN",5.36]
["C0496","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1\"X1/2\"(32X20mm)","UN",7.96]
["C0497","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1\"X3/4\" (32X25mm)","UN",7.88]
["C0494","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4\"X1/2\" (40X20mm)","UN",11.77]
["C0495","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4\"X3/4\" (40X25mm)","UN",11.89]
["C0493","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4\"X1\" (40X32mm)","UN",12.11]
["C0491","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2\"X1/2\" (50X20mm)","UN",12.85]
["C0492","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2\"X3/4\" (50X25mm)","UN",14.32]
["C0490","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2\"X1\" (50X32mm)","UN",15.77]
["C0489","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2\"X1 1/4\" (50X40mm)","UN",14.27]
["C0503","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2\"X1\" (60X32mm)","UN",22.5]
["C0502","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2\"X1 1/4\" (60X40mm)","UN",22.57]
["C0501","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2\"X1 1/2\" (60X50mm)","UN",24.75]
["C0499","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2\"X1 1/4\" (75X40mm)","UN",34]
["C0498","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2\"X1 1/2\" (75X50mm)","UN",36.33]
["C0500","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2\"X2\" (75X60mm)","UN",43.3]
["C0504","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3\"X1 1/2\" (85X50mm)","UN",35.6]
["C0506","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3\"X2\" (85X60mm)","UN",25.67]
["C0505","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3\"X2 1/2\" (85X75mm)","UN",47.49]
["C0508","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=4\"X3\" (110X85mm)","UN",108.61]
["C3586","CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR","UN",59.56]
["C0680","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.","UN",7.04]
["C0676","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO  D=75mm - SOLD.","UN",11.65]
["C0678","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD.","UN",17.489999999999998]
["C0679","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm C/ANÉIS","UN",8.16]
["C0681","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm C/ANÉIS","UN",11.97]
["C0677","CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS","UN",17.45]
["C0685","CAP PVC BRANCO ROSC. D=1/2\" (20mm)","UN",5.86]
["C0688","CAP PVC BRANCO ROSC. D=3/4\" (25mm)","UN",6.48]
["C0684","CAP PVC BRANCO ROSC. D=1\" (32mm)","UN",9.4499999999999993]
["C0683","CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",18.18]
["C0682","CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2\" (50mm)","UN",18.63]
["C0686","CAP PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2\" (75mm)","UN",32.909999999999997]
["C0687","CAP PVC BRANCO ROSC. D=3\" (85mm)","UN",40.44]
["C0689","CAP PVC BRANCO ROSC. D=4\"(110mm)","UN",61.96]
["C0690","CAP PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","UN",3.55]
["C0691","CAP PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","UN",3.68]
["C0692","CAP PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","UN",4.7]
["C0693","CAP PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4\")","UN",8.01]
["C0694","CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2\")","UN",11.89]
["C0695","CAP PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2\")","UN",17.579999999999998]
["C0696","CAP PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2\")","UN",29.33]
["C0697","CAP PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3\")","UN",59.15]
["C0698","CAP PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",92.85]
["C0952","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2\")","UN",8.75]
["C0953","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4\")","UN",8.98]
["C0954","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1\")","UN",11]
["C0955","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4\")","UN",19.25]
["C0956","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2\")","UN",18.64]
["C0957","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2\")","UN",45.19]
["C0958","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2\")","UN",84.72]
["C0959","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=85mm (3\")","UN",130.09]
["C0951","COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",248.55]
["C0973","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1/2\" (20mm)","UN",21.59]
["C0975","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=3/4\" (25mm)","UN",28.04]
["C0972","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1\" (32mm)","UN",26.49]
["C0971","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",45.93]
["C0970","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2\" (50mm)","UN",55.56]
["C0974","CRUZETA PVC BRANCO ROSC. D=2\" (60mm)","UN",61.21]
["C0976","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","UN",18.32]
["C0977","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","UN",21.8]
["C0978","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","UN",23.09]
["C0980","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4\")","UN",32.33]
["C0981","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2\")","UN",47.07]
["C0982","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=60mm (2\")","UN",50.67]
["C0983","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=75mm (2 1/2\")","UN",74.83]
["C0984","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=85mm (3\")","UN",101.4]
["C0979","CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",191.01]
["C1525","JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2\"","UN",11.06]
["C1526","JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4\"","UN",11.71]
["C1527","JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1\"","UN",19.739999999999998]
["C1532","JOELHO C/VISITA. PVC P/ESG. D=75X50mm - JUNTA C/ANÉIS","UN",39.46]
["C1528","JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS","UN",51.99]
["C1530","JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA C/ANÉIS","UN",54.05]
["C1533","JOELHO C/VISITA. PVC P/ESG. D=75X50mm - JUNTA SOLD.","UN",36.92]
["C1529","JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA SOLD.","UN",49.91]
["C1531","JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA SOLD.","UN",52.76]
["C1543","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1/2\"(20mm)","UN",11.52]
["C1547","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4\" (25mm)","UN",12.52]
["C1542","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1\" (32mm)","UN",15.67]
["C1541","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",28.71]
["C1540","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2\" (50mm)","UN",29.87]
["C1545","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2\" (60mm)","UN",51.36]
["C1544","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2\" (75mm)","UN",74.38]
["C1546","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3\" (85mm)","UN",76.98]
["C1548","JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110mm)","UN",161.5]
["C1551","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2\")","UN",15.83]
["C1552","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\")","UN",17.47]
["C1554","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\")","UN",28.04]
["C1549","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4\")","UN",36.03]
["C1553","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",20.21]
["C1555","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",29.2]
["C1550","JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",36.74]
["C1556","JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",147]
["C1557","JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6\") - JUNTA SOLD","UN",124.83]
["C1558","JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2\"","UN",15.17]
["C1559","JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4\"","UN",17.02]
["C1560","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2\"","UN",13.15]
["C1561","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX3/4\"","UN",23.17]
["C1568","JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4\"X1/2\" (25X20mm)","UN",13.29]
["C1567","JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=1\"X3/4\" (32X25mm)","UN",15.18]
["C1562","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2\"","UN",14.03]
["C1563","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=32mmX3/4\"","UN",28.72]
["C1564","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=25X20mm (3/4\"X1/2\")","UN",11.33]
["C1565","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1\"X3/4\")","UN",14.28]
["C1566","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=40X32mm (1 1/4\"X1\")","UN",17.53]
["C4388","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4\")","UN",19.649999999999999]
["C4669","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2\")","UN",21.56]
["C4389","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3\")","UN",27.68]
["C4390","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4\")","UN",33.22]
["C4391","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4\")","UN",8.5299999999999994]
["C4392","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1\")","UN",12.88]
["C4393","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4\")","UN",15.84]
["C3994","JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2\" x 2\")","UN",31.56]
["C1575","JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3\")-C/ANÉIS","UN",41.21]
["C1574","JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4\")-C/ANÉIS","UN",48.31]
["C1579","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3\"X2\")","UN",36.950000000000003]
["C1580","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3\"X2\")-C/ANÉIS","UN",38.71]
["C1576","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4\"X2\")-C/ANÉIS","UN",49.68]
["C1577","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4\"X3\")-C/ANÉIS","UN",56.21]
["C1578","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm (6\"X4\")-C/ANÉIS","UN",113.63]
["C1582","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4\"X2\")","UN",48.64]
["C1583","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4\"X3\")","UN",55.98]
["C1581","JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm(6\"X4\")","UN",105.06]
["C1585","JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3\")","UN",40.57]
["C1584","JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4\")","UN",48.4]
["C1572","JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm (3\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",51.83]
["C1570","JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",79.959999999999994]
["C1573","JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm(3\") - JUNTA SOLD.","UN",50.54]
["C1571","JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4\") - JUNTA SOLD.","UN",80.150000000000006]
["C1720","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2\" (20mm)","UN",6.58]
["C1724","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4\" (25mm)","UN",7.61]
["C1719","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1\" (32mm)","UN",10.24]
["C1718","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",14.57]
["C1717","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2\"  (50mm)","UN",20.88]
["C1722","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2\" (60mm)","UN",23.1]
["C1721","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2\" (75mm)","UN",34.04]
["C1723","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3\" (85mm)","UN",44.59]
["C1725","LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110mm)","UN",61.53]
["C1726","LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=20mmX1/2\"","UN",9.86]
["C1727","LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4\"","UN",11.56]
["C1728","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","UN",5.23]
["C1729","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","UN",5.54]
["C1730","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","UN",7.13]
["C1731","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4\")","UN",12.1]
["C1732","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2\")","UN",13.02]
["C1733","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2\")","UN",23.66]
["C1734","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2\")","UN",34.549999999999997]
["C1735","LUVA PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3\")","UN",62.01]
["C1736","LUVA PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",62.87]
["C1737","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=20mmX1/2\"","UN",8.23]
["C1738","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2\"","UN",8.91]
["C1739","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4\"","UN",8.59]
["C1740","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX1\"","UN",12.04]
["C1741","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40mmX1 1/4\"","UN",22.91]
["C1742","LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50mmX1 1/2\"","UN",32.049999999999997]
["C1752","LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4\"X1/2\" (25X20mm)","UN",9.11]
["C1751","LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1\"X3/4\" (32X25mm)","UN",10.87]
["C1753","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL C/ROSCA METÁLICA, D=25mmX1/2\"","UN",10.89]
["C1743","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25X20mm (3/4\"X1/2\")","UN",6.04]
["C1744","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1\"X3/4\")","UN",8.18]
["C1745","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4\"X1\")","UN",17.899999999999999]
["C1748","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=75X60mm ( 2 1/2\"X2\")","UN",27.49]
["C1749","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X60mm (3\"X2\")","UN",36.24]
["C1750","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X75mm (3\"X2 1/2\")","UN",44.28]
["C1746","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=110X75mm (4\"X2 1/2\")","UN",68.73]
["C1747","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=110X85mm (4\"X3\")","UN",64.180000000000007]
["C1760","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2\")","UN",9.2100000000000009]
["C1761","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2\")","UN",11.76]
["C1762","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3\")","UN",20.11]
["C1758","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4\")","UN",24.8]
["C1759","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6\")","UN",62.23]
["C1756","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\")-C/ANÉIS","UN",14.01]
["C1757","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\")-C/ANÉIS","UN",20.75]
["C1754","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4')-C/ANÉIS","UN",24.71]
["C1755","LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6\")-C/ANÉIS","UN",70.84]
["C1697","LUVA DUPLA OU DE CORRER PVC P/ESGOTO 40mm","UN",9.2100000000000009]
["C1699","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=50mm (2\")-C/ANÉIS","UN",22.44]
["C1700","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=75mm (3\")-C/ANÉIS","UN",26.89]
["C1698","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO D=100mm (4\")-C/ANÉIS","UN",37.33]
["C1702","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 50mm JUNTAS SOLDADAS","UN",20.190000000000001]
["C1703","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 75mm JUNTAS SOLDADAS","UN",26.25]
["C1701","LUVA DUPLA PVC P/ESGOTO 100mm JUNTAS SOLDADAS","UN",37.42]
["C3582","MUTIRÃO MISTO - ADAPTADOR DE JUNTA ELÂSTICA P/SIFÃO METAL PVC P/ESGOTO D=40mm","UN",7.03]
[]
["C3556","MUTIRÃO MISTO - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4\")","UN",18.989999999999998]
[]
["C3585","MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA","UN",50.01]
["C3588","MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2\")","UN",10.48]
["C3589","MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2\")","UN",12.12]
["C3587","MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4\")","UN",27.44]
["C3559","MUTIRÃO MISTO - JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL D=25mmX3/4\"","UN",13.58]
["C3557","MUTIRÃO MISTO - JOELHO REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL C/ROSCA D=25mmX1/2\"","UN",9.33]
["C3558","MUTIRÃO MISTO - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL D=25mmX1/2\"","UN",10.59]
["C3560","MUTIRÃO MISTO - LUVA PVC  SOLDÁVEL AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4\"","UN",9.84]
["C3561","MUTIRÃO MISTO - TE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25mm (3/4\")","UN",6.56]
["C3562","MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25mm (3/4\")","M",7.23]
["C3591","MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2\")","M",13.39]
["C3592","MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2\")","M",19.05]
["C3590","MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4\")","M",32.21]
["C1827","NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 1 1/4\"","UN",16.850000000000001]
["C1828","NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 2 1/2\"","UN",28.68]
["C2093","RALO SECO  PVC RÍGIDO","UN",56]
["C2145","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  D=75X50mm (3\"X2\")","UN",17.07]
["C2143","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  D=100X75mm (4\"X3\")","UN",24.86]
["C2144","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  D=150x150mm(6\"x4\")= (150 X 100MM)","UN",78.319999999999993]
[]
["C2153","REDUÇÃO PVC BRANCO/CINZA P/ESGOTO D=100X75mm (4\"X3\")","UN",36.89]
["C2151","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3\"X2\")","UN",27.4]
["C2146","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4\"X2\")","UN",24.06]
["C2149","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6\"X4\")","UN",76.75]
["C2152","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3\"X2\")-C/ANÉIS","UN",36.299999999999997]
["C2147","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4\"X2\")-C/ANÉIS","UN",39.700000000000003]
["C2148","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4\"X3\")-C/ANÉIS","UN",53.82]
["C2150","REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6\"X4\")-C/ANÉIS","UN",82.7]
["C2320","TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm(6\")","UN",235.7]
["C2345","TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3\")","UN",53.52]
["C2343","TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4\")","UN",63.13]
["C2346","TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3\")-JUNTAS C/ANEIS","UN",54.16]
["C2344","TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",63.04]
["C2350","TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3\"X2\")","UN",35.380000000000003]
["C2347","TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4\"X2\")","UN",46.83]
["C2348","TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4\"X3\")","UN",51.03]
["C2349","TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=150X100mm (6\"X4\")","UN",135.69]
["C2360","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",27.88]
["C2362","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",43.12]
["C2355","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",49.7]
["C2351","TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6\") - JUNTA C/ANÉIS","UN",89.26]
["C2358","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2\")-JUNTAS SOLD.","UN",18.600000000000001]
["C2359","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.","UN",23.76]
["C2363","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\")-JUNTAS SOLD.","UN",41.38]
["C2356","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4\")-JUNTAS SOLD.","UN",48.64]
["C2352","TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (6\") - JUNTAS SOLD.","UN",76.34]
["C2361","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3\"X2\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",37.14]
["C2353","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4\"X2\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",47.87]
["C2354","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4\"X3\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",74.87]
["C2357","TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6\"X4\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",144.26]
["C2364","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=  1/2\" (20mm)","UN",14.32]
["C2371","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4' (25mm)","UN",15.27]
["C2366","TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1\" (32mm)","UN",24.03]
["C2365","TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1 1/2\" (50mm)","UN",44.35]
["C2368","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",38.72]
["C2367","TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 2\" (60mm)","UN",69.89]
["C2369","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2\" (75mm)","UN",87.42]
["C2370","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3\" (85mm)","UN",107.15]
["C2372","TÊ PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110mm)","UN",208.29]
["C2373","TÊ PVC CINZA C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm (6\")-JUNTAS C/ANÉIS","UN",331.78]
["C2375","TÊ PVC CINZA C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=150mm (6\")-JUNTAS SOLD.","UN",323.17]
["C2376","TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS C/ANÉIS","UN",198.77]
["C2377","TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD.","UN",185.85]
["C2378","TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=20mmX20mmX1/2\"","UN",18.77]
["C2379","TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4'","UN",21.08]
["C2380","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","UN",9.91]
["C2381","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","UN",10.19]
["C2382","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","UN",13.25]
["C2383","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4\")","UN",24.17]
["C2384","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2\")","UN",25.19]
["C2385","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2\")","UN",49.06]
["C2386","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2\")","UN",85.33]
["C2387","TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3\")","UN",108.66]
["C2388","TÊ PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",213.47]
["C2389","TE PVC SOLD./ROSCA D=20mmX20mmX1/2\"","UN",11.95]
["C2390","TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4\"","UN",14.08]
["C2391","TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1\"","UN",24.87]
["C2400","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4\" X 1/2\" PARA AGUA FRIA\n","UN",19.649999999999999]
[]
["C2399","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1\" X 3/4\" PARA AGUA FRIA\n","UN",22.62]
[]
["C2398","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\" X 3/4\" PARA AGUA FRIA\n","UN",41.2]
[]
["C5126","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\" X 1\" PARA AGUA FRIA\n","UN",38.840000000000003]
[]
["C5127","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\" X 1 1/4\" PARA AGUA FRIA","UN",39.409999999999997]
["C2393","TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4\"","UN",23.35]
["C2392","TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2\"","UN",19.95]
["C2404","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA\n","UN",13.36]
[]
["C2405","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA\n","UN",16.920000000000002]
[]
["C2406","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  40X32MM PARA AGUA FRIA\n","UN",24.3]
[]
["C2407","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X20MM PARA ÁGUA FRIA","UN",24.8]
["C2408","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X25MM PARA AGUA FRIA","UN",26.6]
["C2409","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X32MM PARA AGUA FRIA","UN",31.79]
["C2410","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA\n","UN",35.58]
[]
["C2411","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  75X50MM PARA AGUA FRIA","UN",72.19]
["C2412","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2\" X 2\" PARA AGUA FRIA\n","UN",89.03]
[]
["C2413","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  85X60MM PARA AGUA FRIA","UN",134.5]
["C2414","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3\" X 2 1/2\" PARA AGUA FRIA\n","UN",91.55]
[]
["C2401","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA","UN",184.16]
["C2402","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA","UN",195.92]
["C2403","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA","UN",219.05]
["C2341","TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2\"","UN",15.11]
["C2342","TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX32mmX3/4\"","UN",24.83]
["C4822","TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM","UN",18.420000000000002]
["C4823","TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM","UN",27.78]
["C4824","TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM\n","UN",32.44]
[]
["C2595","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2\")","M",17.97]
["C2596","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\")","M",24.78]
["C2598","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\")","M",38.229999999999997]
["C2593","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')","M",42.14]
["C2597","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2\") - JUNTA C/ANÉIS","M",24.75]
["C2599","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3\") - JUNTA C/ANÉIS","M",37.07]
["C2594","TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4\") - JUNTA C/ANÉIS","M",40.229999999999997]
["C2600","TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6\")","M",67.31]
["C2601","TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8\")","M",126.1]
["C2602","TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=250mm (10\")","M",142.63999999999999]
["C2603","TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12\")","M",199.97]
["C2613","TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6\") JUNTA C/ANÉIS","M",122.12]
["C2614","TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6\") JUNTA SOLD.","M",124.93]
["C2607","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2\" (20mm)","M",12.14]
["C2611","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4\" (25mm)","M",17.75]
["C2606","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1\" (32mm)","M",27.14]
["C2605","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4\" (40mm)","M",37.619999999999997]
["C2604","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2\" (50mm)","M",47.23]
["C2609","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2\" (60mm)","M",65.180000000000007]
["C2608","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2\" (75mm)","M",89.13]
["C2610","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3\" (85mm)","M",122.12]
["C2612","TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4\"(110mm)","M",144.72999999999999]
["C4760","TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4\") - INCLUSIVE CONEXÕES                                     \n","M",80.540000000000006]
[]
["C4763","TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6\") JUNTA COM ANEL                                \n","M",119.79]
[]
["C2615","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","M",7]
["C2616","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","M",9.5299999999999994]
["C2617","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","M",14.24]
["C2618","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4\")","M",21.17]
["C2619","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2\")","M",24.75]
["C2620","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2\")","M",37.25]
["C2621","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2\")","M",58.42]
["C2622","TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3\")","M",71.62]
["C2623","TUBO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","M",104.25]
["C2624","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2\")","M",19.920000000000002]
["C2625","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4\")","M",24.03]
["C2626","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1\")","M",32.1]
["C2627","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4\")","M",40.090000000000003]
["C2628","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2\")","M",45.69]
["C2629","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2\")","M",63.73]
["C2631","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2\")","M",95.1]
["C2632","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=85MM(3')","M",108.47]
["C2630","TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4')","M",152.52000000000001]
["C2648","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1/2\" (20mm)","UN",12.5]
["C2652","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3/4\" (25mm)","UN",14.51]
["C2647","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1\" (32mm)","UN",26.03]
["C2646","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40mm)","UN",43.32]
["C2645","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2\" (50mm)","UN",43.94]
["C2650","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2\" (60mm)","UN",96.5]
["C2651","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3\" (85mm)","UN",240.35]
["C2649","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2\" (75mm)","UN",191.91]
["C2653","UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110mm)","UN",365.54]
["C2654","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2\")","UN",11.75]
["C2655","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4\")","UN",13.53]
["C2656","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1\")","UN",19.850000000000001]
["C2657","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4\")","UN",35.97]
["C2658","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2\")","UN",38.76]
["C2659","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2\")","UN",88.01]
["C2660","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2\")","UN",173.93]
["C2661","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3\")","UN",203.56]
["C2662","UNIÃO PVC SOLD. MARROM D=110mm (4\")","UN",433.01]
["TUBOS E CONEXÕES DE PRFV",null,null,307.70999999999998]
["C4188","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 300mm","M",16.239999999999998]
["C4189","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 350mm","M",17.04]
["C4190","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 400mm","M",19.559999999999999]
["C4191","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 450mm","M",20.63]
["C4192","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 500mm","M",21.73]
["C4193","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 600mm","M",24.05]
["C4194","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 700mm","M",27.18]
["C4195","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 800mm","M",32.85]
["C4196","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 900mm","M",36.979999999999997]
["C4197","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 1000mm","M",41.82]
["C4198","ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 1200mm","M",49.63]
["TUBOS E CONEXÕES DE CERÂMICA",null,null,384.37]
["C0235","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 100mm","M",6.9]
["C0239","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D=150mm","M",8.92]
["C0236","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 200mm","M",10.88]
["C0237","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 250mm","M",14.8]
["C0238","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ARG. D= 300mm","M",18.309999999999999]
["C0240","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 100mm","M",22.94]
["C0241","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 150mm","M",26.07]
["C0242","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 200mm","M",30.91]
["C0243","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 250mm","M",41.92]
["C0244","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 300mm","M",52.98]
["C0245","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 350mm","M",67.290000000000006]
["C0246","ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES CERÂMICOS, J.ASF. D= 400mm","M",82.45]
["TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO",null,null,3159.44]
["C0305","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO,JUNTA ARGAMASSADA, D=150mm","M",23.14]
["C0306","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO,JUNTA ARGAMASSADA, D=200mm","M",30.78]
["C0298","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 300mm","M",40.4]
["C0299","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 400mm","M",62.86]
["C0300","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=500mm","M",86.86]
["C0301","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=600mm","M",109.38]
["C0302","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 700mm","M",137.16999999999999]
["C0303","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 800mm","M",161.9]
["C0304","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 900mm","M",200.6]
["C0293","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm","M",258.37]
["C0294","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1200mm","M",345.2]
["C0295","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=1500mm","M",436.69]
["C0296","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1750mm","M",556.77]
["C0297","ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=2000mm","M",709.32]
["TUBOS E CONEXÕES DE COBRE",null,null,8305.27]
["C1007","CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2\")","UN",12.63]
["C1008","CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4\")","UN",18.760000000000002]
["C1009","CURVA COBRE OU BRONZE D= 28mm (1\")","UN",26.59]
["C1010","CURVA COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4\")","UN",49.22]
["C1011","CURVA COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2\")","UN",69.31]
["C1012","CURVA COBRE OU BRONZE D= 54mm (2\")","UN",102.47]
["C1013","CURVA COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2\")","UN",324.16000000000003]
["C1014","CURVA COBRE OU BRONZE D= 79mm (3\")","UN",309.61]
["C1015","CURVA COBRE OU BRONZE D=104mm (4\")","UN",749.68]
["C2332","TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2\")","UN",15.3]
["C2333","TÊ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4\")","UN",22.91]
["C2334","TÊ COBRE OU BRONZE D= 28mm (1\")","UN",31.95]
["C2335","TÊ COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4\")","UN",67.23]
["C2336","TÊ COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2\")","UN",83.25]
["C2337","TÊ COBRE OU BRONZE D= 54mm (2\")","UN",149.22]
["C2338","TÊ COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2\")","UN",386.69]
["C2339","TÊ COBRE OU BRONZE D= 79mm (3\")","UN",462.38]
["C2340","TÊ COBRE OU BRONZE D=104mm (4\")","UN",932.73]
["C2565","TUBO COBRE D= 15mm(1/2\") CLASSE E","M",32.869999999999997]
["C2566","TUBO COBRE D= 22mm (3/4\") CLASSE E","M",55.18]
["C2567","TUBO COBRE D= 28mm (1\") CLASSE E","M",68.430000000000007]
["C2568","TUBO COBRE D= 35mm (1 1/4\") CLASSE E","M",99.65]
["C2569","TUBO COBRE D= 42mm (1 1/2\") CLASSE E","M",131.49]
["C2570","TUBO COBRE D= 54mm (2\") CLASSE E","M",190.91]
["C2571","TUBO COBRE D= 66mm (2 1/2\") CLASSE E","M",266.08999999999997]
["C2572","TUBO COBRE D= 79mm (3\") CLASSE E","M",383.78]
["C2573","TUBO COBRE D=104mm (4\") CLASSE E","M",560.35]
["C2574","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2\") CLASSE E","M",65.33]
["C2575","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4\") CLASSE E","M",98.73]
["C2576","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1\") CLASSE E","M",118.81]
["C2577","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4\") CLASSE E","M",166.24]
["C2578","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2\") CLASSE E","M",205.51]
["C2579","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 54mm (2\") CLASSE E","M",295.8]
["C2580","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 66mm (2 1/2\") CLASSE E","M",409.45]
["C2581","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 79mm (3\") CLASSE E","M",547.96]
["C2582","TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D=104mm (4\") CLASSE E","M",794.6]
["REGISTROS E VÁLVULAS",null,null,15740.36]
["C3599","MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4\")","UN",47.45]
["C3600","MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4\")","UN",34.520000000000003]
["C2156","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2\")","UN",55.83]
["C2157","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4\")","UN",57.76]
["C2158","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1\")","UN",77.78]
["C2159","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4\")","UN",110.8]
["C2160","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2\")","UN",130.38]
["C2161","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2\")","UN",167.26]
["C2162","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2\")","UN",320.11]
["C2163","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3\")","UN",377.16]
["C2164","REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4\")","UN",745.95]
["C2165","REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2\")","UN",100.64]
["C2166","REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4\")","UN",110.31]
["C2167","REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1\")","UN",129.24]
["C2168","REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4\")","UN",183.95]
["C2169","REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2\")","UN",190.66]
["C2171","REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2\")","UN",102.82]
["C2172","REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4\")","UN",105.53]
["C2170","REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1\")","UN",108.51]
["C3601","REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4\") - PADRÃO POPULAR","UN",46.17]
["C2173","REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65mm (2 1/2\")","UN",773.97]
["C2177","REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4\"","UN",69.55]
["C2176","REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1\"","UN",89.32]
["C2175","REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4\"","UN",126.72]
["C2178","REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2\"","UN",150.02000000000001]
["C2174","REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2\"","UN",224.25]
["C4403","REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2\"","UN",238.54]
["C3695","REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4\"","UN",79.81]
["C3714","REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1\"","UN",99.68]
["C2684","VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm","UN",264.58999999999997]
["C2685","VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm","UN",392.93]
["C2686","VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2\")","UN",188.6]
["C2687","VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE  (2 1/2\")","UN",453.12]
["C2688","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 15mm (1/2\")","UN",75.44]
["C2689","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4\")","UN",82.87]
["C2690","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1\")","UN",89.26]
["C2691","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4\")","UN",141.25]
["C2692","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40mm (1 1/2\")","UN",148.41]
["C2693","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2\")","UN",205.95]
["C2694","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 65mm (2 1/2\")","UN",351.9]
["C2695","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 80mm (3\")","UN",464.02]
["C2696","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=100mm (4\")","UN",792.95]
["C4775","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM","UN",329.39]
["C2707","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 15mm (1/2\")","UN",69.709999999999994]
["C2708","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 20mm (3/4\")","UN",85.2]
["C2709","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 25mm (1\")","UN",108.23]
["C2710","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4\")","UN",168.63]
["C2711","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 40mm (1 1/2\")","UN",215.93]
["C2712","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 50mm (2\")","UN",277.55]
["C2713","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2\")","UN",438.93]
["C2714","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3\")","UN",597.79]
["C2706","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4\")","UN",897.78]
["C2697","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 15mm (1/2\")","UN",69.709999999999994]
["C2698","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 20mm (3/4\")","UN",85.2]
["C2699","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1\")","UN",108.23]
["C2700","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4\")","UN",168.63]
["C2701","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2\")","UN",215.93]
["C2702","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 50mm (2\")","UN",277.55]
["C2703","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2\")","UN",438.93]
["C2704","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 80mm (3\")","UN",597.79]
["C2705","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D=100mm (4\")","UN",897.78]
["C4005","VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO","UN",320.67]
["C3715","VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSC. DE 3/4\"","UN",323.43]
["C3716","VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSC. DE 1\"","UN",341.39]
["LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS",null,null,41934.75]
["C0091","APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO MESA","UN",285.43]
["C0092","APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO PAREDE","UN",322.10000000000002]
["C0225","ARMÁRIO DE EMBUTIR C/ESPELHO (45x60)cm","UN",164.99]
["C0348","BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA","UN",661.55]
["C0349","BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL","UN",687.29]
["C3247","BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA","UN",634.54]
["C0350","BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO","UN",411.42]
["C0351","BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA","UN",864.43]
["C0355","BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m","UN",746.88]
["C0356","BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m","UN",981.48]
["C0357","BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)","M2",608.34]
["C4068","BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm","M2",411.72]
["C4069","BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)","M2",498.84]
["C0358","BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)","M2",921.96]
["C0359","BANCADA DE MÁRMORE  LARG.= 0.60m  ESP.= 3cm","M",332.66]
["C3996","BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS","CJ",914.53]
["C3997","BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX  E ACESSÓRIOS","CJ",995.88]
["C3670","BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800X600MM","UN",1949.2]
["C0386","BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m","UN",2427.13]
["C0515","CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS","UN",57.53]
["C0516","CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO","UN",61.66]
["C0600","CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR","UN",179.76]
["C3513","CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO","UN",105.49]
["C0797","CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)","UN",13.22]
["C3671","CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM","UN",1145.72]
[]
["C0985","CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA","UN",416.82]
["C4770","CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS","UN",480.34]
["C0986","CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS","UN",463.18]
["C4821","CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS","UN",364.52]
["C1151","DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)","UN",72.8]
["C1241","ENGATE CROMADO (INSTALADO)","UN",26.47]
["C1242","ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)","UN",12.03]
["C4835","ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA","M2",524.98]
["C3669","LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO","UN",774.09]
["C3003","LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA","UN",376.37]
["C1618","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS","UN",667.15]
["C1619","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS","UN",542.11]
["C3004","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR","UN",301.33999999999997]
[]
["C3598","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR","UN",257.12]
[]
["C1793","MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL","M",1012.8]
["C1792","MICTORIO DE LOUÇA BRANCA","UN",636.24]
["C3593","MUTIRÃO MISTO - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS","UN",331.07]
["C3596","MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR","UN",130.1]
["C3597","MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS","UN",204.59]
[]
["C3602","MUTIRÃO MISTO - PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m","UN",131.27000000000001]
["C3594","MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA","UN",177.45]
["C1898","PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S","M",195.9]
["C3017","PIA DE AÇO INOX  (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS","UN",729.79]
["C1903","PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS","UN",904.66]
["C3018","PIA DE AÇO INOX  (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS","UN",1157.26]
["C3019","PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m  C/ 1 CUBA  E  ACESSÓRIOS","UN",1927.79]
["C1902","PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS","UN",1618.38]
["C3020","PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS","UN",2722.97]
["C3603","PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR","UN",151.46]
["C3021","PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR","UN",242.64]
["C1997","PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm","UN",77.260000000000005]
["C4670","PORTA PAPEL METÁLICO","UN",34.26]
["C4825","PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS","UN",66.33]
["C1990","PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0)","UN",53.36]
["C1995","PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA","UN",94.34]
["C1996","PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)","UN",55.97]
["C2255","SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA  (7.5X15)cm","UN",72.41]
["C2254","SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA  (15X15)cm S/ALÇA","UN",76.78]
["C4671","SABONETEIRA METÁLICA","UN",44.52]
["C2271","SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)","UN",199.04]
["C2270","SIFÃO CROMADO 1 1/4\" X 2\" (INSTALADO)","UN",208.76]
["C2272","SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\"  (INSTALADO)","UN",29.3]
["C2294","SUPORTE DE MÁRMORE P/FILTROS","UN",90.24]
["C2302","TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS","M2",1087.01]
["C2311","TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL","UN",744.44]
["C3059","TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR","UN",218.23]
[]
["C3595","TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR","UN",195.87]
[]
["C2312","TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA","UN",779.57]
["C3682","TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM","UN",1592.48]
[]
["C2313","TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m","UN",260.73]
["C2496","TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)","UN",164.52]
["C2502","TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO","UN",208.36]
["C2503","TORNEIRA DE PAREDE C/ FOTO SENSOR ","UN",771.48]
["C4820","TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 \" OU 3/4 \"","UN",125.25]
[]
["C2504","TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA","UN",138.16]
["C2505","TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL","UN",69.680000000000007]
["C2506","TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4\"","UN",33.770000000000003]
["C3998","TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA","UN",197.99]
["C3999","TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ PIA DE COZINHA","UN",237.29]
["C4000","TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA","UN",69.91]
["EQUIPAMENTOS",null,null,116373.02]
["C0001","ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO","UN",2529.3200000000002]
["C0010","ACIONADOR MANUAL, TIPO \"QUEBRA VIDRO\", MOD.EUROTRON/SIMILAR","UN",79.14]
["C0100","AQUECEDOR À GÁS EM CAIXA DE FERRO ESMALTADO","UN",3803.8]
["C0332","AUTOMÁTICO DE BOIA","UN",84.13]
["C0385","BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS","UN",169.5]
["C0389","BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR","UN",331.37]
["C1802","BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",798.45]
["C0442","BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",769.48]
["C0441","BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO","UN",785.94]
["C0443","BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",1204.07]
["C0444","BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",1483.79]
["C0445","BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",1851.75]
["C0446","BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",2015.3]
["C0447","BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO","UN",2695.97]
["C0448","BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV","UN",3524.16]
["C0449","BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 15 CV","UN",3915.18]
["C0451","BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURUZAÇÃO/HIDRANTE 20 CV","UN",5979.11]
["C0450","BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 25 CV","UN",7175.72]
["C0455","BOMBA INJETORA DE 1/3 CV, MONOSÁFICA, INCL.MAT. SUCÇÃO","UN",1639.41]
["C0454","BOMBA INJETORA DE 1/2 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",1598.66]
["C0459","BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",1861.22]
["C0453","BOMBA INJETORA DE 1 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",2105.33]
["C0452","BOMBA INJETORA DE 1 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",2484.54]
["C0457","BOMBA INJETORA DE 2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",2652]
["C0456","BOMBA INJETORA DE 2 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",2723.34]
["C0458","BOMBA INJETORA DE 3 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO","UN",2841.63]
["C0460","BOMBA INJETORA DE 7.5 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCÇÃO","UN",4213.92]
["C0729","CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m,  EM ALVENARIA E CONCRETO","UN",1062.4100000000001]
["C0732","CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR","UN",7715.34]
["C0730","CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR","UN",15378.05]
["C0731","CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR","UN",23070.71]
["C0796","CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO)","UN",380.62]
["C4385","ESGUICHO DE AGULHA 1/2\" x 1/2\"","UN",116.4]
["C4589","EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO","UN",3079.08]
["C1357","EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L","UN",258.54000000000002]
["C1359","EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG","UN",858.83]
["C1456","HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR  D= 65mm (2 1/2\")","UN",905.09]
["C4304","HIDRANTE DE PISO","UN",1212.1500000000001]
["C2275","SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR","UN",258.95]
["C2291","SPRINKLERS CROMADO (INSTALADO)","UN",70.89]
["C2292","SPRINKLERS EM BRONZE (INSTALADO)","UN",73.569999999999993]
["C2497","TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4\")","UN",45.25]
["C2498","TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1\")","UN",58.46]
["C2499","TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4\")","UN",87.12]
["C2500","TORNEIRA DE BÓIA D= 40mm (1 1/2\")","UN",84.87]
["C2501","TORNEIRA DE BÓIA D= 50mm (2\")","UN",139.29]
["C2507","TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)","UN",201.17]
["POÇOS E CAIXAS",null,null,145988.17000000001]
["C0011","ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D= 600mm","M",310.02999999999997]
["C0012","ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm","M",508.07]
["C0013","ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1200mm","M",730.21]
["C0232","ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA","M",261.37]
["C3441","CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L","UN",374.61]
["C3442","CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L","UN",545.73]
["C4595","CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA","UN",287.2]
["C0601","CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA","UN",334.51]
["C3584","CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR","UN",95.68]
["C0605","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM","M2",164.61]
["C0603","CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",297.89999999999998]
[]
["C0609","CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",465.14]
[]
["C0602","CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",650.63]
[]
["C0604","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM","M2",257.02]
["C0610","CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",505.37]
[]
["C0607","CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",726.93]
[]
["C0608","CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO","UN",951.8]
[]
["C0606","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm","M2",222.28]
["C0613","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm","M3",644.62]
["C0611","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm","UN",184.52]
["C0614","CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo","UN",773.07]
["C0615","CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE","UN",244.86]
["C0623","CAIXA DE MACROMEDIDOR (2.10 X 2.10)m","UN",5713.66]
["C0637","CAIXA DE PITOMETRIA (1.30 X 1.30)m","UN",1870.74]
["C0638","CAIXA DE PITOMETRIA (1.50 X 1.50)m","UN",2530.5500000000002]
["C0639","CAIXA EM ALVENARIA 1 VEZ, S/TAMPA, CINTA ARM., FUNDO CONC. (4.80 X 1.50)m","UN",6086.87]
["C0640","CAIXA EM ALVENARIA C/DOSADOR A NIVEL CONSTANTE ","UN",1714.87]
["C0641","CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m","UN",1043.78]
["C0642","CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)m","UN",861.88]
["C0643","CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m","UN",1277.68]
["C0644","CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO LAJE (1.60 X 1.30)m FILTRO","UN",1349.23]
["C0645","CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO (0.50<h<0.80)m","UN",228.36]
["C0646","CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOM.(1.00<h<=1.50)m","UN",499.92]
["C0647","CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOMI.0,80<h<1,00m","UN",342.1]
["C0648","CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo/CONCRETO","UN",847.53]
["C0649","CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE","UN",364.06]
["C3411","CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm","UN",1030.51]
["C3412","CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO  200<DN<=500mm","UN",3255.53]
[]
["C3413","CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO  500<DN<=700mm","UN",4964.55]
[]
["C3414","CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO  700<DN<=900mm","UN",6194.02]
[]
["C0653","CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm","UN",682.92]
["C0650","CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 200<DN<=500mm","UN",2907.94]
["C0651","CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 500<DN<=700mm","UN",4391.22]
["C0652","CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 700<DN<=900mm","UN",5602.05]
["C4923","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",38.74]
[]
["C4924","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",55.68]
[]
["C4925","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",56.45]
[]
["C4926","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)\n","UN",59.56]
[]
["C4927","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",63]
[]
["C4928","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",74.67]
[]
["C4929","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",73.040000000000006]
[]
["C4378","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",90.78]
[]
["C4930","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",128.66999999999999]
[]
["C2816","EXECUÇÃO COMPLETA DE TIL (LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO)","UN",341.22]
["C4327","GRELHA DE FERRO FUNDIDO (900 x 500 x 70 mm)","UN",507.69]
["C3583","MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA","UN",86.13]
["C2907","POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm","UN",862.33]
["C2908","POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm","UN",2364.04]
["C2909","POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1200mm","UN",4183.83]
["C4572","POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 1,0 m E PROFUNDIDADE 2,0m","UN",2482.59]
[]
["C4573","POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 2,0 m E PROFUNDIDADE 3,0m","UN",3132.29]
[]
["C4574","POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 1,0 m E PROFUNDIDADE 4,0m","UN",3789.49]
[]
["C4764","POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)","UN",37274.089999999997]
[]
["C3648","RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3","UN",23860.14]
[]
["C4312","SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm","UN",760.37]
["C4328","SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 mm","UN",1156.3499999999999]
["C4772","TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M","M2",80.09]
["C4773","TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M","M2",128.15]
["C4783","TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M","M2",240.27]
["C4610","TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m)","UN",117.73]
["C4609","TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m)","UN",153.77000000000001]
["C4611","TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,90 x 0,90 x 0,15 m)","UN",194.62]
["C4612","TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,00 x 1,00 x 0,15 m)","UN",240.27]
["C4216","TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO (70x70x12cm)","UN",95.99]
["GRADEAMENTO, COMPORTA, VERTEDOURO E CALHAS",null,null,27464.99]
["C0663","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:3\" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)","UN",1446.21]
[]
["C0664","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:6\"(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)","UN",2006.12]
[]
["C0665","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:9\"(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)","UN",2309.52]
[]
["C4742","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA/ESGOTO W:12\" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)","UN",12470.49]
[]
["C0823","COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO","M2",429.82]
["C0824","COMPORTA EM MADEIRA TRATADA C/ÓLEO DE LINHAÇA, CALHA ALUMÍNIO","M2",205.74]
["C2734","DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=1.50m, PADRÃO CAGECE","UN",478.7]
["C2735","DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=2.20m, PADRÃO CAGECE","UN",707.46]
["C2736","DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=2.80m, PADRÃO CAGECE","UN",1549.94]
["C2737","DRENO DE FUNDO EM PVC DO FILTRO D=3.20m, PADRÃO CAGECE","UN",1805.14]
["C2815","GRADE DE PVC DE 25 mm P/ CAIXA DE NÍVEL","UN",348.74]
["C4898","GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1.1/4\"x1/2\") COM ESPAÇAMENTO E=20MM","M2",1487.73]
[]
["C2839","GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\" ","M2",1603.2]
["C2981","VERTEDOURO EM MADEIRA DE LEI TRATADA C/ÓLEO DE LINHAÇA","M2",126.32]
["C2982","VERTEDOURO TRIANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 3/16\" (50x40)cm","UN",161.63999999999999]
["C2983","VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO","M2",328.22]
["LIGAÇÕES PREDIAIS",null,null,2510.21]
["C5050","CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L","UN",326.38]
["C3489","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm","UN",176.23]
["C3415","CAIXA EM ALVENARIA PARA LIGAÇÃO D´ÁGUA 1 1/2\" E 2\"","UN",569.91999999999996]
["C3738","INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)","UN",74.19]
[]
["C3739","INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, COM REBOCO E PINTURA A CAL (SEM MATERIAL)","UN",20.27]
[]
["C2865","LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE","UN",52.81]
["C4813","LIGAÇÃO PREDIAL MND COM USO DE PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE, INCLUSIVE RAMAL","UN",520.47]
[]
["C5041","RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 40MM","M",43.85]
["C5124","RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 50MM","M",48.63]
["C5125","RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 100MM","M",62.58]
["C2911","RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM BASE EM PEDRA","M",31.21]
["C2912","RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO","M",25.7]
["C2919","RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO","M",15.43]
["C2913","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO","M",100.89]
["C2914","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA","M",100.92]
["C2915","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, S/PAVIMENTO","M",81.8]
["C2916","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO","M",106.33]
["C2917","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA","M",77.84]
["C2918","RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO","M",74.760000000000005]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,942922.86]
["C3435","ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(54x54cm) DE POÇOS, ÁREA NÃO INUNDÁVEL","UN",779.84]
["C3433","ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POÇOS ÁREA NÃO INUNDÁVEL","UN",1264.5899999999999]
["C3434","ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm),  COM MURETA DE 2,10m","UN",3039.01]
["C1079","DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES","M",28.93]
["C1250","ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO","M",19.45]
["C1248","ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa","M3",830.37]
["C5209","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 5,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO","UN",206055.74]
[]
["C4846","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO","UN",206055.74]
[]
["C4847","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO","UN",246694.77]
[]
["C4848","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO","UN",264223.02]
[]
["C2832","FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA","UN",4497.57]
["C4162","FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M","UN",3230.9]
["C1436","GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS","M2",182.9]
["C3995","GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6\")","UN",157.99]
["C2852","LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm","UN",205.94]
["C2853","LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D=1200mm","UN",252.34]
["C2854","LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D= 600mm","UN",298.7]
["C2856","LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1000mm","UN",520.20000000000005]
["C2855","LAJE DE FUNDO P/POÇO DE VISITA C/ANÉIS PRÉ-MOLDADO D=1200mm","UN",620.12]
["C1948","PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",256.47000000000003]
["C1950","PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",238.04]
["C4602","PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)","PT",254.23]
[]
["C4603","PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)","PT",266.08999999999997]
[]
["C5201","TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA","M",8.9]
[]
["C4020","VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L","UN",2941.01]
["INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO",null,null,69383.88]
["C3465","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T","UN",9553.42]
[]
["C3463","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T","UN",10237.959999999999]
["C3464","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T","UN",10802.13]
["C3417","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV","UN",661]
["C3416","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV","UN",1984.33]
["C3418","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 À 15 CV","UN",4120.8]
["C3419","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 À 50 CV","UN",4592.53]
["C3420","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 50 À 100 CV","UN",7482.56]
["C3421","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 À 200 CV","UN",8824.66]
["C3422","INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 200 À 500 CV","UN",11124.49]
["SERVIÇOS ESPECIAIS",null,null,287451.99]
["C4907","ADICIONAL PARA ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL","UN",19.899999999999999]
["C4867","APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO \"DESINCRUSTANTE\" EM POÇO","L",55.13]
["C4855","CESTO DE LIMPEZA EM AÇO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POÇO DE SUCÇÃO D=70X30X30CM","UN",1296.9000000000001]
[]
["C4856","CESTO TIPO BANDEJA COM ESTRUTURA PARA IÇAMENTO E TUBO GUIA EM AÇO INOX","UN",1328.11]
["C4854","COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA LEITO SECAGEM\n","M3",106.55]
[]
["C4909","DESLOCAMENTO DE MOTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE NÃO EFETIVADA","UN",11.85]
["C4908","DESLOCAMENTO DE VEICULO PARA REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE NÃO EFETIVADA","UN",16.27]
["C3462","DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO","UN",2725.12]
["C5185","DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE","M3",11.2]
[]
["C5186","DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE","M3",18.579999999999998]
[]
["C4865","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM","M2",51.35]
[]
["C3523","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE FIBRA DE 2,50mX1,20m, ESP. 3mm P/ FLOCULADOR","M2",172.66]
[]
["C4862","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 6mm P/ FLOCULADOR","M2",183.39]
["C4863","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 10mm P/ FLOCULADOR","M2",635.5]
["C4864","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 25mm P/ FLOCULADOR\n","M2",951.29]
[]
["C4577","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO e = 3,00mm","M2",290.36]
["C4578","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA e = 3,00mm","M2",376.98]
[]
["C4905","IDENTIFICAÇÃO DE DERIVAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA, REMOÇÃO DA DERIVAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",21.38]
[]
["C4904","IDENTIFICAÇÃO DE HIDRÔMETRO INVERTIDO, DESCONCECTADO OU RETIRADO, ADEQUAÇÃO DO HIDRÔMETRO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",15.34]
[]
["C4906","IDENTIFICAÇÃO DE RELIGAÇÃO CLANDESTINA, REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",21.38]
[]
["C4903","IDENTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO LACRE DA LIGAÇÃO, RECOLOCAÇÃO DO LACRE NA  LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",12.28]
[]
["C4902","IDENTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO OU DO LACRE DO HIDROMETRO, SUBSTITUIÇÃO DO HIDROMETRO VIOLADO E APLIAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",15.34]
[]
["C4900","IDENTIFICAÇÃO E RETIRDA DO BY-PASS E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",134.88999999999999]
[]
["C4901","IDENTIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO CLANDESTINA E APLICAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA - TO","UN",122.17]
[]
["C3471","MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m3/h","UN",8035.6]
["C3473","MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 95,01 À 230 m3/h","UN",20224.16]
["C5181","MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 500L","UN",842.31]
["C5182","MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 1000L","UN",1263.46]
["C5183","MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 3500L\n","UN",1684.62]
[]
["C5184","MONTAGEM DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO CAP 4500L","UN",1684.62]
["C3502","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO","UN",2962.56]
[]
["C3496","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s","UN",1928.69]
["C3497","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s","UN",3216.55]
["C3498","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 10,01 À 20 l/s","UN",8266.48]
["C3499","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 À 40 l/s","UN",17230.810000000001]
["C3500","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 À 60 l/s","UN",30867.94]
["C3501","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 60,01 À 90 l/s","UN",40073.06]
["C3490","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3","UN",1358.51]
["C3491","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 100,01 À 300 M3","UN",2039.01]
[]
["C3492","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP DE 300,01 À 600 M3","UN",2722]
[]
["C3512","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3","UN",2445.48]
["C3493","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 À 100 M3","UN",4101.84]
[]
["C3494","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP  DE 100,01 À 300 M3","UN",5726.6]
[]
["C3525","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS EM FLOCULADOR/DECANTADOR","UN",3991.04]
["C3495","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP  DE 300,01 À 600 M3","UN",8108.89]
[]
["C3461","MONTAGEM  DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, AERADOR BANDEJA","UN",3947.52]
["C3472","MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO 50,01 À 95 m3/h","UN",16071.2]
["C3503","MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ETE - REATOR E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS","CJ",49849.68]
["C3524","RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO DOS FLOCULADORES","M2",283.81]
["C5187","TAMPONAMENTO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO","UN",56.79]
["C5207","TANQUE DE COMBUSTÍVEL 200 L","UN",771.94]
["C4866","TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m","UN",6291.13]
["C4613","TMND PARA TUBO 500<DN<=800mm","M",6802.19]
["C4614","TMND PARA TUBO 800<DN<=1200mm","M",10762.71]
["C4615","TMND PARA TUBO 1200<DN<=1500mm","M",15098.1]
["C4812","TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE EXISTENTE","UN",148.77000000000001]
["INSTALAÇÕES DIVERSAS",null,null,140848.88]
["C3509","INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-01 C/ FORN. DE MATERIAL","UN",919.7]
["C3510","INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-02 C/ FORN. DE MATERIAL","UN",1357.58]
["C3511","INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-03 C/ FORN. DE MATERIAL","UN",1268.1400000000001]
["C3457","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DAS ELEVATÓRIAS","UN",3170.88]
["C4857","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS DE LEITO DRENANTE","UN",340.96]
["C4868","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 90,01 A 200L/S","UN",59630.58]
["C4869","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 200,01 À 350L/S","UN",74135.839999999997]
["C4006","REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)","M",25.2]
["SERVIÇOS OPERACIONAIS",null,null,26534.75]
["INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO",null,null,757.8]
["C2718","DESLOCAMENTO DE HIDRÔMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE","UN",66.260000000000005]
["C2844","INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)","UN",51.36]
["C2845","INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)","UN",69.88]
["C2846","INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA","UN",149.82]
["C2847","INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO","UN",208.52]
["C2848","INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DO HIDRÔMETRO","UN",34.409999999999997]
["C2956","SUBST. DE HIDRÔMETRO DA CALÇADA P/ PADRÃO CASO: A, B, C OU D C/ CAIXA","UN",71.150000000000006]
["C2957","SUBST. DE HIDRÔMETRO CAVALETE MONTADO C/RECUP. CALÇADA/MURO (CASO F)","UN",34.07]
["C2958","SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM CAVALETE MONTADO (CASO E,N)","UN",16.13]
[]
["C2963","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO PVC 3/4\" NO CAVALETE","UN",11.93]
["C4201","SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE (CASO E, N) CALÇADA / MURO (CASO F)","UN",16.09]
["C4202","SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE MONTADO C/ RECUP. CALÇADA / MURO (CASO F)","UN",28.18]
["CORTE E SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO",null,null,1547.11]
["C0029","ADICIONAL DE LIGAÇÃO D'ÁGUA EM CORREDOR DE ATIVIDADE","UN",40.340000000000003]
["C0030","ADICIONAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO EM CORREDOR DE ATIVIDADE","UN",52.67]
["C0031","ADICIONAL DE SUPRESSÃO EM CORREDOR DE ATIVIDADE","UN",30.94]
["C3430","CORTE AGRAVADO E EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO C/ FORNECIMENTO MATERIAL","UN",57.08]
["C4593","CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA DE MODO SIMPLES OU AGRAVADO E RELIGAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL","UN",45.67]
[]
["C4897","CORTE E BISELAMENTO EM EXTREMIDADES P/TUBOS EM AÇO DESVIO DE 0 A 15º","UN",153.43]
["C4594","CORTE E RELIGAÇÃO COM CHIBÁGUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL","UN",84.63]
["C4204","CORTE EM TUBULAÇÃO DE F°F° P/ LIGAÇÃO EM NOVO PV","UN",176.88]
["C0931","CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM ASFALTO)","UN",57.18]
["C0932","CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA)","UN",40.840000000000003]
["C0933","CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1\"(CAPITAL)","UN",30.48]
["C0934","CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1\"(INTERIOR)","UN",25.71]
["C4719","CORTE OU RELIGAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA PELO MÉTODO AGRAVADO NO MEIO FIO, COM USO DE CARRO","UN",37.950000000000003]
[]
["C4718","CORTE OU RELIGAÇÃO SIMPLES COM A UTILIZAÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA, COM USO DE MOTO","UN",7.57]
[]
["C4716","CORTE SIMPLES DO RAMAL DE ÁGUA NO KIT CAVALETE COM USO DE MOTO","UN",10.64]
["C3432","CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO C/ PAVIMENTO ASFÁLTICO","UN",96.68]
[]
["C3780","CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE LIGAÇÃO C/ PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA","UN",45.4]
[]
["C4721","DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CORTE NA LIGAÇÃO PREDIAL, NÃO EFETIVADO","UN",5.01]
["C3431","CORTE SIMPLES E EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO SEM PAVIMENTO","UN",44.08]
["C2721","DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN ATE 200 C/VARETA","UN",80.819999999999993]
["C4717","RELIGAÇÃO SIMPLES DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA NO KIT CAVALETE COM USO DE MOTO","UN",7.76]
[]
["C4605","RELIGAÇÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO DO LOGRADOURO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL","UN",23.67]
[]
["C4606","SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTO","UN",66.099999999999994]
[]
["C4607","SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO COM PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA OU PARALELO","UN",74.150000000000006]
[]
["C4608","SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM A REMOÇÃO DO HIDRÔMETRO EM LOGRADOURO COM PAVIMENTO EM ASFALTO","UN",146.55000000000001]
[]
["C4720","SUPRESSÃO DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM USO DE CHIBAGUA E RETIRADA DE HIDRÔMETRO","UN",51.83]
[]
["C2979","TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO EM REDE REMANEJADA","UN",16.34]
["C2986","VISITA AO LOCAL DA SUPRESSÃO (PAGAR SE HOUVER QUITAÇÃO APÓS VISITA)","UN",10.93]
["C4616","VISITA DE COBRANÇA COM ORDEM DE CORTE AOS CLIENTES INADIMPLENTES","UN",25.78]
["RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE E LIGAÇÃO D'ÁGUA/OUTROS",null,null,3303.41]
["C0810","COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN  50 a 100","UN",72.099999999999994]
["C0811","COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 a 200","UN",100.94]
["C0812","COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 250 a 300","UN",129.78]
["C2719","DESOBSTRUÇÃO DE REDE EM TUBO FoFo ATÉ 75mm COM VARETAS","M",7.15]
["C2715","RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO","UN",50.42]
["C2738","RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA SEM PAVIMENTAÇÃO","UN",24.5]
["C2739","RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA, QUALQUER TIPO DE PAVIMENTAÇÃO","UN",27.45]
[]
["C2740","RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO","UN",40.840000000000003]
[]
["C2741","RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO","UN",24.5]
["C2742","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO","UN",143.01]
[]
["C2743","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA","UN",121.72]
[]
["C2744","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo ATÉ DN 100mm, SEM PAVIMENTAÇÃO","UN",100.43]
["C2745","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO","UN",262.20999999999998]
[]
["C2746","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA","UN",240.92]
[]
["C2747","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE CA/FoFo DN 150 À 250mm, S/ PAVIMENTAÇÃO","UN",219.63]
["C2748","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO","UN",334.07]
[]
["C2749","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA","UN",322.33]
[]
["C2750","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, S/ PAVIMENTAÇÃO","UN",301.04000000000002]
["C2751"," RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO","UN",118.69]
[]
["C2752","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA","UN",97.4]
[]
["C2753","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, S/PAVIMENTAÇÃO","UN",75.47]
["C2754","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm","UN",179.37]
["C2755","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA","UN",157.47]
[]
["C2756","RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm, S/ PAVIMENTAÇÃO","UN",136.79]
[]
["C2890","RETIRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE","UN",15.18]
["INJETAMENTO EM TUBULAÇÃO",null,null,12986.59]
["C2762","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATE 100mm INCL. DESLOCAMENTO","UN",241.51]
["C2761","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC 100<DN<=200mm INCL. DESLOCAMENTO","UN",351.51]
["C2760","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo ATE DN 200mm INCL. DESLOCAMENTO","UN",784.63]
["C2757","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE DE PVC DN>200mm INCL. DESLOCAMENTO","UN",429.86]
["C2758","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 200<DN<=300mm INCL. DESLOCAMETO","UN",1217.92]
["C2759","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 300<DN<=500mm INCL. DESLOCAMENTO","UN",2165.4699999999998]
["C4596","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 500<DN<=800 INCL. DESLOCAMENTO","UN",3464.75]
["C4597","INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE FoFo 800<DN<=1000 INCL. DESLOCAMENTO","UN",4330.9399999999996]
["MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO",null,null,2901.78]
["C0231","ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FoFo P/ POÇO DE VISITA","UN",55.25]
["C0514","BY-PASS EM REDE DE ESGOTO","UN",40.61]
["C4074","CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO","UN",27.05]
["C0795","CHUMBAMENTO TUBULAÇÃO NO POÇO VISITA (BLOCO DE CONCRETO)","UN",77.08]
["C0813","COLOCAÇÃO DE TAMPA EM CAIXA DE INSPEÇÃO","UN",12.44]
["C0814","COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV","UN",174.06]
["C0815","COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCENTRICA E TAMPÃO EM PV","UN",148.65]
["C0816","COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D= 600 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE","UN",184.22]
["C0817","COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO PB D=1000 EM PV C/REJUNT./TRANSPORTE","UN",362.22]
["C2721","DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN ATE 200 C/VARETA","UN",80.819999999999993]
["C2720","DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ENTRE PV's DN 200,01 a 400 C/VARETA","UN",162.26]
["C2988","DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE)","M",2.2999999999999998]
["C2722","DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA","UN",40.72]
["C2723","DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA","UN",40.72]
["C2725","DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN ATE 200mm, C/EQUIP.A JATO","UN",23.12]
["C2724","DESOBSTRUÇÃO EM REDE ENTRE PV's DN 200,01 a 400mm, C/EQUIP. A JATO","UN",23.12]
["C2817","EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO NO POÇO DE VISITA","UN",103.66]
["C4212","LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO","UN",38.36]
["C2866","LIMPEZA DE PV PROF. ATÉ 2.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO","UN",34.380000000000003]
["C2871","LIMPEZA DE PV PROF. 2,01 a 3,00m C/EQUIPAMENTO A VACUO","UN",44.6]
["C2867","LIMPEZA DE PV PROF. MAIOR QUE 3.00m C/EQUIPAMENTO A VÁCUO","UN",74.33]
["C2868","LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL","UN",105.56]
["C2869","LIMPEZA DE PV's PROF. ENTRE 2.00  A  3.00m, MANUAL","UN",158.46]
["C2870","LIMPEZA DE PV's PROF. MAIOR QUE 3.00m, MANUAL","UN",211.36]
["C2888","NIVELAMENTO DE TAMPÃO DO TIL/TERMINAL DE LIMPEZA","UN",114.34]
["C2889","NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA","UN",224.99]
["C2934","RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO","UN",102.81]
["C2943","RETIRADA DE POÇO DE VISITA","UN",129.55000000000001]
["C2951","SONDAGEM E INSPEÇÃO EM POÇO DE VISITA","UN",17.46]
["C2977","TAMPONAMENTO PROVISÓRIO DE POÇO DE VISITA","UN",87.28]
["RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO",null,null,95.05]
["C2935","RECUPERAÇÃO TUBULAÇÃO FoFo DN 250mm (CORTE E DESBASTE PONTA)","UN",95.05]
["SERVIÇO COMERCIAL",null,null,4943.01]
["C4199","COLOCAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR","UN",192.09]
["C4200","COLOCAÇÃO DE VENTOSA EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 A 200","UN",331.23]
["C2766","ENSAIO DE HIDRÔMETRO","BAN",67.14]
["C4207","INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm","UN",1077.24]
["C4206","INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ENTRE 350mm E 600mm","UN",1509.84]
[]
["C2859","LANÇAMENTO DE ESGOTO NO INTERCEPTOR","UN",26.67]
["C2880","MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO","UN",1000.72]
["C4213","MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, SUBST. REGISTRO P/ TOMADA D'ÁGUA","UN",420.12]
[]
["C2961","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 3/4\" (C/ MATERIAL)","UN",58.28]
["C2959","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 1\" (C/ MATERIAL)","UN",78.2]
["C2960","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO COM VOLANTE 2\" (C/ MATERIAL)","UN",154.1]
["C2962","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PVC C/BORBOLETA 3/4\"(C/MATERIAL)","UN",27.38]
["INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE",null,null,7051079.0999999996]
["ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES",null,null,1332.16]
["C1019","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2\")","UN",5.73]
["C1020","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4\")","UN",7.06]
["C1021","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1\")","UN",9.76]
["C1022","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4\")","UN",13.32]
["C1023","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2\")","UN",16.47]
["C1024","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2\")","UN",25.64]
["C1025","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2\")","UN",58.07]
["C1026","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3\")","UN",66.75]
["C1027","CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4\")","UN",99.13]
["C1204","ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2\"","M",19.190000000000001]
["C1205","ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4\"","M",26.4]
["C1203","ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1\"","M",36.799999999999997]
["C1185","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2\")","M",11.02]
["C1186","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4\")","M",11.92]
["C1187","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1\")","M",15.79]
["C1188","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4\")","M",22.48]
["C1189","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2\")","M",26.45]
["C1190","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2\")","M",38.71]
["C1191","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2\")","M",53.89]
["C1192","ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3\")","M",65.84]
["C1193","ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4\")","M",92.48]
["C1195","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2\")","M",17.010000000000002]
["C1196","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4\")","M",18]
["C1197","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1\")","M",27.32]
["C1198","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4\")","M",32.090000000000003]
["C1199","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2\")","M",37.44]
["C1194","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2\")","M",49.06]
["C1200","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2\")","M",66.33]
["C1202","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3\")","M",77.61]
["C1201","ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4\")","M",106.05]
["C1184","ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA","M",17.5]
["C1708","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2\")","UN",1.67]
["C1709","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4\")","UN",2.48]
["C1710","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1\")","UN",3.81]
["C1711","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4\")","UN",5.6]
["C1712","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2\")","UN",7.42]
["C1713","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2\")","UN",9.44]
["C1714","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2\")","UN",20.02]
["C1715","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3\")","UN",31.71]
["C1716","LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4\")","UN",47.6]
["C3566","MUTIRÃO MISTO - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4\")","UN",5.15]
["C3568","MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2\"","M",15.37]
["C3569","MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO DE PVC ROSC. D=25mm (3/4)\"","M",8.68]
["C3574","MUTIRÃO MISTO - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm(3/4\")","UN",1.9]
["ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO",null,null,421.7]
["C1179","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  3/4\"","M",26.91]
["C1181","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1\"","M",34.11]
["C1178","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE  1 1/4\"","M",42.93]
["C1180","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2\"","M",51.27]
["C1183","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2\"","M",71.58]
["C1182","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2\"","M",85.71]
["C4536","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3\"","M",109.19]
["DUTOS E ACESSÓRIOS",null,null,1619.35]
["C1162","DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15X35)mm","M",40.770000000000003]
["C1153","DUTO PERFURADO -  PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm","M",41.05]
["C1163","DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm","M",44.64]
["C1164","DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35X35)mm","M",45.07]
["C1165","DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm","M",50.67]
["C1156","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X20)mm","M",47.99]
["C1157","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)mm","M",52.44]
["C1158","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm","M",53.98]
["C1161","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm","M",59.2]
["C1160","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm","M",70.72]
["C1159","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm","M",59.15]
["C1155","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm","M",80.28]
["C1154","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm","M",94.13]
["C4535","DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm","M",148.22]
["C3617","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",26.14]
[]
["C3618","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",31.12]
[]
["C3619","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",37.700000000000003]
[]
["C3620","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",53.65]
[]
["C3621","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",66.400000000000006]
[]
["C3623","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=5\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",96.38]
[]
["C3624","DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6\", INCLUSIVE CONEXÕES","M",101.18]
[]
["C2301","TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm","M",78.790000000000006]
["C2300","TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm","M",105.37]
["C4537","TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 x 300) mm","M",134.31]
["CANALETAS",null,null,665.65]
["C0672","CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA \"X\"","M",10.82]
["C0673","CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA \"X\"","M",30.35]
["C0671","CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA \"X\"","M",81.73]
["C3515","CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA","M",84.92]
["C4026","CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO","M",233.84]
[]
["C3516","COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA","UN",51.49]
[]
["C3517","COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA","UN",53.92]
[]
["C3518","DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM","UN",57.11]
["C3520","GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM","UN",9.75]
[]
["C1478","INSTALAÇÃO INTEGRADA DE CANALETA NO PISO (25X30)MM","M",32.5]
["C3519","LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM","UN",19.22]
["CONEXÕES METÁLICAS",null,null,191.62]
["C0478","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2\")","PAR",1.57]
["C0479","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4\")","PAR",1.72]
["C0480","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1\")","PAR",2]
["C0481","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4\")","PAR",3.38]
["C0482","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2\")","PAR",4.2300000000000004]
["C0483","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2\")","PAR",6.67]
["C0484","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2\")","PAR",11.12]
["C0485","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3\")","PAR",18.03]
["C0486","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 90mm (3 1/2\")","PAR",24.29]
["C0487","BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100mm (4\")","PAR",22]
["C0466","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"","UN",7.17]
["C0467","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 2\"","UN",8.32]
["C0468","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 3\"","UN",9.82]
["C0469","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 4\"","UN",10.98]
["C3481","CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO  DIAM.=1\"","UN",7.54]
["C3480","CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO  DIAM.=1 1/4\"","UN",11.61]
["C3479","CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO  DIAM.=2\"","UN",18.75]
["C3484","SUPORTE DE EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES EM DUTOS DE ALUMÍNIO C/DIM. 73MM X 25MM","UN",22.42]
[]
["QUADROS / CAIXAS",null,null,61474.35]
["C0593","CAIXA AQUATIC PVC RÍGIDO REF. 921.07, C/ ENCAIXE","UN",102.54]
["C0594","CAIXA AQUATIC PVC RÍGIDO REF. 921.06 , S/ ENCAIXE","UN",92.13]
["C3504","CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm","UN",169.79]
["C0591","CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm","UN",311.14]
["C0592","CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm","UN",473.85]
["C0596","CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA COELCE","UN",666.52]
["C0595","CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO (40X40X15)cm, C/TAMPA CEGA","UN",336.68]
["C3926","CAIXA DE CONCRETO P/ BASE METÁLICA","UN",697.33]
["C0598","CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM","UN",90.95]
["C4853","CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA","UN",500.63]
["C4861","CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm","UN",119.12]
["C0620","CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA UNIVERSAL E TOMADA TEL.240X180MM","UN",163.79]
["C0617","CAIXA DE LIGAÇÃO C/2 TOMADAS UNIVERSAL E 2 P/TEL.250X250MM","UN",168.01]
["C0619","CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA P/TELEFONE D=9CM C/MOLDURA 11X11CM","UN",154.4]
["C0618","CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA DE 3P. D=9CM C/MOLDURA 11X11CM","UN",156.69999999999999]
["C0621","CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"","UN",8.42]
["C0616","CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4\"X6\", 5\"X5\"","UN",16.23]
["C0622","CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA \"X\"","UN",17.420000000000002]
["C4762","CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"","UN",8.85]
["C4761","CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 4\"","UN",11.18]
["C0626","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm","UN",28.5]
["C0627","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm","UN",50.49]
["C0628","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm","UN",82.9]
["C0629","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm","UN",177.62]
["C0630","CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm","UN",222.79]
["C0636","CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM","M2",165.04]
["C5175","CAIXA DE PISO 4\"X2\", EM ALUMÍNIO","UN",38.46]
["C5176","CAIXA DE PISO 4\"X4\", EM ALUMÍNIO","UN",43.42]
["C0631","CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",280.08]
[]
["C0632","CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",435.28]
[]
["C0634","CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",600.25]
[]
["C0635","CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM","M2",256.91000000000003]
["C0624","CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",473.51]
[]
["C0625","CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",676.44]
[]
["C0633","CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO","UN",881.67]
[]
["C4836","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",91.01]
[]
["C4837","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA                           \n","UN",166.61]
[]
["C4838","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA                   \n","UN",242.25]
[]
["C4839","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",312]
[]
["C4840","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA\n","UN",498.14]
[]
["C4841","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",86.21]
[]
["C4842","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA   \n","UN",157.01]
[]
["C4843","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",223.06]
[]
["C4844","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",288.01]
[]
["C4845","CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA","UN",459.77]
[]
["C3927","CAIXA DE PASSAGEM TIPO A P/ BALIZAMENTO NOTURNO (80x80x80cm)","UN",996.06]
["C3928","CAIXA DE PASSAGEM TIPO B P/ BALIZAMENTO NOTURNO (150x150x80cm)","UN",1692.99]
["C0654","CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/ AR CONDICIONADO","UN",217.89]
["C0856","CONDULETE DE PVC DE 1/2\", TIPO C - E - LL - LR","UN",19.559999999999999]
["C0857","CONDULETE DE PVC DE 3/4\" TIPO C - E - LL - LR","UN",23.9]
["C0855","CONDULETE DE PVC DE 1\" TIPO C - E - LL - LR","UN",30.02]
["C1406","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS","KG",143.08000000000001]
["C3781","MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA","UN",2950.72]
["C3564","MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\", 4\"X4\"","UN",5.55]
["C3578","MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE","UN",87.16]
["C1895","PETROLET ALUMÍNIO DE 1/2\", TIPO T - X - L","UN",18.86]
["C1890","PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4\", TIPO T - X - L","UN",25.51]
["C1894","PETROLET ALUMÍNIO DE 1\", TIPO T - X - L","UN",34.65]
["C1893","PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4\", TIPO T - X - L","UN",50.63]
["C1892","PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2\", TIPO T - X - L","UN",57.01]
["C1896","PETROLET ALUMÍNIO DE 2\", TIPO T - X - L","UN",77.64]
["C1887","PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2\", TIPO T - X - L","UN",132.87]
["C1889","PETROLET ALUMÍNIO DE 3\", TIPO T - X - L","UN",180.26]
["C1888","PETROLET ALUMÍNIO DE 3 1/2\", TIPO T - X - L","UN",196.38]
["C1891","PETROLET ALUMÍNIO DE 4\", TIPO T - X - L","UN",310.20999999999998]
["C1946","PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXA DE DERIVAÇÃO","UN",21.77]
["C2064","QUADRO ANUNCIADOR DE ENFERMARIA","UN",170.32]
["C2090","QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO","UN",1736]
["C2092","QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV","UN",1577.77]
["C2091","QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORA-SAZONAL","UN",1601.48]
["C2065","QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO","UN",405.43]
["C2076","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO","UN",82.93]
["C2078","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO","UN",98.94]
["C2066","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO","UN",214.51]
["C2077","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO","UN",214.51]
["C2067","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO","UN",314.31]
[]
["C2068","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO","UN",382.16]
[]
["C2069","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO","UN",464.68]
[]
["C2071","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO","UN",774.14]
[]
["C2070","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X150mm, C/BARRAMENTO","UN",810.74]
[]
["C2072","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO","UN",335.25]
[]
["C2075","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO","UN",446.73]
[]
["C2074","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO","UN",767.49]
[]
["C2073","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm, C/BARRAMENTO","UN",1130.6500000000001]
[]
["C2062","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO","UN",2420.79]
["C2061","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO","UN",3150.66]
["C2084","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 200X200X120mm","UN",87.76]
["C2085","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm","UN",147.16999999999999]
["C2086","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm","UN",226.82]
["C2087","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm","UN",383.52]
["C2080","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1000X150mm","UN",573.91999999999996]
["C2081","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1200X150mm","UN",632.61]
["C2079","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRAS-1200X1500X150mm","UN",684.09]
["C2082","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRAS 1200X1700X150mm","UN",1045.6600000000001]
["C2088","QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M","UN",2934.49]
["C2089","QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M","UN",5572.59]
["C3925","QUADRO DE FORÇA P/ 10kW","UN",11957.85]
["C3579","QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR","UN",106.26]
["C4052","QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO","UN",1324.15]
["C2299","TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA ","M2",222.14]
["FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS",null,null,5615.57]
["C0111","ARAME GALVANIZADO PARA PESCA","M",2.89]
["C3750","CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR","M",6.94]
["C3751","CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES","M",8.17]
["C3752","CABO DE FIBRA ÓPTICA, 03 PARES","M",8.8699999999999992]
["C3753","CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES","M",9.2799999999999994]
["C0522","CABO COBRE NU 6MM2","M",13.27]
["C0517","CABO COBRE NU 10MM2","M",16.190000000000001]
["C0518","CABO COBRE NU 16MM2","M",23.88]
["C0519","CABO COBRE NU 25MM2","M",31.54]
["C0520","CABO COBRE NU 35MM2","M",44.69]
["C0521","CABO COBRE NU 50MM2","M",64.14]
["C0523","CABO COBRE NU 70MM2","M",82.15]
["C3907","CABO COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm²","M",13.8]
["C4558","CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²","M",9.8000000000000007]
["C4377","CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²","M",7.17]
["C0554","CABO EM PVC 1000V  4MM2","M",8.67]
["C0556","CABO EM PVC 1000V  6MM2","M",10.38]
["C0547","CABO EM PVC 1000V  10MM2","M",13.66]
["C0550","CABO EM PVC 1000V  16MM2","M",18.62]
["C0553","CABO EM PVC 1000V  25MM2","M",25.14]
["C0558","CABO EM PVC 1000V  35MM2","M",33.61]
["C0555","CABO EM PVC 1000V  50MM2","M",48.37]
["C0559","CABO EM PVC 1000V  70MM2","M",63.14]
["C0557","CABO EM PVC 1000V  95MM2","M",79.92]
["C0548","CABO EM PVC 1000V  120MM2","M",103.66]
["C0549","CABO EM PVC 1000V  150MM2","M",128.44]
["C0551","CABO EM PVC 1000V  185MM2","M",159.22999999999999]
["C0552","CABO EM PVC 1000V  240MM2","M",207.34]
["C4771","CABO EM PVC 1000V 300MM2","M",259.41000000000003]
["C4818","CABO EM PVC 1000V 400MM2","M",340.13]
["C4538","CABO EM PVC 15000V 35MM2","M",62.73]
["C4539","CABO EM PVC 15000V 120MM2","M",143.91]
["C0540","CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2","M",6.91]
["C0534","CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2","M",8.76]
["C0537","CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2","M",9.8699999999999992]
["C0524","CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2","M",15.57]
["C0527","CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2","M",18.52]
["C0530","CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2","M",25.08]
["C0532","CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2","M",33.17]
["C0536","CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2","M",47.58]
["C0538","CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2","M",61.9]
["C0539","CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2","M",79.510000000000005]
["C0525","CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2","M",101.21]
["C0526","CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2","M",126.13]
["C0528","CABO ISOLADO PVC 750V 185MM2","M",156.56]
["C0529","CABO ISOLADO PVC 750V 240MM2","M",204.37]
["C0531","CABO ISOLADO PVC 750V 300MM2","M",253.42]
["C0533","CABO ISOLADO PVC 750V 400MM2","M",330.13]
["C0535","CABO ISOLADO PVC 750V 500MM2","M",409.56]
["C0541","CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 3 - UTP (10 MPBS)","M",12.37]
["C0542","CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS)","M",12.76]
["C0543","CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)","M",13.23]
["C4533","CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP","M",13.86]
["C4534","CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50","M",82.36]
["C0544","CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS)","M",12.64]
["C0545","CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)","M",12.98]
["C0546","CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 95 (OHMS)","M",13.36]
["C4031","CABO SINGELO ISOLAÇÃO 15 kV, DIÂMETRO 25 mm² - INSTALADO","M",50.83]
["C0562","CABO TELEFÔNICO CCI - 1","M",7.23]
["C0563","CABO TELEFÔNICO CCI - 2","M",7.92]
["C0564","CABO TELEFÔNICO CCI - 3","M",8]
["C0565","CABO TELEFÔNICO CCI - 4","M",8.7799999999999994]
["C0566","CABO TELEFÔNICO CCI - 5","M",9.2799999999999994]
["C0567","CABO TELEFÔNICO CCI - 6","M",10.050000000000001]
["C0568","CABO TELEFÔNICO CI 50-10","M",17.34]
["C0570","CABO TELEFÔNICO CI 50-20","M",23.21]
["C0572","CABO TELEFÔNICO CI 50-30","M",28.95]
["C0573","CABO TELEFÔNICO CI 50-50","M",40.15]
["C0569","CABO TELEFÔNICO CI 50-100","M",53.75]
["C0571","CABO TELEFÔNICO CI 50-200","M",114.89]
["C0574","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 10","M",19.739999999999998]
["C0575","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 20","M",26.54]
["C0578","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 30","M",29.47]
["C0579","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50","M",40.15]
["C0576","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 100","M",75.14]
["C0577","CABO TELEFÔNICO CTP-APL 200","M",85.25]
["C0560","CABO TELEFÔNICO CCE - 2","M",10.78]
["C0561","CABO TELEFÔNICO CCE - 3","M",11.43]
["C3908","CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm²","M",43.81]
["C0798","CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE","UN",5.63]
["C3565","CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (MUTIRÃO MISTO)","UN",3.72]
["C3911","CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY","UN",13.17]
["C0859","CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2","UN",9.93]
["C0860","CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2","UN",12.18]
["C0858","CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2","UN",34.54]
["C0861","CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 500MM2","UN",85.31]
["C0869","CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO","M",60.94]
["C0870","CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO","M",100.37]
["C1369","FIO ISOLADO PVC P/750V 0.5MM2","M",3.68]
["C1370","FIO ISOLADO PVC P/750V 0.75MM2","M",4.33]
["C1373","FIO ISOLADO PVC P/750V 1MM2","M",4.8]
["C1371","FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2","M",5.43]
["C1374","FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2","M",6.53]
["C1375","FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2","M",8.2100000000000009]
["C1376","FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2","M",9.8000000000000007]
["C1372","FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2","M",12.89]
["C1377","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2","M",4.55]
["C1378","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2","M",6.09]
["C1379","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2","M",8.82]
["C3572","HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)","UN",28.82]
["C3922","KIT CONECTOR SN-10, 5kV-20A, CABO 10mm²","UN",104.21]
["C3570","MUTIRÃO MISTO - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5MM2","M",3.52]
["C3563","MUTIRÃO MISTO - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2","M",7.38]
["C3571","MUTIRÃO MISTO - FIO PARALELO ISOLADO, (2X0,75)MM2","M",3.21]
["C2455","TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2","UN",12.89]
["C2457","TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2","UN",14.12]
["C2454","TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2","UN",28.85]
["C2456","TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2","UN",38.39]
["C2458","TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 500MM2","UN",79.78]
["C2459","TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8\"","UN",30.7]
["C3482","TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2","UN",8.64]
["C3483","TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2","UN",8.64]
["C3478","VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"","M",11.86]
["BASES, CHAVES E DISJUNTORES",null,null,164443.81]
["C0380","BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25A","UN",59.63]
["C0381","BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 63A","UN",73.62]
["C0382","BASE DE FUSÍVEL NH 00 EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 125A","UN",70.27]
["C0376","BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 1 ATÉ 250A EM QUADRO DE LUZ E FORÇA","UN",205.55]
["C0377","BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 2 ATÉ 400A EM QUADRO DE LUZ E FORÇA","UN",213.43]
["C0378","BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 3 ATÉ 630A EM QUADRO DE FORÇA","UN",281.07]
["C0379","BASE DE FUSÍVEL TIPO 'NH' 4 ATÉ 1250A EM QUADRO DE FORÇA","UN",1189.03]
["C4057","CHAVE PRESSOSTÁTICA 2\" - INSTALADO","UN",549.97]
["C4769","CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A","UN",5720.03]
["C0789","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 16A","UN",223.25]
["C0792","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 25A","UN",283.33999999999997]
["C0793","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 40A","UN",334.29]
["C0794","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 63A","UN",490.08]
["C0787","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 100A","UN",601.54]
["C0788","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 125A","UN",618.52]
["C0790","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 200A","UN",620.70000000000005]
["C0791","CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 250A","UN",773.43]
["C0783","CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.MONOPOLAR 40A","UN",198.08]
["C0785","CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 40A","UN",237.42]
["C0786","CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 63A","UN",386.27]
["C0784","CHAVE SECCIONADORA ACIONAMENTO POR ALAVANCA.TRIPOLAR 100A","UN",484.61]
["C4032","CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A - INSTALADO","UN",944.16]
["C4036","CONTACTOR 65A - INSTALADO","UN",727.6]
["C0780","CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF","UN",144.41]
["C1092","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A","UN",24.06]
["C1093","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A","UN",24.06]
["C1095","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A","UN",24.06]
["C1096","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A","UN",24.06]
["C1098","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A","UN",31.57]
["C1099","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A","UN",31.57]
["C1101","DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A","UN",31.57]
["C1081","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A","UN",77.08]
["C1082","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A","UN",77.08]
["C1084","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A","UN",77.08]
["C1085","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A","UN",77.08]
["C1087","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A","UN",77.91]
["C1088","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A","UN",78.150000000000006]
["C1090","DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A","UN",81.2]
["C4530","DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA","UN",160.13999999999999]
["C4531","DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA","UN",270.64999999999998]
["C4815","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA\n","UN",414.51]
[]
["C4816","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA\n","UN",608.74]
[]
["C4817","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA\n","UN",961.05]
[]
["C4774","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V","UN",4268.74]
["C4934","DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA\n","UN",1812.73]
[]
["C4935","DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4282.3999999999996]
[]
["C1106","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A","UN",103.67]
["C1111","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A","UN",103.67]
["C1114","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A","UN",115.07]
["C1104","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A","UN",248.43]
["C1108","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A","UN",308.60000000000002]
["C1109","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A","UN",2365.6799999999998]
["C1112","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A","UN",2621.3200000000002]
["C1113","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 630A","UN",3620.25]
["C1103","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A","UN",15450.89]
["C1105","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A","UN",15513.24]
["C1107","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1600A","UN",18823.8]
["C1115","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 2500A","UN",34614.36]
["C1110","DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 3150A","UN",34944.53]
["C1116","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A","UN",308.60000000000002]
["C1118","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A","UN",99.06]
["C1119","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A","UN",99.06]
["C1121","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A","UN",99.06]
["C1122","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A","UN",99.06]
["C1124","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A","UN",99.06]
["C1125","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A","UN",99.06]
["C1127","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A","UN",99.06]
["C1128","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A","UN",110.75]
["C1130","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A","UN",143.81]
["C1131","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A","UN",143.81]
["C1117","DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A","UN",143.81]
["C3567","MUTIRÃO MISTO - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16A","UN",18.329999999999998]
["C2260","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 25A","UN",113.83]
["C2261","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED MONOPOLAR ATE 63A","UN",168.46]
["C2259","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED BIPOLAR.ATE 25A","UN",310.16000000000003]
["C2258","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED BIPOLAR ATE 63 A","UN",315.3]
["C2262","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED TRIPOLAR ATE 25A, EM QUADRO DISTRIBUIÇÃO","UN",298.24]
["C2263","SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 125A","UN",365.77]
["C2264","SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA C/CARGA.ATE 250A","UN",684.94]
["C2265","SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 250A","UN",684.94]
["C2266","SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 400A","UN",961.68]
["C2267","SECCIONADOR FUSÍVEL NH TRIPOLAR MANOBRA S/CARGA.ATE 630A","UN",1198.6600000000001]
["TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS",null,null,2877.13]
["C0597","CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL C/ 8 TOMADAS 2P+T/250V (COMPLETA)","UN",154.21]
["C0670","CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR","UN",183.27]
["C0863","CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)","UN",49.03]
["C1491","INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V","UN",34.4]
["C1492","INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V","UN",24.02]
["C1493","INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V","UN",39.17]
["C1494","INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V","UN",17.52]
["C1498","INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES UMA PARALELA.10A.250V","UN",38.18]
["C1497","INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES UMA P/CAMPAINHA 10A 250V","UN",27.36]
["C1496","INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V","UN",34.29]
["C1495","INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES DUAS PARALELO 10A 250V","UN",57.71]
["C1490","INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",23.64]
["C1481","INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V","UN",44.11]
["C1482","INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V","UN",54.58]
["C1479","INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V","UN",30.9]
["C1484","INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V","UN",51.47]
["C1483","INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V","UN",49.03]
["C1480","INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",31.66]
["C1485","INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A 250V","UN",21.21]
["C1488","INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V","UN",63.72]
["C1489","INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V","UN",43.63]
["C1486","INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V","UN",60.6]
["C1487","INTERRUPTOR TIPO CHAMADA ENFERMARIA","UN",28.13]
["C3573","MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V","UN",27.23]
[]
["C3581","MUTIRÃO MISTO - SOQUETE DE BAQUELITE","UN",6.62]
["C1928","PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4\"X2\" OU 3\"X3\"","UN",5.0599999999999996]
["C1929","PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4\"X4\"","UN",8.73]
["C1942","PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V","UN",60.56]
["C3580","SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR","UN",9.49]
["C2298","TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA \"X\"","UN",14.14]
["C2484","TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V","UN",23.28]
["C2480","TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",29.86]
["C2481","TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG DE EMBUTIR 30A/250V","UN",70.489999999999995]
["C2482","TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V","UN",70.489999999999995]
["C4792","TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V","UN",28.5]
["C4931","TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4\"x4\", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4\"X4\")","UN ",110.8]
[]
["C4117","TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60%","UN",27.42]
[]
["C2486","TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS","UN",33.01]
["C2487","TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA \"X\"","UN",35.72]
["C2488","TOMADA P/TELEFONE.PINO JACK 1/4\"","UN",27.48]
["C2485","TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA \"X\"","UN",33.549999999999997]
["C4174","TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x4\" (NÃO INCLUSA)","UN",51.67]
[]
["C4920","TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x4\" (NÃO INCLUSA)","UN",75.040000000000006]
[]
["C4921","TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x2\" (NÃO INCLUSA)","UN",45.66]
[]
["C5190","TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x2\" (NÃO INCLUSA)","UN",39.31]
[]
["C4794","TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x2\" (NÃO INCLUSA)","UN",57.74]
[]
["C5191","TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4\"x2\" (NÃO INCLUSA)\n","UN",89.27]
[]
["C3486","TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)","UN",83.88]
["C4793","TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4\"X2\" (NÃO INCLUI A CAIXA) ","UN",60.01]
[]
["C4932","TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4\"x2\", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4\"X2\")","UN",65.02]
[]
["C2490","TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V","UN",74.61]
["C2491","TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V","UN",88.71]
["C2489","TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V","UN",79.75]
["C2493","TOMADA UNIVERSAL 10A 250V","UN",18.43]
["C2492","TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",29.73]
["C2494","TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA)","UN",85.8]
["C2495","TOMADA VOLTAMP - 60A (MACHO/FÊMEA)","UN",148.22999999999999]
["LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS",null,null,32669.919999999998]
["C4371","ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27","UN",367.53]
[]
["C4834","ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA\n","UN",109.21]
[]
["C4828","ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA","M2",97.7]
[]
["C4948","ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA","UN",89.54]
[]
["C4105","ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO","UN",227.55]
[]
["C4106","ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO","UN",260.58]
[]
["C4107","ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO","UN",165.41]
[]
["C4801","BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W","UN",110.78]
[]
["C4807","BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92","UN",224.13]
[]
["C4808","BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93","UN",370.85]
[]
["C3906","BASE METÁLICA INCL. TUBO GALVANIZADO 2\" P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05","UN",409.69]
["C1029","CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA,  ATÉ 250W","UN",79.13]
["C1030","CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W","UN",79.13]
["C4104","CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE","UN",164.11]
[]
["C3915","GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W)","UN",323.8]
["C3917","GLOBO PRISMÁTICO CLARO / ÂMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W)","UN",417.5]
["C3916","GLOBO PRISMÁTICO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W)","UN",264.5]
["C3918","LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS","UN",137.76]
["C3919","LÂMPADA 45W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS","UN",137.76]
["C4103","LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA","UN",51.88]
[]
["C1765","LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",16.12]
["C1766","LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",16.649999999999999]
["C1767","LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",21.76]
["C1769","LÂMPADA INCANDESCENTE  ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",11.13]
["C1763","LÂMPADA  MISTA DE 160  A 500W  (SUBSTITUIÇÃO)","UN",74.739999999999995]
["C1771","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 250W  (SUBSTITUIÇÃO)","UN",49.94]
["C1773","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",65.510000000000005]
["C1772","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",65.510000000000005]
["C1776","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 70W  (SUBSTITUIÇÃO)","UN",46.66]
["C1774","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W  (SUBSTITUIÇÃO)","UN",67.239999999999995]
["C1775","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",77.2]
["C1777","LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",281.54000000000002]
["C1778","LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 2000W (SUBSTITUIÇÃO)","UN",479.29]
["C4111","LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO","UN",336.81]
[]
["C4945","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA\n","UN",93.43]
[]
["C4944","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM  LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA\n","UN",105.56]
[]
["C1650","LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.","UN",190.31]
["C1652","LUMINÁRIA COMPLETA, EMBUTIDA EM LAJE P/ PRESÍDIO","UN",210.41]
["C1653","LUMINÁRIA DE ADVERTENCIA - INTERNA/EXTERNA","UN",117.17]
["C3627","LUMINÁRIA DE ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W","UN",699.12]
[]
["C4109","LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR","UN",185.74]
[]
["C4100","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W","UN",209.44]
[]
["C4811","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA","UN",137.47999999999999]
[]
["C4799","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA","UN",168.36]
[]
["C4101","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W","UN",178.19]
[]
["C4102","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W","UN",159.4]
[]
["C4943","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA","UN",278.26]
[]
["C4797","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA","UN",166.63]
[]
["C4540","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO","UN",184.15]
[]
["C4809","LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W","UN",432.88]
[]
["C4433","LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA HQI DE 70W","UN",193.05]
[]
["C4795","LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",286.20999999999998]
[]
["C4796","LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16)W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",278.77]
[]
["C4394","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA","UN",261.01]
["C4412","LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO","UN",217.23]
[]
["C4798","LUMINÁRIA DE SOBREPOR  COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",143.16]
[]
["C4802","LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA","UN",499.88]
[]
["C4800","LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA","UN",132.94]
[]
["C5192","LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98","UN",165]
[]
["C4946","LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA","UN",189.79]
[]
["C4803","LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA","UN",499.88]
[]
["C4804","LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA","UN",499.88]
[]
["C3628","LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W","UN",540.65]
[]
["C3924","LUMINÁRIA ELEVADA MÉDIA INTENSIDADE SN-05","UN",424.02]
["C1659","LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W","UN",450.54]
[]
["C1658","LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO LENTE VIDRO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W","UN",482.5]
[]
["C1660","LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 360W","UN",569.41999999999996]
["C1662","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W","UN",98.92]
["C1637","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W","UN",100.16]
["C1661","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W","UN",112.29]
["C1638","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W","UN",128.84]
["C1639","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W","UN",187.71]
["C1636","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 32 )W","UN",233.77]
["C1640","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W","UN",85.04]
["C1663","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W","UN",86.28]
["C1665","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W","UN",112.29]
["C1666","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W","UN",128.84]
["C1667","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 65W","UN",147.83000000000001]
["C1664","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 3 LÂMPADAS 40W","UN",156.47999999999999]
["C1641","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W","UN",187.71]
["C1642","LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 40W","UN",233.77]
["C4947","LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA","UN",257.77999999999997]
[]
["C1668","LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA  C/ LÂMPADA","UN",108.07]
["C1669","LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE","UN",76.05]
["C4806","LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W","UN",776.5]
[]
["C4805","LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA","UN",516.5]
[]
["C4956","LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA","UN",214.71]
[]
["C4108","LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANPARENTE PRISMÁTICO","UN",455.39]
[]
["C1671","LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W","UN",60.84]
["C1670","LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W","UN",87.52]
["C1672","LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO","UN",155.18]
["C1643","LUMINÁRIA REFLETORA.INTERNA.SIMPLES C/LÂMPADA MERCÚRIO","UN",163.83000000000001]
["C4957","LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W \n","UN",70.5]
[]
["C1673","LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE","UN",73.510000000000005]
["C1674","LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA INCANDESCENTE","UN",107.94]
["C1675","LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W","UN",130.91]
["C1676","LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 500W","UN",171.55]
["C1677","LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE","UN",90.81]
["C1678","LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE","UN",54.11]
["C1875","PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W","UN",53.97]
["C3921","PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05","UN",345.51]
["C2009","POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W","UN",474.05]
["C2010","POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA","UN",355.36]
["C3625","POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS","UN",1537.15]
[]
["C3626","POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS","UN",1310.8]
[]
["C2050","PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR DE  MERCÚRIO DE 250W, COMPLETA (SEM FOTOCÉLULA)\n","UN",331.62]
[]
["C2049","PROJETOR C/ LÂMPADA HALÓGENA DUPLO ENVELOPE DE 500W","UN",244.04]
["C2048","PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA","UN",376.15]
["C2051","PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W  C/FOTOCÉLULA","UN",905.23]
["C2054","PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA","UN",376.15]
["C2047","PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-13W","UN",150.57]
["C2044","PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W","UN",150.94]
["C4915","PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA","UN",358.77]
["C2045","PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W","UN",436.64]
[]
["C2046","PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W","UN",972.16]
[]
["C4115","PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR","UN",718]
[]
["C4112","PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR","UN",542.53]
[]
["C4810","PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92","UN",577.79]
[]
["C2053","PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA","UN",363.58]
[]
["C2105","REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)","UN",39.700000000000003]
["C2104","REATOR AFP-220V, DUPLO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)","UN",50.3]
["C2106","REATOR DE PARTIDA P/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W","UN",272.89]
["C4110","SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTÍNUA","M",829.02]
[]
["C4113","SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS","UN",194.4]
["C4116","TRANSFORMADOR PARA LEDS","UN",81.87]
["LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO",null,null,57305.440000000002]
["C4791","LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE","UN",3256.34]
[]
["C4980","LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",3349.54]
[]
["C4981","LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",3889.58]
[]
["C4982","LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",4522.3999999999996]
[]
["C4983","LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",5170.51]
[]
["C5035","LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=14M, ALTURA LIVRE 12M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",5758.41]
[]
["C4870","LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2078.96]
[]
["C4977","LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2725.84]
[]
["C4978","LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2207.5100000000002]
[]
["C4871","LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE  7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE\n","UN",2561.59]
[]
["C5032","PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE","UN",1603.16]
[]
["C5031","PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE","UN",1909.33]
[]
["C4984","PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2092.5300000000002]
[]
["C4985","PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2115.16]
[]
["C4986","PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2441]
[]
["C4987","PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2486.2600000000002]
[]
["C4988","PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2889.95]
[]
["C5034","PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",2967.13]
[]
["C4989","PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE","UN",3280.24]
[]
["APARELHOS ELÉTRICOS",null,null,323350.78999999998]
["C0081","AMPERÍMETRO (72X72)MM, ESC. 0-250A","UN",165.27]
["C0082","AMPERÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500A","UN",177.71]
["C0080","AMPERÍMETRO (144X144)MM, ESC. 0-1000A","UN",291]
["C0101","AQUECEDOR CENTRAL ELETROAUTOMATICO 220V-5060 A 7480W","UN",1178.21]
["C0102","AQUECEDOR ELÉTRICO CAP.50  A 250L. 110/220V","UN",4746.43]
["C0103","AQUECEDOR INDIVIDUAL ELETROAUTOMATICO 220V - 4840 W","UN",26.02]
["C0465","BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO \"LIGA - DESLIGA\"","UN",179.46]
["C1286","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA","UN",288.63]
["C1287","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KVA","UN",680.43]
["C1288","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KVA","UN",1006.27]
["C1289","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5KVA","UN",1194.24]
["C1285","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA","UN",2713.88]
["C1354","EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM","UN",1238.5]
["C1477","INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR","UN",257.06]
["C2276","SINALIZADOR P/ ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS","UN",300.99]
["C2512","TRANSFORMADOR 2KVA MONOFASICO 220V/110V","UN",317.36]
["C2517","TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 50 A 250/5A","UN",170.77]
["C2518","TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A","UN",173.64]
["C2519","TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A","UN",183.2]
["C2520","TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 1000 A 1500/5A","UN",207.99]
["C4059","TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV - INSTALADO","UN",1175.25]
["C4404","TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",67649.59]
[]
["C4405","TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.500 KVA/13.800-440/240V (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",168214.97]
[]
["C0832","TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 115 VAC 400 VA","UN",1091.32]
["C4060","TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV - INSTALADO","UN",1633.6]
["C2524","TRANSFORMADOR P/CABINE PRIMÁRIA 500KVA-15KV","UN",66929.100000000006]
["C2663","VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA","UN",293.05]
["C2664","VENTILADOR DE TETO METÁLICO","UN",280.75]
["C2682","VOLTÍMETRO (72X72)MM, ESC. 0-500V","UN",165.03]
["C2683","VOLTÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500V","UN",191.83]
["C2681","VOLTÍMETRO (144X144)MM, ESC. 0-500V","UN",229.24]
["EQUIPAMENTOS",null,null,5389926.1399999997]
["C4372","BALANÇA ELETRÔNICA C/ PLATAFORMA 18x3, CAP. 80 TON. (FORN./MONTAGEM)","UN",186588]
["C4184","GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",838467.89]
["C4063","GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",800244.21]
["C4062","GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",660261.69999999995]
["C3668","GRUPO GERADOR 501/635 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",421835.02]
["C4061","GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",316926.67]
["C4183","GRUPO GERADOR 386/450 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",302439.55]
["C3667","GRUPO GERADOR 361/385 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",266982.49]
["C3666","GRUPO GERADOR 291/360 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",241250.87]
["C1443","GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",217172.85]
["C3664","GRUPO GERADOR 236/260 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",213063.66]
["C4182","GRUPO GERADOR 216/235 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",185940.38]
["C3663","GRUPO GERADOR 171/215  KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",167573.95000000001]
["C1441","GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",144332.4]
["C3661","GRUPO GERADOR 121/140  KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",127692.4]
["C1440","GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",114172.4]
["C1444","GRUPO GERADOR 56/85 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",99250.85]
["C3660","GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO","UN",85730.85]
["POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO",null,null,20947.439999999999]
["C3576","MUTIRÃO MISTO - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA","UN",39.68]
["C2000","POSTE C/ACESSÓRIOS ATÉ  A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA","UN",11706.13]
["C2012","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW","UN",715.78]
["C2017","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 5,01 À 10KW","UN",830.99]
["C2013","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 10,01 À 15KW","UN",1143.1300000000001]
["C2014","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 15,01 À 20KW","UN",1305.0899999999999]
["C2015","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 20,01 À 25 KW","UN",2306.9299999999998]
["C2016","POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW","UN",2899.71]
["POSTES EM CONCRETO",null,null,36973.199999999997]
["C4958","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG","UN",979.89]
[]
["C5030","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG","UN",1129.69]
[]
["C4959","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG","UN",1286.6400000000001]
[]
["C5033","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG","UN",1567.13]
[]
["C4960","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG","UN",1698.5]
[]
["C4961","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG","UN",1117.8]
[]
["C4962","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG","UN",1393.13]
[]
["C4963","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG","UN",1702.86]
[]
["C4964","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG","UN",1566.41]
[]
["C4965","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG","UN",2012.79]
[]
["C4979","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG","UN",2525.44]
[]
["C4966","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1.430KG","UN",3086.84]
[]
["C4976","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG","UN",1076.74]
[]
["C4967","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG","UN",912.8]
[]
["C4968","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG","UN",1076.74]
[]
["C4969","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG","UN",1311.17]
[]
["C4970","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG","UN",1333.91]
[]
["C4971","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG","UN",1524.13]
[]
["C4972","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG","UN",1998.96]
[]
["C4973","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.3307KG","UN",1998.96]
[]
["C4974","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG","UN",2070.94]
[]
["C4975","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG","UN",3601.73]
[]
["SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO  AÉREA - CLASSE 15 kV",null,null,335818.05]
["C4936","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL,INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO\n","UN",25141.39]
[]
["C4937","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",27204.63]
[]
["C4938","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",29094.55]
[]
["C4939","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",34515.699999999997]
[]
["C4940","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",38926.01]
[]
["C4941","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",47662.25]
[]
["C4942","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",59268.35]
[]
["C4758","SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO","UN",74005.17]
[]
["SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE",null,null,526858.72]
["C4532","PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M","UN",40.82]
["C4042","ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO","UN",224.4]
[]
["C0093","APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA","UN",154.44999999999999]
["C4567","BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19\"","UN",68.81]
["C0390","BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10","UN",17.78]
["C4566","BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19\"","UN",323.51]
["C4043","COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA ","UN",2771.72]
[]
["C4058","CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO","UN",3843.53]
["C4024","CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10 LINHAS TRONCO","UN",6690]
["C4004","CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL MODULAR","UN",23510]
["C4176","CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO","UN",985.19]
[]
["C4177","DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO","UN",357.06]
[]
["C4041","DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL - INSTALADO","UN",230.9]
[]
["C3765","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS","UN",807.13]
["C4564","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19\"","UN",520.57000000000005]
[]
["C4565","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19\"","UN",807.13]
[]
["C4050","GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - INSTALADO","UN",1628.3]
["C3760","HUB TIPO 24 PORTAS","UN",2089.0300000000002]
["C4181","MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU","UN",2293.86]
["C4048","MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19\", PORTA PARALELA - INSTALADO","UN",1430.46]
[]
["C4049","MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, VÍDEO COMPOSTO, 2 CANAIS DE ENTRADA E 1 DE SAÍDA, DIMENSÕES 14 - INSTALADO","UN",816.76]
[]
["C4033","NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO","CJ",2887.62]
[]
["C4568","ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"","UN",39.68]
["C4876","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 7,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",18921.21]
[]
["C4877","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 10CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",19219.25]
[]
["C4878","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 12,5CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",20203.060000000001]
[]
["C4879","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",19459.28]
[]
["C4880","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 25CV, 380/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",20092.29]
[]
["C4881","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 30CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",21105.119999999999]
[]
["C4882","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 40CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",21817.26]
[]
["C4883","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 50CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",22086.3]
[]
["C4884","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",22003]
[]
["C4885","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",22244.55]
[]
["C4886","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 12,5CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",22703.49]
[]
["C4887","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",23320.68]
[]
["C4888","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 20CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",23842.93]
[]
["C4889","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",24096.14]
[]
["C4890","PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 30CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",24238.560000000001]
[]
["C4891","PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 35CV, 380 V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",24951.67]
[]
["C4892","PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 40CV, 380V/60HZ - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",25362.17]
[]
["C4893","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",28163.279999999999]
[]
["C4894","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 60CV, 380V/60Hz - MONTAGEM COM SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO","UN",30093.99]
[]
["C3770","PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m","UN",18.79]
["C4526","PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m","UN",19.96]
["C5188","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 1U DE ALTURA","UN",1056.8699999999999]
["C5189","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 2U DE ALTURA","UN",3312.76]
["C3764","RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",2366]
["C3763","RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",2493.84]
["C3762","RACK FECHADO 44 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",2864.11]
["C4569","RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\"","UN",123.75]
["C4895","RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V","UN",170.02]
["C4896","RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V","UN",187.24]
["C4563","ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19\"","UN",5451.74]
[]
["C4044","SENSOR DE INTRUSÃO MICRO-PROCESSADOR, TIPO MULTIFEIXES, MONTAGEM DE PAREDE, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, UMA - INSTALADO","UN",145.38]
[]
["C4055","SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVO/PASSIVO FEIXE DUPLO DISTÂNCIA MÁXIMA 100m - INSTALADO","UN",787.99]
[]
["C4398","SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESAGEM (INSTALADO)","UN",2740.48]
["C4180","SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS","UN",6912.16]
[]
["C4054","SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD - INSTALADO","UN",4795.8599999999997]
["C4040","SOFTWARE SUPERVISÓRIO RS VIEW 32 VERSÃO RUNTIME 150 COM GERENCIADOR DE COMUNICAÇÕES RSLINX - INSTALADO","UN",4316.2700000000004]
[]
["C4056","TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO TIPO INSERÇÃO, COM INDICADOR INCORPORADO, GERAÇÃO DE SINAL PROPORC - INSTALADO","UN",2632.56]
[]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,88588.06]
["C0327","ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS","CJ",950.52]
["C0326","ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\"X 2.40M","UN",324.91000000000003]
["C0325","ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\" X 3.0M","UN",374.78]
["C4765","ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8\"X 2.40M                              ","UN",329.79]
["C4562","DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V","UN",133.83000000000001]
["C1152","DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO","M",142.41999999999999]
["C4933","HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8\"X 2.40M                                        \n","UN",128.1]
[]
["C4767","HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM","UN",103.26]
["C3575","HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR","UN",38.369999999999997]
["C3910","HASTE DE TERRA 5/8\"x3,00m GCW 19L30","UN",155.15]
["C4208","PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",3281.64]
["C1790","MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM","UN",916.4]
["C4203","MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA","UN",2828.32]
["C4561","MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM","UN",112.39]
["C3577","MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR","UN",49.23]
["C3453","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s","UN",2677.12]
["C3452","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 10,01 a 20 l/s","UN",4015.68]
["C3454","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 20,01 a 40 l/s","UN",7008.48]
["C3455","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 40,01 a 60 l/s","UN",13676]
["C3456","MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO 60,01 a 90 l/s","UN",19661.599999999999]
["C4599","MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO C/ 02 SOFT-STARTER 7,5 CV","UN",3977.05]
["C2059","PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER","UN",257.39]
["C2060","PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN","UN",157.31]
["C3929","POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 m P/ BALIZAMENTO NOTURNO","UN",882.53]
["C1947","PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",264.14999999999998]
["C1949","PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",207.57]
["C3679","PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",414.65]
["C1951","PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",233.34]
["C2056","PROTEÇÃO DA  CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2\") X3.00M","UN",209.17]
["C4214","RAMAL TRIFÁSICO BAIXA TENSÃO POR VÃO DE 100m","UN",11704.18]
["C3909","SOLDA EXOTÉRMICA","UN",39.74]
["C4215","SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO DE 30 Kva PARA 45 Kva","UN",13240.91]
["C2424","TELA PARA ALONGAMENTO DE FORRO - E. EÓLICO","UN",92.08]
["PINTURA",null,null,2862.57]
["PAREDES E FORROS",null,null,847.38]
["C3487","APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS","M2",19.47]
["C0588","CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL","M2",5.27]
["C0589","CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES","M2",7.91]
["C0866","CONSERVADO \"P\" IMPERMEÁVEL, 2 DEMÃOS (PAREDES INTERNAS)","M2",14.56]
["C0867","CONSERVADO \"P\" IMPERMEÁVEL, 3 DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)","M2",23.48]
["C1207","EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA","M2",16.25]
["C1208","EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA","M2",12.83]
["C1209","EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO","M2",17.79]
["C1233","EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA","M2",13.18]
["C1234","EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA","M2",32.44]
["C4167","LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA","M2",26.67]
["C1614","LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA","M2",22.85]
["C1615","LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA","M2",21.07]
["C1616","LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA","M2",27.77]
["C1617","LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA","M2",25.72]
["C3550","MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR","M2",8.6300000000000008]
["C1905","PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI","M2",133.38]
["C3098","PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS","M2",8.24]
["C3022","PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES","M2",24.38]
["C2898","PINTURA HIDRACOR","M2",11.4]
["C4072","PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS","M2",13.7]
["C2232","REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA  ","M2",51.39]
["C2233","REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO","M2",30.64]
["C2274","SILICONE UMA DEMÃO EM PAREDES DE TIJOLOS","M2",28.35]
["C2644","TÊMPERA SIMPLES MÉDIA INTERNA","M2",21.93]
["C2461","TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS","M2",13.81]
["C2462","TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS","M2",14.7]
["C2464","TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA","M2",22.54]
["C2465","TINTA À ÓLEO EM PAREDES INTERNAS TRÊS DEMÃOS S/MASSA","M2",27.29]
["C2471","TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS","M2",21.77]
["C2476","TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO","M2",116.53]
["C2477","TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS","M2",11.44]
["PISO",null,null,339.37]
["C1039","DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA","M",34.14]
["C1040","DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA","M",34.08]
["C1041","DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA","M",14.87]
["C1907","PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS","M2",22.26]
[]
["C1910","PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"","M2",25.57]
["C2466","TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ","M2",41.38]
["C2470","TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS","M2",22.05]
["C2472","TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA","M2",16.64]
["C2475","TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO","M2",128.38]
["ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,null,172.93]
["C1206","EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS","M2",17.8]
["C1280","ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA","M2",24.64]
["C3551","MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA","M2",17.96]
["C1876","PENTOX  2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)","M2",21.69]
["C2897","PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA","M2",8.14]
["C2468","TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA","M2",56.66]
["C2667","VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA","M2",26.04]
["SUPERFÍCIES METÁLICAS",null,null,707.66]
["C0044","ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER","M2",13.01]
["C0045","ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA","M2",20.94]
["C0463","BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA  DE  AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER","M2",18.010000000000002]
["C0464","BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA","M2",23.78]
["C1279","ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO","M2",44.42]
["C1281","ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER","M2",11.35]
["C1282","ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA","M2",19.53]
["C1428","GRAFITE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO","M2",46.47]
["C1520","JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO","M2",89.31]
["C1521","JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO","M2",31.44]
["C1522","JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO","M2",37.869999999999997]
["C3425","PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO","M2",20.36]
["C1911","PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO","M2",20.54]
["C2040","PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER","M2",11.81]
["C2473","PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER","M2",20.38]
["C4309","PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO","M2",25.15]
["C4409","PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER","M2",13.71]
["C2036","PRIMER À BASE DE BORRACHA CLORADA. EM ESTRUTURA DE AÇO 25 MICRA C/REVÓLVER","M2",11.39]
[]
["C2037","PRIMER À BASE DE BORRACHA CLORADA. EM ESTRUTURA DE. AÇO 25 MICRA C/TRINCHA","M2",13.02]
[]
["C2038","PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER","M2",6.85]
["C2039","PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA","M2",10.34]
["C2041","PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA","M2",13.37]
["C2042","PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER","M2",9.31]
["C2043","PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA","M2",15.17]
["C2467","TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO","M2",81.8]
["C2469","TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS","M2",52.74]
["C2474","TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA","M2",25.59]
["SUPERFÍCIES DE CONCRETO",null,null,216.34]
["C1235","EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS","M2",37.840000000000003]
["C4714","PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO","M2",88.43]
["C2187","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO  APARENTE - 2 DEMÃOS","M2",12.36]
["C2273","SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO","M2",15.73]
["C2542","TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE","M2",19]
["C2668","VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS","M2",11.64]
["C2669","VERNIZ POLIURETANO SOBRE PRIMER EM PAREDE CONCRETO - 3 DEMÃOS","M2",31.34]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,578.89]
["C4025","DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO","M2",69.7]
["C1613","LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO","M2",24.65]
["C1620","LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM","UN",96.39]
["C1621","LETREIRO - LETRA EM PAREDES","UN",16.52]
["C1906","PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE","M2",45.29]
["C1908","PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO","M",19.07]
["C1909","PINTURA EXTERNA DE RUFOS E  INTERNA DE CALHAS C/TINTA BETUMINOSA 1 DEMÃO","M2",14.1]
["C2899","PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO","UN",293.17]
["PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO",null,null,3654.1]
["REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO",null,null,2.9]
["C3233","REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO","M2",2.9]
["REFORÇO, SUB-BASE E BASE",null,null,1161.27]
["C3132","BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)","M3",152.02000000000001]
["C3133","BASE MACADAME HIDRÁULICO C/ENCHIMENTO DE AREIA (S/TRANSP)","M3",128.05000000000001]
["C3134","BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)","M3",65.03]
["C3135","BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)","M3",78.64]
["C3136","BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)","M3",92.17]
["C3137","BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)","M3",105.8]
["C3138","BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA (S/TRANSP)","M3",119.32]
["C3217","ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)","M3",27.96]
["C3216","ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)","M3",33.840000000000003]
["C3215","ESTABILIZACÂO SOLO BETUME MISTURADO NA PISTA (S/TRANSP)","M3",42.02]
["C3930","SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSP)","M3",87.06]
["C3931","SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (4%) (S/TRANSP)","M3",105.47]
["C3968","SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (5%) (S/TRANSP)","M3",123.89]
["RECOMPOSIÇÃO DE SUB BASE E BASE",null,null,726.45]
["C3163","ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO","M3",4.8099999999999996]
[]
["C3164","ESCARIFICAÇÃO P/APROVEITAMENTO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO","M3",6.54]
["C4549","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL","M3",66.69]
["C4235","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 86 Kg/m² (S/ TRANSP.)","M3",95.74]
[]
["C4236","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 Kg/m² (S/ TRANSP.)","M3",110.17]
[]
["C4237","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 172 Kg/m² (S/ TRANSP.)","M3",124.5]
[]
["C4238","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m² (S/ TRANSP.)","M3",138.93]
[]
["C4239","RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 258 Kg/m² (S/ TRANSP.)","M3",153.26]
[]
["C3231","RECOMPOSIÇÃO DE  SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)","M3",25.81]
[]
["IMPRIMAÇÃO",null,null,0.49]
["C3221","IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)","M2",0.49]
["PINTURA DE LIGAÇÃO",null,null,0.28999999999999998]
["C3228","PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)","M2",0.28999999999999998]
["MISTURAS BETUMINOSAS À QUENTE",null,null,779.36]
["C3126","AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE C/ESPALHAMENTO DE MOTONIVELADORA (S/TRANSP)","M3",143.37]
[]
["C3128","AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)","M3",145.04]
["C3155","CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)","M3",225.12]
["C3230","PRÉ MISTURADO À QUENTE - PMQ (S/TRANSP)","M3",265.83]
["MISTURAS BETUMINOSAS À FRIO",null,null,290.97000000000003]
["C3127","AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)","M3",90.99]
["C3229","PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF (S/TRANSP)","M3",199.98]
["REVESTIMENTO EM PEDRA",null,null,415.89]
["C3010","PAVIMENTAÇÃO BRIPAR INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/TRANSP)","M2",86.96]
["C2893","PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)","M2",64.91]
["C3107","PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)","M2",53.91]
[]
["C2894","PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)","M2",61.44]
["C2895","PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)","M2",71.78]
["C3348","PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)","M2",28.56]
["C2896","PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)","M2",48.33]
["REVESTIMENTO PRIMÁRIO",null,null,244.36]
["C2944","REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",120.71]
["C2945","REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO","M3",111.47]
["C3234","REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)","M3",12.18]
["TRATAMENTOS SUPERFICIAIS",null,null,32.119999999999997]
["C3125","APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)","M2",0.36]
[]
["C3242","TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)","M2",2.5299999999999998]
["C3240","TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)","M2",7.56]
["C3241","TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)","M2",9.4700000000000006]
["C3243","TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (S/TRANSP)","M2",12.2]
["CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO",null,null,110800.52]
["FERROVIÁRIA",null,null,104009.48]
["C4337","ACABAMENTO MANUAL DO PERFIL DO LASTRO DE BRITA APÓS O NIVELAMENTO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, BITOLA MÉTRICA, VIA SINGELA","M",6.06]
[]
["C4335","ALARGAMENTO DE CORTE, MANUAL","M3",56.58]
["C4357","APLICAÇÃO DE RETENSORES","UN",1.01]
["C4359","ASSENTAMENTO DE MARCO QUILOMÉTRICO OU MECTOMÉTRICO","UN",30.31]
["C4227","CARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS DIVERSOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA","T",32.74]
[]
["C4367","CARGA MANUAL DE DORMENTE DE CONCRETO COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA","UN",6.87]
[]
["C4225","CARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA MÉTRICA","T",34.35]
[]
["C4224","CARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRA COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES - BITOLA MÉTRICA","UN",3.84]
[]
["C4228","CARGA MANUAL DE DORMENTES ESPECIAIS PARA AMV COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES, BITOLA MÉTRICA","UN",4.45]
[]
["C4226","CARGA MANUAL DE TRILHOS COM ARRUMAÇÃO DA CARGA EM VAGÕES OU CAMINHÕES","T",38.39]
[]
["C4349","CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS COM DESMONTAGEM - TALAS COM 6 FUROS - INCLUINDO: DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO VISUAL PARA DETECÇÃO DE DEFEITOS NAS EXTREMIDADES DOS TRILHOS E TALA, FIXAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REMONTAGEM","UN",17.78]
[]
["C4348","CONSERVAÇÃO MANUAL DE JUNTAS SEM DESMONTAGEM","UN",0.81]
["C4352","CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO ELÁSTICA - SUBSTITUIÇÃO OU REPOSICIONAMENTO DE PEÇAS DA FIXAÇÃO DOS DORMENTES DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO)","UN",1.82]
[]
["C4351","CONSOLIDAÇÃO MANUAL DA FIXAÇÃO RÍGIDA (PREGO OU TIREFÃO) COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO","UN",1.82]
[]
["C4341","CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA MENOR OU IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA","UN",909.35]
[]
["C4342","CONSOLIDAÇÃO MANUAL DAS FIXAÇÕES DE AMV COM ABERTURA MAIOR QUE 1:10, BITOLA MÉTRICA","UN",707.27]
[]
["C4358","CORREÇÃO MANUAL DE BITOLA","M",8.08]
["C4220","DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:8 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS","UN",2424.94]
[]
["C4221","DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:10 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS","UN",2788.68]
[]
["C4222","DEMOLIÇÃO MANUAL DE AMV COM ABERTURA DE 1:14 COM MATERIAL METÁLICO TIPO ATÉ TR 45, BITOLA MÉTRICA COM SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DOS MATERIAIS","UN",3206.98]
[]
["C4219","DEMOLIÇÃO MANUAL DE LINHA, BITOLA MÉTRICA, DE MATERIAL METÁLICO ATÉ 45 Kg/m INCLUSIVE SEPARAÇÃO E EMPILHAMENTO DO MATERIAL","KM",36374.04]
[]
["C4232","DESCARGA MANUAL DE ACESSÓRIOS METÁLICOS E MATERIAIS DIVERSOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES COM EMPILHAMENTO, BITOLA MÉTRICA","T",27.89]
[]
["C4230","DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE CONCRETO EM VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA","T",30.31]
[]
["C4229","DESCARGA MANUAL DE DORMENTES DE MADEIRAS EM VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA","UN",3.23]
[]
["C4231","DESCARGA MANUAL DE TRILHOS DE VAGÕES OU CAMINHÕES, COM EMPILHAMENTO - BITOLA MÉTRICA","T",32.33]
[]
["C4338","DESGUARNECIMENTO MANUAL DA VIA SINGELA PELA RETIRADA DO LASTRO ATÉ A FACE INFERIOR DO DORMENTE, BITOLA MÉTRICA","M",26.27]
[]
["C4223","DESMONTAGEM MANUAL DE CONTRA-TRILHO, ATÉ TR 45 INCLUINDO A RETIRADA DO CONTRA-TRILHO, DAS FIXAÇÕES E EMPILHAMENTO AO LADO DA LINHA","M",10.51]
[]
["C4360","FURAÇÃO MANUAL DE DORMENTE DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DAS FIXAÇÕES","UN",1.01]
["C4369","LASTRAMENTO MANUAL DA VIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL","M3",163]
["C4368","LASTRAMENTO MANUAL DA VIA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL","M3",10.51]
["C4233","LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO DO LASTRO), NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA","KM",27280.53]
[]
["C4234","LASTREAMENTO MANUAL, COM TERRA, EM VIA SINGELA, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESTANDO ESTE NA MARGEM DA LINHA, COMPREENDENDO O RESGUARNECIMENTO (COLOCAÇÃO DO LASTRO), SOCARIA E ACABAMENTO - BITOLA MÉTRICA","KM",21824.42]
[]
["C4334","LIMPEZA DE CORTE, MANUAL","M3",50.52]
["C4363","LIMPEZA DE VALETAS REVESTIDAS COM CONCRETO","M",5.05]
["C4365","LIMPEZA MANUAL DE LASTRO","M",22.23]
["C4339","LIMPEZA MANUAL DE LASTRO DE BRITA, POR METRO LINEAR DE LINHA, COMPREENDENDO TODAS AS OPERAÇÕES INCLUSIVE RESGUARNECIMENTO E ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA","M",33.950000000000003]
[]
["C4364","LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS","M",20.21]
[]
["C4344","NIVELAMENTO MANUAL DA VIA COMPREENDENDO ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO DO LASTRO DE TERRA, BITOLA MÉTRICA","M",17.18]
[]
["C4343","NIVELAMENTO MANUAL DE VIA COMPREENDENDO SOCARIA E RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO DE BRITA, BITOLA MÉTRICA","M",20.21]
[]
["C4347","NIVELAMENTO MANUAL DE JUNTA COMPREENDENDO SOCARIA, REAPERTO E RECOMPOSIÇÃO DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA","UN",20.21]
[]
["C4356","PUXAMENTO MANUAL DA LINHA, POR FRAÇÃO DE ATÉ 20 cm, COMPREENDENDO REAPERTO DA FIXAÇÃO, DESGUARNECIMENTO PARCIAL DO OMBRO DO LASTRO, PUXAMENTO, RECOLOCAÇÃO DO LASTRO E ACABAMENTO, BITOLA MÉTRICA","M",18.190000000000001]
[]
["C4333","REFORÇO DE ATERRO, MANUAL","M3",40.42]
["C4340","REFORÇO MANUAL DE LASTRO EM LINHAS E AMVs, SEM FORNECIMENTO INCLUSIVE ACABAMENTO DO PERFIL DO LASTRO, BITOLA MÉTRICA","M3",20.21]
[]
["C4350","REGULAGEM MANUAL DE FOLGAS NAS JUNTAS - TALAS COM 6 FUROS (TRILHOS DE 18 METROS). USO DE 91,24% DOS Hh/UN PARA TALA DE 4 FUROS","UN",50.72]
[]
["C4336","REGULARIZAÇÃO DE BANQUETA DE PLATAFORMA, MANUAL","M3",20.21]
["C4366","REGULARIZAÇÃO FINAL DO LASTRO, APÓS O NIVELAMENTO, INCLUINDO PERFILAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO LASTRO","KM",6062.34]
[]
["C4354","REPOSICIONAMENTO, REAPERTO OU REBATIMENTO DAS FIXAÇÕES EM LINHAS COM 2 FIXAÇÕES POR FILA DE TRILHO, MANUAL","M",1.01]
[]
["C4187","ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA","M2",0.4]
["C4345","SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-37","UN",161.66]
["C4346","SOLDAGEM ELÉTRICA EM ESTALEIRO TR-45","UN",161.66]
["C4362","SUBSTITUIÇÃO DO LASTRO EM AMV COM ABERTURA MENOR OU IGUAL A 1:10, BITOLA MÉTRICA, MANUAL","AMV",1212.47]
[]
["C4353","SUBSTITUIÇÃO, OU COMPLEMENTAÇÃO OU REPOSICIONAMENTO MANUAL DE FIXAÇÕES DE DORMENTES DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO)","UN",3.84]
[]
["C4361","TARUGAMENTO DE DORMENTES","UN",0.61]
["RODOVIÁRIA",null,null,6345.1]
["C4546","APLICAÇÃO DE REJUVENESCEDOR PDC/REJUVASEAC BR","M2",16.329999999999998]
["C3905","BRITA PRA BASE DE REMENDO PROFUNDO","M3",160.80000000000001]
["C3954","CAPINA MANUAL","M2",0.71]
["C3884","CAPA SELANTE C/ PEDRISCO (S/TRANSP)","M2",1.38]
["C3891","COMBATE À EXSUDAÇÃO COM AREIA","M2",1.06]
["C3140","CAPA SELANTE COM AREIA ( S/TRANSP)","M2",0.76]
["C3892","COMBATE À EXSUDAÇÃO COM PEDRISCO","M2",1.36]
["C3945","CORREÇÃO DE DEFEITOS (ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE MISTURA  BETUMINOSA)","M3",231.46]
[]
["C3904","CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS","M2",0.17]
["C3895","ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO","M3",475.47]
["C3940","ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À FRIO","M3",43.38]
[]
["C3942","ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO  DE MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À QUENTE","M3",32.270000000000003]
[]
["C3937","ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE","M3",32.270000000000003]
[]
["C3935","ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADO À FRIO","M3",42.88]
["C5036","FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO","M3",52.65]
["C5037","FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO","M3",83.36]
["C5039","LAMA ASFALTICA FAIXA 1 (2MM)-6KG/M2 (S/TRANSP)","M2",1.38]
["C5040","LAMA ASFALTICA FAIXA 2 (4MM)-8KG/M2 (S/TRANSP)","M2",15.17]
["C5038","LAMA ASFÁLTICA FAIXA 3 (6mm) - 10 Kg/m² (S/TRANSP)","M2",3.52]
["C4544","MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (1 CAMADA) - 14 Kg/m²","M2",2.98]
["C4545","MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25 Kg/m²","M2",5.69]
["C3092","LIMPEZA DE BUEIRO","M3",21.37]
["C3894","LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA","M",1.33]
["C3896","LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO","M2",9.0299999999999994]
["C3093","LIMPEZA DE PONTE","M",8.01]
["C3094","LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO","M",0.66]
["C3893","LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM","M",3.98]
["C3096","LIMPEZA DE VALETA DE CORTE","M",1]
["C3938","MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À FRIO EM BETONEIRA (S/TRANSP)","M3",191.37]
["C3939","MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À FRIO (S/TRANSP)","M3",167.08]
["C3941","MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À QUENTE (S/TRANSP)","M3",223.85]
["C3936","MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE (S/TRANSP)","M3",108.28]
["C3885"," MISTURA DE AREIA ASFALTO À FRIO EM BETONEIRA (S/TRANSP)","M3",71.52]
["C3934","MISTURA DE AREIA ASFALTO USINADA À FRIO (S/TRANSP)","M3",47.23]
["C3889","PENEIRAMENTO MANUAL","M3",33.03]
["C0096","REATERRO APILOADO","M3",49.06]
["C3890","REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO","M3",38.86]
["C3101","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO","M2",24.29]
["C3100","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  C/REAPROVEITAMENTO","M2",17.649999999999999]
["C3897","RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO","M2",37.880000000000003]
["C3883","RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO","M3",11.27]
["C3952","RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO","M3",157.38]
["C3953","RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO","M3",22.29]
["C3947","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)","UN",64.510000000000005]
["C3948","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)","M",2.94]
[]
["C3951","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)","M",2.27]
[]
["C3946","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE MOURÕES DE CONCRETO)","UN",144.84]
["C3232","RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA","M2",0.1]
["C3943","REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)","M3",469.25]
[]
["C3944","REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANIZADA (ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)","M3",334.45]
[]
["C3902","REMOÇÃO DE MATACÕES","M3",139.68]
["C3888","REMOÇÃO MANUAL DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO","M3",125.33]
["C3899","REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM ROCHA","M3",47.06]
["C3898","REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO","M3",31.37]
["C3886","REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO","M3",199.17]
["C3887","REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO","M3",10.07]
["C3901","REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA","M3",12.05]
["C3900","REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO","M3",7.87]
["C3159","REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO","M3",20.149999999999999]
["C3109","ROÇADA MANUAL","HA",1781.08]
["C3903","ROÇADA MECANIZADA","HA",430.54]
["C3115","SELAGEM DE TRINCA : S/TRANSP","L",3.78]
["C3932","SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)","M3",58.6]
["C3933","SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)","M3",8.52]
["URBANA",null,null,445.94]
["C2925","RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm","M2",62.84]
["C2926","RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm","M2",60.69]
["C2135","RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO","M",39.15]
["C2927","RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO","M",20.47]
["C2928","RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA","M",20]
["C3036","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO","M2",20.63]
["C2136","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA","M2",40.08]
["C2929","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO","M2",52.29]
["C2930","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO","M2",35.25]
["C2931","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA","M2",41.57]
["C2932","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO","M2",32.17]
["C2933","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO","M2",20.8]
["OBRAS PORTUÁRIAS",null,null,127973.75999999999]
["FUNDAÇÕES",null,null,125264.46]
["C5129","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  600MM                                       \n","M",993.93]
[]
["C5130","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  700MM","M",1152.95]
["C5131","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  800MM","M",1312.02]
["C5132","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  900MM","M",1471.04]
["C5133","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D = 1000MM","M",1630.11]
["C5134","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  700MM","M",1483.04]
["C5135","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  800MM","M",1685.02]
["C5136","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  900MM","M",1886.99]
["C5137","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1000MM","M",2088.9699999999998]
["C5138","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1100MM","M",2290.9899999999998]
["C5139","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1200MM","M",2492.92]
["C5140","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D =  900MM","M",2261.69]
["C5141","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1000MM","M",2501.56]
["C5142","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1100MM","M",2741.44]
["C5143","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1200MM","M",2981.24]
["C5144","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1300MM","M",3221.12]
["C5145","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1400MM","M",3460.93]
["C5146","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1500MM","M",3700.8]
["C5147","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1400MM","M",4602.5600000000004]
["C5148","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1500MM","M",4918.1899999999996]
["C5149","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1600MM","M",5233.8500000000004]
["C5150","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1700MM","M",5549.35]
["C5151","CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1800MM","M",5864.97]
["C5152","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  600MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",442.05]
[]
["C5153","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",442.76]
[]
["C5154","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",463.83]
[]
["C5155","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D =  900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",464.55]
[]
["C5156","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  6.3MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",491.48]
[]
["C5157","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",443.12]
[]
["C5158","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",464.22]
[]
["C5159","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D =  900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",465.02]
[]
["C5160","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",492]
[]
["C5161","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1100MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",492.86]
[]
["C5162","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  8.0MM; D = 1200MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",519.9]
[]
["C5163","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D =  900MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",465.88]
[]
["C5164","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1000MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",493]
[]
["C5165","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1100MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",493.89]
[]
["C5166","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1200MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",521.05999999999995]
[]
["C5167","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1300MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",522.1]
[]
["C5168","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1400MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",549.30999999999995]
[]
["C5169","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E =  9.5MM; D = 1500MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",576.55999999999995]
[]
["C5170","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1400MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",552.73]
[]
["C5171","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1500MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",580.25]
[]
["C5172","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1600MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",601.92999999999995]
[]
["C5173","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1700MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",629.54]
[]
["C5174","CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA, E = 12.5MM; D = 1800MM, C/ UTILIZAÇÃO DE MARTELO VIBRATÓRIO E  PLATAFORMA FLUTUANTE","M",657.25]
[]
["C4319","CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","M",1221.1199999999999]
["C4144","ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA D= 0,93m","M3",1291.55]
["C4145","ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ D= 0,93m","M3",5233.8599999999997]
["C4143","ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93m","M3",807.34]
["C4298","ESCAVAÇÃO EM ROCHA ALTERADA DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","M3",3612.34]
[]
["C4299","ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","M3",10495.44]
[]
["C4300","ESCAVAÇÃO EM SOLO DIÂMETRO 0,93m C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","M3",1806.03]
["C3983","FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS METÁLICOS PARA ESTACA DE CONCRETO (PONTEIRA E ANEL)","T",20959.21]
[]
["C4310","POSICIONAMENTO, OPERAÇÃO E REMOÇÃO DE CAMISA METÁLICA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","UN",2486.6]
[]
["ESTRUTURAS",null,null,2461.3200000000002]
["C4146","CARGA E TRANSP. DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO","M",204.88]
[]
["C4318","CARGA E TRANSPORTE DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE ASSENTAMENTO","M",531.16999999999996]
[]
["C4153","CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO","M3",135.51]
[]
["C4290","CARGA E TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE","M3",413.69]
[]
["C4311","POSICIONAMENTO, OPERAÇÃO E REMOÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DE ESTACAS C/ PLATAFORMA FLUTUANTE","T",1176.07]
[]
["QUEBRA-MAR / ENROCAMENTO",null,null,184.52]
["C4288","CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (0,001 T ATÉ 1,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO","M3",13.65]
["C4287","CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 6,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO","M3",17.260000000000002]
["C1097","CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS COM GUINDASTE MUNIDO DE CAÇAMBA METÁLICA","M3",26.6]
["C4289","CARGA E LANÇAMENTO DE BRITA P/ REVESTIMENTO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO","M3",24.76]
["C4306","LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 4,00 T)","M3",33.58]
["C4307","LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (4,00 T ATÉ 6,00 T)","M3",35.83]
["C4308","LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (0,0001 T ATÉ 1,00 T)","M3",32.840000000000003]
["C4332","TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,08X + 3,91)","M3",0]
["C4413","TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,0 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,47X + 3,91)","M3",0]
["C4313","TRANSPORTE DE PEDRAS DE 1,0 T ATÉ 6,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,53X + 6,32)","M3",0]
[]
["C4414","TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 4,22X + 6,32)","M3",0]
[]
["DRAGAGEM",null,null,63.46]
["C4315","ATERRO HIDRÁULICO, INCLUINDO DRAGAGEM, ESPALHAMENTO NIVELADO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA","M3",33.58]
[]
["C4283","DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA","M3",29.88]
["TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS",null,null,0]
["LOCAL",null,null,0]
["C3143","TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,25X + 1,30)","T",0]
["C3144","TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30)","T",0]
["C4161","TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,69X + 1,30)","T",0]
["C3157","TRANSPORTE  LOCAL D'ÁGUA P/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/ DMT SUPERIOR A 7,00 Km (Y = 1,43X)","T",0]
[]
["C3312","TRANSPORTE  LOCAL  DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 1,04X + 5,20)","T",0]
["C3224","TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 2,08X)","T",0]
[]
["C3225","TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,04X + 3,12)","T",0]
["C3226","TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,04X + 3,90)","T",0]
["COMERCIAL",null,null,0]
["C3311","TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)","T",0]
["C3310","TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (Y = 0,60X)","T",0]
["MATERIAL BETUMINOSO",null,null,0]
["I0001","TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48)","T",0]
["I0002","TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,69)","T",0]
["SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO",null,null,297114.19]
["SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,4700.1400000000003]
["C0354","BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3\" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO","UN",207.04]
["C3219","FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA","M2",16.04]
["C3220","FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA","M2",26.82]
["C3616","SEGREGADOR DE TRÁFEGO TIPO JABOTI: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO","UN",141.18]
["C3236","SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA","M2",33.44]
["C3237","SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA","M2",21.51]
["C3116","SONORIZADOR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (30MPA) L=9,00M","UN",4033.95]
["C3117","TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO","UN",24.9]
["C4527","TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO","UN",26.7]
["C3118","TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO","UN",57.69]
["C4528","TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO","UN",61.46]
["C3119","TARTARUGAS: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO","UN",49.41]
["SINALIZAÇÃO VERTICAL",null,null,44652.43]
["C3158","DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS SIMPLES","M",523.11]
["C3321","MARCO DE REFERÊNCIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL (S.R.E) EM CONCRETO","UN",97.55]
["C3370","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO","M2",761.3]
["C3286","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",855.01]
[]
["C3371","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM ALUMÍNIO","M2",903.8]
["C3285","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1020.63]
["C3372","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO","M2",1330.8]
["C3287","MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1377.76]
[]
["C3362","PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO","M2",682.98]
["C3291","PAINEL REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",776.69]
["C3363","PAINEL REFLETIVO EM ALUMÍNIO","M2",825.48]
["C3290","PAINEL REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",942.31]
["C3374","PAINEL REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO","M2",1253.93]
["C3292","PAINEL REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1299.44]
["C3364","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO","M2",529.16]
["C3294","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",576.25]
["C3365","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO","M2",777.41]
["C3293","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",828.97]
["C3366","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO","M2",1103.5899999999999]
["C3295","PAINEL SEMI-REFLETIVO EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1150.5999999999999]
[]
["C3353","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO","M2",761.14]
["C3297","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",854.85]
[]
["C3354","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO","M2",903.64]
["C3296","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1020.47]
[]
["C3355","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO","M2",1330.64]
[]
["C3298","PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1377.6]
[]
["C3367","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO","M2",760.15]
["C3299","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",853.86]
["C3368","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO","M2",902.65]
["C3300","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1019.48]
[]
["C3369","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO","M2",1329.65]
["C3301","PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1376.61]
[]
["C4550","PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO","M2",388.27]
["C4551","PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO","M2",334.73]
[]
["C3629","PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS","M2",849]
[]
["C3356","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO","M2",868.61]
["C3303","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",962.32]
[]
["C3357","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO","M2",1011.11]
["C3302","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1127.94]
[]
["C3358","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO","M2",1438.11]
[]
["C3304","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1485.07]
[]
["C3359","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO","M2",714.79]
["C3307","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",761.88]
[]
["C3360","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM ALUMÍNIO","M2",963.04]
["C3306","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1014.6]
[]
["C3361","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO","M2",1289.22]
[]
["C3305","PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE","M2",1336.23]
[]
["PÓRTICOS E SEMI-PÓRTICOS METÁLICOS",null,null,247761.62]
["C5002","PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 12,50M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 18,75M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",56334.22]
[]
["C5003","PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 24,80M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 37,20M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",79019.22]
[]
["C5004","SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",24485.15]
[]
["C5005","SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 10,65M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",32698.75]
[]
["C5006","SEMI-PÓRTICO METÁLICO DUPLO C/ VÃO DE 2 X 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2 X 10,80M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",55224.28]
[]
["URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO",null,null,207669.06]
["URBANIZAÇÃO",null,null,131142.57999999999]
["C0004","ABRIGO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO (PARADA DE ÔNIBUS)","UN",6589.77]
["C4715","ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE","UN",10636.16]
[]
["C3641","BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",701.91]
[]
["C0352","BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",909.48]
[]
["C3611","BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3\" (MÓDULO DE 2,60m)","UN",1223.26]
[]
["C0360","BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m","UN",1181.52]
["C0361","BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)","M",188.82]
["C3439","BANCO EM \"U\" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE","M",337.43]
["C3440","BANCO EM \"U\" S/ ENCOSTO PADRÃO","M",338.73]
["C0462","BORBOLETA C/ CONTADOR DE ACESSO","UN",2304.37]
["C4712","CARGA/DESCARGA DE ABRIGO PREMOLDADO (PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE ASSENTAMENTO","UN",578.79]
[]
["C0926","CARROSSEL DE RODA","UN",1154.79]
["C3642","CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",977.71]
[]
["C3643","CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",1236.1500000000001]
[]
["C0864","CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL","UN",4123.54]
["C0865","CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM","CJ",3514.08]
[]
["C1349","CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADRO EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES","CJ",4452.67]
[]
["C0925","CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2\" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M",143.74]
["C2995","ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO  EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",701.91]
[]
["C2997","ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",974.88]
[]
["C3645","ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",812.42]
[]
["C1347","CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4\" E DE 1\", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M\n","CJ",5136.12]
[]
["C1348","ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV","CJ",4081.9]
[]
["C1350","ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM","CJ",13493.52]
[]
["C1351","CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS","CJ",2703.16]
[]
["C3646","GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",990.1]
["C3647","GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",1108.1600000000001]
[]
["C3000","GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",1218.57]
[]
["C3526","LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS","M2",3.69]
["C3527","LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS","M2",3.27]
["C3451","LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm","UN",365.29]
["C4570","TOTEM RODOVIÁRIO - PADRÃO DER","UN",58740.04]
["C3060","TRAVE DE MADEIRA (3X2)m  P/FUTEBOL DE CAMPO","UN",216.63]
["PAISAGISMO",null,null,76472.77]
["C0112","ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM","UN",48.1]
["C0113","ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS","M2",77.63]
["C3061","ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO","UN",103.57]
["C3062","ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA","UN",151.28]
["C0229","ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA  MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS","UN",60.22]
[]
["C0230","ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO","M2",180.83]
["C1080","DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS","M2",0.09]
["C1253","ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE TERRA RETIRADA DE CAVA ABERTA P/ PLANTIO .ATÉ 5KM","M3",142.25]
[]
["C3443","GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN","M2",13.39]
["C1429","GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL","M2",15.14]
["C1430","GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO","M2",21.59]
["C1431","GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO","M2",24.23]
["C3426","GRAMA PARA TALUDE DE LAGOA, CONSERVAÇÃO ATÉ 45 DIAS","M2",6.77]
["C4849","GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)","M2",169.73]
[]
["C1452","HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL","M2",238.53]
["C1453","HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS","M2",310.57]
["C1454","HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO","M2",3.22]
["C1455","HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO","HA",1573.6]
["C1457","HIDROSSEMEADURA DE TERRENOS","HA",21405.91]
["C1499","IRRIGAÇÃO DIÁRIA DE ÁREA PLANTADA","M2",0.33]
["C1612","LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO","M2",76.930000000000007]
["C1788","MANUTENÇÃO C/ COBERTURA DE TERRA VEGETAL P/ ÁREAS GRAMADAS","HA",30057.9]
["C1789","MANUTENÇÃO C/ CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/MICROTRATOR","HA",2643.64]
["C1781","MANUTENÇÃO, CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/ 25% DE OBSTÁCULOS","HA",2261.7800000000002]
[]
["C1782","MANUTENÇÃO, CORTE E REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/ROÇADEIRA TRACIONADA","HA",2395.04]
[]
["C1783","MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREA PLANTADA C/ LIMPEZA DIÁRIA","M2",0.2]
["C1787","MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREAS VERDES - IRRIGAÇÃO","HA",12254.42]
["C1786","MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREAS VERDES - LIMPEZA GERAL E DIÁRIA","HA",2049.58]
["C1784","MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2","M2",1.79]
["C1785","MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS","M2",0.08]
["C2035","PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO","M3",175.97]
["C2235","REVOLVIMENTO MECÂNICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm","M2",0.52]
["C2238","ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS","M2",1.51]
["C2534","TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS","M3",6.43]
["PROTEÇÃO AMBIENTAL",null,null,53.71]
["C3259","CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO","M3",38.29]
["C3277","ESCARIFICAÇÃO DE JAZIDAS/EMPRÉSTIMOS/CAMINHOS DE SERVIÇOS","M3",2.19]
["C3279","ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)","M3",5.74]
["C3283","ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)","M3",4.32]
["C3308","RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES","M2",0.22]
["C3108","REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES (VEGETAÇÃO NÃO INCLUÍDA)","M2",2.95]
["MUROS E FECHAMENTOS",null,null,44277.59]
["MUROS",null,null,3396.69]
["C1803","MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES","M2",361.08]
["C1804","MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO","M",276.83]
[]
["C1805","MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS","M",385.56]
[]
["C2887","MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M","M",429.75]
["C1806","MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2.00M","M",294.95999999999998]
["C1807","MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA","M2",315.99]
[]
["C4912","MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA","M2",291.33]
[]
["C4600","MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 1,80m COM CERCA DE PROTEÇÃO EM \"V\" COM ARAME FARPADO","M",439.83]
[]
["C4859","MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA","M",601.36]
[]
["ALAMBRADOS",null,null,2680.65]
["C3736","ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM","M2",135.46]
["C0036","ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M","M",173.45]
["C3436","ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM","M2",77.19]
["C3680","ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2\"X2\"","M2",108.3]
["C0037","ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M","M",105.9]
["C0035","ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2\", INCLUSIVE PINTURA","M2",322.91000000000003]
["C5193","ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2\", INCLUSIVE PINTURA","M2",394.34]
["C0038","ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4\", INCLUSIVE PINTURA","M2",596.16]
["C0039","ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M","M",262.33]
["C0040","ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M","M",504.61]
["CERCAS",null,null,3605.58]
["C0733","CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES","M",304.93]
[]
["C0742","CERCA DE ARAME FARPADO -  ESTACA PONTA VIRADA, C/11 FIOS","M",104.18]
["C0735","CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M)E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO","M",41.99]
[]
["C0743","CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO","M",53.27]
[]
["C0736","CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO","M",64.56]
[]
["C0740","CERCA DE MADEIRA C/ ARAME GALVANIZADO","M2",119.48]
["C0741","CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA","M2",212.11]
["C4858","CERCA DE PROTEÇÃO EM \"V\" COM ARAME FARPADO","M",30.14]
["C4731","CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO","M",21.85]
[]
["C4732","CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO","M",25.66]
[]
["C4733","CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO","M",31.32]
[]
["C4725","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",455.23]
[]
["C4726","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",377.59]
[]
["C4727","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",301.77999999999997]
[]
["C4852","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",216.43]
[]
["C4728","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",402.91]
[]
["C4729","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",324.14]
[]
["C4730","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",267.45999999999998]
[]
["C4851","CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",192.3]
[]
["C4734","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM)","UN",19.62]
[]
["C4735","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA - SUBSTITUIÇÃO MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM)","UN",20.260000000000002]
[]
["C4736","REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM ( DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME","M",18.37]
[]
["DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO",null,null,34206.01]
["C1251","ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4\",H=VAR","M",358.36]
["C2775","ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 3/4\"","M",156.08000000000001]
["C2774","ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1/2\"","M",88.42]
["C2773","ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1\"","M",198.61]
["C5206","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 COM PROTEÇÃO","M",2356.42]
["C5205","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO","M",1853.87]
["C5204","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO","M",2983.8]
["C5203","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L SEM PROTEÇÃO","M",5266.37]
["C2768","ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO","M",816.84]
["C2769","ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO","M",366.68]
["C2776","ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1\"","M",203.58]
["C4748","ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO","M",2173.15]
[]
["C4749","ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO","M",1675.28]
[]
["C2770","ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO","M",437.6]
["C2772","ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, FERRO REDONDO 1\"","M",207.5]
["C2771","ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1\" ","M",256.56]
["C1252","ESCADA HELICOIDAL,PRÉ-MOLDADA CONCRETO,D=1,0M","M",765.72]
["C4383","ESCADA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,80m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM","UN",4027.6]
[]
["C2814","ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3\"","M2",101.42]
["C4386","ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM","KG",39.979999999999997]
[]
["C3505","GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4\"","M",135.56]
["C3506","GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2\"","M",362.41]
["C4755","GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3\" 80MM                                 \n","M",618.51]
[]
["C4747","GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M","M",642.72]
[]
["C4829","GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1\" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2\" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3\" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2\" (38mm)","M",719.32]
[]
["C2972","TAMPA CHAPA 1/4\" ANTI-DERRAPANTE 50x70cm,C/ CANTONEIRA ARTICULADA","UN",426.79]
["C2970","TAMPA CHAPA 1/4\" ANTI-DERRAPANTE 70x70CM,C/ CANTONEIRA ARTICULADA","UN",517.25]
["C2969","TAMPA CHAPA 1/4\" ANTI-DERRAPANTE 70x130CM, C/CANTONEIRA ARTICULADA","UN",816.47]
["C2971","TAMPA CHAPA 1/4\"ANTI DERRAPANTE 80x150CM,C/ CANTONEIRA ARTICULADA","UN",988.17]
["C2974","TAMPA DE INSPEÇÃO CORREDIÇA EM CHAPA DE AÇO  GALVANIZADA E=1/16\", 125 X 70CM -  PADRÃO CAGECE","UN",478.86]
[]
["C2973","TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16\" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE","UN",699.19]
[]
["C2975","TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16\", 70 X 70CM - PADRÃO  CAGECE","UN",181.32]
[]
["C2976","TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16\", 90 X 70CM PADRÃO CAGECE","UN",242.98]
[]
["C4751","TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS (\"I\" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE","M2",1821.31]
[]
["C4750","TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS (\"I\" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE","M2",1221.31]
[]
["OUTROS ELEMENTOS",null,null,388.66]
["C1275","ESFERA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIAMETRO 25 CM","UN",44.17]
["C1276","ESFERA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIAMETRO 40 CM","UN",64.47]
["C4860","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450mm","M",29.36]
["C1423","GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS","M",39.57]
["C1830","OURIÇO P/ ALAMBRADO DE PRESÍDIO","M",115.8]
["C1829","OURIÇO P/ MURALHA DE PRESÍDIO","M",95.29]
["SISTEMA DE AR CONDICIONADO",null,null,58564.93]
["EM EDIFICAÇÕES",null,null,57040.83]
["C3866","APARELHO DE JANELA CAP. 7.500 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",1368.9]
["C3867","APARELHO DE JANELA CAP. 10.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",1738.99]
["C3868","APARELHO DE JANELA CAP. 12.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",2040]
["C3870","APARELHO DE JANELA CAP. 18.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",3161.57]
["C3871","APARELHO DE JANELA CAP. 21.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",3643.29]
["C3872","APARELHO DE JANELA CAP. 30.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",4639.7700000000004]
["C4121","DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.","M",281.61]
["C3873","GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",175.36]
[]
["C3874","GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",260.45]
[]
["C3875","GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",309.45]
[]
["C3876","GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,65 M2 À 0,81M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",386.01]
[]
["C3877","GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",468.07]
[]
["C4123","REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.","KG",15.35]
[]
["C4119","REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.","KG",19.809999999999999]
[]
["C3734","REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS","UN",1379.8]
[]
["C3878","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, ATÉ 0,25 M2","UN",35.99]
["C3879","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,26 M2 À 0,49 M2","UN",73.03]
["C3880","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,50 M2 À 0,64 M2","UN",90.01]
["C3881","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,65 M2 À 0,81 M2","UN",113.97]
["C3882","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,82 M2 À 1,00 M2","UN",139.97999999999999]
["C2269","SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO","M",69.56]
["C3860","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",2735.44]
[]
["C3861","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",4135.99]
[]
["C3862","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",5116.67]
[]
["C3863","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",7481.6]
[]
["C3864","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",7806.47]
[]
["C3865","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",9353.69]
[]
["REDE FRIGORÍGENA",null,null,1524.1]
["C4776","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",50.47]
[]
["C4777","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA ","M",51.18]
[]
["C4778","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",64.62]
[]
["C4779","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",75.98]
[]
["C4780","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",88.48]
[]
["C4781","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",107.42]
[]
["C4784","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",131.72999999999999]
[]
["C4785","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",133.94999999999999]
[]
["C4786","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",186.83]
[]
["C4787","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",188.62]
[]
["C4788","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",220.88]
[]
["C4789","REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8\", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA","M",223.94]
[]
["REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL",null,null,32772.93]
["REDE DE GÁS NATURAL EM PEAD",null,null,16543.22]
["C5056","ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD DE ATÉ 15 METROS DE COMPRIMENTO","UN",1844.97]
[]
["C5055","ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD DE ATÉ 15 METROS DE COMPRIMENTO","UN ",2847.67]
[]
["C5054","ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE DE ATÉ 20 METROS DE COMPRIMENTO","UN",1940.87]
[]
["C5053","ASSENTAMENTO COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE DE ATÉ 20 METROS DE COMPRIMENTO","UN",3182.92]
[]
["C5058","ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD","M",165.23]
[]
["C5057","ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, TESTE PNEUMÁTICO COM LAUDO E COMISSIONAMENTO, INERTIZAÇÃO, INTERLIGAÇÃO EM REDE GASEIFICADA COM REALIZAÇÃO DE FURO EM CARGA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE","M",152.27000000000001]
[]
["C5060","ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD","M",107.42]
[]
["C5059","ASSENTAMENTO COMPLEMENTAR COM DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, LIMPEZA, SOLDAGEM DE CONEXÕES E VÁLVULAS COM ACESSÓRIOS, INTERLIGAÇÃO EM REDE NÃO GASEIFICADA, REATERRO, INSTALAÇÃO DE TACHA DE SINALIZAÇÃO, RECOMPOSIÇÕES COM EXCEÇÃO DE ASFALTO E/OU CERÂMICA EM RAMAL DE LIGAÇÃO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO DE 20MM ATÉ 63MM UTILIZANDO MD E MND COM PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE","M",91.8]
[]
["C5061","ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 32 MM","M",14.55]
[]
["C5062","ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 63 MM","M",15.47]
[]
["C5063","ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 90 MM \n","M",16.440000000000001]
[]
["C5064","ASSENTAMENTO EM VALA DE REDE DE GASODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COM JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DIAMETRO 110 MM","M",21.11]
[]
["C5065","FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 20MM ATÉ 63MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",89.54]
[]
["C5068","FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 90 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",127.81]
[]
["C5070","FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM PEAD DN 110 MM - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",144.24]
[]
["C5066","INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 32 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND) - FURO DIRECIONAL","UN",576.13]
[]
["C5067","INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 63 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND)","UN",771.39]
[]
["C5069","INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 90MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","UN",1018.79]
[]
["C5071","INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E NIPLES COM ABERTURA E FECHAMENTO DE TIE-IN COM DISTÂNCIA DE ATÉ 2 METROS ENTRE PEÇAS E ACABAMENTO AO NÍVEL DO PISO PRONTO PARA REDE DE PEAD DN 110 MM, EM REDE DE GASODUTO, QUANDO UTILIZADO O LANÇAMENTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","UN",1446.27]
[]
["C5072","SERVIÇO DE PINÇAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD DE DN 20MM ATÉ 63MM","UN",941.98]
[]
["C5128","SERVIÇO DE PINÇAMENTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD DE DN 90MM ATÉ 200MM","UN",1026.3499999999999]
[]
["REDE DE GÁS NATURAL EM AÇO CARBONO",null,null,11231.27]
["C5073","CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA DE DUTOS EM AÇO CARBONO, DN 1\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",30.05]
[]
["C5074","CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 2\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",44.07]
[]
["C5077","CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 3\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",48.46]
[]
["C5080","CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 4\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",52.13]
[]
["C5083","CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO DE INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS EM AÇO CARBONO DN 6\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",62.87]
[]
["C5086","CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS DN 8\",SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",66.98]
[]
["C5089","CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL  COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS DN 10\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",76.3]
[]
["C5092","CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS 12\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL","M",86.11]
[]
["C5075","FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 2\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",198.18]
[]
["C5078","FURO DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 3\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",201.39]
[]
["C5081","FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 4\", SCH 40, API 5L PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - METÓDO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",210.98]
[]
["C5084","FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 6\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",159.19999999999999]
[]
["C5087","FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 8\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",176.88]
[]
["C5090","FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 10\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",247.55]
[]
["C5093","FURO-DIRECIONAL E PUXE PARA DUTO EM AÇO CARBONO DN 12\", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)","M",283.61]
[]
["C5099","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 2\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",510.04]
[]
["C5100","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 3\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",572.53]
[]
["C5101","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 4\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",662.27]
[]
["C5102","INSTALAÇAO DE VÁLVULA DN 6\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",1303.02]
[]
["C5103","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 8\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",1619.06]
[]
["C5104","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 10\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",2008.39]
[]
["C5105","INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 12\" DE AÇO CARBONO API 6D COM EXTREMIDADES FLANGEADAS E TESTE","UN",2257.9899999999998]
[]
["C5106","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 2\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 5,40KG/UN; MÁXIMO = 8,26KG/UN)","KG",134.11000000000001]
[]
["C5107","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 3\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 11,20KG/UN; MÁXIMO = 19,73KG/UN)","KG",67.66]
[]
["C5108","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 4\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 15,00KG/UN; MÁXIMO = 30,64KG/UN)","KG",48.98]
[]
["C5109","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 6\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 24,80KG/UN; MÁXIMO = 64,20KG/UN)","KG",41.23]
[]
["C5110","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 8\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 39,00KG/UN; MÁXIMO = 117,20KG/UN)","KG",23.59]
[]
["C5111","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 10\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 53,40KG/UN; MÁXIMO = 190,00KG/UN)","KG",20.47]
[]
["C5112","SPOOL EM AÇO CARBONO DN 12\", SCH 40, INCLUINDO MONTAGEM, SOLDA, TESTE SIMPLIFICADO E INSTALAÇÃO - (PESO APROXIMADO DE FLANGES/CONEXÕES: MÍNIMO = 72,40KG/UN; MÁXIMO = 306,50KG/UN)","KG",17.170000000000002]
[]
["PINTURAS",null,null,1113.5]
["C5113","TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 200 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO","M2",74.959999999999994]
[]
["C5194","TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 200 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",82.84]
[]
["C5119","TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO 70 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO","M2",30.05]
[]
["C5200","TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO 70 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO E SUPORTES EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",33.19]
[]
["C5118","TINTA DE FUNDO DE EPÓXI ZINCO POLIAMIDA 50 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO","M2",116.91]
[]
["C5199","TINTA DE FUNDO DE EPÓXI ZINCO POLIAMIDA 50 MICRAS DE PELICULA SECA PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",118.71]
[]
["C5117","TINTA DE FUNDO DE ZINCO ETIL SILICATO DE 75 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO","M2",135.87]
[]
["C5198","TINTA DE FUNDO DE ZINCO ETIL SILICATO DE 75 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",227.89]
[]
["C5115","TINTA DE FUNDO EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE 100 MICRAS DE PELÍCULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, COM RETIRADA DA MANTA DE POLIETILENO\n","M2",40.67]
[]
["C5196","TINTA DE FUNDO EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",133.61000000000001]
[]
["C5116","TINTA INTERMEDIÁRIA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO DE 30 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO","M2",13.78]
[]
["C5197","TINTA INTERMEDIÁRIA EPÓXI OXIDO DE FERRO DE 30 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",24.84]
[]
["C5114","TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO","M2",37.97]
[]
["C5195","TINTA INTERMEDIÁRIA DE EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 100 MICRAS DE PELICULA SECA PARA TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO, EM OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO","M2",42.21]
[]
["DIVERSOS",null,null,3884.94]
["C5123","FORMA METÁLICA CIRCULAR PARA JAQUETA EM CONCRETO REUTILIZAÇÃO 15 VEZES","M2",71.83]
["C5095","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 \"X 1 1/2\" X 3/16\")","M",36]
["C5098","INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE","UN",928.49]
[]
["C5051","INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO DE CRM COM MEDIDOR DIAFRAGMA INCLUINDO FIXAÇÃO DE CONDULETE TIPO \"E\"","UN",805.69]
[]
["C5052","INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO DE CRM COM MEDIDOR ROTATIVO DE G6 ATÉ G65, INCLUINDO FIXAÇÃO DA CAIXA CONDULETE TIPO \"E\"","UN",972.2]
[]
["C5121","MARCO SINALIZADOR PADRÃO CEGÁS (1,80 x 0,15 x 0,15)M CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO","UN",343.42]
[]
["C5122","PLACA PRÉ-MOLDADA ESPESSURA 5CM COM MALHA DE AÇO 10X10CM PARA PROTEÇÃO DE GASODUTO","M2",105.65]
[]
["C5096","POÇO EM AÇO INOX DE 1\", PARA INSPEÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS EM CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO","UN",235.96]
[]
["C5097","PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO","UN",61.48]
["C5076","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 2\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS COM BASTÃO, MASTIC E MANCHÃO DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",30.63]
[]
["C5079","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 3\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",32.72]
[]
["C5082","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 4\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",34.24]
[]
["C5085","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 6\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",40.21]
[]
["C5088","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 8\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",42.75]
[]
["C5091","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 10\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",45.46]
[]
["C5094","SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOCONTRATIL PARA DUTO DE 12\" COM INSPEÇÃO, FITA E REPAROS DO REVESTIMENTO COMPLETO DA TUBULAÇÃO","UN",53.3]
[]
["C5120","TACHA SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",44.91]
["ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS",null,null,9550.25]
["SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,115.75]
["C4618","DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES","PT",37.64]
["C4619","DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES","PT",36.369999999999997]
["C4639","RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm","M",31.3]
[]
["C4640","RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO","M",10.44]
["ESQUADRIAS E FERRAGENS",null,null,1854.76]
["C4621","BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE","M2",121.02]
[]
["C4643","INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2","CJ",1342.41]
["C4638","PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA","M",226.55]
["C4647","RETIRADA DE DISPOSITIVO DE PRESSÃO DAS PORTAS","UN",32.450000000000003]
["C4637","RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA","UN",132.33000000000001]
["INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS",null,null,4685.12]
["C4642","ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE","UN",694.47]
["C4635","BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)","UN",1208.3599999999999]
["C4634","BASE EM GRANITO COM MAPA TÁTIL","UN",1596.82]
["C4636","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS","UN",586.09]
["C4630","REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",123.77]
["C4631","REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO","PT",135.51]
["C4632","REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA","UN",189.33]
["C4633","REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO","M2",150.77000000000001]
["PISOS",null,null,514.39]
["C4625","BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA","UN",80.86]
[]
["C4622","FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE","UN",55.73]
["C4623","PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)","M2",235.82]
[]
["C4624","PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)","M2",141.97999999999999]
[]
["SINALIZAÇÃO",null,null,759.57]
["C4850","PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM","M",12.94]
[]
["C4626","PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",19.579999999999998]
[]
["C4627","PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",17.170000000000002]
[]
["C4628","PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",21.27]
[]
["C4629","PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",531.16999999999996]
[]
["C4648","PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL","UN",86.22]
["C4641","SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm","UN",19.329999999999998]
["C4649","SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR","UN",51.89]
["DIVERSOS",null,null,1620.66]
["C4646","CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2","M",385.13]
["C4644","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOTÕES EM BRAILLE COM SINALIZAÇÃO SONORA","CJ",1056.81]
["C4620","GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC","M",178.72]
[]
["SERVIÇOS DIVERSOS",null,null,217]
["INDENIZAÇÕES",null,null,1.57]
["C2840","INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","M3",1.57]
["LIMPEZA FINAL",null,null,215.43]
["C1078","DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA","M2",13.05]
["C3605","LIMPEZA DA UNIDADE CASA TIPO \"T 01\" - PADRÃO POPULAR","UN",147.68]
["C3447","LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA","M2",1.38]
["C1625","LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS","M2",9.43]
["C1626","LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS","M2",8.36]
["C1627","LIMPEZA DE VIDROS","M2",11.08]
["C1628","LIMPEZA GERAL","M2",12.92]
["C1629","LIMPEZA, RETIRADA DO PAPEL E LAVAGEM DE MOSAICO VIDROSO","M2",11.53]

{"sheet":"IS-SEINFRA","index":18,"n_rows":11922,"n_cols":4,"rows_kept":11922,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[555,0,555,3],[0,1,0,2],[4,0,4,3],[41,0,41,3],[65,0,65,3],[110,0,110,3],[171,0,171,3],[232,0,232,3],[267,0,267,3],[272,0,272,3],[372,0,372,3],[420,0,420,3],[2721,0,2721,3],[808,0,808,3],[829,0,829,3],[838,0,838,3],[897,0,897,3],[1057,0,1057,3],[1076,0,1076,3],[1118,0,1118,3],[1765,0,1765,3],[2508,0,2508,3],[2518,0,2518,3],[2628,0,2628,3],[11383,0,11383,3],[2735,0,2735,3],[2872,0,2872,3],[2895,0,2895,3],[10426,0,10426,3],[10482,0,10482,3],[11261,0,11261,3],[11290,0,11290,3],[11295,0,11295,3],[11310,0,11310,3],[11327,0,11327,3],[11356,0,11356,3],[11766,0,11766,3],[11836,0,11836,3],[11884,0,11884,3],[11895,0,11895,3],[11397,0,11397,3],[11427,0,11427,3],[11437,0,11437,3],[11522,0,11522,3],[11644,0,11644,3],[11672,0,11672,3]]}
[null,"Tabela de Preço de Insumos / Serviços\nTabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%"]
[null,null,null,"Página: 1"]
[]
[]
["COTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8600","ALMOXARIFE","HxMÊS",4436.58]
["I8599","APONTADOR","HxMÊS",4556.25]
["I8598","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","HxMÊS",3349.49]
["I8596","AUXILIAR DE LABORATÓRIO","HxMÊS",3348.9]
["I8595","AUXILIAR DE TOPOGRAFIA","HxMÊS",3349.49]
["I8601","CADISTA","HxMÊS",5197.5]
["I8650","CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA","UNxMÊS",11742.55]
["I8610","COMPUTADOR","UNxMÊS",170]
["I8591","ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR","HxMÊS",5210.6400000000003]
["I8590","ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA","HxMÊS",6171.03]
["I8602","ENFERMEIRO","HxMÊS",8170.62]
["I8960","ENGENHEIRO COORDENADOR","HXMÊS",31650.959999999999]
["I8585","ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO","HxMÊS",21959.24]
["I8584","ENGENHEIRO JÚNIOR","HxMÊS",17326.009999999998]
["I8583","ENGENHEIRO PLENO","HxMÊS",21959.24]
["I8582","ENGENHEIRO SENIOR","HxMÊS",27750.78]
["I8609","EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO","UNxMÊS",2850]
["I8608","EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA","UNxMÊS",2800]
["I8597","GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO","HxMÊS",6790.81]
["I10257","IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL","MÊS",200]
["G0409","INSPETOR DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS)","MÊS",6207.8]
["G0406","INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS)","MÊS",6207.8]
["I8594","LABORATORISTA","HxMÊS",5528.07]
["I8603","MOTORISTA","HxMÊS",3393.18]
["I8589","MÉDICO DO TRABALHO","HxMÊS",11198.05]
["I8593","NIVELADOR","HxMÊS",4735.66]
["I10255","PLANO DE TELEFONIA + INTERNET","MÊS",100]
["I8612","PLOTTER","UNxMÊS",320]
["I8604","SERVENTE","HxMÊS",3339.71]
["I8614","TELEFONE MÓVEL","UNxMÊS",230]
["I8592","TOPÓGRAFO","HxMÊS",6696.79]
["I8587","TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO","HxMÊS",5811.81]
["I8588","TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO","HxMÊS",5386.94]
["I8606","VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA","UNxMÊS",6745.98]
["I8617","VIGIA","HxMÊS",3334.41]
["COTAÇÃO / AGREGADOS E AGLOMERANTES"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0029","ADITIVO PLASTIMENT BV-40","L",8.73]
["I0034","AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS","KG",0.48]
["I0107","AREIA FINA","M3",83.58]
["I0108","AREIA GROSSA","M3",119.58]
["I0109","AREIA MEDIA","M3",83.58]
["I0110","AREIA QUARTZOSA FINA (FILLER P/COMP.5) O.BAUMGART","KG",4.67]
["I0111","AREIA VERMELHA","M3",70]
["I0112","ARENOSO","M3",68.819999999999993]
["I0190","BARITA (ARGAMASSA BARITADA)","KG",2.25]
["I0280","BRITA","M3",100.5]
["I0441","CAL HIDRATADA","KG",0.96]
["I0442","CAL VIRGEM EM PO","KG",0.88]
["I0799","CIMENTO BRANCO","KG",4.18]
["I0805","CIMENTO PORTLAND","KG",0.71]
["I7954","CIMENTO PORTLAND À GRANEL","KG",0.64]
["I2570","FILLER (PO CALCÁREO)","KG",0.16]
["I1221","GESSO","KG",0.56000000000000005]
["I1600","PEDRA DE MÃO (RACHÃO)","M3",113.25]
["I1605","PEDRISCO","M3",100.5]
["I1684","PO DE MARMORE","KG",0.42]
["I2403","PÓ DE PEDRA","M3",77.13]
["I1854","SEIXO ROLADO","M3",105.04]
["COTAÇÃO / ALUGUEL DIVERSOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0068","ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL","M2",2.31]
["I7947","ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO\n","M3xMÊS",2.92]
["I7488","BOMBA DE CONCRETO","H",166.9]
["I7487","CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3","H",134.69]
["I7485","CARRETA ESPECIAL P/TRANSP. DAS ESTACAS PRÉ-MOLDADAS","H",60.03]
["I6398","CAÇAMBA METÁLICA DE 5 M³","H",32.21]
["I7955","CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS","H",136.15]
["I8682","COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATÉ 5 Kg/cm²","H",1.47]
["I8427","COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA","H",1.47]
["I6040","COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL)","DIA",21.96]
["I8562","COMPUTADOR DE MÃO (ALUGUEL)","DIA",5.38]
["I8680","CONJUNTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAÇÃO E BOMBA DE INJEÇÃO","H",49.78]
["I2324","EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO","DIA",292.8]
["I1095","ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL","UN",3.18]
["I1014","ESCORAMENTO METÁLICO P/ CIMBRAMENTO C/ CONTRAVENTAMENTO - LOCAÇÃO","M3xMÊS",10.24]
["I2513","ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL","M3",43.19]
["I8567","EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESL 10 HP","H",60.03]
["I2544","FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)","M",4.3899999999999997]
["I7960","GRUA","H",474.33]
["I7426","GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON","H",778.84]
["I8426","LIXADEIRA","H",0.2]
["I9469","LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M","MÊS",800.6]
["I9476","LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M\n","MÊS",1163.8599999999999]
["I9477","LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M\n","MÊS",1280.98]
["I9478","LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M\n","MÊS",1097.99]
["I9070","LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",10.029999999999999]
["I13300","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=20CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",9.9]
["I13301","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=25CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",10.8]
["I13302","LOCAÇÃO DE CUBETAS (80X80)CM H=30CM, PARA LAJE NERVRURADA - FORNECIMENTO","M2XMÊS",11.7]
["I9081","LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS","M2XMÊS",11.71]
["I7956","MACACO HIDRÁULICO - 200 T","H",136.15]
["I7959","MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO)","H",267.91000000000003]
["I8683","MOTOBOMBA DE LAVAGEM","H",3.8]
["I8410","MÁQUINA ESPARGIDORA C/ CONTROLE COMPUTADORIZADO","H",469.94]
["I6169","MÁQUINA P/ CRAVAÇÃO (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO)","H",313.3]
["I8208","PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MONTADA EM CARRETA","H",234.24]
["I8681","PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRÁULICA COM SACA TUBOS E MOTOR ELÉTRICO","H",224.99]
["I7439","PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS","H",1327.83]
["I8210","PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA","H",925.24]
["I7486","PÓRTICO 27 TON","H",92.23]
["I7958","REBOCADOR - 300 HP","H",500.69]
["I1870","SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL)","M2",38.07]
["I8625","TESOURA PNEUMÁTICA","H",0.79]
["COTAÇÃO / APARELHOS E EQUIPAMENTOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I7357","APARELHO DE JANELA - CAP 10.000 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",1738.99]
["I7358","APARELHO DE JANELA - CAP 12.000 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",2040]
["I7360","APARELHO DE JANELA - CAP 18.000 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",3161.57]
["I7361","APARELHO DE JANELA - CAP 21.000 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",3643.29]
["I7362","APARELHO DE JANELA - CAP 30.000 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",4639.7700000000004]
["I7356","APARELHO DE JANELA - CAP 7.500 BTU (FORN. E MONTAGEM)","UN",1368.9]
["I6359","APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA LIGAÇÃO JNA CPCT EXISTENTE","UN",203.08]
["I0094","AQUECEDOR A GAS 150L","UN",3633.48]
["I0095","AQUECEDOR CENTRAL ELETROAUTOMATICO 220 V","UN",1100.8900000000001]
["I0096","AQUECEDOR ELETRICO AGUA CAPAC 200 L","UN",4490.59]
["I0212","BATERIA ALCALINA 9V","UN",20.32]
["I0213","BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A","UN",258.87]
["I0215","BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M","UN",2320.6799999999998]
["I0250","BOMBA CENTRIFUGA P=1.5CV","UN",1156.8699999999999]
["I0251","BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV","UN",521.41999999999996]
["I0252","BOMBA CENTRIFUGA P=1/3CV","UN",504.96]
["I0852","BOMBA CENTRIFUGA P=1/4CV","UN",457.81]
["I0253","BOMBA CENTRIFUGA P=1CV","UN",877.15]
["I0254","BOMBA CENTRIFUGA P=2CV","UN",1436.6]
["I0255","BOMBA CENTRIFUGA P=3CV","UN",1516.29]
["I0256","BOMBA CENTRIFUGA P=5CV","UN",2280.8200000000002]
["I0246","BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV","UN",3125.4]
["I0247","BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=15CV","UN",3516.42]
["I0248","BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=20 CV","UN",5495.19]
["I0249","BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=25CV","UN",6691.8]
["I0258","BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/2 CV","UN",871.93]
["I0259","BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/3 CV","UN",912.68]
["I0260","BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 3/4 CV","UN",951.4]
["I0261","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1 1/2 CV","UN",1141.68]
["I0265","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1CV","UN",984.64]
["I0262","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2  1/2 CV","UN",1380.48]
["I0263","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2 CV","UN",1309.1400000000001]
["I0264","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 3 CV","UN",1494.34]
["I0257","BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 7,5 CV","UN",3026.94]
["I0795","CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W","UN",316.70999999999998]
["I1098","ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2\" X 5/8\"","UN",129.52000000000001]
["I1143","EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR","UN",222.46]
["I1144","EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM","UN",1203.9000000000001]
["I1145","EXTINTOR CO2 DE 6 KG","UN",840]
["I1146","EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L","UN",245]
["I8571","EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO","UN",3079.08]
["I8557","EXTINTOR PARA INCÊNDIO PÓ QUÍMICO DE 20 Kg","UN",998.31]
["I7363","GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM)","UN",175.36]
["I7364","GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2  (FORN. E MONTAGEM)","UN",260.45]
["I7365","GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2  (FORN. E MONTAGEM)","UN",309.45]
["I7366","GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,65 M2 À 0,81 M2  (FORN. E MONTAGEM)","UN",386.01]
["I7367","GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2  (FORN. E MONTAGEM)","UN",468.07]
["I6377","IMPRESSORA DE CARTÕES DE PROXIMIDADE","UN",1892.15]
["I6395","NOTEBOOK, 40 GB, 516MB, 2,5MHz, DRIVERS","UN",3296.21]
["I2397","PISTOLA WALSYVA","UN",1493.74]
["I10267","RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MARÍTIMA POTÊNCIA TX: 6 WATTS, SUBMERSÍVEL E FLUTUANTE, BATERIA COM AUTOMIA DE ATÉ 12H, SAÍDA DE ÁUDIO 700mW, ACESSO INSTATÂNEO AO CANAL 16 E CANAL DE CHAMADAS E FUNÇÕES DE: ALERTA DE BATERIA FRACA E METEOROLÓGICO, DRENAGEM DE ÁGUA, MONITORAMENTO DUPLO E TRIPLO\n","UN",2515]
["I7350","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",2735.44]
["I7351","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",4135.99]
["I7352","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",5116.67]
["I7353","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",7481.6]
["I7354","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",7806.47]
["I7355","SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 4,00 TR (FORN. E MONTAGEM)","UN",9353.69]
["I2245","VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA","UN",258.45]
["I2246","VENTILADOR DE TETO METÁLICO","UN",246.15]
["COTAÇÃO / ARTEFATOS PREMOLDADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0004","ABRIGO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO)","UN",6589.77]
["I0083","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M","UN",116.99]
["I7964","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M","UN",194.02]
["I0084","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 0.50M","UN",153.52000000000001]
["I0085","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 1.00M","UN",162.86000000000001]
["I6224","ASSENTO P/BANCO EM \"U\" PREMOLDADO DE CONCRETO","UN",166.91]
["I9396","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2",60.66]
["I9379","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2",47.18]
["I9099","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2",40.729999999999997]
["I9104","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL\n","M2",56.61]
["I0433","CAIXA PRE MOLDADA CONC. P/ AR CONDICIONADO","UN",148.4]
["I0434","CAIXA PRE-MOLDADA PARA LIGAÇÃO ESGOTO C/ ALMOFADA","UN",95.32]
["I2455","CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M","M",42.87]
["I0448","CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M","M",56.14]
["I1093","ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M","M",538.46]
["I1096","ESFERA PM-CONCRETO, D=25CM","UN",29.25]
["I1097","ESFERA PM-CONCRETO, D=40CM","UN",49.55]
["I2327","ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M","UN",43.45]
["I7966","LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M","UN",236.62]
["I1339","LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM","M2",42.78]
["I8267","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m","M2",55.58]
["I8276","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m","M2",42.78]
["I8265","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m","M2",46.91]
["I8266","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m","M2",51.04]
["I8264","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m","M2",60.16]
["I8275","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m","M2",45.97]
["I8262","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m","M2",53.29]
["I8263","LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m","M2",58.66]
["I8285","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m","M2",77.36]
["I8282","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m","M2",45.73]
["I8283","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m","M2",46]
["I8284","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m","M2",54.76]
["I8281","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m","M2",70.41]
["I8277","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m","M2",48.77]
["I8278","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m","M2",54.41]
["I8279","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m","M2",60.82]
["I8280","LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m","M2",63]
["I1341","LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm","M2",29.72]
["I7402","MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm","UN",195.25]
["I0971","MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m","M",15.86]
["I1532","MOURÃO CONCRETO 'T' H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS","UN",51.25]
["I1533","MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS","UN",47.22]
["I1534","MOURÃO CONCRETO COM ENCAIXE 12X12X260CM","UN",54.71]
["I1553","PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 10CM","M2",205.37]
["I1554","PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 15CM","M2",254.59]
["I1555","PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 20CM","M2",310.85000000000002]
["I1559","PAINEL-COBERTURA CONCR CELULAR 7.5X40X280CM","M2",87.63]
["I1560","PAINEL-LAJE CONCRETO CELULAR 10X40X280CM","M2",100.85]
["I0242","PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cm","M2",30]
["I0243","PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 6,0 cm","M2",32.31]
["I1662","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO","M2",30]
["I6201","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE","M2",40.729999999999997]
["I7004","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO","M2",49.9]
["I8558","PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO","M2",51.67]
["I1667","PLACA DE CONCRETO CELULAR 5CM","M2",23.21]
["I1671","PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO PARA MURO 200X50X3.5CM","UN",100.85]
["I6721","RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO\n","UN",23615.55]
["I7403","TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m","UN",73.14]
["I7965","TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE  D=1,20M,E=0,10M","UN",263.02999999999997]
["COTAÇÃO / BLOCOS,TIJOLOS E ELEMENTOS VAZADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0225","BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X39CM","UN",2.0099999999999998]
["I0226","BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X39CM","UN",2.4900000000000002]
["I0227","BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 9X19X39CM","UN",2.0299999999999998]
["I0228","BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM","UN",2.2400000000000002]
["I0229","BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM","UN",1.42]
["I8569","BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14x19x29cm","UN",1.54]
["I0230","BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - ESTRUTURAL","UN",3.76]
["I0231","BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO","UN",3.23]
["I0232","BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - ESTRUTURAL","UN",4.95]
["I0233","BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - VEDAÇÃO","UN",3.85]
["I6813","BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO","UN",2.5299999999999998]
["I0235","BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM","UN",5.52]
["I0236","BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X45X60CM","UN",21.42]
["I6683","BLOCO DE CONCRETO CINZA (14X19X49)cm TIPO STONE","UN",5.36]
["I6684","BLOCO DE CONCRETO COLORIDO (14X19X49)cm TIPO STONE","UN",7.8]
["I0238","BLOCO DE VIDRO - 20X20X10CM","UN",16.2]
["I0811","COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE","M2",70]
["I0822","COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM","UN",9.89]
["I0823","COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM","UN",21.45]
["I0810","COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM","UN",22.17]
["I8360","COBOGÓ DE VIDRO 20x10x18 cm","UN",16.309999999999999]
["I1059","ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM","UN",1.73]
["I1060","ELEMENTO VAZADO CONCRETO (20 X 10 X 6)CM","UN",4.3600000000000003]
["I1058","ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20)CM","UN",5.91]
["I9512","TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO","UN",0.87]
["I9513","TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL","UN",0.71]
["I7950","TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm","M2",27.81]
["I2081","TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM","UN",0.53]
["I2080","TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X30)CM","UN",0.76]
["I2443","TIJOLO CERÂMICO PARA LAJE VOLTERRANA","UN",0.76]
["I6225","TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM","UN",1.31]
["I2082","TIJOLO MACIÇO COMUM","UN",0.47]
["I2499","TIJOLO REFRATARIO","UN",2.02]
["COTAÇÃO / DEFAULT"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I2708","FUEL OIL","L",3.74]
["I2707","GASOLINA","L",5.08]
["I2706","OLEO DIESEL","L",4.99]
["COTAÇÃO / DIVERSOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8560","ACELERADOR DE COBALTO 6%","L",97.24]
["I7469","ACETILENO","KG",89]
["I0028","ADITIVO HIDROFUGO","KG",8.7899999999999991]
["I0033","AGLUTINANTE ORGANO-SINTETICO","L",12.91]
["I0036","AGULHA 125 PARA SACO","UN",1.2]
["I0086","APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE","DM3",82.85]
["I8414","APOIO DO PORTA DENTE P/ FRESADORA","UN",877.38]
["I0183","BALDE PLASTICO DE 10L","UN",14]
["I8642","BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX","CJ",1262.9100000000001]
["I0217","BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA","UN",505.48]
["I8193","BITS P/ PERFURATRIZ","UN",1003]
["I0266","BOMBEAMENTO DE CONCRETO","M3",48.32]
["I8630","BROCA 3/8\"","UN",18.28]
["I1006","BROCA DE WIDEA DE 1\"","UN",95.65]
["I0453","CALÇO PLASTICO","UN",2.11]
["I0495","CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL","UN",12.61]
["I7377","CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90","UN",23.74]
["I8559","CATALISADOR MEK","L",158.33000000000001]
["I0508","CERA","KG",20]
["I0791","CHUMBADOR DE 3/8''","UN",2.29]
["I8621","COLA VINIL PARA PVC","KG",30.76]
["I8643","CONJUNTO DE BOTOEIRAS EM BRAILLE","CJ",389.08]
["I0857","COPIA HELIOGRAFICA","M2",16.54]
["I6220","CORDA DE NYLON DE 4mm","M",0.28999999999999998]
["I0858","CORDA DE SISAL 1\"","KG",17.86]
["I0859","CORDA DE SISAL 1/2\"","KG",17.86]
["I6751","CORDA DE SISAL DE 1 1/4\"","KG",17.86]
["I8564","CÓPIA HELIOGRÁFICA PLANTA FORMATO A4 P/B","M/L",7.97]
["I8417","DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA","UN",54.22]
["I8413","DENTE P/ FRESADORA","UN",40.270000000000003]
["I0965","DESMOLDANTE PARA FORMAS","L",8.4499999999999993]
["I7373","DETERGENTE","L",2.89]
["I6036","DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO AO","UN",320]
["I2301","DISCO DE CORTE 1/8\" DE 7\"","UN",6.2]
["I2302","DISCO DE DESBASTE 1/4\" DE 7\"","UN",23.78]
["I0967","DISCO DE DESBASTE DE 7'","UN",23.78]
["I8633","DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE","UN",84.39]
["I8563","DIÁRIA EM GERAL","DIA",35.85]
["I1061","ELETRODOS","KG",32.44]
["I8566","ESCANERIZAÇÃO DE PLANTA FORMATO A4","M",1.79]
["I1101","ESMERIL N.36","UN",45.11]
["I1102","ESMERIL N.60","UN",45.9]
["I2342","FIO PARA COSTURAR SACO","M",0.09]
["I8620","FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m","RL",51.34]
["I8619","FITA DUPLA FACE ACRÍLICA","M",2.3199999999999998]
["I8626","FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO","M2",48.95]
["I1218","GAS","KG",7.64]
["I13304","GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG","UN",138.22]
["I8191","HASTE P/ PERFURATRIZ","UN",1265.94]
["I7378","IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA","UN",4.8]
["I8565","IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM PAPEL VEGETAL","M",22.05]
["I2354","INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","M3",1.57]
["I2356","INJETOR P/APLICAÇÃO RESINA POLIURETANA","UN",13.94]
["I2360","ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M)","UN",9.3000000000000007]
["I2368","LINHA DE NYLON REF. 050","KG",80.45]
["I8627","LIXA D'ÁGUA N.100","UN",0.71]
["I8395","LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA","M2",87.53]
["I1348","LONA PLASTICA PRETA","M2",1.1499999999999999]
["I8192","LUVA P/ PERFURATRIZ","UN",348.56]
["I8555","MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m²","KG",18.14]
["I6804","MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml","UN",78.290000000000006]
["I7379","MOLDE P/ SOLDA TIPO \"T\" ATÉ 35mm²","UN",194.68]
["I8628","ORQUIMOL","L",15.48]
["I0988","OXIGÊNIO","M3",18.47]
["I6750","PALHAS DE CARNAÚBA","UN",0.22]
["I6039","PAPEL OFÍCIO","UN",0.08]
["I2385","PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g","M2",9.57]
["I1596","PASTA PARA SOLDAR 450G","UN",49.9]
["I2528","PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR","CJ",26583]
["I8967","PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM","M2",290.41000000000003]
["I9150","PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)","UN",57.79]
["I8424","PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO","UN",753.75]
["I8635","PLACA EM ACRÍLICO 60x40cm COM TEXTOS EM BRAILLE E ALTO RELEVO","UN",984.57]
["I8649","PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL","UN",81.83]
["I7919","POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO","M3",314.45999999999998]
["I1686","POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 5CM (ISOPOR)","M2",32.270000000000003]
["I8412","PORTA DENTE P/ FRESADORA","UN",439.75]
["I8416","PORTA DENTES P/ RECICLADORA","UN",364.41]
["I8190","PUNHO P/ PERFURATRIZ","UN",1000.98]
["I8639","PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA","M",220.51]
["I8556","RESINA POLIÉSTER COMUM","KG",33.51]
["I8561","RESINA POLIÉSTER ISOFTÁLICA","KG",52.76]
["I9071","RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA","UN",39.380000000000003]
["I2418","SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO PARA 50kg","UN",0.98]
["I1842","SACOS PLÁSTICOS","UN",0.18]
["I7484","SEPAROL","L",20.94]
["I8644","SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA","CJ",667.73]
["I1872","SOLDA 50X50","KG",147.13]
["I1873","SOLDA 70X30","KG",128.12]
["I1899","SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO","UN",88.02]
["I2535","SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM","JG",729.07]
["I8640","SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA","M2",480.18]
["I2033","TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM","M",4.92]
["I8631","THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS)","L",24.29]
["I2104","TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO","UN",4.28]
["I9526","VARETA PARA SOLDA OXI-GÁS AWS A 5.2 R45","KG",38.21]
["I8629","VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO","M2",100.66]
["I6041","XEROX","UN",0.15]
["COTAÇÃO / ENERGIA ELÉTRICA - L.T. / S.E. / R.D.E"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8158","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - RAVEM","KM",5307.19]
["I8157","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SPARROW","KM",3326.15]
["I8159","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - QUAIL","KM",6676.78]
["I8162","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - PARTRIDGE","KM",13353.57]
["I8160","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PIGEON","KM",8413.2199999999993]
["I8163","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 300 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - OSTRICH","KM",15041.1]
["I8164","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 336,6 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - LINNET","KM",16850.93]
["I8165","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 397,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - IBIS","KM",19906.79]
["I8156","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN","KM",2088.62]
["I8161","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PENGUIN","KM",10589.92]
["I8166","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 477 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - HAWK","KM",23919]
["I8167","CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 556,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - DOVE","KM",27881.07]
["I8175","CABO DE ALUMÍNIO LIGA 6201, FORMAÇÃO 19 FIOS, SEÇÃO 160 mm² - BUTTE","KM",11879.15]
["I8170","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,12","KM",4201.18]
["I8169","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 7/2,47","KM",2640.34]
["I8171","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,50","KM",5033.7299999999996]
["I8174","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 7/4,96","KM",10621.16]
["I8172","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,93","KM",6679.18]
["I8168","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 7/1,96","KM",1660.53]
["I8173","CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 7/4,42","KM",8419.48]
["I8181","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 120mm², FORMAÇÃO 19 FIOS","KM",51747.43]
["I8182","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 150mm², FORMAÇÃO 19 FIOS","KM",64994.14]
["I8183","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 185mm², FORMAÇÃO 19 FIOS","KM",75634.350000000006]
["I8184","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 240mm², FORMAÇÃO 19 FIOS","KM",101772.36]
["I8176","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 25mm², FORMAÇÃO 7 FIOS","KM",9532.89]
["I8177","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 35mm², FORMAÇÃO 7 FIOS","KM",14044.15]
["I8178","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 50mm², FORMAÇÃO 7 FIOS","KM",20223.23]
["I8179","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 70mm², FORMAÇÃO 7 FIOS","KM",26744.05]
["I8180","CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 95mm², FORMAÇÃO 19 FIOS","KM",38136.15]
["I2448","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,   15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",7972.06]
["I2449","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,   30KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",9737.2999999999993]
["I2149","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,   45KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",10876.17]
["I2151","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,   75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",14065]
["I2144","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",17379.099999999999]
["I2145","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  150KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",21919.19]
["I2146","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",30749.39]
["I2148","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  300KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",35874.29]
["I2150","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",58541.14]
["I8185","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL,  750KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",80299.19]
["I8186","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1000KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",112428.88]
["I8187","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1250KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",123493.06]
["I8188","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.","UN",142162.41]
["I2538","TRANSFORMADOR DE FORÇA 2.000KVA - 13,8 / 0,44-0,24 KV","UN",137630.42000000001]
["I2519","TRANSFORMADOR DE FORÇA 500 KVA - 13,8 / 0,38-0,22 KV","UN",49876.2]
["I8257","TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.500KVA/13.800-440/240V","UN",168214.97]
["I8256","TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V","UN",67649.59]
["COTAÇÃO / EQ.AQUISICAO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I7459","APARELHO OXI-ACETILENO","UN",5988.87]
["I2595","AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO","UN",489930.5]
["I2693","BATE ESTACA","UN",265558]
["I2596","BETONEIRA COM MOTOR DIESEL","UN",8407.08]
["I2665","BETONEIRA ELÉTRICA 320L","UN",6310]
["I2666","BETONEIRA ELÉTRICA 580L","UN",14904]
["I2597","BOMBA COM MOTOR DIESEL","UN",39036]
["I2667","BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (1,3HP)","UN",4137]
["I2668","BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (3,6HP)","UN",7183]
["I2669","BOMBA SUBMERSÍVEL ABS","UN",6245]
["I2670","BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT","UN",8432]
["I9516","CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM - 22KW","UN",825590.42]
["I2598","CAMINHÃO ADAPTADO A JATO","UN",343516]
["I2599","CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO","UN",359130]
["I2600","CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3","UN",563778.02]
["I2602","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3","UN",487300.8]
["I2604","CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA","UN",735302.1]
["I2607","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92","UN",337919.9]
["I2605","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136","UN",514856.5]
["I2606","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184","UN",559815.80000000005]
["I2608","CAMINHÃO COMERCIAL EQUIP.C/ GUINDASTE","UN",498201.25]
["I2609","CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE","UN",666043.02]
["I2611","CAMINHÃO EQUIP.C/ USINA LAMA ASF.","UN",951111.09]
["I2671","CAMINHÃO TANQUE 6.000 l","UN",536611]
["I2613","CAMINHÃO TANQUE 8.000 l","UN",584470.9]
["I2615","CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO","UN",163057.23000000001]
["I2616","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111","UN",727440.02]
["I2618","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180","UN",1014500]
["I2620","CARRINHO DE MÃO","UN",271.20999999999998]
["I0982","CARRO TROLLEY P/ 0,5 T","UN",2490.17]
["I0985","CARRO TROLLEY P/ 1,0 a 2,0 T","UN",2945.56]
["I2673","CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 2 EIXOS","UN",851326.1]
["I2674","CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS","UN",1000707]
["I2631","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4","UN",10398.26]
["I2694","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7","UN",68841.210000000006]
["I2627","COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO","UN",737032.31]
["I2628","COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO","UN",329628.53000000003]
["I2629","COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO","UN",628957.4]
["G0456","COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW","UN",11356.57]
["I2630","COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO","UN",645537.57999999996]
["I2632","COMPRESSOR DE AR 170 PCM","UN",147867.22]
["I2633","COMPRESSOR DE AR 250 PCM","UN",249479.16]
["I2675","COMPRESSOR DE AR 335 PCM","UN",273622.3]
["I2676","COMPRESSOR DE AR 765 PCM","UN",538528.30000000005]
["G0460","COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW","UN",155372]
["G0431","COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP","UN",9194.8700000000008]
["G0444","COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW","UN",41767.32]
["I2677","COMPUTADOR PENTIUM","UN",4685]
["I2634","CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H","UN",3170368.85]
["I2678","DESEMPENADEIRA ELÉTRICA","UN",5434.27]
["I2679","DRAG LINE","UN",1698412.97]
["I9390","EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA\n","UN",164049.15]
["I9400","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR DE 1700 KG - 103 KW","UN",1559646.82]
["I2635","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW (137HP)","UN",969102.06]
["I10262","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP","UN",713683.93]
["I2680","ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL","UN",2263.92]
["I2637","ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL","UN",65668.13]
["I9132","ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3","UN",111966.06]
["I8418","FRESADORA A FRIO - 208HP\n","UN",2116860.7799999998]
["I9376","FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW","UN",1309.6199999999999]
["G0434","GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW)","UN",9092.17]
["I2638","GRADE DE DISCOS","UN",39793.33]
["I9380","GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA","UN",48421.17]
["I2639","GRUPO GERADOR - 145 KVA","UN",135429.01]
["I2640","GRUPO GERADOR - 180 KVA","UN",169840.28]
["I2641","GRUPO GERADOR 36 KVA","UN",70198.87]
["I2681","GUINDASTE DE TORRE HP 11","UN",294392.05]
["I2682","GUINDASTE DE TORRE HP 20","UN",554813.72]
["I2683","GUINDASTE DE TORRE HP 40","UN",837883.27]
["I2684","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP  45","UN",333020.78999999998]
["I2685","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142","UN",1200213.17]
["I9534","GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 220 KW - CAPAC. 40 TON\n","UN",3335690]
["G0427","HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274","UN",11767.21]
["I9129","IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL","UN",8200]
["I8979","KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS","UN",57115.71]
["I9090","KIT LOGGERS DE RUÍDOS","UN",216544.29]
["G0424","LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA","UN",224000]
["I2644","MESA VIBRATÓRIA E FORMAS","UN",38711.410000000003]
["I2689","MICROTRATOR C/ APAR. DE GRAMA","UN",45289.97]
["I8968","MOTO CG 125","UN",11980.93]
["I2690","MOTO ESCAVO TRANSPORTADOR","UN",5746068.2999999998]
["I2645","MOTONIVELADORA","UN",1276583.07]
["I9384","MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW","UN",87051.36]
["I9387","MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW","UN",61006.87]
["G0413","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF)","UN",2897714.4]
["G0417","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000  LIBRAS (15.000KGF)","UN",3458750.4]
["I2686","MÁQUINA DE POLIR","UN",7244.25]
["G0438","MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO","UN",18137.560000000001]
["I2687","MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 8KVA","UN",656.99]
["I2642","MÁQUINA P/ CONCRETO PROJETADO","UN",153988.5]
["I2688","MÁQUINA P/ JATEAMENTO","UN",99309.29]
["I2643","MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO","UN",611427.63]
["I2691","NÍVEL","UN",12617.61]
["I13306","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 103 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM","UN",4104205]
["I2647","PERFURATRIZ PNEUMÁTICA","UN",13927.23]
["I2692","PLOTTER","UN",46409.599999999999]
["I9523","PONTE ROLANTE COM ACESSÓRIOS PARA VÃO ATÉ 15M E CAPACIDADE 5T","UN",294384.78999999998]
["I2580","PULVERIZADOR SOBRE PNEUS","UN",24950.959999999999]
["I7419","RECICLADORA À FRIO","UN",4529096.91]
["I2648","RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO","UN",40260.33]
["I2583","RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS","UN",312407.67]
["G0441","RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM","UN",1910.05]
["I2650","ROMPEDOR PNEUMÁTICO","UN",20304.2]
["I2584","ROÇADEIRA COSTAL","UN",3538.73]
["I2585","ROÇADEIRA REBOCÁVEL","UN",21513.75]
["I2581","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=1,5","UN",9738.76]
["I2582","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=3,0","UN",14722]
["I2586","SERRA CIRCULAR D=0,20m","UN",4640.96]
["I9097","SISTEMA GNSS RTK\n","UN",276303.90000000002]
["G0420","SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL","UN",252224]
["I0977","TALHA MANUAL 0,5 T C/ CORRENTE 5,0m","UN",1696.85]
["I2651","TALHA MANUAL 1,0 T C/ CORRENTE 5,0m","UN",1926]
["I0979","TALHA MANUAL 2,0 T C/ CORRENTE 5,0m","UN",2490.17]
["I2587","TALHA TIRFOR 1,6T","UN",3907.11]
["I2588","TALHA TIRFOR 3,2T","UN",6513.3]
["I2652","TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T","UN",424243.21]
["I2589","TEODOLITO","UN",24910.35]
["I2655","TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155","UN",968595]
["I2653","TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 328","UN",3907211.17]
["I2590","TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA HP 328","UN",3721153.63]
["I2656","TRATOR DE PNEUS","UN",239380.72]
["I8396","USINA DE MICRO-REVESTIMENTO","UN",1924867.17]
["I2658","USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO","UN",192563.58]
["I2659","USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE","UN",3779481.8]
["I2660","USINA MISTURADORA DE SOLOS","UN",1132273.8700000001]
["G0452","VAN FURGÃO - 93 KW","UN",185580.51]
["I2661","VASSOURA MECÂNICA","UN",56526.89]
["G0448","VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW","UN",266879.35999999999]
["I2672","VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO","UN",74751.600000000006]
["I2662","VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI","UN",65580]
["I2591","VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR DIESEL HP 2","UN",11710]
["I2592","VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELÉTRICO HP 2","UN",6558]
["I2663","VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA","UN",902681]
["COTAÇÃO / EQ.CUSTO HORARIO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9518","APARELHO OXI-ACETILENO (CHI)","H",0.58690925999999999]
["I9517","APARELHO OXI-ACETILENO (CHP)","H",1.06601886]
["I0564","AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI)","H",49.950934249999996]
["I0678","AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)","H",73.086501749999996]
["I0565","BATE ESTACA (CHI)","H",58.611508888888892]
["I0679","BATE ESTACA (CHP)","H",103.92316444444445]
["I0566","BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)","H",22.810000064]
["I0680","BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)","H",29.096316464000001]
["I0567","BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHI)","H",22.430848000000001]
["I0681","BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP)","H",22.935648]
["I0568","BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI)","H",23.984643200000001]
["I0682","BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)","H",25.176963199999999]
["I0569","BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)","H",25.517708799999998]
["I0683","BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)","H",34.254338799999999]
["I0570","BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHI)","H",0.62330799999999997]
["I0684","BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHP)","H",1.0094279999999998]
["I0571","BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHI)","H",1.0822386666666666]
["I0685","BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHP)","H",1.7526519999999999]
["I0572","BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHI)","H",0.94091333333333338]
["I0686","BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP)","H",1.5237799999999999]
["I0573","BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHI)","H",1.2704213333333332]
["I0687","BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHP)","H",2.0574079999999997]
["I9521","CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHI)","H",67.935858730000007]
["I9520","CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP)","H",96.831523430000004]
["I0592","CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)","H",25.121593000000001]
["I0700","CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)","H",79.482633000000007]
["I0574","CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHI)","H",50.388205333333332]
["I0701","CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHP)","H",145.73348533333333]
["I0575","CAMINHÃO ADAPTADO A VACUO (CHI)","H",51.564460000000004]
["I0702","CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO (CHP)","H",148.15886]
["I0576","CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)","H",68.866064808823538]
["I0688","CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)","H",210.42718422058823]
["I0578","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)","H",62.849107058823527]
["I0690","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)","H",173.71023647058823]
["I0580","CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI)","H",82.360974044117654]
["I0692","CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP)","H",239.05657110294118]
["I0583","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHI)","H",49.966632466666674]
["I0704","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHP)","H",122.90822446666667]
["I0581","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)","H",63.295856333333333]
["I0703","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)","H",172.34837633333333]
["I0582","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)","H",66.682790266666672]
["I0693","CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)","H",203.28405426666666]
["I0584","CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)","H",62.041160833333336]
["I0705","CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)","H",169.76126083333332]
["I0585","CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)","H",109.148633168]
["I0694","CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)","H",280.561523088]
["I0587","CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHI)","H",139.38933125599999]
["I0696","CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHP)","H",314.05907589600002]
["I0588","CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHI)","H",66.728659558823537]
["I0706","CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)","H",181.94068897058824]
["I0590","CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)","H",70.494107573529419]
["I0698","CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)","H",213.88106933823528]
["I0593","CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI)","H",13.746978775384617]
["I0707","CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP)","H",18.764124313846157]
["I0594","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)","H",84.407201528571434]
["I0708","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)","H",229.84270324285714]
["I0596","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)","H",106.34678571428572]
["I0710","CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)","H",328.03392857142859]
["I0598","CARRINHO DE MÃO (CHI)","H",0.35935325000000001]
["I0712","CARRINHO DE MÃO (CHP)","H",0.52885950000000004]
["I0601","CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHI)","H",104.12475564814815]
["I0715","CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHP)","H",312.48854453703706]
["I0602","CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)","H",118.09463611111113]
["I0716","CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)","H",397.44730277777779]
["I0607","COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)","H",94.323983111111119]
["I0721","COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)","H",246.22396903703705]
["I0609","COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)","H",80.384506799999997]
["I0722","COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)","H",225.7605988]
["I0610","COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)","H",81.744081559999998]
["I0723","COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)","H",228.44658795999999]
["I0611","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)","H",22.965275222222221]
["I0724","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)","H",27.692318555555556]
["I0612","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)","H",32.381083833333335]
["I0725","COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)","H",49.094118833333333]
["I0608","COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)","H",58.110313777777776]
["I0726","COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)","H",113.01954911111112]
["G0459","COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHI)","H",0.95584464166666661]
["G0458","COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHP)","H",4.5069493083333336]
["I0613","COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHI)","H",35.372592380952376]
["I0727","COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)","H",106.23958603174603]
["I0614","COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)","H",45.04992]
["I0728","COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)","H",135.20885333333334]
["I0615","COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHI)","H",47.349266666666665]
["I0729","COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHP)","H",158.13682222222224]
["I0616","COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHI)","H",72.578409523809526]
["I0730","COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP)","H",316.66525079365078]
["G0463","COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHI)","H",13.077143333333334]
["G0462","COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHP)","H",60.361276666666669]
["G0433","COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHI)","H",0.90109726000000001]
["G0432","COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHP)","H",1.3608407600000001]
["G0447","COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHI)","H",3.5154161000000004]
["G0446","COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHP)","H",23.166104099999998]
["I0731","COMPUTADOR PENTIUM (CHP)","H",1.0619333333333334]
["I0618","CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)","H",310.62056444444448]
["I0732","CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)","H",592.43112888888891]
["I0733","DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)","H",1.9684133555555556]
["I0620","DRAG LINE (CHI)","H",162.43513808088235]
["I0734","DRAG LINE (CHP)","H",392.10844469852941]
["I9392","EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHI)\n","H",34.648287928571428]
["I9391","EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHP)\n","H",40.507186142857144]
["I0621","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHI)","H",114.09098127999999]
["I0735","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)","H",284.47262547999998]
["I9402","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)","H",214.01805987500001]
["I9401","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)","H",511.51841237500003]
["I10264","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHI)","H",91.61418583999999]
["I10263","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHP)\n","H",246.06607883999999]
["I0737","ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)","H",0.35543544000000005]
["I0624","ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI)","H",8.4055206400000007]
["I0738","ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)","H",11.688927140000001]
["I9134","ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHI)","H",80.893273579545451]
["I9133","ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHP)","H",80.999302045454542]
["I8422","FRESADORA A FRIO (CHI)","H",193.32860915000001]
["I8421","FRESADORA A FRIO (CHP)","H",525.42167414999994]
["I9378","FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHI)","H",0.12834276]
["I9377","FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHP)\n","H",0.19382375999999998]
["G0437","GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHI)","H",0.61047427142857136]
["G0436","GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHP)","H",5.8881946285714282]
["I0625","GRADE DE DISCOS (CHI)","H",4.8945795900000011]
["I0739","GRADE DE DISCOS (CHP)","H",6.8842460900000004]
["I9382","GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHI)","H",3.2511356999999994]
["I9381","GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHP)\n","H",16.207963199999998]
["I0626","GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)","H",33.365753391666665]
["I0740","GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)","H",175.99577897500001]
["I0627","GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI)","H",36.434091633333331]
["I0741","GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP)","H",214.75394130000001]
["I0628","GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)","H",27.549399241666666]
["I0742","GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)","H",65.326833324999996]
["I0629","GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHI)","H",57.660420900000005]
["I0743","GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHP)","H",78.267864399999993]
["I0630","GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHI)","H",83.181744559999999]
["I0744","GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHP)","H",122.01870495999999]
["I0631","GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHI)","H",110.92256046]
["I0745","GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHP)","H",169.57438936]
["I0633","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)","H",102.15636038888888]
["I0747","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)","H",275.12186983333334]
["I0632","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)","H",61.446037419999996]
["I0746","GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)","H",128.43061642000001]
["I10240","GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHI)","H",200.59803500000001]
["I10239","GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHP)","H",591.93253500000003]
["G0429","HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHI)","H",1.38853078]
["G0428","HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHP)","H",1.9768912799999998]
["I9131","IMPRESSORA PORTÁTIL (CHI)","H",2.9793333333333334]
["I9130","IMPRESSORA PORTÁTIL (CHP)","H",3.3893333333333335]
["I9102","KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHI)","H",8.0769690909090901]
["I9050","KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHP)","H",13.846232727272726]
["I9103","KIT LOGGERS DE RUÍDO (CHP)","H",39.986871732954548]
["I9101","KIT LOGGERS DE RUÍDOS (CHI)","H",23.582001278409091]
["G0426","LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHI)","H",17.080000000000002]
["G0425","LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHP)","H",24.080000000000002]
["I0639","MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)","H",23.221503430000002]
["I0753","MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)","H",25.157073930000003]
["I0640","MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI)","H",27.40414595]
["I0754","MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP)","H",39.235767575000004]
["I8970","MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR (CHI)","H",22.51413114]
["I8969","MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR(CHP)","H",30.371088140000001]
["I0641","MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHI)","H",484.88037360294118]
["I0755","MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHP)","H",1251.6159000735292]
["I0642","MOTO NIVELADORA (CHI)","H",121.95818266666667]
["I0756","MOTO NIVELADORA (CHP)","H",307.80107600000002]
["I9386","MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHI)","H",6.4666724571428569]
["I9385","MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHP)","H",10.197445028571428]
["I9389","MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHI)","H",4.5319389142857149]
["I9388","MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHP)","H",7.1465190571428581]
["G0416","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000  LIBRAS (10.000KGF) (CHI)","H",312.95315519999997]
["G0415","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000  LIBRAS (10.000KGF) (CHP)","H",667.30995119999989]
["G0419","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000  LIBRAS (15.000KGF) (CHI)","H",373.54504319999995]
["G0418","MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000  LIBRAS (15.000KGF) (CHP)","H",755.03507520000005]
["I0748","MÁQUINA DE POLIR (CHP)","H",1.3991751428571428]
["I0635","MÁQUINA DE SOLDA (CHI)","H",6.4385020000000001E-2]
["I0749","MÁQUINA DE SOLDA (CHP)","H",9.7234520000000005E-2]
["G0440","MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)","H",1.3473616000000002]
["G0439","MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)","H",2.3837936000000006]
["I0636","MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHI)","H",40.859371875000001]
["I0750","MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHP)","H",60.107934374999999]
["I0637","MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)","H",33.405733380000001]
["I0751","MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)","H",44.359197879999996]
["I0638","MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)","H",110.7112908875]
["I0752","MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)","H",220.50655388750002]
["I0758","NÍVEL (CHP)","H",1.1752402457142859]
["I13310","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHI)","H",303.27870937500001]
["I13307","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHP)","H",611.03345937500001]
["I0645","PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)","H",24.214718300000001]
["I0759","PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)","H",25.607441300000001]
["I0760","PLOTTER (CHP)","H",8.1216799999999996]
["I9525","PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHI)","H",37.922740634999997]
["I9524","PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHP)","H",45.282360384999997]
["I0647","PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHI)","H",20.905194080000001]
["I0761","PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHP)","H",22.152742079999999]
["I7421","RECICLADORA À FRIO (CHI)","H",436.64447447500004]
["I7420","RECICLADORA À FRIO (CHP)","H",1064.816716975]
["I0651","RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI)","H",3.3942555138461534]
["I0764","RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP)","H",4.6330348984615384]
["I0653","RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHI)","H",53.389132860294119]
["I0765","RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)","H",137.09201550735295]
["G0443","RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHI)","H",0.21583564999999999]
["G0442","RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHP)","H",0.36863964999999999]
["I0654","ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI)","H",25.553882000000002]
["I0769","ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)","H",27.584302000000001]
["I0655","ROÇADEIRA COSTAL (CHI)","H",0.76436567999999994]
["I0767","ROÇADEIRA COSTAL (CHP)","H",2.84035868]
["I0656","ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHI)","H",4.6469699999999996]
["I0768","ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHP)","H",7.6588949999999993]
["I0650","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHI)","H",21.641328266666665]
["I0762","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)","H",23.264454933333333]
["I0649","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHI)","H",23.269186666666666]
["I0763","RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHP)","H",25.722853333333333]
["I0657","SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHI)","H",0.61879466666666672]
["I0770","SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHP)","H",0.87662577777777784]
["I9127","SISTEMA BASE GNSS RTK (CHI)","H",80.199913352272731]
["I9098","SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP)","H",80.461564772727272]
["G0423","SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHI)","H",24.717952]
["G0422","SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHP)","H",59.963382000000003]
["I0658","TALHA MANUAL (CHI)","H",0.18951840000000003]
["I0771","TALHA MANUAL (CHP)","H",0.26655840000000003]
["I0772","TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP)","H",0.5407440240000001]
["I0659","TALHA TIRFOR 1,6T (CHI)","H",0.38445962400000006]
["I0773","TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)","H",0.90144072000000008]
["I0660","TALHA TIRFOR 3,2T (CHI)","H",0.6409087200000001]
["I0661","TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)","H",23.642720557291671]
["I0774","TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)","H",34.690720817708339]
["I0775","TEODOLITO (CHP)","H",2.3202211714285714]
["I0663","TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHI)","H",288.52462482941178]
["I0776","TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHP)","H",809.83576624117654]
["I0666","TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)","H",93.193079411764714]
["I0779","TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)","H",277.58199117647058]
["I0665","TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHI)","H",276.15727070000003]
["I0778","TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHP)","H",784.33493870000007]
["I0667","TRATOR DE PNEUS (CHI)","H",37.201777270588238]
["I0780","TRATOR DE PNEUS (CHP)","H",124.7248742117647]
["I8399","USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHI)","H",202.64102866666667]
["I8400","USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHP)","H",536.05450666666673]
["I0669","USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)","H",364.76393777777776]
["I0782","USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)","H",1448.7178755555556]
["I0670","USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)","H",45.926762666666662]
["I0783","USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)","H",63.043525333333328]
["I0671","USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI)","H",129.45656622222222]
["I0784","USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP)","H",230.10313244444447]
["G0455","VAN FURGÃO - 93 KW (CHI)","H",31.356684425000001]
["G0454","VAN FURGÃO - 93 KW (CHP)","H",103.010709925]
["I0672","VASSOURA MECÂNICA (CHI)","H",9.0443023999999994]
["I0785","VASSOURA MECÂNICA (CHP)","H",12.577233025]
["G0451","VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHI)","H",39.646590079999996]
["G0450","VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP)","H",154.06215168]
["I0673","VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)","H",24.34965]
["I0786","VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)","H",78.089089999999999]
["I0674","VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHI)","H",3.2202500000000001]
["I0787","VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHP)","H",6.181]
["I0675","VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHI)","H",1.2350899999999998]
["I0788","VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)","H",1.7815899999999998]
["I0676","VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)","H",117.6338104]
["I0789","VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)","H",219.30334239999999]
["COTAÇÃO / ESQUADRIAS METALICAS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0437","CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER","M2",365.94]
["I0438","CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE","M2",281.31]
["I0439","CAIXILHO DE FERRO CORRER","M2",281.31]
["I8440","GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO","M2",188.77]
["I6748","GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2\"X3/8\"","M2",318.89999999999998]
["I9142","JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL)","UN",417.52]
["I1275","JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA","M2",492.31]
["I1697","PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,60 X 2,10 )m","UN",2501.58]
["I1698","PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m","UN",3335.43]
["I1696","PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 1,20 X 2,10 )m","UN",5003.1400000000003]
["I1700","PORTA CORTA-FOGO (0,80X2,10)m","UN",1038.73]
["I1699","PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m","UN",1038.73]
["I1701","PORTA CORTA-FOGO DE CORRER INDUSTRIAL","M2",1496.56]
["I1702","PORTA DE ALUMÍNIO","M2",556.64]
["I1703","PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA \n","M2",309.95999999999998]
["I6811","PORTA FRIGORIFICA TERMOISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUEC. DIM.:2100X1000X150MM - COLOCADA","UN",3329.89]
["I1713","PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS","M2",299.32]
["I6805","PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM  LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",485.06]
["I6727","PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)","UN",449.66]
["COTAÇÃO / EXPLOSIVOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0860","CORDEL DETONANTE","M",6.01]
["I0966","DINAMITE 40%","KG",18.670000000000002]
["I2507","DINAMITE 60%","KG",18.670000000000002]
["I2568","DINAMITE GRANULADA","KG",16.059999999999999]
["I2326","ESPOLETA","UN",7.4]
["I2329","ESTOPIM","M",7.25]
["I2417","RETARDO 10 SEGUNDOS","UN",70.08]
["COTAÇÃO / FERRAGENS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6222","ARMADOR DE EMBUTIR","UN",20.96]
["I6223","ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA","UN",11.6]
["I0207","BATENTE ALUMINIO  L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210","UN",77.569999999999993]
["I0269","BOTÃO DE CORREÇÃO (1002)","UN",7.62]
["I0299","BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201","UN",8.68]
["I0301","BUCHA PLASTICA 8MM","UN",0.09]
["I0399","CADEADO GRANDE P/ CELAS","UN",169]
["I0400","CADEADO MEDIO","UN",28.49]
["I0401","CADEADO PEQUENO","UN",19.14]
["I0494","CAPUCHINHO (1037)","UN",5.59]
["I0813","COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO","UN",2455]
["I0856","CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)","UN",22.9]
["I0863","CORRENTE PARA BASCULANTE (1003)","M",27.3]
["I1027","DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA","UN",16.63]
["I1028","DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523","UN",35.85]
["I1029","DOBRADIÇA CROMADA, TIPO \"PALMELA\"","UN",15.95]
["I8697","DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO DE CANTO 4 1/2\" x 3 1/2\"","UN",34.14]
["I2311","DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2\" ( PADRÃO POPULAR )","UN",12.14]
["I1030","DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA","UN",20.86]
["I1031","DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA","UN",20.86]
["I1032","DOBRADIÇA DE LATÃO EM VARA","M",11.63]
["I1033","DOBRADIÇA DE PRESSÃO","UN",3.1]
["I1034","DOBRADIÇA INFERIOR (1103)","UN",44.92]
["I1035","DOBRADIÇA PARA BASCULANTE (1123)","UN",19.57]
["I8431","DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO","UN",76.84]
["I1036","DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)","UN",37.1]
["I1037","DOBRADIÇA VAI - VEM, EM AÇO/FERRO, CROMADA - TAMANHO 3\"","UN",110.5]
["I1149","FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)","UN",155.66999999999999]
["I1150","FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)","UN",162.72]
["I1151","FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)","UN",86.24]
["I1152","FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)","UN",137.62]
["I1154","FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA","UN",66.98]
["I1155","FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA","UN",58.69]
["I2331","FECHADURA DE SOBREPOR","UN",53.12]
["I8433","FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO","UN",43.81]
["I1157","FECHADURA P/ MOVEIS","UN",12.08]
["I8696","FECHADURA TUBULAR 90MM EM AÇO CROMADO PARA PORTAS","UN",81.91]
["I1158","FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM","UN",28.92]
["I1159","FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO","UN",2.2599999999999998]
["I1160","FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME","KG",10.029999999999999]
["I1162","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE","UN",19.149999999999999]
["I1163","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO","UN",16.02]
["I1164","FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO","UN",5.41]
["I8638","MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO","PAR",45.81]
["I1525","MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)","UN",771.02]
["I1526","MOLA P/ PORTA, TIPO \"COIMBRA\"","UN",177.76]
["I9449","MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M","UN",279.77999999999997]
["I8432","PARAFUSO PARA GRANITO","UN",3.98]
["I1606","PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO","UN",29.78]
["I1733","PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA","UN",23.56]
["I1743","PUXADOR CONCHA (1606)","UN",14.25]
["I1744","PUXADOR P/PORTAS DE MÓVEIS","UN",6.32]
["I1941","TARGETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANA","UN",4.96]
["I2433","TARGETA DE FERRO 2\"","UN",5.87]
["I1942","TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE","UN",43.81]
["I2159","TRINCO COM MOLA PARA BASCULANTE (1523)","UN",34.32]
["I2160","TRINCO INFERIOR (1502)","UN",46.15]
["COTAÇÃO / FERRO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6700","ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4\" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS","UN",51.2]
["I0056","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",118.28]
["I0057","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",1112.55]
["I0058","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE 12,7mm","UN",187.22]
["I0059","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm","UN",362.05]
["I0060","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",519.58000000000004]
["I0061","ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",600.15]
["I0062","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",18.23]
["I0063","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",260.67]
["I0064","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",23.01]
["I0065","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",107.81]
["I0066","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",162.5]
["I0067","ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm","UN",173.28]
["I0097","ARAME FARPADO FIO 16 BWG","M",0.91]
["I0098","ARAME GALVANIZADO N.10 BWG","KG",9.5500000000000007]
["I0100","ARAME GALVANIZADO N.14 BWG","KG",11.05]
["I0101","ARAME GALVANIZADO N.16 BWG","KG",21.73]
["I0102","ARAME GALVANIZADO N.18 BWG","KG",23.57]
["I0103","ARAME RECOZIDO N.18 BWG","KG",16.53]
["I0104","ARAME ZINCADO DE 2,7MM AMARRAÇÃO DE GABIÕES","KG",17.34]
["I0137","ARRUELA LISA 1/4''X3/4''","UN",0.47]
["I0138","ARRUELA LISA 5/16''X5/8''","UN",0.47]
["I0141","ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM","UN",3.24]
["I0157","AÇO CA-25","KG",8.23]
["I0163","AÇO CA-50","KG",7.1]
["I7952","AÇO CA-50/60","KG",7.35]
["I0169","AÇO CA-60","KG",7.59]
["I0178","BAINHA METALICA D=35mm","M",20.63]
["I0179","BAINHA METALICA D=40mm","M",21.94]
["I0180","BAINHA METALICA D=60mm","M",38.200000000000003]
["I0181","BAINHA METALICA D=70mm","M",45.51]
["I0208","BATENTE DE FERRO","M",25.17]
["I0211","BATENTE EM AÇO, L = 12CM (BATENTAÇO)","M",40.840000000000003]
["I0335","CABO AÇO 3/16\"","M",4.75]
["I8231","CANTONEIRA DE AÇO (6 x 6 x 1/2\") (29,2KG/M)\n","KG",9.23]
["I7349","CANTONEIRA DE AÇO 1\" x 1\" x 3/16\" (1,73kg/m)\n","KG",8.89]
["I8199","CANTONEIRA DE AÇO 3\" x 3\" x 5/16\" (9,07kg/m)\n","KG",9.23]
["I0466","CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4\" x 1/8\" (L X E) (1,50KG/M)\n","KG",8.7899999999999991]
["I0467","CANTONEIRA DE FERRO 1\"x 3/16\" (L X E) (1,73KG/M)\n","KG",8.7899999999999991]
["I0468","CANTONEIRA DE FERRO 3/4\" x 1/8\" (L X E) (0,88KG/M)\n","KG",8.7899999999999991]
["I0471","CANTONEIRA METÁLICA DE 4\" X 4\" X 3/8\" (14,60KG/M)\n","KG",9.23]
["I0521","CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)\n","M2",609.12]
["I0535","CHAPA AÇO INOX, N.300","M2",1020.08]
["I13305","CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 \" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",8.5]
["I0536","CHAPA DE AÇO  ANTI-DERRAPANTE 1/4\" (6,3MM - 54,53KG/M2)\n","KG",9.64]
["I6043","CHAPA DE AÇO FINA  1/8\" (3MM - 24,00KG/M2)","KG",7.74]
["I0532","CHAPA DE AÇO FINA 3/16\" (4,75MM - 38,00KG/M2)\n","M2",294.12]
["I0534","CHAPA DE AÇO FINA 3/16\" (4,75MM - 38,00KG/M2)\n","KG",7.74]
["I0533","CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2.0 x 1.0M,  ESP=1/16\"","UN",275.02999999999997]
["I0537","CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM","M2",39.03]
["I0538","CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M","M",15.33]
["I0539","CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M","M",23.23]
["I9530","CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2\" ( 12,50MM - 98,00 KG/M2)","KG",8.5]
["I9528","CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/4\" ( 6,3MM - 49,39 KG/M2)","KG",8.5]
["I7480","CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8\" (  9,5MM - 74,48 KG/M2)\n","KG",8.5]
["I9529","CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16\" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2)","KG",8.5]
["I0531","CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 7/8\" (22,00MM - 172,48 KG/M2)","KG",8.5]
["I8669","CHAPA DE AÇO GROSSA, AÇO ASTM A36, PARA CAMISAS METÁLICAS","KG",8.5]
["I8356","CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA","M2",202.09]
["I0793","CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4\"","UN",1.5]
["I0990","CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4\"A 1\"","UN",4.9000000000000004]
["I0794","CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2\"","UN",3.27]
["I0849","CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO E INJECAO","KG",10.75]
["I0861","CORDOALHA CP-190 RB D=12,7 MM","KG",11.88]
["I0864","CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2\" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M",143.74]
["I8357","ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1\" E 2\"","KG",87.78]
["I8354","ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES","KG",24.67]
["I2338","FERRO CHATO   1/2\" x 3/16\" (0,47KG/M)","KG",9.18]
["I2337","FERRO CHATO   3/4\" x 3/16\" (0,71KG/M)","KG",9.18]
["I2332","FERRO CHATO 1.1/4\" x 1/2\" (3,16KG/M)","KG",9.18]
["I2333","FERRO CHATO 2\" x 1/4\" (2,53KG/M)","KG",9.27]
["I2334","FERRO CHATO 2\" x 1/8\" (1,27KG/M)","KG",9.18]
["I2339","FERRO CHATO 2\" x 3/16\" (1,90KG/M)","KG",9.18]
["I0191","FERRO CHATO 2\" x 3/8\" (3,80KG/M)","KG",9.27]
["I2335","FERRO CHATO 2.1/2\" x 1/2\" (6,33KG/M)","KG",9.18]
["I2336","FERRO CHATO 2.1/2\" x 3/8\" (4,74KG/M)","KG",9.18]
["I6221","GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS","UN",3.86]
["I1222","GRADE DE FERRO","M2",108.68]
["I1223","GRADIL DE FERRO","M2",108.68]
["I1224","GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA","M2",132.02000000000001]
["I2516","GRAMPOS PARA CERCA","KG",14.59]
["I1566","PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA","UN",0.9]
["I1568","PARAFUSO ABAULADO M16X150MM","UN",7.68]
["I2525","PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2\"","UN",0.6]
["I2526","PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2\"","UN",1.04]
["I1570","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 1/4X 1 1/2''","UN",0.25]
["I1571","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM","UN",1.38]
["I1572","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM","UN",1.46]
["I1573","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X165MM","UN",1.88]
["I1574","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM","UN",2.19]
["I1575","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM","UN",5.25]
["I1576","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM","UN",3.94]
["I1577","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM","UN",0.94]
["I1578","PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X85MM","UN",1.1399999999999999]
["I1579","PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON","UN",9.4]
["I2387","PARAFUSO DE 5/16\"x 110MM C/ARRUELA","UN",1.25]
["I7348","PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2\" x  4\"","UN",3.71]
["I8114","PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1\" x 10\"","UN",22.52]
["I2483","PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM","UN",0.85]
["I2388","PARAFUSO EM AÇO C/PORCA, CABEÇA SEXTAVADA 1/2 x  2\"","UN",1.73]
["I1580","PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS","UN",6.37]
["I1581","PARAFUSO FRANCES 1/2''X9'' COM 2 PORCAS","UN",6.37]
["I1565","PARAFUSO GALVANIZADO 5/16''X50 C/BUCHA S 10 PUMEX","UN",0.94]
["I2389","PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14\" C/ ARRUELAS/PORCA","UN",13.74]
["I2390","PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16\" C/ ARRUELAS/PORCA","UN",18.260000000000002]
["I1582","PARAFUSO N.12X25MM","UN",0.78]
["I1583","PARAFUSO N.14X40MM","UN",2.0099999999999998]
["I1587","PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM","UN",0.19]
["I1588","PARAFUSO PARA MADEIRA 1''X10MM","UN",0.26]
["I1586","PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM","UN",0.04]
["I1584","PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM","UN",0.08]
["I1589","PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38","UN",0.26]
["I1590","PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM","UN",0.34]
["I1592","PARAFUSO SEXTAVADO 1/4''X2''","UN",0.55000000000000004]
["I1593","PARAFUSO SEXTAVADO 5/16''X1''","UN",0.55000000000000004]
["I7951","PERFIL \"I\" 12\" ASTM A36 (ALMA 6,6 mm)","KG",13]
["I13303","PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 152 X 15,6","KG",11.86]
["I2392","PERFIL ' I '  10\" 1A. ALMA","KG",13]
["I1618","PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM","KG",2.54]
["I1619","PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA)","M",13.31]
["I1621","PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)","KG",4.03]
["I8355","PERFIL C (VENEZIANA) DE 2\" x 1\" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA","M2",132.29]
["I1627","PERFIL ESTRUTURAL  35X35X07X1.5MM","M",4.21]
["I1626","PERFIL ESTRUTURAL  35X35X15X1.25MM","M",16.13]
["I1628","PERFIL ESTRUTURAL  75X50X15X2.65MM","M",23.19]
["I1625","PERFIL ESTRUTURAL 100X50X15X2.65MM","M",25.34]
["I8685","PERFIL METÁLICO \"I\" OU \"H\"","KG",13]
["I1629","PERFIL METÁLICO ' I ' , H=300MM (66,97KG/M)","M",870.63]
["I1630","PERFIL METÁLICO ' I ' , H=400MM (89,29KG/M)","M",1160.81]
["I1631","PERFIL METÁLICO ' I ' , H=500MM (126,50KG/M)","M",1644.56]
["I1632","PERFIL METÁLICO ' I ',  H=200MM (30,50KG/M)","M",396.52]
["I6740","PERFIL METÁLICO EM \" U \" -  6\"x2\"x3/16\"","M",39.49]
["I1633","PERFIS LEVES DE AÇO CHAPA 20 (DIVISÓRIA)","KG",4.03]
["I8207","PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS","KG",11.29]
["I2394","PINO DE FIXAÇÃO COM CARTUCHO","UN",1.65]
["I2400","PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA","M2",97.37]
["I1694","PORCA SEXTAVADA 1/4'","UN",0.32]
["I1695","PORCA SEXTAVADA 5/16'","UN",0.36]
["I1704","PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14","M2",162.33000000000001]
["I1724","PREGO","KG",17]
["I2494","PREGO 12 x 12","KG",19.03]
["I2409","PREGO 14X15 (1.1/4\" x 14) (APROXIMADAMENTE 814UN/KG)","KG",15.99]
["I2408","PREGO 14X18 (1.1/2\" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)","KG",17.23]
["I1725","PREGO 15X15 (1.1/4\" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)","KG",15.99]
["I1726","PREGO 16X24 (2.1/4\" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)","KG",16.75]
["I1727","PREGO 18 X 27 C/ ANILHA DE PVC","UN",0.24]
["I1728","PREGO 18X27 (2.1/2\" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)","KG",14.2]
["I2410","PREGO 18X27 (2.1/2\" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)","KG",14.2]
["I1729","PREGO 18X27 GALVANIZADO","UN",0.08]
["I1730","PREGO 18X30 (2.3/4\" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)","KG",14.44]
["I1731","PREGO 19X33 (3\" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)","KG",14.63]
["I1732","PREGO 22X48 (4.1/4\" x 5) (APROXIMADAMENTE 48UN/KG)","KG",14.55]
["I1742","PURGADOR PLÁSTICO PARA ANCORAGEM","UN",6.73]
["I1783","REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM","UN",0.14000000000000001]
["I1784","REBITES","KG",63.07]
["I2436","TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2\" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)","M2",51.67]
["I2040","TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)","M2",23.87]
["I6037","VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"","M",4.51]
["COTAÇÃO / GRUPO GERADOR"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6728","GRUPO GERADOR  45/ 55 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL\n","UN",83200]
["I1237","GRUPO GERADOR  56/ 85 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL\n","UN",96720]
["I6729","GRUPO GERADOR 121/140 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",124800]
["I1234","GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",141440]
["I6731","GRUPO GERADOR 171/215 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",164320]
["I7983","GRUPO GERADOR 216/235 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",182686.43]
["I6732","GRUPO GERADOR 236/260 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",209809.71]
["I1236","GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",213918.9]
["I6734","GRUPO GERADOR 291/360 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",237635.37]
["I6735","GRUPO GERADOR 361/385 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",263005.44]
["I7984","GRUPO GERADOR 386/450 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",298462.5]
["I7547","GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",312588.07]
["I6736","GRUPO GERADOR 501/635 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",417496.42]
["I7888","GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",655200]
["I7889","GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",794459.41]
["I1233","GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL\n","UN",111280]
["I7985","GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL","UN",832683.09]
["COTAÇÃO / IMPERMEABILIZANTE/ISOLAMENTO/JUNTA"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9495","ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR","KG",129.33000000000001]
["I0023","ADESIVO AUTO VULCANIZANTE","L",60.94]
["I0024","ADESIVO DE CONTATO","KG",39.450000000000003]
["I0025","ADESIVO HIDRO-ASFALTICO","L",13.15]
["I6787","ALUMINIO CORRUGADO ESP.015MM PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE ISOLAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS","M2",23.86]
["I0120","ARGILA EXPANDIDA","M3",599.88]
["I0146","ASFALTO MODIFICADO","KG",4.6900000000000004]
["I0216","BERÇO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA","KG",9.02]
["I6784","CALHA  DUPLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA TUBO DE 2\"","M",10.3]
["I0801","CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1","KG",4.62]
["I0802","CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI","KG",10.93]
["I0803","CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY\"DI","KG",12.11]
["I0804","CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO","KG",20.7]
["I6788","CINTA DE ALUMINIO 1/2\"","M",2.08]
["I1089","EMULSÃO ADESIVA","KG",17.72]
["I1090","EMULSÃO ASFALTICA","KG",18.18]
["I6786","FELTRO BETUMINOSO (VEU DE VIDRO)","M2",11.16]
["I1179","FITA DE CALDEAÇÃO","M",3.83]
["I6229","IGOL A","KG",15]
["I1249","IMPERMEABILIZANTE","KG",7]
["I1250","IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL","KG",3.57]
["I1316","JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS","M",1.64]
["I1317","JUNTA PLASTICA 3/4''X1/8'' PARA PISOS","M",1.1200000000000001]
["I1501","MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA","M2",31.9]
["I1503","MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM","M2",71.650000000000006]
["I1517","MASTIQUE ELASTICO","KG",38.24]
["I1520","MEADA","KG",6.7]
["I1521","MEMBRANA ACRILICA","KG",19.100000000000001]
["I1522","MEMBRANA ELASTICA","KG",6.23]
["I1538","NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO","M",5.85]
["I1562","PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO","M2",4.9800000000000004]
["I6789","SELO DE ALUMINIO 1/2\" PARA CINTAS DE ALUMINIO","UN",0.32]
["I2421","SIKA 1","KG",7]
["I2422","SIKADUR 32","KG",114.24]
["I1866","SILICONE - HIDRAFUGANTE","L",31.13]
["I2038","TELA DE METAL DEPLOYE DE 3/4'","M2",5.91]
["I2247","VERMICULITA EXPANDIDA","M3",624.63]
["I2251","VEU DE POLIESTER","M2",6.67]
["I7891","VIAPLUS 1000 BRANCO","KG",3.44]
["I2292","VÉU DE FIBRA DE VIDRO","M2",11.16]
["COTAÇÃO / INSTAL.HIDRAULICA"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0003","ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN",458.25]
["I0005","ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON","UN",62.44]
["I0006","ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2'')","UN",87.61]
["I0007","ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4''X40MM","UN",1.19]
["I6722","ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4\")","UN",0.97]
["I6723","ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1\")","UN",1.96]
["I6724","ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4\")","UN",4.05]
["I6725","ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2\")","UN",4.88]
["I6726","ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2\")","UN",12.21]
["I0008","ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2'')","UN",21.25]
["I0009","ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3'')","UN",29.3]
["I0010","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110MM","UN",292.01]
["I0011","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20MM","UN",12.38]
["I0012","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM","UN",16.190000000000001]
["I0013","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM","UN",20.13]
["I0014","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM","UN",32.33]
["I0015","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM","UN",34.97]
["I0016","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM","UN",59.63]
["I0017","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM","UN",233.46]
["I0018","ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM","UN",333.78]
["I0019","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4\"","UN",0.97]
["I0020","ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1\"","UN",19.690000000000001]
["I0021","ADESIVO 90ML","UN",7]
["I0026","ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO","KG",63.36]
["I0069","ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 100M","UN",22.07]
["I0070","ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM","UN",28.69]
["I0071","ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM","UN",18.7]
["I0072","ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM","UN",19.2]
["I0073","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'')","UN",2.99]
["I0074","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6'')","UN",10.63]
["I0075","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM","UN",1.56]
["I0076","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'')","UN",1.84]
["I0077","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3'')","UN",2.34]
["I0078","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM","UN",3.39]
["I0079","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM","UN",17.41]
["I0080","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM","UN",2.09]
["I0081","ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM","UN",2.6]
["I0082","ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA","UN",10.1]
["I0145","ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO )","KG",12.81]
["I8648","BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS","UN",36]
["I0244","BOCAL PARA CALHA FIBERGLASS","M",24.78]
["I0302","BUCHA REDUCAO PVC CURTA 75X50MM - AF","UN",16.760000000000002]
["I8226","BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2\"x 1\"","UN",23.11]
["I8227","BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/2\"x 11/4\"","UN",23.11]
["I8225","BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/4\"x 1\"","UN",17.760000000000002]
["I8228","BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2\"x 1/2\"","UN",31.01]
["I0324","BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO  75X50MM","UN",66.59]
["I0322","BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 100X75MM","UN",78.64]
["I0323","BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 150X100MM","UN",287.64]
["I0296","BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO  75X50MM (3\"X2\")","UN",8.26]
["I0297","BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4\"X3\")","UN",11.04]
["I0298","BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM (6\"X4\")","UN",45.82]
["I0325","BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM","UN",3.91]
["I0318","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE   3/4\"X1/2\"","UN",1.28]
["I0310","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE  1\"X 1/2\"","UN",3.84]
["I0311","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE  1\"X 3/4\"","UN",3.72]
["I0305","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"X 1/2\"","UN",6.49]
["I0306","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"X 3/4\"","UN",7.93]
["I0303","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"X1 1/4\"","UN",7.8]
["I0304","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"X1\"","UN",9.34]
["I0308","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\"X 1/2\"","UN",5.47]
["I0309","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\"X 3/4\"","UN",5.56]
["I0307","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\"X1\"","UN",5.74]
["I0312","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/2''","UN",27.53]
["I0313","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/4''","UN",25.26]
["I0314","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2''","UN",34.450000000000003]
["I0315","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2\"X1 1/2\"","UN",18.170000000000002]
["I0316","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2\"X1 1/4\"","UN",16.04]
["I0317","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2\"X1\"","UN",16.02]
["I0319","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X1 1/2''","UN",26.74]
["I0320","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2''","UN",38.49]
["I0321","BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3''","UN",97.71]
["I0327","BUJÃO AÇO GALVANIZADO  1/2\"","UN",3.97]
["I0326","BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",11.64]
["I0328","BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",40.119999999999997]
["I0329","BUJÃO AÇO GALVANIZADO 4''","UN",104.44]
["I0402","CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO","UN",262.81]
["I0403","CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA","UN",100.79]
["I10268","CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA","UN",584.75]
["I6226","CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA","UN",361.69]
["I8576","CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA","UN",274.27999999999997]
["I0411","CAIXA DE AÇO 40X60CM P/RECALQUE","UN",284.33999999999997]
["I0435","CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA","UN",38.270000000000003]
["I9404","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",17.45]
["I9405","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",34.39]
["I9406","CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",35.159999999999997]
["I9407","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",38.270000000000003]
["I9408","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",41.71]
["I9409","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",53.38]
["I9410","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",51.75]
["I8230","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",69.489999999999995]
["I9411","CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)","UN",107.38]
["I0447","CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM","M",19.14]
["I0452","CALHA. CORTE 300MM. EM FIBERGLASS. ESP. 2MM","M",23.47]
["I0485","CAP PVC ROSCAVEL DE  1/2\"","UN",1.92]
["I0488","CAP PVC ROSCAVEL DE  3/4\"","UN",2.5099999999999998]
["I0482","CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/2''","UN",12.38]
["I0483","CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/4''","UN",11.99]
["I0484","CAP PVC ROSCAVEL DE 1''","UN",5.44]
["I0486","CAP PVC ROSCAVEL DE 2 1/2''","UN",24.39]
["I0487","CAP PVC ROSCAVEL DE 3''","UN",31.87]
["I0489","CAP PVC ROSCAVEL DE 4''","UN",53.25]
["I0473","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'')","UN",78.349999999999994]
["I0474","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'')","UN",1.36]
["I0475","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'')","UN",1.36]
["I0476","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'')","UN",4.29]
["I0477","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'')","UN",7.76]
["I0478","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'')","UN",13.05]
["I0479","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'')","UN",22.83]
["I0480","CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'')","UN",52.13]
["I0481","CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1'')","UN",2.23]
["I0825","COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO","M2",379.18]
["I6772","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE  100 mm (4\")","UN",175.72]
["I6766","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4\")","UN",63.45]
["I6767","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1\")","UN",112.27]
["I6768","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4\")","UN",144.44999999999999]
["I6769","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2\")","UN",155.02000000000001]
["I6770","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2\")","UN",165.59]
["I6771","COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3\")","UN",173.47]
["I0874","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE  1/2\"","UN",7.74]
["I0878","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE  3/4\"","UN",11.58]
["I0871","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2''","UN",36.299999999999997]
["I0872","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4''","UN",27.25]
["I0873","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1''","UN",17.39]
["I0875","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2''","UN",101.37]
["I0876","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2''","UN",55.7]
["I0877","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3''","UN",142.97999999999999]
["I0879","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 4''","UN",271.92]
["I0880","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 5''","UN",396.77]
["I0881","COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 6''","UN",1014.11]
["I0882","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 110MM","UN",226.09]
["I0883","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 20MM","UN",0.65]
["I0884","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM","UN",0.79]
["I0885","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM","UN",2.65]
["I0886","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM","UN",6.45]
["I0887","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM","UN",5.46]
["I0888","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM","UN",31.64]
["I0889","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM","UN",66.709999999999994]
["I0890","COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 85MM","UN",111.58]
["I0893","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO   3/4\"X1/2\"","UN",13.01]
["I0891","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4\"X3/4\"","UN",22.61]
["I0892","COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2\"X2\"","UN",120.31]
["I0896","CRUZETA AÇO GALVANIZADO  1/2\"","UN",24.01]
["I6233","CRUZETA AÇO GALVANIZADO  3/4\"","UN",32.96]
["I0895","CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",67.06]
["I0897","CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",213.9]
["I6234","CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2\"","UN",118.23]
["I0902","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE  1/2\"","UN",8.3699999999999992]
["I0904","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE  3/4\"","UN",14.7]
["I0900","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2''","UN",33.979999999999997]
["I0901","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4''","UN",24.58]
["I0899","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1\"","UN",13]
["I0903","CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 2''","UN",39.42]
["I0906","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'')","UN",141.1]
["I0907","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'')","UN",6.14]
["I0908","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'')","UN",9.1199999999999992]
["I0905","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 32MM (1'')","UN",9.7899999999999991]
["I0909","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'')","UN",12.32]
["I0910","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'')","UN",25.45]
["I0911","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'')","UN",27.44]
["I0913","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'')","UN",38.630000000000003]
["I0912","CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'')","UN",70.05]
["I0931","CURVA AÇO GALVANIZADO  1/2\" MACHO-FEMEA","UN",17.239999999999998]
["I0932","CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2\" MACHO-FEMEA","UN",233.93]
["I0933","CURVA AÇO GALVANIZADO 4''","UN",670.74]
["I8647","CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2\"","UN",30.81]
["I0934","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM","UN",728.37]
["I0937","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM","UN",4.75]
["I0938","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM","UN",10.73]
["I0936","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM","UN",36.229999999999997]
["I0940","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM","UN",55.61]
["I0941","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM","UN",88.28]
["I0942","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM","UN",307.39]
["I0935","CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM","UN",294.77]
["I0939","CURVA DE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM","UN",18.43]
["I2298","CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM","UN",58.44]
["I2297","CURVA PVC SOLDÁVEL 25 MM","UN",3.26]
["I8575","CÁPSULA PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA EM PVC/PEAD 3/4\"","UN",5.54]
["I8237","ESGUICHO DE AGULHA 1/2\" x 1/2\"","UN",99.37]
["I8574","FERRAMENTA FLEXÍVEL APLICADORA E EXTRATORA DA CÁPSULA DE SUPRESSÃO\n","UN",236.3]
["I1180","FITA DE VEDAÇÃO","M",0.36]
["I2344","FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4\"","UN",9.1]
["I1188","FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",46.9]
["I1189","FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1/2''","UN",20.53]
["I1190","FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",110.13]
["I1191","FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 4''","UN",220.14]
["I1232","GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3'')","UN",68.34]
["I7493","GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6\")","UN",153.72999999999999]
["I1246","HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2''","UN",855.62]
["I8205","HIDRANTE DE PISO","UN",1003.63]
["I8240","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm","UN",2.48]
["I6235","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm","UN",4.0199999999999996]
["I8241","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm","UN",7.02]
["I8242","JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm","UN",8.83]
["I8243","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm","UN",1.64]
["I8244","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm","UN",4.53]
["I8245","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm","UN",6.51]
["I1281","JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE  75X50MM","UN",15.12]
["I1279","JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM","UN",21.55]
["I1280","JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM","UN",22.89]
["I1286","JOELHO FERRO FUNDIDO 150MM","UN",266.87]
["I1287","JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA 100X50MM","UN",82.21]
["I1288","JOELHO FERRO FUNDIDO DE 100MM","UN",103.79]
["I1289","JOELHO FERRO FUNDIDO DE 50MM","UN",52.93]
["I1290","JOELHO FERRO FUNDIDO DE 75MM","UN",79.62]
["I2364","JOELHO FERRO GALVANIZADO 1\"","UN",17.39]
["I1305","JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6\")","UN",85.5]
["I1283","JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM","UN",2.36]
["I1284","JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM","UN",3.25]
["I1285","JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  75MM","UN",7.38]
["I1282","JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM","UN",8.82]
["I1294","JOELHO PVC ROSCAVEL DE   1/2\"","UN",1.93]
["I1298","JOELHO PVC ROSCAVEL DE   3/4\"","UN",2.87]
["I1291","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"","UN",14.82]
["I1292","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\"","UN",13.78]
["I1293","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1\"","UN",5.94]
["I1295","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2\"","UN",54.8]
["I1296","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2\"","UN",36.21]
["I1297","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3\"","UN",57.28]
["I1299","JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4\"","UN",137.26]
["I2363","JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM","UN",1.49]
["I1300","JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2\"","UN",7.12]
["I1301","JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4\"","UN",8.81]
["I1302","JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2\"","UN",2.16]
["I1303","JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4\"","UN",2.65]
["I1314","JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL  3/4\"X1/2\"","UN",3.67]
["I1313","JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1\"X3/4\"","UN",5.49]
["I1310","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM","UN",2.99]
["I1311","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM","UN",5.66]
["I1312","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32MM","UN",4.3099999999999996]
["I1306","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2\"","UN",5.85]
["I1307","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4\"","UN",20.36]
["I1308","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2\"","UN",4.12]
["I1304","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1\"","UN",10.49]
["I1309","JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4\"","UN",13.96]
["I6790","JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE  3/4\"","UN",139.08000000000001]
["I6791","JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 1\"","UN",158.47]
["I2365","JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2\"","UN",13.06]
["I1326","JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM","UN",20.76]
["I1325","JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3\")","UN",19.489999999999998]
["I1322","JUNÇÃO DUPLA 45 FERRO FUND.100X100MM (4X4'')","UN",380.2]
["I1323","JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM","UN",44.46]
["I1324","JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 75MM","UN",24.13]
["I7492","JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2\")","UN",10.46]
["I1319","JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2\")","UN",19.86]
["I1318","JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2''","UN",14.72]
["I1320","JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3''","UN",25.68]
["I1321","JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 6X4''","UN",61.28]
["I1350","LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO","KG",39.32]
["I1351","LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC","KG",43.01]
["I1387","LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4\"","UN",20.92]
["I1388","LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2\"","UN",71.53]
["I1389","LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2\"","UN",39.21]
["I1390","LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4\"","UN",170.17]
["I1391","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 100MM (4'')","UN",132.56]
["I1392","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 150MM (6'')","UN",236.92]
["I1393","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 50MM (2'')","UN",90.84]
["I1394","LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 75MM (3'')","UN",115.59]
["I1395","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 100MM (4'')","UN",165.48]
["I1396","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 150MM (6'')","UN",211.73]
["I1397","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 50MM (2'')","UN",23.05]
["I1398","LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 75MM (3'')","UN",31.35]
["I1434","LUVA DUPLA PVC ESGOTO 100MM","UN",19.579999999999998]
["I1435","LUVA DUPLA PVC ESGOTO 50MM","UN",11.94]
["I1436","LUVA DUPLA PVC ESGOTO 75MM","UN",13.26]
["I1437","LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2''","UN",13.07]
["I1438","LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4''","UN",6.88]
["I1439","LUVA PVC ROSCAVEL DE 1''","UN",5.2]
["I1440","LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2''","UN",1.67]
["I1441","LUVA PVC ROSCAVEL DE 2 1/2''","UN",23.82]
["I1442","LUVA PVC ROSCAVEL DE 2''","UN",15.18]
["I1443","LUVA PVC ROSCAVEL DE 3''","UN",34.26]
["I1444","LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4''","UN",2.65]
["I1445","LUVA PVC ROSCAVEL DE 4''","UN",48.79]
["I1446","LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2''","UN",5.64]
["I1447","LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4''","UN",7.18]
["I1448","LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2\"","UN",1.45]
["I1449","LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4\"","UN",1.66]
["I1450","LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1\"","UN",4.92]
["I1451","LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X11/4\"","UN",11.29]
["I1452","LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2\"","UN",19.97]
["I1410","LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM","UN",0.84]
["I1411","LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM","UN",0.9]
["I1412","LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM","UN",2.1800000000000002]
["I1413","LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM","UN",4.6500000000000004]
["I1414","LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM","UN",4.7699999999999996]
["I1415","LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM","UN",14.6]
["I1416","LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM","UN",21.35]
["I1417","LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM","UN",47.94]
["I1386","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV  3/4\" X 1/2\"","UN",10.69]
["I1418","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4\" X 1/2''","UN",22.44]
["I1385","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 3\" X 2 1/2\"","UN",116.37]
["I1419","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4\" X 2 1/2\"","UN",200.94]
["I1420","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4\" X 2\"","UN",200.94]
["I1421","LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4\" X 3\"","UN",200.94]
["I1455","LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4''","UN",5.87]
["I1456","LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2''","UN",4.17]
["I1453","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2\"","UN",6.54]
["I1454","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2\"","UN",2.0099999999999998]
["I1422","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM","UN",43.66]
["I1423","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM","UN",51.57]
["I1424","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM","UN",49.43]
["I1425","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 25X20MM","UN",1.53]
["I1426","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM","UN",3.39]
["I1427","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM","UN",5.79]
["I1428","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM","UN",15.4]
["I1429","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM","UN",25.43]
["I1430","LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM","UN",30.64]
["I1457","LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM","UN",6.96]
["I1458","LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM","UN",1.7]
["I1459","LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM","UN",3.51]
["I1460","LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM","UN",7.12]
["I1461","LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM","UN",34.82]
["I6778","LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4\")","UN",53.5]
["I6779","LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1\")","UN",67.3]
["I8254","LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2\")","UN",87.71]
["I1433","LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2\")","UN",62.68]
["I1431","LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'')","UN",91.94]
["I1432","LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'')","UN",150.47999999999999]
["I2372","LÂMINA DE SERRA PARA PVC","UN",9.7100000000000009]
["I1499","MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2''X30M","UN",1455.44]
["I2374","MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=100mm(L=1.00m)","M",13.88]
["I2375","MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=150mm(L=1.50m)","M",19.25]
["I2376","MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=200mm(L=1.50m)","M",32.24]
["I1519","MATERIAL PARA EMENDA DE CALHAS DE FIBERGLASS","KG",47.82]
["I1540","NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO   1/2\"","UN",6.3]
["I1539","NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",18.989999999999998]
["I1541","NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",60.06]
["I1542","NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4''","UN",157.29]
["I1543","NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 1 1/4X1/2''","UN",26.81]
["I1544","NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 2 1/2X1 1/4''","UN",63.98]
["I1545","NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3/4X1/2''","UN",10.02]
["I1546","NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2''","UN",134.18]
["I1547","NIPLE PVC COM ROSCA DE 1 1/4''","UN",6.2]
["I1548","NIPLE PVC COM ROSCA DE 2 1/2''","UN",18.03]
["I2381","NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4\"","UN",1.49]
["I1676","PLUG FERRO FUNDIDO 100MM (4')","UN",121.12]
["I1677","PLUG FERRO FUNDIDO 150MM (6')","UN",130.78]
["I1678","PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2')","UN",46.54]
["I1679","PLUG FERRO FUNDIDO 75MM (3')","UN",65.17]
["I2401","PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4\"","UN",0.84]
["I1680","PLUG PVC ESGOTO DE 100MM","UN",8.36]
["I1681","PLUG PVC ESGOTO DE 50MM","UN",2.91]
["I1682","PLUG PVC ESGOTO DE 75MM","UN",5.15]
["I1770","RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA","UN",14.27]
["I1771","RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM","UN",120.98]
["I6777","REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1\"x 1 1/2\")  À (1\"x 3/4\")","UN",19.23]
["I6776","REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (2\"x 1 1/2\")  À (2\"x 3/4\")","UN",19.23]
["I6775","REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (3\"x 2 1/2\")  À (3\"x 3/4\")","UN",19.27]
["I6774","REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4\"x 2\")","UN",29.37]
["I6773","REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4\"x 3\")","UN",25.83]
["I1790","REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM","UN",9.52]
["I1791","REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM","UN",8.26]
["I1789","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 100X75MM","UN",11.04]
["I1788","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 150X150MM = (150 X 100MM)","UN",58.65]
["I1792","REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2","UN",15.72]
["I1793","REDUÇÃO PVC PBA 4 X 2","UN",24.08]
["I1794","REDUÇÃO PVC PBA 4 X 3","UN",27.69]
["I1795","REDUÇÃO PVC PBA 6 X 4","UN",47.51]
["I2415","REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4\"","UN",15.45]
["I1796","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4')","UN",681.44]
["I1797","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2')","UN",32.64]
["I1798","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')","UN",34.43]
["I1799","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')","UN",54.35]
["I1800","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')","UN",74.069999999999993]
["I1801","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')","UN",93.51]
["I1802","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')","UN",130.25]
["I1803","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2')","UN",270.13]
["I1804","REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3')","UN",327.04000000000002]
["I1805","REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2')","UN",74.459999999999994]
["I1806","REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')","UN",84]
["I1807","REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')","UN",102.83]
["I1808","REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4')","UN",142.96]
["I1809","REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2')","UN",149.53]
["I1810","REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2')","UN",76.64]
["I1811","REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')","UN",79.22]
["I2593","REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1\")","UN",82.1]
["I2416","REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2\"","UN",23.13]
["I1813","REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4\"","UN",113.65]
["I1812","REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1\"","UN",76.25]
["I1814","REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2\"","UN",211.18]
["I1815","REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4\"","UN",56.48]
["I1816","REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2\")","UN",200]
["I6781","REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 1\"","UN",76.25]
["I6780","REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4\"","UN",56.48]
["I1817","REGISTRO GLOBO(FECHO RAPIDO) DE 1 1/2'","UN",136.94999999999999]
["I1888","SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO","L",61.02]
["I1891","SPRINKLERS CROMADO","UN",55.99]
["I1892","SPRINKLERS EM BRONZE","UN",58.67]
["I7401","TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33","UN",571.5]
["I8201","TAMPA EM FoFo - D=600mm","UN",756.68]
["I8202","TAMPA EM FoFo - D=800mm","UN",1128.6600000000001]
["I1927","TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1'","UN",11.37]
["I1928","TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (32MM) 1 1/4'","UN",17.350000000000001]
["I1929","TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4')","UN",133.06]
["I1930","TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 65MM (2 1/2')","UN",55.8]
["I1931","TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170","UN",1105.6300000000001]
["I2432","TAMPÃO FoFo/CONCRETO PARA LIGAÇÃO ESGOTO","UN",571.5]
["I6765","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4\")","UN",118]
["I6760","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1\")","UN",3.8]
["I6761","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4\")","UN",4.2699999999999996]
["I6762","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2\")","UN",5.3]
["I6763","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2\")","UN",72.42]
["I6764","TE AÇO ASTM  A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3\")","UN",97]
["I6759","TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4\")","UN",3.2]
["I1945","TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'","UN",46.75]
["I1946","TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4'","UN",36.9]
["I1947","TE AÇO GALVANIZADO DE 1'","UN",24.11]
["I1948","TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2'","UN",10.52]
["I1949","TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2'","UN",140.62]
["I1950","TE AÇO GALVANIZADO DE 2'","UN",74.06]
["I1951","TE AÇO GALVANIZADO DE 3'","UN",188.34]
["I1952","TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4'","UN",14.98]
["I1954","TE AÇO GALVANIZADO DE 4'","UN",347.23]
["I1955","TE AÇO GALVANIZADO DE 5'","UN",495.99]
["I1956","TE AÇO GALVANIZADO DE 6\"","UN",1162.55]
["I1957","TE C/INSPECAO DE PVC DE 4'","UN",35.49]
["I1958","TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 3'","UN",32.44]
["I1959","TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 6'","UN",195.94]
["I1960","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM","UN",905.86]
["I1962","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM","UN",6.46]
["I1963","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM","UN",13.78]
["I1964","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM","UN",22.67]
["I1965","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM","UN",51.83]
["I1966","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM","UN",66.78]
["I1967","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM","UN",131.97999999999999]
["I1968","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM","UN",365.72]
["I1961","TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM","UN",440.8]
["I1985","TE FERRO FUNDIDO - 100X100MM","UN",168.99]
["I1986","TE FERRO FUNDIDO - 100X50MM","UN",127.34]
["I1987","TE FERRO FUNDIDO - 100X75MM","UN",190.53]
["I1988","TE FERRO FUNDIDO - 150X100MM","UN",306.57]
["I1989","TE FERRO FUNDIDO - 150X150MM","UN",364.82]
["I1990","TE FERRO FUNDIDO - 50X50MM","UN",89.66]
["I1991","TE FERRO FUNDIDO - 75X50MM","UN",164.81]
["I1992","TE FERRO FUNDIDO - 75X75MM","UN",170.77]
["I1943","TE PVC AZUL SOLDAVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4\"\n","UN",12.04]
["I2006","TE PVC COM INSPEÇÃO PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6')\n","UN",283.41000000000003]
["I2007","TE PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6')\n","UN",138.35]
["I2013","TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2\")","UN",3.93]
["I2014","TE PVC PARA ESGOTO DE  50MM (2\")","UN",7.97]
["I2015","TE PVC PARA ESGOTO DE  75MM (3\")","UN",17.63]
["I2012","TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4\")","UN",16.98]
["I1969","TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6\")","UN",28.84]
["I2011","TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE  75X50MM","UN",13.15]
["I2008","TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM","UN",18.05]
["I2009","TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM","UN",20.73]
["I2010","TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM","UN",91.91]
["I1998","TE PVC ROSCAVEL DE   1/2\"\n","UN",4.1900000000000004]
["I2001","TE PVC ROSCAVEL DE   3/4\"\n","UN",5.0599999999999996]
["I1997","TE PVC ROSCAVEL DE  1\"\n","UN",13.7]
["I1995","TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\"\n","UN",28.17]
["I1996","TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\"\n","UN",22.71]
["I1999","TE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2\"\n","UN",63.15]
["I1993","TE PVC ROSCAVEL DE 2\"\n","UN",53.55]
["I2000","TE PVC ROSCAVEL DE 3\"\n","UN",82.71]
["I1994","TE PVC ROSCAVEL DE 4\"\n","UN",178.32]
["I1970","TE PVC SOLDAVEL 110MM","UN",183.29]
["I1971","TE PVC SOLDAVEL 20MM","UN",1.1599999999999999]
["I1972","TE PVC SOLDAVEL 25MM","UN",1.31]
["I1973","TE PVC SOLDAVEL 32MM","UN",4.12]
["I1974","TE PVC SOLDAVEL 40MM","UN",10.08]
["I1975","TE PVC SOLDAVEL 50MM","UN",10.54]
["I1976","TE PVC SOLDAVEL 60MM","UN",33.840000000000003]
["I1977","TE PVC SOLDAVEL 75MM","UN",62.78]
["I1978","TE PVC SOLDAVEL 85MM","UN",85.36]
["I2005","TE PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2\"","UN",10.01]
["I2002","TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2''\n","UN",2.77]
["I2003","TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4\"","UN",4.62]
["I2004","TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1''\n","UN",15.06]
["I2029","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE   3/4\" X 1/2\" PARA AGUA FRIA\n","UN",9.4600000000000009]
["I2028","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE  1\" X  3/4\" PARA AGUA FRIA\n","UN",12.33]
["I2027","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\" X  3/4\" PARA AGUA FRIA\n","UN",25.16]
["I1979","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2\" X 1 1/4\" PARA AGUA FRIA\n","UN",23.18]
["I1980","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4\" X 1\" PARA AGUA FRIA","UN",22.71]
["I1982","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2\" X 2\" PARA AGUA FRIA","UN",68.849999999999994]
["I1984","TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3\" X 2 1/2\" PARA AGUA FRIA\n","UN",71.239999999999995]
["I2018","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2\"","UN",10.94]
["I2016","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4\"","UN",14]
["I2017","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2\"","UN",5.68]
["I1983","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  25X20 MM PARA AGUA FRIA","UN",4.1900000000000004]
["I1981","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  32X25 MM PARA AGUA FRIA","UN",7.31]
["I9536","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  40X32MM PARA AGUA FRIA","UN",9.48]
["I2022","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X20MM PARA ÁGUA FRIA\n","UN",9.4600000000000009]
["I2023","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X25MM PARA AGUA FRIA","UN",11.13]
["I2024","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X32MM PARA AGUA FRIA","UN",16.170000000000002]
["I9537","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA","UN",19.77]
["I2025","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  75X50MM PARA AGUA FRIA","UN",46.56]
["I2026","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  85X60MM PARA AGUA FRIA","UN",107.59]
["I2019","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA","UN",155.65]
["I2020","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA","UN",166.9]
["I2021","TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA","UN",183.12]
["I1953","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO   3/4\" X 1/2\"\n","UN",17.39]
["I2030","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4\" X 1/2\"\n","UN",41.59]
["I2031","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2\" X 1\"\n","UN",151.99]
["I2032","TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4\" X 2\"\n","UN",413.94]
["I1944","TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4\"\n","UN",15.06]
["I9095","TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",23.28]
["I9096","TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",9.69]
["I9051","TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",18.62]
["I7496","TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA","UN",54.13]
["I7494","TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ LAVATÓRIO","UN",142.1]
["I7495","TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ PIA DE COZINHA","UN",181.4]
["I6758","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 100mm (4\")","M",128.4]
["I6753","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 25mm(1\")","M",26.4]
["I6757","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO  C/ ROSCA DE 80mm (3\")","M",89.42]
["I6752","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm(3/4\")","M",13.47]
["I6754","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 32mm(1 1/4\")","M",27.09]
["I6755","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 40mm(1 1/2\")","M",41.74]
["I6756","TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2\")","M",43.52]
["I2163","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4')","M",167.57]
["I2164","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 125MM (5')","M",250.89]
["I2165","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6')","M",272.10000000000002]
["I2166","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 15MM (1/2')","M",18.38]
["I2167","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')","M",23.24]
["I2168","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1\")","M",34.49]
["I2169","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4')","M",43.49]
["I2170","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')","M",50.53]
["I2171","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')","M",72.86]
["I2172","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')","M",90.42]
["I2173","TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')","M",121.68]
["I2207","TUBO AÇO INOX 3/4\"","M",71.75]
["I8646","TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2\"","M",160.19999999999999]
["I2161","TUBO CERÂMICO DE 100MM","M",29.9]
["I2162","TUBO CERÂMICO DE 300MM","M",72.430000000000007]
["I9085","TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A","M",90.22]
["I9087","TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A","M",136.26]
["I9089","TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A","M",163.94]
["I9082","TUBO COBRE DE 1/2\", FLEXÍVEL CLASSE 2","M",37.299999999999997]
["I9077","TUBO COBRE DE 1/4\", FLEXÍVEL CLASSE 2","M",17.88]
["I2174","TUBO COBRE DE 104MM CLASSE E","M",533.78]
["I2175","TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E","M",28.31]
["I9080","TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A","M",70.92]
["I2176","TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E","M",48.7]
["I9084","TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A","M",90.22]
["I2177","TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E","M",61.8]
["I9083","TUBO COBRE DE 3/4\", FLEXÍVEL CLASSE 2","M",56.11]
["I9078","TUBO COBRE DE 3/8\", FLEXÍVEL CLASSE 2","M",27.5]
["I9086","TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A","M",136.26]
["I2178","TUBO COBRE DE 35MM CLASSE E","M",89.75]
["I9088","TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A","M",163.94]
["I2179","TUBO COBRE DE 42MM CLASSE E","M",121.2]
["I9079","TUBO COBRE DE 5/8\", FLEXÍVEL CLASSE 2","M",46.39]
["I2180","TUBO COBRE DE 54MM CLASSE E","M",175.77]
["I2181","TUBO COBRE DE 66MM CLASSE E","M",247.63]
["I2182","TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E","M",362]
["I2451","TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2","UN",85.97]
["I2186","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)","M",214.93]
["I9538","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018)","M",292.95]
["I2187","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)","M",357.61]
["I9539","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 900MM (NBR 8890:2018)","M",410.89]
["I2183","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)","M",419.02]
["I9540","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1100MM (NBR 8890:2018)","M",586.99]
["I2184","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1200MM (NBR 8890:2018)","M",625.82000000000005]
["I2185","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1500MM (NBR 8890:2018)","M",906.67]
["I2452","TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=15cm","M",20.75]
["I2453","TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm","M",37.29]
["I2454","TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm","M",48.64]
["I9541","TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=200MM (NBR 8890:2018)","M",35.67]
["I2188","TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018)","M",49.94]
["I2189","TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)","M",69.72]
["I9542","TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=500MM (NBR 8890:2018)","M",101.35]
["I9543","TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018)","M",116.71]
["I2211","TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm","M",18.05]
["I2212","TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=15cm","M",62.51]
["I2213","TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=20cm","M",77.150000000000006]
["I2208","TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362)\n","M",95.34]
["I2209","TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10') - (NBR 7362)","M",107.5]
["I2210","TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362)","M",160.05000000000001]
["I2214","TUBO PVC ESGOTO CINZA RÍGIDO D=150MM (6')\n","M",92.42]
["I2193","TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)","M",15.82]
["I2197","TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)","M",41.35]
["I2194","TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)","M",6.91]
["I2195","TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)","M",10.75]
["I2196","TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)","M",14.98]
["I2456","TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)","M",15.82]
["I2458","TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)","M",6.91]
["I2457","TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)","M",10.75]
["I2459","TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 150","M",47.42]
["I2460","TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 300","M",96.76]
["I2215","TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M","UN",126.69]
["I8203","TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 100","M",38.409999999999997]
["I8204","TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 150","M",103.38]
["I2219","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE  1/2\"","M",7.26]
["I2223","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE  3/4\"","M",11.11]
["I2216","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2\"","M",34.25]
["I2217","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4\"","M",26.9]
["I2218","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1\"","M",19.95]
["I2220","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2\"","M",67.16]
["I2221","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2\"","M",49.02]
["I2222","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3\"","M",95.98]
["I2224","TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4\"","M",115.88]
["I2461","TUBO PVC RÍGIDO VINILFORT JE DN 100 (NBR-7362)","M",38.06]
["I2198","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 110MM (4')","M",80.92]
["I2199","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')","M",3.1]
["I2200","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')","M",4.33]
["I2201","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')","M",8.56]
["I2202","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')","M",12.46]
["I2203","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')","M",14.28]
["I2204","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2')","M",24.1]
["I2205","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')","M",40.369999999999997]
["I2206","TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3')","M",50.45]
["I2227","UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE  1/2\"","UN",7.37]
["I2228","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110MM","UN",416.38]
["I2229","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM","UN",7.24]
["I2230","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM","UN",8.73]
["I2231","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM","UN",14.71]
["I2232","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM","UN",28.29]
["I2233","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM","UN",30.21]
["I2234","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM","UN",78.599999999999994]
["I2235","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 75MM","UN",160.07]
["I2236","UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM","UN",188.99]
["I2243","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE   3/4\"","UN",9.26]
["I2239","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE  1\"","UN",20.65]
["I2237","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2\"","UN",35.65]
["I2238","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4\"","UN",35.200000000000003]
["I2240","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2\"","UN",181]
["I2241","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2\"","UN",88.02]
["I2242","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3\"","UN",229.21]
["I2244","UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 4\"","UN",351.79]
["I7539","VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L","UN",2909.07]
["I2464","VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA 45 X 26 cm, C.PROJ.","M2",277.58]
["I2269","VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV.  (2 1/2\")","UN",410.54]
["I9076","VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM","UN",242.27]
["I6783","VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 1\"","UN",304.92]
["I6782","VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 3/4\"","UN",287.06]
["I7499","VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA","UN",281.95999999999998]
["I2275","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4')","UN",833.27]
["I2276","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 15MM (1/2')","UN",46.52]
["I2277","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 20MM (3/4')","UN",61.87]
["I2278","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1')","UN",84.8]
["I2279","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4')","UN",131.9]
["I2280","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 40MM (1 1/2')","UN",179.06]
["I2281","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2')","UN",240.54]
["I2282","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2')","UN",388.95]
["I2283","VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3')","UN",547.66999999999996]
["I2284","VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')","UN",65.83]
["I2285","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 100MM (4')","UN",728.44]
["I2286","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4')","UN",59.54]
["I2287","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14')","UN",104.52]
["I2288","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 40MM (1 1/2')","UN",111.54]
["I2289","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 50MM (2')","UN",168.94]
["I2290","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 80MM (3')","UN",413.9]
["I2291","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO -65MM (2 1/2')","UN",301.92]
["I2274","VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO 15MM (1/2\")","UN",52.25]
["COTAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/INFORMÁTICA"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I7501","10 SLOTS CHASSIS MODULAR HARDWARE STYLE , MOD. 1746-A10AB","UN",1537.41]
["I7447","5/03 RS-232 ROGRAMMER CABLE 3m, MOD. 1747-CP3 AB","UN",67.260000000000005]
["I7443","AC INPUT MODULE FOR PLC, MOD. 1746-IA16 AB WITH16 CHANNELS","UN",916.71]
["I7452","ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC","UN",224.4]
["I0053","AMPERIMETRO ( 72 X 72 )MM - ESC. 0 - 250A","UN",117.69]
["I0054","AMPERIMETRO (144 X 144)MM - ESC. 0 - 1000A","UN",243.42]
["I0055","AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A","UN",130.13]
["I7448","ANALOG INPUT 4 CHANNEL CARD FOR PLC, MOD. 1746-N14 AB","UN",1876.42]
["I7412","ANEL(DE PROTEÇÃO) PARA BASE DE FUSÍVEL DIAZED","UN",6.38]
["I0090","APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS","UN",86.9]
["I8223","ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27","UN",327]
["I9451","ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W","UN",45.93]
["I9428","ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA","UN",37.64]
["I9450","ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA","UN",45.8]
["I7927","ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO","UN",208.68]
["I7926","ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO","UN",175.65]
["I7928","ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO","UN",113.51]
["I0125","ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA","UN",81.86]
["I0126","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2''","UN",1.1499999999999999]
["I0127","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",1.08]
["I0128","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1''","UN",0.73]
["I0129","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2''","UN",0.26]
["I0130","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",2.6]
["I0131","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2''","UN",1.34]
["I0132","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2''","UN",4.3099999999999996]
["I0133","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3''","UN",3.85]
["I0134","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4''","UN",0.55000000000000004]
["I0135","ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 4''","UN",4.66]
["I7396","ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8\"","UN",0.6]
["I0148","AUTOMATICO DE BOIA","UN",40.880000000000003]
["I9122","BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92","UN",172.23]
["I9123","BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93","UN",318.95]
["I9116","BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27","UN",58.88]
["I8447","BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19\"","UN",36.369999999999997]
["I0192","BARRAMENTO DE COBRE 3/8''","M",49.63]
["I7416","BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4\"x 1/4\"","M",102.28]
["I7478","BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - FASE - 13,8 kV","UN",37.14]
["I7479","BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - NEUTRO - 13,8 kV","UN",37.270000000000003]
["I0193","BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO","UN",41.32]
["I0194","BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO","UN",40.65]
["I0195","BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO","UN",33.6]
["I0199","BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA","UN",40.17]
["I0200","BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA","UN",54.16]
["I0201","BASE FUSIVEL NH 00 - 125A","UN",24.41]
["I0202","BASE FUSIVEL NH 1 - 250A","UN",125.44]
["I0203","BASE FUSIVEL NH 2 - 400A","UN",125.44]
["I0204","BASE FUSIVEL NH 3 - 630A","UN",173.24]
["I0205","BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A","UN",410.95]
["I6367","BASE ISOLADORA PARA DETECTOR","UN",54.72]
["I7374","BASE METÁLICA P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05","UN",296]
["I0206","BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2\" DE 1 1/2\"","UN",56.58]
["I0214","BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS","UN",147.87]
["I0222","BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON","UN",306.06]
["I0237","BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10","UN",4.8099999999999996]
["I8446","BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19\"","UN",312.7]
["I0268","BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA'","UN",157.83000000000001]
["I7408","BOTÃO DE COMANDO DN 22,5mm 2 CONTATOS","UN",37.869999999999997]
["I6133","BOX RETO DE  D=1 1/4\"","UN",7.28]
["I6132","BOX RETO DE  D=2\"","UN",14.42]
["I0270","BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS","UN",34.450000000000003]
["I0271","BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE","UN",10.97]
["I0272","BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR","UN",2.67]
["I0273","BRAÇADEIRA TIPO \"D\" , METALICA DE 1\"","UN",1.44]
["I0274","BRAÇADEIRA TIPO \"D\" , METALICA DE 3\"","UN",4.09]
["I0275","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METALICA DE 2\"","UN",2.59]
["I0276","BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METALICA DE 4''","UN",5.25]
["I0277","BRAÇO METALICO DE 3/4\", P/ POSTE DE CONCRETO","UN",41.05]
["I0278","BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA","UN",41.05]
["I0288","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO  1/2\"","UN",0.88]
["I0293","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO  3/4\"","UN",0.74]
["I0285","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2''","UN",1.35]
["I0286","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4''","UN",1]
["I0287","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1''","UN",0.84]
["I0289","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2''","UN",3.33]
["I0290","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2''","UN",2.74]
["I0291","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2''","UN",10.9]
["I0292","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3''","UN",6.4]
["I0294","BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 4''","UN",6.53]
["I0332","CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE","UN",6.98]
["I6399","CABO BLINDADO 2x18 AWG","M",4.53]
["I0461","CABO COBRE NU  50MM2","M",49.74]
["I0336","CABO COBRE NU 10MM2","M",9.94]
["I0337","CABO COBRE NU 120MM2","M",126.35]
["I0365","CABO COBRE NU 16MM2","M",16.63]
["I0338","CABO COBRE NU 25MM2","M",23.71]
["I0339","CABO COBRE NU 35MM2","M",34.909999999999997]
["I0340","CABO COBRE NU 6MM2","M",7.5]
["I0341","CABO COBRE NU 70MM2","M",65.7]
["I8438","CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²","M",5.04]
["I7375","CABO DE COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm²","M",7.59]
["I9415","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",268.16000000000003]
["I6816","CABO DE FIBRA ÓTICA, 01 PAR","M",3.84]
["I6817","CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES","M",5.04]
["I6818","CABO DE FIBRA ÓTICA, 03 PARES","M",5.3]
["I6819","CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES","M",5.71]
["I0366","CABO EM PVC 1000V 10MM2","M",7.46]
["I0367","CABO EM PVC 1000V 120MM2","M",82.12]
["I0368","CABO EM PVC 1000V 150MM2","M",101.75]
["I0369","CABO EM PVC 1000V 16MM2","M",11.47]
["I0370","CABO EM PVC 1000V 185MM2","M",124.73]
["I8229","CABO EM PVC 1000V 2,5MM2","M",2.37]
["I0371","CABO EM PVC 1000V 240MM2","M",164.26]
["I0372","CABO EM PVC 1000V 25MM2","M",17.440000000000001]
["I9074","CABO EM PVC 1000V 300MM2","M",205.56]
["I0373","CABO EM PVC 1000V 35MM2","M",24.05]
["I0374","CABO EM PVC 1000V 4MM2","M",3.41]
["I0331","CABO EM PVC 1000V 50MM2","M",34.28]
["I0375","CABO EM PVC 1000V 6MM2","M",4.66]
["I0376","CABO EM PVC 1000V 70MM2","M",47.49]
["I0377","CABO EM PVC 1000V 95MM2","M",63.09]
["I8374","CABO ISOLADO 15KV 120MM2","M",121.58]
["I6178","CABO ISOLADO 15KV 240MM2","M",192.17]
["I7429","CABO ISOLADO 15KV 25MM2","M",50.83]
["I8373","CABO ISOLADO 15KV 35MM2","M",52.6]
["I6162","CABO ISOLADO 15KV 70MM2","M",73.260000000000005]
["I0342","CABO ISOLADO EM PVC  16MM2 - 750V","M",11.37]
["I0347","CABO ISOLADO EM PVC  25MM2 - 750V","M",17.38]
["I0349","CABO ISOLADO EM PVC  35MM2 - 750V","M",23.62]
["I0343","CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V","M",79.72]
["I0344","CABO ISOLADO EM PVC 150MM2 - 750V","M",99.49]
["I0345","CABO ISOLADO EM PVC 185MM2 - 750V","M",122.11]
["I0346","CABO ISOLADO EM PVC 240MM2 - 750V","M",161.35]
["I0348","CABO ISOLADO EM PVC 300MM2 - 750V","M",199.69]
["I0350","CABO ISOLADO EM PVC 400MM2 - 750V","M",258.36]
["I0351","CABO ISOLADO EM PVC 500MM2 - 750V","M",320.12]
["I0352","CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V","M",33.5]
["I0353","CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V","M",46.27]
["I0354","CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V","M",62.69]
["I0355","CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2","M",9.33]
["I0356","CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2","M",2.11]
["I0357","CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2","M",3.5]
["I0358","CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2","M",4.16]
["I0359","CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 3 - UTP (10 MBPS)","M",1.53]
["I0360","CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS)","M",1.91]
["I0361","CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)","M",2.37]
["I0362","CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)","M",1.79]
["I0363","CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)","M",1.81]
["I0364","CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 95 (OHMS)","M",2.5]
["I8368","CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP","M",3.05]
["I8369","CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50","M",71.55]
["I6796","CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM","M",8.68]
["I0379","CABO TELEFONICO CCE - 2","M",4.21]
["I0380","CABO TELEFONICO CCE - 3","M",4.8499999999999996]
["I0381","CABO TELEFONICO CCI-1","M",0.73]
["I0382","CABO TELEFONICO CCI-2","M",1.4]
["I0383","CABO TELEFONICO CCI-3","M",1.48]
["I0384","CABO TELEFONICO CCI-4","M",2.25]
["I0385","CABO TELEFONICO CCI-5","M",2.74]
["I0386","CABO TELEFONICO CCI-6","M",3.49]
["I0387","CABO TELEFONICO CI 50-10","M",6.4]
["I0388","CABO TELEFONICO CI 50-100","M",42.1]
["I0389","CABO TELEFONICO CI 50-20","M",12.15]
["I0390","CABO TELEFONICO CI 50-200","M",102.04]
["I0391","CABO TELEFONICO CI 50-30","M",17.78]
["I0392","CABO TELEFONICO CI 50-50","M",28.76]
["I0393","CABO TELEFONICO CTP-APL 10","M",8.75]
["I0394","CABO TELEFONICO CTP-APL 100","M",63.07]
["I0395","CABO TELEFONICO CTP-APL 20","M",15.42]
["I0396","CABO TELEFONICO CTP-APL 200","M",72.98]
["I0397","CABO TELEFONICO CTP-APL 30","M",18.29]
["I0398","CABO TELEFONICO CTP-APL 50","M",28.76]
["I7376","CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm²","M",29.56]
["I0407","CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF. 921.07 COM ENCAIXE","UN",85.24]
["I0408","CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF.921.06 SEM ENCAIXE","UN",74.83]
["I6431","CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL","UN",4.22]
["I6432","CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR","UN",2.36]
["I9446","CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL","UN",4.49]
["I6433","CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA","UN",4.6900000000000004]
["I0417","CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA \"X\"","UN",6.61]
["I10250","CAIXA DE PISO 4\"X2\", EM ALUMÍNIO","UN",19]
["I10251","CAIXA DE PISO 4\"X4\", EM ALUMÍNIO","UN",23.96]
["I0418","CAIXA DERIVACAO 300X300MM","UN",47.7]
["I0419","CAIXA ESTAMPADA 3\"X3\", 4''X2'', 4\"X4\" - CHAPA 18","UN",1.93]
["I0420","CAIXA ESTAMPADA 4''X6'' - CHAPA 18","UN",5.42]
["I0421","CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA","UN",65.87]
["I0422","CAIXA LIGAÇÃO 240X180MM","UN",26.26]
["I0423","CAIXA LIGAÇÃO 250X250MM","UN",30.48]
["I0424","CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM","UN",37.56]
["I0425","CAIXA MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA/REATIVA 60X70X25CM","UN",86.32]
["I0427","CAIXA PARA CALHA FIBERGLASS","UN",54.32]
["I0428","CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM","UN",11.2]
["I0429","CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM","UN",20.22]
["I0430","CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM","UN",28.84]
["I0431","CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM","UN",91.12]
["I0432","CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 500X500X150MM","UN",136.29]
["I0436","CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM","UN",89.88]
["I0456","CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR","UN",162.06]
["I0457","CANALETA 25X30MM PARA CABOS","M",10.87]
["I0458","CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA \"X\"","M",74.38]
["I0459","CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA \"X\"","M",3.47]
["I0460","CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA \"X\"","M",23]
["I6173","CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM","M",78.33]
["I6376","CANCELA AUTOMÁTICA COM GABINETE EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO ARTICULADA (BARREIRA DE ALUMÍNIO)","UN",4607.37]
["I0469","CANTONEIRA DE SEPARAÇÃO","UN",4.4800000000000004]
["I0330","CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS","UN",92.43]
["I6248","CARTÃO DI COM 32 CANAIS","UN",4795.8599999999997]
["I6272","CARTÃO DO COM 32 CANAIS","UN",4795.8599999999997]
["I0502","CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE","UN",44.53]
["I0503","CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE","UN",44.53]
["I0501","CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE","UN",44.53]
["I0505","CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE","UN",15211.74]
["I0506","CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE","UN",22817.62]
["I0507","CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE","UN",7606.87]
["I7538","CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INCLUSOS: 01 DVR MULTI HD DE 16 CANAIS 1080P; 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA FULL HD1080P; 01 CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, COM 100MTS; 01 FONTE ESTABILIZADA 12V 15A, IDEAL PARA CÂMARAS DE SEGURANÇA; 32 CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO; 16 CONECTORES P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V; 01 HD INTERNO DE 2TB - (INSTALADO)","UN",3843.53]
["I0546","CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO","UN",94.74]
["I0547","CHAVE FACA 3X200A CLASSE 15KV","UN",990.02]
["I0549","CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A","UN",357.28]
["I0551","CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE","UN",444.07]
["I7537","CHAVE PRESSOSTÁTICA 2\"","UN",549.97]
["I9072","CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A","UN",5470.63]
["I0552","CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 1X40A","UN",185.11]
["I0553","CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X100A","UN",450.01]
["I0554","CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X40A","UN",207.15]
["I0555","CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X63A","UN",356]
["I7431","CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A","UN",944.16]
["I0556","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X100A","UN",450.16]
["I0557","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X125A","UN",454.17]
["I0558","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X16A","UN",123.78]
["I0559","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X200A","UN",456.35]
["I0560","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X250A","UN",609.08000000000004]
["I0561","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X25A","UN",170.89]
["I0562","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X40A","UN",208.87]
["I0563","CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X63A","UN",356]
["I0806","CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS","UN",26.2]
["I7925","CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE","UN",120.86]
["I0808","CLEATS P/LIGACAO APARENTE","UN",0.52]
["I7453","COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA","UN",2771.72]
["I0837","CONDULETE DE PVC DE 1\", TIPO C - E - LL - LR","UN",12.72]
["I0838","CONDULETE DE PVC DE 1/2\" TIPO C - E - LL - LR","UN",10.91]
["I0839","CONDULETE DE PVC DE 3/4\"TIPO C  - E - LL - LR","UN",10.93]
["I7382","CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY","UN",10.95]
["I7414","CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm²","UN",7.46]
["I0841","CONECTOR PARA HASTE TERRA","UN",2.83]
["I0844","CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2","UN",31.68]
["I0845","CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 500MM2","UN",82.45]
["I0840","CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2","UN",6.02]
["I0846","CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2","UN",7.07]
["I0847","CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2","UN",9.32]
["I0850","CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS","UN",111.43]
["I7436","CONTACTOR  65A","UN",727.6]
["I6005","CONTACTOR 250A, 30Ø, 1KV","UN",4463.3599999999997]
["I0648","CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF","UN",144.41]
["I7405","CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V","UN",358.82]
["I6175","COTOVELO 90 INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 34/50MM","UN",46.57]
["I6174","COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP P/CANALETA 60MM X 34/50MM","UN",44.14]
["I0914","CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE","UN",80.010000000000005]
["I0943","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2''","UN",18.75]
["I0944","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4''","UN",15.37]
["I0945","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1''","UN",6.75]
["I0946","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2''","UN",69.72]
["I0947","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2''","UN",27.53]
["I0949","CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4''","UN",4.97]
["I0950","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2''","UN",5.66]
["I0951","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4''","UN",4.67]
["I0952","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1''","UN",4.1399999999999997]
["I0953","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2''","UN",2.7]
["I0954","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2''","UN",23.47]
["I0955","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2''","UN",9.1999999999999993]
["I0956","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3''","UN",23.5]
["I0957","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4''","UN",2.73]
["I0958","CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4''","UN",47.23]
["I0961","CX. ALUMINIO FUND. (40X40X15)CM, C/ TAMPA CEGA\n","UN",304.24]
["I6179","DERIVAÇÃO SISTEMA DLP 60MM X 50MM","UN",49.76]
["I7451","DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL","UN",230.9]
["I0969","DISJUNTOR BIPOLAR 10A","UN",51.13]
["I0970","DISJUNTOR BIPOLAR 16A","UN",51.13]
["I0972","DISJUNTOR BIPOLAR 20A","UN",51.13]
["I0973","DISJUNTOR BIPOLAR 25A","UN",51.13]
["I0975","DISJUNTOR BIPOLAR 32A","UN",51.96]
["I0976","DISJUNTOR BIPOLAR 40A","UN",52.2]
["I0978","DISJUNTOR BIPOLAR 50A","UN",55.25]
["I8365","DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA","UN",134.19]
["I8366","DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA","UN",244.7]
["I0980","DISJUNTOR MONOPOLAR 10A","UN",11.09]
["I0981","DISJUNTOR MONOPOLAR 16A","UN",11.09]
["I0983","DISJUNTOR MONOPOLAR 20A","UN",11.09]
["I0984","DISJUNTOR MONOPOLAR 25A","UN",11.09]
["I0986","DISJUNTOR MONOPOLAR 32A","UN",18.600000000000001]
["I0987","DISJUNTOR MONOPOLAR 40A","UN",18.600000000000001]
["I0989","DISJUNTOR MONOPOLAR 50A","UN",18.600000000000001]
["I9416","DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA\n","UN",1726.23]
["I9417","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA","UN",328.01]
["I9418","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA","UN",522.24]
["I9419","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA","UN",874.55]
["I0993","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A","UN",60.42]
["I0995","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A","UN",60.42]
["I0997","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A","UN",71.819999999999993]
["I0991","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A","UN",161.93]
["I0992","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A","UN",222.1]
["I1015","DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A","UN",222.1]
["I0994","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A","UN",2279.1799999999998]
["I0996","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A","UN",2534.8200000000002]
["I1003","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A","UN",3370.85]
["I0998","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A","UN",15201.49]
["I0999","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1250A","UN",15201.49]
["I1000","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1600A","UN",18512.05]
["I1001","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X2500A","UN",34115.56]
["I1002","DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X3150A","UN",34445.730000000003]
["I1004","DISJUNTOR TRIPOLAR 10A","UN",60.13]
["I1005","DISJUNTOR TRIPOLAR 16A","UN",60.13]
["I1007","DISJUNTOR TRIPOLAR 20A","UN",60.13]
["I1008","DISJUNTOR TRIPOLAR 25A","UN",60.13]
["I1010","DISJUNTOR TRIPOLAR 32A","UN",60.13]
["I7404","DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA ED63B060","UN",874.81]
["I7400","DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA FXD63B150","UN",1114.9000000000001]
["I1011","DISJUNTOR TRIPOLAR 40A","UN",60.13]
["I1013","DISJUNTOR TRIPOLAR 50A","UN",60.13]
["I9075","DISJUNTOR TRIPOLAR 800A","UN",4229.8100000000004]
["I1016","DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A","UN",104.88]
["I1017","DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A","UN",71.819999999999993]
["I1018","DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A","UN",104.88]
["I1019","DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A","UN",104.88]
["I9065","DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS,TRIPOLAR DE 450 ATÉ 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA","UN",4033]
["I8442","DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",133.83000000000001]
["I8444","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19\"","UN",412.44]
["I8445","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONOMODO/MULTIMODO, COM CONECTORES SC/LC DUPLEX/ST/E2000, PADRÃO 19\"","UN",699]
["I6829","DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS","UN",699]
["I1043","DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EOLICO","M",120.79]
["I6690","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4\"), C/CONEXÕES","M",13.18]
["I6692","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=140mm (5\"), C/CONEXÕES","M",32.57]
["I6693","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=160mm (6\"), C/CONEXÕES","M",33]
["I6686","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4\"), C/CONEXÕES","M",4.0999999999999996]
["I6687","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2\"), C/CONEXÕES","M",4.7]
["I6688","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2\"), C/CONEXÕES","M",6.75]
["I6689","DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3\"), C/CONEXÕES","M",9.4499999999999993]
["I1044","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM","M",28.38]
["I1045","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM","M",37.9]
["I8370","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM","M",91.99]
["I1046","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM","M",9.06]
["I1047","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)MM","M",13.51]
["I1048","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM","M",18.82]
["I1049","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM","M",15.05]
["I1050","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM","M",15.95]
["I1051","DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM","M",15.9]
["I1052","DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15 X 35)MM","M",6.17]
["I1053","DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM","M",6.45]
["I1054","DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25 X 25)MM","M",10.039999999999999]
["I1055","DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35 X 35)MM","M",10.47]
["I1056","DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM","M",11.74]
["I1062","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2\"","M",24.11]
["I1063","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4\"","M",20.29]
["I1064","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1\"","M",16.010000000000002]
["I1065","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2\"","M",44.56]
["I1066","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2\"","M",37.28]
["I1067","ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4\"","M",13.27]
["I8371","ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3\"","M",70.260000000000005]
["I1071","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2''","M",3.67]
["I1075","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4''","M",4.57]
["I1068","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2''","M",10.45]
["I1069","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4''","M",9.51]
["I1070","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1''","M",7.14]
["I1072","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2''","M",24.91]
["I1073","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2''","M",17.079999999999998]
["I1074","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3''","M",31.24]
["I1076","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4''","M",49.23]
["I1077","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2''","M",22.22]
["I1078","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/4''","M",18.079999999999998]
["I1079","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1''","M",12.38]
["I1080","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2''","M",7.78]
["I1081","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 2''","M",37.090000000000003]
["I1083","ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4''","M",9.1]
["I1084","ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA","M",2.2200000000000002]
["I1085","ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1\"","M",19.5]
["I1086","ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2\"","M",10.54]
["I1087","ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4\"","M",13.43]
["I9066","ELO FUSIVEL\n","UN",2.82]
["I2313","ELO FUSIVEL 1H","UN",2.82]
["I2315","ELO FUSIVEL 3H","UN",2.82]
["I6020","EMENDA PARA LEITO ABA 100mm C/ PARAFUSOS EM INOX","UN",50.65]
["I2321","ENERGIA ELETRICA","KWH",0.98]
["I1105","ESPELHO 4''X2'' OU 3\"X3\"","UN",2.9]
["I1106","ESPELHO 4''X4''","UN",6.14]
["I9106","ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4\"X2\" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",3.48]
["I1109","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA","UN",2605.75]
["I1110","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KV","UN",267]
["I1111","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KV","UN",647.99]
["I1112","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KV","UN",963.02]
["I1113","ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5 KVA","UN",1129.3599999999999]
["I2340","FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2","M",1.74]
["I1167","FIO ISOLADO EM PVC 0.50MM2 - 750V","M",0.64]
["I1168","FIO ISOLADO EM PVC 0.75MM2 - 750V","M",0.85]
["I1169","FIO ISOLADO EM PVC 1.00MM2 - 750V","M",0.89]
["I1170","FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V","M",1.08]
["I1171","FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V","M",6.7]
["I1172","FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V","M",1.74]
["I1173","FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V","M",2.96]
["I1174","FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V","M",4.0999999999999996]
["I1175","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2","M",1.45]
["I1176","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2","M",1.68]
["I1177","FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2","M",2.2200000000000002]
["I9144","FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM","M",7.79]
["I1181","FITA ISOLANTE","M",0.75]
["I7392","FITA ISOLANTE COMUM N.º33","UN",10.220000000000001]
["I7391","FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23","UN",6.7]
["I7418","FLANGE P/ BASE METÁLICA DN 330mm FUROS 3/8\"","UN",167.8]
["I7442","FUSE MDL 1.32 AMP FOR AC FIXED HARDWARE PWR SUPPLY, MOD. 1746-F4-AHGB","UN",3.19]
["I1204","FUSIVEL DIAZED 25A","UN",2.2000000000000002]
["I1205","FUSIVEL DIAZED 63A","UN",4.7699999999999996]
["I1206","FUSIVEL NH 00 - 125A","UN",24.23]
["I1207","FUSIVEL NH 1 - 250A","UN",54.16]
["I1208","FUSIVEL NH 2 - 400A","UN",57.72]
["I1209","FUSIVEL NH 3 - 630A","UN",73.23]
["I1210","FUSIVEL NH 4 - 1250A","UN",739.15]
["I7409","FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 2A, C/ BASE","UN",27.83]
["I7435","FUSÍVEL NH 100A","UN",22.7]
["I1217","GANCHO OLHAL","UN",11.67]
["I7387","GLOBO CLARO / ÂMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W)","UN",377.8]
["I7386","GLOBO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W)","UN",224.8]
["I7385","GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W)","UN",284.10000000000002]
["I7381","GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP","UN",7.27]
["I6177","GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP","UN",4.47]
["I7464","GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS","UN",1628.3]
["I7380","HASTE DE ATERRAMENTO 5/8\" x 3,00m GCW 19L30 BURDY","UN",74.599999999999994]
["I2352","HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8\" x 2.40M","UN",53.28]
["I1243","HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M","UN",131.87]
["I1244","HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M","UN",82]
["I6824","HUB TIPO 24 PORTAS","UN",1510.55]
["I1253","INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO","UN",11.48]
["I1254","INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.","UN",19.71]
["I1252","INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR","UN",11.48]
["I1255","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES","UN",8.44]
["I1256","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 CAMPAINHA","UN",11.36]
["I1257","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO","UN",18.72]
["I1258","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO 1TOM. 2POLO","UN",34.22]
["I1259","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.","UN",18.29]
["I1260","INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO","UN",27.87]
["I1261","INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO","UN",21.19]
["I1262","INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS","UN",24.74]
["I1263","INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES","UN",14.9]
["I1264","INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO","UN",25.09]
["I1265","INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS","UN",26.11]
["I1266","INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS","UN",30.42]
["I1267","INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES","UN",20.71]
["I2357","INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO","UN",11.28]
["I1268","INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",15.66]
["I1269","INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA","UN",12.13]
["I1270","INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",10.67]
["I7415","ISOLADOR EPÓXI 1kV - 25mm","UN",8.68]
["I1272","ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO","UN",96.54]
["I1271","ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV","UN",102.61]
["I9067","ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV","UN",29.55]
["I0300","ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PORCEL. 15KV","UN",509.6]
["I7394","JUNTA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE","UN",30.28]
["I7397","KIT CONECTOR SN-10, 5kV-20A, CABO 10mm²","UN",53.4]
["I6191","KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 240 mm²","UN",715.71]
["I6199","KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 25 mm²","UN",272.66000000000003]
["I6180","KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 35 mm²","UN",273.76]
["I6200","KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 50 mm²","UN",377.91]
["I6181","KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 70 mm²","UN",428.04]
["I1354","LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC","UN",157.55000000000001]
["I6697","LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR","UN",345.38]
["I6698","LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR","UN",286.33]
["I1358","LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO","UN",151.72]
["I2371","LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2","UN",111.52]
["I1359","LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA,TIPO\"TROPICOS\"","UN",45.97]
["I1360","LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA","UN",51.34]
["I1361","LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA","UN",52.58]
["I1362","LUMINARIA FLUOR. 3X40 W COMPLETA C/ LAMPADA","UN",100.25]
["I1363","LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA","UN",64.709999999999994]
["I1364","LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA","UN",81.260000000000005]
["I1365","LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA","UN",100.25]
["I1366","LUMINARIA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA COM LAMPADA","UN",122.83]
["I1367","LUMINARIA FLUORESCENTE 4X40W COMPLETA COM LAMPADA","UN",168.89]
["I1368","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W","UN",51.34]
["I1369","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 32 )W","UN",52.58]
["I1370","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W","UN",64.709999999999994]
["I1371","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W","UN",81.260000000000005]
["I1372","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 16 )W","UN",122.83]
["I1373","LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 32 )W","UN",168.89]
["I1374","LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA","UN",37.56]
["I1353","LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 50W","UN",31.97]
["I1352","LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 75W","UN",58.65]
["I1376","LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO","UN",62.31]
["I1377","LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO","UN",52.32]
["I1378","LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA\n","UN",69.45]
["I1379","LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA\n","UN",35.020000000000003]
["I1380","LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES","UN",15.62]
["I7932","LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO","UN",271.93]
["I7921","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W","UN",144.56]
["I9114","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA","UN",103.48]
["I9128","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA","UN",72.599999999999994]
["I9424","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM  LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA\n","UN",40.68]
["I9115","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA","UN",68.06]
["I9425","LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA","UN",28.55]
["I7930","LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR","UN",120.86]
["I9112","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA","UN",101.75]
["I7922","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W","UN",113.31]
["I7923","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W","UN",94.52]
["I9423","LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA","UN",213.38]
["I8394","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO","UN",119.27]
["I8353","LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W","UN",44.18]
["I9110","LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",221.33]
["I9111","LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16)W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",213.89]
["I9124","LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W","UN",368]
["I9119","LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR  CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA  EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA\n\n","UN",435]
["I9118","LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA","UN",435]
["I8246","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA","UN",239.7]
["I8350","LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO","UN",68.36]
["I9113","LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA","UN",78.28]
["I9426","LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA","UN",124.91]
["I10273","LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE ALTO BRILHO P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W","UN",43.08]
["I9117","LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA","UN",435]
["I7399","LUMINÁRIA ELEVADA MÉDIA INTENSIDADE SN-05","UN",257.41000000000003]
["I9427","LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA","UN",192.9]
["I9121","LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO POTÊNCIA, MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W","UN",690]
["I9120","LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA","UN",430]
["I9453","LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA","UN",149.83000000000001]
["I7929","LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO","UN",390.51]
["I9454","LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W","UN",12.73]
["I6793","LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR","UN",255.9]
["I1404","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2''","UN",3.53]
["I1405","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4''","UN",2.57]
["I1406","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1''","UN",1.65]
["I1407","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2''","UN",0.8]
["I1408","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2''","UN",5.1100000000000003]
["I1409","LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4''","UN",1.18]
["I1401","LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2''","UN",11.37]
["I1402","LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3\"","UN",15.27]
["I1403","LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4\"","UN",26.84]
["I6176","LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM","UN",12.73]
["I7388","LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS","UN",113.9]
["I7389","LÂMPADA 45W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS","UN",113.9]
["I9452","LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W","UN",11.38]
["I7924","LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE LANÇA","UN",30.25]
["I1463","LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W","UN",8.8800000000000008]
["I1464","LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W","UN",9.41]
["I1467","LÂMPADA FLUORESCENTE PL -  9W","UN",14.52]
["I1465","LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W","UN",14.52]
["I1466","LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 15W","UN",14.89]
["I1468","LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W","UN",14.89]
["I1470","LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W","UN",46.4]
["I2373","LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W","UN",3.89]
["I1471","LÂMPADA INCANDESCENTE DE  25 ATÉ 100W","UN",3.89]
["I1472","LÂMPADA INCANDESCENTE DE  60W","UN",3.89]
["I1474","LÂMPADA MISTA DE 160W","UN",26.86]
["I1473","LÂMPADA MISTA DE 500W","UN",67.5]
["I1476","LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W","UN",10.220000000000001]
["I1477","LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V","UN",42.7]
["I1478","LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V","UN",58.27]
["I1481","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO  70W","UN",39.42]
["I1479","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W","UN",60]
["I1480","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W","UN",69.959999999999994]
["I8351","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE   70W/220V","UN",45.98]
["I1484","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE  150W/220V","UN",49.12]
["I1486","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE  250W/220V","UN",77.680000000000007]
["I1487","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE  400W/220V","UN",96.13]
["I1483","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V","UN",274.3]
["I1485","LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V","UN",472.05]
["I2379","MINI POSTE F.G. 1 1/14\" C/2.00M E REX MONOFASICO","UN",67.459999999999994]
["I7503","MODULAR CARD SLOT FILLER FOR PLC MOD. 1746 - N2 AB","UN",24.71]
["I7462","MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19\", PORTA PARALELA","UN",1430.46]
["I7463","MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, VÍDEO COMPOSTO, 2 CANAIS DE ENTRADA E 1 DE SAÍDA, DIMENSÕES 14\"","UN",816.76]
["I1535","MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV","UN",272.02]
["I9414","MÓDULO  RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E","UN",35.22]
["I6368","MÓDULO DE CONTROLE DE SIRENE","UN",70.05]
["I8441","MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",112.39]
["I6369","MÓDULO DE SINALIZAÇÃO DE DETECTORES","UN",87.57]
["I7506","NET CONVERTER USB/DH 485 MODULAR, MOD. 1747 - UIC","UN",504.53]
["I7432","NO-BREAK 3Ø, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44","CJ",2887.62]
["I2383","NOFUSE DE 70 A.","UN",29.15]
["I6794","NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA   FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR","UN",57.7]
["I6797","NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR","UN",72]
["I6798","NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR","UN",94.7]
["I6799","NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR","UN",129.91999999999999]
["I1549","OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8''","UN",12.41]
["I8448","ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"","UN",34.9]
["I6197","PAINEL DE CORRENTE CONTÍNUA 125VCC","UN",2740.48]
["I1563","PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER","UN",192.51]
["I1564","PARA-RAIOS TIPO VALVULA - 15KV","UN",192.51]
["I7411","PARAFUSO DE AJUSTE 16A","UN",4.6399999999999997]
["I7395","PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8\" x 3/4\" ROSCA 16NC-2","UN",8.2899999999999991]
["I8361","PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m","UN",14.68]
["I6834","PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m","UN",13.51]
["I8367","PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M","UN",34.78]
["I10269","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 1U DE ALTURA","UN",788.69]
["I10270","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 2U DE ALTURA","UN",2779.76]
["I1638","PETROLET ALUMÍNIO DE  1/2\", TIPO T- X - L","UN",10.210000000000001]
["I1642","PETROLET ALUMÍNIO DE  3/4\", TIPO T- X - L","UN",12.54]
["I1635","PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2\", TIPO T- X - L","UN",35.380000000000003]
["I1636","PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4\", TIPO T- X- L","UN",29]
["I1637","PETROLET ALUMÍNIO DE 1\", TIPO T- X- L","UN",17.350000000000001]
["I1639","PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2\", TIPO T- X - L","UN",89.62]
["I1634","PETROLET ALUMÍNIO DE 2\", TIPO T- X - L","UN",56.01]
["I1640","PETROLET ALUMÍNIO DE 3 1/2\", TIPO T- X - L","UN",122.86]
["I1641","PETROLET ALUMÍNIO DE 3\", TIPO T- X - L","UN",115.38]
["I1643","PETROLET ALUMÍNIO DE 4\", TIPO T- X - L","UN",232.36]
["I1664","PLACA 30X20CM 'NÃO MANOBRAR CHAVE EM CARGA'","UN",29.85]
["I1665","PLACA 30X20CM 'PERIGO DE MORTE - AT'","UN",29.85]
["I10272","PLACA E SUPORTE 4\" X 2\" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS","UN",6.29]
["I6699","PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES","M2",423.82]
["I7393","PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05","UN",83.78]
["I9413","PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4\"X4\" EM INOX OU LATÃO\n","UN",27.39]
["I9412","PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4\"X2\" EM INOX OU LATÃO","UN",16.829999999999998]
["I1674","PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL","UN",15.48]
["I7413","PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÀO ALUM. 2,5x5,0","UN",8.08]
["I1683","PLUG TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V","UN",47.59]
["I1688","PONTA PLÁSTICA","UN",3.28]
["I1692","PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO","UN",11.51]
["I1718","POSTE DE ACO - 6MX4 1/2'","UN",206.82]
["I1721","POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO","UN",236.5]
["I6694","POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m,  MOD. LP-531.B/100.GJ  - FAB.TROPICO OU SIMILAR","UN",631.5]
["I6696","POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR","UN",414.64]
["I7504","POWER SUPLLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB","UN",1964.74]
["I7936","PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR","UN",631.5]
["I9486","PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W","UN",59.59]
["I9487","PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W","UN",94.6]
["I9485","PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W","UN",210.51]
["I7933","PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR","UN",456.03]
["I1738","PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W","UN",94.6]
["I9484","PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W","UN",143.58000000000001]
["I9125","PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92","UN",433.77]
["I2412","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS","UN",47.04]
["I1747","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES","UN",47.04]
["I1751","QUADRO DE FORÇA  (0,90 X 1,90 X 0,60)M","UN",2262]
["I1752","QUADRO DE FORÇA  (1,80 X 1,90 X 0,60)M","UN",4900.1000000000004]
["I2413","QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE","UN",272.39999999999998]
["I1753","QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES","UN",31.03]
["I1754","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM","UN",112.24]
["I1755","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM","UN",133.18]
["I1756","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM","UN",136.84]
["I1757","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM","UN",201.41]
["I1758","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM","UN",176.11]
["I1760","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X150MM","UN",435.67]
["I1759","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X95MM","UN",399.07]
["I1761","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM","UN",435.67]
["I1762","QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM","UN",582.58000000000004]
["I1746","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1000X150MM","UN",422.54]
["I1748","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1200X150MM","UN",481.23]
["I1749","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1500X150MM","UN",532.71]
["I1750","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1700X150MM","UN",894.28]
["I1763","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 200X200X120MM","UN",31.53]
["I1764","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM","UN",73.650000000000006]
["I1765","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 600X600X120MM","UN",129.51]
["I1766","QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 800X800X120MM","UN",242.96]
["I7477","QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO","UN",1324.15]
["I7383","QUADRO METÁLICO 800x1054x360mm INSTALADO","UN",1934.98]
["I1767","QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M","UN",1216.69]
["I1768","QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV","UN",805.03]
["I1769","QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL","UN",805.03]
["I6828","RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",1787.52]
["I6827","RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",1915.36]
["I6826","RACK FECHADO 44 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"","UN",2285.63]
["I8352","REATOR / IGNITOR","UN",38.01]
["I1779","REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE","UN",38.22]
["I1780","REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE","UN",27.62]
["I1773","REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA","UN",27.62]
["I1781","REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO  250 W","UN",107.82]
["I1775","REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO  400W","UN",124.21]
["I1777","REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W","UN",356.32]
["I1776","REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO  70W","UN",66.3]
["I1782","REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 360W","UN",197.28]
["I9493","REATOR AFP P/LÂMP. V.MERCÚRIO 1000W","UN",229.64]
["I9474","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W","UN",68.69]
["I9475","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W","UN",99.99]
["I1778","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W","UN",114.88]
["I7417","RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43","UN",108.6]
["I8443","ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",5451.74]
["I8449","RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\"","UN",123.75]
["I2419","SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO","KG",5.49]
["I1848","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X25A","UN",68.38]
["I1849","SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X63A","UN",120.44]
["I1850","SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X125A","UN",215.23]
["I1851","SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X250A","UN",431.63]
["I1852","SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X400A","UN",684.72]
["I1853","SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X630A","UN",862.19]
["I7454","SENSOR DE INTRUSÃO MICRO-PROCESSADOR, TIPO MULTIFEIXES, MONTAGEM DE PAREDE, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, UMA","UN",145.38]
["I7535","SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVO/PASSIVO FEIXE DUPLO DISTÂNCIA MÁXIMA 100m","UN",787.99]
["I1867","SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO","UN",228.48]
["I7407","SINALIZADOR DE COMANDO VERMELHO 220V","UN",60.65]
["I1868","SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA VEICULOS","UN",270.72000000000003]
["I7931","SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO. ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CC.","M",699.27]
["I7505","SLC 5/04 PROGRAMABLE CONTROLLER, 32 K MEMORY, MOD. 1747 - L542 AB","UN",6269.08]
["I8250","SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESAGEM","UN",2740.48]
["I7508","SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD","UN",4795.8599999999997]
["I7450","SOFTWARE SUPERVISÓRIO RS VIEW 32 VERSÃO RUN TIME 150 WITH GERENCIADOR DE COMUNICAÇÕES RSLINX","UN",4316.2700000000004]
["I2427","SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE","UN",2.91]
["I7934","SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS","UN",129.52000000000001]
["I6168","SUPORTE DE EQUIPAMENTOS","UN",18.09]
["I9107","SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4\"X2\" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",1.3]
["I1910","SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES","UN",8.8000000000000007]
["I1898","SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA","UN",17.61]
["I1904","SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA","UN",8.8000000000000007]
["I6695","SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1\" FAB.TROPICO OU SIMILAR","UN",135.38999999999999]
["I1901","SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA 2POLOS E TERRA","UN",25.01]
["I1902","SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA TELEF.","UN",22.71]
["I1903","SUPORTE P/APAR. C/2 TOMADAS UNIV. E 2 TELEF.","UN",51.03]
["I6370","SUPORTES PARA SENSORES ATIVOS C/ DUPLO FEIXE","UN",49.22]
["I1921","TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA \"X\"","UN",7.65]
["I1922","TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100X200)MM","M",57.79]
["I8372","TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 X 300)MM","M",86.73]
["I1923","TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM","M",46.35]
["I1924","TAMPA PADRÃO COELCE","UN",232.96]
["I7449","TERMINAL BLOCK FOR PLC, 16 CHANNEL, MOD. 1746-NRC AB","UN",191.83]
["I6160","TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2  A  2,50mm2","UN",4.3099999999999996]
["I6161","TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2","UN",4.3099999999999996]
["I2072","TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8'","UN",22.05]
["I2074","TERMINAL PRESSÃO P/CABO  16MM2","UN",4.24]
["I2076","TERMINAL PRESSÃO P/CABO  35MM2","UN",5.47]
["I2073","TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2","UN",20.2]
["I2075","TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2","UN",29.74]
["I2071","TERMINAL PRESSÃO P/CABO 500 MM2","UN",71.13]
["I2106","TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",14.72]
["I9108","TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)","UN",5.59]
["I2107","TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)\n","UN",10.74]
["I2108","TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, EMBUTIR 30A/250V","UN",55.35]
["I2109","TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, SOBREPOR 30A/250V","UN",55.35]
["I6164","TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)","UN",49.28]
["I7938","TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60%","UN",5.79]
["I2111","TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA \"X\"","UN",20.58]
["I2112","TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA \"X\"","UN",20.58]
["I9398","TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4\"x2\" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4\"X2\")","UN",36.74]
["I9109","TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4\"x2\" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4\"X2\")","UN",45.2]
["I7982","TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4\"x4\" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4\"X4\")","UN",42.75]
["I9397","TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4\"x4\" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4\"X4\")","UN",62.5]
["I10271","TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4\"x2\" C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4\"X2\")","UN",30.39]
["I2113","TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'","UN",17.010000000000002]
["I2114","TOMADA TELEFONE P/PINO JACK 1/4","UN",14.94]
["I2115","TOMADA TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V","UN",45.15]
["I2116","TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V","UN",40.01]
["I2117","TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V","UN",54.11]
["I2118","TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA \"X\"","UN",16.760000000000002]
["I2119","TOMADA UNIVERSAL 2POLOS","UN",9.35]
["I2444","TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)","UN",16.760000000000002]
["I2120","TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FEMEA)","UN",53.36]
["I2121","TOMADA VOLTAMP - 60A ( MACHO/FEMEA)","UN",115.79]
["I2156","TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE  0 - 100A","UN",125.99]
["I2152","TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 100 - 250/5A","UN",149.13999999999999]
["I2153","TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A","UN",152.01]
["I2154","TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A","UN",161.57]
["I2155","TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A","UN",186.36]
["I7542","TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV","UN",1175.25]
["I2471","TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 115 VAC 400 VA","UN",1091.32]
["I7543","TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV","UN",1633.6]
["I2147","TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2KVA, 220/110","UN",306.55]
["I7937","TRANSFORMADOR PARA LEDS","UN",38.619999999999997]
["I7536","TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO TIPO INSERÇÃO, COM INDICADOR INCORPORADO, GERAÇÃO DE SINAL PROPORCIONAL 4-20 Ma, RANGE 0-12 Kgf/cm²","UN",2632.56]
["I7502","TRIAL CARD 120/240 VAC, 16 OUTPUT CHANNELS, MOD. 1746 - OA16 AB","UN",1838.11]
["I7410","TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN","M",11.56]
["I2261","VOLTÍMETRO ( 144 X 144 )MM - ESC. 0 - 500V","UN",181.66]
["I2262","VOLTÍMETRO (72 X 72)MM - ESC. 0 - 500V","UN",117.45]
["I2263","VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V","UN",144.25]
["COTAÇÃO / JUNTAS ESTRUTURA"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9479","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-12, ATÉ  5MCA","M",86.56]
["I9480","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA","M",128.78]
["I9481","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA","M",218.21]
["I9482","FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA","M",289.33]
["I9497","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)","M",345.72]
["I9496","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR)\n","M",452.28]
["I9494","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR)\n","M",553.34]
["I9498","JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR)\n","M",648.20000000000005]
["COTAÇÃO / LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0087","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA","UN",225.48]
["I0088","APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA","UN",262.14999999999998]
["I0089","APARELHO MISTURADOR PARA LAVATORIO","UN",239.43]
["I0124","ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR 45X60CM","UN",70.819999999999993]
["I8641","ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE","UN",683.65]
["I8636","ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)","UN",317.47000000000003]
["I8651","BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)","UN",701.56]
["I0170","BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL","UN",223]
["I0171","BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA","UN",237.24]
["I0174","BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA","UN",223]
["I0176","BACIA SINFONADA P/ CRIANCA","UN",469.8]
["I0177","BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO","UN",650.72]
["I0184","BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m","M2",370.44]
["I0185","BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO","M2",833.49]
["I6738","BANHEIRA HOSPITAL C/TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800 X600MM","UN",1750.55]
["I0245","BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2'' PARA BACIA","UN",3.48]
["I0333","CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS","UN",10.17]
["I0334","CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO","UN",14.28]
["I0406","CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA","UN",260.63]
["I0416","CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR","UN",40]
["I0414","CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA","UN",81.53]
["I6167","CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2\"","UN",84.1]
["I0796","CHUVEIRO PLASTICO","UN",7.22]
["I0797","CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2''","UN",51.41]
["I6739","CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM","UN",1064.03]
["I0848","CONEXÃO 4''X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL","UN",31.83]
["I0851","CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE","UN",30.43]
["I0853","CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA","UN",0.55000000000000004]
["I0915","CUBA DE AÇO INOX","UN",175.41]
["I0916","CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR","UN",94.06]
["I9073","CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA","UN",229]
["I1091","ENGATE CROMADO","UN",22.59]
["I1092","ENGATE DE PVC","UN",8.15]
["I1103","ESPARGIDOR PARA MICTORIO","UN",38.4]
["I1315","JOGO METAIS PARA MICTORIO","UN",44.63]
["I6737","LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO","UN",766.8]
["I8637","LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA","UN",178.61]
["I1343","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA","UN",199.01]
["I1344","LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA","UN",100.96]
["I1523","MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL","M",731.08]
["I1524","MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS","UN",449.13]
["I1646","PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S","M",159.07]
["I2486","PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m  C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m  (PADRÃO POPULAR)","UN",102.06]
["I2491","PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304","UN",1355.35]
["I2487","PIA EM INOX C/ 1 CUBA  1,20x0,60 - C18/A304","UN",219.9]
["I1649","PIA EM INOX C/ 1 CUBA  1.50x0,58","UN",269.08999999999997]
["I2490","PIA EM INOX C/ 1 CUBA  2,20x0,60 - C18/A304","UN",547.99]
["I1648","PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58","UN",597.30999999999995]
["I2492","PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 4,20x0,60","UN",1635.16]
["I1711","PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM","UN",29.97]
["I8670","PORTA PAPEL METÁLICO","UN",22.18]
["I1712","PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO","UN",41.28]
["I1716","PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA","UN",23.49]
["I1717","PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO","UN",43.89]
["I1839","SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM","UN",29.39]
["I1840","SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM","UN",33.76]
["I8671","SABONETEIRA METÁLICA","UN",32.44]
["I1861","SIFÃO CROMADO 1 1/4\"X1 1/2\"","UN",174.3]
["I1862","SIFÃO CROMADO 1 1/4\"X2\"","UN",134.07]
["I1863","SIFÃO CROMADO 2\"","UN",209.37]
["I1864","SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1\"X1 1/2\"","UN",164.58]
["I2420","SIFÃO PVC 1.1/2\" PARA LAVATORIO","UN",14.38]
["I7603","SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)","UN",17.75]
["I1865","SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2\"X2\"","UN",13.78]
["I1925","TAMPA PLASTICA PARA BACIA","UN",36.93]
["I7336","TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA","UN",78.59]
["I1926","TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS","M2",911.05]
["I1935","TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL","UN",420.04]
["I1936","TANQUE DE CONCRETO 80X70CM","UN",108.16]
["I2497","TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m  (PADRÃO POPULAR)","UN",91.42]
["I6236","TANQUE DE LAVAR EM CONCRETO C/ SUPORTE DE APOIO (PADRÃO MUTIRÃO)\n","UN",91.42]
["I1937","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA","UN",414.94]
["I6749","TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM","UN",1071.42]
["I9139","TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO","UN",54.25]
["I2446","TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4\"","UN",14.03]
["I2125","TORNEIRA CIRÚRGICA","UN",136.74]
["I9100","TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1168)","UN",97.47]
["I2126","TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 2'","UN",115.89]
["I2127","TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)","UN",33.159999999999997]
["I2122","TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')","UN",43.77]
["I2123","TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 32MM (1 1/4')","UN",69.819999999999993]
["I2124","TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 40MM (1 1/2')","UN",65.37]
["I2128","TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO","UN",180.58]
["I2129","TORNEIRA DE FOTO SENSOR, A BATERIA","UN",743.7]
["I2501","TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4\", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)","UN",35.49]
["I2447","TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4\" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)","UN",17.989999999999998]
["I2502","TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2\", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)","UN",57.35]
["I2503","TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4\", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)","UN",47.49]
["I2130","TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'","UN",41.9]
["I2131","TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'","UN",110.38]
["I2132","TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'","UN",98.66]
["I2133","TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4\"","UN",17.989999999999998]
["I2134","TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W","UN",179.54]
["I2190","TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL","UN",65.34]
["I2191","TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV","UN",42.28]
["I2192","TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA","UN",20.9]
["I2265","VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2\"X 3/4\"","UN",38]
["I2264","VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2\"","UN",56.2]
["I2469","VÁLVULA DE DERIVAÇÃO DE 1\"","UN",516.21]
["I2266","VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2\"","UN",276.77999999999997]
["I2267","VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2\"","UN",148.44]
["I2268","VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2\"","UN",136.38999999999999]
["I2270","VÁLVULA DE METAL 1 1/2\"","UN",48.67]
["I2271","VÁLVULA DE METAL 1 1/4\"","UN",31.89]
["I2272","VÁLVULA DE METAL 1\"","UN",19.12]
["I2273","VÁLVULA DE PVC 2\"","UN",28.22]
["I8286","VÁLVULA PVC P/ COZINHA","UN",6.61]
["I7981","VÁLVULA PVC P/ TANQUE","UN",4.84]
["COTAÇÃO / MADEIRA"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8268","ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm","M",5.79]
["I6166","ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM","M2",260.06]
["I0196","BARROTE DE 2 1/2\"x2 1/2\"","M",11.11]
["I0197","BARROTE DE 2\"x2\"","M",6.89]
["I6520","BARROTE DE MASSARANDUBA 2\" x 2\"","M",9.33]
["I0209","BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.","UN",227.9]
["I0210","BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.","UN",178.74]
["I6522","BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM ( 1/2\" x 4\" )","M",8.5]
["I0284","BRUMASA, PINUS OU EQUIVALENTE DE 10MM (2,2 X 1,6M)\n","UN",114.38]
["I0405","CAIBRO DE 2\"x1\"","M",6.4]
["I0491","CAPEADO DE CEREJEIRA","M2",12.73]
["I0492","CAPEADO DE MOGNO","M2",16.25]
["I0493","CAPEADO DE PAU-MARFIM","M2",15.46]
["I0524","CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)","M2",83.15]
["I0526","CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)","M2",69.64]
["I0527","CHAPA COMPENSADO RESINAD0 6MM (1.10 X 2.20M)","M2",21.7]
["I0528","CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)","M2",35.950000000000003]
["I0529","CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)","M2",35.950000000000003]
["I0541","CHAPA MADEIRA MINERALIZADA, TIPO CELOTEX","M2",56.38]
["I0816","COLA FORMICA","KG",43.11]
["I0862","CORDÃO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) P/ RODAPE","M",14.25]
["I1094","ESCORA DE 20CM","M",11.25]
["I1114","ESTACA DE MADEIRA  D=22 CM P/ 6 ATÉ 8 TON","M",48.9]
["I1115","ESTACA DE MADEIRA  D=25 CM P/ 8 ATÉ 10 TON","M",75.22]
["I2330","ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA","M",2.74]
["I1192","FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO","M2",50.52]
["I2345","FORMICA LISA FOSCA","UN",204.94]
["I1193","FORMICA P/REVESTIMENTO","M2",57.89]
["I8269","FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm","M",50.28]
["I8270","FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm","CJ",256.43]
["I8274","FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm","CJ",256.43]
["I2478","GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m","UN",47.71]
["I1240","GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.","UN",71.2]
["I1241","GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.","UN",71.2]
["I1276","JANELA VENEZIANA MOVEL","M2",207.74]
["I2367","LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6\"x3\"","M",34.54]
["I6519","LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5\" x 2 1/2\")","M",26.09]
["I6509","LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6\" x 3\")","M",34.54]
["I2369","LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4\"x2\"","M",15.18]
["I2370","LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5\"x2.1/2\"","M",23.13]
["I1495","MADEIRA (PEROBA)","M3",3162.71]
["I1496","MADEIRA (PINHO) DE 1A.","M3",2488.15]
["I1497","MADEIRA DE SUCUPIRA","M3",2488.15]
["I1498","MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO","M",36.869999999999997]
["I1527","MOLDURA 110X110MM P/CAIXA LIGAÇÃO","UN",29.25]
["I1594","PARQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 12X12CM","M2",67.31]
["I9052","PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M","UN",7.04]
["I9053","PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M","UN",7.68]
["I6617","PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE  20x20cm","M",110.23]
["I1652","PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE)","M",2.08]
["I1691","PONTALETE / BARROTE DE 3\"x3\"","M",16.09]
["I0198","PONTALETE / BARROTE DE 3\"x3\" - APARELHADO","M",22.11]
["I1705","PORTA DE FICHA EMBUTIDA","M2",342.91]
["I8577","PORTA DE MUIRACATIARA 0,60x2,10x0,03","UN",461.23]
["I1706","PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M","UN",200.82]
["I1707","PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M","UN",225]
["I1708","PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M","UN",268.91000000000003]
["I1709","PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M","UN",318.99]
["I1710","PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M","UN",341.68]
["I8271","PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)","UN",143.78]
["I8272","PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)","UN",155.16]
["I8273","PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)","UN",165.99]
["I1714","PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO","UN",198.63]
["I1715","PORTA TIPO PARANÁ","M2",98.8]
["I1723","PRANCHA 3 X 16 CM","M",21.93]
["I1349","PRANCHA 6 X 16 CM","M",34.840000000000003]
["I6682","PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m","UN",143.53]
["I6681","PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m","UN",182.54]
["I2407","PRANCHA EM MADEIRA DE LEI","M3",2336.92]
["I2532","PRANCHÃO DE 50MM X 300MM","M",41.34]
["I6232","REGUA DE MADEIRA  (1X10)CM","M",8.64]
["I1824","RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM","M",1.72]
["I1825","RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM","M",2.83]
["I1826","RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM","M",4.53]
["I1829","RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM","M",14.25]
["I1847","SARRAFO DE 1\" - L = 8cm","M",6.54]
["I2517","SARRAFO DE 1\" x 6\"","M",4.78]
["I1846","SARRAFO DE 1\"X4\"","M",6.05]
["I1845","SARRAFO DE 1\"X4\" APARELHADO","M",8.64]
["I1917","TABUA DE 1\" - L = 12cm","M",7.35]
["I1916","TABUA DE 1\" DE 3A. - L = 30cm","M",12.77]
["I1912","TABUA DE 1\"X12\" DE 1A.","M2",89.31]
["I1915","TABUA DE 1\"X12\" DE 2A.","M2",38.590000000000003]
["I2429","TABUA DE VIROLA DE 12\"x 1\"","M2",36.64]
["I2430","TABUA EM MADEIRA TAIPA","M2",32.58]
["I1918","TACO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM","M2",162.91]
["I1919","TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ","UN",1.76]
["I2542","TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3\"X1 1/2\"","M",10.49]
["I2462","TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm","M2",112.07]
["I6792","VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10\"x 4\"","M",93.22]
["I2260","VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM","M",23.13]
["COTAÇÃO / MANTAS ASFÁLTICAS E AFINS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9510","FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA)","M2",1.95]
["I9499","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)","M2",33.74]
["I9500","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)","M2",39.770000000000003]
["I9501","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)","M2",39.72]
["I9502","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)","M2",43.38]
["I9503","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)","M2",31.33]
["I9504","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)","M2",33.1]
["I9505","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)","M2",34.950000000000003]
["I9506","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)","M2",36.78]
["I9507","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM (NBR 9952:2014)","M2",40.25]
["I9508","MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014)","M2",44.57]
["I9509","PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)","L",9.91]
["COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS)"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0037","AJUDANTE","H",19.100000000000001]
["I0039","AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO","H",19.100000000000001]
["I0040","AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO","H",19.100000000000001]
["I0041","AJUDANTE DE CARPINTEIRO","H",19.100000000000001]
["I0042","AJUDANTE DE ELETRICISTA","H",19.100000000000001]
["G0867","AJUDANTE DE ELETRICISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",21.11]
["I0043","AJUDANTE DE ENCANADOR","H",19.100000000000001]
["I0044","AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA","H",19.100000000000001]
["G0850","AJUDANTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",21.11]
["I0045","AJUDANTE DE PINTOR","H",19.100000000000001]
["G0857","AJUDANTE DE PINTOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",21.11]
["I0046","AJUDANTE DE SERRALHEIRO","H",19.100000000000001]
["I0047","AJUDANTE DE TELHADISTA","H",19.100000000000001]
["I0048","ALFANGISTA","H",18.46]
["G0855","ANALISTA DE PLANEJAMENTO","H",98.19]
["G0862","APLICADOR DE REVESTIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",26.87]
["I0091","APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO","H",24.16]
["I0092","APLICADOR REVESTIMENTO","H",24.16]
["I0121","ARMADOR/FERREIRO","H",24.16]
["I0150","AUX. DE OPERAÇÃO INIC. CAGECE","H",22.59]
["I0151","AUX. TÉCNICO INICIAL CAGECE","H",33.56]
["I0149","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","H",18.59]
["I9136","AUXILIAR DE TOPOGRAFIA","H",18.59]
["I0152","AZULEJISTA","H",24.16]
["I0221","BLASTER","H",23.93]
["I6033","CADASTRADOR","H",18.59]
["I0443","CALAFETADOR","H",24.16]
["I0445","CALCETEIRO","H",24.16]
["I0490","CAPATAZ DE AR COMPRIMIDO","H",33.99]
["I0498","CARPINTEIRO","H",24.16]
["I0500","CAVOUQUEIRO","H",18.46]
["I0855","CONSULTOR DE ENGENHARIA","H",179.62]
["I2299","DESENHISTA (EM CAD /CAGECE)","H",29.24]
["I2300","DESENHISTA COPISTA","H",22.82]
["I6034","DIGITADOR","H",18.59]
["I2312","ELETRICISTA","H",24.15]
["G0868","ELETRICISTA DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",26.86]
["I1088","ELETROTECNICO MONTADOR","H",29.06]
["G0869","ELETROTÉCNICO MONTADOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",32.56]
["I2320","ENCANADOR","H",23.48]
["G0863","ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",32.770000000000003]
["I2510","ENCARREGADO DE SERVIÇOS","H",29.13]
["I6815","ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR","H",29.13]
["I2322","ENGENHEIRO","H",98.19]
["I2325","ESMERILHADOR","H",24.16]
["I1142","ESTUCADOR","H",24.16]
["I1220","GESSEIRO","H",24.16]
["I1227","GRANITEIRO/MAMORISTA","H",24.16]
["G0467","INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE N LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS)","H",37.619999999999997]
["G0859","INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE N LP-N2-G-SNQC/END, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS)","H",42.38]
["G0405","INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC (CEGÁS)","H",37.619999999999997]
["G0861","INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS)","H",42.38]
["G0407","INSPETOR DE ULTRA-SOM US-N2-S2.1-SNQC/END (CEGÁS)","H",100.33]
["G0860","INSPETOR DE ULTRA-SOM US-N2-S2.1-SNQC/END, DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) (CEGÁS)","H",113.48]
["I1277","JARDINEIRO","H",20.86]
["I1278","JATISTA","H",24.16]
["G0870","JATISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",26.87]
["I1328","LADRILHISTA","H",24.16]
["I1508","MAQUINISTA ELEVADOR","H",18.59]
["G0852","MECANICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",31.75]
["I2378","MECANICO HIDROMETRO INIC. CAGE","H",23.42]
["G0851","MECANICO INDUSTRIAL","H",28.47]
["I7961","MERGULHADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",24.86]
["I7989","MESTRE DE LINHA","H",29.13]
["I1530","MONTADOR","H",24.16]
["G0856","MONTADOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",26.87]
["I8978","MOTOQUEIRO/ENCANADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",21.34]
["I2380","MOTORISTA","H",18.829999999999998]
["I2545","MOTORISTA DE CAMINHÃO","H",24.51]
["G0408","NAVEGADOR DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS)","H",32.56]
["I2382","NIVELADOR","H",26.44]
["I2546","OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO","H",21.29]
["I2547","OPERADOR DE BATE ESTACA","H",28.81]
["I2548","OPERADOR DE BETONEIRA","H",21.29]
["I1551","OPERADOR DE BOMBA A JATO","H",21.29]
["I1550","OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO","H",21.29]
["I2549","OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO","H",28.81]
["I2550","OPERADOR DE CARREGADEIRA","H",28.81]
["I2551","OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO","H",28.81]
["I2552","OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA","H",21.29]
["I2553","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR","H",21.29]
["I2384","OPERADOR DE COMPUTADOR","H",23.42]
["I2554","OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM","H",28.81]
["I1009","OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE","H",21.29]
["I9137","OPERADOR DE ESTAÇÃO TOTAL","H",31.52]
["I2555","OPERADOR DE GRUPO GERADOR","H",21.29]
["I1552","OPERADOR DE GUINCHO","H",21.29]
["I2556","OPERADOR DE MAQUINA DE CONCRETO PROJETADO","H",21.29]
["I2557","OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS","H",21.29]
["I2559","OPERADOR DE MOTO ESCAVO TRASPORTADOR","H",32.799999999999997]
["I2560","OPERADOR DE MOTONIVELADORA","H",32.799999999999997]
["G0411","OPERADOR DE MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS)","H",30.41]
["I2523","OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO","H",21.29]
["I7422","OPERADOR DE RECICLADORA E FREZADORA","H",32.799999999999997]
["I2561","OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA","H",28.81]
["I2562","OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS","H",28.81]
["I2563","OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS","H",21.29]
["I2564","OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA","H",28.81]
["I2524","OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS","H",28.81]
["I2565","OPERADOR DE VIBRADOR DE IMERSAO","H",21.29]
["I2566","OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS","H",28.81]
["I1599","PASTILHEIRO","H",24.16]
["I2391","PEDREIRO","H",24.16]
["G0865","PEDREIRO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",26.87]
["I2395","PINTOR","H",24.16]
["G0858","PINTOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",27.71]
["I1685","POCEIRO","H",24.16]
["I1772","RASPADOR","H",24.16]
["I8409","RASTELEIRO","H",19.100000000000001]
["I1858","SERRALHEIRO","H",24.16]
["I2543","SERVENTE","H",18.46]
["G0866","SERVENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",20.27]
["I2578","SINALEIRO","H",24.16]
["I1879","SOLDADOR","H",25]
["G0412","SOLDADOR DE PEAD (CEGÁS)","H",24.99]
["G0466","SOLDADOR DE PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS)","H",27.71]
["I2424","SOLDADOR RAIO X","H",28.56]
["G0849","SOLDADOR RAIO X DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",31.85]
["I6035","SUPERVISOR DE CADASTRO","H",24.16]
["G0410","SUPERVISOR PEAD (CEGÁS)","H",29.64]
["G0465","SUPERVISOR PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS)","H",34.340000000000003]
["I1940","TAQUEIRO","H",24.16]
["G0853","TECNICO DE INSTRUMENTACAO / AUTOMAÇÃO","H",31.9]
["G0854","TECNICO DE INSTRUMENTACAO / AUTOMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",36.19]
["I8679","TECNICO DE SONDAGEM","H",28.49]
["I2434","TECNICO INDUSTRIAL","H",26.37]
["I2435","TECNICO INDUSTRIAL INIC. CAGECE","H",36.979999999999997]
["I2567","TECNICO PRE MARCADOR","H",29.27]
["I2070","TELHADISTA","H",24.16]
["I2445","TOPOGRAFO","H",31.52]
["I2136","TRABALHADOR AR COMPRIMIDO","H",24.16]
["I6238","TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERV. APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA)","M2",17.78]
["I6237","TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERVATÓRIO ELEVADO)","M2",28.68]
["G0864","TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DE OBRAS E SERVIÇOS DE GASODUTOS EM OPERAÇÃO (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO)","H",34.24]
["I2466","VIGIA","H",18.510000000000002]
["COTAÇÃO / MATERIAIS FERROVIÁRIOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8087","APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:10, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA)","UN",252623.08]
["I8088","APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:12, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA)","UN",276710.21999999997]
["I8089","APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:14, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA)","UN",303205.82]
["I8086","APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:8, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA)","UN",263523.05]
["I13313","BLOCO VBV - LVT (UNIDADE)","UN",419.79]
["I13315","CONJUNTO PARA SOLDA ALUMINOTÉRMICA DE TR45 - PORÇÃO, FÔRMAS, ACENDEDOR, PASTA DE VEDAÇÃO E CADINHO DESCARTÁVEL","UN",1297.54]
["I8093","DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA","UN",272.2]
["I8092","DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA","UN",458.13]
["I8091","DORMENTE DE MADEIRA 2,00 x 0,22 x 0,16 m PARA BITOLA MÉTRICA","UN",290.27999999999997]
["I13316","DORMENTES DE MADEIRA PARA AMV","M3",4152.5200000000004]
["I8105","FITA ADESIVA INELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DAS GALOCHAS E PALMILHAS AO BLOCO LBV (54,8m x 48mm)","RL",128.97]
["I8097","FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO (S-75)","CJ",176.14]
["I8096","FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, PLACA AMORTECEDORA E PINO ISOLANTE","CJ",189.14]
["I8102","FIXAÇÃO RÍGIDA (DORMENTE DE MADEIRA) - TIREFOND","UN",6.53]
["I13314","FIXAÇÃO S-75 PARA BLOCO LVT (02 LÂMINAS 100MM, 02 LÂMINAS 70MM, 02 PARAFUSOS S75, 02 CALÇOS ISOLANTES + PALMILHA S75 PARA TR-45)","CJ",176.14]
["I13312","GALOCHA DE BORRACHA E PALMILHA MICROCELULAR PARA UMA UNIDADE DE BLOCO VBV - LVT","UN",434.04]
["I8090","GLIFOSATO NA","L",24.66]
["I8100","PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45","UN",21.11]
["I8101","PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR 45, FIXAÇÃO RÍGIDA","UN",58.42]
["I10253","TALA DE JUNÇÃO TR 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS","PAR",496.85]
["I8098","TRILHO TR 45 DE AÇO CARBONO, COMPRIMENTO ATÉ 24M\n","T",5491.5]
["COTAÇÃO / MATERIAIS FORNECIDOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9544","ABRAÇADEIRA DE NYLON 50 CM","CJ",3.2]
["I9546","ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO -  REF 200X2,5MM (TAMANHO DE 20CM)","UN",0.09]
["I9545","ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO REF 200X4,8MM, PRETA","UN",0.17]
["I9547","ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1\" TIPO \"D\" EM PVC","UN",3.7]
["I9548","ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4\" TIPO \"D\" EM PVC","UN",3.32]
["I6472","ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO \"T\"","UN",8.25]
["I9549","ABRAÇADEIRA TIPO \"D\" 1/2\" AÇO CARBONO","UN",0.65]
["I9550","ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO DN 50 X 2\"","UN",3.62]
["I2898","ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2\"","UN",2.57]
["I2899","ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4\"","UN",2.66]
["I2900","ADAPTADOR PARA POLIETILENO 32 x 1\"","UN",4.42]
["I9551","ADAPTADOR PB FOFO X PVC DN 200","UN",315.35000000000002]
["I3078","ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN   50\n","UN",30.09]
["I3079","ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN   75\n","UN",76.86]
["I3080","ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100\n","UN",126.53]
["I3081","ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50","UN",8.16]
["I3082","ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 75","UN",6]
["I3083","ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN   50\n","UN",30.09]
["I3084","ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN   75\n","UN",76.86]
["I3085","ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 100\n","UN",126.53]
["I3086","ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN   50\n","UN",13.06]
["I3087","ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN   75\n","UN",14.83]
["I3088","ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 100\n","UN",21.92]
["I6846","ADAPTADOR PBS BOLSA ROSCA 150mm x 6'","UN",146.77000000000001]
["I9552","ADAPTADOR PONTA X FLANGE DN 80 PN 10","UN",1219.26]
["I9553","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 50X1\"","UN",3.23]
["I6267","ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA/ROSCA DN 60mmX2\"","UN",16.920000000000002]
["I9556","ADAPTADOR TUBO FLEXIVEL 25MM X TUBO PVC RIGIDO 25MM","UN",0.87]
["I9554","ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 32MM (1\")","UN",11.94]
["I9555","ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 40MM (1 1/4\")","UN",22.15]
["I9799","ADITIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE CONCRETO (DOSAGEM DE 1% DO CONSUMO DE CIMENTO DO TRAÇO DE CONCRETO)","M2",24.92]
["I6310","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 11,1 à 19,0 l/s","UN",145059.79999999999]
["I6311","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 19,1 à 32,0 l/s","UN",206408]
["I6312","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 32,1 à 50,0 l/s","UN",277124.65000000002]
["I6309","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 5,1 à 11,0 l/s","UN",112119.14]
["I6313","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 50,10 à 72,0 l/s","UN",330011.03000000003]
["I6308","AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE ATÉ 5,0 l/s","UN",85524.84]
["I8973","ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO \"TABLET\", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO SUPERIOR","H",0.61]
["I8212","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO 2,0 AWG","UN",5.42]
["I8213","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG","UN",29.47]
["I4159","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ESGOTO","UN",67.53]
["I8216","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA","UN",61.39]
["I4172","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ESGOTO","UN",3107.36]
["I6409","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ÁGUA","UN",2824.88]
["I4173","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ESGOTO","UN",5051.75]
["I6417","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ÁGUA","UN",4592.5]
["I4160","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO","UN",164.17]
["I8217","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA","UN",149.24]
["I4161","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ESGOTO","UN",193.08]
["I8218","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA","UN",175.52]
["I4162","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO","UN",241.33]
["I8219","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA","UN",219.39]
["I4163","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ESGOTO","UN",289.72000000000003]
["I8220","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ÁGUA","UN",263.38]
["I4164","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ESGOTO","UN",366.87]
["I8221","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA","UN",333.52]
["I4165","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ESGOTO","UN",405.52]
["I6400","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ÁGUA","UN",368.65]
["I4166","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ESGOTO","UN",540.91]
["I6402","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ÁGUA","UN",491.74]
["I4157","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 50 P/ ESGOTO","UN",35.130000000000003]
["I4167","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ESGOTO","UN",598.57000000000005]
["I6403","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ÁGUA","UN",544.16]
["I10484","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 550 P/ ESGOTO","UN",618.07000000000005]
["I10483","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 550 P/ ÁGUA","UN",561.88]
["I4168","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ESGOTO","UN",645.08000000000004]
["I6404","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ÁGUA","UN",586.44000000000005]
["I4169","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ESGOTO","UN",733.86]
["I6405","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ÁGUA","UN",667.14]
["I7095","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ESGOTO","UN",58.01]
["I8215","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ÁGUA","UN",52.73]
["I4170","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ESGOTO","UN",2221.89]
["I6406","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ÁGUA","UN",2019.9]
["I4171","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ESGOTO","UN",2535.6799999999998]
["I6407","ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ÁGUA","UN",2305.17]
["I2965","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100","UN",4.1500000000000004]
["I2966","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 125","UN",11.81]
["I2967","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150","UN",13.07]
["I2968","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200","UN",19.82]
["I2969","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 250","UN",42.94]
["I2970","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 300","UN",132.08000000000001]
["I2971","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 350","UN",118.04]
["I2972","ANEL DE BORRACHA OCRE DN 400","UN",128.49]
["I3094","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 100","UN",8.32]
["I3095","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 150","UN",11.19]
["I3096","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 200","UN",21.18]
["I3097","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 250","UN",67.37]
["I3098","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 300","UN",88.34]
["I3091","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100","UN",12.19]
["I3089","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50","UN",2.95]
["I3090","ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75","UN",8.31]
["I2964","ANEL DE BORRACHA P/TUBO VFORT.PAREDE DUPLA DN 150","UN",14.32]
["I6847","ANEL DE BORRACHA TIL REDE 150","UN",49.41]
["I6848","ANEL DE BORRACHA TIL REDE 300","UN",150.01]
["I9557","ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 16","UN",0.87]
["I9558","ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 25","UN",2]
["I5803","ANEL EDUTOR O-RING DN 40","UN",0.65]
["I5804","ANEL EDUTOR O-RING DN 50","UN",1.2]
["I5805","ANEL EDUTOR O-RING DN 65","UN",1.94]
["I6063","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M (LIGA. PREDIAL)","UN",48.7]
["I6061","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M","UN",55.98]
["I6062","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,70M","UN",56.44]
["I6064","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 1,00M","UN",145.97999999999999]
["I6065","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,00M, H = 0,50M","UN",84.21]
["I6244","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M","UN",186.62]
["I6066","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M","UN",375.22]
["I6067","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M","UN",521.23]
["I6068","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M","UN",670.97]
["I6069","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M","UN",659.05]
["I6410","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 4,00M, ESP=12CM","UN",694.87]
["I6411","ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 5,00M, ESP=15CM","UN",1086.8699999999999]
["I9559","ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)","UN",28.5]
["I9560","ANTENA OMNI 8 DBI - 902-928 MHZ","UN",4449.7700000000004]
["I9561","ANTENA OMNI 9 DBI - 902-928 MHZ","UN",4672.26]
["I9562","ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ","UN",1051.1500000000001]
["I9563","ANTENA YAGI 17 DBI - 902 A 928 MHZ","UN",715.75]
["I10467","AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,41 mm; 0,30mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 1,41 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,65 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,80 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³)","M³",1219.49]
["I10464","AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,72mm; 0,59mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 1,41 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,50 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,65 A 0,75 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³)","M³",1219.49]
["I10465","AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 0,85mm; 0,59mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 2,00 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,50 A 1,70 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,85 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³)","M³",1219.49]
["I10466","AREIA PARA LEITO DE FILTRO (TAMANHO EFETIVO = 1,41 mm; 1,19mm <= TAMANHO DOS GRÃOS <= 3,36 mm; COEFICIENTE DE DESUNIFORMIDADES; 1,40 A 1,45 COEFICIENTE DE ESFERICIDADE: 0,75 A 0,80 ; POROSIDADE =0,42 a 0,47 E MASSA ESPECÍFICA APARENTE=2,650 kg/m³)","M³",1219.49]
["I6049","AREIA SILTOSA, GRANULAÇÃO ESPECÍFICA, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,45 A 0,50; C.U. = 1,4 a 1,6","M3",1320.02]
["I8980","ARGAMASSA POLIMÉRICA","KG",2.1800000000000002]
["I6470","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA","UN",26.02]
["I4142","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO","UN",18.32]
["I6428","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA","UN",16.649999999999999]
["I4155","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ESGOTO","UN",2734.85]
["I6446","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ÁGUA","UN",2486.23]
["I4156","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ESGOTO","UN",3241.36]
["I6447","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ÁGUA","UN",2946.69]
["I4143","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ESGOTO","UN",36.76]
["I6429","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA","UN",33.409999999999997]
["I4144","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ESGOTO","UN",51.21]
["I6430","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA","UN",46.54]
["I4145","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO","UN",59.88]
["I6436","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA","UN",54.45]
["I4146","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ESGOTO","UN",77.16]
["I6437","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA","UN",70.150000000000006]
["I4147","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ESGOTO","UN",86.9]
["I6438","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA","UN",79]
["I4148","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ESGOTO","UN",162.54]
["I6439","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA","UN",147.76]
["I9564","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN16 P/ ÁGUA","UN",162.54]
["I4149","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ESGOTO","UN",192.13]
["I6440","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ÁGUA","UN",174.66]
["I4140","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ESGOTO","UN",11.63]
["I6418","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA","UN",10.57]
["I4150","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ESGOTO","UN",289.72000000000003]
["I6441","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUA","UN",263.38]
["I4151","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ESGOTO","UN",567.22]
["I6442","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA","UN",515.65]
["I4152","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ESGOTO","UN",668.44]
["I6443","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ÁGUA","UN",607.66999999999996]
["I4141","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ESGOTO","UN",14.56]
["I6419","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA","UN",13.24]
["I7096","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ESGOTO","UN",15.27]
["I6420","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA","UN",13.88]
["I4153","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ESGOTO","UN",1620.73]
["I6444","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA","UN",1473.39]
["I4154","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ESGOTO","UN",1823.19]
["I6445","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ÁGUA","UN",1657.44]
["I9565","ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN16 P/ ÁGUA","UN",1823.19]
["I6467","ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1  1/2\"","UN",0.83]
["I9566","ARRUELA DE PRESSÃO 3/8\" AÇO CARBONO","UN",0.1]
["I9567","ARRUELA LISA 3/8\" AÇO CARBONO","UN",7.0000000000000007E-2]
["I8070","ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm","UN",0.99]
["I8071","ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm","UN",0.68]
["I7556","ASFALTO OXIDADO (PESO ESPECÍFICO 1,02 g/cm3)","KG",6.12]
["I9568","ASPERSOR ESCAMOTEÁVEL","UN",15.99]
["I9569","BANCADA DE AÇO INOX (2,20X0.75)M","UN",1610.72]
["I9570","BANCADA DE AÇO INOX (2,85X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS","UN",3082.85]
["I9571","BANCADA DE AÇO INOX (4,35X0.75)M","UN",3082.85]
["I9572","BANCADA DE AÇO INOX (5,15X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS","UN",5075.16]
["I9574","BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V","UN",18621.05]
["I9573","BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 40KVAR 440V","UN",7683.78]
["I7551","BARRA CHATA ALUM. 1\" ESP. 1/4 COM 6m","UN",73.19]
["I13163","BARRA CHATA AÇO INOX 304 1.1/4'' X 1/2\"","M",238.77]
["I13161","BARRA CHATA AÇO INOX 304 2'' X 1/4\"","M",185.96]
["I13164","BARRA CHATA AÇO INOX 304 2'' x 5/16''","M",240.35]
["I13165","BARRA CHATA AÇO INOX 304 2.1/2\" x 5/16\"","M",301.14]
["I13162","BARRA CHATA AÇO INOX 304 3'' X 1/4\"","M",288.27]
["I13157","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 1.1/4'' X 5/16''","M",187.59]
["I13159","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 2'' X 1/4\"","M",239.09]
["I13158","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 2.1/2'' X 5/16\"","M",377.78]
["I13160","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3'' X 1/4\"","M",357.31]
["I13156","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3/8' X 2''","M",385.56]
["I13155","BARRA CHATA AÇO INOX 316L 3/8'' X 1.1/2''","M",302.82]
["I9575","BASE SECCIONADORA 10 X 38 PARA FUSIVEL CARTUCHO E PORCELANA","UN",73.569999999999993]
["I9576","BATERIA 40 AH","UN",447.76]
["I10474","BLOCO DRENANTE EM POLIPROPILENO P/ LEITO (0,30M x 0,30M x 0,05M)","UN",41.69]
["I9346","BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA PORTÁTIL","UN",7.56]
["I9347","BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a  500 ml/min (0,006 a  30 l/h)","UN",12140.56]
["I9348","BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 1000ml/min (0,006 a  60 l/h)","UN",17980.740000000002]
["I9349","BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 2000 ml/min (0,006 a 120 l/h)","UN",19479.75]
["I9577","BORNE 2,5MM²","UN",3.54]
["I9578","BORNE 4 MM²","UN",3.72]
["I9579","BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12","UN",35.17]
["I9580","BORNE TERRA 2,5MM²","UN",7.84]
["I9581","BORNE TERRA 4MM²","UN",9.06]
["I7554","BORRACHA LENÇOL SINTÉTICO 4,8mm (8,10/m)","KG",4.01]
["I9582","BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA","UN",16.05]
["I9583","BOTÃO DE COMANDO VERMELHO 1NF","UN",16.05]
["I9584","BOTÃO DE EMERGÊNCIA - COGUMELO","UN",76.78]
["I6425","BOX RETO DE  D=1 1/2\"","UN",6.76]
["I6426","BOX RETO DE  D=1\"","UN",3.21]
["I6427","BOX RETO DE  D=3/4\"","UN",2.88]
["I9585","BUCHA COM REDUÇÃO EM FºGº 1 1/4”X 2 1/2”","UN",36.340000000000003]
["I6466","BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2\"","UN",1.07]
["I9586","BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 6\"X 4\"","UN",350.98]
["I9590","BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DN 50X32MM","UN",4.21]
["I9587","BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/2\"X1\" (50X32MM)","UN",4.26]
["I9588","BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4\"X1\" (40X32MM)","UN",1.23]
["I9589","BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1\"X3/4\" (32X25MM)","UN",0.7]
["I6496","BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO","UN",315.88]
["I6493","BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 5 METROS DE CABO","UN",43.88]
["I8500","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm²","M",22.49]
["I8507","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 120,0 mm² + 70,0 mm²","M",194.87]
["I8508","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 150,0 mm² + 95,0 mm²","M",245.9]
["I8501","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 16,0 mm² + 16,0 mm²","M",33.270000000000003]
["I8509","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 185,0 mm² + 95,0 mm²","M",284.73]
["I8497","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 2,5 mm² + 2,5 mm²","M",4.88]
["I8510","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 240,0 mm² + 120,0 mm²","M",346.54]
["I8502","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 25,0 mm² + 25,0 mm²","M",45.28]
["I8503","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 35,0 mm² + 16,0 mm²","M",58.15]
["I8498","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm²","M",11.69]
["I8504","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 50,0 mm² + 25,0 mm²","M",83.24]
["I8499","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 6,0 mm² + 6,0 mm²","M",15.19]
["I8505","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 70,0 mm² + 35,0 mm²","M",119.45]
["I8506","CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 95,0 mm² + 50,0 mm²","M",152.18]
["I6139","CABO CLASSE 1KV 2 X 1,5MM2","M",2.12]
["I6138","CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2","M",2.98]
["I6141","CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2","M",4.45]
["I6143","CABO CLASSE 1KV 4 X 10MM2","M",21.62]
["I6144","CABO CLASSE 1KV 4 X 16MM2","M",33.78]
["I6140","CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2","M",5.78]
["I6145","CABO CLASSE 1KV 4 X 25MM2","M",50.19]
["I6146","CABO CLASSE 1KV 4 X 35MM2","M",71.489999999999995]
["I6142","CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2","M",12.84]
["I6147","CABO CLASSE 1KV 4 X 70MM2","M",181.86]
["I6148","CABO CLASSE 1KV 4 X 95MM2","M",250.42]
["I9591","CABO COAXIAL RGC 213","M",15.79]
["I9592","CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM2 - 450/750V / 70º","M",0.79]
["I8815","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2","M",1.95]
["I8822","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 120MM2","M",14.53]
["I8823","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 150MM2","M",17.3]
["I8816","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 16MM2","M",2.5]
["I8824","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 185MM2","M",22.38]
["I8825","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 240MM2","M",28.59]
["I8817","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25MM2","M",3.72]
["I8826","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 300MM2","M",47.71]
["I8818","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 35MM2","M",4.54]
["I8819","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 50MM2","M",6.27]
["I8820","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 70MM2","M",8.73]
["I8821","CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 95MM2","M",12.45]
["I8842","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2","M",2.57]
["I8843","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X16+16MM2","M",3.6]
["I8844","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X25+25MM2","M",5.51]
["I8845","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X35+35MM2","M",8.6999999999999993]
["I8846","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2","M",4.0599999999999996]
["I8847","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X16+16MM2","M",5.03]
["I8848","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2","M",8.49]
["I8849","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X35+35MM2","M",12.74]
["I8850","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X50+50MM2","M",17.350000000000001]
["I8851","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X70+70MM2","M",24.34]
["I8852","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X10+10MM2","M",5.56]
["I8859","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X120+70MM2","M",48.34]
["I8853","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2","M",8.0299999999999994]
["I8854","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2","M",11.52]
["I8855","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2","M",16.77]
["I8856","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X50+50MM2","M",23.07]
["I8857","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70+70MM2","M",32.49]
["I8858","CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X95+70MM2","M",41.23]
["I8827","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2","M",7.61]
["I8828","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  50MM2","M",8.82]
["I8831","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 120MM2","M",18.18]
["I8832","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 150MM2","M",22.04]
["I8833","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 185MM2","M",25.68]
["I8834","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 240MM2","M",33.020000000000003]
["I8835","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 300MM2","M",51.37]
["I8829","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 70MM2","M",11.49]
["I8830","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 95MM2","M",14.55]
["I8840","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 150MM2","M",22.04]
["I8841","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 185MM2","M",25.68]
["I8836","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 35MM2","M",11.15]
["I8837","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 50MM2","M",13.15]
["I8838","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 70MM2","M",17.149999999999999]
["I8839","CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 95MM2","M",21.12]
["I6276","CABO DE COBRE ISOLADO 4x4mm2 / 1KV","M",7.23]
["I6149","CABO DE COBRE ISOLADO 750V MULTIPOLAR 2 X 1,50MM2","M",2.29]
["I6495","CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MOLE, FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDOADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5111 - 10 mm2","M",4.83]
["I6150","CABO EPROTENAX 3 X 1.5MM2","M",2.61]
["I6152","CABO EPROTENAX 3 X 35MM2","M",46.6]
["I6151","CABO EPROTENAX 4 X 16MM2","M",28.36]
["I8451","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm²","M",3.2]
["I8455","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 10,0 mm²","M",15.79]
["I8462","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 120,0 mm²","M",197.06]
["I8463","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 150,0 mm²","M",245.23]
["I8456","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 16,0 mm²","M",25.04]
["I8464","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 185,0 mm²","M",294.48]
["I8452","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 2,5 mm²","M",4.6399999999999997]
["I8465","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 240,0 mm²","M",388.8]
["I8457","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 25,0 mm²","M",38.630000000000003]
["I8458","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 35,0 mm²","M",54.69]
["I8453","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm²","M",7.11]
["I8459","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 50,0 mm²","M",84.18]
["I8454","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 6,0 mm²","M",9.56]
["I8460","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 70,0 mm²","M",112.5]
["I8461","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 95,0 mm²","M",142.91999999999999]
["I8472","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,0 mm²","M",8.7100000000000009]
["I8479","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,5 mm²","M",14.05]
["I8486","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 2,5 mm²","M",19.03]
["I8493","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 4,0 mm²","M",40.15]
["I8473","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,0 mm²","M",16.760000000000002]
["I8480","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,5 mm²","M",22.73]
["I8487","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 2,5 mm²","M",33.46]
["I8494","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 4,0 mm²","M",49.15]
["I8466","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm²","M",5.04]
["I8474","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,0 mm²","M",20.68]
["I8481","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,5 mm²","M",21.91]
["I8488","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 2,5 mm²","M",30.39]
["I8495","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 4,0 mm²","M",62.98]
["I8475","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,0 mm²","M",24.82]
["I8482","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,5 mm²","M",34.25]
["I8489","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 2,5 mm²","M",37]
["I8496","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 4,0 mm²","M",76.91]
["I8467","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 x 1,0 mm²","M",5.81]
["I8468","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 4 x 1,0 mm²","M",8.58]
["I8469","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,0 mm²","M",9.19]
["I8476","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,5 mm²","M",7.7]
["I8483","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 2,5 mm²","M",9.48]
["I8490","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 4,0 mm²","M",11.48]
["I8470","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,0 mm²","M",5.61]
["I8477","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,5 mm²","M",9.2799999999999994]
["I8484","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 2,5 mm²","M",12.27]
["I8491","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 4,0 mm²","M",15.14]
["I8471","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,0 mm²","M",6.81]
["I8478","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,5 mm²","M",11.55]
["I8485","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 2,5 mm²","M",15.38]
["I8492","CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 4,0 mm²","M",33.53]
["I9593","CABO PARA IHM (3 METROS)","UN",121.93]
["I9594","CABO PP 3X1,5MM²","M",4.84]
["I6249","CAIXA D'ÁGUA  EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA","UN",1244.3399999999999]
["I6245","CAIXA D'ÁGUA  EM FYBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA","UN",403.55]
["I6250","CAIXA D'ÁGUA  EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA","UN",2652.86]
["I8665","CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA","UN",532.80999999999995]
["I9595","CAIXA DE AREIA CIRCULAR COM RASPADOR DE FUNDO E REDUTOR ACOPLADO COM DESCARGA NA AREIA POR MEIO DE PARAFUSO CLASSIFICADOR PARA VAZÃO MÁXIMA DE  45,62 L/S  E DIÂMETRO DE  2,40 M. MATERIAL EM AÇO INOX  316","UN",128022.04]
["I9597","CAIXA DE AREIA MECANIZADA CIRCULAR (Ø 5,10M) COM FUNDO CÔNICO DO TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO","UN",230798.33]
["I9596","CAIXA DE AREIA MECANIZADA COM FUNDO CÔNICO CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 3,50M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO.","UN",188114.01]
["I9598","CAIXA DE AREIA MECANIZADA TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 5,30M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO.","UN",245344.48]
["I8526","CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS","UN",260.14999999999998]
["I9160","CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO","UN",479]
["I9535","CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L","UN",324.72000000000003]
["I8524","CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm","UN",27.55]
["I6620","CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, PADRÃO COELCE, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA, COM DIM. 340 X 640 X 210mm","UN",94.89]
["I9600","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM","UN",27.34]
["I6070","CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 250 L, COM TAMPA","UN",191.87]
["I6071","CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 500 L, COM TAMPA","UN",325.02999999999997]
["I2942","CAIXA EM FIBRA OU EM POLIPROPILENO - P.CAGECE-P001","UN",55.09]
["I6275","CAIXA MOLDADA PARA 12 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE)","UN",182.02]
["I6274","CAIXA MOLDADA PARA 16 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE)","UN",182.02]
["I9601","CAIXA PARA INSTRUMENTO DE DISPLAY PADRÃO COELCE","UN",109.94]
["I9602","CAIXA REPARTIDORA DE VAZÃO EM FIBRA DE VIDRO P/ 24 TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO  - DN 1400; H=1,00M","UN",3920.6]
["I2976","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:12\"","UN",12300]
["I9603","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ESGOTO W:18\" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)","UN",23600]
["I2973","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:3\"","UN",1340]
["I2974","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:6\"","UN",1870]
["I2975","CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W:9\"","UN",2160]
["I6415","CALHA PRÉ-MOLDADA COM VERTEDOURO TRIANGULAR L=4,00m","UN",342.09]
["I13176","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 10\"","UN",1175.8900000000001]
["I13177","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 12\"","UN",1865.34]
["I13171","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2\"","UN",64.84]
["I13172","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 3\"","UN",128.63999999999999]
["I13173","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 4\"","UN",205.51]
["I13174","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 6\"","UN",439.02]
["I13175","CAP AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8\"","UN",800.91]
["I9605","CAP AÇO SCHEDULE 40 DN 75","UN",15.88]
["I9606","CAP FOFO JTI DN 100","UN",334.17]
["I7694","CAP FoFo JTE DN 300","UN",3621.57]
["I7695","CAP FoFo JTE DN 350","UN",4157.93]
["I7696","CAP FoFo JTE DN 400","UN",4694.3]
["I7697","CAP FoFo JTE DN 500","UN",6919.7]
["I7698","CAP FoFo JTE DN 600","UN",15999.45]
["I7097","CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 450","UN",2944.8]
["I7098","CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 80","UN",119.9]
["I4176","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100","UN",240.92]
["I4177","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150","UN",371.11]
["I4178","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200","UN",571.19000000000005]
["I4179","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250","UN",1051.33]
["I4180","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300","UN",1562.29]
["I4181","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350","UN",1970.86]
["I4182","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400","UN",2379.4299999999998]
["I4183","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500","UN",3510.17]
["I4184","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600","UN",9833.48]
["I4175","CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75","UN",116.03]
["I3101","CAP PBA DN 100","UN",57.45]
["I3099","CAP PBA DN 50","UN",17.14]
["I3100","CAP PBA DN 75","UN",33.9]
["I5782","CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 115","UN",136.85]
["I5783","CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 150","UN",149.09]
["I5784","CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 200","UN",195.39]
["I5785","CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100","UN",98.13]
["I5786","CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154","UN",148.28]
["I5787","CAP PVC FEMEA STANDARD DN 206","UN",193.11]
["I5788","CAP PVC FEMEA STANDARD DN 250","UN",254.07]
["I5789","CAP PVC FEMEA STANDARD DN 300","UN",365.53]
["I5790","CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 115","UN",79.459999999999994]
["I5791","CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 150","UN",88.48]
["I5792","CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 200","UN",151.44999999999999]
["I5793","CAP PVC MACHO STANDARD DN 100","UN",49.36]
["I5794","CAP PVC MACHO STANDARD DN 154","UN",86.72]
["I5795","CAP PVC MACHO STANDARD DN 206","UN",135.72]
["I5796","CAP PVC MACHO STANDARD DN 250","UN",175.46]
["I5797","CAP PVC MACHO STANDARD DN 300","UN",239.74]
["I9607","CAP PVC P/ TUBO CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA DN 150","UN",45.28]
["I9608","CAP PVC PARA ESGOTO DN 150","UN",15.47]
["I6849","CAP PVC PBS DN 150","UN",342.21]
["I6158","CAPACITOR DE 15KVA 380V","UN",341.49]
["I8860","CAPACITOR DE 1KVAr 380V","UN",90.73]
["I6155","CAPACITOR DE 2,5KVA 380V","UN",110.47]
["I6159","CAPACITOR DE 25KVA 380V","UN",672.42]
["I6156","CAPACITOR DE 5KVA 380V","UN",172.89]
["I6157","CAPACITOR DE 7,5KVA 380V","UN",242.49]
["I8861","CAPACITOR DE 9KVAr 380V","UN",333.05]
["I8862","CAPACITOR TRIFÁSICO DE 50KVA 440V","UN",2520.38]
["I10487","CARRETEL COMPLETO DN 100 PN16","UN",1059.79]
["I10503","CARRETEL COMPLETO DN 100 PN25","UN",1081.6099999999999]
["I4187","CARRETEL COMPLETO DN 100 x 250 PN10","UN",1059.79]
["I10500","CARRETEL COMPLETO DN 1000 PN16","UN",82024.479999999996]
["I10516","CARRETEL COMPLETO DN 1000 PN25","UN",42652.66]
["I4199","CARRETEL COMPLETO DN 1000 x 250 PN10","UN",48157.279999999999]
["I10501","CARRETEL COMPLETO DN 1200 PN16","UN",63225.16]
["I10517","CARRETEL COMPLETO DN 1200 PN25","UN",42010.27]
["I4200","CARRETEL COMPLETO DN 1200 x 250 PN10","UN",54600.34]
["I10488","CARRETEL COMPLETO DN 150 PN16","UN",1484.74]
["I10504","CARRETEL COMPLETO DN 150 PN25","UN",1595.11]
["I4188","CARRETEL COMPLETO DN 150 x 250 PN10","UN",1484.74]
["I10489","CARRETEL COMPLETO DN 200 PN16","UN",2101.9]
["I10505","CARRETEL COMPLETO DN 200 PN25","UN",2393.96]
["I4189","CARRETEL COMPLETO DN 200 x 250 PN10","UN",1867.98]
["I10490","CARRETEL COMPLETO DN 250 PN16","UN",3598.97]
["I10506","CARRETEL COMPLETO DN 250 PN25","UN",4906.22]
["I4190","CARRETEL COMPLETO DN 250 x 250 PN10","UN",3306.94]
["I10491","CARRETEL COMPLETO DN 300 PN16","UN",3828.48]
["I10507","CARRETEL COMPLETO DN 300 PN25","UN",6425.36]
["I4191","CARRETEL COMPLETO DN 300 x 250 PN10","UN",5767.87]
["I10492","CARRETEL COMPLETO DN 350 PN16","UN",5613.52]
["I10508","CARRETEL COMPLETO DN 350 PN25","UN",2939.28]
["I4192","CARRETEL COMPLETO DN 350 x 250 PN10","UN",7949.18]
["I10493","CARRETEL COMPLETO DN 400 PN16","UN",7842.18]
["I10509","CARRETEL COMPLETO DN 400 PN25","UN",10197.549999999999]
["I4193","CARRETEL COMPLETO DN 400 x 250 PN10","UN",5764.25]
["I10485","CARRETEL COMPLETO DN 450 PN10","UN",8626.17]
["I10494","CARRETEL COMPLETO DN 450 PN16","UN",12241.72]
["I10510","CARRETEL COMPLETO DN 450 PN25","UN",14589.72]
["I10495","CARRETEL COMPLETO DN 500 PN16","UN",5634.27]
["I10511","CARRETEL COMPLETO DN 500 PN25","UN",13036.85]
["I4194","CARRETEL COMPLETO DN 500 x 250 PN10","UN",7289.87]
["I10496","CARRETEL COMPLETO DN 600 PN16","UN",21722.36]
["I10512","CARRETEL COMPLETO DN 600 PN25","UN",25659.3]
["I4195","CARRETEL COMPLETO DN 600 x 250 PN10","UN",23030.46]
["I10497","CARRETEL COMPLETO DN 700 PN16","UN",22967.91]
["I10513","CARRETEL COMPLETO DN 700 PN25","UN",51996.93]
["I4196","CARRETEL COMPLETO DN 700 x 250 PN10","UN",24537.62]
["I4186","CARRETEL COMPLETO DN 75 x 250 PN10","UN",959.89]
["I10486","CARRETEL COMPLETO DN 80 PN16","UN",959.89]
["I10502","CARRETEL COMPLETO DN 80 PN25","UN",959.89]
["I7100","CARRETEL COMPLETO DN 80 x 250 PN10","UN",959.89]
["I10498","CARRETEL COMPLETO DN 800 PN16","UN",33108.78]
["I10514","CARRETEL COMPLETO DN 800 PN25","UN",39577.39]
["I4197","CARRETEL COMPLETO DN 800 x 250 PN10","UN",27947.27]
["I10499","CARRETEL COMPLETO DN 900 PN16","UN",35956.230000000003]
["I10515","CARRETEL COMPLETO DN 900 PN25","UN",43502.94]
["I4198","CARRETEL COMPLETO DN 900 x 250 PN10","UN",29934.44]
["I10520","CARRETEL SIMPLES DN 100 PN16","UN",849.66]
["I10536","CARRETEL SIMPLES DN 100 PN25","UN",849.66]
["I4203","CARRETEL SIMPLES DN 100 x 250","UN",548.48]
["I10533","CARRETEL SIMPLES DN 1000 PN16","UN",29454.15]
["I10549","CARRETEL SIMPLES DN 1000 PN25","UN",29454.15]
["I4215","CARRETEL SIMPLES DN 1000 x 250","UN",29515.71]
["I10534","CARRETEL SIMPLES DN 1200 PN16","UN",40489.769999999997]
["I10550","CARRETEL SIMPLES DN 1200 PN25","UN",40489.769999999997]
["I4216","CARRETEL SIMPLES DN 1200 x 250","UN",35595.93]
["I10521","CARRETEL SIMPLES DN 150 PN16","UN",1341.55]
["I10537","CARRETEL SIMPLES DN 150 PN25","UN",1341.55]
["I4204","CARRETEL SIMPLES DN 150 x 250","UN",908.04]
["I10522","CARRETEL SIMPLES DN 200 PN16","UN",1878.18]
["I10538","CARRETEL SIMPLES DN 200 PN25","UN",1878.18]
["I4205","CARRETEL SIMPLES DN 200 x 250","UN",1213.81]
["I10523","CARRETEL SIMPLES DN 250 PN16","UN",2592.46]
["I10539","CARRETEL SIMPLES DN 250 PN25","UN",2592.46]
["I4206","CARRETEL SIMPLES DN 250 x 250","UN",2302.1999999999998]
["I10524","CARRETEL SIMPLES DN 300 PN16","UN",2922.41]
["I10540","CARRETEL SIMPLES DN 300 PN25","UN",2922.41]
["I4207","CARRETEL SIMPLES DN 300 x 250","UN",2773.07]
["I10525","CARRETEL SIMPLES DN 350 PN16","UN",4365.47]
["I10541","CARRETEL SIMPLES DN 350 PN25","UN",4365.47]
["I4208","CARRETEL SIMPLES DN 350 x 250","UN",2854.79]
["I10526","CARRETEL SIMPLES DN 400 PN16","UN",4937.1499999999996]
["I10542","CARRETEL SIMPLES DN 400 PN25","UN",4937.1499999999996]
["I4209","CARRETEL SIMPLES DN 400 x 250","UN",3182.68]
["I10518","CARRETEL SIMPLES DN 450 PN10","UN",8896.2099999999991]
["I10527","CARRETEL SIMPLES DN 450 PN16","UN",5982.6]
["I10543","CARRETEL SIMPLES DN 450 PN25","UN",5982.6]
["I10528","CARRETEL SIMPLES DN 500 PN16","UN",8973.89]
["I10544","CARRETEL SIMPLES DN 500 PN25","UN",8973.89]
["I4210","CARRETEL SIMPLES DN 500 x 250","UN",4274.84]
["I10529","CARRETEL SIMPLES DN 600 PN16","UN",10355.34]
["I10545","CARRETEL SIMPLES DN 600 PN25","UN",10355.34]
["I4211","CARRETEL SIMPLES DN 600 x 250","UN",12717.66]
["I10530","CARRETEL SIMPLES DN 700 PN16","UN",13393.13]
["I10546","CARRETEL SIMPLES DN 700 PN25","UN",13393.13]
["I4212","CARRETEL SIMPLES DN 700 x 250","UN",15758.98]
["I4202","CARRETEL SIMPLES DN 75 x 250","UN",453.68]
["I10519","CARRETEL SIMPLES DN 80 PN16","UN",655.66]
["I10535","CARRETEL SIMPLES DN 80 PN25","UN",655.66]
["I7102","CARRETEL SIMPLES DN 80 x 250","UN",453.68]
["I10531","CARRETEL SIMPLES DN 800 PN16","UN",17833.64]
["I10547","CARRETEL SIMPLES DN 800 PN25","UN",17833.64]
["I4213","CARRETEL SIMPLES DN 800 x 250","UN",17458.86]
["I10532","CARRETEL SIMPLES DN 900 PN16","UN",21569.87]
["I10548","CARRETEL SIMPLES DN 900 PN25","UN",21569.87]
["I4214","CARRETEL SIMPLES DN 900 x 250","UN",20845.86]
["I6154","CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 115","UN",13.32]
["I6153","CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 90","UN",10.72]
["I9609","CARTÃO DE EXPANSÃO - 04 SAÍDAS ANALÓGICAS","UN",2950.82]
["I9610","CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 ENTRADAS ANALÓGICAS","UN",3045.1]
["I9611","CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 SAIDAS DIGITAIS","UN",1350.97]
["I9612","CARTÃO DE EXPANSÃO - 16 ENTRADAS DIGITAIS","UN",1771.36]
["I6050","CARVÃO ANTRACITO MINERAL, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,9; C.U. = 1,4 A 1,6","M3",5723.46]
["I9445","CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO C/ CAP. 5M³, INCLUSIVE O FRETE","UN",6882.75]
["I9613","CENTELHADOR COAXIAL","UN",450.66]
["I5980","CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005","UN",7596.22]
["I5981","CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005","UN",8545.75]
["I8864","CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 100CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 15,0KVAR","UN",54526.17]
["I8863","CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES 5,0KVAR","UN",30732.720000000001]
["I8865","CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 3 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 20CV, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO DE 3,0KVAR","UN",48792.89]
["I9614","CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES FIXA 22MM","UN",48.77]
["I9615","CHAVE FIM DE CURSO","UN",89.15]
["I9616","CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL","UN",147.12]
["I8211","CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV","UN",219.41]
["I9617","CHAVE MAGNÉTICA COMPLETA - PADRÃO CAGECE","UN",82.3]
["I7552","CHUMBADOR FISCHER FCB 1/4\"","UN",1.37]
["I9618","CHUMBADOR PBA INOX 3/8” X 3”","UN",14.58]
["I10477","CILINDRO PARA GÁS CLORO CAPACIDADE 900kg","UN",48764.7]
["I9619","CLASSIFICADOR EM AÇO INOX 316 COM ROSCA TRANSPORTADORA 9\"","UN",268193.11]
["I8698","CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO","UN",3631.99]
["I6622","CLORADOR P/ CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE ATÉ 2 Kg/h OU 48 Kg/dia","UN",2441.1799999999998]
["I6628","CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE 10Kg/h OU 240 Kg/dia","UN",3072.04]
["I6627","CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO,CAPACIDADE 4 Kg/h OU 96 Kg/dia","UN",2633.18]
["I9620","CLP COM 8/8 E/E INTEGRADAS","UN",4609.41]
["I9621","CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS","UN",4609.41]
["I9622","COBERTURA EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS","M2",5.3]
["I2911","COLAR  DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 1/2\"","UN",33.43]
["I2915","COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 50 x 1\"","UN",37.770000000000003]
["I2916","COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1\"","UN",41.85]
["I2927","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1\"","UN",28.46]
["I2926","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4\"","UN",28.46]
["I2929","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1\"","UN",35.46]
["I2928","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4\"","UN",30.85]
["I2931","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 1\"","UN",55.72]
["I2930","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4\"","UN",55.72]
["I2933","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 1\"","UN",61.21]
["I2932","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 3/4\"","UN",62.7]
["I2935","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 1\"","UN",69.23]
["I2934","COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 3/4\"","UN",78.63]
["I8392","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 1/2\"","UN",9.8699999999999992]
["I8393","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 3/4\"","UN",9.7200000000000006]
["I8386","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 1/2\"","UN",6.81]
["I8387","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 3/4\"","UN",6.56]
["I8388","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 1/2\"","UN",4.6399999999999997]
["I8389","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 3/4\"","UN",4.34]
["I8390","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 1/2\"","UN",9.02]
["I8391","COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 3/4\"","UN",8.84]
["I2907","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 1/2\"","UN",21.71]
["I2908","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 3/4\"","UN",21.71]
["I2901","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 1/2\"","UN",11.1]
["I2902","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 3/4\"","UN",11.1]
["I2903","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 1/2\"","UN",12.95]
["I2904","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4\"","UN",12.95]
["I2905","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 1/2\"","UN",17.39]
["I2906","COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4\"","UN",17.71]
["I2913","COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 1/2\"","UN",40.479999999999997]
["I2914","COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 3/4\"","UN",40.479999999999997]
["I2909","COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 1/2\"","UN",15.85]
["I2910","COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4\"","UN",15.85]
["I2912","COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 3/4\"","UN",33.43]
["I9623","COLARINHO EM AÇO CARBONO C/ESP.1/2\" DN 500MM E FLANGE PN10","UN",1647.24]
["I9624","COLARINHO PARA FLANGE DN 200","UN",327.76]
["I9625","COLARINHO PARA FLANGE DN 400","UN",1974.42]
["I9626","COLARINHO PARA FLANGE DN 800","UN",6554.08]
["I6850","COLARINHO PEAD PN10 DE 110 PARA ÁGUA OU ESGOTO\n","UN",228]
["I6851","COLARINHO PEAD PN10 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO\n","UN",380]
["I10274","COLARINHO PEAD PN10 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",662]
["I10275","COLARINHO PEAD PN10 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",812]
["I10276","COLARINHO PEAD PN10 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",835]
["I10277","COLARINHO PEAD PN10 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",1064]
["I10278","COLARINHO PEAD PN10 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",1446]
["I10279","COLARINHO PEAD PN10 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",1844]
["I10280","COLARINHO PEAD PN10 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",3472]
["I10281","COLARINHO PEAD PN10 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",6487]
["I10282","COLARINHO PEAD PN10 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",16988]
["I10283","COLARINHO PEAD PN10 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",18032]
["I10284","COLARINHO PEAD PN10 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",20142]
["I6852","COLARINHO PEAD PN10 DE 63 PARA ÁGUA OU ESGOTO\n","UN",98]
["I10285","COLARINHO PEAD PN10 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",29628]
["I10286","COLARINHO PEAD PN10 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",37900]
["I6853","COLARINHO PEAD PN10 DE 90 PARA ÁGUA OU ESGOTO\n","UN",185]
["I9627","COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN  200","UN",327.76]
["I9628","COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN  400","UN",1734.03]
["I9629","COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN  800","UN",7886.54]
["I9630","COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 1000","UN",14335.87]
["I9631","COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 150","UN",11912.39]
["I9632","COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 200","UN",12829.78]
["I9633","COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 250","UN",13745.64]
["I9634","COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 300","UN",14915.35]
["I9635","COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 500","UN",17196.21]
["I4865","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000","UN",94472.13]
["I4866","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200","UN",97794.05]
["I4867","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400","UN",116849.97]
["I4868","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500","UN",121119.02]
["I4857","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200","UN",15698.78]
["I10551","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 250","UN",20457.7]
["I4858","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300","UN",25216.62]
["I10552","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 350","UN",24310.42]
["I4859","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400","UN",23404.22]
["I4860","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500","UN",30783.03]
["I4861","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600","UN",35195.46]
["I4862","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700","UN",52643.5]
["I4863","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800","UN",65535.22]
["I4864","COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900","UN",73798.210000000006]
["I4877","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000","UN",93419.33]
["I4878","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200","UN",97659.1]
["I4879","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400","UN",116382.01]
["I10553","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 150","UN",15920.75]
["I4880","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500","UN",121055.03999999999]
["I4869","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200","UN",15920.75]
["I10554","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 250","UN",20568.689999999999]
["I4870","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300","UN",25216.62]
["I10555","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 350","UN",23916.26]
["I4871","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400","UN",22615.9]
["I4872","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500","UN",30823.32]
["I4873","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600","UN",34439.910000000003]
["I4874","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700","UN",50450.68]
["I4875","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800","UN",63638.89]
["I4876","COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900","UN",73798.210000000006]
["I9636","COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 800","UN",65116.959999999999]
["I9637","COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 900","UN",75023.520000000004]
["I9638","COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 140L/MIN, PRESSÃO NOMINAL 80 A 120 PSI. POTÊNCIA DO MOTOR 1CV, ROTAÇÃO MÁX. 1.680RPM, QUALIDADE DO AR: AR COMPRIMIDO SEM ÓLEO","UN",2573.4299999999998]
["I8866","COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 45L/MIN E VAZÃO MÁX. 65L/MIN, PRESSÃO MÁX. 2,8 bar. POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 HP (250 W); TENSÃO: 220V","UN",665.15]
["I8867","COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁX. 40 psi, POTÊNCIA 450 W, TENSÃO: 220V ROT. 1750 rpm E MANGUEIRA DE 3M","UN",587.29]
["I9168","CONCERTINA EM ESPIRAL, DIÂMETRO 450mm\n","M",22.87]
["I8518","CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P","UN",21.42]
["I8084","CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7 x 10 AWG","UN",20.78]
["I9641","CONECTOR PARA RGC-213 (TIPO N)","UN",29.8]
["I9644","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 10CV - Q = 46,12 M3/h - 30,38 mca","UN",12180.13]
["I9645","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV","UN",14231.16]
["I9646","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 20CV - Q = 63,80 M3/h - 15,00 mca","UN",17139.46]
["I9647","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 25CV","UN",26587.3]
["I9648","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 30CV - Q = 61,00 L/s - Q = 219,60 M3/h - Hman = 23,10 mca","UN",35793.35]
["I9642","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 3CV - Q = 3,00 L/s - Q = 10,80 M3/h - Hman = 26,59 mca","UN",6209.1]
["I9649","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 40CV - Q = 572,58 M3/h - 15,00 mca - 1.160 rpm","UN",63417.99]
["I9643","CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 5CV - Q = 35,00 M3/h - 33,00 mca","UN",6857.71]
["I9650","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca","UN",2122.5]
["I9651","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M3/h - 53,00 mca","UN",3236.01]
["I9652","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/h - 46,00 mca","UN",3530.87]
["I9653","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/h - 53,00 mca","UN",4142.47]
["I9654","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca","UN",4534.8900000000003]
["I9655","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,5CV - Q = 5,70 L/s - Hman = 8,60 mca","UN",5379.37]
["I9656","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,0CV - Q = 5,80 L/s - Hman = 10,60 mca","UN",6131.12]
["I9657","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,5CV - Q = 30,00 M3/h - Hman = 28,00 mca","UN",6616.27]
["I9658","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M3/h - 129,21 mca - 3.500 rpm","UN",7234.71]
["I9659","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,0CV","UN",13130.32]
["I9660","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,5CV","UN",16866.650000000001]
["I9661","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,7 CV","UN",20602.96]
["I9662","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,0CV","UN",21249.91]
["I9663","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,5CV","UN",21896.87]
["I9664","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,0CV","UN",22543.82]
["I9665","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,5CV","UN",23085.02]
["I9666","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,0CV","UN",23626.22]
["I9667","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,5CV","UN",25986.98]
["I9668","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 6,0CV","UN",27167.360000000001]
["I9669","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,0CV","UN",28347.74]
["I9670","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,5CV","UN",35577.440000000002]
["I9671","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 8,0CV","UN",36513.86]
["I9672","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 9,0CV","UN",37450.28]
["I9673","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=10CV","UN",38386.71]
["I9674","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=15CV","UN",44183.14]
["I9675","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=20CV","UN",50079.26]
["I9676","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=25CV","UN",54802.68]
["I9677","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=30CV","UN",59526.080000000002]
["I9678","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=35CV","UN",68685.88]
["I9679","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=40CV","UN",83337.09]
["I9680","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=50CV","UN",97988.28]
["I9681","CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=60CV","UN",112639.49]
["I8516","CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE 2\"","UN",84.18]
["I9682","CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16  50MM","UN",11.08]
["I9683","CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 100MM","UN",22.29]
["I9685","CONTEINER CAP.1M³, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RODAS COM BORRACHA MACIÇA, TAMPA QUE EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA E ANTIRRUIDO.","UN",2203.13]
["I8868","CONTROLADOR ANALÍTICO, ENTRADA PARA 2 SENSORES DIGITAIS, 2 SAÍDAS ANALÓGICAS 4-20 MA, 1 ENTRADA ANALÓGICA 4-20 MA, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP","UN",17777.59]
["I9688","CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, 14 ENTRADAS DIGITAIS, 10 SAÍDAS DIGITAIS, 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, 24 VCC, SUPORTE A COMUNICAÇÃO PROFINET","UN",1795.72]
["I8519","CORDOALHA DE COBRE 300mm","UN",16.07]
["I8520","CORDOALHA DE COBRE 500mm","UN",26.03]
["I9689","COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 50","UN",90.54]
["I9690","COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 75","UN",322.33999999999997]
["I9691","COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 2\"","UN",102.69]
["I9692","COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 3\"","UN",267.8]
["I9693","COTOVELO 90º AÇO SCHEDULE 80 DN 3\"","UN",62.27]
["I4882","CRIVO COM FLANGE DN 100 PN10","UN",703.04]
["I4883","CRIVO COM FLANGE DN 150 PN10","UN",862.68]
["I4884","CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10","UN",1018.53]
["I4885","CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10","UN",1836.68]
["I4886","CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10","UN",2448.9]
["I4887","CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10","UN",3061.14]
["I4888","CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10","UN",3673.36]
["I4889","CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10","UN",4821.3]
["I4890","CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10","UN",5217.84]
["I4891","CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10","UN",7402.37]
["I4881","CRIVO COM FLANGE DN 75 PN10","UN",534.30999999999995]
["I10329","CRIVO COM FLANGE DN 80 PN10","UN",534.30999999999995]
["I13197","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10\"","UN",11387.61]
["I13198","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12\"","UN",17143.3]
["I13192","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2\"","UN",202.03]
["I13193","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3\"","UN",575.36]
["I13194","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4\"","UN",980.3]
["I13195","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6\"","UN",2281.34]
["I13196","CRUZETA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8\"","UN",6745.92]
["I9695","CRUZETA AÇO SCHEDULE 40 DN 75","UN",114.96]
["I9696","CRUZETA AÇO SCHEDULE 80 DN 3\"","UN",703.76]
["I8073","CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL","UN",52.88]
["I3106","CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50","UN",43.38]
["I8026","CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75","UN",51.95]
["I3105","CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50","UN",26.5]
["I9697","CRUZETA FOFO C/FLANGES DN 150 X 150","UN",861.81]
["I10557","CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 100","UN",7428.12]
["I10558","CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 200","UN",9903.19]
["I10559","CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 300","UN",13046.86]
["I10556","CRUZETA FoFo JTE DN 300 x 80","UN",6611.46]
["I10561","CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 100","UN",9476.82]
["I10562","CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 200","UN",11646.65]
["I7869","CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 400","UN",27470.83]
["I10560","CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 80","UN",9355.1200000000008]
["I10564","CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 100","UN",12774.93]
["I10565","CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 200","UN",24542.92]
["I7870","CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 300","UN",31151.09]
["I7871","CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 500","UN",38127.160000000003]
["I10563","CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 80","UN",12606.98]
["I10566","CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 100","UN",27512.73]
["I10567","CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 200","UN",30952.25]
["I7872","CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 300","UN",36641.97]
["I7873","CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 400","UN",41703.61]
["I7874","CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 600","UN",51783.24]
["I7103","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 x 80","UN",1037.56]
["I7104","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 x 80","UN",945.13]
["I7105","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 150","UN",2553.48]
["I10570","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 50","UN",1191.68]
["I7106","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 80","UN",1191.68]
["I10571","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 x 50","UN",1870.92]
["I7107","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 x 80","UN",1870.92]
["I10574","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 x 50","UN",2044.97]
["I7108","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 x 80","UN",2523.56]
["I7109","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 400 x 80","UN",3239.06]
["I7110","CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 x 80","UN",524.36]
["I3491","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100","UN",1120.06]
["I3490","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75","UN",1037.56]
["I10568","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 125 x 125","UN",2177.91]
["I3494","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100","UN",1519.97]
["I3495","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150","UN",1524.07]
["I10569","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 50","UN",945.13]
["I3493","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75","UN",945.13]
["I3498","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100","UN",2218.0700000000002]
["I3499","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200","UN",2877.01]
["I3497","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75","UN",1191.68]
["I3502","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100","UN",1805.65]
["I10572","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 150","UN",2044.97]
["I10573","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 200","UN",2371.29]
["I3503","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250","UN",3791]
["I3501","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75","UN",1870.92]
["I3505","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100","UN",2798.9]
["I10575","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150","UN",3322.45]
["I3506","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200","UN",3846]
["I10576","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250","UN",3546.05]
["I3507","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300","UN",3676.57]
["I3504","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75","UN",2044.97]
["I7611","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 100","UN",2900.66]
["I10577","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 150","UN",3384.1]
["I7612","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200","UN",4205.9399999999996]
["I7613","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 250","UN",4496.0200000000004]
["I10578","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350","UN",5849.65]
["I3509","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100","UN",3287.41]
["I10579","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 150","UN",4157.6000000000004]
["I3510","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200","UN",4350.9799999999996]
["I10580","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 250","UN",4592.6899999999996]
["I3511","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300","UN",5704.61]
["I3512","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400","UN",13742.61]
["I3508","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75","UN",3239.06]
["I10582","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 100","UN",5025.38]
["I10583","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 150","UN",4314.72]
["I10584","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 200","UN",5888.33]
["I10585","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 400","UN",8121.83]
["I10581","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 75","UN",4568.53]
["I3514","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100","UN",4873.1000000000004]
["I3515","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200","UN",11743.85]
["I3516","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300","UN",14928.9]
["I3517","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500","UN",17865.88]
["I10586","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 75","UN",4720.8100000000004]
["I7614","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80","UN",4717.6099999999997]
["I3519","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100","UN",14437.69]
["I3520","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200","UN",15951.83]
["I3521","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300","UN",18218.439999999999]
["I3522","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400","UN",22507.51]
["I3523","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600","UN",27119.31]
["I3488","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75","UN",524.36]
["I10587","CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 500","UN",27072.75]
["I10589","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 110","UN",349.28]
["I3524","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 50","UN",419.15]
["I3525","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 75","UN",509.56]
["I3528","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100","UN",871.17]
["I10590","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 150","UN",1561.52]
["I3526","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50","UN",690.36]
["I3527","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75","UN",731.45]
["I3531","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 100","UN",1130.04]
["I10591","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 150","UN",1808.08]
["I3529","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50","UN",821.84]
["I3530","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75","UN",986.22]
["I3534","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 100","UN",1696.88]
["I3532","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 50","UN",1392.31]
["I3533","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 75","UN",1414.07]
["I10592","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 300 x 100","UN",2001.45]
["I10588","CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 75 x 85","UN",232.06]
["I3104","CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100","UN",86.71]
["I3102","CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50","UN",18.87]
["I3103","CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75","UN",47.31]
["I9698","CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150","UN",2743.21]
["I9699","CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150X100","UN",2788.01]
["I9700","CRUZETA RPVC DE REDUÇÃO C/ BOLSAS DN 150 X 100","UN",480.97]
["I9178","CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  450 - P/ ESGOTO","UN",3864.14]
["I7599","CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  450","UN",3172.59]
["I9170","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN   80 - P/ ESGOTO","UN",341.97]
["I7111","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN   80","UN",309.39999999999998]
["I9169","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN   75 - P/ ESGOTO","UN",341.97]
["I9171","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  100 - P/ ESGOTO","UN",423.01]
["I9172","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  150 - P/ ESGOTO","UN",646.70000000000005]
["I9173","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  200 - P/ ESGOTO","UN",881.2]
["I9174","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  250 - P/ ESGOTO","UN",1274.8900000000001]
["I9175","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  300 - P/ ESGOTO","UN",1200.95]
["I9176","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  350 - P/ ESGOTO","UN",2702.14]
["I9177","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  400 - P/ ESGOTO","UN",2608.89]
["I9179","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  500 - P/ ESGOTO","UN",3703.47]
["I9180","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  600 - P/ ESGOTO","UN",9211.0499999999993]
["I9181","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  700 - P/ ESGOTO","UN",15632.21]
["I9182","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  800 - P/ ESGOTO","UN",21141.53]
["I9183","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  900 - P/ ESGOTO","UN",23960.76]
["I9184","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",28212.09]
["I9185","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",36706.54]
["I3313","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN   75","UN",226.26]
["I3314","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  100","UN",299.98]
["I3315","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150","UN",525.98]
["I3316","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  200","UN",602.83000000000004]
["I3317","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  250","UN",1022.48]
["I3318","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  300","UN",1153.01]
["I3319","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  350","UN",2078.8000000000002]
["I3320","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  400","UN",2127.15]
["I3321","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  500","UN",3705.58]
["I3322","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  600","UN",6265.4]
["I3323","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  700","UN",9395.7000000000007]
["I3324","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  800","UN",13536.38]
["I3325","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  900","UN",17947.79]
["I3326","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000","UN",24597.54]
["I3327","CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200","UN",38810.730000000003]
["I9187","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN   80 - P/ ESGOTO","UN",357.34]
["I7112","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN   80","UN",183.71]
["I9186","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN   75 - P/ ESGOTO","UN",357.34]
["I9188","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  100 - P/ ESGOTO","UN",420.96]
["I9189","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  150 - P/ ESGOTO","UN",490.07]
["I9190","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  200 - P/ ESGOTO","UN",841.06]
["I9191","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  250 - P/ ESGOTO","UN",1318.4]
["I9192","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  300 - P/ ESGOTO","UN",1316.56]
["I9193","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  350 - P/ ESGOTO","UN",2388.73]
["I9194","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  400 - P/ ESGOTO","UN",3460.89]
["I9195","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  450 - P/ ESGOTO","UN",4300.22]
["I9196","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  500 - P/ ESGOTO","UN",4203.6000000000004]
["I9197","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  600 - P/ ESGOTO","UN",11520.38]
["I9198","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  700 - P/ ESGOTO","UN",20259.47]
["I9199","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  800 - P/ ESGOTO","UN",24032.13]
["I9200","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  900 - P/ ESGOTO","UN",28371.15]
["I9201","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",38376.31]
["I9202","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",45312.14]
["I10593","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN   50","UN",131.5]
["I3329","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN   75","UN",181.77]
["I3330","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  100","UN",299.98]
["I3331","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150","UN",583.52]
["I3332","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  200","UN",777.63]
["I3333","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  250","UN",1000.73]
["I3334","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  300","UN",1348.81]
["I3335","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  350","UN",2127.15]
["I3336","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  400","UN",2465.56]
["I3337","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  450","UN",3705.58]
["I3338","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  500","UN",4213.2]
["I3339","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  600","UN",7367.66]
["I3340","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  700","UN",12468.94]
["I3341","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  800","UN",19319.79]
["I3342","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  900","UN",23060.19]
["I3343","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000","UN",30940.29]
["I3344","CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200","UN",51167.5]
["I3107","CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN   50","UN",94.99]
["I3108","CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN   75","UN",178.73]
["I3109","CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100","UN",346.09]
["I9701","CURVA 22º30' EM AÇO COM PONTAS DN 1200","UN",12302.06]
["I9702","CURVA 30º PEAD PN 8 DN 1000","UN",27775.87]
["I9703","CURVA 30º PEAD PN 8 SDR21 DN 800","UN",7673.32]
["I13257","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’","UN",1096.9000000000001]
["I13258","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’","UN",1584.41]
["I13251","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 2’’","UN",31.34]
["I13252","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 3’’","UN",78.349999999999994]
["I13253","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 4’’","UN",130.59]
["I13254","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 5’’","UN",212.41]
["I13255","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’","UN",315.14]
["I13256","CURVA 45 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’","UN",609.39]
["I13183","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10\"","UN",3849.51]
["I13184","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12\"","UN",13429.95]
["I13178","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2\"","UN",81.569999999999993]
["I13179","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3\"","UN",219.6]
["I13180","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4\"","UN",321.08]
["I13181","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6\"","UN",1044.6500000000001]
["I13182","CURVA 45 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8\"","UN",2166.12]
["I9204","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN   80 - P/ ESGOTO","UN",373.38]
["I9212","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN  450 - P/ ESGOTO","UN",11888.29]
["I7114","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN   80","UN",247.53]
["I7113","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN  450","UN",4771.58]
["I9203","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN   75 - P/ ESGOTO","UN",373.38]
["I9205","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  100 - P/ ESGOTO","UN",406.56]
["I9206","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  150 - P/ ESGOTO","UN",563.89]
["I9207","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  200 - P/ ESGOTO","UN",854.65]
["I9208","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  250 - P/ ESGOTO","UN",1146.04]
["I9209","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  300 - P/ ESGOTO","UN",1602.49]
["I9210","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  350 - P/ ESGOTO","UN",3336.39]
["I9211","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  400 - P/ ESGOTO","UN",3791.82]
["I9213","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  500 - P/ ESGOTO","UN",5122.5]
["I9214","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  600 - P/ ESGOTO","UN",16151.74]
["I9215","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  700 - P/ ESGOTO","UN",25613.68]
["I9216","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  800 - P/ ESGOTO","UN",27641.57]
["I9217","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  900 - P/ ESGOTO","UN",38892.67]
["I9218","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",45192.53]
["I9219","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",70716.59]
["I10594","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 - P/ ÁGUA","UN",154.69999999999999]
["I3346","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN   75","UN",251.4]
["I3347","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  100","UN",313.54000000000002]
["I3348","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  150","UN",473.39]
["I3349","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  200","UN",657.48]
["I3350","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  250","UN",1392.31]
["I3351","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  300","UN",1871.76]
["I3352","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  350","UN",2707.28]
["I3353","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  400","UN",3432.44]
["I3354","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  500","UN",5944.17]
["I3355","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  600","UN",10326.33]
["I3356","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  700","UN",17974.37]
["I3357","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  800","UN",26125.21]
["I3358","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN  900","UN",30456.85]
["I3359","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000","UN",45636.93]
["I3360","CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200","UN",87628.7]
["I2985","CURVA 45 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100","UN",21.71]
["I2977","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100","UN",182.57]
["I2978","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 125","UN",182.57]
["I2979","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 150","UN",182.57]
["I2980","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 200","UN",312.12]
["I2981","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 250","UN",483.01]
["I2982","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 300","UN",1197.33]
["I2983","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 350","UN",1197.33]
["I2984","CURVA 45 OCRE PB - JE DN 400","UN",1733.55]
["I7549","CURVA 45 OCRE PB - JEI DN 100","UN",182.57]
["I3110","CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50","UN",93.83]
["I3111","CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  75","UN",191.68]
["I3112","CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100","UN",384.8]
["I6855","CURVA 45 PVC PBS DN 150","UN",221.28]
["I6862","CURVA 45° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100","UN",21.71]
["I6856","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150","UN",182.57]
["I6857","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 200","UN",312.12]
["I6858","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 250","UN",483.01]
["I6859","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 300","UN",1197.33]
["I6860","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 350","UN",1197.33]
["I6861","CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 400","UN",1197.33]
["I6978","CURVA 45° PRFV PB JE DN 150","UN",637.80999999999995]
["I6979","CURVA 45° PRFV PB JE DN 200","UN",1076.77]
["I6980","CURVA 45° PRFV PB JE DN 250","UN",1384.46]
["I6981","CURVA 45° PRFV PB JE DN 300","UN",2236.7800000000002]
["I9704","CURVA 45º AÇO CARBONO C/PONTAS DN 400","UN",1557.67]
["I9705","CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4\"","UN",39.94]
["I9706","CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6\"","UN",109.16]
["I9707","CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 8\"","UN",218.36]
["I9708","CURVA 45º AÇO DN 1500","UN",18687.29]
["I9709","CURVA 45º AÇO DN 1800","UN",26858.5]
["I9710","CURVA 45º AÇO INOX 316 DN 150","UN",224.96]
["I9713","CURVA 45º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8\"","UN",145.85]
["I9712","CURVA 45º AÇO SCHEDULE DN 200","UN",156.44999999999999]
["I9711","CURVA 45º AÇO SCHEDULE SOLDÁVEL DN 150","UN",99.53]
["I9714","CURVA 45º FºGº GALV 2 1/2''","UN",94.55]
["I9715","CURVA 45º PEAD PN 8 DN 1000","UN",24636.04]
["I9716","CURVA 45º PEAD PN 8 SDR21 DN 800","UN",11596.5]
["I9717","CURVA 45º PRFV C/BOLSAS DN 150","UN",283.58]
["I13249","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’","UN",1777.67]
["I13250","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’","UN",2646.49]
["I13243","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 2’’","UN",43.53]
["I13244","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 3’’","UN",130.59]
["I13245","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 4’’","UN",226.35]
["I13246","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 5’’","UN",383.04]
["I13247","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’","UN",557.15]
["I13248","CURVA 90 AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’","UN",957.62]
["I13190","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10\"","UN",6312.69]
["I13191","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12\"","UN",13429.95]
["I13185","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 2\"","UN",117.64]
["I13186","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 3\"","UN",345.09]
["I13187","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4\"","UN",643.12]
["I13188","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6\"","UN",1662.47]
["I13189","CURVA 90 AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8\"","UN",4208.46]
["I6571","CURVA 90 EM PVC SOLDÁVEL 20","UN",3.17]
["I9221","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN  80 - P/ ESGOTO","UN",313.69]
["I7115","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN   80","UN",245.2]
["I9220","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN  75 - P/ ESGOTO","UN",313.69]
["I9222","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO","UN",441.57]
["I10599","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ÁGUA","UN",73483.19]
["I10600","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ÁGUA","UN",128788.95]
["I9223","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO","UN",718.78]
["I9224","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO","UN",1008.23]
["I9225","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO","UN",1606.79]
["I9226","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO","UN",2292.87]
["I9227","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO","UN",9104.59]
["I9228","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO","UN",10795.45]
["I9229","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO","UN",13908.4]
["I10595","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 50 - P/ ÁGUA","UN",181.77]
["I9230","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO","UN",16423.009999999998]
["I9231","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO","UN",22953.65]
["I10596","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ÁGUA","UN",24699.05]
["I10597","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ÁGUA","UN",35871.4]
["I10598","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ÁGUA","UN",52211.74]
["I3362","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN   75","UN",270.72000000000003]
["I3363","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100","UN",324.63]
["I3364","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150","UN",614.27]
["I3365","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200","UN",947.78]
["I3366","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250","UN",1601.25]
["I3367","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300","UN",2436.5500000000002]
["I3368","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350","UN",4544.3500000000004]
["I3369","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400","UN",4829.58]
["I7600","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450","UN",6497.46]
["I3370","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500","UN",8984.77]
["I3371","CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600","UN",13749.09]
["I6264","CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2\"","UN",65.37]
["I8660","CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3\"","UN",119.88]
["I2994","CURVA 90 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100","UN",32.299999999999997]
["I2986","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 100","UN",150.33000000000001]
["I2987","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 125","UN",150.33000000000001]
["I2988","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 150","UN",219.22]
["I2989","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 200","UN",339.56]
["I2990","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 250","UN",646.96]
["I2991","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 300","UN",1452.63]
["I2992","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 350","UN",1452.63]
["I2993","CURVA 90 OCRE PB - JE DN 400","UN",1452.63]
["I7550","CURVA 90 OCRE PB - JEI DN 100","UN",150.33000000000001]
["I3113","CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50","UN",103.29]
["I3114","CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  75","UN",232.48]
["I3115","CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100","UN",469.78]
["I6864","CURVA 90° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100","UN",32.299999999999997]
["I6865","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150","UN",219.22]
["I6866","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 200","UN",339.56]
["I6867","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 250","UN",646.96]
["I6868","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 300","UN",1452.63]
["I6869","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 350","UN",1452.63]
["I6870","CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 400","UN",1452.63]
["I6982","CURVA 90° PRFV PB JE DN 150","UN",694.98]
["I6983","CURVA 90° PRFV PB JE DN 200","UN",1197.47]
["I6984","CURVA 90° PRFV PB JE DN 250","UN",1843.91]
["I6985","CURVA 90° PRFV PB JE DN 300","UN",2596.6]
["I6863","CURVA 90° PVC PBS DN 150","UN",446.27]
["I9718","CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN  500","UN",3380.33]
["I9719","CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN 1200","UN",24725.24]
["I9720","CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4\"","UN",72.67]
["I9721","CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6\"","UN",163.79]
["I9722","CURVA 90º AÇO FLANGEADA DN 300","UN",3104.13]
["I9723","CURVA 90º AÇO INOX DN  50","UN",94.05]
["I9724","CURVA 90º AÇO INOX DN 100","UN",113.22]
["I9725","CURVA 90º AÇO INOX DN 150","UN",248.83]
["I9726","CURVA 90º AÇO INOX DN 150, C/PONTA E FLANGE","UN",2743.33]
["I9728","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 100","UN",72.66]
["I9729","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 150","UN",150.22999999999999]
["I9730","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 200","UN",297.08999999999997]
["I9727","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 75","UN",31.83]
["I9731","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 4\"","UN",48.14]
["I9732","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 6\"","UN",120.42]
["I9733","CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8\"","UN",234.38]
["I9734","CURVA 90º AÇO SCHEDULE C/ FLANGES DN 200","UN",1039.73]
["I9736","CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS DN 300 PN 10","UN",1309.4100000000001]
["I9735","CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM","UN",302.8]
["I9737","CURVA 90º FºGº GALV 2 1/2''","UN",145.78]
["I9738","CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 1 ¼\"","UN",56.6]
["I9739","CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 2\"","UN",111.97]
["I9740","CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT.  1 ¼\"","UN",56.6]
["I9741","CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT.  2\"","UN",111.97]
["I9743","CURVA 90º PEAD PN 8 DN 1000","UN",30130.27]
["I9742","CURVA 90º PEAD PN 8 SDR21 DN 800","UN",16304.9]
["I9744","CURVA 90º PRFV C/ BOLSAS DN 150","UN",434.26]
["I9745","CURVA 90º PRFV FLANGE/PONTA DN 150","UN",2750.99]
["I9747","CURVA 90º PRFV PB JE DN 100","UN",409.01]
["I9746","CURVA 90º PRFV PB JE DN 50","UN",627.67999999999995]
["I9748","CURVA 90º PVC BB 75MM SOLDÁVEL","UN",36.57]
["I9749","CURVA 90º RPVC P/B DN 100","UN",207.45]
["I9750","CURVA 90º RPVC P/B DN 150","UN",406.01]
["I9232","CURVA DE PÉ 90 FF DN  75 PN10 - P/ ESGOTO","UN",562.48]
["I9233","CURVA DE PÉ 90 FF DN  80 PN10 - P/ ESGOTO","UN",562.48]
["I9234","CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO","UN",647.99]
["I12985","CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO","UN",650.63]
["I10609","CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA","UN",527.62]
["I9235","CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1167.1500000000001]
["I12986","CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1212.92]
["I10610","CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA","UN",960.86]
["I9236","CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1678.51]
["I12977","CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1679.69]
["I10601","CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1349.14]
["I12987","CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",2036.55]
["I10611","CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",1679.39]
["I9237","CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO","UN",3025.65]
["I12978","CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO","UN",2849.92]
["I10602","CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2304.63]
["I12988","CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO","UN",3213.89]
["I10612","CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA","UN",2610.65]
["I9238","CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO","UN",3454.24]
["I12979","CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO","UN",3427.42]
["I10603","CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2764.22]
["I12989","CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO","UN",3842.82]
["I10613","CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA","UN",3131.78]
["I9239","CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO","UN",6104.21]
["I12980","CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO","UN",6170.67]
["I10604","CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA","UN",5179.88]
["I12990","CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO","UN",6460.55]
["I10614","CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA","UN",5384.82]
["I9240","CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO","UN",16365.86]
["I12981","CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO","UN",17148.52]
["I10605","CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA","UN",16483.61]
["I12991","CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO","UN",18636.43]
["I10615","CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA","UN",17912.02]
["I12976","CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO","UN",23085.48]
["I12982","CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO","UN",26579.54]
["I10606","CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA","UN",22859.43]
["I10616","CURVA DE PÉ 90 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA","UN",25241.040000000001]
["I9241","CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO","UN",29805.1]
["I12983","CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO","UN",32763.74]
["I10607","CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA","UN",29235.25]
["I12992","CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO","UN",33874.589999999997]
["I10617","CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA","UN",32570.05]
["I9242","CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO","UN",41346.33]
["I12984","CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO","UN",38947.94]
["I10608","CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA","UN",37439.49]
["I12993","CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO","UN",40580.620000000003]
["I10618","CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA","UN",39003.550000000003]
["I3475","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN  75 PN10","UN",468.61]
["I7548","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN  80 PN10","UN",468.61]
["I3476","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10","UN",535.9]
["I3477","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10","UN",921.77]
["I3478","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10","UN",1347.91]
["I3479","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10","UN",2432.4699999999998]
["I3480","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10","UN",2780.31]
["I3481","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10","UN",5130.74]
["I3482","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10","UN",15731.21]
["I3483","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10","UN",22206.49]
["I3484","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10","UN",28681.77]
["I3485","CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10","UN",39713.449999999997]
["I9751","CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16\" DN 1500 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 22º30`, REVESTIMENTO INTERNO EM COAL TAR EPOXI 400 MICRAS E REVESTIMENTO EXTERNO EM EPOXI FOSFATO DE ZINCO 150 MICRAS + TINTA POLIURETANO 60 MICRAS","UN",21174.02]
["I9752","CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16\" DN 1800 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 45º REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COALTAR EPOXI 400MICRAS","UN",26858.5]
["I6471","CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm  (1/2\")  A  (1\")","UN",36.590000000000003]
["I9259","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   300 - P/ ESGOTO","UN",5051.9399999999996]
["I9260","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   350 - P/ ESGOTO","UN",6145.29]
["I9261","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   400 - P/ ESGOTO","UN",7238.63]
["I9262","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   500 - P/ ESGOTO","UN",10971.73]
["I9263","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   600 - P/ ESGOTO","UN",21543.02]
["I9264","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   700 - P/ ESGOTO","UN",41811.870000000003]
["I9265","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   800 - P/ ESGOTO","UN",52525.77]
["I9266","CURVA FoFo 11 15 JTE DN   900 - P/ ESGOTO","UN",64311.1]
["I9267","CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",76096.429999999993]
["I9268","CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",89067.83]
["I13023","CURVA FoFo 11 15 JTE DN 450 - P/ ESGOTO","UN",9105.18]
["I7628","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  300","UN",5308.2]
["I7629","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  350","UN",6478.13]
["I7630","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  400","UN",7880.1]
["I10647","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  450","UN",12129.57]
["I7631","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  500","UN",12741.12]
["I7632","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  600","UN",18100.07]
["I7633","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  700","UN",35022.69]
["I7634","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  800","UN",48747.07]
["I7635","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN  900","UN",69561.94]
["I7636","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1000","UN",77350.73]
["I7637","CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1200","UN",113638.71]
["I13025","CURVA FoFo 11 15 JTI PARA ESGOTO DN  300","UN",4178.51]
["I13024","CURVA FoFo 11 15 JTI PARA ESGOTO DN  80","UN",741.22]
["I9243","CURVA FoFo 11 15' FF DN   75 PN10 - P/ ESGOTO","UN",435.89]
["I9244","CURVA FoFo 11 15' FF DN   80 PN10 - P/ ESGOTO","UN",435.89]
["I9245","CURVA FoFo 11 15' FF DN  100 PN10 - P/ ESGOTO","UN",480.57]
["I9246","CURVA FoFo 11 15' FF DN  150 PN10 - P/ ESGOTO","UN",747.75]
["I9247","CURVA FoFo 11 15' FF DN  200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1060.4000000000001]
["I9248","CURVA FoFo 11 15' FF DN  250 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1398.43]
["I9249","CURVA FoFo 11 15' FF DN  300 PN10 - P/ ESGOTO","UN",2068.1999999999998]
["I9250","CURVA FoFo 11 15' FF DN  400 PN10 - P/ ESGOTO","UN",4039.85]
["I9251","CURVA FoFo 11 15' FF DN  450 PN10 - P/ ESGOTO","UN",12423.22]
["I9252","CURVA FoFo 11 15' FF DN  500 PN10 - P/ ESGOTO","UN",14663.56]
["I9253","CURVA FoFo 11 15' FF DN  600 PN10 - P/ ESGOTO","UN",16963.560000000001]
["I9254","CURVA FoFo 11 15' FF DN  700 PN10 - P/ ESGOTO","UN",22740.36]
["I9255","CURVA FoFo 11 15' FF DN  800 PN10 - P/ ESGOTO","UN",24589.95]
["I9256","CURVA FoFo 11 15' FF DN  900 PN10 - P/ ESGOTO","UN",38534.21]
["I13008","CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO","UN",649.86]
["I10632","CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA","UN",532.54999999999995]
["I9257","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO","UN",53460.08]
["I13006","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO","UN",58546.54]
["I10630","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA","UN",56004.95]
["I13021","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO","UN",67184.100000000006]
["I10645","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA","UN",64200.42]
["I9258","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",61070]
["I13007","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",80321.710000000006]
["I10631","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",76808.37]
["I13022","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",91197.08]
["I10646","CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",87211.89]
["I13009","CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO","UN",898.67]
["I10633","CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA","UN",763.07]
["I12995","CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1064.6099999999999]
["I10619","CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",840.39]
["I13010","CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1210.56]
["I10634","CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",959.58]
["I12996","CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1400.21]
["I10620","CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1114.57]
["I13011","CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1523.13]
["I10635","CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA","UN",1209.52]
["I12997","CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO","UN",2068.29]
["I10621","CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1669.84]
["I13012","CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO","UN",2487.8000000000002]
["I10636","CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA","UN",2037.65]
["I12994","CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO","UN",3054.03]
["I12998","CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO","UN",3130.72]
["I10622","CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2616.6799999999998]
["I13013","CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO","UN",3692.93]
["I10637","CURVA FoFo 11 15' FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA","UN",3071.95]
["I12999","CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO","UN",4193.1499999999996]
["I10623","CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA","UN",3563.51]
["I13014","CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO","UN",4898.05]
["I10638","CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA","UN",4106.26]
["I13000","CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO","UN",13255.44]
["I10624","CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA","UN",12716.91]
["I13015","CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO","UN",15000.26]
["I10639","CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA","UN",14392.88]
["I13001","CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO","UN",15678.2]
["I10625","CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA","UN",15058.24]
["I13016","CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO","UN",18249.439999999999]
["I10640","CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA","UN",17517.05]
["I13002","CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO","UN",22258.11]
["I10626","CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA","UN",21371.87]
["I13017","CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO","UN",23787.24]
["I10641","CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA","UN",22834.83]
["I13003","CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO","UN",27964.560000000001]
["I10627","CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA","UN",26707.35]
["I13018","CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO","UN",31830.45]
["I10642","CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA","UN",30336.560000000001]
["I13004","CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO","UN",32768.230000000003]
["I10628","CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA","UN",31210.21]
["I13019","CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO","UN",38221.01]
["I10643","CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA","UN",36345.31]
["I13005","CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO","UN",39026.11]
["I10629","CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA","UN",37263.43]
["I13020","CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO","UN",48340.51]
["I10644","CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA","UN",46088.12]
["I3373","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN    75 PN10","UN",359.74]
["I7116","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN    80 PN10","UN",359.74]
["I3375","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  150 PN10","UN",625.94000000000005]
["I3376","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  200 PN10","UN",836.3]
["I3377","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  250 PN10","UN",1112.82]
["I3378","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  300 PN10","UN",1669.22]
["I3379","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  350 PN10","UN",2556.4]
["I3380","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  400 PN10","UN",3443.58]
["I3381","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  450 PN10","UN",11912.5]
["I3382","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  500 PN10","UN",14090.22]
["I3383","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  600 PN10","UN",16304.37]
["I3384","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  700 PN10","UN",21709.66]
["I3385","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  800 PN10","UN",23861.43]
["I3386","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN  900 PN10","UN",36776.949999999997]
["I3387","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10","UN",51128.4]
["I3388","CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10","UN",58486.29]
["I3374","CURVA FoFo 11º15' FF PARA ÁGUA DN  100 PN10","UN",396.14]
["I9286","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  300 - P/ ESGOTO","UN",5982.59]
["I9287","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  350 - P/ ESGOTO","UN",7391.83]
["I9288","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  400 - P/ ESGOTO","UN",9199.9]
["I9289","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  500 - P/ ESGOTO","UN",11613.24]
["I9290","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  600 - P/ ESGOTO","UN",23852.35]
["I9291","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  700 - P/ ESGOTO","UN",46439.14]
["I9292","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  800 - P/ ESGOTO","UN",55416.38]
["I9293","CURVA FoFo 22 30 JTE DN  900 - P/ ESGOTO","UN",70838.52]
["I9294","CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",86260.65]
["I9295","CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",97673.43]
["I13054","CURVA FoFo 22 30 JTE DN 450 - P/ ESGOTO","UN",14033.85]
["I7638","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  300","UN",5438.72]
["I7639","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  350","UN",6719.84]
["I7640","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  400","UN",8363.5400000000009]
["I10676","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  450","UN",12758.04]
["I7641","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  500","UN",13502.54]
["I7642","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  600","UN",19434.37]
["I7643","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  700","UN",37744.29]
["I7644","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  800","UN",68971.06]
["I7645","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN  900","UN",70457.2]
["I7646","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1000","UN",89478.55]
["I7647","CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1200","UN",138294.25]
["I13055","CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN  100","UN",931.66]
["I13056","CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN  200","UN",2779.74]
["I13057","CURVA FoFo 22 30 JTI PARA ESGOTO DN  250","UN",3088.32]
["I9269","CURVA FoFo 22 30' FF DN   75 PN10 - P/ ESGOTO","UN",403.43]
["I9270","CURVA FoFo 22 30' FF DN   80 PN10 - P/ ESGOTO","UN",403.43]
["I9271","CURVA FoFo 22 30' FF DN  100 PN10 - P/ ESGOTO","UN",474.43]
["I9272","CURVA FoFo 22 30' FF DN  150 PN10 - P/ ESGOTO","UN",757.67]
["I9273","CURVA FoFo 22 30' FF DN  200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1039]
["I9274","CURVA FoFo 22 30' FF DN  250 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1715.96]
["I9275","CURVA FoFo 22 30' FF DN  300 PN10 - P/ ESGOTO","UN",2420.56]
["I9276","CURVA FoFo 22 30' FF DN  350 PN10 - P/ ESGOTO","UN",4185.79]
["I9277","CURVA FoFo 22 30' FF DN  400 PN10 - P/ ESGOTO","UN",4549.75]
["I9278","CURVA FoFo 22 30' FF DN  450 PN10 - P/ ESGOTO","UN",15436.83]
["I9279","CURVA FoFo 22 30' FF DN  500 PN10 - P/ ESGOTO","UN",16886.88]
["I9280","CURVA FoFo 22 30' FF DN  600 PN10 - P/ ESGOTO","UN",26270.34]
["I9281","CURVA FoFo 22 30' FF DN  700 PN10 - P/ ESGOTO","UN",30686.82]
["I9282","CURVA FoFo 22 30' FF DN  800 PN10 - P/ ESGOTO","UN",35937.629999999997]
["I9283","CURVA FoFo 22 30' FF DN  900 PN10 - P/ ESGOTO","UN",50206.96]
["I13039","CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO","UN",731.61]
["I10661","CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN25/40 - P/ ÁGUA","UN",607.38]
["I9284","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO","UN",62072.959999999999]
["I13037","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO","UN",67132.39]
["I10659","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA","UN",64131.7]
["I13052","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO","UN",75426.240000000005]
["I10674","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA","UN",72061.88]
["I9285","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",82082.37]
["I13038","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",88986.880000000005]
["I10660","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",85070.8]
["I13053","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",99807.82]
["I10675","CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",95421.11]
["I13040","CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1191.55]
["I10662","CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA","UN",939.87]
["I13026","CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1054.06]
["I10648","CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",835.48]
["I13041","CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1238.23]
["I10663","CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",995]
["I13027","CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1717.75]
["I10649","CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1368.46]
["I13042","CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO","UN",2301.5100000000002]
["I10664","CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA","UN",1840.87]
["I13028","CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO","UN",2437.81]
["I10650","CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2024.86]
["I13043","CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO","UN",2913.91]
["I10665","CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA","UN",2447.86]
["I13029","CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO","UN",4748.21]
["I10651","CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA","UN",4012.54]
["I13044","CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO","UN",5236.1099999999997]
["I10666","CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA","UN",4405.83]
["I13030","CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO","UN",4805.95]
["I10652","CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA","UN",4136.8]
["I13045","CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO","UN",5429.9]
["I10667","CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA","UN",4631.42]
["I13031","CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO","UN",16800.669999999998]
["I10653","CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA","UN",16152.66]
["I13046","CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO","UN",18207.64]
["I10668","CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA","UN",17506.43]
["I13032","CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO","UN",17417.93]
["I10654","CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA","UN",16717.91]
["I13047","CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO","UN",20154.63]
["I10669","CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA","UN",19344.16]
["I13033","CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO","UN",28222.240000000002]
["I10655","CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA","UN",27117.62]
["I13048","CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO","UN",32368.62]
["I10670","CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA","UN",31079.86]
["I13034","CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO","UN",32956.5]
["I10656","CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA","UN",31437.18]
["I13049","CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO","UN",36785.360000000001]
["I10671","CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA","UN",35100.47]
["I13035","CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO","UN",42792.800000000003]
["I10657","CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA","UN",40813.94]
["I13050","CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO","UN",47753.35]
["I10672","CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA","UN",45551.55]
["I13036","CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO","UN",52917.63]
["I10658","CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA","UN",50548.36]
["I13051","CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO","UN",59620.41]
["I10673","CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA","UN",56893.36]
["I3390","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN   75 PN10","UN",335.36]
["I7117","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN   80 PN10","UN",335.36]
["I3391","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  100 PN10","UN",391.69]
["I3392","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  150 PN10","UN",638.66999999999996]
["I3393","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  200 PN10","UN",820.63]
["I3394","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  250 PN10","UN",1366.69]
["I3395","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  300 PN10","UN",2007.85]
["I3396","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  350 PN10","UN",3572.82]
["I3397","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  400 PN10","UN",3933.01]
["I3398","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  450 PN10","UN",14841.21]
["I3399","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  500 PN10","UN",16211.3]
["I3400","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  600 PN10","UN",25241.5]
["I3401","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  700 PN10","UN",29322.86]
["I3402","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  800 PN10","UN",33674.54]
["I3403","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN  900 PN10","UN",47953.22]
["I3404","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10","UN",59281.64]
["I3405","CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10","UN",78467.03]
["I9296","CURVA FoFo 45 FF DN   75 PN10 - P/ ESGOTO","UN",442.06]
["I9297","CURVA FoFo 45 FF DN   80 PN10 - P/ ESGOTO","UN",442.06]
["I9298","CURVA FoFo 45 FF DN  100 PN10 - P/ ESGOTO","UN",587.54999999999995]
["I9299","CURVA FoFo 45 FF DN  150 PN10 - P/ ESGOTO","UN",838.38]
["I9300","CURVA FoFo 45 FF DN  200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1132.6099999999999]
["I9301","CURVA FoFo 45 FF DN  250 PN10 - P/ ESGOTO","UN",3219.94]
["I9302","CURVA FoFo 45 FF DN  300 PN10 - P/ ESGOTO","UN",3882.48]
["I9303","CURVA FoFo 45 FF DN  350 PN10 - P/ ESGOTO","UN",5114.05]
["I9304","CURVA FoFo 45 FF DN  400 PN10 - P/ ESGOTO","UN",4974.29]
["I9305","CURVA FoFo 45 FF DN  450 PN10 - P/ ESGOTO","UN",7113.94]
["I9306","CURVA FoFo 45 FF DN  500 PN10 - P/ ESGOTO","UN",16369.68]
["I9307","CURVA FoFo 45 FF DN  600 PN10 - P/ ESGOTO","UN",26119.16]
["I9308","CURVA FoFo 45 FF DN  700 PN10 - P/ ESGOTO","UN",35385.47]
["I9309","CURVA FoFo 45 FF DN  800 PN10 - P/ ESGOTO","UN",37392.730000000003]
["I9310","CURVA FoFo 45 FF DN  900 PN10 - P/ ESGOTO","UN",49782.66]
["I13071","CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN25 - P/ ESGOTO","UN",651.85]
["I10690","CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN25 - P/ ÁGUA","UN",557.11]
["I9311","CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO","UN",66908.73]
["I13069","CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO","UN",70817.55]
["I10688","CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA","UN",67796.009999999995]
["I13084","CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO","UN",75912.240000000005]
["I10703","CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA","UN",72670.44]
["I9312","CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",86986.76]
["I13070","CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",92592.56]
["I10689","CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",88670.98]
["I13085","CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",103305.43]
["I10704","CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",98915.64]
["I13072","CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO","UN",926.36]
["I10691","CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA","UN",751.11]
["I13058","CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1174.43]
["I10677","CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",924.07]
["I13073","CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1274.94]
["I10692","CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",1021.93]
["I13059","CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO","UN",3222.15]
["I10678","CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2765.54]
["I13074","CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO","UN",3552.43]
["I10693","CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA","UN",3056.09]
["I13060","CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO","UN",4034.36]
["I10679","CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA","UN",3442.55]
["I13075","CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO","UN",4109.62]
["I10694","CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA","UN",3503.61]
["I13061","CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO","UN",5320.08]
["I10680","CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA","UN",4542.3900000000003]
["I13076","CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO","UN",5806.44]
["I10695","CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA","UN",4911.63]
["I13062","CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO","UN",5203.16]
["I10681","CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA","UN",4477.79]
["I13077","CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO","UN",5871.58]
["I10696","CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA","UN",5013.6899999999996]
["I13063","CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO","UN",7650.86]
["I10682","CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA","UN",6505.21]
["I13078","CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO","UN",8303.3700000000008]
["I10697","CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA","UN",7022.27]
["I13064","CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO","UN",16998.259999999998]
["I10683","CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA","UN",17772.849999999999]
["I13079","CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO","UN",20584.34]
["I10698","CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA","UN",19732.53]
["I13065","CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO","UN",26910.87]
["I10684","CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA","UN",25884.48]
["I13080","CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO","UN",30477.35]
["I10699","CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA","UN",29293.48]
["I13066","CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO","UN",39841.06]
["I10685","CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA","UN",38103.06]
["I13081","CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO","UN",38413.39]
["I10700","CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA","UN",36747.22]
["I13067","CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO","UN",39321.54]
["I10686","CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA","UN",37586.089999999997]
["I13082","CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO","UN",44901.27]
["I10701","CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA","UN",42845.35]
["I13068","CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO","UN",51725.27]
["I10687","CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA","UN",49483.66]
["I13083","CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO","UN",60005.599999999999]
["I10702","CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA","UN",57333.36]
["I3407","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN   75 PN10","UN",347.28]
["I7118","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN   80 PN10","UN",347.28]
["I3408","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  100 PN10","UN",493.78]
["I3409","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  150 PN10","UN",667.39]
["I3410","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  200 PN10","UN",892.68]
["I3411","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  250 PN10","UN",2761]
["I3412","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  300 PN10","UN",3314.82]
["I3413","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  350 PN10","UN",4361.74]
["I3414","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  400 PN10","UN",4279.71]
["I3415","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  450 PN10","UN",5959.04]
["I3416","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  500 PN10","UN",15705.79]
["I3417","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  600 PN10","UN",25115.200000000001]
["I3418","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  700 PN10","UN",33909.839999999997]
["I3419","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  800 PN10","UN",36137.629999999997]
["I3420","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN  900 PN10","UN",47616.59]
["I3421","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10","UN",64046.7]
["I3422","CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10","UN",83308.289999999994]
["I9313","CURVA FoFo 45 JTE DN  300 - P/ ESGOTO","UN",6413.34]
["I9314","CURVA FoFo 45 JTE DN  350 - P/ ESGOTO","UN",8083.15]
["I9315","CURVA FoFo 45 JTE DN  400 - P/ ESGOTO","UN",9997.58]
["I9316","CURVA FoFo 45 JTE DN  500 - P/ ESGOTO","UN",12792.49]
["I9317","CURVA FoFo 45 JTE DN  600 - P/ ESGOTO","UN",28483.7]
["I9318","CURVA FoFo 45 JTE DN  700 - P/ ESGOTO","UN",51793.35]
["I9319","CURVA FoFo 45 JTE DN  800 - P/ ESGOTO","UN",59025.82]
["I9320","CURVA FoFo 45 JTE DN  900 - P/ ESGOTO","UN",76051.350000000006]
["I9321","CURVA FoFo 45 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",93076.89]
["I9322","CURVA FoFo 45 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",123077.87]
["I13086","CURVA FoFo 45 JTE DN 450 - P/ ESGOTO","UN",15416.48]
["I7648","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  300","UN",5830.31]
["I7649","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  350","UN",7348.31]
["I7650","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  400","UN",9088.7099999999991]
["I10705","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  450","UN",14014.98]
["I7651","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  500","UN",12792.49]
["I7652","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  600","UN",28483.7]
["I7653","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  700","UN",51793.35]
["I7654","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  800","UN",59025.82]
["I7655","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN  900","UN",76051.350000000006]
["I7656","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1000","UN",93076.89]
["I7657","CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1200","UN",123077.87]
["I13088","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  100","UN",917.25]
["I13089","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  150","UN",1720.84]
["I13090","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  200","UN",2793.32]
["I13091","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  250","UN",2915.97]
["I13092","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  300","UN",4580.08]
["I13087","CURVA FoFo 45 JTI PARA ESGOTO DN  80","UN",772.66]
["I9323","CURVA FoFo 90 FF DN   50 PN10 - P/ ESGOTO","UN",262.62]
["I9324","CURVA FoFo 90 FF DN   75 PN10 - P/ ESGOTO","UN",354.95]
["I9325","CURVA FoFo 90 FF DN   80 PN10 - P/ ESGOTO","UN",354.95]
["I9326","CURVA FoFo 90 FF DN  100 PN10 - P/ ESGOTO","UN",486.15]
["I9327","CURVA FoFo 90 FF DN  150 PN10 - P/ ESGOTO","UN",780.04]
["I9328","CURVA FoFo 90 FF DN  200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1152.96]
["I9329","CURVA FoFo 90 FF DN  250 PN10 - P/ ESGOTO","UN",1973.24]
["I9330","CURVA FoFo 90 FF DN  300 PN10 - P/ ESGOTO","UN",2855.78]
["I9331","CURVA FoFo 90 FF DN  350 PN10 - P/ ESGOTO","UN",4380.5600000000004]
["I9332","CURVA FoFo 90 FF DN  400 PN10 - P/ ESGOTO","UN",13969.88]
["I9333","CURVA FoFo 90 FF DN  450 PN10 - P/ ESGOTO","UN",17819.03]
["I9334","CURVA FoFo 90 FF DN  500 PN10 - P/ ESGOTO","UN",19519.53]
["I9335","CURVA FoFo 90 FF DN  600 PN10 - P/ ESGOTO","UN",31362.240000000002]
["I9336","CURVA FoFo 90 FF DN  700 PN10 - P/ ESGOTO","UN",43845.26]
["I9337","CURVA FoFo 90 FF DN  800 PN10 - P/ ESGOTO","UN",52157.7]
["I9338","CURVA FoFo 90 FF DN  900 PN10 - P/ ESGOTO","UN",68441.429999999993]
["I13106","CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN25/40 - P/ ESGOTO","UN",575.55999999999995]
["I10719","CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN25/40 - P/ ÁGUA","UN",482.54]
["I9339","CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO","UN",93248]
["I13104","CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN16 - P/ ESGOTO","UN",96727.61]
["I10717","CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN16 - P/ ÁGUA","UN",92854.27]
["I13119","CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN25 - P/ ESGOTO","UN",101483.68]
["I10732","CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN25 - P/ ÁGUA","UN",97405.58]
["I9340","CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO","UN",146158.82]
["I13105","CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",137456.54999999999]
["I10718","CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",131983.76]
["I13120","CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",150801.35999999999]
["I10733","CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",144911.93]
["I13107","CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1035.1500000000001]
["I10720","CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN25 - P/ ÁGUA","UN",831.15]
["I13093","CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN16 - P/ ESGOTO","UN",1269.82]
["I10706","CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1012.51]
["I13108","CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN25 - P/ ESGOTO","UN",1451.29]
["I10721","CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN25 - P/ ÁGUA","UN",1164.56]
["I13094","CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN16 - P/ ESGOTO","UN",2337.94]
["I10707","CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN16 - P/ ÁGUA","UN",1904.1]
["I13109","CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN25 - P/ ESGOTO","UN",2652.11]
["I10722","CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN25 - P/ ÁGUA","UN",2171.3200000000002]
["I13095","CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ESGOTO","UN",2753.84]
["I10708","CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN16 - P/ ÁGUA","UN",2259.33]
["I13110","CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN25 - P/ ESGOTO","UN",3291.99]
["I10723","CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN25 - P/ ÁGUA","UN",2707.57]
["I13096","CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN16 - P/ ESGOTO","UN",4762.21]
["I10709","CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN16 - P/ ÁGUA","UN",4046.4]
["I13111","CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN25 - P/ ESGOTO","UN",5182.54]
["I10724","CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN25 - P/ ÁGUA","UN",4370.49]
["I13097","CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN16 - P/ ESGOTO","UN",14867.14]
["I10710","CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN16 - P/ ÁGUA","UN",14285.53]
["I13112","CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN25 - P/ ESGOTO","UN",17032.29]
["I10725","CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN25 - P/ ÁGUA","UN",16359.88]
["I13098","CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN16 - P/ ESGOTO","UN",18139.75]
["I10711","CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN16 - P/ ÁGUA","UN",17435.52]
["I13113","CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN25 - P/ ESGOTO","UN",20269.45]
["I10726","CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN25 - P/ ÁGUA","UN",19477.509999999998]
["I13099","CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN16 - P/ ESGOTO","UN",21452.86]
["I10712","CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN16 - P/ ÁGUA","UN",20595]
["I13114","CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN25 - P/ ESGOTO","UN",28809.59]
["I10727","CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN25 - P/ ÁGUA","UN",28164.34]
["I13100","CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN16 - P/ ESGOTO","UN",33603.96]
["I10713","CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN16 - P/ ÁGUA","UN",32291.98]
["I13115","CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN25 - P/ ESGOTO","UN",35969.589999999997]
["I10728","CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN25 - P/ ÁGUA","UN",34553.18]
["I13101","CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN16 - P/ ESGOTO","UN",45761.91]
["I10714","CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN16 - P/ ÁGUA","UN",43670.75]
["I13116","CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN25 - P/ ESGOTO","UN",48068.32]
["I10729","CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN25 - P/ ÁGUA","UN",45879.83]
["I13102","CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN16 - P/ ESGOTO","UN",54752.14]
["I10715","CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN16 - P/ ÁGUA","UN",52376.71]
["I13117","CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN25 - P/ ESGOTO","UN",58307.37]
["I10730","CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN25 - P/ ÁGUA","UN",55774.65]
["I13103","CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN16 - P/ ESGOTO","UN",68922.259999999995]
["I10716","CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN16 - P/ ÁGUA","UN",65977.38]
["I13118","CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN25 - P/ ESGOTO","UN",73115.820000000007]
["I10731","CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN25 - P/ ÁGUA","UN",69988]
["I3423","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN    50 PN10","UN",210.93]
["I3424","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN    75 PN10","UN",417.87]
["I7119","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN    80 PN10","UN",417.87]
["I3425","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   100 PN10","UN",487.4]
["I3426","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   150 PN10","UN",809.33]
["I3427","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   200 PN10","UN",998.18]
["I3428","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   250 PN10","UN",1904.82]
["I3429","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   300 PN10","UN",2334.6799999999998]
["I3430","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   350 PN10","UN",3693.11]
["I3431","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   400 PN10","UN",13423.19]
["I3432","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   450 PN10","UN",17115.259999999998]
["I3433","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   500 PN10","UN",18750.580000000002]
["I3434","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   600 PN10","UN",30139.200000000001]
["I3435","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN   700 PN10","UN",41831.31]
["I3436","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN  800 PN10","UN",50296.49]
["I3437","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN  900 PN10","UN",65507.41]
["I3438","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10","UN",89509.64]
["I3439","CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10","UN",140271.18]
["I13122","CURVA FoFo 90 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO","UN",99791.99]
["I13123","CURVA FoFo 90 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO","UN",165181.99]
["I9341","CURVA FoFo 90 JTE DN 300 - P/ ESGOTO","UN",6411.38]
["I9342","CURVA FoFo 90 JTE DN 350 - P/ ESGOTO","UN",15468.47]
["I13121","CURVA FoFo 90 JTE DN 450 - P/ ESGOTO","UN",22106.6]
["I9344","CURVA FoFo 90 JTE DN 500 - P/ ESGOTO","UN",26553.65]
["I9345","CURVA FoFo 90 JTE DN 600 - P/ ESGOTO","UN",35285.629999999997]
["I10735","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 1000","UN",90719.98]
["I10736","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 1200","UN",150165.45000000001]
["I7658","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 300","UN",6411.38]
["I7659","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 350","UN",15468.47]
["I7660","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 400","UN",17659.560000000001]
["I10734","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 450","UN",22106.6]
["I7661","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 500","UN",26553.65]
["I7662","CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 600","UN",35285.629999999997]
["I13125","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  100","UN",952.26]
["I13126","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  150","UN",1875.72]
["I13127","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  200","UN",2946.9]
["I13128","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  250","UN",3376.71]
["I13129","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  300","UN",5270.46]
["I13124","CURVA FoFo 90 JTI PARA ESGOTO DN  80","UN",712.95]
["I9753","CURVA PVC SOLDÁVEL 50 MM","UN",9.16]
["I7066","CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,40 x 5,80m","UN",23572.22]
["I6296","CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,70 x 6,40m","UN",39287.03]
["I6297","CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m","UN",46237.82]
["I6298","CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,50 x 6,80m","UN",94893.28]
["I6299","CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 2,00 x 6,80m","UN",129042.78]
["I6072","CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,00M","UN",971.96]
["I6073","CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,50M","UN",1420.43]
["I6074","CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,00M","UN",1607.34]
["I6075","CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,50M","UN",1756.52]
["I6414","CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D=5,00m","UN",2394.1999999999998]
["I9604","CÂMARA DE QUEIMA COM COLUNA DE QUEIMA, PAINEL DE COMANDO ELETRICO, DRENAGEM MANUAL DO CONDENSADO, CORTA-CHAMAS PILOTO DO BIOGÁS E DA LINHA PRINCIPAL, VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE ESFERA DE BLOQUEIO DO PILOTO DO BIOGÁS","UN",161987.07]
["I9167","DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS","KG",19.760000000000002]
["I8874","DETECTOR DE GÁS CLORO PARA EMERGÊNCIAS","UN",5430.63]
["I9754","DIFUSOR DE AR TIPO BOLHA FINA 9\"","UN",198.17]
["I6489","DISJUNTOR MONOPOLAR 2A","UN",39]
["I6490","DISJUNTOR MONOPOLAR 4A","UN",39]
["I6491","DISJUNTOR MONOPOLAR 6A","UN",29.26]
["I9755","DISJUNTOR MOTOR 10-16A ( 380V) SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO","UN",283.60000000000002]
["I9756","DISJUNTOR MOTOR MPW40-3-U016 (10A16A)","UN",1134.4100000000001]
["I9757","DISPLAY INVERSOR","UN",720.05]
["I8875","DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V","UN",195.62]
["I8876","DISPOSITIVO DPS 1 FASE, REDE TN-S/TT 240VAC, CLASSES 1 E 2 INTEGRADOS","UN",3369.34]
["I8877","DISPOSITIVO DPS P/ REDE DE SINAL 4-20MA","UN",90.26]
["I8878","DISPOSITIVO DPS P/ REDE PROFIBUS","UN",869.92]
["I8879","DOSADOR DE CLORO GÁS MANUAL (26KG/DIA)","UN",5020.76]
["I9758","DOSADOR DE CLORO PASTILHA","UN",519.23]
["I8954","ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX","UN",17.22]
["I6277","ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 1\"","M",9.26]
["I6279","ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 3/4\"","M",7.14]
["I6242","EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO","UN",1129.51]
["I7433","EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, PASTILHAS TIPO CLOROPLAST 1040","KG",44.78]
["I13149","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 COM PROTEÇÃO","M",2313.8000000000002]
["I13148","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 304 SEM PROTEÇÃO","M",1811.25]
["I13147","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L COM PROTEÇÃO","M",2941.18]
["I13146","ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316L SEM PROTEÇÃO","M",5223.75]
["I9061","ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO","M",2086.63]
["I9062","ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO","M",1632.02]
["I9146","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)","UN",206055.74]
["I9147","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)","UN",246694.77]
["I9148","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)","UN",264223.02]
["I13298","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 5,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO)","UN",206055.74]
["I9760","ESTERILIZADOR DE ÁGUA UVC - Q=40M³/H, PRESSÃO MÁX=7,0KGF/CM², TENSÃO=127/220V, P=150W, CORPO REATOR EM AÇO INOX 304","UN",73684.210000000006]
["I9761","ESTUFA AGRÍCOLA INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO","M2",243.35]
["I10473","EXAUSTOR AXIAL 10CM – 220V","UN",188.39]
["I9762","EXAUSTOR AXIAL AEROTEC","UN",222.08]
["I9763","EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS","UN",3095.59]
["I6217","EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG","UN",162.22999999999999]
["I6218","EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 6KG","UN",195.02]
["I3760","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN    75 PN10","UN",280.12]
["I7120","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN    80 PN10","UN",280.12]
["I3761","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   100 PN10","UN",344.74]
["I3762","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   150 PN10","UN",474.64]
["I3763","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   200 PN10","UN",637.42999999999995]
["I3764","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   250 PN10","UN",924.38]
["I3765","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   300 PN 10","UN",1168.78]
["I3766","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   350 PN10","UN",2203.9299999999998]
["I3767","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   400 PN10","UN",2503.06]
["I3768","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   450 PN10","UN",2923.79]
["I3769","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   500 PN10","UN",3441.99]
["I3770","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   600 PN10","UN",11070.72]
["I3771","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   700 PN10","UN",17045.060000000001]
["I3772","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   800 PN10","UN",18821.75]
["I3773","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN   900 PN10","UN",22717.3]
["I10750","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100 PN25/40","UN",396.8]
["I3774","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN10","UN",26792.17]
["I10748","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN16","UN",28575.81]
["I10763","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN25","UN",29827.37]
["I3776","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN10","UN",36219.5]
["I10749","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN16","UN",35815.67]
["I10764","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN25","UN",38392.199999999997]
["I10751","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN25","UN",580.65]
["I10737","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN16","UN",634.97]
["I10752","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN25","UN",730.85]
["I10738","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN16","UN",995.71]
["I10753","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN25","UN",1069.73]
["I10739","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN16","UN",1201.97]
["I10754","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN25","UN",1365.95]
["I10740","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN16","UN",2254.67]
["I10755","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN25","UN",2496.4899999999998]
["I10741","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN16","UN",2798.18]
["I10756","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN25","UN",3348.96]
["I10742","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN16","UN",3265.06]
["I10757","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN25","UN",3475.87]
["I10743","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN16","UN",4096.01]
["I10758","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN25","UN",4817.33]
["I10744","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN16","UN",12804.45]
["I10759","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN25","UN",13901.83]
["I10745","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN16","UN",20887.29]
["I10760","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN25","UN",21293.07]
["I10746","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN16","UN",19060.46]
["I10761","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN25","UN",19740.55]
["I10747","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN16","UN",24849.59]
["I10762","EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN25","UN",25560.12]
["I7663","EXTREMIDADE FJTE DN  300 PN10","UN",2890.99]
["I7674","EXTREMIDADE FJTE DN  300 PN16","UN",2924.18]
["I7684","EXTREMIDADE FJTE DN  300 PN25","UN",3074.53]
["I7664","EXTREMIDADE FJTE DN  350 PN10","UN",4010.24]
["I7675","EXTREMIDADE FJTE DN  350 PN16","UN",4060.98]
["I7685","EXTREMIDADE FJTE DN  350 PN25","UN",4302.8]
["I7665","EXTREMIDADE FJTE DN  400 PN10","UN",4444.26]
["I7676","EXTREMIDADE FJTE DN  400 PN16","UN",4739.37]
["I7686","EXTREMIDADE FJTE DN  400 PN25","UN",5290.16]
["I7666","EXTREMIDADE FJTE DN  450 PN10","UN",5975.09]
["I7667","EXTREMIDADE FJTE DN  500 PN10","UN",6291.93]
["I7677","EXTREMIDADE FJTE DN  500 PN16","UN",6945.94]
["I7687","EXTREMIDADE FJTE DN  500 PN25","UN",7667.25]
["I7668","EXTREMIDADE FJTE DN  600 PN10","UN",16228.26]
["I7678","EXTREMIDADE FJTE DN  600 PN16","UN",17961.98]
["I7688","EXTREMIDADE FJTE DN  600 PN25","UN",19059.39]
["I7669","EXTREMIDADE FJTE DN  700 PN10","UN",29313.74]
["I7679","EXTREMIDADE FJTE DN  700 PN16","UN",33155.96]
["I7689","EXTREMIDADE FJTE DN  700 PN25","UN",33561.74]
["I7670","EXTREMIDADE FJTE DN  800 PN10","UN",33513.67]
["I7680","EXTREMIDADE FJTE DN  800 PN16","UN",33752.400000000001]
["I7690","EXTREMIDADE FJTE DN  800 PN25","UN",34432.49]
["I7671","EXTREMIDADE FJTE DN  900 PN10","UN",40495.730000000003]
["I7681","EXTREMIDADE FJTE DN  900 PN16","UN",42628.01]
["I7691","EXTREMIDADE FJTE DN  900 PN25","UN",43338.53]
["I7672","EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN10","UN",49501.05]
["I7682","EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN16","UN",51284.7]
["I7692","EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN25","UN",52536.23]
["I7673","EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN10","UN",61362.2]
["I7683","EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN16","UN",60958.38]
["I7693","EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN25","UN",63534.9]
["I10765","EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN16","UN",6316.39]
["I10766","EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN25","UN",6654.84]
["I3826","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  300 PN10","UN",1114.72]
["I3827","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  350 PN10","UN",1426.18]
["I3828","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  400 PN10","UN",1619.47]
["I3829","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  450 PN10","UN",2576.94]
["I3830","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  500 PN10","UN",4638.97]
["I3831","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  600 PN10","UN",5191.9799999999996]
["I3832","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  700 PN10","UN",6327.29]
["I3833","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  800 PN10","UN",6801.74]
["I3834","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN  900 PN10","UN",8074.12]
["I3835","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1000 PN10","UN",9247.73]
["I3836","EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1200 PN10","UN",10221.14]
["I3794","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN    75 PN10","UN",424.55]
["I7121","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN    80 PN10","UN",424.55]
["I3793","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN   50 PN10","UN",271.7]
["I3795","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  100 PN10","UN",512.1]
["I3796","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  150 PN10","UN",687.24]
["I3797","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  200 PN10","UN",869.57]
["I3798","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  250 PN10","UN",1234.9000000000001]
["I3799","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  300 PN10","UN",1559.11]
["I3800","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  350 PN10","UN",2980.39]
["I3801","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  400 PN10","UN",3654.86]
["I3802","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  450 PN10","UN",8377.86]
["I3803","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  500 PN10","UN",4823.22]
["I3804","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  600 PN10","UN",16865.849999999999]
["I3805","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  700 PN10","UN",20081.88]
["I3806","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  800 PN10","UN",21484.85]
["I3807","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN  900 PN10","UN",27169.99]
["I10782","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN25","UN",539.77]
["I3808","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN10","UN",29423.56]
["I10780","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN16","UN",30675.97]
["I10796","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN25","UN",34203.660000000003]
["I3809","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN10","UN",41861.68]
["I10781","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN16","UN",42661.02]
["I10797","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN25","UN",48316.05]
["I10783","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN25","UN",743.98]
["I10768","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN16","UN",873.41]
["I10784","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN25","UN",916.31]
["I10769","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN16","UN",1275.17]
["I10785","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN25","UN",1268.25]
["I10770","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN16","UN",1579.44]
["I10786","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN25","UN",1730.38]
["I10771","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN16","UN",2976.77]
["I10787","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN25","UN",3073.55]
["I10772","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN16","UN",3842.61]
["I10788","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN25","UN",4061.41]
["I10773","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN16","UN",8377.86]
["I10789","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN25","UN",8377.86]
["I10774","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN16","UN",5450.64]
["I10790","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN25","UN",5503.99]
["I10767","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN10","UN",10844.54]
["I10775","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN16","UN",11623.42]
["I10791","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 550 PN25","UN",12674.82]
["I10776","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN16","UN",17796.2]
["I10792","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN25","UN",19845.64]
["I10777","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN16","UN",20982.17]
["I10793","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN25","UN",21406.87]
["I10778","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN16","UN",22086.02]
["I10794","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN25","UN",24153.85]
["I10779","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN16","UN",27420.48]
["I10795","EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN25","UN",28968.69]
["I3116","EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50","UN",62.31]
["I3117","EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75","UN",110.83]
["I3118","EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100","UN",155.93]
["I3119","EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN   50","UN",65.37]
["I3120","EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN   75","UN",93.6]
["I3121","EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100","UN",129.6]
["I3811","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN    75 PN10","UN",631.30999999999995]
["I7123","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN    80 PN10","UN",631.30999999999995]
["I3812","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   100 PN10","UN",708.14]
["I3813","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   150 PN10","UN",885.86]
["I3814","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   200 PN10","UN",1296.25]
["I3815","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   250 PN10","UN",2004.19]
["I3816","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   300 PN10","UN",3273.08]
["I3817","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   350 PN10","UN",3756.79]
["I3818","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   400 PN10","UN",4645.8100000000004]
["I7122","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   450 PN10","UN",13540.79]
["I3819","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   500 PN10","UN",15415.25]
["I3820","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   600 PN10","UN",18915.73]
["I3821","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   700 PN10","UN",21402.19]
["I3822","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   800 PN10","UN",24906.76]
["I3823","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN   900 PN10","UN",29845.88]
["I10811","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN25","UN",883.88]
["I3824","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10","UN",38977.800000000003]
["I10809","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN16","UN",39757.47]
["I10824","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN25","UN",45920.89]
["I3825","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10","UN",48645.35]
["I10810","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN16","UN",51063.11]
["I10825","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN25","UN",57477.08]
["I10812","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN25","UN",927.28]
["I10798","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN16","UN",1345.83]
["I10813","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN25","UN",1426.64]
["I10799","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16","UN",1861.24]
["I10814","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN25","UN",1937.11]
["I10800","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN16","UN",3270.26]
["I10815","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN25","UN",3175.03]
["I10801","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN16","UN",3891.85]
["I10816","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN25","UN",3834.47]
["I10802","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN16","UN",4913.84]
["I10817","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN25","UN",4997.55]
["I10803","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN16","UN",13989.19]
["I10818","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN25","UN",14713.32]
["I10804","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN16","UN",15856]
["I10819","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN25","UN",16511.88]
["I10805","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN16","UN",19380.009999999998]
["I10820","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN25","UN",20149.88]
["I10806","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN16","UN",21918.02]
["I10821","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN25","UN",23315.74]
["I10807","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN16","UN",28521.73]
["I10822","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN25","UN",28878.87]
["I10808","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN16","UN",30543.38]
["I10823","EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN25","UN",33861.4]
["I9764","EXTREMIDADE PP C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 L=450","UN",4147.2]
["I9765","FECHAMENTO LATERAL EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS DO TIPO ENROLAR","M2",5.73]
["I2937","FERRULE DE BRONZE 1\"","UN",110]
["I2936","FERRULE DE BRONZE 3/4\"","UN",85]
["I8948","FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,00M E H=4,00M","UN",32358.57]
["I8952","FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,50M E H=3,6M, Q=30M3/H","UN",62995.18]
["I8947","FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=3,50M E H=3,78M","UN",137763.39000000001]
["I9766","FILTRO DE AR 1/4\" C/ COPO DE PROTEÇÃO","UN",57.07]
["I9767","FILTRO DE DISCO 2\"","UN",333.43]
["I7076","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 119,26 m³/h A 178,20 m³/h","UN",586780.81999999995]
["I7070","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 13,29 m³/h A 23,55 m³/h","UN",103387.65]
["I7071","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 23,56 m³/h A 36,83 m³/h","UN",132492.6]
["I7067","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,75 m³/h","UN",30548.57]
["I7068","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,76 m³/h A 5,93 m³/h","UN",41088.65]
["I7072","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h","UN",174869.12]
["I7069","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h","UN",74968.479999999996]
["I7073","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 53,04 m³/h A 72,15 m³/h","UN",238402.51]
["I7074","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 72,16 m³/h A 94,28 m³/h","UN",296335.77]
["I7075","FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 94,29 m³/h A 119,25 m³/h","UN",376564.99]
["I8950","FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=1,20M E H=4,00M","UN",32358.57]
["I8949","FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=3,00M E H=3,78M","UN",120361.7]
["I8951","FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA DE VIDRO D=1,00M E Q=6,38M3/H","UN",17016.97]
["I7582","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,50mm","UN",559.57000000000005]
["I7583","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,75mm","UN",559.57000000000005]
["I7584","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,00mm","UN",700.68]
["I7585","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,50mm","UN",700.68]
["I7586","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mm","UN",1406.3]
["I7587","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,75mm","UN",1119.1400000000001]
["I7588","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,00mm","UN",1343.48]
["I7589","FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,50mm","UN",1343.48]
["I7566","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm","UN",261.12]
["I7567","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,75mm","UN",261.12]
["I7568","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,00mm","UN",260.75]
["I7569","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,50mm","UN",312.33999999999997]
["I7570","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,50mm","UN",522.44000000000005]
["I7571","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,75mm","UN",522.44000000000005]
["I7572","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm","UN",524.48]
["I7573","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,50mm","UN",636.84]
["I7574","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,50mm","UN",508.03]
["I7575","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,75mm","UN",508.04]
["I7576","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,00mm","UN",508.04]
["I7577","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,50mm","UN",647.04]
["I7578","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,50mm","UN",1016.05]
["I7579","FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,75mm","UN",1016.11]
["I9768","FILTRO TIPO Y DN 50","UN",895.78]
["I9769","FILTRO TIPO Y DN 75","UN",1107.29]
["I9770","FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 100","UN",1058.54]
["I9771","FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 150","UN",2552.08]
["I9772","FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 200","UN",5408.68]
["I9773","FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 250","UN",9163.43]
["I9774","FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 300","UN",14935.47]
["I9775","FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA GOTEJADORA DN16","UN",1.01]
["I9776","FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN16","UN",0.45]
["I9777","FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25","UN",1.79]
["I8075","FIO DE COBRE NÚ 25mm²","KG",66.62]
["I6278","FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE","UN",11.17]
["I6422","FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE","M",3.42]
["I9778","FITA GOTEJADORA DN 16","M",0.51]
["I9779","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1600","UN",10605.05]
["I9780","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1800","UN",11783.25]
["I13293","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 10’’","UN",414.56]
["I13294","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 12’’","UN",602.99]
["I13287","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 2’’","UN",65.319999999999993]
["I13288","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 3’’","UN",101.66]
["I13289","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 4’’","UN",141.01]
["I13290","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 5’’","UN",141.77000000000001]
["I13291","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 6’’","UN",174.5]
["I13292","FLANGE AVULSO AÇO CARBONO PN 10 DN 8’’","UN",290.73]
["I9781","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 3\"","UN",525.15]
["I13204","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 10\" PN10","UN",4728.33]
["I13205","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 12\" PN10","UN",6560.25]
["I13199","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 2\" PN10","UN",202.83]
["I13200","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 3\" PN10","UN",416.15]
["I13201","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 4\" PN10","UN",576.21]
["I13202","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 6\" PN10","UN",864.31]
["I13203","FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 SCH 40 8\" PN10","UN",4369.37]
["I13234","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 10''","UN",3876.5]
["I13235","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 12''","UN",5001.76]
["I13229","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 2''","UN",597.76]
["I13230","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 3''","UN",868.54]
["I13231","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 4''","UN",1046.08]
["I13232","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 6''","UN",1737.08]
["I13233","FLANGE AVULSO AÇO INOX 316 SCH 40 S/ COSTURA PN 10 DN 8''","UN",2458.7399999999998]
["I9782","FLANGE AVULSO AÇO SCHEDULE 40 4\"","UN",92.98]
["I3856","FLANGE AVULSO DN 100 PN10","UN",207.94]
["I10841","FLANGE AVULSO DN 100 PN25","UN",249.53]
["I3869","FLANGE AVULSO DN 1000 PN10","UN",13685.03]
["I10839","FLANGE AVULSO DN 1000 PN16","UN",15053.54]
["I10855","FLANGE AVULSO DN 1000 PN25","UN",16422.04]
["I3871","FLANGE AVULSO DN 1200 PN10","UN",18582.29]
["I10840","FLANGE AVULSO DN 1200 PN16","UN",20440.53]
["I10856","FLANGE AVULSO DN 1200 PN25","UN",22298.76]
["I3857","FLANGE AVULSO DN 150 PN10","UN",313.02999999999997]
["I10842","FLANGE AVULSO DN 150 PN25","UN",375.64]
["I3858","FLANGE AVULSO DN 200 PN10","UN",456.13]
["I10827","FLANGE AVULSO DN 200 PN16","UN",447.18]
["I10843","FLANGE AVULSO DN 200 PN25","UN",547.35]
["I3859","FLANGE AVULSO DN 250 PN10","UN",669.33]
["I10828","FLANGE AVULSO DN 250 PN16","UN",736.26]
["I10844","FLANGE AVULSO DN 250 PN25","UN",803.19]
["I3860","FLANGE AVULSO DN 300 PN10","UN",989.84]
["I10829","FLANGE AVULSO DN 300 PN16","UN",1088.83]
["I10845","FLANGE AVULSO DN 300 PN25","UN",1178.3900000000001]
["I3861","FLANGE AVULSO DN 350 PN10","UN",1247.28]
["I10830","FLANGE AVULSO DN 350 PN16","UN",1372.01]
["I10846","FLANGE AVULSO DN 350 PN25","UN",1559.1]
["I3862","FLANGE AVULSO DN 400 PN10","UN",1663.04]
["I10831","FLANGE AVULSO DN 400 PN16","UN",1870.92]
["I10847","FLANGE AVULSO DN 400 PN25","UN",2338.65]
["I3863","FLANGE AVULSO DN 450 PN10","UN",1957.94]
["I10832","FLANGE AVULSO DN 450 PN16","UN",2153.7399999999998]
["I10848","FLANGE AVULSO DN 450 PN25","UN",2349.5300000000002]
["I3864","FLANGE AVULSO DN 500 PN10","UN",2284.2600000000002]
["I10833","FLANGE AVULSO DN 500 PN16","UN",2936.91]
["I10849","FLANGE AVULSO DN 500 PN25","UN",3154.46]
["I10826","FLANGE AVULSO DN 550 PN10","UN",2773.74]
["I10834","FLANGE AVULSO DN 550 PN16","UN",3051.13]
["I10850","FLANGE AVULSO DN 550 PN25","UN",3328.5]
["I3865","FLANGE AVULSO DN 600 PN10","UN",2995.64]
["I10835","FLANGE AVULSO DN 600 PN16","UN",3295.2]
["I10851","FLANGE AVULSO DN 600 PN25","UN",5054.3900000000003]
["I3866","FLANGE AVULSO DN 700 PN10","UN",4706.3100000000004]
["I10836","FLANGE AVULSO DN 700 PN16","UN",5176.9399999999996]
["I10852","FLANGE AVULSO DN 700 PN25","UN",7877.08]
["I3855","FLANGE AVULSO DN 75 PN10","UN",160.74]
["I7124","FLANGE AVULSO DN 80 PN10","UN",169.2]
["I3867","FLANGE AVULSO DN 800 PN10","UN",7344.68]
["I10837","FLANGE AVULSO DN 800 PN16","UN",8079.16]
["I10853","FLANGE AVULSO DN 800 PN25","UN",11623.16]
["I3868","FLANGE AVULSO DN 900 PN10","UN",10659.9]
["I10838","FLANGE AVULSO DN 900 PN16","UN",11725.88]
["I10854","FLANGE AVULSO DN 900 PN25","UN",12791.87]
["I9783","FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 100 PN10","UN",152.44]
["I9785","FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 1000 PN10\n","UN",7113.7]
["I9784","FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 150 PN10","UN",223.57]
["I9786","FLANGE AVULSO PRFV DN 600 PN10","UN",6098.56]
["I9787","FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16\" DN 1000","UN",7655.19]
["I9788","FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16\" DN 1200","UN",15139.26]
["I9789","FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16\" DN 1500","UN",23566.51]
["I9790","FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16\" DN 1800","UN",35982.03]
["I9791","FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 300MM","UN",3981.25]
["I9792","FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 400MM","UN",6096.29]
["I9793","FLANGE CEGO AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA  DN 200","UN",301.81]
["I7125","FLANGE CEGO DN 80 PN10","UN",184.72]
["I9794","FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN  600 PN10","UN",4520.6400000000003]
["I9795","FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN 1000 PN10","UN",5109.59]
["I3839","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10","UN",263.66000000000003]
["I10870","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN25","UN",386.09]
["I3852","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN10","UN",27896.97]
["I10868","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN16","UN",26574.959999999999]
["I10883","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN25","UN",32029.05]
["I3853","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN10","UN",34068.870000000003]
["I10869","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN16","UN",39021.519999999997]
["I10884","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN25","UN",47148.51]
["I3840","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN10","UN",338.49]
["I10871","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN25","UN",431.38]
["I3841","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10","UN",392.67]
["I10857","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN16","UN",422.33]
["I10872","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN25","UN",441.95]
["I3842","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN10","UN",503.02]
["I10858","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN16","UN",603.20000000000005]
["I10873","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN25","UN",633.66]
["I3843","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10","UN",911.53]
["I10859","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN16","UN",1011.69]
["I10874","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN25","UN",1052.17]
["I3844","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN10","UN",1269.4000000000001]
["I10860","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN16","UN",1388.36]
["I10875","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN25","UN",1684.58]
["I3845","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN10","UN",1271.2]
["I10861","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN16","UN",1416.57]
["I10876","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN25","UN",1766.52]
["I3846","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN10","UN",2213.5300000000002]
["I10862","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN16","UN",2361.39]
["I10877","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN25","UN",3049.57]
["I3837","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 50 PN10","UN",124.13]
["I3847","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN10","UN",2615.63]
["I10863","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN16","UN",2675.21]
["I10878","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN25","UN",3425.88]
["I3848","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN10","UN",3437.77]
["I10864","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN16","UN",3946.07]
["I10879","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN25","UN",4367.09]
["I3849","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN10","UN",12121.74]
["I10865","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN16","UN",12352.24]
["I10880","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN25","UN",14572.27]
["I3838","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 75 PN10","UN",184.72]
["I3850","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN10","UN",16431.68]
["I10866","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN16","UN",16800.509999999998]
["I10881","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN25","UN",19975.740000000002]
["I3851","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN10","UN",19833.79]
["I10867","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN16","UN",20018.310000000001]
["I10882","FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN25","UN",25220.560000000001]
["I6871","FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100","UN",148.99]
["I6872","FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 50","UN",88.8]
["I6873","FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75","UN",114.71]
["I6874","FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100","UN",148.99]
["I6875","FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 150","UN",264.10000000000002]
["I6876","FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50","UN",88.8]
["I6877","FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75","UN",114.71]
["I6878","FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100","UN",168.48]
["I6879","FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75","UN",148.24]
["I6880","FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100","UN",110.98]
["I6881","FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50","UN",82.45]
["I6882","FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75","UN",125.89]
["I9796","FLANGE PARA TUBO DE AÇO INOX DE 3”","UN",372.31]
["I7333","FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm","UN",1248.7]
["I7470","FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg","UN",15628.86]
["I9797","FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC  5A","UN",516.07000000000005]
["I9798","FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 10A","UN",1286.54]
["I9800","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEFLETOR EM FIBRA DE VIDRO, ESP. 10MM","M2",1430]
["I9801","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE FASE EM FIBRA, ESP. 10MM","M2",1430]
["I9802","FUNIL EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA 30CM ABERTURA MAIOR 20CM E MENOR 3,2CM","UN",880]
["I9803","FUSÍVEL CARTUCHO 20A","UN",67.28]
["I6393","FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG 3000 COM CAPACIDADE DE 3.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 9 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 35 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",58412.75]
["I6392","FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG plus 12 COM CAPACIDADE DE 12.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 36 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 75 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",89247.64]
["I6583","FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG","UN",33804.97]
["I6585","FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG","UN",33804.97]
["I8076","GANCHO OLHAL","UN",10.39]
["I9804","GOTEJADOR TIPO BOTÃO KATIF 3-4 L/H","UN",0.93]
["I9805","GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA E = 4 MM PERFIS GPS 25","M2",860]
["I13130","GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA PERFIS GPS 32","M²",1120]
["I6423","GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO","UN",1.06]
["I7003","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 100 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",151927.35]
["I6997","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 12,5 A 15 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",62428.2]
["I6994","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 2 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",35756.339999999997]
["I6998","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 20 A 25 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",69669.429999999993]
["I6999","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 25 A 30 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",69744.87]
["I6995","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",63611.75]
["I7000","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 40 A 50 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",90173.91]
["I7001","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 60 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",96152.04]
["I6996","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",58599.12]
["I7002","GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 75 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04","UN",109088.88]
["I13170","GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304","M",1680]
["I9060","GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M","M",599.46]
["I9374","GUARNIÇÃO DN 20 MM P/ TUBETE","UN",0.32]
["I10468","GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 2,50m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º","UND",122082.03]
["I10469","GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 3,00m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º","UND",124426.86]
["I10470","GUINDASTE EM AÇO CARBONO COM CAP. 250kg, LANÇA DE 4,00m, ÂNGULO DE GIRO DE 0º A 270º","UND",129514.93]
["I9806","HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRO E BOCA DE CHAVE 1 1/8\"","M",388.14]
["I8083","HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm","UN",28.44]
["I4900","HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.1/8 L=1,00m","UN",447.64]
["I4901","HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.3/4 L=1,00m","UN",1074.31]
["I4902","HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2 x 1 L=1,00m","UN",1432.41]
["I4903","HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2.1/2 L=1,00m","UN",2238.16]
["I4896","HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m","UN",447.64]
["I4897","HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m","UN",1074.31]
["I4898","HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m","UN",1432.41]
["I4899","HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m","UN",2238.16]
["I4892","HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m","UN",4324.72]
["I4893","HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m","UN",4863.54]
["I4894","HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m","UN",5217.84]
["I4895","HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m","UN",5701.15]
["I4905","HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 100","UN",6502.09]
["I4904","HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 75","UN",6476.43]
["I7127","HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 80","UN",6476.43]
["I4907","HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 100","UN",10364.24]
["I4906","HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 75","UN",10183.879999999999]
["I7126","HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 80","UN",14778.2]
["I4908","HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DN 100","UN",5183.2]
["I4909","HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA CURTA DN 75 x 60","UN",3111.97]
["I4910","HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA LONGA DN 75 x 60","UN",3565.81]
["I4911","HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA CURTA E CAIXA DN 75 x 60","UN",4214.12]
["I4912","HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA LONGA E CAIXA DN 75 x 60","UN",4473.47]
["I2948","HIDROM  TIPO TAQUIMÉTRICO  30 m3/h, 2\" -  COMPLETO","UN",722.51]
["I2946","HIDROM  TIPO TAQUIMÉTRICO 10 m3/h, 1\"- COMPLETO","UN",288]
["I2947","HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO  20 m3/h, 1 1/2\" -  COMPLETO","UN",510.17]
["I2945","HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO  7 m3/h, 1\" - COMPLETO","UN",260.57]
["I2943","HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4\"- COMPLETO","UN",93.67]
["I2944","HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 5 m3/h, 3/4\"- COMPLETO","UN",108.18]
["I8668","HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO","UN",7803.52]
["I8666","HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO","UN",3757.76]
["I8667","HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO","UN",4196.62]
["I9807","IHM TOUCH SCREEN COLORIDA  5.7\"","UN",6120.06]
["I9808","IHM TOUCH SCREEN COLORIDA  7\"","UN",3697.04]
["I9809","IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 10.1\"","UN",3347.48]
["I9810","INDICADORES PARA PAINEL DE SINAL ANALÓGICO 4-20MA, COM REPETIÇÃO ANALÓGICA E COMUNICAÇÃO MODBUS, ALIMENTAÇÃO 24VCC.","UN",1696.67]
["I9813","INJETOR DE ADUBO TIPO VENTURI 3/4\"","UN",99.53]
["I9814","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 1,50 M. TALHA CAP. 250 KG","UN",57467.59]
["I9815","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 250 KG","UN",72170.960000000006]
["I9816","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 500 KG","UN",45009.36]
["I9817","INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTE ROLANTE COM TALHA/TROLLEY ELETRICO COM CAPACIDADE DE 2,0 T","UN",31901.01]
["I9818","INVERSOR DE FREQUÊNCIA 7,5CV/380V COM FILTRO INCLUSO","UN",3527.13]
["I9811","INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PEBD E MANGUEIRA GOTEJADORA DN16","UN",0.85]
["I9812","INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25","UN",1.1200000000000001]
["I8958","ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV","UN",2353.5300000000002]
["I8081","ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15 kV","UN",71.989999999999995]
["I8515","ISOLADOR REFORÇADO 200mm FIXAÇÃO HORIZONTAL","UN",3.67]
["I8514","ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA","UN",2.46]
["I8522","ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2\" COM 1 DESCIDA","UN",5.05]
["I8523","ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2\" COM 2 DESCIDAS","UN",8.7200000000000006]
["I9819","JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DE 50MM","UN",5.23]
["I6883","JOELHO 45° PVC PBS DN 150","UN",325.95999999999998]
["I9820","JOELHO 90 PRFV DN 150","UN",1500.54]
["I9821","JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 50MM","UN",5.6]
["I9822","JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 75MM","UN",57.48]
["I6884","JOELHO 90° PVC PBS DN 150","UN",463.76]
["I7885","JOELHO ADAPTADOR EM POLIPROPILENO 20x3/4","UN",6.32]
["I9823","JOELHO AÇO INOX 90º 2”","UN",109.73]
["I9824","JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 100","UN",2452.0100000000002]
["I9825","JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 150","UN",3026.81]
["I9826","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100","UN",1885.87]
["I9827","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150","UN",2545.92]
["I9828","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 350","UN",3396.78]
["I10949","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1000","UN",46966.39]
["I10950","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1200","UN",73422.759999999995]
["I10951","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN1500","UN",164128.56]
["I4006","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200","UN",1522.2]
["I7616","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250","UN",1808.99]
["I4007","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300","UN",2604.15]
["I4008","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400","UN",4189.3999999999996]
["I4009","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500","UN",5848.05]
["I10945","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN600","UN",15964.47]
["I10946","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN700","UN",21537.34]
["I10947","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN800","UN",31589.31]
["I10948","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN900","UN",38756.33]
["I10955","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1000","UN",72797.91]
["I10956","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1200","UN",107686.7]
["I10957","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 1500","UN",188747.85]
["I9829","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 600","UN",25580.12]
["I10953","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 800","UN",42784.62]
["I9830","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 800","UN",30577.71]
["I10954","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 900","UN",52157.35]
["I4010","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100","UN",1885.87]
["I7617","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150","UN",2545.92]
["I4011","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200","UN",1748.98]
["I7618","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250","UN",2500.9899999999998]
["I4012","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300","UN",3387.35]
["I10952","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN350","UN",3819.95]
["I4013","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400","UN",4252.5600000000004]
["I4014","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN500","UN",7157.49]
["I10970","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1000","UN",128752.69]
["I10971","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1200","UN",155910.04999999999]
["I10972","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 1500","UN",258278.9]
["I10966","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 600","UN",33593.18]
["I10967","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 700","UN",47661.34]
["I10968","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 800","UN",71307.7]
["I10969","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN 900","UN",84517.75]
["I10958","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN100","UN",1475.7]
["I10959","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN150","UN",2414.79]
["I10960","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN200","UN",3488.03]
["I10961","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN250","UN",4949.2299999999996]
["I10962","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN300","UN",7918.78]
["I10963","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN350","UN",15071.3]
["I10964","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN400","UN",16110.71]
["I10965","JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN25 DN500","UN",22244.37]
["I9831","JUNTA DE DILATAÇÃO COM FLANGES 4\"","UN",659.4]
["I9832","JUNTA DE EXPANSÃO ANTIVIBRATÓRIA DN 100","UN",1892.89]
["I9833","JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 100","UN",829.53]
["I9834","JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 150","UN",1209.6099999999999]
["I9835","JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 200","UN",1802.76]
["I9836","JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 250","UN",2793.96]
["I9837","JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN15 COM ABA PARA FLANGE DN 250","UN",3048.15]
["I6448","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 100mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",4028.9]
["I6449","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 150mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",4240.46]
["I6463","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 200mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",5187.91]
["I6484","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 250mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",5988.17]
["I6485","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 300mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",6374.49]
["I6486","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 400mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",6576.87]
["I6487","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 500mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",8986.8700000000008]
["I6488","JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 600mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204","UN",13503.26]
["I3892","JUNTA GIBAULT DN 100","UN",514.27]
["I3893","JUNTA GIBAULT DN 150","UN",850.99]
["I3894","JUNTA GIBAULT DN 200","UN",1195.1199999999999]
["I3895","JUNTA GIBAULT DN 250","UN",1534.62]
["I3896","JUNTA GIBAULT DN 300","UN",1658.34]
["I3897","JUNTA GIBAULT DN 350","UN",2510.0700000000002]
["I3898","JUNTA GIBAULT DN 400","UN",3471.72]
["I3899","JUNTA GIBAULT DN 450","UN",5211.0200000000004]
["I3890","JUNTA GIBAULT DN 50","UN",425.66]
["I3900","JUNTA GIBAULT DN 500","UN",5780.74]
["I3901","JUNTA GIBAULT DN 600","UN",7260.63]
["I3891","JUNTA GIBAULT DN 75","UN",448]
["I7131","JUNTA GIBAULT DN 80","UN",522.79999999999995]
["I9838","JUNTA TIPO DRESSER DN 1500 MODELO 38/T","UN",56772.76]
["I9839","JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1500 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL","UN",61958.18]
["I9840","JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1600 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL","UN",61844.45]
["I9841","JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1800 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL","UN",76514.63]
["I3875","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 100 PN10","UN",620.84]
["I10919","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 100 PN25","UN",661.16]
["I3874","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 75 PN10","UN",779.47]
["I7128","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 80 PN10","UN",779.47]
["I10918","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 80 PN25","UN",833.89]
["I3876","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 100 PN10","UN",1266.8499999999999]
["I10922","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 100 PN25","UN",1791.04]
["I3877","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN10","UN",1079.54]
["I10923","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN25","UN",1258.7]
["I10885","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 50 PN10/16","UN",1475.7]
["I10920","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 50 PN25","UN",1770.84]
["I10886","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 80 PN10/16","UN",1565.14]
["I10921","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 80 PN25","UN",1878.17]
["I3878","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN10","UN",1648.44]
["I10898","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN16","UN",2221.63]
["I10925","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN25","UN",2334.2399999999998]
["I3879","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN10","UN",1832.64]
["I10899","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN16","UN",2451.2600000000002]
["I10926","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN25","UN",2578.54]
["I3880","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10","UN",1787.95]
["I10900","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN16","UN",1751.2]
["I10927","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN25","UN",2013.19]
["I10887","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN10","UN",1648.44]
["I10897","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN16","UN",2557.89]
["I10924","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 80 PN25","UN",2334.2399999999998]
["I3881","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN10","UN",3628.15]
["I10901","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN16","UN",3237.88]
["I10928","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN25","UN",3869.19]
["I3882","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN10","UN",3372.71]
["I10902","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN16","UN",3393.27]
["I10929","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN25","UN",3600.16]
["I3883","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN10","UN",3804.24]
["I10903","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN16","UN",3844.6]
["I10930","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN25","UN",4533.99]
["I10888","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN10","UN",4951.9399999999996]
["I10904","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN16","UN",4916.6499999999996]
["I10931","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 150 PN25","UN",4618.1099999999997]
["I3884","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN10","UN",4951.9399999999996]
["I10905","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN16","UN",4916.6499999999996]
["I10932","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN25","UN",4991.8100000000004]
["I3885","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN10","UN",5589.54]
["I10906","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN16","UN",5572.96]
["I10933","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN25","UN",6125.79]
["I3886","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10","UN",5271.31]
["I10907","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN16","UN",5233.37]
["I10934","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN25","UN",5081.91]
["I10889","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN10","UN",8938.84]
["I10908","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN16","UN",9832.73]
["I10935","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 350 x 350 PN25","UN",10726.61]
["I10890","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN10","UN",10030.209999999999]
["I10909","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN16","UN",11033.23]
["I10936","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 200 PN25","UN",12036.25]
["I3887","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN10","UN",22398.49]
["I10910","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN16","UN",23084.67]
["I10937","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN25","UN",24438.23]
["I3888","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 350 PN10","UN",21866.97]
["I3889","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN10","UN",21335.45]
["I10911","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN16","UN",24090.799999999999]
["I10938","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN25","UN",25206.39]
["I10891","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN10","UN",13488.04]
["I10912","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN16","UN",15010.87]
["I10939","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 300 PN25","UN",16185.64]
["I10892","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN10","UN",15225.35]
["I10913","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN16","UN",16747.89]
["I10940","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 500 x 400 PN25","UN",18270.419999999998]
["I10893","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN10","UN",25271.93]
["I10914","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN16","UN",27799.13]
["I10941","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 600 x 600 PN25","UN",30326.31]
["I10894","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN10","UN",41878.17]
["I10915","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN16","UN",46065.98]
["I10942","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 700 x 700 PN25","UN",50253.8]
["I3873","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 75 x 75 PN10","UN",564.66999999999996]
["I7130","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 80 x 80 PN10","UN",564.66999999999996]
["I10895","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN10","UN",45636.93]
["I10916","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN16","UN",50200.62]
["I10943","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 400 PN25","UN",54764.31]
["I10896","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN10","UN",59898.46]
["I10917","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN16","UN",65888.31]
["I10944","JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 800 x 800 PN25","UN",71878.149999999994]
["I2995","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 100","UN",586.13]
["I2996","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 150","UN",1268.25]
["I2997","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 200","UN",930.24]
["I2998","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 250","UN",930.24]
["I2999","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 300","UN",4527.99]
["I3000","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 350","UN",4527.99]
["I3001","JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 400","UN",5117.66]
["I3122","JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50","UN",39.119999999999997]
["I6885","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 100","UN",586.13]
["I6886","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 150","UN",1268.25]
["I6887","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 200","UN",930.24]
["I6888","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 250","UN",930.24]
["I6889","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 300","UN",4527.99]
["I6890","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 350","UN",4527.99]
["I6891","JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 400","UN",5117.66]
["I8915","KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,20X2,10M","UN",16841]
["I9842","KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,50 X 2,10M","UN",11464.13]
["I9843","KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 2,00 X 2,10M","UN",33131.449999999997]
["I8383","KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4\" - P002 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",41.22]
["I8384","KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4\" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",53.17]
["I8385","KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4\" - P005 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",63.5]
["I2938","KIT CAVALETE PVC 3/4\"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",17.02]
["I2939","KIT CAVALETE PVC 3/4\"-P003(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",22.86]
["I2940","KIT CAVALETE PVC 3/4\"-P005(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)","UN",33.93]
["I7995","KIT DE DOSAGEM CLORO COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",28314.560000000001]
["I7997","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",33196.379999999997]
["I7998","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",36776.379999999997]
["I7993","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",17574.55]
["I7999","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",48167.29]
["I7994","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",17574.55]
["I8000","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",71925.48]
["I7992","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",12367.27]
["I7996","KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",32220.02]
["I6302","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL  COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",26059.63]
["I6304","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",30825.200000000001]
["I6305","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",34149.5]
["I7991","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",16319.23]
["I6306","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",44726.77]
["I6301","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",16319.23]
["I6307","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",66787.960000000006]
["I7990","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",11483.9]
["I6303","KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO","UN",29918.59]
["I8578","KIT DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA","UN",3.36]
["I6042","KIT DE VEDAÇÃO P/ CORTE DE LIGAÇÃO D'ÁGUA","UN",7.22]
["I8959","KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH","UN",68.22]
["I2953","LACRE DE SEGURANÇA TERMOPLÁSTICO C/ARAME, P.CAGECE","MIL",255.98]
["I9846","LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INSTALADO","MÊS",950]
["I9848","LUVA  CORRER EM PRFV DN  500","UN",3124.38]
["I9849","LUVA  CORRER EM PRFV DN  600","UN",4032.47]
["I9850","LUVA  CORRER EM PRFV DN  700","UN",4982.2700000000004]
["I9851","LUVA  CORRER EM PRFV DN  800","UN",6169.19]
["I9852","LUVA  CORRER EM PRFV DN  900","UN",6971.63]
["I9853","LUVA  CORRER EM PRFV DN 1000","UN",8655.61]
["I3921","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 100","UN",788.83]
["I3934","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1000","UN",64705.35]
["I3935","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1200","UN",85815.09]
["I3922","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 150","UN",1168.06]
["I3923","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 200","UN",1685.74]
["I3924","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 250","UN",2337.08]
["I3925","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300","UN",2962.23]
["I3926","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 350","UN",5568.99]
["I3927","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 400","UN",4792.67]
["I3928","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 450","UN",7668.18]
["I3919","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 50","UN",499.15]
["I3929","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 500","UN",6927.74]
["I3930","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 600","UN",19624.830000000002]
["I3931","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 700","UN",34495.07]
["I3920","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 75","UN",714.88]
["I7132","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 80","UN",714.88]
["I3932","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 800","UN",34642.31]
["I3933","LUVA  CORRER JUNTA MECÂNICA DN 900","UN",45533.52]
["I4938","LUVA  HASTE DN 1","UN",143.24]
["I4939","LUVA  HASTE DN 2","UN",259.62]
["I4940","LUVA  HASTE DN 3","UN",626.67999999999995]
["I4941","LUVA  HASTE DN 4","UN",671.44]
["I8661","LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3\"","UN",44.94]
["I7620","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 200","UN",1395.91]
["I7621","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 250","UN",3373.33]
["I7622","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 300","UN",4592.03]
["I7623","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 350","UN",5330.76]
["I7624","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 400","UN",6891.91]
["I7625","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 450","UN",7218.33]
["I7626","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 500","UN",7237.55]
["I7627","LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 600","UN",9200.74]
["I10973","LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 550","UN",9774.69]
["I9854","LUVA DE CORRER FOFO COM BOLSAS DN 250","UN",496.41]
["I3002","LUVA DE CORRER OCRE DN 100","UN",16.63]
["I3003","LUVA DE CORRER OCRE DN 125","UN",54.34]
["I3004","LUVA DE CORRER OCRE DN 150","UN",59]
["I3005","LUVA DE CORRER OCRE DN 200","UN",94.38]
["I3006","LUVA DE CORRER OCRE DN 250","UN",256.31]
["I3007","LUVA DE CORRER OCRE DN 300","UN",440.94]
["I3008","LUVA DE CORRER OCRE DN 350","UN",440.94]
["I3009","LUVA DE CORRER OCRE DN 400","UN",594.12]
["I6892","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 100","UN",16.63]
["I6893","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 150","UN",59]
["I6894","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 200","UN",94.38]
["I6895","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 250","UN",256.31]
["I6896","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 300","UN",440.94]
["I6897","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 350","UN",440.94]
["I6898","LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 400","UN",594.12]
["I3125","LUVA DE CORRER PBA DN 100","UN",105.97]
["I3123","LUVA DE CORRER PBA DN 50","UN",24.15]
["I3124","LUVA DE CORRER PBA DN 75","UN",97.1]
["I3127","LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 100","UN",179.05]
["I3128","LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 150","UN",274.48]
["I3129","LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 200","UN",428.01]
["I3130","LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 250","UN",637.58000000000004]
["I3131","LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 300","UN",1185.3900000000001]
["I6357","LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO COM ROSCA DN 3x2\"","UN",47.28]
["I8664","LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO GALV. 2\"x1/2\"","UN",10.28]
["I6265","LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2\"","UN",51.03]
["I7384","LUVA DE UNIÃO FG DN 2\"","UN",54.47]
["I9858","LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 1 1/4\"","UN",13.53]
["I9859","LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 2 1/2”","UN",45.14]
["I9860","LUVA DE UNIÃO ROSCÁVEL AÇO INOX 3”","UN",255.71]
["I5806","LUVA EDUTOR PVC DN 40","UN",110.56]
["I5807","LUVA EDUTOR PVC DN 50","UN",140.62]
["I6899","LUVA PVC PBS DN 160","UN",72.209999999999994]
["I6900","LUVA REDUÇÃO PVC PBS C/ BOLSAS DN 150 x 100 mm","UN",145.25]
["I6469","LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2\"","UN",5.7]
["I6468","LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2\"","UN",1.79]
["I7706","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1000","UN",73905.27]
["I7707","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1200","UN",88998.92]
["I7699","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 300","UN",5757.85]
["I7700","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 350","UN",6875.67]
["I7701","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 400","UN",7993.48]
["I7702","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 500","UN",15284.96]
["I7703","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 600","UN",22576.44]
["I7704","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 700","UN",42674]
["I7705","LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 800","UN",54525.13]
["I3904","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 100","UN",415.41]
["I3916","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1000","UN",26020.93]
["I3918","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1200","UN",40029]
["I3905","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 150","UN",616.78]
["I3906","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 200","UN",803.19]
["I3907","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 250","UN",1347.78]
["I3908","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 300","UN",1639.32]
["I3909","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 350","UN",2735.73]
["I3910","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 400","UN",3363.73]
["I3902","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 50","UN",146.93]
["I3911","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 500","UN",4222.0200000000004]
["I3912","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 600","UN",10244.48]
["I3913","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 700","UN",16692.68]
["I3903","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 75","UN",306.01]
["I7133","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 80","UN",306.01]
["I3914","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 800","UN",23140.880000000001]
["I3915","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 900","UN",21841.47]
["I7604","LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450","UN",3792.87]
["I3134","LUVA SIMPLES PVC PBA DN 100","UN",100.15]
["I3132","LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50","UN",41.22]
["I3133","LUVA SIMPLES PVC PBA DN 75","UN",61.92]
["I8916","LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO","UN",11.43]
["I4942","MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 1","UN",811.71]
["I4943","MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 2","UN",913.17]
["I4944","MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 3","UN",1014.64]
["I4945","MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 4","UN",1014.64]
["I9861","MANCAL INTERMEDIÁRIO EM FOFO DN 1 1/8","UN",1047.6500000000001]
["I9862","MANGOTE FLEXÍVEL SPIRAFLEX DN 4\"","UN",40.81]
["I9863","MANIFOLD EM AÇO CARBONO, SCHEDULE 80, CONEXÕES PADRÃO 3000 PSI, DN 3/4\", EXTENSAO DE 4M P/ 5 CILINDROS DE 900KG","UN",11943.74]
["I8077","MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA","UN",10.039999999999999]
["I9865","MANTA DE POLIETILENO 2MM","M2",3.38]
["I9064","MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15%","M2",8.83]
["I9866","MANTA PEAD COM ESPESSURA 1MM","M2",31.44]
["I6375","MANÔMETRO 1/2 x 4\" escala 0 -20 kg/cm2","UN",203.16]
["I8917","MANÔMETRO GLICERINADO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT, ATÉ 150PSI","UN",152.27000000000001]
["I9864","MANÔMETRO PARA GÁS CLORO, TIPO COM SELO DIAFRAGMA EM PTFE","UN",2861.53]
["I8918","MARRETA MÉDIA OITAVADA DE 500G","UN",27.68]
["I8517","MASTRO SIMPLES 2,0m x 2\"","UN",62.74]
["I10476","MECANISMO PARA ACIONAMENTO DE CORTINA PARA ESTUFA, INCLUSIVE MANIVELA DE ACIONAMENTO COMPLETO TIPO CORTINA PARA ESTUFA)","M",44.82]
["I8919","MEDIDOR DE COR, IN-LINE, FAIXA, 0 A 300UH, SAÍDA 4-20MA","UN",142335.79]
["I10482","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 1000","UN",211471.96]
["I10478","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 450","UN",76916.240000000005]
["I10479","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 600","UN",98711.7]
["I10480","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 700","UN",113691.59]
["I10481","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM TOTALIZADOR DN 900","UN",177389.27]
["I8880","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 300 C/ CONV./TOTALIZAD","UN",45972.99]
["I8882","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 500 C/ CONV./TOTALIZAD","UN",85349.82]
["I8883","MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 80 C/ CONV./TOTALIZAD","UN",27158.76]
["I2956","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",28550.560000000001]
["I2957","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",30870.57]
["I2958","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",34277.300000000003]
["I2959","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",38603.72]
["I2960","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 350 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",60350.76]
["I2954","MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 50 C/ CONV./ TOTALIZAD","UN",26794.17]
["I9867","MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA CANAIS ABERTOS","UN",13017.44]
["I9869","MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 400","UN",70400.92]
["I9870","MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 800","UN",146986.73000000001]
["I9871","MEDIDOR PIEZOELETRICO BLINDADO IP68","UN",13436.72]
["I9872","MEIO SUPORTE MSS-265","M3",2130]
["I9873","MEIO SUPORTE MSS-365","M3",2130]
["I13131","MEIO SUPORTE MSS-435","M³",2440]
["I13132","MEIO SUPORTE MSS-545","M³",2890]
["I8920","MESA DE COMANDO PARA VÁLVULAS LAVAGEM FILTROS (8X3/4CV - 380V - 60HZ","UN",19977.89]
["I8921","MESA DE PLÁSTICO QUADRADA","UN",100.84]
["I8922","MISTURADOR SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS - P=4 CV","UN",8958.69]
["I8929","MONITOR DE COAGULAÇÃO, IN-LINE, SAÍDA 4-20 MA","UN",66878.850000000006]
["I9885","MOTOR A DIESEL REFORÇADO POT=30HP 2200RPM","UN",9890.92]
["I8886","MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE COMPORTAS, P=1 CV","UN",21687.88]
["I8887","MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 250 MM, P=1CV","UN",18753.32]
["I8888","MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 400 MM, P=1CV","UN",22972.82]
["I8889","MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 600 MM, P=1CV","UN",22972.82]
["I9890","MUDA DE EUCALIPTO","UN",18.66]
["I9891","MUDA DE PAU BRASIL OU EQUIVALENTE DA REGIÃO","UN",18.66]
["I9892","MUDA DE SABIÁ","UN",18.66]
["I9893","MUDAS DE BANANA","UN",4.9800000000000004]
["I9894","MUDAS DE COCO","UN",7.47]
["I9895","MUDAS DE GOIABA","UN",6.22]
["I9896","MUDAS DE MANGA","UN",7.47]
["I9897","MUDAS DE MARACUJÁ","UN",3.11]
["I9898","MUDAS DE UVA","UN",7.47]
["I8930","MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A","UN",2788.15]
["I9876","MÓDULO  4 SAIDAS ANALÓGICAS 4-20MA","UN",2552.08]
["I9877","MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS 24VCC","UN",1604.94]
["I9879","MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS,  DIGITAL INPUT, 16DI, 24V DC PARA O CLP MODELO S7 1200","UN",2153.29]
["I9878","MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC  CLP MODELO S7 1200","UN",1392.63]
["I8955","MÓDULO ACOPLADOR DP/PA","UN",8169.78]
["I8923","MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 1,0KVAr","UN",72.03]
["I8924","MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 10,0KVAr","UN",176.86]
["I8925","MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 2,5KVAr","UN",89.82]
["I8926","MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 3,0KVAr","UN",93.67]
["I8884","MÓDULO CPU REMOTA C/ 3 PORTAS ETHERNET INDUSTRIAL TCP/IP E 1 PORTA PROFIBUS-DP INTEGRADA","UN",5469.2]
["I9880","MÓDULO DE EXPANSÃO COM 4 SAÍDAS ANALÓGICAS","UN",2873.96]
["I9881","MÓDULO DE EXPANSÃO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS","UN",3269.79]
["I8927","MÓDULO DE REDUNDÂNCIA DE FONTES VDC 15A","UN",1134.94]
["I8885","MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP MASTER","UN",3864.99]
["I9882","MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP SLAVE","UN",1940.48]
["I9884","MÓDULO UPS 15A","UN",1787.06]
["I8928","MÓDULO UPS 24 Vdc/6A","UN",1168.99]
["I6358","NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 1\"","UN",6.04]
["I6355","NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2\"","UN",18.84]
["I8662","NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3\"","UN",33.58]
["I9900","NIPLE FOGO ROSCÁVEL 1 ¼\"","UN",11.82]
["I9902","NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2 1/2”","UN",36.69]
["I9901","NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2\"","UN",28.62]
["I9899","NIPLE FOGO ROSCÁVEL 3/4\"","UN",5.1100000000000003]
["I9903","NIPLE PVC ROSCÁVEL 75MM","UN",13.82]
["I9904","NOBREAK 700VA 220V","UN",576.44000000000005]
["I9905","NOBREAK 800VA 220/220V","UN",634.97]
["I8078","OLHAL PARA PARAFUSO","UN",11.6]
["I8934","PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO 900X1600, DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS SEPARADOS POR PLACA METÁLICA, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL NOS DOIS COMPARTIMENTOS","UN",12348.14]
["I8935","PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL","UN",577.09]
["I9906","PAINEL ELETRICO 1200X650X300MM IP 54","UN",921.76]
["I9907","PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 HZ","UN",22910.98]
["I9908","PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 25 CV, 380 V / 60 HZ","UN",32818.980000000003]
["I9909","PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA   2 CV, 380 V / 60 HZ","UN",19049.46]
["I9910","PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 100 CV, 380 V / 60 HZ","UN",172920.45]
["I9911","PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 150 CV, 380 V / 60 HZ","UN",215950.38]
["I9914","PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 150CV,380,60HZ","UN",50827.58]
["I8940","PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 35CV,380V,60Hz","UN",24293.05]
["I6004","PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 60CV,380V,60Hz","UN",29435.37]
["I9912","PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA  40 CV, 380 V / 60 HZ","UN",88403.58]
["I9913","PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 185 CV, 380 V / 60 HZ","UN",236382.93]
["I9915","PAINEL ELETRICO C/ 3 SOFT START 150CV,380V,60HZ","UN",73894.78]
["I6010","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 10CV,380V,60Hz","UN",18560.63]
["I6011","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 12.5CV,380,60Hz","UN",19544.439999999999]
["I6013","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV,380V,60Hz","UN",18800.66]
["I6014","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 25CV,380V,60Hz","UN",19433.669999999998]
["I6015","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 30CV,380V,60Hz","UN",20446.5]
["I6016","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 40CV,380V,60Hz","UN",21158.639999999999]
["I6017","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 50CV,380V,60Hz","UN",21427.68]
["I6009","PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz","UN",18262.59]
["I5996","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz","UN",21585.93]
["I5997","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 12,5CV,380,60Hz","UN",22044.87]
["I5998","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz","UN",22662.06]
["I5999","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 20CV,380,60Hz","UN",23184.31]
["I6000","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV,380V,60Hz","UN",23437.52]
["I6001","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 30CV,380V,60Hz","UN",23579.94]
["I6002","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz","UN",24703.55]
["I6003","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV,380V,60Hz","UN",27504.66]
["I5995","PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz","UN",21206.12]
["I8936","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 0,5 CV, 380 V / 60HZ","UN",34547.300000000003]
["I8528","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 Hz","UN",29213.81]
["I8529","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60 Hz","UN",34531.160000000003]
["I8530","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 20 CV, 380 V / 60 Hz","UN",42902.84]
["I8938","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 250 CV, 380 V / 60HZ","UN",110319.63]
["I8531","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 30 CV, 380 V / 60 Hz","UN",48710.78]
["I8532","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 Hz","UN",52825.41]
["I8533","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 50 CV, 380 V / 60 Hz","UN",56401.96]
["I8534","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 60 CV, 380 V / 60 Hz","UN",61196.83]
["I8527","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 7,5 CV, 380 V / 60 Hz","UN",27045.72]
["I8535","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 75 CV, 380 V / 60 Hz","UN",67685.509999999995]
["I8939","PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 80 CV, 380 V / 60HZ","UN",88709.54]
["I8937","PAINEL ELÉTRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60HZ","UN",90702.86]
["I4241","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80","UN",11.72]
["I4242","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90","UN",27.72]
["I4243","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100","UN",39.61]
["I4244","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120","UN",45.26]
["I4245","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 30 x 130","UN",131.07]
["I4246","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 33 x 130","UN",101.31]
["I4247","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 36 x 140","UN",206.37]
["I4248","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 39 x 150","UN",312.07]
["I4249","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 45 x 180","UN",28.78]
["I4250","PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 52 x 200","UN",38.89]
["I9919","PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4\" X 1/2\"","UN",0.13]
["I9918","PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4\" X 5/8\"","UN",0.18]
["I8079","PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220","UN",9.3000000000000007]
["I8080","PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-400, R-320","UN",10.43]
["I4234","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 16 x 80","UN",37.86]
["I4236","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 110","UN",40.159999999999997]
["I4237","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 120","UN",39.82]
["I4235","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 90","UN",40.14]
["I4238","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 120","UN",80.56]
["I4239","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 130","UN",48.31]
["I4240","PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 24 x 160","UN",57.57]
["I7553","PARAFUSO SEXT. UNC. GALVANIZADO 1/4\"x2\"","UN",0.63]
["I9917","PASSARELA EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA L=1,00M","M2",2131.9499999999998]
["I7475","PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA  160 g","UN",16.41]
["I7476","PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA  400 g","UN",32.72]
["I7500","PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 1000 g","UN",66.72]
["I7474","PASTA LUBRIFICANTE - POTE 2400 g","UN",92.31]
["I8699","PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99%","KG",43.59]
["I4974","PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 06","UN",11674.23]
["I4975","PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 07","UN",13643.8]
["I4976","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x62","UN",24988.85]
["I4977","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x63","UN",25018.46]
["I4978","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x65","UN",25027.84]
["I4979","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x78","UN",24903.7]
["I4980","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x79","UN",25068.28]
["I4981","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x65","UN",25499.05]
["I4982","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x66","UN",25519.53]
["I4983","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x67","UN",25613.16]
["I4984","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x80","UN",25482.9]
["I4985","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x98","UN",25499]
["I4986","PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x99","UN",25377.99]
["I4987","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1","UN",5103]
["I4988","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 2","UN",6535.42]
["I4989","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 3","UN",8093.97]
["I4990","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 4","UN",8142.34]
["I4992","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x50","UN",10379.129999999999]
["I4993","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x52","UN",10379.16]
["I4994","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x53","UN",10418.07]
["I4995","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x55","UN",10344.17]
["I4996","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x56","UN",10869.08]
["I4997","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x58","UN",10396.07]
["I4998","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x59","UN",10415.4]
["I4999","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x60","UN",10414.82]
["I5000","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x55","UN",10873.78]
["I5001","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x56","UN",10714.94]
["I5002","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x58","UN",10763.48]
["I5003","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x60","UN",10810.86]
["I5004","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x61","UN",10833.12]
["I5005","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x62","UN",10780.76]
["I5006","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x63","UN",10842.8]
["I5007","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x65","UN",10842.8]
["I5008","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x62","UN",15855.79]
["I5009","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x63","UN",15676.25]
["I5010","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x65","UN",15694.89]
["I5011","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x77","UN",15673.3]
["I5012","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x78","UN",15790.21]
["I5013","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x79","UN",15820.1]
["I5014","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x65","UN",16318.2]
["I5015","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x66","UN",16361.37]
["I5016","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x67","UN",16385.09]
["I5017","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x68","UN",16382.93]
["I5018","PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x69","UN",16405.16]
["I4953","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 46","UN",21017.439999999999]
["I4954","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 47","UN",22033.93]
["I4955","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 48","UN",22081.01]
["I4956","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 49","UN",22099.8]
["I4957","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 50","UN",22890.44]
["I4958","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 51","UN",22928.07]
["I4959","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 52","UN",23502.2]
["I4967","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 35x92","UN",32120.44]
["I4968","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 36x93","UN",31571.79]
["I4969","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 37x94","UN",31168.99]
["I4970","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 38x95","UN",31442.27]
["I4971","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 39x96","UN",31850.83]
["I4972","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 40x97","UN",31925.759999999998]
["I4973","PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 41x98","UN",35029.79]
["I5045","PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 54x10","UN",14269.06]
["I5046","PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 55x11","UN",14726.86]
["I5047","PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 56x12","UN",15154.5]
["I5026","PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01","UN",6016.16]
["I6046","PEDREGULHO 12,70 A 6,35MM","M3",1219.49]
["I6045","PEDREGULHO 19,05 A 12,70MM","M3",1219.49]
["I6044","PEDREGULHO 25,40 A 19,05MM","M3",1219.49]
["I6048","PEDREGULHO 3,20 A 2,362MM","M3",1219.49]
["I10462","PEDREGULHO 38,10 A 25,40MM","M³",1219.49]
["I10461","PEDREGULHO 38.10 A 19,05MM","M³",1219.49]
["I6047","PEDREGULHO 6,35 A 3,20MM","M3",1219.49]
["I10463","PEDREGULHO 75,00 A 38,10MM","M³",1219.49]
["I10261","PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, \"I\" 152 X 22","KG",8.3800000000000008]
["I9422","PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE PARA PERFURAÇÃO EM SOLO QUALQUER, EXCETO ROCHA SÃ E ARGILA ORGÂNICA, MÉTODO NÃO-DESTRUTIVO, VELOCIDADE 10M/H","H",11.94]
["I9921","PINTURA EXTERNA DE TUBOS DN 1.500MM X ESP=11,11MM (7/16\"), CONSIDERANDO APLICAÇÃO PARA TRECHO ENTERRADO - TUBOS DE 12M","UN",10077.540000000001]
["I9922","PISO GRAMA INTERTRAVADO VAZADO","M2",36.08]
["I4015","PLACA  REDUÇÃO DN 100 x 50 PN10","UN",295.31]
["I4032","PLACA  REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN10","UN",26496.91]
["I4033","PLACA  REDUÇÃO DN 1000 x 800 PN10","UN",30718.42]
["I4017","PLACA  REDUÇÃO DN 200 x 100 PN10","UN",645.21]
["I4016","PLACA  REDUÇÃO DN 200 x 75 PN10","UN",627.23]
["I7135","PLACA  REDUÇÃO DN 200 x 80 PN10","UN",627.23]
["I4018","PLACA  REDUÇÃO DN 250 x 200 PN10","UN",1696.19]
["I4019","PLACA  REDUÇÃO DN 350 x 150 PN10","UN",1585.74]
["I4020","PLACA  REDUÇÃO DN 350 x 250 PN10","UN",1876.23]
["I4021","PLACA  REDUÇÃO DN 400 x 150 PN10","UN",2151.86]
["I4022","PLACA  REDUÇÃO DN 400 x 200 PN10","UN",1887.11]
["I4023","PLACA  REDUÇÃO DN 400 x 250 PN10","UN",2357.04]
["I4024","PLACA  REDUÇÃO DN 400 x 300 PN10","UN",2392.87]
["I4025","PLACA  REDUÇÃO DN 450 x 350 PN10","UN",2556.67]
["I4026","PLACA  REDUÇÃO DN 500 x 350 PN10","UN",10606.38]
["I4027","PLACA  REDUÇÃO DN 500 x 400 PN10","UN",4179.58]
["I4029","PLACA  REDUÇÃO DN 600 x 450 PN10","UN",5795.64]
["I4030","PLACA  REDUÇÃO DN 700 x 500 PN10","UN",18912.62]
["I4031","PLACA  REDUÇÃO DN 900 x 700 PN10","UN",20960.990000000002]
["I9923","PLACA DE EPS ESPESSURA 20MM","UN",16.68]
["I8890","PLACA DE PVC DE 2,00MX1,00M, ESP=25MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS CONF. PROJETO","UN",1859.32]
["I8891","PLACA DE PVC DE 2,47MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR","UN",299.55]
["I8892","PLACA DE PVC DE 2,65MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR","UN",321.39]
["I8893","PLACA DE PVC DE 2,80MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR","UN",339.58]
["I8894","PLACA DE PVC DE 2,92MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR","UN",354.13]
["I8895","PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS","UN",1980.21]
["I9924","PLACA EM FIBRA DE VIDRO  ESP. 10MM","M2",1212]
["I13297","PLACA EM FIBRA DE VIDRO  ESP. 12MM","M2",1540]
["I13133","PLACA EM FIBRA DE VIDRO  ESP. 6MM","M²",930]
["I13134","PLACA EM FIBRA DE VIDRO  ESP. 8MM","M²",1112]
["I9927","PLACA EM FIBRA DE VIDRO PULTRADO ESP. 4 MM","M2",760]
["I10995","PLACA REDUÇÃO DN 100 x 50 PN25","UN",279.05]
["I10974","PLACA REDUÇÃO DN 100 x 80 PN10/16","UN",272.77999999999997]
["I10996","PLACA REDUÇÃO DN 100 x 80 PN25","UN",327.33999999999997]
["I10994","PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN16","UN",18171.13]
["I11014","PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN25","UN",19823.05]
["I10976","PLACA REDUÇÃO DN 150 x 100 PN10/16","UN",523.20000000000005]
["I10998","PLACA REDUÇÃO DN 150 x 100 PN25","UN",627.84]
["I10975","PLACA REDUÇÃO DN 150 x 80 PN10/16","UN",505.32]
["I10997","PLACA REDUÇÃO DN 150 x 80 PN25","UN",594.76]
["I10980","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN16","UN",595.19000000000005]
["I11000","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN25","UN",649.30999999999995]
["I10977","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN10","UN",558.99]
["I10979","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN16","UN",614.88]
["I10999","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 50 PN25","UN",670.78]
["I10981","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN16","UN",644.39]
["I11001","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN25","UN",702.97]
["I10982","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN16","UN",644.39]
["I11002","PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN25","UN",702.97]
["I10983","PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN16","UN",814.03]
["I11003","PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN25","UN",888.04]
["I10984","PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN16","UN",2058.0100000000002]
["I11004","PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN25","UN",2245.1]
["I10985","PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN16","UN",1772.17]
["I11005","PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN25","UN",1933.29]
["I10986","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN16","UN",2229.5100000000002]
["I11006","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN25","UN",2432.1999999999998]
["I10987","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN16","UN",2401.02]
["I11007","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN25","UN",2619.29]
["I10988","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN16","UN",2172.35]
["I11008","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN25","UN",2369.84]
["I10989","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN16","UN",2315.2600000000002]
["I11009","PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN25","UN",2525.7399999999998]
["I10978","PLACA REDUÇÃO DN 500 x 250 PN10","UN",3168.96]
["I10990","PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN16","UN",2722.09]
["I11010","PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN25","UN",2969.54]
["I10991","PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN16","UN",2751.99]
["I11011","PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN25","UN",3002.17]
["I4028","PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN10","UN",3777.51]
["I10992","PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN16","UN",6678.57]
["I11012","PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN25","UN",7285.72]
["I10993","PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN16","UN",7458.3]
["I11013","PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN25","UN",8136.33]
["I8974","PLANO DE SERVIÇO INTERNET PARA USO DO TABLET","H",0.33]
["I6577","PLUG AÇO GALVANIZADO 2\"","UN",12.66]
["I9928","PLUG FÊMEA","UN",2.61]
["I9929","PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 16A","UN",30.55]
["I9930","PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 32A","UN",36.770000000000003]
["I9931","PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 3P+T 32A/250V","UN",40.85]
["I3010","PLUG OCRE DN 100","UN",12.5]
["I3011","PLUG OCRE DN 125","UN",71.36]
["I3012","PLUG OCRE DN 150","UN",66.959999999999994]
["I3013","PLUG OCRE DN 200","UN",96.37]
["I3014","PLUG OCRE DN 250","UN",176.63]
["I3015","PLUG OCRE DN 300","UN",238.71]
["I3016","PLUG OCRE DN 350","UN",347.41]
["I3017","PLUG OCRE DN 400","UN",389.3]
["I8941","POLÍMERO CATIÔNICO","L",21.68]
["I9934","PONTE ROLANTE COM TALHA ELÉTRICA, CAPACIDADE DE 3 TONELADAS","UN",221919.5]
["I9933","PORCA 3/8\" LOSANGULAR COM ROSCA (MAX AF.PLR)","UN",1.1200000000000001]
["I8072","PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2","UN",1.01]
["I9936","PORTA EXTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)M","UN",5421.34]
["I9935","PORTA INTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2.10)M","UN",2873.96]
["I6518","POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, H = 22 m","UN",5726.95]
["I9937","POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE)","UN",2.5499999999999998]
["I6097","POÇO DE VISITA PRE-MOLDADO CONF. PROJETO CAGECE","UN",834.19]
["I9932","POÇO PROFUNDO 8\" (200MM) COMPLETAMENTE EXECUTADO","UN",1244.1400000000001]
["I8956","PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRENDEDOR DE METAL","UN",6.06]
["I9938","PRESSOSTATO PARA CLORO GÁS, TIPO SELO DIAFRAGMA EM TEFLON","UN",3309.41]
["I8957","PROJETOR FECHADO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR TEMPERADO, COM SOQUETE E40 PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 70W, COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA","UN",195.74]
["I9939","PROTETOR 30V","UN",102.64]
["I9940","PROTETOR DE SINAL ANALÓGICO - 4-20 MA","UN",123.17]
["I8942","PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA","UN",69.11]
["I8943","PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA","UN",69.11]
["I9941","PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V","UN",124.94]
["I8944","PROVETA GRADUADA 500ML","UN",44.42]
["I8933","PÁ DE BICO","UN",34.78]
["I8082","PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kV","UN",77.38]
["I6424","QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE","UN",333.16]
["I6316","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 100 m3/DIA","UN",237233.22]
["I6317","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 145 m3/DIA","UN",262920.88]
["I6318","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 180 m3/DIA","UN",337264.03]
["I6319","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 270 m3/DIA","UN",407980.67]
["I6320","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 350 m3/DIA","UN",553040.46]
["I6315","REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 80 m3/DIA","UN",184346.82]
["I9350","REBOQUE BAU PARA MOTO\n","UN",5691.94]
["I10260","RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO","M3",11.2]
["I9943","REDUÇÃO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA, 8\"X6\"","UN",143.77000000000001]
["I9944","REDUÇÃO AÇO INOX 3”X 2”","UN",90.14]
["I9945","REDUÇÃO AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 75 X DN50","UN",197.93]
["I9946","REDUÇÃO AÇO INOX, CONCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100","UN",3396.51]
["I9947","REDUÇÃO AÇO INOX, EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100","UN",3631.64]
["I11310","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  1000 X 700","UN",30940.29]
["I11311","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  1000 X 900","UN",23746.67]
["I11312","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  1200 X 1000","UN",53480.77]
["I11282","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  150 X 100","UN",550.64]
["I11281","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  150 X 75","UN",530.09]
["I11283","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  200 X 100","UN",862.95]
["I11284","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  200 X 150","UN",862.95]
["I11285","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  250 X 100","UN",717.65]
["I11286","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  250 X 150","UN",1370.56]
["I11287","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  250 X 200","UN",1218.27]
["I11288","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  300 X 150","UN",1479.33]
["I11289","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  300 X 200","UN",1479.33]
["I11290","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  300 X 250","UN",1392.31]
["I11291","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  350 X 150","UN",2127.15]
["I11292","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  350 X 200","UN",2465.56]
["I11293","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  350 X 250","UN",2272.19]
["I11294","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  350 X 300","UN",2127.15]
["I11295","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  400 X 100","UN",2852.32]
["I11296","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  400 X 250","UN",2852.32]
["I11297","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  400 X 300","UN",3129.27]
["I11298","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  400 X 350","UN",2658.94]
["I11299","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  450 X 400","UN",3045.68]
["I11300","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  500 X 200","UN",3451.78]
["I11301","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  500 X 300","UN",4263.96]
["I11302","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  500 X 350","UN",4162.4399999999996]
["I9948","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  500 X 400","UN",4355.7]
["I11303","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  600 X 400","UN",2947.06]
["I11304","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  600 X 500","UN",5337.21]
["I11305","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  700 X 500","UN",17450.919999999998]
["I11306","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  700 X 600","UN",20042.62]
["I9949","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  800 X 600","UN",15972.93]
["I11307","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  800 X 700","UN",16209.81]
["I11308","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  900 X 700","UN",18973.89]
["I11309","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN  900 X 800","UN",17403.91]
["I9950","REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1000 X 800","UN",27072.75]
["I11313","REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 400 x 300","UN",7503.42]
["I11314","REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 500 x 400","UN",10080.09]
["I11315","REDUÇÃO COM BOLSAS JTE 700 x 500","UN",35606.1]
["I13279","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 4’’","UN",383.04]
["I13280","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 5’’","UN",322.11]
["I13281","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 6’’","UN",383.04]
["I13282","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 8’’","UN",722.56]
["I13286","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 10’’","UN",574.55999999999995]
["I13283","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 5’’","UN",452.69]
["I13284","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 6’’","UN",543.22]
["I13285","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 8’’","UN",557.15]
["I13273","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 3’’","UN",170.63]
["I13274","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 4’’","UN",299.48]
["I13275","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 5’’","UN",287.27999999999997]
["I13276","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 4’’","UN",262.91000000000003]
["I13277","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 5’’","UN",247.24]
["I13278","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 6’’","UN",435.28]
["I13206","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4\"X2''","UN",321.45]
["I13207","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 4\"X3''","UN",266.89999999999998]
["I13208","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6\"X3''","UN",768.28]
["I13209","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 6''X4\"","UN",517.85]
["I9951","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 100 X 75","UN",22.42]
["I9952","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 150 X 100","UN",50.15]
["I9953","REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40/S COSTURA DN 8'' X 6''","UN",95.3]
["I9954","REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM AÇO INOX 316 DN 150X100","UN",205.76]
["I9955","REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FOFO COM BOLSAS DN 800 X 600 PN10","UN",10983.74]
["I9957","REDUÇÃO CONCÊNTRICA PRFV PB DN 150X100 PN10","UN",1481.33]
["I9958","REDUÇÃO EM AÇO SCHEDULE  DN 200X150","UN",208.84]
["I13265","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 4’’","UN",966.31]
["I13266","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 5’’","UN",922.79]
["I13267","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 6’’","UN",870.55]
["I13268","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 10’’ X 8’’","UN",440.5]
["I13272","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 10’’","UN",640.73]
["I13269","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 5’’","UN",1497.36]
["I13270","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 6’’","UN",1377.22]
["I13271","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 12’’ X 8’’","UN",1323.25]
["I13259","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 3’’","UN",196.23]
["I13260","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 4’’","UN",348.23]
["I13261","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 6’’ X 5’’","UN",134.13999999999999]
["I13262","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 4’’","UN",557.15]
["I13263","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 5’’","UN",504.92]
["I13264","REDUÇÃO EXCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 S/COSTURA 8’’ X 6’’","UN",284.32]
["I7136","REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN10","UN",541.44000000000005]
["I7137","REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 80 x 50 PN10","UN",310.8]
["I4066","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10","UN",541.44000000000005]
["I11078","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN25","UN",539.51]
["I11043","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN10","UN",42107.8]
["I11077","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN16","UN",46318.58]
["I11119","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 1000 x 500 PN25","UN",50529.36]
["I11016","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 100 PN10/16","UN",670.78]
["I11080","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 100 PN25","UN",804.93]
["I11015","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 80 PN10/16","UN",626.07000000000005]
["I11079","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 125 x 80 PN25","UN",751.27]
["I4068","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN10","UN",605.11]
["I11084","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN25","UN",597.11]
["I11018","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 125 PN10/16","UN",781.05]
["I11085","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 125 PN25","UN",910.59]
["I11017","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 50 PN10/16","UN",831.93]
["I11081","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 50 PN25","UN",998.31]
["I4067","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN10","UN",546.6]
["I11082","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN25","UN",742.91]
["I7605","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN10","UN",546.6]
["I11083","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN25","UN",803.03]
["I4070","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10","UN",956.99]
["I11044","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN16","UN",1074.79]
["I11086","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN25","UN",1224.08]
["I11019","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN10","UN",845.97]
["I11045","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN16","UN",904.65]
["I11087","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 125 PN25","UN",1041.1300000000001]
["I4071","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10","UN",734.95]
["I11046","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN16","UN",734.51]
["I11088","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN25","UN",858.18]
["I9959","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020","UN",1228.6300000000001]
["I11021","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN10","UN",1602.62]
["I11048","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN16","UN",1762.88]
["I11090","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 100 PN25","UN",1923.14]
["I11022","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN10","UN",2073.9699999999998]
["I11049","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN16","UN",2281.37]
["I11091","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 125 PN25","UN",2488.77]
["I4072","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10","UN",2260.9499999999998]
["I11050","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN16","UN",2260.88]
["I11092","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN25","UN",2533.92]
["I4073","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN10","UN",1371.42]
["I11051","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN16","UN",1365.2]
["I11093","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN25","UN",2022.82]
["I11020","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN10","UN",1626.18]
["I11047","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN16","UN",1788.79]
["I11089","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 80 PN25","UN",1951.41]
["I11023","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN10","UN",2356.77]
["I11052","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN16","UN",2592.4499999999998]
["I11094","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 100 PN25","UN",3110.95]
["I11024","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN10","UN",2309.64]
["I11053","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN16","UN",2540.61]
["I11095","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 125 PN25","UN",2771.58]
["I4074","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN10","UN",2520.59]
["I11054","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN16","UN",2520.59]
["I11096","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN25","UN",2603.0500000000002]
["I4075","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10","UN",2061.48]
["I11055","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN16","UN",2730.5]
["I11097","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN25","UN",2647.19]
["I4076","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN10","UN",2055.62]
["I11056","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN16","UN",2031.72]
["I11098","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN25","UN",2320.8000000000002]
["I11025","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN10","UN",2078.8000000000002]
["I11057","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN16","UN",2286.6799999999998]
["I11099","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 100 PN25","UN",2494.5500000000002]
["I11026","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN10","UN",3066.23]
["I11058","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN16","UN",3372.86]
["I11100","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 125 PN25","UN",3679.48]
["I11027","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN10","UN",3637.89]
["I11059","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN16","UN",4001.68]
["I11101","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN25","UN",4365.47]
["I11028","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN10","UN",2390.62]
["I11060","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN16","UN",2629.69]
["I11102","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 200 PN25","UN",2868.75]
["I11029","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN10","UN",4313.51]
["I11061","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN16","UN",4744.87]
["I11103","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 250 PN25","UN",5176.22]
["I11030","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN10","UN",3118.2]
["I11062","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN16","UN",3430.03]
["I11104","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 300 PN25","UN",3741.85]
["I11031","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN10","UN",4157.6000000000004]
["I11063","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN16","UN",4573.3599999999997]
["I11105","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 200 PN25","UN",4989.12]
["I4077","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10","UN",4037.97]
["I11064","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN16","UN",4065.69]
["I11106","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN25","UN",3896.65]
["I4078","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN10","UN",4559.51]
["I11065","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN16","UN",4531.5200000000004]
["I11107","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN25","UN",4389.1499999999996]
["I11032","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN10","UN",3793.82]
["I11066","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN16","UN",4173.1899999999996]
["I11108","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 350 PN25","UN",4552.58]
["I11034","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN10","UN",6145.77]
["I11068","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN16","UN",6760.33]
["I11110","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 250 PN25","UN",7374.91]
["I11033","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN10","UN",5710.65]
["I11067","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN16","UN",6281.72]
["I11109","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 300 PN25","UN",6852.78]
["I11035","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN10","UN",6798.4]
["I11069","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN16","UN",7478.25]
["I11111","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 350 PN25","UN",8158.08]
["I11036","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN10","UN",6526.47]
["I11070","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN16","UN",7179.11]
["I11112","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 x 400 PN25","UN",7831.76]
["I11037","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN10","UN",7704.86]
["I11071","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN16","UN",8475.34]
["I11113","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 300 PN25","UN",9245.83]
["I11038","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN10","UN",11156.63]
["I11072","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN16","UN",12272.29]
["I11114","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 400 PN25","UN",13387.96]
["I11039","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN10","UN",21172.06]
["I11073","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN16","UN",24232.22]
["I11115","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 600 x 500 PN25","UN",24973.439999999999]
["I11040","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN10","UN",11632.83]
["I11074","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN16","UN",12796.11]
["I11116","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 400 PN25","UN",13959.39]
["I11041","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN10","UN",14624.12]
["I11075","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN16","UN",16086.53]
["I11117","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 700 x 600 PN25","UN",17548.939999999999]
["I4064","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 75 x 50 PN10","UN",310.8]
["I11042","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN10","UN",18896.54]
["I11076","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN16","UN",20786.189999999999]
["I11118","REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 800 x 400 PN25","UN",22675.84]
["I9964","REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=1200 DN 500 X DN125 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO)","UN",4727.7299999999996]
["I9962","REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=500 DN 300 X DN80 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO)","UN",1501.98]
["I9963","REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=600 DN 500 X DN300 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO)","UN",3271.42]
["I9961","REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO C/ FLANGES DN 200 X 125 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020","UN",1380.29]
["I3018","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 125 x 100","UN",239.51]
["I3019","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 10","UN",239.51]
["I3020","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 125","UN",239.51]
["I3021","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 200 x 150","UN",408.31]
["I3022","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 250 x 200","UN",190.1]
["I8024","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 X 200","UN",674.2]
["I3023","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 x 250","UN",427.82]
["I3024","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 350 x 300","UN",824.38]
["I3025","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 300","UN",1085.32]
["I3026","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 350","UN",1448.43]
["I6901","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 125 x 100","UN",239.51]
["I6902","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 150 x 100","UN",239.51]
["I6903","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 200 x 150","UN",408.31]
["I6904","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 250 x 200","UN",190.1]
["I6906","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300 x 250","UN",427.82]
["I6905","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300x 200","UN",674.2]
["I6907","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 350 x 300","UN",754.49]
["I6908","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 300","UN",926.29]
["I6909","REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 350","UN",1188.25]
["I9965","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100","UN",556.5]
["I9966","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 200X150","UN",734.5]
["I9967","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 250X200","UN",937.27]
["I9968","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 150 X 100","UN",897.17]
["I9969","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 200X150","UN",1991.19]
["I9970","REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 250 X 200","UN",2477.96]
["I9971","REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC COM BOLSAS DN 150 X 100","UN",258.69]
["I9974","REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 100","UN",1414.07]
["I9976","REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 65 PN10","UN",3383.09]
["I9975","REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 80 PN10 (PEÇA ESPECIAL)","UN",1366.93]
["I9977","REDUÇÃO FOFO FF DN 300 X 50 PN10","UN",3956.83]
["I9978","REDUÇÃO FOFO FF DN 400 X 200 PN10","UN",3290.55]
["I9979","REDUÇÃO FOGO PONTA/BOLSA  2\" X 1 ¼\"","UN",19.91]
["I4079","REDUÇÃO FoFo FF DN   75 x    50 PN10","UN",336.32]
["I7140","REDUÇÃO FoFo FF DN   80 x    50 PN10","UN",336.32]
["I7619","REDUÇÃO FoFo FF DN   80 x    75 PN10","UN",391.64]
["I4080","REDUÇÃO FoFo FF DN  100 x    50 PN10","UN",494.8]
["I4081","REDUÇÃO FoFo FF DN  100 x    75 PN10","UN",352.03]
["I7138","REDUÇÃO FoFo FF DN  100 x    80 PN10","UN",352.03]
["I4083","REDUÇÃO FoFo FF DN  150 x   75 PN10","UN",612.74]
["I7139","REDUÇÃO FoFo FF DN  150 x   80 PN10","UN",612.74]
["I4084","REDUÇÃO FoFo FF DN  150 x  100 PN10","UN",510.38]
["I4086","REDUÇÃO FoFo FF DN  200 x  100 PN10","UN",946.38]
["I4087","REDUÇÃO FoFo FF DN  200 x  150 PN10","UN",719.41]
["I4088","REDUÇÃO FoFo FF DN  250 x  150 PN10","UN",1472.35]
["I4089","REDUÇÃO FoFo FF DN  250 x  200 PN10","UN",1108.55]
["I4090","REDUÇÃO FoFo FF DN  300 x  150 PN10","UN",1749.13]
["I4091","REDUÇÃO FoFo FF DN  300 x  200 PN10","UN",2449.63]
["I4092","REDUÇÃO FoFo FF DN  300 x  250 PN10","UN",1751.07]
["I4093","REDUÇÃO FoFo FF DN  350 x  200 PN10","UN",2326.2600000000002]
["I4094","REDUÇÃO FoFo FF DN  350 x  250 PN10","UN",3563.62]
["I4095","REDUÇÃO FoFo FF DN  350 x  300 PN10","UN",3060.9]
["I4096","REDUÇÃO FoFo FF DN  400 x  250 PN10","UN",3520.2]
["I4097","REDUÇÃO FoFo FF DN  400 x  300 PN10","UN",3628.77]
["I4098","REDUÇÃO FoFo FF DN  400 x  350 PN10","UN",3595.36]
["I4099","REDUÇÃO FoFo FF DN  450 x  300 PN10","UN",4420.05]
["I4100","REDUÇÃO FoFo FF DN  450 x  350 PN10","UN",4496.3999999999996]
["I4101","REDUÇÃO FoFo FF DN  450 x  400 PN10","UN",3699.83]
["I4102","REDUÇÃO FoFo FF DN  500 x  350 PN10","UN",4742.1000000000004]
["I4103","REDUÇÃO FoFo FF DN  500 x  400 PN10","UN",12465.16]
["I4104","REDUÇÃO FoFo FF DN  500 x  450 PN10","UN",13885.28]
["I4105","REDUÇÃO FoFo FF DN  600 x  400 PN10","UN",18946.97]
["I4106","REDUÇÃO FoFo FF DN  600 x  450 PN10","UN",18699.080000000002]
["I4107","REDUÇÃO FoFo FF DN  600 x  500 PN10","UN",18900.73]
["I4108","REDUÇÃO FoFo FF DN  700 x  600 PN10","UN",23852.32]
["I4109","REDUÇÃO FoFo FF DN  800 x  700 PN10","UN",25764.43]
["I4110","REDUÇÃO FoFo FF DN  900 x  800 PN10","UN",29072.06]
["I11184","REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN25/40","UN",512.92999999999995]
["I11185","REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN25","UN",390.14]
["I11186","REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 80 PN25/40","UN",390.14]
["I4111","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x  900 PN10","UN",44450.54]
["I11136","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN10","UN",26074.45]
["I11179","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN16","UN",28681.89]
["I11234","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 800 PN25","UN",31289.33]
["I11180","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN16","UN",45729.16]
["I11235","REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN25","UN",47952.3]
["I4112","REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10","UN",61477.06]
["I11182","REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN16","UN",67907.149999999994]
["I11236","REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN25","UN",69978.73]
["I11181","REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 900 PN16","UN",72516.3]
["I11189","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN25","UN",589.6]
["I11121","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 125 PN10/16","UN",822.81]
["I11190","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 125 PN25","UN",987.38]
["I11120","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 50 PN10/16","UN",612.74]
["I11187","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 50 PN25","UN",669.25]
["I11188","REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN25","UN",669.25]
["I11138","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN16","UN",875.79]
["I11192","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN25","UN",1152.29]
["I11123","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN10","UN",832.89]
["I11139","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN16","UN",794.76]
["I11193","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 125 PN25","UN",861.7]
["I11140","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN16","UN",713.73]
["I11194","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN25","UN",861.7]
["I11122","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN10","UN",875.53]
["I11137","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN16","UN",875.79]
["I11191","REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 80 PN25","UN",1152.29]
["I11142","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 X 100 PN16","UN",1555.48]
["I11141","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 X 80 PN16","UN",1503.62]
["I11196","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 100 PN25","UN",1696.89]
["I11124","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN10","UN",2224.73]
["I11143","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN16","UN",2447.1999999999998]
["I11197","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 125 PN25","UN",2669.67]
["I11144","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN16","UN",1532.14]
["I11198","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN25","UN",1654.28]
["I11145","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN16","UN",1066.68]
["I11199","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN25","UN",1443.72]
["I11195","REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 80 PN25","UN",1640.31]
["I11125","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 100 PN10","UN",2073.9699999999998]
["I11146","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 100 PN16","UN",2281.37]
["I11126","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 125 PN10","UN",3063.82]
["I11147","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 X 125 PN16","UN",3370.2]
["I11201","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 100 PN25","UN",2488.77]
["I11202","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 125 PN25","UN",3676.58]
["I11148","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN16","UN",1810.97]
["I11203","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN25","UN",1953.69]
["I11149","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN16","UN",1820.44]
["I11204","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN25","UN",3155]
["I11150","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN16","UN",1744.47]
["I11205","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN25","UN",2080.12]
["I11200","REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 800 PN25","UN",2733.87]
["I11127","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN10","UN",2038.66]
["I11151","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN16","UN",4859.2]
["I11206","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 150 PN25","UN",5300.94]
["I11152","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN16","UN",2946.58]
["I11207","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN25","UN",3480.76]
["I11153","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN16","UN",3578.65]
["I11208","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN25","UN",3488.95]
["I11154","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN16","UN",3145.11]
["I11209","REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN25","UN",3158.55]
["I11155","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 200 PN16","UN",3761.59]
["I11210","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 200 PN25","UN",4103.5600000000004]
["I11156","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN16","UN",3422.51]
["I11211","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN25","UN",3858.5]
["I11157","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN16","UN",3442.75]
["I11212","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN25","UN",3930.63]
["I11158","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN16","UN",3535.35]
["I11213","REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN25","UN",3669.12]
["I11159","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN16","UN",4439.63]
["I11214","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN25","UN",4864.5]
["I11160","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN16","UN",4997.66]
["I11215","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN25","UN",5393.85]
["I11161","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN16","UN",3749.16]
["I11216","REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN25","UN",5073.58]
["I11128","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN10","UN",4220.96]
["I11162","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN16","UN",5683.46]
["I11217","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 300 PN25","UN",6200.15]
["I11163","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN16","UN",4876.96]
["I11218","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN25","UN",5148.05]
["I11164","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN16","UN",12663.37]
["I11219","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN25","UN",13293.15]
["I11165","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN16","UN",15844.18]
["I11220","REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN25","UN",16211.87]
["I11129","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN10","UN",9245.83]
["I11166","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN16","UN",10170.41]
["I11221","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 450 PN25","UN",11095]
["I11130","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN10","UN",6780.28]
["I11167","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN16","UN",7458.3]
["I11222","REDUÇÃO FoFo FF DN 550 x 500 PN25","UN",8136.33]
["I11131","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN10","UN",9492.3799999999992]
["I11168","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN16","UN",10441.620000000001]
["I11223","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 350 PN25","UN",11390.86]
["I11169","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN16","UN",18817.75]
["I11224","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN25","UN",20293.45]
["I11170","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN16","UN",19008.09]
["I11225","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN25","UN",20470.78]
["I11171","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN16","UN",25059.9]
["I11226","REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN25","UN",21695.75]
["I11132","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN10","UN",12496.98]
["I11172","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN16","UN",13746.68]
["I11227","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 400 PN25","UN",14996.37]
["I11133","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN10","UN",13826.44]
["I11173","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN16","UN",15209.08]
["I11228","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 500 PN25","UN",16591.73]
["I11174","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN16","UN",25639.83]
["I11229","REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN25","UN",27209.78]
["I11183","REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 75 PN25","UN",492.38]
["I11134","REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN10","UN",19395.7]
["I11175","REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN16","UN",21335.27]
["I11230","REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 600 PN25","UN",29093.54]
["I11176","REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN16","UN",28191.42]
["I11231","REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN25","UN",29647.33]
["I11135","REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN10","UN",19796.95]
["I11177","REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN16","UN",21776.65]
["I11232","REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 600 PN25","UN",23756.34]
["I11178","REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN16","UN",31010.82]
["I11233","REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN25","UN",34199.410000000003]
["I7712","REDUÇÃO FoFo JTE DN  350 x 300","UN",1595.66]
["I7713","REDUÇÃO FoFo JTE DN  400 x 300","UN",1902.1]
["I7714","REDUÇÃO FoFo JTE DN  400 x 350","UN",1992.06]
["I7715","REDUÇÃO FoFo JTE DN  500 x 350","UN",2632.15]
["I7716","REDUÇÃO FoFo JTE DN  500 x 400","UN",2757.98]
["I7717","REDUÇÃO FoFo JTE DN  600 x 400","UN",4084.98]
["I7718","REDUÇÃO FoFo JTE DN  600 x 500","UN",4753.84]
["I7719","REDUÇÃO FoFo JTE DN  700 x 500","UN",7607.21]
["I7720","REDUÇÃO FoFo JTE DN  700 x 600","UN",12000.71]
["I7721","REDUÇÃO FoFo JTE DN  800 x 600","UN",4566.7299999999996]
["I7722","REDUÇÃO FoFo JTE DN  800 x 700","UN",9206.82]
["I7723","REDUÇÃO FoFo JTE DN  900 x 700","UN",10808.21]
["I7724","REDUÇÃO FoFo JTE DN  900 x 800","UN",11130.52]
["I7725","REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 800","UN",13103.78]
["I7726","REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 900","UN",13167.87]
["I7727","REDUÇÃO FoFo JTE DN 1200 x 1000","UN",16501.8]
["I7708","REDUÇÃO FoFo JTI DN   350 x 200","UN",1221.4100000000001]
["I7709","REDUÇÃO FoFo JTI DN   350 x 250","UN",1275.3800000000001]
["I7710","REDUÇÃO FoFo JTI DN   400 x 250","UN",1619.75]
["I9980","REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 2\" X 65MM","UN",33.96]
["I9981","REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 65 X 100MM","UN",88.83]
["I4059","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50","UN",131.5]
["I4060","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 75","UN",143.82]
["I4062","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100","UN",328.73]
["I7141","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50","UN",201.36]
["I4061","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 75","UN",287.64999999999998]
["I4063","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 100","UN",373.95]
["I11242","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 150","UN",402.71]
["I11240","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 50","UN",390.38]
["I11241","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 75","UN",382.16]
["I7142","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100","UN",648.29999999999995]
["I11244","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 150","UN",487.3]
["I11245","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 200","UN",1044.24]
["I11243","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 75","UN",652.65]
["I11247","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 100","UN",717.91]
["I11248","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 150","UN",1392.31]
["I11249","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 200","UN",1522.84]
["I11250","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 250","UN",1653.38]
["I11246","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 300 x 75","UN",804.93]
["I11251","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 350 x 100","UN",1184.44]
["I11252","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 400 x 100","UN",1885.42]
["I11237","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 75 x 50","UN",135.37]
["I11239","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 80 x 150","UN",299.98]
["I11238","REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 80 x 85","UN",114.1]
["I7728","REDUÇÃO PJTI FoFo DN 150 x 80","UN",185.43]
["I7730","REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 100","UN",362.68]
["I7729","REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 80","UN",354.56]
["I7731","REDUÇÃO PJTI FoFo DN 250 x 150","UN",382.83]
["I7732","REDUÇÃO PJTI FoFo DN 300 x 200","UN",408.92]
["I11316","REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 100","UN",814.51]
["I11317","REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 150","UN",1523.75]
["I11318","REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 250 X 200","UN",1878.22]
["I11319","REDUÇÃO PONTA E BOLSA JTI 300 X 200","UN",2114.4299999999998]
["I4037","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 75","UN",332.83]
["I7143","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 80","UN",332.83]
["I11280","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 1000 x 900","UN",23746.67]
["I4040","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100","UN",559.15]
["I11255","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 125","UN",501.33]
["I11254","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 50","UN",357.33]
["I4039","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 75","UN",569.30999999999995]
["I7144","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 80","UN",569.30999999999995]
["I4041","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100","UN",635.70000000000005]
["I4042","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150","UN",713.38]
["I11256","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 50","UN",369.84]
["I11257","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 75","UN",501.33]
["I7145","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 80","UN",524.34]
["I11260","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 100","UN",783.18]
["I4044","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 150","UN",945.29]
["I4045","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200","UN",908.88]
["I11258","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 75","UN",870.19]
["I11259","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 80","UN",926.77]
["I4047","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200","UN",1145.0899999999999]
["I11262","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 100","UN",1196.52]
["I4046","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 150","UN",1113.08]
["I4048","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 250","UN",1258.8]
["I11261","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 75","UN",1305.3]
["I4049","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 200","UN",1218.73]
["I4050","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 250","UN",1307.04]
["I4051","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 300","UN",1606.87]
["I11263","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 150","UN",1837.08]
["I11264","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 200","UN",2223.83]
["I4052","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250","UN",2492.42]
["I4053","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300","UN",2381.35]
["I4054","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 350","UN",1992.41]
["I11265","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 200","UN",2578.69]
["I11266","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 300","UN",3553.31]
["I11267","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 350","UN",2360.4]
["I11268","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 450 x 400","UN",4060.91]
["I11269","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 150","UN",4060.91]
["I11270","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 250","UN",3299.5]
["I11271","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 300","UN",2944.16]
["I4055","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 350","UN",3959.39]
["I4056","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 400","UN",3576.17]
["I11272","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 450","UN",3959.39]
["I11273","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 200","UN",4409]
["I11274","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 300","UN",5221.18]
["I4057","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 400","UN",12996.44]
["I11275","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 450","UN",11449.44]
["I4058","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 500","UN",11755.42]
["I11276","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 700 x 500","UN",5530.59]
["I11277","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 700 x 600","UN",7541.69]
["I7146","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 80 x 50","UN",249.46]
["I11253","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 80 x 75","UN",303.06]
["I11278","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 800 x 600","UN",14890.02]
["I11279","REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 800 x 700","UN",9137.0499999999993]
["I3138","REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50","UN",45.38]
["I3140","REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50","UN",20.38]
["I3141","REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75","UN",22.42]
["I3139","REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50","UN",11.38]
["I5798","REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 154 x 115","UN",527.32000000000005]
["I5799","REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 200 x 150","UN",860.58]
["I5800","REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 206 x 150","UN",865.47]
["I5801","REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 250 x 200","UN",1212.6400000000001]
["I9983","REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32X50","UN",4.58]
["I6182","REGISTO ESFERA PVC ROSCA EXTERNA 2\"","UN",111.63]
["I5097","REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10","UN",7084.43]
["I5098","REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10","UN",15441.37]
["I5099","REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10","UN",24495.26]
["I5100","REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10","UN",29724.28]
["I5101","REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10","UN",38427.370000000003]
["I5315","REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 350 PN10","UN",23499.47]
["I5316","REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 400 PN10","UN",25613.35]
["I5317","REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 450 PN10","UN",38076.42]
["I5318","REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 500 PN10","UN",40607.07]
["I5319","REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 600 PN10","UN",52741.45]
["I9995","REGISTRO CHATO FLANGEADO COM VOLANTE DN 250 PN16","UN",3524.36]
["I9991","REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150","UN",1629.35]
["I6185","REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2\"","UN",25.87]
["I6186","REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4\"","UN",14.88]
["I6183","REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 1/2\"","UN",15.04]
["I6184","REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 3/4\"","UN",19.8]
["I9985","REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4","UN",82.3]
["I5054","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 100","UN",1671.16]
["I5058","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 150","UN",2882.75]
["I5059","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 200","UN",4291.28]
["I5060","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 250","UN",6738.34]
["I5061","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 300","UN",9274.94]
["I11322","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 350","UN",12742.56]
["I11323","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 400","UN",19104.919999999998]
["I11324","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 500","UN",39499.01]
["I11325","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 600","UN",48861.78]
["I7149","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ CABEÇOTE DN 80","UN",1420.47]
["I5090","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 100","UN",1778.6]
["I5117","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 150","UN",2990.19]
["I5118","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 200","UN",4410.66]
["I5119","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 250","UN",6857.72]
["I5120","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 300","UN",9453.98]
["I11326","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 350","UN",12921.65]
["I11327","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 400","UN",19313.79]
["I11328","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 500","UN",39767.57]
["I11329","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 600","UN",50055.44]
["I7150","REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS E CUNHA EMBORRACHADA P/ TUBOS DE FERRO DÚCTIL C/ VOLANTE DN 80","UN",1527.9]
["I5307","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 100 PN10/16","UN",930.87]
["I5308","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 150 PN10/16","UN",1490.33]
["I5297","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 200 PN10","UN",2803.65]
["I5309","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 200 PN16","UN",2803.62]
["I5298","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 250 PN10","UN",3656.66]
["I11320","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 250 PN16","UN",3656.57]
["I5299","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 300 PN10","UN",7120.4]
["I9998","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 300 PN16","UN",7181.25]
["I5300","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 350 PN10","UN",7742.42]
["I11321","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 350 PN16","UN",7742.07]
["I5301","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 400 PN10","UN",38729.75]
["I10006","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 400 PN16","UN",37512.660000000003]
["I5302","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 450 PN10","UN",37425.589999999997]
["I5305","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 50 PN10/16","UN",639.23]
["I5303","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 500 PN10","UN",44322.5]
["I7147","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE DN 80 PN10/16","UN",818.61]
["I9990","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN10","UN",1323.73]
["I5327","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 100 PN16","UN",690.13]
["I10010","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN10","UN",1249.33]
["I5328","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 150 PN16","UN",1249.33]
["I5094","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 200 PN10","UN",1873.9]
["I5329","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 200 PN16","UN",2049.91]
["I5095","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 250 PN10","UN",2937.47]
["I5096","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 300 PN10","UN",5492.32]
["I10007","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 50 PN10","UN",456.47]
["I9989","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 80 PN10","UN",1037.75]
["I7615","REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA EMBORRACHADA CORPO CURTO C/ VOLANTE DN 80 PN16","UN",574.23]
["I9999","REGISTRO DE GAVETA CHATO FOFO COM FLANGES E VOLANTE PN16 DN 400MM","UN",11807.37]
["I9994","REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200","UN",7616]
["I9992","REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 100","UN",2146.0700000000002]
["I9993","REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 150","UN",3158.81]
["I6189","REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 1/2\"","UN",13.17]
["I6190","REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 3/4\"","UN",32.31]
["I6187","REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 20","UN",31.45]
["I6188","REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 25","UN",40.590000000000003]
["I6057","REGISTRO FECHO RÁPIDO 1/2\" ROSCA INTERNA/EXTERNA","UN",27.89]
["I6058","REGISTRO FECHO RÁPIDO 3/4\"ROSCA INTERNA/EXTERNA","UN",42.61]
["I5310","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 350 PN10","UN",24169.14]
["I5311","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 400 PN10","UN",27581.52]
["I5312","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 450 PN10","UN",31575.83]
["I5313","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 500 PN10","UN",37455.57]
["I5314","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 600 PN10","UN",49218.05]
["I5320","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 350 PN10","UN",36684.410000000003]
["I5321","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 400 PN10","UN",38948.879999999997]
["I5322","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 450 PN10","UN",46366]
["I5323","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 500 PN10","UN",53167.22]
["I5324","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 600 PN10","UN",80205.899999999994]
["I5304","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 600 PN10","UN",48304.66]
["I5306","REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 75 PN16","UN",853.4]
["I5448","REGISTRO GAV, OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 700 PN25","UN",312690.28999999998]
["I5438","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 100 PN25","UN",3924.81]
["I5451","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 1000 PN25","UN",246629.72]
["I5439","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 150 PN25","UN",7462.91]
["I5440","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 200 PN25","UN",12254.35]
["I5441","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 250 PN25","UN",21826.54]
["I5442","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 300 PN25","UN",34548.78]
["I5443","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 350 PN25","UN",45868.05]
["I5444","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 400 PN25","UN",52254.71]
["I5445","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 450 PN25","UN",69067.679999999993]
["I5436","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 50 PN25","UN",1814.39]
["I5446","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 500 PN25","UN",105982.79]
["I5447","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 600 PN25","UN",245077.77]
["I5437","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 75 PN25","UN",7407]
["I5449","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 800 PN25","UN",398984.66]
["I5450","REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 900 PN25","UN",198777.28]
["I7148","REGISTRO GAV. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 80 PN25","UN",3437.82]
["I5083","REGISTRO GAVETA  OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16","UN",33353.75]
["I5053","REGISTRO GAVETA BOLSA / CABEÇOTE DN 75 PN10/16","UN",1420.47]
["I5089","REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 75 PN10/16","UN",1527.9]
["I5071","REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 350 PN10/16","UN",25639.29]
["I5072","REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 400 PN10/16","UN",30605.200000000001]
["I5073","REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 450 PN10/16","UN",37437.629999999997]
["I5074","REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 500 PN10/16","UN",39204.769999999997]
["I5075","REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 600 PN10/16","UN",56972.72]
["I5077","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 350 PN10/16","UN",32271.98]
["I5078","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 400 PN10/16","UN",43422.080000000002]
["I5079","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 450 PN10/16","UN",46125.75]
["I5080","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 500 PN10/16","UN",55281.89]
["I5081","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 600 PN10/16","UN",74155.520000000004]
["I5084","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16","UN",41754.85]
["I5085","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16","UN",47805.02]
["I5086","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16","UN",61191.99]
["I5087","REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16","UN",81413.820000000007]
["I5278","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 250 PN10/16","UN",3959.68]
["I5279","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 300 PN10/16","UN",5019.07]
["I5280","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 350 PN10/16","UN",26727.95]
["I5281","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 400 PN10/16","UN",35383.919999999998]
["I5282","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 450 PN10/16","UN",46592.19]
["I5283","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 500 PN10/16","UN",53072.800000000003]
["I5284","REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 600 PN10/16","UN",74374.92]
["I5286","REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 350 PN10/16","UN",32061.55]
["I5287","REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 400 PN10/16","UN",34860.959999999999]
["I5288","REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 450 PN10/16","UN",41020.839999999997]
["I5289","REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 500 PN10/16","UN",43042.97]
["I5290","REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 600 PN10/16","UN",59388.29]
["I5292","REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16","UN",40868.79]
["I5293","REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16","UN",41773.769999999997]
["I5294","REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16","UN",48535.360000000001]
["I5295","REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16","UN",59517.21]
["I5296","REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16","UN",81708.13]
["I11331","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 100 PN10/16","UN",4694.76]
["I11332","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 150 PN10/16","UN",9585.57]
["I11333","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 200 PN10/16","UN",13898.91]
["I11334","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 250 PN10/16","UN",22914.84]
["I11335","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 300 PN10/16","UN",36647.089999999997]
["I5064","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 350 PN10/16","UN",54551.81]
["I5066","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 450 PN10/16","UN",75297.570000000007]
["I5067","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 500 PN10/16","UN",90720]
["I5068","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 600 PN10/16","UN",207899.96]
["I11336","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 700 PN10/16","UN",271404.32]
["I11330","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 80 PN10/16","UN",3641.4]
["I11337","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 800 PN10/16","UN",279356.95]
["I5271","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 250 PN10/16","UN",3351.8]
["I5272","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 300 PN10/16","UN",4414.88]
["I5273","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 350 PN10/16","UN",26525.85]
["I5274","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 400 PN10/16","UN",30836.44]
["I5275","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 450 PN10/16","UN",38155.089999999997]
["I5276","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 500 PN10/16","UN",40797.300000000003]
["I5277","REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 600 PN10/16","UN",57621.46]
["I5383","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN10","UN",142616.98000000001]
["I5394","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN16","UN",172823.11]
["I5405","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN25","UN",153950.32]
["I5373","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN10","UN",4289.5600000000004]
["I5384","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN16","UN",4263.34]
["I5395","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN25","UN",4519.2700000000004]
["I5374","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN10","UN",5397.88]
["I5385","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN16","UN",5462.19]
["I5396","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN25","UN",5535.58]
["I5375","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN10","UN",27295.42]
["I5386","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN16","UN",30368.39]
["I5397","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN25","UN",27695.599999999999]
["I5376","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN10","UN",31806.46]
["I5387","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN16","UN",32878.400000000001]
["I5398","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN25","UN",33020.99]
["I5377","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN10","UN",40099.29]
["I5388","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN16","UN",40528.6]
["I5399","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN25","UN",40497.949999999997]
["I5378","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN10","UN",42375.88]
["I5389","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN16","UN",42057.46]
["I5400","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN25","UN",51248.56]
["I5379","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN10","UN",60266.06]
["I5390","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN16","UN",60799.3]
["I5401","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN25","UN",90035.22]
["I5380","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN10","UN",83337.539999999994]
["I5391","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN16","UN",84448.55]
["I5402","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN25","UN",85701.75]
["I5381","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN10","UN",95063.34]
["I5392","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN16","UN",125849.64]
["I5403","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN25","UN",97327.1]
["I5382","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN10","UN",113538.56]
["I5393","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN16","UN",147368.91]
["I5404","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN25","UN",120482.73]
["I5415","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN10","UN",145637.70000000001]
["I5425","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN16","UN",151959.32999999999]
["I5435","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN25","UN",146999.76]
["I5407","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN10","UN",35668.33]
["I5417","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN16","UN",37275.79]
["I5427","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN25","UN",36211.910000000003]
["I5408","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN10","UN",38982.99]
["I5418","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN16","UN",40458.65]
["I5428","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN25","UN",39835.870000000003]
["I5409","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN10","UN",46126.400000000001]
["I5419","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN16","UN",46984.04]
["I5429","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN25","UN",47319.519999999997]
["I5410","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN10","UN",48620.22]
["I5420","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN16","UN",48807.98]
["I5430","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN25","UN",50666.65]
["I5411","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN10","UN",66292.77]
["I5421","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN16","UN",66526.44]
["I5431","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN25","UN",78840.88]
["I5412","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN10","UN",88169.85]
["I5422","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN16","UN",89123.53]
["I5432","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN25","UN",90387.53]
["I5413","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN10","UN",99956.99]
["I5423","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN16","UN",106431.99]
["I5433","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN25","UN",105493.82]
["I5414","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN10","UN",119254.01]
["I5424","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN16","UN",117097.06]
["I5434","REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN25","UN",119671.64]
["I5343","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 100 PN16","UN",1302.76]
["I5341","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN10","UN",134222.79999999999]
["I5356","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN16","UN",136328.4]
["I5344","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16","UN",1753.12]
["I5330","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN10","UN",2140.27]
["I5345","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN16","UN",2294.89]
["I5331","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN10","UN",3420.8]
["I5332","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN10","UN",4520.3999999999996]
["I5347","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN16","UN",4988.6099999999997]
["I5333","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN10","UN",26045.09]
["I5348","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN16","UN",26285.439999999999]
["I5334","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN10","UN",30270.880000000001]
["I5349","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN16","UN",31243.39]
["I5335","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN10","UN",38202.9]
["I5350","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN16","UN",38899.39]
["I5351","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN16","UN",40643.120000000003]
["I5337","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN10","UN",57644.17]
["I5352","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN16","UN",58759.96]
["I5338","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN10","UN",79211.5]
["I5353","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN16","UN",80059.460000000006]
["I5342","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 75 PN16","UN",899.73]
["I5339","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN10","UN",91556.86]
["I5354","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN16","UN",95994.27]
["I5340","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN10","UN",112742.02]
["I5355","REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN16","UN",109525.34]
["I5188","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN10","UN",140173.46]
["I5199","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN16","UN",141627.98000000001]
["I5210","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN25","UN",151914.69]
["I5178","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN10","UN",4399.95]
["I5189","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN16","UN",4386.1099999999997]
["I5200","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN25","UN",4676.21]
["I5179","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN10","UN",5554.41]
["I5190","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN16","UN",5484.29]
["I5201","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN25","UN",5680.69]
["I5180","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN10","UN",27919.27]
["I5191","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN16","UN",31026.59]
["I5202","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN25","UN",28363.5]
["I5181","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN10","UN",32295.42]
["I5192","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN16","UN",33431.86]
["I5203","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN25","UN",41566.199999999997]
["I5182","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN10","UN",40687.47]
["I5193","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN16","UN",40752.36]
["I5204","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN25","UN",41078.519999999997]
["I5183","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN10","UN",41989.53]
["I5194","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN16","UN",41918.019999999997]
["I5205","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN25","UN",51422.28]
["I5184","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN10","UN",77865.37]
["I5195","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN16","UN",60747.29]
["I5206","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN25","UN",70681.78]
["I5185","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN10","UN",94834.16]
["I5196","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN16","UN",84136.59]
["I5207","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN25","UN",86389.86]
["I5186","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN10","UN",125550.6]
["I5197","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN16","UN",101714.89]
["I5208","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN25","UN",97828.94]
["I5187","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN10","UN",142079.26]
["I5198","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN16","UN",114305.08]
["I5209","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN25","UN",121980.16]
["I5220","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN10","UN",147493.76999999999]
["I5230","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN16","UN",152146.85]
["I5240","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN25","UN",147749.59]
["I5212","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN10","UN",36983.35]
["I5222","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN16","UN",37226.76]
["I5232","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN25","UN",37648.39]
["I5213","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN10","UN",39201.21]
["I5223","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN16","UN",40755.589999999997]
["I5233","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN25","UN",40544.99]
["I5214","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN10","UN",46474.31]
["I5224","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN16","UN",47613.83]
["I5234","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN25","UN",47382.46]
["I5215","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN10","UN",48834.52]
["I5225","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN16","UN",48830.51]
["I5235","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN25","UN",50500.61]
["I5216","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN10","UN",66174.710000000006]
["I5226","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN16","UN",66995.259999999995]
["I5236","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN25","UN",78207.33]
["I5217","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN10","UN",87964.13]
["I5227","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN16","UN",88869.18]
["I5237","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN25","UN",91157.43]
["I5218","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN10","UN",100369.61]
["I5228","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN16","UN",106163.57]
["I5238","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN25","UN",105800.8]
["I5219","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN10","UN",149229.54999999999]
["I5229","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN16","UN",118801.32]
["I5239","REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN25","UN",118706.27]
["I5250","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN10","UN",140283.32999999999]
["I5260","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN16","UN",173892.78]
["I5270","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN25","UN",153434.78]
["I5242","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10","UN",35931.629999999997]
["I5252","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN16","UN",38875.43]
["I5262","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN25","UN",36102.99]
["I5243","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10","UN",37798.28]
["I5253","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN16","UN",38468.54]
["I5263","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN25","UN",39027.949999999997]
["I5244","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10","UN",44589.65]
["I5254","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN16","UN",44699]
["I5264","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN25","UN",45463.78]
["I5245","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10","UN",52153.9]
["I5255","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN16","UN",61944.9]
["I5265","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN25","UN",55631.99]
["I5246","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10","UN",81661.990000000005]
["I5256","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN16","UN",63747.12]
["I5266","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN25","UN",86461.95]
["I5247","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN10","UN",98386.22]
["I5267","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN25","UN",92794.57]
["I5248","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN10","UN",124504.7]
["I5258","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN16","UN",101101.88]
["I5268","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN25","UN",103265.52]
["I5249","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN10","UN",151924.46]
["I5259","REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN16","UN",149229.54999999999]
["I5164","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16","UN",1383.5]
["I5162","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN10","UN",139509.15]
["I5177","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN16","UN",137654.85]
["I5165","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16","UN",1927.8]
["I5166","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16","UN",2469.2800000000002]
["I5152","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10","UN",3624.99]
["I5167","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16","UN",3968.72]
["I5153","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10","UN",4719.97]
["I5168","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN16","UN",5205.45]
["I5154","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10","UN",26499.88]
["I5169","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16","UN",27037.42]
["I5155","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10","UN",31112.5]
["I5170","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN16","UN",32036.91]
["I5156","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10","UN",38578.06]
["I5171","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN16","UN",39465.050000000003]
["I5157","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10","UN",40362.61]
["I5172","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN16","UN",40858.019999999997]
["I5158","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10","UN",58222.65]
["I5173","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN16","UN",58411.98]
["I5159","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN10","UN",79410.84]
["I5174","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN16","UN",80039]
["I5160","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN10","UN",92908.63]
["I5175","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN16","UN",97758.49]
["I5161","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN10","UN",113327.4]
["I5176","REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN16","UN",108950.1]
["I5057","REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10","UN",1683.11]
["I5055","REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10","UN",632.63]
["I5056","REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10","UN",1223.53]
["I5093","REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10","UN",1790.54]
["I5091","REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10","UN",632.63]
["I5092","REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 75 PN10","UN",1330.97]
["I5065","REGISTRO GAVETA. OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 400 PN10/16","UN",62331.06]
["I5346","REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN16","UN",3750.33]
["I5336","REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN10","UN",40196.519999999997]
["I5257","REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN16","UN",81678.11]
["I5269","REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN25","UN",155401.54999999999]
["I8255","REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2\"","UN",230.02]
["I10472","REGISTRO TAP 1’’","UN",395]
["I5115","REGISTRO VOLANTE E FLANGE  C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 500 PN10","UN",41123.86]
["I5102","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 350 PN10","UN",18891.439999999999]
["I5103","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 400 PN10","UN",21702.68]
["I5104","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 450 PN10","UN",24895.47]
["I5105","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 500 PN10","UN",29832.23]
["I5106","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 600 PN10","UN",38766.089999999997]
["I5107","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 350 PN10","UN",24167.07]
["I5108","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 400 PN10","UN",27956.93]
["I5109","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 450 PN10","UN",38514.550000000003]
["I5110","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 500 PN10","UN",40981.279999999999]
["I5111","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 600 PN10","UN",53765.22]
["I5112","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 350 PN10","UN",25488.95]
["I5113","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 400 PN10","UN",29282.05]
["I5114","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 450 PN10","UN",40128.879999999997]
["I5116","REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 600 PN10","UN",44930.879999999997]
["I10008","REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN  75 PN10","UN",605]
["I5325","REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16","UN",456.47]
["I5326","REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16","UN",605]
["I10013","RELÉ DE CORRENTE MÍNIMA 220VCA","UN",320.06]
["I10014","RELÉ DE INTERFACE 1R 220 VCA","UN",49.63]
["I10015","RELÉ DE INTERFACE 24 VCC","UN",44.42]
["I10021","RELÉ DE INTERFACE DE CLP 24V DC PARA ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS","UN",84.92]
["I10022","RELÉ DE INTERFACE SLIM","UN",65.37]
["I8953","RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V","UN",126.77]
["I10016","RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V","UN",171.28]
["I10017","RELÉ DE TEMPO, 0-20S, 220VCA","UN",121.87]
["I10018","RELÉ DE TEMPO, 0-2H, 220VCA","UN",121.87]
["I10019","RELÉ FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V","UN",193.73]
["I10020","RELÉ MONITOR TRIFÁSICO FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE220 A 480VAC","UN",153.72999999999999]
["I8404","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m","UN",30218.17]
["I8405","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m","UN",36014.82]
["I8406","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m","UN",40227.919999999998]
["I8403","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,65m","UN",33835.629999999997]
["I8401","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=7,30m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,14m","UN",33269.03]
["I8402","RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m","UN",39646.81]
["I13140","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=150L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",89250]
["I13141","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=2000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",203248.48]
["I13142","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=3000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",242881.93]
["I13143","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=6000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",360766.04]
["I13144","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=7000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",386172.1]
["I13145","RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=8000L C/ BOLSA ELASTOMERICA, PMÁX = 1,0 MPA","UN",411578.16]
["I8981","RESINA TERMOPLÁSTICA","KG",6.1]
["I9942","RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ","UN",11278.65]
["I8896","SAL DE COZINHA - NaCL","KG",1.71]
["I5802","SAPATA APOIO PVC STANDARD DN 154","UN",250.8]
["I3028","SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100","UN",48.47]
["I3029","SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 200 x 100","UN",36.4]
["I3030","SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 250 x 100","UN",67.569999999999993]
["I3031","SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 300 x 100","UN",98.91]
["I3032","SELIM 90 ELÁSTICO VFORT. PAREDE DUPLA DN 150 x 100","UN",61.63]
["I8029","SELIM COMPACTO OCRE DN 150 x 100","UN",81.02]
["I8030","SELIM COMPACTO OCRE DN 200 x 100","UN",81.33]
["I8031","SELIM COMPACTO OCRE DN 250 x 100","UN",111.84]
["I8032","SELIM COMPACTO OCRE DN 300 x 100","UN",111.84]
["I8976","SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-AZUL 70CM PARA CORTE DE ÁGUA","UN",3.02]
["I8975","SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-VERMELHO 70CM PARA CORTE DE ÁGUA","UN",3.02]
["I10026","SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO","UN",5263.38]
["I8897","SENSOR DIGITAL DE CLORO LIVRE, ELETROQUÍMICO","UN",15632.39]
["I8898","SENSOR DIGITAL DE DIÓXIDO DE CLORO","UN",4292.12]
["I8899","SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH","UN",8789.64]
["I8900","SENSOR DIGITAL DE TURBIDEZ, FAIXA 0 - 100 UT","UN",20753.3]
["I10028","SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO 0 A 25 BAR COM CABO 2 M E CONECTOR APROPRIADO","UN",3314.95]
["I7557","SIKA TOP 107 CX","KG",3.83]
["I10029","SINALEIRO COM LED AZUL 24V","UN",25.36]
["I10030","SINALEIRO COM LED VERDE 24V","UN",23.42]
["I10031","SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V","UN",17.010000000000002]
["I8513","SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA","UN",6.42]
["I8521","SUPORTE PARA TUBO DE 2\" FIXAÇÃO HORIZONTAL","UN",4.8899999999999997]
["I10033","TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 2T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS","UN",29054.47]
["I10034","TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 3T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS","UN",47154.91]
["I6092","TAMPA DE FECHAMENTO PRE-MOLDADA, D = 0,72X0,07","UN",47.04]
["I10035","TAMPA EM FIBRA DE VIDRO E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE","M2",2110]
["I8901","TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS (\"I\" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE","M2",1800]
["I9063","TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS (\"I\" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE","M2",1200]
["I8525","TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm","UN",45.91]
["I6084","TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M","UN",664.7]
["I6085","TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,66M","UN",889.56]
["I6086","TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M","UN",1282.55]
["I6087","TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,66M","UN",2179.31]
["I6088","TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,16M","UN",621.72]
["I6089","TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M","UN",884.36]
["I6090","TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,16M","UN",1286.99]
["I6091","TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,66M","UN",2201.2800000000002]
["I6095","TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M","UN",45.16]
["I6094","TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0.60X0,05M","UN",41.62]
["I6096","TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M","UN",101.73]
["I6093","TAMPA PRE-MOLDADE DE CONCRETO, D = 0,50X0,05M","UN",39.35]
["I6413","TAMPA PRÉ-MOLDADA D=4,24m h=12cm","UN",2736.44]
["I6412","TAMPA PRÉ-MOLDADA D=5,30m h=12cm","UN",4277.68]
["I10036","TAMPÃO COM CORRENTE DE 2 1/2\"","UN",68.3]
["I3071","TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 100","UN",72.22]
["I3072","TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 125","UN",68.680000000000007]
["I3073","TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 150","UN",116.44]
["I3074","TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 200","UN",212.34]
["I7598","TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 250","UN",162.71]
["I10037","TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COM O NOME INCÊNDIO 60 X 40 CM.","UN",350.87]
["I8450","TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE","UN",770.86]
["I10038","TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 800MM CL-400 INSPEÇÃO","UN",1497.26]
["I10039","TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 900MM","UN",3172.56]
["I3077","TAMPÃO FoFo D=200 x 200mm PARA LIGAÇÃO ESGOTO","UN",114.47]
["I3076","TAMPÃO FoFo DÚCTIL DN 600 CL-300, DISPOS. ANTI-ROUBO","UN",1279.3599999999999]
["I10471","TANQUE DE COMBUSTÍVEL 200L","UN",672.16]
["I8375","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 0,77M³ DN 0,70M ALTURA 2,20, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",4061.21]
["I8376","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 1,81M³ DN 1,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",5927.93]
["I8380","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 11,29M³ DN 2,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",38192.11]
["I8381","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 16,26M³ DN 3,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",53304.83]
["I8377","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 2,60M³ DN 1,20M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",13610.98]
["I8382","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 22,13M³ DN 3,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",70407.47]
["I8378","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 4,06M³ DN 1,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",20080.55]
["I8379","TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 7,23M³ DN 2,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO","UN",24599.73]
["I10040","TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE  100L","UN",1016.24]
["I10041","TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE  500L","UN",2032.48]
["I10042","TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000L","UN",4064.97]
["I10043","TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000L","UN",7113.7]
["I10044","TANQUE EM FIBRA DE VIDRO COM AGITADOR CAPACIDADE 1000L","UN",11016.86]
["I13139","TANQUE EM PRFV CAP.1000L, COM AGITADOR BOIA E DRENO","UN",21000]
["I13135","TANQUE EM PRFV CAP.100L, COM AGITADOR BOIA E DRENO","UN",14000]
["I13136","TANQUE EM PRFV CAP.200L, COM AGITADOR BOIA E DRENO","UN",16000]
["I13137","TANQUE EM PRFV CAP.250L, COM AGITADOR BOIA E DRENO","UN",16000]
["I13138","TANQUE EM PRFV CAP.500L, COM AGITADOR BOIA E DRENO","UN",18000]
["I9036","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 2500L","UN",233735.75]
["I9037","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4000L","UN",284547.87]
["I8905","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4500L","UN",304872.71000000002]
["I9038","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 5500L","UN",340441.2]
["I8902","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP.   500L","UN",144306.42000000001]
["I8903","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP.  1000L","UN",152436.35999999999]
["I8904","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP.  3500L","UN",269304.23]
["I10045","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V= 5000 L","UN",325197.56]
["I10046","TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V=10000L","UN",457309.07]
["I3033","TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 200 x150","UN",605.19000000000005]
["I3034","TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 250 x150","UN",1339.02]
["I8025","TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 300 x 150","UN",2252.7199999999998]
["I3036","TE 90 OCRE BBB - JE DN 100","UN",61.41]
["I3037","TE 90 OCRE BBB - JE DN 125","UN",61.41]
["I3038","TE 90 OCRE BBB - JE DN 150","UN",499.77]
["I3039","TE 90 OCRE BBB - JE DN 200","UN",898.15]
["I3040","TE 90 OCRE BBB - JE DN 250","UN",1769.61]
["I3041","TE 90 OCRE BBB - JE DN 300","UN",1769.61]
["I3042","TE 90 OCRE BBB - JE DN 400","UN",4336.82]
["I3035","TE 90 OCRE BBP INJETADO DN 100","UN",39.85]
["I6911","TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 200 x 150","UN",357.33]
["I6912","TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 250 x 150","UN",533.02]
["I6913","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 100","UN",61.41]
["I6914","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 150","UN",499.77]
["I6915","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 200","UN",898.15]
["I6916","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 250","UN",1769.61]
["I6917","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 300","UN",1769.61]
["I6918","TE 90° OCRE BBB - JEI DN 400","UN",4336.82]
["I6919","TE 90° OCRE BBP JEI INJETADO DN 100","UN",39.85]
["I6910","TE 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150","UN",618.42999999999995]
["I10047","TE AÇO CARBONO COM FLANGES DN 300X300","UN",4212.66]
["I6266","TE AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA DN 2\"X1\"","UN",34.020000000000003]
["I13210","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 2\"","UN",214.7]
["I13211","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 3\"","UN",478.42]
["I13212","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 4\"","UN",789.62]
["I13213","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 6\"","UN",1333.82]
["I13215","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 10\"","UN",7104.88]
["I13216","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 12\"","UN",7983.7]
["I13214","TE AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA PP 8\"","UN",3936.66]
["I10051","TE AÇO INOX 316 C/BOLSAS DN 75","UN",395.01]
["I10050","TE AÇO INOX 316 DN 50","UN",164.6]
["I10052","TE AÇO INOX C/ PONTAS DN150","UN",1394.85]
["I10048","TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 2\"","UN",206.45]
["I10049","TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 3\"","UN",374.55]
["I10054","TE AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200","UN",1101.45]
["I10055","TE AÇO SCHEDULE 40 DN 200","UN",541.30999999999995]
["I10053","TE AÇO SCHEDULE 40 DN 75","UN",62.95]
["I10056","TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN  2\"","UN",43.97]
["I10057","TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN  4\"","UN",84.88]
["I10058","TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN  8\"","UN",375.65]
["I10059","TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 10\"","UN",883.62]
["I10060","TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 12\"","UN",1391.61]
["I10061","TE AÇO SCHEDULE 80 DN 3\"","UN",88.44]
["I7151","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80","UN",655.37]
["I7152","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 80","UN",780.12]
["I7153","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 150","UN",1476.13]
["I7154","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 80","UN",1215.74]
["I7155","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 250 x 80","UN",1628.34]
["I7156","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 300 x 80","UN",2158.87]
["I7157","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 100","UN",2707.28]
["I7158","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 250","UN",3770.85]
["I7159","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 400 x 80","UN",3142.37]
["I7162","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 600 x 500","UN",20443.03]
["I7163","TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 80 x 80","UN",547.44000000000005]
["I3540","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100","UN",554.61]
["I3539","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75","UN",655.37]
["I3543","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100","UN",831.14]
["I3544","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150","UN",858.8]
["I3542","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75","UN",780.12]
["I3547","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100","UN",1154.08]
["I3548","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200","UN",1165.8399999999999]
["I3546","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75","UN",1215.74]
["I3551","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100","UN",1664.6]
["I3552","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250","UN",2368.5100000000002]
["I3550","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75","UN",1628.34]
["I3554","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100","UN",2189.33]
["I3555","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150","UN",2156.13]
["I3556","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200","UN",2598.83]
["I3557","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250","UN",3659.94]
["I3558","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300","UN",2552.1999999999998]
["I3553","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75","UN",2158.87]
["I7606","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200","UN",4544.3500000000004]
["I7607","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350","UN",9514.24]
["I3560","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100","UN",4017.12]
["I3561","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200","UN",4399.0200000000004]
["I3562","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300","UN",5388.04]
["I3563","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400","UN",6291.17]
["I3559","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75","UN",3199.42]
["I3564","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100","UN",5316.99]
["I3565","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200","UN",5526.31]
["I3566","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300","UN",6951.82]
["I3567","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500","UN",18214.55]
["I7608","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80","UN",4467.01]
["I3568","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100","UN",12702.97]
["I3569","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200","UN",14404.95]
["I3570","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300","UN",20436.919999999998]
["I3571","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400","UN",21672.12]
["I3572","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600","UN",22522.46]
["I3537","TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75","UN",547.44000000000005]
["I3574","TE FoFo BBF DN   75 x 50 PN10","UN",447.75]
["I3575","TE FoFo BBF DN   75 x 75 PN10","UN",447.75]
["I7172","TE FoFo BBF DN   80 x 50 PN10","UN",447.75]
["I7173","TE FoFo BBF DN   80 x 80 PN10","UN",474.77]
["I7164","TE FoFo BBF DN  100 x 100 PN10","UN",596.86]
["I3576","TE FoFo BBF DN  100 x 50 PN10","UN",556.17999999999995]
["I7609","TE FoFo BBF DN  100 x 80 PN10","UN",581.39]
["I7165","TE FoFo BBF DN  150 x 100 PN10","UN",815.02]
["I7166","TE FoFo BBF DN  150 x 150 PN10","UN",878.95]
["I3577","TE FoFo BBF DN  150 x 50 PN10","UN",822.79]
["I3578","TE FoFo BBF DN  150 x 75 PN10","UN",821.51]
["I7167","TE FoFo BBF DN  150 x 80 PN10","UN",821.51]
["I3581","TE FoFo BBF DN  200 x 100 PN 10","UN",1007.45]
["I7610","TE FoFo BBF DN  200 x 150 PN10","UN",1371.54]
["I7168","TE FoFo BBF DN  200 x 200 PN 10","UN",1262.92]
["I3579","TE FoFo BBF DN  200 x 50 PN10","UN",919.27]
["I3580","TE FoFo BBF DN  200 x 75 PN10","UN",1098.82]
["I7169","TE FoFo BBF DN  200 x 80 PN10","UN",1098.82]
["I3584","TE FoFo BBF DN  250 x 100 PN 10","UN",1461.5]
["I7170","TE FoFo BBF DN  250 x 250 PN 10","UN",1990.75]
["I3582","TE FoFo BBF DN  250 x 50 PN10","UN",1190.4100000000001]
["I3583","TE FoFo BBF DN  250 x 75 PN10","UN",1546.47]
["I7171","TE FoFo BBF DN  250 x 80 PN10","UN",1555.47]
["I3585","TE FoFo BBF DN  300 x 100 PN10","UN",2037.89]
["I3586","TE FoFo BBF DN  300 x 200 PN 10","UN",2234.4299999999998]
["I3587","TE FoFo BBF DN  300 x 300 PN 10","UN",2317.4899999999998]
["I3588","TE FoFo BBF DN  350 x 100 PN 10","UN",2911.55]
["I3589","TE FoFo BBF DN  350 x 200 PN 10","UN",3524.38]
["I3590","TE FoFo BBF DN  350 x 350 PN 10","UN",5041.09]
["I3591","TE FoFo BBF DN  400 x 100 PN 10","UN",3486.79]
["I3592","TE FoFo BBF DN  400 x 200 PN 10","UN",4050.67]
["I3593","TE FoFo BBF DN  400 x 300 PN 10","UN",4661.09]
["I3594","TE FoFo BBF DN  400 x 400 PN 10","UN",13630.74]
["I3595","TE FoFo BBF DN  500 x 100 PN 10","UN",4730.96]
["I3596","TE FoFo BBF DN  500 x 200 PN 10","UN",5109.26]
["I3597","TE FoFo BBF DN  500 x 300 PN 10","UN",6237.97]
["I3598","TE FoFo BBF DN  500 x 400 PN 10","UN",17230.96]
["I3599","TE FoFo BBF DN  500 x 500 PN 10","UN",19620.259999999998]
["I3600","TE FoFo BBF DN  600 x 100 PN 10","UN",14293.19]
["I3601","TE FoFo BBF DN  600 x 200 PN 10","UN",8691.08]
["I3602","TE FoFo BBF DN  600 x 300 PN 10","UN",22507.99]
["I3603","TE FoFo BBF DN  600 x 400 PN 10","UN",24500.42]
["I3604","TE FoFo BBF DN  600 x 600 PN 10","UN",28484.36]
["I3605","TE FoFo BBF DN  700 x 200 PN 10","UN",25391.37]
["I3606","TE FoFo BBF DN  700 x 400 PN 10","UN",16285.95]
["I3607","TE FoFo BBF DN  700 x 600 PN 10","UN",38409.86]
["I3608","TE FoFo BBF DN  700 x 700 PN 10","UN",27785.83]
["I3609","TE FoFo BBF DN  800 x 200 PN 10","UN",24946.74]
["I3610","TE FoFo BBF DN  800 x 400 PN 10","UN",39221.839999999997]
["I3611","TE FoFo BBF DN  800 x 600 PN 10","UN",48056.09]
["I3612","TE FoFo BBF DN  800 x 800 PN 10","UN",43497.69]
["I3613","TE FoFo BBF DN  900 x 200 PN 10","UN",30704.959999999999]
["I3614","TE FoFo BBF DN  900 x 400 PN 10","UN",41742.910000000003]
["I3615","TE FoFo BBF DN  900 x 600 PN 10","UN",40812.17]
["I3616","TE FoFo BBF DN  900 x 800 PN 10","UN",65554.23]
["I3617","TE FoFo BBF DN  900 x 900 PN 10","UN",70414.34]
["I3622","TE FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 10","UN",81407.27]
["I3618","TE FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 10","UN",39069.980000000003]
["I3619","TE FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 10","UN",46336.88]
["I3620","TE FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 10","UN",72904.41]
["I3621","TE FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 10","UN",76438.03]
["I3627","TE FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 10","UN",99709.92]
["I3628","TE FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 10","UN",182197.2]
["I3623","TE FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 10","UN",48275.199999999997]
["I3624","TE FoFo BBF DN 1200 x 400 PN10","UN",58639.87]
["I3625","TE FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 10","UN",78965.59]
["I3626","TE FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 10","UN",103370.51]
["I3641","TE FoFo FF DN   75 x 50 PN10","UN",507.56]
["I3642","TE FoFo FF DN   75 x 75 PN10","UN",490]
["I7179","TE FoFo FF DN   80 x 50 PN10","UN",507.56]
["I7180","TE FoFo FF DN   80 x 80 PN10","UN",490]
["I3645","TE FoFo FF DN  100 x 100 PN10","UN",594.25]
["I3643","TE FoFo FF DN  100 x 50 PN10","UN",544.83000000000004]
["I3644","TE FoFo FF DN  100 x 75 PN10","UN",584.49]
["I7174","TE FoFo FF DN  100 x 80 PN10","UN",584.49]
["I3648","TE FoFo FF DN  150 x 100 PN10","UN",735.83]
["I3649","TE FoFo FF DN  150 x 150 PN10","UN",817.77]
["I3646","TE FoFo FF DN  150 x 50 PN10","UN",927.28]
["I3647","TE FoFo FF DN  150 x 75 PN10","UN",724.56]
["I7175","TE FoFo FF DN  150 x 80 PN10","UN",724.56]
["I3652","TE FoFo FF DN  200 x 100 PN10","UN",1214.8699999999999]
["I3653","TE FoFo FF DN  200 x 150 PN10","UN",1257.73]
["I3654","TE FoFo FF DN  200 x 200 PN10","UN",1364.77]
["I3650","TE FoFo FF DN  200 x 50 PN10","UN",1249.8699999999999]
["I3651","TE FoFo FF DN  200 x 75 PN10","UN",1184.28]
["I7176","TE FoFo FF DN  200 x 80 PN10","UN",1184.28]
["I3657","TE FoFo FF DN  250 x 100 PN10","UN",2082.14]
["I3658","TE FoFo FF DN  250 x 200 PN10","UN",2262.33]
["I3659","TE FoFo FF DN  250 x 250 PN10","UN",2431.7600000000002]
["I3655","TE FoFo FF DN  250 x 50 PN10","UN",3058.09]
["I3656","TE FoFo FF DN  250 x 75 PN10","UN",3002.97]
["I7177","TE FoFo FF DN  250 x 80 PN10","UN",3002.97]
["I3660","TE FoFo FF DN  300 x 100 PN10","UN",3704.73]
["I3661","TE FoFo FF DN  300 x 200 PN10","UN",4011.21]
["I3662","TE FoFo FF DN  300 x 300 PN10","UN",4351.7]
["I3663","TE FoFo FF DN  350 x 100 PN10","UN",4726.3599999999997]
["I3664","TE FoFo FF DN  350 x 200 PN10","UN",5016.5]
["I3665","TE FoFo FF DN  350 x 300 PN10","UN",5448.49]
["I3666","TE FoFo FF DN  350 x 350 PN10","UN",5660.45]
["I3667","TE FoFo FF DN  400 x 100 PN10","UN",16737.88]
["I3668","TE FoFo FF DN  400 x 200 PN10","UN",16821.64]
["I3669","TE FoFo FF DN  400 x 300 PN10","UN",17341.22]
["I3670","TE FoFo FF DN  400 x 400 PN10","UN",18433.54]
["I3671","TE FoFo FF DN  450 x 100 PN10","UN",17985.509999999998]
["I3672","TE FoFo FF DN  450 x 200 PN10","UN",20759.580000000002]
["I3673","TE FoFo FF DN  450 x 300 PN10","UN",21260.17]
["I3674","TE FoFo FF DN  450 x 400 PN10","UN",22074.87]
["I3675","TE FoFo FF DN  450 x 450 PN10","UN",20059.099999999999]
["I3676","TE FoFo FF DN  500 x 100 PN10","UN",20702.91]
["I3677","TE FoFo FF DN  500 x 200 PN10","UN",20939.990000000002]
["I3678","TE FoFo FF DN  500 x 300 PN10","UN",22844.89]
["I3679","TE FoFo FF DN  500 x 400 PN10","UN",23685.09]
["I3680","TE FoFo FF DN  500 x 500 PN10","UN",25193.37]
["I3681","TE FoFo FF DN  600 x 100 PN10","UN",28461.45]
["I3682","TE FoFo FF DN  600 x 200 PN10","UN",31869.45]
["I3683","TE FoFo FF DN  600 x 300 PN10","UN",32792.400000000001]
["I3684","TE FoFo FF DN  600 x 400 PN10","UN",32278.28]
["I3685","TE FoFo FF DN  600 x 500 PN10","UN",36054.33]
["I3686","TE FoFo FF DN  600 x 600 PN10","UN",33961.769999999997]
["I3687","TE FoFo FF DN  700 x 200 PN10","UN",29868.59]
["I3688","TE FoFo FF DN  700 x 400 PN10","UN",34149.69]
["I3689","TE FoFo FF DN  700 x 700 PN10","UN",49630.86]
["I3690","TE FoFo FF DN  800 x 200 PN10","UN",36039.980000000003]
["I3691","TE FoFo FF DN  800 x 400 PN10","UN",38958.01]
["I3692","TE FoFo FF DN  800 x 600 PN10","UN",55605.25]
["I3693","TE FoFo FF DN  800 x 800 PN10","UN",59484.55]
["I3694","TE FoFo FF DN  900 x 200 PN10","UN",42336.09]
["I3695","TE FoFo FF DN  900 x 400 PN10","UN",48518.59]
["I3696","TE FoFo FF DN  900 x 600 PN10","UN",71586.89]
["I3697","TE FoFo FF DN  900 x 900 PN10","UN",75562.509999999995]
["I3701","TE FoFo FF DN 1000 x 1000 PN10","UN",89074.19]
["I3698","TE FoFo FF DN 1000 x 200 PN10","UN",49291.82]
["I3699","TE FoFo FF DN 1000 x 400 PN10","UN",65312.47]
["I3700","TE FoFo FF DN 1000 x 600 PN10","UN",79960.34]
["I3706","TE FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10","UN",141406.79]
["I3707","TE FoFo FF DN 1200 x 1200 PN10","UN",188542.39]
["I3702","TE FoFo FF DN 1200 x 200 PN10","UN",73966.63]
["I3703","TE FoFo FF DN 1200 x 400 PN10","UN",84118.91]
["I3704","TE FoFo FF DN 1200 x 600 PN10","UN",77048.570000000007]
["I3705","TE FoFo FF DN 1200 x 800 PN10","UN",58092.33]
["I7733","TE FoFo JTE DN 300 x 300 PN10","UN",3817.48]
["I7734","TE FoFo JTE DN 400 x 300 PN10","UN",5784.52]
["I7735","TE FoFo JTE DN 400 x 400 PN10","UN",7999.74]
["I7736","TE FoFo JTE DN 500 x 300 PN10","UN",8174.88]
["I7737","TE FoFo JTE DN 500 x 500 PN10","UN",10656.58]
["I7738","TE FoFo JTE DN 600 x 300 PN10","UN",11463.51]
["I7739","TE FoFo JTE DN 600 x 400 PN10","UN",11807.62]
["I7740","TE FoFo JTE DN 600 x 600 PN10","UN",12779.25]
["I7777","TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN10","UN",44177.31]
["I7819","TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN16","UN",44890.21]
["I7861","TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN25","UN",44565.45]
["I7773","TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN10","UN",35168.53]
["I7815","TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN16","UN",35521.18]
["I7857","TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN25","UN",31988.720000000001]
["I7774","TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN10","UN",37589.360000000001]
["I7816","TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN16","UN",38209.46]
["I7858","TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN25","UN",34777.39]
["I7775","TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN10","UN",44009.89]
["I7817","TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN16","UN",44084.65]
["I7859","TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN25","UN",40450.239999999998]
["I7776","TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN10","UN",44455.95]
["I7818","TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN16","UN",45300.59]
["I7860","TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN25","UN",41657.040000000001]
["I7782","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN10","UN",50735.839999999997]
["I7824","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN16","UN",54584.639999999999]
["I7866","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN25","UN",55522.239999999998]
["I7783","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN10","UN",52421.04]
["I7825","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN16","UN",56397.74]
["I7867","TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN25","UN",56632.68]
["I7778","TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN10","UN",41915.22]
["I7820","TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN16","UN",39992.32]
["I7862","TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN25","UN",39580.49]
["I7779","TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN10","UN",44352.3]
["I7821","TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN16","UN",44201.55]
["I7863","TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN25","UN",40376.980000000003]
["I7780","TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN10","UN",45778.1]
["I7822","TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN16","UN",45398.9]
["I7864","TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN25","UN",43528.14]
["I7781","TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN10","UN",49758.29]
["I7823","TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN16","UN",49984.67]
["I7865","TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN25","UN",46073.27]
["I7741","TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN10","UN",3499.46]
["I7784","TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN16","UN",3499.46]
["I7742","TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN10","UN",3745.73]
["I7785","TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN16","UN",3830.26]
["I7827","TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN25","UN",3585.48]
["I7743","TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN10","UN",3817.48]
["I7786","TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN16","UN",3885.03]
["I7828","TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN25","UN",3625.38]
["I7744","TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN10","UN",3354.04]
["I7787","TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN16","UN",3354.04]
["I7829","TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN25","UN",4281.46]
["I7745","TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN10","UN",4705.3500000000004]
["I7788","TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN16","UN",4804.41]
["I7830","TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN25","UN",4891.1099999999997]
["I7746","TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN10","UN",7506.73]
["I7789","TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN16","UN",7535]
["I7831","TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN25","UN",6969.6]
["I7747","TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN10","UN",5046.93]
["I7832","TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN25","UN",4618.0200000000004]
["I7748","TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN10","UN",5414.83]
["I7790","TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN16","UN",5497.86]
["I7833","TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN25","UN",5161.5]
["I7749","TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN10","UN",5784.52]
["I7791","TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN16","UN",5837.74]
["I7750","TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN10","UN",7999.74]
["I7792","TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN16","UN",8709.2900000000009]
["I7834","TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN25","UN",7750.58]
["I7751","TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN10","UN",7455.8]
["I7793","TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN16","UN",7455.8]
["I7835","TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN25","UN",6926.95]
["I7752","TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN10","UN",7578.13]
["I7794","TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN16","UN",7764.82]
["I7836","TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN25","UN",7242.7]
["I7753","TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN10","UN",8174.88]
["I7795","TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN16","UN",8353.24]
["I7837","TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN25","UN",7747.85]
["I7754","TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN10","UN",9900.68]
["I7796","TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN16","UN",10015.92]
["I7838","TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN25","UN",9627.5400000000009]
["I7755","TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN10","UN",10656.58]
["I7797","TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN16","UN",10956.69]
["I7839","TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN25","UN",10153.040000000001]
["I7756","TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN10","UN",10205.129999999999]
["I7798","TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN16","UN",10205.129999999999]
["I7840","TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN25","UN",9217.56]
["I7757","TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN10","UN",9825]
["I7799","TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN16","UN",10589.45]
["I7841","TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN25","UN",9610.81]
["I7758","TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN10","UN",11463.51]
["I7800","TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN16","UN",11639.1]
["I7842","TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN25","UN",10223.790000000001]
["I7759","TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN10","UN",11807.62]
["I7801","TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN16","UN",11867.19]
["I7843","TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN25","UN",10952.25]
["I7760","TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN10","UN",12779.25]
["I7802","TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN16","UN",14002.93]
["I7844","TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN25","UN",12747.01]
["I7761","TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN10","UN",19241.64]
["I7803","TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN16","UN",19402.43]
["I7845","TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN25","UN",17331.669999999998]
["I7762","TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN10","UN",23548.73]
["I7804","TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN16","UN",23108.080000000002]
["I7846","TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN25","UN",21008.21]
["I7763","TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN10","UN",24879.09]
["I7805","TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN16","UN",23199.1]
["I7847","TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN25","UN",22022.59]
["I7764","TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN10","UN",21945.4]
["I7806","TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN16","UN",22977.61]
["I7848","TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN25","UN",19990.38]
["I7765","TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN10","UN",24478.85]
["I7807","TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN16","UN",23881.31]
["I7849","TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN25","UN",21839.65]
["I7766","TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN10","UN",26396.09]
["I7808","TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN16","UN",26351.11]
["I7850","TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN25","UN",24496.240000000002]
["I7767","TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN10","UN",28803.15]
["I7809","TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN16","UN",27012.080000000002]
["I7851","TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN25","UN",27908.55]
["I7768","TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN10","UN",22655.360000000001]
["I7810","TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN16","UN",24462.7]
["I7852","TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN25","UN",20834.55]
["I7769","TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN10","UN",26379.97]
["I7811","TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN16","UN",26542.6]
["I7853","TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN25","UN",23987.1]
["I7770","TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN10","UN",32072.42]
["I7812","TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN16","UN",32359.91]
["I7854","TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN25","UN",33619.839999999997]
["I7771","TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN10","UN",35014.19]
["I7813","TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN16","UN",33423.050000000003]
["I7855","TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN25","UN",37032.839999999997]
["I7772","TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN10","UN",35669.85]
["I7814","TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN16","UN",35901.17]
["I7856","TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN25","UN",39457.19]
["I3629","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 50","UN",230.05]
["I3630","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 75","UN",267.02999999999997]
["I3633","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 100","UN",341.53]
["I3631","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 50","UN",390.38]
["I3632","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 75","UN",320.97000000000003]
["I3636","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 100","UN",528.75]
["I3634","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 50","UN",517.77]
["I3635","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 75","UN",520.65]
["I3639","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 100","UN",530.74]
["I3637","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 50","UN",508.76]
["I3638","TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 75","UN",519.69000000000005]
["I3752","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 1000 PN10","UN",34041.25]
["I3748","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 200 PN10","UN",21150.29]
["I3749","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 400 PN10","UN",22834.06]
["I3750","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 600 PN10","UN",29155.11]
["I3751","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 800 PN10","UN",30536.29]
["I3757","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1000 PN10","UN",45844.61]
["I3758","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1200 PN10","UN",45515.78]
["I3753","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 200 PN10","UN",26033.59]
["I3754","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 400 PN10","UN",30629.19]
["I3755","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 600 PN10","UN",36599.21]
["I3756","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 800 PN10","UN",40327.760000000002]
["I3708","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 100 PN10","UN",1884.04]
["I3709","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 200 PN10","UN",1941.13]
["I3710","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 300 PN10","UN",2720.56]
["I3711","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 100 PN10","UN",5263.87]
["I3712","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 200 PN10","UN",6644.91]
["I3713","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 250 PN10","UN",6831.91]
["I3714","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 300 PN10","UN",7056.95]
["I3715","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 350 PN10","UN",9253.16]
["I3716","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 100 PN10","UN",3214.7]
["I3717","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 200 PN10","UN",3554.36]
["I3718","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 300 PN10","UN",5059.8100000000004]
["I3719","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 400 PN10","UN",5454.91]
["I3720","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 100 PN10","UN",5818]
["I3721","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 200 PN10","UN",6274.99]
["I3722","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 300 PN10","UN",6922.38]
["I3723","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 400 PN10","UN",7735.67]
["I3724","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 450 PN10","UN",8262.0300000000007]
["I3725","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 100 PN10","UN",5267.65]
["I3726","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 200 PN10","UN",5677.84]
["I3727","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 300 PN10","UN",6171.54]
["I3728","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 400 PN10","UN",6906.89]
["I3729","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 500 PN10","UN",7575.53]
["I3730","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 100 PN10","UN",6098.81]
["I3731","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 200 PN10","UN",6711.96]
["I3732","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 300 PN10","UN",7292.58]
["I3733","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 400 PN10","UN",8676.5300000000007]
["I3734","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 600 PN10","UN",9452.7999999999993]
["I3735","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 200 PN10","UN",8648.73]
["I3736","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 400 PN10","UN",10155.81]
["I3737","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 600 PN10","UN",11874.23]
["I3738","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 700 PN10","UN",12400.01]
["I3739","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 200 PN10","UN",11140.62]
["I3740","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 400 PN10","UN",12927.69]
["I3741","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 600 PN10","UN",17172.7]
["I3742","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 800 PN10","UN",17753.57]
["I3743","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 200 PN10","UN",13853.52]
["I3744","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 400 PN10","UN",16343.19]
["I3745","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 600 PN10","UN",20688.37]
["I3746","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 800 PN10","UN",22019.51]
["I3747","TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 900 PN10","UN",25224.22]
["I10066","TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN  75","UN",596.05999999999995]
["I10067","TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100","UN",725.23]
["I10068","TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150","UN",1589.45]
["I10069","TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200","UN",2453.65]
["I10070","TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250","UN",3692.76]
["I6986","TE PRFV PB JE DN 150 x 50","UN",552.47]
["I6987","TE PRFV PB JE DN 200 x 50","UN",939.59]
["I6988","TE PRFV PB JE DN 250 x 100","UN",1263.95]
["I6989","TE PRFV PB JE DN 300 x 100","UN",4367.21]
["I3144","TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100","UN",157.58000000000001]
["I3142","TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50","UN",44.19]
["I3143","TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75","UN",87.26]
["I6920","TE RED 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 x 100 mm","UN",381.95]
["I3146","TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50","UN",132.25]
["I3147","TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75","UN",137.29]
["I3145","TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50","UN",77.3]
["I10072","TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100","UN",426]
["I10073","TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150","UN",438.65]
["I13295","TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA","M",7.05]
["I7555","TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92","M2",10.8]
["I8982","TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM","M2",6.1]
["I10475","TELHA GALVALUME EM AÇO TRAPEZOIDAL REVESTIDA COM LIGA DE ALUMINIO (55%), ZINCO (45,5%) E SILÍCIO (1,5%) COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO","M²",188.3]
["I8512","TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA","UN",6.42]
["I8511","TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO ROSCA MECÂNICA, C/ ABRAÇADEIRA","UN",6.89]
["I10082","TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2","UN",0.27]
["I8945","TESTE NEON - CHAVE TESTE 250V, TAM 1/8X3\"","UN",13.88]
["I6921","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 100 x 100","UN",524.41999999999996]
["I6922","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 150 x 150","UN",614.94000000000005]
["I6923","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 200 x 150","UN",665.14]
["I6924","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 250 x 150","UN",885.71]
["I6925","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 300 x 150","UN",986.49]
["I3043","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 100 x100","UN",238.35]
["I3044","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 125 x125","UN",438.61]
["I3045","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 150 x150","UN",798.6]
["I3046","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 200 x150","UN",837.01]
["I3047","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 250 x150","UN",934.21]
["I3048","TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 300 x150","UN",1198.5]
["I6926","TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB - JEI DN 100","UN",38.229999999999997]
["I3049","TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB-JE DN 100 x100","UN",89.14]
["I6927","TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB - JEI DN 100","UN",32.07]
["I3050","TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB-JE DN 100x100","UN",79.959999999999994]
["I3052","TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 150 x 200","UN",858.21]
["I3055","TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 300 x 200","UN",2507.96]
["I4251","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 16 x 360","UN",50.58]
["I4252","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 20 x 370","UN",80.19]
["I4253","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380","UN",119.39]
["I4254","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 27 x 430","UN",231.73]
["I4255","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 30 x 450","UN",239.34]
["I4256","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 33 x 460","UN",353.31]
["I4257","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 36 x 480","UN",428.88]
["I4258","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 39 x 490","UN",397.76]
["I4259","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 45 x 520","UN",786.85]
["I4260","TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 52 x 550","UN",895.78]
["I3992","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10","UN",786.3]
["I11841","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN25","UN",884.94]
["I4004","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10","UN",48975.85]
["I11839","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN16","UN",51223.79]
["I11854","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN25","UN",64649.71]
["I4005","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10","UN",64796.76]
["I11840","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN16","UN",74883.31]
["I11855","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN25","UN",85816.82]
["I3993","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10","UN",1033.3699999999999]
["I11842","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN25","UN",1115.3800000000001]
["I3994","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10","UN",1456.35]
["I11828","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN16","UN",1646.86]
["I11843","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN25","UN",1825.15]
["I3995","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10","UN",2140.2600000000002]
["I11829","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16","UN",2171.4499999999998]
["I11844","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN25","UN",2392.2399999999998]
["I3996","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10","UN",3655.7]
["I11830","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN16","UN",3773.38]
["I11845","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN25","UN",3912.28]
["I3997","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10","UN",4282.21]
["I11831","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN16","UN",4614.41]
["I11846","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN25","UN",5015.09]
["I3998","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10","UN",5016.1000000000004]
["I11832","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN16","UN",5347.83]
["I11847","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN25","UN",5743.15]
["I7181","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10","UN",16656.93]
["I11833","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN16","UN",16988.990000000002]
["I11848","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN25","UN",17317.810000000001]
["I3999","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10","UN",19981.29]
["I11834","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN16","UN",21223.69]
["I11849","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN25","UN",22864.28]
["I4000","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10","UN",23327.81]
["I11835","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN16","UN",26469.58]
["I11850","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN25","UN",28288.27]
["I4001","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10","UN",27604.93]
["I11836","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN16","UN",28630.98]
["I11851","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN25","UN",33317.47]
["I3991","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10","UN",727.56]
["I7182","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10","UN",727.56]
["I4002","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10","UN",29191.34]
["I11837","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN16","UN",30648.57]
["I11852","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN25","UN",38836.36]
["I4003","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10","UN",45485.57]
["I11838","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN16","UN",44981.760000000002]
["I11853","TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN25","UN",51090.13]
["I10083","TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,25M DN 200","UN",932.73]
["I10084","TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,50M DN 200","UN",1067.17]
["I11882","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=250","UN",523.26]
["I11883","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=500","UN",598.92999999999995]
["I11878","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=250","UN",34435.160000000003]
["I11879","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=500","UN",44640.38]
["I11908","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=250","UN",50621.52]
["I11909","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=500","UN",59569.64]
["I11880","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=250","UN",44429.35]
["I11881","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=500","UN",61179.519999999997]
["I11910","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=250","UN",70190.61]
["I11911","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=500","UN",77422.009999999995]
["I11884","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=250","UN",767.21]
["I11885","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=500","UN",871.5]
["I11856","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=250","UN",978.72]
["I11857","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=500","UN",1088.04]
["I11886","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=250","UN",1238.54]
["I11887","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=500","UN",1303.55]
["I11858","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=250","UN",1325.57]
["I11859","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=500","UN",1748.62]
["I11888","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=250","UN",1689.25]
["I11889","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=500","UN",2093.4699999999998]
["I11860","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=250","UN",1715.12]
["I11861","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=500","UN",2015.08]
["I11890","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=250","UN",2063.67]
["I11891","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=500","UN",2289.31]
["I11862","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=250","UN",3222.65]
["I11863","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=500","UN",3762.2]
["I11892","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=250","UN",3852.12]
["I11893","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=500","UN",4256.82]
["I11864","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=250","UN",3135.19]
["I11865","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=500","UN",4219.45]
["I11894","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=250","UN",3758.51]
["I11895","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=500","UN",4701.75]
["I11866","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=250","UN",13602.39]
["I11867","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=500","UN",15524.42]
["I11896","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=250","UN",14859.19]
["I11897","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=500","UN",15865.88]
["I11868","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=250","UN",5186.82]
["I11869","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=500","UN",6195.63]
["I11898","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=250","UN",5839.35]
["I11899","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=500","UN",6825.33]
["I11870","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=250","UN",17197.240000000002]
["I11871","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=500","UN",19254.759999999998]
["I11900","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=250","UN",20829.560000000001]
["I11901","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=500","UN",23555.16]
["I11872","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=250","UN",22444.28]
["I11873","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=500","UN",25817.24]
["I11902","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN25 - L=250","UN",26213.34]
["I11903","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN25 - L=500","UN",29954.94]
["I11874","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=250","UN",21993.29]
["I11875","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=500","UN",25013.85]
["I11904","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=250","UN",31517.63]
["I11905","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=500","UN",35270.47]
["I11876","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=250","UN",33075.769999999997]
["I11877","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=500","UN",37652.769999999997]
["I11906","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=250","UN",39042.14]
["I11907","TOCO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=500","UN",43775.82]
["I10085","TOCO PRFV F/P L=0,50M DN 200","UN",1247.55]
["I10086","TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR","UN",79.09]
["I6354","TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM","UN",1.62]
["I8906","TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0-25BAR, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP","UN",4053.39]
["I10091","TRANSMISSOR C/ SENSOR DE NÍVEL DE RADAR - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 18 A 32VCC, SAÍDA = 4 A 20MA, IP65, CLASS III, PRESSÃO MÁXIMA=16 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA = 100ºC, MEDIÇÃO DE ALTURA DE ATÉ 3 METROS","UN",11963.02]
["I10092","TRANSMISSOR DE PRESSÃO - APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, 24VCC, 4-20MA, PRESSÃO MÁX. 10 BAR","UN",774.6]
["I8946","TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM FAIXA DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0.4BAR=0004, SINAL DE SAÍDA 4.20MA 2 WIRES=44, CONEXÃO ELÉTRICA BLINDER IP67=B","UN",1608.17]
["I10093","TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 180MM","M",1624.54]
["I10095","TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 250MM","M",1755.37]
["I10094","TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 200MM","M",1866.21]
["I10096","TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 350MM","M",3265.87]
["I10097","TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GALVANIZADO LISO  - 2 METROS","UN",23.2]
["I8977","TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4\" COR VERMELHA","UN",1.18]
["I13241","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 10’’","M",1386.67]
["I13242","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 12’’","M",1892.74]
["I13236","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 2’’","M",140.38]
["I13237","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 3’’","M",268.08]
["I13238","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 4’’","M",380.63]
["I13239","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 6’’","M",634.04999999999995]
["I13240","TUBO AÇO CARBONO SCH 40 S/ COSTURA 8’’","M",954.12]
["I13166","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1''","M",134.24]
["I13167","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4''","M",179.86]
["I13217","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 2\"","M",469.19]
["I13218","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 3\"","M",966.32]
["I13219","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 4\"","M",1352.81]
["I13220","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 6\"","M",2643.8]
["I13221","TUBO AÇO INOX 304 SCH 40 S/COSTURA 8\"","M",4208.46]
["I13168","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1''","M",230.38]
["I13169","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA 1.1/4''","M",312.01]
["I13227","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 10''","M",2933.05]
["I13228","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 12''","M",7617.6]
["I13222","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 2''","M",434.67]
["I13223","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 3''","M",516.33000000000004]
["I13224","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 4''","M",1349.17]
["I13225","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 6''","M",2440.85]
["I13226","TUBO AÇO INOX 316L SCH 40 S/ COSTURA DN 8''","M",3902.69]
["I10146","TUBO CAMISA  AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 16”","M",3270]
["I10266","TUBO CAMISA  AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 24”","M",6550]
["I10148","TUBO CAMISA  AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 28”","M",9540]
["I10144","TUBO CAMISA  AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 36”","M",12320]
["I10259","TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 6\", E = 10,97MM, SCHEDULE 80, 42,56 KG/M","M",716.12]
["I10258","TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 8\", E = 8,18MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M","M",706.36]
["I10149","TUBO CAMISA AÇO INOX 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 32”","M",10920]
["I13150","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 10\" (273,05mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16\" (4,76mm)","M",2220]
["I10145","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 12”","M",2620]
["I13151","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 14\" (355,60mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 3/16\" (4,76mm)","M",2870]
["I13152","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 18\" (457,20mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4\" (6,35mm)","M",4900]
["I10147","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 20”","M",5450]
["I13153","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 22\" (558,80mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/4\" (6,35mm)","M",6020]
["I13154","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 26\" (660,40mm) E ESPESSURA DA PAREDE DE 5/16\" (7,93mm)","M",8850]
["I10137","TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 40”\n","M",13680]
["I6059","TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1, D = 500MM","M",134.86000000000001]
["I6933","TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 20 (NBR-8417)","M",7.4]
["I9447","TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 32 (NBR-8417)","M",15.03]
["I2961","TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417)","M",3.34]
["I8663","TUBO EDUTOR EM PVC DN 75MM","UN",127.05]
["I5779","TUBO EDUTOR PVC DN 40","M",19.8]
["I5780","TUBO EDUTOR PVC DN 50","M",25.18]
["I5781","TUBO EDUTOR PVC DN 65","M",73.459999999999994]
["I10162","TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN  500\n","M",3760.45]
["I10163","TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1200\n","M",9840.3799999999992]
["I10164","TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1500\n","M",14044.69]
["I10150","TUBO EM AÇO INOX DE 2\", SCH 40, SEM COSTURA PF","M",696.46]
["I10151","TUBO EM AÇO INOX DE 2\", SCH 40, SEM COSTURA PP","M",524.20000000000005]
["I10152","TUBO EM AÇO INOX DE 3\", SCH 40, SEM COSTURA PP","M",180.33]
["I10153","TUBO EM AÇO INOX DE 4\", SCH 40, SEM COSTURA PP","M",263.23]
["I10154","TUBO EM AÇO INOX DE 6\", SCH 40, SEM COSTURA PP","M",522.79]
["I10155","TUBO EM AÇO INOX DE 8\", SCH 40, SEM COSTURA PP","M",597.17999999999995]
["I10158","TUBO EM AÇO INOX DN   75, SCH 40, SEM COSTURA PP","M",189.13]
["I10156","TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PF","M",935.81]
["I10159","TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PP","M",283.89]
["I10160","TUBO EM AÇO INOX DN 150, SCH 40, SEM COSTURA PP","M",500.39]
["I10157","TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PF","M",1548.19]
["I10161","TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PP","M",716.89]
["I7064","TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 L=500","UN",662.63]
["I7065","TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA JE DN 80 PN10 L=500","UN",471.17]
["I3956","TUBO FoFo C/ FLANGES DN   50 PN10 - L= 250","UN",264.79000000000002]
["I3957","TUBO FoFo C/ FLANGES DN   50 PN10 - L= 500","UN",510.97]
["I3960","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L= 250","UN",478.83]
["I3961","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L= 500","UN",566.72]
["I4458","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=1000","UN",1906.72]
["I4459","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=1500","UN",2133.25]
["I4460","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=2000","UN",2359.71]
["I4461","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=2500","UN",2586.1799999999998]
["I4462","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=3000","UN",2812.12]
["I4463","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=3500","UN",2979.09]
["I4464","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=4000","UN",3261]
["I4465","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=4500","UN",3487.48]
["I4466","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=5000","UN",3899.2]
["I4467","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=5500","UN",3941.99]
["I4468","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  100 PN10 - L=5800","UN",3965.9]
["I3962","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L= 250","UN",630.44000000000005]
["I3963","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L= 500","UN",776.36]
["I4469","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=1000","UN",2319.64]
["I4470","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=1500","UN",2594.5100000000002]
["I4471","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=2000","UN",2869.44]
["I4472","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=2500","UN",3148.83]
["I4473","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=3000","UN",3423.73]
["I4474","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=3500","UN",3698.63]
["I4475","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=4000","UN",3978.06]
["I4476","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=4500","UN",4252.91]
["I4477","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=5000","UN",4742.76]
["I4478","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=5500","UN",4809.24]
["I4479","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  150 PN10 - L=5800","UN",4847.2299999999996]
["I3964","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L= 250","UN",941.71]
["I3965","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L= 500","UN",1081.18]
["I4480","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=1000","UN",2805.7]
["I4481","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=1500","UN",3162.38]
["I4482","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=2000","UN",3523.65]
["I4483","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=2500","UN",3884.98]
["I4484","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=3000","UN",4241.67]
["I4485","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=3500","UN",4603.01]
["I4486","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=4000","UN",4964.26]
["I4487","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=4500","UN",5321.03]
["I4488","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=5000","UN",5956.08]
["I4489","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=5500","UN",6046.11]
["I4490","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  200 PN10 - L=5800","UN",6098.24]
["I3966","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L= 250","UN",1209.9000000000001]
["I3967","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L= 500","UN",1750.24]
["I4491","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=1000","UN",3238.69]
["I4492","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=1500","UN",3689.05]
["I4493","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=2000","UN",4139.57]
["I4494","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=2500","UN",4585.3599999999997]
["I4495","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=3000","UN",5035.7]
["I4496","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=3500","UN",5486.05]
["I4497","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=4000","UN",5931.91]
["I4498","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=4500","UN",6382.3]
["I4499","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=5000","UN",7163.61]
["I4500","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=5500","UN",7281.59]
["I4501","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  250 PN10 - L=5800","UN",7352.34]
["I3968","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L= 250","UN",1715.12]
["I3969","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L= 500","UN",2015.08]
["I4502","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=1000","UN",3918.88]
["I4503","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=1500","UN",4468.71]
["I4504","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=2000","UN",5018.53]
["I4505","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=2500","UN",5568.35]
["I4506","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=3000","UN",6118.15]
["I4507","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=3500","UN",6667.99]
["I4508","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=4000","UN",7217.73]
["I4509","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=4500","UN",7767.64]
["I4510","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=5000","UN",8725.2900000000009]
["I4511","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=5500","UN",8870.91]
["I4512","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  300 PN10 - L=5800","UN",8960.11]
["I3970","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L= 250","UN",3192.91]
["I3971","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L= 500","UN",3752.96]
["I4513","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=1000","UN",4721.74]
["I4514","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=1500","UN",5352.88]
["I4515","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=2000","UN",5984.01]
["I4516","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=2500","UN",6615.32]
["I4517","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=3000","UN",7246.52]
["I4518","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=3500","UN",7877.72]
["I4519","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=4000","UN",8509.0300000000007]
["I4520","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=4500","UN",9135.51]
["I4521","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=5000","UN",10221.969999999999]
["I4522","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=5500","UN",10402.09]
["I4523","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  350 PN10 - L=5800","UN",10511.1]
["I3972","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L= 250","UN",2872.38]
["I4524","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=1000","UN",5055.4399999999996]
["I4525","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=1500","UN",5751.41]
["I4526","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=2000","UN",6447.38]
["I4527","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=2500","UN",7138.7]
["I4528","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=3000","UN",7834.16]
["I4529","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=3500","UN",8530.4599999999991]
["I4530","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=4000","UN",9226.44]
["I4531","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=4500","UN",9922.39]
["I4532","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=5000","UN",11106.02]
["I4533","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=5500","UN",11318.61]
["I4534","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  400 PN10 - L=5800","UN",11446.24]
["I3974","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L= 250","UN",4622.91]
["I3975","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L= 500","UN",13224.63]
["I4535","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=1000","UN",6309.28]
["I4536","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=1500","UN",7120.01]
["I4537","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=2000","UN",7930.63]
["I4538","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=2500","UN",8741.44]
["I4539","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=3000","UN",9551.5400000000009]
["I4540","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=3500","UN",10362.73]
["I4541","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=4000","UN",11173.44]
["I4542","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=4500","UN",11984.16]
["I4543","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=5000","UN",13361.17]
["I4544","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=5500","UN",13606.07]
["I4545","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  450 PN10 - L=5800","UN",13756.69]
["I3958","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75  PN10 - L=250","UN",430.09]
["I3959","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75  PN10 - L=500","UN",498.1]
["I4447","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=1000","UN",1629.03]
["I4448","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=1500","UN",1852.51]
["I4449","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=2000","UN",2080.56]
["I4450","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=2500","UN",2304.12]
["I4451","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=3000","UN",2528.02]
["I4452","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=3500","UN",2751.06]
["I4453","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=4000","UN",2974.59]
["I4454","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=4500","UN",3197.94]
["I4455","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=5000","UN",3613.85]
["I4456","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=5500","UN",3651.79]
["I4457","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  75 PN10 - L=5800","UN",3670.18]
["I7183","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=1000","UN",1629.03]
["I7184","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=1500","UN",1852.51]
["I7185","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=2000","UN",2080.56]
["I7186","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=2500","UN",2304.12]
["I7187","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=3000","UN",2528.02]
["I7188","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=3500","UN",2751.06]
["I7189","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=4000","UN",2974.59]
["I7190","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=4500","UN",3197.94]
["I7191","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=5000","UN",3613.85]
["I7192","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=5500","UN",3651.79]
["I7193","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 - L=5800","UN",3670.18]
["I7062","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 L=250","UN",430.09]
["I7063","TUBO FoFo C/ FLANGES DN  80 PN10 L=500","UN",498.1]
["I11912","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1000","UN",1823.31]
["I11913","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=1500","UN",2049.83]
["I11914","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2000","UN",2276.29]
["I11915","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=2500","UN",2502.7199999999998]
["I11916","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3000","UN",2729.15]
["I11917","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=3500","UN",2951.05]
["I11918","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4000","UN",3177.55]
["I11919","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=4500","UN",3404.04]
["I11920","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5000","UN",3815.77]
["I11921","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5500","UN",3858.56]
["I11922","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN25 - L=5800","UN",3882.48]
["I3987","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L= 500","UN",39702.639999999999]
["I4607","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1000","UN",33592.46]
["I4608","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1500","UN",37231.879999999997]
["I4609","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2000","UN",40871.360000000001]
["I12136","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=250","UN",29911.22]
["I4610","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2500","UN",44506.09]
["I4611","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3000","UN",48145.46]
["I4612","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3500","UN",51739]
["I4613","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4000","UN",55419.63]
["I4614","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4500","UN",59059.03]
["I4615","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5000","UN",62698.47]
["I4616","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5500","UN",66333.33]
["I4617","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6000","UN",72162.070000000007]
["I4618","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6500","UN",73207.58]
["I4619","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6800","UN",73833.87]
["I12137","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1000","UN",44765.67]
["I12138","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=1500","UN",56468.3]
["I12139","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN16 - L=2000","UN",68248.78]
["I12140","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1000","UN",50210.720000000001]
["I12141","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=1500","UN",63940.9]
["I12142","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN25 - L=2000","UN",76631.78]
["I3988","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 250","UN",44211.58]
["I3989","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 500","UN",56526.99]
["I4620","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1000","UN",47046.02]
["I4621","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1500","UN",51890.06]
["I4622","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2000","UN",56729.61]
["I4623","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2500","UN",61573.79]
["I4624","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3000","UN",66413.279999999999]
["I4625","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3500","UN",70697.75]
["I4626","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4000","UN",76096.81]
["I4627","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4500","UN",80940.95]
["I4628","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5000","UN",85780.46]
["I4629","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5500","UN",90624.5]
["I4630","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6000","UN",98366.94]
["I4631","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6500","UN",99771.79]
["I4632","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6800","UN",100614.66]
["I12143","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=1000","UN",64449.91]
["I12144","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=1500","UN",75944.509999999995]
["I12145","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN16 - L=2000","UN",94529.14]
["I12146","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=1500","UN",81951.37]
["I12147","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN25 - L=2000","UN",103698.51]
["I11923","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1000","UN",2174.0100000000002]
["I11924","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=1500","UN",2453.4699999999998]
["I11925","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2000","UN",2728.42]
["I11926","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=2500","UN",3003.2]
["I11927","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3000","UN",3282.67]
["I11928","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=3500","UN",3557.57]
["I11929","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4000","UN",3832.41]
["I11930","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=4500","UN",4107.2700000000004]
["I11931","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5000","UN",4601.74]
["I11932","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5500","UN",4663.59]
["I11933","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN25 - L=5800","UN",4701.6000000000004]
["I11934","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1000","UN",2810.54]
["I11935","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=1500","UN",3167.23]
["I11936","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2000","UN",3528.5]
["I11937","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=2500","UN",3889.82]
["I11938","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3000","UN",4246.5200000000004]
["I11939","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=3500","UN",4607.8599999999997]
["I11940","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4000","UN",4969.1000000000004]
["I11941","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=4500","UN",5325.88]
["I11942","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5000","UN",5960.92]
["I11943","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5500","UN",6050.95]
["I11944","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN16 - L=5800","UN",6103.08]
["I11945","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1000","UN",2835.14]
["I11946","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=1500","UN",3191.82]
["I11947","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2000","UN",3553.1]
["I11948","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=2500","UN",3914.44]
["I11949","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3000","UN",4271.13]
["I11950","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=3500","UN",4632.47]
["I11951","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4000","UN",4993.71]
["I11952","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=4500","UN",5350.48]
["I11953","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5000","UN",5985.51]
["I11954","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5500","UN",6075.56]
["I11955","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN25 - L=5800","UN",6127.7]
["I11956","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1000","UN",3248.49]
["I11957","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=1500","UN",3699.01]
["I11958","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2000","UN",4149.5200000000004]
["I11959","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=2500","UN",4595.32]
["I11960","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3000","UN",5045.6400000000003]
["I11961","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=3500","UN",5496.02]
["I11962","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4000","UN",5941.9]
["I11963","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=4500","UN",6392.25]
["I11964","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5000","UN",7173.56]
["I11965","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5500","UN",7291.56]
["I11966","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN16 - L=5800","UN",7362.31]
["I11967","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1000","UN",3511.75]
["I11968","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=1500","UN",3962.13]
["I11969","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2000","UN",4408.05]
["I11970","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=2500","UN",4858.41]
["I11971","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3000","UN",5308.78]
["I11972","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=3500","UN",5754.53]
["I11973","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4000","UN",6204.98]
["I11974","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=4500","UN",6655.37]
["I11975","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5000","UN",7436.67]
["I11976","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5500","UN",7554.66]
["I11977","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN25 - L=5800","UN",7625.43]
["I11978","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1000","UN",3983.55]
["I11979","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=1500","UN",4533.37]
["I11980","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=2000","UN",5083.1899999999996]
["I11981","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=2500","UN",5633.03]
["I11982","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3000","UN",6182.83]
["I11983","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=3500","UN",6732.65]
["I11984","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4000","UN",7282.41]
["I11985","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=4500","UN",7832.31]
["I11986","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5000","UN",8789.94]
["I11987","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5500","UN",8935.58]
["I11988","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN16 - L=5800","UN",9024.7800000000007]
["I11989","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1000","UN",4278.9399999999996]
["I11990","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=1500","UN",4828.6099999999997]
["I11991","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2000","UN",5378.56]
["I11992","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=2500","UN",5928.43]
["I11993","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3000","UN",6478.18]
["I11994","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=3500","UN",7028.01]
["I11995","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4000","UN",7577.78]
["I11996","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=4500","UN",8127.66]
["I11997","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5000","UN",9085.33]
["I11998","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5500","UN",9230.93]
["I11999","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN25 - L=5800","UN",9320.1200000000008]
["I12000","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1000","UN",4778.4799999999996]
["I12001","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=1500","UN",5409.63]
["I12002","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2000","UN",6040.77]
["I12003","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=2500","UN",6672.06]
["I12004","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3000","UN",7303.28]
["I12005","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=3500","UN",7934.47]
["I12006","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4000","UN",8565.77]
["I12007","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=4500","UN",9192.25]
["I12008","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5000","UN",10278.719999999999]
["I12009","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5500","UN",10458.85]
["I12010","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN16 - L=5800","UN",10567.86]
["I12011","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1000","UN",5067.07]
["I12012","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=1500","UN",5698.2]
["I12013","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2000","UN",6329.34]
["I12014","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=2500","UN",6960.65]
["I12015","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3000","UN",7591.88]
["I12016","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=3500","UN",8223.0499999999993]
["I12017","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4000","UN",8854.34]
["I12018","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=4500","UN",9480.84]
["I12019","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5000","UN",10567.31]
["I12020","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5500","UN",10747.42]
["I12021","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN25 - L=5800","UN",10856.43]
["I12022","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1000","UN",5304.01]
["I12023","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=1500","UN",5999.96]
["I12024","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2000","UN",6695.94]
["I12025","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=2500","UN",7391.83]
["I12026","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3000","UN",8087.75]
["I12027","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=3500","UN",8783.59]
["I12028","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4000","UN",9479.57]
["I12029","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=4500","UN",10175.549999999999]
["I12030","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5000","UN",11354.58]
["I12031","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5500","UN",11567.18]
["I12032","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN16 - L=5800","UN",11694.82]
["I12033","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1000","UN",5888.02]
["I12034","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=1500","UN",6584]
["I12035","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2000","UN",7279.95]
["I12036","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=2500","UN",7975.82]
["I12037","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3000","UN",8671.76]
["I12038","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=3500","UN",9363.0400000000009]
["I12039","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4000","UN",10058.99]
["I12040","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=4500","UN",10754.94]
["I12041","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5000","UN",11938.58]
["I12042","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5500","UN",12151.21]
["I12043","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN25 - L=5800","UN",12278.8]
["I12044","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=1000","UN",6709.56]
["I12045","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=1500","UN",7520.24]
["I12046","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=2000","UN",8330.89]
["I12047","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=2500","UN",9141.66]
["I12048","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=3000","UN",9952.31]
["I12049","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=3500","UN",10762.95]
["I12050","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=4000","UN",11573.73]
["I12051","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=4500","UN",12384.38]
["I12052","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5000","UN",13761.43]
["I12053","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5500","UN",14006.33]
["I12054","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN16 - L=5800","UN",14156.97]
["I12055","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=1000","UN",8264.49]
["I12056","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=1500","UN",9075.23]
["I12057","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=2000","UN",9885.84]
["I12058","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=2500","UN",10696.64]
["I12059","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=3000","UN",11507.26]
["I12060","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=3500","UN",12317.91]
["I12061","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=4000","UN",13128.66]
["I12062","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=4500","UN",13939.3]
["I12063","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5000","UN",15311.79]
["I12064","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5500","UN",15561.27]
["I12065","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN25 - L=5800","UN",15711.92]
["I3976","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L= 250","UN",3856.3]
["I4546","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1000","UN",6789.49]
["I4547","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1500","UN",7702.33]
["I4548","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2000","UN",8615.1200000000008]
["I4549","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2500","UN",9527.85]
["I4550","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3000","UN",10440.52]
["I4551","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3500","UN",11353.27]
["I4552","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4000","UN",12266]
["I4553","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4500","UN",13178.76]
["I3977","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=500","UN",6079.1]
["I4554","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5000","UN",14726.55]
["I4555","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5500","UN",15014.59]
["I4556","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5800","UN",15184.69]
["I12066","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=1000","UN",7759.69]
["I12067","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=1500","UN",8672.49]
["I12068","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=2000","UN",9585.31]
["I12069","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=2500","UN",10498.06]
["I12070","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=3000","UN",11410.72]
["I12071","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=3500","UN",12323.49]
["I12072","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=4000","UN",13236.21]
["I12073","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=4500","UN",14148.98]
["I12074","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5000","UN",15692.15]
["I12075","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5500","UN",15980.24]
["I12076","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN16 - L=5800","UN",16154.9]
["I12077","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=1000","UN",10255.49]
["I12078","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=1500","UN",11168.35]
["I12079","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=2000","UN",12081.16]
["I12080","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=2500","UN",12993.91]
["I12081","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=3000","UN",13906.56]
["I12082","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=3500","UN",14819.34]
["I12083","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=4000","UN",15732.05]
["I12084","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=4500","UN",16644.830000000002]
["I12085","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5000","UN",18192.580000000002]
["I12086","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5500","UN",18480.650000000001]
["I12087","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN25 - L=5800","UN",18650.71]
["I4557","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1000","UN",8209.33]
["I4558","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1500","UN",9402.99]
["I4559","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2000","UN",10601.13]
["I3978","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=250","UN",7458.3]
["I4560","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2500","UN",11794.65]
["I4561","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3000","UN",12987.64]
["I4562","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3500","UN",14181.72]
["I4563","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4000","UN",15379.88]
["I4564","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4500","UN",16573.54]
["I3979","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=500","UN",16858.150000000001]
["I4565","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5000","UN",18598.5]
["I4566","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5500","UN",18972.71]
["I4567","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5800","UN",19192.66]
["I12088","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=1000","UN",11026.26]
["I12089","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=1500","UN",12380.46]
["I12090","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=2000","UN",13574]
["I12091","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=2500","UN",14767.54]
["I12092","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=3000","UN",15965.59]
["I12093","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=3500","UN",17159.189999999999]
["I12094","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=4000","UN",18352.78]
["I12095","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=4500","UN",19546.400000000001]
["I12096","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5000","UN",21575.99]
["I12097","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5500","UN",21945.61]
["I12098","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN16 - L=5800","UN",22165.52]
["I12099","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=1000","UN",11811.47]
["I12100","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=1500","UN",13005.14]
["I12101","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=2000","UN",14198.67]
["I12102","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=2500","UN",15396.81]
["I12103","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=3000","UN",16590.259999999998]
["I12104","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=3500","UN",17783.88]
["I12105","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=4000","UN",18982.05]
["I12106","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=4500","UN",20175.71]
["I12107","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5000","UN",22200.66]
["I12108","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5500","UN",22570.29]
["I12109","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN25 - L=5800","UN",22794.36]
["I3980","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700  PN10 - L=250","UN",11101.04]
["I3981","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700  PN10 - L=500","UN",20824.099999999999]
["I4568","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1000","UN",18592.34]
["I4569","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1500","UN",20747.13]
["I4570","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2000","UN",22791.86]
["I4571","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2500","UN",24951.27]
["I4572","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3000","UN",27106.26]
["I4573","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3500","UN",29265.64]
["I4574","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4000","UN",31530.55]
["I4575","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4500","UN",33575.22]
["I4576","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5000","UN",35734.720000000001]
["I4577","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5500","UN",37889.589999999997]
["I4578","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6000","UN",41353.68]
["I4579","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6500","UN",41961.83]
["I4580","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6800","UN",42324.04]
["I12110","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=1000","UN",18717.580000000002]
["I12111","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=1500","UN",20873.810000000001]
["I12112","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=2000","UN",23030.15]
["I12113","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=2500","UN",25191.01]
["I12114","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=3000","UN",27347.46]
["I12115","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=3500","UN",29508.32]
["I12116","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=4000","UN",31664.61]
["I12117","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=4500","UN",33820.86]
["I12118","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=5000","UN",35981.79]
["I12119","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=5500","UN",38138.129999999997]
["I12120","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6000","UN",41603.769999999997]
["I12121","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6500","UN",42213.34]
["I12122","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN16 - L=6800","UN",42576.480000000003]
["I3982","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800  PN10 - L=250","UN",18468.689999999999]
["I3983","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800  PN10 - L=500","UN",23480.37]
["I4581","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1000","UN",23047.17]
["I4582","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1500","UN",25736.34]
["I4583","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2000","UN",26799.5]
["I4584","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2500","UN",30934.01]
["I4585","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3000","UN",33535.11]
["I4586","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3500","UN",36136.32]
["I4587","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4000","UN",38737.410000000003]
["I4588","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4500","UN",41338.620000000003]
["I12123","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4600","UN",43939.69]
["I4589","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5000","UN",45237.98]
["I4590","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5500","UN",46536.27]
["I4591","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6000","UN",50709.91]
["I4592","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6500","UN",50709.91]
["I4593","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6800","UN",51890.84]
["I12124","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=1000","UN",32226.28]
["I12125","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=1500","UN",38761.75]
["I12126","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN16 - L=2000","UN",57119.89]
["I12127","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=1000","UN",33584.300000000003]
["I12128","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=1500","UN",39341.730000000003]
["I12129","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN25 - L=2000","UN",51242.05]
["I3984","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900  PN10 - L=250","UN",20558.37]
["I3985","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900  PN10 - L=500","UN",31047.14]
["I4594","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1000","UN",31589.45]
["I4595","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1500","UN",34672.67]
["I4596","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2000","UN",37755.870000000003]
["I4597","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2500","UN",40839.03]
["I4598","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3000","UN",43922.19]
["I4599","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3500","UN",47005.42]
["I4600","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4000","UN",50083.99]
["I4601","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4500","UN",53167.18]
["I4602","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5000","UN",56250.400000000001]
["I4603","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5500","UN",59333.53]
["I4604","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6000","UN",64276.79]
["I4605","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6500","UN",65156.25]
["I4606","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6800","UN",65683.03]
["I12130","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=1000","UN",34935.31]
["I12131","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=1500","UN",43112.7]
["I12132","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN16 - L=2000","UN",62127.7]
["I12133","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=1000","UN",20572.52]
["I12134","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=1500","UN",45117.09]
["I12135","TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN25 - L=2000","UN",64787.51]
["I12243","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000","UN",36466.410000000003]
["I12244","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500","UN",40717.61]
["I12245","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000","UN",44968.71]
["I12246","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500","UN",49219.9]
["I12247","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000","UN",53470.85]
["I12248","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500","UN",57722.07]
["I12249","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000","UN",61973.16]
["I12250","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500","UN",66224.25]
["I12251","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000","UN",70470.5]
["I12252","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500","UN",74721.649999999994]
["I12253","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800","UN",83407.09]
["I12254","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000","UN",50957.71]
["I12255","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500","UN",56587.22]
["I12256","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000","UN",62211.68]
["I12257","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000","UN",84729.11]
["I12258","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500","UN",90358.55]
["I12259","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500","UN",101617.21]
["I12260","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000","UN",110734.16]
["I12261","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800","UN",113125.15]
["I12148","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000","UN",3078.4]
["I12149","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500","UN",3510.81]
["I12150","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000","UN",3948.18]
["I12151","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500","UN",4380.6400000000003]
["I12152","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000","UN",4813.18]
["I12153","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500","UN",5245.66]
["I12154","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000","UN",5678.13]
["I12155","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500","UN",6110.52]
["I12156","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000","UN",6882.68]
["I12157","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800","UN",7039.26]
["I12158","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000","UN",3535.96]
["I12159","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500","UN",4064.25]
["I12160","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000","UN",4587.82]
["I12161","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500","UN",5111.2700000000004]
["I12162","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000","UN",5634.69]
["I12163","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500","UN",6158.12]
["I12164","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000","UN",6681.64]
["I12165","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500","UN",7205.06]
["I12166","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000","UN",8129.79]
["I12167","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500","UN",8255.68]
["I12168","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800","UN",8331.26]
["I12169","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000","UN",4292.08]
["I12170","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500","UN",4942.8]
["I12171","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000","UN",5588.59]
["I12172","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500","UN",6239.26]
["I12173","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000","UN",6889.98]
["I12174","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500","UN",7535.71]
["I12175","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000","UN",8186.41]
["I12176","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500","UN",8837.16]
["I12177","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000","UN",9977.73]
["I12178","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500","UN",10138.11]
["I12179","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800","UN",10233.39]
["I12180","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000","UN",5176.1899999999996]
["I12181","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500","UN",5926.31]
["I12182","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500","UN",7426.85]
["I12183","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000","UN",8177.21]
["I12184","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000","UN",11740.61]
["I12185","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500","UN",11933.45]
["I12186","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800","UN",12050.19]
["I12187","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000","UN",5559.1]
["I12188","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500","UN",6392.31]
["I12189","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000","UN",7225.42]
["I12190","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500","UN",8185.29]
["I12191","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000","UN",8891.69]
["I12192","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500","UN",9724.86]
["I12193","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000","UN",10558.04]
["I12194","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500","UN",11517.99]
["I12195","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000","UN",12835.52]
["I12196","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500","UN",13189.85]
["I12197","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800","UN",13199.63]
["I12198","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500","UN",7888.41]
["I12199","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500","UN",11764.73]
["I12200","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800","UN",15813.53]
["I12201","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000","UN",7459.9]
["I12202","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500","UN",8552.6200000000008]
["I12203","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000","UN",9645.44]
["I12204","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500","UN",10743.04]
["I12205","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000","UN",11835.65]
["I12206","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500","UN",12928.36]
["I12207","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000","UN",14021.11]
["I12208","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500","UN",15118.71]
["I12209","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000","UN",17003.169999999998]
["I12210","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500","UN",17311.310000000001]
["I12211","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800","UN",17498.16]
["I12212","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000","UN",9088.89]
["I12213","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500","UN",10545.06]
["I12214","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000","UN",11996.39]
["I12215","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500","UN",13452.42]
["I12216","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000","UN",14903.66]
["I12217","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500","UN",16354.99]
["I12218","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000","UN",17811.150000000001]
["I12219","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500","UN",19262.5]
["I12220","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000","UN",21784.41]
["I12221","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800","UN",22419.49]
["I12222","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000","UN",20179.11]
["I12223","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500","UN",22783.09]
["I12224","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000","UN",25070.28]
["I12225","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500","UN",37593.06]
["I12226","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000","UN",46675.63]
["I12227","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800","UN",47710.81]
["I12228","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000","UN",25076.57]
["I12229","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500","UN",28087.84]
["I12230","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000","UN",31098.959999999999]
["I12231","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500","UN",34109.949999999997]
["I12232","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000","UN",37125.949999999997]
["I12233","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500","UN",40137.06]
["I12234","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000","UN",43148.21]
["I12235","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500","UN",46159.35]
["I12236","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000","UN",49170.42]
["I12237","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500","UN",52181.53]
["I12238","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800","UN",57254.48]
["I12239","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800","UN",58329.61]
["I12240","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000","UN",34203.730000000003]
["I12241","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500","UN",37803.879999999997]
["I12242","TUBO FoFo C/ FLANGES P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000","UN",41399.279999999999]
["I6649","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN   75 PN10 L=500","UN",588.54999999999995]
["I6650","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  100 PN10 L=500","UN",708.26]
["I6651","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  150 PN10 L=500","UN",925.61]
["I6652","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  200 PN10 L=500","UN",1072.23]
["I6653","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  250 PN10 L=500","UN",1296.97]
["I6654","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  300 PN10 L=500","UN",2610.16]
["I6655","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  350 PN10 L=500","UN",2240.58]
["I6656","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  400 PN10 L=500","UN",3992.56]
["I6657","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  450 PN10 L=500","UN",4822.04]
["I6658","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  500 PN10 L=500","UN",3324.47]
["I6659","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  600 PN10 L=500","UN",4655.8900000000003]
["I6660","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  700 PN10 L=500","UN",11306.45]
["I6661","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  800 PN10 L=500","UN",12594.2]
["I6662","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN  900 PN10 L=500","UN",18062.189999999999]
["I6663","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1000 PN10 L=500","UN",21011.35]
["I6664","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1200 PN10 L=500","UN",25880.77]
["I4261","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=1000","UN",1071.2]
["I4262","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=1500","UN",1269.73]
["I4263","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=2000","UN",1468.21]
["I4264","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=2500","UN",1666.76]
["I4265","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=3000","UN",1865.28]
["I4266","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=3500","UN",2063.79]
["I4267","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=4000","UN",2266.42]
["I4268","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=4500","UN",2464.79]
["I4269","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=5000","UN",2834.23]
["I4270","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=5500","UN",2863.47]
["I4271","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   75 PN10 - L=5800","UN",2880.19]
["I7194","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=1000m","UN",1071.2]
["I7195","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=1500m","UN",1269.73]
["I7196","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=2000m","UN",1468.21]
["I7197","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=2500m","UN",1666.76]
["I7198","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=3000m","UN",1865.28]
["I7199","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=3500m","UN",2063.79]
["I7200","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=4000m","UN",2266.42]
["I7201","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=4500m","UN",2464.79]
["I7202","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=5000m","UN",2834.23]
["I7203","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=5500m","UN",2863.47]
["I7204","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN   80 PN10 - L=5800m","UN",2880.19]
["I4272","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=1000","UN",1208.6500000000001]
["I4273","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=1500","UN",1409.89]
["I4274","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=2000","UN",1606.96]
["I4275","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=2500","UN",1808.08]
["I4276","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=3000","UN",2009.18]
["I4277","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=3500","UN",2210.42]
["I4278","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=4000","UN",2411.59]
["I4279","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=4500","UN",2612.77]
["I4280","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=5000","UN",2974.41]
["I4281","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=5500","UN",3012.43]
["I4282","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  100 PN10 - L=5800","UN",3037.74]
["I4283","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  150 PN10 - L=1000","UN",1451.55]
["I4284","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  150 PN10 - L=1500","UN",1699.78]
["I4285","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  150 PN10 - L=2000","UN",1943.98]
["I4286","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  150 PN10 - L=2500","UN",2188.08]
["I4287","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  150 PN10 - L=3000","UN",2436.31]
["I4294","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=1000","UN",1776.04]
["I4295","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=1500","UN",2096.96]
["I4296","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=2000","UN",2417.87]
["I4297","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=2500","UN",2734.72]
["I4298","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=3000","UN",3055.62]
["I4299","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=3500","UN",3376.58]
["I4300","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=4000","UN",3693.4]
["I4301","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=4500","UN",4014.38]
["I4302","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=5000","UN",4578.43]
["I4303","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=5500","UN",4654.3599999999997]
["I4304","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  200 PN10 - L=5800","UN",4704.78]
["I4305","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=1000","UN",2076.65]
["I4306","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=1500","UN",2476.75]
["I4307","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=2000","UN",2872.83]
["I4308","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=2500","UN",3272.87]
["I4309","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=3000","UN",3672.91]
["I4310","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=3500","UN",4068.84]
["I4311","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=4000","UN",4468.96]
["I4312","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=4500","UN",4864.9399999999996]
["I4313","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=5000","UN",5563.01]
["I4314","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=5500","UN",5667.82]
["I4315","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  250 PN10 - L=5800","UN",5726.6]
["I4316","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=1000","UN",2505.8000000000002]
["I4317","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=1500","UN",2994.18]
["I4318","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=2000","UN",3482.55]
["I4319","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=2500","UN",3970.98]
["I4320","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=3000","UN",4459.33]
["I4321","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=3500","UN",4947.6899999999996]
["I4322","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=4000","UN",5436.04]
["I4323","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=4500","UN",5924.47]
["I4324","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=5000","UN",6779.19]
["I4325","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=5500","UN",6908.54]
["I4326","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  300 PN10 - L=5800","UN",6983.72]
["I4327","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=1000","UN",2989.31]
["I4328","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=1500","UN",3549.88]
["I4329","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=2000","UN",4110.5600000000004]
["I4330","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=2500","UN",4671.3]
["I4331","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=3000","UN",5231.99]
["I4332","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=3500","UN",5792.63]
["I4333","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=4000","UN",6353.37]
["I4334","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=4500","UN",6909.87]
["I4335","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=5000","UN",7874.94]
["I4336","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=5500","UN",8034.89]
["I4337","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  350 PN10 - L=5800","UN",8131.74]
["I4338","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=1000","UN",3257.74]
["I4339","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=1500","UN",3875.93]
["I4340","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=2000","UN",4494.13]
["I4341","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=2500","UN",5112.26]
["I4342","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=3000","UN",5730.41]
["I4343","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=3500","UN",6348.51]
["I4344","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=4000","UN",6966.71]
["I4345","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=4500","UN",7584.91]
["I4346","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=5000","UN",8632.2000000000007]
["I4347","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=5500","UN",8821.0499999999993]
["I4348","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  400 PN10 - L=5800","UN",8934.3799999999992]
["I4349","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=1000","UN",3980.31]
["I4350","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=1500","UN",4700.38]
["I4351","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=2000","UN",5420.46]
["I4352","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=2500","UN",6140.62]
["I4353","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=3000","UN",6860.69]
["I4354","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=3500","UN",7580.79]
["I4355","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=4000","UN",8300.9]
["I4356","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=4500","UN",9021.02]
["I4357","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=5000","UN",10244.15]
["I4358","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=5500","UN",10465.780000000001]
["I4359","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  450 PN10 - L=5800","UN",10595.49]
["I4360","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=1000","UN",4329.97]
["I4361","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=1500","UN",5140.79]
["I4362","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=2000","UN",5951.61]
["I4363","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=2500","UN",6762.37]
["I4364","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=3000","UN",7573.05]
["I4365","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=3500","UN",8383.81]
["I4366","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=4000","UN",9194.5499999999993]
["I4367","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=4500","UN",10005.33]
["I4368","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=5000","UN",11380.12]
["I4369","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=5500","UN",11636.02]
["I4370","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  500 PN10 - L=5800","UN",11787.07]
["I4371","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=1000","UN",5353.66]
["I4372","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=1500","UN",6413.93]
["I4373","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=2000","UN",7474.12]
["I4374","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=2500","UN",8534.2800000000007]
["I4375","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=3000","UN",9598.4599999999991]
["I4376","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=3500","UN",10658.7]
["I4377","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=4000","UN",11873.75]
["I4378","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=4500","UN",12779.14]
["I4379","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=5000","UN",14581.94]
["I4380","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=5500","UN",14910.26]
["I4381","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  600 PN10 - L=5800","UN",15109.7]
["I4382","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=1000","UN",11807.25]
["I4383","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=1500","UN",13725.36]
["I4384","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=2000","UN",15639.35]
["I4385","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=2500","UN",17557.48]
["I4386","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=3000","UN",19471.66]
["I4387","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=3500","UN",21385.7]
["I4388","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=4000","UN",23303.79]
["I4389","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=4500","UN",25217.78]
["I4390","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=5000","UN",27131.89]
["I4391","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=5500","UN",29050.02]
["I4392","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=6000","UN",32127.040000000001]
["I4393","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=6500","UN",32663.16]
["I4394","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN  700 PN10 - L=6800","UN",32988.959999999999]
["I12262","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=1000","UN",1171.55]
["I12263","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=1500","UN",1372.76]
["I12264","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=2000","UN",1569.83]
["I12265","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=2500","UN",1770.95]
["I12266","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=3000","UN",1972.06]
["I12267","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=3500","UN",2173.29]
["I12268","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=4000","UN",2374.4699999999998]
["I12269","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=4500","UN",2575.64]
["I12270","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5000","UN",2937.32]
["I12271","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5500","UN",2975.32]
["I12272","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN25 - L=5800","UN",3000.62]
["I4421","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1000","UN",20999.55]
["I4422","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1500","UN",24228.23]
["I4423","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2000","UN",27461.03]
["I4424","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2500","UN",30693.66]
["I4425","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3000","UN",33922.29]
["I4426","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3500","UN",37155.07]
["I4427","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4000","UN",40387.760000000002]
["I4428","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4500","UN",43616.36]
["I4429","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5000","UN",46849.120000000003]
["I4430","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5500","UN",50081.91]
["I4431","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6000","UN",55255.25]
["I4432","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6500","UN",56183.87]
["I4433","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6800","UN",56740.2]
["I4434","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1000","UN",28609.45]
["I4435","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1500","UN",32908.160000000003]
["I4436","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2000","UN",37210.949999999997]
["I4437","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2500","UN",41509.769999999997]
["I4438","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3000","UN",45812.59]
["I4439","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3500","UN",50111.3]
["I4440","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4000","UN",54414.05]
["I4441","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4500","UN",58716.91]
["I4442","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5000","UN",63015.6]
["I4443","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5500","UN",67318.399999999994]
["I4444","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6000","UN",74195.66]
["I4445","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6500","UN",75443.53]
["I4446","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6800","UN",76188.12]
["I4288","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=3500","UN",2680.49]
["I4289","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4000","UN",2924.63]
["I4290","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4500","UN",3168.78]
["I4291","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5000","UN",3607.98]
["I4292","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5500","UN",3662.94]
["I4293","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5800","UN",3696.67]
["I12273","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=1000","UN",1390.92]
["I12274","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=1500","UN",1635.08]
["I12275","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=2000","UN",1879.27]
["I12276","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=2500","UN",2127.42]
["I12277","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=3000","UN",2371.59]
["I12278","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=3500","UN",2615.7800000000002]
["I12279","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=4000","UN",2859.91]
["I12280","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=4500","UN",3108.17]
["I12281","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5000","UN",3543.27]
["I12282","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5500","UN",3598.22]
["I12283","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN25 - L=5800","UN",3631.96]
["I12284","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=1000","UN",1778.19]
["I12285","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=1500","UN",2099.09]
["I12286","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=2000","UN",2420.02]
["I12287","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=2500","UN",2736.86]
["I12288","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=3000","UN",3057.77]
["I12289","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=3500","UN",3378.73]
["I12290","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=4000","UN",3695.55]
["I12291","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=4500","UN",4016.52]
["I12292","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5000","UN",4580.58]
["I12293","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5500","UN",4656.51]
["I12294","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN16 - L=5800","UN",4706.92]
["I12295","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=1000","UN",1791.1]
["I12296","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=1500","UN",2107.96]
["I12297","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=2000","UN",2428.86]
["I12298","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=2500","UN",2749.82]
["I12299","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=3000","UN",3070.72]
["I12300","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=3500","UN",3387.58]
["I12301","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=4000","UN",3708.49]
["I12302","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=4500","UN",4029.48]
["I12303","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5000","UN",4589.4799999999996]
["I12304","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5500","UN",4669.46]
["I12305","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN25 - L=5800","UN",4723.3100000000004]
["I12306","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=1000","UN",2081.11]
["I12307","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=1500","UN",2481.1799999999998]
["I12308","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=2000","UN",2877.26]
["I12309","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=2500","UN",3277.32]
["I12310","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=3000","UN",3677.35]
["I12311","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=3500","UN",4073.29]
["I12312","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=4000","UN",4473.3999999999996]
["I12313","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=4500","UN",4869.37]
["I12314","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5000","UN",5567.44]
["I12315","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5500","UN",5672.25]
["I12316","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN16 - L=5800","UN",5731.04]
["I12317","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=1000","UN",2197.87]
["I12318","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=1500","UN",2597.94]
["I12319","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=2000","UN",2994.02]
["I12320","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=2500","UN",3394.06]
["I12321","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=3000","UN",3790.05]
["I12322","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=3500","UN",4190.0600000000004]
["I12323","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=4000","UN",4590.16]
["I12324","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=4500","UN",4986.17]
["I12325","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5000","UN",5684.2]
["I12326","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5500","UN",5789.02]
["I12327","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN25 - L=5800","UN",5847.78]
["I12328","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=1000","UN",2534.5300000000002]
["I12329","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=1500","UN",3022.91]
["I12330","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=2000","UN",3511.26]
["I12331","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=2500","UN",3999.7]
["I12332","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=3000","UN",4488.0600000000004]
["I12333","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=3500","UN",4976.41]
["I12334","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=4000","UN",5464.77]
["I12335","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=4500","UN",5953.18]
["I12336","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5000","UN",6807.91]
["I12337","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5500","UN",6937.26]
["I12338","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN16 - L=5800","UN",7012.43]
["I12339","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=1000","UN",2667.82]
["I12340","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=1500","UN",3156.21]
["I12341","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=2000","UN",3644.56]
["I12342","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=2500","UN",4132.99]
["I12343","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=3000","UN",4621.3]
["I12344","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=3500","UN",5109.71]
["I12345","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=4000","UN",5598.04]
["I12346","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=4500","UN",6086.46]
["I12347","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5000","UN",6937.11]
["I12348","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5500","UN",7066.5]
["I12349","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN25 - L=5800","UN",7145.7]
["I12350","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=1000","UN",3014.42]
["I12351","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=1500","UN",3575]
["I12352","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=2000","UN",4135.6499999999996]
["I12353","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=2500","UN",4696.41]
["I12354","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=3000","UN",5257.09]
["I12355","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=3500","UN",5817.73]
["I12356","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=4000","UN",6378.46]
["I12357","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=4500","UN",6934.96]
["I12358","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5000","UN",7900.05]
["I12359","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5500","UN",8060]
["I12360","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN16 - L=5800","UN",8156.86]
["I12361","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=1000","UN",3142.68]
["I12362","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=1500","UN",3703.26]
["I12363","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=2000","UN",4263.92]
["I12364","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=2500","UN",4824.67]
["I12365","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=3000","UN",5385.34]
["I12366","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=3500","UN",5946.03]
["I12367","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=4000","UN",6506.73]
["I12368","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=4500","UN",7063.25]
["I12369","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5000","UN",8028.3]
["I12370","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5500","UN",8188.27]
["I12371","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN25 - L=5800","UN",8285.15]
["I12372","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=1000","UN",3368.15]
["I12373","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=1500","UN",3986.35]
["I12374","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=2000","UN",4604.54]
["I12375","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=2500","UN",5222.66]
["I12376","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=3000","UN",5840.82]
["I12377","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=3500","UN",6458.93]
["I12378","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=4000","UN",7077.12]
["I12379","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=4500","UN",7695.32]
["I12380","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5000","UN",8746.68]
["I12381","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5500","UN",8935.5300000000007]
["I12382","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN16 - L=5800","UN",9048.86]
["I12383","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=1000","UN",3627.55]
["I12384","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=1500","UN",4245.74]
["I12385","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=2000","UN",4863.95]
["I12386","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=2500","UN",5482.04]
["I12387","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=3000","UN",6100.21]
["I12388","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=3500","UN",6718.28]
["I12389","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=4000","UN",7336.48]
["I12390","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=4500","UN",7954.67]
["I12391","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5000","UN",9006.0499999999993]
["I12392","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5500","UN",9190.85]
["I12393","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN25 - L=5800","UN",9304.18]
["I12394","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=1000","UN",4160.0200000000004]
["I12395","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=1500","UN",4876.08]
["I12396","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=2000","UN",5596.12]
["I12397","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=2500","UN",6316.31]
["I12398","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=3000","UN",7036.36]
["I12399","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=3500","UN",7756.45]
["I12400","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=4000","UN",8476.6]
["I12401","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=4500","UN",9196.68]
["I12402","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5000","UN",10419.84]
["I12403","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5500","UN",10641.47]
["I12404","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN16 - L=5800","UN",10775.27]
["I12405","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=1000","UN",4848.59]
["I12406","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=1500","UN",5568.68]
["I12407","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=2000","UN",6288.71]
["I12408","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=2500","UN",7008.91]
["I12409","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=3000","UN",7728.94]
["I12410","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=3500","UN",8449.0499999999993]
["I12411","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=4000","UN",9169.18]
["I12412","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=4500","UN",9889.31]
["I12413","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5000","UN",11112.44]
["I12414","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5500","UN",11334.06]
["I12415","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN25 - L=5800","UN",11463.76]
["I12416","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=1000","UN",4758.82]
["I12417","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=1500","UN",5569.66]
["I12418","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=2000","UN",6380.48]
["I12419","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=2500","UN",7191.24]
["I12420","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=3000","UN",8005.97]
["I12421","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=3500","UN",8816.77]
["I12422","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=4000","UN",9627.48]
["I12423","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=4500","UN",10438.25]
["I12424","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5000","UN",11808.99]
["I12425","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5500","UN",12064.88]
["I12426","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN16 - L=5800","UN",12220.05]
["I12427","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=1000","UN",5869.37]
["I12428","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=1500","UN",6680.21]
["I12429","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=2000","UN",7491.01]
["I12430","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=2500","UN",8301.7800000000007]
["I12431","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=3000","UN",9112.4500000000007]
["I12432","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=3500","UN",9923.23]
["I12433","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=4000","UN",10733.96]
["I12434","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=4500","UN",11544.73]
["I12435","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5000","UN",12919.53]
["I12436","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5500","UN",13175.43]
["I12437","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN25 - L=5800","UN",13326.49]
["I12438","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=1000","UN",6671.97]
["I12439","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=1500","UN",7736.33]
["I12440","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=2000","UN",8796.52]
["I12441","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=2500","UN",9856.67]
["I12442","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=3000","UN",10916.77]
["I12443","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=3500","UN",11981.12]
["I12444","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=4000","UN",13041.29]
["I12445","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=4500","UN",14101.56]
["I12446","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5000","UN",15900.26]
["I12447","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5500","UN",16232.64]
["I12448","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN16 - L=5800","UN",16428]
["I12449","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=1000","UN",6951.43]
["I12450","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=1500","UN",8011.7]
["I12451","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=2000","UN",9075.9500000000007]
["I12452","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=2500","UN",10136.129999999999]
["I12453","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=3000","UN",11196.2]
["I12454","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=3500","UN",12256.47]
["I12455","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=4000","UN",13320.74]
["I12456","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=4500","UN",14380.99]
["I12457","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5000","UN",16179.71]
["I12458","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5500","UN",16507.98]
["I12459","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN25 - L=5800","UN",16707.43]
["I12460","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=1000","UN",11890.69]
["I12461","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=1500","UN",13805.97]
["I12462","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=2000","UN",15725.42]
["I12463","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=2500","UN",17640.73]
["I12464","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=3000","UN",19556.23]
["I12465","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=3500","UN",21475.61]
["I12466","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=4000","UN",23390.99]
["I12467","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=4500","UN",25306.3]
["I12468","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=5000","UN",27225.77]
["I12469","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=5500","UN",29141.14]
["I12470","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6000","UN",32219.53]
["I12471","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6500","UN",32760.99]
["I12472","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN16 - L=6800","UN",33083.53]
["I4395","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1000","UN",14362.02]
["I4396","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1500","UN",16672.580000000002]
["I4397","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2000","UN",18983.099999999999]
["I4398","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2500","UN",21293.56]
["I4399","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3000","UN",23603.94]
["I4400","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3500","UN",25914.52]
["I4401","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4000","UN",28220.89]
["I4402","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4500","UN",30531.42]
["I4403","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5000","UN",32841.839999999997]
["I4404","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5500","UN",35152.35]
["I4405","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6000","UN",38859.599999999999]
["I4406","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6500","UN",38859.599999999999]
["I4407","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6800","UN",39908.620000000003]
["I4408","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1000","UN",19390.82]
["I4409","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1500","UN",22129.49]
["I4410","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2000","UN",24868.2]
["I4411","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2500","UN",27606.83]
["I4412","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3000","UN",30345.47]
["I4413","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3500","UN",33084.21]
["I4414","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4000","UN",35822.800000000003]
["I4415","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4500","UN",38561.519999999997]
["I4416","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5000","UN",41300.15]
["I4417","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5500","UN",44038.79]
["I4418","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6000","UN",48429.69]
["I4419","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6500","UN",49210.86]
["I4420","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6800","UN",49678.79]
["I12568","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000","UN",14527.81]
["I12569","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500","UN",16544.349999999999]
["I12570","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000","UN",18867.099999999999]
["I12571","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500","UN",21189.42]
["I12572","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000","UN",23512.1]
["I12573","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500","UN",25834.92]
["I12574","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000","UN",28157.65]
["I12575","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500","UN",30480.42]
["I12576","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000","UN",32803.17]
["I12577","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500","UN",35125.949999999997]
["I12578","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800","UN",39868.92]
["I12579","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000","UN",19305.96]
["I12580","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500","UN",22381.86]
["I12581","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000","UN",25894.43]
["I12582","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000","UN",37760.959999999999]
["I12583","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500","UN",40836.79]
["I12584","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500","UN",46985.77]
["I12585","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000","UN",51967.13]
["I12586","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800","UN",53277.04]
["I12473","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000","UN",1233.57]
["I12474","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500","UN",1469.79]
["I12475","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000","UN",1706.13]
["I12476","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500","UN",1942.41]
["I12477","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000","UN",2178.75]
["I12478","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500","UN",2415.0500000000002]
["I12479","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000","UN",2654.02]
["I12480","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500","UN",2894.92]
["I12481","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000","UN",3312.22]
["I12482","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800","UN",3394.98]
["I12483","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000","UN",1438.48]
["I12484","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500","UN",1714.01]
["I12485","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000","UN",2000.07]
["I12486","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500","UN",2286.08]
["I12487","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000","UN",2572.08]
["I12488","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500","UN",2860.73]
["I12489","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000","UN",3146.78]
["I12490","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500","UN",3432.77]
["I12491","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000","UN",3938.04]
["I12492","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500","UN",4005.65]
["I12493","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800","UN",4048.11]
["I12494","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000","UN",1723.31]
["I12495","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500","UN",2078.33]
["I12496","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000","UN",2433.84]
["I12497","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500","UN",2787.02]
["I12498","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000","UN",3142.27]
["I12499","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500","UN",3495.06]
["I12500","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000","UN",3850.59]
["I12501","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500","UN",4206.1499999999996]
["I12502","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000","UN",4829.37]
["I12503","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500","UN",4917]
["I12504","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800","UN",4969.59]
["I12505","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000","UN",2058.61]
["I12506","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500","UN",2468.46]
["I12507","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500","UN",3288.36]
["I12508","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000","UN",3698.31]
["I12509","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000","UN",5645.32]
["I12510","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500","UN",5750.7]
["I12511","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800","UN",5814.5]
["I12512","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000","UN",2264.2800000000002]
["I12513","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500","UN",2719.53]
["I12514","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000","UN",3174.74]
["I12515","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500","UN",3629.98]
["I12516","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000","UN",4085.18]
["I12517","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500","UN",4540.41]
["I12518","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000","UN",4995.66]
["I12519","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500","UN",5449.87]
["I12520","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000","UN",6240.05]
["I12521","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500","UN",6364.42]
["I12522","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800","UN",6438.98]
["I12523","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500","UN",3264.49]
["I12524","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500","UN",5435.91]
["I12525","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800","UN",7645.49]
["I12526","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000","UN",2979.53]
["I12527","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500","UN",3576.31]
["I12528","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000","UN",4173.41]
["I12529","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500","UN",4773.13]
["I12530","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000","UN",5370.12]
["I12531","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500","UN",5967.17]
["I12532","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000","UN",6564.23]
["I12533","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500","UN",7163.94]
["I12534","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000","UN",8193.59]
["I12535","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500","UN",8361.9599999999991]
["I12536","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800","UN",8464.08]
["I12537","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000","UN",3754.17]
["I12538","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500","UN",4546.84]
["I12539","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000","UN",5342.48]
["I12540","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500","UN",6135.38]
["I12541","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000","UN",6930.98]
["I12542","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500","UN",7724.28]
["I12543","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000","UN",8516.94]
["I12544","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500","UN",9312.6]
["I12545","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000","UN",10687.84]
["I12546","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800","UN",11035.21]
["I12547","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000","UN",8139.75]
["I12548","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500","UN",9506.61]
["I12549","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000","UN",10876.16]
["I12550","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500","UN",17718.46]
["I12551","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000","UN",22678.42]
["I12552","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800","UN",23244.02]
["I12553","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000","UN",9767.7199999999993]
["I12554","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500","UN",11362.09]
["I12555","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000","UN",13007.3]
["I12556","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500","UN",14652.48]
["I12557","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000","UN",16297.74]
["I12558","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500","UN",17942.96]
["I12559","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000","UN",19588.22]
["I12560","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500","UN",21233.48]
["I12561","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000","UN",22878.69]
["I12562","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500","UN",24526.59]
["I12563","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800","UN",27197.24]
["I12564","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800","UN",27885.86]
["I12565","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000","UN",13053.44]
["I12566","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500","UN",15017.84]
["I12567","TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000","UN",16982.32]
["I6665","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L= 500","UN",716.05]
["I4633","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=1000","UN",1172.17]
["I4634","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=1500","UN",1395.67]
["I4635","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=2000","UN",1623.67]
["I4636","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=2500","UN",1847.22]
["I4637","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=3000","UN",2070.6999999999998]
["I4638","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=3500","UN",2294.1999999999998]
["I4639","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=4000","UN",2517.7199999999998]
["I4640","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=4500","UN",2741.07]
["I4641","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=5000","UN",3156.94]
["I4642","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=5500","UN",3194.47]
["I4643","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   75 PN10 - L=5800","UN",3213.3]
["I7205","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=1000","UN",1172.17]
["I7206","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=1500","UN",1395.67]
["I7207","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=2000","UN",1623.67]
["I7208","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=2500","UN",1847.22]
["I7209","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=3000","UN",2070.6999999999998]
["I7210","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=3500","UN",2294.1999999999998]
["I7211","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=4000","UN",2517.7199999999998]
["I7212","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=4500","UN",2741.07]
["I7213","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=5000","UN",3156.94]
["I7214","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=5500","UN",3194.47]
["I7215","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN   80 PN10 - L=5800","UN",3213.3]
["I6666","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10   L= 500","UN",808.05]
["I4644","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=1000","UN",1316.62]
["I4645","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=1500","UN",1543.13]
["I4646","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=2000","UN",1769.55]
["I4647","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=2500","UN",1996]
["I4648","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=3000","UN",2222.42]
["I4649","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=3500","UN",2448.94]
["I4650","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=4000","UN",2670.81]
["I4651","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=4500","UN",2897.31]
["I4652","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=5000","UN",3309.08]
["I4653","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=5500","UN",3351.87]
["I4654","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  100 PN10 - L=5800","UN",3375.76]
["I6667","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L= 500","UN",1006.05]
["I4655","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=1000","UN",1577.82]
["I4656","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=1500","UN",1852.68]
["I4657","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=2000","UN",2132.2199999999998]
["I4658","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=2500","UN",2407]
["I4659","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=3000","UN",2681.89]
["I4660","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=3500","UN",2961.38]
["I4661","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=4000","UN",3236.22]
["I4662","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=4500","UN",3511.09]
["I4663","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=5000","UN",4005.5]
["I4664","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=5500","UN",4067.41]
["I4665","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  150 PN10 - L=5800","UN",4105.3999999999996]
["I6668","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L= 500","UN",1259.48]
["I4666","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=1000","UN",1922.5]
["I4667","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=1500","UN",2283.75]
["I4668","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=2000","UN",2640.45]
["I4669","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=2500","UN",3001.78]
["I4670","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=3000","UN",3363.06]
["I4671","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=3500","UN",3719.78]
["I4672","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=4000","UN",4081.06]
["I4673","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=4500","UN",4442.41]
["I4674","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=5000","UN",5077.4399999999996]
["I4675","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=5500","UN",5162.91]
["I4676","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  200 PN10 - L=5800","UN",5215.04]
["I6669","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L= 500","UN",1538.38]
["I4677","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=1000","UN",2233.64]
["I4678","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=1500","UN",2679.43]
["I4679","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=2000","UN",3129.95]
["I4680","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=2500","UN",3580.33]
["I4681","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=3000","UN",4026.58]
["I4682","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=3500","UN",4476.43]
["I4683","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=4000","UN",4926.88]
["I4684","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=4500","UN",5372.68]
["I4685","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=5000","UN",6158.57]
["I4686","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=5500","UN",6271.94]
["I4687","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  250 PN10 - L=5800","UN",6342.72]
["I6670","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L= 500","UN",1496.14]
["I4688","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=1000","UN",2676.98]
["I4689","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=1500","UN",3226.8]
["I4690","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=2000","UN",3781.2]
["I4691","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=2500","UN",4331.04]
["I4692","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=3000","UN",4880.83]
["I4693","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=3500","UN",5430.66]
["I4694","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=4000","UN",5980.4]
["I4695","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=4500","UN",6530.31]
["I4696","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=5000","UN",7487.95]
["I4697","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=5500","UN",7633.58]
["I4698","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  300 PN10 - L=5800","UN",7722.79]
["I6671","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L= 500","UN",2251.52]
["I4699","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=1000","UN",3161.4]
["I4700","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=1500","UN",3792.55]
["I4701","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=2000","UN",4423.74]
["I4702","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=2500","UN",5054.9799999999996]
["I4703","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=3000","UN",5686.2]
["I4704","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=3500","UN",6317.39]
["I4705","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=4000","UN",6948.69]
["I4706","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=4500","UN",7579.78]
["I4707","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=5000","UN",8666.2199999999993]
["I4708","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=5500","UN",8846.35]
["I4709","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  350 PN10 - L=5800","UN",8950.76]
["I6672","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L= 500","UN",1914.17]
["I4710","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=1000","UN",3456.03]
["I4711","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=1500","UN",4151.99]
["I4712","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=2000","UN",4847.96]
["I4713","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=2500","UN",5543.85]
["I4714","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=3000","UN",6235.19]
["I4715","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=3500","UN",6931.05]
["I4716","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=4000","UN",7627]
["I4717","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=4500","UN",8322.9699999999993]
["I4718","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=5000","UN",9506.6]
["I4719","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=5500","UN",9719.2099999999991]
["I4720","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  400 PN10 - L=5800","UN",9846.83]
["I6673","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L= 500","UN",2526.5300000000002]
["I4721","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=1000","UN",4200.8900000000003]
["I4722","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=1500","UN",5011.62]
["I4723","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=2000","UN",5822.24]
["I4724","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=2500","UN",6633.05]
["I4725","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=3000","UN",7443.66]
["I4726","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=3500","UN",8254.34]
["I4727","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=4000","UN",9065.07]
["I4728","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=4500","UN",9875.77]
["I4729","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=5000","UN",11252.77]
["I4730","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=5500","UN",11502.29]
["I4731","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  450 PN10 - L=5800","UN",11652.93]
["I6674","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L= 500","UN",2860.9]
["I4732","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=1000","UN",4560.92]
["I4733","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=1500","UN",5473.76]
["I4734","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=2000","UN",6386.54]
["I4735","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=2500","UN",7299.32]
["I4736","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=3000","UN",8211.9699999999993]
["I4737","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=3500","UN",9124.69]
["I4738","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=4000","UN",10042.040000000001]
["I4739","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=4500","UN",10954.82]
["I4740","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=5000","UN",12497.98]
["I4741","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=5500","UN",12786.07]
["I4742","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  500 PN10 - L=5800","UN",12960.68]
["I6675","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L= 500","UN",3308.67]
["I4743","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=1000","UN",5598.93]
["I4744","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=1500","UN",6797.15]
["I4745","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=2000","UN",7990.71]
["I4746","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=2500","UN",9184.27]
["I4747","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=3000","UN",10377.68]
["I4748","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=3500","UN",11575.91]
["I4749","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=4000","UN",12769.5]
["I4750","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=4500","UN",13963.13]
["I4751","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=5000","UN",15988.12]
["I4752","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=5500","UN",16362.28]
["I4753","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  600 PN10 - L=5800","UN",16582.23]
["I6676","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L= 500","UN",7461.33]
["I4754","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=1000","UN",13477.23]
["I4755","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=1500","UN",14740.93]
["I4756","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=2000","UN",16895.77]
["I4757","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=2500","UN",19050.560000000001]
["I4758","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=3000","UN",21210.16]
["I4759","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=3500","UN",23364.94]
["I4760","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=4000","UN",25524.35]
["I4761","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=4500","UN",27679.1]
["I4762","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=5000","UN",29834.05]
["I4763","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=5500","UN",31993.47]
["I4764","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=6000","UN",35457.589999999997]
["I4765","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=6500","UN",36061.129999999997]
["I4766","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  700 PN10 - L=6800","UN",36427.94]
["I6677","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L= 500","UN",11519.25]
["I4767","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=1000","UN",15302.23]
["I4768","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=1500","UN",17900.419999999998]
["I4769","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=2000","UN",20497.419999999998]
["I4770","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=2500","UN",21059.53]
["I4771","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=3000","UN",25699.59]
["I4772","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=3500","UN",28149.45]
["I4773","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=4000","UN",30901.94]
["I4774","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=4500","UN",33503.1]
["I4775","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=5000","UN",36104.199999999997]
["I4776","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=5500","UN",38700.75]
["I4777","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=6000","UN",42874.400000000001]
["I4778","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=6500","UN",42874.400000000001]
["I4779","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  800 PN10 - L=6800","UN",44055.37]
["I6678","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L= 500","UN",15497.19]
["I4780","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=1000","UN",20759.75]
["I4781","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=1500","UN",23842.94]
["I4782","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=2000","UN",26926.15]
["I4783","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=2500","UN",30009.33]
["I4784","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=3000","UN",33092.49]
["I4785","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=3500","UN",35973.919999999998]
["I4786","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=4000","UN",39258.85]
["I4787","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=4500","UN",42342.06]
["I4788","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=5000","UN",45425.279999999999]
["I4789","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=5500","UN",48508.44]
["I4790","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=6000","UN",53451.65]
["I4791","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=6500","UN",54331.13]
["I4792","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN  900 PN10 - L=6800","UN",54857.94]
["I12587","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1000","UN",1274.83]
["I12588","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=1500","UN",1501.34]
["I12589","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=2000","UN",1727.77]
["I12590","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=2500","UN",1954.22]
["I12591","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=3000","UN",2180.63]
["I12592","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=3500","UN",2407.16]
["I12593","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=4000","UN",2629.03]
["I12594","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=4500","UN",2855.51]
["I12595","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5000","UN",3267.3]
["I12596","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5500","UN",3310.08]
["I12597","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN25 - L=5800","UN",3333.97]
["I4793","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1000","UN",22317.42]
["I4794","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1500","UN",25956.84]
["I4795","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2000","UN",29596.33]
["I4796","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2500","UN",33231.050000000003]
["I4797","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3000","UN",36870.42]
["I4798","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3500","UN",40486.89]
["I4799","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4000","UN",44144.6]
["I4800","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4500","UN",47783.99]
["I6679","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=500","UN",17118.78]
["I4801","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5000","UN",51423.43]
["I4802","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5500","UN",55058.26]
["I4803","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6000","UN",60887.06]
["I4804","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6500","UN",61932.5]
["I4805","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6800","UN",62558.83]
["I12810","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=1000","UN",41523.18]
["I12811","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=1500","UN",48038.92]
["I12812","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN16 - L=2000","UN",68513.399999999994]
["I12813","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=1000","UN",39307.42]
["I12814","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=1500","UN",29808.71]
["I12815","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN25 - L=2000","UN",48529.04]
["I6680","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L= 500","UN",22014.48]
["I4806","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1000","UN",30248.92]
["I4807","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1500","UN",35093]
["I4808","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2000","UN",39932.53]
["I4809","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2500","UN",44776.67]
["I4810","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3000","UN",49616.21]
["I4811","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3500","UN",54180.51]
["I4812","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4000","UN",59299.74]
["I4813","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4500","UN",64143.87]
["I4814","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5000","UN",68983.39]
["I4815","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5500","UN",73827.45]
["I4816","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6000","UN",81569.87]
["I4817","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6500","UN",82974.720000000001]
["I4818","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6800","UN",83817.58]
["I12816","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=1000","UN",52880.19]
["I12817","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=1500","UN",65213.71]
["I12818","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN16 - L=2000","UN",84034.28]
["I12819","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN25 - L=1500","UN",67739.81]
["I12820","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN25 - L=2000","UN",86085.79]
["I12598","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=1000","UN",1504.94]
["I12599","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=1500","UN",1784.43]
["I12600","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=2000","UN",2059.37]
["I12601","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=2500","UN",2334.15]
["I12602","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=3000","UN",2613.63]
["I12603","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=3500","UN",2888.51]
["I12604","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=4000","UN",3163.36]
["I12605","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=4500","UN",3442.8]
["I12606","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5000","UN",3932.66]
["I12607","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5500","UN",3994.56]
["I12608","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN25 - L=5800","UN",4032.53]
["I12609","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=1000","UN",1924.91]
["I12610","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=1500","UN",2286.1799999999998]
["I12611","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=2000","UN",2642.88]
["I12612","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=2500","UN",3004.19]
["I12613","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=3000","UN",3365.02]
["I12614","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=3500","UN",3722.19]
["I12615","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=4000","UN",4083.48]
["I12616","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=4500","UN",4444.82]
["I12617","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5000","UN",5079.87]
["I12618","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5500","UN",5165.3500000000004]
["I12619","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN16 - L=5800","UN",5217.46]
["I12620","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=1000","UN",1934.42]
["I12621","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=1500","UN",2296.16]
["I12622","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=2000","UN",2657.45]
["I12623","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=2500","UN",3018.76]
["I12624","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=3000","UN",3375.44]
["I12625","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=3500","UN",3736.74]
["I12626","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=4000","UN",4098.05]
["I12627","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=4500","UN",4454.83]
["I12628","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5000","UN",5089.8100000000004]
["I12629","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5500","UN",5179.88]
["I12630","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN25 - L=5800","UN",5232.03]
["I12631","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=1000","UN",2238.64]
["I12632","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=1500","UN",2684.43]
["I12633","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=2000","UN",3134.96]
["I12634","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=2500","UN",3585.31]
["I12635","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=3000","UN",4031.08]
["I12636","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=3500","UN",4481.4399999999996]
["I12637","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=4000","UN",4931.88]
["I12638","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=4500","UN",5377.68]
["I12639","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5000","UN",6163.56]
["I12640","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5500","UN",6276.95]
["I12641","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN16 - L=5800","UN",6347.72]
["I12642","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=1000","UN",2370.09]
["I12643","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=1500","UN",2815.9]
["I12644","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=2000","UN",3266.4]
["I12645","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=2500","UN",3716.77]
["I12646","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=3000","UN",4162.5200000000004]
["I12647","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=3500","UN",4612.88]
["I12648","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=4000","UN",5058.72]
["I12649","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=4500","UN",5509.14]
["I12650","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5000","UN",6295.02]
["I12651","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5500","UN",6408.39]
["I12652","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN25 - L=5800","UN",6479.19]
["I12653","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=1000","UN",2709.31]
["I12654","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=1500","UN",3259.13]
["I12655","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=2000","UN",3813.55]
["I12656","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=2500","UN",4363.38]
["I12657","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=3000","UN",4913.16]
["I12658","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=3500","UN",5462.99]
["I12659","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=4000","UN",6012.74]
["I12660","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=4500","UN",6562.65]
["I12661","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5000","UN",7520.28]
["I12662","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5500","UN",7665.91]
["I12663","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN16 - L=5800","UN",7755.12]
["I12664","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=1000","UN",2859.37]
["I12665","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=1500","UN",3409.19]
["I12666","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=2000","UN",3958.99]
["I12667","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=2500","UN",4508.87]
["I12668","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=3000","UN",5058.67]
["I12669","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=3500","UN",5608.44]
["I12670","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=4000","UN",6158.22]
["I12671","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=4500","UN",6708.1]
["I12672","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5000","UN",7665.75]
["I12673","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5500","UN",7815.96]
["I12674","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN25 - L=5800","UN",7900.59]
["I12675","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=1000","UN",3189.67]
["I12676","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=1500","UN",3820.79]
["I12677","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=2000","UN",4451.99]
["I12678","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=2500","UN",5083.2700000000004]
["I12679","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=3000","UN",5714.47]
["I12680","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=3500","UN",6345.64]
["I12681","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=4000","UN",6976.94]
["I12682","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=4500","UN",7608.05]
["I12683","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5000","UN",8694.48]
["I12684","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5500","UN",8874.6]
["I12685","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN16 - L=5800","UN",8979.02]
["I12686","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=1000","UN",3334.08]
["I12687","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=1500","UN",3965.21]
["I12688","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=2000","UN",4596.3999999999996]
["I12689","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=2500","UN",5227.66]
["I12690","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=3000","UN",5858.88]
["I12691","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=3500","UN",6490.05]
["I12692","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=4000","UN",7121.35]
["I12693","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=4500","UN",7752.46]
["I12694","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5000","UN",8838.8799999999992]
["I12695","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5500","UN",9019.02]
["I12696","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN25 - L=5800","UN",9123.43]
["I12697","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=1000","UN",3580.33]
["I12698","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=1500","UN",4276.28]
["I12699","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=2000","UN",4972.26]
["I12700","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=2500","UN",5668.14]
["I12701","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=3000","UN",6364.05]
["I12702","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=3500","UN",7059.91]
["I12703","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=4000","UN",7755.89]
["I12704","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=4500","UN",8447.2800000000007]
["I12705","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5000","UN",9630.8799999999992]
["I12706","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5500","UN",9843.5]
["I12707","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN16 - L=5800","UN",9971.11]
["I12708","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=1000","UN",3872.35]
["I12709","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=1500","UN",4568.33]
["I12710","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=2000","UN",5264.3]
["I12711","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=2500","UN",5960.14]
["I12712","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=3000","UN",6656.07]
["I12713","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=3500","UN",7347.34]
["I12714","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=4000","UN",8043.31]
["I12715","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=4500","UN",8739.2900000000009]
["I12716","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5000","UN",9922.91]
["I12717","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5500","UN",10135.51]
["I12718","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN25 - L=5800","UN",10263.1]
["I12719","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=1000","UN",4403.28]
["I12720","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=1500","UN",5213.96]
["I12721","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=2000","UN",6024.61]
["I12722","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=2500","UN",6835.39]
["I12723","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=3000","UN",7646.03]
["I12724","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=3500","UN",8456.68]
["I12725","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=4000","UN",9267.4500000000007]
["I12726","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=4500","UN",10078.09]
["I12727","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5000","UN",11455.18]
["I12728","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5500","UN",11700.07]
["I12729","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN16 - L=5800","UN",11850.69]
["I12730","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=1000","UN",5178.3900000000003]
["I12731","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=1500","UN",5989.13]
["I12732","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=2000","UN",6799.75]
["I12733","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=2500","UN",7610.57]
["I12734","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=3000","UN",8421.17]
["I12735","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=3500","UN",9231.86]
["I12736","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=4000","UN",10042.57]
["I12737","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=4500","UN",10853.26]
["I12738","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5000","UN",12230.29]
["I12739","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5500","UN",12479.8]
["I12740","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN25 - L=5800","UN",12630.38]
["I12741","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=1000","UN",5043.74]
["I12742","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=1500","UN",5956.58]
["I12743","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=2000","UN",6873.95]
["I12744","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=2500","UN",7786.71]
["I12745","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=3000","UN",8699.3700000000008]
["I12746","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=3500","UN",9612.1299999999992]
["I12747","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=4000","UN",10524.86]
["I12748","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=4500","UN",11437.63]
["I12749","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5000","UN",12980.8]
["I12750","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5500","UN",13268.88]
["I12751","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN16 - L=5800","UN",13443.51]
["I12752","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=1000","UN",6293.98]
["I12753","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=1500","UN",7206.82]
["I12754","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=2000","UN",8119.58]
["I12755","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=2500","UN",9032.35]
["I12756","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=3000","UN",9945]
["I12757","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=3500","UN",10857.76]
["I12758","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=4000","UN",11775.12]
["I12759","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=4500","UN",12687.87]
["I12760","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5000","UN",14231.01]
["I12761","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5500","UN",14519.1]
["I12762","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN25 - L=5800","UN",14693.78]
["I12763","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=1000","UN",7087.68]
["I12764","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=1500","UN",8281.33]
["I12765","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=2000","UN",9479.5]
["I12766","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=2500","UN",10672.99]
["I12767","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=3000","UN",11866.45]
["I12768","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=3500","UN",13060.09]
["I12769","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=4000","UN",14258.25]
["I12770","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=4500","UN",15451.9]
["I12771","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5000","UN",17476.849999999999]
["I12772","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5500","UN",17846.48]
["I12773","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN16 - L=5800","UN",18070.97]
["I12774","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=1000","UN",7402.25]
["I12775","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=1500","UN",8595.9]
["I12776","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=2000","UN",9789.43]
["I12777","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=2500","UN",10987.56]
["I12778","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=3000","UN",12181.05]
["I12779","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=3500","UN",13374.65]
["I12780","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=4000","UN",14568.24]
["I12781","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=4500","UN",15766.47]
["I12782","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5000","UN",17791.419999999998]
["I12783","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5500","UN",18161.060000000001]
["I12784","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN25 - L=5800","UN",18385.580000000002]
["I12785","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=1000","UN",12675.45]
["I12786","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=1500","UN",14831.76]
["I12787","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=2000","UN",16988.04]
["I12788","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=2500","UN",19148.91]
["I12789","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=3000","UN",21305.360000000001]
["I12790","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=3500","UN",23466.240000000002]
["I12791","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=4000","UN",25622.51]
["I12792","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=4500","UN",27778.799999999999]
["I12793","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=5000","UN",29939.69]
["I12794","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=5500","UN",32096.07]
["I12795","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6000","UN",35561.660000000003]
["I12796","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6500","UN",36171.279999999999]
["I12797","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN16 - L=6800","UN",36534.35]
["I12798","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=1000","UN",29918.37]
["I12799","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=1500","UN",36749.79]
["I12800","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN16 - L=2000","UN",52357.51]
["I12801","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=1000","UN",28932.44]
["I12802","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=1500","UN",35645.57]
["I12803","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN25 - L=2000","UN",55228.6]
["I12804","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=1000","UN",17667.189999999999]
["I12805","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=1500","UN",26148.95]
["I12806","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN16 - L=2000","UN",40558.339999999997]
["I12807","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=1000","UN",31356.89]
["I12808","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=1500","UN",25569.72]
["I12809","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN25 - L=2000","UN",61965.62]
["I12916","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1000","UN",24486.240000000002]
["I12917","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=1500","UN",28737.42]
["I12918","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2000","UN",32988.54]
["I12919","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=2500","UN",37239.72]
["I12920","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3000","UN",41490.660000000003]
["I12921","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=3500","UN",45741.9]
["I12922","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4000","UN",49992.98]
["I12923","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=4500","UN",54244.08]
["I12924","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5000","UN",58495.14]
["I12925","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=5500","UN",62741.43]
["I12926","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1000 PN10 - L=6800","UN",71426.92]
["I12927","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1000","UN",33110.14]
["I12928","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=1500","UN",38739.620000000003]
["I12929","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=2000","UN",44368.97]
["I12930","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4000","UN",66881.55]
["I12931","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=4500","UN",72510.990000000005]
["I12932","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=5500","UN",84646.97]
["I12933","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6000","UN",92886.56]
["I12934","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 1200 PN10 - L=6800","UN",95277.62]
["I12821","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1000","UN",2144.83]
["I12822","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=1500","UN",2577.23]
["I12823","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2000","UN",3009.75]
["I12824","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=2500","UN",3442.2]
["I12825","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3000","UN",3874.75]
["I12826","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=3500","UN",4307.2]
["I12827","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4000","UN",4739.6899999999996]
["I12828","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=4500","UN",5172.1099999999997]
["I12829","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5000","UN",5944.23]
["I12830","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 200 PN10 - L=5800","UN",6100.8]
["I12831","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1000","UN",2468.0700000000002]
["I12832","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=1500","UN",2991.51]
["I12833","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2000","UN",3515]
["I12834","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=2500","UN",4038.47]
["I12835","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3000","UN",4561.93]
["I12836","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=3500","UN",5085.37]
["I12837","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4000","UN",5608.84]
["I12838","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=4500","UN",6137.16]
["I12839","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5000","UN",7061.89]
["I12840","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5500","UN",7187.79]
["I12841","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 250 PN10 - L=5800","UN",7263.37]
["I12842","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1000","UN",2977.36]
["I12843","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=1500","UN",3623.18]
["I12844","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2000","UN",4273.87]
["I12845","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=2500","UN",4924.54]
["I12846","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3000","UN",5570.39]
["I12847","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=3500","UN",6221.01]
["I12848","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4000","UN",6871.67]
["I12849","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=4500","UN",7517.53]
["I12850","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5000","UN",8663.02]
["I12851","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5500","UN",8823.4]
["I12852","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 300 PN10 - L=5800","UN",8918.65]
["I12853","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1000","UN",3523.12]
["I12854","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=1500","UN",4273.25]
["I12855","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=2500","UN",5773.85]
["I12856","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=3000","UN",6524.21]
["I12857","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5000","UN",10087.620000000001]
["I12858","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5500","UN",10275.52]
["I12859","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 350 PN10 - L=5800","UN",10392.280000000001]
["I12860","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1000","UN",3859.62]
["I12861","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=1500","UN",4692.83]
["I12862","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2000","UN",5525.96]
["I12863","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=2500","UN",6363.97]
["I12864","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3000","UN",7192.23]
["I12865","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=3500","UN",8025.4]
["I12866","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4000","UN",8858.61]
["I12867","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=4500","UN",9691.7900000000009]
["I12868","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5000","UN",11136.07]
["I12869","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5500","UN",11363.69]
["I12870","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 400 PN10 - L=5800","UN",11500.17]
["I12871","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=1500","UN",5653]
["I12872","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=3500","UN",9529.34]
["I12873","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 450 PN10 - L=5800","UN",13573.28]
["I12874","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1000","UN",5091.96]
["I12875","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=1500","UN",6184.68]
["I12876","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2000","UN",7282.37]
["I12877","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=2500","UN",8375.08]
["I12878","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3000","UN",9467.7099999999991]
["I12879","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=3500","UN",10579.91]
["I12880","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4000","UN",11658.04]
["I12881","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=4500","UN",12750.75]
["I12882","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5000","UN",14635.23]
["I12883","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5500","UN",14943.37]
["I12884","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 500 PN10 - L=5800","UN",15130.22]
["I12885","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1000","UN",6320.11]
["I12886","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=1500","UN",7771.43]
["I12887","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2000","UN",9222.73]
["I12888","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=2500","UN",10678.77]
["I12889","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3000","UN",12129.99]
["I12890","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=3500","UN",13586.16]
["I12891","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4000","UN",15056.96]
["I12892","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=4500","UN",16488.810000000001]
["I12893","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5000","UN",19010.72]
["I12894","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 600 PN10 - L=5800","UN",19645.84]
["I12895","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1000","UN",13797.28]
["I12896","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=1500","UN",16298.9]
["I12897","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=2000","UN",18805.46]
["I12898","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=4500","UN",31328.21]
["I12899","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6000","UN",40405.9]
["I12900","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 700 PN10 - L=6800","UN",41441.08]
["I12901","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1000","UN",16751.060000000001]
["I12902","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=1500","UN",19762.349999999999]
["I12903","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2000","UN",22773.42]
["I12904","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=2500","UN",25784.44]
["I12905","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3000","UN",28800.46]
["I12906","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=3500","UN",31811.57]
["I12907","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4000","UN",34822.68]
["I12908","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=4500","UN",37833.81]
["I12909","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5000","UN",40844.92]
["I12910","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5500","UN",43856]
["I12911","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=5800","UN",48743.82]
["I12912","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 800 PN10 - L=6800","UN",50004.12]
["I12913","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1000","UN",22701.599999999999]
["I12914","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=1500","UN",26296.87]
["I12915","TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA P/ ESGOTO DN 900 PN10 - L=2000","UN",29892.29]
["I8700","TUBO FoFo C/FLANGES DN   400 PN10 - L= 500","UN",4052.08]
["I3986","TUBO FoFo C/FLANGES DN 1000 PN10 - L= 250","UN",28341.79]
["I8054","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN    80, L = 5800mm","UN",3452.22]
["I8055","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  100, L = 5800mm","UN",3750.94]
["I8056","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  150, L = 5800mm","UN",4930.17]
["I8057","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  200, L = 5800mm","UN",6222.56]
["I8058","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  250, L = 5800mm","UN",8051.67]
["I8059","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  300, L = 5800mm","UN",10025.959999999999]
["I8060","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  350, L = 5800mm","UN",11142.63]
["I8061","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  400, L = 5800mm","UN",13102.76]
["I8062","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  450, L = 5800mm","UN",11595.73]
["I8063","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  500, L = 5800mm","UN",16938.62]
["I8064","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  600, L = 5800mm","UN",22842.22]
["I8065","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  700, L = 6800mm","UN",35464.160000000003]
["I8066","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  800, L = 6800mm","UN",42999.5]
["I8067","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN  900, L = 6800mm","UN",54271.92]
["I8068","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1000, L = 6800mm","UN",61155.28]
["I8069","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1200, L = 6800mm","UN",78366.86]
["I8038","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN    80, L = 5800mm","UN",3163.82]
["I8039","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  100, L = 5800mm","UN",3459.48]
["I8040","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  150, L = 5800mm","UN",4421.3599999999997]
["I8041","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  200, L = 5800mm","UN",5642.13]
["I8042","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  250, L = 5800mm","UN",7292.66]
["I8043","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  300, L = 5800mm","UN",8669.2800000000007]
["I8044","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  350, L = 5800mm","UN",10201.07]
["I8045","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  400, L = 5800mm","UN",11947.18]
["I8046","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  450, L = 5800mm","UN",13582.38]
["I8047","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  500, L = 5800mm","UN",15544.56]
["I8048","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  600, L = 5800mm","UN",20034.150000000001]
["I8049","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  700, L = 6800mm","UN",39212.980000000003]
["I8050","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  800, L = 6800mm","UN",46551.88]
["I8051","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN  900, L = 6800mm","UN",58124.97]
["I8052","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1000, L = 6800mm","UN",66817.91]
["I8053","TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1200, L = 6800mm","UN",86614.96]
["I8536","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN   80","M",364.3]
["I8537","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  100","M",401.27]
["I8538","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  150","M",522.76]
["I8539","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  200","M",676.84]
["I8540","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  250","M",819.97]
["I8541","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  300","M",1057.68]
["I8542","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  350","M",1189.52]
["I8543","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  400","M",1376.16]
["I8544","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  450","M",1595.91]
["I8545","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  500","M",1830.96]
["I8546","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  600","M",2359.0500000000002]
["I8547","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  700","M",3587.83]
["I8548","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  800","M",4321.38]
["I8549","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN  900","M",4872.78]
["I8550","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1000","M",5610.11]
["I8551","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1200","M",7245.06]
["I3208","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  150","M",435.06]
["I3209","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  200","M",564.70000000000005]
["I3210","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  250","M",708.58]
["I3211","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  300","M",853.32]
["I3212","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  350","M",987.72]
["I3213","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  400","M",1134.8900000000001]
["I3214","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  450","M",1341.76]
["I3215","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  500","M",1526.03]
["I3216","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  600","M",2007.62]
["I3217","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  700","M",2651.02]
["I3218","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  800","M",3242.7]
["I3219","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN  900","M",3633.79]
["I3220","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1000","M",4324.25]
["I3222","TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1200","M",5759.81]
["I12939","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 1000","M",6627.31]
["I12940","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 1200","M",8399.14]
["I12935","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 600","M",2645.52]
["I12936","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 700","M",3953.65]
["I12937","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 800","M",4835.57]
["I12938","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-7 DN 900","M",5351.44]
["I7087","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  300","M",1306.42]
["I7088","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  350","M",1572.94]
["I7089","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  400","M",1730.29]
["I7886","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  500","M",2390.27]
["I7887","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  600","M",3217.36]
["I7090","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  700","M",4938.78]
["I7091","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  800","M",5717.49]
["I7092","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN  900","M",6525.59]
["I7093","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1000","M",8025.14]
["I7094","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1200","M",9783.77]
["I12950","TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 450","M",2144.33]
["I7085","TUBO FoFo JTI  TRAVADA K-9 DN  250","M",1137.1400000000001]
["I7086","TUBO FoFo JTI  TRAVADA K-9 DN  300","M",1254.8499999999999]
["I12941","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 150","M",537.70000000000005]
["I12942","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 200","M",720.66]
["I12943","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 250","M",909.65]
["I12944","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 300","M",1150.67]
["I12945","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 350","M",1317.64]
["I12946","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 400","M",1483.14]
["I12947","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 450","M",1722.35]
["I12948","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 500","M",1999.1]
["I12949","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-7 DN 600","M",2758.72]
["I12952","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 100","M",445.56]
["I12953","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 150","M",755.64]
["I12954","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 200","M",793.27]
["I12955","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 350","M",1460.8]
["I12956","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 400","M",1666.75]
["I12957","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 450","M",1990.7]
["I12958","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 500","M",2301.2399999999998]
["I12959","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 600","M",3172.32]
["I12951","TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 80","M",494.38]
["I7266","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  150","M",556.79]
["I7267","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  200","M",719.45]
["I7268","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  250","M",893.03]
["I7269","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  300","M",1105.1400000000001]
["I7270","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  350","M",1289.3499999999999]
["I7271","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  400","M",1495.45]
["I7272","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  450","M",1710.43]
["I7273","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  500","M",1989.29]
["I7274","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  600","M",2584.56]
["I7275","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  700","M",4092.21]
["I7279","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  800","M",5065.12]
["I7278","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN  900","M",5742.79]
["I7264","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1000","M",6559.02]
["I7265","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1200","M",8426.19]
["I7262","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN   80","M",354.23]
["I3225","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  100","M",374.85]
["I3226","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  150","M",475.07]
["I3227","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  200","M",616.75]
["I3228","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  250","M",798.61]
["I3229","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  300","M",968.52]
["I3230","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  350","M",1132.6600000000001]
["I3231","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  400","M",1304.75]
["I3232","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  450","M",1582.32]
["I3233","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  500","M",1801.37]
["I3234","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  600","M",2385.85]
["I3235","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  700","M",3025.05]
["I3236","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  800","M",3813.83]
["I3237","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN  900","M",4312.43]
["I3238","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1000","M",5104.59]
["I3240","TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1200","M",6722.91]
["I10242","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI  250MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",144.16999999999999]
["I10243","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI  300MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",210]
["I10244","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI  400MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n\n","M",325.83]
["I10248","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1000MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)","M",1870]
["I10249","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1200MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",2771.67]
["I10245","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",533.33000000000004]
["I10246","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",781.67]
["I10247","TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",1183.33]
["I9531","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 250MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",155.83000000000001]
["I9920","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 300MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",245.83]
["I10135","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 400MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",373.33]
["I10136","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",600.83000000000004]
["I10238","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)\n","M",840]
["I10241","TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 C/ PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA (ABNT NBR ISO 21138)","M",1746.81]
["I3300","TUBO PEAD DE=140mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",1800.49]
["I3301","TUBO PEAD DE=160mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",2221.48]
["I3302","TUBO PEAD DE=180mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",2611.09]
["I3303","TUBO PEAD DE=225mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",4277.8100000000004]
["I3304","TUBO PEAD DE=250mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",5436.76]
["I3305","TUBO PEAD DE=315mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",8244.7800000000007]
["I3306","TUBO PEAD DE=355mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m","UN",10739.27]
["I10321","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",5772.58]
["I9364","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",68.900000000000006]
["I10322","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",8366.9699999999993]
["I10317","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",87.87]
["I10318","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",110.31]
["I9365","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",144.13]
["I9366","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",182.37]
["I9367","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",224.73]
["I9368","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",285.10000000000002]
["I9369","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",350.21]
["I9370","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",439.34]
["I9371","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",556.29]
["I9372","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",708]
["I9343","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO","UN",17659.560000000001]
["I9161","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1156.82]
["I9162","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1425.48]
["I9163","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1788.96]
["I9362","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 63 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",22.28]
["I9164","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",2269.39]
["I9165","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",2911.9]
["I10319","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",3699.3]
["I9363","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 90 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",45.18]
["I10320","TUBO PEAD PE 100 PN10 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",4678.5200000000004]
["I10327","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",6962.75]
["I9430","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",83.44]
["I10328","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",10414.879999999999]
["I10323","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",107.46]
["I10324","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",134.65]
["I9166","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 63 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",27.05]
["I10325","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",4541.29]
["I9429","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 90 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",54.9]
["I10326","TUBO PEAD PE 100 PN12,5 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",5716.7]
["I10299","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",3837]
["I10287","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",45.51]
["I10300","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",5525.28]
["I10288","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",58.47]
["I10289","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",73.64]
["I10290","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",96.72]
["I10291","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",120.42]
["I10292","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",149.5]
["I10293","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",187.75]
["I10294","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",232.63]
["I10295","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",290.14999999999998]
["I10296","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",369.8]
["I9355","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO\n","M",467.79]
["I9356","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",603.70000000000005]
["I9357","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",764.89]
["I9358","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",945.05]
["I9359","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1466.76]
["I9360","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1498.18]
["I9361","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1940.35]
["I10297","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",2455.6999999999998]
["I10298","TUBO PEAD PE 100 PN6 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",3112.06]
["I10171","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 1000 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",4703.47]
["I10167","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 110 P/ ÁGUA OU ESGOTO\n","M",56.26]
["I10316","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 1200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",6769.8]
["I10301","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 125 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",70.42]
["I10302","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 140 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",90.08]
["I10303","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 160 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",116.95]
["I10304","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 180 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",148.55000000000001]
["I10305","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 200 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",184.27]
["I10306","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 225 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",232.63]
["I10307","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 250 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",284.77999999999997]
["I10308","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 280 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",360.32]
["I10309","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 315 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",451.98]
["I10310","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 355 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",575.25]
["I10311","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 400 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",745.93]
["I10312","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 450 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",941.89]
["I10313","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 500 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1166.3]
["I10314","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 560 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1460.25]
["I10315","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 630 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",1842.7]
["I10168","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 710 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",2373.75]
["I10169","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 800 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",3008.8]
["I10170","TUBO PEAD PE 100 PN8 DE 900 P/ ÁGUA OU ESGOTO","M",3807.02]
["I9431","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",175.74]
["I9432","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",222.83]
["I9433","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",273.39999999999998]
["I9434","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",347.68]
["I9435","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",426.7]
["I9436","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO","UN",537.32000000000005]
["I9437","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",682.71]
["I9438","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",859.71]
["I9439","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1112.57]
["I9440","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1409.68]
["I9441","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1738.39]
["I9442","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",2180.89]
["I9443","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",2759.3]
["I9444","TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",3574.87]
["I9373","TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",913.45]
["I9351","TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1161.1099999999999]
["I9352","TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1459.39]
["I9353","TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",1675.67]
["I9354","TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO","M",2621.31]
["I10173","TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150","M",1903.8]
["I10174","TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 200","M",2181.2800000000002]
["I10175","TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 300","M",2736.29]
["I10176","TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 400","M",11469.79]
["I10177","TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 500","M",11835.88]
["I10178","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN  50","M",296.82]
["I10179","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100","M",314.12]
["I6957","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150","M",358.26]
["I6958","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200","M",435.96]
["I6959","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250","M",528.72]
["I6960","TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300","M",741.54]
["I10180","TUBO PRFV CL 10 JE PF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150","M",1519.53]
["I10181","TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100","M",607.77]
["I10182","TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150","M",772.09]
["I8983","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M2 DN 1000","M",2645.93]
["I6961","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  150","M",358.26]
["I6962","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  200","M",435.96]
["I6963","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  250","M",528.72]
["I6964","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  300","M",654.04999999999995]
["I8992","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  350","M",782.44]
["I8993","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  400","M",720.87]
["I8994","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  450","M",1019.76]
["I8995","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  500","M",939.67]
["I8996","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  550","M",1338.3]
["I8997","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  600","M",1228.67]
["I8998","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  650","M",1581.93]
["I8999","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  700","M",1558.84]
["I9000","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  750","M",1641.97]
["I9001","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  800","M",1860.34]
["I9002","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  900","M",2228.67]
["I8984","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050","M",3236.37]
["I8985","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100","M",3235.79]
["I8986","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200","M",3638.06]
["I8987","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250","M",4410.07]
["I8988","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300","M",4010.58]
["I8989","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400","M",4823.8100000000004]
["I8990","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500","M",5486.28]
["I8991","TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600","M",6089.81]
["I6965","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  150","M",358.26]
["I6966","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  200","M",435.96]
["I6967","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  250","M",528.72]
["I6968","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  300","M",654.04999999999995]
["I9012","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  350","M",784.54]
["I6969","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  400","M",890.3]
["I9013","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  450","M",1023.17]
["I6970","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  500","M",1079.22]
["I9014","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  550","M",1415.76]
["I9015","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  600","M",1343.62]
["I9016","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  650","M",1681.82]
["I9017","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  700","M",1662.74]
["I9018","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  750","M",2079.5]
["I9019","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  800","M",1990.83]
["I9020","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  900","M",2393.62]
["I9003","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1000","M",2862.72]
["I9004","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050","M",3506.76]
["I9005","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100","M",3249.2]
["I9006","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200","M",3948.76]
["I9007","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250","M",4827.93]
["I9008","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300","M",4359.72]
["I9009","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400","M",5233.97]
["I9010","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500","M",5949.34]
["I9011","TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600","M",6702.31]
["I6971","TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  150","M",358.26]
["I6972","TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  200","M",435.96]
["I6973","TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  250","M",528.72]
["I6974","TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  300","M",671.54]
["I6990","TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  600","M",2235.2800000000002]
["I6991","TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  700","M",3011.44]
["I6992","TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  800","M",3549.85]
["I6993","TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN  900","M",4473.6400000000003]
["I9021","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300","M",654.57000000000005]
["I9022","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350","M",781.66]
["I6975","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400","M",886.38]
["I9023","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450","M",1018.17]
["I6976","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500","M",1179.1199999999999]
["I9024","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550","M",1288.2]
["I6977","TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600","M",1485.69]
["I3180","TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100","M",76.45]
["I3181","TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 150","M",48.8]
["I6523","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 100 (NBR-7665-07/03/07)","M",49.48]
["I6524","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07)","M",133.16999999999999]
["I6525","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07)","M",225.69]
["I6527","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07)","M",343.57]
["I6528","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07)","M",487.88]
["I10184","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)","M",653.16999999999996]
["I8552","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99)","M",1279.07]
["I8553","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 500 (NBR-7665-01/03/99)","M",1979.97]
["I10183","TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7665-07/03/07)","M",43.27]
["I6203","TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN  75 (NBR 5688)","M",23.37]
["I6204","TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 150 (NBR 5688)","M",57.23]
["I6205","TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100","M",48.94]
["I6206","TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150","M",92.48]
["I7590","TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m","UN",145.81]
["I7591","TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x4m","UN",291.64]
["I7596","TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x2m","UN",517.45000000000005]
["I7597","TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x4m","UN",989.84]
["I7592","TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x2m","UN",206.2]
["I7593","TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m","UN",408.4]
["I7594","TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x2m","UN",701.98]
["I7595","TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x4m","UN",1385.47]
["I3070","TUBO PVC OCRE PAREDE DUPLA JE DN 150(NBR-7362-3)","M",204.11]
["I3150","TUBO PVC PBA JE CL-12 DN   50 (NBR-5647)","M",9.59]
["I3151","TUBO PVC PBA JE CL-12 DN   75 (NBR-5647)","M",19.690000000000001]
["I3152","TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 100 (NBR-5647)","M",32.18]
["I3153","TUBO PVC PBA JE CL-15 DN   50 (NBR-5647)","M",14.38]
["I3154","TUBO PVC PBA JE CL-15 DN   75 (NBR-5647)","M",26.84]
["I3155","TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 100 (NBR-5647)","M",48.57]
["I3156","TUBO PVC PBA JE CL-20 DN   50 (NBR-5647)","M",17.97]
["I3157","TUBO PVC PBA JE CL-20 DN   75 (NBR-5647)","M",35.51]
["I3158","TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 100 (NBR-5647)","M",58.84]
["I3159","TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647)","M",17.57]
["I3160","TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647)","M",36.49]
["I3161","TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647)","M",59.31]
["I3162","TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN   50 (NBR-5647)","M",21.68]
["I3163","TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN   75 (NBR-5647)","M",42.58]
["I3164","TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (NBR-5647)","M",71.14]
["I3165","TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN   50 (NBR-5647)","M",26.65]
["I3166","TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN   75 (NBR-5647)","M",53.73]
["I3167","TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 100 (NBR-5647)","M",88.95]
["I6941","TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 150","M",180.62]
["I6942","TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 200","M",328.89]
["I6943","TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 150","M",190.36]
["I6944","TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 200","M",363.61]
["I6948","TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN  50","M",33.83]
["I6949","TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN  75","M",65.319999999999993]
["I6945","TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 100","M",108.29]
["I6946","TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 150","M",224.23]
["I6947","TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 200","M",237.18]
["I6207","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 125","M",61.38]
["I6208","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 150","M",19.64]
["I6209","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 200","M",40.29]
["I6210","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 250","M",172.07]
["I6211","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 300","M",216.3]
["I6212","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 400","M",512.20000000000005]
["I6213","TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 450","M",216.09]
["I3062","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)","M",14.02]
["I3063","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 125 (NBR-7362)","M",28.95]
["I3064","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)","M",29.86]
["I3065","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362)","M",46.01]
["I3066","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 250 (NBR-7362)","M",79.069999999999993]
["I3067","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 300 (NBR-7362)","M",126.84]
["I3068","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 350 (NBR-7362)","M",199.76]
["I3069","TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 400 (NBR-7362)","M",213.89]
["I6950","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 100 (NBR-7362)","M",38.83]
["I6951","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)","M",76.16]
["I6952","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 200 (NBR-7362)","M",129.35]
["I6953","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362)","M",202.59]
["I6954","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362)","M",311.83]
["I6955","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 350 (NBR-7362)","M",440.68]
["I6956","TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362)","M",513.23]
["I10189","TUBO RPVC CL10 PB DN  75","M",143.69999999999999]
["I10190","TUBO RPVC CL10 PB DN 100","M",185.8]
["I10191","TUBO RPVC CL10 PB DN 150","M",192.03]
["I10192","TUBO RPVC CL10 PF DN  75","M",272.81]
["I10193","TUBO RPVC CL10 PF DN 100","M",312.5]
["I10194","TUBO RPVC CL10 PF DN 150","M",391.89]
["I10195","TUBO RPVC CL10 PP DN  25","M",101.9]
["I10196","TUBO RPVC CL10 PP DN  50","M",211.63]
["I10197","TUBO RPVC CL10 PP DN  75","M",224.87]
["I10198","TUBO RPVC CL10 PP DN 100","M",238.13]
["I11371","TÊ FoFo BBB JTI DN 100 x 100","UN",1320.64]
["I11372","TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 100","UN",2243.4299999999998]
["I11373","TÊ FoFo BBB JTI DN 150 x 150","UN",2594.23]
["I11374","TÊ FoFo BBB JTI DN 250 x 250","UN",5023.41]
["I11375","TÊ FoFo BBB JTI DN 300 x 200","UN",6545.74]
["I11376","TÊ FoFo BBB JTI DN 300 x 300","UN",7018.57]
["I11370","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 x 1000","UN",95721.52]
["I11338","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 150","UN",1240.02]
["I11339","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 200","UN",1957.94]
["I11340","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 150","UN",3094.03]
["I11341","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 300","UN",4641.05]
["I11342","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 150","UN",3819.19]
["I11343","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 250","UN",4302.6400000000003]
["I11344","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 100","UN",4467.01]
["I11345","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 200","UN",4370.5600000000004]
["I11346","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 300","UN",6091.38]
["I11347","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 350","UN",6802.03]
["I11348","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 450 x 450","UN",6243.65]
["I11349","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 150","UN",5015.78]
["I11350","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 250","UN",5772]
["I11351","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 350","UN",7817.26]
["I11352","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 400","UN",7360.4]
["I11353","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 600","UN",10304.56]
["I11354","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 550 x 600","UN",14590.29]
["I11355","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 150","UN",12539.28]
["I11356","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 250","UN",16116.76]
["I11357","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 350","UN",19478.330000000002]
["I11358","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 150","UN",12607.21]
["I11359","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 200","UN",12129.57]
["I11360","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 250","UN",12443.81]
["I11361","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 400","UN",14706.3]
["I11362","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 500","UN",15837.56]
["I11363","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 600","UN",22625.08]
["I11364","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 700 x 700","UN",22555.96]
["I11365","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 200","UN",17597.29]
["I11366","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 800 x 800","UN",37225.03]
["I11367","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 200","UN",21754.880000000001]
["I11368","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 600","UN",40609.129999999997]
["I11369","TÊ FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 900 x 900","UN",68890.490000000005]
["I11464","TÊ FoFo BBF DN 100 x 100 PN 25","UN",865.31]
["I11457","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 16","UN",83231.19]
["I11536","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 25","UN",92137.54]
["I11453","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 16","UN",40451.75]
["I11532","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 25","UN",41048.18]
["I11454","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 16","UN",48324.66]
["I11533","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 25","UN",49640.03]
["I11455","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 16","UN",72147.12]
["I11534","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 25","UN",73611.27]
["I11456","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 16","UN",79694.47]
["I11535","TÊ FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 25","UN",82452.72]
["I11462","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 16","UN",109680.91]
["I11542","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 25","UN",119651.9]
["I11463","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 16","UN",200416.92]
["I11543","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 25","UN",218636.65]
["I11458","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 16","UN",48275.199999999997]
["I11537","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 25","UN",50393.07]
["I11538","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 300 PN 25","UN",25400.35]
["I11459","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 400 PN 16","UN",60096.43]
["I11539","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 400 PN 25","UN",59394.37]
["I11460","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 16","UN",90161.22]
["I11540","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 25","UN",93148.53]
["I11461","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 16","UN",105244.45]
["I11541","TÊ FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 25","UN",106572.3]
["I11465","TÊ FoFo BBF DN 150 x 100 PN 25","UN",923.53]
["I11466","TÊ FoFo BBF DN 150 x 150 PN 25","UN",1082.27]
["I11467","TÊ FoFo BBF DN 200 x 100 PN 25","UN",1357.37]
["I11468","TÊ FoFo BBF DN 200 x 150 PN 25","UN",1350.25]
["I11404","TÊ FoFo BBF DN 200 x 200 PN 16","UN",1286.26]
["I11469","TÊ FoFo BBF DN 200 x 200 PN 25","UN",1372.2]
["I11470","TÊ FoFo BBF DN 250 x 100 PN 25/40","UN",1561.84]
["I11377","TÊ FoFo BBF DN 250 x 150 PN 10/16","UN",2026.82]
["I11471","TÊ FoFo BBF DN 250 x 150 PN 25","UN",2432.1999999999998]
["I11378","TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 10","UN",2781]
["I11405","TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 16","UN",3059.1]
["I11472","TÊ FoFo BBF DN 250 x 200 PN 25","UN",3337.2]
["I11406","TÊ FoFo BBF DN 250 x 250 PN 16","UN",2012.19]
["I11473","TÊ FoFo BBF DN 250 x 250 PN 25","UN",2020.62]
["I11474","TÊ FoFo BBF DN 300 x 100 PN 25","UN",2157.81]
["I11379","TÊ FoFo BBF DN 300 x 150 PN 10/16","UN",2686.73]
["I11475","TÊ FoFo BBF DN 300 x 150 PN 25","UN",3224.07]
["I11407","TÊ FoFo BBF DN 300 x 200 PN 16","UN",2237.69]
["I11476","TÊ FoFo BBF DN 300 x 200 PN 25","UN",2367.25]
["I11380","TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 10","UN",3107.53]
["I11408","TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 16","UN",3167.77]
["I11477","TÊ FoFo BBF DN 300 x 250 PN 25","UN",3363.31]
["I11409","TÊ FoFo BBF DN 300 x 300 PN 16","UN",2347.13]
["I11478","TÊ FoFo BBF DN 300 x 300 PN 25","UN",2558.0700000000002]
["I11479","TÊ FoFo BBF DN 350 x 100 PN 25","UN",2979.94]
["I11381","TÊ FoFo BBF DN 350 x 150 PN 10/16","UN",3144.19]
["I11480","TÊ FoFo BBF DN 350 x 150 PN 25","UN",3773.03]
["I11410","TÊ FoFo BBF DN 350 x 200 PN 16","UN",3568.08]
["I11481","TÊ FoFo BBF DN 350 x 200 PN 25","UN",3588.29]
["I11382","TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 10","UN",3717.22]
["I11411","TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 16","UN",3737.02]
["I11482","TÊ FoFo BBF DN 350 x 250 PN 25","UN",3841.58]
["I11383","TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 10","UN",4677.3]
["I11412","TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 16","UN",5145.03]
["I11483","TÊ FoFo BBF DN 350 x 300 PN 25","UN",5612.77]
["I11413","TÊ FoFo BBF DN 350 x 350 PN 16","UN",11477.37]
["I11484","TÊ FoFo BBF DN 350 x 350 PN 25","UN",11855.5]
["I11485","TÊ FoFo BBF DN 400 x 100 PN 25","UN",3530.58]
["I11384","TÊ FoFo BBF DN 400 x 150 PN 10/16","UN",4105.63]
["I11486","TÊ FoFo BBF DN 400 x 150 PN 25","UN",4926.75]
["I11414","TÊ FoFo BBF DN 400 x 200 PN 16","UN",4110.08]
["I11487","TÊ FoFo BBF DN 400 x 200 PN 25","UN",4166.7299999999996]
["I11385","TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 10","UN",5976.55]
["I11415","TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 16","UN",6574.2]
["I11488","TÊ FoFo BBF DN 400 x 250 PN 25","UN",7171.86]
["I11416","TÊ FoFo BBF DN 400 x 300 PN 16","UN",4722.13]
["I11489","TÊ FoFo BBF DN 400 x 300 PN 25","UN",4804.66]
["I11417","TÊ FoFo BBF DN 400 x 400 PN 16","UN",15076.84]
["I11490","TÊ FoFo BBF DN 400 x 400 PN 25","UN",14934.14]
["I11386","TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 10","UN",8783.66]
["I11418","TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 16","UN",8076.5]
["I11491","TÊ FoFo BBF DN 450 x 300 PN 25","UN",8810.73]
["I11387","TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 10","UN",10141.950000000001]
["I11419","TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 16","UN",10180.35]
["I11492","TÊ FoFo BBF DN 450 x 450 PN 25","UN",10228.99]
["I11493","TÊ FoFo BBF DN 500 x 100 PN 25","UN",4797.0200000000004]
["I11388","TÊ FoFo BBF DN 500 x 150 PN 10/16","UN",6308.93]
["I11494","TÊ FoFo BBF DN 500 x 150 PN 25","UN",7570.7]
["I11420","TÊ FoFo BBF DN 500 x 200 PN 16","UN",5287.56]
["I11495","TÊ FoFo BBF DN 500 x 200 PN 25","UN",5252.47]
["I11389","TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 10","UN",8375.64]
["I11421","TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 16","UN",9213.2099999999991]
["I11496","TÊ FoFo BBF DN 500 x 250 PN 25","UN",10050.76]
["I11422","TÊ FoFo BBF DN 500 x 300 PN 16","UN",6247.09]
["I11497","TÊ FoFo BBF DN 500 x 300 PN 25","UN",6339.51]
["I11390","TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 10","UN",8375.64]
["I11423","TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 16","UN",9213.2099999999991]
["I11498","TÊ FoFo BBF DN 500 x 350 PN 25","UN",10050.76]
["I11424","TÊ FoFo BBF DN 500 x 400 PN 16","UN",17284.3]
["I11499","TÊ FoFo BBF DN 500 x 400 PN 25","UN",19040.09]
["I11425","TÊ FoFo BBF DN 500 x 500 PN 16","UN",20634.97]
["I11500","TÊ FoFo BBF DN 500 x 500 PN 25","UN",20840.48]
["I11391","TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 10","UN",16765.759999999998]
["I11426","TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 16","UN",18442.34]
["I11501","TÊ FoFo BBF DN 550 x 600 PN 25","UN",20118.91]
["I11502","TÊ FoFo BBF DN 600 x 100 PN 25","UN",13754.2]
["I11392","TÊ FoFo BBF DN 600 x 150 PN 10/16","UN",10047.14]
["I11503","TÊ FoFo BBF DN 600 x 150 PN 25","UN",12056.56]
["I11427","TÊ FoFo BBF DN 600 x 200 PN 16","UN",15183.17]
["I11504","TÊ FoFo BBF DN 600 x 200 PN 25","UN",16277.32]
["I11393","TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 10","UN",10601.89]
["I11428","TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 16","UN",11662.08]
["I11505","TÊ FoFo BBF DN 600 x 250 PN 25","UN",12722.27]
["I11429","TÊ FoFo BBF DN 600 x 300 PN 16","UN",22507.99]
["I11506","TÊ FoFo BBF DN 600 x 300 PN 25","UN",23210.3]
["I11394","TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 10","UN",15039.87]
["I11430","TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 16","UN",16543.86]
["I11507","TÊ FoFo BBF DN 600 x 350 PN 25","UN",18047.849999999999]
["I11431","TÊ FoFo BBF DN 600 x 400 PN 16","UN",24691.7]
["I11508","TÊ FoFo BBF DN 600 x 400 PN 25","UN",25759.13]
["I11395","TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 10","UN",14854.96]
["I11432","TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 16","UN",16340.46]
["I11509","TÊ FoFo BBF DN 600 x 500 PN 25","UN",17825.95]
["I11433","TÊ FoFo BBF DN 600 x 600 PN 16","UN",31040.95]
["I11510","TÊ FoFo BBF DN 600 x 600 PN 25","UN",32288.06]
["I11396","TÊ FoFo BBF DN 700 x 100 PN 10/16","UN",13560.54]
["I11511","TÊ FoFo BBF DN 700 x 100 PN 25","UN",16272.66]
["I11434","TÊ FoFo BBF DN 700 x 200 PN 16","UN",23675.15]
["I11512","TÊ FoFo BBF DN 700 x 200 PN 25","UN",23986.3]
["I11397","TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 10","UN",17615.419999999998]
["I11435","TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 16","UN",19376.96]
["I11513","TÊ FoFo BBF DN 700 x 250 PN 25","UN",21138.5]
["I11398","TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 10","UN",15953.59]
["I11436","TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 16","UN",17548.939999999999]
["I11514","TÊ FoFo BBF DN 700 x 300 PN 25","UN",19144.3]
["I11437","TÊ FoFo BBF DN 700 x 400 PN 16","UN",17914.54]
["I11515","TÊ FoFo BBF DN 700 x 400 PN 25","UN",19543.14]
["I11399","TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 10","UN",24861.01]
["I11438","TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 16","UN",27347.11]
["I11516","TÊ FoFo BBF DN 700 x 500 PN 25","UN",29833.22]
["I11439","TÊ FoFo BBF DN 700 x 600 PN 16","UN",37268.32]
["I11517","TÊ FoFo BBF DN 700 x 600 PN 25","UN",38248]
["I11440","TÊ FoFo BBF DN 700 x 700 PN 16","UN",45279.74]
["I11518","TÊ FoFo BBF DN 700 x 700 PN 25","UN",47216.07]
["I11400","TÊ FoFo BBF DN 800 x 100 PN 10/16","UN",17541.689999999999]
["I11519","TÊ FoFo BBF DN 800 x 100 PN 25","UN",21050.03]
["I11441","TÊ FoFo BBF DN 800 x 200 PN 16","UN",28104.44]
["I11520","TÊ FoFo BBF DN 800 x 200 PN 25","UN",28104.44]
["I11401","TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 10","UN",24957.68]
["I11442","TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 16","UN",27453.46]
["I11521","TÊ FoFo BBF DN 800 x 300 PN 25","UN",29949.22]
["I11443","TÊ FoFo BBF DN 800 x 400 PN 16","UN",39265.79]
["I11522","TÊ FoFo BBF DN 800 x 400 PN 25","UN",38331.03]
["I11402","TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 10","UN",37436.54]
["I11444","TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 16","UN",41180.199999999997]
["I11523","TÊ FoFo BBF DN 800 x 500 PN 25","UN",44923.85]
["I11445","TÊ FoFo BBF DN 800 x 600 PN 16","UN",49781.8]
["I11524","TÊ FoFo BBF DN 800 x 600 PN 25","UN",50817.69]
["I11403","TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 10","UN",44567.31]
["I11446","TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 16","UN",49024.04]
["I11525","TÊ FoFo BBF DN 800 x 700 PN 25","UN",53480.77]
["I11447","TÊ FoFo BBF DN 800 x 800 PN 16","UN",53020.01]
["I11526","TÊ FoFo BBF DN 800 x 800 PN 25","UN",55093.85]
["I11448","TÊ FoFo BBF DN 900 x 200 PN 16","UN",28788.16]
["I11527","TÊ FoFo BBF DN 900 x 200 PN 25","UN",32380.98]
["I11449","TÊ FoFo BBF DN 900 x 400 PN 16","UN",42101.66]
["I11528","TÊ FoFo BBF DN 900 x 400 PN 25","UN",42835.040000000001]
["I11450","TÊ FoFo BBF DN 900 x 600 PN 16","UN",44893.39]
["I11529","TÊ FoFo BBF DN 900 x 600 PN 25","UN",51855.58]
["I11451","TÊ FoFo BBF DN 900 x 800 PN 16","UN",67066]
["I11530","TÊ FoFo BBF DN 900 x 800 PN 25","UN",69268.5]
["I11452","TÊ FoFo BBF DN 900 x 900 PN 16","UN",70957.070000000007]
["I11531","TÊ FoFo BBF DN 900 x 900 PN 25","UN",73994.009999999995]
["I11576","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 10","UN",89268.09]
["I11610","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 16","UN",90649.86]
["I11648","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 200 PN 25","UN",91246.29]
["I11577","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 10","UN",96535.02]
["I11611","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 16","UN",98522.77]
["I11649","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 400 PN 25","UN",99838.15]
["I11578","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 10","UN",123102.52]
["I11612","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 16","UN",122345.25]
["I11650","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 600 PN 25","UN",123809.38]
["I11579","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 10","UN",126636.14]
["I11613","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 16","UN",129892.59]
["I11651","TÊ FoFo BBF JTE DN 1000 x 800 PN 25","UN",132650.84]
["I11580","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 10","UN",98560.6]
["I11614","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 16","UN",98560.6]
["I11652","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 200 PN 25","UN",100678.47]
["I11581","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 10","UN",129251.01]
["I11615","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 16","UN",140446.63]
["I11653","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 600 PN 25","UN",143433.92000000001]
["I11582","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 10","UN",153655.89000000001]
["I11616","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 16","UN",155529.87]
["I11654","TÊ FoFo BBF JTE DN 1200 x 800 PN 25","UN",156857.69]
["I11544","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 100 PN 10/16","UN",5482.31]
["I11545","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 10","UN",5678.83]
["I11583","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 16","UN",5682.11]
["I11617","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 200 PN 25","UN",5811.67]
["I11546","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 10","UN",5761.89]
["I11584","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 16","UN",5791.55]
["I11618","TÊ FoFo BBF JTE DN 300 x 300 PN 25","UN",6002.48]
["I11547","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 100 PN 10/16","UN",6703.2]
["I11619","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 100 PN 25","UN",5339]
["I11548","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 10","UN",7136.99]
["I11585","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 16","UN",7180.71]
["I11620","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 200 PN 25","UN",5947.34]
["I11549","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 10","UN",16428.39]
["I11586","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 16","UN",16797.419999999998]
["I11621","TÊ FoFo BBF JTE DN 350 x 350 PN 25","UN",17175.57]
["I11550","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 100 PN 10/16","UN",7548.21]
["I11622","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 100 PN 25","UN",7412.99]
["I11551","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 10","UN",7933.08]
["I11587","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 16","UN",7992.48]
["I11623","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 200 PN 25","UN",8049.12]
["I11552","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 10","UN",8543.48]
["I11588","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 16","UN",8604.5400000000009]
["I11624","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 300 PN 25","UN",8687.02]
["I11553","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 10","UN",19370.150000000001]
["I11589","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 16","UN",20816.259999999998]
["I11625","TÊ FoFo BBF JTE DN 400 x 400 PN 25","UN",20673.57]
["I11554","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 100 PN 10/16","UN",10715.08]
["I11626","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 100 PN 25","UN",10496.91]
["I11555","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 10","UN",10809.14]
["I11590","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 16","UN",10987.44]
["I11627","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 200 PN 25","UN",10952.36]
["I11556","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 10","UN",11937.85]
["I11591","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 16","UN",11946.96]
["I11628","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 300 PN 25","UN",12039.39]
["I11557","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 10","UN",25678.400000000001]
["I11592","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 16","UN",25731.73]
["I11629","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 400 PN 25","UN",27487.52]
["I11558","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 10","UN",28067.69]
["I11593","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 16","UN",29082.42]
["I11630","TÊ FoFo BBF JTE DN 500 x 500 PN 25","UN",29287.93]
["I11559","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 100 PN 10/16","UN",24608.27]
["I11631","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 100 PN 25","UN",24069.279999999999]
["I11560","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 10","UN",25773.85]
["I11594","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 16","UN",25498.26]
["I11632","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 200 PN 25","UN",26592.42]
["I11561","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 10","UN",32823.050000000003]
["I11595","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 16","UN",32823.050000000003]
["I11633","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 300 PN 25","UN",33525.379999999997]
["I11562","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 10","UN",34815.5]
["I11596","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 16","UN",35006.78]
["I11634","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 400 PN 25","UN",36074.21]
["I11563","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 10","UN",38799.42]
["I11597","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 16","UN",41356.03]
["I11635","TÊ FoFo BBF JTE DN 600 x 600 PN 25","UN",42603.15]
["I11564","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 10","UN",49928.73]
["I11598","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 16","UN",48212.51]
["I11636","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 200 PN 25","UN",48523.65]
["I11565","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 10","UN",62947.23]
["I11599","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 16","UN",61805.67]
["I11637","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 600 PN 25","UN",62785.34]
["I11566","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 10","UN",72266.100000000006]
["I11600","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 16","UN",69817.100000000006]
["I11638","TÊ FoFo BBF JTE DN 700 x 700 PN 25","UN",71753.45]
["I11567","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 10","UN",57643.49]
["I11601","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 16","UN",60801.2]
["I11639","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 200 PN 25","UN",60801.2]
["I11568","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 10","UN",71918.58]
["I11602","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 16","UN",71962.55]
["I11640","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 400 PN 25","UN",71027.789999999994]
["I11569","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 10","UN",80752.820000000007]
["I11603","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 16","UN",82478.52]
["I11641","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 600 PN 25","UN",83514.44]
["I11570","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 10","UN",81625.81]
["I11604","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 16","UN",85716.75]
["I11642","TÊ FoFo BBF JTE DN 800 x 800 PN 25","UN",87790.59]
["I11571","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 10","UN",66261.77]
["I11605","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 16","UN",64344.99]
["I11643","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 200 PN 25","UN",67937.83]
["I11572","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 10","UN",77299.75]
["I11606","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 16","UN",77658.52]
["I11644","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 400 PN 25","UN",78391.88]
["I11573","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 10","UN",96056.31]
["I11607","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 16","UN",97455.32]
["I11645","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 600 PN 25","UN",98369.07]
["I11574","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 10","UN",101111.08]
["I11608","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 16","UN",102622.84]
["I11646","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 800 PN 25","UN",104825.35]
["I11575","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 10","UN",105971.19]
["I11609","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 16","UN",106513.92]
["I11647","TÊ FoFo BBF JTE DN 900 x 900 PN 25","UN",109550.86]
["I11748","TÊ FoFo FF DN 100 x 100 PN25/40","UN",627.44000000000005]
["I11746","TÊ FoFo FF DN 100 x 50 PN25","UN",544.83000000000004]
["I11747","TÊ FoFo FF DN 100 x 80 PN25","UN",607.01]
["I11740","TÊ FoFo FF DN 1000 x 1000 PN16","UN",96813.21]
["I11822","TÊ FoFo FF DN 1000 x 1000 PN25","UN",105154.39]
["I11736","TÊ FoFo FF DN 1000 x 200 PN16","UN",52605.38]
["I11818","TÊ FoFo FF DN 1000 x 200 PN25","UN",60503.19]
["I11737","TÊ FoFo FF DN 1000 x 400 PN16","UN",68295.91]
["I11819","TÊ FoFo FF DN 1000 x 400 PN25","UN",72786.38]
["I11738","TÊ FoFo FF DN 1000 x 600 PN16","UN",95772.86]
["I11820","TÊ FoFo FF DN 1000 x 600 PN25","UN",94412.21]
["I11670","TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN10","UN",81880.210000000006]
["I11739","TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN16","UN",89636.54]
["I11821","TÊ FoFo FF DN 1000 x 800 PN25","UN",99667.8]
["I11744","TÊ FoFo FF DN 1200 x 1000 PN16","UN",155547.46]
["I11826","TÊ FoFo FF DN 1200 x 1000 PN25","UN",169688.14]
["I11745","TÊ FoFo FF DN 1200 x 1200 PN16","UN",190355.29]
["I11827","TÊ FoFo FF DN 1200 x 1200 PN25","UN",226250.87]
["I11741","TÊ FoFo FF DN 1200 x 200 PN16","UN",81363.289999999994]
["I11823","TÊ FoFo FF DN 1200 x 200 PN25","UN",88759.95]
["I11742","TÊ FoFo FF DN 1200 x 400 PN16","UN",92530.8]
["I11824","TÊ FoFo FF DN 1200 x 400 PN25","UN",100942.69]
["I11743","TÊ FoFo FF DN 1200 x 600 PN16","UN",84753.43]
["I11825","TÊ FoFo FF DN 1200 x 600 PN25","UN",92458.29]
["I11752","TÊ FoFo FF DN 150 x 100 PN25","UN",808.84]
["I11753","TÊ FoFo FF DN 150 x 150 PN25","UN",930.72]
["I11749","TÊ FoFo FF DN 150 x 50 PN25","UN",949.19]
["I11750","TÊ FoFo FF DN 150 x 75 PN25","UN",834.81]
["I11751","TÊ FoFo FF DN 150 x 80 PN25","UN",834.81]
["I11674","TÊ FoFo FF DN 200 x 100 PN16","UN",1214.8699999999999]
["I11756","TÊ FoFo FF DN 200 x 100 PN25","UN",1462.69]
["I11675","TÊ FoFo FF DN 200 x 150 PN16","UN",1465.24]
["I11757","TÊ FoFo FF DN 200 x 150 PN25","UN",1695.53]
["I11676","TÊ FoFo FF DN 200 x 200 PN16","UN",1412.66]
["I11758","TÊ FoFo FF DN 200 x 200 PN25","UN",1649.06]
["I11671","TÊ FoFo FF DN 200 x 50 PN16","UN",1288.08]
["I11754","TÊ FoFo FF DN 200 x 50 PN25","UN",1384.22]
["I11672","TÊ FoFo FF DN 200 x 75 PN16","UN",1196.3800000000001]
["I11673","TÊ FoFo FF DN 200 x 80 PN16","UN",1196.3800000000001]
["I11755","TÊ FoFo FF DN 200 x 80 PN25","UN",1460.71]
["I11680","TÊ FoFo FF DN 250 x 100 PN16","UN",2089.85]
["I11762","TÊ FoFo FF DN 250 x 100 PN25","UN",2325.6]
["I11655","TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN10","UN",2172.2399999999998]
["I11681","TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN16","UN",2181.79]
["I11763","TÊ FoFo FF DN 250 x 150 PN25","UN",2415.15]
["I11682","TÊ FoFo FF DN 250 x 200 PN16","UN",2273.73]
["I11764","TÊ FoFo FF DN 250 x 200 PN25","UN",2504.6999999999998]
["I11683","TÊ FoFo FF DN 250 x 250 PN16","UN",2445.14]
["I11765","TÊ FoFo FF DN 250 x 250 PN25","UN",2730.69]
["I11677","TÊ FoFo FF DN 250 x 50 PN16","UN",3082.14]
["I11759","TÊ FoFo FF DN 250 x 50 PN25","UN",3345.04]
["I11678","TÊ FoFo FF DN 250 x 75 PN16","UN",3040.98]
["I11760","TÊ FoFo FF DN 250 x 75 PN25","UN",3338.92]
["I11679","TÊ FoFo FF DN 250 x 80 PN16","UN",3040.98]
["I11761","TÊ FoFo FF DN 250 x 80 PN25","UN",3338.92]
["I11684","TÊ FoFo FF DN 300 x 100 PN16","UN",3747.02]
["I11766","TÊ FoFo FF DN 300 x 100 PN25","UN",3921.06]
["I11656","TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN10","UN",3857.97]
["I11685","TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN16","UN",3874.84]
["I11767","TÊ FoFo FF DN 300 x 150 PN25","UN",4154.95]
["I11686","TÊ FoFo FF DN 300 x 200 PN16","UN",4002.66]
["I11768","TÊ FoFo FF DN 300 x 200 PN25","UN",4388.84]
["I11657","TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN10","UN",4181.45]
["I11687","TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN16","UN",4204.1899999999996]
["I11769","TÊ FoFo FF DN 300 x 250 PN25","UN",4655.21]
["I11688","TÊ FoFo FF DN 300 x 300 PN16","UN",4405.71]
["I11770","TÊ FoFo FF DN 300 x 300 PN25","UN",4921.57]
["I11689","TÊ FoFo FF DN 350 x 100 PN16","UN",4752.1400000000003]
["I11771","TÊ FoFo FF DN 350 x 100 PN25","UN",5115.2299999999996]
["I11658","TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN10","UN",4871.43]
["I11690","TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN16","UN",4919]
["I11772","TÊ FoFo FF DN 350 x 150 PN25","UN",5267.23]
["I11691","TÊ FoFo FF DN 350 x 200 PN16","UN",5085.8599999999997]
["I11773","TÊ FoFo FF DN 350 x 200 PN25","UN",5419.23]
["I11659","TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN10","UN",5232.49]
["I11692","TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN16","UN",5281.75]
["I11774","TÊ FoFo FF DN 350 x 250 PN25","UN",5665.02]
["I11693","TÊ FoFo FF DN 350 x 300 PN16","UN",5477.63]
["I11775","TÊ FoFo FF DN 350 x 300 PN25","UN",5910.81]
["I11694","TÊ FoFo FF DN 350 x 350 PN16","UN",5716.9]
["I11776","TÊ FoFo FF DN 350 x 350 PN25","UN",6214.08]
["I11695","TÊ FoFo FF DN 400 x 100 PN16","UN",15871.75]
["I11777","TÊ FoFo FF DN 400 x 100 PN25","UN",17178.21]
["I11660","TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN10","UN",16779.759999999998]
["I11696","TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN16","UN",16663.400000000001]
["I11778","TÊ FoFo FF DN 400 x 150 PN25","UN",17650.400000000001]
["I11697","TÊ FoFo FF DN 400 x 200 PN16","UN",17455.05]
["I11779","TÊ FoFo FF DN 400 x 200 PN25","UN",18122.59]
["I11661","TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN10","UN",17081.43]
["I11698","TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN16","UN",17459.2]
["I11780","TÊ FoFo FF DN 400 x 250 PN25","UN",18112.52]
["I11699","TÊ FoFo FF DN 400 x 300 PN16","UN",17463.34]
["I11781","TÊ FoFo FF DN 400 x 300 PN25","UN",18102.46]
["I11662","TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN10","UN",17887.38]
["I11700","TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN16","UN",18236.349999999999]
["I11782","TÊ FoFo FF DN 400 x 350 PN25","UN",18883.34]
["I11701","TÊ FoFo FF DN 400 x 400 PN16","UN",19009.349999999999]
["I11783","TÊ FoFo FF DN 400 x 400 PN25","UN",19664.22]
["I11702","TÊ FoFo FF DN 450 x 100 PN16","UN",18949.64]
["I11784","TÊ FoFo FF DN 450 x 100 PN25","UN",20343.16]
["I11703","TÊ FoFo FF DN 450 x 200 PN16","UN",22877.26]
["I11785","TÊ FoFo FF DN 450 x 200 PN25","UN",24341.47]
["I11663","TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN10","UN",21009.88]
["I11704","TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN16","UN",22537.33]
["I11786","TÊ FoFo FF DN 450 x 250 PN25","UN",25273.3]
["I11705","TÊ FoFo FF DN 450 x 300 PN16","UN",22197.4]
["I11787","TÊ FoFo FF DN 450 x 300 PN25","UN",26205.14]
["I11706","TÊ FoFo FF DN 450 x 400 PN16","UN",23365.39]
["I11788","TÊ FoFo FF DN 450 x 400 PN25","UN",25385.49]
["I11707","TÊ FoFo FF DN 450 x 450 PN16","UN",21773.29]
["I11789","TÊ FoFo FF DN 450 x 450 PN25","UN",23750.74]
["I11708","TÊ FoFo FF DN 500 x 100 PN16","UN",23139.89]
["I11790","TÊ FoFo FF DN 500 x 100 PN25","UN",22707.48]
["I11709","TÊ FoFo FF DN 500 x 200 PN16","UN",23030.59]
["I11791","TÊ FoFo FF DN 500 x 200 PN25","UN",22908.080000000002]
["I11664","TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN10","UN",21892.44]
["I11710","TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN16","UN",23196.32]
["I11792","TÊ FoFo FF DN 500 x 250 PN25","UN",24041.29]
["I11711","TÊ FoFo FF DN 500 x 300 PN16","UN",23362.05]
["I11793","TÊ FoFo FF DN 500 x 300 PN25","UN",25174.5]
["I11665","TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN10","UN",23264.99]
["I11712","TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN16","UN",24640.44]
["I11794","TÊ FoFo FF DN 500 x 350 PN25","UN",25872.04]
["I11713","TÊ FoFo FF DN 500 x 400 PN16","UN",25918.83]
["I11795","TÊ FoFo FF DN 500 x 400 PN25","UN",26569.58]
["I11714","TÊ FoFo FF DN 500 x 500 PN16","UN",25444.18]
["I11796","TÊ FoFo FF DN 500 x 500 PN25","UN",28064.02]
["I11715","TÊ FoFo FF DN 600 x 100 PN16","UN",28042.59]
["I11797","TÊ FoFo FF DN 600 x 100 PN25","UN",31371.84]
["I11666","TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN10","UN",30165.45]
["I11716","TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN16","UN",31252.639999999999]
["I11798","TÊ FoFo FF DN 600 x 150 PN25","UN",33562.54]
["I11717","TÊ FoFo FF DN 600 x 200 PN16","UN",34462.68]
["I11799","TÊ FoFo FF DN 600 x 200 PN25","UN",35753.24]
["I11667","TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN10","UN",32330.93]
["I11718","TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN16","UN",35086.15]
["I11800","TÊ FoFo FF DN 600 x 250 PN25","UN",36185.019999999997]
["I11719","TÊ FoFo FF DN 600 x 300 PN16","UN",35709.620000000003]
["I11801","TÊ FoFo FF DN 600 x 300 PN25","UN",36616.79]
["I11668","TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN10","UN",32535.34]
["I11720","TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN16","UN",35048.92]
["I11802","TÊ FoFo FF DN 600 x 350 PN25","UN",36800.01]
["I11721","TÊ FoFo FF DN 600 x 400 PN16","UN",34388.230000000003]
["I11803","TÊ FoFo FF DN 600 x 400 PN25","UN",36983.230000000003]
["I11722","TÊ FoFo FF DN 600 x 500 PN16","UN",36665.440000000002]
["I11804","TÊ FoFo FF DN 600 x 500 PN25","UN",38512.769999999997]
["I11723","TÊ FoFo FF DN 600 x 600 PN16","UN",38804.239999999998]
["I11805","TÊ FoFo FF DN 600 x 600 PN25","UN",43102.35]
["I11724","TÊ FoFo FF DN 700 x 200 PN16","UN",32971.89]
["I11806","TÊ FoFo FF DN 700 x 200 PN25","UN",36100.39]
["I11725","TÊ FoFo FF DN 700 x 400 PN16","UN",35240.07]
["I11807","TÊ FoFo FF DN 700 x 400 PN25","UN",38607.089999999997]
["I11726","TÊ FoFo FF DN 700 x 700 PN16","UN",51195.88]
["I11808","TÊ FoFo FF DN 700 x 700 PN25","UN",52377.4]
["I11727","TÊ FoFo FF DN 800 x 200 PN16","UN",36827.67]
["I11809","TÊ FoFo FF DN 800 x 200 PN25","UN",40313.730000000003]
["I11669","TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN10","UN",37499]
["I11728","TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN16","UN",36827.67]
["I11810","TÊ FoFo FF DN 800 x 250 PN25","UN",43078.28]
["I11729","TÊ FoFo FF DN 800 x 400 PN16","UN",40016.14]
["I11811","TÊ FoFo FF DN 800 x 400 PN25","UN",45842.83]
["I11730","TÊ FoFo FF DN 800 x 600 PN16","UN",62719.37]
["I11812","TÊ FoFo FF DN 800 x 600 PN25","UN",66025.34]
["I11731","TÊ FoFo FF DN 800 x 800 PN16","UN",61428.94]
["I11813","TÊ FoFo FF DN 800 x 800 PN25","UN",68832.63]
["I11732","TÊ FoFo FF DN 900 x 200 PN16","UN",42831.31]
["I11814","TÊ FoFo FF DN 900 x 200 PN25","UN",49412.639999999999]
["I11733","TÊ FoFo FF DN 900 x 400 PN16","UN",51220.480000000003]
["I11815","TÊ FoFo FF DN 900 x 400 PN25","UN",53472.84]
["I11734","TÊ FoFo FF DN 900 x 600 PN16","UN",73292.77]
["I11816","TÊ FoFo FF DN 900 x 600 PN25","UN",75291.73]
["I11735","TÊ FoFo FF DN 900 x 900 PN16","UN",81664.570000000007]
["I11817","TÊ FoFo FF DN 900 x 900 PN25","UN",83427.09]
["I6321","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE  24  a 36 m3/DIA","UN",110449.03]
["I6322","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE  37  a 65 m3/DIA","UN",110763.84]
["I6323","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE  66  a 96 m3/DIA","UN",106249.58]
["I6324","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE  97  a 137 m3/DIA","UN",108783.64]
["I6325","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 138  a 204 m3/DIA","UN",133661.9]
["I6326","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 205  a 360 m3/DIA","UN",163980.32999999999]
["I6327","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 361  a 451 m3/DIA","UN",182596.34]
["I6328","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 452  a 569 m3/DIA","UN",236438.17]
["I6329","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 570  a 852 m3/DIA","UN",311520.55]
["I7061","UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 852 A 1428 m³/DIA","UN",409559.12]
["I2963","UNIÃO P/ POLIETILENO 20","UN",5.62]
["I5599","VALV. BORB. AWWA MEC/V PORCA VIAJ. DN 600 PN16","UN",14131.71]
["I5687","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN  50 PN16","UN",935.03]
["I5688","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN  75 PN16","UN",1126.32]
["I5689","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 100 PN16","UN",1274.77]
["I5690","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 150 PN16","UN",2563.3000000000002]
["I5679","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN10","UN",3799.83]
["I5691","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN16","UN",3799.83]
["I5680","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN10","UN",6154.99]
["I5692","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN16","UN",6154.99]
["I5681","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN10","UN",9129.9699999999993]
["I5693","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN16","UN",8623.61]
["I5683","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN10","UN",13044.58]
["I5695","VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN16","UN",13044.58]
["I5707","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN  50 PN16","UN",991.88]
["I5708","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN  75 PN16","UN",994.92]
["I5709","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 100 PN16","UN",1331.27]
["I5710","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 150 PN16","UN",2519.92]
["I5699","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN10","UN",3774.29]
["I5711","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN16","UN",3774.29]
["I5700","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN10","UN",5843.29]
["I5712","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN16","UN",10442.129999999999]
["I5701","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN10","UN",10918.56]
["I5713","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN16","UN",10918.56]
["I5703","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN10","UN",8638.14]
["I5715","VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN16","UN",8638.14]
["I5734","VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 2\" - COMPLETA","UN",5538.99]
["I5735","VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 3\" - COMPLETA","UN",6163.87]
["I5736","VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 4\" - COMPLETA","UN",7001.25]
["I5737","VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 6\" - COMPLETA","UN",8523.02]
["I10199","VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 50","UN",4966.0600000000004]
["I10200","VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 75","UN",4715.29]
["I10203","VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 800","UN",69141.11]
["I10201","VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 300","UN",17089.86]
["I10202","VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 500","UN",46330.720000000001]
["I8701","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN  50","UN",1268.1400000000001]
["I8702","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100","UN",1289.72]
["I5608","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200","UN",5119.8100000000004]
["I5609","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 250","UN",6909.06]
["I5610","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 300","UN",10275.02]
["I8703","VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 400","UN",7097.84]
["I8711","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200","UN",4429.1400000000003]
["I8712","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250","UN",5777.79]
["I8713","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 300","UN",7885.36]
["I8714","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 350","UN",7615.39]
["I10207","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 100","UN",11036.15]
["I10208","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 400","UN",24663.33]
["I8715","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F  DN 200","UN",14524.1]
["I8716","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F  DN 250","UN",18842.509999999998]
["I8717","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO FoFo DN 300","UN",19850.259999999998]
["I10205","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 100","UN",2858.66]
["I8704","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200","UN",4429.1400000000003]
["I8705","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 250","UN",5777.79]
["I8706","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300","UN",7885.36]
["I8707","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350","UN",14106.06]
["I8708","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400","UN",14320.05]
["I8709","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 500","UN",22790.16]
["I8710","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 600","UN",23602.58]
["I10204","VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 80","UN",1804]
["I10209","VALVULA BORBOLETA TIPO LUG COM FLANGES E ALAVANCA DN 100","UN",688.41]
["I10210","VALVULA COM CONTROLE PROPORCIONAL - APLICAÇÃO ÁGUA OU AR COMPRIMIDO","UN",2230.1999999999998]
["I5759","VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 200","UN",11472.22]
["I5760","VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 250","UN",17079.560000000001]
["I5761","VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 300","UN",26736.57]
["I10214","VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE  2\"","UN",12800]
["I10215","VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE  3\"","UN",14420]
["I5738","VALVULA DE ALÍVIO DN 2\" COMPLETA","UN",8200]
["I5739","VALVULA DE ALÍVIO DN 3\" COMPLETA","UN",13950]
["I10216","VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO","UN",335.74]
["I10219","VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 500 PN10","UN",156130.09]
["I10217","VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 350 PN10","UN",96108.479999999996]
["I10218","VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 400 PN10","UN",101254.83]
["I10220","VALVULA DE GAVETA AÇO INOX 304 C/ FLANGES DN 50","UN",2586.2600000000002]
["I5619","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN  75  PN16","UN",840.96]
["I5620","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 100 PN16","UN",995.12]
["I5621","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN16","UN",1159.4000000000001]
["I5611","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10","UN",1532.17]
["I5622","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN16","UN",1685.36]
["I5612","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10","UN",2603.04]
["I5623","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN16","UN",2863.37]
["I5613","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10","UN",3424.43]
["I5624","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN16","UN",3766.85]
["I5614","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10","UN",11357.1]
["I5625","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN16","UN",12492.65]
["I5615","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10","UN",11470.82]
["I5626","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN16","UN",12617.9]
["I5616","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10","UN",16250.25]
["I5627","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN16","UN",17911.93]
["I5617","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10","UN",16552.29]
["I5628","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN16","UN",18262.740000000002]
["I5618","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10","UN",21632.67]
["I5629","VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN16","UN",23876.51]
["I5638","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN   75 PN16","UN",1020.18]
["I5639","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16","UN",1263.6400000000001]
["I5640","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN16","UN",1477.44]
["I5630","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN10","UN",1956.08]
["I5641","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN16","UN",2151.6999999999998]
["I5631","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN10","UN",3315.4]
["I5642","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN16","UN",3646.95]
["I5632","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN10","UN",5202.8100000000004]
["I5643","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN16","UN",5906.73]
["I5633","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN10","UN",9494.4]
["I5644","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN16","UN",10443.84]
["I5634","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN10","UN",9704.9500000000007]
["I5645","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN16","UN",10675.45]
["I5635","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN10","UN",10131.19]
["I5646","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN16","UN",11179.88]
["I5636","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN10","UN",11278.85]
["I5647","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN16","UN",12268.2]
["I5637","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN10","UN",14781.19]
["I5648","VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN16","UN",16225.67]
["I5649","VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 2\"","UN",205.67]
["I5650","VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3\"","UN",479.93]
["I6055","VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 2\"","UN",138.65]
["I6056","VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 3\"","UN",316.45999999999998]
["I5755","VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10  4\", COMPLETA","UN",5527.63]
["I5756","VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10  6\", COMPLETA","UN",8474.2900000000009]
["I5757","VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10  8\", COMPLETA","UN",13431.45]
["I5758","VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 10\", COMPLETA","UN",17256.84]
["I10224","VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES DN 50","UN",7332.96]
["I5749","VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",1465.42]
["I5750","VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",2659.51]
["I5751","VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",2992.83]
["I5752","VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",4431.83]
["I5753","VALVULA RETENÇÃO DN 300 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",6249.89]
["I5754","VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",10258.969999999999]
["I10227","VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 100 PN10","UN",915.69]
["I10228","VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 400 PN10","UN",7048.92]
["I10229","VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 350 PN10","UN",14075.94]
["I10230","VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 500 PN10","UN",36353.78]
["I10231","VALVULA RETENÇÃO TIPO BOLA DN 150","UN",3086.1]
["I10460","VENTOSA SIMPLES C/ FLANGE DN 100 PN10 P/ ÁGUA","UN",877.83]
["I5719","VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25","UN",1017.21]
["I5720","VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4","UN",830.13]
["I5721","VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1","UN",816.04]
["I5722","VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/2","UN",788.72]
["I5723","VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/4","UN",788.72]
["I5724","VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2","UN",768.4]
["I5729","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN   50 PN25","UN",2075.27]
["I7329","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN   80 PN25","UN",2817]
["I7328","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN  80 PN10/16","UN",2813.19]
["I5726","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16","UN",2911.07]
["I5730","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25","UN",3031.58]
["I5727","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN16","UN",8532.2099999999991]
["I5731","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN25","UN",8694.73]
["I5725","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN10","UN",8125.92]
["I5728","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN16","UN",8258.08]
["I5732","VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN25","UN",9129.4699999999993]
["I10233","VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN  50","UN",3107.25]
["I10234","VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 100","UN",4500.67]
["I10235","VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 200","UN",6040.3]
["I7471","VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18","UN",347.07]
["I7472","VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 21","UN",489.58]
["I7473","VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 23","UN",706.12]
["I10364","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 100","UN",10345.549999999999]
["I10377","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 1000","UN",276231.65000000002]
["I10365","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 150","UN",11807.11]
["I10366","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 200","UN",15601.35]
["I10367","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 250","UN",17633.84]
["I10368","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 300","UN",27847.78]
["I10369","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 350","UN",36514.910000000003]
["I10370","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 400","UN",41427.53]
["I10371","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 450","UN",44614.46]
["I10372","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 500","UN",55974.63]
["I10373","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 600","UN",92125.62]
["I10374","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 700","UN",150147.78]
["I10375","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 800","UN",171005.34]
["I10376","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 10 DN 900","UN",221288.61]
["I10378","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 100","UN",10345.549999999999]
["I10391","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 1000","UN",290043.3]
["I10379","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 150","UN",11807.11]
["I10380","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 200","UN",16536.7]
["I10381","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 250","UN",17879.36]
["I10382","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 300","UN",28820.94]
["I10383","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 350","UN",38706.230000000003]
["I10384","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 400","UN",43912.95]
["I10385","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 450","UN",47292.36]
["I10386","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 500","UN",59333.21]
["I10387","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 600","UN",97652.97]
["I10388","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 700","UN",157003.25]
["I10389","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 800","UN",181266.03]
["I10390","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 16 DN 900","UN",234564.7]
["I10392","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 100","UN",13587.26]
["I10405","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 1000","UN",321664.59000000003]
["I10393","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 150","UN",15605.21]
["I10394","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 200","UN",21502.06]
["I10395","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 250","UN",24383.52]
["I10396","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 300","UN",38085.82]
["I10397","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 350","UN",44286.42]
["I10398","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 400","UN",52866.86]
["I10399","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 450","UN",60968.24]
["I10400","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 500","UN",67430.02]
["I10401","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 600","UN",109795.64]
["I10402","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 700","UN",179872.36]
["I10403","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 800","UN",206741.4]
["I10404","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ACIONAMENTO MANUAL, (REDUTOR) PN 25 DN 900","UN",265763.53999999998]
["I10406","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 100","UN",36492.35]
["I10419","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 1000","UN",302542.46999999997]
["I10407","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 150","UN",38406.44]
["I10408","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 200","UN",43083.19]
["I10409","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 250","UN",45402.76]
["I10410","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 300","UN",55369.25]
["I10411","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 350","UN",60823.02]
["I10412","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 400","UN",68368.210000000006]
["I10413","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 450","UN",75492.78]
["I10414","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 500","UN",81174.7]
["I10415","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 600","UN",118434.51]
["I10416","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 700","UN",174426.22]
["I10417","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 800","UN",197316.16]
["I10418","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 10 DN 900","UN",247597.5]
["I10420","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 100","UN",36492.35]
["I10433","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 1000","UN",313514.13]
["I10421","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 150","UN",38406.44]
["I10422","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 200","UN",44001.67]
["I10423","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 250","UN",46736.07]
["I10424","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 300","UN",57585.07]
["I10425","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 350","UN",63255.7]
["I10426","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 400","UN",71104.45]
["I10427","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 450","UN",78513.87]
["I10428","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 500","UN",84422.1]
["I10429","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 600","UN",123170.71]
["I10430","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 700","UN",180751.21]
["I10431","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 800","UN",204472.74]
["I10432","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 16 DN 900","UN",256577.72]
["I10434","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 100","UN",39047.589999999997]
["I10447","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 1000","UN",360542.47]
["I10435","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 150","UN",41093.69]
["I10436","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 200","UN",47083.02]
["I10437","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 250","UN",50007.97]
["I10438","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 300","UN",63917.68]
["I10439","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 350","UN",70214.42]
["I10440","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 400","UN",78924.94]
["I10441","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 450","UN",87148.98]
["I10442","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 500","UN",93709.74]
["I10443","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 600","UN",136721.29]
["I10444","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 700","UN",207865.37]
["I10445","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 800","UN",235143.65]
["I10446","VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETROMECANICO, (ON OFF), PN 25 DN 900","UN",295065.26]
["I7077","VÁLVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 150","UN",3028.68]
["I7304","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN   75 N16","UN",7932.26]
["I7280","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  100 N16","UN",9760.69]
["I7285","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  150 N16","UN",10082.77]
["I7286","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  200 N10","UN",11427.13]
["I7287","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  200 N16","UN",11978.31]
["I7288","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  250 N10","UN",14957.51]
["I7289","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  250 N16","UN",15027.51]
["I7290","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  300 N10","UN",15693.45]
["I7291","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  300 N16","UN",16997.78]
["I7292","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  350 N10","UN",19432.38]
["I7293","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  350 N16","UN",20557.09]
["I7294","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  400 N10","UN",22914.1]
["I7295","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  400 N16","UN",25730.54]
["I7296","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  450 N10","UN",26176.73]
["I7297","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  450 N16","UN",29322.5]
["I7298","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  500 N10","UN",29829.94]
["I7299","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  500 N16","UN",30040.03]
["I7300","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  600 N10","UN",34448.769999999997]
["I7301","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  600 N16","UN",35664.639999999999]
["I7302","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  700 N10","UN",50935.68]
["I7303","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  700 N16","UN",56036.33]
["I7305","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  750 N10","UN",47684.32]
["I7306","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  750 N16","UN",56998.91]
["I7307","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  800 N10","UN",60769.63]
["I7308","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  800 N16","UN",61001.16]
["I7309","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  900 N10","UN",74761.759999999995]
["I7310","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN  900 N16","UN",78336.960000000006]
["I7281","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N10","UN",95548.03]
["I7282","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N16","UN",102417.89]
["I7283","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N10","UN",126602.51]
["I7284","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N16","UN",128004.57]
["I8001","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  200 N10","UN",10975.35]
["I8002","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  250 N10","UN",14564.16]
["I8003","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  300 N10","UN",15185.85]
["I8004","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  350 N10","UN",18929.34]
["I8005","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  400 N10","UN",22460.69]
["I8006","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  450 N10","UN",25707.279999999999]
["I8007","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  500 N10","UN",29467.02]
["I8008","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  600 N10","UN",34028.85]
["I8009","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  700 N10","UN",50561.2]
["I8010","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  750 N10","UN",53089.25]
["I8011","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  800 N10","UN",60338.23]
["I8012","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN  900 N10","UN",74250.73]
["I12960","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 100 N16","UN",9308.26]
["I8013","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1000 N10","UN",94327.62]
["I12974","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1000 N16","UN",102121.96]
["I8014","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1200 N10","UN",126401.61]
["I12975","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1200 N16","UN",127708.66]
["I12961","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 150 N16","UN",9690.73]
["I12962","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N16","UN",10954.48]
["I12963","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 250 N16","UN",14574.09]
["I12964","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 300 N16","UN",16490.18]
["I12965","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 350 N16","UN",20103.64]
["I12966","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 400 N16","UN",25310.55]
["I12967","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 450 N16","UN",28902.93]
["I12968","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 500 N16","UN",29626.45]
["I12969","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 600 N16","UN",33730.15]
["I12970","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 700 N16","UN",55559.78]
["I12971","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 750 N16","UN",53865.11]
["I12972","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 800 N16","UN",60524.33]
["I12973","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 900 N16","UN",74111.820000000007]
["I7327","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN  75 N16","UN",20504.099999999999]
["I7311","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 100 N16","UN",21358.400000000001]
["I7312","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 150 N16","UN",22583.759999999998]
["I7313","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N10","UN",22242.11]
["I7314","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N16","UN",22720.02]
["I7315","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N10","UN",23974.35]
["I7316","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N16","UN",24541.78]
["I7317","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N10","UN",26223.4]
["I7318","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N16","UN",29082.95]
["I7319","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N10","UN",34285.39]
["I7320","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N16","UN",37675.199999999997]
["I7321","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N10","UN",43896.05]
["I7322","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N16","UN",43514.39]
["I7323","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N10","UN",46530.95]
["I7324","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N16","UN",43782.57]
["I7325","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 500 N10","UN",53831.22]
["I7326","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 600 N10","UN",71655]
["I8015","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN  75 N16","UN",20273.54]
["I8016","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 100 N16","UN",21147.06]
["I8017","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 150 N16","UN",22669.09]
["I8018","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 200 N16","UN",22526.240000000002]
["I8019","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 250 N16","UN",25002.15]
["I8020","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 300 N16","UN",29114.98]
["I8021","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 350 N16","UN",37820.769999999997]
["I8022","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 400 N16","UN",43477.84]
["I8023","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 450 N16","UN",44011.48]
["I8718","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 350","UN",26808.74]
["I8719","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 400","UN",31571.31]
["I10450","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 100 PN 10","UN",2020.29]
["I10451","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 150 PN 10","UN",3455.22]
["I10452","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 200 PN 10","UN",4979.59]
["I10453","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 250 PN 10","UN",6991.75]
["I10454","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 300 PN 10","UN",9044.56]
["I10455","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 350 PN 10","UN",9816.9]
["I10456","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 400 PN 10","UN",16056.63]
["I10457","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 450 PN 10","UN",19206.98]
["I10448","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 50 PN 10","UN",1484.73]
["I10458","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 500 PN 10","UN",23068.7]
["I10459","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 600 PN 10","UN",29775.9]
["I10449","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM BOIA DN 80 PN 10","UN",1522.33]
["I8731","VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 700 PN10","UN",48736.71]
["I8724","VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM","UN",356.74]
["I8725","VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM","UN",435.12]
["I8726","VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 200MM","UN",737.6]
["I8720","VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 100","UN",473.29]
["I8721","VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 150","UN",550.12]
["I8722","VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 200","UN",596.94000000000005]
["I8723","VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 250","UN",828.53]
["I8728","VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 400 PN10","UN",31535.11]
["I8729","VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 500 PN10","UN",44114.080000000002]
["I8730","VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 600 PN10","UN",57765.29]
["I8727","VÁLVULA BORBOLETA WAFER, DUPLO EXCÊNTRICO, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO/MECÂNICO DN 500 PN10","UN",66295.5]
["I8732","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E DE VAZÃO DE RESERVATÓRIO DN 75","UN",9074.76]
["I8733","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN  75","UN",2668.68]
["I8734","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 100","UN",3430.09]
["I8735","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 150","UN",5884.79]
["I8736","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 200","UN",11472.22]
["I8737","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 250","UN",17079.560000000001]
["I8738","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 300","UN",26736.57]
["I8739","VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 350","UN",52489.85]
["I10333","VÁLVULA CORTA-CHAMAS À PROVA DE DEFLAGRAÇÃO C/ FLANGE (FIM DE LINHA) DN 100 (4')","UN",17680]
["I8740","VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN  50","UN",5358.51]
["I8741","VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN  75","UN",5252.76]
["I8742","VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 100","UN",7188.64]
["I10334","VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DN 100 (4’’)","UN",15790]
["I10335","VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 250 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",70393.58]
["I10336","VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 300 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",81927.22]
["I10337","VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 450 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",143732.75]
["I10338","VÁLVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO (ABERTURA TIPO ON-OFF) DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",220907.72]
["I8771","VÁLVULA DE LINHA  3/4\"","UN",1941.51]
["I10349","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 500","UN",18943.77]
["I10350","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 600","UN",49657.67]
["I10351","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 700","UN",98980.99]
["I10352","VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO TIPO, (CLASAR), PN 10 DN 900","UN",128691.85]
["I10330","VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",34968.9]
["I10331","VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",53280.2]
["I10332","VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",80720.63]
["I10353","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",4070]
["I10362","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 100 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",4070]
["I10354","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",7330]
["I10363","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 150 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",7150]
["I10355","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",17425]
["I10356","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",30560]
["I10357","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",45780]
["I10358","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",82285]
["I10361","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 50 PN16 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",2650]
["I10359","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",211280]
["I10360","VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO BOLA C/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUAS RESIDUAIS / ESGOTO","UN",340170]
["I8753","VÁLVULA FLAP DN 075","UN",2258.5500000000002]
["I8754","VÁLVULA FLAP DN 100","UN",5040]
["I8755","VÁLVULA FLAP DN 150","UN",5565]
["I8756","VÁLVULA FLAP DN 200","UN",6720]
["I8757","VÁLVULA FLAP DN 250","UN",8505]
["I8758","VÁLVULA FLAP DN 300","UN",10605]
["I10339","VÁLVULA FLAP DN 350 PN10","UN",11445]
["I8759","VÁLVULA FLAP DN 400","UN",17115]
["I10340","VÁLVULA FLAP DN 450 PN10","UN",20370]
["I10341","VÁLVULA FLAP DN 500 PN10","UN",21735]
["I10342","VÁLVULA FLAP DN 600 PN10","UN",26460]
["I8760","VÁLVULA FLAP DN 700","UN",30030]
["I10343","VÁLVULA FLAP DN 800 PN10","UN",40950]
["I10344","VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 12\", COMPLETA","UN",35194.81]
["I10345","VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 14\", COMPLETA","UN",43460.32]
["I10346","VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 16\", COMPLETA","UN",49804.79]
["I10347","VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 18\", COMPLETA","UN",88932.91]
["I10348","VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 20\", COMPLETA","UN",98347.82]
["I8761","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75","UN",3639.11]
["I8762","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 100","UN",4059]
["I8763","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150","UN",6261.14]
["I8764","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 200","UN",11295.78]
["I8765","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 250","UN",16586.57]
["I8766","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 300","UN",25946.66]
["I8767","VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 350","UN",49837.86]
["I8772","VÁLVULA REDUTORA DE VÁCUO C/ CAPACIDADE P/500 Lb/Dia 3/4\"","UN",1456.14]
["I10226","VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES 3\"","UN",11570.51]
["I8752","VÁLVULA RETENÇÃO DN 80 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)","UN",3498.53]
["I5667","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN    50 PN25","UN",738.38]
["I5668","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN    75 PN25","UN",1034.5]
["I5669","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  100 PN25","UN",1102.5999999999999]
["I5670","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  150 PN25","UN",2669.68]
["I5654","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  200 PN16","UN",1168.01]
["I5671","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  200 PN25","UN",3047.83]
["I5655","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  250 PN16","UN",1794.39]
["I5672","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  250 PN25","UN",4085.23]
["I5656","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  300 PN16","UN",2780.75]
["I5673","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  300 PN25","UN",7076.27]
["I5657","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  350 PN16","UN",4187.91]
["I5674","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  350 PN25","UN",12919.69]
["I5658","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  400 PN16","UN",5463.67]
["I5675","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  400 PN25","UN",21295.8]
["I5651","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  450 PN10","UN",6795.54]
["I5659","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  450 PN16","UN",6828.67]
["I5652","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  500 PN10","UN",8928.89]
["I5660","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  500 PN16","UN",8963.7900000000009]
["I5677","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  500 PN25","UN",35387.599999999999]
["I5653","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  600 PN10","UN",12909.16]
["I5661","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  600 PN16","UN",13063.42]
["I5678","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  600 PN25","UN",46649.440000000002]
["I5662","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  700 PN16","UN",24859.06]
["I5663","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  800 PN16","UN",40878.57]
["I5664","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN  900 PN16","UN",60396.56]
["I5665","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1000 PN16","UN",84280.43]
["I5666","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1200 PN16","UN",169533.12]
["I5676","VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN25","UN",26664.1]
["I8750","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 100 PN16","UN",1892.33]
["I8751","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16","UN",5505.32]
["I8743","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN  75 P/ESGOTO","UN",2573.0300000000002]
["I8744","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 100 P/ESGOTO","UN",3542.01]
["I8745","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 150 P/ESGOTO","UN",4873.09]
["I8746","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 200 P/ESGOTO","UN",9962.75]
["I8747","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 250 P/ESGOTO","UN",9962.75]
["I8748","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 300 P/ESGOTO","UN",23768.7]
["I8749","VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 350 P/ESGOTO","UN",26200.73]
["I8768","VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 150","UN",3211.61]
["I8769","VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 200","UN",3803.22]
["I8770","VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 250","UN",4901.93]
["I6499","VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN  50 mm","UN",5076.09]
["I6514","VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN  75 mm","UN",7952.27]
["I6515","VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 100 mm","UN",8686.59]
["I6516","VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 150 mm","UN",23132.3]
["I6517","VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 200 mm","UN",36736.980000000003]
["I8931","ÓCULOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS VOLANTES","UN",7.54]
["I8932","ÓCULOS INCOLOR ANTIEMBAÇANTE","UN",25.63]
["COTAÇÃO / MATERIAIS FORNECIDOS TUBO ASTM"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I10105","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 1/2\" PF  DN 1600","M",11690.82]
["I10098","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   400","M",4202.8599999999997]
["I10099","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   500","M",5564.42]
["I10100","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   600","M",5810.58]
["I10101","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   700","M",6056.72]
["I10102","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   800","M",6302.87]
["I10103","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN   900","M",6549.02]
["I10104","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PF  DN 1000","M",7128.52]
["I10106","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  400","M",2994.25]
["I10107","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  500","M",3747.98]
["I10108","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  600","M",4413.9399999999996]
["I10109","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  700","M",5067.51]
["I10110","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  800","M",5782]
["I10111","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN  900","M",6349.88]
["I10112","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN 1000","M",6762.88]
["I10113","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN 1200","M",8156.75]
["I10114","TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16\" PP  DN 1500","M",10170.129999999999]
["I10115","TUBO AÇO CHAPA ASTM A36 E=1/2\", REVESTIMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO FENÓLICO PP  DN 1600","M",8371.98]
["I6170","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN 300mm","M",911.83]
["I6171","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN 400mm","M",1216.21]
["I6172","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN 500mm","M",1520.59]
["I9157","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  600mm","M",2316.16]
["I8085","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  700mm","M",2702.55]
["I9158","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  800mm","M",3088.21]
["I9159","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  900mm","M",3474.89]
["I8579","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN 1000mm","M",3860.81]
["I9028","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN 1200mm\n","M",4632.96]
["I8580","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN 1500mm","M",5791.2]
["I8581","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN 2000mm","M",7721.59]
["I10143","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" PP  DN 350mm\n","M",926.07]
["I10142","TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16\" PP DN 250mm\n","M",712.86]
["I9034","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2\" DN 1000mm","M",5490.79]
["I9035","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2\" DN 1200mm","M",6588.09]
["I7883","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2\" DN 1400mm COM PONTAS","M",7686.81]
["I7884","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2\" DN 1600mm COM PONTAS","M",8784.1]
["I7877","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  600mm COM PONTAS","M",1660.35]
["I7878","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  700mm COM PONTAS","M",1936.83]
["I7879","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  800mm COM PONTAS","M",2213.31]
["I9025","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16\" DN  300mm","M",639.36]
["I7875","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16\" DN  400mm COM PONTAS","M",851.05]
["I7876","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16\" DN  500mm COM PONTAS","M",1064.18]
["I9029","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN  600mm","M",2504.19]
["I9030","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN  700mm","M",2920.36]
["I9031","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN  800mm","M",3337.97]
["I9032","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN  900mm","M",3755.56]
["I9033","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN 1000mm","M",4173.17]
["I7882","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8\" DN 1200mm COM PONTAS","M",5006.9399999999996]
["I9026","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  600mm","M",2108.1799999999998]
["I9027","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  800mm","M",2810.91]
["I7880","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN  900mm COM PONTAS","M",3162.28]
["I7881","TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16\" DN 1000mm COM PONTAS","M",3513.64]
["I9154","TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  300mm COM PONTAS","M",911.41]
["I9155","TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  400mm COM PONTAS","M",1216.78]
["I9156","TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4\" DN  500mm COM PONTAS","M",1520.59]
["COTAÇÃO / MATERIAIS GÁS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["G0847","1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO - (INSUMO 990253U - COMPESA)","MÊS",51.15]
["G0001","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN  2\"","UN",687.16]
["G0002","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN  3\"","UN",869.81]
["G0003","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN  4\"","UN",1081.3900000000001]
["G0004","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN  6\"","UN",1661.86]
["G0005","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN  8\"","UN",2207.98]
["G0006","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 10\"","UN",2777.6]
["G0007","ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 12\"","UN",2994.6]
["G0629","ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 3/8” OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",52.48]
["G0805","ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 3/8” OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",52.48]
["G0630","ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 6MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",56.72]
["G0806","ADAPTADOR MACHO TUBO X ROSCA, 6MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",56.72]
["G0008","ALARGADOR FLUTED  4,5\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",18692.38]
["G0009","ALARGADOR FLUTED  6\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",23685.55]
["G0010","ALARGADOR FLUTED  8\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",30727.200000000001]
["G0011","ALARGADOR FLUTED 10\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",41609.75]
["G0012","ALARGADOR FLUTED 12\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",40329.449999999997]
["G0013","ALARGADOR FLUTED 14\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",46090.8]
["G0014","ALARGADOR FLUTED 16\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",57613.5]
["G0015","ALARGADOR FLUTED 18\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",74257.399999999994]
["G0016","ALARGADOR FLUTED 20\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",79338.179999999993]
["G0018","ALARGADOR SPIRAL  4,5\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",18149.259999999998]
["G0019","ALARGADOR SPIRAL  6\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",25581.82]
["G0020","ALARGADOR SPIRAL  8\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",28520.26]
["G0017","ALARGADOR SPIRAL 10\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",32668.67]
["G0021","ALARGADOR SPIRAL 12\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",38933.620000000003]
["G0022","ALARGADOR SPIRAL 14\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",52333.81]
["G0023","ALARGADOR SPIRAL 16\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",71430.3]
["G0024","ALARGADOR SPIRAL 18\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",81066.69]
["G0025","ALARGADOR SPIRAL 20\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",84523.69]
["G0031","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36 000 LIBRAS 18\" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",46323.81]
["G0026","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS  8\" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",21124.95]
["G0027","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 10\" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",22853.360000000001]
["G0028","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 12\" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",23928.81]
["G0029","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 14\" PARA FURO DIRECIONAL  COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",39582.68]
["G0030","ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 16\" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR","UN",30727.200000000001]
["G0661","ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ARAME DURO (ATÉ 1,6MM) DIN ISO 5749, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699","UN",68.14]
["G0660","ALICATE DE PRESSÃO COM MORDENTES CURVOS EM AÇO CROMO-VANÁDIO; REFERÊNCIA: 10” (ABERTURA DE 42MM)","UN",57.26]
["G0662","ALICATE TIPO TELEFONE BICO RETO DIN ISO 5745 FORMA A, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699","UN",58.87]
["G0663","ALICATE UNIVERSAL DIN ISO 5746, EM AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, CABO COM ISOLAMENTO CONFORME NBR 9699\nREFERÊNCIA: 7”","UN",92.34]
["G0838","ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTE EM ASFALTO/CONCRETO UTILIZANDO DISCO DIAMANTADO DIAM. 350 MM (NÃO INCLUI O DISCO) - (INSUMO 12749/ORSE)","DIA",86.8]
["G0032","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO  2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",172.7]
["G0033","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO  3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",266.08999999999997]
["G0034","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO  4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",364.53]
["G0035","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO  6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",563.32000000000005]
["G0036","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO  8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1049.81]
["G0037","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1490.07]
["G0038","ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",2485.81]
["G0631","ANILHA DIANTEIRA 1/4\" OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",9.66]
["G0807","ANILHA DIANTEIRA 1/4\" OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",9.66]
["G0634","ANILHA DIANTEIRA 3/8\" OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",12.13]
["G0808","ANILHA DIANTEIRA 3/8\" OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",12.13]
["G0637","ANILHA DIANTEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",12.98]
["G0809","ANILHA DIANTEIRA 6MM OD, ASTM A276 UNS-S31600","UN",12.98]
["G0632","ANILHA TRASEIRA 1/4\" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",9.26]
["G0810","ANILHA TRASEIRA 1/4\" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",9.26]
["G0635","ANILHA TRASEIRA 3/8\" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",12.29]
["G0811","ANILHA TRASEIRA 3/8\" OD, ASTM A276 UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",12.29]
["G0638","ANILHA TRASEIRA 6MM OD, ASTM A276  UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",11.79]
["G0812","ANILHA TRASEIRA 6MM OD, ASTM A276  UNS-S31600 COM DIFUSÃO DE CARBONO","UN",11.79]
["G0698","ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSTO POR 07 (SETE) FIOS (7 X 32) REVESTIDO DE PLÁSTICO, FORMANDO UM CONJUNTO COM DIÂMETRO DE 0,89MM APROXIMADAMENTE, EM ROLO DE 500 METROS","UN",609.77]
["G0673","ARCO DE SERRA, COM SISTEMA RÁPIDO PARA TROCA DE LÂMINA E REGULAGEM DE TENSÃO\nREFERÊNCIA: 12”","UN",58.71]
["G0039","ARGÔNIO","M3",41.15]
["G0846","BANHEIRO QUÍMICO - (INSUMO 990254U - COMPESA)","MÊS",175.95]
["G0040","BARRA DE POLIETILENO (BASTÃO-MELT STICK) PREENCHIMENTO PARA RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO 3LP3, 300MM DE COMPRIMENTO, N-2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO","UN",168.55]
["G0041","BARRILHA LEVE","KG",5.35]
["G0781","BATERIA DE 3,6 V CLORETO DE LÍTIO-TIONILA PRIMÁRIA (Li-SOCl2)","UN",347.2]
["G0042","BETONITA ATIVADA E DE ALTO DESEMPENHO PARA FURO DIRECIONAL HDD","KG",1.38]
["G0043","BIOPOLIMERO GAMA XANTANA PARA FURO DIRECIONAL","KG",55.83]
["G0713","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2\"X1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",24.41]
["G0707","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",24.41]
["G0712","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",24.41]
["G0711","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/2\"X3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",24.41]
["G0710","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",17.29]
["G0708","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",17.72]
["G0709","BUCHA DE REDUCAO, DN 1 1/4\"X3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",17.72]
["G0705","BUCHA DE REDUCAO, DN 1\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",10.92]
["G0706","BUCHA DE REDUCAO, DN 1\"X3/4\"; NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",10.119999999999999]
["G0704","BUCHA DE REDUCAO, DN 3/4\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",7.66]
["G0703","BUCHA DE REDUCAO, DN 3/4\"X1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",7.23]
["G0719","BUJAO, DN 1 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",15.44]
["G0718","BUJAO, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",13.26]
["G0717","BUJAO, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",8.1999999999999993]
["G0715","BUJAO, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",3.83]
["G0714","BUJAO, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",9.9499999999999993]
["G0716","BUJAO, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",5.67]
["G0044","BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA     1\", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",32.64]
["G0045","BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 1/2\", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",12]
["G0046","BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 3/4\", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",14.16]
["G0047","BUJÃO EM AÇO INOX DE 1\" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40","UN",96.11]
["G0667","CAIXA PARA FERRAMENTAS TIPO SANFONA, COM 5 GAVETAS, EM CHAPA REFORÇADA, 2 ALÇAS PARA MAIOR ESTABILIDADE, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 25 KG DISTRIBUÍDOS","UN",189.04]
["G0470","CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS \" L\" 1 1/2\" x 1 1/2\" ESPESSURA DE 3/16\" PESO NOMINAL 2,68KG/M","KG",6.82]
["G0048","CAP    1\", 3000#, RO, NPT, Gr. WPB, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",36.369999999999997]
["G0049","CAP 1/2\", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",20.25]
["G0050","CAP 3/4\", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",27.97]
["G0051","CAP EM PEAD, DN  32mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",44.59]
["G0052","CAP EM PEAD, DN  63MM, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",50.13]
["G0053","CAP EM PEAD, DN  90mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",170.94]
["G0054","CAP EM PEAD, DN 110mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",208.35]
["G0824","CAP, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",297.81]
["G0825","CAP, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",580.89]
["G0655","CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA POLIDA; REFERÊNCIA: 10”","UN",78.989999999999995]
["G0654","CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA POLIDA;REFERÊNCIA: 8”","UN",63.1]
["G0683","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 10MM","UN",52.2]
["G0684","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 11MM","UN",48.23]
["G0685","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 12MM","UN",54.46]
["G0686","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 13MM","UN",63.94]
["G0687","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 14MM","UN",63.06]
["G0688","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 15MM","UN",72.39]
["G0689","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 16MM","UN",75.27]
["G0690","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 17MM","UN",81.44]
["G0691","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 18MM","UN",70.09]
["G0692","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 19MM","UN",80.88]
["G0693","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 21MM","UN",118.16]
["G0694","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 22MM","UN",138.53]
["G0695","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 24MM","UN",149.72999999999999]
["G0696","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 27MM","UN",174.24]
["G0681","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 8MM","UN",56.38]
["G0682","CHAVE COMBINADA PLANA COM CATRACA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO\nREFERÊNCIA: 9MM","UN",50.75]
["G0641","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.1/16”","UN",65.180000000000007]
["G0642","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.1/4”","UN",81.680000000000007]
["G0644","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.5/8”","UN",165.71]
["G0643","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 1.7/16”","UN",136.46]
["G0645","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 16MM","UN",20.83]
["G0646","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 25MM","UN",45.98]
["G0647","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 28MM","UN",69.569999999999993]
["G0648","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 29MM","UN",64.42]
["G0649","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 34MM","UN",89.63]
["G0650","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 36MM","UN",112.75]
["G0640","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, REFERÊNCIA: 7/8”","UN",33.42]
["G0651","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO;\nREFERÊNCIA: 38MM","UN",113.87]
["G0652","CHAVE COMBINADA, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO;\nREFERÊNCIA: 41MM","UN",143.84]
["G0676","CHAVE DE FENDA CRUZADA TOCO, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO\nREFERÊNCIA: 1/8” X 1.1/2”","UN",8.0299999999999994]
["G0678","CHAVE DE FENDA CRUZADA, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO\nREFERÊNCIA: 3/16” X 10”","UN",10.64]
["G0677","CHAVE DE FENDA CRUZADA, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO\nREFERÊNCIA: 3/8” X 8”","UN",18.34]
["G0656","CHAVE DE FENDA SIMPLES TOCO, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO\nREFERÊNCIA: 1/8” X 1.1/2”","UN",8.27]
["G0659","CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO\nREFERÊNCIA: 3/16” X 10”","UN",8.3699999999999992]
["G0657","CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO; REFERÊNCIA: 1/4” X 6”","UN",10]
["G0658","CHAVE DE FENDA SIMPLES, HASTE AÇO CROMO-VANÁDIO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO E CABO EM POLIPROPILENO; REFERÊNCIA: 3/8” X 8”","UN",18.079999999999998]
["G0664","CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR\nREFERÊNCIA: 14”","UN",131.47]
["G0665","CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR\nREFERÊNCIA: 18","UN",176.76]
["G0666","CHAVE PARA TUBOS, MODELO AMERICANO, CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR\nREFERÊNCIA: 24”","UN",276.5]
["G0479","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 10\"","UN",1057.8800000000001]
["G0480","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 12\"","UN",1258.5999999999999]
["G0474","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 2\"","UN",287.52999999999997]
["G0475","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 3\"","UN",387.35]
["G0476","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 4\"","UN",504.53]
["G0477","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 6\"","UN",656.43]
["G0478","CINTA MAGNÉTICA, PARA PIG DN 8\"","UN",857.15]
["G0842","CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO - (INSUMO 00615/ORSE)","L",5.92]
["G0473","COLA POLIESTER","KG",19.100000000000001]
["G0055","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE  63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",194.33]
["G0056","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE  63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",218.86]
["G0057","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE  90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",121.47]
["G0058","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE  90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",237.3]
["G0059","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",123.86]
["G0060","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",313.77]
["G0061","COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",125.48]
["G0826","COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",177.16]
["G0827","COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",279.79000000000002]
["G0062","COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE  63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",156.91999999999999]
["G0063","COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE  90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",318.95999999999998]
["G0064","COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",357.63]
["G0624","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA)  TUBO X ROSCA 1/4\" OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",46.56]
["G0800","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA)  TUBO X ROSCA 1/4\" OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",46.56]
["G0627","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) 3/8\" OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",77.680000000000007]
["G0803","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) 3/8\" OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",77.680000000000007]
["G0626","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4\" OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",72.290000000000006]
["G0801","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4\" OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",72.290000000000006]
["G0625","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8\" OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",61.63]
["G0802","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8\" OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",61.63]
["G0628","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA, 6 MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",59.69]
["G0804","CONECTOR MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA, 6 MM OD X 1/4” NPT, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",59.69]
["G0486","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 10\"","UN",151.9]
["G0487","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 12\"","UN",292.95]
["G0481","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 2\"","UN",3.8]
["G0482","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 3\"","UN",6.56]
["G0483","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 4\"","UN",10.85]
["G0484","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 6\"","UN",41.23]
["G0485","COPO CÔNICO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 8\"","UN",87.89]
["G0068","COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",296.31]
["G0065","COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",38.69]
["G0066","COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",47.87]
["G0067","COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",105.75]
["G0072","COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",298.79000000000002]
["G0069","COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",48.28]
["G0070","COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",116.18]
["G0071","COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",109.42]
["G0724","COTOVELO 90º, DN 1 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",37.520000000000003]
["G0723","COTOVELO 90º, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",27.05]
["G0721","COTOVELO 90º, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",7.62]
["G0720","COTOVELO 90º, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",7.58]
["G0722","COTOVELO 90º, DN 3/4\",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",11.9]
["G0614","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",167.63]
["G0789","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",167.63]
["G0612","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",89.95]
["G0788","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 1/4” OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",89.95]
["G0615","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",152.43]
["G0792","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/2\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",152.43]
["G0613","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",106.77]
["G0791","COTOVELO MACHO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA 3/8” OD X 1/4\" NPT, ROSCA PADRÃO NPT / ISO ASME / ANSI B1. 20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",106.77]
["G0616","COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4\" OD X 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",110.59]
["G0790","COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4\" OD X 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",110.59]
["G0617","COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8\" OD X 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",125.66]
["G0793","COTOVELO UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8\" OD X 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",125.66]
["G0073","CURVA 45° RAIO 3D, DN  2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",39.65]
["G0074","CURVA 45° RAIO 3D, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",227.45]
["G0075","CURVA 45° RAIO 3D, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",356.66]
["G0076","CURVA 45° RAIO 3D, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",741.26]
["G0077","CURVA 45° RAIO 3D, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1087.05]
["G0078","CURVA 45° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1525.4]
["G0079","CURVA 45° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",2267.9]
["G0080","CURVA 45° RAIO 5D, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1087.05]
["G0081","CURVA 45° RAIO 5D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1525.4]
["G0082","CURVA 45° RAIO 5D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",2267.9]
["G0084","CURVA 45° RAIO CURTO, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",45.62]
["G0085","CURVA 45° RAIO CURTO, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",83.01]
["G0086","CURVA 45° RAIO CURTO, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",204.66]
["G0087","CURVA 45° RAIO CURTO, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",386.73]
["G0088","CURVA 45° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",743.12]
["G0089","CURVA 45° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",888.86]
["G0090","CURVA 45° RAIO LONGO, DN  2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",16.47]
["G0091","CURVA 45° RAIO LONGO, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",44.41]
["G0092","CURVA 45° RAIO LONGO, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",79.88]
["G0093","CURVA 45° RAIO LONGO, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",190.18]
["G0094","CURVA 45° RAIO LONGO, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",366.72]
["G0095","CURVA 45° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",688.29]
["G0096","CURVA 45° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1177.27]
["G0098","CURVA 90° RAIO 3D, DN  2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",79.31]
["G0099","CURVA 90° RAIO 3D, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",454.92]
["G0100","CURVA 90° RAIO 3D, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",713.33]
["G0101","CURVA 90° RAIO 3D, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1482.54]
["G0102","CURVA 90° RAIO 3D, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",2174.11]
["G0103","CURVA 90° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",3050.8]
["G0104","CURVA 90° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",4535.82]
["G0097","CURVA 90° RAIO 5D, DN  8\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",2174.11]
["G0105","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  1\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC","UN",9.07]
["G0107","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",15.07]
["G0108","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",67.87]
["G0109","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",120.38]
["G0110","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",310.72000000000003]
["G0111","CURVA 90° RAIO CURTO, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",544.67999999999995]
["G0106","CURVA 90° RAIO CURTO, DN 1.1/2\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC","UN",16.95]
["G0112","CURVA 90° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",536.54999999999995]
["G0113","CURVA 90° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1004.11]
["G0114","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  1\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL,  SCH 40, SC","UN",10.17]
["G0116","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",25.1]
["G0117","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",70.760000000000005]
["G0118","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",126.9]
["G0119","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",302.91000000000003]
["G0120","CURVA 90° RAIO LONGO, DN  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",604.41999999999996]
["G0121","CURVA 90° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1134.8800000000001]
["G0122","CURVA 90° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1415.72]
["G0123","CURVA 90º RAIO 5D, DN 10\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",3050.8]
["G0124","CURVA 90º RAIO 5D, DN 12\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",4535.82]
["G0115","CURVA 90º RAIO LONGO, DN    1.1/2\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL ,SCH 40, SC","UN",19.03]
["G0725","CURVA DE 90º MACHO/FEMEA DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",13.06]
["G0728","CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 1 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",93.34]
["G0727","CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",81.56]
["G0726","CURVA DE 90º, MACHO/FEMEA, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",28.43]
["G0699","CURVA SOLDÁVEL 45º, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3","UN",6409.74]
["G0700","CURVA SOLDÁVEL 90º, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3","UN",6095.66]
["G0125","DILUENTE PARA TINTA EPOXI","L",77.709999999999994]
["G0126","DISCO DE CORTE  DE 7\" PARA TUDOS DE AÇO CARBONO","UN",7.77]
["G0839","DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO E CONCRETO DIAM. 350MM (UTILIZAÇÃO 1.000,0M) - (INSUMO 12750/ORSE)","UN",526.6]
["G0493","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 10\"","UN",93.31]
["G0494","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 12\"","UN",179.03]
["G0488","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 2\"","UN",4.88]
["G0489","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 3\"","UN",6.56]
["G0490","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 4\"","UN",10.31]
["G0491","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 6\"","UN",24.96]
["G0492","DISCO SELO EM POLIURETANO, PARA PIG DN 8\"","UN",45.57]
["G0127","DISPERSANTE A BASE DE POLIFOSFATO TENSOATIVADO (TENSOATIVO NÃO-IÔNICO) DESTINADO A REMOÇÃO DE DISPERSÃO DE BENTONITA E ARGILAS NATURAIS E TAMBÉM PARA USO NA PUXADA EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL HDD EM SOLOS ARGILOSOS","KG",21.54]
["G0780","ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS (COG)","UN",477.4]
["G0500","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 10\"","UN",385.18]
["G0501","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 12\"","UN",569.63]
["G0495","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 2\"","UN",96.57]
["G0496","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 3\"","UN",124.78]
["G0497","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 4\"","UN",168.18]
["G0498","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 6\"","UN",206.15]
["G0499","ESCOVA DE AÇO CARBONO, PARA PIG DN 8\"","UN",314.64999999999998]
["G0128","ESCOVA DE AÇO COPO TRANÇADA 4 1/2\"","UN",33.15]
["G0129","ESCOVA DE BRONZE COM CABO DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, COM TRÊS CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO MEDINDO APROXIMADAMENTE  ENTRE 10CM A 15CM.","UN",30.17]
["G0130","ESCOVA MANUAL DE ARAME DE AÇO, COM QUATRO CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO, DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 10CM E 15CM, COR NATURAL, AÇO NA COR DOURADA, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA METAIS, UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES; RASPAGEM. DIMENSÕES: 30CM X 300MM.","UN",7.89]
["G0131","ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA.","UN",10.96]
["G0840","ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)","KG",16.63]
["G0133","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO  2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",150.65]
["G0134","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO  3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",255.79]
["G0135","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO  4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",493.19]
["G0136","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO  6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1014.2]
["G0137","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO  8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1800.11]
["G0132","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",2829.48]
["G0138","FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",4415.3500000000004]
["G0139","FITA DE SINALIZAÇÃO COM TELA","M",6.01]
["G0633","FLANGE (PORCA) 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",19.91]
["G0814","FLANGE (PORCA) 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",19.91]
["G0636","FLANGE (PORCA) 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",24.66]
["G0813","FLANGE (PORCA) 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",24.66]
["G0639","FLANGE (PORCA) 6MM OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",25.41]
["G0815","FLANGE (PORCA) 6MM OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L, REVESTIMENTO INTERNO EM FILME DE PRATA","UN",25.41]
["G0140","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO  2”,  150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",46.2]
["G0141","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO  3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",80.94]
["G0142","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO  4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",199.36]
["G0143","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO  6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",394.63]
["G0144","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO  8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",563.80999999999995]
["G0145","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",1073.54]
["G0146","FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",1650.76]
["G0147","FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE  1\", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",39.42]
["G0149","FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE  1\", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",60.21]
["G0148","FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE  1.1/2\", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",78.959999999999994]
["G0150","FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE  1.1/2\", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",131.87]
["G0151","FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1\", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",56.11]
["G0153","FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1\", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",75.02]
["G0152","FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2\", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",84.81]
["G0154","FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2\", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN","UN",136.43]
["G0155","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO  2”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",90.96]
["G0156","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO  3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",238.47]
["G0157","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO  4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",369.76]
["G0158","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO  6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",522.9]
["G0159","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO  8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",871.9]
["G0160","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",1157.47]
["G0161","FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40","UN",1969.75]
["G0841","GRAXA LUBRIFICANTE - (INSUMO 04229/SINAPI)","KG",39.82]
["G0162","HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRATIL - VOLTAGEM DE 12 KV  A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274","UN",8199.25]
["G0164","JOELHO 90o  1/2\", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",25.29]
["G0165","JOELHO 90o  3/4\", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",39.35]
["G0166","JOELHO 90o 1\", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",50.63]
["G0163","JOELHO 90º  DN 1/2\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105,  ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)","UN",23.11]
["G0167","JOELHO 90º DN   3/4\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105,  ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)","UN",31.99]
["G0168","JOELHO 90º DN  1 1/2\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)","UN",81.56]
["G0169","JOELHO 90º DN 1\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES  SOLDA DE ENCAIXE)","UN",46.19]
["G0675","JOGO DE ALICATES PARA ANÉIS, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABOS PLASTIFICADOS:\nREFERÊNCIAS:\n- ANÉIS EXTERNOS PONTAS RETAS – A1\n- ANÉIS EXTERNOS PONTAS CURVAS 90° – A11\n- ANÉIS INTERNOS PONTAS RETAS - J1\n- ANÉIS INTERNOS PONTAS CURVAS 90° - J11\n- ANÉIS EXTERNOS PONTAS RETAS – A2\n- ANÉIS EXTERNOS PONTAS CURVAS 90° – A21\n- ANÉIS INTERNOS PONTAS RETAS – J2\n- ANÉIS INTERNOS PONTAS CURVAS 90° - J21","UN",383.8]
["G0680","JOGO DE CHAVES CANHÃO COM 12 PEÇAS, HASTE EM CROMO-VANÁDIO E CABO EM POLIPROPILENO:\nREFERÊNCIAS: 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM","UN",261.76]
["G0653","JOGO DE CHAVES COMBINADAS, 24 PEÇAS, AÇO CROMO-VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; REFERÊNCIA: 6MM À 32MM","UN",837.79]
["G0674","JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN LONGAS COM 28 PEÇAS:\nREFERÊNCIAS:\n- MILÍMETRO: 1,5; 2, 2,5; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 \n- POLEGADA: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2\", 9/16”, 1/4\"","UN",320.39999999999998]
["G0679","JOGO DE SOQUETES E ACESSÓRIOS 1/2\", 43 PEÇAS:\n- SOQUETES ESTRIADOS (UNIT DRIVE) ENCAIXE DE 1/2\", MILÍMETRO: 10MM À 32MM\n- SOQUETES ESTRIADOS (UNIT DRIVE) ENCAIXE DE 1/2\", POLEGADA: 3/8” À 1.1/4”\n- CABO “T” DE 1/2\"\n- EXTENSÃO DE 1/2\", COMPRIMENTO 5”\n- EXTENSÃO DE 1/2\", COMPRIMENTO 10”\n- CATRACA REVERSÍVEL 1/2\"\n- JUNTA UNIVERSAL DE 1/2\"","UN",1064.0999999999999]
["G0170","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE  2\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",59.01]
["G0171","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE  3\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",92.24]
["G0172","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE  4\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",125.56]
["G0173","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE  6\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",194.71]
["G0174","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE  8\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",222.99]
["G0175","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 10\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",282.14]
["G0176","JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 12\", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO","UN",373.66]
["G0697","LACRE EM POLICARBONATO (MODELO ROTO SEAL II), NA COR VERDE, PERSONALIZADO NA ABA CEGÁS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 07 (SETE) DÍGITOS, GRAVAÇÃO INDELÉVEIS EM ALTO RELEVO NA COR, USO EM MEDIDORES DE GÁS","UN",1.1200000000000001]
["G0843","LUBRIFICANTE SPRAY GAR-LUB OU SIMILAR - (INSUMO 03531/ORSE)","L",48.79]
["G0177","LUBRIFICANTES  BIODEGRADAVEL PARA SOLOS   PARA FURO DIRECIONAL HDD","L",36.9]
["G0770","LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",9.7200000000000006]
["G0768","LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",4.5599999999999996]
["G0767","LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",6.37]
["G0769","LUVA COM ROSCA ESQUERDA/DIREITA, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",5.77]
["G0734","LUVA DE REDUCAO, 1 1/2\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",28.49]
["G0730","LUVA DE REDUCAO, 1\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",15.01]
["G0733","LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2\" X 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",28.49]
["G0732","LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/4\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",23.2]
["G0731","LUVA DE REDUCAO, DN 1\"X3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",15.23]
["G0729","LUVA DE REDUCAO, DN 3/4\"X1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",10.45]
["G0178","LUVA DE REDUÇÃO , DE  63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",154.41]
["G0179","LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",248.76]
["G0180","LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",262.70999999999998]
["G0828","LUVA DE REDUÇÃO, 125 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",157.08000000000001]
["G0829","LUVA DE REDUÇÃO, 180 mm x 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",256.07]
["G0181","LUVA DE REDUÇÃO, DE  90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",153.52000000000001]
["G0182","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS),conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x  ACO CARBONO,  API 5L Gr B, SCH 40).","UN",158.91]
["G0183","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 3/4” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x  ACO CARBONO,  API 5L Gr B,SCH 40).","UN",117.62]
["G0184","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 1 1/2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x  ACO CARBONO,  API 5L Gr B, SCH 40).","UN",267.98]
["G0185","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x  ACO CARBONO,  API 5L Gr B,  SCH 40).","UN",640.20000000000005]
["G0186","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA  - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X  FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) .","UN",88.68]
["G0187","LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA  - DE X DN 63mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X  FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) .","UN",172.85]
["G0188","LUVA EM AÇO INOX DE 1\" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40","UN",86.37]
["G0739","LUVA M/F RED, DN 1 1/4\"(FEMEA)X3/4\"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",36.81]
["G0737","LUVA M/F RED, DN 1\" (FEMEA) X 3/4\" (MACHO) , NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: ALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",22.5]
["G0738","LUVA M/F RED, DN 1\" (FEMEA)X1/2\"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",22.63]
["G0735","LUVA M/F RED, DN 1/2\"(FEMEA)X1/4\"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",13.87]
["G0736","LUVA M/F RED, DN 3/4\"(FEMEA)X1/2\"(MACHO), NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",15.2]
["G0189","LUVA SIMPLES  1/2\", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",12.27]
["G0190","LUVA SIMPLES 1\", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",25.62]
["G0191","LUVA SIMPLES 3/4\", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",18.38]
["G0830","LUVA SIMPLES, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",75.930000000000007]
["G0831","LUVA SIMPLES, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",148.75]
["G0192","LUVA SIMPLES, DE  32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",20.6]
["G0193","LUVA SIMPLES, DE  63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",36.79]
["G0194","LUVA SIMPLES, DE  90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",44.55]
["G0195","LUVA SIMPLES, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",57.52]
["G0701","LUVA SOLDÁVEL, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3","UN",5195.37]
["G0745","LUVA, DN 1 1/2\",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",27.29]
["G0744","LUVA, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",19.809999999999999]
["G0743","LUVA, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",16.2]
["G0741","LUVA, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",7.66]
["G0740","LUVA, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",6.74]
["G0742","LUVA, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",10.37]
["G0671","MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT\nREFERÊNCIA: 1/2\"","UN",458.69]
["G0670","MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT\nREFERÊNCIA: 1/4\"","UN",216.66]
["G0672","MACHO MANUAL EM AÇO RÁPIDO (HSS), ROSCA CÔNICA PARA TUBO NPT\nREFERÊNCIA: 3/4\"","UN",1094.58]
["G0196","MANCHÃO (LAMINADO DE POLIETILENO IRRADIADO COM HOT MELT) DE REPARO PARA 3LP3 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM, LARGURA MÍNIMA DE 300MM  N 2911,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO","M",223.16]
["G0204","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  2\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60°,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM  100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELÍCULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328","UN",416.82]
["G0208","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  2\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",458.87]
["G0209","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  2\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",518.4]
["G0197","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  3\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM  100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328","UN",487.2]
["G0210","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  3\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",812.6]
["G0211","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  3\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",1429.51]
["G0198","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  4\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM  100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",459.66]
["G0212","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  4\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COMNORMA PETROBRAS N 2328","UN",520.76]
["G0199","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  6\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328","UN",506.8]
["G0214","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  6\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA   CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",588.91]
["G0200","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  8\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328","UN",551.02]
["G0216","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS  8\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA   CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",652.91999999999996]
["G0201","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328","UN",631.9]
["G0205","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",753.92]
["G0206","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",1632.33]
["G0202","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12\"  COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA  500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT  EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM  100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",674.8]
["G0207","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM  E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",816.86]
["G0203","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",1851.91]
["G0213","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE  4\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",925.48]
["G0215","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE  6\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",1156.6500000000001]
["G0217","MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE  8\" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO  COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE  MESMO MATERIAL COM LARGURA  150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º,  KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328","UN",1230.17]
["G0668","MARRETA OITAVADA EM AÇO REFERÊNCIA: 2.000G","UN",100.26]
["G0669","MARTELO TIPO PENA EM AÇO REFERÊNCIA: 800G","UN",92.78]
["G0218","MASTIQUE (ELASTOMÉRICO) DE PREENCHIMENTO PARA 3LP3 DE ESPESSURA DE 3,00MM LARGURA  50MM, N2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO","UN",401.65]
["G0572","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G0.6","UN",372.9]
["G0573","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G1.6","UN",342.17]
["G0577","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G10","UN",4932.51]
["G0578","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G16","UN",5586.43]
["G0574","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G2.5","UN",443.47]
["G0575","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G4","UN",617.92999999999995]
["G0576","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO DIAFRAGMA G6","UN",1132.32]
["G0586","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G10 DN50 L171","UN",8519.2199999999993]
["G0585","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G100 DN50 L171","UN",11392.5]
["G0588","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G100 DN80 L171","UN",11924.15]
["G0590","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1000 DN200 L600","UN",32539.15]
["G0600","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1000 DN250 L750","UN",49869.86]
["G0581","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G16, DN50, COMPRIMENTO DE 171MM","UN",8717.98]
["G0589","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G160 DN80 L171","UN",12964.27]
["G0593","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G160 DN80 L241","UN",15056.55]
["G0591","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1600 DN200 L600","UN",29186.5]
["G0601","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G1600 DN250 L750","UN",51879.28]
["G0582","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G25 DN50 L171","UN",9265.9]
["G0583","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G40 DN50 L171","UN",9558.85]
["G0579","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN50 L150","UN",10473.51]
["G0584","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN50 L171","UN",8353.42]
["G0587","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN80 L171","UN",9168.25]
["G0592","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO ROTATIVO G65 DN80 L240","UN",14734.3]
["G0598","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G1000 DN150 L450","UN",22416.1]
["G0594","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G160 DN100 L300","UN",16993.27]
["G0595","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G250 DN100 L300","UN",16993.27]
["G0596","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G400 DN150 L450","UN",22325.8]
["G0580","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G65 DN50 L150","UN",12949.79]
["G0597","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G650 DN150 L450","UN",22396.66]
["G0599","MEDIDOR PARA GÁS NATURAL TIPO TURBINA G650 DN200 L600","UN",34815.82]
["G0219","MEIA LUVA  1/2\", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",10.89]
["G0222","MEIA LUVA  1/2\", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",10.039999999999999]
["G0220","MEIA LUVA  3/4\", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",14.99]
["G0223","MEIA LUVA  3/4\", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",22.93]
["G0221","MEIA LUVA 1\", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",19.89]
["G0224","MEIA LUVA 1\", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11","UN",18.71]
["G0820","MÁQUINA DE SOLDA UNIVERSAL PARA ELETROFUSÃO PEAD","UN",34432.53]
["G0750","NIPLE DE REDUCAO, DN 1 1/2\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",33.200000000000003]
["G0749","NIPLE DE REDUCAO, DN 1 1/4\"X1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",21.48]
["G0225","NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO  1/2\", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",25.12]
["G0226","NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO  3/4\", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",34.69]
["G0227","NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 1\", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11","UN",27.09]
["G0751","NIPLE DUPLO DE REDUCAO, 1 1/2\"X1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",33.409999999999997]
["G0747","NIPLE DUPLO DE REDUCAO, 1\" X 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",15.42]
["G0748","NIPLE DUPLO REDUCAO, DN 1 1/4\"X3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",25.41]
["G0746","NIPLE DUPLO REDUCAO, DN 1/2\"X1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",6.6]
["G0755","NIPLE DUPLO, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",18.78]
["G0754","NIPLE DUPLO, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",13.55]
["G0752","NIPLE DUPLO, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",5.85]
["G0753","NIPLE DUPLO, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",8.3800000000000008]
["G0228","NITROGÊNIO","M3",34.299999999999997]
["G0230","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 3 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 2”","UN",17.45]
["G0231","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 3”","UN",17.82]
["G0232","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 4”","UN",17.82]
["G0235","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 10”","UN",40.590000000000003]
["G0236","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 12”","UN",40.590000000000003]
["G0234","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 8”","UN",28.54]
["G0233","PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 6”","UN",26.84]
["G0563","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",998.2]
["G0564","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",1475.6]
["G0558","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",108.5]
["G0559","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",124.78]
["G0560","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",162.75]
["G0561","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",325.5]
["G0562","PIG EM ESPUMA DE POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",520.79999999999995]
["G0237","PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE  63 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 60 MM X 120 MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",26.68]
["G0238","PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE  90 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 81 MM X 160 MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",39.04]
["G0239","PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 110 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 106 MM X 210 MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",50.3]
["G0240","PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE  63MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 60MM X 120MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",213.26]
["G0241","PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE  90MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 78MM X150MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",243.58]
["G0242","PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 110MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 106MM X200MM, TOLERÂNCIA DE 2%","UN",317.58]
["G0514","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",752.99]
["G0515","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",1163.1199999999999]
["G0509","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",67.27]
["G0510","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",82.46]
["G0511","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",151.9]
["G0512","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",239.79]
["G0513","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E ALTA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",407.96]
["G0535","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",238.7]
["G0536","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",336.35]
["G0530","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",3.69]
["G0531","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",6.56]
["G0532","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",17.36]
["G0533","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",52.08]
["G0534","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 26 A 30KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",124.78]
["G0528","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",292.95]
["G0529","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",406.88]
["G0523","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",3.69]
["G0524","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",8.68]
["G0525","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",20.07]
["G0526","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",62.93]
["G0527","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",146.47999999999999]
["G0521","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",651]
["G0522","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",1052.45]
["G0516","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",65.64]
["G0517","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",78.12]
["G0518","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",102.53]
["G0519","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",233.28]
["G0520","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, CÉLULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA E MÉDIA DENSIDADE, CORPO COM FORMATO DE PROJÉTIL, PROVIDO DE SELO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",363.48]
["G0507","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",2256.8000000000002]
["G0508","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",3212.69]
["G0502","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",75.95]
["G0503","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",135.63]
["G0504","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",309.23]
["G0505","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",661.85]
["G0506","PIG FABRICADO EM POLIURETANO, NA DUREZA DE 70 A 80 SHORE A, CORPO MONOLÍTICO, PROVIDO DE 05 (CINCO) DISCOS E 01 (UM) COPO DE VEDAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",1356.25]
["G0543","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",4791.3599999999997]
["G0556","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",3797.5]
["G0557","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",4844.53]
["G0551","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",526.23]
["G0552","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",564.20000000000005]
["G0553","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",661.85]
["G0554","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",1139.25]
["G0555","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, 01 (UMA) PLACA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",1953]
["G0549","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",4014.5]
["G0550","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 12\"","UN",5236.21]
["G0544","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",581.55999999999995]
["G0545","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",798.56]
["G0546","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",868]
["G0547","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",1464.75]
["G0548","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELO EM POLIURETANO, MAGNETOS DE IMANTAÇÃO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",2332.75]
["G0542","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10\"","UN",3472]
["G0537","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2\"","UN",341.78]
["G0538","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3\"","UN",390.6]
["G0539","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 4\"","UN",439.43]
["G0540","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 6\"","UN",1019.9]
["G0541","PIG TIPO MANDRIL, BIDIRECIONAL, FABRICADO COM 02 (DOIS) DISCOS GUIA E 04 (QUATRO) DISCOS SELOS EM POLIURETANO, 01 (UMA) ESCOVA DE AÇO, PARA DUTO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 8\"","UN",1844.5]
["G0245","PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS; 1\",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.","UN",3.7]
["G0246","PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA  METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1.1/2\",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.","UN",5.49]
["G0247","PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO,NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1/2\",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA.","UN",2.2400000000000002]
["G0243","PINÇADOR HIDRÁULICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 90mm a 200mm DE ACORDO COM NORMA  NBR 14473","UN",5405.27]
["G0244","PINÇADOR MECÂNICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 32mm a 63mm DE ACORDO COM NORMA NBR 14473","UN",342.42]
["G0570","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 10\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",461.13]
["G0571","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 12\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",591.33000000000004]
["G0565","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 2\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",93.31]
["G0566","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 3\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",135.63]
["G0567","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 4\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",179.03]
["G0568","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 6\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",239.79]
["G0569","PLACA CALIBRADORA PARA PIG, FABRICADA EM ALUMÍNIO LIGA 5052-F, DIÂMETRO NOMINAL DE 8\", COM 08 (OITO) CORTES RADIAIS, ESPESSURA DE 6,35MM","UN",341.78]
["G0248","POLIACRILAMIDA PARCIALMENTE HIDROLISADA(PHPA) EMULSÃO INIBIDOR PARA FURO DIRECIONAL HDD CONCEBIDO PARA USO COM BETONITA","L",36.520000000000003]
["G0249","POLIMERO DE CARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO (CMC), CONTROLE DE FILTRAGEM PARA FURO DIRECIONAL (HDD)","KG",53.79]
["G0250","PONTA MONTADA ABRASIVA TIPO A-21","UN",16.170000000000002]
["G0251","PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS AGENTE DE  BASE DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2911 PARA MASTIQUE,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO","L",334.43]
["G0229","PÁ DE CORTE 4.5\" PARA FURO DIRECIONAL","UN",1401.82]
["G0252","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO  2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",170.72]
["G0253","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO  3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",284.43]
["G0254","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO  4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",379.12]
["G0255","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO  6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",576.51]
["G0256","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO  8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1170.0899999999999]
["G0257","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",1663.76]
["G0258","RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120","UN",2480.41]
["G0259","RASPADOR GIRATÓRIO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 25MM a 110MM","UN",4369.3999999999996]
["G0260","RASPADOR MANUAL PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 2.1/2”","UN",121]
["G0276","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  1.1/2\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC","UN",14.79]
["G0261","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  2\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",19.14]
["G0262","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  2\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",23.61]
["G0263","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  3\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",47.66]
["G0264","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  3\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",54.92]
["G0265","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  3\" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",42.69]
["G0266","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  4\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",65.69]
["G0267","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  4\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",96.5]
["G0268","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  4\" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",71.86]
["G0269","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  4\" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",59.77]
["G0270","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  6\" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",208.14]
["G0271","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  6\" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",169.55]
["G0272","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  6\" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",152.63]
["G0273","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  8\" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",303.66000000000003]
["G0274","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  8\" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",276.82]
["G0275","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN  8\" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",231.3]
["G0277","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10\" x  4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",393.92]
["G0278","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10\" x  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",407.49]
["G0279","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10\" x  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",415.89]
["G0280","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12\" x  6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",617.26]
["G0281","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12\" x  8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",590.92999999999995]
["G0282","REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12\" x 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",435.12]
["G0848","REGISTRADOR LOGOSCREEN 601, COM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA TESTE HIDROSTÁTICO","UN",15582.17]
["G0283","ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15CM","UN",19.96]
["G0284","ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 9CM","UN",12.24]
["G0285","ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 150MM.","UN",7.25]
["G0286","ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 90MM.","UN",5.57]
["G0837","SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) - (INSUMO 02461/ORSE)","M",16.87]
["G0836","SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA (0,30 X 0,40)M, POSTA PESO, SUPORTE TUBO FoGo 2\", REUSO 25 VEZES (INSUMO 11674/ORSE)","UN",10.63]
["G0287","SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO DE FURO DIRECIONAL","UN",19287.87]
["G0289","SOLVENTE P/ TINTA EPOXI EMBALAGEM 5 LITROS","L",16.510000000000002]
["G0290","TACHA DE SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS","UN",22.75]
["G0759","TAMPAO, DN 1 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",25.52]
["G0760","TAMPAO, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",20.94]
["G0758","TAMPAO, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",12.99]
["G0756","TAMPAO, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",5.37]
["G0757","TAMPAO, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",10.47]
["G0832","TE 90º, 125 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",211.93]
["G0766","TE, DN 1 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",47.47]
["G0765","TE, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",37.81]
["G0764","TE, DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",24.34]
["G0762","TE, DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",11.25]
["G0761","TE, DN 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",14.07]
["G0763","TE, DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",14.86]
["G0619","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4\" OD X 1/2\" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",390.71]
["G0795","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4\" OD X 1/2\" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",390.71]
["G0618","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4\" OD X 1/4\" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",197.31]
["G0794","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 1/4\" OD X 1/4\" NPT X 1/4” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",197.31]
["G0621","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8\" OD X 1/2\" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",593.29999999999995]
["G0797","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8\" OD X 1/2\" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",593.29999999999995]
["G0620","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8\" OD X 1/4\" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",206.61]
["G0796","TEE MACHO CENTRAL DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X ROSCA X TUBO 3/8\" OD X 1/4\" NPT X 3/8” OD, ROSCA PADRÃO NPT/ ISO ASME ANSI B1.20.1, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",206.61]
["G0622","TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",144.58000000000001]
["G0798","TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 1/4\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",144.58000000000001]
["G0623","TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",181.08]
["G0799","TEE UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO X TUBO 3/8\" OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",181.08]
["G0845","TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - (INSUMO 37524 - COMPESA)","M",2.02]
["G0337","TESTE DA VÁLVULA    1/2\" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",195.3]
["G0338","TESTE DA VÁLVULA    1/2\" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",195.3]
["G0339","TESTE DA VÁLVULA    3/4\" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",272.04000000000002]
["G0340","TESTE DA VÁLVULA    3/4\" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",272.04000000000002]
["G0341","TESTE DA VÁLVULA  1 1/2\" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",374.05]
["G0342","TESTE DA VÁLVULA  1 1/2\" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",374.05]
["G0343","TESTE DA VÁLVULA 1\" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",371.57]
["G0344","TESTE DA VÁLVULA 1\" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",371.57]
["G0345","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  2\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",440.4]
["G0346","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  3\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",472.33]
["G0347","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  4\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",537.02]
["G0348","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  6\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",678.02]
["G0349","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA  8\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",969.12]
["G0350","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 10\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",1219.18]
["G0351","TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 12\", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO","UN",1375.93]
["G0352","TINTA AMARELO-SEGURANCA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA, SOLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO, VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 LITROS.","L",51.99]
["G0353","TINTA AZUL-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NR PETROBRAS Nº2492/1198-TP COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALAO DE 3,6 L","L",47.26]
["G0355","TINTA DE FUNDO EPOXI PIGMENTADA COM ALUMÍNIO PARA SUPERFÍCIES NÃO JATEADAS, FORMADA PELO COMPOSTO A:01 GALÃO DE OXIBAR ALUMÍNIO E DO COMPOSTO B:01 GALÃO DE REAGENTE, TOTALIZANDO UM CONJUNTO DE 02 GALOES, OU 7,20 LITROS. ATENDENDO A NORMA DA PETROBRAS Nº-2288 E AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: SÓLIDOS POR VOLUME 70% MÍNIMO, TEMPO DE SECAGEM PARA REPINTURA 16 HORAS MÍNIMO, APRESENTAR BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES (CBMS - 143081)","L",96.83]
["G0469","TINTA DE ZINCO ETIL SILICATO (PETROBRAS N-1661)","L",97.11]
["G0356","TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2628)","L",48.37]
["G0357","TINTA EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2630)","L",41.53]
["G0471","TINTA EPÓXI ZINCO POLIAMIDA (PETROBRAS N-1277)","L",70.33]
["G0468","TINTA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO (PETROBRAS N-1202)","UN",27.44]
["G0472","TINTA POLIURETANO ACRÍLICO (PETROBRAS N-2677)","L",58.5]
["G0358","TINTA PRETA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS N-2492 CÓDIGO 0010COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO -VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 L","L",46.18]
["G0359","TINTA VERMELHO-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA,SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6L","L",47.18]
["G0702","TRANSIÇÃO AÇO X PA-U 12, PA-U 12, SDR 11, DN 160 MM, CONFORME NBR ISO 16486-3","UN",6772.35]
["G0821","TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 110mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA","M",99.13]
["G0822","TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 125mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA","M",128.30000000000001]
["G0823","TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE 180mm, PEAD, PE 100, SDR 11, CONSTRUÍDO CONFORME NBR 14462 E ISO CD 4437 IDENTIFICADOS COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, EM COR CONSTRASTANTE COM A DO TUBO, EM BARRA","M",265.94]
["G0360","TUBO EM AÇO INOX DE 1\", ANSI 316, SCH 40S","M",190.74]
["G0606","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",355.8]
["G0782","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4” OD – AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",355.8]
["G0607","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 3/8” OD –  AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",487.83]
["G0783","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 3/8” OD –  AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",487.83]
["G0608","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM OD –  AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",384.68]
["G0784","TUBOS SEM COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM OD –  AISI 316/316L, DE ACORDO COM A NORMA ASTM A269/A213. VARA DE 6 METROS.","UN",384.68]
["G0833","TÊ 90º, 180 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",581.09]
["G0304","TÊ DE REDUÇÃO DN  2\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",47.45]
["G0305","TÊ DE REDUÇÃO DN  2\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",45.58]
["G0306","TÊ DE REDUÇÃO DN  3\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",88.75]
["G0307","TÊ DE REDUÇÃO DN  3\" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",108.15]
["G0308","TÊ DE REDUÇÃO DN  4\" x  1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",178.4]
["G0309","TÊ DE REDUÇÃO DN  4\" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",182.56]
["G0310","TÊ DE REDUÇÃO DN  4\" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",188.91]
["G0312","TÊ DE REDUÇÃO DN  8\" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",827.7]
["G0301","TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x  1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",23.65]
["G0298","TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x  1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)\n","UN",58.45]
["G0302","TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2\" x  1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)","UN",245.95]
["G0303","TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2\" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",65.97]
["G0299","TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2\" x 1”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE)","UN",149.29]
["G0315","TÊ DE REDUÇÃO DN 10\" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",1203.55]
["G0318","TÊ DE REDUÇÃO DN 12\" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",1922.64]
["G0319","TÊ DE REDUÇÃO DN 12\" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC\n","UN",1933.65]
["G0295","TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE  90mm x 63mm x 90mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437\n","UN",381.37]
["G0296","TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 63mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",457.54]
["G0297","TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 90mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437\n","UN",816.87]
["G0300","TÊ DE REDUÇÃO, DN 1.1/2\" x 1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",37.94]
["G0834","TÊ DE SERVIÇO, 125 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",396.62]
["G0835","TÊ DE SERVIÇO, 180 mm x 90 mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",923.77]
["G0292","TÊ RETO, DN  1.1/2\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC","UN",34.11]
["G0294","TÊ RETO, DN  1.1/2\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE).","UN",191.39]
["G0291","TÊ RETO, DN 1\", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC","UN",19.309999999999999]
["G0293","TÊ RETO, DN 1\", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE).","UN",97.25]
["G0320","TÊE DE SERVIÇO, DE  63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",108.7]
["G0321","TÊE DE SERVIÇO, DE  63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",308.43]
["G0322","TÊE DE SERVIÇO, DE  90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",186.73]
["G0323","TÊE DE SERVIÇO, DE  90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",392.6]
["G0324","TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",197.29]
["G0325","TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",327.94]
["G0326","TÊE RETO, DN   2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",44.52]
["G0327","TÊE RETO, DN   3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",107.45]
["G0328","TÊE RETO, DN   4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",168.72]
["G0329","TÊE RETO, DN   6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",393.76]
["G0330","TÊE RETO, DN   8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",754.23]
["G0331","TÊE RETO, DN  10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",1352.44]
["G0332","TÊE RETO, DN  12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC","UN",2128.02]
["G0333","TÊE RETO, DN  32MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",110.63]
["G0334","TÊE RETO, DN  63MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",148.54]
["G0335","TÊE RETO, DN  90MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",152.36000000000001]
["G0336","TÊE RETO, DN 110MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",146.82]
["G0771","UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",52.59]
["G0772","UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",63.55]
["G0773","UNIAO ASSENTO CÔNICO BRONZE/FERRO, DN 1 1/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",110.9]
["G0776","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 1\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",82.88]
["G0774","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",54.83]
["G0775","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439;MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",62.5]
["G0779","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - MACHO FÊMEA DN 1\",NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",169.98]
["G0777","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - MACHO FÊMEA DN 1/2\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",74.02]
["G0778","UNIAO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF – DN 3/4\", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 69439; MATERIAL: NBR 6590, FERRO MALEÁVEL PRETO;ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323","UN",133.26]
["G0611","UNIÃO DE REDUÇÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD X1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",120.64]
["G0787","UNIÃO DE REDUÇÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD X1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",120.64]
["G0609","UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",77.78]
["G0785","UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 1/4” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",77.78]
["G0610","UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",106.15]
["G0786","UNIÃO DUPLA ANILHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) TUBO X TUBO 3/8” OD, EM AÇO INOX AISI 316/316L","UN",106.15]
["G0404","VARETA PARA SOLDA TIG ER70-S3","KG",27.27]
["G0604","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS NPS: 4”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1468.56]
["G0818","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS NPS: 4”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1468.56]
["G0602","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 2”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",655.27]
["G0816","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 2”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N\n","UN",655.27]
["G0603","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 3”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1060.3399999999999]
["G0817","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 3”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1060.3399999999999]
["G0605","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 6”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1993.56]
["G0819","VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA RETORNO POR MOLA PARA GÁS NATURAL. INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES (TIPO WAFFER), FACE PLANA COM RANHURA ESPIRAL. FACE A FACE ASME B16.10. CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS. NPS: 6”. MATERIAL DO CORPO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DO DISCO: ASTM A216 GR. WCB. MATERIAL DA SEDE: BUNA N","UN",1993.56]
["G0361","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  2”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",1264.94]
["G0362","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  3”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",2344.8200000000002]
["G0363","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  4”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",3926.83]
["G0364","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  6”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C","UN",14795.58]
["G0365","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO  8”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C","UN",23089.32]
["G0366","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 10”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C","UN",37234.94]
["G0367","VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 12”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C","UN",53655.42]
["G0371","VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO   1 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",1944.68]
["G0368","VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO   1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",891.77]
["G0369","VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO   3/4”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",1031.3399999999999]
["G0370","VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO  1”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO","UN",965.29]
["G0844","VÁLVULA ESFERA MONOBLOCO, VEDAÇÃO TEFLON PURO, PASSAGEM PLENA ROSCA BSP 3/4\" - (INSUMO 08610/ORSE)","UN",14.04]
["G0372","VÁLVULA ESFERA, DN  32MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",633.39]
["G0373","VÁLVULA ESFERA, DN  63MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",1025.94]
["G0374","VÁLVULA ESFERA, DN  90MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",2637.52]
["G0375","VÁLVULA ESFERA, DN 110MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437","UN",2789.69]
["G0402","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40","UN",6403.31]
["G0377","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3\"","UN",1394.91]
["G0378","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 8\"","UN",2142.46]
["G0376","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2\"","UN",1309.6400000000001]
["G0379","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 4\"","UN",1461.87]
["G0380","WELDOLET 10\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 6\"","UN",1754.8]
["G0403","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40\n","UN",7842.52]
["G0381","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO  2\"","UN",2046.19]
["G0382","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 10\"","UN",3637.12]
["G0383","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO  6\"","UN",2438.66]
["G0384","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO  8\"","UN",2858.1]
["G0385","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO  3\"","UN",2131.4499999999998]
["G0386","WELDOLET 12\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO  4\"","UN",2152.1]
["G0387","WELDOLET 2\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40","UN",222.5]
["G0388","WELDOLET 3\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40","UN",394.41]
["G0389","WELDOLET 3\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2\"","UN",222.5]
["G0390","WELDOLET 4\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2\"","UN",360.71]
["G0391","WELDOLET 4\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40","UN",612.70000000000005]
["G0392","WELDOLET 4\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40,COM DERIVAÇÃO 3\"","UN",394.41]
["G0393","WELDOLET 6\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 2\"","UN",624.41999999999996]
["G0394","WELDOLET 6\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 3\"","UN",733.69]
["G0395","WELDOLET 6\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40","UN",1754.8]
["G0396","WELDOLET 6\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4\"","UN",846.93]
["G0397","WELDOLET 8\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40","UN",2024.08]
["G0398","WELDOLET 8\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 6\"","UN",1754.8]
["G0399","WELDOLET 8\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3\"","UN",959.02]
["G0400","WELDOLET 8\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2\"","UN",879.59]
["G0401","WELDOLET 8\" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4\"","UN",1025.98]
["COTAÇÃO / MATERIAIS PADRÃO MUTIRÃO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6118","ARMADOR RABO DE ANDORINHA F.G. (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",5.29]
["I6108","BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)","M",2.77]
["I6123","CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",74.39]
["I6124","CAIXA DE PLÁSTICO 4\" X 2\" (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",2.36]
["I6114","DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",2.87]
["I6125","ELETROD. FLEXÍVEL DE 1/2\" (PADRÃO MUTIRÃO)","M",1.57]
["I6115","FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3\" (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",3.52]
["I6126","FIO RETORCIDO DE 2 X 0,75 MM2 (PADRÃO MUTIRÃO)","M",1.45]
["I6109","FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)","M",14.82]
["I6127","HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",16.739999999999998]
["I6110","JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",76.8]
["I6111","MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)","M",4.22]
["I6128","MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",26.54]
["I6119","PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",45.24]
["I6131","PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO)","KG",6.75]
["I6112","PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",108.37]
["I6113","PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",116.17]
["I6129","QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",63.01]
["I6121","REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4\" (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",19.86]
["I6116","RIPA 2\" X 1/2\" (PADRÃO MUTIRÃO)","M",2.5]
["I6130","SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",3]
["I6117","TELHA TRANSLÚCIDA PLÁSTICA (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",6.33]
["I6120","TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4\" (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",13.13]
["I6122","TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2\" (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",13.13]
["I6105","VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,00)M (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",12.43]
["I6106","VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,20) M (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",14.91]
["I6107","VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO)","UN",21.11]
["COTAÇÃO / MATERIAL BETUMINOSO - ADITIVOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8423","ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA","KG",8.73]
["I8425","DOPE","KG",45.72]
["I8411","REJUVENESCEDOR ASFÁLTICO DE PENETRAÇÃO DIRETA","L",64.010000000000005]
["COTAÇÃO / MISTURAS USINADAS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0106","AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ","T",378.93]
["I0826","CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ","T",335.5]
["I0827","CONCRETO USINADO FCK=10 MPA","M3",362.63]
["I0834","CONCRETO USINADO FCK=15 MPA","M3",368.55]
["I0835","CONCRETO USINADO FCK=18 MPA","M3",371.33]
["I0836","CONCRETO USINADO FCK=20 MPA","M3",384.05]
["I0828","CONCRETO USINADO FCK=25 MPA","M3",394.89]
["I0829","CONCRETO USINADO FCK=30 MPA","M3",408.05]
["I0830","CONCRETO USINADO FCK=35 MPA","M3",421.21]
["I0831","CONCRETO USINADO FCK=40MPA","M3",439.4]
["I7971","CONCRETO USINADO FCK=50 MPA","M3",482.18]
["I7972","CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - ALTO DESEMPENHO","M3",653.79999999999995]
["I7973","CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - BOMBEAMENTO SUBMERSO","M3",721.9]
["COTAÇÃO / PAISAGISMO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0030","ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)","KG",4.4400000000000004]
["I0031","ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)","M3",170.73]
["I0105","ARBUSTO ORNAMENTAL","UN",44.56]
["I0142","ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA","UN",103.57]
["I0143","ARVORE ORNAMENTAL","UN",48.06]
["I0444","CALCARIO DOLOMITICO","KG",0.13]
["I2479","GRAMA C/ARBUSTO","M2",8.19]
["I6228","GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL","M2",8.8699999999999992]
["I9149","GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS","M2",169.73]
["I1225","GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA","M2",8.19]
["I1245","HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA","UN",7.73]
["I1859","SERVIÇOS DE HIDROSSEMEADURA","HA",21405.91]
["I1887","SOLUÇÃO HERBICIDA","L",24.07]
["I2077","TERRA VEGETAL","M3",136.69]
["I2294","ÁGUA","M3",5.97]
["COTAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8570","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR)","M2",9.7799999999999994]
["I8655","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR)","M2",12.2]
["I8656","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)","M2",14.65]
["I8657","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR)","M2",19.63]
["I8658","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR)","M2",24.58]
["I8659","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)","M2",29.45]
["I8652","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR)","M2",6.69]
["I8653","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)","M2",7.56]
["I8654","GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR)","M2",8.76]
["I1601","PEDRA PORTUGUESA  BRANCA","M3",1347.5]
["I1602","PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA","M3",1347.5]
["I8677","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm","M",1391.03]
["I8678","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm","M",1757.66]
["I8672","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm","M",168.69]
["I9473","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=40,0cm","M",212.21]
["I8673","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm","M",285.37]
["I8674","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm","M",507.49]
["I8675","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm","M",769]
["I8676","TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm","M",992.74]
["I6706","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,40m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",204.41]
["I6707","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,50m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",258.66000000000003]
["I6708","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,60m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",372.72]
["I6709","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,70m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",523.84]
["I6710","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,80m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",597.13]
["I6711","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=0,90m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",678.15]
["I6712","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=1,00m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",972.43]
["I6713","TUBO DE PVC HELICOIDAL \"RIB LOC\" D=1,20m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS","M",1182.03]
["COTAÇÃO / PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6801","ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA","KG",8.73]
["I6802","ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA","KG",14.45]
["I0113","ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA","KG",1.56]
["I6508","ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS","KG",2.42]
["I0114","ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT","KG",2.0699999999999998]
["I8359","ARGAMASSA FIXABLOCK","KG",2.77]
["I9059","ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDEROC S2","KG",5.01]
["I9058","ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS","KG",5.49]
["I0119","ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS","KG",3.33]
["I0117","ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO","KG",1.22]
["I0118","ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO","KG",6.57]
["I8287","ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI","KG",76.900000000000006]
["I0800","CIMENTO COLANTE","KG",1.1200000000000001]
["I0814","COLA ESPECIAL 'PVA'","KG",17.940000000000001]
["I0815","COLA ESPECIAL DE NEOPRENE","KG",25.53]
["I8200","GRELHA DE FoFo (900 x 500 x 70) mm","UN",504]
["I9056","INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA","KG",80.38]
["I9057","MICROCONCRETO PARA REPAROS PROFUNDOS ATÉ 300MM","KG",4.04]
["I9055","NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA","KG",7.04]
["I7890","REJUNTE PARA GRANITO","KG",6.57]
["I1886","SOLUÇÃO DE CLOROPRENE","L",60.79]
["I1889","SOLUÇÃO POLIETILENO CLOROSSULFONADO","L",45.72]
["I2428","SULFATO DE COBRE GRANULADO","KG",4.3099999999999996]
["I6803","SÍLICA ATIVA","KG",3.55]
["I2431","TAMPA EM FoFo PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO","UN",496.18]
["COTAÇÃO / PRODUTOS MANUFATURADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0818","COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,17M","M2",92.46]
["I0819","COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,23M","M2",100.04]
["I0820","COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,30M","M2",109.73]
["I2346","GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=0,50M","M3",350.93]
["I2347","GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=1,00M","M3",341.61]
["I1211","GABIÃO COLCHÃO MALHA HEXAGONAL 6X8CM. ESP 30CM","M2",168.9]
["I1213","GABIÃO COM MALHA HEXAGONAL 8X10CM - ZINCADO","M3",430.8]
["I9054","GABIÃO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM","M3",331.4]
["I0974","LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm","UN",281.95]
["I2520","MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA","M",11.61]
["I2527","PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)","UN",0.98]
["I2105","TOLDO PLÁSTICO","M2",90]
["COTAÇÃO / PRODUTOS METALICOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0050","ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA","KG",32.630000000000003]
["I0464","CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\" (0,516kg/m)","M",17.11]
["I0465","CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2'' X1/2\" (0,102kg/m)","M",3.16]
["I0522","CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M","M",96.35]
["I0523","CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M","M",121.43]
["I0530","CHAPA DE ALUMÍNIO 2.00 x 1.00m N. 14, ESP. = 2,00MM (5,40KG/M2)","UN",378]
["I9375","CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)","KG",35]
["I8618","CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2)","M2",294.86]
["I7546","CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4\" (8,1KG/M2)","M2",294.86]
["I8624","CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)","M2",147.41999999999999]
["I0824","COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO","KG",9.43]
["I6202","GUIAS DE CRAVAÇÃO","KG",13.32]
["I6021","MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm","UN",66.34]
["I6022","MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 500mm","UN",85.3]
["I1614","PERFIL \"U\" EM ALUMÍNIO  1/2\" (1X1 CM) P/ FACHADAS\n","M",1.78]
["I8247","PERFIL \"U\" EM ALUMÍNIO 3/4\" x 3/4\"","M",8.7799999999999994]
["I1135","PERFIL 'U' DE AÇO ENRIJECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA)","KG",10.41]
["I1623","PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)","KG",38.68]
["I1624","PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U )","M",7.86]
["I6809","PERFIL DE ALUMÍNIO 2\" (5X5CM)\n","M",31.13]
["I2035","TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2\" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)\n","M2",42.05]
["I2036","TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2\" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)\n","M2",28.61]
["I8252","TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 3,4mm (0,97 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM","KG",8.25]
["I8253","TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM","KG",7.68]
["I2039","TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG)","M2",15.9]
["I6810","TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM","M2",43.33]
["I2579","TORRE METALICA","UN",2760.21]
["I7953","TUBO TREIMING","PÇ",15224.27]
["COTAÇÃO / RECICLADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["R0003","BRITA RECICLADA (SEM TRANSPORTE)","M3",58.79]
["R0005","MACADAME 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",35.58]
["R0002","PEDRA DE MÃO (RACHÃO) RECICLADO(SEM TRANSPORTE)","M3",40.49]
["R0001","PÓ DE PEDRA RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",29.39]
["R0008","SOLO BRITA 30/70 RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",41.77]
["R0007","SOLO BRITA 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",47.97]
["R0006","SOLO BRITA 60/40 RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",52.6]
["R0004","SUB BASE C/ AGREGADO RECICLADO (SEM TRANSPORTE)","M3",26.31]
["COTAÇÃO / REVESTIMENTO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0153","AZULEJO BRANCO 15X15CM","M2",44.39]
["I7893","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm","M2",342.58]
["I7894","BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,","M2",429.7]
["I1230","BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm","M2",539.20000000000005]
["I9533","BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm","M2",408.96]
["I0462","CANTONEIRA DE AJUSTE","UN",5.0599999999999996]
["I0463","CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO","M",4.8099999999999996]
["I0497","CARPETE. ESPESSURA 4MM","M2",39.380000000000003]
["I6497","CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA","M2",42.52]
["I6498","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4\n","M2",25.95]
["I6500","CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4\n","M2",52.9]
["I0519","CERÂMICA VERMELHA 7.5X15CM","M2",17.43]
["I0540","CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO DE 6MM","M2",46.79]
["I6619","CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA","M2",320.83]
["I0870","CORTICA ESPESSURA 12MM","M2",134.72999999999999]
["I0962","DEGRAU DE MARMORE","M",122.77]
["I0963","DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 30X100CM","UN",38.159999999999997]
["I7895","DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm","M2",316.05]
["I7917","DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM","M2",347.29]
["I8634","ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm","M",31.05]
["I1165","FILETE DE GRANITO  L = 4CM","M",13.5]
["I1645","GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE","M2",146.75]
["I1672","GRANILITE, MARMORITE","M2",146.75]
["I1647","GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES","M2",168.34]
["I2351","GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL","KG",0.48]
["I7892","GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm","M2",435.27]
["I1659","GRANITO POLIDO CINZA E=2cm","M2",271.69]
["I1229","GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm","M2",347.15]
["I1231","GRANITO POLIDO PRETO E=2cm","M2",392.45]
["I1332","LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR","M2",72.900000000000006]
["I2480","LAMBRI 7x1cm EM ANGELIM","M2",89.6]
["I1342","LAMINADO MELAMINICO,  ESP.=1MM","M2",43.25]
["I1506","MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO","M2",21.4]
["I8554","MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO","KG",31.78]
["I1561","PAPEL DE PAREDE","M2",46.34]
["I1595","PASTA DE CIMENTO BRANCO","KG",3.93]
["I8349","PASTILHA 5x5cm","M2",103.94]
["I1598","PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA","M2",120.82]
["I1531","PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM","M2",293.70999999999998]
["I2484","PEDRA SÃO TOMÉ","M2",197.55]
["I1603","PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS","M2",39.35]
["I1604","PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS","M2",45.66]
["I1608","PEITORIL DE MARMORE  - 25CM","M",119.5]
["I1607","PEITORIL DE MARMORE - 15CM","M",86.33]
["I2485","PEITORIL DE MARMORITE","M2",116.86]
["I1609","PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm","M",29.59]
["I1610","PEITORIS DE GRANITO 15CM","M",75.84]
["I1644","PEÇA ' L' DE ANCORAGEM","UN",0.42]
["I1653","PISO ANTIDERR. NITROPISO TF-5000, SELADO C/FC-140","M2",151.35]
["I1655","PISO CERÂMICO GAIL 240X115X14 MM","M2",126.56]
["I1660","PISO DE BORRACHA (LENCOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ","M2",115.97]
["I1657","PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM","M2",263.02999999999997]
["I1656","PISO DE BORRACHA 50x50cm ESPESSURA 7,5mm","M2",208.17]
["I2396","PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)","M2",196.52]
["I1661","PISO PEDRA CARIRI E=2CM","M2",33.76]
["I8623","PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm","M2",67.38]
["I8622","PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO","M2",189.81]
["I1509","PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE POLIDO BRANCO, ESP.=3CM\n","M2",340]
["I1670","PLACA DE MÁRMORE PADRONIZADA 15X30CM","M2",246.15]
["I6632","PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP=3mm","M2",151.35]
["I6503","PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)\n","M2",82.37]
["I6501","PORCELANATO RETIFICADO POLIDO \n","M2",70.5]
["I9532","PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3cm","M2",340]
["I1820","REVESTIMENTO EPÓXICO PARA PISOS","KG",66]
["I1821","REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS","M2",170.69]
["I1822","REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT DESEMPENADEIRA 222","KG",9.43]
["I1823","REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444","KG",9.43]
["I7497","RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm","M",46.4]
["I1828","RODAPÉ DE MÁRMORE - 10CM","M",36.619999999999997]
["I1830","RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 10CM","M",31.97]
["I1880","SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM","M",75.84]
["I1881","SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM","M",145.69999999999999]
["I1882","SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM","M",60.41]
["I1883","SOLEIRA DE MARMORE DE 25CM","M",100.68]
["I2495","SOLEIRA DE MARMORITE","M2",109.42]
["I1884","SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM","M",43.65]
["I1885","SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 25CM","M",72.77]
["I1900","SUPORTE MÁRMORE PARA FILTRO","UN",46.56]
["I1938","TAPETE TIPO TABACOW, DE 6MM A 10MM (COLOCADO)","M2",108.03]
["I1939","TAPETE TIPO TABACOW,ATE 6MM (COLOCADO)","M2",87.21]
["I2034","TELA DE ACABAMENTO NO FORRO - E. EOLICO","UN",81.260000000000005]
["I2078","TESTEIRA EXTRUDIDA PARA DEGRAUS","M",7.59]
["I2157","TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO","M",9.01]
["COTAÇÃO / SERVIÇOS EMPREITADOS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8224","BALANÇA ELETRÔNICA C/ OPLATAFORMA 18x3, CAP. 80 TON. (FORN./MONTAGEM)","UN",186588]
["I7545","CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10LINHAS TRONCO (FORN./MONTAGEM)","UN",6690]
["I7975","CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO","UN",985.19]
["I0865","CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 10\" X 4\"X 5/8\"","UN",74.95]
["I0866","CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 12\" X 5\"X 1/4\"","UN",89.6]
["I0867","CORTE DE PERFIL METALICO I DE 10\"X4\"X5/8\"","UN",41.02]
["I0868","CORTE DE PERFIL METALICO I DE 12\"X 5\"X 1/4\"","UN",49.21]
["I0869","CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO","M2",0.73]
["I8686","CRAVAÇÃO DE PERFIL METÁLICO \"I\" OU \"H\"","KG",2.44]
["I7976","DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO","UN",357.06]
["I7942","DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC.","M",281.61]
["I8320","DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)","M2",121.15]
["I8321","DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO (MONTADA)","M2",123.5]
["I8314","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)","M2",136.63999999999999]
["I8312","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO (MONTADA)","M2",128.09]
["I8313","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)","M2",109.31]
["I8311","DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)","M2",107.41]
["I8325","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)","M2",311.35000000000002]
["I8324","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO (MONTADA)","M2",277.08999999999997]
["I8323","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)","M2",299.38]
["I8322","DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)","M2",266.44]
["I8319","DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO (MONTADA)","M2",272.64]
["I8318","DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)","M2",224.21]
["I8189","DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA","M3",29.88]
["I8235","ESCADA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,80m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM","UN",4027.6]
["I8238","ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","KG",39.979999999999997]
["I8261","EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2\" A 2\"","M",110.23]
["I9048","FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",7.03]
["I7456","FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTUBOS D=1,20 M (FORNECIMENTO/MONTAGEM/DESMONTAGEM)","M",220.48]
["I8306","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",104.86]
["I8305","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",101.88]
["I8304","FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"T\" EM AÇO (INSTALADO)","M2",120.58]
["I9105","FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO)","M2",90.67]
["I8291","FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO)","M2",54.69]
["I8292","FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)","M2",71.94]
["I8288","FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)","M2",38.78]
["I8289","FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)","M2",31.03]
["I8310","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",118.85]
["I8309","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM AÇO (INSTALADO)","M2",86.28]
["I8308","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",76.69]
["I8307","FORRO PACOTE C/ PERFIL \"T\" EM AÇO (INSTALADO)","M2",70.930000000000007]
["I8297","FORRO PVC - COLMÉIA (INSTALADO)","M2",196.35]
["I8293","FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)","M2",69.540000000000006]
["I8296","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",125.67]
["I8295","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO (INSTALADO)","M2",91.51]
["I8294","FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL \"T\" EM AÇO (INSTALADO)","M2",88.88]
["I7540","IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA,CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADO C/ TELA DE PLIESTER MALHA 2x2m","M2",20.96]
["I8339","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)","M2",366.28]
["I8337","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)","M2",311.95]
["I8345","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)","M2",397.68]
["I8343","JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)","M2",344.72]
["I0175","LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO","M2",0.56000000000000005]
["I0499","LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR","M2",0.65]
["I0472","LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR","M2",0.56000000000000005]
["I7980","MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU","UN",2293.86]
["I9151","PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",301.01]
["I9153","PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",375.84]
["I9044","PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",471.2]
["I9041","PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",557]
["I9043","PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",541.53]
["I9040","PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",675.15]
["I9042","PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA","UN",675.15]
["I9039","PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA\n\n","UN",805.96]
["I8333","PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)","M2",89.31]
["I8332","PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)","M2",70.17]
["I7332","PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6\" COMPLETAMENTE EXECUTADO\n","M",372.74]
["I13299","PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)","M2",448]
["I9143","PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)","M2",284.12]
["I7969","PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTA","M2",205.53]
["I7541","PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR (FORN/MONT)","M2",299.97000000000003]
["I8328","PISO VINÍLICO TIPO \"PAVIFLEX\", e=1,6mm (COLOCADO)","M2",89.23]
["I8329","PISO VINÍLICO TIPO \"PAVIFLEX\", e=2,0mm (COLOCADO)","M2",111.54]
["I7920","POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER","M2",16.16]
["I8248","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","UN",385.1]
["I8342","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",449.4]
["I8341","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",407.91]
["I8340","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",438.25]
["I8338","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",404.39]
["I8348","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",494.41]
["I8347","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",451.93]
["I8346","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",464.45]
["I8344","PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO","M2",449.4]
["I8437","PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM\n","M2",630.91]
["I8249","PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",448.84]
["I8436","PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM\n","M2",630.91]
["I9046","POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO","UN",119.56]
["I9152","POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO","UN",89.8]
["I9047","POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO","UN",95.65]
["I9045","POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO","UN",154.72999999999999]
["I9069","POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6`` PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)","UN",37274.089999999997]
["I9488","PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 12,50M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 18,75M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",56334.22]
["I9489","PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 24,80M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 37,20M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",79019.22]
["I8335","REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO","M2",21.69]
["I8334","REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO","M2",16.89]
["I7509","REDE DE GÁS P/ COZINHA","M",25.2]
["I7944","REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.","KG",15.35]
["I7940","REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.","KG",19.809999999999999]
["I6807","REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS","UN",1379.8]
["I8336","REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS)","M2",15.34]
["I7368","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO ATÉ 0,25 M2","UN",35.99]
["I7369","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,26 M2 ATÉ 0,49 M2","UN",73.03]
["I7370","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,50 M2 ATÉ 0,64M2","UN",90.01]
["I7371","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,65 M2 À 0,81 M2","UN",113.97]
["I7372","REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,81 M2 ATÉ 1,00 M2","UN",139.97999999999999]
["I8330","RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)","M",27.12]
["I8331","SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)","M",19.39]
["I8290","SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)","M",19.39]
["I9492","SEMI-PÓRTICO METÁLICO DUPLO C/ VÃO DE 2 X 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2 X 10,80M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",55224.28]
["I9490","SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",24485.15]
["I9491","SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 10,65M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM","UN",32698.75]
["I9049","SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR","M2",21.1]
["I7406","SERVIÇO DE SONDAGEM  ROTATIVA","M",391.25]
["I0454","SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA","M",1251.98]
["I0412","SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS","M",299.97000000000003]
["I1860","SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO","M",69.56]
["I7979","SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS","UN",6912.16]
["I8687","SOLDA DE TOPO EM PERFIL METÁLICO \"I\" OU \"H\"","UN",242.89]
["I1878","SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT","M",34.090000000000003]
["I8316","VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)","UN",228.83]
["I8315","VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO)","UN",212.82]
["COTAÇÃO / SINALIZAÇÃO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I2505","DEFENSAS METALICAS SIMPLES","ML",341.52]
["I2515","FITA REFLETIVA","M2",348.43]
["I2521","MICRO ESFERA DE VIDRO","KG",7.28]
["I8430","PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS","M2",193.7]
["I8429","PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS","M2",125.83]
["I2695","PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO","M2",577.5]
["I2572","PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",836.83]
["I2696","PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO","M2",720]
["I2573","PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",671.21]
["I2574","PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",1193.96]
["I2697","PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO","M2",1147]
["I2575","PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",723.49]
["I2699","PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMÍNIO","M2",671.93]
["I2698","PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO","M2",423.68]
["I2576","PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",470.77]
["I2700","PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO","M2",998.11]
["I2577","PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE","M2",1045.1199999999999]
["I6685","SEGREGADOR DE TRAFEGO TIPO JABOTI  D=25cm  E  H=15cm","UN",132.99]
["I2533","SOLVENTE (TOLUENO)","L",13.34]
["I8362","TACHAS BIDIRECIONAIS","UN",20.440000000000001]
["I2536","TACHAS MONODIRECIONAIS","UN",18.64]
["I8363","TACHÕES BIDIRECIONAIS","UN",51.89]
["I2537","TACHÕES MONODIRECIONAIS","UN",48.12]
["I2539","TARTARUGAS PARA SINALIZAÇÃO","UN",41.22]
["I2540","TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)","L",30.4]
["I2541","TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D`AGUA","L",15.99]
["COTAÇÃO / TELHAS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I8222","ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE","M2",597.48]
["I0032","AFASTADOR FIBROCIMENTO (CANALETE 90)","UN",5.08]
["I0136","ARRUELA DE PVC RIGIDO","UN",1.39]
["I0139","ARRUELA PLASTICA 4X16","UN",0.26]
["I0446","CALCO PARA TELHA DE MADEIRA COMPENSADA","UN",0.83]
["I0470","CANTONEIRA FIBROCIMENTO (ONDULADA)","M",38.78]
["I0542","CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME","M2",53.35]
["I0544","CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL","M2",84.79]
["I0545","CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL","M2",481.69]
["I0917","CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (MODULADA)","M",40]
["I0918","CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)","M",23.76]
["I0919","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49)","UN",51.03]
["I0920","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 90)","UN",141.93]
["I0921","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETA)","UN",51.03]
["I0922","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETAO)","UN",141.93]
["I0923","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (MAXIPLAC)","UN",75.510000000000005]
["I0924","CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)","M",40.44]
["I0925","CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL (ONDULADA)","M",50.33]
["I2296","CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M","UN",44.49]
["I13296","CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO 0,50 X 0,50 M","UN",48.4]
["I0926","CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA","UN",2.56]
["I0927","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO","UN",23.86]
["I0928","CUMEEIRA PARA TELHA DE MADEIRA - NORMAL","UN",18.190000000000001]
["I0929","CUMEEIRA TERMOACUSTICA","UN",87.93]
["I0930","CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M","M",40.06]
["I1039","DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL","M2",583.9]
["I1040","DOMO DE ACRILICO - MODULAR","M2",658.71]
["I1041","DOMO DE FIBRA DE VIDRO - INDIVIDUAL","M2",441.27]
["I1042","DOMO DE FIBRA DE VIDRO - MODULAR","M2",714.03]
["I1104","ESPAÇADOR (MAXIPLAC)","UN",2.56]
["I1161","FERRAGEM PARA TELHADOS","KG",13.91]
["I1182","FIXADOR DE ABA (KALHETA DELTA)","UN",2.19]
["I1183","FIXADOR DE ABA (KALHETAO)","UN",3.11]
["I1184","FIXADOR DE ABAS (MAXIPLAC)","UN",2.27]
["I1185","FIXADOR DE ABAS (MODULADA)","UN",1.76]
["I1186","FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC","UN",3.73]
["I1187","FIXADOR DE ABAS SIMPLES (CANALETE 90)","UN",3.06]
["I1214","GANCHO CHATO DE 110MM","UN",2.25]
["I1215","GANCHO COM PORCA E ARRUELA","UN",2.29]
["I2348","GANCHO DE 450MM","UN",2.89]
["I2349","GANCHO DE 500MM","UN",4]
["I1216","GANCHO DE ALUMINIO","UN",5.41]
["I1514","MASSA DE VEDAÇÃO","KG",37.729999999999997]
["I2398","PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 49","UN",7.55]
["I2399","PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 90","UN",12.92]
["I1834","RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 49)","UN",53.86]
["I1835","RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 90)","UN",65.97]
["I1836","RUFO FIBROCIMENTO (MAXIPLAC)","M",64.27]
["I1837","RUFO FIBROCIMENTO (MODULADA)","UN",53.56]
["I1838","RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA)","UN",63.28]
["I1895","SUPORTE DE ABAS SIMPLES (CANELETE 90)","UN",24.44]
["I1920","TALA DE AJUSTE","UN",0.34]
["I1932","TAMPÃO FIBROCIMENTO (CANALETE 90)","UN",21.73]
["I1933","TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETA DELTA)","UN",18.96]
["I1934","TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETÃO)","UN",21.74]
["I9141","TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM","M2",50.52]
["I2041","TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+ L","M2",139.22999999999999]
["I2042","TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T","M2",139.22999999999999]
["I2437","TELHA CANALETE 49 EM FIBROCIMENTO DE 4.00M","UN",226.72]
["I2438","TELHA CANALETE 90 EM FIBROCIMENTO DE 6.00M","UN",571.12]
["I2043","TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO\"TIMON\"","UN",2.0699999999999998]
["I2045","TELHA CERÂMICA COLONIAL","UN",0.71]
["I2044","TELHA CERÂMICA FRANCESA","UN",1.34]
["I2046","TELHA CERÂMICA PLAN","UN",0.77]
["I2047","TELHA CERÂMICA,TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO\"TIMON\"","UN",2.46]
["I8434","TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm","M2",47.09]
["I2049","TELHA DE CONCRETO 330X419MM","UN",3]
["I2440","TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)","UN",25.06]
["I2050","TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC 6MM","M2",10.050000000000001]
["I2051","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 4MM","M2",20.54]
["I2441","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)","UN",71.44]
["I2052","TELHA DE MADEIRA COMPENSADA - ONDULADA","M2",24.89]
["I2053","TELHA DE POLIESTER ONDULADA","M2",24.71]
["I2054","TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49","M2",106.95]
["I2055","TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90","M2",138.33000000000001]
["I2056","TELHA FIBROCIMENTO KALHETA DELTA","M2",134.53]
["I2057","TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO","M2",106.67]
["I2058","TELHA FIBROCIMENTO MODULADA","M2",122.52]
["I2059","TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM","M2",35.43]
["I6814","TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM","M2",49.04]
["I2060","TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX","M2",10.84]
["I2061","TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO","M2",51.22]
["I2062","TELHA TERMOACUSTICA","M2",145.16999999999999]
["I2063","TELHA TIPO ONDULINE","M2",31.37]
["I2064","TELHA TRANSPARENTE ONDULADA","M2",42.13]
["I2067","TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120","M2",272.41000000000003]
["I2068","TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-135","M2",236.16]
["I2069","TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150","M2",216.43]
["I2065","TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90","M2",133.86000000000001]
["I2066","TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90","M2",133.86000000000001]
["I2102","TIRANTE COMPLETO (KALHETAO)","UN",42.82]
["I2103","TIRANTE DE CONTRA VENTAMENTO P/TELHAS ESTRUT.","UN",43.6]
["COTAÇÃO / TINTAS"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0035","AGUARRÁS MINERAL","L",20.29]
["I0052","AMONIA","L",5.38]
["I0440","CAL EM PO PARA PINTURA","KG",1.47]
["I0817","COLA PARA PINTURA","KG",19.899999999999999]
["I0854","CONSERVADO \"P\" , IMPERMEAVEL","KG",2.68]
["I1613","CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS","L",27.06]
["I1251","CUPINICIDA TIPO \"JINO CUPIM\" E \"PENETROL\"","L",27.06]
["I1099","ESMALTE A BASE DE BORRACHA CLORADA","L",52.2]
["I1100","ESMALTE SINTETICO","L",31.88]
["I1178","FITA CREPE 16MM","M",0.14000000000000001]
["I1199","FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS","L",16.18]
["I1200","FUNDO OXIDO DE FERRO","L",23.94]
["I1201","FUNDO PRIMER PARA CONCRETO","L",14.12]
["I2353","HIDRACOR","KG",1.47]
["I2355","INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020","L",39.380000000000003]
["I6165","LIQUIBRILHO INCOLOR","L",21.88]
["I1345","LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7''","UN",5.03]
["I1346","LIXA PARA FERRO","UN",2.14]
["I1347","LIXA PARA MADEIRA/MASSA","UN",0.7]
["I1488","LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES","L",12.78]
["I1489","LÍQUIDO SELADOR IF","L",7.14]
["I1490","LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX","L",12.08]
["I1510","MASSA A BASE DE EPOXI","KG",2.87]
["I1511","MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX","KG",3.81]
["I1512","MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO","KG",7.25]
["I1513","MASSA CORRIDA A BASE DE PVA","KG",2.12]
["I1650","PIGMENTO PARA TINTA","KG",13.91]
["I1734","PRIMER A BASE DE BORRACHA CLORADA","L",49.53]
["I1735","PRIMER A BASE DE EPOXI","L",53.03]
["I1736","PRIMER PARA MANTA FK","KG",16.09]
["I1737","PRIMER SINTÉTICO","L",25.35]
["I9394","REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ","L",46.22]
["I1818","RESINA ACRÍLICA","L",20.190000000000001]
["I1819","RESINA DE EPÓXI","KG",39.1]
["I1856","SELADOR ACRÍLICO","L",7.14]
["I1857","SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO","L",28.73]
["I1869","SINTECO P/ PISOS DE MADEIRA","L",37.89]
["I1871","SODA CAUSTICA","KG",16.02]
["I2425","SOLVENTE","L",16.170000000000002]
["I2426","SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA","L",25.07]
["I1890","SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA","L",46.25]
["I2496","SUPERCAL","KG",1.47]
["I2079","TEXTURA ACRÍLICA","KG",4.47]
["I2083","TINTA 100% ACRÍLICA","L",22.2]
["I2084","TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)","L",12.22]
["I2085","TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO","L",11.66]
["I2086","TINTA ALUMÍNIO DE BASE ASFÁLTICA","L",37.6]
["I2087","TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO","L",41.31]
["I8428","TINTA ANTI-CORROSIVA","L",33.22]
["I2088","TINTA ANTIFLAMA","L",59.91]
["I2089","TINTA ASFÁLTICA","KG",11.39]
["I2091","TINTA BETUMINOSA","L",19.920000000000002]
["I2093","TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO","L",63.53]
["I2094","TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)","L",53.58]
["I2500","TINTA ESMALTE SINTETICO","L",31.81]
["I2095","TINTA GRAFITE","L",34.06]
["I2096","TINTA LATEX","L",18.22]
["I2097","TINTA LATEX ACRÍLICA","L",22.2]
["I2098","TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ","KG",2.68]
["I2099","TINTA PRIMARIA","L",7.83]
["I2100","TINTA ÓLEO","L",19.77]
["I2158","TRINCHA 2'","UN",4.04]
["I2248","VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO","L",21.07]
["I2249","VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO","L",19.79]
["I2250","VERNIZ SINTÉTICO","L",33.090000000000003]
["I2293","ZARCÃO","L",28.81]
["I0154","ÁCIDO MURIÁTICO","L",6.94]
["I2295","ÓLEO DE LINHACA","L",26.17]
["COTAÇÃO / URBANISMO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I6714","BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",620.54999999999995]
["I0182","BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO","UN",828.12]
["I0188","BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M","UN",1181.52]
["I0267","BORBOLETA/CATRACA DE ACESSO MECÂNICA COM CONTADOR DE GIRO\n","UN",2249.59]
["I6715","CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",896.35]
["I0496","CARROSSEL TIPO OLA","UN",1154.79]
["I6716","CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",1154.79]
["I2474","ESCADA HORIZANTAL E VERTICAL, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO","UN",620.54999999999995]
["I2475","ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO","UN",893.52]
["I6718","ESCORREGADOR PEQUENO,  CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",731.06]
["I1139","ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4\" E DE 1\" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M","CJ",1590]
["I6719","GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO,  CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",827.39]
["I6720","GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO","UN",1026.8]
["I2477","GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO","UN",1137.21]
["I10254","MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2''X3M","UN",152.46]
["I9455","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG","UN",576.87]
["I9514","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG","UN",678.53]
["I9456","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG","UN",780.23]
["I9515","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG","UN",1020.97]
["I9457","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG","UN",1105.9000000000001]
["I9458","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG","UN",707.67]
["I9459","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG","UN",879.61]
["I9460","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG","UN",1109.28]
["I9461","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG","UN",1051.9100000000001]
["I9462","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG","UN",1411.62]
["I9472","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG","UN",1881.96]
["I9463","POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1430KG","UN",2356.4499999999998]
["I1720","POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG","UN",790]
["I1719","POSTE DE CONCRETO DUPLO T (11MX400KG), RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 1158KG","UN",1294.3]
["I2405","POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG","UN",601.70000000000005]
["I9471","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG","UN",601.70000000000005]
["I9464","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG","UN",485.41]
["I9465","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG","UN",601.70000000000005]
["I9466","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG","UN",758.03]
["I9467","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG","UN",790]
["I9468","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG","UN",928.69]
["I9420","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG","UN",1295.68]
["I9470","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.3307KG","UN",1295.68]
["I9421","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG","UN",1367.66]
["I9068","POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG","UN",2867.07]
["I1140","REDE PARA PARA QUADRA DE  VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO\n","CJ",2703.16]
["I1833","RODÍZIO GIRATÓRIO PARA TABELA DE BASQUETE","UN",45.41]
["I1911","TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO","CJ",3510.44]
["I6219","TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm","M2",13.66]
["I1138","TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO","CJ",3763.61]
["I1137","TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADRO EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","CJ",4452.67]
["COTAÇÃO / VEDAÇÃO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I0122","ARMARIO DE ACO P/ UTENSILIOS (1,90X0,9X0,5)M","UN",701.88]
["I0123","ARMARIO DE ACO TIPO ESCANINHO - MOD. 3 PORTAS","UN",274.74]
["I9527","CHAPA MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=25MM\n","M2",86.28]
["I1557","PAINEL FLEXIVEL DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 50MM","M2",45.16]
["I1558","PAINEL RIGIDO DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 25MM","M2",46.39]
["I6743","PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )","UN",410.13]
["I6742","PORTA EM PVC SANFONADA (0,80 X 2,10)M, INCLUS. PERFIL \"U\",  FECHO E TRILHO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM )","UN",150.15]
["I6747","TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2\"X2\"\n","M2",37.49]
["I6741","VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)","M2",282.73]
["COTAÇÃO / VIDRO"]
["Insumo","Descrição","Unidade","Valor (R$)"]
["I9145","ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2",443.8]
["I1515","MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO","KG",9.34]
["I1516","MASSA PARA VIDRO","KG",10.82]
["I1611","PELICULA DE INSULFILM","M2",41.29]
["I1612","PELÍCULA DE POLIESTER , INVESTIGAÇÃO","M2",41.29]
["I1893","SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)","UN",60.35]
["I1894","SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)","UN",69.62]
["I1896","SUPORTE DE CANTO (1302)","UN",26.06]
["I1897","SUPORTE DE CENTRO (1329)","UN",26.06]
["I1905","SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)","UN",66.84]
["I1906","SUPORTE PARA DOBRADIÇA BASCULANTE (1230)","UN",36]
["I1907","SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 4 VIDROS (1317)","UN",72.540000000000006]
["I1909","SUPORTE PARA UNIÃO DE 3 VIDROS COM BATENTE (1315)","UN",55.16]
["I2465","VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO","M2",149.52000000000001]
["I2252","VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)","M2",239.24]
["I2253","VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)","M2",258.24]
["I2254","VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)","M2",358.85]
["I9140","VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO\n","M2",708.33]
["I2256","VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)","M2",179.43]
["I2257","VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)","M2",209.33]
["I2255","VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)","M2",254.19]
["I2259","VIDRO TEMPERADO  6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO","M2",253.68]
["I9448","VIDRO TEMPERADO  8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO","M2",331.16]
["I2258","VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO","M2",422.28]
["I8358","VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA","M2",456.74]

{"sheet":"CG-SICRO","index":19,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,0,7,0],[7,2,7,3],[10,2,10,3],[11,0,12,0],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[20,0,21,0],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[13,0,14,0],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,0,19,0],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3]]}
["Tabela 1 - Custos de veículos ",null,null,null,"2025-09-01"]
["Item","Código","Tipo",null,"Custo Produtivo \n(R$/h)","Custo Improdutivo (R$/h)"]
[{"$nulls":6},"S"]
["Veículos","E8889","Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",null,36.65,6.69]
[null,"E8890","Veículo leve - 53 kW (com motorista)",null,64.540000000000006,34.57]
[null,"E8891","Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)",null,78.98,23.64]
[null,"E8888","Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)",null,54.56,16.899999999999999]
[null,"E8887","Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista)",null,82.44,44.79]
[]
["Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos"]
["Item","Código","Tipo",null,"Unidade","Custo unitário \n(R$/un)"]
["Imóveis","B8951","Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)",null,"m² x mês",50.23]
[null,"B8952","Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)",null,"m² x mês",48.26]
["Mobiliário","B8953","Escritório",null,"ocupante x mês",478.38]
[null,"B8954","Residência",null,"ocupante x mês",43.06]
["Cesta das Instalações","B8955","Laboratório de asfalto",null,"mês",5879.5]
[null,"B8956","Laboratório de concreto",null,"mês",4714.4799999999996]
[null,"B8957","Laboratório de solos",null,"mês",3597.39]
[null,"B8958","Topografia",null,"mês",5426.19]
[null,"B8961","Topografia por VANT",null,"mês",904.73]
["Custos Diversos","B8959","Escritório",null,"ocupante x mês",192.85]
[null,"B8960","Residência",null,"ocupante x mês",251.57]
[]
["Fonte: FGV IBRE"]