{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["ORÇAMENTO","CPU-SERV","AUX-VEIC.","BDI SERV","CRONOGRAMA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,4],[0,0,8,0],[0,4,0,11],[1,4,1,11],[2,4,2,11],[7,1,7,11],[4,2,4,7],[5,2,5,7],[4,8,4,10],[5,8,5,10],[6,8,6,10],[6,1,6,4]]}
["<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU",null,null,null,"Ministério do Desenvolvimento Regional"]
[{"$nulls":4},"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[{"$nulls":4},"1ª Superintendência Regional"]
[]
[null,"OBRA: "," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG",{"$nulls":5},"BDI Serviços (%):",null,null,{"$f":"'BDI SERV'!E26","v":25.48}]
[null,"DATA:"," JUNHO/2025",{"$nulls":5},"BDI Diferenciado Serviços (%):",null,null,15]
[null,"PRAZO DE EXECUÇÃO:    180 DIAS",{"$nulls":6},"BDI Fornecimentos (%):",null,null,15]
[null,"PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO"]
[null,"ITEM","CÓDIGO","FONTE","DISCRIMINAÇÃO","TIPO","UNID.","QUANT.","VR.UNIT.S/BDI","PR. UNIT.C/BDI","C. TOT.S/BDI","P. TOT.C/BDI"]
["A",1,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES ",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K11:K16)","v":161472.41999999998},{"$f":"SUM(L11:L16)","v":202529.03999999998}]
[1,"1.1","CPU.1","CODEVASF","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","SERV","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A11,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":13307.38},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F11=\"SERV\",I11*(1+$L$5/100),F11=\"SERV DIF\",I11*(1+$L$6/100),F11=\"FORN\",I11*(1+$L$7/100)),2)","v":16698.099999999999},{"$f":"TRUNC(H11*I11,2)","v":13307.38},{"$f":"TRUNC(H11*J11,2)","v":16698.099999999999}]
[2,"1.2","CPU.2","CODEVASF","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","SERV","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A12,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":93721.7},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F12=\"SERV\",I12*(1+$L$5/100),F12=\"SERV DIF\",I12*(1+$L$6/100),F12=\"FORN\",I12*(1+$L$7/100)),2)","v":117601.98},{"$f":"TRUNC(H12*I12,2)","v":93721.7},{"$f":"TRUNC(H12*J12,2)","v":117601.98}]
[3,"1.3","CPU.3","CODEVASF","CANTEIRO DE OBRAS","SERV","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A13,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":13722.3},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F13=\"SERV\",I13*(1+$L$5/100),F13=\"SERV DIF\",I13*(1+$L$6/100),F13=\"FORN\",I13*(1+$L$7/100)),2)","v":17218.740000000002},13722.3,17218.740000000002]
[4,"1.4",103689,"SINAPI","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO","SERV","M2",2,{"$f":"VLOOKUP(A14,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":543.91999999999996},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F14=\"SERV\",I14*(1+$L$5/100),F14=\"SERV DIF\",I14*(1+$L$6/100),F14=\"FORN\",I14*(1+$L$7/100)),2)","v":682.51},1087.8399999999999,1365.02]
[5,"1.5","CPU.4","CODEVASF","VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO, MÁXIMO 02 ANOS DE USO OU 50.000KM, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, COM IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CODEVASF, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO E IMPOSTOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES","SERV","MÊS",8,{"$f":"VLOOKUP(A15,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":4264.1499999999996},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F15=\"SERV\",I15*(1+$L$5/100),F15=\"SERV DIF\",I15*(1+$L$6/100),F15=\"FORN\",I15*(1+$L$7/100)),2)","v":5350.65},{"$f":"TRUNC(H15*I15,2)","v":34113.199999999997},{"$f":"TRUNC(H15*J15,2)","v":42805.2}]
[6,"1.6",78472,"SINAPI","SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, GERAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO, SEÇÕES TRANSVERSAIS E GREIDE, ESTAQUEAMENTO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO","SERV","M2",12000,{"$f":"VLOOKUP(A16,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":0.46},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F16=\"SERV\",I16*(1+$L$5/100),F16=\"SERV DIF\",I16*(1+$L$6/100),F16=\"FORN\",I16*(1+$L$7/100)),2)","v":0.56999999999999995},5520,6840]
["B",2,null,null,"TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K18:K21)","v":702152},{"$f":"SUM(L18:L21)","v":880956}]
[7,"2.1",5502114,"SICRO","ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 1.000 A 1.200M, CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO","SERV","M3",3600,{"$f":"VLOOKUP(A18,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":6.73},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F18=\"SERV\",I18*(1+$L$5/100),F18=\"SERV DIF\",I18*(1+$L$6/100),F18=\"FORN\",I18*(1+$L$7/100)),2)","v":8.44},{"$f":"TRUNC(H18*I18,2)","v":24228},{"$f":"TRUNC(H18*J18,2)","v":30384}]
[8,"2.2",4011209,"SICRO","REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO","SERV","M2",12000,{"$f":"VLOOKUP(A19,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":1.54},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F19=\"SERV\",I19*(1+$L$5/100),F19=\"SERV DIF\",I19*(1+$L$6/100),F19=\"FORN\",I19*(1+$L$7/100)),2)","v":1.93},18480,23160]
[9,"2.3",4011219,"SICRO","BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO","SERV","M3",1800,{"$f":"VLOOKUP(A20,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":14.78},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F20=\"SERV\",I20*(1+$L$5/100),F20=\"SERV DIF\",I20*(1+$L$6/100),F20=\"FORN\",I20*(1+$L$7/100)),2)","v":18.54},{"$f":"TRUNC(H20*I20,2)","v":26604},{"$f":"TRUNC(H20*J20,2)","v":33372}]
[10,"2.4",92394,"SINAPI","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM","SERV","M2",10400,{"$f":"VLOOKUP(A21,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":60.85},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F21=\"SERV\",I21*(1+$L$5/100),F21=\"SERV DIF\",I21*(1+$L$6/100),F21=\"FORN\",I21*(1+$L$7/100)),2)","v":76.349999999999994},632840,794040]
["C",3,null,null,"TRANSPORTE DE MATERIAIS",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K23:K26)","v":158560},{"$f":"SUM(L23:L26)","v":197300}]
[15,"3.1",5915321,"SICRO","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA","SERV","TXKM",32000,{"$f":"VLOOKUP(A23,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":0.54},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F23=\"SERV\",I23*(1+$L$5/100),F23=\"SERV DIF\",I23*(1+$L$6/100),F23=\"FORN\",I23*(1+$L$7/100)),2)","v":0.67},{"$f":"TRUNC(H23*I23,2)","v":17280},{"$f":"TRUNC(H23*J23,2)","v":21440}]
[16,"3.2",5915320,"SICRO","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO","SERV","TXKM",33000,{"$f":"VLOOKUP(A24,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":0.72},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F24=\"SERV\",I24*(1+$L$5/100),F24=\"SERV DIF\",I24*(1+$L$6/100),F24=\"FORN\",I24*(1+$L$7/100)),2)","v":0.9},23760,29700]
[17,"3.3",5914434,"SICRO","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA","SERV","TXKM",98000,{"$f":"VLOOKUP(A25,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":0.74},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F25=\"SERV\",I25*(1+$L$5/100),F25=\"SERV DIF\",I25*(1+$L$6/100),F25=\"FORN\",I25*(1+$L$7/100)),2)","v":0.92},72520,90160]
[18,"3.4",5914419,"SICRO","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO","SERV","TXKM",50000,{"$f":"VLOOKUP(A26,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":0.9},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F26=\"SERV\",I26*(1+$L$5/100),F26=\"SERV DIF\",I26*(1+$L$6/100),F26=\"FORN\",I26*(1+$L$7/100)),2)","v":1.1200000000000001},45000,56000]
["D",4,null,null,"DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K28:K33)","v":511052.94},{"$f":"SUM(L28:L33)","v":641234.69999999995}]
[20,"4.1",94273,"SINAPI","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)","SERV","M",3400,{"$f":"VLOOKUP(A28,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":39.619999999999997},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F28=\"SERV\",I28*(1+$L$5/100),F28=\"SERV DIF\",I28*(1+$L$6/100),F28=\"FORN\",I28*(1+$L$7/100)),2)","v":49.71},{"$f":"TRUNC(H28*I28,2)","v":134708},{"$f":"TRUNC(H28*J28,2)","v":169014}]
[22,"4.2","94287a","SINAPI","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. ","SERV","M",3300,{"$f":"VLOOKUP(A29,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":23.37},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F29=\"SERV\",I29*(1+$L$5/100),F29=\"SERV DIF\",I29*(1+$L$6/100),F29=\"FORN\",I29*(1+$L$7/100)),2)","v":29.32},77121,96756]
[46,"4.2","5213440+\n5213863a","SICRO","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO 0,60MX0,60M, SUPORTE INCLUSO","SERV","UNID.",32,{"$f":"VLOOKUP(A30,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":486.02},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F30=\"SERV\",I30*(1+$L$5/100),F30=\"SERV DIF\",I30*(1+$L$6/100),F30=\"FORN\",I30*(1+$L$7/100)),2)","v":609.85},15552.64,19515.2]
[47,"4.3","CPU.5","CODEVASF","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, SUPORTE EXISTENTE - CONFORME PROJETO","SERV","UNID.",35,{"$f":"VLOOKUP(A31,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":172.38},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F31=\"SERV\",I31*(1+$L$5/100),F31=\"SERV DIF\",I31*(1+$L$6/100),F31=\"FORN\",I31*(1+$L$7/100)),2)","v":216.3},6033.3,7570.5]
[48,"4.4",94990,"SINAPI","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ","SERV","M3",250,{"$f":"VLOOKUP(A32,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":825.6},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F32=\"SERV\",I32*(1+$L$5/100),F32=\"SERV DIF\",I32*(1+$L$6/100),F32=\"FORN\",I32*(1+$L$7/100)),2)","v":1035.96},{"$f":"TRUNC(H32*I32,2)","v":206400},{"$f":"TRUNC(H32*J32,2)","v":258990}]
[49,"4.5","105002a","SINAPI","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL, CONFORME PROJETO.","SERV","UN",100,{"$f":"VLOOKUP(A33,'CPU-SERV'!A:K,11,0)","v":712.38},{"$f":"TRUNC(_xlfn.IFS(F33=\"SERV\",I33*(1+$L$5/100),F33=\"SERV DIF\",I33*(1+$L$6/100),F33=\"FORN\",I33*(1+$L$7/100)),2)","v":893.89},71238,89389]
[null,"TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI ",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(K10,K17,K22,K27)","v":1533237.3599999999},{"$f":"SUM(L10,L17,L22,L27)","v":1922019.74}]

{"sheet":"CPU-SERV","index":1,"n_rows":813,"n_cols":16,"rows_kept":813,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[750,7,750,9],[755,3,755,7],[756,7,756,9],[759,3,759,7],[761,8,761,9],[773,2,773,9],[774,1,775,3],[774,4,774,5],[775,4,775,5],[693,0,730,0],[732,2,732,9],[733,1,734,3],[733,4,733,5],[734,4,734,5],[735,2,735,7],[735,8,735,9],[736,1,737,2],[736,3,737,3],[736,4,736,5],[736,6,736,7],[731,0,771,0],[764,3,764,7],[765,1,766,2],[765,3,766,3],[765,4,766,4],[765,5,765,7],[765,9,766,9],[769,3,769,7],[770,5,770,7],[741,7,741,9],[745,3,745,7],[746,3,746,7],[747,3,747,7],[621,7,621,9],[624,3,624,7],[625,3,625,7],[291,11,291,12],[695,10,695,11],[574,10,574,11],[612,11,612,12],[613,10,613,11],[654,11,654,12],[655,10,655,11],[694,11,694,12],[457,10,457,11],[495,11,495,12],[496,10,496,11],[534,11,534,12],[535,10,535,11],[573,11,573,12],[658,4,658,5],[658,6,658,7],[663,7,663,9],[666,3,666,7],[667,3,667,7],[626,3,626,7],[629,7,629,9],[635,3,635,7],[636,7,636,9],[639,3,639,7],[641,8,641,9],[630,7,630,8],[729,5,729,7],[723,3,723,7],[698,3,699,3],[698,4,698,5],[698,6,698,7],[703,7,703,9],[706,3,706,7],[707,3,707,7],[689,3,689,7],[690,5,690,7],[720,8,720,9],[694,2,694,9],[695,1,696,3],[695,4,695,5],[696,4,696,5],[697,2,697,7],[697,8,697,9],[698,1,699,2],[684,3,684,7],[41,10,41,11],[84,11,84,12],[85,10,85,11],[123,11,123,12],[124,10,124,11],[211,11,211,12],[40,11,40,12],[728,3,728,7],[668,3,668,7],[671,7,671,9],[674,3,674,7],[675,7,675,9],[679,3,679,7],[681,8,681,9],[292,10,292,11],[374,11,374,12],[378,10,378,11],[417,11,417,12],[418,10,418,11],[456,11,456,12],[212,10,212,11],[252,11,252,12],[253,10,253,11],[658,3,659,3],[685,1,686,2],[685,3,686,3],[685,4,686,4],[685,5,685,7],[685,9,686,9],[724,1,725,2],[724,3,725,3],[724,4,725,4],[724,5,724,7],[724,9,725,9],[708,3,708,7],[711,7,711,9],[714,3,714,7],[715,7,715,9],[718,3,718,7],[653,0,691,0],[654,2,654,9],[655,1,656,3],[655,4,655,5],[656,4,656,5],[657,2,657,7],[657,8,657,9],[658,1,659,2],[611,0,651,0],[612,2,612,9],[613,1,614,3],[613,4,613,5],[614,4,614,5],[615,2,615,7],[615,8,615,9],[616,1,617,2],[649,3,649,7],[650,5,650,7],[644,3,644,7],[645,1,646,2],[645,3,646,3],[645,4,646,4],[645,5,645,7],[645,9,646,9],[616,3,617,3],[616,4,616,5],[560,8,560,9],[577,3,578,3],[577,4,577,5],[577,6,577,7],[582,7,582,9],[585,3,585,7],[586,3,586,7],[607,3,607,7],[608,5,608,7],[591,7,591,8],[592,7,592,8],[594,7,594,9],[597,3,597,7],[599,8,599,9],[616,6,616,7],[572,0,609,0],[573,2,573,9],[574,1,575,3],[574,4,574,5],[575,4,575,5],[576,2,576,7],[576,8,576,9],[577,1,578,2],[602,3,602,7],[603,1,604,2],[603,3,604,3],[603,4,604,4],[603,5,603,7],[603,9,604,9],[587,3,587,7],[590,7,590,9],[593,3,593,7],[547,3,547,7],[529,3,529,7],[530,5,530,7],[533,0,570,0],[534,2,534,9],[535,1,536,3],[535,4,535,5],[536,4,536,5],[537,2,537,7],[537,8,537,9],[538,1,539,2],[568,3,568,7],[569,5,569,7],[563,3,563,7],[564,1,565,2],[564,3,565,3],[564,4,565,4],[564,5,564,7],[564,9,565,9],[548,3,548,7],[551,7,551,9],[554,3,554,7],[555,7,555,9],[558,3,558,7],[515,3,515,7],[516,7,516,9],[519,3,519,7],[521,8,521,9],[538,3,539,3],[538,4,538,5],[538,6,538,7],[543,7,543,9],[546,3,546,7],[499,3,500,3],[499,4,499,5],[499,6,499,7],[504,7,504,9],[507,3,507,7],[508,3,508,7],[490,3,490,7],[491,5,491,7],[494,0,531,0],[495,2,495,9],[496,1,497,3],[496,4,496,5],[497,4,497,5],[498,2,498,7],[498,8,498,9],[499,1,500,2],[524,3,524,7],[525,1,526,2],[525,3,526,3],[525,4,526,4],[525,5,525,7],[525,9,526,9],[509,3,509,7],[512,7,512,9],[455,0,492,0],[456,2,456,9],[457,1,458,3],[457,4,457,5],[458,4,458,5],[459,2,459,7],[459,8,459,9],[460,1,461,2],[485,3,485,7],[486,1,487,2],[486,3,487,3],[486,4,487,4],[486,5,486,7],[486,9,487,9],[470,3,470,7],[473,7,473,9],[476,3,476,7],[477,7,477,9],[480,3,480,7],[482,8,482,9],[441,3,441,7],[443,8,443,9],[460,3,461,3],[460,4,460,5],[460,6,460,7],[465,7,465,9],[468,3,468,7],[469,3,469,7],[451,3,451,7],[452,5,452,7],[421,3,422,3],[421,4,421,5],[421,6,421,7],[426,7,426,9],[429,3,429,7],[430,3,430,7],[416,0,453,0],[417,2,417,9],[418,1,419,3],[418,4,418,5],[419,4,419,5],[420,2,420,7],[420,8,420,9],[421,1,422,2],[446,3,446,7],[447,1,448,2],[447,3,448,3],[447,4,448,4],[447,5,447,7],[447,9,448,9],[431,3,431,7],[434,7,434,9],[437,3,437,7],[438,7,438,9],[412,3,412,7],[413,5,413,7],[407,3,407,7],[408,1,409,2],[408,3,409,3],[408,4,409,4],[408,5,408,7],[408,9,409,9],[391,3,391,7],[394,7,394,9],[398,3,398,7],[399,7,399,9],[402,3,402,7],[404,8,404,9],[395,7,395,8],[396,7,396,8],[381,6,381,7],[386,7,386,9],[389,3,389,7],[390,3,390,7],[329,3,329,7],[330,5,330,7],[378,1,379,3],[378,4,378,5],[379,4,379,5],[380,2,380,7],[380,8,380,9],[381,1,382,2],[334,2,334,9],[335,1,336,3],[335,4,335,5],[336,4,336,5],[337,2,337,7],[337,8,337,9],[338,1,339,2],[338,3,339,3],[373,5,373,7],[381,4,381,5],[359,7,359,9],[381,3,382,3],[290,0,331,0],[291,2,291,9],[292,1,293,3],[292,4,292,5],[293,4,293,5],[294,2,294,7],[294,8,294,9],[295,1,296,2],[324,3,324,7],[325,1,326,2],[325,3,326,3],[325,4,326,4],[325,5,325,7],[325,9,326,9],[309,3,309,7],[312,7,312,9],[315,3,315,7],[316,7,316,9],[319,3,319,7],[321,8,321,9],[273,7,273,9],[276,3,276,7],[278,8,278,9],[295,3,296,3],[295,4,295,5],[295,6,295,7],[304,7,304,9],[307,3,307,7],[308,3,308,7],[286,3,286,7],[287,5,287,7],[239,8,239,9],[256,3,257,3],[256,4,256,5],[256,6,256,7],[261,7,261,9],[264,3,264,7],[265,3,265,7],[251,0,288,0],[252,2,252,9],[253,1,254,3],[253,4,253,5],[254,4,254,5],[255,2,255,7],[255,8,255,9],[256,1,257,2],[281,3,281,7],[282,1,283,2],[282,3,283,3],[282,4,283,4],[282,5,282,7],[282,9,283,9],[266,3,266,7],[269,7,269,9],[272,3,272,7],[226,3,226,7],[159,3,159,7],[160,5,160,7],[210,0,249,0],[211,2,211,9],[212,1,213,3],[212,4,212,5],[213,4,213,5],[214,2,214,7],[214,8,214,9],[215,1,216,2],[247,3,247,7],[248,5,248,7],[242,3,242,7],[243,1,244,2],[243,3,244,3],[243,4,244,4],[243,5,243,7],[243,9,244,9],[227,3,227,7],[230,7,230,9],[233,3,233,7],[234,7,234,9],[237,3,237,7],[145,3,145,7],[146,7,146,9],[149,3,149,7],[151,8,151,9],[215,3,216,3],[215,4,215,5],[215,6,215,7],[220,7,220,9],[225,3,225,7],[202,3,203,3],[202,4,203,4],[202,5,202,7],[202,9,203,9],[206,3,206,7],[207,5,207,7],[127,3,128,3],[127,4,127,5],[127,6,127,7],[132,7,132,9],[135,3,135,7],[136,3,136,7],[118,3,118,7],[119,5,119,7],[122,0,161,0],[123,2,123,9],[124,1,125,3],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,2,126,7],[126,8,126,9],[127,1,128,2],[154,3,154,7],[155,1,156,2],[155,3,156,3],[155,4,156,4],[155,5,155,7],[155,9,156,9],[137,3,137,7],[140,7,140,9],[83,0,120,0],[84,2,84,9],[85,1,86,3],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,2,87,7],[87,8,87,9],[88,1,89,2],[113,3,113,7],[114,1,115,2],[114,3,115,3],[114,4,115,4],[114,5,114,7],[114,9,115,9],[98,3,98,7],[101,7,101,9],[104,3,104,7],[105,7,105,9],[108,3,108,7],[110,8,110,9],[69,3,69,7],[71,8,71,9],[88,3,89,3],[88,4,88,5],[88,6,88,7],[93,7,93,9],[96,3,96,7],[97,3,97,7],[79,3,79,7],[80,5,80,7],[49,7,49,9],[55,3,55,7],[56,3,56,7],[35,3,35,7],[36,5,36,7],[39,0,81,0],[40,2,40,9],[41,1,42,3],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,2,43,7],[43,8,43,9],[44,1,45,2],[0,0,37,0],[74,3,74,7],[75,1,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,5,75,7],[75,9,76,9],[57,3,57,7],[60,7,60,9],[63,3,63,7],[64,7,64,9],[27,8,27,9],[30,3,30,7],[31,1,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,31,7],[31,9,32,9],[44,3,45,3],[44,4,44,5],[44,6,44,7],[0,11,0,12],[1,2,1,9],[1,11,1,12],[2,1,3,3],[2,4,2,5],[2,10,2,11],[3,4,3,5],[4,2,4,7],[4,8,4,9],[13,3,13,7],[14,3,14,7],[15,3,15,7],[15,11,15,13],[18,7,18,9],[21,3,21,7],[5,1,6,2],[5,3,6,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[7,13,7,15],[10,7,10,9],[22,7,22,9],[25,3,25,7],[202,1,203,2],[333,0,374,0],[377,2,377,9],[376,0,415,0],[397,7,397,8],[362,3,362,7],[364,8,364,9],[367,3,367,7],[368,1,369,2],[368,3,369,3],[368,4,369,4],[368,5,368,7],[368,9,369,9],[372,3,372,7],[338,4,338,5],[338,6,338,7],[347,7,347,9],[350,3,350,7],[351,3,351,7],[352,3,352,7],[355,7,355,9],[358,3,358,7],[50,11,51,12],[163,0,208,0],[164,2,164,9],[164,11,164,12],[165,1,166,3],[165,4,165,5],[165,10,165,11],[166,4,166,5],[167,2,167,7],[167,8,167,9],[168,1,169,2],[168,3,169,3],[168,4,168,5],[168,6,168,7],[173,7,173,9],[176,3,176,7],[177,3,177,7],[178,3,178,7],[181,7,181,9],[184,3,184,7],[185,7,185,9],[196,3,196,7],[198,8,198,9],[201,3,201,7],[810,3,810,7],[811,5,811,7],[772,0,812,0],[796,3,796,7],[797,7,797,9],[800,3,800,7],[802,8,802,9],[805,3,805,7],[806,1,807,2],[806,3,807,3],[806,4,807,4],[806,5,806,7],[806,9,807,9],[777,1,778,2],[777,3,778,3],[777,4,777,5],[777,6,777,7],[782,7,782,9],[785,3,785,7],[786,3,786,7],[787,3,787,7],[790,7,790,9],[776,2,776,7],[776,8,776,9]]}
[1,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J37","v":13307.38},"Minas Gerais"]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG",{"$nulls":8}," Junho /2025"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais",{"$nulls":5},"QUANT.MATERIAL:",null,{"$f":"SUM(M20:M815)","v":0},{"$f":"M3/(ORÇAMENTO!L34)","v":0}]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",0.5,{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"GL"}]
[null,"CPU.1","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",8,0.6,0.4,146.88079999999999,57.423099999999998,null,{"$f":"D8*(E8*G8+F8*H8)","v":888.78175999999996},null,"distancia =",113,"SALINAS"]
[null,"E9575","Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW",8,1,0,309.83940000000001,90.412199999999999,null,{"$f":"D9*(E9*G9+F9*H9)","v":2478.7152000000001},null,"Pá carregadeira ",null,null,10.1," ton"]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J8:J9)","v":3367.4969599999999},null,"Motoniveladora ",null,null,12.47," ton"]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total",null,null,null,"Trator de pneus",null,null,2.8," ton"]
[null,"P9824","Servente",8,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D12*G12","v":170.684},null,"Rolo Compactador ",null,null,15.33," ton"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D13*G13","v":0},null,"Grade de disco",null,null,1," ton"]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J12:J13)","v":170.684},null,"RETROESCAVADEIRA",null,null,6.67," ton"]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J10+J14","v":3538.1809600000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J15/I4","v":7076.3619200000003},null,"MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPTOS",null,null,{"$f":"SUM(O9:O15)*M8","v":5465.81},"ton.km"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D20*G20","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D21*G21","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J20:J21)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,5914640,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada",10931.62,"tkm",null,0.56999999999999995,null,null,{"$f":"D24*G24","v":6231.0234}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D25*G25","v":0}]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J24:J25)","v":6231.0234}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J16+J22+J26+J17+J18","v":13307.385320000001}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E29*H29,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E30*H30,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J29:J30)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J27+J31,2)","v":13307.38}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A1+1","v":2},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J81","v":93721.7}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",0.2,{"$f":"VLOOKUP(A40,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"GL"}]
[null,"CPU.2","ADMINISTRAÇÃO LOCAL",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)",null,null,{"$f":"ORÇAMENTO!M9","v":0}]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D47*(E47*G47+F47*H47)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D48*(E48*G48+F48*H48)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J47:J48)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9812","Engenheiro",9.3374200000000004E-2,"mês",null,26055.551500000001,null,null,{"$f":"D51*G51","v":2432.9162768713004}]
[null,"P9840","Encarregado geral",1,"mês",null,10654.6548,null,null,10654.6548]
[null,"P9876","Técnico de segurança do trabalho",0.25,"mês",null,6276.4316800000006,null,null,1569.1079200000001]
[null,"P9858","Laboratorista",0.5,"mês",null,5101.8165600000002,null,null,2550.9082800000001]
[null,"P9806","Auxiliar administrativo",0.25,"mês",null,3577.6424800000004,null,null,894.41062000000011]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J51:J55)","v":18101.9978968713}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J49+J56","v":18101.9978968713}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J57/I43","v":90509.989484356498}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D62*G62","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J62:J63)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,14250,"Energia Elétrica",360,"kwh",null,1,null,null,{"$f":"D66*G66","v":360}]
[null,44480,"Tarifa A - Água e Esgoto",20,"m³",null,18.920000000000002,null,null,{"$f":"D67*G67","v":378.40000000000003}]
[null,5212560,"Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária",528,"un.dia",null,3.89,null,null,{"$f":"D68*G68","v":2053.92}]
[null,"Cotação","Telefone",6,"mês",null,69.900000000000006,null,null,{"$f":"D69*G69","v":419.40000000000003}]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J66:J69)","v":3211.7200000000003}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J58+J64+J70","v":93721.709484356499}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E73*H73,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E74*H74,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J73:J74)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J71+J75,2)","v":93721.7}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A40+1","v":3},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J120","v":13722.3}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A84,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"GL"}]
[null,"CPU.3","CANTEIRO DE OBRAS",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D91*(E91*G91+F91*H91)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D92*(E92*G92+F92*H92)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J91:J92)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",8,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D95*G95","v":170.684}]
[null,"P9808","Carpinteiro",8,"h",null,26.4529,null,null,211.6232]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J95:J96)","v":382.30719999999997}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J93+J97","v":382.30719999999997}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J98/I87","v":382.30719999999997}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0053","Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m",100,"m",null,1.7749999999999999,null,null,{"$f":"D103*G103","v":177.5}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J103:J104)","v":177.5}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,10775,"Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas",6,"mês",null,975,null,null,{"$f":"D107*G107","v":5850}]
[null,10779,"Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 M, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios",6,"mês",null,1218.75,null,null,{"$f":"D108*G108","v":7312.5}]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J107:J108)","v":13162.5}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J99+J105+J109","v":13722.307199999999}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E112*H112,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E113*H113,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J112:J113)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J110+J114,2)","v":13722.3}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A84+1","v":4},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J161","v":543.91999999999996}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A123,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M2"}]
[null,103689,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D130*(E130*G130+F130*H130)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D131*(E131*G131+F131*H131)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J130:J131)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",1.1186,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D134*G134","v":23.8658903}]
[null,"P9808","Carpinteiro",0.37290000000000001,"h",null,26.4529,null,null,9.8642864100000001]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J134:J135)","v":33.730176710000002}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J132+J136","v":33.730176710000002}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J137/I126","v":33.730176710000002}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M1358","Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm",6.4165999999999999,"m",null,1.9665999999999999,null,null,{"$f":"D142*G142","v":12.618885559999999}]
[null,"M1205","Prego de ferro",2.4500000000000001E-2,"kg",null,16.544499999999999,null,null,0.40534025000000001]
[null,"M0998","Madeira estrutural de eucalipto",2.2608E-2,"m³",null,2418.0391,null,null,54.6670279728]
[null,4813,"Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de *2,4 X 1,2* m (sem postes para fixação)",1,"m²",null,442.5,null,null,{"$f":"D145*G145","v":442.5}]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J142:J145)","v":510.1912537828}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D148*G148","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J148:J149)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J138+J146+J150","v":543.92143049280003}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E153*H153,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E154*H154,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J153:J154)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J151+J155,2)","v":543.91999999999996}]
[null,"Obs."]
[]
[5,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J208","v":4264.1499999999996}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A164,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"MÊS"}]
[null,"CPU.4","VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO, MÁXIMO 02 ANOS DE USO OU 50.000KM, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, COM IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CODEVASF, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO E IMPOSTOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D171*(E171*G171+F171*H171)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D172*(E172*G172+F172*H172)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J171:J172)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D175*G175","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J175:J176)","v":0}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J173+J177","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J178/I167","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D183*G183","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J183:J184)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-","Depreciação",1,"vb",null,692.66666666666663,null,null,{"$f":"D187*G187","v":692.66666666666663}]
[null,"-","Oportunidade de Capital",1,"vb",null,510.84,null,null,{"$f":"D188*G188","v":510.84}]
[null,"-","Impostos e Licenciamento",1,"vb",null,346.33,null,null,346.33]
[null,"-","Seguro Total",1,"vb",null,281.58,null,null,281.58]
[null,"-","Combustível",1,"vb",null,1287.8599999999999,null,null,1287.8599999999999]
[null,"-","Manutenções Preventivas",1,"vb",null,254.02,null,null,254.02]
[null,"-","Limpeza",1,"vb",null,100,null,null,100]
[null,"-","Pneus",1,"vb",null,115.18,null,null,115.18]
[null,"-","Peças",1,"vb",null,77.22,null,null,77.22]
[null,"-","Manutenção Corretiva (%)",1,"vb",null,598.46,null,null,598.46]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J187:J196)","v":4264.1566666666658}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J179+J185+J197","v":4264.1566666666658}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E200*H200,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E201*H201,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J200:J201)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J198+J202,2)","v":4264.1499999999996}]
[null,"Obs."]
[]
[6,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J249","v":0.46}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A211,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M2"}]
[null,78472,"SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, GERAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO, SEÇÕES TRANSVERSAIS E GREIDE, ESTAQUEAMENTO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,92145,"Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas",5.0000000000000001E-4,1,0,84.12,0,null,{"$f":"D218*(E218*G218+F218*H218)","v":4.206E-2}]
[null,"-",0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"D219*(E219*G219+F219*H219)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J218:J219)","v":4.206E-2}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9949","Topógrafo",1.2500000000000001E-5,"mês",null,6816.9715999999999,null,null,{"$f":"D222*G222","v":8.5212145000000003E-2}]
[null,"P9950","Auxiliar de topografia",1.2500000000000001E-5,"mês",null,6157.8463000000002,null,null,7.6973078750000007E-2]
[null,"P9824","Servente",7.4999999999999997E-3,"h",null,21.3355,null,null,0.16001625]
[null,"P9848","Desenhista",1.0000000000000001E-5,"mês",null,10307.748600000001,null,null,0.10307748600000001]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J222:J225)","v":0.42527895974999996}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J220+J226","v":0.46733895974999995}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J227/I214","v":0.46733895974999995}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D232*G232","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J232:J233)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D236*G236","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J236:J237)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J228+J234+J238","v":0.46733895974999995}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E241*H241,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E242*H242,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J241:J242)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J239+J243,2)","v":0.46}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A211+1","v":7},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J288","v":6.73}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",230.19,{"$f":"VLOOKUP(A252,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M3"}]
[null,5502114,"ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 1.000 A 1.200M, CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",4,0.96,0.04,309.83940000000001,90.412199999999999,null,{"$f":"D259*(E259*G259+F259*H259)","v":1204.2492480000001}]
[null,"E9515","Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",1,1,0,287.62189999999998,129.0472,null,287.62189999999998]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J259:J260)","v":1491.8711480000002}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",1,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D263*G263","v":21.3355}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J263:J264)","v":21.3355}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J261+J265","v":1513.2066480000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J266/I255","v":6.5737288674573184}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0.161]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D271*G271","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J271:J272)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D275*G275","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J275:J276)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J267+J273+J277+J268+J269","v":6.734728867457318}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E280*H280,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E281*H281,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J280:J281)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J278+J282,2)","v":6.73}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A252+1","v":8},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J331","v":1.54}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",672.8,{"$f":"VLOOKUP(A291,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M2"}]
[null,4011209,"REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",1,0.61,0.39,323.59019999999998,80.173299999999998,null,{"$f":"D298*(E298*G298+F298*H298)","v":228.65760899999998}]
[null,"E9518","Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24\")",1,0.41,0.59,4.9436,3.4426000000000001,null,4.0580099999999995]
[null,"E9524","Motoniveladora - 93 kW",1,0.43,0.56999999999999995,288.51479999999998,125.7629,null,195.74621699999997]
[null,"E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW",1,1,0,225.9264,101.55289999999999,null,225.9264]
[null,"E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",1,0.96,0.04,255.65049999999999,124.5621,null,{"$f":"D302*(E302*G302+F302*H302)","v":250.40696399999999}]
[null,"E9577","Trator agrícola sobre pneus - 77 kW",1,0.41,0.59,152.69229999999999,55.394399999999997,null,95.286538999999991]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J298:J303)","v":1000.081739}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",1,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D306*G306","v":21.3355}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J306:J307)","v":21.3355}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J304+J308","v":1021.417239}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J309/I294","v":1.5181587975624258}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,3.1E-2]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D314*G314","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J314:J315)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D318*G318","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J318:J319)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J310+J316+J320+J311+J312","v":1.5491587975624257}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E323*H323,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E324*H324,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J323:J324)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J321+J325,2)","v":1.54}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A291+1","v":9},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J374","v":14.78}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",112.13,{"$f":"VLOOKUP(A334,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M3"}]
[null,4011219,"BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",1,0.62,0.38,323.59019999999998,80.173299999999998,null,{"$f":"D341*(E341*G341+F341*H341)","v":231.09177800000001}]
[null,"E9518","Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24\")",1,0.34,0.65999999999999992,4.9436,3.4426000000000001,null,3.9529399999999999]
[null,"E9524","Motoniveladora - 93 kW",1,0.5,0.5,288.51479999999998,125.7629,null,207.13884999999999]
[null,"E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW",1,1,0,225.9264,101.55289999999999,null,225.9264]
[null,"E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",1,0.96,4.0000000000000036E-2,255.65049999999999,124.5621,null,250.40696399999999]
[null,"E9577","Trator agrícola sobre pneus - 77 kW",1,0.34,0.65999999999999992,152.69229999999999,55.394399999999997,null,88.475685999999996]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J341:J346)","v":1006.992618}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",1,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D349*G349","v":21.3355}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J349:J350)","v":21.3355}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J347+J351","v":1028.3281179999999}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J352/I337","v":9.1708563096405946}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0.18740000000000001]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D357*G357","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J357:J358)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,4016096,"Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³",1.1002700000000001,"m³",null,1.37,null,null,{"$f":"D361*G361","v":1.5073699000000003}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J361:J362)","v":1.5073699000000003}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J353+J359+J363+J354+J355","v":10.865626209640595}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,4016096,"Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³",5914354,2.0630099999999998,"m³",null,1.9,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E366*H366,4)","v":3.9197000000000002}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E367*H367,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J366:J367)","v":3.9197000000000002}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,4016096,"Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³",2.0630099999999998,"tkm",5914359,5914374,5914389]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J364+J368,2)","v":14.78}]
[null,"Obs."]
[]
[10,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J414","v":60.85}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",11.883541295306001,{"$f":"VLOOKUP(A377,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M2"}]
[null,92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9587","Serra para corte de concreto - 4 kW",1,4.4999999999999998E-2,0.95499999999999996,9.5352999999999994,1.3258000000000001,null,{"$f":"D384*(E384*G384+F384*H384)","v":1.6952275000000001}]
[null,"E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW",1,6.5000000000000002E-2,0.93500000000000005,7.0788000000000002,0.91090000000000004,null,1.3118135]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J384:J385)","v":3.0070410000000001}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9824","Servente",2,"h",null,21.3355,null,null,{"$f":"D388*G388","v":42.670999999999999}]
[null,"P9802a","Calceteiro",2,"h",null,27.0715,null,null,54.143000000000001]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J388:J389)","v":96.813999999999993}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J386+J390","v":99.821040999999994}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J391/I380","v":8.3999406001499999}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,2.2700000000000001E-2]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0028","Areia média",5.6800000000000003E-2,"m³",null,70,"TCT - Rio Pardo de Minas",null,{"$f":"D396*G396","v":3.9760000000000004}]
[null,"M1135","Pó de pedra",6.6E-3,"m³",null,42,"EXTRAÇÃO PATATIVA",null,{"$f":"D397*G397","v":0.2772}]
[null,712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA",1.0038,"m²",null,48,"COTAÇÃO - PRÉFORT TAIOBERAS",null,48.182400000000001]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J396:J398)","v":52.435600000000001}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D401*G401","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J401:J402)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J392+J399+J403+J393+J394","v":60.858240600149998}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E406*H406,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E407*H407,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J406:J407)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J404+J408,2)","v":60.85}]
[null,"Obs."]
[]
[15,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J453","v":0.54}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",570.61,{"$f":"VLOOKUP(A417,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"TXKM"}]
[null,5915321,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",1,1,0,309.83940000000001,90.412199999999999,null,{"$f":"D424*(E424*G424+F424*H424)","v":309.83940000000001}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J424:J425)","v":309.83940000000001}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D428*G428","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J428:J429)","v":0}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J426+J430","v":309.83940000000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J431/I420","v":0.54299679290583758}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D436*G436","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J436:J437)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D440*G440","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J440:J441)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J432+J438+J442+J433+J434","v":0.54299679290583758}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E445*H445,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E446*H446,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J445:J446)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J443+J447,2)","v":0.54}]
[null,"Obs."]
[]
[16,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J492","v":0.72}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",435.75,{"$f":"VLOOKUP(A456,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"TXKM"}]
[null,5915320,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",1,1,0,309.83940000000001,90.412199999999999,null,{"$f":"D463*(E463*G463+F463*H463)","v":309.83940000000001}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J463:J464)","v":309.83940000000001}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,{"$f":"D467*G467","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J467:J468)","v":0}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J465+J469","v":309.83940000000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J470/I459","v":0.71104853700516357}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,1.4500000000000001E-2]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D475*G475","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J475:J476)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D479*G479","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J479:J480)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J471+J477+J481+J472+J473","v":0.72554853700516353}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E484*H484,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E485*H485,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J484:J485)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J482+J486,2)","v":0.72}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A456+1","v":17},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J531","v":0.74}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",241.03,{"$f":"VLOOKUP(A495,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"TXKM"}]
[null,5914434,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9508","Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW",1,1,0,178.82759999999999,67.927099999999996,null,{"$f":"D502*(E502*G502+F502*H502)","v":178.82759999999999}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J502:J503)","v":178.82759999999999}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D506*G506","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J506:J507)","v":0}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J504+J508","v":178.82759999999999}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J509/I498","v":0.7419308799734472}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D514*G514","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J514:J515)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D518*G518","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J518:J519)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J510+J516+J520+J511+J512","v":0.7419308799734472}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E523*H523,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E524*H524,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J523:J524)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J521+J525,2)","v":0.74}]
[null,"Obs."]
[]
[{"$f":"A495+1","v":18},"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J570","v":0.9}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",200.86,{"$f":"VLOOKUP(A534,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"TXKM"}]
[null,5914419,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9508","Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW",1,1,0,178.82759999999999,67.927099999999996,null,{"$f":"D541*(E541*G541+F541*H541)","v":178.82759999999999}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J541:J542)","v":178.82759999999999}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D545*G545","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J545:J546)","v":0}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J543+J547","v":178.82759999999999}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J548/I537","v":0.89030966842576909}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,1.8200000000000001E-2]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D553*G553","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J553:J554)","v":0}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D557*G557","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J557:J558)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J549+J555+J559+J550+J551","v":0.90850966842576908}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E562*H562,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E563*H563,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J562:J563)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J560+J564,2)","v":0.9}]
[null,"Obs."]
[]
[20,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J609","v":39.619999999999997}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",4.3554006968641117,{"$f":"VLOOKUP(A573,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M"}]
[null,94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"D580*(E580*G580+F580*H580)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J580:J581)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9821","Pedreiro",1,"h",null,26.6785,null,null,{"$f":"D584*G584","v":26.6785}]
[null,"P9824","Servente",1,"h",null,21.3355,null,null,21.3355]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J584:J585)","v":48.013999999999996}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J582+J586","v":48.013999999999996}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J587/I576","v":11.024014399999999}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0028","Areia média",6.6E-3,"m³",null,70,"TCT - RIO PARDO DE MINAS",null,{"$f":"D592*G592","v":0.46200000000000002}]
[null,4059,"Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp. 1m*30x 12/15* cm (HxL1/L2)",1.0049999999999999,"m",null,28,"COTAÇÃO - PRÉFORT TAIOBERAS",null,28.139999999999997]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J592:J593)","v":28.601999999999997}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,1109671,"Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial",1.8E-3,"m³",null,0,null,null,{"$f":"D596*G596","v":0}]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J596:J597)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J588+J594+J598+J589+J590","v":39.626014399999995}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E601*H601,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E602*H602,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J601:J602)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J599+J603,2)","v":39.619999999999997}]
[null,"Obs."]
[]
[22,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J651","v":23.37}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A612,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M"}]
[null,"94287a","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. ",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,0,null,null,0,0,null,{"$f":"D619*(E619*G619+F619*H619)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J619:J620)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9821","Pedreiro",0.2326,"h",null,26.6785,null,null,{"$f":"D623*G623","v":6.2054191000000003}]
[null,"P9824","Servente",0.2326,"h",null,21.3355,null,null,4.9626372999999999]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J623:J624)","v":11.168056400000001}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J621+J625","v":11.168056400000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J626/I615","v":11.168056400000001}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,"-"]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0028","Areia média",9.9000000000000008E-3,"m³",null,70,"TCT - RIO PARDO DE MINAS",null,{"$f":"D631*G631","v":0.69300000000000006}]
[null,34492,"Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)",1.8800000000000001E-2,"m³",null,520,null,null,9.7759999999999998]
[null,6212,"Tabua *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta.",8.3299999999999999E-2,"m",null,13.86,null,null,1.1545379999999998]
[null,4517,"Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta.",0.2,"m",null,2.92,null,null,0.58399999999999996]
[null,"-",0,null,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J631:J635)","v":12.207538}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D638*G638","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J638:J639)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J627+J636+J640","v":23.375594400000001}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E643*H643,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E644*H644,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J643:J644)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J641+J645,2)","v":23.37}]
[null,"Obs."]
[]
[46,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J691","v":486.02}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",3,{"$f":"VLOOKUP(A654,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"UNID."}]
[null,"5213440+\n5213863a","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO 0,60MX0,60M, SUPORTE INCLUSO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",1,0.3,0.7,146.88079999999999,57.423099999999998,null,{"$f":"D661*(E661*G661+F661*H661)","v":84.260409999999993}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J661:J662)","v":84.260409999999993}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9830","Montador",1,"h",null,36.409500000000001,null,null,{"$f":"D665*G665","v":36.409500000000001}]
[null,"P9824","Servente",2,"h",null,21.3355,null,null,42.670999999999999]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J665:J666)","v":79.080500000000001}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J663+J667","v":163.34091000000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J668/I657","v":54.44697}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M1614","Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2\")",3,"m",null,59.914000000000001,null,null,{"$f":"D673*G673","v":179.74200000000002}]
[null,"M0789","Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas",0.69699999999999995,"kg",null,29.133400000000002,null,null,20.305979799999999]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J673:J674)","v":200.04797980000001}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,5213414,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção",0.35993999999999998,"m²",null,569.58000000000004,null,null,{"$f":"D677*G677","v":205.01462520000001}]
[null,1107892,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais",5.0270000000000002E-2,"m³",null,483.94,null,null,24.3276638]
[null,4805750,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m",5.0270000000000002E-2,"m³",null,43.54,null,null,2.1887558]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J677:J679)","v":231.53104480000002}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J669+J675+J680+J670+J671","v":486.02599459999999}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E683*H683,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E684*H684,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J683:J684)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J681+J685,2)","v":486.02}]
[null,"Obs."]
[]
[47,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J730","v":172.38}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",3,{"$f":"VLOOKUP(A694,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"UNID."}]
[null,"CPU.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, SUPORTE EXISTENTE - CONFORME PROJETO",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D701*(E701*G701+F701*H701)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J701:J702)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9830","Montador",1,"h",null,36.409500000000001,null,null,{"$f":"D705*G705","v":36.409500000000001}]
[null,"P9824","Servente",2,"h",null,21.3355,null,null,42.670999999999999]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J705:J706)","v":79.080500000000001}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J703+J707","v":79.080500000000001}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J708/I697","v":26.360166666666668}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO ",1,"UNID.",null,146.02000000000001,null,null,{"$f":"D713*G713","v":146.02000000000001}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J713:J714)","v":146.02000000000001}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D717*G717","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D718*G718","v":0}]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J717:J718)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J709+J715+J719+J710+J711","v":172.38016666666667}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E722*H722,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E723*H723,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J722:J723)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J720+J724,2)","v":172.38}]
[null,"Obs."]
[48,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J771","v":825.6}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",1,{"$f":"VLOOKUP(A732,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"M3"}]
[null,94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D739*(E739*G739+F739*H739)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J739:J740)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9821","Pedreiro",1.4149,"h",null,26.6785,null,null,{"$f":"D743*G743","v":37.747409650000002}]
[null,"P9824","Servente",3.0417000000000001,"h",null,21.3355,null,null,64.896190349999998]
[null,"P9808","Carpinteiro",1.6268,"h",null,26.4529,null,null,43.033577719999997]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J743:J745)","v":145.67717771999997}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J741+J746","v":145.67717771999997}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J747/I735","v":145.67717771999997}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0451","Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial)",1.2315,"m³",null,531.84,null,null,{"$f":"D752*G752","v":654.96096000000011}]
[null,"M1205","Prego de ferro",0.2994,"kg",null,16.544499999999999,null,null,4.9534232999999999]
[null,"M1358","Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm",10,"m",null,1.9665999999999999,null,null,19.666]
[null,"M3949","Desmoldante para fôrmas metálicas",2.1299999999999999E-2,"l",null,16.5001,null,null,0.35145212999999997]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J752:J755)","v":679.93183543000021}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D758*G758","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J758:J759)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J748+J756+J760+J749+J750","v":825.60901315000024}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E763*H763,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E764*H764,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J763:J764)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J761+J765,2)","v":825.6}]
[null,"Obs."]
[49,"1ª/GRD",{"$nulls":8},{"$f":"J812","v":712.38}]
[null,"OBRA:"," PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"]
[null,"Custo Unitário de Referência",null,null,"Minas Gerais"]
[{"$nulls":4}," Junho /2025",null,null,"Produção da equipe ",0.27746947835738067,{"$f":"VLOOKUP(A773,ORÇAMENTO!$A$10:$L$61,7,1)","v":"UN"}]
[null,"105002a","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK 20MPA, COM PISO PODOTÁTIL, CONFORME PROJETO.",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
[null,"A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[{"$nulls":4},"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,{"$f":"D780*(E780*G780+F780*H780)","v":0}]
[null,"-",0,null,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(J780:J781)","v":0}]
[null,"B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Horário","Custo Horário Total"]
[null,"P9821","Pedreiro",1,"h",null,26.6785,null,null,{"$f":"D784*G784","v":26.6785}]
[null,"P9824","Servente",2,"h",null,21.3355,null,null,42.670999999999999]
[null,null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J784:J785)","v":69.349500000000006}]
[null,null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J782+J786","v":69.349500000000006}]
[null,null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"J787/I776","v":249.93559800000003}]
[{"$nulls":7},"Custo do FIC",null,0]
[{"$nulls":7},"Custo do FIT",null,0]
[null,"C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade",null,"Preço Unitário","Custo Unitário"]
[null,"M0451","Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial)",0.66502459999999997,"m³",null,531.84,null,null,{"$f":"D792*G792","v":353.68668326400001}]
[null,104658,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024",0.48,"m²",null,159.75,"SINAPI",null,76.679999999999993]
[null,"M0192","Brita 2",2.7E-2,"m³",null,76,"COTAÇÃO - PATATIVA",null,2.052]
[null,"M1358","Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm",14.96,"m",null,1.9665999999999999,null,null,29.420335999999999]
[null,"M1205","Prego de ferro",3.6695999999999999E-2,"kg",null,16.544499999999999,null,null,0.60711697199999992]
[null,null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J792:J796)","v":462.44613623600003}]
[null,"D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,{"$f":"D799*G799","v":0}]
[null,"-",0,0,0,null,0,null,null,0]
[null,null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J799:J800)","v":0}]
[{"$nulls":7},"Subtotal",null,{"$f":"J788+J797+J801+J789+J790","v":712.38173423600006}]
[null,"E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade",null,"Custo Unitário","Custo Unitário"]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E804*H804,4)","v":0}]
[null,"-",0,"-",null,0,null,0,null,{"$f":"ROUNDDOWN(E805*H805,4)","v":0}]
[null,null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(J804:J805)","v":0}]
[null,"F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":5},"LN","RP","P"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,"-",0,null,"tkm"]
[null,null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":5},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"TRUNC(J802+J806,2)","v":712.38}]
[null,"Obs."]

{"sheet":"AUX-VEIC.","index":2,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,3],[1,1,1,4],[2,1,2,2],[3,1,3,4],[17,1,17,4],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,1,30,1],[29,2,29,3],[30,2,30,3]]}
[]
[null,"CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS DE VEÍCULOS"]
[null,"Veículo: Polo TSI, Onix Turbo, Argo 1.3, HB-20 Turbo",null,"Data:","2025-06-17"]
[null,"DADOS ELEMENTARES DO VEÍCULO"]
[null,"Dados Básicos","Preço (R$)","Quantidade","Vida Útil"]
[null,"Quilometragem média mensal",null,3000]
[null,"Valor de Aquisição (VA)",103900]
[null,"Taxa de Juros (i)%",null,14.75]
[null,"IPVA e Seguro Obrigatório (4%)",{"$f":"0.04*C7","v":4156}]
[null,"Lavagem",50,2]
[null,"Pneus",479.9,4,50000]
[null,"Combustível",6.01,14]
[null,"Óleo Lubrificante + Filtros (revisão)",{"$f":"4*(188.59+213.69+186.16+283.83+186.16)/5","v":846.74400000000003},1,10000]
[null,"Seguro Total Anual",3378.94]
[null,"Jogo de Amortecedores",1287,null,50000]
[null,"Coeficiente de Manutenção",null,4.7999999999999998E-6]
[null,"Motorista",{"$f":"5284.47/1.7393","v":3038.2740182832176},1]
[null,"CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS"]
[null,"DEPRECIAÇÃO","D = (VA-0,60xVA) / 12 x 5",null,{"$f":"(C7-(0.6*C7))/60","v":692.66666666666663}]
[null,"JUROS","J = (VA-0,60xVA) x i / 12",null,{"$f":"ROUND(((C7-0.6*C7)*D8/100)/12,2)","v":510.84}]
[null,"LICENCIAMENTO","L = (IPVA=SEG.OBRIG.)/12",null,{"$f":"ROUND(C9/12,2)","v":346.33}]
[null,"SEGURO TOTAL","ST = SEGURO ANUAL/12",null,{"$f":"ROUND(C14/12,2)","v":281.58}]
[null,"COMBUSTÍVEL","OD = (Comb./Consu)x Km.mês",null,{"$f":"ROUND(C12/D12*D6,2)","v":1287.8599999999999}]
[null,"ÓLEO LUBRIFICANTE","OL = ((Ol. X Quant)/Vida Útil)xKm.mês)",null,{"$f":"ROUND(((C13*D13)/E13)*D6,2)","v":254.02}]
[null,"LAVAGEM","LL = Preço Lavagem x Quantidade",null,{"$f":"ROUND(C10*D10,2)","v":100}]
[null,"PNEUS","P = ((P. PneusxQuant)/Vida Útil)xkm.mês)",null,{"$f":"ROUND(((C11*D11)/E11)*D6,2)","v":115.18}]
[null,"AMORTECEDORES","AM = (P. Amort/Vida Útil)xkm.mês",null,{"$f":"ROUND(C15/E15*D6,2)","v":77.22}]
[null,"MANUTENÇÃO","M = (VA-VPxK)xkm.mês",null,{"$f":"ROUND((C7-0.6*C7)*D16*D6,2)","v":598.46}]
[null,"MOTORISTA","MOT = SALÁRIO+LEIS SOCIAIS",null,{"$f":"ROUND((C17+C17*0.7368),2)","v":5276.87}]
[null,"CUSTO POR MÊS","SEM MOTORISTA",null,{"$f":"SUM(E19:E28)","v":4264.1566666666658}]
[null,null,"COM MOTORISTA",null,{"$f":"E30+E29","v":9541.0266666666648}]

{"sheet":"BDI SERV","index":3,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,5],[38,1,38,4],[39,2,39,3],[35,0,35,5],[0,1,2,4],[25,1,25,3],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,3,27,4]]}
[null,"DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS"]
[]
[]
[null,"Item","Descrição dos Serviços","% - PV","% - CD"]
[]
[null,1,"ADMINISTRAÇÃO CENTRAL"," ",{"$f":"SUM(E7:E9)","v":4.01}]
[null,"1.1","ESCRITÓRIO CENTRAL",null,4.01]
[null,"1.2","VIAGENS"]
[null,"1.3","OUTROS"]
[null," "," "," "," "]
[null,2,"IMPOSTOS E TAXAS",{"$f":"SUM(D12:D15)","v":8.65},{"$f":"SUM(E12:E15)","v":0}]
[null,"2.1","ISS - Proposta",{"$f":"D34*100","v":5}]
[null,"2.2","PIS",0.65]
[null,"2.3","Cofins",3]
[null,"2.4","Contribuição Previdenciaria (CPRB)"]
[]
[null,3,"TAXA DE RISCO",null,{"$f":"SUM(E18:E20)","v":0.96}]
[null,"3.1","SEGURO",null,0.2]
[null,"3.2","RISCO",null,0.56000000000000005]
[null,"3.3","GARANTIA",null,0.2]
[]
[null,4,"DESPESAS FINANCEIRAS",null,1.1100000000000001]
[]
[null,5,"LUCRO",null,8]
[]
[null,"BDI APRESENTADO:",null,null,{"$f":"IF($D$41=$C$43,$D$43,IF($D$41=$C$44,$D$44,IF($D$41=$C$44,$D$44,IF($D$41=$C$45,$D$45,0))))","v":25.48}]
[]
[null,null,"Legislação Municipal:","Declaração da Prefeitura"]
[null,null,"Município:","Vargem Grande do Rio Pardo"]
[null,null,"Alíquota ISSQN:",0.05,"Município"]
[null,null,"Base de Cálculo:",1]
[null,null,"Valor Serviço:",1533237.36]
[null,null,"Dedução - Material (estimado):",0,{"$f":"D33/D32","v":0}]
[null,null,"ISSQN BDI:",{"$f":"IF(D32=\"\",0,ROUND(IF(D31=D49,((1-(D33/D32))*D30),D30*D31),4))","v":0.05},"(*)"]
[]
["Acórdão nº 2.622/2013 - TCU Plenário"]
["BDI = ARRED((((((1+(AC+TR)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-IMP/100))-1)*100);2)"]
[]
[null,"(*) É obrigação da licitante a verificação da Legislação Tributária vigente no município, bem como o cálculo dos valores totais de serviços e materiais estimados, para apresentação de sua proposta."]
[]
[null,null,"Forma de Cálculo do BDI:","BDI - Acórdão nº 2.622/2013 - TCU"]
[]
[null,null,"BDI - Digitado",{"$f":"ROUND(E6+E11+E17+E22+E24,2)","v":14.08}]
[null,null,"BDI - Calculado",{"$f":"ROUND((((1+(E6/100+E22/100+E17/100))/(1-(D11/100+E24/100)))-1)*100,2)","v":27.27}]
[null,null,"BDI - Acórdão nº 2.622/2013 - TCU",{"$f":"ROUND((((((1+(E6+E17)/100)*(1+E22/100)*(1+E24/100))/(1-D11/100))-1)*100),2)","v":25.48}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Dedução - Material","Município"]
[null,null,null,0.1,"Simples Nacional"]
[null,null,null,0.2,"Municípios Indefinidos"]
[null,null,null,0.3]
[null,null,null,0.4]
[null,null,null,0.5]
[null,null,null,0.6]
[null,null,null,0.7]
[null,null,null,0.8]
[null,null,null,0.9]
[null,null,null,1]
[null,null,null,{"$f":"E31","v":0}]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[0,1,0,11],[1,6,1,11],[2,6,2,11],[3,1,3,6],[5,0,6,0],[5,2,6,2],[1,1,2,1],[5,1,6,1],[1,2,2,4],[13,1,14,2],[16,1,20,11],[7,2,8,2],[9,2,10,2],[11,2,12,2],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1]]}
[null,"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
[null,"OBRA: ",{"$f":"ORÇAMENTO!C5","v":" PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADOS - RUAS DIVERSAS - VARGEM GRANDE DO RIO PARDO / MG"},null,null,"VALOR:",{"$f":"ORÇAMENTO!L34","v":1922019.74}]
[{"$nulls":5},"PRAZO: ","180 DIAS "]
[]
[null,"ITEM","ETAPAS/DESCRIÇAO","FISICO/  FINANCEIRO","TOTAL    ETAPAS","MÊS 1","MÊS 2","MÊS 3","MÊS 4","MÊS 5","MÊS 6","TOTAL"]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,2)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,5)","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES "},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E7/$G$2,4)","v":0.10539999999999999},0.2,0.15,0.15,0.15,0.15,0.2,{"$f":"SUM(F6:K6)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!L10","v":202529.03999999998},{"$f":"ROUND($E$7*F6,2)","v":40505.81},{"$f":"ROUND($E$7*G6,2)","v":30379.360000000001},{"$f":"ROUND($E$7*H6,2)","v":30379.360000000001},{"$f":"ROUND($E$7*I6,2)","v":30379.360000000001},{"$f":"ROUND($E$7*J6,2)","v":30379.360000000001},40505.81,202529.06]
["B",{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,5)","v":"TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E9/$G$2,4)","v":0.45829999999999999},0.2,0.2,0.15,0.15,0.15,0.15,1]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!L17","v":880956},{"$f":"ROUND($E$9*F8,2)","v":176191.2},{"$f":"ROUND($E$9*G8,2)","v":176191.2},{"$f":"ROUND($E$9*H8,2)","v":132143.4},{"$f":"ROUND($E$9*I8,2)","v":132143.4},{"$f":"ROUND($E$9*J8,2)","v":132143.4},132143.4,880956.00000000012]
["C",{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,2)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,5)","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E11/$G$2,4)","v":0.1027},0.2,0.2,0.15,0.15,0.15,0.15,1]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!L22","v":197300},{"$f":"ROUND($E$11*F10,2)","v":39460},{"$f":"ROUND($E$11*G10,2)","v":39460},{"$f":"ROUND($E$11*H10,2)","v":29595},{"$f":"ROUND($E$11*I10,2)","v":29595},{"$f":"ROUND($E$11*J10,2)","v":29595},29595,197300]
["D",{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,2)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$10:$L$34,5)","v":"DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES"},"FISICO ",0.1,0.15,0.15,0.2,0.2,0.15,0.15,1]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!L27","v":641234.69999999995},{"$f":"ROUND($E$13*F12,2)","v":96185.21},{"$f":"ROUND($E$13*G12,2)","v":96185.21},{"$f":"ROUND($E$13*H12,2)","v":128246.94},{"$f":"ROUND($E$13*I12,2)","v":128246.94},{"$f":"ROUND($E$13*J12,2)","v":96185.21},96185.21,641234.72]
[null,"TOTAL",null,"FISICO ",{"$f":"SUM(F14:H14)","v":0.52805008651992313},{"$f":"F15/E15","v":0.18331873115933764},{"$f":"G15/$E$15","v":0.17805008079677684},{"$f":"H15/$E$15","v":0.1666812745638086},{"$f":"I15/$E$15","v":0.1666812745638086},0.15000000468257418,0.15526865504513496,1.000000020811441]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"E11+E9+E7+E13","v":1922019.74},{"$f":"F11+F9+F7+F13","v":352342.22000000003},{"$f":"G11+G9+G7+G13","v":342215.77},{"$f":"H11+H9+H7+H13","v":320364.7},{"$f":"I11+I9+I7+I13","v":320364.7},{"$f":"J11+J9+J7+J13","v":288302.97000000003},298429.42,{"$f":"ROUNDUP(SUM(F15:K15),2)-0.04","v":1922019.74}]
[]
[null,"OBSERVAÇÕES:"]