## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Contratação de empresas de engenharia para execução de obra de pavimentação granítica (paralelepípedo) da estrada de acesso ao povoado Açu Velho, no município de Lagarto, no estado de Sergipe.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população local.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | Povoado Açu Velho, município de Lagarto, estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 4ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 4ª/GRD
TIPO DE CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO |  | Licitação Eletrônica - Obras e Serviços de Engenharia
LOCAL/DATA: |  | Aracaju, 10 de setembro de 2025
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | Paulo Henrique Alves Machado |  | Lotação: | 4ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | José Dantas Mendes Neto |  | Lotação: | 4ª/GRD/UEP
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
Fases que compõem as Etapas da contratação | O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macroprocessos)
Etapa | Fase da contratação
1. Formalização da demanda | 1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária
2. Planejamento da Contratação | 2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente
3. Seleção de Fornecedor | 3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato
4. Gestão contratual | 4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Resposta - Tipo de Tratamento |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável - Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Tratamento Atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Responsável - Tratamento atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Contratação de empresas de engenharia para execução de obra de pavimentação granítica (paralelepípedo) da estrada de acesso ao povoado Açu Velho, no município de Lagarto, no estado de Sergipe.
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 9.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Formalização da demanda | Risco Institucional | Processos de trabalho | Falhas na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e/ou falhas na especificação do objeto e requisitos; Falhas na elaboração do Termo de Referência (prazos, custos, orçamento, materiais, objeto, quantidade, dimensão) | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população; 3. Entrega de objeto fora da especificação necessária. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Moderado | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Realizar reunião técnica com engenheiros da Codevasf e da prefeitura local para definir as especificações exatas do granito, espessura da camada, tipo de base e sistema de drenagem adequados ao povoado. Contratar uma consultoria técnica terceirizada (ou usar equipe interna qualificada) para revisar minuciosamente o TR antes da publicação da licitação. | Estabelecer um comitê de avaliação de propostas que inclua um técnico para verificar se as propostas atendem às especificações mínimas do TR. Incluir cláusula contratual que permita a rescisão por inexecução se a contratada não cumprir as especificações técnicas, com multa e possibilidade de chamada do segundo colocado. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC002 | Planejamento da contratação | Risco Institucional | Processos de trabalho | Indisponibilidade orçamentária para contratação do objeto da licitação | Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais | Operacional | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto; 2. Falta de recurso para a formalização do contrato e termos aditivos. | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigir, como condição para a abertura do processo licitatório, a certidão de dotação orçamentária e a reserva de empenho no SIAFI ou sistema equivalente. Estabelecer um cronograma financeiro realista, vinculado ao cronograma físico da obra, garantindo que os recursos estejam disponíveis nas datas previstas para pagamento. Realizar reuniões periódicas entre a equipe de contratos e o setor financeiro para monitorar a liquidez da dotação destinada à obra. | Prever no contrato a possibilidade de prorrogação do prazo de execução, sem ônus para a contratada, caso haja atraso no repasse de recursos por parte do órgão. Comunicar formalmente à contratada, com a devida antecedência, qualquer dificuldade orçamentária que possa impactar o cronograma de pagamentos. | Satisfatório | 2 | 2 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC003 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Moderado | Insignificante | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigir, na fase de habilitação, comprovante de experiência em obras similares (pavimentação). Realizar uma análise de risco das propostas: propostas com valor muito abaixo da média devem ser submetidas a uma análise de viabilidade técnica e financeira mais rigorosa. Exigir garantia contratual para assegurar o cumprimento das obrigações. | Prever, no contrato, penalidades severas (multas diárias) e a possibilidade de rescisão unilateral em caso de paralisação injustificada da obra. Manter um cadastro de empresas idôneas e, em caso de rescisão, chamar imediatamente o licitante classificado em segundo lugar. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC004 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 2 | 4 | Risco Baixo
RC005 | Gestão contratual | Risco Institucional | Processos de trabalho | Demora na emissão da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Definir, internamente, um fluxo de trabalho claro e ágil para a assinatura do contrato e emissão da OS. Designar um gestor de contrato com poderes para tomar decisões rápidas e desburocratizar o processo. Utilizar sistemas eletrônicos para a tramitação dos documentos, reduzindo o tempo de deslocamento e assinaturas físicas. | Incluir cláusula no contrato que estabeleça o início da contagem do prazo de execução somente após a emissão da OS, protegendo a contratada. Em caso de atraso, conceder à contratada uma prorrogação equivalente no prazo final da obra. Compensar eventuais prejuízos da contratada mediante reequilíbrio econômico-financeiro, se comprovado e justificado. | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC006 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados, ao andamento do(s) serviço(s) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Moderado | Insignificante | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 1 | 2 | Risco Baixo
RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 1 | 2 | Risco Baixo
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Falta de local para armazenamento de materiais - responsabilidade de contratado | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não prestação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo |  |  |  | FALSE | 1 | 1 | Risco Baixo
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Paralisação da cidade (Lockdown) ou região de execução da ação | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 1 | 2 | Risco Baixo
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Necessidade de substituição de máquinas, equipamentos e tecnologias em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Substituição de itens. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo |  |  |  | FALSE | 1 | 1 | Risco Baixo
RC011 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos. | Comprometimento Imagem Institucional | Imagem | 1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Moderado | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 3 | 6 | Risco Moderado
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas. | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Incluir no contrato uma cláusula de "condições climáticas adversas", definindo os critérios para suspensão dos prazos (ex: chuva contínua por mais de 4 horas). | Aprovar, mediante medição, a prorrogação do prazo contratual proporcional aos dias efetivamente perdidos devido ao clima, com base em laudos meteorológicos oficiais. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ausência de segurança e vigilância durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo |  |  |  | FALSE | 3 | 3 | Risco Baixo
RC014 | Gestão contratual | Risco Específico | Fatores externos | Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo |  |  |  | FALSE | 3 | 3 | Risco Baixo
RC015 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo |  |  |  | FALSE | 2 | 2 | Risco Baixo
RC016 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos serviços prestados - Enquadramento de vias | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. prestação de serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Elaborar um "Plano de Fiscalização" detalhado, com checklists para verificação da qualidade e da conformidade com o projeto. Implementar um sistema de registro fotográfico e de diário de obra digital, com georreferenciamento, para documentar o progresso e os eventuais desvios. | Realizar reuniões semanais de alinhamento entre o fiscal, o gestor do contrato e o representante da contratada para resolver pendências imediatamente. Aplicar multas contratuais progressivas pela não conformidade dos serviços executados, exigindo a refação por conta da contratada. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC017 | Gestão contratual | Risco Específico | Fatores externos | Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 3 | 6 | Risco Moderado
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc) | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Moderado | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigir, como condição para assinatura do contrato, a apresentação de todas as licenças e alvarás necessários (ambiental, municipal, ART do responsável técnico). Incluir no edital uma lista exaustiva de todos os documentos e licenças que a contratada deverá manter atualizados durante toda a obra. Realizar auditorias surpresa, em parceria com órgãos ambientais e municipais, para verificar a conformidade da obra. | Notificar formalmente a contratada, com prazo para regularização, em caso de constatação de irregularidade. Suspender a Ordem de Serviço até que a regularização seja comprovada, sem prejuízo da aplicação de multas. Rescindir o contrato, com aplicação de sanções, se a contratada não regularizar a situação no prazo estipulado. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC019 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | Operacional | 1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Incluir cláusula contratual que exija a apresentação de um relatório de um técnico de segurança do trabalho nas medições. | Suspender imediatamente os trabalhos em caso de acidente grave, até que as causas sejam apuradas e medidas corretivas implementadas. Exigir da contratada um relatório detalhado sobre o acidente e as ações corretivas adotadas. Aplicar multas contratuais e, em caso de reincidência, rescindir o contrato por inexecução parcial. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relaciondas com patrimônio cultural | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Operacional | 1. Aumento dos custos; 2. Atrasos no cronograma; 3. Paralisação nas obras/serviços. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 1 | 3 | Risco Baixo
RC021 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros) | Comprometimento Imagem Institucional | Imagem | 1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega de bens e serviços. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigir, no projeto, um "Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)" que detalhe como os resíduos (brita, terra, embalagens) serão segregados, armazenados e destinados. Incluir cláusula contratual que proíba o descarte de resíduos em terrenos baldios, rios ou córregos, com multas específicas para descumprimento. Realizar vistorias ambientais periódicas, em conjunto com a secretaria de meio ambiente do município. | Notificar a contratada e exigir a imediata remoção e destinação correta dos resíduos em caso de descarte irregular. Aplicar multas ambientais previstas em contrato e comunicar o órgão ambiental estadual (SEMARH/SE) para aplicação de sanções administrativas. Exigir que a contratada arque com todos os custos de recuperação da área degradada. | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC022 | Gestão contratual | Risco Específico | Fatores externos | Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  |  | FALSE | 1 | 2 | Risco Baixo
RC023 | Gestão contratual | Risco Específico | Infraestrutura | Necessidade de realizar desvios de tráfego para continuidade do fluxo de veículos na região da realização da obra | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Custos adicionais para manutenção e operação; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Realizar uma audiência pública com a comunidade do povoado antes do início da obra para apresentar o plano de desvios e coletar sugestões. | Estabelecer um canal direto (ex: telefone, WhatsApp) entre a fiscalização e a comunidade para receber e resolver rapidamente reclamações sobre os desvios. Aplicar multas à contratada se a sinalização for inadequada ou se os desvios não forem mantidos em condições seguras. | Satisfatório | 2 | 3 | 2.5 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC024 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC025 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC026 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC027 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO:
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Contratação de empresas de engenharia para execução de obra de pavimentação granítica (paralelepípedo) da estrada de acesso ao povoado Açu Velho, no município de Lagarto, no estado de Sergipe.
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população local.
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Povoado Açu Velho, município de Lagarto, estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 4ª/GRD/UEP
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 4ª/GRD
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC005 | Gestão contratual | Demora na emissão da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
2 |  | RC006 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados, ao andamento do(s) serviço(s) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno |  | 0
3 |  | RC007 | Gestão contratual | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno |  | 0
4 |  | RC008 | Gestão contratual | Falta de local para armazenamento de materiais - responsabilidade de contratado | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na implantação dos projetos; 2. Atraso no cronograma; 3. Não prestação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | 1- Insignificante |  | 0
5 | 1 | RC009 | Gestão contratual | Paralisação da cidade (Lockdown) ou região de execução da ação | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima/insumos; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno |  | 0
6 | 2 | RC010 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de máquinas, equipamentos e tecnologias em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Substituição de itens. | Contratada | 1- Muito baixa | 1- Insignificante |  | 0
7 | 3 | RC011 | Gestão contratual | Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos. | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes e vinculação prejudicial à imagem da Codevasf | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno |  | 0
8 | 4 | RC012 | Gestão contratual | Eventos climáticos imprevistos ou desproporcionais (chuvas, alagamentos, outros) | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações; 4. Aumento dos custos devido a necessidade de refazer serviços/obras danificadas. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
9 | 5 | RC013 | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 1- Insignificante |  | 0
10 | 6 | RC014 | Gestão contratual | Aumento dos custos para aquisições de matéria-prima/insumos; atrasos nos fornecimentos de matéria-prima/insumos para fabricações; Inadimplência dos fornecedores de materiais/insumos e equipamentos | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma; 2. Custos adicionais. | Contratada | 3- Média | 1- Insignificante |  | 0
11 | 7 | RC015 | Gestão contratual | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros, causados pela contratada, decorrentes da entrega dos itens, instalação dos mesmos, e/ou atividades abrangidas pela obra | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas. | Contratada | 2- Baixa | 1- Insignificante |  | 0
12 | 8 | RC016 | Gestão contratual | Falta de análise prévia da conformidade técnica e regimental dos serviços prestados - Enquadramento de vias | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Irregularidades, advertências e multas; 2. Descontinuidade na implementação de projetos; 3. prestação de serviços em desacordo com as diretrizes da empresa e prioridades. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
13 | 9 | RC017 | Gestão contratual | Indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno |  | 0
14 | 10 | RC018 | Gestão contratual | Descumprimento e/ou falta de condicionantes de licenças ambientais necessárias e/ou de requisitos técnicos e legais dos órgãos envolvidos (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc) | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
15 | 11 | RC019 | Gestão contratual | Não observância dos requisitos de segurança do trabalho; insegurança na execução das obras; erros/falhas na gestão de pessoal pela Contratada | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho | 1. Acidentes envolvendo a equipe da obra; 2. Paralisação nas obras/serviços; 3. Atraso na execução do contrato; 4. Ações trabalhistas. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
16 | 12 | RC020 | Gestão contratual | Descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relaciondas com patrimônio cultural | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | 1. Aumento dos custos; 2. Atrasos no cronograma; 3. Paralisação nas obras/serviços. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado |  | 0
17 | 13 | RC021 | Gestão contratual | Danos ambientais decorrentes de obras e serviços e/ou descarte inadequado de resíduos perigosos (vazamento de lubrificantes, combustível, incêndios, outros) | Comprometimento Imagem Institucional | 1. Responsabilidade civil, administrativa e criminal; 2. Aumentos dos custos; 3. Atrasos no cronograma; 4. Não entrega de bens e serviços. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
18 | 14 | RC022 | Gestão contratual | Dificuldade de acesso à área onde serão executadas obras/serviços. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Custos adicionais; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno |  | 0
19 | 15 | RC023 | Gestão contratual | Necessidade de realizar desvios de tráfego para continuidade do fluxo de veículos na região da realização da obra | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Custos adicionais para manutenção e operação; 2. Atraso no cronograma de execução; 3. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 3- Média | 1- Insignificante | Risco Baixo | Aceitar
20 | 16
21 | 17
22 | 18
23 | 19
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | Paulo Henrique Alves Machado |  |  | Lotação: | 4ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | José Dantas Mendes Neto |  |  | Lotação: | 4ª/GRD/UEP
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | Aracaju, 10 de setembro de 2025
Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Contratação de empresas de engenharia para execução de obra de pavimentação granítica (paralelepípedo) da estrada de acesso ao povoado Açu Velho, no município de Lagarto, no estado de Sergipe.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população local.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Povoado Açu Velho, município de Lagarto, estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 4ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 4ª/GRD
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4
| Moderado | 3 | RC020
| Pequeno | 2 | RC002 RC006 RC007 RC009 RC022 | RC001 RC003 RC004 RC012 RC016 RC018 RC019 | RC005 RC011 RC017 RC021
| Insignificante | 1 | RC008 RC010 | RC015 | RC014 RC013 RC023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4
| Moderado | 3 | RC020
| Pequeno | 2 | RC006 RC007 RC009 RC022 | RC001 RC002 RC003 RC004 RC012 RC016 RC018 RC019 | RC005 RC011 RC017 RC021
| Insignificante | 1 | RC008 RC010 | RC015 | RC014 RC013 RC023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 7: RC001 | RC001 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | [6 empty] | RC001 | [18 empty] | RC001 | 2 | 2 | 2 | 7
[8 empty] | 2 2: RC002 | RC002 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | RC002 | [18 empty] | RC002 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 2 7: RC003 | RC003 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | [6 empty] | RC003 | [18 empty] | RC003 | 2 | 2 | 4 | 7
[8 empty] | 2 7: RC004 | RC004 | 2 | 2 | FALSE | 7 | 4 | 6 | [6 empty] | RC004 | [18 empty] | RC004 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 2 12: RC005 | RC005 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | [11 empty] | RC005 | [13 empty] | RC005 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 2 2: RC006 | RC006 | 2 | 1 | FALSE | 2 | 2 | 6 |  | RC006 | [23 empty] | RC006 | 2 | 1 | 3 | 2
[8 empty] | 2 2: RC007 | RC007 | 2 | 1 | FALSE | 2 | 2 | 8 |  | RC007 | [23 empty] | RC007 | 2 | 1 | 4 | 2
[8 empty] | 1 1: RC008 | RC008 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1 | 3 | RC008 | [24 empty] | RC008 | 1 | 1 | 3 | 1
[8 empty] | 2 2: RC009 | RC009 | 2 | 1 | FALSE | 2 | 2 | 4 |  | RC009 | [23 empty] | RC009 | 2 | 1 | 2 | 2
[8 empty] | 1 1: RC010 | RC010 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1 | 5 | RC010 | [24 empty] | RC010 | 1 | 1 | 5 | 1
[8 empty] | 2 12: RC011 | RC011 | 2 | 3 | FALSE | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC011 | [13 empty] | RC011 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC012 | RC012 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | [6 empty] | RC012 | [18 empty] | RC012 | 2 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | 1 11: RC013 | RC013 | 1 | 3 | FALSE | 11 | 3 | 0 | [10 empty] | RC013 | [14 empty] | RC013 | 1 | 3 | 0 | 11
[8 empty] | 1 11: RC014 | RC014 | 1 | 3 | FALSE | 11 | 3 | 0 | [10 empty] | RC014 | [14 empty] | RC014 | 1 | 3 | 0 | 11
[8 empty] | 1 6: RC015 | RC015 | 1 | 2 | FALSE | 6 | 2 | 0 | [5 empty] | RC015 | [19 empty] | RC015 | 1 | 2 | 0 | 6
[8 empty] | 2 7: RC016 | RC016 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | [6 empty] | RC016 | [18 empty] | RC016 | 2 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | 2 12: RC017 | RC017 | 2 | 3 | FALSE | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC017 | [13 empty] | RC017 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC018 | RC018 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | [6 empty] | RC018 | [18 empty] | RC018 | 2 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | 2 7: RC019 | RC019 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | [6 empty] | RC019 | [18 empty] | RC019 | 2 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | 3 3: RC020 | RC020 | 3 | 1 | FALSE | 3 | 3 | 0 |  |  | RC020 | [22 empty] | RC020 | 3 | 1 | 0 | 3
[8 empty] | 2 12: RC021 | RC021 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC021 | [13 empty] | RC021 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 2: RC022 | RC022 | 2 | 1 | FALSE | 2 | 2 | 0 |  | RC022 | [23 empty] | RC022 | 2 | 1 | 0 | 2
[8 empty] | 1 11: RC023 | RC023 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | [10 empty] | RC023 | [14 empty] | RC023 | 1 | 3 | 0 | 11
[33 empty] | RC024 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC024 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC025 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC025 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC026 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC026 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC027 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC027 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Inserir novo Risco no final da lista:
Voltar
Voltar
Voltar