## ORÇAMENTO SINTÉTICO
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO | [8 empty] | SERGIPE
[6 empty] | BDI % = | 26.75% | SICRO: | 2025-04-01
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO% = | 15% | SINAPI: | 2025-07-01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO | [5 empty] | ENC. SOCIAIS |  | ORSE: | 2025-06-01
LOCALIDADE: AÇU VELHO | [5 empty] | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | DATA BASE | 2025-09-01
MUNICÍPIO: LAGARTO/SE | [5 empty] | 111.4% | 69.82%
PANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | 1464418.25
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1 | CODEVASF | Mob | Mobilização | kmxfrente | 69 | 26.75% | 41.96 | 53.18 | 3669.42 | 0.2648%
2 | CODEVASF | Mob | Desmobilização | kmxfrente | 69 | 26.75% | 41.96 | 53.18 | 3669.42 | 0.2648%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
3 | CODEVASF | Canteiro | Canteiro de Obras e Almoxarifado | frente | 1 | 26.75% | 4786.86 | 6067.34 | 6067.34 | 0.4378%
4 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 8 | 26.75% | 350.6 | 444.38 | 3555.04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
5 | CODEVASF | Adm Local | Administração Local da Obra | und | 1 | 26.75% | 120974.7131 | 153335.44 | 153335.44 | 11.06%
TERRAPLENAGEM
6 | ORSE | 2496 | Regularização mecanizada de áreas | und | 7372.62 | 26.75% | 0.46 | 0.58 | 4276.11
PAVIMENTAÇÃO
7 | ORSE | 9387 | Paralelepípedo granítico 14x10x10 (sem frete) | und | 309650.04 | 15% | 1.29 | 1.48 | 458282.05
8 | CODEVASF | CODEVASF 323 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ADAPTADA DE SINAPI (101169) | m² | 7372.62 | 26.75% | 42.36 | 53.69 | 395835.96
DRENAGEM
9 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2182.73 | 26.75% | 58.54 | 74.19 | 161936.73
10 | ORSE | 8424 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 2182.73 | 26.75% | 7.28 | 9.22 | 20124.77
MOMENTO DE TRANSPORTE
11 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 210969.7478 | 26.75% | 0.66 | 0.83 | 175104.89
VALOR TOTAL | [8 empty] | 1385857.17
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendeência Regional

## CRONOGRAMA TOTAL
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100% | 50% |  |  | 50%
|  | 7338.84 | 3669.42 | 0 |  | 3669.42 | 7338.84 | OK
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 100% | 100%
|  | 9622.38 | 9622.38 |  |  |  | 9622.38 | OK
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100% | 21.08% | 25.31% | 25.31% | 28.3%
|  | 153335.44 | 32324.2565 | 38805.8315 | 38805.8315 | 43399.5205 | 153335.44 | OK
| TERRAPLENAGEM | 100% | 100%
|  | 4276.11 | 4276.11 |  |  |  | 4276.11 | OK
| PAVIMENTAÇÃO | 100% | 20% | 25% | 25% | 30%
|  | 854118.01 | 170823.602 | 213529.5025 | 213529.5025 | 256235.403 | 854118.01 | OK
| DRENAGEM | 100% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | 182061.5 | 36412.3 | 54618.45 | 54618.45 | 36412.3 | 182061.5 | OK
| MOMENTO DE TRANSPORTE | 100% | 20% | 25% | 25% | 30%
|  | 175104.89 | 35020.978 | 43776.2225 | 43776.2225 | 52531.467 | 175104.89 | OK
Porcentagem |  |  | 21.08% | 25.31% | 25.31% | 28.3%
Custo (R$) |  |  | 292149.0465 | 350730.0065 | 350730.0065 | 392248.1105
Porcentagem Acumulado |  |  | 21.08% | 46.39% | 71.7% | 100%
Custo Acumulado (R$) |  |  | 292149.0465 | 642879.053 | 993609.0595 | 1385857.17 | 1385857.17
1385857.17
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6%
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.08%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0.25%
RISCOS | 0.5%
LUCRO OPERACIONAL |  | 10%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 3%
Contribuição Previdenciaria | 0%
| BDI | 26.75%
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.77%
DESPESA FINANCEIRAS | 1.02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0.25%
RISCOS | 0.5%
LUCRO OPERACIONAL |  | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 0%
Contribuição Previdenciaria | 0%
| BDI DIFERENCIADO | 15%
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | -
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.86 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.93 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.84 | 0.65
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.8 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 1.48 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 8.54 | 6.6
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 44.35 | 16.29
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 4.75 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 4.72 | 3.64
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.49 | 2.7
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.4 | 0.31
C | Total | 13.58 | 10.31 | 13.47 | 10.41
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 16.32 | 5.99
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 0.33
D | Total | 9.02 | 3.7 | 16.74 | 6.32
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 111.36 | 69.82
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MC MODULO
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS
Extensão | = | 1074.78 | m
Largura | = | 7 | m
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1 | Mobilização
| Quantidade |  | Distância (km) |  | Total (kmxfrente)
| 1 |  | 69 |  | 69
2 | Desmobilização
| Quantidade |  | Distância (km) |  | Total (kmxfrente)
| 1 |  | 69 |  | 69
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3 | Canteiro de Obras
und
1
4 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
| und | Comprimento(m) | Largura (m) | Quantidade (und) |  |  | Total de área de placa (m²)
| 1 | 2 | 4 | 1 |  |  | 8
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5 | Canteiro de Obras
| adm | [5 empty] | Unidade
| 1 | [5 empty] | 1
TERRAPLENAGEM
6 | Regularização mecanizada
| Área (m²) | [5 empty] | Total (mil)
| 7372.62 |  |  |  |  | = | 7372.62
PAVIMENTAÇÃO
7 | Paralelpípedos Granítico 14x10x10
| Área (m²) | Quantidade (und) |  |  |  |  | Total (mil)
| 7372.62 | 42 |  |  |  | = | 309650.04
8 | Execução de pavimento em paralelpípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020
| Área (m²) | *Área de projeto |  |  |  |  | Área (m²)
| 7372.62 |  |  |  |  | = | 7372.62
DRENAGEM
9 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) | *Extensão de projeto |  |  |  |  | Extensão (m)
| 2182.73 |  |  |  |  | = | 2182.73
10 | Escoramento contínuo de meio-fio
| Extensão (m) | *Extensão de projeto |  |  |  |  | Extensão (m)
| 2182.73 |  |  |  |  | = | 2182.73
MOMENTO DE TRANSPORTE
11 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada
| Paralelepípedo | Quantidade (und) | peso (kg/und) | Peso Total (t) | Distância (km) |  | Momento de transporte (tkm)
|  | 309650.04 | 4.29 | 1328.3987 | 93.9 | = | 124736.6353
| Areia | Área (m²) | Coeficiente da comp. (m³/m²) | Densidade areia (t/m³) | Distância (km) |  | Momento de transporte (tkm)
|  | 7372.62 | 0.114 | 1.5 | 68.4 | = | 86233.1126
210969.7478
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB) |  |  |  |  | Frentes de serviços |  | 1
[5 empty] | Distância da Capital ao Canteiro: |  | 69
[5 empty] | Velocidade média de transporte (pavim.): |  | 60
Transporte dos equipamentos
CODIGO | EQUIPAMENTO | VEÍCULO TRANSPORTADOR | QTDE | K | FU | CUSTO DO TRANSPORTE
[6 empty] | (R$/h) | (R$)/km
E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | E9125 | 2 | 1 | 1 | 86.9035 | 2.8967 | 0.033333
E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 2 | 1 | 1 | 68.6968 | 2.2898 | 0.033333
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | E9592 | 1 | 1 | 1 | 267.088 | 4.4514 | 0.016667
10777 | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO | E9665 | 1 | 2 | 0.5 | 407.6473 | 6.7941 | 0.016667
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | E9665 | 1 | 2 | 1 | 407.6473 | 13.5882 | 0.033333
10776 | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO | E9665 | 1 | 2 | 0.5 | 407.6473 | 6.7941 | 0.016667
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | E9667 | 1 | 1 | 1 | 309.2671 | 5.1544 | 0.016667
[6 empty] | TOTAL | 41.96
CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
DESCRIÇÃO | VALOR
Custo Mobilização (km) | 41.96
BDI (%) | 26.75%
Custo Mobilização (R$/km) com BDI | 53.18
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Canteiro
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
Descrição dos serviços | Tipo de container | Unidade | Quantidade | Preço unitário (R$) | Total (R$)
Escritório e seção técnica
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10776 | und | 1 | 650.39 | 650.39
Banheiro e vestiário
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10777 | und | 1 | 945.23 | 945.23
|  |  | TOTAL DO CANTEIRO |  | 1595.62
|  |  | DURAÇÃO (MESES) | 3 | 4786.86
|  |  | BDI |  | 26.75%
|  |  | TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) |  | 6067.34
[5 empty] | 2022.44 | 6067.32
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Adm Local
parcela fixa da administração local (mão de obra)
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Mão de Obra
Gerência Técnica
Geral
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 0.25 |  | 31570.3854 |  | 7892.5963
[5 empty] | Subtotal do Item 1.1 |  | 7892.5963
[7 empty] | Total da Mão de Obra da Parcela Fixa | 7892.5963
parcela fixa da administração local (veículos)
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
2 | Veículos
Gerência Técnica
2.1 | Geral
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 0.25 | 44 | 176 | 38.023 | 6.6318 | 710.0522
E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | mês | 1 | 44 | 176 | 86.9035 | 48.0074 | 12273.0564
[7 empty] | Subtotal do Item 2 | 12983.1086
[7 empty] | Total dos Veículos da Parcela Fixa | 12983.1086
Composição de custo da equipe de produção de pavimentação
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Equipe de Produção de Pavimentação
3.1 | Mão de Obra
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 0.25 |  | 6813.7723 |  | 1703.4431
[5 empty] | Subtotal do Item 3.1 |  | 1703.4431
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
3.2 | Veículos
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 0.25 | 44 | 176 | 38.023 | 6.6318 | 710.0522
[7 empty] | Subtotal do Item 3.2 | 710.0522
[7 empty] | Total da Equipe de Produção de Pavimentação | 2413.4953
Composição de custo da equipe topografia
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 | Mão de Obra
P9949 | Topográfo | mês | 0.0625 |  | 8431.8995 |  | 526.9937
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 0.0625 |  | 5714.1422 |  | 357.1339
[5 empty] | Subtotal do Item 3.1 |  | 884.1276
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
3.2 | Veículos
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 0.0625 | 44 | 176 | 38.023 | 6.6318 | 177.5131
[7 empty] | Subtotal do Item 3.2 | 177.5131
[7 empty] | Total da Equipe de Produção de Topografia | 1061.6407
Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
5 | Equipe de Frente de Serviço | equipexmês
P9875 | Encarregado de Turma | mês | 1 |  | 5299.4726 |  | 5299.4726
P9804 | Apontador | mês | 0.5 |  | 4469.6876 |  | 2234.8438
[5 empty] | Subtotal do Item 5 |  | 7534.3164
Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Produção Horária (und/h) |  | Efs
5.2 | Equipe de Frente de Serviço | equipe x mês
101169 adaptada | Execução de pavimento em paralelpípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020 | m² | 7372.62 |  | 24.87 |  | 1.6245
[5 empty] | Total de Equipes para Pavimentação |  | 1.6245
Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Efsdu |  | Efs
5.3 | Frentes de Serviço para Drenagem | equipe x mês
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2182.73 |  | 0.00021 |  | 0.45837
[5 empty] | Total de Equipes para Drenagem |  | 0.45837
3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO
LABORATÓRIO DE CONCRETO
Item | Discriminação |  |  |  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
Laboratório de Concreto (equipe x mês)
Mão de Obra
P9858 | Laboratorista |  |  |  | func./mês | 1 | 7446.5547 | 7446.55
P9833 | Auxiliar de laboratório |  |  |  | func./mês | 1 | 5693.959 | 5693.95
[7 empty] | Subtotal do Item | 13140.5
Item | Discriminação | Und | Quant | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Horário Produtivo (R$) | Horário Improdutivo (R$) | Total (R$)
Equipe de Controle Tecnológico
Veículos
E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | veic./mês | 1 | 44 | 176 | 86.9035 | 48.0074 | 12273.0564
[7 empty] | Subtotal do Item | 12273.0564
[7 empty] | Total da Equipe do Laboratório de Concreto | 25413.5564
Equipes de laboratório de Concreto
Item | Discriminação |  |  |  | Und | Quant | QE | Ela
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  |  |  | m | 2182.73 | 26190.4762 | 0.083341
[7 empty] | Total de equipes de Laboratório de Concreto | 0.083341
Resumo das parcelas de administração local | [8 empty] | 83502.8198
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$) |  | 0
| Parcela Fixa | [7 empty] | #REF!
| Mão de Obra | mês | 4 |  | 7892.5963 |  | 31570.3854 |  | 9653.9811
| Veículos | mês | 4 |  | 12983.1086 |  | 51932.4344 |  | #REF!
[5 empty] | Subtotal do Item 1 |  | 83502.8198 |  | #REF!
| Parcela Vinculada | [7 empty] | 4246.5626
| Equipe de produção de pavimentação | mês | 4 |  | 2413.4953 |  | 9653.9811 |  | #REF!
| Equipe de topografia | mês | 4 |  | 1061.6407 |  | 4246.5626 |  | #REF!
[5 empty] | Subtotal do Item 2 |  | 13900.5437 |  | #REF!
| Parcela Variável | [7 empty] | #REF!
| Acompanhamento da Pavimentação | equipe x mês | 1.6245 |  | 7534.3164 |  | 12239.1385 |  | 17810.649
| Acompanhamento da Drenagem | equipe x mês | 0.45837 |  | 7534.3164 |  | 3453.5295 |  | #REF!
| Laboratório de concreto | equipe x mês | 0.083341 |  | 25413.5564 |  | 2117.981 |  | 115214.0125
[5 empty] | Subtotal do Item 3 |  | 17810.649 |  | 5760.7006
[6 empty] | Subtotal | 115214.0125
| Despesas Diversas | % | 5% |  | - |  | 5760.7006
[5 empty] | TOTAL |  | 120974.7131
[5 empty] | BDI |  |  | 32360.73
[5 empty] | TOTAL COM BDI |  |  | 153335.4431
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Pavimentação Granítica da Estrada Açu Velho |  | SINAPI - 07/2025 - Sergipe SICRO3 - 04/2025 - Sergipe ORSE - 06/2025 - Sergipe |  | 26,75% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 350.6 | 350.6
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 25.87 | 12.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 25.92 | 9.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.7 | 24.27
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.66 | 18.15
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 285 | 285
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 32.7 | 0.36
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.52 | 0.23
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2496 | ORSE | Regularização mecanizada de áreas | Regularização de Áreas |  | m² | 1 | 0.46 | 0.46
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0008 | 3.88 | 0
Insumo | 2475 | ORSE | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.003003 | 150.88 | 0.45
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.0007508 | 14.58 | 0.01
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CODEVASF 323 | Próprio | ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 42.36 | 42.36
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4021 | 26.14 | 10.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4021 | 21.7 | 8.72
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0204 | 559.62 | 11.41
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1556 | 0.73 | 0.11
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0069 | 11.01 | 0.07
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.114 | 101.3 | 11.54
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003377 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  |  | m | 1 | 58.54 | 58.54
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0334 | m³ | 445.49 |  |  | 14.8794
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0001 | m³ | 481.71 |  |  | 0.0482
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.5141 | m² | 83.28 |  |  | 42.8142
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ | 44.26 |  |  | 0.7967
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 58.5385
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8424 | ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.12 | 55.38 | 6.64
Composição Auxiliar | 5068 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | Transportes |  | tkm | 1.8 | 0.36 | 0.64
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.66 | 0.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 309.2671 | 90.2352 | 309.2671
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 309.2671
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 309.2671
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 470.61
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.6572

## Curva ABC de Serviços
|  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA ESTRADA AÇU VELHO | SINAPI - 01/2025 - Sergipe SICRO3 - 10/2024 - Sergipe ORSE - 12/2024 - Sergipe | 26.75% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Reajustamento | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
9387 | ORSE | Paralelepípedo granitico (sem frete) | Pavimentação | un | 309650.04 | 1.48 | 458282.05 | 33.07% | 33.07%
CODEVASF 323 | Próprio | ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | Pavimentação | m² | 7372.62 | 53.69 | 395835.96 | 28.56% | 61.63%
5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | Drenagem | tkm | 210969.7478 | 0.83 | 175104.89 | 12.64% | 74.27%
2003377 | SICRO3 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | Drenagem | m | 2182.73 | 74.19 | 161936.73 | 11.68% | 85.95%
Adm Local | Próprio | Administração Local | Administração Local | CJ | 1 | 153335.44 | 153335.44 | 11.06% | 97.02%
8424 | ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km | Terraplenagem | m | 2182.73 | 9.22 | 20124.77 | 1.452% | 98.47%
Canteiro | Próprio | Canteiro de Obras (PAV) | Administração Local | frente | 1 | 6067.34 | 6067.34 | 0.4378% | 98.91%
Mob | Próprio | Mobilização e desmobilização | Mobilização e Desmobilização | km | 138 | 53.18 | 7338.84 | 0.5296% | 99.43%
2496 | ORSE | Regularização mecanizada de áreas | Terraplenagem | m² | 7372.62 | 0.58 | 4276.11 | 0.3086% | 99.74%
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical | m² | 8 | 444.38 | 3555.04 | 0.2565% | 100%
[5 empty] | Total |  | 1385857.17
|  |  |  | 61.63% | Pavimentação |  |  |  | 854118.01
|  |  |  | 24.32% | Drenagem |  |  |  | 337041.62
|  |  |  | 11.5% | Administração Local |  |  |  | 159402.78
|  |  |  | 0.5296% | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | 7338.84
|  |  |  | 1.761% | Terraplenagem |  |  |  | 24400.88
|  |  |  | 0.2565% | Sinalização Vertical |  |  |  | 3555.04
100%