## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59540.000713/2025-75-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | MELHORAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DE SERGIPE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 4ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 4ªSR
TIPO DE CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO |  | PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
LOCAL/DATA: |  | ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2025
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | RICARDO ANDRE PEREIRA DA SILVA |  | Lotação: | 4ªGRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | VALDIRENE CARLOS DO NASCIMENTO |  | Lotação: | 4ªGRR/UDT
Nome: | JOSÉ REGINALDO DIAS JUNIOR |  | Lotação: | 4ªGRR/UDT
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
Fases que compõem as Etapas da contratação | O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macroprocessos)
Etapa | Fase da contratação
1. Formalização da demanda | 1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária
2. Planejamento da Contratação | 2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente
3. Seleção de Fornecedor | 3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato
4. Gestão contratual | 4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Resposta - Tipo de Tratamento |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável - Tratamento Preventivo |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Tratamento Atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Responsável - Tratamento atenuante |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$) |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto |  |  |  | Retorno à planilha
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59540.000713/2025-75-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR.
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 9.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Planejamento da contratação | Risco Específico | Processos de trabalho | Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Grande | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Estudos individualizados das normas e legislações para questões que dependam exclusivamente da área técnica; | Sem controle | Fraco | 4 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Capacitação de pessoal e realização de ETP's anuais, com planejamento das ações previamente à demanda | AR / 4ªSR | Corrigir durante as etapas posteriores | 4ªGRR / 4ªSR / AR | R$2.000,00 a.a. | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC002 | Planejamento da contratação | Risco Específico | Processos de trabalho | Deficiência na elaboração de matriz de riscos contratuais | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização do risco e o não atendimento da população | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Estudos individualizados de matrizes de risco que já tenham sido utilizadas pela Codevasf em processos semelhantes | Sem controle | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Capacitação de pessoal e uniformização dos riscos pela SRC para o tipo de licitação | PR/SRC / 4ªSR | sem tratamento | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC003 | Planejamento da contratação | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações | Operacional | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Utilização de cronogramas já realizados pela Codevasf em outros processos licitatórios | Aditivo de prazo | Satisfatório | 2 | 2 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar | Formação de grupo de trabalho para análise pela SR dos processos de fornecimento que solicitaram aditivo de prazo e estabelecimento de novos prazos | 4ª SR | Aditar prazo, após análise técnica. | 4ª SR | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC004 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Moderado | Muito Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Análise documental durante do certame licitatório | Aplicação de penalidades | Satisfatório | 2 | 2 | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Acionar o seguro garantia | 4ª SR / 4ª GRR | Não tem | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC005 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Moderado | Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | Sem controle | Inexistente | 5 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Transferir | Não tem | Não tem | Aplicar penalidades à empresa vencedora do certame | AR / 4ªSR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC006 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Ocorrência de danos ao bem fornecido durante a entrega do bem ou ainda durante a entrega técnica | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | 1. Atraso no cronograma da execução; 2. Atraso no pagamento | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | operador capacitado | sem controle | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Transferir | Não tem | 4ªGRR/UDT | 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário | 4ª GRR / AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC007 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no fornecimento do bem; 2. Impossibilidade de execução do contrato | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Insignificante | Muito Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | Aditivo de prazo para fornecimento do bem | Satisfatório | 2 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | sem tratamento | Não tem | Aditar prazo, após análise técnica | 4ª GRR / AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Solicitação de outro modelo que atenda às características estabelecidas pelo Edital | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Compartilhar | não tem | não tem | Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo comespecificações ténicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise. | 4ªGRR/UDT | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação cambial do dólar, caracterizado como imprevisível. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | sem controle | Inexistente | 5 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Compartilhar | Não tem | não tem | Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Insignificante | Grande | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | Sem controle | Inexistente | 5 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Compartilhar | Não tem | não tem | Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC011 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Insignificante | Grande | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | sem controle | Inexistente | 5 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | Não tem | não tem | Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Insignificante | Grande | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Termo aditivo de prazo | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | Não tem | Não tem | Aditar prazo, após análise técnica. | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato. | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Insignificante | Grande | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | Termo aditivo de prazo | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | Não tem | Não tem | Aditar de prazo, após análise técnica. | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC014 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais pela Contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Sem controle | Aditivo de prazo e aplicação de sanções | Satisfatório | 2 | 2 | 4.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual | 4ªGRR/UDT | Conforme Cláusula contratual | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC015 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Absorção do impacto financeiro pela Contratada. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 1 | 1 | 1- Insignificante | 1- Insignificante | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | sem controle | Sem controle | Fraco | 4 | 3 | 2.5 | Risco Baixo | Risco Baixo | Transferir | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC016 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima; 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Pequeno | Muito Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Sem controle | Termo aditivo de prazo | Mediano | 3 | 2 | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | Não tem | Não tem | 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC017 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Muito Grande | Pequeno | Insignificante | Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise técnica apurada no periodo de preparação da licitação | termo aditivo | Mediano | 3 | 2 | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Não tem | Não tem | 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Grande | Pequeno | Pequeno | Grande | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | sem controle | Sem controle | Inexistente | 5 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Evitar | Planejamento das ações | 4ª SR e PR | Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido | 4ªSR e PR | Conforme Cláusula contratual | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC019 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Pequeno | Grande | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise da capacidade operacional da empresa no período da licitação | Termo aditivo de prazo ou aplicação de penalidades | Fraco | 4 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades | 4ªGRR/UDT e AR | Conforme Cláusula contratual | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem de responsabilidade da Contratada, durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Aditivo de prazo | Fraco | 4 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades | 4ªGRR/UDT e AR | Conforme Cláusula contratual | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC021 | Gestão contratual | Risco do Contrato |  | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenamento da Codevasf após a entrega dos itens contratados | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Muito Grande | Moderado | Moderado | Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Presença de vigilância 24h da Codevasf no local de armazenamento das máquinas | Sem controle | Mediano | 3 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Construção de galpão para a guarda doas máquinas e equipamentos | 4ª SR | Fazer um Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil e/ou Federal. | 4ªGRR/UDT | Não mensurável | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem
RC022 | Gestão contratual | Risco Específico |  | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais; 3. Rescisão contratual | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Grande | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Aditivo de prazo | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato. | 4ªGRR/UDT e AR | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC023 | Gestão contratual | Risco Específico |  | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso para a efetivação do pagamento. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Aditivo de Prazo e aplicação de sanções | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Aplicar sanções. | 4ªGRR/UDT e AR | Conforme Cláusula contratual | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC024 | Gestão contratual | Risco do Contrato |  | Impossibilidade de disponibilização de local adequado pela Contratante para a guarda de máquinas e equipamentos contratados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise prévia à contratação | Sem controle | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Só contratar o fornecimento quando houver local para armazenamento | 4ªGRR/UDT E 4ªSR | Solicitar a paralisação do contrato até a resolução do problema. | 4ªGRR/UDT E 4ªSR | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC025 | Gestão contratual | Risco do Contrato |  | Ocorrência de prejuízos e/ou danos a terceiros durante procedimentos relacionados com o bem, realizados pela Contratada. | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas; | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Insignificante | Moderado | Insignificante | Moderado | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | sem controle | Aditivo de prazo | Fraco | 4 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Não tem | Não tem | Não tem | 4ªGRR/UDT e AR | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC026 | Gestão contratual | Risco do Contrato |  | Entrega do bem com modelo diferente daquele apresentado na licitação (proposta) | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Necessidade de troca do bem por modelo que atenda às especificações estabelecidas em Edital e consequente necessidade de atitivo de prazo. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Contato prévio com a Contratada. | Aditivo de prazo | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Transferir | Manter contato prévio, reafirmando modelo a ser fornecido. | 4ªGRR/UDT | Solicitar à Contratada a troca do bem por aquele indicado na Proposta ou por outro com especificações técnicas superiores. | 4ªGRR/UDT | Não mensurável | Não tem | Não tem | Não tem | Não tem
RC027 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 9.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59540.000713/2025-75-e
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR.
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | MELHORAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DE SERGIPE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 4ªGRR/UDT
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 4ªSR
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC006 | Gestão contratual | Ocorrência de danos ao bem fornecido durante a entrega do bem ou ainda durante a entrega técnica | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma da execução; 2. Atraso no pagamento | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Capacitação de pessoal e realização de ETP's anuais, com planejamento das ações previamente à demanda ATENUANTE: Corrigir durante as etapas posteriores" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário"
2 |  | RC007 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem; 2. Impossibilidade de execução do contrato | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Capacitação de pessoal e uniformização dos riscos pela SRC para o tipo de licitação ATENUANTE: sem tratamento" | PREVENTIVO: sem tratamento ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica"
3 |  | RC008 | Gestão contratual | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Compartilhar | PREVENTIVO: Formação de grupo de trabalho para análise pela SR dos processos de fornecimento que solicitaram aditivo de prazo e estabelecimento de novos prazos ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica." | PREVENTIVO: não tem ATENUANTE: Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo comespecificações ténicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise."
4 |  | RC009 | Gestão contratual | Variação cambial do dólar, caracterizado como imprevisível. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Acionar o seguro garantia" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
5 |  | RC010 | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar penalidades à empresa vencedora do certame" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
6 | 1 | RC011 | Gestão contratual | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada que acione a Assistência Técnica para solução ou solicitar a troca imediata do bem; 2. Aditar prazo, se necessário" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo"
7 | 2 | RC012 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: sem tratamento ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica."
8 | 3 | RC013 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato. | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: não tem ATENUANTE: Solicitar à Contratada a apresentação de outro modelo comespecificações ténicas iguais ou superiores às estabelecidas em Edital, para análise." | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar de prazo, após análise técnica."
9 | 4 | RC014 | Gestão contratual | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais pela Contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual"
10 | 5 | RC015 | Gestão contratual | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Absorção do impacto financeiro pela Contratada. | Contratada | 1- Muito baixa | 1- Insignificante | Risco Baixo | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"
11 | 6 | RC016 | Gestão contratual | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima; 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações; 4. Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Compartilhar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Realizar análise técnica visando o Reequilíbrio econômico-Financeiro e aditivo de prazo" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato"
12 | 7 | RC017 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratante | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica." | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual"
13 | 8 | RC018 | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Evitar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar de prazo, após análise técnica." | PREVENTIVO: Planejamento das ações ATENUANTE: Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido"
14 | 9 | RC019 | Gestão contratual | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Aplicar penalidades, caso haja descumprimento de cláusula contratual" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades"
15 | 10 | RC020 | Gestão contratual | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem de responsabilidade da Contratada, durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades"
16 | 11 | RC021 | Gestão contratual | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenamento da Codevasf após a entrega dos itens contratados | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Paralisar o contrato até o restabelecimento da situação; 2. Aditar Prazo, após análise técnica; 3. Analisar a possibilidade de Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato" | PREVENTIVO: Construção de galpão para a guarda doas máquinas e equipamentos ATENUANTE: Fazer um Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil e/ou Federal."
17 | 12 | RC022 | Gestão contratual | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais; 3. Rescisão contratual | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: 1. Solicitar à Contratada o fornecimento de outro modelo que atenda às exigências normativas e do Edital.; 2. Rescisão contratual" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato."
18 | 13 | RC023 | Gestão contratual | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso para a efetivação do pagamento. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Planejamento das ações ATENUANTE: Efetuar o pagamento com juros e correção monetária do valor devido" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar sanções."
19 | 14 | RC024 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado pela Contratante para a guarda de máquinas e equipamentos contratados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades" | PREVENTIVO: Só contratar o fornecimento quando houver local para armazenamento ATENUANTE: Solicitar a paralisação do contrato até a resolução do problema."
20 | 15 | RC025 | Gestão contratual | Ocorrência de prejuízos e/ou danos a terceiros durante procedimentos relacionados com o bem, realizados pela Contratada. | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas; | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, e/ou aplicar penalidades" | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"
21 | 16 | RC026 | Gestão contratual | Entrega do bem com modelo diferente daquele apresentado na licitação (proposta) | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Necessidade de troca do bem por modelo que atenda às especificações estabelecidas em Edital e consequente necessidade de atitivo de prazo. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Transferir | PREVENTIVO: Construção de galpão para a guarda doas máquinas e equipamentos ATENUANTE: Fazer um Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil e/ou Federal." | PREVENTIVO: Manter contato prévio, reafirmando modelo a ser fornecido. ATENUANTE: Solicitar à Contratada a troca do bem por aquele indicado na Proposta ou por outro com especificações técnicas superiores. "
22 | 17 | [10 empty] | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aditar prazo, após análise técnica, ou solicitar a paralisação do contrato."
23 | 18 | [10 empty] | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Aplicar sanções."
24 | 19 | [10 empty] | PREVENTIVO: Só contratar o fornecimento quando houver local para armazenamento ATENUANTE: Solicitar a paralisação do contrato até a resolução do problema."
25 | 20 | [10 empty] | PREVENTIVO: Não tem ATENUANTE: Não tem"
26 | 21 | [10 empty] | PREVENTIVO: Manter contato prévio, reafirmando modelo a ser fornecido. ATENUANTE: Solicitar à Contratada a troca do bem por aquele indicado na Proposta ou por outro com especificações técnicas superiores. "
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | RICARDO ANDRE PEREIRA DA SILVA |  |  | Lotação: | 4ªGRR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | VALDIRENE CARLOS DO NASCIMENTO |  |  | Lotação: | 4ªGRR/UDT
|  | Nome: | JOSÉ REGINALDO DIAS JUNIOR |  |  | Lotação: | 4ªGRR/UDT
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2025
Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em Contratações e Doações da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboração do Mapa e Matriz de Contratações, por meio da Deliberação nº 57 de dezembro de 2024 (processo nº 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende à recomendação nº 4 do Relatório de Auditoria nº 902916-Controladoria-Geral da União - CGU (Processo nº 59500.002345/2022-23-e) que em 31 de dezembro de 2024

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59540.000713/2025-75-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 4ª SR.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | MELHORAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DO ESTADO DE SERGIPE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF EM SERGIPE
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 4ªGRR/UDT
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 4ªSR
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 | RC007 RC016 RC017 | RC004 RC005 RC021
| Moderado | 3 | RC011 RC012 RC014 RC019 | RC001 RC009 RC010 RC013 RC018
| Pequeno | 2 | RC003 RC020 RC025 | RC006 RC008 RC022 RC023 RC024 RC026 | RC002
| Insignificante | 1 | RC015
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 |  | RC004 RC007 RC016 RC017 | RC021 | RC005
| Moderado | 3 |  | RC012 RC014 | RC001 RC011 RC013 RC019 | RC009 RC010 RC018
| Pequeno | 2 |  | RC003 RC006 RC008 | RC002 RC020 RC022 RC023 RC024 RC025 RC026
| Insignificante | 1 |  |  | RC015
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 3 8: RC001 | RC001 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | [12 empty] | RC001 | [12 empty] | RC001 | 3 | 3 | 4 | 13
[8 empty] | 2 12: RC002 | RC002 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | [11 empty] | RC002 | [13 empty] | RC002 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 2 2: RC003 | RC003 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | [6 empty] | RC003 | [18 empty] | RC003 | 2 | 2 | 4 | 7
[8 empty] | 4 9: RC004 | RC004 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | [8 empty] | RC004 | [16 empty] | RC004 | 4 | 2 | 3 | 9
[8 empty] | 4 9: RC005 | RC005 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | [18 empty] | RC005 | [6 empty] | RC005 | 4 | 4 | 3 | 19
[8 empty] | 2 7: RC006 | RC006 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | [6 empty] | RC006 | [18 empty] | RC006 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 4 4: RC007 | RC007 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | RC007 | [16 empty] | RC007 | 4 | 2 | 4 | 9
[8 empty] | 2 7: RC008 | RC008 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | [6 empty] | RC008 | [18 empty] | RC008 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 3 8: RC009 | RC009 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | [17 empty] | RC009 | [7 empty] | RC009 | 3 | 4 | 2 | 18
[8 empty] | 3 8: RC010 | RC010 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 15 | [17 empty] | RC010 | [7 empty] | RC010 | 3 | 4 | 5 | 18
[8 empty] | 3 3: RC011 | RC011 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | [12 empty] | RC011 | [12 empty] | RC011 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC012 | RC012 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC012 | [17 empty] | RC012 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 8: RC013 | RC013 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | [12 empty] | RC013 | [12 empty] | RC013 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC014 | RC014 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC014 | [17 empty] | RC014 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 1 1: RC015 | RC015 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | RC015 | [14 empty] | RC015 | 1 | 3 | 0 | 11
[8 empty] | 4 4: RC016 | RC016 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | [8 empty] | RC016 | [16 empty] | RC016 | 4 | 2 | 0 | 9
[8 empty] | 4 4: RC017 | RC017 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | [8 empty] | RC017 | [16 empty] | RC017 | 4 | 2 | 0 | 9
[8 empty] | 3 8: RC018 | RC018 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | [17 empty] | RC018 | [7 empty] | RC018 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 3 3: RC019 | RC019 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | [12 empty] | RC019 | [12 empty] | RC019 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 2 2: RC020 | RC020 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | RC020 | [13 empty] | RC020 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 4 9: RC021 | RC021 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | [13 empty] | RC021 | [11 empty] | RC021 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 2 7: RC022 | RC022 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC022 | [13 empty] | RC022 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC023 | RC023 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC023 | [13 empty] | RC023 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC024 | RC024 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC024 | [13 empty] | RC024 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 2: RC025 | RC025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | RC025 | [13 empty] | RC025 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC026 | RC026 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC026 | [13 empty] | RC026 | 2 | 3 | 0 | 12
[33 empty] | RC027 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC027 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Inserir novo Risco no final da lista:
Voltar
Voltar
Voltar