## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 5.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000328/2025-17
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia Pedro Vicente, no município de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Reestabelecer as características de resistência, segurança e conforto da Rodovia Pedro Vicente, mantendo-a apta a exercer, em continuidade, um novo ciclo de vida, em conformidade com as premissas técnico-econômicas.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | Limoeiro de Anadia/AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 5ª/GRD
LOCAL/DATA: |  | Penedo, 10/04/2025
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | JOÃO PAULO LEÃO LESSA |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | DANIELLE ROSA BATISTA LIMA |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a)
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando)
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC)
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG)
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI)
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF)
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Tipo de Tratamento
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Como implantar o tratamento?
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$)
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$)
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000328/2025-17
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia Pedro Vicente, no município de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas.
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 5.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. |  | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias.
RC002 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Alterações no projeto; Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Regularização fundiária prévia à execução da obra. | Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Regularização fundiária prévia à execução da obra. |  | Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante.
RC003 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Atraso no cumprimento das condicionandes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Legal | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Necessidade de Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo. | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Muito Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Diligências junto às Áreas técnicas da Codevasf e às partes externas para obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato e o cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos. | Interrupção dos serviços até a regularização da situação. | Forte | 1 | 1 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. |  | Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma.
RC004 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Impacto econômico e financeiro ao Contrato; Impedimento ou retardo na conclusão da obra; Necessidade de aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto |  |  | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. |  | Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra.
RC006 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Maior rigor no plano da execução da obra. |  | Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra.
RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Operacional | Pagamento indevido do serviço de transporte de materiais. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Exigência de ART. Análise e aprovação do projeto. | Empresa executora apresenta proposta com o ajuste da DMT. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Implementar programa de treinamento. |  | Corrigir os métodos de trabalho e rever os critérios técnicos em tempo hábil.
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Insignificante | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Operacional | Aumento nos custos dos serviços; Necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise e aprovação do projeto. | Empresa responsável pelo projeto realiza os ajustes necessários. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |  | Formalizar aditivos que contemplem os acréscimos e/ou supressões necessários.
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% a média mensal dos últimos 5 anos. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e concretagem para períodos em que haja previsão de chuva. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas
RC011 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e concretagem para períodos em que haja previsão de chuva. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise dos balanços financeiros da empresa | Acompanhamento da documentação da empresa | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Orçamentário/financeiro | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Pequeno | Grande | Moderado | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento; Repriorização das contratações; Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade. | Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. |  | Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários; Paralização da obra até a obtenção dos recursos.
RC014 | Planejamento da contratação | Risco do Contrato | Pessoas | Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise e aprovação do projeto. | Adequação do projeto para continuidade da execução das obras. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar. |  | Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras.
RC015 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 60 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | Inoperância das empresas; Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Moderado | Moderado | Pequeno | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução. | Fraco | 4 | 4 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Compartilhar | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. |  | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução.
RC016 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Inexistente | 5 | 4 | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Seguro contra roubo/furto.
RC017 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Legal | Glosas nos pagamentos; Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços; Aditivos contratuais; Determinação de refazimento de serviços; Mudança no escopo dos serviços; Necessidade de revisão em Termos de Referência e Editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Revisão nos documentos de licitação a cada determinação dos órgãos de controle (aplicação de boas práticas). |  | Forte | 1 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Má qualidade nos serviços prestados; Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Grande | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. | Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada; Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato; | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC019 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise do projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto. | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s); Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. |  | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis e assumir os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada.
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros projetistas da Contratante, antes da efetivação da compra. | Testar os materiais e/ou equipamentos. | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC021 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Muito Grande | Moderado | Grande | Muito Grande | 5 | 5 | 5- Muito Grande | 5- Muito Grande | 15 | Risco Alto | Risco Alto |  |  | Inexistente | 5 | 3 | 15 | Risco Alto | Risco Alto | Aceitar
RC022 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Aumentos desproporcionais dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Operacional | Desequilíbrio econômico financeiro do contrato; Necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Moderado | Insignificante | Insignificante | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto |  |  | Inexistente | 5 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Aceitar
RC023 | Gestão contratual | Risco Institucional | Pessoas | Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Operacional | Necessidade de Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Pequeno | Moderado | Moderado | Pequeno | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto |  |  | Inexistente | 5 | 5 | 13.5 | Risco Alto | Risco Alto
RC024 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços. Atraso na execução da obra. Aditivo ao contrato. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Acompanhamento rigoroso da fiscalização quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra. |  | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado
RC025 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde serão executados os serviços. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra. |  | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC026 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | Legal | Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual, | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Muito Grande | Pequeno | Moderado | Moderado | Pequeno | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Tratativa entre as partes antes de concretizar o fato jurídico. |  | Inexistente | 5 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Verificação junto à área jurídica dos impactos da decisão na execução do instrumento. |  | Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial.
RC027 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Grande | Grande | Moderado | Pequeno | Moderado | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 18 | Risco Extremo | Risco Extremo | Fiscalização de cada etapa da obra | Empresa executora realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços; Contratar equipes de apoio à fiscalização. |  | Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 5.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59550.000328/2025-17
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia Pedro Vicente, no município de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas.
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Reestabelecer as características de resistência, segurança e conforto da Rodovia Pedro Vicente, mantendo-a apta a exercer, em continuidade, um novo ciclo de vida, em conformidade com as premissas técnico-econômicas.
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Limoeiro de Anadia/AL
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC002 | Gestão contratual | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Alterações no projeto; Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. ATENUANTE: Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias." | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante."
2 | 1 | RC003 | Gestão contratual | Atraso no cumprimento das condicionandes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Necessidade de Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante." | PREVENTIVO: Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. ATENUANTE: Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma."
3 | 2 | RC004 | Gestão contratual | Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Impacto econômico e financeiro ao Contrato; Impedimento ou retardo na conclusão da obra; Necessidade de aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. ATENUANTE: Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma."
4 | 3 | RC005 | Gestão contratual | Não definir corretamente a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar |  | PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "
5 | 4 | RC006 | Gestão contratual | Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Maior rigor no controle do cronograma físicofinanceiro, buscando o correto dimensionamento da equipe, dos insumos e dos equipamentos necessários à adequada execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. " | PREVENTIVO: Maior rigor no plano da execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. "
6 | 5 | RC007 | Gestão contratual | Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Pagamento indevido do serviço de transporte de materiais. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Maior rigor no plano da execução da obra. ATENUANTE: Readequação do cronograma físico-financeiro e do dimensionamento da equipe, inusmos e equipamentos para atenuar o atraso na execução da obra. " | PREVENTIVO: Implementar programa de treinamento. ATENUANTE: Corrigir os métodos de trabalho e rever os critérios técnicos em tempo hábil."
7 | 6 | RC008 | Gestão contratual | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Implementar programa de treinamento. ATENUANTE: Corrigir os métodos de trabalho e rever os critérios técnicos em tempo hábil."
8 | 7 | RC009 | Gestão contratual | Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços; Necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
9 | 8 | RC010 | Gestão contratual | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% a média mensal dos últimos 5 anos. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar |  | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
10 | 9 | RC011 | Gestão contratual | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: " | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
11 | 10 | RC012 | Gestão contratual | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
12 | 11 | RC013 | Gestão contratual | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar |  | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários; Paralização da obra até a obtenção dos recursos."
13 | 12 | RC015 | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 60 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Inoperância das empresas; Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários; Paralização da obra até a obtenção dos recursos." | PREVENTIVO: Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. ATENUANTE: Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução."
14 |  | RC016 | Gestão contratual | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar. ATENUANTE: Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras." | PREVENTIVO: Seguro contra roubo/furto. ATENUANTE: "
15 | 13 | RC017 | Gestão contratual | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Glosas nos pagamentos; Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços; Aditivos contratuais; Determinação de refazimento de serviços; Mudança no escopo dos serviços; Necessidade de revisão em Termos de Referência e Editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. ATENUANTE: Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução."
16 | 14 | RC018 | Gestão contratual | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Má qualidade nos serviços prestados; Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Seguro contra roubo/furto. ATENUANTE: "
17 | 15 | RC019 | Gestão contratual | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar |  | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s); Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis e assumir os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."
18 | 16 | RC020 | Gestão contratual | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
19 | 17 | RC021 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 5- Muito Grande | Risco Alto | Aceitar | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s); Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis e assumir os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."
20 | 18 | RC022 | Gestão contratual | Aumentos desproporcionais dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Desequilíbrio econômico financeiro do contrato; Necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Aceitar
21 | 19 | RC023 | Gestão contratual | Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Necessidade de Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | 0
22 | 20 | RC024 | Gestão contratual | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços. Atraso na execução da obra. Aditivo ao contrato. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | 0
23 | 21 | RC025 | Gestão contratual | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde serão executados os serviços. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
24 | 22 | RC026 | Gestão contratual | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual, | Contratada | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Verificação junto à área jurídica dos impactos da decisão na execução do instrumento. ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial."
25 | 23 | RC027 | Gestão contratual | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 4- Alta | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços; Contratar equipes de apoio à fiscalização. ATENUANTE: Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
26 | 24 | [10 empty] | PREVENTIVO: Verificação junto à área jurídica dos impactos da decisão na execução do instrumento. ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial."
27 | 25 | [10 empty] | PREVENTIVO: Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços; Contratar equipes de apoio à fiscalização. ATENUANTE: Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | JOÃO PAULO LEÃO LESSA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | DANIELLE ROSA BATISTA LIMA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | Penedo, 10/04/2025
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59550.000328/2025-17
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Contratação de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica da Rodovia Pedro Vicente, no município de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Reestabelecer as características de resistência, segurança e conforto da Rodovia Pedro Vicente, mantendo-a apta a exercer, em continuidade, um novo ciclo de vida, em conformidade com as premissas técnico-econômicas.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Limoeiro de Anadia/AL
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5 | RC021
| Grande | 4 |  | RC026 |  | RC027
| Moderado | 3 | RC003 RC005 RC006 RC008 RC012 | RC004 RC022 | RC002 RC007 RC009 RC010 RC011 RC014 RC013 RC017 | RC015 RC023
| Pequeno | 2 |  | RC016 RC024 | RC001 RC018 RC019 RC020 RC025
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5 |  |  | RC021
| Grande | 4 |  |  |  | RC026 RC027
| Moderado | 3 | RC003 | RC005 RC006 RC008 RC012 RC017 | RC002 RC004 RC007 RC009 RC010 RC011 RC014 RC013 | RC015 RC022 | RC023
| Pequeno | 2 |  |  | RC001 RC018 RC019 RC020 RC024 RC025 | RC016
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 12: RC001 | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | [11 empty] | RC001 | [13 empty] | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 3 13: RC002 | RC002 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC002 | [12 empty] | RC002 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 3 3: RC003 | RC003 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |  |  | RC003 | [22 empty] | RC003 | 3 | 1 | 4 | 3
[8 empty] | 3 8: RC004 | RC004 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | [12 empty] | RC004 | [12 empty] | RC004 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 3 3: RC005 | RC005 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC005 | [17 empty] | RC005 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 3: RC006 | RC006 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC006 | [17 empty] | RC006 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 13: RC007 | RC007 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 | [12 empty] | RC007 | [12 empty] | RC007 | 3 | 3 | 4 | 13
[8 empty] | 3 3: RC008 | RC008 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC008 | [17 empty] | RC008 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 13: RC009 | RC009 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 6 | [12 empty] | RC009 | [12 empty] | RC009 | 3 | 3 | 2 | 13
[8 empty] | 3 13: RC010 | RC010 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | [12 empty] | RC010 | [12 empty] | RC010 | 3 | 3 | 5 | 13
[8 empty] | 3 13: RC011 | RC011 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC011 | [12 empty] | RC011 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC012 | RC012 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC012 | [17 empty] | RC012 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 13: RC013 | RC013 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC013 | [12 empty] | RC013 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC014 | RC014 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC014 | [12 empty] | RC014 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 18: RC015 | RC015 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 | 0 | [17 empty] | RC015 | [7 empty] | RC015 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 2 7: RC016 | RC016 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | [16 empty] | RC016 | [8 empty] | RC016 | 2 | 4 | 0 | 17
[8 empty] | 3 13: RC017 | RC017 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | [7 empty] | RC017 | [17 empty] | RC017 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 2 12: RC018 | RC018 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC018 | [13 empty] | RC018 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC019 | RC019 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC019 | [13 empty] | RC019 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC020 | RC020 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC020 | [13 empty] | RC020 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 5 5: RC021 | RC021 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | [14 empty] | RC021 | [10 empty] | RC021 | 5 | 3 | 0 | 15
[8 empty] | 3 8: RC022 | RC022 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | [17 empty] | RC022 | [7 empty] | RC022 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 3 18: RC023 | RC023 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 0 | [22 empty] | RC023 |  |  | RC023 | 3 | 5 | 0 | 23
[8 empty] | 2 7: RC024 | RC024 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC024 | [13 empty] | RC024 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC025 | RC025 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC025 | [13 empty] | RC025 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 4 9: RC026 | RC026 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | [18 empty] | RC026 | [6 empty] | RC026 | 4 | 4 | 0 | 19
[8 empty] | 4 19: RC027 | RC027 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 0 | [18 empty] | RC027 | [6 empty] | RC027 | 4 | 4 | 0 | 19
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer a inexecução total do objeto do contrato
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acidente ocasionado por ataque de animais
Poderá ocorrer acidente ou quebra de equipamento/máquina ou veículos
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer atraso na execução do serviço
Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos
Poderá ocorrer atraso na mobilização de equipamentos
Poderá ocorrer aumento de riscos na segurança da operação de mergulho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer impugnação do edital
Poderá ocorrer inconscistências na execução contratual
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer ocorrência de licitação deserta ou fracassada
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
| Inserir novo Risco no final da lista: | Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Voltar
Voltar
Voltar