MATERIAL | 9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.59 | 9.98 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 431.06 | 448.48 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.5 | 7.8 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.04 | 9.41 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.23 | 15.84 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29.29 | 30.47 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31.27 | 32.54 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 81.37 | 84.65 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 165.71 | 172.41 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 195.65 | 203.56 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 110.23 | 202.56 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 157.71 | 289.79 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15.17 | 14.82 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 16.73 | 16.34 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 22.26 | 21.75 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 34.55 | 33.75 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 52.42 | 51.21 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 124.82 | 121.93 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 162.69 | 158.93 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 247.74 | 242.01 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 45267 | UNIFORME PROFISSIONAL DE BRIM, CALCA E CAMISA MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA | UN | CR | 174.87 | 198.42 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | CR |  | 201374.82 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | CR |  | 3917142.05 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | CR |  | 10313696.78 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | C |  | 712400 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | CR |  | 755845.38 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | C |  | 3188995 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | CR |  | 1645034.46 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 299.81 | 331.32 | 2026-01-01 |  | 299.81 | IGUAL A CPU
MATERIAL | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 348.29 | 384.9 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 282.16 | 311.81 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | CR | 44.95 | 53.29 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" | UN | CR | 135.35 | 109.07 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" | UN | CR | 112.32 | 90.51 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" | UN | CR | 75.36 | 60.73 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | UN | CR | 48.36 | 38.97 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" | UM | CR | 208.72 | 168.19 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | UN | CR | 55.82 | 44.98 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 175.74 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 164.69 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 103.74 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 475.72 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 266.2 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 652.16 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | C |  | 93.82 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR |  | 1147.74 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 340.98 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 305.11 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 203.81 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 123.74 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 683.16 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 477.72 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 943.58 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 149.96 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 1463.49 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 181.53 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 157.57 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 105.03 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 90.08 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 423.83 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 264.5 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 578.77 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 96.13 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR |  | 1004.49 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | CR | 35.72 | 42.35 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | CR | 48.8 | 57.86 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 7.22 | 9.35 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 6.19 | 8.02 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 4.97 | 6.44 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 8.83 | 11.44 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 20.32 | 26.34 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 18.61 | 18.61 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 21.51 | 21.51 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 72.39 | 52.03 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 93.11 | 66.92 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 115.7 | 83.15 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 121.65 | 87.43 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 44.51 | 31.98 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 77.55 | 55.73 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 49.77 | 35.77 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 80.16 | 57.61 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 47.17 | 48.32 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | CR |  | 66249.99 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | CR | 1.43 | 1.54 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | CR | 3.67 | 3.42 | 2026-01-01 |  | 3.67 | IGUAL A CPU
MATERIAL | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 36.71 | 41.1 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 32.64 | 36.55 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | CR | 31.59 | 35.37 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | CR | 6.4 | 7.38 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 30.11 | 34.71 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | C |  | 4042.5 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | CR |  | 3626.47 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | CR |  | 1836068.33 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | CR |  | 1849373.31 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 44491 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | CR |  | 4361327.68 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | C |  | 2240535.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | 13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | CR |  | 1985082.55 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MAO DE OBRA | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | CR | 20.81 | 21.39 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MAO DE OBRA | 41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3706.13 | 3749.26 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
SERVIÇOS | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 710.94 | 909.62 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
SERVIÇOS | 10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 618.75 | 791.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
SERVIÇOS | 10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1608.74 | 2058.33 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
SERVIÇOS | 10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1881 | 2406.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 554.39 | 709.33 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 173.25 | 221.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 246.23 | 315.05 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 399.71 | 511.41 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 197.99 | 253.33 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 297 | 380 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 213.74 | 273.47 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 371.25 | 475 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 129.93 | 166.25 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 148.5 | 190 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 173.25 | 221.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 210.37 | 269.16 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 306.9 | 392.66 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 123.74 | 158.33 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 371.25 | 475 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 11185 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 383.62 | 490.83 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 305.79 | 439.16 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 180.44 | 259.13 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 235.55 | 338.28 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 330.75 | 475 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 385.4 | 553.48 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 217.74 | 312.7 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 294.16 | 422.46 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14.65 | 15.69 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 20.12 | 21.56 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 26.4 | 32.19 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 34.95 | 42.63 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 40270 | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | C |  | 133.03 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 28.89 | 35.24 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 36.09 | 44.02 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 52.17 | 63.63 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MATERIAL | 4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 55.85 | 68.11 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MAO DE OBRA | 34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | CR | 16.68 | 24.05 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
MAO DE OBRA | 41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2971.24 | 4215.39 | 2026-01-01 |  | NÃO ENCONTRADO
INSUMOS OUTROS
Classificação | Código do Insumo | Descrição | Unidade | Origem de Preço | Custo (R$) Produtivo | Custo (R$) Improdutivo | Mês Ref | Arquivo
| E9553 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M | H | SICRO3 | 8.58 |  | 2025-10-01 | DF 10-2025 Relatório Sintético de Equipamentos.xlsx |  |  | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M
| P9843 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | SICRO3 | 26.83 |  | 2025-10-01 | DF 10-2025 Relatório Sintético de Mão de Obra - com desoneração.xlsx |  |  | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
| E9511 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | H | SICRO3 | 520.66 | 254.48 | 2025-10-01 | DF 10-2025 Relatório Sintético de Equipamentos.xlsx |  |  | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW
| E9541 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | H | SICRO3 | 1032.64 | 414.96 | 2025-10-01 | DF 10-2025 Relatório Sintético de Equipamentos.xlsx |  |  | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW
| E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW | H | SICRO3 | 321.87 | 96.29 | 2025-10-01 | DF 10-2025 Relatório Sintético de Equipamentos.xlsx |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW
| I-COD-001 | ART DE OBRAS E SERVIÇOS - CREA/DF | UND | CREA/DF | 108.39 |  | 2026-01-01 | https://www.creadf.org.br/art-2026 |  |  | ART DE OBRAS E SERVIÇOS - CREA/DF
| 261 | BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M) | M | ORSE | 13.34 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M)
| 00584/SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | M | SINAPI | 36.75 |  | 2026-01-01 |  |  |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M
| 02510/SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | SINAPI | 32.03 |  | 2026-01-01 |  |  |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
| 04346/SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UND | SINAPI | 9.84 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
| 04351/SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UND | SINAPI | 16.17 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
| 34381/SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UND | SINAPI | 300.01 |  | 2026-01-01 |  |  |  | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
| 36888/SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | SINAPI | 29.87 |  | 2026-01-01 |  |  |  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
| 04377/SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UM | SINAPI | 0.18 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
| 04777/SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | SINAPI | 8.02 |  | 2026-01-01 |  |  |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
| 05104/SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | SINAPI | 70.37 |  | 2026-01-01 |  |  |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
| 07243/SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M² | SINAPI | 47.39 |  | 2026-01-01 |  |  |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
| 07694/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | SINAPI | 122.96 |  | 2026-01-01 |  |  |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)
| 07701/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | SINAPI | 91.37 |  | 2026-01-01 |  |  |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
| 07696/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | SINAPI | 73.63 |  | 2026-01-01 |  |  |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
| 07698/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | SINAPI | 43.95 |  | 2026-01-01 |  |  |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
| 10966/SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | SINAPI | 9.12 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
| 11029/SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | SINAPI | 1.93 |  | 2026-01-01 |  |  |  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
| 11267/SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UND | SINAPI | 1.43 |  | 2026-01-01 |  |  |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
| 11708/SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UND | SINAPI | 20.37 |  | 2026-01-01 |  |  |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS
| 14153/SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UND | SINAPI | 57.68 |  | 2026-01-01 |  |  |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
| 37395/SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | SINAPI | 41.93 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
| 39017/SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UND | SINAPI | 0.22 |  | 2026-01-01 |  |  |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
| 39997/SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UND | SINAPI | 0.29 |  | 2026-01-01 |  |  |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
| 1569 | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | ORSE | 6.69 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)
| 1691 | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 | UND | ORSE | 0.86 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10
| 2313 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2" ), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580 | M | ORSE | 66.56 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 60,30MM ( 2" ), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580
| 2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T ( M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP | H | ORSE | 104.51 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T ( M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP
| 2585/ORSE | TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | ORSE | 510.1 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
| 2866 | MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML | L | ORSE | 159.63 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML
| 3116 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M | M | ORSE | 15.3 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M
| 3663 | CHAPA AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2 | M² | ORSE | 485.55 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | CHAPA AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2
| 4125 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU SIMILAR) | M | ORSE | 10.38 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU SIMILAR)
| 4437/ORSE | TELA ONDULADA FIO 1,65MM MALHA 3/8" | M² | ORSE | 225.26 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | TELA ONDULADA FIO 1,65MM MALHA 3/8"
| 7504 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4" (2,22 KG/M) | KG | ORSE | 8.02 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4" (2,22 KG/M)
| 3689 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UND | ORSE | 61 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/servicosargumento.asp |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
| 002416/SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30MA 100 A TIPO AC STECK | UND | SBC | 300 |  | 2025-12-01 |  |  |  | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30MA 100 A TIPO AC STECK
| 8878 | TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO,0,50 X 0,19M | UND | ORSE | 5 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO,0,50 X 0,19M
| 11655/ORSE | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150 | UND | ORSE | 428.78 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/150
| 12749/ORSE | ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTE EM ASFALTO/CONCRETO UTILIZANDO DISCO DIAMANTADO DIAM. 350 MM (NÃO INCLUI O DISCO) | D | ORSE | 80 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTE EM ASFALTO/CONCRETO UTILIZANDO DISCO DIAMANTADO DIAM. 350 MM (NÃO INCLUI O DISCO)
| 12750 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO E CONCRETO DIAM. 350MM (UTILIZAÇÃO 1.000,0M) | UND | ORSE | 264.82 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ASFALTO E CONCRETO DIAM. 350MM (UTILIZAÇÃO 1.000,0M)
| 13524 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UND | ORSE | 106.58 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
| 13791 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UND | ORSE | 58.55 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp |  |  | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
| I0163 | AÇO CA-50 | KG | SEINFRA/CE | 7.1 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | AÇO CA-50
| I0169 | AÇO CA-60 | KG | SEINFRA/CE | 7.59 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | AÇO CA-60
| I0280 | BRITA | M3 | SEINFRA/CE | 100.5 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | BRITA
| I0429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UND | SEINFRA/CE | 20.22 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM
| I0430 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UND | SEINFRA/CE | 28.84 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM
| I0749 | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | H | SEINFRA/CE | 0.1 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | MÁQUINA DE SOLDA (CHP)
| I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' | UND | SEINFRA/CE | 51.41 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2''
| I8434 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | SEINFRA/CE | 47.09 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM
| I8365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UND | SEINFRA/CE | 134.19 |  | 2025-10-01 | Tabela-de-Insumos-028---ENC.csv |  |  | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA
| 7379 | ACESSIBILIDADE - PLACA PVC FOTOLUMINESCENTE EM BRAILLE 15x30cm ROTA DE FUGA | UND | SBC | 149 |  | 2026-02-01
| 13844 | GRADE DE FERRO TRABALHADA | M² | SBC | 278 |  | 2026-02-01
| 39115 | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX | UND | SBC | 112 |  | 2026-02-01
| 04315/SINAPI | Gancho chato em aco galvanizado, l = 110 mm, recobrimento = 100mm, secao 1/8 x 1/2" (3 mm x 12 mm), para fixar telha de fibrocimento ondulada | UND | SINAPI | 2.23 |  | 2026-01-01
| 04312/SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UND | SINAPI | 3.04 |  | 2026-01-01
| 01607/SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | UND | SINAPI | 0.26 |  | 2026-01-01
| 711/ORSE | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900MM | UND | ORSE | 203.59 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp
| 9227 | POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150 | UND | ORSE | 587.67 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp
| 14552 | CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL | M | ORSE | 88.6 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp
| 13156 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 AUTONOMIA DE 3 HORAS | UN | ORSE | 259.8 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp
| 12838 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UN | ORSE | 543.64 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp
| 12940 | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO | M² | ORSE | 291.08 |  | 2025-11-01 | https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp