## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [8 empty] | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  |  |  | SICRO JAN/2025; SINAPI MAIO/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
Base | Cod2 | Código | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT | Encargos COMP E ADICIONAIS | SOCIAIS | TOTAIS | Encargos Comp e Adicionais
SICRO | MO1 | P8065 | Engenheiro Júnior | mês | 8 | 12903 | 27666.6126 | 2.1442 | 103224 | 221332.9 |  |  |  | 1087.22 | 40
SICRO | MO1 | P8147 | Técnico - Profissional Especial | mês | 8 | 3242.89 | 6953.4047 | 2.1442 | 25943.12 | 55627.24 | 1070.18 | 2450.48 | 3520.66 | 1144.72 | 40
SICRO | MO1 | P8098 | Técnico Auxiliar (Laboratorista) | mês | 8 | 2413.91 | 5175.9058 | 2.1442 | 19311.28 | 41407.25 |  |  |  | 1194.73 | 40
CODE | LO | PROP | Relatório Semanal de Obras | und | 32 | 506.5143 | 612.933 | 1.2101 | 16208.4582 | 19613.8552
CODE | LO | PROP | Consultoria de Interpretação de Projeto para Execução | und | 4 | 5489.9025 | 6643.331 | 1.2101 | 21959.61 | 26573.3241
CODE | LO | PROP | Levantamento Topográfico | und | 1 | 9939.23 | 12027.4622 | 1.2101 | 9939.23 | 12027.4622
CODE | LO | PROP | Veículo leve - 71 a 115 CV | mês | 16 | 1763.0318 | 2133.4448 | 1.2101 | 28208.5085 | 34135.12 |  |  |  |  | 86
CODE | LO | PROP | Infraestrutura e Equipamentos de Escritório | und | 1 | 27870.32 | 33725.8742 | 1.2101 | 27870.32 | 33725.87 |  |  |  |  | 1
SICRO | EC | SICRO | Encargos Complementares Adicionais | mês | 24 | 1142.2233 | 1382.2045 | 1.2101 | 27413.36 | 33172.91 |  |  |  |  | 314
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 280077.8867
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS | [6 empty] | 197538.0448
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL | [6 empty] | 477615.9315
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 477615.9315 | [6 empty] | 8.095%
OBSERVAÇÃO:
*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo
Observações:
1- Sistemas oficiais de referência de preços utilizados
Tabela Consultiva do DNIT-Out/2022.
SINAPI/GO - 11/2022
Note on F11: Gustavo Carvalho Moreira: Foi utilizada a mesma composição discutida e associada a peça 7.
Note on F12: Gustavo Carvalho Moreira: Foi utilizada a mesma composição discutida e associada a peça 7.
Note on F13: Gustavo Carvalho Moreira: Foi utilizada a mesma composição discutida e associada a peça 7.

## PFP1.1Serv Graficos (hidden)
Serviços Gráficos
Serviço |  | Referencia | Código | Valor |  |  | 1 Vol Impressão Rel Final
Impressão colorida |  | SETOP/COMPOSIÇÃO | CO-2019 | 2 |  | Preto | 0
Impressão preta |  | SETOP/COMPOSIÇÃO | CO-2017 | 0.33 |  | Colorida | 0
Encadernação até 350 fls. |  | EMBASA/COMPOSIÇÃO | 30.02.30 / 30.02.27 | 27.2 | Foi considerado a soma de 2 composições, com encadernação de 250 e 100 folhas | Encader | 27.2
Encadernação até 50 fls. |  | EMBASA/COMPOSIÇÃO | 30.02.26 | 6 |  | Total | 27.2
Encadernação até 100 fls. |  | EMBASA/COMPOSIÇÃO | 30.02.27 | 7.2
Impressão em A3 |  | SETOP/COMPOSIÇÃO | CO-2020 / CO-2018 | 2.865 | Foi considerado o valor médio entre a impressão colorida e preta/branco |  | 1 Rel A3
Impressão em A1 |  | - | - | 5.73 | Foi considerado o dobro do valor da impressão A3 | Impresão A3 | 0
Impressão em A0 |  | - | - | 11.46 | Foi considerado o dobro do valor da impressão A1 | Encader | 27.2
[6 empty] | Total | 27.2
RELATÓRIO FINAL
Qtd Rel Final (Volumes) | Qtd Pág por Volume | Qtd Impressão Preta | Qtd Impressão Color | Custo Unitário Parcial
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimamos 90% do total de páginas de impressões pretas e 10% coloridas.
Peça Gráfica - Impressão em A3 | 0 |  |  | 27.2
Peça Gráfica - Impressão em A1 | 0 |  |  | 27.2
Custo Unitário Rel Final |  |  |  | 54.4
MINUTA DO RELATÓRIO FINAL
Qtd Rel Final (Volumes) | Qtd Pág por Volume | Qtd Impressão Preta | Qtd Impressão Color | Custo Unitário Parcial
3 | 350 | 315 | 35 | 81.6
Peça Gráfica - Impressão em A4 | 350 |  |  | 142.7
Custo Unitário Rel Final |  |  |  | 224.3
Descrição | Qtd Pág por Volume | Qtd Impressão Preta | Qtd Impressão Color | Custo Unitário Total
Relatório Mensal | 50 | 45 | 5 | 30.85 | Estimamos a quantidade de página por volume. |  | 1 Rel Mensal | 1 Rel Parcial
Relatório Parcial | 100 | 90 | 10 | 56.9 | Estimamos a quantidade de página por volume. |  | 14.85 | 29.7
Minuta do Relatório Final |  |  |  | 224.3 |  |  | 10 | 20
Relatório Final |  |  |  | 54.4 |  |  | 6 | 7.2
[6 empty] | Total | 30.85 | 56.9
OBS: A quantidade de páginas por volume foi estimada
1 - Relatório Mensal: Será considerado 01 Volume com uma quantidade estimada de 50 páginas.
2 - Relatório Parcial: Será considerado 01 Volumes com uma quantidade estimada de 100 páginas.
3 - Minuta do Relatório Final: Será considerado 03 Volumes com uma quantidade estimada de 350 páginas, cada, + 01 Volume de desenho em Folha A4, com estimativa de 350 páginas.
4 - Relatório Final: Será considerado 03 Volumes com uma quantidade estimada de 350 páginas, cada, + 01 Volume de desenho em Folha A3, com estimativa de 350 páginas.

## PFP1.2_Equi_div
RECURSOS GERAIS | [5 empty] | CODIGO:
PFP1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  | SICRO JAN/2025; SINAPI MAIO/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
PROP | CODE | Aluguel de notebook | mês | 16 | 92.05 | 1472.8
PROP | CODE | Aluguel de impressora | mês | 8 | 54.13 | 433.04
PROP | CODE | Escritório | mês | 8 | 3245.56 | 25964.48
TOTAL | [5 empty] | 27870.32

## PFP1.3_Ger
RECURSOS GERAIS | [7 empty] | CODIGO:
PFP1.3
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: | [5 empty] | CONTRATANTE: |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. | [5 empty] | CODEVASF (SEDE) |  | SICRO JAN/2025; SINAPI MAIO/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
CODE 1 |  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ORIGEM | CÓDIGO 1 | CÓDIGO 2 | RELATÓRIO SEMANAL DE OBRAS | [un] | 1 |  | -
SINAPI | MO1 | 2706 | Engenheiro Civil - Elaboração de Relatório Semanal de Obras | [h] | 4 | 123.22 | 492.88 | mês
DNIT | SU | B8953 | Escritório - Mobiliário | dia | 0.5 | 21.0755 | 10.5377 | dia
DNIT | SU | B8959 | Escritório - Custos Diversos | dia | 0.5 | 6.1932 | 3.0966 | dia
506.5143
CODE 2 |  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ORIGEM | CÓDIGO 1 | CÓDIGO 2 | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO | [un] | 1 |  | -
SINAPI | MO1 | 40811 | Engenheiro Civil - Avaliação do Projeto | [mês] | 0.25 | 21959.61 | 5489.9025 | mês
5489.9025
CODE 3 |  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ORIGEM | CÓDIGO 1 | CÓDIGO 2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | [un] | 1 |  | -
DNIT | MO2 | P8163 | Topógrafo | [mês] | 1 | 5732.91 | 5732.91 | mês
DNIT | MO2 | P8028 | Auxiliar | [mês] | 1 | 4206.32 | 4206.32 | mês
9939.23

## PFP1.4_Ensaios_Solo_Concreto (hidden)
ENSAIOS DE SOLO E CONCRETO | [7 empty] | CODIGO:
PFP-1.4
NOME DA EMPRESA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE FORNECIMENTO
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE: | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  |  | SICRO JAN/2025; SINAPI MAIO/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
Base | Cod. | Código | Insumos | Uni | Qde | Custo Unitário (CU) | Custo Total | Preço Total (PT)
EMBASA | CODE | 32.01.01 | Sondagem A Trado Manual | m | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.00 | Despesas Indiretas
EMBASA | CODE | 34.01.22 | Ensaio de Umidade Natral (Estufa) | und | 0 | 100 | 0 | 0 | A1 | Seguro e Garantia | 0.8%
EMBASA | CODE | 34.01.23 | Ensaio de Umidade Natural "Speed" | und | 0 | 85 | 0 | 0 | A2 | Riscos e Imprevistos | 1.15%
EMBASA | CODE | 34.01.07 | Deterimnação de Limite de Liquidez | und | 0 | 190 | 0 | 0 | A3 | Despesas Financeiras | 1.05%
EMBASA | CODE | 34.01.10 | Determinação de Limite de Plasticidade | und | 0 | 190 | 0 | 0 | A4 | Administração Central | 2.2%
COMPESA | CODE | 01.07.07U | Ensaio de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação | und | 0 | 138.12 | 0 | 0 | Total do Grupo A = |  | 5.2%
EMBASA | CODE | 34.01.25 | Ensaio de Compactação - Proctor Normal | und | 0 | 300 | 0 | 0 | 2.00 | Benefício
EMBASA | CODE | 34.01.16 | Massa Específica Real dos Grãos | und | 0 | 65.78 | 0 | 0 | B1 | LUCRO | 5%
EMBASA | CODE | 34.05.19 | Deteriminação da Massa Específica Aparente "In Situ", com Emprego do Cilindro de Cravação | und | 0 | 157.86 | 0 | 0 | Total do Grupo B = |  | 5%
SUDECAP | CODE | 98.04.09 | Concreto - Extração e Rompimento de Corpo de Prova Cilindrico | und | 0 | 600 | 0 | 0 | 3.00 | Impostos
SETOP | CODE | ED-49546 | Concreto - Rompimento de Corpo de Prova Moldado in Loco no Recebimento | und | 0 | 100.21 | 0 | 0 | C1 | PIS / PASEP | 0.65%
TOTAL SERVIÇOS ENSAIOS | [7 empty] | 0 | C2 | COFINS | 3%
OBSERVAÇÃO: | [8 empty] | C3 | ISS | 0%
Uni - unidade de medição do insumo; | [8 empty] | Total do Grupo C = |  | 3.65%
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante) | [8 empty] | Fórmula Para Cálculo do B.D.I
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK) | [8 empty] | BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
[9 empty] | Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 14.69%

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/DF
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 37.8% | 56124.84
A1 | INSS |  | 20% | 29695.68
A2 | SESI |  | 1.5% | 2227.18
A3 | SENAI |  | 1% | 1484.78
A4 | INCRA |  | 0.2% | 296.96
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 890.87
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 3711.96
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 4454.35
A8 | FGTS |  | 8% | 11878.27
A9 | SECONCI |  | 1% | 1484.78
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 15.79% | 23444.74
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0.65% | 965.11
B4 | 13º Salário |  | 8.33% | 12368.25
B5 | Licença Paternidade |  | 0.05% | 74.24
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 831.48
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.07% | 103.93
B9 | Férias Gozadas |  | 6.1% | 9057.18
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 44.54
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 10.34% | 15352.67
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.24% | 4810.7
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.08% | 118.78
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.17% | 6191.55
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.58% | 3830.74
C5 | Indenização Adicional |  | 0.27% | 400.89
D | REINCIDÊNCIAS |  | 6.26% | 9294.75
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 5.97% | 8864.16
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.29% | 430.59
K1a | ENCARGOS SOCIAIS |  | 70.19% | 104216.99
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 |  | 2.1442
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/DF
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 20% | 0
A1 | INSS |  | 20% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1b | ENCARGOS SOCIAIS |  | 20% | 0
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 |  | 1.5247
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.3_FatorKc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/DF
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  | 0% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1c | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 |  | 1.2827
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MELCHIOR, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. |  | CODEVASF (SEDE) |  |  | SINAPI/DF
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | R$
K4 | TRIBUTOS |  | 12.4% | 14.16% | 46486.4404
K4.1 | ISS |  | 5% | 5.71% | 18745.5914
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 1.32% | 1.51% | 4957.2405
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 6.08% | 6.94% | 22783.6085
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 6% | 18582.6832
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 6% | 8908.7
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 3% | 4454.35
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 2% | 2969.57
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 1% | 1484.78
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1.2101
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8
Engenheiro Júnior | 221332.9 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 27666.6125 | 221332.9
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Técnico - Profissional Especial | 55627.24 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 6953.405 | 55627.24
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Técnico Auxiliar (Laboratorista) | 41407.25 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 5175.9062 | 41407.25
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Relatório Semanal de Obras | 19613.8552 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 2451.7319 | 19613.8552
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Consultoria de Interpretação de Projeto para Execução | 26573.3241 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 3321.6655 | 26573.3241
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Levantamento Topográfico | 12027.4622 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 1503.4328 | 12027.4622
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Veículo leve - 71 a 115 CV | 34135.12 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 4266.89 | 34135.12
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Infraestrutura e Equipamentos de Escritório | 33725.87 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 4215.7338 | 33725.87
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
Encargos Complementares Adicionais | 33172.91 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 4146.6138 | 33172.91
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
NO MÊS |  | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 59701.9914 | 477615.9315
|  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
| DESEMBOLSO (80% do Subproduto) | 47761.5932 | 47761.5932 | 47761.5932 | 47761.5932 | 47761.5932 | 47761.5932 | 47761.5932 | 143284.7795 | 477615.9315
|  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
ACUMULADO |  | 59701.9914 | 119403.9829 | 179105.9743 | 238807.9658 | 298509.9572 | 358211.9486 | 417913.9401 | 477615.9315
|  | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%

## CPU-VEICULO_PickUp (hidden)
Composição de Preços de Locação de Veículo tipo pick-up
| Data de atualização: | 2025-01-22 | CV | Média | Mediana |  |  |  | CV | Média | Mediana | [8 empty] | CV | Média | Mediana
CODEVASF |  |  | 9.462% | 200477 | 205565.5 |  |  |  | 20.49% | 34.5486 | 30.91 | [8 empty] | 12.41% | 499.0191 | 499.45
OBS: Preço sem BDI e sem motorista BDI= |  |  | Preço FIPE |  |  |  |  | PRODUTO | MENOR (MÉDIA, MEDIANA) | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8 |  | PRODUTO | MENOR (MÉDIA, MEDIANA) | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8
Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. |  |  | Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. | Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. | Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. | Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut. |  | LUBRIFICANTE 5W30 | 30.91 | 33.33 | 26.9 | 30.9 | 30.9 | 30.91 | 46 | 42.9 |  |  | Pneu 225/65 R17 | 499.0191 | 499 | 479.9 | 565.25 | 393.38 | 449.9 | 514.86 | 589.9625 | 499.9
| Custo Mensal (R$): | 3838.4196 | 215525 | 175252 | 196485 | 214646
| Custo Diária (R$): | 174.4736
| Custo Horário (R$): | 21.8092
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 200477
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 70%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 1670.6417
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros * | 1.035%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 17.2887
C | Conservação e manutenção ** | 0.75
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 0.75 | [26 empty] | PREÇO DO DIESEL | 6.1
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 1252.9813 | [26 empty] | https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 1320
D2 | Preço do litro de combustível | 6.1
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 805.2
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12) | 47520
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 10000
E3 | Preço do litro de óleo | 30.91
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 1095
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 20.1211
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 47520
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 499.0191
F5 | Quantidade de dias do contrato | 1095
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 72.1869
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 0
H | Custo Mensal
| Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) | 3838.4196
| Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) | 3838.4196
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 2.9079
| Com Motorista | 2.9079
J | Preço cobrado sem BDI | 3838.4196
J1 | Sem Motorista | 3838.4196
J2 | Com Motorista | 3838.4196 |  |  |  |  | https://www.google.com/search?q=lubrificante+5w30+1l&sa=X&sca_esv=c77f5342bf7e367a&tbm=shop&ei=e0uKZ-DcDNKp5OUPkOKj6QY&ved=0ahUKEwighoOy3_yKAxXSFLkGHRDxKG0Q4dUDCAg&uact=5&oq=lubrificante+5w30+1l&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIUbHVicmlmaWNhbnRlIDV3MzAgMWxIgQ9Q4AlY8Q1wAHgAkAEAmAFroAGgA6oBAzEuM7gBA8gBAPgBAZgCAqAC0gHCAgUQABiABMICBhAAGAcYHsICBhAAGAgYHsICBhAAGBYYHpgDAIgGAZIHAzEuMaAHxQU&sclient=products-cc | [10 empty] | https://www.google.com/search?q=pneu+225%2F65+R17&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzWsb-d4PS1_OUOEhKmRc2RbtSg3RQ%3A1677092596279&ei=9Gb2Y9K5ENTa5OUPvLykGA&ved=0ahUKEwjSg9Pj6Kn9AhVULbkGHTweCQMQ4dUDCAg&uact=5&oq=pneu+225%2F65+R17&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBQgAEIAEMgcIABCABBAKMgcIABCABBAKOgQIIxAnOgQIABBDSgQIQRgAUABYoTJgqUBoAHAAeACAAdIFiAGUKZIBDTAuMi42LjIuMi4yLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=products-cc
OBSERVAÇÕES:
* | Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: | 13.15%
Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br)
** | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## CPU-VEICULO_Leve
Composição de Preços de Locação de Veículos
| 2023-08-23 | Data de atualização: | 2025-01-22 | CV | Média | Mediana |  |  | CV | Média | Mediana | [9 empty] | CV | Média | Mediana
CODEVASF |  |  |  | 14.66% | 75224.5 | 74407.5 |  |  | 15.72% | 26.7689 | 27.12 | [9 empty] | 16.22% | 329.1444 | 334.75
OBS: Preço sem BDI e sem motorista BDI= |  |  |  | Preço FIPE |  |  |  | PRODUTO | MENOR | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8 | COT. 9 |  | PRODUTO | MENOR | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8 | COT. 9
Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p |  |  |  | Renault Kwid Zen 1.0 | Hyndai HB20 Sense 1.0 | ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. | MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. | LUBRIFICANTE 15W40 | 26.7689 | 27.12 | 19.01 | 28.9 | 23.9 | 28.76 | 33.9 | 29.44 | 24.9 | 24.99 |  | Pneu 185/65 R14 | 329.1444 | 289.9 | 313.95 | 289 | 334.75 | 379.9 | 231 | 364.9 | 359 | 399.9
|  | Custo Mensal (R$): | 1763.0318 | 63868 | 80150 | 88215 | 68665
|  | Custo Diário (R$): | 58.7677
|  | Custo Horário (R$): | 10.0172
A |  | Depreciação mensal do equipamento
A1 |  | Preço de Aquisição | 74407.5
A2 |  | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 |  | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 70%
A4 |  | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 620.0625
B |  | Juros pelo Capital empregado
B1 |  | Taxa mensal de Juros * | 1.116%
B2 |  | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 6.922
C |  | Conservação e manutenção ** | 0.75
C1 |  | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 0.75
C2 |  | Incidência mensal (C1xA4) | 465.0469
D |  | Combustível
D1 |  | Média mensal de quilômetro por veículo | 1320
D2 |  | Preço do litro de combustível | 6.51
D3 |  | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 14.1
D4 |  | Combustivel (D1/D3)*D2 | 609.4468
E |  | Lubrificantes
E1 |  | Quilometragem do Contrato (D1*12) | 47520
E2 |  | Franquia por troca de óleo (km) | 10000
E3 |  | Preço do litro de óleo | 26.7689
E4 |  | Quantidade de litros de óleo por troca | 4
E5 |  | Quantidade de dias do Contrato | 1095
E6 |  | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 13.9404
F |  | Pneus
F1 |  | Quilometragem do Contrato | 47520
F2 |  | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 |  | Quantidade de pneus | 5
F4 |  | Preço do Pneu | 329.1444
F5 |  | Quantidade de dias do contrato | 1095
F6 |  | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 47.6132
G |  | Motorista
G1 |  | Salário com encargos sociais | 0
H |  | Custo Mensal | [5 empty] | https://www.google.com/search?q=lubrificante+15w40+1l&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzUezMM_9i0M4NKjKqAMycLuOygp_g%3A1677158931166&ei=E2r3Y5e2CcH31sQPsK67CA&ved=0ahUKEwjXi8vy36v9AhXBu5UCHTDXDgEQ4dUDCAg&uact=5&oq=lubrificante+15w40+1l&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABAWEB4Q8QQQGDoICAAQgAQQsAM6CQgAEAcQHhCwAzoJCAAQCBAeELADOgkIABAeELADEBg6DggAEAUQHhDxBBCwAxAYOgUIABCABDoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QGEoECEEYAVDeBFi3DWD0D2gBcAB4AIABpQWIAZAIkgEHMy0xLjAuMZgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=products-cc
|  | Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) | 1763.0318
|  | Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) | 1763.0318
I |  | Custo Direto p/ km Rodado
|  | Sem Motorista | 1.3356 | [15 empty] | https://www.google.com/search?q=Pneu+185%2F65+R14&sa=X&hl=pt-BR&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzVJW-LYM1ZPHImwhsD-4UwyAvTluQ%3A1677158863331&ei=z2n3Y-uxE-zT1sQP0r-OmAs&ved=0ahUKEwir1Z7S36v9AhXsqZUCHdKfA7MQ4dUDCAg&uact=5&oq=Pneu+185%2F65+R14&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABEoECEEYAFD5A1jGCWC1EGgAcAB4AIABrQmIAdcbkgEHNS0yLjAuMpgBAKABAcABAQ&sclient=products-cc
|  | Com Motorista | 1.3356
J |  | Preço cobrado sem BDI | 1763.0318
J1 |  | Sem Motorista | 1763.0318
J2 |  | Com Motorista | 1763.0318
* |  | Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: | 14.25%
** |  | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
|  |  |  | PREÇO DA GASOLINA | 6.51
https://precos.petrobras.com.br/w/gasolina/df
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## CPU HOSPEDAGEM (hidden)
Engenharia Consultiva da Codevasf
CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (4 PESSOAS/MÊS) |  | Código/Referencia
ALUGUEL | 3074.56 | F020003334/EMBASA insumo
Aquisição de Mobiliário | 169.64 | B8954/DNIT
Material de limpeza e diarista | 1114.82 | 10563/ORSE - E200300131/EMBASA
manutenção da casa alugada - Serviços Gerais/Vigia | 2716.19 | 41096/SINAPI
Energia | 180 | 10555/ORSE
Água | 394.99 | 10554/ORSE
telefone/Internet | 243.99 | 10557/10558/ORSE
IPTU (mês) | 128.1067
Custo Mensal: | 8022.2967
Custo Mensal por pessoa: | 2005.5742
Custo diário por pessoa: | 91.1625
número de pessoas: | 4
Alimentação: | 100.59 | Tabela Diária Codevasf 2024
Diária Total (alimentação + hospedagem): | 191.7525
Note on C6: Ernani J. Santos: Foram consideradas 2 diárias de diarista por semana
Note on C11: Ernani J. Santos: Foi considerado o IPTU como metade do valor de um aluguel

## CPU ESCRIT. CONTAINER
Engenharia Consultiva da Codevasf
CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (4 PESSOAS/MÊS) |  | Código/Referencia
ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ BANHEIRO | 1600 | 4298/ORSE
Aquisição de Mobiliário | 149.11 | CODE | cotação
Material de limpeza e diarista | 621.46 | 10563/ORSE - E200300131/EMBASA
Energia | 180 | 10555/ORSE
Mobilização e Desmobilização | 300 | 89.50.20/89.50.21/SUDECAP-MG
Água | 394.99 | 10554/ORSE
Custo Mensal: | 3245.56
Custo Mensal por pessoa: | 1081.8533
Custo diário por pessoa: | 49.1752
número de pessoas: | 3
Note on C4: Guilherme Augusto Daniel da Silva: Foram considerados 3m2 para cada ocupante levando-se a utilização de 2 containers
Note on C6: Ernani J. Santos: Foram consideradas 1 diárias de diarista por semana
Note on C8: Guilherme Augusto Daniel da Silva: Foi considerado a mobilização e demobilização distribuída ao longo de 2 anos

## MDO - DNIT
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
Profissionais mensalistas
P8001 | Advogado júnior | mês | 4915.72 | 79.3% | 3898.16 | 14.99% | 736.74 | 0.55% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.86 | 0% | 0 | 6.3% | 309.62 | 0.2% | 9.98 | 101.4% | 4984.34 | 9900.05 | 1086.17
P8002 | Advogado pleno | mês | 6554.29 | 79.3% | 5197.55 | 11.24% | 736.74 | 0.41% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.86 | 0% | 0 | 4.72% | 309.62 | 0.15% | 9.98 | 95.87% | 6283.72 | 12838.01 | 1086.17
P8003 | Advogado sênior | mês | 12196.82 | 79.3% | 9672.08 | 6.04% | 736.74 | 0.22% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.86 | 0% | 0 | 2.54% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.21% | 10758.25 | 22955.07 | 1086.17
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4417.81 | 79.59% | 3516.13 | 16.68% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.5 | 0% | 0 | 7.01% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 103.6% | 4575.97 | 8993.78 | 1059.84
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5699.98 | 79.59% | 4536.61 | 12.93% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.5 | 0% | 0 | 5.43% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 98.18% | 5596.45 | 11296.43 | 1059.84
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 10119.99 | 79.59% | 8054.5 | 7.28% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.5 | 0% | 0 | 3.06% | 309.62 | 0.1% | 9.98 | 90.06% | 9114.34 | 19234.34 | 1059.85
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12903 | 79.3% | 10232.08 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.73 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 87.72% | 11318.12 | 24221.12 | 1086.04
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 13128.58 | 79.3% | 10410.97 | 5.61% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.73 | 0% | 0 | 2.36% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 87.57% | 11497.01 | 24625.59 | 1086.04
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 15998.46 | 79.3% | 12686.78 | 4.61% | 736.74 | 0.17% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.73 | 0% | 0 | 1.94% | 309.62 | 0.06% | 9.98 | 86.09% | 13772.82 | 29771.29 | 1086.05
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3294.18 | 80.05% | 2636.99 | 22.37% | 736.74 | 0.82% | 26.96 | 0% | 0 | 1.56% | 51.25 | 0.12% | 4.11 | 0% | 0 | 9.4% | 309.62 | 0.3% | 9.98 | 114.6% | 3775.66 | 7069.84 | 1138.67
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4392.24 | 80.05% | 3515.99 | 16.77% | 736.74 | 0.61% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 4.11 | 0% | 0 | 7.05% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 104.8% | 4603.41 | 8995.65 | 1087.42
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7474.93 | 80.05% | 5983.68 | 9.86% | 736.74 | 0.36% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.11 | 0% | 0 | 4.14% | 309.62 | 0.13% | 9.98 | 94.6% | 7071.1 | 14546.04 | 1087.43
P8025 | Auxiliar | mês | 1639.47 | 81.72% | 1339.78 | 44.94% | 736.74 | 2% | 32.83 | 0.1% | 1.68 | 9.18% | 150.53 | 0.38% | 6.15 | 0% | 0 | 18.89% | 309.62 | 0.61% | 9.98 | 157.8% | 2587.32 | 4226.79 | 1247.54
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1914.95 | 80.2% | 1535.79 | 38.47% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7% | 134 | 0.2% | 3.75 | 0% | 0 | 16.17% | 309.62 | 0.52% | 9.98 | 142.6% | 2729.89 | 4644.83 | 1194.09
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1810.44 | 80.37% | 1455.05 | 40.69% | 736.74 | 1.81% | 32.83 | 0.19% | 3.47 | 7.75% | 140.27 | 0.23% | 4.09 | 0% | 0 | 17.1% | 309.62 | 0.55% | 9.98 | 148.7% | 2692.05 | 4502.48 | 1236.99
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1639.47 | 80.59% | 1321.25 | 44.94% | 736.74 | 2% | 32.83 | 0.09% | 1.46 | 9.18% | 150.53 | 0.27% | 4.42 | 0% | 0 | 18.89% | 309.62 | 0.61% | 9.98 | 156.6% | 2566.84 | 4206.32 | 1245.6
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3221.45 | 79.69% | 2567.17 | 22.87% | 736.74 | 0.84% | 26.96 | 0% | 0 | 1.73% | 55.61 | 0.11% | 3.69 | 0% | 0 | 9.61% | 309.62 | 0.31% | 9.98 | 115.2% | 3709.78 | 6931.23 | 1142.61
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4295.27 | 79.69% | 3422.9 | 17.15% | 736.74 | 0.63% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.69 | 0% | 0 | 7.21% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 105% | 4509.89 | 8805.16 | 1086.99
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7705.82 | 79.69% | 6140.77 | 9.56% | 736.74 | 0.35% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.69 | 0% | 0 | 4.02% | 309.62 | 0.13% | 9.98 | 93.8% | 7227.76 | 14933.58 | 1086.99
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3631.5 | 79.41% | 2883.77 | 20.29% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.85% | 31.01 | 0.08% | 2.98 | 0% | 0 | 8.53% | 309.62 | 0.27% | 9.98 | 109.4% | 3974.11 | 7605.6 | 1090.33
P8040 | Contador júnior | mês | 4212.83 | 79.44% | 3346.67 | 17.49% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.79 | 0% | 0 | 7.35% | 309.62 | 0.24% | 9.98 | 104.6% | 4405.8 | 8618.63 | 1059.13
P8041 | Contador pleno | mês | 5617.1 | 79.44% | 4462.23 | 13.12% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.79 | 0% | 0 | 5.51% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 98.3% | 5521.36 | 11138.46 | 1059.13
P8042 | Contador sênior | mês | 10692.34 | 79.44% | 8494 | 6.89% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.79 | 0% | 0 | 2.9% | 309.62 | 0.09% | 9.98 | 89.35% | 9553.12 | 20245.46 | 1059.12
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 18439.32 | 79.82% | 14718.27 | 4% | 736.74 | 0.13% | 24.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 4.07 | 0% | 0 | 1.68% | 309.62 | 0.05% | 9.98 | 85.7% | 15803.31 | 34242.63 | 1085.04
P8045 | Economista júnior | mês | 4867.04 | 78.6% | 3825.49 | 15.14% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.87 | 0% | 0 | 6.36% | 309.62 | 0.21% | 9.98 | 100.3% | 4883.71 | 9750.74 | 1058.21
P8046 | Economista pleno | mês | 6489.38 | 78.6% | 5100.65 | 11.35% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.87 | 0% | 0 | 4.77% | 309.62 | 0.15% | 9.98 | 94.91% | 6158.87 | 12648.25 | 1058.22
P8047 | Economista sênior | mês | 9957.27 | 78.6% | 7826.41 | 7.4% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.87 | 0% | 0 | 3.11% | 309.62 | 0.1% | 9.98 | 89.23% | 8884.63 | 18841.9 | 1058.22
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12903 | 79.25% | 10225.63 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.08 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 87.67% | 11312.01 | 24215.01 | 1086.38
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 13536 | 79.25% | 10727.28 | 5.44% | 736.74 | 0.2% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.08 | 0% | 0 | 2.29% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.28% | 11813.67 | 25349.67 | 1086.39
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 14169 | 79.25% | 11228.93 | 5.2% | 736.74 | 0.19% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.08 | 0% | 0 | 2.19% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 86.92% | 12315.32 | 26484.32 | 1086.39
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12903 | 80.16% | 10343.04 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.7 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.59% | 11431.05 | 24334.05 | 1088.01
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 14000.63 | 80.16% | 11222.91 | 5.26% | 736.74 | 0.19% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.7 | 0% | 0 | 2.21% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.93% | 12310.92 | 26311.55 | 1088.01
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 15098.27 | 80.16% | 12102.77 | 4.88% | 736.74 | 0.18% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.7 | 0% | 0 | 2.05% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.37% | 13190.78 | 28289.05 | 1088.01
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 22395.59 | 79.73% | 17856 | 3.29% | 736.74 | 0.11% | 24.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.91 | 0% | 0 | 1.38% | 309.62 | 0.04% | 9.98 | 84.57% | 18940.89 | 41336.48 | 1084.89
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 18662.99 | 79.73% | 14880 | 3.95% | 736.74 | 0.13% | 24.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.91 | 0% | 0 | 1.66% | 309.62 | 0.05% | 9.98 | 85.54% | 15964.89 | 34627.88 | 1084.89
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12903 | 80.13% | 10339.17 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.61 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.55% | 11426.09 | 24329.09 | 1086.92
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 14139.75 | 80.13% | 11330.18 | 5.21% | 736.74 | 0.19% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.61 | 0% | 0 | 2.19% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.82% | 12417.1 | 26556.85 | 1086.92
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 15376.5 | 80.13% | 12321.19 | 4.79% | 736.74 | 0.18% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.61 | 0% | 0 | 2.01% | 309.62 | 0.06% | 9.98 | 87.2% | 13408.11 | 28784.61 | 1086.92
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12903 | 79.73% | 10287.56 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.16% | 11374.78 | 24277.78 | 1087.22
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 13163.74 | 79.73% | 10495.45 | 5.6% | 736.74 | 0.2% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.91 | 0% | 0 | 2.35% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 87.99% | 11582.67 | 24746.41 | 1087.22
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 16396.56 | 79.73% | 13072.98 | 4.49% | 736.74 | 0.16% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.91 | 0% | 0 | 1.89% | 309.62 | 0.06% | 9.98 | 86.36% | 14160.2 | 30556.77 | 1087.23
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12903 | 80.13% | 10339.17 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.61 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.55% | 11426.09 | 24329.09 | 1086.92
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 14139.75 | 80.13% | 11330.18 | 5.21% | 736.74 | 0.19% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.61 | 0% | 0 | 2.19% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.82% | 12417.1 | 26556.85 | 1086.92
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 15376.5 | 80.13% | 12321.19 | 4.79% | 736.74 | 0.18% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.61 | 0% | 0 | 2.01% | 309.62 | 0.06% | 9.98 | 87.2% | 13408.11 | 28784.61 | 1086.92
P8080 | Geólogo júnior | mês | 12903 | 80.09% | 10334.01 | 5.5% | 709.66 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.55 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.3% | 11393.79 | 24296.79 | 1059.78
P8081 | Geólogo pleno | mês | 13467.8 | 80.09% | 10786.36 | 5.27% | 709.66 | 0.2% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.55 | 0% | 0 | 2.3% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.96% | 11846.14 | 25313.93 | 1059.77
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14032.59 | 80.09% | 11238.7 | 5.06% | 709.66 | 0.19% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.55 | 0% | 0 | 2.21% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.64% | 12298.48 | 26331.08 | 1059.79
P8092 | Jornalista júnior | mês | 3219.33 | 79.56% | 2561.3 | 22.88% | 736.74 | 0.84% | 26.96 | 0% | 0 | 1.73% | 55.74 | 0.08% | 2.66 | 0% | 0 | 9.62% | 309.62 | 0.31% | 9.98 | 115% | 3703.01 | 6922.35 | 1141.72
P8093 | Jornalista pleno | mês | 4292.44 | 79.56% | 3415.07 | 17.16% | 736.74 | 0.63% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.66 | 0% | 0 | 7.21% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 104.9% | 4501.04 | 8793.48 | 1085.97
P8094 | Jornalista sênior | mês | 8187.79 | 79.56% | 6514.21 | 9% | 736.74 | 0.33% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.66 | 0% | 0 | 3.78% | 309.62 | 0.12% | 9.98 | 92.82% | 7600.18 | 15787.98 | 1085.98
P8098 | Laboratorista | mês | 2413.91 | 80.37% | 1940.06 | 30.52% | 736.74 | 1.25% | 30.23 | 0% | 0 | 4.31% | 104.07 | 0.17% | 4.09 | 0% | 0 | 12.83% | 309.62 | 0.41% | 9.98 | 129.9% | 3134.79 | 5548.7 | 1194.73
P8102 | Médico veterinário | mês | 12903 | 79.01% | 10194.66 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.62 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 87.43% | 11280.59 | 24183.59 | 1085.93
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5313.76 | 79.76% | 4238.26 | 13.86% | 736.74 | 0.51% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 4.16 | 0% | 0 | 5.83% | 309.62 | 0.19% | 9.98 | 100.2% | 5325.72 | 10639.48 | 1087.46
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7085.02 | 79.76% | 5651.01 | 10.4% | 736.74 | 0.38% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.16 | 0% | 0 | 4.37% | 309.62 | 0.14% | 9.98 | 95.11% | 6738.47 | 13823.49 | 1087.46
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11703 | 79.76% | 9334.31 | 6.3% | 736.74 | 0.23% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.16 | 0% | 0 | 2.65% | 309.62 | 0.09% | 9.98 | 89.05% | 10421.78 | 22124.77 | 1087.46
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2427.21 | 80.56% | 1955.36 | 30.35% | 736.74 | 1.35% | 32.83 | 0% | 0 | 4.25% | 103.27 | 0.18% | 4.27 | 0% | 0 | 12.76% | 309.62 | 0.41% | 9.98 | 129.9% | 3152.07 | 5579.28 | 1196.71
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2131.79 | 80.12% | 1707.99 | 34.56% | 736.74 | 1.54% | 32.83 | 0% | 0 | 5.68% | 120.99 | 0.18% | 3.85 | 0% | 0 | 14.52% | 309.62 | 0.47% | 9.98 | 137.1% | 2922 | 5053.79 | 1214.01
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4704.63 | 80.13% | 3769.82 | 15.66% | 736.74 | 0.57% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.5 | 0% | 0 | 6.58% | 309.62 | 0.21% | 9.98 | 103.2% | 4856.63 | 9561.26 | 1086.81
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6272.84 | 80.13% | 5026.42 | 11.74% | 736.74 | 0.43% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.5 | 0% | 0 | 4.94% | 309.62 | 0.16% | 9.98 | 97.46% | 6113.24 | 12386.07 | 1086.81
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 12021.16 | 80.13% | 9632.56 | 6.13% | 736.74 | 0.22% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.5 | 0% | 0 | 2.58% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 89.17% | 10719.37 | 22740.53 | 1086.81
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2582.15 | 106.5% | 2750.25 | 28.53% | 736.74 | 1.04% | 26.96 | 0% | 0 | 3.64% | 93.97 | 1.01% | 26 | 0% | 0 | 11.99% | 309.62 | 0.39% | 9.98 | 153.1% | 3953.53 | 6535.68 | 1203.28
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3442.87 | 106.5% | 3667 | 21.4% | 736.74 | 0.78% | 26.96 | 0% | 0 | 1.23% | 42.33 | 0.76% | 26 | 0% | 0 | 8.99% | 309.62 | 0.29% | 9.98 | 140% | 4818.64 | 8261.51 | 1151.64
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4644.65 | 106.5% | 4947.01 | 15.86% | 736.74 | 0.58% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.56% | 26 | 0% | 0 | 6.67% | 309.62 | 0.21% | 9.98 | 130.4% | 6056.32 | 10700.97 | 1109.31
P8135 | Secretária | mês | 2837.59 | 80.25% | 2277.17 | 25.96% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.77% | 78.64 | 0.16% | 4.64 | 0% | 0 | 10.91% | 309.62 | 0.35% | 9.98 | 120.4% | 3416.8 | 6254.39 | 1139.63
P8139 | Sondador | mês | 2100.36 | 80.02% | 1680.71 | 35.08% | 736.74 | 1.44% | 30.23 | 0% | 0 | 5.85% | 122.88 | 0.23% | 4.81 | 0% | 0 | 14.74% | 309.62 | 0.48% | 9.98 | 137.8% | 2894.97 | 4995.33 | 1214.26
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2975.65 | 80.65% | 2399.86 | 24.76% | 736.74 | 1.02% | 30.23 | 0% | 0 | 2.36% | 70.36 | 0.17% | 5.02 | 0% | 0 | 10.41% | 309.62 | 0.34% | 9.98 | 119.7% | 3561.82 | 6537.47 | 1161.96
P8147 | Técnico de obras | mês | 3242.89 | 80.21% | 2601.12 | 22.72% | 736.74 | 0.93% | 30.23 | 0% | 0 | 1.68% | 54.33 | 0.12% | 3.82 | 0% | 0 | 9.55% | 309.62 | 0.31% | 9.98 | 115.5% | 3745.84 | 6988.73 | 1144.72
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4601.83 | 80.93% | 3724.26 | 16.01% | 736.74 | 0.66% | 30.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.67 | 0% | 0 | 6.73% | 309.62 | 0.22% | 9.98 | 104.6% | 4815.5 | 9417.33 | 1091.24
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2920.29 | 79.4% | 2318.71 | 25.23% | 736.74 | 1.04% | 30.23 | 0% | 0 | 2.52% | 73.68 | 0.11% | 3.29 | 0% | 0 | 10.6% | 309.62 | 0.34% | 9.98 | 119.2% | 3482.26 | 6402.55 | 1163.55
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4417.81 | 80.12% | 3539.55 | 16.68% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.83 | 0% | 0 | 7.01% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 104.1% | 4600.72 | 9018.53 | 1061.17
P8163 | Topógrafo | mês | 2516.19 | 80.59% | 2027.8 | 29.28% | 736.74 | 1.2% | 30.23 | 0% | 0 | 3.89% | 97.93 | 0.18% | 4.42 | 0% | 0 | 12.31% | 309.62 | 0.4% | 9.98 | 127.8% | 3216.72 | 5732.91 | 1188.92
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2556.43 | 79.88% | 2042.07 | 28.82% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.74% | 95.51 | 0.13% | 3.37 | 0% | 0 | 12.11% | 309.62 | 0.39% | 9.98 | 125.1% | 3197.31 | 5753.73 | 1155.23
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3408.57 | 79.88% | 2722.76 | 21.61% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.3% | 44.39 | 0.1% | 3.37 | 0% | 0 | 9.08% | 309.62 | 0.29% | 9.98 | 112.3% | 3826.87 | 7235.44 | 1104.11
P8169 | Arquivista sênior | mês | 5529.35 | 79.88% | 4416.84 | 13.32% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.37 | 0% | 0 | 5.6% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 99.05% | 5476.56 | 11005.9 | 1059.71
P8173 | Administrador júnior | mês | 3488.04 | 79.64% | 2777.88 | 21.12% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.14% | 39.62 | 0.1% | 3.47 | 0% | 0 | 8.88% | 309.62 | 0.29% | 9.98 | 111.2% | 3877.31 | 7365.35 | 1099.43
P8174 | Administrador pleno | mês | 4650.72 | 79.64% | 3703.83 | 15.84% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.47 | 0% | 0 | 6.66% | 309.62 | 0.21% | 9.98 | 102.4% | 4763.65 | 9414.37 | 1059.82
P8175 | Administrador sênior | mês | 8384.93 | 79.64% | 6677.76 | 8.79% | 736.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.47 | 0% | 0 | 3.69% | 309.62 | 0.12% | 9.98 | 92.28% | 7737.58 | 16122.5 | 1059.81
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12903 | 79.88% | 10306.92 | 5.71% | 736.74 | 0.21% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.61 | 0% | 0 | 2.4% | 309.62 | 0.08% | 9.98 | 88.31% | 11394.83 | 24297.83 | 1087.91
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 13780.36 | 79.88% | 11007.75 | 5.35% | 736.74 | 0.2% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.61 | 0% | 0 | 2.25% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.77% | 12095.66 | 25876.02 | 1087.91
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 14657.71 | 79.88% | 11708.58 | 5.03% | 736.74 | 0.18% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.61 | 0% | 0 | 2.11% | 309.62 | 0.07% | 9.98 | 87.3% | 12796.49 | 27454.2 | 1087.91
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 4065.19 | 79.63% | 3237.11 | 18.12% | 736.74 | 0.66% | 26.96 | 0% | 0 | 0.12% | 4.99 | 0.09% | 3.64 | 0% | 0 | 7.62% | 309.62 | 0.25% | 9.98 | 106.5% | 4329.05 | 8394.24 | 1091.94
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5420.25 | 79.63% | 4316.15 | 13.59% | 736.74 | 0.5% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.64 | 0% | 0 | 5.71% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 99.68% | 5403.1 | 10823.35 | 1086.95
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 10653.03 | 79.63% | 8483.01 | 6.92% | 736.74 | 0.25% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.64 | 0% | 0 | 2.91% | 309.62 | 0.09% | 9.98 | 89.83% | 9569.96 | 20223 | 1086.96
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3451.7 | 86.31% | 2979.16 | 21.34% | 736.74 | 0.78% | 26.96 | 0% | 0 | 1.21% | 41.8 | 0.28% | 9.54 | 0% | 0 | 8.97% | 309.62 | 0.29% | 9.98 | 119.2% | 4113.81 | 7565.51 | 1134.65
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4602.27 | 86.31% | 3972.22 | 16.01% | 736.74 | 0.59% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.21% | 9.54 | 0% | 0 | 6.73% | 309.62 | 0.22% | 9.98 | 110.1% | 5065.07 | 9667.34 | 1092.85
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 7246.03 | 86.31% | 6254.05 | 10.17% | 736.74 | 0.37% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 9.54 | 0% | 0 | 4.27% | 309.62 | 0.14% | 9.98 | 101.4% | 7346.89 | 14592.92 | 1092.84
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2862.79 | 84.73% | 2425.64 | 25.74% | 736.74 | 0.94% | 26.96 | 0% | 0 | 2.69% | 77.13 | 0.29% | 8.24 | 0% | 0 | 10.82% | 309.62 | 0.35% | 9.98 | 125.6% | 3594.32 | 6457.11 | 1168.68
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3817.05 | 84.73% | 3234.19 | 19.3% | 736.74 | 0.71% | 26.96 | 0% | 0 | 0.52% | 19.88 | 0.22% | 8.24 | 0% | 0 | 8.11% | 309.62 | 0.26% | 9.98 | 113.9% | 4345.61 | 8162.66 | 1111.42
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5626.43 | 84.73% | 4767.27 | 13.09% | 736.74 | 0.48% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.15% | 8.24 | 0% | 0 | 5.5% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 104.1% | 5858.82 | 11485.25 | 1091.55
P8192 | Historiador júnior | mês | 4135.43 | 81.37% | 3365 | 17.82% | 736.74 | 0.65% | 26.96 | 0% | 0 | 0.02% | 0.77 | 0.17% | 7.01 | 0% | 0 | 7.49% | 309.62 | 0.24% | 9.98 | 107.7% | 4456.09 | 8591.52 | 1091.09
P8193 | Historiador pleno | mês | 5513.91 | 81.37% | 4486.66 | 13.36% | 736.74 | 0.49% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 7.01 | 0% | 0 | 5.62% | 309.62 | 0.18% | 9.98 | 101.1% | 5576.98 | 11090.88 | 1090.31
P8194 | Historiador sênior | mês | 8675.16 | 81.37% | 7058.98 | 8.49% | 736.74 | 0.31% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 7.01 | 0% | 0 | 3.57% | 309.62 | 0.12% | 9.98 | 93.94% | 8149.3 | 16824.46 | 1090.32
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3451.7 | 86.31% | 2979.16 | 21.34% | 736.74 | 0.78% | 26.96 | 0% | 0 | 1.21% | 41.8 | 0.28% | 9.54 | 0% | 0 | 8.97% | 309.62 | 0.29% | 9.98 | 119.2% | 4113.81 | 7565.51 | 1134.65
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4602.27 | 86.31% | 3972.22 | 16.01% | 736.74 | 0.59% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.21% | 9.54 | 0% | 0 | 6.73% | 309.62 | 0.22% | 9.98 | 110.1% | 5065.07 | 9667.34 | 1092.85
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 7246.03 | 86.31% | 6254.05 | 10.17% | 736.74 | 0.37% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 9.54 | 0% | 0 | 4.27% | 309.62 | 0.14% | 9.98 | 101.4% | 7346.89 | 14592.92 | 1092.84
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4321.08 | 81.35% | 3515.19 | 17.05% | 736.74 | 0.62% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.01 | 0% | 0 | 7.17% | 309.62 | 0.23% | 9.98 | 106.6% | 4605.51 | 8926.58 | 1090.31
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5761.43 | 81.35% | 4686.93 | 12.79% | 736.74 | 0.47% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 7.01 | 0% | 0 | 5.37% | 309.62 | 0.17% | 9.98 | 100.3% | 5777.24 | 11538.67 | 1090.31
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8782.07 | 81.35% | 7144.21 | 8.39% | 736.74 | 0.31% | 26.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 7.01 | 0% | 0 | 3.53% | 309.62 | 0.11% | 9.98 | 93.77% | 8234.53 | 17016.59 | 1090.31
Profissionais horistas | [24 empty] | 0
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 9.69 | 113.2% | 10.97 | 41.66% | 4.04 | 1.86% | 0.18 | 0% | 0 | 6.84% | 0.66 | 0.22% | 0.02 | 0% | 0 | 17.51% | 1.7 | 0.56% | 0.05 | 181.8% | 17.62 | 27.31 | 6.65
Fonte: FGV IBRE | [24 empty] | 0

## C.G - DNIT
2025-01-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2025
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | S
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 35.28 | 6.33
| E8890 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | hora | 62.59 | 33.64
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 78.47 | 22.75
| E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | hora | 55.73 | 17.2
| E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 83.04 | 44.51
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2025
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 48.89
| B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 46.97
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 463.66
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 41.81
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5910.44
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4533.32
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 3458.86
| B8958 | Topografia |  | mês | 4674.4
| B8961 | Topografia por VANT |  | mês | 923.93
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 136.25
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 203.54
Fonte: FGV IBRE

## Cotação Voos (hidden)
COTAÇÕES - IDA DIA 07/04/2024 E VOLTA DIA 11/04/2024
Localidade: | Juazeiro/BA
Origem | Destino
BSB | Juazeiro/BA | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 1397 | 1695 | 1841 | 1644.3333
SP | Juazeiro/BA | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 885 | 1087 | 1087 | 1019.6667
Curitiba | Juazeiro/BA | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 2301 | 3653 | 4416 | 3456.6667
Recife | Juazeiro/BA | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 2262 | 2262 | 4704 | 3076
VALOR ADOTADO: |  | 2299.1667

## AUX - MOBILIÁRIO
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
| Tempo de Utilização (Anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$
3354.99 | 1.5 | 12 | 20% | 149.11 | 149.11
Item | Código | Preço Un. | Quantidade | Custo de Aquisição
Mesa de Escritório | 11548/ORSE | 345 | 4 | 1380
Cadeira Giratória | 11534/ORSE | 280 | 5 | 1400
Armário Escritório | Cotação | 574.99 | 1 | 574.99
Armário para Escritório
Cotação 1 | Cotação 2 | Cotação 3 | Cotação 4 | Cotação 5 | CV= | 6.28%
541.5 | 620.76 | 541.5 | 591.2 | 579.99 | Média= | 574.99
[5 empty] | Mediana= | 579.99
[5 empty] | Menor= | 574.99
Data da Pesquisa: 20/01/2025
https://www.google.com/search?sca_esv=3c12e2eb7b7f70e3&tbm=shop&q=armario+madeira+alto+escritorio&tbs=mr:1,price:1,ppr_min:500,ppr_max:700&sa=X&ved=0ahUKEwim5PCi5ISLAxW-ppUCHQnQD2QQvSsI5QYoAg&biw=1455&bih=695&dpr=1.1

## AUX - NOTEBOOK
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE NOTEBOOK
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | MANUTENÇÃO |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
| Tempo de Utilização (Anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$ | Percentual Anual (%) | Valor Mensal (R$)
2599.0571 | 2 | 12 | 25% | 81.22 | 5% | 10.83 | 92.05
Item | Código | Preço Un. | Quantidade | Custo de Aquisição
Notebook 16 GB RAM, 500 GB HDD, Tela 14" e processador 2,8 GHz | Cotação | 2599.0571 | 1 | 2599.0571
Notebook 16 Gb RAM, 500 GB HDD
Cotação 1 | Cotação 2 | Cotação 3 | Cotação 4 | Cotação 5 | Cotação 6 | Cotação 7 |  | CV= | 16.6%
2990 | 2179 | 2950 | 1999.02 | 2276.39 | 2999.99 | 2799 |  | Média= | 2599.0571
[8 empty] | Mediana= | 2799
[8 empty] | Menor= | 2599.0571
Data da Pesquisa: 20/01/2025
https://www.google.com/search?sca_esv=3c12e2eb7b7f70e3&tbm=shop&q=armario+madeira+alto+escritorio&tbs=mr:1,price:1,ppr_min:500,ppr_max:700&sa=X&ved=0ahUKEwim5PCi5ISLAxW-ppUCHQnQD2QQvSsI5QYoAg&biw=1455&bih=695&dpr=1.1

## AUX - IMPRESSORA
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE IMPRESSORA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | MANUTENÇÃO |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
| Tempo de Utilização (Anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$ | Percentual Anual (%) | Valor Mensal (R$)
1528.228 | 2 | 12 | 25% | 47.76 | 5% | 6.37 | 54.13
Item | Código | Preço Un. | Quantidade | Custo de Aquisição
Impressora Laser Colorida Multifuncional | Cotação | 1528.228 | 1 | 1528.228
Impressora Laser Multifuncional
[5 empty] | CV= | 13.11%
Cotação 1 | Cotação 2 | Cotação 3 | Cotação 4 | Cotação 5 | Média= | 1528.228
1349.1 | 1597 | 1299 | 1779.94 | 1616.1 | Mediana= | 1597
[5 empty] | Menor= | 1528.228
Data da Pesquisa: 20/01/2025
https://www.google.com/search?sca_esv=3c12e2eb7b7f70e3&tbm=shop&q=armario+madeira+alto+escritorio&tbs=mr:1,price:1,ppr_min:500,ppr_max:700&sa=X&ved=0ahUKEwim5PCi5ISLAxW-ppUCHQnQD2QQvSsI5QYoAg&biw=1455&bih=695&dpr=1.1